2023 | 4 | GRO230402279910 | Proyecto de inversión | 530660.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530660.5, modificado:530660.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO MIGUEL HIDALGO. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 257355 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 257355 | S | 312 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.8, meta_modificada:96.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE BELLAS ARTES LA OBRA SE REALIZO EN UN TRAMO DE LA CALLE VIC, lon:-100.48356758, lat:18.10086589}} | 2023-03-06 | 2023-05-15 | 530660.5 | 530660.5 | 530660.5 | 530660.5 | 530660.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ01/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:530660.5, importe_modificado:530660.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.8}} | {2279910/proyecto_INICIO, 2279910/proyecto_FIN, 2279910/proyecto_PROCESO, 2279910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279914 | Proyecto de inversión | 1749968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749968.35, modificado:1749968.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ - 257371 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 257371 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 683.90 MTS APR, lon:-99.85037993, lat:18.17723057}} | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-027-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1749968.35, importe_modificado:1749968.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2279914/proyecto_INICIO, 2279914/proyecto_FIN, 2279914/proyecto_PROCESO, 2279914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280298 | Proyecto de inversión | 1199999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.8, modificado:1199999.8}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD ATOCUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 259231 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 259231 | S | 191 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOCUTLA, 39206 EL MESÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA CAMINO ARTESANAL HACIA LA LOCALIDAD DEL EL ZAPOTE A AHUACACHAHUE Y , CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL VANO, lon:-99.05542536, lat:16.84655058}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 1199999.8 | 1199999.8 | 1199999.8 | 1199999.8 | 1199999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/127/2023-AD, contratista:SEMEI VILLANUEVA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199999.8, importe_modificado:1199999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1730.0}} | {2280298/proyecto_PROCESO, 2280298/proyecto_INICIO, 2280298/proyecto_FIN, 2280298/proyecto_INICIO, 2280298/proyecto_PROCESO, 2280298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280697 | Proyecto de inversión | 834010.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834010.59, modificado:834010.59}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL LIBANO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 262446 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 262446 | S | 380 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CALLE EL LIBANO PUEBLO EL LÍBANO, 41840 EL LÍBANO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EL LIBANO A EL PABELLON Y CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL , lon:-99.04591184, lat:16.66232014}} | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 834010.59 | 834010.59 | 834010.59 | 834010.59 | 834010.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/014/AD, contratista:DANIEL ALBERTO CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:834010.59, importe_modificado:834010.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2280697/proyecto_INICIO, 2280697/proyecto_PROCESO, 2280697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282059 | Proyecto de inversión | 1199851.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199851.79, modificado:1199851.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL CAPULIN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 269261 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 269261 | S | 21 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73763.0, meta_modificada:73763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAPULIN, 39205 EL CAPULÍN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL 198 Y , SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN SOBRE EL TRAMO CARRETERO AYUTLA A CRUZ GRANDE, lon:-99.12540881, lat:16.78526572}} | 2023-08-28 | 2023-10-24 | 1199851.79 | 1199851.79 | 1199851.79 | 1199851.79 | 1199851.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/125/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199851.79, importe_modificado:1199851.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73763.0}} | {2282059/proyecto_INICIO, 2282059/proyecto_PROCESO, 2282059/proyecto_FIN, 2282059/proyecto_PROCESO, 2282059/proyecto_FIN, 2282059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284949 | Proyecto de inversión | 1350320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350320.19, modificado:1350320.19}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CHUCUMPUM EN LALOCALIDAD DE LA TINAJA - 284296 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 284296 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA LA , lon:-100.41330122, lat:18.17139731}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1350320.19 | 1350320.19 | 1350320.19 | 1350320.19 | 1350320.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-010-2023, contratista:CATADI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1350320.19, importe_modificado:1350320.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2284949/proyecto_INICIO, 2284949/proyecto_PROCESO, 2284949/proyecto_FIN, 2284949/proyecto_PROCESO, 2284949/proyecto_FIN, 2284949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284950 | Proyecto de inversión | 74916.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74916.34, modificado:74916.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RIO PAPAGAYO, COLONIA SAGARPA, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 284298 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284298 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA COMISIÓN RÍO BALSAS, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE RIO MEZCALA Y CALLE PROCORO PORCAYO, AUN COSTADO DE LAS OFICINAS DE SAGARPA, lon:-100.286894, lat:18.328566}} | 2023-04-12 | 2023-05-03 | 74916.34 | 74916.34 | 74916.34 | 74916.34 | 74916.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/026/2023, contratista:CYNTHIA ALONSO RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:74916.34, importe_modificado:74916.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2284950/proyecto_FIN, 2284950/proyecto_INICIO, 2284950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285343 | Proyecto de inversión | 1498985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498985.52, modificado:1498985.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 285973 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 285973 | S | 1187 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.4, meta_modificada:230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LA LOCALIDAD DE TONALÁ EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA COLONIA CRISTO REY Y LA SAL, lon:-99.05417629, lat:16.86213629}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1498985.52 | 1498985.52 | 1498985.52 | 1498985.52 | 1498985.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/086/2023-AD, contratista:MIGUEL ANGEL MAYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1498985.52, importe_modificado:1498985.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.4}} | {2285343/proyecto_PROCESO, 2285343/proyecto_FIN, 2285343/proyecto_INICIO, 2285343/proyecto_PROCESO, 2285343/proyecto_FIN, 2285343/proyecto_INICIO, 2285343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289427 | Proyecto de inversión | 1334280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334280.92, modificado:1334280.92}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C TLAPA MARQUELIA A TAPAYOLTEPEC DEL KM 3.500 AL KM 4.600 - 305134 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 305134 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TAPAYOLTEPEC - EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ, 41513 EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ (CRUZAMIENTO), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A EL P, lon:-98.72124389, lat:17.19023833}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1334280.92 | 1334280.92 | 1334280.92 | 1334280.92 | 1334280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/07, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1334280.92, importe_modificado:1334280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2289427/proyecto_INICIO, 2289427/proyecto_FIN, 2289427/proyecto_INICIO, 2289427/proyecto_FIN, 2289427/proyecto_PROCESO, 2289427/proyecto_FIN, 2289427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289432 | Proyecto de inversión | 505608.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505608.46, modificado:505608.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EC. ENCINO ROBLE, CAPILLA DEL SAUCE A MAGUEYERA DEL KM. 0.000 AL KM. 5.000 - 305161 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 305161 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ENCINO ROBLE - LA MAGUEYERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 COLONIA COLONIA CAPILLA DEL SAUCE, 41500 COLONIA CAPILLA DEL SAUCE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A ENCINO ROBLE Y CARRETERA ENTR, lon:-98.66904574, lat:17.28390405}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 505608.46 | 505608.46 | 505608.46 | 505608.46 | 505608.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/23, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:505608.46, importe_modificado:505608.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2289432/proyecto_PROCESO, 2289432/proyecto_FIN, 2289432/proyecto_INICIO, 2289432/proyecto_FIN, 2289432/proyecto_PROCESO, 2289432/proyecto_FIN, 2289432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289821 | Proyecto de inversión | 1358170.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358170.65, modificado:1358170.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 306893 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 306893 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.93, meta_modificada:69.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEJUYO EL VIEJO, 41520 AHUEJUYO VIEJO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE MESON DE IXTLAHUAC A AHUEJUYO EL VIEJO Y CAMINO CAMINO A TLACOAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE AHUE, lon:-98.80227169, lat:17.1230174}} | 2023-07-05 | 2023-09-30 | 1358170.65 | 1358170.65 | 1358170.65 | 1358170.65 | 1358170.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/52, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA BRISA MAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1358170.65, importe_modificado:1358170.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.93}} | {2289821/proyecto_INICIO, 2289821/proyecto_FIN, 2289821/proyecto_PROCESO, 2289821/proyecto_INICIO, 2289821/proyecto_PROCESO, 2289821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274753 | Proyecto de inversión | 2136685.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136685.14, modificado:2136685.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL REPARO NORTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 151457 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 151457 | S | 554 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO PUEBLO SAN JUAN DEL REPARO NORTE, 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-99.53036234, lat:16.99856645}} | 2023-07-20 | 2023-10-10 | 2136685.14 | 2136685.14 | 2136685.14 | 2136685.14 | 2136685.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUNA TRECE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:2136685.14, importe_modificado:2136685.14}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2274753/proyecto_PROCESO, 2274753/proyecto_INICIO, 2274753/proyecto_PROCESO, 2274753/proyecto_FIN, 2274753/proyecto_INICIO, 2274753/proyecto_FIN, 2274753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274758 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION POBLADO PEDREGOSO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 151573 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 151573 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:186.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 20 INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FLORIDA, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA PARAD, lon:-99.96126445, lat:16.92198138}} | 2023-07-24 | 2023-10-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/120-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.05}} | {2274758/proyecto_INICIO, 2274758/proyecto_FIN, 2274758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281461 | Proyecto de inversión | 1963891.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963891.25, modificado:1963891.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA - 266066 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 266066 | S | 134 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.5, meta_modificada:1247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LO, lon:-99.851743, lat:18.17169948}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 1963891.25 | 1963891.25 | 1963891.25 | 1963891.25 | 1963891.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-044-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1963891.25, importe_modificado:1963891.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.5}} | {2281461/proyecto_INICIO, 2281461/proyecto_PROCESO, 2281461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278748 | Proyecto de inversión | 486207 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486207.0, modificado:486207.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RINCONADA DEL CLIPPER EN UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE ACAPULCO DE JUAREZ - 250729 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 250729 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA DEL CLIPER INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL VICENTE GUERRERO FOVISSSTE, 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y AVENIDA DEL MAESTRO, CALLE RINCONADA CLIPER TOMA LA AVEN, lon:-99.89812413, lat:16.87790065}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 486207 | 486207 | 486207 | 486207 | 486207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/294-2023/AD, contratista:DESARROLLADORA DE ARQUITECTURA DUARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:486207.0, importe_modificado:486207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2278748/proyecto_INICIO, 2278748/proyecto_FIN, 2278748/proyecto_PROCESO, 2278748/proyecto_FIN, 2278748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280325 | Proyecto de inversión | 2382697.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382697.66, modificado:2382697.66}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA BUROCRATAS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 259413 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 259413 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA , 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO POR EL OLIVO A LLEGAR A LA E, lon:-101.2786336, lat:17.54927128}} | 2023-08-03 | 2023-10-02 | 2382697.66 | 2382697.66 | 2382697.66 | 2382697.66 | 2382697.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-650, contratista:BERTORDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2382697.66, importe_modificado:2382697.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2280325/proyecto_FIN, 2280325/proyecto_PROCESO, 2280325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280712 | Proyecto de inversión | 1100097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100097.65, modificado:1100097.65}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ZEMPAZULCO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 262530 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 262530 | S | 195 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.53, meta_modificada:79.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZEMPAZULCO, 39205 ZEMPAZULCO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA PREPA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA, lon:-99.1182359, lat:16.84737008}} | 2023-08-28 | 2023-10-07 | 1100097.65 | 1100097.65 | 1100097.65 | 1100097.65 | 1100097.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/119/2023-AD, contratista:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1100097.65, importe_modificado:1100097.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.53}} | {2280712/proyecto_PROCESO, 2280712/proyecto_FIN, 2280712/proyecto_INICIO, 2280712/proyecto_FIN, 2280712/proyecto_INICIO, 2280712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280717 | Proyecto de inversión | 349224.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349224.93, modificado:349224.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 262563 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 262563 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.1, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:61, direccion:RANCHERIA EL MIRADOR, 40422 EL MIRADOR, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN , lon:-99.83690211, lat:18.21672953}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 349224.93 | 349224.93 | 349224.93 | 349224.93 | 349224.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1176, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:349224.93, importe_modificado:349224.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.1}} | {2280717/proyecto_INICIO, 2280717/proyecto_PROCESO, 2280717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280726 | Proyecto de inversión | 1305664.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305664.71, modificado:1305664.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RUMBO A LA CANCHA EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN CUAUTEPEC, GUERRERO. - 262599 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 262599 | S | 765 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO A LA CANCHA EN LA COLONIA LOMA BONITA COLONIA LOMA BONITA, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE LLEGA A LA UNIDAD DEPORTIVA DENOMINADA EL CHIVO EN , lon:-99.00367213, lat:16.74415443}} | 2023-04-10 | 2023-06-15 | 1305664.71 | 1305664.71 | 1305664.71 | 1305664.71 | 1305664.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/APO/015/AD, contratista:ZC ROANY S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1305664.71, importe_modificado:1305664.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2280726/proyecto_INICIO, 2280726/proyecto_FIN, 2280726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282077 | Proyecto de inversión | 1202600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202600.0, modificado:1202600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL RIO A LA SALIDA A CUADRILLA DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE PETLAHUAXALE - 269448 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 269448 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:RANCHERIA PETLAHUAXALE, 40407 PETLAHUAXALE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL TRAMO DEL RIO A LA SALIDA A CUADRILLA DOLORES EN LA LOCALIDAD DE , lon:-100.00100413, lat:18.53744101}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 1202600 | 1202600 | 1202600 | 1202600 | 1202600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1275, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1202600.0, importe_modificado:1202600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {2282077/proyecto_INICIO, 2282077/proyecto_FIN, 2282077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283324 | Proyecto de inversión | 1859221.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859221.81, modificado:1859221.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO TIJUANITA MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 276536 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 276536 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL MUNICIPIO, 40585 EL MUNICIPIO (TIJUANITA), COCULA GUERRERO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAMINO RANCHO LAS MERCEDES SE UBICA A 200 M DEL ZOCALO DEL LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO TI, lon:-99.63520238, lat:18.28515813}} | 2023-06-15 | 2023-07-28 | 1859221.81 | 1859221.81 | 1859221.81 | 1859221.81 | 1859221.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/010-2023, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1859221.81, importe_modificado:1859221.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2283324/proyecto_PROCESO, 2283324/proyecto_INICIO, 2283324/proyecto_FIN, 2283324/proyecto_PROCESO, 2283324/proyecto_FIN, 2283324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283326 | Proyecto de inversión | 817997.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817997.12, modificado:817997.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, TRAMO ANTONIO DEL CASTILLO A EJERCITO MEXICANO, COL CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO. - 276541 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 276541 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA COLONIA CENTRO PONIENTE, 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y CALLE ANTONIO DEL CASTILLO, CALLE EJERCITO MEXICANO CENTRO PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-100.67029976, lat:18.35894395}} | 2023-07-03 | 2023-09-22 | 817997.12 | 817997.12 | 817997.12 | 817997.12 | 817997.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-029/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:817997.12, importe_modificado:817997.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2283326/proyecto_PROCESO, 2283326/proyecto_FIN, 2283326/proyecto_INICIO, 2283326/proyecto_PROCESO, 2283326/proyecto_INICIO, 2283326/proyecto_FIN, 2283326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284977 | Proyecto de inversión | 867345.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867345.71, modificado:867345.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA SAGARPA, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 284447 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284447 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.12, meta_modificada:559.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA COMISIÓN RÍO BALSAS, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE RIO MEZCALA Y CALLE PROCORO PORCAYO, AUN COSTADO DE SAGARPA, lon:-100.286894, lat:18.328566}} | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 867345.71 | 867345.71 | 867345.71 | 867345.71 | 867345.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/028/2023, contratista:CONSTRUCTORA SATRENI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:867345.71, importe_modificado:867345.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.12}} | {2284977/proyecto_PROCESO, 2284977/proyecto_FIN, 2284977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285362 | Proyecto de inversión | 1037628.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037628.61, modificado:1037628.61}} | CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC C.C.T. 12DTV0823D, UBICADA EN LA COL. EMPERADOR CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE ARCELIA. - 286077 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 286077 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AV GUADALUPANA COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE CAMPO AREO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TELESECUNDARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC C.C.T. 12DTV0823D, lon:-100.293642, lat:18.296556}} | 2023-06-09 | 2023-07-03 | 1037628.61 | 1037628.61 | 1037628.61 | 1037628.61 | 1037628.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/039/2023, contratista:Patricia Manzo Jiménez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1037628.61, importe_modificado:1037628.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2285362/proyecto_INICIO, 2285362/proyecto_FIN, 2285362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289445 | Proyecto de inversión | 1019431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019431.24, modificado:1019431.24}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA. ETAPA - 305191 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 305191 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A FILO DE ACATEPEC PUEBLO UNION DE LAS PERAS, 41500 UNIÓN DE LAS PERAS, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO A MALINALTEPEC Y CALLE CALLE PRINCIPAL A FILO DE ACATEPEC, LA OBRA SE ENCU, lon:-98.64914586, lat:17.32113123}} | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 1019431.24 | 1019431.24 | 1019431.24 | 1019431.24 | 1019431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/25, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1019431.24, importe_modificado:1019431.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2289445/proyecto_INICIO, 2289445/proyecto_PROCESO, 2289445/proyecto_FIN, 2289445/proyecto_PROCESO, 2289445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289448 | Proyecto de inversión | 2454340.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454340.79, modificado:2454340.79}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA. ETAPA - 305200 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 305200 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CERRADA CALLE RPINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 41503 LA CIÉNEGA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA FRENTE A LA COMISARIA ENTRANDO PO, lon:-98.63373024, lat:17.22809899}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 2454340.79 | 2454340.79 | 2454340.79 | 2454340.79 | 2454340.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/44, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2454340.79, importe_modificado:2454340.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2289448/proyecto_INICIO, 2289448/proyecto_PROCESO, 2289448/proyecto_FIN, 2289448/proyecto_INICIO, 2289448/proyecto_PROCESO, 2289448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281482 | Proyecto de inversión | 794731.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794731.5, modificado:794731.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ UNION - 266172 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 266172 | S | 140 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:87, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ UNIÓN, 40424 SANTA CRUZ UNIÓN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ UNION SE UBICA AL SUROESTE, lon:-100.0143062, lat:18.24857854}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 794731.5 | 794731.5 | 794731.5 | 794731.5 | 794731.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1213, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:794731.5, importe_modificado:794731.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2281482/proyecto_INICIO, 2281482/proyecto_FIN, 2281482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279563 | Proyecto de inversión | 1865884.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865884.77, modificado:1865884.77}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE GENERAL EPIFANIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 255126 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 255126 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.58, meta_modificada:673.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ PUEBLO APIPILULCO, 40581 APIPILULCO, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA A 200 M DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y 200 M DEL PARQUESITO DE , lon:-99.67082443, lat:18.19384645}} | 2023-10-01 | 2023-11-18 | 1865884.77 | 1865884.77 | 1865884.77 | 1865884.77 | 1865884.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/016-2023, contratista:MATUSALEN ARCOS CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1865884.77, importe_modificado:1865884.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.58}} | {2279563/proyecto_INICIO, 2279563/proyecto_FIN, 2279563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279573 | Proyecto de inversión | 153468 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153468.0, modificado:153468.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA SOLEDAD SAN VICENTE DE BENÍTEZ , MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 255174 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 255174 | S | 94 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - SAN VICENTE DE BENITEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LA SOLEDAD, 40957 LA SOLEDAD, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ATOYAC-EL PARAISO NICIA EL PROYECTO FRENTE AL ZO, lon:-100.2577249, lat:17.29539178}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-103/2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:153468.0, importe_modificado:153468.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2279573/proyecto_PROCESO, 2279573/proyecto_FIN, 2279573/proyecto_INICIO, 2279573/proyecto_PROCESO, 2279573/proyecto_FIN, 2279573/proyecto_INICIO, 2279573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279959 | Proyecto de inversión | 309634.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309634.22, modificado:309634.22}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TECHADO CENTRAL, LOCALIDAD SAN JOSE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 257547 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 257547 | S | 915 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.39, meta_modificada:288.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ LA HACIENDA, 39203 SAN JOSÉ LA HACIENDA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE CALLE SECUNDARIA Y CARRETERA CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE DEL TECHADO CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-99.06342096, lat:16.97793023}} | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 309634.22 | 309634.22 | 309634.22 | 309634.22 | 309634.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/044/2023-AD, contratista:TOMAS AUGUSTO LOZANO ANALCO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:309634.22, importe_modificado:309634.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.39}} | {2279959/proyecto_INICIO, 2279959/proyecto_PROCESO, 2279959/proyecto_FIN, 2279959/proyecto_PROCESO, 2279959/proyecto_FIN, 2279959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280350 | Proyecto de inversión | 158087.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158087.35, modificado:158087.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO LOS CUATLIX A SALIDA A RINCON CHIQUITO - 259577 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 259577 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LOS CUATLIX - SALIDA A RINCON CHIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 920 RANCHERIA LOS CUATLIX, 40400 LOS CUATLIX, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO, lon:-99.89389365, lat:18.47262085}} | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 158087.35 | 158087.35 | 158087.35 | 158087.35 | 158087.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1167, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:158087.35, importe_modificado:158087.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.92}} | {2280350/proyecto_INICIO, 2280350/proyecto_FIN, 2280350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280355 | Proyecto de inversión | 2296165.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296165.56, modificado:2296165.56}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES, EN LA COMUNIDAD DE COYUQUILLA NORTE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 259597 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 259597 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:68, direccion:CALLE COYUQUILLA NORTE COLONIA COYUQUILLA NORTE, 40830 COYUQUILLA NORTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOSE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO POR L, lon:-101.05692063, lat:17.37851947}} | 2023-08-03 | 2023-10-02 | 2296165.56 | 2296165.56 | 2296165.56 | 2296165.56 | 2296165.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-651, contratista:ERIC MARIN ESCALERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2296165.56, importe_modificado:2296165.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1602.0}} | {2280355/proyecto_INICIO, 2280355/proyecto_FIN, 2280355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280738 | Proyecto de inversión | 1709868.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709868.23, modificado:1709868.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZAS EN COLONIA 24 DE ABRIL ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO 24 DE ABRIL - 262657 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 262657 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.88, meta_modificada:288.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA 24 DE ABRIL, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE TOPACIO, CALLE DIAMANTE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO SEMÁFORO DEL COLEGIO MONTE, lon:-101.55382221, lat:17.65020523}} | 2023-10-23 | 2023-11-25 | 1709868.23 | 1709868.23 | 1709868.23 | 1709868.23 | 1709868.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15817, contratista:GIOVANNI DAVID HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1709868.23, importe_modificado:1709868.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.88}} | {2280738/proyecto_PROCESO, 2280738/proyecto_FIN, 2280738/proyecto_INICIO, 2280738/proyecto_PROCESO, 2280738/proyecto_INICIO, 2280738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280742 | Proyecto de inversión | 1182344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182344.22, modificado:1182344.22}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 12DPR4677L1, COL. LÁZARO CÁRDENAS, CD. ALTAMIRANO, GRO. - 262676 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 262676 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE POZA RICA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS DE MORELIA Y CALLE POLITÉCNICO, CALLE PEMEX COLONIA LAZARO CARDENAS UBICADA AL SURESTE DE LA CIUDAD. A 50 METROS AL NOROES, lon:-100.65218508, lat:18.34585884}} | 2023-05-29 | 2023-08-25 | 1182344.22 | 1182344.22 | 1182344.22 | 1182344.22 | 1182344.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-024/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1182344.22, importe_modificado:1182344.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:112.0}} | {2280742/proyecto_FIN, 2280742/proyecto_PROCESO, 2280742/proyecto_FIN, 2280742/proyecto_PROCESO, 2280742/proyecto_FIN, 2280742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280749 | Proyecto de inversión | 1559071.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559071.24, modificado:1559071.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 262704 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 262704 | S | 1802 | 1765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO PUEBLO EL COQUILLO, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA CUAUTEPEC EL COQUILLO Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CARRETERA CUAUTEPEC EL , lon:-98.93244029, lat:16.72559613}} | 2023-04-03 | 2023-06-10 | 1559071.24 | 1559071.24 | 1559071.24 | 1559071.24 | 1559071.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/016/AD, contratista:DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS ALANJE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1559071.24, importe_modificado:1559071.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {2280749/proyecto_INICIO, 2280749/proyecto_PROCESO, 2280749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280754 | Proyecto de inversión | 118395 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118395.0, modificado:118395.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 262731 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 262731 | S | 945 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.77, meta_modificada:8.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE SACA COSECHAS PUEBLO SAN JOSÉ LA HACIENDA, 39203 SAN JOSÉ LA HACIENDA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE BRECHA SACA COSECHAS Y BRECHA SACA COSECHAS, BRECHA SACA COSECHAS LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS SOBRE LOS CAMI, lon:-99.0709181, lat:16.98013025}} | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 118395 | 118395 | 118395 | 118395 | 118395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/031/2023-AD, contratista:TOMAS AUGUSTO LOZANO ANALCO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:118395.0, importe_modificado:118395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.77}} | {2280754/proyecto_PROCESO, 2280754/proyecto_FIN, 2280754/proyecto_PROCESO, 2280754/proyecto_INICIO, 2280754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282091 | Proyecto de inversión | 1153611.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153611.38, modificado:1153611.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR 5 EN COLONIA 12 DE OCTUBRE, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO 12 DE OCTUBRE - 269494 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 269494 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.62, meta_modificada:538.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR 5 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE TRIQUES, ANDADOR 4 EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL SO, lon:-101.54386617, lat:17.64259184}} | 2023-10-16 | 2023-11-18 | 1153611.38 | 1153611.38 | 1153611.38 | 1153611.38 | 1153611.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15819, contratista:FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1153611.38, importe_modificado:1153611.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.62}} | {2282091/proyecto_INICIO, 2282091/proyecto_PROCESO, 2282091/proyecto_FIN, 2282091/proyecto_PROCESO, 2282091/proyecto_FIN, 2282091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el reporte de avances fisicos debe ser del 100 % favor de verificar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402282110 | Proyecto de inversión | 991158.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991158.08, modificado:991158.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROSALES EN COLONIA LA PRESA II, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA PRESA II - 269575 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 269575 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.38, meta_modificada:501.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA LA PRESA, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA PRESA Y CALLE LADIOLOS, CALLE GIRASOLES EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA A AGUA , lon:-101.5260453, lat:17.65210965}} | 2023-10-30 | 2023-12-09 | 991158.08 | 991158.08 | 991158.08 | 991158.08 | 991158.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15820, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:991158.08, importe_modificado:991158.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.38}} | {2282110/proyecto_INICIO, 2282110/proyecto_FIN, 2282110/proyecto_INICIO, 2282110/proyecto_PROCESO, 2282110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402283354 | Proyecto de inversión | 934148.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934148.36, modificado:934148.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE RIO SAN JUAN MUNIICIPIO DE COCULA GUERRERO - 276652 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 276652 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO PUENTE RÍO SAN JUAN, 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL FERROCARRIL SE UBICA A 200 M DE LA COMISARIA Y 100 M DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS L, lon:-99.65647056, lat:18.2204814}} | 2023-10-13 | 2023-11-17 | 934148.36 | 934148.36 | 934148.36 | 934148.36 | 934148.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/018-2023, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:934148.36, importe_modificado:934148.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.0}} | {2283354/proyecto_PROCESO, 2283354/proyecto_FIN, 2283354/proyecto_INICIO, 2283354/proyecto_FIN, 2283354/proyecto_INICIO, 2283354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284995 | Proyecto de inversión | 1022341.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022341.92, modificado:1022341.92}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD DE ATETETLA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 284520 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 284520 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.27, meta_modificada:750.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO ATETETLA, 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA LOCALIDAD DE ATETETLA SE LOCALIZA AL OESTE D, lon:-99.37382208, lat:18.32743637}} | 2023-09-12 | 2023-10-30 | 1022341.92 | 1022341.92 | 1022341.92 | 1022341.92 | 1022341.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-042-AD-2023-FAISMUN, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1022341.92, importe_modificado:1022341.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.27}} | {2284995/proyecto_INICIO, 2284995/proyecto_FIN, 2284995/proyecto_INICIO, 2284995/proyecto_PROCESO, 2284995/proyecto_FIN, 2284995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284998 | Proyecto de inversión | 302619.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302619.37, modificado:302619.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA NARDO, COLONIA JARDIN, MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO. - 284524 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284524 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE NARDO COLONIA JARDINES, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EMILIANO ZAPATA AUN COSTADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA ARCELIA, lon:-100.290566, lat:18.327265}} | 2023-06-17 | 2023-08-03 | 302619.37 | 302619.37 | 302619.37 | 302619.37 | 302619.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/044/2023, contratista:Wendi Clemente de la Cruz, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:302619.37, importe_modificado:302619.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2284998/proyecto_INICIO, 2284998/proyecto_PROCESO, 2284998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285009 | Proyecto de inversión | 1016328.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016328.37, modificado:1016328.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE NARDO, COLONIA JARDIN, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 284578 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284578 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE NARDO COLONIA JARDINES, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EMILIANO ZAPATA AUN COSTADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA ARCELIA, lon:-100.290566, lat:18.327265}} | 2023-06-24 | 2023-08-16 | 1016328.37 | 1016328.37 | 1016328.37 | 1016328.37 | 1016328.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/047/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1016328.37, importe_modificado:1016328.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2285009/proyecto_INICIO, 2285009/proyecto_FIN, 2285009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285016 | Proyecto de inversión | 2070200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070200.2, modificado:2070200.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO A LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 284637 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 284637 | S | 85 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.96, meta_modificada:820.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - COLONIA EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA , lon:-100.39947156, lat:18.17646321}} | 2023-06-21 | 2023-08-02 | 2070200.2 | 2070200.2 | 2070200.2 | 2070200.2 | 2070200.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-011-2023, contratista:VICETRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2070200.2, importe_modificado:2070200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.96}} | {2285016/proyecto_INICIO, 2285016/proyecto_PROCESO, 2285016/proyecto_FIN, 2285016/proyecto_PROCESO, 2285016/proyecto_FIN, 2285016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289866 | Proyecto de inversión | 372116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372116.4, modificado:372116.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD COLONIA VALERIO TRUJANO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 307099 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 307099 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VALERIO TRUJANO, 40173 COLONIA VALERIO TRUJANO (VALERIO TRUJANO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE A LA SALIDA A LA CARRETERA FEDERAL IGUALA CHILPANCINGO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,, lon:-99.58846242, lat:17.94318818}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 372116.4 | 372116.4 | 372116.4 | 372116.4 | 372116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-022-2023-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:372116.4, importe_modificado:372116.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2289866/proyecto_PROCESO, 2289866/proyecto_FIN, 2289866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274797 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA POPULAR LA ESTACION DIECISEIS DE SEPTIEMBRE POBLADO LA ESTACION ACAPULCO DE JUAREZ - 152536 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 152536 | S | 600 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.86, meta_modificada:31.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA LA ESTACION A LAGUNA DEL QUEMADO Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS. POBLADO LA ESTACION. PASANDO EL RANCHO SN , lon:-99.66300864, lat:16.76312617}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/114-2023/AD, contratista:CORPORATIVO ECOLOGICO DEL PACIFICO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.86}} | {2274797/proyecto_PROCESO, 2274797/proyecto_INICIO, 2274797/proyecto_PROCESO, 2274797/proyecto_INICIO, 2274797/proyecto_FIN, 2274797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278130 | Proyecto de inversión | 301530.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301530.31, modificado:301530.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO PALO ALTO A RINCON CHIQUITO - 240727 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240727 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.53, meta_modificada:5.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:74, direccion:PUEBLO , 00000 RINCÓN CHIQUITO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO PALO ALTO A RINCON CHIQUITO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA L, lon:-99.86228295, lat:18.45250241}} | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 301530.31 | 301530.31 | 301530.31 | 301530.31 | 301530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1168, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:301530.31, importe_modificado:301530.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.53}} | {2278130/proyecto_INICIO, 2278130/proyecto_FIN, 2278130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278134 | Proyecto de inversión | 254123.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254123.55, modificado:254123.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE ACACHAUTLA A ENTRONQUE CARRETERO EL LIBERAL - 241006 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 241006 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.93, meta_modificada:10.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE ACACHAUTLA - ENTRONQUE CARRETERO EL LIBERAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 930 PUEBLO LIBERAL GUERRERO, 00000 LIBERAL GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RUR, lon:-99.87368154, lat:18.46211394}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 254123.55 | 254123.55 | 254123.55 | 254123.55 | 254123.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1169, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:254123.55, importe_modificado:254123.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.93}} | {2278134/proyecto_PROCESO, 2278134/proyecto_FIN, 2278134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278142 | Proyecto de inversión | 474930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474930.78, modificado:474930.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO LIMITE DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y TIERRA BLANCA - 241661 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 241661 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.25, meta_modificada:9.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 250 PUEBLO TIERRA BLANCA, 40418 TIERRA BLANCA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTR, lon:-99.84719405, lat:18.39204717}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 474930.78 | 474930.78 | 474930.78 | 474930.78 | 474930.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1208, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:474930.78, importe_modificado:474930.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.25}} | {2278142/proyecto_INICIO, 2278142/proyecto_FIN, 2278142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281109 | Proyecto de inversión | 931733.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931733.62, modificado:931733.62}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO 1RA ETAPA - 264473 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 264473 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.14, meta_modificada:443.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, lon:-99.87207253, lat:18.22655324}} | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 931733.62 | 931733.62 | 931733.62 | 931733.62 | 931733.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-029-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:931733.62, importe_modificado:931733.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.14}} | {2281109/proyecto_INICIO, 2281109/proyecto_FIN, 2281109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281113 | Proyecto de inversión | 528951.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528951.87, modificado:528951.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA JUAN ALDAMA 2DA ETAPA - 264483 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 264483 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE PRIVADA JUAN ALDAMA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SANTANA BAILON Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 2, lon:-99.75346131, lat:18.22607772}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 528951.87 | 528951.87 | 528951.87 | 528951.87 | 528951.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-041-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:528951.87, importe_modificado:528951.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2281113/proyecto_INICIO, 2281113/proyecto_FIN, 2281113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279605 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE LA CASA EJIDAL AL ZOCALO - 255416 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 255416 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 40701 SANTO DOMINGO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA CASA EJIDAL Y EL ZOCALO, lon:-100.72530985, lat:18.39688472}} | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-005, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {2279605/proyecto_INICIO, 2279605/proyecto_FIN, 2279605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279611 | Proyecto de inversión | 1199999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.92, modificado:1199999.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SECUNDARIA, ENTRONQUE AL CAMINO ARTESANAL QUE VA AL MESÓN, LOCALIDAD EL VANO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 255452 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 255452 | S | 205 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78408.0, meta_modificada:78408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL VANO, 39206 EL VANO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SOBRE LA CALLE SECUNDARIA CERCA DE LA CAPILLA, lon:-99.04282835, lat:16.84722116}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 1199999.92 | 1199999.92 | 1199999.92 | 1199999.92 | 1199999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/075/2023-AD, contratista:SEMEI VILLANUEVA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199999.92, importe_modificado:1199999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78408.0}} | {2279611/proyecto_FIN, 2279611/proyecto_INICIO, 2279611/proyecto_FIN, 2279611/proyecto_PROCESO, 2279611/proyecto_INICIO, 2279611/proyecto_PROCESO, 2279611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279981 | Proyecto de inversión | 505171.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505171.83, modificado:505171.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 257660 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 257660 | S | 417 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39140 PUEBLO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA DISTRUBUIDO DE MANERA ESTRATEGICA SOBRE LA LOCALIDAD A FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACION D, lon:-100.11903864, lat:17.539099}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 505171.83 | 505171.83 | 505171.83 | 505171.83 | 505171.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-099, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:505171.83, importe_modificado:505171.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2279981/proyecto_FIN, 2279981/proyecto_PROCESO, 2279981/proyecto_INICIO, 2279981/proyecto_FIN, 2279981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280372 | Proyecto de inversión | 2243318.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243318.47, modificado:2243318.47}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 259679 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 259679 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE LA PAVIMENTADA COLONIA , 40830 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO PALOS BLAN, lon:-101.34504694, lat:17.5656798}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 2243318.47 | 2243318.47 | 2243318.47 | 2243318.47 | 2243318.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-652, contratista:BERTORDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2243318.47, importe_modificado:2243318.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1561.0}} | {2280372/proyecto_FIN, 2280372/proyecto_PROCESO, 2280372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280763 | Proyecto de inversión | 1000212 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000212.0, modificado:1000212.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 262769 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 262769 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LOCALIDAD EL SALTO PUEBLO EL SALTO, 41840 EL SALTO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CALLE EL SALTO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SAL, lon:-98.99440023, lat:16.68370516}} | 2023-04-10 | 2023-06-15 | 1000212 | 1000212 | 1000212 | 1000212 | 1000212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/017/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1000212.0, importe_modificado:1000212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.1}} | {2280763/proyecto_FIN, 2280763/proyecto_PROCESO, 2280763/proyecto_INICIO, 2280763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282121 | Proyecto de inversión | 728249.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728249.09, modificado:728249.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NETZAHUALCOYOTL EN COLONIA CTM, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CTM - 269728 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 269728 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA CTM, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRESA DE LA AMISTAD Y CALLE ESMERALDA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO CAMI, lon:-101.52249371, lat:17.64997495}} | 2023-10-23 | 2023-12-02 | 728249.09 | 728249.09 | 728249.09 | 728249.09 | 728249.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15821, contratista:GIOVANNI DAVID HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:728249.09, importe_modificado:728249.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.8}} | {2282121/proyecto_FIN, 2282121/proyecto_INICIO, 2282121/proyecto_PROCESO, 2282121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282966 | Proyecto de inversión | 1099978.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099978.18, modificado:1099978.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD ACALMANI, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 274413 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 274413 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.25, meta_modificada:709.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO ACALMANI, 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , UNA CALLE ATRAS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.11906946, lat:17.09007048}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 1099978.18 | 1099978.18 | 1099978.18 | 1099978.18 | 1099978.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/078/2023-AD, contratista:BERNARDO NAVA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1099978.18, importe_modificado:1099978.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.25}} | {2282966/proyecto_INICIO, 2282966/proyecto_PROCESO, 2282966/proyecto_FIN, 2282966/proyecto_PROCESO, 2282966/proyecto_FIN, 2282966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285022 | Proyecto de inversión | 1429211.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429211.78, modificado:1429211.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA LUCIA, COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 284668 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284668 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA EJIDAL, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE CONEJO Y CALLE JUAN PORCAYO, CALLE LIC. BENITO JUAREZ A 3 CUADRAS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.28239, lat:18.327942}} | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 1429211.78 | 1429211.78 | 1429211.78 | 1429211.78 | 1429211.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/048/2023, contratista:CONSTRUCTORA SATRENI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1429211.78, importe_modificado:1429211.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2285022/proyecto_INICIO, 2285022/proyecto_FIN, 2285022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285024 | Proyecto de inversión | 358314.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358314.87, modificado:358314.87}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE - 284674 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 284674 | S | 213 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN GRANDE - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO SAN JUAN GRANDE, 39960 SAN JUAN GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL PRIMER CAMINO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-99.56138566, lat:16.76432859}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 358314.87 | 358314.87 | 358314.87 | 358314.87 | 358314.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/064/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:358314.87, importe_modificado:358314.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.75}} | {2285024/proyecto_INICIO, 2285024/proyecto_PROCESO, 2285024/proyecto_INICIO, 2285024/proyecto_PROCESO, 2285024/proyecto_FIN, 2285024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289107 | Proyecto de inversión | 1299978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299978.5, modificado:1299978.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 303214 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 303214 | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA VISTA HERMOSA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE JARDINEZ CERCA DE ALBERCA HERMANOS RODRIGUEZ, lon:-99.10848845, lat:16.97116671}} | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 1299978.5 | 1299978.5 | 1299978.5 | 1299978.5 | 1299978.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/153/2023-AD, contratista:BERNARDO NAVA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1299978.5, importe_modificado:1299978.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2289107/proyecto_PROCESO, 2289107/proyecto_INICIO, 2289107/proyecto_PROCESO, 2289107/proyecto_FIN, 2289107/proyecto_INICIO, 2289107/proyecto_PROCESO, 2289107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274831 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA RUMBO A TASAJERAS POBLADO TASAJERAS ACAPULCO DE JUAREZ - 153300 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 153300 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.55, meta_modificada:208.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TASAJERAS, 39921 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A GRO EL RANCHITO, CARRETERA ACAPULCO SN MARCOS. ENTRA RUMBO A RANCHO AGUAS CALI, lon:-99.61773249, lat:16.8102096}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/090-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.89}} | {2274831/proyecto_INICIO, 2274831/proyecto_FIN, 2274831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM PROF RAUL ISIDRO BURGOS COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO ACAPULCO DE JUAREZ - 153517 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 153517 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.9, meta_modificada:166.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTA AZUL INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CALLE EJIDO LAS POZAS, CALLE OCOTILLO CALLE COSTA COL CD RENACIMIENTO ENTRAR POR EL EJE, lon:-99.8308798, lat:16.8935043}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/178-2023/AD, contratista:KINGT CONSTRU I31 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.82}} | {2274838/proyecto_INICIO, 2274838/proyecto_PROCESO, 2274838/proyecto_FIN, 2274838/proyecto_PROCESO, 2274838/proyecto_FIN, 2274838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281519 | Proyecto de inversión | 862760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862760.0, modificado:862760.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE GUADALUPE - 266364 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 266364 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DE GUADALUPE, 40424 BUENAVISTA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-100.01032175, lat:18.254316}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 862760 | 862760 | 862760 | 862760 | 862760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1266, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:862760.0, importe_modificado:862760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2281519/proyecto_INICIO, 2281519/proyecto_FIN, 2281519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279613 | Proyecto de inversión | 1202542.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202542.3, modificado:1202542.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA REMONTA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 255455 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 255455 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA REMONTA - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA LA REMONTA, 40944 LA REMONTA (LA REMONTA GRANDE), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DEL TIBOR Y TERRACERIA JUNTA , lon:-100.21874592, lat:17.24460213}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1202542.3 | 1202542.3 | 1202542.3 | 1202542.3 | 1202542.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-051/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1202542.3, importe_modificado:1202542.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.1}} | {2279613/proyecto_INICIO, 2279613/proyecto_PROCESO, 2279613/proyecto_FIN, 2279613/proyecto_INICIO, 2279613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279618 | Proyecto de inversión | 1664250.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664250.34, modificado:1664250.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE GENERAL EPIFANIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DEMOCRACIA EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 255481 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 255481 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.42, meta_modificada:629.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ PUEBLO APIPILULCO, 40581 APIPILULCO, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DEMOCRACIA SE UBICA A 100 M DEL PARQUESITO DE LA LOCALIDAD Y 100 M DE LA BASE DE TAXIS DE, lon:-99.67111411, lat:18.19299538}} | 2023-10-01 | 2023-11-15 | 1664250.34 | 1664250.34 | 1664250.34 | 1664250.34 | 1664250.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/017-2023, contratista:LUIS FERNANDO CAYETANO DIEGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1664250.34, importe_modificado:1664250.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.42}} | {2279618/proyecto_FIN, 2279618/proyecto_PROCESO, 2279618/proyecto_INICIO, 2279618/proyecto_FIN, 2279618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279635 | Proyecto de inversión | 319676.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319676.78, modificado:319676.78}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FIGUEROA ALCOCER DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 255651 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 255651 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA EL CALVARIO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE DEL RECREO Y CALLE CATLAJAPA, AVENIDA PROGRESO EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS FIGUEROA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUD, lon:-99.32581819, lat:18.30366794}} | 2023-09-07 | 2023-10-11 | 319676.78 | 319676.78 | 319676.78 | 319676.78 | 319676.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-025-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSVAL SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:319676.78, importe_modificado:319676.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2279635/proyecto_PROCESO, 2279635/proyecto_FIN, 2279635/proyecto_INICIO, 2279635/proyecto_FIN, 2279635/proyecto_INICIO, 2279635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279999 | Proyecto de inversión | 122579.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122579.58, modificado:122579.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 257758 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 257758 | S | 70 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA A 101.70 MTS APROXIMADAMEN, lon:-99.83187332, lat:18.13535187}} | 2023-10-02 | 2023-10-21 | 122579.58 | 122579.58 | 122579.58 | 122579.58 | 122579.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-036-2023, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:122579.58, importe_modificado:122579.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2279999/proyecto_INICIO, 2279999/proyecto_FIN, 2279999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280799 | Proyecto de inversión | 750388.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750388.63, modificado:750388.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES - 262921 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 262921 | S | 581 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.99, meta_modificada:13.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:89, direccion:PUEBLO LOS SAUCES, 40422 LOS SAUCES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN ENT, lon:-99.83417938, lat:18.26012803}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 750388.63 | 750388.63 | 750388.63 | 750388.63 | 750388.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1178, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:750388.63, importe_modificado:750388.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.99}} | {2280799/proyecto_PROCESO, 2280799/proyecto_FIN, 2280799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280804 | Proyecto de inversión | 812500.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812500.99, modificado:812500.99}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO JUAN BAUTISTA, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO. - 262932 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 262932 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2901.2, meta_modificada:2901.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO PONIENTE, 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLEJON IGNACIO ALLENDE A 100 METROS AL NOROESTE DE LA CATEDRAL, lon:-100.66772258, lat:18.36316386}} | 2023-05-29 | 2023-08-25 | 812500.99 | 812500.99 | 812500.99 | 812500.99 | 812500.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-025/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:812500.99, importe_modificado:812500.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2901.2}} | {2280804/proyecto_INICIO, 2280804/proyecto_FIN, 2280804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286322 | Proyecto de inversión | 1581471.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581471.37, modificado:1581471.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGUALDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 289956 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 289956 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE IGUALDAD PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 40603 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE ALLENDE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-100.518433, lat:18.278978}} | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 1581471.37 | 1581471.37 | 1581471.37 | 1581471.37 | 1581471.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140735, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1581471.37, importe_modificado:1581471.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2286322/proyecto_INICIO, 2286322/proyecto_FIN, 2286322/proyecto_PROCESO, 2286322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286323 | Proyecto de inversión | 725384.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725384.82, modificado:725384.82}} | REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12EPRO555Z, TLAPEHUALA. - 289958 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 289958 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4471.39, meta_modificada:4471.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GALEANA BARRIO PETATLAN, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE GALEANA Y CALLE CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA ENTRE LAS CALLES GALEANA Y NIÑOS HER, lon:-100.539938, lat:18.237705}} | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 725384.82 | 725384.82 | 725384.82 | 725384.82 | 725384.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140736, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:725384.82, importe_modificado:725384.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4471.39}} | {2286323/proyecto_FIN, 2286323/proyecto_INICIO, 2286323/proyecto_FIN, 2286323/proyecto_PROCESO, 2286323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286324 | Proyecto de inversión | 482752.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482752.54, modificado:482752.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA. - 289960 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 289960 | S | 1950 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORTAL DE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL ZÓCALO PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICI, lon:-100.541196, lat:18.239226}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 482752.54 | 482752.54 | 482752.54 | 482752.54 | 482752.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:482752.54, importe_modificado:482752.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2286324/proyecto_FIN, 2286324/proyecto_INICIO, 2286324/proyecto_FIN, 2286324/proyecto_PROCESO, 2286324/proyecto_INICIO, 2286324/proyecto_PROCESO, 2286324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286681 | Proyecto de inversión | 1949055.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949055.66, modificado:1949055.66}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 12DTV558W EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291180 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291180 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.74, meta_modificada:171.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:51, direccion:CALLE TERCERA PUEBLO EL NARANJITO, 40812 EL NARANJITO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE ANDADOR 3 Y CALLE ANDADOR 4, PROYECTO LOCALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS D, lon:-102.15774334, lat:17.9879759}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1949055.66 | 1949055.66 | 1949055.66 | 1949055.66 | 1949055.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/018/2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1949055.66, importe_modificado:1949055.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.74}} | {2286681/proyecto_INICIO, 2286681/proyecto_PROCESO, 2286681/proyecto_FIN, 2286681/proyecto_PROCESO, 2286681/proyecto_FIN, 2286681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286682 | Proyecto de inversión | 614895.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614895.32, modificado:614895.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA - 291181 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 291181 | S | 121 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.7, meta_modificada:691.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA AYOTZINAPA, 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA TIERRA COLOR, lon:-99.2426282, lat:17.71427551}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 614895.32 | 614895.32 | 614895.32 | 614895.32 | 614895.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-080, contratista:IGNACIO ALONSO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:614895.32, importe_modificado:614895.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.7}} | {2286682/proyecto_PROCESO, 2286682/proyecto_INICIO, 2286682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286696 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO 1 QUE CONDUCE A LA ESC. PRIM. DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 291235 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 291235 | S | 387 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA E, lon:-99.24441542, lat:17.73342582}} | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-081, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2286696/proyecto_FIN, 2286696/proyecto_PROCESO, 2286696/proyecto_INICIO, 2286696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286698 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199999.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DIECISIETE COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ - 291239 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 291239 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:538.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIECISIETE A Y CALLE QUINCE, CALLE TREITA Y SEIS COLONIA E. ZAPATA SOBRE BULVD GRAL VICENTE GRO ENTRA POR A, lon:-99.83346184, lat:16.90936887}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1199999.98 | 1199999.98 | 1199999.98 | 1199999.98 | 1199999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/239-2023/AD, contratista:USIEL BARRERA BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.19}} | {2286698/proyecto_INICIO, 2286698/proyecto_PROCESO, 2286698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE , trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-13}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287257 | Proyecto de inversión | 1280320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280320.6, modificado:1280320.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO. CLAVE. 12DPR10581, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS. - 294045 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 294045 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA LAS ANONITAS, 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE TERRACERIA DIRECCION AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLEJON CALLEJON DIRECCION A LA LOMA DE SAN JUAN, CA, lon:-100.57319868, lat:18.20622143}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1280320.6 | 1280320.6 | 1280320.6 | 1280320.6 | 1280320.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDCD03/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1280320.6, importe_modificado:1280320.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2287257/proyecto_INICIO, 2287257/proyecto_PROCESO, 2287257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287755 | Proyecto de inversión | 1098678.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098678.81, modificado:1098678.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATOTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 296575 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 296575 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SANTA LUCIA ¿RANCHO NUEVO - ENTRONQUE A SAN PEDRO ATENCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO ATOTONGO, 00000 ATOTONGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO ENTRONQUE SANTA LUCIA ¿RANCHO NU, lon:-99.79876385, lat:18.54543081}} | 2023-03-01 | 2023-04-21 | 1098678.81 | 1098678.81 | 1098678.81 | 1098678.81 | 1098678.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/008/2023, contratista:CONSTRUCTORA TAELJO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1098678.81, importe_modificado:1098678.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2287755/proyecto_INICIO, 2287755/proyecto_PROCESO, 2287755/proyecto_FIN, 2287755/proyecto_INICIO, 2287755/proyecto_PROCESO, 2287755/proyecto_FIN, 2287755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291790 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TLACHCO, LOCALIDAD BARRIO DE LA PANORÁMICA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 316533 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 316533 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:483.37, meta_modificada:483.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO BARRIO MIRADOR, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL CRISTO Y CALLE PANORAMICA, CALLE DEL LLANO BARRIO DE LA PANORÁMICA DE DONDE ESTA LA FUENTE DEL MIRADOR HACIA LA CALLE DE LA , lon:-99.60849698, lat:18.56179774}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16156 150-P2X1-1403-2023, contratista:Agelica Ocampo Reyna, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:483.37}} | {2291790/proyecto_INICIO, 2291790/proyecto_FIN, 2291790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292192 | Proyecto de inversión | 530912.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530912.92, modificado:530912.92}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL PILCAYA DEL MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 318237 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 318237 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TETIPAC - IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE LLANO GRANDE DE SAN MIGUEL, AL TRATARSE DE UNA OBRA DE BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD ESTE PROYECTO SE UBIC, lon:-99.67350843, lat:18.74116173}} | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 530912.92 | 530912.92 | 530912.92 | 530912.92 | 530912.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:530912.92, importe_modificado:530912.92}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2292192/proyecto_INICIO, 2292192/proyecto_PROCESO, 2292192/proyecto_INICIO, 2292192/proyecto_FIN, 2292192/proyecto_PROCESO, 2292192/proyecto_FIN, 2292192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278447 | Proyecto de inversión | 1855178.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855178.08, modificado:1855178.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACUIXCATLAN - 248725 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248725 | S | 492 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.8, meta_modificada:1216.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACUIXCATLÁN, 41114 MACUIXCATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON SALIDA HACIA AL SUR SOBRE LA AVENIDA REVOLUCIÓN PASAR POR LA COMUNIDAD DEL PARAÍSO HASTA LL, lon:-99.15852745, lat:17.56051278}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 1855178.08 | 1855178.08 | 1855178.08 | 1855178.08 | 1855178.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 153/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAROD, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1855178.08, importe_modificado:1855178.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.8}} | {2278447/proyecto_INICIO, 2278447/proyecto_PROCESO, 2278447/proyecto_FIN, 2278447/proyecto_PROCESO, 2278447/proyecto_FIN, 2278447/proyecto_INICIO, 2278447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278459 | Proyecto de inversión | 1398967.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398967.4, modificado:1398967.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALANTLA - 248771 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248771 | S | 318 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:67, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO PALANTLA, 41114 SAN JERÓNIMO PALANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ ATILIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOAS PASAR LOS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA XICOTLA ALCOZACAN TOMA, lon:-99.09080156, lat:17.52858439}} | 2023-09-20 | 2023-11-11 | 1398967.4 | 1398967.4 | 1398967.4 | 1398967.4 | 1398967.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 158/2023, contratista:CONSTRUCTORA DARCCOM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1398967.4, importe_modificado:1398967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2278459/proyecto_INICIO, 2278459/proyecto_PROCESO, 2278459/proyecto_FIN, 2278459/proyecto_INICIO, 2278459/proyecto_FIN, 2278459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278982 | Proyecto de inversión | 1063753.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063753.48, modificado:1063753.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE EJIDO EL TAMBOR EL EDÉN LA PINTADA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. - 251891 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 251891 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:238, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL TAMBOR - LA PINTADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO EJIDO EL TAMBOR, 40956 EJIDO EL TAMBOR, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE RETORNO PUERTO DEL GALLO Y , CARRETERA EL PARAISO INICIA EL CAM, lon:-100.08484038, lat:17.42649519}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 1063753.48 | 1063753.48 | 1063753.48 | 1063753.48 | 1063753.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-099/2023, contratista:ANA REYNA VARGAS ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1063753.48, importe_modificado:1063753.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2278982/proyecto_INICIO, 2278982/proyecto_FIN, 2278982/proyecto_INICIO, 2278982/proyecto_PROCESO, 2278982/proyecto_INICIO, 2278982/proyecto_PROCESO, 2278982/proyecto_FIN, 2278982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283574 | Proyecto de inversión | 1986487.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986487.63, modificado:1986487.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDAS JOSE BENJAMIN ISRAEL LEVI RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 278169 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 278169 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.6, meta_modificada:1455.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE JUDAS COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AARON Y CALLE JOSE, CALLE ABRAHAM LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES JUDAS JOSE BENJAMIN ISRAEL LEVI RUBEN Y JOSUE DE LA COLONIA GE, lon:-99.55107029, lat:18.31905925}} | 2023-11-14 | 2023-12-02 | 1986487.63 | 1986487.63 | 1986487.63 | 1986487.63 | 1986487.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-102, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1986487.63, importe_modificado:1986487.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1455.6}} | {2283574/proyecto_INICIO, 2283574/proyecto_PROCESO, 2283574/proyecto_INICIO, 2283574/proyecto_FIN, 2283574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283584 | Proyecto de inversión | 2308696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308696.04, modificado:2308696.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DESDE LA COLONIA DEL VALLE HACIA LA COLONIA SAN MIGUELITO AL NORTE DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 278229 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 278229 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA COL. DEL VALLE - ENTRADA DEL LA COL. SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 970 COLONIA PASEOS DEL VALLE, 40010 LAS PAROTAS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA LOS GIRASOLES Y , C, lon:-99.57110645, lat:18.36733855}} | 2023-11-18 | 2023-12-27 | 2308696.04 | 2308696.04 | 2308696.04 | 2308696.04 | 2308696.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-104, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2308696.04, importe_modificado:2308696.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.97}} | {2283584/proyecto_INICIO, 2283584/proyecto_FIN, 2283584/proyecto_PROCESO, 2283584/proyecto_INICIO, 2283584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283589 | Proyecto de inversión | 1099208.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099208.78, modificado:1099208.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD TEPANGO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 278263 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 278263 | S | 322 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.5, meta_modificada:121.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPANGO, 39203 TEPANGO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.09200438, lat:16.89632673}} | 2023-08-03 | 2023-09-30 | 1099208.78 | 1099208.78 | 1099208.78 | 1099208.78 | 1099208.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/094/2023-AD, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1099208.78, importe_modificado:1099208.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}} | {2283589/proyecto_INICIO, 2283589/proyecto_PROCESO, 2283589/proyecto_FIN, 2283589/proyecto_PROCESO, 2283589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284153 | Proyecto de inversión | 719709.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719709.83, modificado:719709.83}} | LA OBRA SE UBICA EN EL ABREVADERO AGRÍCOLA PUNTO CONOCIDO LA LAGUNA DE LAS PUERTAS EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 280880 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280880 | S | 153 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6443.0, meta_modificada:6443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE LA LAGUNA PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO TOPILTEPEC - LA PRESA Y , LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA PRESA EN EL ABREVADERO AGRICOLA PUNTO CONOCIDO LA LAGUNA D, lon:-99.23277285, lat:17.6475372}} | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 719709.83 | 719709.83 | 719709.83 | 719709.83 | 719709.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-065, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:719709.83, importe_modificado:719709.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6443.0}} | {2284153/proyecto_PROCESO, 2284153/proyecto_INICIO, 2284153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284156 | Proyecto de inversión | 60354.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60354.03, modificado:60354.03}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA COL. LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 280904 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280904 | S | 126 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA RANCHO LAS LOMAS A ASTILLERO Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA ASTILLERO-LA ESPERANZA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-99.24248698, lat:17.74179325}} | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 60354.03 | 60354.03 | 60354.03 | 60354.03 | 60354.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-066, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:60354.03, importe_modificado:60354.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2284156/proyecto_INICIO, 2284156/proyecto_FIN, 2284156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284158 | Proyecto de inversión | 1221647 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221647.0, modificado:1221647.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, RUTA ZITLALA DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 280916 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280916 | S | 1413 | 1287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE VILLA CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ALVAREZ Y LA CALLE VILLA C, lon:-99.18808952, lat:17.68901759}} | 2023-07-12 | 2023-09-11 | 1221647 | 1221647 | 1221647 | 1221647 | 1221647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-067, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1221647.0, importe_modificado:1221647.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:137.0}} | {2284158/proyecto_PROCESO, 2284158/proyecto_FIN, 2284158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284538 | Proyecto de inversión | 248277.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248277.32, modificado:248277.32}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE PROLONGACION TLACOTIXTLA, BARRIO TLACOTIXTLA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 282567 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 282567 | S | 1606 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.18, meta_modificada:146.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION TLACOTIXTLA BARRIO TLACOTIXTLA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENE, lon:-99.97603122, lat:17.78711725}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 248277.32 | 248277.32 | 248277.32 | 248277.32 | 248277.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-108, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:248277.32, importe_modificado:248277.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.18}} | {2284538/proyecto_INICIO, 2284538/proyecto_FIN, 2284538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284549 | Proyecto de inversión | 1882020.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882020.38, modificado:1882020.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 282615 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 282615 | S | 500 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2373.0, meta_modificada:2373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LABRADOR, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL P, lon:-98.56735728, lat:17.32593081}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1882020.38 | 1882020.38 | 1882020.38 | 1882020.38 | 1882020.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-023-2023, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1882020.38, importe_modificado:1882020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2373.0}} | {2284549/proyecto_INICIO, 2284549/proyecto_PROCESO, 2284549/proyecto_FIN, 2284549/proyecto_PROCESO, 2284549/proyecto_FIN, 2284549/proyecto_INICIO, 2284549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285933 | Proyecto de inversión | 1684088.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684088.81, modificado:1684088.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO TECPAN SECCION 3COL EL PRI JESUS MARIACAPIRE COL CENTRO - 288449 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 288449 | S | 1350 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD DEL PRI, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE TABASCO DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA COL. EL PRI COL, lon:-100.62698595, lat:17.22652329}} | 2023-06-09 | 2023-07-30 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/ FAISM/081-2023/AD, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1684088.81, importe_modificado:1684088.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}} | {2285933/proyecto_INICIO, 2285933/proyecto_FIN, 2285933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285945 | Proyecto de inversión | 761942.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761942.75, modificado:761942.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAPOLOYA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 288479 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 288479 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.5, meta_modificada:535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ZIHUAPOLOYA PUEBLO ZIHUAPOLOYA, 41846 ZIHUAPOLOYA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ZIHUAPOLOYA LADO SUR Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ZIHUAPOLOYA LADO NORTE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMB, lon:-98.85967003, lat:16.71229768}} | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 761942.75 | 761942.75 | 761942.75 | 761942.75 | 761942.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/032/AD, contratista:DANIEL ALBERTO CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:761942.75, importe_modificado:761942.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.5}} | {2285945/proyecto_INICIO, 2285945/proyecto_FIN, 2285945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286331 | Proyecto de inversión | 301200.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301200.07, modificado:301200.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD SAN MARTÍN EN EL ANDADOR EL PEDREGAL - 289979 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 289979 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:ANDADOR EL PEDREGAL PUEBLO SAN MARTÍN, 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA TIENDA DINO DONAS CON DIRECCIÓN CUESTA ARRIBA., lon:-99.29331088, lat:17.46427981}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 301200.07 | 301200.07 | 301200.07 | 301200.07 | 301200.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-77, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:301200.07, importe_modificado:301200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2286331/proyecto_PROCESO, 2286331/proyecto_INICIO, 2286331/proyecto_FIN, 2286331/proyecto_PROCESO, 2286331/proyecto_FIN, 2286331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286336 | Proyecto de inversión | 1135466.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135466.39, modificado:1135466.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1857 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 289989 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 289989 | S | 269 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN MARTÍN, 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE CONSTITUYENTES 1857, SE LOCALIZA A UN LADO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-99.2950604, lat:17.46038173}} | 2023-09-11 | 2023-10-19 | 1135466.39 | 1135466.39 | 1135466.39 | 1135466.39 | 1135466.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-78, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1135466.39, importe_modificado:1135466.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2286336/proyecto_INICIO, 2286336/proyecto_PROCESO, 2286336/proyecto_FIN, 2286336/proyecto_INICIO, 2286336/proyecto_FIN, 2286336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286338 | Proyecto de inversión | 638628.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638628.17, modificado:638628.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TONALAPA - 289991 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 289991 | S | 577 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TONALAPA, 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO TONALAPA - VISTA HERMOSA SE LOCALIZA FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE A 100 METROS CUESTA ABAJO DEL PUNTO CONOCIDO COMO CRUCERO TONALA, lon:-99.24207489, lat:17.49068983}} | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 638628.17 | 638628.17 | 638628.17 | 638628.17 | 638628.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-81, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:638628.17, importe_modificado:638628.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2286338/proyecto_PROCESO, 2286338/proyecto_INICIO, 2286338/proyecto_FIN, 2286338/proyecto_PROCESO, 2286338/proyecto_FIN, 2286338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286340 | Proyecto de inversión | 1188768.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188768.96, modificado:1188768.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOLOS TARROS POSA DE BACHE GUAYABILLO LLANOS DE NAVARRETE CHILCAHITE PALO DE ARCO - 289994 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 289994 | S | 435 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:49, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LLANOS DE NAVARRETE, 40904 LLANOS DE NAVARRETE, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE LOS TARROS POSA DE BACHE GUAYABILLO LLANOS, lon:-100.8267408, lat:17.25614695}} | 2023-05-09 | 2023-06-29 | 1188768.96 | 1188768.96 | 1188768.96 | 1188768.96 | 1188768.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/086-2023/AD, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1188768.96, importe_modificado:1188768.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:348.0}} | {2286340/proyecto_INICIO, 2286340/proyecto_FIN, 2286340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286342 | Proyecto de inversión | 220323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220323.39, modificado:220323.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS 100.79 M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 290001 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 290001 | S | 227 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.79, meta_modificada:100.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ DE LA COLONIA CENTRO INICIA EN LA ESQUINA CON JUARES Y TERMI, lon:-98.74868065, lat:17.26250822}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 220323.39 | 220323.39 | 220323.39 | 220323.39 | 220323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿036¿2023, contratista:GRUPO SSEGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:220323.39, importe_modificado:220323.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.79}} | {2286342/proyecto_PROCESO, 2286342/proyecto_FIN, 2286342/proyecto_INICIO, 2286342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286345 | Proyecto de inversión | 701156.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701156.81, modificado:701156.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS 302.99 M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 290008 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 290008 | S | 389 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.99, meta_modificada:302.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA CENTRO INIC, lon:-98.74897277, lat:17.26226745}} | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 701156.81 | 701156.81 | 701156.81 | 701156.81 | 701156.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿037¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:701156.81, importe_modificado:701156.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.99}} | {2286345/proyecto_PROCESO, 2286345/proyecto_INICIO, 2286345/proyecto_FIN, 2286345/proyecto_PROCESO, 2286345/proyecto_INICIO, 2286345/proyecto_FIN, 2286345/proyecto_PROCESO, 2286345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286703 | Proyecto de inversión | 120512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120512.0, modificado:120512.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291269 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291269 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.84, meta_modificada:514.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GRANDE, 40803 ARROYO GRANDE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CALLE PRINCIPAL CASI FRE, lon:-101.72838855, lat:17.88897862}} | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 120512 | 120512 | 120512 | 120512 | 120512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/022/2023, contratista:BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:120512.0, importe_modificado:120512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.84}} | {2286703/proyecto_INICIO, 2286703/proyecto_PROCESO, 2286703/proyecto_INICIO, 2286703/proyecto_FIN, 2286703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286714 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL POZO TRAMO VADO ESC. PRIM. EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA - 291305 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 291305 | S | 100 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:CALLE DEL POZO RANCHERIA TONALAPA, 41167 TONALAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE DEL VADO Y CALLE DEL POZO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO AL POZO TRAMO VADO ESC. PRIM. EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, lon:-99.21107709, lat:17.7055169}} | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-082, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2286714/proyecto_INICIO, 2286714/proyecto_PROCESO, 2286714/proyecto_FIN, 2286714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286717 | Proyecto de inversión | 166420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166420.0, modificado:166420.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE JOLUTA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291332 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291332 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.52, meta_modificada:738.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CALLE RIOS PITER PUEBLO JOLUTA, 40820 JOLUTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA. EN LA CALLE RIOS PITER CRUCERO CON CA, lon:-101.92638627, lat:17.98714736}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 166420 | 166420 | 166420 | 166420 | 166420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/023/2023, contratista:BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:166420.0, importe_modificado:166420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.52}} | {2286717/proyecto_INICIO, 2286717/proyecto_FIN, 2286717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287280 | Proyecto de inversión | 2996835.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996835.94, modificado:2996835.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZORCUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 294145 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 294145 | S | 465 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1851.7, meta_modificada:1851.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SURCUA, 40827 SURCUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CAROLINA AGAZZI A LADO DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES. CULMINA EN ESQUINA CON, lon:-102.07870707, lat:18.00760366}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2996835.94 | 2996835.94 | 2996835.94 | 2996835.94 | 2996835.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/027/2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2996835.94, importe_modificado:2996835.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.7}} | {2287280/proyecto_INICIO, 2287280/proyecto_PROCESO, 2287280/proyecto_FIN, 2287280/proyecto_PROCESO, 2287280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287288 | Proyecto de inversión | 119942.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119942.65, modificado:119942.65}} | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL DEL VADO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 294226 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 294226 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN FELIPE, 40800 SAN FELIPE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL SAN FELIPE. AL NORTE DE LA CABE, lon:-101.77176379, lat:18.00642563}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 119942.65 | 119942.65 | 119942.65 | 119942.65 | 119942.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/030/2023, contratista:SEL TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:119942.65, importe_modificado:119942.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {2287288/proyecto_FIN, 2287288/proyecto_INICIO, 2287288/proyecto_FIN, 2287288/proyecto_PROCESO, 2287288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292205 | Proyecto de inversión | 1852547.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852547.14, modificado:1852547.14}} | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PECUARIAS, EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL, GRAL. BENITO JUAREZ, A.C. EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 318276 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 318276 | S | 3200 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.85, meta_modificada:526.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE RAMON V. ALVAREZ LA OBRA SE REALIZO DENTRO D, lon:-100.50296553, lat:18.16315554}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1852547.14 | 1852547.14 | 1852547.14 | 1852547.14 | 1852547.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/MEV01/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1852547.14, importe_modificado:1852547.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.85}} | {2292205/proyecto_INICIO, 2292205/proyecto_PROCESO, 2292205/proyecto_FIN, 2292205/proyecto_INICIO, 2292205/proyecto_PROCESO, 2292205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274844 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR ACAPULCO DE JUAREZ - 153759 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 153759 | S | 215 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.25, meta_modificada:229.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, COL. ALTOS DE MIRAMAR CARRETERA CAYACO PUERO MAR, lon:-99.82240885, lat:16.8198494}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/133-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.04}} | {2274844/proyecto_INICIO, 2274844/proyecto_PROCESO, 2274844/proyecto_FIN, 2274844/proyecto_PROCESO, 2274844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278475 | Proyecto de inversión | 2498861.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498861.37, modificado:2498861.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD MEXCALCINGO - 248828 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248828 | S | 924 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALZINGO, 41118 MEXCALCINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA LLEGAR HASTA MEXCALNCINGO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-98.99713021, lat:17.38116242}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 2498861.37 | 2498861.37 | 2498861.37 | 2498861.37 | 2498861.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDIOPM-ICTP-CPLM-FAISMUN 2023/035-C, contratista:CESFRA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2498861.37, importe_modificado:2498861.37}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2278475/proyecto_PROCESO, 2278475/proyecto_INICIO, 2278475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278478 | Proyecto de inversión | 1221803.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221803.22, modificado:1221803.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA XAXALA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 248856 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248856 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.54, meta_modificada:290.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON 24 DE NOVIEMBRE COLONIA XAXALA, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE XAXALA Y CALLE COZAHUATES, AVENIDA CONSTIRUCION PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION AL ESTE COBRE LA AVENIDA I, lon:-99.16186905, lat:17.59237382}} | 2023-09-20 | 2023-11-11 | 1221803.22 | 1221803.22 | 1221803.22 | 1221803.22 | 1221803.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 157/2023, contratista:GETDATA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1221803.22, importe_modificado:1221803.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.54}} | {2278478/proyecto_INICIO, 2278478/proyecto_PROCESO, 2278478/proyecto_FIN, 2278478/proyecto_PROCESO, 2278478/proyecto_FIN, 2278478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278487 | Proyecto de inversión | 4181619.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4181619.48, modificado:4181619.48}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATLALA - 248894 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248894 | S | 77 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4318.8, meta_modificada:4318.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:164, direccion:PUEBLO MATLALA, 41115 MATLALA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AYAHUALULCO PASAR POR AYAHUALULCO Y SAMANCINGO HASTA , lon:-99.19928071, lat:17.47096223}} | 2023-10-02 | 2023-12-16 | 4181619.48 | 4181619.48 | 4181619.48 | 4181619.48 | 4181619.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDIOPM-ICTP-RRSAELM-FAISMUN 2023/032-C, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:4181619.48, importe_modificado:4181619.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4318.8}} | {2278487/proyecto_PROCESO, 2278487/proyecto_INICIO, 2278487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278989 | Proyecto de inversión | 919648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919648.0, modificado:919648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO EN TAXCO DE ALARCÓN - 251996 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 251996 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:50, direccion:CALLE CERRADA EJIDO , 00000 TEACALCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A 100 M DE LA CARRETERA NACIONAL Y CAMINO ENFRENTE DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO AL LADO DE LA PARADA DE TAXIS., CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA MIGUEL AN, lon:-99.46378144, lat:18.61957782}} | 2023-07-31 | 2023-09-08 | 919648 | 919648 | 919648 | 919648 | 919648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16045, contratista:FEDERICO FERMIN GONZALEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:919648.0, importe_modificado:919648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2278989/proyecto_PROCESO, 2278989/proyecto_INICIO, 2278989/proyecto_PROCESO, 2278989/proyecto_INICIO, 2278989/proyecto_FIN, 2278989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279011 | Proyecto de inversión | 6449544.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6449544.63, modificado:6449544.63}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA JORGE CAMPOS COL CD RENACIMIENTO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 252168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 252168 | S | 696 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3107.0, meta_modificada:4613.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO 18 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJE CENTRAL VICENTE GRO Y CALLE EJE CENTRAL VICENTE GRO, CALLE LA ESPERANZA COLONIA CD R, lon:-99.82396282, lat:16.89083656}} | 2023-08-15 | 2023-12-12 | 6449544.63 | 6449544.63 | 6449544.63 | 6449544.63 | 6449544.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/428-2023/LP, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:6449544.63, importe_modificado:6449544.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4613.25}} | {2279011/proyecto_INICIO, 2279011/proyecto_PROCESO, 2279011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283593 | Proyecto de inversión | 954105.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954105.08, modificado:954105.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS TEPETATES, LA HACIENDITA, COLOTEPEC, LAS CRUCES, EL REFUGIO Y APANTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 278323 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 278323 | S | 1067 | 993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE SACA COSECHAS PUEBLO LOS TEPETATES, 39220 LOS TEPETATES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS QUE COMPRENDE A LA LOCALIDADES DE LOS TEPETA, lon:-99.24866099, lat:17.05996664}} | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 954105.08 | 954105.08 | 954105.08 | 954105.08 | 954105.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/017/2023-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:954105.08, importe_modificado:954105.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:53.0}} | {2283593/proyecto_INICIO, 2283593/proyecto_PROCESO, 2283593/proyecto_FIN, 2283593/proyecto_PROCESO, 2283593/proyecto_FIN, 2283593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283616 | Proyecto de inversión | 1217599.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217599.01, modificado:1217599.01}} | REHABILITACIÓN DE 14 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO NOXTEPEC A JOCOTITLAN, EN JOCOTITLAN - 278449 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 278449 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JOCOTITLAN - NOXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO JOCOTITLÁN, 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A BUENAVISTA DEL AGUILA, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA C, lon:-99.74829254, lat:18.69553859}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 1217599.01 | 1217599.01 | 1217599.01 | 1217599.01 | 1217599.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-02, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1217599.01, importe_modificado:1217599.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2283616/proyecto_INICIO, 2283616/proyecto_FIN, 2283616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284196 | Proyecto de inversión | 564129.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564129.62, modificado:564129.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO - 281134 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 281134 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.9, meta_modificada:335.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:344, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIMILCO, 41104 XOCHIMILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA EL CAMINO, lon:-99.20290721, lat:17.59396594}} | 2023-08-28 | 2023-10-07 | 564129.62 | 564129.62 | 564129.62 | 564129.62 | 564129.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 166/2023, contratista:C. JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:564129.62, importe_modificado:564129.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.9}} | {2284196/proyecto_INICIO, 2284196/proyecto_PROCESO, 2284196/proyecto_FIN, 2284196/proyecto_PROCESO, 2284196/proyecto_FIN, 2284196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284199 | Proyecto de inversión | 1592806.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592806.31, modificado:1592806.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AXOPILCO - 281151 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 281151 | S | 306 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.2, meta_modificada:1078.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:PUEBLO AXOPILCO, 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA AYAHUALULCO PASAR POR TLACOAXTLA Y LOS AMATES HASTA LLEGAR A AXOPIL, lon:-99.20268494, lat:17.5265252}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 1592806.31 | 1592806.31 | 1592806.31 | 1592806.31 | 1592806.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 165/2023, contratista:ARQ. IVAN MANRIQUE MALDONADO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1592806.31, importe_modificado:1592806.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.2}} | {2284199/proyecto_FIN, 2284199/proyecto_INICIO, 2284199/proyecto_PROCESO, 2284199/proyecto_FIN, 2284199/proyecto_INICIO, 2284199/proyecto_PROCESO, 2284199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286352 | Proyecto de inversión | 12875582.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287558255E7, modificado:1.287558255E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN - 290027 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 290027 | S | 132 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ HACIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO PASAR POR LA COMUNIDAD DE XOCHIMILC, lon:-99.2122697, lat:17.57183386}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 12875582.55 | 12875582.55 | 12875582.55 | 12875582.55 | 12875582.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCMCPCHLL-FAISMUN 2023/040-C, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1.287558255E7, importe_modificado:1.287558255E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2286352/proyecto_INICIO, 2286352/proyecto_FIN, 2286352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:colocar fotos del puente y muro de contención. , trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402286353 | Proyecto de inversión | 543459.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543459.59, modificado:543459.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.C.T 12DTV0372R EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 290030 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 290030 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:CALLE SALIDA A IXCAPUZALCO INTERIOR 40466 COLONIA IXTLAHUACATENGO, 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE SALIDA HACIA IXCAPUZALCO APROXIMADAMENTE 450 METROS , lon:-99.93395328, lat:18.49179107}} | 2023-01-23 | 2023-03-12 | 543459.59 | 543459.59 | 543459.59 | 543459.59 | 543459.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/004/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:543459.59, importe_modificado:543459.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2286353/proyecto_INICIO, 2286353/proyecto_PROCESO, 2286353/proyecto_FIN, 2286353/proyecto_PROCESO, 2286353/proyecto_FIN, 2286353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286355 | Proyecto de inversión | 10017157.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.001715791E7, modificado:1.001715791E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO DE CRUCERO DEL REFUGIO A LA LOCALIDAD DE CUAHUTENANGO - 290034 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 290034 | S | 908 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAUHTENANGO, 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA AYAHUALULCO HASTA LLEGAR A CUA, lon:-99.21087916, lat:17.54953569}} | 2023-08-21 | 2023-12-16 | 10017157.91 | 10017157.91 | 10017157.91 | 10017157.91 | 10017157.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPATCRLC-FAISMUN 2023/038-C, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1.001715791E7, importe_modificado:1.001715791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2286355/proyecto_INICIO, 2286355/proyecto_FIN, 2286355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286359 | Proyecto de inversión | 238006 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238006.0, modificado:238006.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE DE ACCESO AL CERESO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 290042 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 290042 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL CERESO COLONIA CERESO, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ [CERESO], CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ HACIA CHILPANCINGO DE LOS BRA, lon:-99.2081381, lat:17.59459429}} | 2023-09-11 | 2023-10-21 | 238006 | 238006 | 238006 | 238006 | 238006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 164/2023, contratista:GETDATA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:238006.0, importe_modificado:238006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2286359/proyecto_INICIO, 2286359/proyecto_PROCESO, 2286359/proyecto_FIN, 2286359/proyecto_INICIO, 2286359/proyecto_PROCESO, 2286359/proyecto_FIN, 2286359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286744 | Proyecto de inversión | 65252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65252.5, modificado:65252.5}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DEL PREESCOLAR MADAME PAPE CARPENTIER EN LA LOCALIDAD COYUQUILLA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291452 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291452 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.44, meta_modificada:195.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:112, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COYUQUILLA, 40811 COYUQUILLA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE PRINCIPÀL, PROYECTO LOCALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR MADAME PAPE CARPENTI, lon:-102.02727153, lat:18.0103782}} | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 65252.5 | 65252.5 | 65252.5 | 65252.5 | 65252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/024/2023, contratista:BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:65252.5, importe_modificado:65252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.44}} | {2286744/proyecto_PROCESO, 2286744/proyecto_FIN, 2286744/proyecto_INICIO, 2286744/proyecto_FIN, 2286744/proyecto_PROCESO, 2286744/proyecto_FIN, 2286744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287306 | Proyecto de inversión | 1121414.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121414.29, modificado:1121414.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 4 EN COLONIA CARITINO MALDONADO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CARITINO MALDONADO - 294333 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 294333 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.06, meta_modificada:643.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 4 COLONIA CARITINO MALDONADO, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE FEDERICO ENCARNACIÓN Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA A , lon:-101.52757516, lat:17.64677436}} | 2023-10-30 | 2023-12-02 | 1121414.29 | 1121414.29 | 1121414.29 | 1121414.29 | 1121414.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15822, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1121414.29, importe_modificado:1121414.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.06}} | {2287306/proyecto_PROCESO, 2287306/proyecto_FIN, 2287306/proyecto_INICIO, 2287306/proyecto_PROCESO, 2287306/proyecto_INICIO, 2287306/proyecto_PROCESO, 2287306/proyecto_INICIO, 2287306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291843 | Proyecto de inversión | 366176.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366176.86, modificado:366176.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE A LA CANCHA TRAMO DE LA CARRETERA A ULTIMA CASA EN LA LOCALIDAD DE JUCHIMILPA MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 316901 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 316901 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA JUCHIMILPA, 40383 JUCHIMILPA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ UBICACIÓN DE OBRA ES DENTRO DE LA LOCALIDAD JUCHIMILPA DANDO INICIO EN CALLE DE CANCHA Y CONC, lon:-99.69984321, lat:18.71195324}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 366176.86 | 366176.86 | 366176.86 | 366176.86 | 366176.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:366176.86, importe_modificado:366176.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2291843/proyecto_INICIO, 2291843/proyecto_PROCESO, 2291843/proyecto_INICIO, 2291843/proyecto_PROCESO, 2291843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292226 | Proyecto de inversión | 1223544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223544.26, modificado:1223544.26}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EL CAPIRE DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 318366 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 318366 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.82, meta_modificada:474.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:PUEBLO PASO MORELOS, 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE JIQUILPAN, CARRETERA CARRETERA HUITZUCO A ATENANGO LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS SE ENCUENTRA A 18.90 KMS DE , lon:-99.20635793, lat:18.22079212}} | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 1223544.26 | 1223544.26 | 1223544.26 | 1223544.26 | 1223544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-023-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1223544.26, importe_modificado:1223544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.82}} | {2292226/proyecto_FIN, 2292226/proyecto_INICIO, 2292226/proyecto_FIN, 2292226/proyecto_PROCESO, 2292226/proyecto_FIN, 2292226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292230 | Proyecto de inversión | 951932 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951932.0, modificado:951932.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TULE Y ZACUAPA - 318386 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 318386 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:118, direccion:RANCHERIA TULE Y ZACUAPA, 40428 TULE Y ZACUAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TULE Y ZACUAPA SE UBICA AL SUROESTE DE LA C, lon:-99.91881119, lat:18.33108942}} | 2023-06-05 | 2023-07-01 | 951932 | 951932 | 951932 | 951932 | 951932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1225, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:951932.0, importe_modificado:951932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2292230/proyecto_INICIO, 2292230/proyecto_FIN, 2292230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279015 | Proyecto de inversión | 397880.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397880.5, modificado:397880.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE PUENTE DEL REY CRUCERO PUENTE DE LOS LUGARDO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. - 252181 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 252181 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DEL REY - PUENTE DE LOS LUGARDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA PUENTE DEL REY, 40957 PUENTE DEL REY, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA ARROYO GRANDE DEL PARAISO Y TERRACERIA ATOY, lon:-100.26141745, lat:17.34984603}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 397880.5 | 397880.5 | 397880.5 | 397880.5 | 397880.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-100/2023, contratista:LUZ ALONDRA CELSO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:397880.5, importe_modificado:397880.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2279015/proyecto_FIN, 2279015/proyecto_INICIO, 2279015/proyecto_PROCESO, 2279015/proyecto_FIN, 2279015/proyecto_PROCESO, 2279015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279017 | Proyecto de inversión | 144529.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144529.1, modificado:144529.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 252188 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 252188 | S | 90 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 205.50 MTS A, lon:-99.83294084, lat:18.13310367}} | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 144529.1 | 144529.1 | 144529.1 | 144529.1 | 144529.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-020-2023, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:144529.1, importe_modificado:144529.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}} | {2279017/proyecto_INICIO, 2279017/proyecto_FIN, 2279017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281609 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN POCHAHUIZCO, TOPILTEPEC, MAZATEPEC, VIRAMONTES LLANO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 266815 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 266815 | S | 645 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2935.0, meta_modificada:2935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO POCHAHUISCO - VIRAMONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 935 PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 RANCHO LOMITA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO POCHAHUIZCO-TOPILTEPEC Y CAMINO MAZATEPEC-VIRAMONTES, CAMINO LLANO GRANDE LA OBRA S, lon:-99.240191, lat:17.66592997}} | 2023-05-30 | 2023-07-07 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/037-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2935.0}} | {2281609/proyecto_INICIO, 2281609/proyecto_FIN, 2281609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283644 | Proyecto de inversión | 294040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294040.36, modificado:294040.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO, LA LOMA QUEMADA - 278509 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 278509 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.19, meta_modificada:7.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO MONTE ALTO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO MONTE ALTO, 39980 MONTE ALTO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE UBICAN RUMBO A LAS PARCELAS DE LOS DIFERENT, lon:-99.46707278, lat:16.72388227}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 294040.36 | 294040.36 | 294040.36 | 294040.36 | 294040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/051/2023/AD, contratista:ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:294040.36, importe_modificado:294040.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.19}} | {2283644/proyecto_INICIO, 2283644/proyecto_PROCESO, 2283644/proyecto_FIN, 2283644/proyecto_PROCESO, 2283644/proyecto_FIN, 2283644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283651 | Proyecto de inversión | 175436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175436.56, modificado:175436.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO TORO PANDO, TRAMO DEL E.C. SAN MARCOS A LAS VIGAS HASTA EL E.C. SAN MARCOS HACIA TECOMATE PESQUERIA. - 278534 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 278534 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO E.C SAN MARCOS - LAS VIGAS - E.C. SAN MARCOS TECOMATE PESQUERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA BARRIO NUEVO TORO PANDO, 39960 BARRIO NUEVO (TORO PANDO), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA , lon:-99.35125961, lat:16.74032282}} | 2023-04-06 | 2023-04-25 | 175436.56 | 175436.56 | 175436.56 | 175436.56 | 175436.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/052/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:175436.56, importe_modificado:175436.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2283651/proyecto_INICIO, 2283651/proyecto_FIN, 2283651/proyecto_PROCESO, 2283651/proyecto_FIN, 2283651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283654 | Proyecto de inversión | 99503.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99503.48, modificado:99503.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA . - 278547 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 278547 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA VISTA HERMOSA, 39960 VISTA HERMOSA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL PRIMER RAMAL O SACACOSECHA SE UBICA DE SAN MARCOS HACIA , lon:-99.38987537, lat:16.73403447}} | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 99503.48 | 99503.48 | 99503.48 | 99503.48 | 99503.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/054/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:177022.29, importe_modificado:177022.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} | {2283654/proyecto_INICIO, 2283654/proyecto_FIN, 2283654/proyecto_PROCESO, 2283654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284203 | Proyecto de inversión | 1616128.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616128.52, modificado:1616128.52}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION JACARANDAS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 281172 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 281172 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.78, meta_modificada:3.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA AMPLIACION JACARANDAS, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALZADA DE LA VIRGEN PARTIENDO DEL MONUMENTO AUCARIA APREZA C, lon:-99.18913501, lat:17.61378396}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1616128.52 | 1616128.52 | 1616128.52 | 1616128.52 | 1616128.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 131/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1616128.52, importe_modificado:1616128.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.78}} | {2284203/proyecto_FIN, 2284203/proyecto_INICIO, 2284203/proyecto_PROCESO, 2284203/proyecto_FIN, 2284203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284213 | Proyecto de inversión | 535260.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535260.12, modificado:535260.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE. - 281199 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 281199 | S | 67 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 40754 EL TEPEHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA SALIDA A LA CAÑA SANTA FE Y BRECHA SALIDA A EL CUAJILOTE, VEREDA PASANDO EL VADO DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO 160 METROS P, lon:-100.60440757, lat:18.06231666}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 535260.12 | 535260.12 | 535260.12 | 535260.12 | 535260.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO03/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:535260.12, importe_modificado:535260.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2284213/proyecto_PROCESO, 2284213/proyecto_FIN, 2284213/proyecto_INICIO, 2284213/proyecto_FIN, 2284213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284217 | Proyecto de inversión | 1355961.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355961.36, modificado:1355961.36}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA ORLEANS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 281206 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 281206 | S | 450 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL AYAUHUALCO COLONIA NUEVA ORLEANS, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PALMA, CALLE AYAHUALCO PARTIENDO DEL MONUMENTO AUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN AL EST, lon:-99.18702211, lat:17.61594765}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1355961.36 | 1355961.36 | 1355961.36 | 1355961.36 | 1355961.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 162/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1355961.36, importe_modificado:1355961.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.72}} | {2284217/proyecto_INICIO, 2284217/proyecto_PROCESO, 2284217/proyecto_FIN, 2284217/proyecto_INICIO, 2284217/proyecto_PROCESO, 2284217/proyecto_FIN, 2284217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284220 | Proyecto de inversión | 474950.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474950.95, modificado:474950.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DEL ZAPOTE PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 281218 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 281218 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 39208 CRUCERO DEL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.10280566, lat:16.83745879}} | 2023-05-15 | 2023-06-17 | 474950.95 | 474950.95 | 474950.95 | 474950.95 | 474950.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/040/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:474950.95, importe_modificado:474950.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2284220/proyecto_INICIO, 2284220/proyecto_PROCESO, 2284220/proyecto_FIN, 2284220/proyecto_PROCESO, 2284220/proyecto_FIN, 2284220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284587 | Proyecto de inversión | 742333.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742333.46, modificado:742333.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 282748 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 282748 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:PUEBLO HUAUTLA, 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LAS ORILLAS DE LA TRAZA URBANA SOBRE UNA DE LAS CALLES DE SU ALREDEDOR RUMBO AL CAUSE DEL RIO CERCANO A UNA DE LAS ENTRADA, lon:-100.10398831, lat:17.85436584}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 742333.46 | 742333.46 | 742333.46 | 742333.46 | 742333.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-109, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:742333.46, importe_modificado:742333.46}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2284587/proyecto_INICIO, 2284587/proyecto_PROCESO, 2284587/proyecto_FIN, 2284587/proyecto_INICIO, 2284587/proyecto_FIN, 2284587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285985 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE ESQUINA CON CALLE TREINTA Y NUEVE COLONIA TIERRA Y LIBERTAD LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 288600 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 288600 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:334.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE 39 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE DEL TANQUE INGRESANDO POR CALLE CLAVELITO VINIENDO SOBRE CALLE , lon:-99.84199802, lat:16.91028948}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/187-2023/AD, contratista:GRUPO INNOVADOR SIETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.59}} | {2285985/proyecto_INICIO, 2285985/proyecto_FIN, 2285985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285991 | Proyecto de inversión | 1150169.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150169.8, modificado:1150169.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE EL PABELLON MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 288613 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 288613 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL PABELLON PUEBLO EL PABELLÓN, 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL PABELLON LADO SUR Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL PABELLON LADO NORTE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMB, lon:-99.01673564, lat:16.67643973}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 1150169.8 | 1150169.8 | 1150169.8 | 1150169.8 | 1150169.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/033/AD, contratista:JOEL PABLIN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1150169.8, importe_modificado:1150169.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2285991/proyecto_INICIO, 2285991/proyecto_PROCESO, 2285991/proyecto_FIN, 2285991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286375 | Proyecto de inversión | 770265.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770265.98, modificado:770265.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO , EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO - 290091 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 290091 | S | 325 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD COLONIA IXTLAHUACATENGO, 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA SALIDA A IXCAPUZALCO Y CALLE PRIMCIPAL HACIA AL CENTRO, LAQ OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-99.9339674, lat:18.49138553}} | 2023-01-17 | 2023-02-28 | 770265.98 | 770265.98 | 770265.98 | 770265.98 | 770265.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/003/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:770265.98, importe_modificado:770265.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2286375/proyecto_INICIO, 2286375/proyecto_PROCESO, 2286375/proyecto_FIN, 2286375/proyecto_INICIO, 2286375/proyecto_PROCESO, 2286375/proyecto_FIN, 2286375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286392 | Proyecto de inversión | 2189600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189600.0, modificado:2189600.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL TEMPLO EN COL MARTIRES DE CUILAPA ACAPULCO DE JUAREZ - 290147 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 290147 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:968.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEMPLO 1 INTERIOR SN COLONIA MÁRTIR DE CUILAPAN, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LOS HILAMOS Y ANDADOR LOS NARANJOS, ANDADOR JACARANDAS CALLE DEL TEMPLO ENTRE ANDADORES LOS HILAMOS, lon:-99.82726451, lat:16.87529955}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2189600 | 2189600 | 2189600 | 2189600 | 2189600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/096-2023/AD, contratista:KRCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2189600.0, importe_modificado:2189600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:968.16}} | {2286392/proyecto_INICIO, 2286392/proyecto_PROCESO, 2286392/proyecto_INICIO, 2286392/proyecto_FIN, 2286392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286753 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ANASTACIO GARCIA RODRIGUEZ COLONIA PARAISO ESCONDIDO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 291477 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 291477 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.55, meta_modificada:667.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO GARCIA RODRIGUEZ 65 INTERIOR SN COLONIA PARAISO ESCONDIDO, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ANASTACIO GARCIA RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO RUIZ, CALLE LAZARO CARDENAS VINIENDO POR, lon:-99.94669935, lat:16.90051949}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/032-2023/AD, contratista:JARG DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.79}} | {2286753/proyecto_INICIO, 2286753/proyecto_FIN, 2286753/proyecto_INICIO, 2286753/proyecto_FIN, 2286753/proyecto_PROCESO, 2286753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286760 | Proyecto de inversión | 995940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995940.84, modificado:995940.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291505 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291505 | S | 188 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, CALLE CARRETERA NACIONAL PROYECTO LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS C, lon:-101.71094619, lat:17.82561819}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 995940.84 | 995940.84 | 995940.84 | 995940.84 | 995940.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137895, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:995940.84, importe_modificado:995940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {2286760/proyecto_INICIO, 2286760/proyecto_PROCESO, 2286760/proyecto_INICIO, 2286760/proyecto_FIN, 2286760/proyecto_PROCESO, 2286760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287326 | Proyecto de inversión | 1472572.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472572.53, modificado:1472572.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TRAMO DEL TANQUE A LA IGLESIA POBLADO APANHUAC LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 294421 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 294421 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:646.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE DEL TANQUE A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE A LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO AL CENTRO DE SALUD INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL , lon:-99.58854888, lat:16.91460821}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1472572.53 | 1472572.53 | 1472572.53 | 1472572.53 | 1472572.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/307-2023/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1472572.53, importe_modificado:1472572.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.4}} | {2287326/proyecto_PROCESO, 2287326/proyecto_INICIO, 2287326/proyecto_FIN, 2287326/proyecto_INICIO, 2287326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291859 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL HORCONCITO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 316965 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 316965 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.4, meta_modificada:218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HORCONCITO, 40310 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAXCO - IXCATEOPAN Y CAMINO , CAMINO CARRETERA FEDERAL TAXCO IXCATEOPAN ENTRADA EN LA COMUNIDAD DE PLAZA DE GA, lon:-99.72913306, lat:18.54642656}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16157 151-P2X1-1403-2023, contratista:Alfredo Bahena Rivera, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} | {2291859/proyecto_INICIO, 2291859/proyecto_PROCESO, 2291859/proyecto_FIN, 2291859/proyecto_INICIO, 2291859/proyecto_PROCESO, 2291859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291865 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL ZOMPANTLE, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 317006 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 317006 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZOMPANTLE, 40315 EL ZOMPANTLE, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - IXCATEOPAN Y CAMINO , CARRETERA FEDERAL TAXCO IXCATEOPAN ENTRADA EN LA COMUNIDAD DEL ZOMPANTLE, lon:-99.70964487, lat:18.53937901}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16158 152-P2X1-1403-2023, contratista:Alfredo Bahena Medina, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {2291865/proyecto_PROCESO, 2291865/proyecto_INICIO, 2291865/proyecto_FIN, 2291865/proyecto_PROCESO, 2291865/proyecto_FIN, 2291865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291869 | Proyecto de inversión | 599997.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599997.91, modificado:599997.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES INCORPORADO MUNICIPAL PLANTEL TONALÁ, C.C.T. 12EBH0013V, LOCALIDAD TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 317027 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 317027 | S | 1187 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO EN CARRETERA RUMBO A EL VANO., lon:-99.05017444, lat:16.85700758}} | 2023-09-26 | 2023-10-25 | 599997.91 | 599997.91 | 599997.91 | 599997.91 | 599997.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/150/2023-AD, contratista:SEMEI VILLANUEVA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:599997.91, importe_modificado:599997.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} | {2291869/proyecto_PROCESO, 2291869/proyecto_FIN, 2291869/proyecto_PROCESO, 2291869/proyecto_INICIO, 2291869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292248 | Proyecto de inversión | 2100320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100320.4, modificado:2100320.4}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 318450 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 318450 | S | 508 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SAN MATEO, 40745 SAN MATEO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL RIO BALSAS Y CALLE CALLE DE TERRACERIA RUMBO A AYAVITLE, CAMINO CAMINO DE TERRA, lon:-100.51553671, lat:18.19835642}} | 2023-08-01 | 2023-10-15 | 2100320.4 | 2100320.4 | 2100320.4 | 2100320.4 | 2100320.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBC02/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2100320.4, importe_modificado:2100320.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2292248/proyecto_INICIO, 2292248/proyecto_PROCESO, 2292248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292250 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 318456 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 318456 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MONTAÑA, 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MONTAÑA LADO SUR, CALLE PRINICIPAL LA MONTAÑA LADO SUR CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS., lon:-100.30520575, lat:18.36414703}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/26/23, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2292250/proyecto_PROCESO, 2292250/proyecto_INICIO, 2292250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278516 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CALLEJON LA PAZ COLONIA BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ - 249170 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 249170 | S | 47 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:124.0, meta_modificada:115.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON LA PAZ COLONIA BELLA VISTA, 39867 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE 5, AVENIDA EJIDO DE LA AVENIDO EJIDO SUBES POR CALLE 5 PASANDO CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCA, lon:-99.90875034, lat:16.86930122}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/413-2023/AD, contratista:CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.93}} | {2278516/proyecto_INICIO, 2278516/proyecto_FIN, 2278516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278519 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE QUINCE DE JUNIO ENTRONQUE CON CALLE ALMIRANTE LUCIO CABAÑAS COLONIA HERMENEGILDO GALEANA ACAPULCO DE JUAREZ - 249183 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 249183 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.5, meta_modificada:215.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE DE JUNIOI INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA FERNADO DE MAGALLANES Y CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO, CALLE ALMIRATNTE LUCIO GALLARDO SOBRE LA, lon:-99.84121162, lat:16.85322036}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/452-2023/AD, contratista:JOSUE FRANCISCO CABAÑAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:215.84}} | {2278519/proyecto_INICIO, 2278519/proyecto_FIN, 2278519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279037 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PESCADO HIERBA BUENA EL AGUACATE COLORINES EL VERGEL LA PALMA LA BARRANCA EL DURAZNO - 252303 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 252303 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.51, meta_modificada:29.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EL PESCADO - EL DURAZNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 51 INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNO, 40700 EL DURAZNO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE LOS PUEBLOS, lon:-100.93917032, lat:17.78218696}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-078, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.51}} | {2279037/proyecto_PROCESO, 2279037/proyecto_INICIO, 2279037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281651 | Proyecto de inversión | 91099.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91099.44, modificado:91099.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL - 267106 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 267106 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL BASURERO PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE LA CALZADA LA OBRA SE LOCALIZA A 415.70 MTS APROXIMADAMENTE A, lon:-99.8319967, lat:18.13074837}} | 2023-09-22 | 2023-10-07 | 91099.44 | 91099.44 | 91099.44 | 91099.44 | 91099.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-024-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:91099.44, importe_modificado:91099.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2281651/proyecto_INICIO, 2281651/proyecto_FIN, 2281651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283658 | Proyecto de inversión | 177022.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177022.29, modificado:177022.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD . - 278556 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 278556 | S | 144 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LA CARIDAD - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO CARIDAD, 39960 CARIDAD, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , TE UBICAS EN EL TECHADO DEL PUEBLO DE LA CARIDAD PASAS A LA CARRETERA Y A , lon:-99.2973152, lat:16.74717125}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 177022.29 | 177022.29 | 177022.29 | 177022.29 | 177022.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/055/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:257162.79, importe_modificado:257162.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2283658/proyecto_FIN, 2283658/proyecto_INICIO, 2283658/proyecto_FIN, 2283658/proyecto_PROCESO, 2283658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283663 | Proyecto de inversión | 257162.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257162.79, modificado:257162.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, TORO PANDO - 278569 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 278569 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO (TORO PANDO) - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA BARRIO NUEVO TORO PANDO, 39960 BARRIO NUEVO (TORO PANDO), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGA, lon:-99.35152183, lat:16.74384795}} | 2023-04-17 | 2023-05-11 | 257162.79 | 257162.79 | 257162.79 | 257162.79 | 257162.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/055/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:257162.79, importe_modificado:257162.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} | {2283663/proyecto_INICIO, 2283663/proyecto_FIN, 2283663/proyecto_PROCESO, 2283663/proyecto_FIN, 2283663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284230 | Proyecto de inversión | 1991707.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991707.9, modificado:1991707.9}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PIEDRAS BLANCAS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 281251 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 281251 | S | 420 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.09, meta_modificada:8.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PIEDRAS BLANCAS, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 13 NORTE PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHIL, lon:-99.18124206, lat:17.61473239}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1991707.9 | 1991707.9 | 1991707.9 | 1991707.9 | 1991707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 132/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1991707.9, importe_modificado:1991707.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.09}} | {2284230/proyecto_PROCESO, 2284230/proyecto_INICIO, 2284230/proyecto_FIN, 2284230/proyecto_INICIO, 2284230/proyecto_PROCESO, 2284230/proyecto_FIN, 2284230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284241 | Proyecto de inversión | 1166165.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882722.48, modificado:882722.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283443.0, modificado:283443.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 281285 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 281285 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE E, lon:-98.574208, lat:17.287491}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1166165.48 | 1166165.48 | 1166165.48 | 1166165.48 | 1166165.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137053, contratista:, convocante:Atlamajalcingo del Monte, monto:1166165.48, importe_modificado:1166165.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2284241/proyecto_INICIO, 2284241/proyecto_PROCESO, 2284241/proyecto_FIN, 2284241/proyecto_PROCESO, 2284241/proyecto_FIN, 2284241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284605 | Proyecto de inversión | 416940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416940.56, modificado:416940.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO, LA HORQUETA. - 282793 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 282793 | S | 129 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.15, meta_modificada:13.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL TEJORUCO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO EL TEJORUCO, 39960 EL TEJORUCO (LA HORQUETA), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PASANDO EL CRUCERO DEL TEJORUCO CARRETERA HACIA LAS LOM, lon:-99.5769348, lat:16.75683828}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 416940.56 | 416940.56 | 416940.56 | 416940.56 | 416940.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/063/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:416940.56, importe_modificado:416940.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.15}} | {2284605/proyecto_INICIO, 2284605/proyecto_PROCESO, 2284605/proyecto_FIN, 2284605/proyecto_PROCESO, 2284605/proyecto_FIN, 2284605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284607 | Proyecto de inversión | 1099499.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099499.79, modificado:1099499.79}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 282797 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 282797 | S | 143 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIMA, 39209 LA LIMA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO., lon:-99.01219251, lat:16.79304858}} | 2023-06-12 | 2023-08-05 | 1099499.79 | 1099499.79 | 1099499.79 | 1099499.79 | 1099499.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/051/2023-AD, contratista:MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1099499.79, importe_modificado:1099499.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2284607/proyecto_PROCESO, 2284607/proyecto_FIN, 2284607/proyecto_INICIO, 2284607/proyecto_FIN, 2284607/proyecto_INICIO, 2284607/proyecto_PROCESO, 2284607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285614 | Proyecto de inversión | 643858.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643858.81, modificado:643858.81}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO E.C. TLACOTEPEC A TLACOAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 287297 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 287297 | S | 600 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:781.54, meta_modificada:781.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLACOAPA - TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 CIUDAD TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL TLACOAPA Y CALLE PRINICPAL TLACOTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO RURAL QU, lon:-98.74979372, lat:17.25952175}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 643858.81 | 643858.81 | 643858.81 | 643858.81 | 643858.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿013¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:643858.81, importe_modificado:643858.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:781.54}} | {2285614/proyecto_PROCESO, 2285614/proyecto_INICIO, 2285614/proyecto_PROCESO, 2285614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286019 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR GIRASOL COLONIA BARRANCA DE LA LAJA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 288692 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 288692 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.57, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR GIRASOL 28 INTERIOR SN COLONIA BARRANCA DE LA LAJA, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR GIRASOL Y ANDADOR LEYES DE REFORMA, CALLE DRAGUITO INGRESANDO POR ANDADOR LEYES DE REFORMA SIGUES , lon:-99.88184808, lat:16.87041721}} | 2023-06-17 | 2023-08-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/138-2023/AD, contratista:ARTURO HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.5}} | {2286019/proyecto_PROCESO, 2286019/proyecto_INICIO, 2286019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286777 | Proyecto de inversión | 1953000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953000.0, modificado:1953000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291551 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291551 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REFORMA PROYECTO LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE HERMENEGI, lon:-101.80843416, lat:17.98833403}} | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/014/2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1953000.0, importe_modificado:1953000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2286777/proyecto_PROCESO, 2286777/proyecto_FIN, 2286777/proyecto_PROCESO, 2286777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287364 | Proyecto de inversión | 120215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120215.3, modificado:120215.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS. - 294663 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 294663 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA VILLA NICOLÁS BRAVO, 40733 VILLA NICOLÁS BRAVO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL TRAMO ENTRE , lon:-100.55026416, lat:18.21762403}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 120215.3 | 120215.3 | 120215.3 | 120215.3 | 120215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP01/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:120215.3, importe_modificado:120215.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2287364/proyecto_INICIO, 2287364/proyecto_FIN, 2287364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283842 | Proyecto de inversión | 480320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480320.0, modificado:480320.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 279636 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 279636 | S | 616 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA POR TERRENOS DE SEMBRADIOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON, TERRACERIA SALIDA DE TERRACERIA HACIA LA CARRETERIA A , lon:-100.50758826, lat:18.15488095}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 480320 | 480320 | 480320 | 480320 | 480320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO02/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:480320.0, importe_modificado:480320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283842/proyecto_FIN, 2283842/proyecto_PROCESO, 2283842/proyecto_INICIO, 2283842/proyecto_PROCESO, 2283842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283855 | Proyecto de inversión | 243813.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243813.14, modificado:243813.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO PESQUERIA, TRAMO DEL E.C. SAN MARCOS, TECOMATE PESQUERIA HACIA EL CERRO PESQUERIA.. - 279681 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 279681 | S | 68 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERIA. - CERRO PESQUERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA CERRO PESQUERIA., 39960 EL CERRO PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE EL TECOMATE , lon:-99.30963864, lat:16.69948788}} | 2023-04-17 | 2023-05-11 | 243813.14 | 243813.14 | 243813.14 | 243813.14 | 243813.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/056/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:243813.14, importe_modificado:243813.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2283855/proyecto_FIN, 2283855/proyecto_PROCESO, 2283855/proyecto_INICIO, 2283855/proyecto_PROCESO, 2283855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292279 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS PUNTO CONOCIDO LAGUNA TLALAGUACATE, KM 0340 AL 0440 EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 318567 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 318567 | S | 262 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1851.5, meta_modificada:1851.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA TLALAHUACATE - TLALTEMPANAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 440 PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO A TLALAHUACATE Y CAMINO TLALTEMPANAPA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-99.17409428, lat:17.74351588}} | 2023-10-16 | 2023-11-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-089, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1851.5}} | {2292279/proyecto_INICIO, 2292279/proyecto_PROCESO, 2292279/proyecto_FIN, 2292279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292291 | Proyecto de inversión | 811845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811845.0, modificado:811845.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VIGILANTE - 318602 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 318602 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:72, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL VIGILANTE, 40426 PUERTO DEL VIGILANTE (EL FILO), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VIGILANTE S, lon:-99.99443417, lat:18.27707399}} | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 811845 | 811845 | 811845 | 811845 | 811845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1278, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:811845.0, importe_modificado:811845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2292291/proyecto_INICIO, 2292291/proyecto_FIN, 2292291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278541 | Proyecto de inversión | 204624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204624.0, modificado:204624.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ATOYAC DE ÁLVAREZ EL NANCHAL, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 249251 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 249251 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NANCHAL - ATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL NANCHAL, 40930 EL NANCHAL, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ATOYAC EL PARAISO Y TERRACERIA CUCUYACHI, INICIA EN LA CALLE DE LA SEÑOR, lon:-100.39727773, lat:17.21242514}} | 2023-05-29 | 2023-06-24 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-090/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:204624.0, importe_modificado:204624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2278541/proyecto_PROCESO, 2278541/proyecto_FIN, 2278541/proyecto_INICIO, 2278541/proyecto_PROCESO, 2278541/proyecto_INICIO, 2278541/proyecto_FIN, 2278541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278552 | Proyecto de inversión | 663823.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663823.7, modificado:663823.7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR XOCHITLAN, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 249300 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 249300 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:ANDADOR XOCHITLAN PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR XOCHITLAN DEL PUEBLO DE TEMALACATZINGO., lon:-98.68089901, lat:17.88301807}} | 2023-07-12 | 2023-08-05 | 663823.7 | 663823.7 | 663823.7 | 663823.7 | 663823.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-057/AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:663823.7, importe_modificado:663823.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2278552/proyecto_INICIO, 2278552/proyecto_PROCESO, 2278552/proyecto_FIN, 2278552/proyecto_PROCESO, 2278552/proyecto_FIN, 2278552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279083 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS DIAMANTES LOS ALACRANES - 252567 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 252567 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:624, direccion:CAMINO TRAMO LOS DIAMANTES - LOS ALACRANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 90 INTERIOR SN PUEBLO LOS ALACRANES, 40700 LOS ALACRANES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.91265514, lat:17.96799295}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-079, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.9}} | {2279083/proyecto_INICIO, 2279083/proyecto_PROCESO, 2279083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281659 | Proyecto de inversión | 182198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182198.88, modificado:182198.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA MOLONIAL A TLACAQUIPA - 267129 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 267129 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO MOLONIAL, 40560 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 362.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DELIMITADA LA LONGITUD POR MARCADORES DE INICIO Y FINAL. DE L, lon:-99.88745169, lat:18.21776528}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 182198.88 | 182198.88 | 182198.88 | 182198.88 | 182198.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-031-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:182198.88, importe_modificado:182198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2281659/proyecto_INICIO, 2281659/proyecto_FIN, 2281659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283680 | Proyecto de inversión | 1749968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749968.35, modificado:1749968.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN UN AREA DE UN BIEN PUBLICO - 278688 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 278688 | S | 428 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA A 208.00 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE, lon:-99.75510551, lat:18.2253869}} | 2023-08-24 | 2023-10-09 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-015-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1749968.35, importe_modificado:1749968.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2283680/proyecto_INICIO, 2283680/proyecto_FIN, 2283680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283690 | Proyecto de inversión | 649720.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649720.35, modificado:649720.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 278743 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 278743 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.13, meta_modificada:3.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CALLE SACA COSECHAS PUEBLO TLACHIMALA, 39209 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE BRECHA SACA COSECHAS Y , LOS TRAMOS SACA COSECHAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TLAC, lon:-99.09550991, lat:16.80397262}} | 2023-03-12 | 2023-04-08 | 649720.35 | 649720.35 | 649720.35 | 649720.35 | 649720.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/030/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:649720.35, importe_modificado:649720.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.13}} | {2283690/proyecto_INICIO, 2283690/proyecto_PROCESO, 2283690/proyecto_FIN, 2283690/proyecto_INICIO, 2283690/proyecto_PROCESO, 2283690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284255 | Proyecto de inversión | 495360.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495360.8, modificado:495360.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CANTON DE GUERRERO. - 281347 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 281347 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA VILLA NICOLAS BRAVO. CANTON. RANCHERIA CANTÓN DE GUERRERO, 40732 CANTÓN DE GUERRERO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLA NICOLAS BRAVO CANTON DE GUERRERO Y BRECHA BRECHA HACIA EL CANAL, lon:-100.5435988, lat:18.22731895}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 495360.8 | 495360.8 | 495360.8 | 495360.8 | 495360.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO07/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:495360.8, importe_modificado:495360.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2284255/proyecto_FIN, 2284255/proyecto_PROCESO, 2284255/proyecto_FIN, 2284255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284637 | Proyecto de inversión | 518350.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518350.18, modificado:518350.18}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD TLACHIMALA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 282899 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 282899 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.4, meta_modificada:131.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:PUEBLO TLACHIMALA, 39208 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA QUE CONDUCE HACIA EL RIO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO., lon:-99.09547966, lat:16.80394302}} | 2023-07-20 | 2023-08-23 | 518350.18 | 518350.18 | 518350.18 | 518350.18 | 518350.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/082/2023-AD, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:518350.18, importe_modificado:518350.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.4}} | {2284637/proyecto_INICIO, 2284637/proyecto_FIN, 2284637/proyecto_PROCESO, 2284637/proyecto_FIN, 2284637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284644 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO DE LA CASA DE SALUD EN DIRECCIÓN HACIA LA TELESECUNDARIA EN EL POBLADO TUNCINGO ACAPULCO DE JUAREZ - 282925 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 282925 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:492.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO A LA CASA DE SALUD PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS Y CALLE FRAY SERVANDO, CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO A LA CASA DE SALUD CALLE TRAMO DEL, lon:-99.78564288, lat:16.85149559}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/147-2023/AD, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.24}} | {2284644/proyecto_INICIO, 2284644/proyecto_FIN, 2284644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285639 | Proyecto de inversión | 369620.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369620.47, modificado:369620.47}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN LA COLONIA LAS QUERENDAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 287385 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 287385 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA LAS QUERENDAS, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE CBTA Y BOULEVARD EUSEBIO S. ALMONTE, LOS VADOS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAS QUERENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, lon:-100.58639661, lat:18.46284001}} | 2023-04-27 | 2023-05-27 | 369620.47 | 369620.47 | 369620.47 | 369620.47 | 369620.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-37, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:369620.47, importe_modificado:369620.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:3.0}} | {2285639/proyecto_INICIO, 2285639/proyecto_PROCESO, 2285639/proyecto_FIN, 2285639/proyecto_PROCESO, 2285639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286028 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIRARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA COLONIA CHOMULCO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 288721 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 288721 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPANARIO PROLONGACION CUAUTEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAS PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CAMPANARIO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTE, lon:-99.0016132, lat:16.74777596}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/034/AD, contratista:FEDCRIS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2286028/proyecto_INICIO, 2286028/proyecto_FIN, 2286028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286431 | Proyecto de inversión | 643951 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643951.0, modificado:643951.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. ALBERTO GONZALEZ COLONIA NUEVO CENTRO DE POBLACION EN ACAPULCO DE JUAREZ - 290240 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 290240 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.25, meta_modificada:33.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL 1 SN INTERIOR SN COLONIA NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE P, CALLE VISTA DE ALTAMAR COLONIA NUEVO CENTRO DEPOBLAC, lon:-99.84308935, lat:16.83753694}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 643951 | 643951 | 643951 | 643951 | 643951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/311-2023/AD, contratista:NORMA TEMPORAL ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:643951.0, importe_modificado:643951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.25}} | {2286431/proyecto_INICIO, 2286431/proyecto_PROCESO, 2286431/proyecto_FIN, 2286431/proyecto_PROCESO, 2286431/proyecto_FIN, 2286431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286433 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CATORCE COLONIA JUAN R ESCUDERO ACAPULCO DE JUAREZ - 290243 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 290243 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.25, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 63 INTERIOR SN COLONIA JUAN R ESCUDERO, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA RAZA Y CALLE APOLONIO CASTILLO, ANDADOR 4 COLONIA JUAN R ESCUDERO COLINDACON COLONIA SILVESTRE CASTRO YCU, lon:-99.9191021, lat:16.87189665}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/208-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA ESTANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2286433/proyecto_FIN, 2286433/proyecto_INICIO, 2286433/proyecto_PROCESO, 2286433/proyecto_INICIO, 2286433/proyecto_PROCESO, 2286433/proyecto_FIN, 2286433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286800 | Proyecto de inversión | 588439.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588439.39, modificado:588439.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROL. POLICARPO GONZÁLEZ, BARRIO DE SANTIAGO, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 291637 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 291637 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.15, meta_modificada:317.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION POLICARPO GONZALEZ BARRIO SANTIAGO, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARTIR DE ARMENDARIZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UN ESTABLO , lon:-99.40039115, lat:17.57178666}} | 2023-10-04 | 2023-11-04 | 588439.39 | 588439.39 | 588439.39 | 588439.39 | 588439.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-55, contratista:FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:588439.39, importe_modificado:588439.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.15}} | {2286800/proyecto_PROCESO, 2286800/proyecto_INICIO, 2286800/proyecto_FIN, 2286800/proyecto_INICIO, 2286800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286804 | Proyecto de inversión | 1534500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534500.0, modificado:1534500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291668 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291668 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:112, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COYUQUILLA, 40811 COYUQUILLA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE PRINCIPÀL, PROYECTO UBICADO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ CALLE JARDIN DE NIÑOS CERCA DE PRE, lon:-102.0270945, lat:18.00951093}} | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 1534500 | 1534500 | 1534500 | 1534500 | 1534500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/016/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1534500.0, importe_modificado:1534500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2286804/proyecto_PROCESO, 2286804/proyecto_INICIO, 2286804/proyecto_FIN, 2286804/proyecto_PROCESO, 2286804/proyecto_FIN, 2286804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287390 | Proyecto de inversión | 1399761.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399761.21, modificado:1399761.21}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA C.C.T. 12DTV1053M, LOCALIDAD EL SALTO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 294797 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 294797 | S | 107 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.82, meta_modificada:190.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALTO, 39224 EL SALTO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA CANCHA, lon:-99.05003954, lat:17.03794805}} | 2023-08-16 | 2023-10-14 | 1399761.21 | 1399761.21 | 1399761.21 | 1399761.21 | 1399761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/110/2023-AD, contratista:OSCAR SANTOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1399761.21, importe_modificado:1399761.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.82}} | {2287390/proyecto_INICIO, 2287390/proyecto_PROCESO, 2287390/proyecto_INICIO, 2287390/proyecto_FIN, 2287390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292319 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CHAPULTEPEC EL CHARCO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 318698 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 318698 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CHARCO - CHAPULTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CHAPULTEPEC Y CAMINO PRINCIPAL A LOS NOPALE, lon:-100.53322398, lat:18.36080203}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:502614.5, importe_modificado:502164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2292319/proyecto_INICIO, 2292319/proyecto_FIN, 2292319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274938 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO VILLA EN COL. AMALIA SOLORZANO ACAPULCO DE JUAREZ - 156716 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 156716 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.5, meta_modificada:625.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 27 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLORZANO, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE L, lon:-99.82294555, lat:16.82544395}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/117-2023/AD, contratista:CARGOD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:625.81}} | {2274938/proyecto_INICIO, 2274938/proyecto_PROCESO, 2274938/proyecto_INICIO, 2274938/proyecto_FIN, 2274938/proyecto_PROCESO, 2274938/proyecto_FIN, 2274938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274939 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. TOMAS ALVA EDISON EN POB. LLANO LARGO - 156719 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 156719 | S | 166 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.92, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CRUZ CHUPIN 2 INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE JESUS CRUZ CHUPIN ENTRE CALLE CUAUHT, lon:-99.81871406, lat:16.80857076}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/131-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.6}} | {2274939/proyecto_FIN, 2274939/proyecto_INICIO, 2274939/proyecto_FIN, 2274939/proyecto_PROCESO, 2274939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279107 | Proyecto de inversión | 899999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.86, modificado:899999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA JUSTICIA AGRARIA, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 252658 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 252658 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JUSTICIA AGRARIA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE MORELOS CON DIRRECCION A LA CRUZ ALTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLON, lon:-99.0884986, lat:16.97144066}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 899999.86 | 899999.86 | 899999.86 | 899999.86 | 899999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/131/2023-AD, contratista:SERGIO SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:899999.86, importe_modificado:899999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2279107/proyecto_INICIO, 2279107/proyecto_PROCESO, 2279107/proyecto_FIN, 2279107/proyecto_PROCESO, 2279107/proyecto_FIN, 2279107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284271 | Proyecto de inversión | 412586.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412586.16, modificado:412586.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS. - 281405 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 281405 | S | 493 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LAS MINAS - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO LAS MINAS, 39981 LAS MINAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD HACE LAS PARCELAS DE LOS HAB, lon:-99.53672623, lat:16.80329329}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 412586.16 | 412586.16 | 412586.16 | 412586.16 | 412586.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/062/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:412586.16, importe_modificado:412586.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}} | {2284271/proyecto_PROCESO, 2284271/proyecto_INICIO, 2284271/proyecto_FIN, 2284271/proyecto_INICIO, 2284271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284279 | Proyecto de inversión | 499930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499930.78, modificado:499930.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TEHUAJE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 281469 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 281469 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TEHUAJE, 39208 EL TEHUAJE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DENTRO DE LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIADOS, lon:-99.05265323, lat:16.78416755}} | 2023-05-15 | 2023-06-17 | 499930.78 | 499930.78 | 499930.78 | 499930.78 | 499930.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/046/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:499930.78, importe_modificado:499930.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2284279/proyecto_INICIO, 2284279/proyecto_PROCESO, 2284279/proyecto_FIN, 2284279/proyecto_INICIO, 2284279/proyecto_PROCESO, 2284279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284658 | Proyecto de inversión | 1799293.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799293.45, modificado:1799293.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS CRUCITAS, LOCALIDAD DE LOS TEPETATES, MUNICIPO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 282967 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 282967 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.1, meta_modificada:1028.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS TEPETATES, 39220 LOS TEPETATES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA PREPARATORIA DOCTOR ROSALIO WENCES REZA, lon:-99.24846975, lat:17.0597974}} | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 1799293.45 | 1799293.45 | 1799293.45 | 1799293.45 | 1799293.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/061/2023-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1799293.45, importe_modificado:1799293.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.1}} | {2284658/proyecto_INICIO, 2284658/proyecto_PROCESO, 2284658/proyecto_FIN, 2284658/proyecto_INICIO, 2284658/proyecto_PROCESO, 2284658/proyecto_FIN, 2284658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286048 | Proyecto de inversión | 1201644.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201644.78, modificado:1201644.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE GRAL. ÁLVARO OBREGÓN Y PORFIRIO DÍAZ , COL. LA NOPALERA, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 288805 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 288805 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.03, meta_modificada:1083.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA LA NOPALERA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE GRAL. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GUILLERMO PRIETO LA CALLE A BENEFICIAR SE LOCALIZA AL OESTE DE LA , lon:-99.34292632, lat:18.30022549}} | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 1201644.78 | 1201644.78 | 1201644.78 | 1201644.78 | 1201644.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-041-AD-2023-FAISMUN, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1201644.78, importe_modificado:1201644.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.03}} | {2286048/proyecto_INICIO, 2286048/proyecto_PROCESO, 2286048/proyecto_FIN, 2286048/proyecto_PROCESO, 2286048/proyecto_FIN, 2286048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286067 | Proyecto de inversión | 460594.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460594.32, modificado:460594.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESTOYAHUALCO - 288867 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 288867 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:86, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ESTOYAHUALCO, 39250 ESTOYAHUALCO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL ÁRBOL SECO., lon:-99.18838987, lat:17.3051812}} | 2023-09-11 | 2023-10-21 | 460594.32 | 460594.32 | 460594.32 | 460594.32 | 460594.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-76, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:460594.32, importe_modificado:460594.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2286067/proyecto_INICIO, 2286067/proyecto_PROCESO, 2286067/proyecto_FIN, 2286067/proyecto_PROCESO, 2286067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286444 | Proyecto de inversión | 943251.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943251.07, modificado:943251.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD LAS PALMITAS EN LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA - 290271 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 290271 | S | 77 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA PUEBLO LAS PALMITAS, 39250 LAS PALMITAS, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO OSTOCAPA - ACHIGCA Y ANDADOR CASTREJÓN, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD., lon:-99.22796128, lat:17.45594177}} | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 943251.07 | 943251.07 | 943251.07 | 943251.07 | 943251.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-84, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:943251.07, importe_modificado:943251.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2286444/proyecto_INICIO, 2286444/proyecto_PROCESO, 2286444/proyecto_FIN, 2286444/proyecto_PROCESO, 2286444/proyecto_FIN, 2286444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286821 | Proyecto de inversión | 837000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837000.0, modificado:837000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291716 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291716 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, PROYECTO UBICADO EN CALLE CARRETERA NACIONAL FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.71133243, lat:17.8248828}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 837000 | 837000 | 837000 | 837000 | 837000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/015/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:837000.0, importe_modificado:837000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2286821/proyecto_INICIO, 2286821/proyecto_PROCESO, 2286821/proyecto_INICIO, 2286821/proyecto_FIN, 2286821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286832 | Proyecto de inversión | 2100230.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100230.2, modificado:2100230.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 162, CLAVE. 12DST0163Y, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 291758 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 291758 | S | 168 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, BRECHA BRECHA QUE CONDUCE A SEMBRADIOS LA OBRA SE REALIZO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE, lon:-100.48210035, lat:18.10410356}} | 2023-08-01 | 2023-10-15 | 2100230.2 | 2100230.2 | 2100230.2 | 2100230.2 | 2100230.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDTE03/FAIS/2023, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRU-LUREGO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2100230.2, importe_modificado:2100230.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2286832/proyecto_FIN, 2286832/proyecto_PROCESO, 2286832/proyecto_INICIO, 2286832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286835 | Proyecto de inversión | 492450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492450.01, modificado:492450.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 291764 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 291764 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION IDELFONSO LOPEZ PARRA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CERRADA IDELFONSO LOPEZ PARRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA CANCHA DENOMINADA LOS CARLOS CERCA DE LA P, lon:-99.39081912, lat:17.57330883}} | 2023-10-09 | 2023-10-28 | 492450.01 | 492450.01 | 492450.01 | 492450.01 | 492450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-56, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:492450.01, importe_modificado:492450.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} | {2286835/proyecto_PROCESO, 2286835/proyecto_FIN, 2286835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287415 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL ANDADOR CAMELIAS II EN COL. JARDIN PALMAS - 294927 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 294927 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.84, meta_modificada:328.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMELIAS II 3 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CHICOZAPOTE Y AVENIDA EL FAISAN, CALZADA PIE DE LA CUESTA ANDADOR CAMELIAS II ENTRE EL ANDADOR CHICOZ, lon:-99.94186316, lat:16.88181798}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/197-2023/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:328.59}} | {2287415/proyecto_FIN, 2287415/proyecto_INICIO, 2287415/proyecto_PROCESO, 2287415/proyecto_INICIO, 2287415/proyecto_PROCESO, 2287415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287422 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO EN COL. CHINAMECA - 294972 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 294972 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 1 INTERIOR s COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE MORELOS, CALLE PLAN DE AYALA CALLE ALEJANDRO CERVANTES DEL, lon:-99.86175082, lat:16.86520824}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/235-2023/AD, contratista:A & A ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:709.0}} | {2287422/proyecto_INICIO, 2287422/proyecto_PROCESO, 2287422/proyecto_FIN, 2287422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283898 | Proyecto de inversión | 1997800.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997800.57, modificado:1997800.57}} | PERFORACION EXPLORATORIA A 30 METROS DE PROFUNDIDAD PARA LA FUENTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 279859 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 279859 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PALENQUE Y CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, ENTRANDO POR LA CALLE PALENQUE , lon:-99.97407402, lat:16.95599921}} | 2023-07-04 | 2023-08-22 | 1997800.57 | 1997800.57 | 1997800.57 | 1997800.57 | 1997800.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-072, contratista:COMERCIALIZADORA SALMERON S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1997800.57, importe_modificado:1997800.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2283898/proyecto_INICIO, 2283898/proyecto_FIN, 2283898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291540 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CACTUS COLONIA UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 315088 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 315088 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.8, meta_modificada:332.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CACTUS 54 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR AMISTAD Y CALLE PARAISO, ANDADOR LINDA VISTA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO. POREL BLVD GRAL. VICENTE GR, lon:-99.84046988, lat:16.91646097}} | 2023-08-10 | 2023-10-09 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/370-2023/AD, contratista:DISEÑOS & CONSTRUCCIONES ARCANY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.55}} | {2291540/proyecto_INICIO, 2291540/proyecto_PROCESO, 2291540/proyecto_FIN, 2291540/proyecto_INICIO, 2291540/proyecto_FIN, 2291540/proyecto_PROCESO, 2291540/proyecto_FIN, 2291540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291947 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN LOCALIDAD DE TLAPEHUALAPA - 317307 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 317307 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAPEHUALAPA, 41161 TLAPEHUALAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA DEL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE TL, lon:-99.21016016, lat:17.80480093}} | 2023-09-11 | 2023-10-16 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-083, contratista:XIREY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2291947/proyecto_FIN, 2291947/proyecto_INICIO, 2291947/proyecto_PROCESO, 2291947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278606 | Proyecto de inversión | 518688.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518688.15, modificado:518688.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL J. N. JUAN ESCUTIA, CC.T. 12DJN6054D, BARRIO EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 249677 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 249677 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.65, meta_modificada:166.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUISCO, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA BARRIO EL CALVARIO , lon:-99.22721316, lat:17.65197763}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 518688.15 | 518688.15 | 518688.15 | 518688.15 | 518688.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-055, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:518688.15, importe_modificado:518688.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.65}} | {2278606/proyecto_FIN, 2278606/proyecto_INICIO, 2278606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281713 | Proyecto de inversión | 3224799.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224799.25, modificado:3224799.25}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE CUMBRES DE YOLOTEPEC A CIENEGA DEL SAUCE, TRAMO DEL KM 3.000 AL KM 5.500, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 267392 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 267392 | S | 228 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIÉNEGA DEL SAUCE, 39227 CIÉNEGA DEL SAUCE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO CIENEGA DEL SAUCE A SANTIAGO YOLOTEPEC Y , CAMINO QUE CONDUCE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DEL SAUCE A SANTIAGO YOLOTEPE, lon:-98.9483559, lat:17.03424377}} | 2023-05-08 | 2023-07-01 | 3224799.25 | 3224799.25 | 3224799.25 | 3224799.25 | 3224799.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/043/2023-INV3, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:3224799.25, importe_modificado:3224799.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2281713/proyecto_INICIO, 2281713/proyecto_PROCESO, 2281713/proyecto_FIN, 2281713/proyecto_PROCESO, 2281713/proyecto_FIN, 2281713/proyecto_INICIO, 2281713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283733 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CALLE JUAN ALDAMA AV EDUCACION - 279044 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 279044 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 40704 SANTA TERESA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CENTRODE SALUD, lon:-100.8231238, lat:18.34267539}} | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-011, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2283733/proyecto_FIN, 2283733/proyecto_PROCESO, 2283733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283734 | Proyecto de inversión | 270846.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270846.87, modificado:270846.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZUZUCA COL. MIRANDA FONSECA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 279046 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 279046 | S | 189 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO COL. MIRANDA FONSECA - LA ZUZUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO MIRANDA FONSECA, 40938 COLONIA MIRANDA FONSECA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS ORGANOS Y TERRACERIA EL CERRITO DE LOS , lon:-100.47720768, lat:17.19287099}} | 2023-07-10 | 2023-08-05 | 270846.87 | 270846.87 | 270846.87 | 270846.87 | 270846.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-104/2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:270846.87, importe_modificado:270846.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2283734/proyecto_PROCESO, 2283734/proyecto_INICIO, 2283734/proyecto_FIN, 2283734/proyecto_PROCESO, 2283734/proyecto_INICIO, 2283734/proyecto_FIN, 2283734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284296 | Proyecto de inversión | 2315809.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315809.27, modificado:2315809.27}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. PRIMERA ETAPA - 281547 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 281547 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.5, meta_modificada:1320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GRO 1 TRAMO IGUALA - ATENANGO DEL RÍO KILÓMETRO 40 + 700 PUEBLO PASO MORELOS, 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA, lon:-99.2082123, lat:18.22246471}} | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 2315809.27 | 2315809.27 | 2315809.27 | 2315809.27 | 2315809.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-020-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2315809.27, importe_modificado:2315809.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.5}} | {2284296/proyecto_PROCESO, 2284296/proyecto_FIN, 2284296/proyecto_INICIO, 2284296/proyecto_FIN, 2284296/proyecto_PROCESO, 2284296/proyecto_FIN, 2284296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284677 | Proyecto de inversión | 1675429.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675429.76, modificado:1675429.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283146 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283146 | S | 238 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ELENA JIMENEZ Y CALLE HEMISFERIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE NIÑOS, lon:-98.58294916, lat:17.53397685}} | 2023-05-11 | 2023-06-24 | 1675429.76 | 1675429.76 | 1675429.76 | 1675429.76 | 1675429.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-065-2023, contratista:LUCINA LOZANO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1675429.76, importe_modificado:1675429.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {2284677/proyecto_PROCESO, 2284677/proyecto_INICIO, 2284677/proyecto_FIN, 2284677/proyecto_PROCESO, 2284677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284679 | Proyecto de inversión | 787344.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787344.28, modificado:787344.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES ANEXO DE SANTA MARIA TONAYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 283158 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283158 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.68, meta_modificada:576.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARIA TONAYA, 41300 SANTA MARÍA TONAYA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TLAPA - METLATONOC, CALLE SAN JUAN LA OBRA DE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN LA LOC, lon:-98.52102205, lat:17.37032245}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 787344.28 | 787344.28 | 787344.28 | 787344.28 | 787344.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-066-2023, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:787344.28, importe_modificado:787344.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.68}} | {2284679/proyecto_INICIO, 2284679/proyecto_PROCESO, 2284679/proyecto_INICIO, 2284679/proyecto_PROCESO, 2284679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284682 | Proyecto de inversión | 2058190.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058190.04, modificado:2058190.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SAN JOSE TEPETLALCINGO ANEXO DE AQUILPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283193 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283193 | S | 206 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:PASAJE RIO AQUILPA PUEBLO AQUILPA, 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE TERRACERIA RIO AQUILPA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL LIMON LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL RIO AQUILPA LLEGANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAP, lon:-98.70613969, lat:17.54109654}} | 2023-05-16 | 2023-07-24 | 2058190.04 | 2058190.04 | 2058190.04 | 2058190.04 | 2058190.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-068-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2058190.04, importe_modificado:2058190.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2284682/proyecto_INICIO, 2284682/proyecto_PROCESO, 2284682/proyecto_FIN, 2284682/proyecto_PROCESO, 2284682/proyecto_FIN, 2284682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284695 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XOCOTEPEC, ANEXO DE CHIEPETEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283263 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283263 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XOCOTEPEC - CHICAHUASTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 XOCOTEPEC (SAN MARCOS DEL RANCHO), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO XOCOTEPEC Y CALLE CHICAHUASTEPEC, LA, lon:-98.70599218, lat:17.59018638}} | 2023-05-19 | 2023-07-02 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-071-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2284695/proyecto_INICIO, 2284695/proyecto_FIN, 2284695/proyecto_PROCESO, 2284695/proyecto_FIN, 2284695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285693 | Proyecto de inversión | 977550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977550.0, modificado:977550.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE TLACOAPA Y TENAMAZAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 287626 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 287626 | S | 335 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TENAMAZAPA, 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO SE REALIZA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA., lon:-98.82553234, lat:17.21595494}} | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 977550 | 977550 | 977550 | 977550 | 977550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿020¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:977550.0, importe_modificado:977550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:239.0}} | {2285693/proyecto_FIN, 2285693/proyecto_INICIO, 2285693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285709 | Proyecto de inversión | 1087964.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087964.23, modificado:1087964.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 287708 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 287708 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CENNTRO SOBRE LA CALLE DE ARROYO SEC, lon:-99.52326895, lat:17.16851376}} | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 1087964.23 | 1087964.23 | 1087964.23 | 1087964.23 | 1087964.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/21, contratista:CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1087964.23, importe_modificado:1087964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2285709/proyecto_INICIO, 2285709/proyecto_PROCESO, 2285709/proyecto_FIN, 2285709/proyecto_INICIO, 2285709/proyecto_PROCESO, 2285709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286467 | Proyecto de inversión | 1799320.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799320.9, modificado:1799320.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SAGITARIO COLONIA LAGUNA RICA EN ARROYO SECO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 290364 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 290364 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.7, meta_modificada:589.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAGITARIO 17 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE EL FRESNO, CALLE PISCIS INGRESANDO POR AVENIDA VERACRUZ AL LLEGAR AL MERCADO CONTINUAS HAS, lon:-99.81583193, lat:16.90252941}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1799320.9 | 1799320.9 | 1799320.9 | 1799320.9 | 1799320.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/111-2023/AD, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1799320.9, importe_modificado:1799320.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.98}} | {2286467/proyecto_INICIO, 2286467/proyecto_FIN, 2286467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286469 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPANES COLONIA AMPLIACION LLANO LARGO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 290368 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 290368 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 2 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUES, CALLE BUGAMBILIAS SOBRE BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQU, lon:-99.8210562, lat:16.80685166}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/112-2023/AD, contratista:CM3 CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.4}} | {2286469/proyecto_INICIO, 2286469/proyecto_PROCESO, 2286469/proyecto_FIN, 2286469/proyecto_PROCESO, 2286469/proyecto_FIN, 2286469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287423 | Proyecto de inversión | 1179921.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179921.13, modificado:1179921.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRONQUE GUADALUPE VICTORIA , COLONIA AMPLIACION BARRIO NUEVO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 294973 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 294973 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.58, meta_modificada:168.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA AMPLIACION BARRIO NUEVO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , FRENTE A LA ENTRADA TRASERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYUTLA, lon:-99.1046905, lat:16.972837}} | 2023-09-11 | 2023-11-25 | 1179921.13 | 1179921.13 | 1179921.13 | 1179921.13 | 1179921.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/134/2023-AD, contratista:US.CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1179921.13, importe_modificado:1179921.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.58}} | {2287423/proyecto_PROCESO, 2287423/proyecto_FIN, 2287423/proyecto_INICIO, 2287423/proyecto_FIN, 2287423/proyecto_PROCESO, 2287423/proyecto_FIN, 2287423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287445 | Proyecto de inversión | 619854.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619854.37, modificado:619854.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUATRO COLONIA ICACOS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 295085 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 295085 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:94.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO INTERIOR SN COLONIA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO Y CARRETERA ESCENICA, CALLE BLAS GODINEZ ENTRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN Y EL ENTRONQUE CON CARRETERA ESCENIC, lon:-99.84809468, lat:16.84142316}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 619854.37 | 619854.37 | 619854.37 | 619854.37 | 619854.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/056-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HERALV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619854.37, importe_modificado:619854.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.8}} | {2287445/proyecto_INICIO, 2287445/proyecto_FIN, 2287445/proyecto_PROCESO, 2287445/proyecto_FIN, 2287445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283921 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA TERCER Y CUARTO GRADO TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPR1361T, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 279952 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 279952 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.66, meta_modificada:139.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA TERCER Y CUARTO GRADO TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR1361T EN LA COLONIA EMI, lon:-99.85909102, lat:18.36589667}} | 2023-05-08 | 2023-07-29 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1268, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.66}} | {2283921/proyecto_INICIO, 2283921/proyecto_FIN, 2283921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291956 | Proyecto de inversión | 614979.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614979.39, modificado:614979.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACARANDAS, TRAMO 2, BARRIO LA UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 317317 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 317317 | S | 342 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.2, meta_modificada:433.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JACARANDAS, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE JACARANDAS TRAMO 2 BARRIO LA UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22686914, lat:17.66491791}} | 2023-10-02 | 2023-11-07 | 614979.39 | 614979.39 | 614979.39 | 614979.39 | 614979.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-084, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:614979.39, importe_modificado:614979.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.2}} | {2291956/proyecto_INICIO, 2291956/proyecto_FIN, 2291956/proyecto_PROCESO, 2291956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291958 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR J. N. NIÑO ARTILLERO C.C.T. 12DJN0079Y, BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 317320 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 317320 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SEGUNDA DE ALLENDE, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES VENUSTIA, lon:-99.18769926, lat:17.6921837}} | 2023-09-20 | 2023-11-07 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-085, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2291958/proyecto_PROCESO, 2291958/proyecto_FIN, 2291958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291961 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA CANCHA TECHADA, BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 317337 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 317337 | S | 346 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.26, meta_modificada:574.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL ACCESO A LA CANCHA TECHADA BARRIO DE SAN JOSE EN LA L, lon:-99.21836992, lat:17.64634429}} | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-086, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.26}} | {2291961/proyecto_INICIO, 2291961/proyecto_FIN, 2291961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291965 | Proyecto de inversión | 1624084.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624084.91, modificado:1624084.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JUAN ALVAREZ, TRAMO 2, COL. TLALCUMULCO, BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 317345 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 317345 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.7, meta_modificada:1755.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JUAN N. ALVAREZ BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN PABLO CUCHILLO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE GENERAL ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PR, lon:-99.18727144, lat:17.69305379}} | 2023-09-12 | 2023-11-07 | 1624084.91 | 1624084.91 | 1624084.91 | 1624084.91 | 1624084.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-087, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1624084.91, importe_modificado:1624084.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1755.7}} | {2291965/proyecto_INICIO, 2291965/proyecto_PROCESO, 2291965/proyecto_FIN, 2291965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291967 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:626034.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 317355 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 317355 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE REVOLUCION, CALLE GALEANA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO CALLE , lon:-99.18504149, lat:17.69177569}} | 2023-10-04 | 2023-11-07 | 626034.57 | 626034.57 | 626034.57 | 626034.57 | 626034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-088, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:626034.57, importe_modificado:626034.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2291967/proyecto_INICIO, 2291967/proyecto_PROCESO, 2291967/proyecto_FIN, 2291967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278633 | Proyecto de inversión | 709680.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709680.36, modificado:709680.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J. N. IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 12DJN0198L, BARRIO EL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 250002 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250002 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.4, meta_modificada:234.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PANTEON, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DEL ROSARIO EN LA CALLE, lon:-99.22223096, lat:17.65434439}} | 2023-07-26 | 2023-09-08 | 709680.36 | 709680.36 | 709680.36 | 709680.36 | 709680.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-056, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:709680.36, importe_modificado:709680.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.4}} | {2278633/proyecto_PROCESO, 2278633/proyecto_FIN, 2278633/proyecto_PROCESO, 2278633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279158 | Proyecto de inversión | 213317.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213317.36, modificado:213317.36}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION ZAPATA - 252939 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 252939 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION ZAPATA SE UBICA AL OESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN ENTRE LAS COLONIA, lon:-99.85913934, lat:18.36188905}} | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 213317.36 | 213317.36 | 213317.36 | 213317.36 | 213317.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1140, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:213317.36, importe_modificado:213317.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2279158/proyecto_INICIO, 2279158/proyecto_FIN, 2279158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283772 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA TRAMO CALLE MANUEL MENDOZA CALLE CRISTOBAL COLON - 279211 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 279211 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA INTERIOR SN PUEBLO AMUCO DE LA REFORMA, 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.63773696, lat:18.29591158}} | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-012, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:160.0}} | {2283772/proyecto_PROCESO, 2283772/proyecto_INICIO, 2283772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284331 | Proyecto de inversión | 1930680.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930680.09, modificado:1930680.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS LIRIOS, COL. AMPLIACION SAN JOSE - 281687 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 281687 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE LOS LIRIOS PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS GROSELLOS Y CALLE PALENQUE, CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO ENTRANDO POR LA CALLE PAL, lon:-99.97633969, lat:16.95828843}} | 2023-07-04 | 2023-08-22 | 1930680.09 | 1930680.09 | 1930680.09 | 1930680.09 | 1930680.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-076, contratista:COMERCIALIZADORA, OBRAS Y SERVICIOS PENJAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1930680.09, importe_modificado:1930680.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2284331/proyecto_INICIO, 2284331/proyecto_PROCESO, 2284331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA TUVO UN PEQUEÑO RETRASO EN CUANTO A SU INICIO POR DETALLES DE INSEGURIDAD EN LA COLONIA, ES POR ELLO QUE NO SE HA INICIADO AUN Y NO HAY FOTOS DE PROCESO Y TERMINO, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284722 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283396 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283396 | S | 1582 | 1427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TOTOTEPEC - TLAPA - TOTOTEPEC CAMINO DE LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TOTOTEPEC-TLAPA Y CAMINO DE , lon:-98.58722247, lat:17.43530242}} | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-072-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2284722/proyecto_INICIO, 2284722/proyecto_PROCESO, 2284722/proyecto_FIN, 2284722/proyecto_INICIO, 2284722/proyecto_PROCESO, 2284722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287452 | Proyecto de inversión | 1410655.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410655.14, modificado:1410655.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EJIDO Y CALLE HACIA LAS OFICINAS DE SEDATU, COLONIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 295110 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 295110 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALZADA PRIMERO DE MARZO Y CALLE BENITO JUATEZ, CALLE CRISTO REY SU ACCESO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE, lon:-99.10100721, lat:16.95620928}} | 2023-09-25 | 2023-11-04 | 1410655.14 | 1410655.14 | 1410655.14 | 1410655.14 | 1410655.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/144/2023-AD, contratista:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1410655.14, importe_modificado:1410655.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.9}} | {2287452/proyecto_INICIO, 2287452/proyecto_FIN, 2287452/proyecto_PROCESO, 2287452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287453 | Proyecto de inversión | 654764 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654764.0, modificado:654764.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR FRAMBOYANES ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS COLONIA POTRERO DE LA MORA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 295113 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 295113 | S | 21 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:45.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR FRAMBOYAN ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA POTRERO DE LA MORA, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR FRAMBOYAN Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE COLINA BLANCA INGRESANDO POR CAL, lon:-99.81302906, lat:16.84969274}} | 2023-06-17 | 2023-07-31 | 654764 | 654764 | 654764 | 654764 | 654764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/136-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:654764.0, importe_modificado:654764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.69}} | {2287453/proyecto_INICIO, 2287453/proyecto_PROCESO, 2287453/proyecto_FIN, 2287453/proyecto_PROCESO, 2287453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287463 | Proyecto de inversión | 716641.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716641.3, modificado:716641.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 295162 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 295162 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.91, meta_modificada:20.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 39209 TIERRA COLORADA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA EL TANQUE ENTRANDO POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.15751052, lat:16.79117792}} | 2023-09-25 | 2023-10-14 | 716641.3 | 716641.3 | 716641.3 | 716641.3 | 716641.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/148/2023-AD, contratista:SERGIO MATIAS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:716641.3, importe_modificado:716641.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.91}} | {2287463/proyecto_INICIO, 2287463/proyecto_PROCESO, 2287463/proyecto_FIN, 2287463/proyecto_PROCESO, 2287463/proyecto_FIN, 2287463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283938 | Proyecto de inversión | 2380450.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380450.21, modificado:2380450.21}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES QUE CONDUCEN AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 27, 1RA. ETAPA, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 279997 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 279997 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.8, meta_modificada:1286.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL COLEGIO DE BACHILLERES PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A MEXICO Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE LOS REYES CARRETERA LIBRAMIENTO BAJOS DEL, lon:-99.96956443, lat:16.96791007}} | 2023-07-04 | 2023-08-22 | 2380450.21 | 2380450.21 | 2380450.21 | 2380450.21 | 2380450.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-075, contratista:HECTOR ESTEVEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2380450.21, importe_modificado:2380450.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.8}} | {2283938/proyecto_PROCESO, 2283938/proyecto_FIN, 2283938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402291610 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL MAMEY, LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 315524 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 315524 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.4, meta_modificada:218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:30, direccion:CALLE DEL MAMEY PUEBLO CHICHILA, 40315 SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN Y CAMINO PRIMER ENTRADA DEL VERGEL, CAMINO HACIA SAN FELIPE DE JESUS LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MT, lon:-99.68759954, lat:18.53747665}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16151 108-P2X1-1403-2023, contratista:Eduardo Agapito Fierro, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} | {2291610/proyecto_PROCESO, 2291610/proyecto_FIN, 2291610/proyecto_INICIO, 2291610/proyecto_FIN, 2291610/proyecto_INICIO, 2291610/proyecto_PROCESO, 2291610/proyecto_FIN, 2291610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291996 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS ORGANOS, LOCALIDAD TEXCALTITLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 317498 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 317498 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.2, meta_modificada:219.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCALTITLA, 40303 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CERRADA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO , CARRETERA FEDERAL LIBRE TAXCO CUERNAVACA ENTRADA HACIA LAS GRANADAS., lon:-99.48638296, lat:18.57978674}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16159 153-P2X1-1403-2023, contratista:Eusebio Arce Escobar, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.2}} | {2291996/proyecto_INICIO, 2291996/proyecto_FIN, 2291996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292001 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD ZACATECOLOTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 317511 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 317511 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.79, meta_modificada:207.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACATECOLOTLA, 40301 ZACATECOLOTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO ENTRADA ANTES DE LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA LIBRE, CAMINO CARRETERA, lon:-99.56456421, lat:18.58816961}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16160 154-P2X1-1403-2023, contratista:Sonia Tolentino Altamirano, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.79}} | {2292001/proyecto_PROCESO, 2292001/proyecto_INICIO, 2292001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292377 | Proyecto de inversión | 665900.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665900.95, modificado:665900.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, TRAMO. VICENTE GUERRERO. HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 318988 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 318988 | S | 114 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE REALIZO, lon:-100.49947635, lat:18.15822252}} | 2023-03-06 | 2023-06-15 | 665900.95 | 665900.95 | 665900.95 | 665900.95 | 665900.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ03/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:665900.95, importe_modificado:665900.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2292377/proyecto_INICIO, 2292377/proyecto_FIN, 2292377/proyecto_PROCESO, 2292377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278638 | Proyecto de inversión | 211502.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211502.8, modificado:211502.8}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 12DPR4093I, DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA - 250017 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250017 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.62, meta_modificada:345.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IXCATLA, 41173 IXCATLA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A YETLANCINGO, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA AUN COSTADO DE LA CARRETER, lon:-99.12273148, lat:17.74144636}} | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 211502.8 | 211502.8 | 211502.8 | 211502.8 | 211502.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-057, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:211502.8, importe_modificado:211502.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.62}} | {2278638/proyecto_INICIO, 2278638/proyecto_FIN, 2278638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278641 | Proyecto de inversión | 192804.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192804.73, modificado:192804.73}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN J. N. GRAN BRETAÑA, C.C.T. 12DJN3351J EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 250034 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250034 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YETLANCINGO, 41160 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS GRAN BRETAÑA AUN COSTADO DE LA CALLE , lon:-99.11503696, lat:17.71944543}} | 2023-08-18 | 2023-09-08 | 192804.73 | 192804.73 | 192804.73 | 192804.73 | 192804.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-058, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:192804.73, importe_modificado:192804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2278641/proyecto_INICIO, 2278641/proyecto_FIN, 2278641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278653 | Proyecto de inversión | 361921.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361921.59, modificado:361921.59}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 250172 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250172 | S | 1506 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.36, meta_modificada:48.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE NUMERO 1 PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE NUMERO 1 Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALID, lon:-99.22848424, lat:17.65108263}} | 2023-08-04 | 2023-09-08 | 361921.59 | 361921.59 | 361921.59 | 361921.59 | 361921.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-059, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:361921.59, importe_modificado:361921.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.36}} | {2278653/proyecto_INICIO, 2278653/proyecto_FIN, 2278653/proyecto_PROCESO, 2278653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278655 | Proyecto de inversión | 1366136.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366136.5, modificado:1366136.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA TRAMO VICENTE GUERREO A CALLE FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 250183 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250183 | S | 142 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.64, meta_modificada:614.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANC, lon:-99.18547168, lat:17.68892815}} | 2023-07-24 | 2023-09-08 | 1366136.35 | 1366136.5 | 1366136.5 | 1366136.5 | 1366136.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-060, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1366136.5, importe_modificado:1366136.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.64}} | {2278655/proyecto_INICIO, 2278655/proyecto_FIN, 2278655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279161 | Proyecto de inversión | 1899978.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899978.28, modificado:1899978.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS BRISAS LOCALIDAD COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO - 252966 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 252966 | S | 1352 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.8, meta_modificada:1108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLOTEPEC, 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIS LAS BRISAS EN LA LOCALODAD DE COLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE, lon:-99.20862611, lat:17.04591381}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1899978.28 | 1899978.28 | 1899978.28 | 1899978.28 | 1899978.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/088/2023-AD, contratista:BERNARDO NAVA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1899978.28, importe_modificado:1899978.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.8}} | {2279161/proyecto_FIN, 2279161/proyecto_INICIO, 2279161/proyecto_PROCESO, 2279161/proyecto_INICIO, 2279161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279168 | Proyecto de inversión | 1130072.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130072.53, modificado:1130072.53}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, BARRIO DE LA GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 252993 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 252993 | S | 682 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.48, meta_modificada:660.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACION ENTRE L, lon:-99.97894043, lat:17.7920262}} | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 1130072.53 | 1130072.53 | 1130072.53 | 1130072.53 | 1130072.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-094, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1130072.53, importe_modificado:1130072.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.48}} | {2279168/proyecto_INICIO, 2279168/proyecto_FIN, 2279168/proyecto_PROCESO, 2279168/proyecto_FIN, 2279168/proyecto_PROCESO, 2279168/proyecto_INICIO, 2279168/proyecto_FIN, 2279168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284342 | Proyecto de inversión | 524566.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524566.77, modificado:524566.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUINIO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 281732 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 281732 | S | 172 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO CUINIO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 25 RANCHERIA CUINIO, 40631 CUINIO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , A 5.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.58299025, lat:18.42354757}} | 2023-04-28 | 2023-05-22 | 524566.77 | 524566.77 | 524566.77 | 524566.77 | 524566.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-36, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:524566.77, importe_modificado:524566.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.25}} | {2284342/proyecto_INICIO, 2284342/proyecto_PROCESO, 2284342/proyecto_FIN, 2284342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284344 | Proyecto de inversión | 811359.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811359.59, modificado:811359.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOS PAREJOS LAS PILITAS, EN LOCALIDAD DE LOS PAREJOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 281746 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 281746 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.13, meta_modificada:10.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS PAREJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 200 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS PAREJOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUZ DE OCOTE Y TERRACERIA TORO MUERTO, TERRACERIA, lon:-100.23570966, lat:17.56057342}} | 2023-07-04 | 2023-08-11 | 811359.59 | 811359.59 | 811359.59 | 811359.59 | 811359.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-018-2023, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:811359.59, importe_modificado:811359.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.13}} | {2284344/proyecto_INICIO, 2284344/proyecto_PROCESO, 2284344/proyecto_FIN, 2284344/proyecto_PROCESO, 2284344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284350 | Proyecto de inversión | 962824.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962824.75, modificado:962824.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COLONIA SAN MARCOS Y LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 281770 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 281770 | S | 375 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.4, meta_modificada:665.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SALLAS COLONIA SAN MARCOS, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE FRESNO, CALLE COCOYUL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAN SALLA ENTRE LAS CALLE 24 DE FEBRERO Y CALL, lon:-98.57897967, lat:17.52666947}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 962824.75 | 962824.75 | 962824.75 | 962824.75 | 962824.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-060-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:962824.75, importe_modificado:962824.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.4}} | {2284350/proyecto_INICIO, 2284350/proyecto_PROCESO, 2284350/proyecto_FIN, 2284350/proyecto_INICIO, 2284350/proyecto_PROCESO, 2284350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284724 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283403 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283403 | S | 167 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA METLATONOC - TLAPA - BARRIO DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 PUEBLO TONAYA, 41340 SANTA MARÍA TONAYA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA METLATONOC - TLAPA Y CAMINO A BARRIO DE GUAD, lon:-98.51838252, lat:17.37196529}} | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-073-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {2284724/proyecto_PROCESO, 2284724/proyecto_FIN, 2284724/proyecto_INICIO, 2284724/proyecto_PROCESO, 2284724/proyecto_FIN, 2284724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284727 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD TLAQUILZINGO VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283410 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283410 | S | 1024 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TLAQUILZINGO - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO TLAQUILTZINGO, 41303 TLAQUILZINGO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLAQUILZINGO Y CAMINO VILLA DE GUADALUPE, LA OBRA ESTA UBIC, lon:-98.62709514, lat:17.50536922}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-074-2023, contratista:MARTIN FLORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1670000.0, importe_modificado:1670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2284727/proyecto_INICIO, 2284727/proyecto_PROCESO, 2284727/proyecto_FIN, 2284727/proyecto_INICIO, 2284727/proyecto_PROCESO, 2284727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284744 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PASO SALINA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 283467 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 283467 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PASO SALINAS PUEBLO PASO SALINAS, 41840 PASO SALINAS, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PASO SALINAS LADO OESTE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PASO SALINAS LADO ESTE, CALLE PRINCIPAL SI, lon:-98.93358443, lat:16.66571683}} | 2023-05-05 | 2023-06-25 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/028/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2284744/proyecto_INICIO, 2284744/proyecto_FIN, 2284744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286135 | Proyecto de inversión | 1485961.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485961.1, modificado:1485961.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RANCHO ALEGRE DEL LLANO TRAPICHE COBANO CONSUELITO - 289099 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 289099 | S | 1032 | 1077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:73, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO ALEGRE DEL LLANO, 40914 RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , EN CALLES PRINCIPALES Y SUBYACENTES DE LAS COMUNIDADES DE RANCHO ALEGRE DEL LLANO EL COB, lon:-100.95338345, lat:17.27266764}} | 2023-07-07 | 2023-08-27 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/083-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1485961.1, importe_modificado:1485961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2286135/proyecto_INICIO, 2286135/proyecto_FIN, 2286135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286527 | Proyecto de inversión | 1103974.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103974.24, modificado:1103974.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE BEATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA, BARRIO SAN LUCAS, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290585 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 290585 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE JESUS LEON DELGADO, CALLE RODOLFO A. BONILLA L A OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA , lon:-99.39122984, lat:17.57424431}} | 2023-09-11 | 2023-10-07 | 1103974.24 | 1103974.24 | 1103974.24 | 1103974.24 | 1103974.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-51, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1103974.24, importe_modificado:1103974.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.0}} | {2286527/proyecto_PROCESO, 2286527/proyecto_FIN, 2286527/proyecto_PROCESO, 2286527/proyecto_INICIO, 2286527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286900 | Proyecto de inversión | 309509.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309509.7, modificado:309509.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 292108 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 292108 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PIPILA, A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DEL PERDON, lon:-98.47507325, lat:16.74479053}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 309509.7 | 309509.7 | 309509.7 | 309509.7 | 309509.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N18/2023, contratista:CONSTRUCTORA AICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:309509.7, importe_modificado:309509.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2286900/proyecto_INICIO, 2286900/proyecto_FIN, 2286900/proyecto_INICIO, 2286900/proyecto_PROCESO, 2286900/proyecto_FIN, 2286900/proyecto_PROCESO, 2286900/proyecto_INICIO, 2286900/proyecto_FIN, 2286900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283965 | Proyecto de inversión | 899818.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899818.29, modificado:899818.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E ISTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMPERADOR, COL. LOS MANGOS - 280177 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 280177 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.31, meta_modificada:594.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE EMPERADOR PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE EMPERADOR, CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO ENTRANDO POR LA CALLE PALENQUE, lon:-99.97350185, lat:16.95715384}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 899818.29 | 899818.29 | 899818.29 | 899818.29 | 899818.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-078, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:899818.29, importe_modificado:899818.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.31}} | {2283965/proyecto_INICIO, 2283965/proyecto_FIN, 2283965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291624 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIA RANCHO LOS DESTRUCTORES, LOCALIDAD JULIANTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 315653 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 315653 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.45, meta_modificada:174.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JULIANTLA, 40306 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO LLEGAR A EL CRUCERO DE TEHUILOTEPEC TOMAR DIRECCION HACIA CARRETERA ACAMIXTLA, CAMINO ASAR PUENTE D, lon:-99.55446741, lat:18.53899546}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16152 110-P2X1-1403-2023, contratista:Domingo Sergio Villa Luna, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.45}} | {2291624/proyecto_FIN, 2291624/proyecto_INICIO, 2291624/proyecto_PROCESO, 2291624/proyecto_INICIO, 2291624/proyecto_PROCESO, 2291624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292007 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD JOYAS DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 317541 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 317541 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.1, meta_modificada:218.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE HACIA LA COMISARIA PUEBLO LAS JOYAS DEL PROGRESO, 40314 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAXCO - IGUALA Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE JOYAS DEL PROGRESO, CAMINO C, lon:-99.60698932, lat:18.5080222}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16161 155-P2X1-1403-2023, contratista:Mario Hernandez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.1}} | {2292007/proyecto_INICIO, 2292007/proyecto_PROCESO, 2292007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278292 | Proyecto de inversión | 4059421.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059421.3, modificado:4059421.3}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETLIXTAC - 247818 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 247818 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.34, meta_modificada:780.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:261, direccion:PUEBLO TETLIXTAC, 41118 TETLIXTAC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA MEXCALCINGO CALJELTITLAN TLALAHUAPAN Y TRES CRUCES TOMAR EL CRUCER, lon:-98.97092504, lat:17.36842502}} | 2023-10-02 | 2023-12-16 | 4059421.3 | 4059421.3 | 4059421.3 | 4059421.3 | 4059421.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDIOPM-ICTP-ARSAECTAERRAPLT-FAISMUN 2023/036-C, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:4059421.3, importe_modificado:4059421.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.34}} | {2278292/proyecto_INICIO, 2278292/proyecto_FIN, 2278292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278803 | Proyecto de inversión | 1195716.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195716.9, modificado:1195716.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO DEL BALSAMO EL VENADO - 251001 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 251001 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO EL BALSAMO - EL VENADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 40700 EL VENADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMNO A LA CANCHA, lon:-101.08367962, lat:17.81164325}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1195716.9 | 1195716.9 | 1195716.9 | 1195716.9 | 1195716.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-085, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1195716.9, importe_modificado:1195716.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2278803/proyecto_FIN, 2278803/proyecto_PROCESO, 2278803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278816 | Proyecto de inversión | 5553604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5553604.04, modificado:5553604.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POSQUELITE, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD EL POSQUELITE - 251078 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 251078 | S | 60524 | 57687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPAL POSQUELITE COLONIA EL POSQUELITE, 40880 EL POSQUELITE, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL POSQUELITE Y CALLE PASANDO EL VADO DEL POSQUELITE, CALLE PRIMERA EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZA, lon:-101.5691264, lat:17.67545787}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 5553604.04 | 5553604.04 | 5553604.04 | 5553604.04 | 5553604.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15789, contratista:FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4170254.01, importe_modificado:4170254.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {2278816/proyecto_INICIO, 2278816/proyecto_PROCESO, 2278816/proyecto_INICIO, 2278816/proyecto_PROCESO, 2278816/proyecto_FIN, 2278816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279203 | Proyecto de inversión | 390446.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390446.32, modificado:390446.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 253134 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 253134 | S | 90 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 205.50 MTS A, lon:-99.83294352, lat:18.13310367}} | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 390446.32 | 390446.32 | 390446.32 | 390446.32 | 390446.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-021-2023, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:390446.32, importe_modificado:390446.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}} | {2279203/proyecto_INICIO, 2279203/proyecto_PROCESO, 2279203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281793 | Proyecto de inversión | 599995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599995.76, modificado:599995.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA INDEPENDENCIA, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 267871 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 267871 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.74, meta_modificada:455.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE VICENTE LUNA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-99.08712698, lat:16.96992115}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 599995.76 | 599995.76 | 599995.76 | 599995.76 | 599995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/063/2023-AD, contratista:JULIO CESAR GARCIA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:599995.76, importe_modificado:599995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.74}} | {2281793/proyecto_INICIO, 2281793/proyecto_PROCESO, 2281793/proyecto_FIN, 2281793/proyecto_PROCESO, 2281793/proyecto_FIN, 2281793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283806 | Proyecto de inversión | 242363.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242363.13, modificado:242363.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN LAGUNA DE MITLA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 279401 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 279401 | S | 33 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZACUALPAN - LAGUNA DE MITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO ZACUALPAN, 40936 ZACUALPAN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO- ZIHUTANEJO EN LA COMUINDAD DE ZACUALPAN POR EL CAMIN, lon:-100.32872122, lat:17.08758778}} | 2023-07-10 | 2023-08-05 | 242363.13 | 242363.13 | 242363.13 | 242363.13 | 242363.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-105/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:242363.13, importe_modificado:242363.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2283806/proyecto_FIN, 2283806/proyecto_PROCESO, 2283806/proyecto_INICIO, 2283806/proyecto_FIN, 2283806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283807 | Proyecto de inversión | 746226.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746226.67, modificado:746226.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL EMSAD NO. 041 DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 279417 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 279417 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN AGUSTIN OAPAN, 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA SAN AGUSTIN OAPAN, lon:-99.43100456, lat:17.95108965}} | 2023-09-04 | 2023-10-13 | 746226.67 | 746226.67 | 746226.67 | 746226.67 | 746226.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-016-2023-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:746226.67, importe_modificado:746226.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2283807/proyecto_PROCESO, 2283807/proyecto_FIN, 2283807/proyecto_INICIO, 2283807/proyecto_PROCESO, 2283807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283809 | Proyecto de inversión | 2024327.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024327.1, modificado:2024327.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO RIO YAQUI Y RIO SERNA EN COLONIA DARÍO GALEANA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO DARÍO GALEANA - 279421 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 279421 | S | 222 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.4, meta_modificada:824.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR RIO YAQUI Y RIO SERNA COLONIA DARÍO GALEANA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR RIO YAQUI Y ANDADOR RIO SERNA, ANDADOR RIO GILES PARA LLEGAR A ESTA OBRA PRIMERAMENTE HAY QUE UBICARSE EN LA CA, lon:-101.54750236, lat:17.63760312}} | 2023-10-02 | 2023-11-11 | 2024327.1 | 2024327.1 | 2024327.1 | 2024327.1 | 2024327.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15818, contratista:BERTOLDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2024327.1, importe_modificado:2024327.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.4}} | {2283809/proyecto_INICIO, 2283809/proyecto_PROCESO, 2283809/proyecto_FIN, 2283809/proyecto_INICIO, 2283809/proyecto_FIN, 2283809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402284754 | Proyecto de inversión | 198005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198005.76, modificado:198005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD LOS AMATES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 283544 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 283544 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.8, meta_modificada:780.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACALMANI, 39223 LOS AMATES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERÍA AYUTLA LOS AMATES., lon:-99.10511458, lat:17.13844255}} | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 198005.76 | 198005.76 | 198005.76 | 198005.76 | 198005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/067/2023-AD, contratista:EMIR GARCIA LIQUIDANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:198005.76, importe_modificado:198005.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.8}} | {2284754/proyecto_INICIO, 2284754/proyecto_PROCESO, 2284754/proyecto_FIN, 2284754/proyecto_INICIO, 2284754/proyecto_PROCESO, 2284754/proyecto_FIN, 2284754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286928 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COLONIA LA LIBERTAD LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 292303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 292303 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA 24 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, BOULEVARD LAZARO CARDENAS SOBRE EL BOULEVARD LAZAROCARDENAS A , lon:-99.83455914, lat:16.88481122}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/238-2023/AD, contratista:JOSUE LOPEZ DEL VALLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.9}} | {2286928/proyecto_INICIO, 2286928/proyecto_PROCESO, 2286928/proyecto_FIN, 2286928/proyecto_PROCESO, 2286928/proyecto_FIN, 2286928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291645 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD TAXCO EL VIEJO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 315819 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 315819 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.12, meta_modificada:208.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AL ESTE DE LA EXHACIENDA DE SAN JUAN BAUTISTA Y CAMINO , CAMINO EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TAXCO EL VEJO AL ESTE D, lon:-99.58484975, lat:18.4855597}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16153 111-P2X1-1403-2023, contratista:Lazaro Isaac Estrada Guevara, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.12}} | {2291645/proyecto_INICIO, 2291645/proyecto_PROCESO, 2291645/proyecto_INICIO, 2291645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291660 | Proyecto de inversión | 850799.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850799.09, modificado:850799.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION SANITARIA DE LA CALLE MARGARITA, LOCALIDAD SAN NICOLAS - 315873 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 315873 | S | 371 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.44, meta_modificada:578.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:CALLE MARGARITA PUEBLO SAN NICOLÁS, 40983 LOS CALLEJONES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PENJAMO - PLAYA AZUL Y , LA OBRA SE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS SOBRE LA CARRETERA PENJAMOPLAYA AZUL A MANO IZQU, lon:-100.12826095, lat:16.97018484}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 850799.09 | 850799.09 | 850799.09 | 850799.09 | 850799.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-089, contratista:MESLHEI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:850799.09, importe_modificado:850799.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.44}} | {2291660/proyecto_INICIO, 2291660/proyecto_FIN, 2291660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292423 | Proyecto de inversión | 846450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846450.0, modificado:846450.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC - 319138 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 319138 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:33, direccion:RANCHERIA COLOTEPEC, 40407 COLOTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.98760969, lat:18.5203873}} | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023- AD-1279, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:846450.0, importe_modificado:846450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2292423/proyecto_INICIO, 2292423/proyecto_FIN, 2292423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292427 | Proyecto de inversión | 789794.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789794.36, modificado:789794.36}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA Y ANEXOS - 319142 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 319142 | S | 81 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:260, direccion:RANCHERIA , 00000 LA PLAYA Y ANEXOS, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , A 38.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.71946434, lat:18.78064912}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 789794.36 | 789794.36 | 789794.36 | 789794.36 | 789794.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-42, contratista:MIGDALED VERDUZCO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:789794.36, importe_modificado:789794.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2292427/proyecto_INICIO, 2292427/proyecto_FIN, 2292427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278309 | Proyecto de inversión | 601192.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601192.96, modificado:601192.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE OCUTLA - 247930 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 247930 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCUTLA, 41117 OCUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA MEXCALCINGO TEYPALCO TLALAHUAPAN Y LA COMUNIDAD DE TLAYE, lon:-98.98213838, lat:17.36029288}} | 2023-08-14 | 2023-09-20 | 601192.96 | 601192.96 | 601192.96 | 601192.96 | 601192.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 134/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:601192.96, importe_modificado:601192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2278309/proyecto_PROCESO, 2278309/proyecto_FIN, 2278309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278316 | Proyecto de inversión | 1088210.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088210.93, modificado:1088210.93}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS EN LA COLONIA LA CIENEGA, EN CHILAPA DE ALVAREZ - 247964 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 247964 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.92, meta_modificada:289.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON BUGANBILIAS COLONIA LA CIÉNEGA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE OBRERA, CALLE LA ESPERANZA PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA SOBRE EL BOULEVARD TOMAR LA CALLE E, lon:-99.1650406, lat:17.60083323}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 1088210.93 | 1088210.93 | 1088210.93 | 1088210.93 | 1088210.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 152/2023, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1088210.93, importe_modificado:1088210.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.92}} | {2278316/proyecto_INICIO, 2278316/proyecto_PROCESO, 2278316/proyecto_FIN, 2278316/proyecto_INICIO, 2278316/proyecto_PROCESO, 2278316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279233 | Proyecto de inversión | 815334.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815334.14, modificado:815334.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE TEYAPAN - 253270 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 253270 | S | 208 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.1, meta_modificada:535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:27, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TEYAPAN, 41163 COLONIA TEYAPAN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CALLE CAPILLA DE SAN NICOLAS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLE DE LA IGLE, lon:-99.18092378, lat:17.67727331}} | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 815334.14 | 815334.14 | 815334.14 | 815334.14 | 815334.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-068, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:815334.14, importe_modificado:815334.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.1}} | {2279233/proyecto_INICIO, 2279233/proyecto_PROCESO, 2279233/proyecto_FIN, 2279233/proyecto_PROCESO, 2279233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281818 | Proyecto de inversión | 921200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921200.0, modificado:921200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETLA - 267952 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 267952 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUEHUETLA, 40428 AHUEHUETLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETLA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.94169885, lat:18.31185738}} | 2023-05-22 | 2023-06-17 | 921200 | 921200 | 921200 | 921200 | 921200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1224, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:921200.0, importe_modificado:921200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2281818/proyecto_FIN, 2281818/proyecto_INICIO, 2281818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283825 | Proyecto de inversión | 1174456.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174456.12, modificado:1174456.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO CALLE OBREGON, BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 279541 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 279541 | S | 407 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.65, meta_modificada:740.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y ENTRE LAS CALLES IG, lon:-99.18462988, lat:17.69205849}} | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 1174456.12 | 1174456.12 | 1174456.12 | 1174456.12 | 1174456.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-075, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1174456.12, importe_modificado:1174456.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.65}} | {2283825/proyecto_PROCESO, 2283825/proyecto_FIN, 2283825/proyecto_INICIO, 2283825/proyecto_FIN, 2283825/proyecto_PROCESO, 2283825/proyecto_FIN, 2283825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283837 | Proyecto de inversión | 360115.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360115.15, modificado:360115.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CAMINO A TECONGO EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 279607 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 279607 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE A TECONGO PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO A TECONGO Y CALLE CENTRAL, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TECONGO AUN COSTADO DE LA CALLE DE NOMBRE CENT, lon:-99.22832952, lat:17.66808575}} | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 360115.15 | 360115.15 | 360115.15 | 360115.15 | 360115.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-076, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:360115.15, importe_modificado:360115.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2283837/proyecto_INICIO, 2283837/proyecto_FIN, 2283837/proyecto_PROCESO, 2283837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284029 | Proyecto de inversión | 363776.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363776.72, modificado:363776.72}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL CRUCERO LOS VALLES SAN ANDRES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 280370 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 280370 | S | 166 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES DE LA CRUZ - LO VALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, 40942 SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TRES PASOS Y TERRACERIA EL CAMARON, CAR, lon:-100.35744503, lat:17.25981492}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 363776.72 | 363776.72 | 363776.72 | 363776.72 | 363776.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-109/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:363776.72, importe_modificado:363776.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2284029/proyecto_PROCESO, 2284029/proyecto_FIN, 2284029/proyecto_PROCESO, 2284029/proyecto_FIN, 2284029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284392 | Proyecto de inversión | 2499906.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499906.56, modificado:2499906.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA TECNICA NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 281986 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 281986 | S | 420 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO A SECUNDARIA PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NICOLAS BR, lon:-98.54718208, lat:17.55416582}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 2499906.56 | 2499906.56 | 2499906.56 | 2499906.56 | 2499906.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-062-2023, contratista:JUAN DOMINGO CAMILO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2466906.56, importe_modificado:2466906.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.0}} | {2284392/proyecto_INICIO, 2284392/proyecto_PROCESO, 2284392/proyecto_FIN, 2284392/proyecto_INICIO, 2284392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285785 | Proyecto de inversión | 2000188.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000188.44, modificado:2000188.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 287869 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 287869 | S | 260 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DEL RIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL PUE, lon:-98.60231748, lat:17.31122614}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2000188.44 | 2000188.44 | 2000188.44 | 2000188.44 | 2000188.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-010-2023, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2000188.44, importe_modificado:2000188.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2285785/proyecto_INICIO, 2285785/proyecto_PROCESO, 2285785/proyecto_FIN, 2285785/proyecto_INICIO, 2285785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402285794 | Proyecto de inversión | 899946.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899946.64, modificado:899946.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TECHADO CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE PUMA ROSA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 287899 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 287899 | S | 66 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUMA ROSA, 39224 PUMA ROSA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TECHADO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.03463159, lat:17.04758197}} | 2023-08-14 | 2023-10-07 | 899946.64 | 899946.64 | 899946.64 | 899946.64 | 899946.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/108/2023-AD, contratista:FERNANDO ALARCON ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:899946.64, importe_modificado:899946.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2285794/proyecto_INICIO, 2285794/proyecto_FIN, 2285794/proyecto_PROCESO, 2285794/proyecto_FIN, 2285794/proyecto_PROCESO, 2285794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285795 | Proyecto de inversión | 1925883 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925883.0, modificado:1925883.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL BUENAVISTA Y CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 287906 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 287906 | S | 226 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2343.0, meta_modificada:2343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:49, direccion:CIUDAD CUATRO CAMINOS, 41540 CUATRO CAMINOS (TIERRA COLORADA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CERRO DE CUATRO CAMINOS INICIANDO DE LA CAPTACION Y TERMINANDO EN EL KM 2.343, lon:-98.72652045, lat:17.31425961}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1925883 | 1925883 | 1925883 | 1925883 | 1925883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿025¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1925883.0, importe_modificado:1925883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2343.0}} | {2285795/proyecto_PROCESO, 2285795/proyecto_INICIO, 2285795/proyecto_FIN, 2285795/proyecto_INICIO, 2285795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286945 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS COLONIA LA POZA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 292366 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 292366 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.2, meta_modificada:107.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 6 INTERIOR SN COLONIA LA POZA, 39370 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BOULEVARD DE LAS NACIONES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE EL BOULEVARD DE LASNACIONES INGRESANDO POR LA , lon:-99.78849583, lat:16.79245888}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/296-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.59}} | {2286945/proyecto_PROCESO, 2286945/proyecto_FIN, 2286945/proyecto_INICIO, 2286945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286946 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO ACAPULCO DE JUAREZ - 292368 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 292368 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:81.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE YAQUI, CALLE CALLE MORELOS CALLE ORQUIDES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO PASANDO EL PARQUE ARCORIRS, lon:-99.79615395, lat:16.79882128}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/151-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.32}} | {2286946/proyecto_INICIO, 2286946/proyecto_PROCESO, 2286946/proyecto_FIN, 2286946/proyecto_INICIO, 2286946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE .01, trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286959 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ALBORADA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 292420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 292420 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:74.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 12 INTERIOR SN COLONIA ALBORADA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, BRECHA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE EL BOULEVARD CAYACOPUERTO MARQU, lon:-99.81537244, lat:16.81318907}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/297-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.52}} | {2286959/proyecto_FIN, 2286959/proyecto_INICIO, 2286959/proyecto_FIN, 2286959/proyecto_PROCESO, 2286959/proyecto_FIN, 2286959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291673 | Proyecto de inversión | 2032271.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032271.52, modificado:2032271.52}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA CANCHITA, LOCALIDAD EL ESPINALILLO - 315953 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 315953 | S | 561 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.88, meta_modificada:834.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE LA CANCHITA PUEBLO EL ESPINALILLO, 40983 EL ESPINALILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PENJAMO - PLAYA AZUL Y , LA OBRA SE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINALILLO SOBRE LA CARRETERA PENJAMOPLAYA AZUL A M, lon:-100.12716478, lat:16.98233943}} | 2023-09-06 | 2023-10-25 | 2032271.52 | 2032271.52 | 2032271.52 | 2032271.52 | 2032271.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-090, contratista:MESLHEI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2032271.52, importe_modificado:2032271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.88}} | {2291673/proyecto_INICIO, 2291673/proyecto_FIN, 2291673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra no esta termina por motivos del paso del huracan otis, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar- agrgar fotografias de obra terminada., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402291677 | Proyecto de inversión | 1866802.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866802.96, modificado:1866802.96}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 315973 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 315973 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.2, meta_modificada:180.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y CALLE HACIA LA LAGUNA, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALID, lon:-99.28844633, lat:17.59216525}} | 2023-10-11 | 2023-12-16 | 1866802.96 | 1866802.96 | 1866802.96 | 1866802.96 | 1866802.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-57, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1866802.96, importe_modificado:1866802.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.2}} | {2291677/proyecto_PROCESO, 2291677/proyecto_INICIO, 2291677/proyecto_FIN, 2291677/proyecto_PROCESO, 2291677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292467 | Proyecto de inversión | 718648.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718648.2, modificado:718648.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EL SOL TRAMO LOMA BONITA A CANAL EN LA COLONIA EL DIVISADERO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 319261 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 319261 | S | 276 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOL COLONIA EL DIVISADERO, 40636 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LOMA BONITA, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL DIVISADERO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON EN LA CALL, lon:-100.5847537, lat:18.45564464}} | 2023-05-26 | 2023-06-19 | 718648.2 | 718648.2 | 718648.2 | 718648.2 | 718648.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-43, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:718648.2, importe_modificado:718648.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2292467/proyecto_INICIO, 2292467/proyecto_PROCESO, 2292467/proyecto_FIN, 2292467/proyecto_PROCESO, 2292467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278326 | Proyecto de inversión | 867833.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867833.84, modificado:867833.84}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES EN EL FRACCIONAMIENTO LA CIENEGA, EN CHILAPA DE ALVAREZ - 248003 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248003 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.77, meta_modificada:155.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES FRACCIONAMIENTO LA CIÉNEGA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE DIAMANTE, CALLE LA ESPERANZA PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA SOBRE EL BOULEVARD TOMAR LA CA, lon:-99.16446922, lat:17.59928227}} | 2023-09-21 | 2023-11-11 | 867833.84 | 867833.84 | 867833.84 | 867833.84 | 867833.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 155/2023, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:867833.84, importe_modificado:867833.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.77}} | {2278326/proyecto_INICIO, 2278326/proyecto_PROCESO, 2278326/proyecto_FIN, 2278326/proyecto_PROCESO, 2278326/proyecto_FIN, 2278326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278330 | Proyecto de inversión | 948678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948678.57, modificado:948678.57}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II - 248021 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248021 | S | 235 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.2, meta_modificada:50.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:180, direccion:PUEBLO AHUEXOTITLÁN, 41115 AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA MEXCALCINGO TEYPALCO HASTA LLEGAR A AHUEXOTITLAN II LA OB, lon:-98.98539899, lat:17.34694372}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 948678.57 | 948678.57 | 948678.57 | 948678.57 | 948678.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 160/2023, contratista:C. NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:948678.57, importe_modificado:948678.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.2}} | {2278330/proyecto_INICIO, 2278330/proyecto_FIN, 2278330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278848 | Proyecto de inversión | 636608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636608.0, modificado:636608.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE EL ACHOTAL . CUCUYACHI Y RIO SANTIAGO , MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 251220 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 251220 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACHOTAL - RIO SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO EL ACHOTAL, 40943 EL ACHOTAL, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORRALES DE RIO CHIQUITO Y , CARRETERA ATOYAC-EL PARAISO INICIA EN LA, lon:-100.27680445, lat:17.22736617}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 636608 | 636608 | 636608 | 636608 | 636608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-091/2023, contratista:COMPAÑIA MEXICANA LEGVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:636608.0, importe_modificado:636608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2278848/proyecto_PROCESO, 2278848/proyecto_INICIO, 2278848/proyecto_FIN, 2278848/proyecto_INICIO, 2278848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279245 | Proyecto de inversión | 1233753.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233753.57, modificado:1233753.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO CALLEJÓN FRANCISCO I. MADERO CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 253303 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 253303 | S | 527 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.52, meta_modificada:911.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLEJON FRANCISCO I MADERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO CALLEJÓN FRANC, lon:-99.18460595, lat:17.69434884}} | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 1233753.57 | 1233753.57 | 1233753.57 | 1233753.57 | 1233753.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-070, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1233753.57, importe_modificado:1233753.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.52}} | {2279245/proyecto_INICIO, 2279245/proyecto_PROCESO, 2279245/proyecto_FIN, 2279245/proyecto_PROCESO, 2279245/proyecto_FIN, 2279245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281827 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN EL POBLADO TASAJERAS ACAPILCO DE JUAREZ - 267999 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 267999 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.5, meta_modificada:147.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:CALLE SIN NOMBRE HACIA EL RIO PAPAGAYO INTERIOR SN PUEBLO TASAJERAS, 39936 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE EL RANCHITO, CALLE SIN NOMBRE HACIA EL RIO PAPAGAYO VINIENDO POR LA CARRETERA FE, lon:-99.6175698, lat:16.80991353}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/517-2023/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.82}} | {2281827/proyecto_INICIO, 2281827/proyecto_FIN, 2281827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281841 | Proyecto de inversión | 1980200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980200.0, modificado:1980200.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE. - 268073 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 268073 | S | 589 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUAJE, 40740 EL AGUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, VEREDA ARROYO ESCURRIMIENTO NATUR, lon:-100.35950331, lat:18.19489075}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1980200 | 1980200 | 1980200 | 1980200 | 1980200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ07/FAIS/2023, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRU-LUREGO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1980200.0, importe_modificado:1980200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2281841/proyecto_PROCESO, 2281841/proyecto_INICIO, 2281841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284033 | Proyecto de inversión | 1199986.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199986.71, modificado:1199986.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD BARRANCA TECOANI, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 280383 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 280383 | S | 165 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.75, meta_modificada:753.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA DE TECOANI, 39226 BARRANCA TECOANI, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.98448598, lat:17.04118265}} | 2023-07-10 | 2023-09-09 | 1199986.71 | 1199986.71 | 1199986.71 | 1199986.71 | 1199986.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/077/2023-AD, contratista:SENSE AND HUMANITY CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199986.71, importe_modificado:1199986.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.75}} | {2284033/proyecto_PROCESO, 2284033/proyecto_INICIO, 2284033/proyecto_FIN, 2284033/proyecto_PROCESO, 2284033/proyecto_FIN, 2284033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285830 | Proyecto de inversión | 42224.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42224.81, modificado:42224.81}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMITAS DE PAPAGAYO. - 288082 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 288082 | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LAS LOMITAS DE PAPAGAYO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LAS LOMITAS DE PAPAGAYO, 39987 LAS LOMITAS DE PAPAGAYO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-99.5993284, lat:16.70848714}} | 2023-05-04 | 2023-05-13 | 42224.81 | 42224.81 | 42224.81 | 42224.81 | 42224.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/070/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:42224.81, importe_modificado:42224.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {2285830/proyecto_INICIO, 2285830/proyecto_FIN, 2285830/proyecto_PROCESO, 2285830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286585 | Proyecto de inversión | 1980360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980360.2, modificado:1980360.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8, GRUPO PERIFERICO, CLAVE. 12UBH00171, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 290776 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 290776 | S | 158 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA AJUCHITLAN. ALTAMIRANO LA OBRA SE REALIZO DENTRO DE LAS INTALACIO, lon:-100.56164351, lat:18.24366288}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDCD01/FAIS/2023, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRU-LUREGO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1980360.2, importe_modificado:1980360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2286585/proyecto_PROCESO, 2286585/proyecto_FIN, 2286585/proyecto_PROCESO, 2286585/proyecto_INICIO, 2286585/proyecto_FIN, 2286585/proyecto_INICIO, 2286585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286591 | Proyecto de inversión | 1600702.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600702.95, modificado:1600702.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290810 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 290810 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.34, meta_modificada:124.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINC, lon:-99.39529362, lat:17.57726123}} | 2023-09-13 | 2023-10-14 | 1600702.95 | 1600702.95 | 1600702.95 | 1600702.95 | 1600702.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-52, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1600702.95, importe_modificado:1600702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.34}} | {2286591/proyecto_FIN, 2286591/proyecto_INICIO, 2286591/proyecto_FIN, 2286591/proyecto_PROCESO, 2286591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292080 | Proyecto de inversión | 741434.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741434.5, modificado:741434.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. SEGUNDA ETAPA - 317814 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 317814 | S | 312 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.89, meta_modificada:230.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE HER PUEBLO ESCUCHAPA, 40133 ESCUCHAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA HUITZUCO-CHAUCINGO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA POBLACIÓN DE ESCUCHAPA SE ENCUENTRA A 11.60 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE HU, lon:-99.24302929, lat:18.30586843}} | 2023-11-07 | 2023-11-29 | 741434.5 | 741434.5 | 741434.5 | 741434.5 | 741434.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-040-AD-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLADORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DKN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:741434.5, importe_modificado:741434.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.89}} | {2292080/proyecto_INICIO, 2292080/proyecto_PROCESO, 2292080/proyecto_FIN, 2292080/proyecto_INICIO, 2292080/proyecto_PROCESO, 2292080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292485 | Proyecto de inversión | 959391.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959391.6, modificado:959391.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PANTEON AL PARAJE LAS JUNTAS EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA - 319349 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 319349 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.86, meta_modificada:1.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO PANTEON - EL PARAJE LAS JUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 860 PUEBLO TLACUITLAPA, 40414 TLACUITLAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PANTEON AL PARAJE , lon:-99.70383007, lat:18.32383584}} | 2023-06-26 | 2023-07-22 | 959391.6 | 959391.6 | 959391.6 | 959391.6 | 959391.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1280, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:959391.6, importe_modificado:959391.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.86}} | {2292485/proyecto_INICIO, 2292485/proyecto_FIN, 2292485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278870 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CIUDAD BARRANCA DE LAS HUMEDADES - 251312 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 251312 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:472, direccion:CAMINO TRAMO LA CIUDAD - DE LAS HUMEDADES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA DE LAS HUMEDADES, 40700 BARRANCA DE LAS FLORES [ASOLEADEROS], COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL, lon:-100.95232729, lat:17.7789216}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-084, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2278870/proyecto_INICIO, 2278870/proyecto_FIN, 2278870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278889 | Proyecto de inversión | 2405800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405800.0, modificado:2405800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO CANGREJO EN COLONIA IMA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO IMA - 251431 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 251431 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.2, meta_modificada:1776.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL CANGREJO COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ESPONJA Y CALLE ABULON, CALLE QUINA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE PUNTO CONOCIDO C, lon:-101.56621643, lat:17.64394413}} | 2023-10-30 | 2023-12-09 | 2405800 | 2405800 | 2405800 | 2405800 | 2405800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15723, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2405800.0, importe_modificado:2405800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.2}} | {2278889/proyecto_FIN, 2278889/proyecto_INICIO, 2278889/proyecto_PROCESO, 2278889/proyecto_INICIO, 2278889/proyecto_PROCESO, 2278889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279278 | Proyecto de inversión | 258341.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258341.83, modificado:258341.83}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ BARRIO DE XAXALPA LA PRESA - 253457 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 253457 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ BARRIO DE XAXALPA LA PRESA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENT, lon:-99.87519068, lat:18.35540483}} | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 258341.83 | 258341.83 | 258341.83 | 258341.83 | 258341.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1259, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:258341.83, importe_modificado:258341.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2279278/proyecto_INICIO, 2279278/proyecto_FIN, 2279278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284446 | Proyecto de inversión | 6341549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6341549.97, modificado:6341549.97}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, COL. SAN ANTONIO LA CAÑITA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 282195 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 282195 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.03, meta_modificada:2253.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL SUR SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DEBIDO AL RUBRO DE LA OBRA. , lon:-99.979864, lat:17.77264686}} | 2023-09-09 | 2023-11-22 | 6341549.97 | 6341549.97 | 6341549.97 | 6341549.97 | 6341549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2023-112, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:6341549.97, importe_modificado:6341549.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2253.03}} | {2284446/proyecto_PROCESO, 2284446/proyecto_INICIO, 2284446/proyecto_PROCESO, 2284446/proyecto_FIN, 2284446/proyecto_PROCESO, 2284446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284840 | Proyecto de inversión | 2898240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898240.0, modificado:2898240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 283839 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 283839 | S | 320 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEHUETEPEC, 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA TEC, lon:-98.590405, lat:17.26930118}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2898240 | 2898240 | 2898240 | 2898240 | 2898240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {2284840/proyecto_INICIO, 2284840/proyecto_PROCESO, 2284840/proyecto_FIN, 2284840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285833 | Proyecto de inversión | 27588.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27588.57, modificado:27588.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CACAO - 288112 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 288112 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.63, meta_modificada:2.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL CACAO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA EL CACAO, 39960 EL CACAO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SACACA COSECHA RUMBO AL RIO SE ENCUENTRA DE LADO DERECHO EN LA ENT, lon:-99.59500764, lat:16.75554322}} | 2023-05-04 | 2023-05-13 | 27588.57 | 27588.57 | 27588.57 | 27588.57 | 27588.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/071/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:27588.57, importe_modificado:27588.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.63}} | {2285833/proyecto_INICIO, 2285833/proyecto_FIN, 2285833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285834 | Proyecto de inversión | 1321530.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321530.86, modificado:1321530.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DEL BARRIO YULUXUCHILT DE LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 288115 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 288115 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.18, meta_modificada:512.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO YULUXUCHILT PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PIPILA, CALLE REFORMA CALLE REFORMA NIÑOS HEROES Y PIPILA DEL BARRIO YULUXUCHILT DE LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, lon:-98.47831631, lat:16.74799596}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 1321530.86 | 1321530.86 | 1321530.86 | 1321530.86 | 1321530.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N17/2023, contratista:CONSTRUCTORA AICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1321530.86, importe_modificado:1321530.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.18}} | {2285834/proyecto_INICIO, 2285834/proyecto_PROCESO, 2285834/proyecto_FIN, 2285834/proyecto_INICIO, 2285834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285835 | Proyecto de inversión | 40031.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40031.91, modificado:40031.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL CACAO, TRAMO DEL E.C. EL CACAO, ACAPULCO, SAN MARCOS HACIA EL CACAO. - 288130 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 288130 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO E.C EL CACAO - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA EL CACAO, 39960 EL CACAO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO RURAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA DE LADO , lon:-99.59467639, lat:16.75612705}} | 2023-05-04 | 2023-05-13 | 40031.91 | 40031.91 | 40031.91 | 40031.91 | 40031.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/072/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:40031.91, importe_modificado:40031.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} | {2285835/proyecto_INICIO, 2285835/proyecto_FIN, 2285835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285840 | Proyecto de inversión | 1053897.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053897.82, modificado:1053897.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO EL ESCORPION, EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA. - 288154 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 288154 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL ESCORPION - FRENTE A LA TIENDA EL PASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 BARRIO TLANILPA, 40471 PLAN DEL ESCORPIÓN, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE OTATES - TLANILPA Y CALLE FR, lon:-99.86590633, lat:18.6084567}} | 2023-01-17 | 2023-02-28 | 1053897.82 | 1053897.82 | 1053897.82 | 1053897.82 | 1053897.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/002/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1053897.82, importe_modificado:1053897.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}} | {2285840/proyecto_INICIO, 2285840/proyecto_PROCESO, 2285840/proyecto_FIN, 2285840/proyecto_INICIO, 2285840/proyecto_PROCESO, 2285840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286622 | Proyecto de inversión | 432073.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432073.67, modificado:432073.67}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 11, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290981 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 290981 | S | 209 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.14, meta_modificada:46.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MURILLO BARRIO SAN ISIDRO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CERRADA ANGELA ESPIRITU Y CALLE TLALOC, CALLE FLOR DE GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHIL, lon:-99.40449507, lat:17.56387153}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 432073.67 | 432073.67 | 432073.67 | 432073.67 | 432073.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-53, contratista:FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:432073.67, importe_modificado:432073.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.14}} | {2286622/proyecto_INICIO, 2286622/proyecto_FIN, 2286622/proyecto_INICIO, 2286622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292104 | Proyecto de inversión | 1654430 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654430.0, modificado:1654430.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 0 000 AL KM 0 500, TRAMO ARROYO A LA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE TETZILACATLAN - 317887 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 317887 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:PUEBLO TETZILACATLÁN, 40408 TETZILACATLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 0000 AL KM 0500 TRAMO ARROYO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TETZILACAT, lon:-99.97275399, lat:18.3426931}} | 2023-05-15 | 2023-07-08 | 1654430 | 1654430 | 1654430 | 1654430 | 1654430 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1269, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1654430.0, importe_modificado:1654430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2292104/proyecto_INICIO, 2292104/proyecto_FIN, 2292104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292506 | Proyecto de inversión | 682868.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682868.08, modificado:682868.08}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA RIVIERA, LOCALIDAD LA LIMA - 319422 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 319422 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:139, direccion:CALLE LA RIVIERA PUEBLO LA LIMA, 40988 LA LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA BAJOS DEL EJIDO-TIXTLANCINGO Y CALLE PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD D, lon:-99.96543928, lat:17.00673651}} | 2023-09-21 | 2023-10-20 | 682868.08 | 682868.08 | 682868.08 | 682868.08 | 682868.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-098, contratista:GRUPO GASTOL DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:682868.08, importe_modificado:682868.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2292506/proyecto_PROCESO, 2292506/proyecto_INICIO, 2292506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402278376 | Proyecto de inversión | 1244409.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244409.38, modificado:1244409.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CUARTO DE SERVICIOS, CISTERNA Y BIODIGESTORIO Y EQUIPAMIENTO EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 248288 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 248288 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.8, meta_modificada:1014.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:AVENIDA FRANCISCO FIGUEROA PUEBLO QUETZALAPA, 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN CASTREJON Y CALLE NICOMEDES FIGUEROA, CALLE AMBROSIO FIGUEROA LA POBLACIÓN DE QUETZALAPA SELOCALIZA A 20.3 KMS D, lon:-99.18859632, lat:18.33375656}} | 2023-08-22 | 2023-09-28 | 1244409.38 | 1244409.38 | 1244409.38 | 1244409.38 | 1244409.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-019-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1244409.38, importe_modificado:1244409.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.8}} | {2278376/proyecto_FIN, 2278376/proyecto_INICIO, 2278376/proyecto_PROCESO, 2278376/proyecto_FIN, 2278376/proyecto_INICIO, 2278376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278902 | Proyecto de inversión | 284080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284080.0, modificado:284080.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO JUNTA DE LOS RÍOS CRUCERO SAN FRANCISCO , MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO - 251530 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 251530 | S | 68 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUNTA DE LOS RIOS - CRUCERO SAN FRANCISCO DEL TIBOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL TIBOR, 40944 JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA REM, lon:-100.22662029, lat:17.226613}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 284080 | 284080 | 284080 | 284080 | 284080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-098/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:284080.0, importe_modificado:284080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2278902/proyecto_INICIO, 2278902/proyecto_FIN, 2278902/proyecto_INICIO, 2278902/proyecto_FIN, 2278902/proyecto_PROCESO, 2278902/proyecto_FIN, 2278902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279288 | Proyecto de inversión | 678655.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678655.55, modificado:678655.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLETARO COMUNITARIO 173 - 253557 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 253557 | S | 41 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y , CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 58.40 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA PLAZA , lon:-99.87258215, lat:18.22623988}} | 2023-08-24 | 2023-10-09 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-016-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:678655.55, importe_modificado:678655.55}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2279288/proyecto_PROCESO, 2279288/proyecto_INICIO, 2279288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286643 | Proyecto de inversión | 152880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152880.0, modificado:152880.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291051 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291051 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PROYECTO LOCALIZADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y P, lon:-102.10820133, lat:17.98275494}} | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 152880 | 152880 | 152880 | 152880 | 152880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/020/2023, contratista:BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:152880.0, importe_modificado:152880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2286643/proyecto_INICIO, 2286643/proyecto_PROCESO, 2286643/proyecto_FIN, 2286643/proyecto_PROCESO, 2286643/proyecto_FIN, 2286643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292129 | Proyecto de inversión | 1675600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675600.0, modificado:1675600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 0 500 AL KM 1 000, TRAMO TELESECUNDARIA AL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE TETZILACATLAN - 317976 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 317976 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:PUEBLO TETZILACATLÁN, 40408 TETZILACATLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 0000 AL KM 0500 TRAMO ARROYO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TETZILACAT, lon:-99.97316304, lat:18.34409513}} | 2023-06-05 | 2023-07-29 | 1675600 | 1675600 | 1675600 | 1675600 | 1675600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1277, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1675600.0, importe_modificado:1675600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2292129/proyecto_INICIO, 2292129/proyecto_FIN, 2292129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292522 | Proyecto de inversión | 679738.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679738.25, modificado:679738.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO GRANDE NIYANTITLÁN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD NIYANTITLÁN - 319456 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 319456 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - NIYANTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO NIYANTITLÁN, 39260 NIYANTITLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NIYANTITLAN LOCALIZADO A 200 METROS PUNT, lon:-99.08320277, lat:17.4140735}} | 2023-10-20 | 2023-11-08 | 679738.25 | 679738.25 | 679738.25 | 679738.25 | 679738.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-87, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:679738.25, importe_modificado:679738.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2292522/proyecto_INICIO, 2292522/proyecto_PROCESO, 2292522/proyecto_FIN, 2292522/proyecto_PROCESO, 2292522/proyecto_FIN, 2292522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278397 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DAVID PORTER EN LA COLONIA COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ - 248459 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 248459 | S | 257 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:598.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DAVID PORTER COLONIA COSTA AZUL, 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA RICARDO CASTREJON Y CERRADA LUIS GALLARDO, CALLE JUAN DE DIOS BINILLA LA CALLE DAVID PORTER SE UBICA ENTRE LAS CERRADAS , lon:-99.8461066, lat:16.8574609}} | 2023-10-08 | 2023-11-28 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/434-2023/AD, contratista:SOBGOP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.95}} | {2278397/proyecto_INICIO, 2278397/proyecto_PROCESO, 2278397/proyecto_FIN, 2278397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278398 | Proyecto de inversión | 1811261.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811261.47, modificado:1811261.47}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE TLAXINGA CLATZINGA - 248460 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248460 | S | 583 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:94, direccion:PUEBLO TLAXINGA CLATZINGA, 41115 TLAXINGA (CLATZINGA), CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DESVIARSE POR EL CRUCERO QUE VA HACIA AYAHUALULCO PASAR POR TLACOAXTLA, lon:-99.19298758, lat:17.52125436}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 1811261.47 | 1811261.47 | 1811261.47 | 1811261.47 | 1811261.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 159/2023, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1811261.47, importe_modificado:1811261.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2278398/proyecto_INICIO, 2278398/proyecto_PROCESO, 2278398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278416 | Proyecto de inversión | 2523889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523889.33, modificado:2523889.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA - 248551 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248551 | S | 474 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACOAXTLA, 41114 TLACOAXTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA AYAHUALULCO HASTA LLEGAR A TLACOAXTLA LA OBR, lon:-99.20300619, lat:17.55305875}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 2523889.33 | 2523889.33 | 2523889.33 | 2523889.33 | 2523889.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDIOPM-ICTP-CPCHLT-FAISMUN 2023/033-C, contratista:C. VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2523889.33, importe_modificado:2523889.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2278416/proyecto_INICIO, 2278416/proyecto_PROCESO, 2278416/proyecto_FIN, 2278416/proyecto_INICIO, 2278416/proyecto_FIN, 2278416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284106 | Proyecto de inversión | 193857 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193857.0, modificado:193857.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE AHUACUAHUTLA - 280738 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280738 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUACUAHUTLA, 41160 AHUACUAHUTLA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AHUACUAHUTLA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INICIANDO EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO AHUACUAHUTLA ZI, lon:-99.18683329, lat:17.7279147}} | 2023-09-18 | 2023-10-09 | 193857 | 193857 | 193857 | 193857 | 193857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-077, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:193857.0, importe_modificado:193857.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2284106/proyecto_PROCESO, 2284106/proyecto_FIN, 2284106/proyecto_INICIO, 2284106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284107 | Proyecto de inversión | 258612.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258612.72, modificado:258612.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DEL PACIFICO, TRAMO DE EL COCOYULT HACIA CHACALAPA DEL PACIFICO. - 280740 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 280740 | S | 172 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.74, meta_modificada:8.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO COACOYUTL - CHACALAPA DEL PACIFICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA CHACALAPA DEL PACIFICO, 39971 CHACALAPA DEL PACÍFICO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL D, lon:-99.50251658, lat:16.69515407}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 258612.72 | 258612.72 | 258612.72 | 258612.72 | 258612.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/057/2023/AD, contratista:CYDAMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:258612.72, importe_modificado:258612.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.74}} | {2284107/proyecto_INICIO, 2284107/proyecto_PROCESO, 2284107/proyecto_FIN, 2284107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284109 | Proyecto de inversión | 553344.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553344.13, modificado:553344.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LAS ROSAS - 280747 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280747 | S | 203 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA, lon:-99.14084829, lat:17.69133756}} | 2023-09-04 | 2023-10-09 | 553344.13 | 553344.13 | 553344.13 | 553344.13 | 553344.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-078, contratista:INTRAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:553344.13, importe_modificado:553344.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2284109/proyecto_FIN, 2284109/proyecto_PROCESO, 2284109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284116 | Proyecto de inversión | 204693.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204693.81, modificado:204693.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICO. - 280769 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 280769 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.18, meta_modificada:4.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CHICO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA SAN JUAN CHIQUITO, 39984 SAN JUAN CHICO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEB, lon:-99.55731935, lat:16.76804565}} | 2023-04-22 | 2023-05-11 | 204693.81 | 204693.81 | 204693.81 | 204693.81 | 204693.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/059/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:204693.81, importe_modificado:204693.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.18}} | {2284116/proyecto_INICIO, 2284116/proyecto_FIN, 2284116/proyecto_PROCESO, 2284116/proyecto_FIN, 2284116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284123 | Proyecto de inversión | 607868.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607868.26, modificado:607868.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD LA PAROTA - 280797 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 280797 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:PUEBLO LA PAROTA, 39266 LA PAROTA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO LA Y GRIEGA DE LA PAROTA A 200 METROS DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD CON DIRECCIÓN AL CAMINO SACACOSECHAS LA OCO, lon:-99.10764669, lat:17.28837273}} | 2023-06-22 | 2023-07-15 | 607868.26 | 607868.26 | 607868.26 | 607868.26 | 607868.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-52, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:607868.26, importe_modificado:607868.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2284123/proyecto_INICIO, 2284123/proyecto_PROCESO, 2284123/proyecto_FIN, 2284123/proyecto_INICIO, 2284123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284504 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 282376 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 282376 | S | 620 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE TEPECOATLAN, lon:-98.61900609, lat:17.32405619}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-019-2023, contratista:PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1278.0}} | {2284504/proyecto_PROCESO, 2284504/proyecto_FIN, 2284504/proyecto_PROCESO, 2284504/proyecto_INICIO, 2284504/proyecto_FIN, 2284504/proyecto_INICIO, 2284504/proyecto_PROCESO, 2284504/proyecto_FIN, 2284504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286279 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CUMBRES DE MARAVILLA COLONIA ALTA SINAI ACAPULCO DE JUAREZ - 289718 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 289718 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:287.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DE MARAVILLA 4 INTERIOR SN COLONIA ALTA SINAI, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PROLONG LIMONES Y CALLE BETANIA, CALLE EL YOCOXOCHITL COLONIA ALTA SINAI PARTE ALTA DE LA COL ZAPAT, lon:-99.8470083, lat:16.91729378}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/124-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.93}} | {2286279/proyecto_INICIO, 2286279/proyecto_FIN, 2286279/proyecto_PROCESO, 2286279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286656 | Proyecto de inversión | 1980360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980360.2, modificado:1980360.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 162, CLAVE. 12DST0163Y, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 291093 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 291093 | S | 259 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA A SEMBRADIOS LA OBRA SE REALIZO D, lon:-100.48207463, lat:18.10406328}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDCD02/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1980360.2, importe_modificado:1980360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2286656/proyecto_INICIO, 2286656/proyecto_FIN, 2286656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286668 | Proyecto de inversión | 95482.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95482.74, modificado:95482.74}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 291142 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 291142 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO EN CALLE PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD. CERCA DE ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC Y TRAMO CARRETE, lon:-101.70925103, lat:17.82518922}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 95482.74 | 95482.74 | 95482.74 | 95482.74 | 95482.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/021/2023, contratista:BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:95482.74, importe_modificado:95482.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2286668/proyecto_INICIO, 2286668/proyecto_PROCESO, 2286668/proyecto_FIN, 2286668/proyecto_INICIO, 2286668/proyecto_PROCESO, 2286668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287246 | Proyecto de inversión | 179927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179927.6, modificado:179927.6}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE TRONCONES, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 293963 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 293963 | S | 638 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:CALLE ENTRONQUE TRONCONES PUEBLO TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CALLE TRONCONES MAJAHUA PROYECTO INICIA EN ENTRONQUE DE CARRETERA ZIHUATANE, lon:-101.71956658, lat:17.78128069}} | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 179927.6 | 179927.6 | 179927.6 | 179927.6 | 179927.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/025/2023, contratista:BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:179927.6, importe_modificado:179927.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2287246/proyecto_INICIO, 2287246/proyecto_PROCESO, 2287246/proyecto_INICIO, 2287246/proyecto_FIN, 2287246/proyecto_INICIO, 2287246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291778 | Proyecto de inversión | 109632.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109632.46, modificado:109632.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA, BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR2143M1, EN LA LOCALIDAD DE EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 316490 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 316490 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.8, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL TABACAL RANCHERIA EL TABACAL, 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL TABACAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO , lon:-99.3434755, lat:17.11404759}} | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 109632.46 | 109632.46 | 109632.46 | 109632.46 | 109632.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133606, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:109632.46, importe_modificado:109632.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}} | {2291778/proyecto_PROCESO, 2291778/proyecto_INICIO, 2291778/proyecto_PROCESO, 2291778/proyecto_FIN, 2291778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291779 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 316501 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 316501 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.45, meta_modificada:218.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:47, direccion:CALLE HACIA EL PANTEÓN PUEBLO SANTO DOMINGO, 40318 SANTO DOMINGO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA RURAL PLAZA DE GALLOS - TENERIA Y CAMINO ENTRADA DE ACCESO AL PUEBLO SANTO DOMINGO, CAMINO AL LLEGAR AL POBLADO ES LA CA, lon:-99.74861273, lat:18.56795533}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-161555 148-P2X1-1403-2023, contratista:Fortunato Martinez Rivera, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.45}} | {2291779/proyecto_FIN, 2291779/proyecto_PROCESO, 2291779/proyecto_INICIO, 2291779/proyecto_FIN, 2291779/proyecto_PROCESO, 2291779/proyecto_FIN, 2291779/proyecto_INICIO, 2291779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278426 | Proyecto de inversión | 1914262.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914262.96, modificado:1914262.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL RIO - 248630 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248630 | S | 192 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.4, meta_modificada:1090.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:128, direccion:PUEBLO BUENA VISTA DEL RIO, 41115 BUENAVISTA DEL RÍO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA ATZACOLOYA PASAR POR TLACOMULCO TLALIXTLAHUACAN ZELOCOTITLAN Y, lon:-99.09173966, lat:17.43892608}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 1914262.96 | 1914262.96 | 1914262.96 | 1914262.96 | 1914262.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 156/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROBET S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1914262.96, importe_modificado:1914262.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.4}} | {2278426/proyecto_INICIO, 2278426/proyecto_PROCESO, 2278426/proyecto_FIN, 2278426/proyecto_INICIO, 2278426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278439 | Proyecto de inversión | 312620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312620.0, modificado:312620.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑA DE AGUA EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 248689 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 248689 | S | 29 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAÑA DE AGUA - CRUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA CAÑA DE AGUA, 40947 CAÑA DE AGUA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TICUI Y TERRACERIA PIEDRA PARADA, TERRACERIA ZINTAPALA INICIA E, lon:-100.48187905, lat:17.25508992}} | 2023-05-01 | 2023-06-25 | 312620 | 312620 | 312620 | 312620 | 312620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-078/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:312620.0, importe_modificado:312620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.1}} | {2278439/proyecto_FIN, 2278439/proyecto_PROCESO, 2278439/proyecto_INICIO, 2278439/proyecto_FIN, 2278439/proyecto_INICIO, 2278439/proyecto_PROCESO, 2278439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284134 | Proyecto de inversión | 160069.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160069.04, modificado:160069.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN. - 280832 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 280832 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.36, meta_modificada:8.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA EL CARMEN, 39960 EL CARMEN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SE UBICAN HACIA LAS PARCELAS COMO REFERENCIA ESTAN EN DIFERE, lon:-99.47109127, lat:16.78111276}} | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 160069.04 | 160069.04 | 160069.04 | 160069.04 | 160069.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/060/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:160069.04, importe_modificado:160069.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.36}} | {2284134/proyecto_INICIO, 2284134/proyecto_FIN, 2284134/proyecto_PROCESO, 2284134/proyecto_FIN, 2284134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284149 | Proyecto de inversión | 168130.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168130.78, modificado:168130.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 280873 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280873 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE, 41160 LLANO GRANDE, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COMO PUNTO DE REFERENCIA FRENTE A LA CASA DE LAMINA AUN COSTA, lon:-99.25739003, lat:17.67500363}} | 2023-08-21 | 2023-09-08 | 168130.78 | 168130.78 | 168130.78 | 168130.78 | 168130.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-054, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:168130.78, importe_modificado:168130.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2284149/proyecto_INICIO, 2284149/proyecto_FIN, 2284149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284150 | Proyecto de inversión | 1027880.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027880.67, modificado:1027880.67}} | REHABILITACIÓN CON RASTREO DE CAMINO RURAL IXCAPUZALCO, LA GAVIA, RIO ZACATLÁN, CHICAHUACA, CRUCERO SANTA LUCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GUERRERO. - 280874 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 280874 | S | 36 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO IXCAPUZALCO - LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO SALIDA HACIA LA GAVIA Y CAMINO LA GAVIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-99.8787442, lat:18.51742907}} | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 1027880.67 | 1027880.67 | 1027880.67 | 1027880.67 | 1027880.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/001/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1027880.67, importe_modificado:1027880.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2284150/proyecto_INICIO, 2284150/proyecto_PROCESO, 2284150/proyecto_FIN, 2284150/proyecto_INICIO, 2284150/proyecto_PROCESO, 2284150/proyecto_FIN, 2284150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285519 | Proyecto de inversión | 2071710.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071710.63, modificado:2071710.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MOZIMBA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO - 286705 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 286705 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2687.0, meta_modificada:2687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA MOZIMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LA MOZIMBA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA TORO MUERTO Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERRACERIA LA, lon:-100.39351206, lat:17.57165345}} | 2023-07-15 | 2023-09-22 | 2071710.63 | 2071710.63 | 2071710.63 | 2071710.63 | 2071710.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-023-2023, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2071710.63, importe_modificado:2071710.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2687.0}} | {2285519/proyecto_INICIO, 2285519/proyecto_PROCESO, 2285519/proyecto_FIN, 2285519/proyecto_PROCESO, 2285519/proyecto_FIN, 2285519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285521 | Proyecto de inversión | 989479.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989479.86, modificado:989479.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 286715 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 286715 | S | 58 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PROGRESO, 39224 EL PROGRESO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 35 VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO MUNICIP, lon:-99.03418409, lat:17.05269037}} | 2023-07-24 | 2023-09-02 | 989479.86 | 989479.86 | 989479.86 | 989479.86 | 989479.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/087/2023-AD, contratista:FERNANDO ALARCON ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:989479.86, importe_modificado:989479.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2285521/proyecto_PROCESO, 2285521/proyecto_FIN, 2285521/proyecto_INICIO, 2285521/proyecto_PROCESO, 2285521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285917 | Proyecto de inversión | 730536.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730536.37, modificado:730536.37}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 288387 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 288387 | S | 570 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CUAUTEPEC LADO ESTE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CUAUTEPEC LADO OESTE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CUAUTEPEC LADO NORTE LA OBRA, lon:-98.99837353, lat:16.75414529}} | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 730536.37 | 730536.37 | 730536.37 | 730536.37 | 730536.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/IBE/031/AD, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:730536.37, importe_modificado:730536.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2285917/proyecto_INICIO, 2285917/proyecto_PROCESO, 2285917/proyecto_FIN, 2285917/proyecto_INICIO, 2285917/proyecto_PROCESO, 2285917/proyecto_FIN, 2285917/proyecto_INICIO, 2285917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319634 | Acción | 373795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373795.2, modificado:373795.2}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 434197 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 434197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 373795.2 | 373795.2 | 373795.2 | 373795.2 | 373795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:373795.2, importe_modificado:373795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2319634/proyecto_INICIO, 2319634/proyecto_FIN, 2319634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321349 | Proyecto de inversión | 1856225.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856225.92, modificado:1856225.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TEOZINTLA NARANJUELO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD NARANJUELO - 441294 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 441294 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TEOZINTLA - NARANJUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 780 PUEBLO NARANJUELO, 39269 NARANJUELO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NARANJUELO SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CRUCER, lon:-99.15066777, lat:17.23531282}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1856225.92 | 1856225.92 | 1856225.92 | 1856225.92 | 1856225.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-101, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1856225.92, importe_modificado:1856225.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2321349/proyecto_INICIO, 2321349/proyecto_PROCESO, 2321349/proyecto_FIN, 2321349/proyecto_PROCESO, 2321349/proyecto_FIN, 2321349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321914 | Proyecto de inversión | 141679.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141679.64, modificado:141679.64}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUAS NEGRAS EN BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLAN - 447655 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 447655 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:228.78, meta_modificada:228.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLEJON DEL RIO BARRIO CHONTALCOATLÁN, 40364 PEZUAPA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLEJON DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENINTES DE LA CABECERA MPAL. INGRESAR EN CALLE PRINCIPAL Y EN 30 MTS APROXIMADAMENTE , lon:-99.58176327, lat:18.6556664}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 141679.64 | 141679.64 | 141679.64 | 141679.64 | 141679.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-28, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:141679.64, importe_modificado:141679.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:228.78}} | {2321914/proyecto_PROCESO, 2321914/proyecto_FIN, 2321914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321916 | Proyecto de inversión | 1319668.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319668.12, modificado:1319668.12}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR , EN LA LOCALIDAD DE PEPERUCHES, MUNICIPIO DE COPALILLO, GRO. - 447664 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 447664 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:PUEBLO PEPERUCHES, 41077 PEPERUCHES, COPALILLO GUERRERO ENTRE CAMINO COPALILLO A TLALCOZOTITLAN Y , DE LA CARRETERA COPALILLO A TLALCOZOTLAN HACIA LA LOCALIDAD DE PEPERUCHES, EN EL PRIMER CRUCE DE BARRACA, lon:-99.06426172, lat:17.97185499}} | 2023-06-27 | 2023-08-10 | 1319668.12 | 1319668.12 | 1319668.12 | 1319668.12 | 1319668.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/23/2023, contratista:BERROC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1319668.12, importe_modificado:1319668.12}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2321916/proyecto_INICIO, 2321916/proyecto_PROCESO, 2321916/proyecto_FIN, 2321916/proyecto_PROCESO, 2321916/proyecto_FIN, 2321916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322593 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CUATRO COLONIA LA FRONTERA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 450532 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 450532 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:358.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:478, direccion:CALLE CUATRO 9 INTERIOR SN COLONIA LA FRONTERA, 39911 NUEVA FRONTERA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO Y EJE VIAL CENTRAL VICENTE GUERRERO, CALLE SIETE VINIENDO POR EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO CONTINUAS EN LINEA , lon:-99.81590829, lat:16.88785275}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/123-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.35}} | {2322593/proyecto_PROCESO, 2322593/proyecto_INICIO, 2322593/proyecto_PROCESO, 2322593/proyecto_FIN, 2322593/proyecto_INICIO, 2322593/proyecto_FIN, 2322593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322603 | Proyecto de inversión | 1867768.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867768.91, modificado:1867768.91}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JOSÉ ISAÍAS SALMERÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA. - 450563 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 450563 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ISAIAS SALMERON BARRIO CARRETERA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE ISAIS SALMERON Y CALLE PENSILVANIA, CALLE CARRETERA TLAPEHUALA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE, lon:-100.536028, lat:18.242908}} | 2023-09-11 | 2023-11-17 | 1867768.91 | 1867768.91 | 1867768.91 | 1867768.91 | 1867768.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1867768.91, importe_modificado:1867768.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2322603/proyecto_INICIO, 2322603/proyecto_FIN, 2322603/proyecto_PROCESO, 2322603/proyecto_FIN, 2322603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314853 | Acción | 1239000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239000.0, modificado:1239000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 413939 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 413939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.975856, lat:18.479133}} | 2023-01-13 | 2023-06-12 | 1239000 | 1239000 | 1239000 | 1239000 | 1239000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-28-2023, contratista:GLORIA ITZEL SARABIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1239000.0, importe_modificado:1239000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2314853/proyecto_INICIO, 2314853/proyecto_FIN, 2314853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314855 | Proyecto de inversión | 1055681.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055681.76, modificado:1055681.76}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TR. CRUCERO COL. HIDALGO EL LLANO A SAN MIGUEL TOTOLAPAN KM 1133 AL 2330 - 413945 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 413945 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:834.13, meta_modificada:834.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:PUEBLO LA TINAJA, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CANAL AGRICOLA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDES DE PALOS ALTOS LA TINAJA Y COLONIA DEL PEDREGAL., lon:-100.40024194, lat:18.17518166}} | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 1055681.76 | 1055681.76 | 1055681.76 | 1055681.76 | 1055681.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-067-2023, contratista:JOSE LUIZ MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1055681.76, importe_modificado:1055681.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:834.13}} | {2314855/proyecto_FIN, 2314855/proyecto_INICIO, 2314855/proyecto_PROCESO, 2314855/proyecto_INICIO, 2314855/proyecto_FIN, 2314855/proyecto_INICIO, 2314855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314858 | Proyecto de inversión | 1034000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034000.0, modificado:1034000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO LAS CALANDRIAS - 413966 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 413966 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:628, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO LAS CALANDRIAS - PUERTO LAS CALANDRIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 70 INTERIOR SN PUEBLO PUERTO LAS CALANDRIAS, 40700 PUERTO LAS CALANDRIAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LOS SEMBRADIOS, lon:-100.92349971, lat:17.84474845}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1034000 | 1034000 | 1034000 | 1034000 | 1034000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-106, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1034000.0, importe_modificado:1034000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.7}} | {2314858/proyecto_INICIO, 2314858/proyecto_FIN, 2314858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315240 | Proyecto de inversión | 2303760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303760.0, modificado:2303760.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 415384 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 415384 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DE LAS LOCALIDADES PUEBLO TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLES PRINCIPALES DE LAS LOCALIDADES Y , SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDADES CON MAS NECESID, lon:-99.53669724, lat:17.16543891}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 2303760 | 2303760 | 2303760 | 2303760 | 2303760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/40, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:2303760.0, importe_modificado:2303760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1324.0}} | {2315240/proyecto_PROCESO, 2315240/proyecto_INICIO, 2315240/proyecto_FIN, 2315240/proyecto_PROCESO, 2315240/proyecto_INICIO, 2315240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308781 | Proyecto de inversión | 1377415.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377415.18, modificado:1377415.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA CONSTITUYENTES TRAMO FRENTE A LA GUARDERIA DEL IMSS COL VISTA ALEGRE EN ACAPULCO DE JUAREZ - 387052 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 387052 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.79, meta_modificada:753.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES TRAMO FTE A GUARDERIA IMSS 7 INTERIOR SN COLONIA VISTA ALEGRE, 39560 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE DURANGO, CALLE STA CRUZ AV CONSTITUYENTES A LA ALTURA DEL, lon:-99.90349989, lat:16.86162908}} | 2023-10-20 | 2023-12-18 | 1377415.18 | 1377415.18 | 1377415.18 | 1377415.18 | 1377415.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/526-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1377415.18, importe_modificado:1377415.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.74}} | {2308781/proyecto_INICIO, 2308781/proyecto_FIN, 2308781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308785 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN EL PARAJE AGUA DE PÁJARO, LA CEBOLLEJA, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 387066 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 387066 | S | 320 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1995.79, meta_modificada:1995.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE AGUA DE PAJARO PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO AGUA DE PÁJARO Y CAMINO LA CEBOLLEJA, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL EN EL PARAJE AGUA DE PÁJARO LA CEBOLLEJA EN LA LO, lon:-98.57739443, lat:17.43108991}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-103-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1995.79}} | {2308785/proyecto_INICIO, 2308785/proyecto_PROCESO, 2308785/proyecto_FIN, 2308785/proyecto_INICIO, 2308785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308790 | Proyecto de inversión | 299406.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299406.05, modificado:299406.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 81.50 AL CADENAMIENTO 132.00, COLONIA LOS MANGOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 387084 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 387084 | S | 158 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.2, meta_modificada:202.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA AVANZAS SOBRE LA CALLE VENUZTIANO CARRANZA HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE 5 DE MAYO A 200 METROS SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.45915234, lat:17.00660021}} | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 299406.05 | 299406.05 | 299406.05 | 299406.05 | 299406.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/124/2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARISAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:299406.05, importe_modificado:299406.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.2}} | {2308790/proyecto_INICIO, 2308790/proyecto_PROCESO, 2308790/proyecto_FIN, 2308790/proyecto_INICIO, 2308790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312810 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA SAN DIEGO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 405703 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 405703 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIENO ZAPATA PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA A UN COSTADO DE, lon:-98.51142026, lat:17.67567191}} | 2023-11-04 | 2023-12-07 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-015/2023, contratista:BALDEMAR BAHENA FRANCO, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2312810/proyecto_INICIO, 2312810/proyecto_FIN, 2312810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315325 | Proyecto de inversión | 605896.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605896.95, modificado:605896.95}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A ACHICHIPICO DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 415716 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 415716 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA TIENE UNA EXTENSION DE 1.46 KM DE DISTANCIA QUE PARTE DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON DIRECCION A ACHICHIPICO DE LA LOCALIDAD DE HUITZIL, lon:-99.45656835, lat:17.7568387}} | 2023-11-15 | 2023-12-09 | 605896.95 | 605896.95 | 605896.95 | 605896.95 | 605896.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-63, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:605896.95, importe_modificado:605896.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.46}} | {2315325/proyecto_INICIO, 2315325/proyecto_FIN, 2315325/proyecto_INICIO, 2315325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317751 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} | AMPLIACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VE ENO SAKUA A NA OVI TU UN, C.C.T. 12DPB1130A, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TLAPA DE COMONFORT - 425574 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 425574 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE AZUCENA, CALLE FLORIDA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE LA CALLE LA PALMA Y CALLE AZUCE, lon:-98.58767808, lat:17.53555525}} | 2023-04-19 | 2023-05-13 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-049-2023, contratista:JOSE URBANO SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:785000.0, importe_modificado:785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2317751/proyecto_INICIO, 2317751/proyecto_PROCESO, 2317751/proyecto_FIN, 2317751/proyecto_INICIO, 2317751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317765 | Proyecto de inversión | 941393.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941393.56, modificado:941393.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 425618 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 425618 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TETELILLA, 40163 TETELILLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LOS ARCOS QUE SE ENCUE, lon:-99.42917479, lat:18.10554845}} | 2023-08-28 | 2023-10-01 | 941393.56 | 941393.56 | 941393.56 | 941393.56 | 941393.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:941393.56, importe_modificado:941393.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:810.0}} | {2317765/proyecto_PROCESO, 2317765/proyecto_FIN, 2317765/proyecto_INICIO, 2317765/proyecto_FIN, 2317765/proyecto_INICIO, 2317765/proyecto_PROCESO, 2317765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318104 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA CALAVERA - 427038 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 427038 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO LA CALAVERA - LA CALAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LA CALAVERA, 40700 LA CALAVERA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR DONDE ESTAN LOS SEMBRADIOS DE , lon:-101.06996125, lat:17.84207904}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-122, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2318104/proyecto_PROCESO, 2318104/proyecto_FIN, 2318104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318106 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A COAPANGO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD CHONTALCOATLAN - 427042 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 427042 | S | 146 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.04, meta_modificada:1110.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHONTALCOATLÁN, 40364 CHONTALCOATLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CHOONTALCOATLAN - PAPALA, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPL AVANZAR POR CALLE PRINOIPAL HASTA LL, lon:-99.5720176, lat:18.65343601}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-33, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.04}} | {2318106/proyecto_INICIO, 2318106/proyecto_FIN, 2318106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319055 | Proyecto de inversión | 419150.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419150.8, modificado:419150.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES EL POTRERO ORIENTAL, PALO GORDO, PLAN DE LIMA , EL TEPEHUAJE II, COL. STA CECILIA AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 431520 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 431520 | S | 942 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPEHUAJE II - ACCESOS PRINCIPALES DE LAS HUERTAS O TERRENO DE LO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 PUEBLO EL TEPEHUAJE II, 39959 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPA, lon:-99.58593458, lat:17.19376712}} | 2023-11-03 | 2023-12-05 | 419150.8 | 419150.8 | 419150.8 | 419150.8 | 419150.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/55, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:419150.8, importe_modificado:419150.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.1}} | {2319055/proyecto_INICIO, 2319055/proyecto_FIN, 2319055/proyecto_PROCESO, 2319055/proyecto_FIN, 2319055/proyecto_PROCESO, 2319055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319059 | Acción | 48199.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48199.24, modificado:48199.24}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 431559 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 431559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.107803, lat:18.104343}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 48199.24 | 48199.24 | 48199.24 | 48199.24 | 48199.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, monto:48199.24, importe_modificado:48199.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319059/proyecto_INICIO, 2319059/proyecto_FIN, 2319059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319653 | Acción | 668114.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668114.72, modificado:668114.72}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 434288 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 434288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 668114.72 | 668114.72 | 668114.72 | 668114.72 | 668114.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140384, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:668114.72, importe_modificado:668114.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2319653/proyecto_PROCESO, 2319653/proyecto_FIN, 2319653/proyecto_INICIO, 2319653/proyecto_PROCESO, 2319653/proyecto_INICIO, 2319653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321379 | Proyecto de inversión | 1924298.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924298.78, modificado:1924298.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI DE LAS TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 441385 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 441385 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE ACATEPEC - TLACOAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 010 PUEBLO ACALMANI DE LAS TABLAS, 41405 ACALMANI DE LAS TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO ACALMANI IXTLAHUAZACA Y CAMINO ACALMANI TLACO, lon:-98.79102505, lat:17.33019647}} | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 1924298.78 | 1924298.78 | 1924298.78 | 1924298.78 | 1924298.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-019-23, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1924298.78, importe_modificado:1924298.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2321379/proyecto_INICIO, 2321379/proyecto_PROCESO, 2321379/proyecto_FIN, 2321379/proyecto_INICIO, 2321379/proyecto_PROCESO, 2321379/proyecto_FIN, 2321379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322186 | Proyecto de inversión | 179982.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179982.28, modificado:179982.28}} | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SACACOSECHA AMATE VALIADO - 448569 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 448569 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 41930 LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO AMATE VALIADO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A, lon:-98.68678897, lat:16.53564384}} | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 179982.28 | 179982.28 | 179982.28 | 179982.28 | 179982.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0016, contratista:JESUS ALFREDO GARCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:179982.28, importe_modificado:179982.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2322186/proyecto_INICIO, 2322186/proyecto_PROCESO, 2322186/proyecto_FIN, 2322186/proyecto_INICIO, 2322186/proyecto_PROCESO, 2322186/proyecto_FIN, 2322186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322624 | Proyecto de inversión | 915487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915487.5, modificado:915487.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LOS PLANES LOS PILONCILLOS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 450648 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 450648 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS PILONCILLOS - LOS PLANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO LOS PILONCILLOS, 40956 LOS PILONCILLOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS ARRAYANES Y TERRACERIA PLAN DE LAS DELICIAS, TERRAC, lon:-100.25745702, lat:17.39475961}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 915487.5 | 915487.5 | 915487.5 | 915487.5 | 915487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-153/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:915487.5, importe_modificado:915487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.5}} | {2322624/proyecto_INICIO, 2322624/proyecto_PROCESO, 2322624/proyecto_FIN, 2322624/proyecto_PROCESO, 2322624/proyecto_INICIO, 2322624/proyecto_PROCESO, 2322624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314893 | Acción | 530100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530100.0, modificado:530100.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 414056 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 414056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.975856, lat:18.479133}} | 2023-06-13 | 2023-08-12 | 530100 | 530100 | 530100 | 530100 | 530100 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-29-2023, contratista:LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:530100.0, importe_modificado:530100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2314893/proyecto_PROCESO, 2314893/proyecto_INICIO, 2314893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312836 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 405783 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 405783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2023-05-05 | 2023-07-13 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/10, contratista:AYRTON RAI CRUZ MELLIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2312836/proyecto_FIN, 2312836/proyecto_INICIO, 2312836/proyecto_FIN, 2312836/proyecto_INICIO, 2312836/proyecto_PROCESO, 2312836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312848 | Proyecto de inversión | 498665.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498665.42, modificado:498665.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 405803 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 405803 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL TEPEHUAJE PUEBLO EL TEPEHUAJE, 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA CANCHA Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALID, lon:-99.4965773, lat:17.10674995}} | 2023-10-18 | 2023-11-24 | 498665.42 | 498665.42 | 498665.42 | 498665.42 | 498665.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/36, contratista:LEOVANI ALTAMIRANO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:498665.42, importe_modificado:498665.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2312848/proyecto_INICIO, 2312848/proyecto_PROCESO, 2312848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313167 | Proyecto de inversión | 239540.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239540.55, modificado:239540.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA DE HERRADURA TRAMO CONCEPCIÓN A CALLE JUAN ALVAREZ EN MUNICIPIO DE PILCAYA GRO. - 407074 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 407074 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.1, meta_modificada:265.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LA CONCEPCIÓN PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE MOCTEZUMA EL INICIO DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNOS 200 MTS. DE PARQUE LA BOLA DIRECCIÓN, lon:-99.67707062, lat:18.75322158}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 239540.55 | 239540.55 | 239540.55 | 239540.55 | 239540.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:239540.55, importe_modificado:239540.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.1}} | {2313167/proyecto_INICIO, 2313167/proyecto_PROCESO, 2313167/proyecto_INICIO, 2313167/proyecto_FIN, 2313167/proyecto_INICIO, 2313167/proyecto_PROCESO, 2313167/proyecto_FIN, 2313167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319676 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AGUA Y SANEAMIENTO, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA LIMPIA, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION CONVENIO CON CAPASEG - 434363 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 434363 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PLAYA HERMOSA PUEBLO LAS PEÑITAS, 41930 LAS PEÑITAS, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA MARQUELIA BARRA DE TECOANAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA MARQUELIA BARRA DE TECOANAPA EN , lon:-98.77452182, lat:16.55722347}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIOCAPASEGMMG-001, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:4350000.0, importe_modificado:4350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2319676/proyecto_PROCESO, 2319676/proyecto_FIN, 2319676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321388 | Proyecto de inversión | 345724.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345724.82, modificado:345724.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO NANZINTLA COACOYUL EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD COACOYUL - 441413 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 441413 | S | 144 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NANZINTLA - COACOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 PUEBLO COACOYUL, 39250 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COACOYUL SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COM, lon:-99.10331059, lat:17.29861887}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 345724.82 | 345724.82 | 345724.82 | 345724.82 | 345724.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-102, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:345724.82, importe_modificado:345724.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2321388/proyecto_INICIO, 2321388/proyecto_PROCESO, 2321388/proyecto_FIN, 2321388/proyecto_PROCESO, 2321388/proyecto_FIN, 2321388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321390 | Proyecto de inversión | 627207.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627207.72, modificado:627207.72}} | REHABILITACION DE AULA DE DE MEDIOS EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL NO. 43 TETIPAC - 441419 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 441419 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.93, meta_modificada:115.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO COLONIA TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, ACCEDER A LA LOCALIDAD POR CALLE 5 DE MAYO AVANZAR POR LA MISMA HASTA CALLE 2 DE ABRIL GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-99.65256973, lat:18.64545594}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 627207.72 | 627207.72 | 627207.72 | 627207.72 | 627207.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-39, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:627207.72, importe_modificado:627207.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.93}} | {2321390/proyecto_INICIO, 2321390/proyecto_FIN, 2321390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402322225 | Proyecto de inversión | 517649.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517649.1, modificado:517649.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA TECNICA A INVERNADEROS KILOMETROS 0 MAS 000 A 1 MAS 200 METROS - 448716 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 448716 | S | 1446 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CERO MAS CERO - TECNICA 1200 KILOMETROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBCADO INICIAN, lon:-99.33398724, lat:17.73393131}} | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 517649.1 | 517649.1 | 517649.1 | 517649.1 | 517649.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-033-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:517649.1, importe_modificado:517649.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2322225/proyecto_PROCESO, 2322225/proyecto_INICIO, 2322225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:este proyecto esta en 0%. , trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402322226 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMINIDAD DE CRUCERO DE CACAHUAMILPA MUNICIPIO DE PILCAYA. - 448720 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 448720 | S | 218 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE UND TRAMO TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL KILÓMETRO 55 + 150 PUEBLO GRUTAS DE CACAHUAMILPA, 40397 CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA), PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA ALPUYECA-GRUTAS DE CACAUAMILPA Y , lon:-99.5114615, lat:18.67383489}} | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2322226/proyecto_INICIO, 2322226/proyecto_PROCESO, 2322226/proyecto_FIN, 2322226/proyecto_PROCESO, 2322226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322450 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEMAI, monto:250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RUMBO AL DEPOSITO LOCALIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES - 449858 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 449858 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.4, meta_modificada:807.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CALLE RUMBO AL DEPOSITO PUEBLO SAN ANTONIO, 40362 SAN ANTONIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DEL DEPOSITO Y CALLE A PALOS VERDES, ACESAR A LA LOCALIDAD PROVINIENTES EN CARRETERA TETIPACSAN GREGORIO GIRAR A LA DERECHA Y AVANZAR , lon:-99.60651154, lat:18.62775647}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.4}} | {2322450/proyecto_PROCESO, 2322450/proyecto_INICIO, 2322450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402322453 | Proyecto de inversión | 842449.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842449.95, modificado:842449.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA - 449877 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 449877 | S | 630 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA EN DIFEREN, lon:-100.391769, lat:18.274567}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 842449.95 | 842449.95 | 842449.95 | 842449.95 | 842449.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140758, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:842449.95, importe_modificado:842449.95}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:355.0}} | {2322453/proyecto_INICIO, 2322453/proyecto_PROCESO, 2322453/proyecto_FIN, 2322453/proyecto_PROCESO, 2322453/proyecto_FIN, 2322453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314906 | Proyecto de inversión | 137328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137328.92, modificado:137328.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SUR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 414090 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 414090 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SERCADE DEL RIO DE SANTA MARIA SUR, lon:-100.42663371, lat:17.96311228}} | 2023-09-13 | 2023-10-02 | 137328.92 | 137328.92 | 137328.92 | 137328.92 | 137328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-051-2023, contratista:PATRICIA MANZO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:137328.92, importe_modificado:137328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2314906/proyecto_FIN, 2314906/proyecto_INICIO, 2314906/proyecto_PROCESO, 2314906/proyecto_FIN, 2314906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312483 | Proyecto de inversión | 418115.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418115.19, modificado:418115.19}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 404486 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 404486 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALENA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA PLAZA CENTRAL INDALECIO RAMIREZ, lon:-98.47693143, lat:16.7444669}} | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 418115.19 | 418115.19 | 418115.19 | 418115.19 | 418115.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N38/2023, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:418115.19, importe_modificado:418115.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2312483/proyecto_INICIO, 2312483/proyecto_FIN, 2312483/proyecto_INICIO, 2312483/proyecto_PROCESO, 2312483/proyecto_FIN, 2312483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312488 | Proyecto de inversión | 756345.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756345.72, modificado:756345.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 404497 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 404497 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.9, meta_modificada:524.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZO, 41025 EL CARRIZO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-98.82349572, lat:17.88106596}} | 2023-11-07 | 2023-12-09 | 756345.72 | 756345.72 | 756345.72 | 756345.72 | 756345.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-107/AD, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:756345.72, importe_modificado:756345.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.9}} | {2312488/proyecto_FIN, 2312488/proyecto_PROCESO, 2312488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312859 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0 000 AL 0 178, DE LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE METLATONOC, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. - 405830 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 405830 | S | 420 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE SAN MARTIN Y CALLE HACIA EL PANTEON, CALLE 5 DE MAYO PARA ESTA OBRA DE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBR, lon:-98.40660669, lat:17.19153051}} | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-R33-AD-036/2023, contratista:TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC, GUERRERO, monto:2060000.0, importe_modificado:2060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2312859/proyecto_PROCESO, 2312859/proyecto_FIN, 2312859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312877 | Proyecto de inversión | 806161.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806161.72, modificado:806161.72}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ZACAMOLICA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 405881 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 405881 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:88, direccion:CALLE LA JOYA - IYOCINGO PUEBLO ZACAMOLICA, 41020 ZACAMOLICA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE ZACAMOLICA A IYOCINGO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.73354086, lat:17.97394989}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 806161.72 | 806161.72 | 806161.72 | 806161.72 | 806161.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-111/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:806161.72, importe_modificado:806161.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2312877/proyecto_INICIO, 2312877/proyecto_PROCESO, 2312877/proyecto_FIN, 2312877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303041 | Proyecto de inversión | 6360109.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6360109.09, modificado:6360109.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA ESC. SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. - 362057 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 362057 | S | 829 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2615.2, meta_modificada:2615.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA EL TERRERO 1, 40781 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL REMANCE Y TERRACERIA VILLA HIDALGO, TERRACERIA EL, lon:-100.31512999, lat:18.13196516}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 6360109.09 | 6360109.09 | 6360109.09 | 6360109.09 | 6360109.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SMT-002-002-2023, contratista:VICETRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:6360109.09, importe_modificado:6360109.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2615.2}} | {2303041/proyecto_INICIO, 2303041/proyecto_PROCESO, 2303041/proyecto_FIN, 2303041/proyecto_PROCESO, 2303041/proyecto_FIN, 2303041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317796 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RINCON DE LA VIRGEN - 425734 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 425734 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DE LA VIRGEN - DE LA VIRGEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 70 INTERIOR SN PUEBLO RINCON DE LA VIRGEN, 40700 RINCÓN DE LA VIRGEN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE L, lon:-100.64117271, lat:18.25139118}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-117, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {2317796/proyecto_INICIO, 2317796/proyecto_FIN, 2317796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311622 | Proyecto de inversión | 1826961.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826961.42, modificado:1826961.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETIPAC - 398685 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 398685 | S | 720 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:443.79, meta_modificada:443.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CALLE 05 DE MAYO, ACCESAR A LA CABECERA MPAL POR CARRETERA TETIPACTAXCO EN ACCESO PRINCIPAL DONDE INICIA CALLE 05 DE MAYO EN ESTE , lon:-99.64847832, lat:18.64026398}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1826961.42 | 1826961.42 | 1826961.42 | 1826961.42 | 1826961.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-20, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA BREND S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1826961.42, importe_modificado:1826961.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:443.79}} | {2311622/proyecto_FIN, 2311622/proyecto_PROCESO, 2311622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322485 | Proyecto de inversión | 2002982.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002982.01, modificado:2002982.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRONQUE CON ACCESO PRINCIPAL A XICOMULCO. - 450083 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 450083 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.3, meta_modificada:1135.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:PUEBLO XICOMULCO, 41198 XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ENTRONQUE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE DE DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE XICOMULCO, lon:-99.26888294, lat:17.78641974}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 2002982.01 | 2002982.01 | 2002982.01 | 2002982.01 | 2002982.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-035-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:2002982.01, importe_modificado:2002982.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.3}} | {2322485/proyecto_INICIO, 2322485/proyecto_FIN, 2322485/proyecto_PROCESO, 2322485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314939 | Proyecto de inversión | 999237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999237.62, modificado:999237.62}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA CRUCERO COL. HIDALGO EL LLANO A SAN MIGUEL KM 0000 AL 1133 - 414227 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 414227 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:657.77, meta_modificada:657.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:PUEBLO LA TINAJA, 40780 RANCHO LOS CASCALOTES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CANAL SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDES DE PALOS ALTOS LA TINAJAS Y LA COLONIA DEL PEDREGAL., lon:-100.40473732, lat:18.19108268}} | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 999237.62 | 999237.62 | 999237.62 | 999237.62 | 999237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-068-2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:999237.62, importe_modificado:999237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:657.77}} | {2314939/proyecto_INICIO, 2314939/proyecto_PROCESO, 2314939/proyecto_FIN, 2314939/proyecto_INICIO, 2314939/proyecto_PROCESO, 2314939/proyecto_FIN, 2314939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314945 | Proyecto de inversión | 399761.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399761.67, modificado:399761.67}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 414247 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 414247 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:529, direccion:RANCHERIA LA PIEDRA, 40768 LA PIEDRA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DEL TANQUE ES ENTRANDO A LA PIEDRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-101.154964, lat:18.27033}} | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 399761.67 | 399761.67 | 399761.67 | 399761.67 | 399761.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-24-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:399761.67, importe_modificado:399761.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2314945/proyecto_INICIO, 2314945/proyecto_FIN, 2314945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308474 | Proyecto de inversión | 728124.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728124.2, modificado:728124.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 385829 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 385829 | S | 228 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.45, meta_modificada:8.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS EN CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA C, lon:-101.70579635, lat:17.82533221}} | 2023-12-20 | 2023-12-30 | 728124.2 | 728124.2 | 728124.2 | 728124.2 | 728124.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137902, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:728124.2, importe_modificado:728124.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.45}} | {2308474/proyecto_INICIO, 2308474/proyecto_FIN, 2308474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312503 | Proyecto de inversión | 1910232.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910232.4, modificado:1910232.4}} | REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE EN EL AREA DE CAPTACION, EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 404532 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 404532 | S | 1436 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE ESPIRITU, BRECHA BRECHA HACIA EL RIO TRUCHAS LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL A, lon:-100.49564876, lat:18.15362571}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1910232.4 | 1910232.4 | 1910232.4 | 1910232.4 | 1910232.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO10/FAIS/2023, contratista:YANETH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1910232.4, importe_modificado:1910232.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1320.0}} | {2312503/proyecto_INICIO, 2312503/proyecto_FIN, 2312503/proyecto_PROCESO, 2312503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303061 | Proyecto de inversión | 4550905.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550905.03, modificado:4550905.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 51 JAIME TORRES BODET, BARRIO DE LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 362154 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 362154 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.0, meta_modificada:2681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VIRGEN DE LA NATIVIDAD, CALLE PEDREGAL CHINO LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL BARRIO DE LA GUADALUPE SOBRE , lon:-99.97844565, lat:17.79459325}} | 2023-10-04 | 2023-12-07 | 4550905.03 | 4550905.03 | 4550905.03 | 4550905.03 | 4550905.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-113, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4550905.03, importe_modificado:4550905.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2681.0}} | {2303061/proyecto_FIN, 2303061/proyecto_INICIO, 2303061/proyecto_FIN, 2303061/proyecto_PROCESO, 2303061/proyecto_INICIO, 2303061/proyecto_PROCESO, 2303061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313193 | Proyecto de inversión | 1952280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952280.0, modificado:1952280.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 407149 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 407149 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO PUEBLO TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE MORELOS EL ALUMBRADOSE REALIZO LAS COLONIAS CON MAS NECESIDAD DE , lon:-99.52520701, lat:17.16711471}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 1952280 | 1952280 | 1952280 | 1952280 | 1952280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/39, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1952280.0, importe_modificado:1952280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1122.0}} | {2313193/proyecto_PROCESO, 2313193/proyecto_FIN, 2313193/proyecto_PROCESO, 2313193/proyecto_FIN, 2313193/proyecto_INICIO, 2313193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313212 | Proyecto de inversión | 390558.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390558.5, modificado:390558.5}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CAPA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERO .TLAPA. MARQUELIA. PLAN DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL - 407314 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 407314 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0.0000 - 1.000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO PLAN DE SAN MIGUEL, 41470 PLAN DE SAN MIGUEL, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO CARRETERA TLAPA-MARQUELIA A PLAN DE SAN MIGUEL Y CAMINO COPANATOYAC A PL, lon:-98.62739063, lat:17.35514081}} | 2023-07-17 | 2023-08-05 | 390558.5 | 390558.5 | 390558.5 | 390558.5 | 390558.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-029/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:390558.5, importe_modificado:390558.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2313212/proyecto_INICIO, 2313212/proyecto_FIN, 2313212/proyecto_PROCESO, 2313212/proyecto_FIN, 2313212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319113 | Proyecto de inversión | 393337.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393337.81, modificado:393337.81}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PROLONGACION DE LA CALLE ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 431858 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 431858 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.24, meta_modificada:210.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ANDADOR ESMERALDA COLONIA AZOYU CENTRO, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 15 DE DICIEMBRE, BOULEVARD BOULEVARD DE AZOYU LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE 15 DE DICIEMBRE, lon:-98.60315373, lat:16.73191209}} | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 393337.81 | 393337.81 | 393337.81 | 393337.81 | 393337.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/059, contratista:CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:393337.81, importe_modificado:393337.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.24}} | {2319113/proyecto_FIN, 2319113/proyecto_INICIO, 2319113/proyecto_FIN, 2319113/proyecto_PROCESO, 2319113/proyecto_FIN, 2319113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319123 | Proyecto de inversión | 277862.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277862.75, modificado:277862.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 431888 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 431888 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO DEL PANTEÓN, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LA PAZ LA OBRA SE UBICA A 50 METRO DE L PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AZOYU, lon:-98.59869901, lat:16.73007908}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 277862.75 | 277862.75 | 277862.75 | 277862.75 | 277862.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/060, contratista:GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:277862.75, importe_modificado:277862.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2319123/proyecto_INICIO, 2319123/proyecto_PROCESO, 2319123/proyecto_FIN, 2319123/proyecto_PROCESO, 2319123/proyecto_FIN, 2319123/proyecto_INICIO, 2319123/proyecto_PROCESO, 2319123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317409 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE JUAN N ALVAREZ AV CUAUHTEMOC - 424356 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 424356 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA TORTILLERIA Y DEL FARMA PRONTO, lon:-100.69731314, lat:18.32603029}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-109, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2317409/proyecto_INICIO, 2317409/proyecto_PROCESO, 2317409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322259 | Proyecto de inversión | 208669.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208669.34, modificado:208669.34}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PREGONES - 448903 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 448903 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:47.44, meta_modificada:47.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PREGONES, 40371 PREGONES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA IGLESIA, PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL LLEGAR A CALLE PRINCIPAL Y AVANZAR POR LA MISMA HASTA LLEGAR A CALLEJON DE LA IG, lon:-99.68967669, lat:18.64166433}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 208669.34 | 208669.34 | 208669.34 | 208669.34 | 208669.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-44, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:208669.34, importe_modificado:208669.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.44}} | {2322259/proyecto_INICIO, 2322259/proyecto_FIN, 2322259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308492 | Proyecto de inversión | 521320.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521320.12, modificado:521320.12}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA EL BARCO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 385891 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 385891 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.65, meta_modificada:22.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO EL BARCO, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CUTZAMALA CUADRILLA NUEVA Y , EL POZO ARTESIANO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EL BARCO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON SOBRE, lon:-100.57024104, lat:18.45682717}} | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 521320.12 | 521320.12 | 521320.12 | 521320.12 | 521320.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-60, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:521320.12, importe_modificado:521320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.65}} | {2308492/proyecto_INICIO, 2308492/proyecto_PROCESO, 2308492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315426 | Proyecto de inversión | 222785.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222785.98, modificado:222785.98}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 416143 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 416143 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA SE ENCUENTRA A 6.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.38028517, lat:18.11419122}} | 2023-09-06 | 2023-10-02 | 222785.98 | 222785.98 | 222785.98 | 222785.98 | 222785.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-046-2023, contratista:EMMA ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:222785.98, importe_modificado:222785.98}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:37.0}} | {2315426/proyecto_INICIO, 2315426/proyecto_PROCESO, 2315426/proyecto_FIN, 2315426/proyecto_PROCESO, 2315426/proyecto_FIN, 2315426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313224 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA ESCUELA DEL CAM. - 407348 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 407348 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RENE JUAREZ PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE RENE JUAREZ Y CALLE CARITINO MALDONADO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RENE JUAREZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y , lon:-98.50661649, lat:17.66817404}} | 2023-11-04 | 2023-12-07 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-017/2023, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2313224/proyecto_INICIO, 2313224/proyecto_FIN, 2313224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317427 | Proyecto de inversión | 1444695.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444695.18, modificado:1444695.18}} | AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN COL. LAS MINAS DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 424397 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 424397 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN TABLAS - HUITZAPULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO LAS MINAS, 41400 LAS MINAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS HUITZAPULA Y CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS PIEDRA ANCHA, L, lon:-98.79046077, lat:17.42255459}} | 2023-10-16 | 2023-12-09 | 1444695.18 | 1444695.18 | 1444695.18 | 1444695.18 | 1444695.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-043-23, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1444695.18, importe_modificado:1444695.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2317427/proyecto_PROCESO, 2317427/proyecto_FIN, 2317427/proyecto_PROCESO, 2317427/proyecto_FIN, 2317427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311680 | Proyecto de inversión | 719149.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719149.16, modificado:719149.16}} | REHABILITACION DE CAMINO CARACHURIO A HUITZATARO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 398928 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 398928 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.78, meta_modificada:21.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CARACHURIO - HUITZATARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA HUITZÁTARO, 40775 HUITZÁTARO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CARACHURIO A HUITZATARO, lon:-101.211835, lat:18.38776}} | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 719149.16 | 719149.16 | 719149.16 | 719149.16 | 719149.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-45-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:719149.16, importe_modificado:719149.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.78}} | {2311680/proyecto_INICIO, 2311680/proyecto_FIN, 2311680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322298 | Proyecto de inversión | 145802.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145802.02, modificado:145802.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 449137 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 449137 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.9, meta_modificada:48.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PEDRO, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, CALLE ARTICULO 123 ESTA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y A 1OO METROS DEL J, lon:-99.37095197, lat:17.47384278}} | 2023-10-09 | 2023-10-21 | 145802.02 | 145802.02 | 145802.02 | 145802.02 | 145802.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-18, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:145802.02, importe_modificado:145802.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.9}} | {2322298/proyecto_PROCESO, 2322298/proyecto_INICIO, 2322298/proyecto_FIN, 2322298/proyecto_INICIO, 2322298/proyecto_FIN, 2322298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314978 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL QUEBRANTADERO - 414376 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 414376 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO EL QUEBRANTADERO - QUEBRANTADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 70 INTERIOR SN PUEBLO EL QUEBRANTADERO, 40700 EL QUEBRANTADERO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS, lon:-100.87092116, lat:18.19361528}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-107, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {2314978/proyecto_FIN, 2314978/proyecto_PROCESO, 2314978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308517 | Proyecto de inversión | 321620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321620.55, modificado:321620.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 385950 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 385950 | S | 85 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:CALLE COLONIA EL PEDREGAL PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JOSE POLIUTLA Y CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA T, lon:-100.39835828, lat:18.17558954}} | 2023-08-18 | 2023-09-15 | 321620.55 | 321620.55 | 321620.55 | 321620.55 | 321620.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-031-2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:321620.55, importe_modificado:321620.55}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2308517/proyecto_INICIO, 2308517/proyecto_PROCESO, 2308517/proyecto_FIN, 2308517/proyecto_INICIO, 2308517/proyecto_FIN, 2308517/proyecto_PROCESO, 2308517/proyecto_FIN, 2308517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312543 | Proyecto de inversión | 1084000.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084000.99, modificado:1084000.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA URBANA MATUTINA FRANCISCO FIGUEROA CLAVE CCT 12EPR0363J, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 404724 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 404724 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PONIENTE, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PONIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FRANCISO FIGUEROA, lon:-98.60650083, lat:16.73292529}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1084000.99 | 1084000.99 | 1084000.99 | 1084000.99 | 1084000.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/026, contratista:CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1084000.99, importe_modificado:1084000.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2312543/proyecto_PROCESO, 2312543/proyecto_INICIO, 2312543/proyecto_PROCESO, 2312543/proyecto_FIN, 2312543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312563 | Proyecto de inversión | 1399599.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399599.74, modificado:1399599.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, EN LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 404820 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 404820 | S | 479 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLAYOLAPA, 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑO DIOS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENN LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA COMO REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DE LA CA, lon:-99.37664764, lat:17.13686046}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 1399599.74 | 1399599.74 | 1399599.74 | 1399599.74 | 1399599.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/34, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA OCELEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1399599.74, importe_modificado:1399599.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2312563/proyecto_FIN, 2312563/proyecto_PROCESO, 2312563/proyecto_INICIO, 2312563/proyecto_FIN, 2312563/proyecto_PROCESO, 2312563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312942 | Proyecto de inversión | 910690.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910690.47, modificado:910690.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE COCOYOC, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 406125 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 406125 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMAS DE COCOYOC, 41013 LOMAS DE COCOYOC, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOMAS DE COCOYOC EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.71878471, lat:17.86195361}} | 2023-11-15 | 2023-12-16 | 910690.47 | 910690.47 | 910690.47 | 910690.47 | 910690.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-115/AD, contratista:ALCIONE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:910690.47, importe_modificado:910690.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {2312942/proyecto_PROCESO, 2312942/proyecto_INICIO, 2312942/proyecto_FIN, 2312942/proyecto_PROCESO, 2312942/proyecto_INICIO, 2312942/proyecto_PROCESO, 2312942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317868 | Proyecto de inversión | 1987319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767319.42, modificado:1767319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 425929 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 425929 | S | 343 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.4, meta_modificada:1256.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA LA SOLEDAD, 41302 LA SOLEDAD, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CARITINO MALDONADO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO RURAL REVOLUCIÓN , lon:-98.61796091, lat:17.5471807}} | 2023-09-06 | 2023-11-04 | 1987319.42 | 1987319.42 | 1987319.42 | 1987319.42 | 1987319.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-129-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1987319.42, importe_modificado:1987319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.4}} | {2317868/proyecto_FIN, 2317868/proyecto_INICIO, 2317868/proyecto_PROCESO, 2317868/proyecto_INICIO, 2317868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313247 | Proyecto de inversión | 809355.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809355.95, modificado:809355.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 407416 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 407416 | S | 403 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GARRAPATAS PUEBLO LAS GARRAPATAS, 39958 GARRAPATAS (GARRAPATA), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE GARRAPATAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-99.51901523, lat:17.18787153}} | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 809355.95 | 809355.95 | 809355.95 | 809355.95 | 809355.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:809355.95, importe_modificado:809355.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2313247/proyecto_INICIO, 2313247/proyecto_PROCESO, 2313247/proyecto_FIN, 2313247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313257 | Proyecto de inversión | 252317.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252317.59, modificado:252317.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLON ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ZOCALO EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 407478 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 407478 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO EL INICIO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE ZOCALO DEL PUEBLO ESQUINA CON CALLE COLÓN LA CUAL CONECTA, lon:-99.67520314, lat:18.74729521}} | 2023-12-16 | 2023-12-31 | 252317.59 | 252317.59 | 252317.59 | 252317.59 | 252317.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:252317.59, importe_modificado:252317.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2313257/proyecto_PROCESO, 2313257/proyecto_FIN, 2313257/proyecto_PROCESO, 2313257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319775 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 434711 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 434711 | S | 1894 | 1581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE YUCATAN LA OBRA SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE MARQUELIA POR EL ZOCALO, lon:-98.81819564, lat:16.58330269}} | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0017, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2319775/proyecto_PROCESO, 2319775/proyecto_INICIO, 2319775/proyecto_FIN, 2319775/proyecto_PROCESO, 2319775/proyecto_FIN, 2319775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319780 | Proyecto de inversión | 812902.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812902.62, modificado:812902.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA LA ANGOSTURA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 434741 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 434741 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.5, meta_modificada:632.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LA ANGOSTURA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE L, lon:-98.56434972, lat:17.54166174}} | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 812902.62 | 812902.62 | 812902.62 | 812902.62 | 812902.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-136-2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:812902.62, importe_modificado:812902.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.5}} | {2319780/proyecto_PROCESO, 2319780/proyecto_FIN, 2319780/proyecto_PROCESO, 2319780/proyecto_INICIO, 2319780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321488 | Proyecto de inversión | 1072839.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072839.13, modificado:1072839.13}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 441799 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 441799 | S | 640 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.35, meta_modificada:230.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - TIERRA COLORADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL POBLADO DE LAS MESAS YENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS ESTA AUN COSTADO DE LA CARRE, lon:-99.45541582, lat:17.00424771}} | 2023-06-30 | 2023-08-08 | 1072839.13 | 1072839.13 | 1072839.13 | 1072839.13 | 1072839.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/096/2023/AD, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1072839.13, importe_modificado:1072839.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.35}} | {2321488/proyecto_PROCESO, 2321488/proyecto_INICIO, 2321488/proyecto_FIN, 2321488/proyecto_INICIO, 2321488/proyecto_FIN, 2321488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322311 | Proyecto de inversión | 372791.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372791.03, modificado:372791.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN LA COLONIA LLANO CHIQUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 449234 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 449234 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO PILCAYA - EL LLANITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO , 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL-TETIPAC LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE IDENTIFICA A 700 METROS DIRECCIÓN , lon:-99.67466034, lat:18.75506758}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 372791.03 | 372791.03 | 372791.03 | 372791.03 | 372791.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:372791.03, importe_modificado:372791.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2322311/proyecto_INICIO, 2322311/proyecto_PROCESO, 2322311/proyecto_FIN, 2322311/proyecto_PROCESO, 2322311/proyecto_INICIO, 2322311/proyecto_FIN, 2322311/proyecto_INICIO, 2322311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314630 | Proyecto de inversión | 436657.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436657.34, modificado:436657.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO LAS PIÑAS TLALCHOCOHUITE LA VENTA ENTRONQUE CARRETERO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. - 413139 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 413139 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PIÑAS - TLALCHOCOHUITE- LA VENTA-ENTRONQUE CARRETERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 PUEBLO LAS PIÑAS, 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE CARRETERO- LAS PIÑA Y TERRACER, lon:-99.53180742, lat:17.0997223}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 436657.34 | 436657.34 | 436657.34 | 436657.34 | 436657.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/49, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:436657.34, importe_modificado:436657.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.6}} | {2314630/proyecto_INICIO, 2314630/proyecto_PROCESO, 2314630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315000 | Proyecto de inversión | 758468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758468.1, modificado:758468.1}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TR. CRUCERO COL. HIDALGO EL LLANO SAN MIGUEL KM 2330 AL 3190 - 414449 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 414449 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:599.3, meta_modificada:599.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:PUEBLO LA TINAJA, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CANAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALOS ALTOS LA TINAJA Y LA COLONIA DEL PEDREGAL, lon:-100.40095004, lat:18.17573192}} | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 758468.1 | 758468.1 | 758468.1 | 758468.1 | 758468.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-069-2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:758468.1, importe_modificado:758468.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:599.3}} | {2315000/proyecto_INICIO, 2315000/proyecto_FIN, 2315000/proyecto_PROCESO, 2315000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315008 | Proyecto de inversión | 350495.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350495.26, modificado:350495.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 414478 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 414478 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:529, direccion:RANCHERIA LA PIEDRA, 40768 LA PIEDRA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, lon:-101.154921, lat:18.270258}} | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 350495.26 | 350495.26 | 350495.26 | 350495.26 | 350495.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-25-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:350495.26, importe_modificado:350495.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2315008/proyecto_INICIO, 2315008/proyecto_PROCESO, 2315008/proyecto_FIN, 2315008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315020 | Proyecto de inversión | 335819.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335819.83, modificado:335819.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 414514 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 414514 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PIRAMIDES DE CONTLALCO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE BATALLON LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE SAN FRANCI, lon:-98.55296965, lat:17.5587144}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 335819.83 | 335819.83 | 335819.83 | 335819.83 | 335819.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-107-2023, contratista:EUDICAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:335819.83, importe_modificado:335819.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {2315020/proyecto_INICIO, 2315020/proyecto_FIN, 2315020/proyecto_PROCESO, 2315020/proyecto_FIN, 2315020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315994 | Proyecto de inversión | 1500660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500660.77, modificado:1500660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO EMILIANO ZAPATA A 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLAN, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 418206 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 418206 | S | 221 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TUZANTLAN, 41031 TUZANTLÁN, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESPALDAS DE LA CANCHA TECHADA DE US, lon:-99.18384427, lat:18.20003931}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 1500660.77 | 1500660.77 | 1500660.77 | 1500660.77 | 1500660.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-2023, contratista:AIMEI S.A. DE C.V., convocante:municipio de atenango del río, monto:1500660.77, importe_modificado:1500660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {2315994/proyecto_PROCESO, 2315994/proyecto_INICIO, 2315994/proyecto_FIN, 2315994/proyecto_PROCESO, 2315994/proyecto_FIN, 2315994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317901 | Proyecto de inversión | 2828497.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828497.91, modificado:2828497.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 426068 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 426068 | S | 593 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.5, meta_modificada:1533.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLATZALA, 41327 TLATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE , lon:-98.55056133, lat:17.61519961}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 2828497.91 | 2828497.91 | 2828497.91 | 2828497.91 | 2828497.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-135-2023, contratista:CONSTRUCTORA DICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2828497.91, importe_modificado:2828497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.5}} | {2317901/proyecto_PROCESO, 2317901/proyecto_INICIO, 2317901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319812 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ - 434937 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 434937 | S | 70 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCION LA OBRA INICIA A 50 METROS DEL ZOCALO CENTRAL Y TERMINA A 150 METROS, lon:-98.81834585, lat:16.58407466}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0043, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2319812/proyecto_INICIO, 2319812/proyecto_FIN, 2319812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el reporte de avances fisicos debe ser del 100 % favor de verificar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402315028 | Proyecto de inversión | 1856194.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856194.38, modificado:1856194.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 414539 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 414539 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.21, meta_modificada:919.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDA, lon:-99.37811617, lat:17.65241894}} | 2023-11-13 | 2023-12-16 | 1856194.38 | 1856194.38 | 1856194.38 | 1856194.38 | 1856194.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-62, contratista:FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1856194.38, importe_modificado:1856194.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.21}} | {2315028/proyecto_PROCESO, 2315028/proyecto_INICIO, 2315028/proyecto_FIN, 2315028/proyecto_INICIO, 2315028/proyecto_FIN, 2315028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308548 | Proyecto de inversión | 718520.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718520.77, modificado:718520.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 386067 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 386067 | S | 644 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:PUEBLO VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE SALIDA A SANTA CATARINA, CALLE SALIDA AGUA HEDIONDA EN LA LOLCALIDAD DE VALLE LUZ UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ENTRE SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.33995358, lat:18.12976273}} | 2023-08-21 | 2023-09-18 | 718520.77 | 718520.77 | 718520.77 | 718520.77 | 718520.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-032-2023, contratista:MIGUELA ARCOS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:718520.77, importe_modificado:718520.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:99.0}} | {2308548/proyecto_INICIO, 2308548/proyecto_PROCESO, 2308548/proyecto_FIN, 2308548/proyecto_PROCESO, 2308548/proyecto_FIN, 2308548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308945 | Proyecto de inversión | 388927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388927.33, modificado:388927.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO AMAZONAS, EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 387641 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 387641 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.09, meta_modificada:349.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE CALLE RIO AMAZONAS PUEBLO SABANA GRANDE, 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RIO NEXPA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CORRAL DE TOROS, lon:-99.54765033, lat:18.15491205}} | 2023-11-06 | 2023-12-03 | 388927.33 | 388927.33 | 388927.33 | 388927.33 | 388927.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:388927.33, importe_modificado:388927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.09}} | {2308945/proyecto_PROCESO, 2308945/proyecto_INICIO, 2308945/proyecto_FIN, 2308945/proyecto_INICIO, 2308945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312610 | Proyecto de inversión | 1500825.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500825.71, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO TERCERA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 405014 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 405014 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.9, meta_modificada:430.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE H COLEGIO MILITAR PUEBLO TEPECOACUILCO DE TRUJANO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE VALERIO TRUJANO EL PARQUE SE ENCUENT, lon:-99.46386784, lat:18.28740739}} | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-014-2023-AD, contratista:ERIK SALGADO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.9}} | {2312610/proyecto_PROCESO, 2312610/proyecto_INICIO, 2312610/proyecto_FIN, 2312610/proyecto_INICIO, 2312610/proyecto_PROCESO, 2312610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312988 | Proyecto de inversión | 476539.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476539.48, modificado:476539.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE PATLICHA - 406408 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 406408 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.75, meta_modificada:282.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PATLICHA, 41470 PATLICHA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PATLICHA MPIO DE COPANATOY, lon:-98.72217593, lat:17.43734986}} | 2023-08-28 | 2023-09-16 | 476539.48 | 476539.48 | 476539.48 | 476539.48 | 476539.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-038/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:476539.48, importe_modificado:476539.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.75}} | {2312988/proyecto_INICIO, 2312988/proyecto_FIN, 2312988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317923 | Proyecto de inversión | 3400019.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400019.31, modificado:3400019.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELICIANO RADILLA TRAMO AV DIEGO HURTADO A CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COL CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ - 426169 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 426169 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:239.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELICIANO RADILLA AV DIEGO HURTADO INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, AVENIDA IGNACIO VALLA, lon:-99.9017278, lat:16.85855314}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 3400019.31 | 3400019.31 | 3400019.31 | 3400019.31 | 3400019.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/289-2023/LP, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS ALANJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3400019.31, importe_modificado:3400019.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.01}} | {2317923/proyecto_INICIO, 2317923/proyecto_FIN, 2317923/proyecto_PROCESO, 2317923/proyecto_FIN, 2317923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313291 | Proyecto de inversión | 2016650.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016650.23, modificado:2016650.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE AZULAQUES MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 407604 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 407604 | S | 120 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PEATONAL COMUNIDAD DE AZULAQUES PUEBLO AZULAQUEZ, 40472 AZULÁQUEZ, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE PEATONAL COMUNIDAD DE AZULAQUES Y , A UNOS 100 MTS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AZULAQUES, lon:-99.80750196, lat:18.57891077}} | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 2016650.23 | 2016650.23 | 2016650.23 | 2016650.23 | 2016650.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/034/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2016650.23, importe_modificado:2016650.23}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2313291/proyecto_PROCESO, 2313291/proyecto_FIN, 2313291/proyecto_PROCESO, 2313291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319217 | Proyecto de inversión | 1782762.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782762.84, modificado:1782762.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEMALAC, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 432307 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 432307 | S | 440 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA SECUNDARIA VIECENTE GUERRERO, CALLE DEL CRUCERO CARRETERA A PUEBLA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANC, lon:-98.95210179, lat:18.11743468}} | 2023-12-02 | 2023-12-31 | 1782762.84 | 1782762.84 | 1782762.84 | 1782762.84 | 1782762.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-2023, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA CITMA SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:1782762.85, importe_modificado:1782762.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2319217/proyecto_FIN, 2319217/proyecto_INICIO, 2319217/proyecto_FIN, 2319217/proyecto_INICIO, 2319217/proyecto_PROCESO, 2319217/proyecto_INICIO, 2319217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319837 | Proyecto de inversión | 321157.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321157.43, modificado:321157.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLEJON SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 56.00, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 435036 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 435036 | S | 225 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.57, meta_modificada:172.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y , CALLE PUERTO RICO TE UBICAS FRENTE A LA TEMIAL DE AUTOBUCES AVANZAS A 150 METROS Y GIRAS A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CALLE NICOLAS B, lon:-99.38746451, lat:16.79129023}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 321157.43 | 321157.43 | 321157.43 | 321157.43 | 321157.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/148/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:321157.43, importe_modificado:321157.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.57}} | {2319837/proyecto_INICIO, 2319837/proyecto_FIN, 2319837/proyecto_PROCESO, 2319837/proyecto_FIN, 2319837/proyecto_PROCESO, 2319837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317498 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL NO. 1 EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE RODRIGUEZ SALGADO, EN LA COLONIA SAN ANDRES - 424820 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 424820 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.4, meta_modificada:1058.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL NO. 1 EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE RODRIGUEZ SALGADO EN LA COLONIA SAN ANDRES SE UBICA AL SUR DEL, lon:-99.86421343, lat:18.35789291}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1120, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.4}} | {2317498/proyecto_INICIO, 2317498/proyecto_FIN, 2317498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317503 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL RATON - 424830 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 424830 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO EL RATON - EL RATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 50 INTERIOR SN PUEBLO EL RATON, 40700 EL RATÓN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEBRADIOS DE MAIZ, lon:-100.93455613, lat:18.08799667}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-111, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2317503/proyecto_PROCESO, 2317503/proyecto_FIN, 2317503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317509 | Proyecto de inversión | 1700088.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700088.49, modificado:1700088.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 424857 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 424857 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOLAPA, 41403 TOTOLAPA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO TOTOLAPA ZAPOTITLAN TABLAS Y CARRETERA CRUCERO ZAPOTITLAN COPANATOYAC, BRECHA SACACOSECHA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA INIC, lon:-98.76783171, lat:17.42916193}} | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 1700088.49 | 1700088.49 | 1700088.49 | 1700088.49 | 1700088.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-029-23, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1700088.49, importe_modificado:1700088.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}} | {2317509/proyecto_INICIO, 2317509/proyecto_PROCESO, 2317509/proyecto_INICIO, 2317509/proyecto_FIN, 2317509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322356 | Proyecto de inversión | 548140.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548140.66, modificado:548140.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉCMOC ENTRE AV. MORELOS AV. ALTAMIRANO EN PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 449455 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 449455 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.7, meta_modificada:98.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS Y CALLE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MATAMOROS EL INICIO DE ESTE PROYECTO SE UBICA A 230 METROS DIRECCIÓN NORTE DEL MERCAD, lon:-99.6737348, lat:18.75023132}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 548140.66 | 548140.66 | 548140.66 | 548140.66 | 548140.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:548140.6, importe_modificado:548140.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.7}} | {2322356/proyecto_INICIO, 2322356/proyecto_PROCESO, 2322356/proyecto_INICIO, 2322356/proyecto_PROCESO, 2322356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314680 | Proyecto de inversión | 1235125.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235125.37, modificado:1235125.37}} | CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GUERRERO. - 413341 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 413341 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:RANCHERIA LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYYERON EN PARCELAS CERCA DE LA HUMEDAD AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.258197, lat:18.478503}} | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 1235125.37 | 1235125.37 | 1235125.37 | 1235125.37 | 1235125.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-32-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1235125.37, importe_modificado:1235125.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2314680/proyecto_INICIO, 2314680/proyecto_PROCESO, 2314680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315054 | Proyecto de inversión | 2906922.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906922.42, modificado:2906922.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUT 7, EN LA COLONIA VILLAS TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 414667 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 414667 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLAS TAMARINDO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE IXTAPA Y CALLE ARTICULO TERCERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES IXTAPA Y ARTICULO TERCERO EN LA COLONIA VILLAS TAMARI, lon:-98.43048559, lat:16.6890641}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2906922.42 | 2906922.42 | 2906922.42 | 2906922.42 | 2906922.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0100/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2906922.42, importe_modificado:2906922.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2315054/proyecto_INICIO, 2315054/proyecto_FIN, 2315054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308579 | Proyecto de inversión | 369199.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369199.65, modificado:369199.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANTARRANAS, EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 386179 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 386179 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.25, meta_modificada:327.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE CANTARRANAS PUEBLO SABANA GRANDE, 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE RIO NEXPA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE CANTARRANAS A DOS CUADRAS DEL CORRAL DE TOROS Y CERCA DEL RI, lon:-99.54728555, lat:18.15397668}} | 2023-11-06 | 2023-12-03 | 369199.65 | 369199.65 | 369199.65 | 369199.65 | 369199.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:369199.65, importe_modificado:369199.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.25}} | {2308579/proyecto_INICIO, 2308579/proyecto_PROCESO, 2308579/proyecto_INICIO, 2308579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308982 | Proyecto de inversión | 2021357.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021357.93, modificado:2021357.93}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUAREZ - 387819 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 387819 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE DE JUÁREZ, 41980 LLANO GRANDE DE JUÁREZ, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EULALIA GUZMAN, lon:-98.47735455, lat:16.90047345}} | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 2021357.93 | 2021357.93 | 2021357.93 | 2021357.93 | 2021357.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N30/2023, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:2021357.93, importe_modificado:2021357.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2308982/proyecto_INICIO, 2308982/proyecto_PROCESO, 2308982/proyecto_FIN, 2308982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313007 | Proyecto de inversión | 950145.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950145.49, modificado:950145.49}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON SALIDA AL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 406461 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 406461 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA PUEBLO OLINALA SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , AVENIDA VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA SALIDA HACIA EL PROGRESO EN L, lon:-98.73147987, lat:17.77885366}} | 2023-11-10 | 2023-12-13 | 950145.49 | 950145.49 | 950145.49 | 950145.49 | 950145.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-109/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:950145.49, importe_modificado:950145.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:359.0}} | {2313007/proyecto_PROCESO, 2313007/proyecto_FIN, 2313007/proyecto_INICIO, 2313007/proyecto_FIN, 2313007/proyecto_PROCESO, 2313007/proyecto_FIN, 2313007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317168 | Proyecto de inversión | 1910654.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910654.22, modificado:1910654.22}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 423466 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 423466 | S | 581 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO AYOTOXTLA, 41407 VILLA DE GUADALUPE, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE DEL COMEDOR Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE EL CALVARIO ENTRE LAS CALLES DE COMEDOR Y LA CALLE BENITO , lon:-98.83204537, lat:17.40178705}} | 2023-10-09 | 2023-12-09 | 1910654.22 | 1910654.22 | 1910654.22 | 1910654.22 | 1910654.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-035-23, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1910654.22, importe_modificado:1910654.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2317168/proyecto_INICIO, 2317168/proyecto_PROCESO, 2317168/proyecto_FIN, 2317168/proyecto_INICIO, 2317168/proyecto_PROCESO, 2317168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317953 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA DEL BUEY EL MANGO - 426323 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 426323 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:524, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DEL BUEY - MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL MANGO, 40700 LOS MANGOS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL BILLAR Y LA CANCHA DE VOLI, lon:-101.00160697, lat:18.13464594}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-120, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2317953/proyecto_PROCESO, 2317953/proyecto_FIN, 2317953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319853 | Proyecto de inversión | 728131.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728131.5, modificado:728131.5}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA COLONIA MONTE GOSEN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 435104 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 435104 | S | 201 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.86, meta_modificada:777.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:170, direccion:CALLE LINDERO COLONIA MONTE GOSEN, 41300 MONTE GOSEN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MATEO Y CALLE BARRERA, CALLE TLATZALA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LINDERO ENTRE LA CALLES BARRERA Y LA CALLE MATEO DE LA COLONIA, lon:-98.5449949, lat:17.57615975}} | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 728131.5 | 728131.5 | 728131.5 | 728131.5 | 728131.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-137-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:728131.5, importe_modificado:728131.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.86}} | {2319853/proyecto_PROCESO, 2319853/proyecto_FIN, 2319853/proyecto_PROCESO, 2319853/proyecto_INICIO, 2319853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319857 | Proyecto de inversión | 376900.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376900.85, modificado:376900.85}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS HORACIO - 435109 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 435109 | S | 634 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALZADA BARRA DE TECOANAPA PUEBLO BARRANCA DE TECOANAPA, 41936 BARRA DE TECOANAPA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NILOS HORACIO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.73287976, lat:16.51130996}} | 2023-12-10 | 2023-12-28 | 376900.85 | 376900.85 | 376900.85 | 376900.85 | 376900.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0035, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:376900.85, importe_modificado:376900.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2319857/proyecto_PROCESO, 2319857/proyecto_FIN, 2319857/proyecto_INICIO, 2319857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321546 | Proyecto de inversión | 896080.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896080.13, modificado:896080.13}} | REHABILITACION DE CAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 441992 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 441992 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:PUEBLO TENANTITLAN, 41077 TENANTITLÁN, COPALILLO GUERRERO ENTRE BRECHA CAMINO ACINGO A TENANTITLAN Y , SE VA POR LA CARRETERA COPALILLO TLALCOZOTITLAN DESVIARSE EN EL CRUCERO RUMBO A ACINGO Y CONTINUAR SE PASA A ACINGO, Y 10, lon:-99.103158, lat:17.898774}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 896080.13 | 896080.13 | 896080.13 | 896080.13 | 896080.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/09/2023, contratista:JUDITH LOPEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:896080.13, importe_modificado:896080.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2321546/proyecto_INICIO, 2321546/proyecto_PROCESO, 2321546/proyecto_FIN, 2321546/proyecto_PROCESO, 2321546/proyecto_FIN, 2321546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321561 | Proyecto de inversión | 200291.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200291.26, modificado:200291.26}} | REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 442049 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 442049 | S | 640 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:345.4, meta_modificada:345.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MAGNOLIA TE SITUAS FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBUCES DIRÍGETE AL ESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONALA, lon:-99.38834159, lat:16.79204004}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 200291.26 | 200291.26 | 200291.26 | 200291.26 | 200291.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/145/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:200302.26, importe_modificado:200302.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:345.4}} | {2321561/proyecto_INICIO, 2321561/proyecto_PROCESO, 2321561/proyecto_INICIO, 2321561/proyecto_FIN, 2321561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322389 | Proyecto de inversión | 337809.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337809.18, modificado:337809.18}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL CESSA, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO,MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 449563 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 449563 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CESSA CIUDAD COPALILLO, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE CESSA Y CARRETERA ATENANGO A COPALILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA AVANZANDO POR LA CARRETERA ATENANGO COPALILLO AL ENTRAR POR LA CARRETERA SE, lon:-99.03960644, lat:18.05066008}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 337809.18 | 337809.18 | 337809.18 | 337809.18 | 337809.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/42/2023, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:337809.18, importe_modificado:337809.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2322389/proyecto_INICIO, 2322389/proyecto_FIN, 2322389/proyecto_PROCESO, 2322389/proyecto_FIN, 2322389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314686 | Proyecto de inversión | 989429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989429.6, modificado:989429.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE IXTLAHUACATENGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 413352 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 413352 | S | 244 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:BRECHA TRAMO A 800 MTS DE IXTLAHUACATENGO - COMUNIDAD DE IXTLAHUACATENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 05 PUEBLO IXTLAHUACATENGO, 40466 CUAJINICUILA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO A IXTLAHUACATENGO Y , , lon:-99.930098, lat:18.516303}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 989429.6 | 989429.6 | 989429.6 | 989429.6 | 989429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/037/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:989429.6, importe_modificado:989429.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}} | {2314686/proyecto_INICIO, 2314686/proyecto_PROCESO, 2314686/proyecto_FIN, 2314686/proyecto_PROCESO, 2314686/proyecto_FIN, 2314686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315078 | Proyecto de inversión | 1216699.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216699.83, modificado:1216699.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE OMITLAN, TEPEHUAJE, LAS PIÑAS, TLALCHOCOHUITE, LA PALMA, EL ZAPOTE, Y CHACALAPA DE BRAVOS, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 414757 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 414757 | S | 1195 | 1205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.9, meta_modificada:48.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO TALCHOCOHUITE - LA PALMA- EL ZAPOTE-TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 PUEBLO TLALCHIQUIHUITE, 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA BRECHA EL ZAPOTE Y TERRACERIA ACCESOS PR, lon:-99.53988209, lat:17.08961902}} | 2023-11-01 | 2023-12-09 | 1216699.83 | 1216699.83 | 1216699.83 | 1216699.83 | 1216699.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/50, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:1216699.83, importe_modificado:1216699.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.9}} | {2315078/proyecto_PROCESO, 2315078/proyecto_INICIO, 2315078/proyecto_FIN, 2315078/proyecto_INICIO, 2315078/proyecto_PROCESO, 2315078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315087 | Proyecto de inversión | 973124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973124.8, modificado:973124.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SAN FRANCISCO - 414781 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 414781 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO, 40700 SAN FRANCISCO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE LOS SEMBRADIOS, lon:-100.90339313, lat:18.26339862}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 973124.8 | 973124.8 | 973124.8 | 973124.8 | 973124.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-108, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:973124.8, importe_modificado:973124.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.2}} | {2315087/proyecto_INICIO, 2315087/proyecto_PROCESO, 2315087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313030 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA PERPETUO SOCORRO LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 406548 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 406548 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA A UN COS, lon:-98.50514537, lat:17.67175524}} | 2023-11-04 | 2023-12-07 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-016/2023, contratista:BALDEMAR BAHENA FRANCO, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2313030/proyecto_INICIO, 2313030/proyecto_FIN, 2313030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316066 | Proyecto de inversión | 1677684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677684.2, modificado:1677684.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE COMALA DE GOMEZ , MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 418570 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 418570 | S | 214 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO COMALA, 41033 COMALA DE GÓMEZ, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CORRAL DE TOROS, TERRACERIA AL RIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE VA A LA IGLESIA DE SAN MATEO DEL POBLADO , lon:-99.06837291, lat:18.15547497}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 1677684.2 | 1677684.2 | 1677684.2 | 1677684.2 | 1677684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-2023, contratista:leovani altamirano lopez, convocante:municipio de atenango del río, monto:1677684.2, importe_modificado:1677684.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2316066/proyecto_INICIO, 2316066/proyecto_FIN, 2316066/proyecto_PROCESO, 2316066/proyecto_FIN, 2316066/proyecto_PROCESO, 2316066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317206 | Proyecto de inversión | 1366163.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366163.62, modificado:1366163.62}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN EL BARRIO PRIMERO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 423633 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 423633 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , CALLE FLORENCIO VILLAREAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PRIMERO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALTAMIRA, lon:-99.00502205, lat:16.74934458}} | 2023-05-08 | 2023-06-27 | 1366163.62 | 1366163.62 | 1366163.62 | 1366163.62 | 1366163.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/029/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1366163.62, importe_modificado:1366163.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2317206/proyecto_INICIO, 2317206/proyecto_FIN, 2317206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317972 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO, BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 426399 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 426399 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE PRINCI, lon:-99.17708562, lat:17.7360551}} | 2023-10-25 | 2023-12-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-100, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2317972/proyecto_INICIO, 2317972/proyecto_FIN, 2317972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317973 | Proyecto de inversión | 994892.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994892.72, modificado:994892.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULCO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 426401 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 426401 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.62, meta_modificada:541.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:RANCHERIA EL ARENAL LA PLATAFORMA, 41917 EL ARENAL (LA PLATAFORMA), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE EL ARENAL Y LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.56237721, lat:16.54446125}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 994892.72 | 994892.72 | 994892.72 | 994892.72 | 994892.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/046, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:994892.72, importe_modificado:994892.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.62}} | {2317973/proyecto_FIN, 2317973/proyecto_INICIO, 2317973/proyecto_FIN, 2317973/proyecto_PROCESO, 2317973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313337 | Proyecto de inversión | 1692771.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692771.81, modificado:1692771.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES SAN JUAN DEL REPARO NORTE SAN JUAN DEL REPARO SUR, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 407790 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 407790 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:72.5, meta_modificada:72.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN DEL REPARO SUR - EL RIO - SANJUAN DEL REPÁRO NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 500 PUEBLO SAN JUAN DEL REPARO SUR SAN JUAN DEL REPARO, 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESC, lon:-99.53439145, lat:16.99767293}} | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 1692771.81 | 1692771.81 | 1692771.81 | 1692771.81 | 1692771.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/44, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:1692771.81, importe_modificado:1692771.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:72.5}} | {2313337/proyecto_INICIO, 2313337/proyecto_FIN, 2313337/proyecto_PROCESO, 2313337/proyecto_INICIO, 2313337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313342 | Proyecto de inversión | 1017908.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017908.38, modificado:1017908.38}} | AMPLIACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN AREAS ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA GRO. - 407808 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 407808 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.92, meta_modificada:280.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MATAMOROS UBICACION DE OBRA DE ENCUENTRA EN LADO NORTE DE MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.67429401, lat:18.74818011}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 1017908.38 | 1017908.38 | 1017908.38 | 1017908.38 | 1017908.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1017908.38, importe_modificado:1017908.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.92}} | {2313342/proyecto_INICIO, 2313342/proyecto_PROCESO, 2313342/proyecto_FIN, 2313342/proyecto_PROCESO, 2313342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319893 | Proyecto de inversión | 868000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868000.0, modificado:868000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO - 435270 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 435270 | S | 585 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALZADA BARRA DE TECOANAPA PUEBLO BARRANCA DE TECOANAPA, 41936 BARRA DE TECOANAPA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR, lon:-98.74010895, lat:16.51888986}} | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0036, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:868000.0, importe_modificado:868000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2319893/proyecto_INICIO, 2319893/proyecto_PROCESO, 2319893/proyecto_FIN, 2319893/proyecto_PROCESO, 2319893/proyecto_INICIO, 2319893/proyecto_PROCESO, 2319893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321583 | Proyecto de inversión | 1053441.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053441.44, modificado:1053441.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPANO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 442125 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 442125 | S | 47 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.73, meta_modificada:589.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUOANO PUEBLO CHIMALACACINGO, 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLEJON VICENTE GUERRERO Y , SE CONDUCE POR LA CARRETERA COPALILLO A OLINALA HASTA LLEGAR A PAPALUTLA ENSEGUIDA DEL CENTRO DE SALUD DOBL, lon:-98.91453822, lat:17.94975045}} | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 1053441.44 | 1053441.44 | 1053441.44 | 1053441.44 | 1053441.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/17/2023, contratista:JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1053441.44, importe_modificado:1053441.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.73}} | {2321583/proyecto_INICIO, 2321583/proyecto_PROCESO, 2321583/proyecto_FIN, 2321583/proyecto_PROCESO, 2321583/proyecto_FIN, 2321583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322038 | Proyecto de inversión | 2364139.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:906900.0, modificado:906900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457239.94, modificado:1457239.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 448060 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 448060 | S | 2836 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEFERNANDO MONTES DE OCA EN LALOCALIDAD DE ME, lon:-99.6100394, lat:17.92756884}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2364139.94 | 2364139.94 | 2364139.94 | 2364139.94 | 2364139.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-66, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2364139.94, importe_modificado:2364139.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2322038/proyecto_INICIO, 2322038/proyecto_PROCESO, 2322038/proyecto_FIN, 2322038/proyecto_PROCESO, 2322038/proyecto_FIN, 2322038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322411 | Proyecto de inversión | 693745.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693745.57, modificado:693745.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO RINCÓN DEL GALLO CARRETERA TLAPEHUALA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS. - 449667 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 449667 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.78, meta_modificada:1.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL GALLO - SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 780 RANCHERIA RINCÓN DEL GALLO, 40610 RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAPEHUALA SAN, lon:-100.507979, lat:18.273036}} | 2023-09-25 | 2023-11-24 | 693745.57 | 693745.57 | 693745.57 | 693745.57 | 693745.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:693745.57, importe_modificado:693745.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.78}} | {2322411/proyecto_INICIO, 2322411/proyecto_PROCESO, 2322411/proyecto_FIN, 2322411/proyecto_PROCESO, 2322411/proyecto_FIN, 2322411/proyecto_INICIO, 2322411/proyecto_PROCESO, 2322411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315094 | Proyecto de inversión | 566235.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566235.22, modificado:566235.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MARIPOSAS DE LA COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 414806 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 414806 | S | 187 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARIPOSAS COLONIA NAZARETH, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL PALMAR LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE LAS MARIPOSAS ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y, lon:-98.57795584, lat:17.52888157}} | 2023-08-15 | 2023-09-13 | 566235.22 | 566235.22 | 566235.22 | 566235.22 | 566235.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-110-2023, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:566235.22, importe_modificado:566235.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {2315094/proyecto_INICIO, 2315094/proyecto_PROCESO, 2315094/proyecto_FIN, 2315094/proyecto_INICIO, 2315094/proyecto_PROCESO, 2315094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315096 | Proyecto de inversión | 997601.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997601.93, modificado:997601.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A CASAS QUEMADAS A CORRAL FIADO, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FIADO - 414809 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 414809 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6292.0, meta_modificada:6292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A CASAS QUEMADAS - CORRAL FIADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 29 PUEBLO PALOS ALTOS, 40797 PALOS ALTOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , CRUCERO A CASAS QUEMADAS SOBRE EL CAMINO DANDO A LA , lon:-100.44443955, lat:17.61927953}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 997601.93 | 997601.93 | 997601.93 | 997601.93 | 997601.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-013-2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:997601.93, importe_modificado:997601.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6292.0}} | {2315096/proyecto_INICIO, 2315096/proyecto_PROCESO, 2315096/proyecto_FIN, 2315096/proyecto_PROCESO, 2315096/proyecto_FIN, 2315096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312673 | Proyecto de inversión | 763233.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763233.02, modificado:763233.02}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 224 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 405266 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 405266 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 41998 LA REFORMA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 224, lon:-98.50374216, lat:16.6960658}} | 2023-11-08 | 2023-12-17 | 763233.02 | 763233.02 | 763233.02 | 763233.02 | 763233.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N39/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:763233.02, importe_modificado:763233.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2312673/proyecto_INICIO, 2312673/proyecto_PROCESO, 2312673/proyecto_FIN, 2312673/proyecto_PROCESO, 2312673/proyecto_FIN, 2312673/proyecto_INICIO, 2312673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316093 | Proyecto de inversión | 1927940.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:130300.46, modificado:130300.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797640.34, modificado:1797640.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA A LA LOCALIDAD DE IGUALAPA TRAMO 2 600 AL 3 880 1.280 KM - 418709 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 418709 | S | 364 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA VITORIA - IGUALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO LA VICTORIA, 41993 LA VICTORIA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA A IGUALAPA, lon:-98.49718335, lat:16.75915951}} | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 1927940.8 | 1927940.8 | 1927940.8 | 1927940.8 | 1927940.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N40/2023, contratista:COSAG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1927940.8, importe_modificado:1927940.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2316093/proyecto_FIN, 2316093/proyecto_INICIO, 2316093/proyecto_PROCESO, 2316093/proyecto_INICIO, 2316093/proyecto_FIN, 2316093/proyecto_PROCESO, 2316093/proyecto_INICIO, 2316093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316097 | Proyecto de inversión | 444229.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444229.55, modificado:444229.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TORO , EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 418719 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 418719 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.85, meta_modificada:58.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS OLLITAS, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE BOULEVARD BOULEVARD DE AZOYU Y , CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA PLAZA DE TORO LIENZO DE CHARRO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU, lon:-98.60378673, lat:16.73047878}} | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 444229.55 | 444229.55 | 444229.55 | 444229.55 | 444229.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/035, contratista:MARIO ALBERTO SALDAÑA ALARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:444229.55, importe_modificado:444229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.85}} | {2316097/proyecto_FIN, 2316097/proyecto_INICIO, 2316097/proyecto_FIN, 2316097/proyecto_PROCESO, 2316097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319919 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO - 435380 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 435380 | S | 794 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO ATRAS D, lon:-98.80496162, lat:16.57999299}} | 2023-09-05 | 2023-10-18 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2319919/proyecto_INICIO, 2319919/proyecto_PROCESO, 2319919/proyecto_FIN, 2319919/proyecto_INICIO, 2319919/proyecto_PROCESO, 2319919/proyecto_FIN, 2319919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321607 | Proyecto de inversión | 810393.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810393.82, modificado:810393.82}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 079 C.C.T 12EMS0083B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA VILLA - 442203 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 442203 | S | 403 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA DE LA VILLA, 39965 SANTA ELENA DE LA VILLA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL EL CUCO SANTA ELENA DE LA VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL POBLADO AHI SE ENCUENTRA LA ESCUELA C, lon:-99.3235581, lat:16.87194646}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 810393.82 | 810393.82 | 810393.82 | 810393.82 | 810393.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/101/2023/AD, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:810393.82, importe_modificado:810393.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2321607/proyecto_INICIO, 2321607/proyecto_FIN, 2321607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315125 | Proyecto de inversión | 297640.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297640.76, modificado:297640.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 414918 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 414918 | S | 500 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TEQUICUILCO - ATENANGO DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AUTOPISTA MEXICO A ACAPULCO, LA OBRA SE UBICA , lon:-99.20960078, lat:18.11081925}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 297640.76 | 297640.76 | 297640.76 | 297640.76 | 297640.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-2023, contratista:CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:297640.76, importe_modificado:297640.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2315125/proyecto_INICIO, 2315125/proyecto_PROCESO, 2315125/proyecto_FIN, 2315125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315131 | Proyecto de inversión | 573410.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573410.68, modificado:573410.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 414945 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 414945 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CERRADA IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE APETLANCA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL SALON DE FIES, lon:-99.39302943, lat:17.57237214}} | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 573410.68 | 573410.68 | 573410.68 | 573410.68 | 573410.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-63, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:573410.68, importe_modificado:573410.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2315131/proyecto_INICIO, 2315131/proyecto_FIN, 2315131/proyecto_INICIO, 2315131/proyecto_PROCESO, 2315131/proyecto_FIN, 2315131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308654 | Proyecto de inversión | 1303314.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303314.9, modificado:1303314.9}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS TULES - 386569 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 386569 | S | 199 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:94, direccion:RANCHERIA LOS TULES, 40633 LOS TULES, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LOS TULES ESTÁ A 329 METROS DE ALTITUD. A 6.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.64115259, lat:18.46764052}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 1303314.9 | 1303314.9 | 1303314.9 | 1303314.9 | 1303314.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-44, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1303314.9, importe_modificado:1303314.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2308654/proyecto_INICIO, 2308654/proyecto_FIN, 2308654/proyecto_PROCESO, 2308654/proyecto_FIN, 2308654/proyecto_PROCESO, 2308654/proyecto_INICIO, 2308654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317243 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL RIO EN POBLADO LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO ACAPULCO DE JUAREZ - 423749 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 423749 | S | 41 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.86, meta_modificada:1384.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CALLE GREGORIO RAMIREZ VINIENDO SOB, lon:-99.81012682, lat:16.94131523}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/448-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.53}} | {2317243/proyecto_INICIO, 2317243/proyecto_FIN, 2317243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317247 | Proyecto de inversión | 1535594.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535594.64, modificado:1535594.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 423757 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 423757 | S | 179 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE, 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO Y CAMINO SAN MIGEL CUIXAPA NORTE SAN AGUSTIN, BRECHA DEL , lon:-98.76939407, lat:17.43642021}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1535594.64 | 1535594.64 | 1535594.64 | 1535594.64 | 1535594.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-026-23, contratista:SERGIO MORENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1535594.64, importe_modificado:1535594.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2317247/proyecto_INICIO, 2317247/proyecto_PROCESO, 2317247/proyecto_FIN, 2317247/proyecto_INICIO, 2317247/proyecto_PROCESO, 2317247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318019 | Proyecto de inversión | 459329.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459329.64, modificado:459329.64}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A TEPACOYA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 426588 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 426588 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.41, meta_modificada:386.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SAN GREGORIO - EL GAVILAN, ACEDER A LA LOCALIDAD POR CALLE PRIMCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL , lon:-99.59198791, lat:18.62927365}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 459329.64 | 459329.64 | 459329.64 | 459329.64 | 459329.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-35, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:459329.64, importe_modificado:459329.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.41}} | {2318019/proyecto_INICIO, 2318019/proyecto_PROCESO, 2318019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318027 | Acción | 42700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42700.0, modificado:42700.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 426624 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 426624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-01-18 | 2023-12-29 | 42700 | 42700 | 42700 | 42700 | 42700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-GINDIRECTOS1, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:42700.0, importe_modificado:42700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318027/proyecto_PROCESO, 2318027/proyecto_INICIO, 2318027/proyecto_PROCESO, 2318027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314768 | Proyecto de inversión | 3530559.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530559.35, modificado:3530559.35}} | REHABILITACION DE CALLE PANORAMICA, TRAMO CALLE EUCALIPTO A CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 413657 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 413657 | S | 3267 | 3076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.22, meta_modificada:930.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA COLONIA LA GUADALUPE, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRAZA URBANA EN COLINDANCIA CON LA COLONIA SANTA ANIT, lon:-99.52396508, lat:17.65031804}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 3530559.35 | 3530559.35 | 3530559.35 | 3530559.35 | 3530559.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-61, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3530559.35, importe_modificado:3530559.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.22}} | {2314768/proyecto_INICIO, 2314768/proyecto_PROCESO, 2314768/proyecto_FIN, 2314768/proyecto_INICIO, 2314768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314780 | Proyecto de inversión | 4479597.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:73107.56, modificado:73107.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406489.99, modificado:4406489.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 413690 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 413690 | S | 682 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.28, meta_modificada:786.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, lon:-99.97882993, lat:17.79147672}} | 2023-10-26 | 2023-12-19 | 4479597.55 | 4479597.55 | 4479597.55 | 4479597.55 | 4479597.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-118, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4479597.55, importe_modificado:4479597.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.28}} | {2314780/proyecto_PROCESO, 2314780/proyecto_FIN, 2314780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313097 | Proyecto de inversión | 2049502.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049502.22, modificado:2049502.22}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO EL POCHOTE, TRAMO EL COLUMPIO A AGUA COLORADA , EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 406833 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 406833 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO A 10 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL - EL COLUMPIO A AGUA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 RANCHERIA AGUA COLORADA, 40469 LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CARRETER, lon:-99.92372343, lat:18.45432972}} | 2023-08-28 | 2023-12-05 | 2049502.22 | 2049502.22 | 2049502.22 | 2049502.22 | 2049502.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/033/2023, contratista:EDUARDO CASTORELA JAIMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2049502.22, importe_modificado:2049502.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2313097/proyecto_INICIO, 2313097/proyecto_PROCESO, 2313097/proyecto_FIN, 2313097/proyecto_PROCESO, 2313097/proyecto_FIN, 2313097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316949 | Proyecto de inversión | 1082286.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082286.09, modificado:1082286.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 422532 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422532 | S | 390 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.99, meta_modificada:889.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO MAXMANDI, 41906 MAXMADI, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA AZOYU A CUANACAXTILAN, LA OBRA DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA AZOYU A CUANACAXTITLAN A 120 M ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICPAL DE L, lon:-98.59057059, lat:16.76863098}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1082286.09 | 1082286.09 | 1082286.09 | 1082286.09 | 1082286.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/041, contratista:DAVKA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1082286.09, importe_modificado:1082286.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.99}} | {2316949/proyecto_INICIO, 2316949/proyecto_PROCESO, 2316949/proyecto_FIN, 2316949/proyecto_INICIO, 2316949/proyecto_FIN, 2316949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316955 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 103, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 422551 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422551 | S | 600 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO TEPEYAC, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE ALMAZAN, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MADRID Y LA CALLE ALMAZAN EN EL BARRIO DE TEPEYAC Y A 100 M DE LA CAPILLA DE TEPEYAC, lon:-98.59919123, lat:16.73508037}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/042, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2316955/proyecto_INICIO, 2316955/proyecto_PROCESO, 2316955/proyecto_INICIO, 2316955/proyecto_PROCESO, 2316955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317281 | Proyecto de inversión | 584562.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584562.32, modificado:584562.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.C.T. 12KJN2624M EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 423861 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 423861 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CALLE SALIDA HACIA EL LIMON PUEBLO LA CAMPANA, 40471 LA CAMPANA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SALIDA HACIA EL LIMON SIN NUMERO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.8835425, lat:18.61405026}} | 2023-10-12 | 2023-12-04 | 584562.32 | 584562.32 | 584562.32 | 584562.32 | 584562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/038/2023, contratista:EDUARDO CASTORELA JAIMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:584562.32, importe_modificado:584562.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2317281/proyecto_INICIO, 2317281/proyecto_PROCESO, 2317281/proyecto_FIN, 2317281/proyecto_INICIO, 2317281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318033 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA CEIBA MOCHA - 426643 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 426643 | S | 12 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO CEIBA MOCHA - CEIBA MOCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 50 INTERIOR SN PUEBLO CEIBA MOCHA, 40700 CEIBA MOCHA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS, lon:-101.10361871, lat:18.02888542}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-121, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2318033/proyecto_INICIO, 2318033/proyecto_FIN, 2318033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319348 | Proyecto de inversión | 326012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326012.71, modificado:326012.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 432840 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 432840 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA SAN JOSÉ, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLEJON SAN JOSE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JOSE COMO REFERENCIA ENTRE LA CALLE NACIONES UNID, lon:-99.5303309, lat:17.16733401}} | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 326012.71 | 326012.71 | 326012.71 | 326012.71 | 326012.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/58, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:326012.71, importe_modificado:326012.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {2319348/proyecto_INICIO, 2319348/proyecto_PROCESO, 2319348/proyecto_FIN, 2319348/proyecto_PROCESO, 2319348/proyecto_FIN, 2319348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319952 | Proyecto de inversión | 760217 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760217.0, modificado:760217.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES DE COLONIAS 16 DE SEPTIEMBRE EL PANTEON Y LA PREPA. - 435531 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 435531 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO AMATE VALIADO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE LA GUARDIA NACIONAL, lon:-98.80894279, lat:16.58350694}} | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 760217 | 760217 | 760217 | 760217 | 760217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0030, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:760217.0, importe_modificado:760217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {2319952/proyecto_INICIO, 2319952/proyecto_PROCESO, 2319952/proyecto_FIN, 2319952/proyecto_INICIO, 2319952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322110 | Proyecto de inversión | 2356883.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:105633.73, modificado:105633.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251250.18, modificado:2251250.18}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LINEAL - 448326 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 448326 | S | 333 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLATA MARQUELIA Y , LA OBRA SE UBICA A 300 M DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CBTIS 176, lon:-98.81758946, lat:16.58670747}} | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2356883.91 | 2356883.91 | 2356883.91 | 2356883.91 | 2356883.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0019, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:2356883.91, importe_modificado:2356883.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2322110/proyecto_PROCESO, 2322110/proyecto_FIN, 2322110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el reporte de avances fisicos debe ser del 100 % favor de verificar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402322515 | Acción | 1712160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712160.0, modificado:1712160.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 450219 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 450219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.089367, lat:17.009002}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1712160 | 1712160 | 1712160 | 1712160 | 1712160 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCB-SDUOSP-2023-AD-ARRENDAMIENTO-001, contratista:CYTNAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1712160.0, importe_modificado:1712160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2322515/proyecto_FIN, 2322515/proyecto_INICIO, 2322515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314787 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO EL PERICON - 413719 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 413719 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.76, meta_modificada:10.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:651, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO EL PERICON - PUERTO EL PERICON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 78 INTERIOR SN PUEBLO PUERTO EL PERICON, 40700 PUERTO EL ARRASTRADERO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO DONDE, lon:-100.91800654, lat:18.12427323}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-105, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.76}} | {2314787/proyecto_INICIO, 2314787/proyecto_FIN, 2314787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde al camino establecido en el objeto del gasto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402315168 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA TRES DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE RODRIGUEZ SALGADO, EN LA COLONIA SAN ANDRES - 415084 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 415084 | S | 300 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CANCHA TRES DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE RODRIGUEZ SALGADO EN LA COLONIA SAN ANDRES SE UBICA AL SUR DE , lon:-99.86489903, lat:18.35681821}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1119, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2315168/proyecto_INICIO, 2315168/proyecto_FIN, 2315168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308697 | Proyecto de inversión | 2001021.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001021.24, modificado:2001021.24}} | CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CCT.12DPR0815WDE LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 386713 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 386713 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL TECHO SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARA DE LA LOCLAIDAD DE LA JOYA. LA JOYA ESTÁ A 870 METROS DE ALTITUD. A 40.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LO, lon:-100.78386253, lat:18.78075864}} | 2023-06-28 | 2023-08-28 | 2001021.24 | 2001021.24 | 2001021.24 | 2001021.24 | 2001021.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-48, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2001021.24, importe_modificado:2001021.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2308697/proyecto_INICIO, 2308697/proyecto_PROCESO, 2308697/proyecto_FIN, 2308697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308704 | Proyecto de inversión | 400168.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400168.36, modificado:400168.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 BENITO JUÁREZ CON CCT 12DST0269R EN LA LOCALIDAD DE COATLACO, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO - 386743 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cualác | 386743 | S | 448 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COATLACO PUEBLO CUATLACO, 41090 COATLACO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ITURBIDE, LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 BENITO JUÁREZ CON CCT 1, lon:-98.63988671, lat:17.69595724}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 400168.36 | 400168.36 | 400168.36 | 400168.36 | 400168.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-020-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:400168.36, importe_modificado:400168.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2308704/proyecto_INICIO, 2308704/proyecto_FIN, 2308704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312357 | Proyecto de inversión | 1791850.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791850.33, modificado:1791850.33}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA A LA LOCALIDAD DE IGUALAPA TRAMO1 600 AL 2 600 1.000 KM - 403935 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 403935 | S | 364 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA VITORIA - IGUALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO LA VICTORIA, 41993 LA VICTORIA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA A IGUALAPA, lon:-98.49719168, lat:16.75893286}} | 2023-09-26 | 2023-10-25 | 1791850.33 | 1791850.33 | 1791850.33 | 1791850.33 | 1791850.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N24/2023, contratista:BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1721790.81, importe_modificado:1721790.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2312357/proyecto_FIN, 2312357/proyecto_PROCESO, 2312357/proyecto_INICIO, 2312357/proyecto_FIN, 2312357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316965 | Proyecto de inversión | 1700853.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700853.8, modificado:1700853.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN LA CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 422601 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422601 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.9, meta_modificada:34.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO TEPEYAC, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE MORELIA, CALLE DEL ZORRO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE TEPEYA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE TEPEYAC, lon:-98.59890529, lat:16.73563865}} | 2023-05-22 | 2023-07-28 | 1700853.8 | 1700853.8 | 1700853.8 | 1700853.8 | 1700853.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/IR/R33/2023/043, contratista:ALBERTO DE LA O RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1700853.8, importe_modificado:1700853.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.9}} | {2316965/proyecto_PROCESO, 2316965/proyecto_FIN, 2316965/proyecto_PROCESO, 2316965/proyecto_INICIO, 2316965/proyecto_PROCESO, 2316965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317291 | Proyecto de inversión | 1077482.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077482.27, modificado:1077482.27}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 423925 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 423925 | S | 84 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.6, meta_modificada:119.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN AGUSTÍN, 41402 SAN AGUSTÍN, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN AGUSTIN ZAPOTITLAN TABLAS Y CAMINO SAN AGUSTIN SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE, CAMINO DE HERRADURA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIP, lon:-98.77899395, lat:17.43705471}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1077482.27 | 1077482.27 | 1077482.27 | 1077482.27 | 1077482.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-025-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1077482.27, importe_modificado:1077482.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.6}} | {2317291/proyecto_INICIO, 2317291/proyecto_PROCESO, 2317291/proyecto_FIN, 2317291/proyecto_PROCESO, 2317291/proyecto_FIN, 2317291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317302 | Proyecto de inversión | 304136.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304136.1, modificado:304136.1}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL - 423944 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 423944 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:150, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MANCHON DE AMUCO, 40700 MANCHÓN DE AMUCO (LLANO DE GUADALUPE), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-100.65424413, lat:18.29835754}} | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 304136.1 | 304136.1 | 304136.1 | 304136.1 | 304136.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-009, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:304136.1, importe_modificado:304136.1}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:21.0}} | {2317302/proyecto_PROCESO, 2317302/proyecto_FIN, 2317302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318058 | Proyecto de inversión | 819921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819921.96, modificado:819921.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 150 METROS LINEALES DEL CAMINO E.C. AZOYU A JUCHITAN A LOMAS DE EL VIDAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 426772 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 426772 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:RANCHERIA LOMAS DEL VIDAL (EL VIDAL), 41910 FINCA LOS PUMAS (CRUCERO LOMAS DEL VIDAL), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL DEL ENTRONUQE CARRETERO AZOYU JUCHITAN HACIA , lon:-98.62222093, lat:16.69030555}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 819921.96 | 819921.96 | 819921.96 | 819921.96 | 819921.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/047, contratista:MARIO ALBERTO SALDAÑA ALARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:819921.96, importe_modificado:819921.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2318058/proyecto_INICIO, 2318058/proyecto_PROCESO, 2318058/proyecto_FIN, 2318058/proyecto_INICIO, 2318058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318160 | Proyecto de inversión | 565277.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565277.2, modificado:565277.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 427349 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 427349 | S | 94 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN TABLAS - SANTA ROSA DE LIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41400 LAS MINAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO SANTA ROSA DE LIMA ZAPOTITLAN TABLAS Y , LA OBRA SE UBICA E, lon:-98.79107232, lat:17.42000054}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 565277.2 | 565277.2 | 565277.2 | 565277.2 | 565277.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-021-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:565277.2, importe_modificado:565277.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.64}} | {2318160/proyecto_INICIO, 2318160/proyecto_PROCESO, 2318160/proyecto_FIN, 2318160/proyecto_INICIO, 2318160/proyecto_PROCESO, 2318160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319974 | Proyecto de inversión | 706971.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706971.27, modificado:706971.27}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS DE PAPAGAYO - 435629 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 435629 | S | 7064 | 6586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:124, direccion:RANCHERIA PALMITAS DE PAPAGAYO, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A PALMITAS DE PAPAGAYO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIGES HACIA ACAPULCO Y TE VAS POR BARRA VIEJA LLEGAS , lon:-99.60454853, lat:16.76483838}} | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 706971.27 | 706971.27 | 706971.27 | 706971.27 | 706971.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/143/2023/AD, contratista:VIALBE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:706971.27, importe_modificado:706971.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2319974/proyecto_INICIO, 2319974/proyecto_FIN, 2319974/proyecto_PROCESO, 2319974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320939 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO - 439544 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 439544 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE CORAL PUEBLO LAS PEÑITAS, 41934 RANCHO TEODORO LÓPEZ SANTIAGO, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL MARQUELIA BARRA DE TECOANAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA CAPILLA A 200 METROS DE LA CARRETERA M, lon:-98.76916813, lat:16.55530659}} | 2023-10-10 | 2023-11-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0028, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2320939/proyecto_INICIO, 2320939/proyecto_PROCESO, 2320939/proyecto_INICIO, 2320939/proyecto_FIN, 2320939/proyecto_INICIO, 2320939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321860 | Proyecto de inversión | 1205156.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205156.21, modificado:1205156.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 447522 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 447522 | S | 124 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.5, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO EL VIEJO, 41666 SAN PEDRO EL VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO MUNICIPIO COCHOAPA EL, lon:-98.39921, lat:17.024553}} | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 1205156.21 | 1205156.21 | 1205156.21 | 1205156.21 | 1205156.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-038-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1205156.21, importe_modificado:1205156.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.5}} | {2321860/proyecto_INICIO, 2321860/proyecto_FIN, 2321860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322540 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A TEPACOYA, LOCALIDAD SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES - 450301 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 450301 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.39, meta_modificada:889.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENINENTES DE LA CABECERA MPAL LLEGAR A CALLE PRINCIPAL Y AVANZAR POR LA MISMA HATA , lon:-99.59257263, lat:18.62899915}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.39}} | {2322540/proyecto_INICIO, 2322540/proyecto_FIN, 2322540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322545 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO HERMANOS TEJADA GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN . MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO - 450327 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 450327 | S | 1780 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL KILÓMETRO 160 + 000 PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE BRECHA CARRETERA FEDERAL - CARRETERA DE LA CUCHILLA 1 Y BRECHA CARRETERA FEDERAL- CA, lon:-98.65236555, lat:16.61652964}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0037, contratista:JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2322545/proyecto_INICIO, 2322545/proyecto_PROCESO, 2322545/proyecto_FIN, 2322545/proyecto_PROCESO, 2322545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402322555 | Proyecto de inversión | 469959.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469959.77, modificado:469959.77}} | REHABILITACION DE LA CANCHA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLLO, GUERRERO. - 450379 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 450379 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.57, meta_modificada:104.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENANTITLAN, 41077 TENANTITLÁN, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y , AVANZAR POR CARRETERA ESTATAL COPALILLO TLALCOZOTITLAN A LA ALTURA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA TEOPANTECUANITLAN GUERRERO, SE, lon:-99.10159853, lat:17.89671454}} | 2023-05-20 | 2023-06-18 | 469959.77 | 469959.77 | 469959.77 | 469959.77 | 469959.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/08/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:469959.77, importe_modificado:469959.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.57}} | {2322555/proyecto_INICIO, 2322555/proyecto_PROCESO, 2322555/proyecto_FIN, 2322555/proyecto_PROCESO, 2322555/proyecto_FIN, 2322555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312379 | Proyecto de inversión | 1711248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711248.92, modificado:1711248.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CON SALIDA A ZACACHAUTIPA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUAXTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 404091 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 404091 | S | 276 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:PUEBLO TEHUAXTITLÁN, 41005 TEHUAXTITLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE CON SALIDA A ZACACHAUTIPA Y CALLE LATERAL A LA CARRETETA CHILPANCINGO OLINALA., lon:-98.79754173, lat:17.75642778}} | 2023-10-06 | 2023-11-25 | 1711248.92 | 1711248.92 | 1711248.92 | 1711248.92 | 1711248.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-094/I3P, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1711248.92, importe_modificado:1711248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {2312379/proyecto_INICIO, 2312379/proyecto_FIN, 2312379/proyecto_PROCESO, 2312379/proyecto_FIN, 2312379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312763 | Proyecto de inversión | 601866.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601866.16, modificado:601866.16}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO, - 405551 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 405551 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO , 41000 LOS ATOPULES, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL PARAJE DENOMINADO LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.74335368, lat:17.76638237}} | 2023-11-13 | 2023-12-05 | 601866.16 | 601866.16 | 601866.16 | 601866.16 | 601866.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-113/AD, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:601866.16, importe_modificado:601866.16}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2312763/proyecto_INICIO, 2312763/proyecto_PROCESO, 2312763/proyecto_FIN, 2312763/proyecto_PROCESO, 2312763/proyecto_FIN, 2312763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319394 | Proyecto de inversión | 3799643.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799643.27, modificado:3799643.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 433195 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 433195 | S | 1522 | 1487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE DE LA PLAZA DE TOROS PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS Y CALLE DEL BANCO BIENESTAR, CALLE PRINCIPAL DELA IGLESIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CO, lon:-98.58610624, lat:17.43140951}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 3799643.27 | 3799643.27 | 3799643.27 | 3799643.27 | 3799643.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-132-2023, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3799643.27, importe_modificado:379963.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2319394/proyecto_INICIO, 2319394/proyecto_FIN, 2319394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320954 | Proyecto de inversión | 217751.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217751.22, modificado:217751.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE APAXTLA.CARACOL.LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON MUNICIPIO DE APAXTLA. - 439594 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 439594 | S | 154 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE APAXTLA-CARACOL COLONIA EL CHARCO, 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE XOCHITEPEC SE ENCUENTRA EN CALLE APAXTLACARACOL COMO REFERENCIA CERCA DE CONSTRURAMA E, lon:-99.93803, lat:18.128257}} | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 217751.22 | 217751.22 | 217751.22 | 217751.22 | 217751.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-38, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:217751.22, importe_modificado:217751.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2320954/proyecto_INICIO, 2320954/proyecto_FIN, 2320954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321329 | Proyecto de inversión | 4070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:1355648.75}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 441230 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 441230 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1622.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL NARANJO, 41667 EL NARANJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL EL NARANJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.420684, lat:17.022325}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1355648.75 | 1355648.75 | 1355648.75 | 1355648.75 | 1355648.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-0005-2023, contratista:ENEAS GERVACIO LEON, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2711297.49, importe_modificado:2711297.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3360.0}} | {2321329/proyecto_FIN, 2321329/proyecto_INICIO, 2321329/proyecto_PROCESO, 2321329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCURRENCIA CON LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO. LICITACION PUBLICA ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-13}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321883 | Proyecto de inversión | 1518400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518400.0, modificado:1518400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ARTISTICO EN LA CABECERA MPAL - 447568 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 447568 | S | 287 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO PUEBLO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LLEGAR A LA LOCALIDAD POR CALLE 05 DE MAYO HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ GIRAR A IZQUIER, lon:-99.6489571, lat:18.64964444}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 1518400 | 1518400 | 1518400 | 1518400 | 1518400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-26, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1518400.0, importe_modificado:1518400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2321883/proyecto_INICIO, 2321883/proyecto_PROCESO, 2321883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321887 | Proyecto de inversión | 116870 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116870.0, modificado:116870.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 447581 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 447581 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE REFORMA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO COCHOAPA EL GRANDE., lon:-98.456038, lat:17.193406}} | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 116870 | 116870 | 116870 | 116870 | 116870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-029B-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESKELI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:116870.0, importe_modificado:116870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2321887/proyecto_FIN, 2321887/proyecto_PROCESO, 2321887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321891 | Proyecto de inversión | 2048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048000.0, modificado:2048000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CABECERA MPAL. - 447588 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 447588 | S | 510 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO PUEBLO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LLEGAR A LA LOCALIDAD POR CALLE 05 DE MAYO HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ GIRAR A IZQUIER, lon:-99.64897473, lat:18.64968029}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2048000 | 2048000 | 2048000 | 2048000 | 2048000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-27, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:2048000.0, importe_modificado:2048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2321891/proyecto_PROCESO, 2321891/proyecto_FIN, 2321891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321894 | Proyecto de inversión | 116870 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116870.0, modificado:116870.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 447596 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 447596 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA VICENTE GUERRERO COL. CENTRO LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE M, lon:-98.456038, lat:17.193406}} | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 116870 | 116870 | 116870 | 116870 | 116870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-029A-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESKELI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:116870.0, importe_modificado:116870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2321894/proyecto_INICIO, 2321894/proyecto_FIN, 2321894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322144 | Proyecto de inversión | 81908.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81908.67, modificado:81908.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE TULA DEL RIO. - 448433 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 448433 | S | 351 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.77, meta_modificada:29.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:INTERIOR 4 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MADERO DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE TULA DEL RIO., lon:-99.35952912, lat:17.92438015}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 81908.67 | 81908.67 | 81908.67 | 81908.67 | 81908.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-024-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:81908.67, importe_modificado:81908.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.77}} | {2322144/proyecto_FIN, 2322144/proyecto_PROCESO, 2322144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322150 | Proyecto de inversión | 538610.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538610.06, modificado:538610.06}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA - 448452 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 448452 | S | 69 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA A UN COSTADO DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPA 34, lon:-98.79855728, lat:16.58314731}} | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 538610.06 | 538610.06 | 538610.06 | 538610.06 | 538610.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0016A, contratista:JESUS ALFREDO GARCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:538610.06, importe_modificado:538610.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}} | {2322150/proyecto_INICIO, 2322150/proyecto_PROCESO, 2322150/proyecto_FIN, 2322150/proyecto_PROCESO, 2322150/proyecto_FIN, 2322150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322152 | Proyecto de inversión | 864285.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864285.96, modificado:864285.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LIMON DE GUADALUPE - 448462 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 448462 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHAS LIMON DE GUADALUPE - LIMON DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA EL LIMON DE GUADALUPE, 40609 EL LIMÓN DE GUADALUPE, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CAMINO CAMIN, lon:-100.50894, lat:18.220505}} | 2023-10-02 | 2023-10-26 | 864285.96 | 864285.96 | 864285.96 | 864285.96 | 864285.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140764, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:864285.96, importe_modificado:864285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2322152/proyecto_INICIO, 2322152/proyecto_PROCESO, 2322152/proyecto_FIN, 2322152/proyecto_PROCESO, 2322152/proyecto_FIN, 2322152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315226 | Proyecto de inversión | 8947424.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8947424.82, modificado:8947424.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE MERCADO PÚBLICO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 415340 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 415340 | S | 29893 | 29687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3575.0, meta_modificada:3575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DONATO MIRANDA FONSECA COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE DONATO MIRANDA FONSECA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DONATO , lon:-98.58202256, lat:17.54664463}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 8947424.82 | 8947424.82 | 8947424.82 | 8947424.82 | 8947424.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-131-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:8947424.82, importe_modificado:8947424.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3575.0}} | {2315226/proyecto_INICIO, 2315226/proyecto_PROCESO, 2315226/proyecto_INICIO, 2315226/proyecto_FIN, 2315226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312413 | Proyecto de inversión | 745509.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745509.24, modificado:745509.24}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL ANDADOR URBANO KM 0 000 AL 0 800 EN EL BARRIO DE LA CAMPESINA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 404214 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 404214 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN EL BARRIO DE LA CAMPESINA, lon:-98.48063477, lat:16.74265214}} | 2023-09-26 | 2023-10-25 | 745509.24 | 745509.24 | 745509.24 | 745509.24 | 745509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N37/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:745509.24, importe_modificado:745509.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2312413/proyecto_PROCESO, 2312413/proyecto_FIN, 2312413/proyecto_INICIO, 2312413/proyecto_PROCESO, 2312413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312790 | Proyecto de inversión | 1271795.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271795.64, modificado:1271795.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 405659 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 405659 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.29, meta_modificada:858.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO POR LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA A DOS , lon:-99.43476932, lat:18.17571494}} | 2023-11-20 | 2023-12-25 | 1271795.64 | 1271795.64 | 1271795.64 | 1271795.64 | 1271795.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-036-2023-AD, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1271795.64, importe_modificado:1271795.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.29}} | {2312790/proyecto_INICIO, 2312790/proyecto_PROCESO, 2312790/proyecto_FIN, 2312790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315301 | Proyecto de inversión | 2034240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034240.0, modificado:2034240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 415625 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 415625 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CALLE POR EL RIO ONDO PUEBLO CIRIÁN GRANDE, 40461 PEÑA DEL CHIVO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE POR EL RIO ONDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL RIO ONDO EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, lon:-99.92698, lat:18.56823796}} | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 2034240 | 2034240 | 2034240 | 2034240 | 2034240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/035/2023, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2034240.0, importe_modificado:2034240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2315301/proyecto_INICIO, 2315301/proyecto_FIN, 2315301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320104 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO - 436240 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 436240 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE ARGENTINA, CALLE MORELOS LA OBRA INICIA A 100 METROS DEL ZOCALO MUNICIPAL Y TERMINA FRENTE A LA IGL, lon:-98.81776112, lat:16.5830919}} | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0010, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2320104/proyecto_INICIO, 2320104/proyecto_FIN, 2320104/proyecto_INICIO, 2320104/proyecto_FIN, 2320104/proyecto_PROCESO, 2320104/proyecto_FIN, 2320104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320115 | Proyecto de inversión | 2611190.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611190.7, modificado:2611190.7}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO QUETZALA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 436265 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 436265 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA ORIENTE, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU EN LA COLONIA ORIENTE, lon:-98.59350868, lat:16.73589037}} | 2023-09-02 | 2023-10-01 | 2611190.7 | 2611190.7 | 2611190.7 | 2611190.7 | 2611190.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/IR/R33/2023/061, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:2611190.7, importe_modificado:2611190.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2320115/proyecto_INICIO, 2320115/proyecto_PROCESO, 2320115/proyecto_FIN, 2320115/proyecto_PROCESO, 2320115/proyecto_FIN, 2320115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320116 | Proyecto de inversión | 988000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988000.0, modificado:988000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA 1, LOCALIDAD TLATZALA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 436266 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 436266 | S | 271 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE APAXTLA - PRESITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 PUEBLO TLATZALA, 40533 TLATZALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTROQUE DE LA CARRETERA TLATZALAAPAXTLA EN LA BRECHA HACIA LA PRESA, lon:-99.899733, lat:18.067247}} | 2023-07-03 | 2023-07-19 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-26, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:988000.0, importe_modificado:988000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2320116/proyecto_INICIO, 2320116/proyecto_FIN, 2320116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320120 | Proyecto de inversión | 975330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975330.83, modificado:975330.83}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 436275 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 436275 | S | 951 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.6, meta_modificada:460.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE BRECHA ANTONIO CASSO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ANTONIO Y LA CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE LA COMISARIA MUNICIPAL Y A , lon:-98.50187844, lat:16.78632404}} | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 975330.83 | 975330.83 | 975330.83 | 975330.83 | 975330.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/063, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:975330.83, importe_modificado:975330.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.6}} | {2320120/proyecto_INICIO, 2320120/proyecto_FIN, 2320120/proyecto_INICIO, 2320120/proyecto_FIN, 2320120/proyecto_PROCESO, 2320120/proyecto_FIN, 2320120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320122 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 436278 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 436278 | S | 3226 | 2940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATIA 34, lon:-98.81776112, lat:16.5830919}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0042, contratista:YHODIVAN MORAN MOSSO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2320122/proyecto_INICIO, 2320122/proyecto_PROCESO, 2320122/proyecto_INICIO, 2320122/proyecto_FIN, 2320122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320825 | Proyecto de inversión | 1030415.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030415.43, modificado:1030415.43}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 147 C.C.T. 12ETK0147N, LOCALIDAD XOHITEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 439205 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 439205 | S | 242 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHITEPEC, 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y , SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA COMO REFERENCIA CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-100.091611, lat:18.09815}} | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 1030415.43 | 1030415.43 | 1030415.43 | 1030415.43 | 1030415.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-34, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:1030415.43, importe_modificado:1030415.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2320825/proyecto_INICIO, 2320825/proyecto_FIN, 2320825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323277 | Proyecto de inversión | 780129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780129.6, modificado:780129.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS, CANCHA PUBLICA A BARRANCA DE LA TRANCA MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454644 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454644 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS CAÑITAS, 40487 LAS CAÑITAS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS CANCHA PUBLICA A BARRANCA DE LA TRANCA MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI , lon:-100.02597537, lat:18.41057292}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/016, contratista:ROGELIO ROSALES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:780129.6, importe_modificado:780129.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2323277/proyecto_INICIO, 2323277/proyecto_FIN, 2323277/proyecto_INICIO, 2323277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402323288 | Proyecto de inversión | 780129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780129.6, modificado:780129.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SABINO ALTO, TRAMO DE LA CANCHA MUNICIPAL A LA IGLESIA MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454737 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454737 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SABINO ALTO, 40498 SABINO ALTO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SABINO ALTO TRAMO DE LA CANCHA MUNICIPAL A LA IGLESIA MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. N, lon:-100.11804397, lat:18.40316524}} | 2023-10-10 | 2023-11-15 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/011, contratista:VICENTE DAMIAN RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:780129.6, importe_modificado:780129.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2323288/proyecto_INICIO, 2323288/proyecto_FIN, 2323288/proyecto_PROCESO, 2323288/proyecto_FIN, 2323288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402322981 | Proyecto de inversión | 441430.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441430.95, modificado:441430.95}} | REHABILITACIÓN DE C.R. DEL E.C. OCOTEPEC , LOS ENCINOS A PROVIDENCIA , TIANQUIZOLCO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 452773 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 452773 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO E.C. OCOTEPEC - TIANQUIZOLCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 1 RANCHERIA LOS ENCINOS, 40496 LOS ENCINOS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE C.R. DEL E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TIANQUIZOL, lon:-100.14429407, lat:18.41420827}} | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 441430.95 | 441430.95 | 441430.95 | 441430.95 | 441430.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139619, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:441430.95, importe_modificado:441430.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2322981/proyecto_INICIO, 2322981/proyecto_PROCESO, 2322981/proyecto_FIN, 2322981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402307953 | Proyecto de inversión | 750800.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750800.3, modificado:750800.3}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE AXOXUCA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 384230 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 384230 | S | 855 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AXOXUCA, 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL NUEVO CAMINO PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y C, lon:-98.65946253, lat:17.55306123}} | 2023-07-11 | 2023-07-30 | 750800.3 | 750800.3 | 750800.3 | 750800.3 | 750800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-088-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:750800.3, importe_modificado:750800.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.0}} | {2307953/proyecto_FIN, 2307953/proyecto_INICIO, 2307953/proyecto_FIN, 2307953/proyecto_PROCESO, 2307953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311490 | Proyecto de inversión | 889974.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889974.2, modificado:889974.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE IXCAPANECA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 398137 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 398137 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO IXCAPUZALCO A EL POCHOTE - LLANOS DE IXCAPANECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 PUEBLO LLANO DE IXCAPANECA, 40466 LLANOS DE IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.9534661, lat:18.50873334}} | 2023-08-28 | 2023-11-13 | 889974.2 | 889974.2 | 889974.2 | 889974.2 | 889974.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/032/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:889974.2, importe_modificado:889974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2311490/proyecto_PROCESO, 2311490/proyecto_FIN, 2311490/proyecto_INICIO, 2311490/proyecto_FIN, 2311490/proyecto_PROCESO, 2311490/proyecto_FIN, 2311490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316797 | Proyecto de inversión | 1836575.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566575.73, modificado:1566575.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 421509 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 421509 | S | 80 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA REFORMA Y CALLE CENTRO DEL ZOCALO, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL ZÓCALO EN LA COLONIA VISTA HERMO, lon:-98.58580047, lat:17.43149396}} | 2023-08-22 | 2023-10-05 | 1836575.73 | 1836575.73 | 1836575.73 | 1836575.73 | 1836575.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-115-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1836575.73, importe_modificado:1836575.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} | {2316797/proyecto_INICIO, 2316797/proyecto_FIN, 2316797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318390 | Proyecto de inversión | 1844432.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844432.78, modificado:1844432.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EUGENIO BUSTOS FUENTES CLAVE CCT.12DPB0770P, EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 428486 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 428486 | S | 240 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.2, meta_modificada:885.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:EJIDO EL MACAHUITE, 41913 EL MACAHUITE, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE EL MACHUITE PARTIENDO DE LA CANCHA MUNICIPAL HACIA A LA ESCUELA EUGENIO BUSTOS FUENTES, lon:-98.58081185, lat:16.6964288}} | 2023-06-24 | 2023-08-16 | 1844432.78 | 1844432.78 | 1844432.78 | 1844432.78 | 1844432.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/IR/R33/2023/050, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1844432.78, importe_modificado:1844432.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.2}} | {2318390/proyecto_INICIO, 2318390/proyecto_FIN, 2318390/proyecto_PROCESO, 2318390/proyecto_INICIO, 2318390/proyecto_PROCESO, 2318390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320520 | Proyecto de inversión | 786606.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786606.61, modificado:786606.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO, LOCALIDAD CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 437968 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 437968 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA PUESTA DEL SOL, 40539 COLONIA PUESTA DEL SOL, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE GENOVEVO REYNOSO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUNETRA EN CALLE HEBERTO CASTILLO EN LA PARTE, lon:-99.94175, lat:18.135395}} | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 786606.61 | 786606.61 | 786606.61 | 786606.61 | 786606.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-35, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:786606.61, importe_modificado:786606.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2320520/proyecto_INICIO, 2320520/proyecto_FIN, 2320520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320533 | Proyecto de inversión | 996026.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996026.63, modificado:996026.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EL MAIZ, EN LA LOCALIDAD DE CHIEPETEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 438043 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 438043 | S | 1248 | 1223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.3, meta_modificada:527.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA ATLIXTAC - TLAPA Y CALLE DEL TELEBACHILLERATO, CALLE DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL MAIZ EN LA CALLE DE, lon:-98.72965003, lat:17.56821449}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 996026.63 | 996026.63 | 996026.63 | 996026.63 | 996026.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-130-2023, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:996026.63, importe_modificado:996026.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.3}} | {2320533/proyecto_INICIO, 2320533/proyecto_FIN, 2320533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320834 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CICAEG, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LA CARRTERA SAN MARCOS LAS CRUCES E.C. TIERRA COLORADA AYUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 439245 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 439245 | S | 818 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARCOS - LAS CRUCES - TIERRA COLORADA - AYUTLA KILÓMETRO 2 + 64 PUEBLO LAS CRUCES, 39970 LAS CRUCES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIJES SOBRE LA CARRETRA , lon:-99.44231188, lat:16.97936797}} | 2023-08-08 | 2023-12-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CICAEG/CONVENIO/001/2023, contratista:OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {2320834/proyecto_INICIO, 2320834/proyecto_PROCESO, 2320834/proyecto_FIN, 2320834/proyecto_INICIO, 2320834/proyecto_PROCESO, 2320834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320841 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL - 439257 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 439257 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAPULÍN CHOCOLATE, 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NILLOS Y , LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y A 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.760516, lat:16.66693468}} | 2023-09-06 | 2023-10-15 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ARRCUORE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2320841/proyecto_INICIO, 2320841/proyecto_PROCESO, 2320841/proyecto_FIN, 2320841/proyecto_PROCESO, 2320841/proyecto_FIN, 2320841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310706 | Proyecto de inversión | 1576241.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576241.81, modificado:1576241.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN JUAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 394843 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 394843 | S | 100 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LOS CAPIRES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN J, lon:-100.39346385, lat:18.15878317}} | 2023-09-29 | 2023-10-21 | 1576241.81 | 1576241.81 | 1576241.81 | 1576241.81 | 1576241.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-064-2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1576241.81, importe_modificado:1576241.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2310706/proyecto_INICIO, 2310706/proyecto_PROCESO, 2310706/proyecto_FIN, 2310706/proyecto_INICIO, 2310706/proyecto_PROCESO, 2310706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310721 | Proyecto de inversión | 6320840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6320840.0, modificado:6320840.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE LA ESTACION DE REBOMBEO PUERTO MARQUES COLONIA PUERTO MARQUES ACAPULCO DE JUAREZ - 394945 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 394945 | S | 580 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUES 27 INTERIOR SN COLONIA PUERTO MARQUÉS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES Y BOULEVARD DE LAS NACIONES, AVENIDA VISTA BRISA DE CARRETERA PU, lon:-99.824908, lat:16.80638396}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 6320840 | 6320840 | 6320840 | 6320840 | 6320840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN-PROAGUA /554-2023/AD, contratista:BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:6320840.0, importe_modificado:6320840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {2310721/proyecto_INICIO, 2310721/proyecto_FIN, 2310721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314087 | Proyecto de inversión | 1542724.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542724.75, modificado:1542724.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PEDRO VASCO NUÑEZ DE BALBOA ENTRE CALLES SEBASTIAN VIZCAINO Y CAPITAN MALA ESPINA ACAPULCO DE JUAREZ - 411083 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 411083 | S | 197 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.57, meta_modificada:296.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO VASCO NUÑEZ DE BALBOA ENTRE CALLES SEBASTIAN VIZCAINO Y CAPITAN MALA ESPINA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTES, 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO VASCO NUÑEZ DE , lon:-99.89526649, lat:16.85732241}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1542724.75 | 1542724.75 | 1542724.75 | 1542724.75 | 1542724.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/577-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1542724.75, importe_modificado:1542724.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.57}} | {2314087/proyecto_PROCESO, 2314087/proyecto_FIN, 2314087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314100 | Proyecto de inversión | 3519565.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519565.61, modificado:3519565.61}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y.O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 411108 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 411108 | S | 124 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.8, meta_modificada:178.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO POTOICHAN, 41470 POTOICHÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE RODOLFO NERI EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENFRENTE DE LA, lon:-98.7192447, lat:17.42375378}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 3519565.61 | 3519565.61 | 3519565.61 | 3519565.61 | 3519565.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-027/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:3519565.61, importe_modificado:3519565.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.8}} | {2314100/proyecto_PROCESO, 2314100/proyecto_FIN, 2314100/proyecto_INICIO, 2314100/proyecto_FIN, 2314100/proyecto_PROCESO, 2314100/proyecto_FIN, 2314100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316824 | Proyecto de inversión | 959889.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959889.04, modificado:959889.04}} | AMPLIACION DE BORDO EN EL PARAJE PREDIO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 421602 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 421602 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2186.29, meta_modificada:2186.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO AL PREDIO GANADERO DE COPALILLO CIUDAD COPALILLO, 41060 LOS ROSAS, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , AVANZA POR LA CARRETERA COPALILLO SAN FRANCISCO OZTUTLA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 4500 SE DESVIA POR EL CAMINO Q, lon:-99.02353, lat:18.00321}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 959889.04 | 959889.04 | 959889.04 | 959889.04 | 959889.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/27/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:959889.04, importe_modificado:959889.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2186.29}} | {2316824/proyecto_INICIO, 2316824/proyecto_PROCESO, 2316824/proyecto_FIN, 2316824/proyecto_PROCESO, 2316824/proyecto_FIN, 2316824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315673 | Proyecto de inversión | 262398.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262398.35, modificado:262398.35}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COMONFORT ENTRE BENJAMÍN GUTIÉRREZ Y LA CAMPANA COLONIA TLACHICHILPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO - 417018 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 417018 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.67, meta_modificada:166.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON COMONFORT CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE BENJAMIN GUTIERREZ Y CALLE LA CAMPANA, DE LA CARRETERA IGUALA AMACUZAC INGRESAR A LA COMUNIDAD DE, lon:-99.41938279, lat:18.46376945}} | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 262398.35 | 262398.35 | 262398.35 | 262398.35 | 262398.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:262398.35, importe_modificado:262398.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.67}} | {2315673/proyecto_PROCESO, 2315673/proyecto_FIN, 2315673/proyecto_INICIO, 2315673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315684 | Proyecto de inversión | 255816.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255816.73, modificado:255816.73}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TECALCO, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 417061 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 417061 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAVADEROS COLONIA TULIPANES, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA TULIPANES CERCA DEL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN EN LA L, lon:-99.53050053, lat:17.65563125}} | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 255816.73 | 255816.73 | 255816.73 | 255816.73 | 255816.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-65, contratista:IVON OLIVARES ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:255816.73, importe_modificado:255816.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315684/proyecto_INICIO, 2315684/proyecto_PROCESO, 2315684/proyecto_FIN, 2315684/proyecto_PROCESO, 2315684/proyecto_FIN, 2315684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318866 | Proyecto de inversión | 594018.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594018.21, modificado:594018.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO 057 CLAVE CCT 12EMS0061Q, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 430701 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 430701 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:PUEBLO HUEHUETÁN, 41916 CRUCERO DE HUEHUETÁN [ESCUELA SECUNDARIA J. GARCÍA J.], AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL LA OBRA SE UBICA LA NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN A UN COSTADO DE LA CARRET, lon:-98.57313825, lat:16.64340875}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 594018.21 | 594018.21 | 594018.21 | 594018.21 | 594018.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/056, contratista:CRUZ ANGEL MONTES DE LA PAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:594018.21, importe_modificado:594018.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2318866/proyecto_INICIO, 2318866/proyecto_PROCESO, 2318866/proyecto_INICIO, 2318866/proyecto_FIN, 2318866/proyecto_INICIO, 2318866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318867 | Proyecto de inversión | 783377.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783377.49, modificado:783377.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 430703 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 430703 | S | 361 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.87, meta_modificada:660.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE SINALOA EJIDO MAXMANDI, 41906 MAXMADI, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA REFORMA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCLAIDAD DE MAXMADI, lon:-98.58802786, lat:16.76767048}} | 2023-07-22 | 2023-08-20 | 783377.49 | 783377.49 | 783377.49 | 783377.49 | 783377.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/055, contratista:CONSTRUCTORA DOMARTI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:783377.49, importe_modificado:783377.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.87}} | {2318867/proyecto_INICIO, 2318867/proyecto_PROCESO, 2318867/proyecto_FIN, 2318867/proyecto_INICIO, 2318867/proyecto_FIN, 2318867/proyecto_INICIO, 2318867/proyecto_PROCESO, 2318867/proyecto_FIN, 2318867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318879 | Proyecto de inversión | 942800.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942800.11, modificado:942801.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 430743 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 430743 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL NUEVO LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.68051853, lat:17.88537844}} | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 942801.11 | 942801.11 | 942801.11 | 942801.11 | 942801.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-117/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:942801.11, importe_modificado:942801.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.0}} | {2318879/proyecto_PROCESO, 2318879/proyecto_INICIO, 2318879/proyecto_PROCESO, 2318879/proyecto_INICIO, 2318879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318880 | Proyecto de inversión | 935909.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935909.72, modificado:935909.72}} | AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN COL. SANTO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 430750 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 430750 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTO ÑIÑO, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TRIUNFO Y CALLE MADERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS DE LA COLONIA SANTO NIÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-98.77825332, lat:17.42329284}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 935909.72 | 935909.72 | 935909.72 | 935909.72 | 935909.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-039-23, contratista:SERGIO MORENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:935909.72, importe_modificado:935909.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2318880/proyecto_INICIO, 2318880/proyecto_PROCESO, 2318880/proyecto_FIN, 2318880/proyecto_INICIO, 2318880/proyecto_PROCESO, 2318880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320286 | Proyecto de inversión | 962502 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962502.0, modificado:962502.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 436886 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 436886 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1774.1, meta_modificada:1774.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE COCHOAPA EL GRANDE - TIERRA ALGODON, TIERRA COLORADA, LLANO DE DURASNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE , lon:-98.455462, lat:17.192983}} | 2023-10-27 | 2023-11-25 | 962502 | 962502 | 962502 | 962502 | 962502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-058-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:962502.0, importe_modificado:962502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1774.1}} | {2320286/proyecto_FIN, 2320286/proyecto_PROCESO, 2320286/proyecto_INICIO, 2320286/proyecto_PROCESO, 2320286/proyecto_INICIO, 2320286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320289 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA BELLA VISTA O COLONIA EL PANTEON - 436900 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 436900 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PANTEÓN, 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.8091414, lat:16.58879321}} | 2023-12-20 | 2023-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0046, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2320289/proyecto_INICIO, 2320289/proyecto_PROCESO, 2320289/proyecto_INICIO, 2320289/proyecto_FIN, 2320289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320541 | Proyecto de inversión | 2776722.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776722.17, modificado:2776722.17}} | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA AZOYU JUCHITAN, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 438082 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 438082 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200 TRAMO AZOYU - JUCHITAN KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA LAS OLLITAS, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL AGEB 1201300010247 PASANDO EL , lon:-98.60123345, lat:16.72846185}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 2776722.17 | 2776722.17 | 2776722.17 | 2776722.17 | 2776722.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/IR/R33/2023/065, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:2776722.17, importe_modificado:2776722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2320541/proyecto_INICIO, 2320541/proyecto_PROCESO, 2320541/proyecto_FIN, 2320541/proyecto_PROCESO, 2320541/proyecto_FIN, 2320541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320542 | Proyecto de inversión | 1952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952000.0, modificado:1952000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO - 438090 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 438090 | S | 188 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA 34, lon:-98.79853045, lat:16.58326042}} | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 1952000 | 1952000 | 1952000 | 1952000 | 1952000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0044, contratista:YHODIVAN MORAN MOSSO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:1952000.0, importe_modificado:1952000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2320542/proyecto_PROCESO, 2320542/proyecto_FIN, 2320542/proyecto_INICIO, 2320542/proyecto_PROCESO, 2320542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320544 | Proyecto de inversión | 478357.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478357.62, modificado:478357.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAVIER MINAS, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 438096 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 438096 | S | 673 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.37, meta_modificada:287.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE JAVIER MINAS PUEBLO ARCELIA DEL PROGRESO, 41905 ARCELIA DEL PROGRESO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES Y CALLE GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES Y LA CALLE G, lon:-98.64686843, lat:16.7364437}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 478357.62 | 478357.62 | 478357.62 | 478357.62 | 478357.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/066, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ARRCUORE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:478357.62, importe_modificado:478357.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.37}} | {2320544/proyecto_INICIO, 2320544/proyecto_PROCESO, 2320544/proyecto_FIN, 2320544/proyecto_PROCESO, 2320544/proyecto_INICIO, 2320544/proyecto_PROCESO, 2320544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320546 | Proyecto de inversión | 1548786.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548786.85, modificado:1548786.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 438103 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 438103 | S | 206 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CACALOTEPEC, 40550 CACALOTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE HACIA XOCHITEPEC Y CALLE SECUNDARIA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA AL PUEBLO DE XOCHITEPEC, lon:-100.011265, lat:18.046405}} | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 1548786.85 | 1548786.85 | 1548786.85 | 1548786.85 | 1548786.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-33, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:1548786.85, importe_modificado:1548786.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2320546/proyecto_INICIO, 2320546/proyecto_FIN, 2320546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322636 | Proyecto de inversión | 854832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854832.4, modificado:854832.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO - 450674 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 450674 | S | 128 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.56, meta_modificada:29.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD EL MIRADOR, 41540 EL MIRADOR, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.76232179, lat:17.22111185}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 854832.4 | 854832.4 | 854832.4 | 854832.4 | 854832.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿010¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:854832.4, importe_modificado:854832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.56}} | {2322636/proyecto_FIN, 2322636/proyecto_INICIO, 2322636/proyecto_PROCESO, 2322636/proyecto_FIN, 2322636/proyecto_INICIO, 2322636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323016 | Proyecto de inversión | 37906.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37906.84, modificado:37906.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. A EL TEXCAL MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 452969 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 452969 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ARCELIA-TELOLOAPAN - EL TEXCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA EL TEXCAL, 40488 EL TEXCAL, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE CAMINO RURAL DEL E.C. A EL TEXCAL MIPIO. DE GRAL. C, lon:-100.09429873, lat:18.39548849}} | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 37906.84 | 37906.84 | 37906.84 | 37906.84 | 37906.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139623, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:37906.84, importe_modificado:37906.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2323016/proyecto_PROCESO, 2323016/proyecto_INICIO, 2323016/proyecto_FIN, 2323016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402307601 | Proyecto de inversión | 1028416.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028416.05, modificado:1028416.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO, COLONIA HEROES SURIANOS, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 382802 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 382802 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA HÉROES SURIANOS, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE QUINTA AMIRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS., lon:-100.289191, lat:18.319934}} | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 1028416.05 | 1028416.05 | 1028416.05 | 1028416.05 | 1028416.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/033/2023, contratista:CONSTRUCTORA SATRENI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1028416.05, importe_modificado:1028416.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2307601/proyecto_INICIO, 2307601/proyecto_FIN, 2307601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307984 | Acción | 200091.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200091.6, modificado:200091.6}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 384309 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 384309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 200091.6 | 200091.6 | 200091.6 | 200091.6 | 200091.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137905, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:200091.6, importe_modificado:200091.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2307984/proyecto_FIN, 2307984/proyecto_PROCESO, 2307984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310323 | Proyecto de inversión | 710260.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710260.9, modificado:710260.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL MONO - 393258 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 393258 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO EL MONO - EL MONO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 5 INTERIOR SN PUEBLO EL MONO, 40700 EL MONO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.10576929, lat:18.05816333}} | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 710260.9 | 710260.9 | 710260.9 | 710260.9 | 710260.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-100, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:710260.9, importe_modificado:710260.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2310323/proyecto_PROCESO, 2310323/proyecto_FIN, 2310323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311537 | Proyecto de inversión | 2052000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052000.0, modificado:2052000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO DE SAN PEDRO EL VIEJO GUADALUPE LA JOYA, TRAMO. KM 11.250 AL KM 13.250 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA JOYA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 398301 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 398301 | S | 158 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10458.6, meta_modificada:10458.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL VIEJO - GUADALUPE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 250 PUEBLO GUADALUPE LA JOYA, 41666 GUADALUPE LA JOYA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES D, lon:-98.387293, lat:17.009088}} | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-053-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2052000.0, importe_modificado:2052000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10458.6}} | {2311537/proyecto_PROCESO, 2311537/proyecto_INICIO, 2311537/proyecto_FIN, 2311537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311543 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO DE CAHUAÑAÑA OCOTEPEC DEL TRAMO KM 3.960 AL KM 4.960, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 398310 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 398310 | S | 299 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11929.0, meta_modificada:11929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CAHUAÑAÑA - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 960 PUEBLO OCOTEPEC, 41664 OCOTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE CAHUAÑAÑA Y OCOTEPEC EN LA LOCALIDA, lon:-98.35842, lat:17.131829}} | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-054-2023, contratista:JUVENAL GARCIA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11929.0}} | {2311543/proyecto_FIN, 2311543/proyecto_PROCESO, 2311543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311545 | Proyecto de inversión | 494878.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494878.74, modificado:494878.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 398321 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 398321 | S | 336 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.76, meta_modificada:362.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:EJIDO TENANGO, 41914 TENANGO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE CONSTITUYENTE LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL RIO QUETZALAPA CERCA DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-98.53232592, lat:16.66944522}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 494878.74 | 494878.74 | 494878.74 | 494878.74 | 494878.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION DRAGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:494878.74, importe_modificado:494878.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.76}} | {2311545/proyecto_INICIO, 2311545/proyecto_PROCESO, 2311545/proyecto_FIN, 2311545/proyecto_PROCESO, 2311545/proyecto_FIN, 2311545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311547 | Proyecto de inversión | 4163564.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163564.4, modificado:4163564.4}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE RIO ENCAJONADO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 398326 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 398326 | S | 878 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO RÍO ENCAJONADO, 41665 RÍO ENCAJONADO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE RIO ENCAJONADO A LAS COMUNIDADES DE LLANO DEL TIGRE Y EL COYUL EN LA LOCALIDAD D, lon:-98.315289, lat:17.041739}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 4163564.4 | 4163564.4 | 4163564.4 | 4163564.4 | 4163564.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-057-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:4163564.4, importe_modificado:4163564.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2311547/proyecto_INICIO, 2311547/proyecto_FIN, 2311547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311551 | Proyecto de inversión | 2934353.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934353.51, modificado:2934353.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARRIZO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 398359 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 398359 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.14, meta_modificada:657.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:126, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARRIZO, 41665 ARROYO CARRIZO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.317205, lat:17.090023}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2934353.51 | 2934353.51 | 2934353.51 | 2934353.51 | 2934353.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-063-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2934353.51, importe_modificado:2934353.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.14}} | {2311551/proyecto_PROCESO, 2311551/proyecto_INICIO, 2311551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314103 | Proyecto de inversión | 1250552.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250552.86, modificado:1250552.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GALEANA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 411117 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 411117 | S | 673 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.02, meta_modificada:720.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO ARCELIA DEL PROGRESO, 41905 ARCELIA DEL PROGRESO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO EN, lon:-98.6455528, lat:16.73796892}} | 2023-04-27 | 2023-06-10 | 1250552.86 | 1250552.86 | 1250552.86 | 1250552.86 | 1250552.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/034, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1250552.86, importe_modificado:1250552.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.02}} | {2314103/proyecto_PROCESO, 2314103/proyecto_FIN, 2314103/proyecto_PROCESO, 2314103/proyecto_INICIO, 2314103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316486 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA DEL POB SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA DE ACAPULCO DE JUAREZ - 420400 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 420400 | S | 105 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.92, meta_modificada:152.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA, 39930 SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA (EL PODRIDO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ENTRE C, lon:-99.63546998, lat:16.69381771}} | 2023-06-17 | 2023-08-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/150-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.94}} | {2316486/proyecto_PROCESO, 2316486/proyecto_FIN, 2316486/proyecto_INICIO, 2316486/proyecto_PROCESO, 2316486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316829 | Proyecto de inversión | 998956.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:225362.38, modificado:225362.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773594.26, modificado:773594.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 421615 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 421615 | S | 224 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.27, meta_modificada:588.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VISTA HERMOSA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MARQUELIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CARRANZA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CA, lon:-98.59131308, lat:17.53388089}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 998956.64 | 998956.64 | 998956.64 | 998956.64 | 998956.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-123-2023, contratista:ENOC Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:998956.64, importe_modificado:998956.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.27}} | {2316829/proyecto_INICIO, 2316829/proyecto_PROCESO, 2316829/proyecto_FIN, 2316829/proyecto_INICIO, 2316829/proyecto_PROCESO, 2316829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318458 | Proyecto de inversión | 731094.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731094.54, modificado:731094.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE PAPAGAYO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. - 428843 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 428843 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.4, meta_modificada:35.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PAGAGAYO - HUERTAS DE LOS CAMPESINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 400 PUEBLO PAPAGAYO, 39959 PAPAGAYO, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE BRECHA ACCESO A HUERTAS DE LOS BENEFICIARIOS Y , LA REHABILITACIÓN, lon:-99.58732146, lat:17.15977608}} | 2023-11-01 | 2023-12-04 | 731094.54 | 731094.54 | 731094.54 | 731094.54 | 731094.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/51, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:731094.54, importe_modificado:731094.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.4}} | {2318458/proyecto_PROCESO, 2318458/proyecto_FIN, 2318458/proyecto_PROCESO, 2318458/proyecto_INICIO, 2318458/proyecto_FIN, 2318458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318887 | Acción | 497111.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497111.24, modificado:497111.24}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 430764 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 430764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-02-09 | 2023-12-29 | 497111.24 | 497111.24 | 497111.24 | 497111.24 | 497111.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-GINDIRECTOS2, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:497111.24, importe_modificado:497111.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318887/proyecto_INICIO, 2318887/proyecto_PROCESO, 2318887/proyecto_FIN, 2318887/proyecto_PROCESO, 2318887/proyecto_FIN, 2318887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320309 | Acción | 70790.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70790.08, modificado:70790.08}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 436976 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 436976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 70790.08 | 70790.08 | 70790.08 | 70790.08 | 70790.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140386, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:70790.08, importe_modificado:70790.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2320309/proyecto_FIN, 2320309/proyecto_PROCESO, 2320309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320324 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL - 437055 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 437055 | S | 199 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE EL KINDER, lon:-100.89265587, lat:18.17790083}} | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-005, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2320324/proyecto_INICIO, 2320324/proyecto_FIN, 2320324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322661 | Proyecto de inversión | 2015328 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015328.0, modificado:2015328.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LAS QUERENDAS EN CUTZAMALA DE PINZON - 450815 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 450815 | S | 2447 | 2448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA LAS QUERENDAS, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TOLUCA ZIHUTANEJO Y , EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTROQUE CARRETERA TOLUCA ZIHUATANEJO SOBRE CALLE S, lon:-100.58626058, lat:18.46237097}} | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 2015328 | 2015328 | 2015328 | 2015328 | 2015328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-38, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2015328.0, importe_modificado:2015328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:335.0}} | {2322661/proyecto_INICIO, 2322661/proyecto_PROCESO, 2322661/proyecto_FIN, 2322661/proyecto_INICIO, 2322661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322667 | Proyecto de inversión | 574681.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574681.01, modificado:574681.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE CUCUYACHI EL ACHOTAL, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 450861 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 450861 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACHOTAL - EL CUCUYACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 PUEBLO EL ACHOTAL, 40943 EL ACHOTAL, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA RIO SANTIAGO Y TERRACERIA JUNTA DE LOS RIOS, SE UBICA EN EL CAMINO D, lon:-100.27683009, lat:17.22712797}} | 2023-10-12 | 2023-11-02 | 574681.01 | 574681.01 | 574681.01 | 574681.01 | 574681.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-152/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:574681.01, importe_modificado:574681.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.2}} | {2322667/proyecto_PROCESO, 2322667/proyecto_INICIO, 2322667/proyecto_PROCESO, 2322667/proyecto_FIN, 2322667/proyecto_PROCESO, 2322667/proyecto_FIN, 2322667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310752 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPAN - 395079 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 395079 | S | 791 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.45, meta_modificada:969.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:PUEBLO ACATEMPAN, 40420 ACATEMPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPAN SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE TANQUE ALTO Y , lon:-99.88339376, lat:18.31787041}} | 2023-01-16 | 2023-03-25 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1083, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2650000.0, importe_modificado:2650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.45}} | {2310752/proyecto_INICIO, 2310752/proyecto_FIN, 2310752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310762 | Proyecto de inversión | 834201.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834201.77, modificado:834201.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE Y ENTRE LA SECUNDARIA Y PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 395109 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 395109 | S | 218 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA Y PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO., lon:-98.68383929, lat:17.8825152}} | 2023-10-18 | 2023-11-18 | 834201.77 | 834201.77 | 834201.77 | 834201.77 | 834201.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-091/AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:834201.77, importe_modificado:834201.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {2310762/proyecto_INICIO, 2310762/proyecto_PROCESO, 2310762/proyecto_FIN, 2310762/proyecto_INICIO, 2310762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314142 | Proyecto de inversión | 1043334.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043334.6, modificado:1043334.6}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA LA TINAJA TR. CRUCERO SAN MIGUEL TOTOLAPAN KM 0000 AL 1830 - 411243 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 411243 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LA TINAJA SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 830 PUEBLO LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CANAL AGRICOLA SE ENCU, lon:-100.4070223, lat:18.1701563}} | 2023-08-28 | 2023-10-02 | 1043334.6 | 1043334.6 | 1043334.6 | 1043334.6 | 1043334.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-066-2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1043334.6, importe_modificado:1043334.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:826.0}} | {2314142/proyecto_INICIO, 2314142/proyecto_PROCESO, 2314142/proyecto_FIN, 2314142/proyecto_PROCESO, 2314142/proyecto_INICIO, 2314142/proyecto_PROCESO, 2314142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316864 | Proyecto de inversión | 976349.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976349.02, modificado:976349.02}} | CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 421805 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 421805 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:RANCHERIA LOS METATES, 41916 LOS METATES, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 20 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA L OCALIDAD DE LOS METATES, lon:-98.56554728, lat:16.57938536}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 976349.02 | 976349.02 | 976349.02 | 976349.02 | 976349.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/037, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:976349.02, importe_modificado:976349.02}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2316864/proyecto_PROCESO, 2316864/proyecto_FIN, 2316864/proyecto_INICIO, 2316864/proyecto_FIN, 2316864/proyecto_INICIO, 2316864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318464 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RINCON DEL AGUILA - 428877 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 428877 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL AGUILA - RINCON DEL AGUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO RINCON DEL AGUILA, 40700 AGUILILLA (LA AGUILILLA), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR , lon:-100.77022184, lat:18.10943303}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-051, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2318464/proyecto_INICIO, 2318464/proyecto_PROCESO, 2318464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318471 | Proyecto de inversión | 395185.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395185.51, modificado:395185.51}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA EL AHUEHUETE LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 428918 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 428918 | S | 133 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.3, meta_modificada:17.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO EL AHUEHUETE, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA REVOLUCION ENTRE LA CALLE VENUS, lon:-98.78196684, lat:17.42349501}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 395185.51 | 395185.51 | 395185.51 | 395185.51 | 395185.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-028-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:395185.51, importe_modificado:395185.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.3}} | {2318471/proyecto_INICIO, 2318471/proyecto_PROCESO, 2318471/proyecto_FIN, 2318471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318473 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD LIBERALTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 428922 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 428922 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LIBERALTEPEC, 40540 LIBERALTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE JARDIN, CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA COMO REFERENCIA CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-100.03377, lat:18.19109}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-21, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:945000.0, importe_modificado:945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2318473/proyecto_INICIO, 2318473/proyecto_FIN, 2318473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315737 | Proyecto de inversión | 344311.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344311.87, modificado:344311.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE FERROCARRIL SUR COLONIA EL TEXCAL FRENTE AL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO - 417254 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 417254 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL SUR CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DEL RASTRO, PASAJE FRENTE AL CAMPANARIO DE LA CARRETERA IGUALA AMACUZAC INGR, lon:-99.42304772, lat:18.46266344}} | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 344311.87 | 344311.87 | 344311.87 | 344311.87 | 344311.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:344311.87, importe_modificado:344311.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2315737/proyecto_PROCESO, 2315737/proyecto_FIN, 2315737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319618 | Proyecto de inversión | 97562.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97562.33, modificado:97562.33}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, INICIANDO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ, COLONIA EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 434124 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 434124 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.94, meta_modificada:33.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR AYUTLA TIERRA COLORADACARR. ESTATAL SAN MARCOS LAS MESASTIERRA COLORADA AYUTLAMÉXICO 198 TE SIGUES DERECHO A 50 , lon:-99.4568315, lat:17.00433305}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 97562.33 | 97562.33 | 97562.33 | 97562.33 | 97562.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/147/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:97562.33, importe_modificado:97562.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.94}} | {2319618/proyecto_INICIO, 2319618/proyecto_PROCESO, 2319618/proyecto_INICIO, 2319618/proyecto_FIN, 2319618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320258 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA BELLA VISTA O COLONIA EL PANTEON - 436740 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 436740 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PANTEÓN, 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CAPILLA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.80922857, lat:16.58877656}} | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0041, contratista:FRANCISCO HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2320258/proyecto_PROCESO, 2320258/proyecto_FIN, 2320258/proyecto_PROCESO, 2320258/proyecto_INICIO, 2320258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320904 | Proyecto de inversión | 704167.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704167.35, modificado:704167.35}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 439468 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 439468 | S | 622 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE DOLORES, CALLE ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DEL DIF MUNICIPAL AUN COSTADO DEL ACCESO VEHICULAR., lon:-99.933797, lat:18.128981}} | 2023-07-21 | 2023-08-24 | 704167.35 | 704167.35 | 704167.35 | 704167.35 | 704167.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-30, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:704167.35, importe_modificado:704167.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2320904/proyecto_INICIO, 2320904/proyecto_FIN, 2320904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320921 | Proyecto de inversión | 1744595.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744595.22, modificado:1744595.22}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL KM 22 500 TRAMO LA ALCANTARILLA A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMECAPA - 439502 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 439502 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO LA ALCANTARILLA - A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA CHICHIMECAPA, 40407 CHICHIMECAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICA, lon:-100.03310802, lat:18.51593302}} | 2023-11-06 | 2023-12-23 | 1744595.22 | 1744595.22 | 1744595.22 | 1744595.22 | 1744595.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1327, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1744595.22, importe_modificado:1744595.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2320921/proyecto_INICIO, 2320921/proyecto_PROCESO, 2320921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322708 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284200.0, modificado:284200.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO EL MOLOTE,MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 451057 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 451057 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MOLOTE - CARRETERA A LA NUEVA DELHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO EL MOLOTE, 40956 EL MOLOTE, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NUEVA DELHI-EL PARAISO INICA EN LA COMIUNIDAD DE EL, lon:-100.1713768, lat:17.42058766}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-148/2023, contratista:LUZ ALONDRA CELSO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.2}} | {2322708/proyecto_PROCESO, 2322708/proyecto_INICIO, 2322708/proyecto_FIN, 2322708/proyecto_INICIO, 2322708/proyecto_PROCESO, 2322708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320995 | Proyecto de inversión | 738539.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738539.22, modificado:738539.22}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUARES C.C.T. 12EPR0325G, LOCALIDAD CIUDAD DE APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 439703 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 439703 | S | 509 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TEPEYAC, 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE ADRIAN CASTREJON Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE COLEGIO MILITAR, lon:-99.936045, lat:18.130093}} | 2023-09-09 | 2023-10-20 | 738539.22 | 738539.22 | 738539.22 | 738539.22 | 738539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-37, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:738539.22, importe_modificado:738539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2320995/proyecto_FIN, 2320995/proyecto_PROCESO, 2320995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307663 | Proyecto de inversión | 1643827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643827.6, modificado:1643827.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE CALLE PRINCIPAL A LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 383027 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 383027 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.29, meta_modificada:10.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE GRO/ VILLA HIDALGO Y , DE LA CASA DEL SEÑOR ABRAHAM TORRES A PASAR POR ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUGO ARCE NORATO, lon:-100.31177114, lat:18.13101718}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 1643827.6 | 1643827.6 | 1643827.6 | 1643827.6 | 1643827.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-055-2023, contratista:EMMA ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1643827.6, importe_modificado:1643827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.29}} | {2307663/proyecto_INICIO, 2307663/proyecto_PROCESO, 2307663/proyecto_FIN, 2307663/proyecto_PROCESO, 2307663/proyecto_FIN, 2307663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311584 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 398597 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 398597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.748211, lat:17.259948}} | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135599, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2311584/proyecto_FIN, 2311584/proyecto_INICIO, 2311584/proyecto_FIN, 2311584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311596 | Proyecto de inversión | 383008.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383008.08, modificado:383008.08}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PEZUAPA - 398618 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 398618 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.29, meta_modificada:454.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CALLE EL PANTEON PUEBLO PEZUAPA, 40362 PEZUAPA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE PRINCIPAL, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL AVANZAR POR CALLE PRINCIPAL 50 MTS APROXIMADAMENTE GIRAR A LA , lon:-99.58562714, lat:18.6517764}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 383008.08 | 383008.08 | 383008.08 | 383008.08 | 383008.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:383008.08, importe_modificado:383008.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.29}} | {2311596/proyecto_INICIO, 2311596/proyecto_FIN, 2311596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316137 | Proyecto de inversión | 1991413.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991413.53, modificado:1991413.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO , MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 418904 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 418904 | S | 1600 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO UXUMACINTA, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES UB, lon:-99.108578, lat:18.104008}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 1991413.53 | 1991413.53 | 1991413.53 | 1991413.53 | 1991413.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-2023, contratista:RAUL CRUZ GARCIA, convocante:municipio de atenango del río, monto:1991413.53, importe_modificado:1991413.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2316137/proyecto_INICIO, 2316137/proyecto_PROCESO, 2316137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316884 | Proyecto de inversión | 1731412.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731412.22, modificado:1731412.22}} | REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR JOSE REVUELTAS C.C.T. 12UBH0071C EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO,MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 421931 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 421931 | S | 53 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN N. ALVAREZ CIUDAD COPALILLO, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE AVANZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE COPALILLO LA AVENIDA JUAN N. ALVAREZ ADELANTE DE LA PLAZA DE TOROS, SE CONTINUA POR 1KM APROXIMADAM, lon:-99.04100336, lat:18.03956688}} | 2023-07-27 | 2023-09-04 | 1731412.22 | 1731412.22 | 1731412.22 | 1731412.22 | 1731412.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/36/2023, contratista:JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1731412.22, importe_modificado:1731412.22}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2316884/proyecto_FIN, 2316884/proyecto_INICIO, 2316884/proyecto_PROCESO, 2316884/proyecto_FIN, 2316884/proyecto_INICIO, 2316884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316893 | Proyecto de inversión | 851161.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851161.22, modificado:851161.22}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE MATACUBA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 421965 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 421965 | S | 600 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.76, meta_modificada:216.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO MATACUBA, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE DEL ZORRO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MORELIA Y LA CALLE ALTAMIRANO ANTES LLEGAR A LA GRANJA PORCINA LA TEJERIA, lon:-98.59682466, lat:16.73610877}} | 2023-05-08 | 2023-07-16 | 851161.22 | 851161.22 | 851161.22 | 851161.22 | 851161.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/038, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:851161.22, importe_modificado:851161.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.76}} | {2316893/proyecto_INICIO, 2316893/proyecto_FIN, 2316893/proyecto_PROCESO, 2316893/proyecto_FIN, 2316893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318498 | Acción | 925250.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925250.55, modificado:925250.55}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 429065 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 429065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.478253, lat:18.408674}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 925250.55 | 925250.55 | 925250.55 | 925250.55 | 925250.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:32/2023, contratista:MARTIN FLORES FUERTE, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:925250.55, importe_modificado:925250.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2318498/proyecto_INICIO, 2318498/proyecto_FIN, 2318498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318503 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALTRMO CRUCERO PUERTO LOS PEREZ LA SOLEDAD - 429092 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 429092 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 40700 LA SOLEDAD (LA CHOLE), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.19970577, lat:18.1079065}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-071, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2318503/proyecto_FIN, 2318503/proyecto_PROCESO, 2318503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305713 | Proyecto de inversión | 622920.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622920.69, modificado:622920.69}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 374155 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 374155 | S | 291 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:CALLE EL CANAL PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA, 40914 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLE EL CANAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GU, lon:-101.05072411, lat:17.37769765}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 622920.69 | 622920.69 | 622920.69 | 622920.69 | 622920.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/071-2023/AD, contratista:EDGAR SERRANO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:622920.69, importe_modificado:622920.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:356.0}} | {2305713/proyecto_INICIO, 2305713/proyecto_FIN, 2305713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318929 | Proyecto de inversión | 733125.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733125.45, modificado:733125.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA LAS MESAS, DEL CADENAMIENTOS 0.00 AL CADENAMIENTO 76.00, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES. - 430901 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 430901 | S | 265 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.94, meta_modificada:383.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:PUEBLO LAS CRUCES, 39970 LAS CRUCES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LLEGAS LA POBLADO Y TE SABRE LA CARRETERA SAN MARCOS LAS MESAS Y A 500 METROS DE LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA AUN OCTADO DE MISELANEA SALMERON., lon:-99.44232309, lat:16.97392508}} | 2023-08-12 | 2023-09-25 | 733125.45 | 733125.45 | 733125.45 | 733125.45 | 733125.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/109/2023/AD, contratista:MARCELINO LUNA ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:733125.45, importe_modificado:733125.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.94}} | {2318929/proyecto_FIN, 2318929/proyecto_INICIO, 2318929/proyecto_PROCESO, 2318929/proyecto_INICIO, 2318929/proyecto_PROCESO, 2318929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317544 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS BRASILES - 424950 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 424950 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOS BRASILES - BRASILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 20 INTERIOR SN PUEBLO LOS BRASILES, 40703 LOS BRASILES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-100.71716193, lat:18.27162349}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-112, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.2}} | {2317544/proyecto_INICIO, 2317544/proyecto_FIN, 2317544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320134 | Proyecto de inversión | 2072854.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072854.77, modificado:2072854.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLALAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 436301 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cualác | 436301 | S | 198 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLALAPA, 41091 TLALAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 1ERA. ETAPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TLALAPA EN EL MUNICIPIO DE CUAL, lon:-98.66636675, lat:17.70570082}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2072854.77 | 2072854.77 | 2072854.77 | 2072854.77 | 2072854.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-027-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:2072854.77, importe_modificado:2072854.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2320134/proyecto_PROCESO, 2320134/proyecto_FIN, 2320134/proyecto_INICIO, 2320134/proyecto_FIN, 2320134/proyecto_PROCESO, 2320134/proyecto_FIN, 2320134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320144 | Proyecto de inversión | 546438.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546438.66, modificado:546438.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA DE LA CALLE ACCESO TEPOTZCOCINGO EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZCOCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 436337 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 436337 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO TEPOTZCOCINGO PUEBLO TEPOTZCOCINGO, 41091 TEPOTZCOCINGO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA SE REALIZARA EN LA CALLE ACCESO TEPOTZCOCINGO EN LA LOCALID, lon:-98.66249053, lat:17.70866391}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 546438.66 | 546438.66 | 546438.66 | 546438.66 | 546438.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-029-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:546438.66, importe_modificado:546438.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2320144/proyecto_INICIO, 2320144/proyecto_PROCESO, 2320144/proyecto_INICIO, 2320144/proyecto_FIN, 2320144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320150 | Proyecto de inversión | 988000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988000.0, modificado:988000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA 2, LOCALIDAD TLATZALA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 436362 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 436362 | S | 271 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE TLATZALA - LA PRESITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 5 PUEBLO TLATZALA, 40533 TLATZALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , ENTROQUE TLATZALA APAXTLA HACIA L APRESITA UBICADA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.899733, lat:18.067247}} | 2023-07-21 | 2023-08-09 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-28, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:988000.0, importe_modificado:988000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2320150/proyecto_INICIO, 2320150/proyecto_FIN, 2320150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322720 | Proyecto de inversión | 140689.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.67, modificado:140689.67}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANAJUATO, BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE ZOTOTITLÁN - 451107 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 451107 | S | 1430 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.8, meta_modificada:140.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE GUANAJUATO PUEBLO ZOTOLTITLÁN, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DEL SEÑOR SANTIAGO, lon:-99.29194241, lat:17.7165284}} | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 140689.67 | 140689.67 | 140689.67 | 140689.67 | 140689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-030-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:140689.67, importe_modificado:140689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.8}} | {2322720/proyecto_PROCESO, 2322720/proyecto_FIN, 2322720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321016 | Proyecto de inversión | 272373.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272373.51, modificado:272373.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL - 439795 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 439795 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA BOCANA, 41937 LA BOCANA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA MARQUELIA LA BOCANA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 50 METRO DE LA COMISARIA, lon:-98.81152649, lat:16.5571867}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 272373.51 | 272373.51 | 272373.51 | 272373.51 | 272373.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0032, contratista:YHODIVAN MORAN MOSSO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:272373.51, importe_modificado:272373.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2321016/proyecto_INICIO, 2321016/proyecto_PROCESO, 2321016/proyecto_FIN, 2321016/proyecto_PROCESO, 2321016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307669 | Proyecto de inversión | 1534500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534500.0, modificado:1534500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 383065 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 383065 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE ZARAGOZA, PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE PARALELA AL RI, lon:-101.80589529, lat:17.9829386}} | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 1534500 | 1534500 | 1534500 | 1534500 | 1534500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/017/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1534500.0, importe_modificado:1534500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2307669/proyecto_INICIO, 2307669/proyecto_FIN, 2307669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310410 | Proyecto de inversión | 1361035.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361035.04, modificado:1361035.04}} | REHABILITACION DE CAMINO EL REPARO A LA PALMA SOLA Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 393550 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 393550 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:41.22, meta_modificada:41.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO EL REPARO - LA PALMA SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA PALMA SOLA, 40766 PALMA SOLA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL REPARO A LA PALMA SOLA, lon:-101.098094, lat:18.333015}} | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 1361035.04 | 1361035.04 | 1361035.04 | 1361035.04 | 1361035.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-39-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1361035.04, importe_modificado:1361035.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:41.22}} | {2310410/proyecto_INICIO, 2310410/proyecto_FIN, 2310410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310812 | Proyecto de inversión | 1044061.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044061.91, modificado:1044061.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATLICHA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 395366 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 395366 | S | 340 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AMATLICHA, 41006 AMATLICHA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE AMATLICHA., lon:-98.80833272, lat:17.82670341}} | 2023-10-25 | 2023-12-02 | 1044061.91 | 1044061.91 | 1044061.91 | 1044061.91 | 1044061.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-101/I3P, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1044061.91, importe_modificado:1044061.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {2310812/proyecto_INICIO, 2310812/proyecto_PROCESO, 2310812/proyecto_FIN, 2310812/proyecto_INICIO, 2310812/proyecto_PROCESO, 2310812/proyecto_FIN, 2310812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311758 | Proyecto de inversión | 394339.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394339.62, modificado:394339.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 399213 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 399213 | S | 1032 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.16, meta_modificada:12.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO ARATICHANGUIO - BRECHAS CERCA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , BRECHAS CERCA DE LA LOCALIDAD AL LADO ORIENTE DE LA L, lon:-101.362181, lat:18.480303}} | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 394339.62 | 394339.62 | 394339.62 | 394339.62 | 394339.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-40-2023, contratista:JESUS CARPIO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:394339.62, importe_modificado:394339.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.16}} | {2311758/proyecto_INICIO, 2311758/proyecto_FIN, 2311758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318522 | Proyecto de inversión | 1161381.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161381.01, modificado:1161381.01}} | AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN COL. EL PELIGRO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 429194 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 429194 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:121.27, meta_modificada:121.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO ZAPOTITLÁN TABLAS CENTRO, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS COPANATOYAC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE , lon:-98.7781198, lat:17.42163488}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 1161381.01 | 1161381.01 | 1161381.01 | 1161381.01 | 1161381.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-036-23, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1161381.01, importe_modificado:1161381.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:121.27}} | {2318522/proyecto_INICIO, 2318522/proyecto_FIN, 2318522/proyecto_PROCESO, 2318522/proyecto_FIN, 2318522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318960 | Proyecto de inversión | 1602858.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602858.35, modificado:1602858.35}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 431077 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 431077 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN TABLAS - LLANO PERICON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 010 PUEBLO EL RINCON, 41402 EL RINCÓN, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO EL RINCON ZAPOTITLAN TABLAS Y CAMINO EL RINCON LLANO PERICON, LA O, lon:-98.79056806, lat:17.43886595}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 1602858.35 | 1602858.35 | 1602858.35 | 1602858.35 | 1602858.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-031-23, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1602858.35, importe_modificado:1602858.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:81.0}} | {2318960/proyecto_INICIO, 2318960/proyecto_PROCESO, 2318960/proyecto_INICIO, 2318960/proyecto_FIN, 2318960/proyecto_PROCESO, 2318960/proyecto_FIN, 2318960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320153 | Proyecto de inversión | 601236.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601236.22, modificado:601236.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CUATECONZINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 436368 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 436368 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUATECONCINGO, 41083 CUATECONZINGO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZIARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA , lon:-98.63810568, lat:17.81867112}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 601236.22 | 601236.22 | 601236.22 | 601236.22 | 601236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-030-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:601236.22, importe_modificado:601236.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2320153/proyecto_FIN, 2320153/proyecto_PROCESO, 2320153/proyecto_INICIO, 2320153/proyecto_PROCESO, 2320153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320154 | Proyecto de inversión | 480000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.01, modificado:480000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO HIGUERA EN LA COLONIA 18 DE OCTUBRE - 436370 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 436370 | S | 47 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO HIGUERA COLONIA 18 DE OCTUBRE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE MORALES Y CARRETERA TLAPA MARQUELIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.81752302, lat:16.59652397}} | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 480000.01 | 480000.01 | 480000.01 | 480000.01 | 480000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0026, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:480000.01, importe_modificado:480000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2320154/proyecto_INICIO, 2320154/proyecto_PROCESO, 2320154/proyecto_FIN, 2320154/proyecto_INICIO, 2320154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320173 | Proyecto de inversión | 149322.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149322.08, modificado:149322.08}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 48 CON CCT ETK0048N EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 436427 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cualác | 436427 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO NUEVO PARAÍSO, 41093 NUEVO PARAÍSO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, LA REHABILITACIÓN DE AULAS SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 48 CON CCT ETK0048N EN LA LOCALIDAD , lon:-98.74876852, lat:17.69127758}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 149322.08 | 149322.08 | 149322.08 | 149322.08 | 149322.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-031-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:149322.08, importe_modificado:149322.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2320173/proyecto_INICIO, 2320173/proyecto_PROCESO, 2320173/proyecto_FIN, 2320173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320582 | Proyecto de inversión | 5478492.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5478492.86, modificado:5478492.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ASERRADERO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 438242 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 438242 | S | 2200 | 2182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2946.0, meta_modificada:2946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ASERRADERO COLONIA SAN ANTONIO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AÑORVE Y CALLE MADERO, CALLE VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES ASERRADERO CALLE AÑORVE CALLE MADERO CALLE VIS, lon:-98.57782372, lat:17.54404046}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 5478492.86 | 5478492.86 | 5478492.86 | 5478492.86 | 5478492.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-128-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:5478492.86, importe_modificado:5478492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2946.0}} | {2320582/proyecto_PROCESO, 2320582/proyecto_FIN, 2320582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322735 | Proyecto de inversión | 765078.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765078.15, modificado:765078.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVAREZ, ENTRE CALLE RAYON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO. DE LA LOCALIDAD DE APANGO - 451174 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 451174 | S | 2601 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.4, meta_modificada:462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CORREGIDORA EN LA CALLE QUE CONECTA A LA PLAZA DE TOROS, lon:-99.33057411, lat:17.74130016}} | 2023-08-07 | 2023-09-06 | 765078.15 | 765078.15 | 765078.15 | 765078.15 | 765078.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-026-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:765078.15, importe_modificado:765078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.4}} | {2322735/proyecto_INICIO, 2322735/proyecto_FIN, 2322735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322745 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEMAI, monto:250000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL , LOCALIDAD SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES - 451242 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 451242 | S | 43 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.09, meta_modificada:204.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CALLE A PEZUAPA PUEBLO SAN ANDRÉS, 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC GUERRERO ENTRE TERRACERIA A PEZUAPA Y CALLEJON INVERNADERO, ACCESAR A LA LOCALDIAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL AVANZAR POR TERRACERIA A PEZUAPA APROXIMADAMENTE , lon:-99.60679044, lat:18.65319698}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.09}} | {2322745/proyecto_FIN, 2322745/proyecto_PROCESO, 2322745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402321035 | Proyecto de inversión | 2530301.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530301.66, modificado:2530301.66}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON. MUNICIPIO DE APAXTLA. - 439866 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 439866 | S | 614 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALL, lon:-99.931619, lat:18.13011}} | 2023-09-09 | 2023-10-20 | 2530301.66 | 2530301.66 | 2530301.66 | 2530301.66 | 2530301.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-36, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:2530301.66, importe_modificado:2530301.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {2321035/proyecto_INICIO, 2321035/proyecto_FIN, 2321035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307703 | Proyecto de inversión | 3668909.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668909.67, modificado:3668909.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR NAO TRINIDAD EN ACAPACULDO DE JUAREZ - 383166 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 383166 | S | 621 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA FARALLÓN, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL MORRO Y CALLE PIEDRA PICUDA, AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN COSTERA MIGUEL AL, lon:-99.86858216, lat:16.85762793}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 3668909.67 | 3668909.67 | 3668909.67 | 3668909.67 | 3668909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/583-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA MACI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3668909.67, importe_modificado:3668909.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2307703/proyecto_PROCESO, 2307703/proyecto_FIN, 2307703/proyecto_INICIO, 2307703/proyecto_PROCESO, 2307703/proyecto_FIN, 2307703/proyecto_INICIO, 2307703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310418 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHAMACUA - 393586 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 393586 | S | 312 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-100.68311255, lat:18.27075848}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-007, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310418/proyecto_PROCESO, 2310418/proyecto_FIN, 2310418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316176 | Proyecto de inversión | 1019999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019999.99, modificado:1019999.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, C.C.T. 12DPR1242F, EN LA LOCALIDAD DE TANQUE ALTO - 419052 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 419052 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:90, direccion:COLONIA EL TANQUE TANQUE ALTO, 40420 EL TANQUE (TANQUE ALTO), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO C.C.T. 12DPR1242F EN, lon:-99.87681904, lat:18.34150407}} | 2023-01-16 | 2023-02-11 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1085, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1019999.99, importe_modificado:1019999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {2316176/proyecto_INICIO, 2316176/proyecto_FIN, 2316176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316931 | Proyecto de inversión | 1485186.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:329094.86, modificado:329094.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156092.04, modificado:1156092.04}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 422396 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422396 | S | 309 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:RANCHERIA ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE EL ZAPOTE, 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OBREGON LA OBRA SE UBICA A LADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO CERCA DE LA COMISAR, lon:-98.62260262, lat:16.72851907}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 1485186.9 | 1485186.9 | 1485186.9 | 1485186.9 | 1485186.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/044, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1485186.9, importe_modificado:1485186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2316931/proyecto_PROCESO, 2316931/proyecto_FIN, 2316931/proyecto_INICIO, 2316931/proyecto_FIN, 2316931/proyecto_INICIO, 2316931/proyecto_PROCESO, 2316931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316935 | Proyecto de inversión | 1468514.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468514.59, modificado:1468514.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 422408 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422408 | S | 951 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.3, meta_modificada:873.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA CANDELARIA Y LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL, lon:-98.50194281, lat:16.78625198}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1468514.59 | 1468514.59 | 1468514.59 | 1468514.59 | 1468514.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/040, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1468514.59, importe_modificado:1468514.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.3}} | {2316935/proyecto_PROCESO, 2316935/proyecto_FIN, 2316935/proyecto_PROCESO, 2316935/proyecto_INICIO, 2316935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315785 | Proyecto de inversión | 636608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636608.0, modificado:636608.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 417415 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 417415 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE LAS DELICIAS - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO PLAN DE LAS DELICIAS, 40956 PLAN DE LAS DELICIAS (DELICIAS DEL PLAN GDE.), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA ARRAYANES , lon:-100.23148494, lat:17.40244687}} | 2023-10-16 | 2023-11-18 | 636608 | 636608 | 636608 | 636608 | 636608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-124/2023, contratista:COMERCIALIZADORA SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:475600.0, importe_modificado:475600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2315785/proyecto_INICIO, 2315785/proyecto_FIN, 2315785/proyecto_INICIO, 2315785/proyecto_PROCESO, 2315785/proyecto_FIN, 2315785/proyecto_INICIO, 2315785/proyecto_FIN, 2315785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318992 | Proyecto de inversión | 491257.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491257.07, modificado:491257.07}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNCIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 431200 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 431200 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO BARRIO PONIENTE, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NAYARIT, CALLE GUILLERMO CANUTO HERNANDEZ LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE NAYARIT A A 60 METROS DE LAS , lon:-98.60572865, lat:16.73155761}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 491257.07 | 491257.07 | 491257.07 | 491257.07 | 491257.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/057, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:491257.07, importe_modificado:491257.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2318992/proyecto_INICIO, 2318992/proyecto_PROCESO, 2318992/proyecto_FIN, 2318992/proyecto_INICIO, 2318992/proyecto_PROCESO, 2318992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318995 | Proyecto de inversión | 802175.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802175.35, modificado:802175.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 431211 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 431211 | S | 181 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CARRIZO, 41910 EL CARRIZO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 M DE LA CANCHA MUNICIPAL DE EL CARRIZO Y A 80 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.62521512, lat:16.68212837}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 802175.35 | 802175.35 | 802175.35 | 802175.35 | 802175.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/058, contratista:MARIO ALBERTO SALDAÑA ALARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:802175.35, importe_modificado:802175.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2318995/proyecto_INICIO, 2318995/proyecto_PROCESO, 2318995/proyecto_FIN, 2318995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317601 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES - 425144 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 425144 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:428, direccion:CAMINO TRAMO LOS DIAMANTES - LOS DIAMANTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LOS DIAMANTES, 40700 LOS DIAMANTES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-100.94698742, lat:17.90919903}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-113, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2317601/proyecto_INICIO, 2317601/proyecto_FIN, 2317601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320180 | Proyecto de inversión | 565287.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565287.56, modificado:565287.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL TRAMO 106.00 AL 170.50 EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 436447 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 436447 | S | 315 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO TENANGO, 41914 TENANGO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE CONSTITUYENTE, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-98.53180344, lat:16.66800969}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 565287.56 | 565287.56 | 565287.56 | 565287.56 | 565287.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/062, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION DRAGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:565287.56, importe_modificado:565287.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:74.0}} | {2320180/proyecto_INICIO, 2320180/proyecto_FIN, 2320180/proyecto_INICIO, 2320180/proyecto_PROCESO, 2320180/proyecto_FIN, 2320180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320185 | Proyecto de inversión | 378971.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378971.93, modificado:378971.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 436462 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 436462 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA SEMEFO A 100 METROS DEL DEPOSITO DE LA CORONA, lon:-98.80940413, lat:16.58214989}} | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 378971.93 | 378971.93 | 378971.93 | 378971.93 | 378971.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0033, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:378971.93, importe_modificado:378971.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2320185/proyecto_INICIO, 2320185/proyecto_PROCESO, 2320185/proyecto_FIN, 2320185/proyecto_INICIO, 2320185/proyecto_PROCESO, 2320185/proyecto_FIN, 2320185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320595 | Proyecto de inversión | 992423.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.37, modificado:992423.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LADERA, LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC,MUNICIPIO DE APAXTLA. - 438292 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 438292 | S | 224 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE LADERA PUEBLO TEPOXTEPEC, 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZAPATA, SE ENCUENTRA AL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL CON CALLE LADERA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD., lon:-99.88895, lat:18.150092}} | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 992423.37 | 992423.37 | 992423.37 | 992423.37 | 992423.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-31, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:992423.37, importe_modificado:992423.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {2320595/proyecto_FIN, 2320595/proyecto_PROCESO, 2320595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320596 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO - 438296 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 438296 | S | 483 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCION LA OBRA INICIA EN EL OXXO Y TERMINA ANTES DE LA PRIMARIA PLAN DE AYU, lon:-98.81835987, lat:16.58405243}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0045, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.0}} | {2320596/proyecto_INICIO, 2320596/proyecto_FIN, 2320596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el reporte de avances fisicos debe ser del 100 % favor de verificar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402323071 | Proyecto de inversión | 2030875.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030875.87, modificado:2030875.87}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO - 453332 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 453332 | S | 465 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.86, meta_modificada:588.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:PUEBLO TAMACUARO, 40632 TAMÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , TAMÁCUARO ESTÁ A 368 METROS DE ALTITUD.SE ENCUENTRA A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.65150814, lat:18.49557678}} | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 2030875.87 | 2030875.87 | 2030875.87 | 2030875.87 | 2030875.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-59, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2030875.87, importe_modificado:2030875.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.86}} | {2323071/proyecto_INICIO, 2323071/proyecto_PROCESO, 2323071/proyecto_INICIO, 2323071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323078 | Proyecto de inversión | 2014413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014413.0, modificado:2014413.0}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 453396 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 453396 | S | 465 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:PUEBLO TAMACUARO, 40632 TAMÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , TAMÁCUARO ESTÁ A 368 METROS DE ALTITUD.SE ENCUENTRA A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.64647095, lat:18.49617675}} | 2023-05-10 | 2023-06-27 | 2014413 | 2014413 | 2014413 | 2014413 | 2014413 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-40, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2014413.0, importe_modificado:2014413.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2323078/proyecto_INICIO, 2323078/proyecto_PROCESO, 2323078/proyecto_FIN, 2323078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322767 | Proyecto de inversión | 697619.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697619.33, modificado:697619.33}} | REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE, CACAHUATLAN , E.C. PAROTITA SAN SIMÓN , E.C. LAS MARAVILLAS , COAHUILOTES BAJO , COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 451516 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 451516 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL LIDICE - COA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 PUEBLO LÍDICE, 40482 LÍDICE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CAMINO CACAHUATLAN Y CAMINO E.C. PAROTITA SAN SIMON, CAMINO E.C. LAS MARAVILLAS DE C.R. EL LIDICE, lon:-100.01765003, lat:18.465884}} | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 697619.33 | 697619.33 | 697619.33 | 697619.33 | 697619.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139594, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:697619.33, importe_modificado:697619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2322767/proyecto_PROCESO, 2322767/proyecto_FIN, 2322767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321069 | Proyecto de inversión | 261225 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261225.0, modificado:261225.0}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL MERCADO PUBLICO - 440036 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 440036 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA PROGRESO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLEJON ESPAÑA Y CALLE FRANCIA, LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.81227492, lat:16.58112754}} | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 261225 | 261225 | 261225 | 261225 | 261225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0031, contratista:YHODIVAN MORAN MOSSO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:261225.0, importe_modificado:261225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2321069/proyecto_INICIO, 2321069/proyecto_FIN, 2321069/proyecto_PROCESO, 2321069/proyecto_FIN, 2321069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307724 | Proyecto de inversión | 995940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995940.84, modificado:995940.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 383238 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 383238 | S | 675 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA PRIAMARIA, CALLE CARRETERA NACIONAL PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES PRICIPALES Y ALE, lon:-101.71128951, lat:17.8248828}} | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 995940.84 | 995940.84 | 995940.84 | 995940.84 | 995940.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/026/2023, contratista:SEL TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:995940.84, importe_modificado:995940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2307724/proyecto_INICIO, 2307724/proyecto_PROCESO, 2307724/proyecto_FIN, 2307724/proyecto_PROCESO, 2307724/proyecto_FIN, 2307724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316206 | Proyecto de inversión | 1321545.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321545.37, modificado:1321545.37}} | AMPLIACION DE ANDADOR FLORIDA ENTRONQUE CON CALLE PINO SUAREZ COLONIA CERESO DOS ACAPULCO DE JUAREZ - 419175 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 419175 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.47, meta_modificada:233.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR FLORIDA 50 INTERIOR SN COLONIA CERESO, 39730 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ICACOS, ANDADOR ALTA TENCION ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y CALLE ICACOS Y ENFRENTE EL ANDADO, lon:-99.84454057, lat:16.89603145}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1321545.37 | 1321545.37 | 1321545.37 | 1321545.37 | 1321545.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/040-2023/AD, contratista:GRUPO EMPRESARIAL 8712, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1321545.37, importe_modificado:1321545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.39}} | {2316206/proyecto_INICIO, 2316206/proyecto_FIN, 2316206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319003 | Proyecto de inversión | 787789.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787789.41, modificado:787789.41}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA EL CUCO - 431256 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 431256 | S | 228 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:PUEBLO COLONIA EL CUCO, 39960 COLONIA EL CUCO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO EL CUCO - SANTRA ELENA GUERRERO Y , LLEGAS LA POBLADO DE EL CUCO Y EN LA ENTRADA TE DIRIJES A LA DERECHA A 100 METRSO LLEGAS A LA LOCALIDAD DE C, lon:-99.369815, lat:16.835424}} | 2023-08-12 | 2023-10-10 | 787789.41 | 787789.41 | 787789.41 | 787789.41 | 787789.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/110/2023/AD, contratista:SONIA SANTIAGO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:787789.41, importe_modificado:787789.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.2}} | {2319003/proyecto_INICIO, 2319003/proyecto_PROCESO, 2319003/proyecto_INICIO, 2319003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317616 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PARA MIGRANTES, monto:200000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATOTONGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS . - 425189 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 425189 | S | 325 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOTONGO, 40472 ATOTONGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO SALIDA A IXCAPUZALCO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE ATOTONGO EN EL CAMINO , lon:-99.7973191, lat:18.54777051}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2317616/proyecto_INICIO, 2317616/proyecto_PROCESO, 2317616/proyecto_FIN, 2317616/proyecto_PROCESO, 2317616/proyecto_INICIO, 2317616/proyecto_PROCESO, 2317616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320621 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO - 438407 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 438407 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:155, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL POZO, 40700 EL POZO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-100.81741558, lat:18.25863407}} | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-077, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2320621/proyecto_FIN, 2320621/proyecto_INICIO, 2320621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320636 | Proyecto de inversión | 287990.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287990.01, modificado:287990.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA TRAMO CALLE GENARO VAZQUEZ ROJAS A LA BARRANCA - 438467 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 438467 | S | 193 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CERRADA PUEBLO ZOYATLÁN, 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA SALIDA DEL PUEBLO CARRETERA ZOYATLAN AGUAZARCA, lon:-98.72985127, lat:16.70826894}} | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 287990.01 | 287990.01 | 287990.01 | 287990.01 | 287990.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0023, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:287990.01, importe_modificado:287990.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2320636/proyecto_PROCESO, 2320636/proyecto_FIN, 2320636/proyecto_INICIO, 2320636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320638 | Proyecto de inversión | 483889.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483889.63, modificado:483889.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNCIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 438472 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 438472 | S | 673 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.14, meta_modificada:352.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARCELIA DEL PROGRESO, 41905 ARCELIA DEL PROGRESO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MARAINO ABASOLO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE A, lon:-98.64461537, lat:16.73965903}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 483889.63 | 483889.63 | 483889.63 | 483889.63 | 483889.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/067, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ARRCUORE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:483889.63, importe_modificado:483889.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.14}} | {2320638/proyecto_PROCESO, 2320638/proyecto_FIN, 2320638/proyecto_PROCESO, 2320638/proyecto_INICIO, 2320638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323086 | Proyecto de inversión | 1703423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703423.0, modificado:1703423.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS QUERENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 453464 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 453464 | S | 300 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO LAS QUERENDAS, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TOLUCA ZIHUTANEJO Y CALLE CBTA 288, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LAS QUERENDAS POR DONDE ESTA EL CBTA 288 DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMAAL, lon:-100.58704966, lat:18.46227927}} | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 1703423 | 1703423 | 1703423 | 1703423 | 1703423 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-39, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1703423.0, importe_modificado:1703423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2323086/proyecto_PROCESO, 2323086/proyecto_FIN, 2323086/proyecto_PROCESO, 2323086/proyecto_INICIO, 2323086/proyecto_FIN, 2323086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323091 | Proyecto de inversión | 184912.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184912.81, modificado:184912.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE A LIDICE MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 453484 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 453484 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA ACAPETLAHUAYA, 40480 VUELTA GRANDE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE LIDICE MIPIO. DE GRAL. C, lon:-100.04254754, lat:18.48904921}} | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 184912.81 | 184912.81 | 184912.81 | 184912.81 | 184912.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:184912.81, importe_modificado:184912.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2323091/proyecto_INICIO, 2323091/proyecto_PROCESO, 2323091/proyecto_FIN, 2323091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402322787 | Proyecto de inversión | 1426268.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426268.05, modificado:1426268.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES. - 451719 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 451719 | S | 2601 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.11, meta_modificada:727.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES, EN LA PRIMERA CUADRA DE LA CALLE CORREGIDORA, lon:-99.33001178, lat:17.7428268}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1426268.05 | 1426268.05 | 1426268.05 | 1426268.05 | 1426268.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-031-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1426268.05, importe_modificado:1426268.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.11}} | {2322787/proyecto_INICIO, 2322787/proyecto_PROCESO, 2322787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321104 | Proyecto de inversión | 567150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567150.0, modificado:567150.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL - 440180 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 440180 | S | 76 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA PROGRESO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.81216831, lat:16.5808617}} | 2023-11-28 | 2023-12-23 | 567150 | 567150 | 567150 | 567150 | 567150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0013, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:567150.0, importe_modificado:567150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2321104/proyecto_INICIO, 2321104/proyecto_PROCESO, 2321104/proyecto_FIN, 2321104/proyecto_PROCESO, 2321104/proyecto_FIN, 2321104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307752 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS GUAJES - 383328 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 383328 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LOS GUAJES - LOS GUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LOS GUAJES, 40700 LOS GUAJES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO DONDE ESTA LA COSECHA DE MAIZ, lon:-100.746437, lat:18.17952025}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-090, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2307752/proyecto_INICIO, 2307752/proyecto_PROCESO, 2307752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310489 | Proyecto de inversión | 610002.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610002.45, modificado:610002.45}} | CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12EPR0252E, EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. GRO. - 393818 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 393818 | S | 220 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE , lon:-100.41502517, lat:18.16996128}} | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 610002.45 | 610002.45 | 610002.45 | 610002.45 | 610002.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-041-2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:610002.45, importe_modificado:610002.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2310489/proyecto_INICIO, 2310489/proyecto_FIN, 2310489/proyecto_PROCESO, 2310489/proyecto_FIN, 2310489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310490 | Proyecto de inversión | 1302591.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302591.84, modificado:1302591.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL PILON A LOS ALACRANES Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 393821 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 393821 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:39.45, meta_modificada:39.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL PILON - LOS ALACRANES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PILÓN, 40767 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON A LOS , lon:-100.986987, lat:18.297239}} | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 1302591.84 | 1302591.84 | 1302591.84 | 1302591.84 | 1302591.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-42-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1302591.84, importe_modificado:1302591.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.45}} | {2310490/proyecto_INICIO, 2310490/proyecto_FIN, 2310490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311835 | Proyecto de inversión | 1980725.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980725.34, modificado:1980725.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TECOCIAPA TENANGUILLO DE LAS CAÑAS - 400695 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 400695 | S | 685 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.25, meta_modificada:15.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO TECOCIAPA¦ - TENANGUILLO DE LAS CAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 PUEBLO TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, 40440 TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZA SOBRE EL CA, lon:-99.82927984, lat:18.47741435}} | 2023-01-09 | 2023-02-28 | 1980725.34 | 1980725.34 | 1980725.34 | 1980725.34 | 1980725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/04, contratista:GRUPO AIGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1980725.34, importe_modificado:1980725.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.25}} | {2311835/proyecto_INICIO, 2311835/proyecto_PROCESO, 2311835/proyecto_FIN, 2311835/proyecto_INICIO, 2311835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318225 | Proyecto de inversión | 1206121.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206121.98, modificado:1206121.98}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN DIRECCIÓN A SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 427894 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 427894 | S | 169 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.19, meta_modificada:957.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A PRIMARIA, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL. POR CARRETERA TETIPACSAN GREGORIO JUSTO DONDE TERM, lon:-99.5965879, lat:18.62859248}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1206121.98 | 1206121.98 | 1206121.98 | 1206121.98 | 1206121.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-25, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1206121.98, importe_modificado:1206121.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.19}} | {2318225/proyecto_INICIO, 2318225/proyecto_PROCESO, 2318225/proyecto_FIN, 2318225/proyecto_INICIO, 2318225/proyecto_PROCESO, 2318225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318586 | Proyecto de inversión | 642310.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642310.2, modificado:642310.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD XOXHIPALA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 429474 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 429474 | S | 59 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE A LA IGLESIA PUEBLO XOCHIPALA, 40549 XOCHIPALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A SANTACRUZ, CALLE ALA IGLESIA COMO REFERENCIA ESTA CERCA LA IGLESIA CATOLICA Y DE LA CALLE QUE VA A SANTACRUZ., lon:-99.988881, lat:18.226733}} | 2023-05-25 | 2023-06-14 | 642310.2 | 642310.2 | 642310.2 | 642310.2 | 642310.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-22, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:642310.2, importe_modificado:642310.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2318586/proyecto_INICIO, 2318586/proyecto_FIN, 2318586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318590 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SANTA ROSA - 429480 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 429480 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 10 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 40700 SANTA ANA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO DONDE ESTAN LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.21020083, lat:18.0830467}} | 2023-03-07 | 2023-03-29 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-040, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2318590/proyecto_INICIO, 2318590/proyecto_FIN, 2318590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318593 | Proyecto de inversión | 1362359.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362359.46, modificado:1362359.46}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN COL. SANTA CECILIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 429489 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 429489 | S | 196 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.85, meta_modificada:135.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CECILIA, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE JUAN N ALVAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA , lon:-98.78422526, lat:17.42328516}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 1362359.46 | 1362359.46 | 1362359.46 | 1362359.46 | 1362359.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-037-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1362359.46, importe_modificado:1362359.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.85}} | {2318593/proyecto_INICIO, 2318593/proyecto_PROCESO, 2318593/proyecto_FIN, 2318593/proyecto_INICIO, 2318593/proyecto_PROCESO, 2318593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319399 | Proyecto de inversión | 230384.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230384.84, modificado:230384.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 433220 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 433220 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLEJON CANCHA DEPORTIVA Y CALLE AYUNTAMIENTO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA EN EL CALLEJON DE CA, lon:-99.52000619, lat:17.17449732}} | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 230384.84 | 230384.84 | 230384.84 | 230384.84 | 230384.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/57, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:230384.84, importe_modificado:230384.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2319399/proyecto_PROCESO, 2319399/proyecto_INICIO, 2319399/proyecto_FIN, 2319399/proyecto_INICIO, 2319399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317627 | Proyecto de inversión | 4918236.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918236.87, modificado:4918236.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 425217 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 425217 | S | 30818 | 28762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DONATO MIRANDA FONSECA Y CALLE PORTAL MORELOS, CALLE MORELOS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PORTAL MORELOS ENT, lon:-98.58225197, lat:17.547156}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 4918236.87 | 4918236.87 | 4918236.87 | 4918236.87 | 4918236.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-118-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4918236.87, importe_modificado:4918236.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3105.0}} | {2317627/proyecto_INICIO, 2317627/proyecto_FIN, 2317627/proyecto_PROCESO, 2317627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317637 | Proyecto de inversión | 1707264.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1707263.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1707263.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO - 425269 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 425269 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO OLINALA SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RAMON IBARRA PONIENTE, CALLE OLINKA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL LUGAR CONOCIDO CON LAS , lon:-98.73555526, lat:17.77806887}} | 2023-11-16 | 2023-12-26 | 1707263.97 | 1707263.97 | 1707263.97 | 1707263.97 | 1707263.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/RENDIMIENTOS/2023-001/I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1707263.97, importe_modificado:1707263.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {2317637/proyecto_PROCESO, 2317637/proyecto_INICIO, 2317637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320244 | Proyecto de inversión | 963125 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963125.0, modificado:963125.0}} | CONTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ADRIAN CASTREJON C.C.T 12DE50012Z, LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON. MUNICIPIO DE APAXTLA - 436670 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 436670 | S | 494 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLEJON GUERRERO, CALLEJON CALVARIO SE ENECUNTRA EN LA SECUNDARIA ADRIAN CASTREJON EL AC, lon:-99.932981, lat:18.130738}} | 2023-06-19 | 2023-07-20 | 963125 | 963125 | 963125 | 963125 | 963125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-27, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:963125.0, importe_modificado:963125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2320244/proyecto_PROCESO, 2320244/proyecto_INICIO, 2320244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320649 | Proyecto de inversión | 1005328.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005328.71, modificado:1005328.71}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LERDO, COLONIA CHAPULICERA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 438511 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 438511 | S | 662 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA CHAPULICERA, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDUSTRIA, CALLE RAYON SE ENCUENTRA EN CALLE LERDON ENTREE LAS COLONIAS CHAPULICERA Y COLONIA POCHOTE., lon:-99.929366, lat:18.133144}} | 2023-09-27 | 2023-11-08 | 1005328.71 | 1005328.71 | 1005328.71 | 1005328.71 | 1005328.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-40, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:1005328.71, importe_modificado:1005328.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2320649/proyecto_FIN, 2320649/proyecto_PROCESO, 2320649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320659 | Proyecto de inversión | 1502094.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502094.18, modificado:1502094.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34 MOCHITLÁN CON C.C.T. 12ECB0053A EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 438543 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 438543 | S | 178 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.7, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DE LA JUVENTUD BARRIO TRES CRUCES, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALTA CALIFORNIA Y , CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLANTEL DE BACHILLERES NUMERO 34 MOCHITLAN Y LA ORILLA DEL , lon:-99.36547333, lat:17.46957915}} | 2023-10-23 | 2023-12-09 | 1502094.18 | 1502094.18 | 1502094.18 | 1502094.18 | 1502094.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-20, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1502094.18, importe_modificado:1502094.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.7}} | {2320659/proyecto_INICIO, 2320659/proyecto_PROCESO, 2320659/proyecto_FIN, 2320659/proyecto_PROCESO, 2320659/proyecto_FIN, 2320659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323115 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA. - 453666 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 453666 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO-IGUALA PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO IGUALA Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, LA OBRA SE ENCU, lon:-100.393553, lat:18.267131}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140755, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1280000.0, importe_modificado:1280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2323115/proyecto_INICIO, 2323115/proyecto_PROCESO, 2323115/proyecto_FIN, 2323115/proyecto_PROCESO, 2323115/proyecto_FIN, 2323115/proyecto_INICIO, 2323115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321125 | Proyecto de inversión | 1562434.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562434.55, modificado:1562434.55}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL ADRIAN CASTREJON, LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 440255 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 440255 | S | 613 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D, lon:-99.931539, lat:18.129699}} | 2023-10-03 | 2023-12-20 | 1562434.55 | 1562434.55 | 1562434.55 | 1562434.55 | 1562434.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-41, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:1562434.55, importe_modificado:1562434.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {2321125/proyecto_INICIO, 2321125/proyecto_FIN, 2321125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310527 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMACUA DE MICHILENA - 394004 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 394004 | S | 188 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHAMACUA DE MICHELENA, 40703 CHAMACUA DE MICHILENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA TIENDA AZUL DEL PUEBLO, lon:-100.69621934, lat:18.24705962}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-008, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310527/proyecto_PROCESO, 2310527/proyecto_INICIO, 2310527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310897 | Proyecto de inversión | 198438.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198438.1, modificado:198438.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 395720 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 395720 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL VADO SE LOCALIZA EN UN PUNTO MEDIA DEL CAMINO QUE VA DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA A VALLE LUZ., lon:-100.37390423, lat:18.11549508}} | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 198438.1 | 198438.1 | 198438.1 | 198438.1 | 198438.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-047-2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:198438.1, importe_modificado:198438.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2310897/proyecto_INICIO, 2310897/proyecto_PROCESO, 2310897/proyecto_FIN, 2310897/proyecto_INICIO, 2310897/proyecto_PROCESO, 2310897/proyecto_FIN, 2310897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311844 | Proyecto de inversión | 1860420.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860420.1, modificado:1860420.1}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 400865 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 400865 | S | 1696 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PORTAL REFORMA RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CAMINO CAMINO HACIA EL RIO BALSAS LO TRABAJOS E REALIZARON EN EL LUGAR QUE OCUPA EL ARE, lon:-100.55541574, lat:18.24769309}} | 2023-03-06 | 2023-06-15 | 1860420.1 | 1860420.1 | 1860420.1 | 1860420.1 | 1860420.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO01/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1860420.1, importe_modificado:1860420.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:892.0}} | {2311844/proyecto_INICIO, 2311844/proyecto_PROCESO, 2311844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316252 | Proyecto de inversión | 465767.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465767.99, modificado:465767.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA ACAPULCO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANQUILLA - 419341 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 419341 | S | 109 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:87, direccion:RANCHERIA BARRANQUILLA, 39960 BARRANQUILLA (LA PULGA), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - ACAPULCO Y , LA OPBRA SE ENCCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS ACAPULCO LA PRIMERA SE ENCUENTRA A A 50 METROS ANTES D, lon:-99.43750456, lat:16.77418977}} | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 465767.99 | 465767.99 | 465767.99 | 465767.99 | 465767.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/138/2023/AD, contratista:NELLY JIMENEZ CUANALO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:465767.99, importe_modificado:465767.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2316252/proyecto_INICIO, 2316252/proyecto_PROCESO, 2316252/proyecto_FIN, 2316252/proyecto_INICIO, 2316252/proyecto_PROCESO, 2316252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318231 | Proyecto de inversión | 347735.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347735.95, modificado:347735.95}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 427922 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 427922 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.62, meta_modificada:0.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA PINTA, 41406 PIEDRA PINTA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO PIEDRA PINTA TAMALOYA Y CAMINO PIEDRA PINTA SANTA ROSA, LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE PRINICPAL , lon:-98.81120778, lat:17.39829383}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 347735.95 | 347735.95 | 347735.95 | 347735.95 | 347735.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-022-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:347735.95, importe_modificado:347735.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.62}} | {2318231/proyecto_INICIO, 2318231/proyecto_PROCESO, 2318231/proyecto_FIN, 2318231/proyecto_PROCESO, 2318231/proyecto_FIN, 2318231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318608 | Proyecto de inversión | 1381718.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381718.43, modificado:1381718.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 429578 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 429578 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN DIEGO TEXALPA Y SAN SEBASTIAN LA RED QUE ABASTECERA A DICHAS COLONIA, lon:-98.74383069, lat:17.78216775}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 1381718.43 | 1381718.43 | 1381718.43 | 1381718.43 | 1381718.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-103/I3P, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1381718.43, importe_modificado:1381718.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2185.0}} | {2318608/proyecto_PROCESO, 2318608/proyecto_INICIO, 2318608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319426 | Proyecto de inversión | 1208136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208136.42, modificado:1208136.42}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA LATERAL DE AVENIDA DE LAS PALMAS, INICIANDO A UNA DISTANCIA DE 180 METROS DE LA GASOLINERA, COLONIA VISTA ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 433387 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 433387 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.72, meta_modificada:549.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA VISTA ALEGRE, 39960 VISTA ALEGRE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE VAS SOBRE EL VOLEVAR LAS PALMAS EN DIRECCION A LA SALIDA A ACAPULCO ESTE EMPIEZA A METROS DESPUES DE LA G, lon:-99.39768373, lat:16.78455464}} | 2023-10-28 | 2023-12-11 | 1208136.42 | 1208136.42 | 1208136.42 | 1208136.42 | 1208136.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/135/2023/AD, contratista:CYDAMI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1208136.42, importe_modificado:1208136.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.72}} | {2319426/proyecto_INICIO, 2319426/proyecto_FIN, 2319426/proyecto_PROCESO, 2319426/proyecto_FIN, 2319426/proyecto_INICIO, 2319426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320248 | Proyecto de inversión | 3231162 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231162.0, modificado:3231162.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANQUITA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 436682 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 436682 | S | 106 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:97, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA BLANQUITA, 41663 TIERRA BLANQUITA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANQUITA MUNICIPIO COCHOAPA EL GRAN, lon:-98.501363, lat:17.22359}} | 2023-10-20 | 2023-12-08 | 3231162 | 3231162 | 3231162 | 3231162 | 3231162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-055-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3231162.0, importe_modificado:3231162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2320248/proyecto_INICIO, 2320248/proyecto_PROCESO, 2320248/proyecto_FIN, 2320248/proyecto_PROCESO, 2320248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320358 | Proyecto de inversión | 953751.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953751.79, modificado:953751.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 12DPR1905V, LOCALIDAD CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 437223 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 437223 | S | 610 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLEJON DE GUERRERO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 , lon:-99.931722, lat:18.130819}} | 2023-07-21 | 2023-08-24 | 953751.79 | 953751.79 | 953751.79 | 953751.79 | 953751.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-29, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:953751.79, importe_modificado:953751.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2320358/proyecto_INICIO, 2320358/proyecto_PROCESO, 2320358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320671 | Proyecto de inversión | 599415.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319415.36, modificado:319415.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NICOLÁS BRAVO RUEDA DE NUEVA CREACIÓN, C.C.T. 12DST0285I, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 438577 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 438577 | S | 182 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGUALITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE IGUALITA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGUALITA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALL, lon:-98.58086944, lat:17.54067798}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 599415.36 | 599415.36 | 599415.36 | 599415.36 | 599415.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-140-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:599415.36, importe_modificado:599415.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2320671/proyecto_INICIO, 2320671/proyecto_FIN, 2320671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320682 | Proyecto de inversión | 175233 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175233.0, modificado:175233.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE TRAMO CALLE GENARO VAZQUEZ ROJAS A LA BARRANCA - 438628 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 438628 | S | 208 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:PUEBLO ZOYATLÁN, 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA SALIDA DE ZOYATAN Y A 200 METROS DEL ARROLLO, lon:-98.72985127, lat:16.70826894}} | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 175233 | 175233 | 175233 | 175233 | 175233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0037, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:175233.0, importe_modificado:175233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2320682/proyecto_INICIO, 2320682/proyecto_PROCESO, 2320682/proyecto_FIN, 2320682/proyecto_PROCESO, 2320682/proyecto_FIN, 2320682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322826 | Proyecto de inversión | 1473633.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473633.12, modificado:1473633.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 12DP50311D DE LA LOCALIDAD DE TEBERNILLAS - 451958 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 451958 | S | 95 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEBERNILLAS, 00000 TEBERNILLAS, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , UBICADA EN LA ESCUELA PRINCIPAL DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.27400844, lat:17.77494004}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1473633.12 | 1473633.12 | 1473633.12 | 1473633.12 | 1473633.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-032-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1473633.12, importe_modificado:1473633.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2322826/proyecto_PROCESO, 2322826/proyecto_INICIO, 2322826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322833 | Proyecto de inversión | 94246.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94246.88, modificado:94246.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 451979 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 451979 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CANTON - LAS CAÑITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 80 RANCHERIA LAS CAÑITAS, 40487 LAS CAÑITAS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. , lon:-100.03509379, lat:18.40641971}} | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 94246.88 | 94246.88 | 94246.88 | 94246.88 | 94246.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139597, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:94246.88, importe_modificado:94246.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2322833/proyecto_FIN, 2322833/proyecto_INICIO, 2322833/proyecto_FIN, 2322833/proyecto_PROCESO, 2322833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307803 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CUERAMOS RANCHO VIEJO SANTA TERESA - 383543 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 383543 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO LOS CUERAMOS - TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 10 INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 40704 SANTA TERESA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL PANTEON, lon:-100.82100105, lat:18.34935819}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-092, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2307803/proyecto_FIN, 2307803/proyecto_INICIO, 2307803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310911 | Proyecto de inversión | 1448160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448160.0, modificado:1448160.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LOS POTREROS DEL RIO BALSAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 395790 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 395790 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.29, meta_modificada:9.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40785 LAS PAROTAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , PUNTO CONOCIDO DE LA TRACA DE LOS POTREROS DE LA SONA SUROESTE DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO JUNTO AL RIO BALSAS, lon:-100.31664359, lat:18.11223813}} | 2023-09-16 | 2023-10-11 | 1448160 | 1448160 | 1448160 | 1448160 | 1448160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-053-2023, contratista:ANA REYNA VARGAS ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1418160.0, importe_modificado:1418160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.29}} | {2310911/proyecto_INICIO, 2310911/proyecto_PROCESO, 2310911/proyecto_FIN, 2310911/proyecto_PROCESO, 2310911/proyecto_FIN, 2310911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311877 | Proyecto de inversión | 227900.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227900.82, modificado:227900.82}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 401253 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 401253 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.09, meta_modificada:506.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAN ANTONIO, 40362 SAN ANTONIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLEJON A IGLESIA, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL EN CARRETERA SAN GREGORIO TETIPAC GIRAR A LA DERECH, lon:-99.60300549, lat:18.62840248}} | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 227900.82 | 227900.82 | 227900.82 | 227900.82 | 227900.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-31, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:227900.82, importe_modificado:227900.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.09}} | {2311877/proyecto_INICIO, 2311877/proyecto_FIN, 2311877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318639 | Proyecto de inversión | 499179.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499179.69, modificado:499179.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 429699 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 429699 | S | 365 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.02, meta_modificada:26.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:CALLE 30 DE ABRIL PUEBLO SAN ISIDRO EL PUENTE EL PUENTE, 41910 SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA 20 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD, lon:-98.62537414, lat:16.65514835}} | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 499179.69 | 499179.69 | 499179.69 | 499179.69 | 499179.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/052, contratista:FRANCISCO DANIEL MEZA CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:499179.69, importe_modificado:499179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.02}} | {2318639/proyecto_FIN, 2318639/proyecto_INICIO, 2318639/proyecto_FIN, 2318639/proyecto_PROCESO, 2318639/proyecto_FIN, 2318639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319427 | Proyecto de inversión | 1457983.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457983.38, modificado:1457983.38}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 433400 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 433400 | S | 235 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TRIUNFO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL CALVARIO ENTRE LA AVENIDA EL TRIUNFO Y LA CALLE, lon:-98.77957431, lat:17.42260955}} | 2023-10-10 | 2023-12-14 | 1457983.38 | 1457983.38 | 1457983.38 | 1457983.38 | 1457983.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-032-23, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1457983.38, importe_modificado:1457983.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2319427/proyecto_INICIO, 2319427/proyecto_PROCESO, 2319427/proyecto_FIN, 2319427/proyecto_PROCESO, 2319427/proyecto_FIN, 2319427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319435 | Proyecto de inversión | 296676.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296676.57, modificado:296676.57}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 433428 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 433428 | S | 61 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CERCA DE LA , lon:-98.54576524, lat:17.55249489}} | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 296676.57 | 296676.57 | 296676.57 | 296676.57 | 296676.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-133-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:296676.57, importe_modificado:296676.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2319435/proyecto_INICIO, 2319435/proyecto_PROCESO, 2319435/proyecto_INICIO, 2319435/proyecto_FIN, 2319435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317683 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA FLORIDA - 425395 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 425395 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:726, direccion:CAMINO TRAMO LA FLORIDA - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 40700 LA FLORIDA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.01850313, lat:17.8807758}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-115, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2317683/proyecto_INICIO, 2317683/proyecto_FIN, 2317683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320376 | Proyecto de inversión | 1687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1687500.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL IGUALA, CIUDAD ALTAMIRANO, TRAMO MONUMENTO TECAMPA Y NA A LA SUBESTACION CFE, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 437275 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 437275 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL IGUALA CIUDAD ALTAMIRANO TRAMO MONUMENTO TECAMPA Y NA A LA SUBESTACION CFE EN LA C, lon:-99.86269998, lat:18.36885166}} | 2023-01-23 | 2023-03-18 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1118, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1687500.0, importe_modificado:1687500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2320376/proyecto_INICIO, 2320376/proyecto_FIN, 2320376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320392 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 437338 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 437338 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PASO DE LA ARENA, 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.84558455, lat:18.31041023}} | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-009, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2320392/proyecto_PROCESO, 2320392/proyecto_FIN, 2320392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los proyectos no presentan avance físico ni financiero ni contrato al 31 de dic; justificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402320693 | Proyecto de inversión | 904604.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904604.23, modificado:904604.23}} | CONCRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUEAL SECUNDARIA TECNICA NO.124 VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DST0132E, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 438677 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 438677 | S | 622 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA TEPETATES, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE DOLORES, CALLE ADRIAN CASTREJON SE ENCUENTRA EN CALLE ZAPATA COMO REFERENCIA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.934273, lat:18.128618}} | 2023-09-27 | 2023-11-08 | 904604.23 | 904604.23 | 904604.23 | 904604.23 | 904604.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-39, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:904604.23, importe_modificado:904604.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {2320693/proyecto_INICIO, 2320693/proyecto_FIN, 2320693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307832 | Proyecto de inversión | 178695.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178695.8, modificado:178695.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 383674 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 383674 | S | 168 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GRANDE, 40803 ARROYO GRANDE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE PRICIPAL HACIA CRUCERO CON CAMINO RURAL TRAMO LAS LAGUNAS, lon:-101.72791648, lat:17.88949423}} | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 178695.8 | 178695.8 | 178695.8 | 178695.8 | 178695.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137901, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:178695.8, importe_modificado:178695.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2307832/proyecto_INICIO, 2307832/proyecto_FIN, 2307832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307835 | Proyecto de inversión | 1061610.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061610.17, modificado:1061610.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO REGIONAL EN TRAMO OJO DE AGUA A EL PINTERO ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD OJO DE AGUA - 383694 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 383694 | S | 160 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.83, meta_modificada:3.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - PINTERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 830 PUEBLO OJO DE AGUA, 40890 OJO DE AGUA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO PINTERO, EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANIL, lon:-101.31141872, lat:18.05353631}} | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 1061610.17 | 1061610.17 | 1061610.17 | 1061610.17 | 1061610.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-16437, contratista:GIOVANNI DAVID HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1061610.17, importe_modificado:1061610.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.83}} | {2307835/proyecto_PROCESO, 2307835/proyecto_INICIO, 2307835/proyecto_PROCESO, 2307835/proyecto_INICIO, 2307835/proyecto_FIN, 2307835/proyecto_PROCESO, 2307835/proyecto_FIN, 2307835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402311898 | Proyecto de inversión | 789691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789691.96, modificado:789691.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 401519 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 401519 | S | 147 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VISTA HERMOSA, 41400 VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS VISTA HERMOSA Y CAMINO VISTA HERMOSA LAGUNA MEMBRILLO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.78162738, lat:17.41934023}} | 2023-07-31 | 2023-08-26 | 789691.96 | 789691.96 | 789691.96 | 789691.96 | 789691.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-024-23, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:789691.96, importe_modificado:789691.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2311898/proyecto_INICIO, 2311898/proyecto_PROCESO, 2311898/proyecto_FIN, 2311898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316293 | Proyecto de inversión | 680569.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680569.01, modificado:680569.01}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 419535 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 419535 | S | 506 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATENANGO DEL RIO CALLE BENITO JUAREZ - COMALA Y SANTIAGO ZACANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 100 PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA AD, lon:-99.10583168, lat:18.11445063}} | 2023-12-05 | 2023-12-28 | 680569.01 | 680569.01 | 680569.01 | 680569.01 | 680569.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-2023, contratista:CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:680569.01, importe_modificado:680569.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2316293/proyecto_INICIO, 2316293/proyecto_FIN, 2316293/proyecto_PROCESO, 2316293/proyecto_FIN, 2316293/proyecto_PROCESO, 2316293/proyecto_INICIO, 2316293/proyecto_FIN, 2316293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316307 | Proyecto de inversión | 1129977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129977.54, modificado:1129977.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA EN LA LOCALIDAD ALPOYECA EN LA COL. SAN DIEGO - 419593 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 419593 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARISTEO MARTINEZ PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y CALLE ARISTEO MARTINEZ, LA OBRA INICIA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPAP, lon:-98.51144562, lat:17.67931314}} | 2023-11-10 | 2023-12-24 | 1129977.54 | 1129977.54 | 1129977.54 | 1129977.54 | 1129977.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-018/2023, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1129977.54, importe_modificado:1129977.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2316307/proyecto_INICIO, 2316307/proyecto_PROCESO, 2316307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316660 | Proyecto de inversión | 1904552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904552.34, modificado:1904552.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE GRADAS DE TRIBUNAS Y MUROS EN EL MODULO DE SANITARIOS, EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO , MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 421023 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 421023 | S | 1600 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO UXUMACINTA, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD QUE ENCU, lon:-99.108578, lat:18.104008}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 1904552.34 | 1904552.34 | 1904552.34 | 1904552.34 | 1904552.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-2023, contratista:RAUL CRUZ GARCIA, convocante:municipio de atenango del río, monto:1904552.35, importe_modificado:1904552.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2316660/proyecto_PROCESO, 2316660/proyecto_INICIO, 2316660/proyecto_FIN, 2316660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318275 | Proyecto de inversión | 936599.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936599.61, modificado:936599.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 428057 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 428057 | S | 673 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.1, meta_modificada:541.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARCELIA DEL PROGRESO, 41905 ARCELIA DEL PROGRESO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDA, lon:-98.64542942, lat:16.73797406}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 936599.61 | 936599.61 | 936599.61 | 936599.61 | 936599.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/048, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:936599.61, importe_modificado:936599.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.1}} | {2318275/proyecto_PROCESO, 2318275/proyecto_FIN, 2318275/proyecto_INICIO, 2318275/proyecto_PROCESO, 2318275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318658 | Proyecto de inversión | 1806524.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806524.13, modificado:1806524.13}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, DEL ENTRONQUE CARRETERO TIERRA COLORADA AYUTLA, LAS PIÑAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 429730 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 429730 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.8, meta_modificada:52.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TIERRA COLORADA-AYUTLA - LAS PIÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 800 PUEBLO LAS PIÑAS, 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS PIÑ, lon:-99.52633226, lat:17.09605386}} | 2023-11-02 | 2023-12-15 | 1806524.13 | 1806524.13 | 1806524.13 | 1806524.13 | 1806524.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/53, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:1806524.13, importe_modificado:1806524.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.8}} | {2318658/proyecto_INICIO, 2318658/proyecto_PROCESO, 2318658/proyecto_INICIO, 2318658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318666 | Proyecto de inversión | 744143.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744143.38, modificado:744143.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE EN EL CRUCERO DE ZACANGO, EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 429757 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 429757 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE CRUCERO ZACANGO PUEBLO ZACANGO, 41006 ZACANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE OLINALA TEMALACATZINGO EN EL CRUCERO DE ZACANGO EL EL MUNICIPIO DE OLINALA., lon:-98.77444179, lat:17.79590588}} | 2023-11-13 | 2023-12-23 | 744143.38 | 744143.38 | 744143.38 | 744143.38 | 744143.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-112/AD, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:744143.38, importe_modificado:744143.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.0}} | {2318666/proyecto_INICIO, 2318666/proyecto_FIN, 2318666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319460 | Proyecto de inversión | 856352.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856352.11, modificado:856352.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PIEDRA SALADA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 433510 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 433510 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZ PIEDRA SALADA, 41404 CRUZ PIEDRA SALADA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO CRUZ PIEDRA SALADA HUIXTLATZALA Y CAMINO DE HERRADURA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ, lon:-98.76338154, lat:17.39314441}} | 2023-03-22 | 2023-04-10 | 856352.11 | 856352.11 | 856352.11 | 856352.11 | 856352.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-014-23, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:856352.11, importe_modificado:856352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2319460/proyecto_INICIO, 2319460/proyecto_PROCESO, 2319460/proyecto_FIN, 2319460/proyecto_PROCESO, 2319460/proyecto_FIN, 2319460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317706 | Proyecto de inversión | 2204942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204942.7, modificado:2204942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LA PINTA, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. - 425466 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 425466 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CALLE UNIVESIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MULTIDEPORTIVO LA PINTA, D, lon:-99.51929047, lat:17.17413032}} | 2023-10-24 | 2023-12-22 | 2204942.7 | 2204942.7 | 2204942.7 | 2204942.7 | 2204942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/42, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:2204942.7, importe_modificado:2204942.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} | {2317706/proyecto_INICIO, 2317706/proyecto_PROCESO, 2317706/proyecto_FIN, 2317706/proyecto_PROCESO, 2317706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320395 | Proyecto de inversión | 125035.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125035.66, modificado:125035.66}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 437351 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 437351 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE FIGUEROA MATA Y CALLE ISMAEL ANDRACA, CAMINO A SAN MIGUELITO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE, lon:-98.58906114, lat:17.42963752}} | 2023-09-15 | 2023-10-04 | 125035.66 | 125035.66 | 125035.66 | 125035.66 | 125035.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-139-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:125035.66, importe_modificado:125035.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2320395/proyecto_INICIO, 2320395/proyecto_PROCESO, 2320395/proyecto_INICIO, 2320395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320409 | Proyecto de inversión | 497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497500.0, modificado:497500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS - 437430 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 437430 | S | 569 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INGLATERRA COLONIA PROGRESO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALTA TENSION, CALLE VERACRUZ LA OBRA ENGLOBA LAS CALLES ITALIA CALLE FRANCIA, CALLE INGLATERRA, CALLE ESPAÑA, CALLE PORTU, lon:-98.81239294, lat:16.58024824}} | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 497500 | 497500 | 497500 | 497500 | 497500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0009, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:497500.0, importe_modificado:497500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2320409/proyecto_INICIO, 2320409/proyecto_FIN, 2320409/proyecto_PROCESO, 2320409/proyecto_FIN, 2320409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320733 | Proyecto de inversión | 696407 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696407.0, modificado:696407.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV LAZARO CARDENAS TRAMO PLAZA LA UNIDAD CALLE ALVARO OBREGON - 438879 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 438879 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , RUMBO A LA CARRETERA A AJUCHITLAN CERCA DE LA HIELERIA Y DE LA FUNERARIA, lon:-100.69917996, lat:18.32439564}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 696407 | 696407 | 696407 | 696407 | 696407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-010, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:696407.0, importe_modificado:696407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2320733/proyecto_PROCESO, 2320733/proyecto_FIN, 2320733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323189 | Proyecto de inversión | 1689954.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689954.95, modificado:1689954.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO 0 000.00 AL 0 108.6 BARRIO LA PURISIMA, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454143 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454143 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:108.6, meta_modificada:108.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO 0000.00 AL 0108.6 B, lon:-100.07242016, lat:18.42019297}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 1689954.95 | 1689954.95 | 1689954.95 | 1689954.95 | 1689954.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/005, contratista:VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO NERI, monto:1689954.95, importe_modificado:1689954.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.6}} | {2323189/proyecto_INICIO, 2323189/proyecto_PROCESO, 2323189/proyecto_FIN, 2323189/proyecto_PROCESO, 2323189/proyecto_FIN, 2323189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402323199 | Proyecto de inversión | 2068000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068000.0, modificado:2068000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO 0 000.00 AL 0 110.00 AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454200 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454200 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO 0000.00 AL 0110.00 AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNI, lon:-100.0700675, lat:18.41504881}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 2068000 | 2068000 | 2068000 | 2068000 | 2068000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/001, contratista:VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CABNUTO A. NERI, monto:2068000.0, importe_modificado:2068000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2323199/proyecto_FIN, 2323199/proyecto_INICIO, 2323199/proyecto_PROCESO, 2323199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402322877 | Proyecto de inversión | 795467.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795467.56, modificado:795467.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS ,TETEYO HUEYCALLI ,CUEVA DEL TIGRE MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 452232 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 452232 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOS AMATITOS - CUEVA DEL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA CUEVA DEL TIGRE, 40491 CUEVA DEL TIGRE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS TETEYO HUEYCAL, lon:-100.12616105, lat:18.46435175}} | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 795467.56 | 795467.56 | 795467.56 | 795467.56 | 795467.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139600, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:795467.57, importe_modificado:795467.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2322877/proyecto_FIN, 2322877/proyecto_INICIO, 2322877/proyecto_FIN, 2322877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser correspondientes al objeto de gasto. No el escudo municipal., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402307837 | Proyecto de inversión | 1466034.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466034.58, modificado:1466034.58}} | REHABILITACION DE CAMINO GUAYAMEO A SAN RAFAEL Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 383698 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 383698 | S | 741 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:44.4, meta_modificada:44.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO GUAYAMEO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA GUAYAMEO, 40770 GUAYAMEO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMNO DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMEO A SAN RAFAEL, lon:-101.253794, lat:18.301284}} | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 1466034.58 | 1466034.58 | 1466034.58 | 1466034.58 | 1466034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-33-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1466034.58, importe_modificado:1466034.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:44.4}} | {2307837/proyecto_INICIO, 2307837/proyecto_PROCESO, 2307837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311396 | Proyecto de inversión | 6052303.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6052303.27, modificado:6052303.27}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE RANCHO ESCONDIDO A OCOTEQUILA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEQUILA. - 397744 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 397744 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0.0000 - +5000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO OCOTEQUILA, 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO TRAMO CRUCERO DE RANCHO ESCONDIDO A OCOTEQUILA Y CAMINO OCOTEQUILA, EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-98.67621963, lat:17.45205352}} | 2023-07-17 | 2023-12-02 | 6052303.27 | 6052303.27 | 6052303.27 | 6052303.27 | 6052303.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-028/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:6052303.27, importe_modificado:6052303.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2311396/proyecto_INICIO, 2311396/proyecto_PROCESO, 2311396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311922 | Proyecto de inversión | 500327.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500327.5, modificado:500327.5}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESTADO DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 401852 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 401852 | S | 560 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADO DE GUERRERO COLONIA ORIENTE, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE ALMAZAN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE AZOYU CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE HERMA HERRERA, lon:-98.59503725, lat:16.73412797}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 500327.5 | 500327.5 | 500327.5 | 500327.5 | 500327.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/025, contratista:PIAS PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:500327.5, importe_modificado:500327.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {2311922/proyecto_INICIO, 2311922/proyecto_PROCESO, 2311922/proyecto_FIN, 2311922/proyecto_PROCESO, 2311922/proyecto_INICIO, 2311922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316327 | Acción | 558000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.04, modificado:558000.04}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 419697 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 419697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 558000.04 | 558000.04 | 558000.04 | 558000.04 | 558000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-GI-6530, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:558000.04, importe_modificado:558000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316327/proyecto_INICIO, 2316327/proyecto_FIN, 2316327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318300 | Proyecto de inversión | 416030.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416030.62, modificado:416030.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS AYLES - 428165 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 428165 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO LOS AILES, 40370 LOS AYLES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLEJON AL PANTEON, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVEMIENTES DE CAMINO RURAL NOXTEPEC AYLES LLEGAR A CALLE PRINCIPAL Y AVANZAR POR LA , lon:-99.72624974, lat:18.70788148}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 416030.62 | 416030.62 | 416030.62 | 416030.62 | 416030.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-41, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:416030.62, importe_modificado:416030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2318300/proyecto_INICIO, 2318300/proyecto_FIN, 2318300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319483 | Proyecto de inversión | 606852.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606852.26, modificado:606852.26}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO LA PINTA, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 433615 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 433615 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CARRETERA TIERRA COLORADA-EL POTRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLON, lon:-99.51713303, lat:17.17550317}} | 2023-11-06 | 2023-12-12 | 606852.26 | 606852.26 | 606852.26 | 606852.26 | 606852.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/59, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:606852.26, importe_modificado:606852.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2319483/proyecto_FIN, 2319483/proyecto_INICIO, 2319483/proyecto_FIN, 2319483/proyecto_INICIO, 2319483/proyecto_PROCESO, 2319483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317736 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA CHAMACUA DE MICHILENA - 425541 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 425541 | S | 64 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CHAMACUA DE MICHILENA - CHAMACUA DE MICHILENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 20 INTERIOR SN PUEBLO CHAMACUA DE MICHELENA, 40703 CHAMACUA DE MICHILENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PU, lon:-100.6958331, lat:18.2466011}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-116, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.2}} | {2317736/proyecto_INICIO, 2317736/proyecto_PROCESO, 2317736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320429 | Proyecto de inversión | 8464820.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464820.95, modificado:8464820.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 437504 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 437504 | S | 30818 | 28762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3773.8, meta_modificada:3773.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE DONATO MIRANDA FONSECA LA OBRA ESTA UBICADA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CALLE HIDA, lon:-98.58209521, lat:17.547312}} | 2023-06-09 | 2023-11-05 | 8464820.95 | 8464820.95 | 8464820.95 | 8464820.95 | 8464820.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-122-2023, contratista:EUDICAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:8464820.95, importe_modificado:8464820.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3773.8}} | {2320429/proyecto_PROCESO, 2320429/proyecto_INICIO, 2320429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320435 | Proyecto de inversión | 654872 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654872.0, modificado:654872.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO AV CUAUTEMOC CALLE VICENTE GUERRERO - 437527 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 437527 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL ISSTE Y DE LA BOUTIQUE YESENIA RUMBO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CERCA DEL BANCO, lon:-100.69795687, lat:18.32973748}} | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 654872 | 654872 | 654872 | 654872 | 654872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-004, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:654872.0, importe_modificado:654872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:150.0}} | {2320435/proyecto_FIN, 2320435/proyecto_PROCESO, 2320435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los proyectos no presentan avance físico ni financiero ni contrato al 31 de dic; justificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402320442 | Proyecto de inversión | 653505.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653505.75, modificado:653505.75}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA AZOYU A JUCHITAN, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO. - 437593 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 437593 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.08, meta_modificada:45.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS OLLITAS, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS OLLITAS A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA JUCHITAN, lon:-98.59944412, lat:16.72701276}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 653505.75 | 653505.75 | 653505.75 | 653505.75 | 653505.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/064, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:653505.75, importe_modificado:653505.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.08}} | {2320442/proyecto_INICIO, 2320442/proyecto_PROCESO, 2320442/proyecto_FIN, 2320442/proyecto_PROCESO, 2320442/proyecto_FIN, 2320442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323213 | Proyecto de inversión | 1063056.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063056.7, modificado:1063056.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO 0 097 AL 0 164, BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454278 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454278 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Y , EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO 0097 AL 0164 BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GEN, lon:-100.07267231, lat:18.41621209}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1063056.7 | 1063056.7 | 1063056.7 | 1063056.7 | 1063056.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/013, contratista:MARIO VALENZO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. GUERRERO, monto:1063056.7, importe_modificado:1063056.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:68.0}} | {2323213/proyecto_INICIO, 2323213/proyecto_PROCESO, 2323213/proyecto_INICIO, 2323213/proyecto_FIN, 2323213/proyecto_PROCESO, 2323213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402322898 | Proyecto de inversión | 753998.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753998.85, modificado:753998.85}} | REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN A IXTEPEC EL RIO LIM, DEL MUNICIPIO CON EDO. DE MÉXICO MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 452335 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 452335 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.1, meta_modificada:25.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC DE SAN SIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 10 RANCHERIA IXTEPEC DE SAN SIMÓN, 40480 IXTEPEC DE SAN SIMÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE C.R. E.C. EL PANTEÓN IXTEPEC , lon:-100.09040325, lat:18.47888593}} | 2023-04-01 | 2023-04-25 | 753998.85 | 753998.85 | 753998.85 | 753998.85 | 753998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139605, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:753998.85, importe_modificado:753998.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.1}} | {2322898/proyecto_PROCESO, 2322898/proyecto_INICIO, 2322898/proyecto_FIN, 2322898/proyecto_PROCESO, 2322898/proyecto_FIN, 2322898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322916 | Proyecto de inversión | 299885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299885.62, modificado:299885.62}} | REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO , RIO CHIQUITO , VUELTA GRANDE MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 452424 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 452424 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.75, meta_modificada:8.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO EL OCOTITO - VUELTA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 75 PUEBLO RIO CHIQUITO, 40480 RÍO CHIQUITO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE C.R. EL OCOTITO RIO CHIQUITO VUELTA GRANDE MIPIO. DE GRAL. C, lon:-100.05915394, lat:18.49805154}} | 2023-06-04 | 2023-06-14 | 299885.62 | 299885.62 | 299885.62 | 299885.62 | 299885.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:299885.62, importe_modificado:299885.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.75}} | {2322916/proyecto_FIN, 2322916/proyecto_INICIO, 2322916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser correspondientes al objeto de gasto. No el escudo municipal., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402310620 | Proyecto de inversión | 948300.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948300.08, modificado:948300.08}} | REHABILITACION DE CAMINO CUATRO CAMINOS A CAYUNCHA Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 394434 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 394434 | S | 54 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.72, meta_modificada:28.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CAYUNCHA - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA CAYUNCHA, 40767 CAYUNCHA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CAYUNCHA A CUATRO CAMINOS, lon:-101.031168, lat:18.198433}} | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 948300.08 | 948300.08 | 948300.08 | 948300.08 | 948300.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-44-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:948300.08, importe_modificado:948300.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.72}} | {2310620/proyecto_INICIO, 2310620/proyecto_FIN, 2310620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311424 | Proyecto de inversión | 513860.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513860.67, modificado:513860.67}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALTAMIRANO EN BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 397872 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 397872 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.5, meta_modificada:284.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CALVARIO EL PROYECTI SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPANATOYAC ENFRENTE DEL CI, lon:-98.71180566, lat:17.46416764}} | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 513860.67 | 513860.67 | 513860.67 | 513860.67 | 513860.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-037/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:513860.67, importe_modificado:513860.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.5}} | {2311424/proyecto_INICIO, 2311424/proyecto_PROCESO, 2311424/proyecto_FIN, 2311424/proyecto_INICIO, 2311424/proyecto_PROCESO, 2311424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316352 | Acción | 538800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538800.04, modificado:538800.04}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 419799 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 419799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 538800.04 | 538800.04 | 538800.04 | 538800.04 | 538800.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-GI-3657, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:538800.04, importe_modificado:538800.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316352/proyecto_INICIO, 2316352/proyecto_FIN, 2316352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316361 | Acción | 567599.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567599.96, modificado:567599.96}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 419844 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 419844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 567599.96 | 567599.96 | 567599.96 | 567599.96 | 567599.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-GI-4723, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:567599.96, importe_modificado:567599.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316361/proyecto_FIN, 2316361/proyecto_PROCESO, 2316361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318324 | Acción | 365040.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365040.25, modificado:365040.25}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 428263 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 428263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-02-09 | 2023-12-29 | 365040.25 | 365040.25 | 365040.25 | 365040.25 | 365040.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-GINDIRECTOS3, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:365040.25, importe_modificado:365040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318324/proyecto_PROCESO, 2318324/proyecto_INICIO, 2318324/proyecto_FIN, 2318324/proyecto_PROCESO, 2318324/proyecto_FIN, 2318324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318328 | Proyecto de inversión | 855579.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855579.33, modificado:855579.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 428274 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 428274 | S | 230 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.3, meta_modificada:109.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TALAPILLA, 41914 TALAPILLA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y 50 METROS DE LA CANCHA MUNIPAL DE TALA, lon:-98.50440277, lat:16.64909578}} | 2023-06-24 | 2023-07-23 | 855579.33 | 855579.33 | 855579.33 | 855579.33 | 855579.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/049, contratista:ELOY GUZMAN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:855579.33, importe_modificado:855579.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.3}} | {2318328/proyecto_PROCESO, 2318328/proyecto_INICIO, 2318328/proyecto_FIN, 2318328/proyecto_INICIO, 2318328/proyecto_FIN, 2318328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318331 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO - 428288 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 428288 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:155, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POZO, 40700 EL POZO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-100.81192242, lat:18.25732991}} | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-077, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.4}} | {2318331/proyecto_PROCESO, 2318331/proyecto_FIN, 2318331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318707 | Proyecto de inversión | 3264069.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264069.27, modificado:3264069.27}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL, LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 429947 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 429947 | S | 50 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE OCILA - LA PRESITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHO OCUILA, 40539 OCUILA, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , CAMINOA LA PRESITA EN EL ENTROQUE A OCUILA AL KM 2.00 SE ENCUENTRA EL COLECTOR PLUVIAL, lon:-99.939311, lat:18.110083}} | 2023-04-07 | 2023-05-30 | 3264069.27 | 3264069.27 | 3264069.27 | 3264069.27 | 3264069.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-20, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:3264069.27, importe_modificado:3264069.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13000.0}} | {2318707/proyecto_INICIO, 2318707/proyecto_FIN, 2318707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318714 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PARA MIGRANTES, monto:125000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS. - 429988 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 429988 | S | 325 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, 40479 CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SALIDA A IXCAPUZALCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEB, lon:-99.865258, lat:18.50479385}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140559, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2318714/proyecto_INICIO, 2318714/proyecto_PROCESO, 2318714/proyecto_FIN, 2318714/proyecto_INICIO, 2318714/proyecto_PROCESO, 2318714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319504 | Proyecto de inversión | 705697.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705697.1, modificado:705697.1}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 433694 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 433694 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA PINTA, 41400 PIEDRA PINTA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO PIEDRA PINTA TAMALOYA Y CAMINO PIEDRA PINTA SANTA ROSA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA EN LA AMPLIACION DE LAS , lon:-98.80881245, lat:17.39617293}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 705697.1 | 705697.1 | 705697.1 | 705697.1 | 705697.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-040-23, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:705697.1, importe_modificado:705697.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.0}} | {2319504/proyecto_INICIO, 2319504/proyecto_FIN, 2319504/proyecto_PROCESO, 2319504/proyecto_FIN, 2319504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320453 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 437640 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 437640 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CRUZ VERDE, 41934 CRUZ VERDE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TLAPA MARQUELIA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIND E NIÑOS EN EL CENTRO D, lon:-98.7631597, lat:16.71288539}} | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ARRCUORE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2320453/proyecto_INICIO, 2320453/proyecto_PROCESO, 2320453/proyecto_FIN, 2320453/proyecto_PROCESO, 2320453/proyecto_FIN, 2320453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320465 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE RE DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MUNICIPIO LIBRE TRAMO CALLE REVOLUCION CALLE IGNACIO COMONFORT - 437779 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 437779 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL MINISTERIO PUBLICO PASANDO LA NOTARIA CERCA DE LA ESTACION DE RADIO GUERRERO, lon:-100.69501717, lat:18.32565855}} | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-002, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {2320465/proyecto_INICIO, 2320465/proyecto_PROCESO, 2320465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320780 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 439045 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 439045 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS COLONIA EL ZAPOTE, 41930 EL ZAPOTE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL JARDINDE NIÑOS Y A 150 METROS DE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA, lon:-98.81956053, lat:16.60651782}} | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0027, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2320780/proyecto_FIN, 2320780/proyecto_INICIO, 2320780/proyecto_FIN, 2320780/proyecto_PROCESO, 2320780/proyecto_INICIO, 2320780/proyecto_PROCESO, 2320780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323232 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES DEL TRAMO 0 000.00 AL 0 110.00 EN EL BARRIO SAN RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454381 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454381 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE NIÑOS HEROES DEL TRAMO 0000.00 AL 0110.00 EN EL BARRIO SAN RAMOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO D, lon:-100.07758061, lat:18.41843067}} | 2023-10-01 | 2023-11-15 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/009, contratista:MARIO VALENZO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO NERI, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2323232/proyecto_INICIO, 2323232/proyecto_PROCESO, 2323232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402323236 | Proyecto de inversión | 595488.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595488.63, modificado:595488.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 454408 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 454408 | S | 309 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:VEREDA TRAMO SAN AGUSTIN - RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 05 + 100 PUEBLO SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, 41194 SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS CAMPOS DE, lon:-99.35154651, lat:17.92332974}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 595488.63 | 595488.63 | 595488.63 | 595488.63 | 595488.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-034-2023, contratista:VIALBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:595488.63, importe_modificado:595488.63}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2323236/proyecto_FIN, 2323236/proyecto_INICIO, 2323236/proyecto_PROCESO, 2323236/proyecto_FIN, 2323236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311446 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 397955 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 397955 | S | 350 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA CARRETERA NACIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO EN LA CALLE CONSTITUCIÓ, lon:-99.88721992, lat:18.51209057}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/031/2023, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1670000.0, importe_modificado:1670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2311446/proyecto_INICIO, 2311446/proyecto_PROCESO, 2311446/proyecto_FIN, 2311446/proyecto_INICIO, 2311446/proyecto_PROCESO, 2311446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313594 | Proyecto de inversión | 704557.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704557.24, modificado:704557.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A MAXMADI, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 409156 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 409156 | S | 600 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.24, meta_modificada:75.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO TIXNAPA, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE NUEVO MEXICO LA OBRA SE UBICA HACIA LA SALIDA A LA LOCALIDA DE MAXMADI A UN COSTADO DE LA CALLE NUEVO MEXICO, lon:-98.60792787, lat:16.73552569}} | 2023-04-05 | 2023-05-06 | 704557.24 | 704557.24 | 704557.24 | 704557.24 | 704557.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/027, contratista:MARIO ALBERTO SALDAÑA ALARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:704557.24, importe_modificado:704557.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.24}} | {2313594/proyecto_INICIO, 2313594/proyecto_PROCESO, 2313594/proyecto_FIN, 2313594/proyecto_INICIO, 2313594/proyecto_PROCESO, 2313594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316371 | Acción | 578399.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578399.96, modificado:578399.96}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 419902 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 419902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 578399.96 | 578399.96 | 578399.96 | 578399.96 | 578399.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-GI-0739, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:578399.96, importe_modificado:578399.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316371/proyecto_INICIO, 2316371/proyecto_FIN, 2316371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318737 | Proyecto de inversión | 1571448 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571448.0, modificado:1571448.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 430091 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 430091 | S | 154 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:RANCHERIA LA PELOTA, 41910 LA PELOTA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, lon:-98.63708277, lat:16.67213645}} | 2023-07-10 | 2023-09-15 | 1571448 | 1571448 | 1571448 | 1571448 | 1571448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/054, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1571448.0, importe_modificado:1571448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:613.11}} | {2318737/proyecto_PROCESO, 2318737/proyecto_FIN, 2318737/proyecto_INICIO, 2318737/proyecto_FIN, 2318737/proyecto_PROCESO, 2318737/proyecto_FIN, 2318737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318738 | Proyecto de inversión | 668145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668145.82, modificado:668145.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 133.38 METROS LINEALES DEL CAMINO E.C. MAXMADI A CUANACAXTITLAN A LA CULEBRA, EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 430093 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 430093 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.28, meta_modificada:407.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CULEBRA, 41906 AGUA FRÍA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA A 400 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO AZOYU CUANACAXTITLAN HACIA LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, lon:-98.5873298, lat:16.77575528}} | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 668145.82 | 668145.82 | 668145.82 | 668145.82 | 668145.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/053, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:668145.82, importe_modificado:668145.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.28}} | {2318738/proyecto_INICIO, 2318738/proyecto_PROCESO, 2318738/proyecto_FIN, 2318738/proyecto_INICIO, 2318738/proyecto_PROCESO, 2318738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318798 | Proyecto de inversión | 2065691.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065691.63, modificado:2050932.79}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN EL CRUCERO DE AHUACATLAN A AHUACATLAN DEL KM 0.000.00 AL KM 1.700.00, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 430399 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 430399 | S | 223 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE CRUCERO AHUACATLAN-AHUACATLAN PUEBLO AHUACATLÁN, 41017 AHUACATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CRUCERO DE AHUACATLAN A AHUACATLAN EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.72166474, lat:17.91238099}} | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2050932.79 | 2050932.79 | 2050932.79 | 2050932.79 | 2050932.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-096/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:2050932.79, importe_modificado:2050932.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2318798/proyecto_FIN, 2318798/proyecto_INICIO, 2318798/proyecto_PROCESO, 2318798/proyecto_FIN, 2318798/proyecto_INICIO, 2318798/proyecto_PROCESO, 2318798/proyecto_FIN, 2318798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318801 | Proyecto de inversión | 1053959.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053959.71, modificado:1053959.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS MISAEL NUÑEZ ACOSTA EN EL CRUCERO DE SANTA CRUZ LOMALAPA, LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 430417 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 430417 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE LATERAL FRENTE AL PREESCOLAR MISAEL NUÑES EN LA LOCALDAD DE TEMALACATZINGO., lon:-98.68597986, lat:17.882298}} | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 1053959.71 | 1053959.71 | 1053959.71 | 1053959.71 | 1053959.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-116/I3P, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1053959.71, importe_modificado:1053959.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {2318801/proyecto_PROCESO, 2318801/proyecto_FIN, 2318801/proyecto_INICIO, 2318801/proyecto_PROCESO, 2318801/proyecto_INICIO, 2318801/proyecto_PROCESO, 2318801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319528 | Proyecto de inversión | 7680629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680629.9, modificado:7680629.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN EN MERCADO PÚBLICO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 433787 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 433787 | S | 29893 | 29687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3435.0, meta_modificada:3435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DONATO MIRANDA FONSECA COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL MERCADO CENTRAL ENTRE LAS C, lon:-98.58196191, lat:17.546656}} | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 7680629.9 | 7680629.9 | 7680629.9 | 7680629.9 | 7680629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-134-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:7680629.9, importe_modificado:7680629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3435.0}} | {2319528/proyecto_INICIO, 2319528/proyecto_FIN, 2319528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319535 | Proyecto de inversión | 788129.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788129.93, modificado:788129.93}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 433809 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 433809 | S | 94 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN TABLAS - PIEDRA ANCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41400 LAS MINAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO PIEDRA ANCHA ZAPOTITLAN Y CAMINO PIEDRA ANCHA SANTA ROSA, LA OBR, lon:-98.79063155, lat:17.42073232}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 788129.93 | 788129.93 | 788129.93 | 788129.93 | 788129.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-041-23, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:788129.93, importe_modificado:788129.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2319535/proyecto_INICIO, 2319535/proyecto_FIN, 2319535/proyecto_PROCESO, 2319535/proyecto_FIN, 2319535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320467 | Proyecto de inversión | 1230300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230300.0, modificado:1230300.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO - 437781 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 437781 | S | 315 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPANTITLÁN, 41933 TEPANTITLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLATA MARQUELIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-98.83133184, lat:16.63280991}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 1230300 | 1230300 | 1230300 | 1230300 | 1230300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0040, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:1230300.0, importe_modificado:1230300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2320467/proyecto_INICIO, 2320467/proyecto_FIN, 2320467/proyecto_PROCESO, 2320467/proyecto_INICIO, 2320467/proyecto_PROCESO, 2320467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320486 | Proyecto de inversión | 736289.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736289.89, modificado:736289.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 437868 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 437868 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PETLACALA, 40531 PETLACALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA DONDE ESTA LA IGLESIA CATOLICA Y LA PRIMARIA DEL PUEBLO., lon:-99.882413, lat:18.186591}} | 2023-08-22 | 2023-09-07 | 736289.89 | 736289.89 | 736289.89 | 736289.89 | 736289.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-32, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:736289.89, importe_modificado:736289.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2320486/proyecto_INICIO, 2320486/proyecto_PROCESO, 2320486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320782 | Proyecto de inversión | 1958460.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958460.49, modificado:1958460.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PROLONGACION DE CALLE AVIACION, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, GRO. - 439048 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 439048 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AVIACION INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INICIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 12, lon:-100.98164, lat:18.474231}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 1958460.49 | 1958460.49 | 1958460.49 | 1958460.49 | 1958460.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-54-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1958460.49, importe_modificado:1958460.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1020.0}} | {2320782/proyecto_INICIO, 2320782/proyecto_FIN, 2320782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320797 | Proyecto de inversión | 1199994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199994.0, modificado:1195716.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO DEL BALSAMO EL VENADO - 439089 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 439089 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL BALSAMO - VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 40700 EL VENADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.09599983, lat:17.8123345}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1195716.9 | 1195716.9 | 1195716.9 | 1195716.9 | 1195716.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-085, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1195716.9, importe_modificado:1195716.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2320797/proyecto_INICIO, 2320797/proyecto_FIN, 2320797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323268 | Proyecto de inversión | 780129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780129.6, modificado:780129.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE CANCHA MUNICIPAL A AMATE VERDE MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 454595 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454595 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LÍDICE, 40482 LOS CUAJILOTES EL BAJO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO (DE CANCHA MUNICIPAL A AMATE VERDE ) MUNICIPIO, lon:-100.01431763, lat:18.46066207}} | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/015, contratista:ROGELIO ROSALES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO NERI, monto:780129.6, importe_modificado:780129.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2323268/proyecto_PROCESO, 2323268/proyecto_FIN, 2323268/proyecto_PROCESO, 2323268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402322959 | Proyecto de inversión | 573467.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573467.63, modificado:573467.63}} | REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN , EL RIO PEÑA DEL ORGANO E. C. COAXILOPA A MIAHUATEPEC , EL RIO MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 452640 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 452640 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.15, meta_modificada:18.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO C.R. SAN MARTIN - RIO CHIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 15 RANCHERIA MINA DE LA CONCEPCIÓN, 40494 MINA DE LA CONCEPCIÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONC, lon:-100.19283972, lat:18.43285181}} | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 573467.63 | 573467.63 | 573467.63 | 573467.63 | 573467.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139612, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:573467.63, importe_modificado:573467.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.15}} | {2322959/proyecto_PROCESO, 2322959/proyecto_INICIO, 2322959/proyecto_FIN, 2322959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402307911 | Proyecto de inversión | 1690646.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690646.52, modificado:1690646.52}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 384116 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 384116 | S | 1224 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4830.4, meta_modificada:4830.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN DEL PROGRESO. COYUCA DE CATALAN LOS TRABAJ, lon:-100.5578673, lat:18.24246048}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 169646.52 | 1690646.52 | 1690646.52 | 1690646.52 | 1690646.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO04/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1690646.52, importe_modificado:1690646.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4830.4}} | {2307911/proyecto_FIN, 2307911/proyecto_PROCESO, 2307911/proyecto_INICIO, 2307911/proyecto_PROCESO, 2307911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307917 | Proyecto de inversión | 344360.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344360.64, modificado:344360.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA AL VADO EN LA LOCALIDAD DEL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 384130 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 384130 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.95, meta_modificada:1.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:CALLE SIN NUMBRE PUEBLO EL REMANCE, 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO SANTO NIÑO- VILLA HIDALGO EL CUBO Y , SE ENCUENTRA UBICADA LA ENTRADA DEL CAMINO EN FRENTE DE LA PRIMARIA RICARDO FLORES MANGO, lon:-100.33073032, lat:18.17477239}} | 2023-09-23 | 2023-10-31 | 344360.64 | 344360.64 | 344360.64 | 344360.64 | 344360.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-059-2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:344360.64, importe_modificado:344360.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.95}} | {2307917/proyecto_PROCESO, 2307917/proyecto_FIN, 2307917/proyecto_INICIO, 2307917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307923 | Proyecto de inversión | 2000550.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000550.65, modificado:2000550.65}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL, EN EL PARAJE BARRANCA AZUL, LLANO DEL CHAYOTE, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 384143 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 384143 | S | 1522 | 1487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2085.27, meta_modificada:2085.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE BARRANCA AZUL PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO BARRANZA AZUL Y CAMINO LLANO DEL CHAYOTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA SALIDA DE TOTOTEPEC EN EL PARAJE BARRANCA AZUL LL, lon:-98.57821697, lat:17.43362391}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 2000550.65 | 2000550.65 | 2000550.65 | 2000550.65 | 2000550.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-087-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2000550.65, importe_modificado:2000550.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2085.27}} | {2307923/proyecto_INICIO, 2307923/proyecto_PROCESO, 2307923/proyecto_FIN, 2307923/proyecto_INICIO, 2307923/proyecto_PROCESO, 2307923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310652 | Proyecto de inversión | 1212735.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212735.98, modificado:1212735.98}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 394568 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 394568 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO OLINALA SAN FRANCISCO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER M, lon:-98.74037742, lat:17.7801621}} | 2023-09-13 | 2023-11-04 | 1212735.98 | 1212735.98 | 1212735.98 | 1212735.98 | 1212735.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-083/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1212735.98, importe_modificado:1212735.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {2310652/proyecto_INICIO, 2310652/proyecto_PROCESO, 2310652/proyecto_INICIO, 2310652/proyecto_PROCESO, 2310652/proyecto_FIN, 2310652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313615 | Proyecto de inversión | 783123.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783123.48, modificado:783123.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 409272 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 409272 | S | 390 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.18, meta_modificada:625.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE GALEANA EJIDO MAXMANDI, 41906 MAXMADI, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE MAXMADI A UNA CUADRA DE LA CALLE NIÑO PERDIDO, lon:-98.58699789, lat:16.76965824}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 783123.48 | 783123.48 | 783123.48 | 783123.48 | 783123.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/028, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:783123.48, importe_modificado:783123.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.18}} | {2313615/proyecto_INICIO, 2313615/proyecto_FIN, 2313615/proyecto_PROCESO, 2313615/proyecto_INICIO, 2313615/proyecto_FIN, 2313615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313627 | Proyecto de inversión | 858504.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858504.99, modificado:858504.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL AMATE, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 409367 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 409367 | S | 450 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.8, meta_modificada:114.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO DEL ZORRO, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE DEL ZORRO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL AMATE, lon:-98.59980077, lat:16.73644525}} | 2023-04-10 | 2023-05-25 | 858504.99 | 858504.99 | 858504.99 | 858504.99 | 858504.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/029, contratista:BRANDON CASIANO MANZANAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:858504.99, importe_modificado:858504.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.8}} | {2313627/proyecto_INICIO, 2313627/proyecto_PROCESO, 2313627/proyecto_INICIO, 2313627/proyecto_FIN, 2313627/proyecto_INICIO, 2313627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316393 | Proyecto de inversión | 538759.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538759.39, modificado:538759.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL, RUMBO HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE SANJOSE GUATEMALA - 419994 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 419994 | S | 170 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ GUATEMALA, 39987 SAN JOSÉ GUATEMALA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE QUE VA RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , LLEGAS AL POBLADO DE SAN JOSE GUATEMALA TE DIRIJES A LA TELESECUNDARIA AHI EN LAS C, lon:-99.59545229, lat:16.69300894}} | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 538759.39 | 538759.39 | 538759.39 | 538759.39 | 538759.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/139/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:538759.39, importe_modificado:538759.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2316393/proyecto_FIN, 2316393/proyecto_INICIO, 2316393/proyecto_PROCESO, 2316393/proyecto_FIN, 2316393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316752 | Proyecto de inversión | 2056703.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056703.61, modificado:2056703.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 421293 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 421293 | S | 156 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.85, meta_modificada:1225.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A COLONIA TIERRA BLANCA CIUDAD COPALILLO, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CARRETERA COPALILLO A TLALCOZOTITLAN Y , PASANDO EL ARCO QUE ESTA EN LA DESVIACION HACIA COPALILLO SE AVANZA POR 500 M, lon:-99.040169, lat:18.051321}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2056703.61 | 2056703.61 | 2056703.61 | 2056703.61 | 2056703.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/04/2023, contratista:JUDITH LÓPEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:2056703.61, importe_modificado:2056703.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.85}} | {2316752/proyecto_INICIO, 2316752/proyecto_PROCESO, 2316752/proyecto_FIN, 2316752/proyecto_PROCESO, 2316752/proyecto_FIN, 2316752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318760 | Proyecto de inversión | 495048.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495048.68, modificado:495048.68}} | AMPLIACION DE BRECHA SACACOSECHAS EN EL PARAJE PASO DE LAS CULEBRAS EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 430223 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 430223 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE PASO DE LAS CULEBRAS PUEBLO ZACANGO, 41006 ZACANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL PASO DE LAS CULEBRAS EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.77796946, lat:17.79672513}} | 2023-11-11 | 2023-12-06 | 495048.68 | 495048.68 | 495048.68 | 495048.68 | 495048.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-110/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:495048.68, importe_modificado:495048.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} | {2318760/proyecto_PROCESO, 2318760/proyecto_FIN, 2318760/proyecto_INICIO, 2318760/proyecto_PROCESO, 2318760/proyecto_FIN, 2318760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318762 | Proyecto de inversión | 1128698.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128698.25, modificado:1128698.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 430231 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 430231 | S | 1752 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CEDRO, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES CEDRO CAOBA Y ROBLE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN L, lon:-99.53359862, lat:17.16082259}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1128698.25 | 1128698.25 | 1128698.25 | 1128698.25 | 1128698.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/52, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:1128698.25, importe_modificado:1128698.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2318762/proyecto_FIN, 2318762/proyecto_INICIO, 2318762/proyecto_PROCESO, 2318762/proyecto_INICIO, 2318762/proyecto_PROCESO, 2318762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318830 | Proyecto de inversión | 1497502.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497502.59, modificado:1497502.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN COL. EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 430483 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 430483 | S | 78 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.23, meta_modificada:99.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE DEL HOSPITAL COLONIA EL PORVENIR, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TRIUNFO Y CALLE DEL HOSPITAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL HOSPITAL A UN COSTADO DE LA AVENIDA DEL TRIUNFO EN LA , lon:-98.7794096, lat:17.42518252}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 1497502.59 | 1497502.59 | 1497502.59 | 1497502.59 | 1497502.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-038-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1497502.59, importe_modificado:1497502.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.23}} | {2318830/proyecto_INICIO, 2318830/proyecto_PROCESO, 2318830/proyecto_FIN, 2318830/proyecto_PROCESO, 2318830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319553 | Proyecto de inversión | 54230.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54230.29, modificado:54230.29}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA NAVA DE CATALAN, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 433870 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 433870 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.68, meta_modificada:6.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR AYUTLA TIERRA COLORADACARR. ESTATAL SAN MARCOS LAS MESASTIERRA COLORADA AYUTLAMÉXICO 198 A 550 METROS GIRA A L, lon:-99.45885976, lat:17.0048427}} | 2023-12-07 | 2023-12-16 | 54230.29 | 54230.29 | 54230.29 | 54230.29 | 54230.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/146/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:54230.29, importe_modificado:54230.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.68}} | {2319553/proyecto_PROCESO, 2319553/proyecto_FIN, 2319553/proyecto_INICIO, 2319553/proyecto_FIN, 2319553/proyecto_INICIO, 2319553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320083 | Proyecto de inversión | 1165454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165454.2, modificado:1165454.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDORTIVO DE DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA - 436165 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 436165 | S | 634 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE DOLORES, CALLE ZAPATA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL., lon:-99.934028, lat:18.128848}} | 2023-04-07 | 2023-05-04 | 1165454.2 | 1165454.2 | 1165454.2 | 1165454.2 | 1165454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-19, contratista:MIGUEL ANGEL RADILLA CHAVANGO, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:1165454.2, importe_modificado:1165454.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2320083/proyecto_INICIO, 2320083/proyecto_PROCESO, 2320083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320090 | Proyecto de inversión | 747727.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747727.85, modificado:747727.85}} | AMPLIACION DE R.D. EN LOCALIDAD CD APAXTLA DE CASTREJON EN COLONIA POCHOTE, COLONIA INDUSTRIA Y COLONIA CERRITO DE LA CRUZ., MUNICIPIO DE APAXTLA. - 436185 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 436185 | S | 845 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA COLONIA INDUSTRIAL, 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RICARDO ROMAN, SE ENCUENTRA EN CALLE INDUSTRIA CCOMO REFERENCIA L PONIENTE DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.928327, lat:18.136315}} | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 747727.85 | 747727.85 | 747727.85 | 747727.85 | 747727.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-23, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:747727.85, importe_modificado:747727.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {2320090/proyecto_INICIO, 2320090/proyecto_FIN, 2320090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320098 | Proyecto de inversión | 289550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289550.0, modificado:289550.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA CAPACIDAD 25 M3 EN COL. NOPALERA, LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 436206 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 436206 | S | 634 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DELICAS COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA CERCA DEL DIF MUNICIPAL FRENTE AL JARDIN GUADALUPE VICTORI, lon:-99.934337, lat:18.128924}} | 2023-05-25 | 2023-06-14 | 289550 | 289550 | 289550 | 289550 | 289550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-24, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:289550.0, importe_modificado:289550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2320098/proyecto_INICIO, 2320098/proyecto_FIN, 2320098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310267 | Proyecto de inversión | 399836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399836.98, modificado:399836.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LOS MANGOS, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 393086 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 393086 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.79, meta_modificada:913.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA COLONIA LOS MANGOS, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE MARIA DEL SOCORRO CORTEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LOS TAMARINDOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE QUE MARIA D, lon:-99.096845, lat:16.955822}} | 2023-11-14 | 2023-12-02 | 399836.98 | 399836.98 | 399836.98 | 399836.98 | 399836.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/186/2023-AD, contratista:SERGIO SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:399836.98, importe_modificado:399836.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.79}} | {2310267/proyecto_INICIO, 2310267/proyecto_PROCESO, 2310267/proyecto_INICIO, 2310267/proyecto_FIN, 2310267/proyecto_PROCESO, 2310267/proyecto_FIN, 2310267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312220 | Proyecto de inversión | 742911.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742911.66, modificado:742911.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN RANCHO DE LOS CHIVOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 403259 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 403259 | S | 60 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4784.0, meta_modificada:4784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN ANTONIO DE LA GAVIA, lon:-100.38976372, lat:18.13704684}} | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 742911.66 | 742911.66 | 742911.66 | 742911.66 | 742911.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-038-2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:742911.66, importe_modificado:742911.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4784.0}} | {2312220/proyecto_INICIO, 2312220/proyecto_PROCESO, 2312220/proyecto_FIN, 2312220/proyecto_PROCESO, 2312220/proyecto_FIN, 2312220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313896 | Proyecto de inversión | 1940264.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940264.22, modificado:1940264.22}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA TR. POTRERO SANTANA A LA TINAJA KM 0000 AL 2200 - 410496 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 410496 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.44, meta_modificada:285.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO POTRERO SANTANA - LA TINAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA TINAJA, 40780 RANCHO LOS CASCALOTES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CANAL SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO QU, lon:-100.41110346, lat:18.18474269}} | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 1940264.22 | 1940264.22 | 1940264.22 | 1940264.22 | 1940264.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-070-2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1940264.22, importe_modificado:1940264.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.44}} | {2313896/proyecto_INICIO, 2313896/proyecto_FIN, 2313896/proyecto_INICIO, 2313896/proyecto_FIN, 2313896/proyecto_PROCESO, 2313896/proyecto_FIN, 2313896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315659 | Acción | 586799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586799.96, modificado:586799.96}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 416964 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 416964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 586799.96 | 586799.96 | 586799.96 | 586799.96 | 586799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-GI-9962, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:586799.96, importe_modificado:586799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2315659/proyecto_INICIO, 2315659/proyecto_FIN, 2315659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299075 | Proyecto de inversión | 867421.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867421.17, modificado:867421.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS ANDADORES JUAN. N. ALVAREZ Y JOSEFA OTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA REFORMA, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 346698 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 346698 | S | 83 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES PROGRESO Y JUAN N. ALVAREZ. COLONIA REFORMA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA REFORMA EL ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-99.10846334, lat:16.9748735}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 867421.17 | 867421.17 | 867421.17 | 867421.17 | 867421.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/171/2023-AD, contratista:YLDAMIR CATARINO CHINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:867421.17, importe_modificado:867421.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2299075/proyecto_INICIO, 2299075/proyecto_PROCESO, 2299075/proyecto_FIN, 2299075/proyecto_PROCESO, 2299075/proyecto_FIN, 2299075/proyecto_INICIO, 2299075/proyecto_PROCESO, 2299075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303924 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS CIRUELOS POBLADO LAS OLLITAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 365801 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 365801 | S | 49 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.2, meta_modificada:648.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:CALLE LAS OLLITAS PUEBLO LAS OLLITAS, 39934 LAS OLLITAS (LAS JOYITAS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS CIRUELOS Y CALLE PRINCIPAL, DE LA PRINCIPAL HACE ESQUINA CONCALLE CIRUELOS FRENTE LACOMISARIA Y CANCHA TECHADA, lon:-99.7185446, lat:16.90589521}} | 2023-08-05 | 2023-11-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/341-2023/AD, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.53}} | {2303924/proyecto_INICIO, 2303924/proyecto_FIN, 2303924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307071 | Proyecto de inversión | 787415.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787415.59, modificado:787415.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 380680 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 380680 | S | 848 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE ANDADOR PRINCIPAL DE LA PALMA PUEBLO LAS PALMAS, 39942 LA PALMA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIERRA COLORADA-AYUTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA HACIA LAS MESAS, lon:-99.51022343, lat:17.0840626}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 787415.59 | 787415.59 | 787415.59 | 787415.59 | 787415.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/27, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ANDRACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:787415.59, importe_modificado:787415.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2307071/proyecto_PROCESO, 2307071/proyecto_FIN, 2307071/proyecto_INICIO, 2307071/proyecto_PROCESO, 2307071/proyecto_FIN, 2307071/proyecto_INICIO, 2307071/proyecto_PROCESO, 2307071/proyecto_FIN, 2307071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307075 | Proyecto de inversión | 916040.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916040.32, modificado:916040.32}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL TRAMO CARRETERO TEPATAHUAC COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ EN EL KM 7 220 - 380687 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 380687 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TEPATAHUA - IGUALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO TEPATAHUAC, 41995 TEPATAHUAC, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO ARTESANAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE IGUALAPA, lon:-98.47142477, lat:16.69450448}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 916040.32 | 916040.32 | 916040.32 | 916040.32 | 916040.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N29/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:916040.32, importe_modificado:916040.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2307075/proyecto_FIN, 2307075/proyecto_INICIO, 2307075/proyecto_FIN, 2307075/proyecto_PROCESO, 2307075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309281 | Proyecto de inversión | 1156669.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156669.52, modificado:1156669.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA LAS MESAS, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 225.00, EN LA LOCAIDAD DE LLANO GRANDE. - 388755 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 388755 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.75, meta_modificada:715.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE EL LIBRAMIENTO Y CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS, PARA LLEGAR A LA OBRA DIRÍGETE AL NORDESTE POR CARR. ESTATAL SAN MARCOS LAS MESAS GUERRERO SAN MARCOS, lon:-99.43371647, lat:16.93920975}} | 2023-10-26 | 2023-12-14 | 1156669.52 | 1156669.52 | 1156669.52 | 1156669.52 | 1156669.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/128/2023/AD, contratista:LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1156669.52, importe_modificado:1156669.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.75}} | {2309281/proyecto_INICIO, 2309281/proyecto_PROCESO, 2309281/proyecto_FIN, 2309281/proyecto_INICIO, 2309281/proyecto_PROCESO, 2309281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309893 | Proyecto de inversión | 494643.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494643.56, modificado:494643.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO SAN MARTIN JOLALPAN A CHIAUCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 390904 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 390904 | S | 735 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN JOLALPAN - CHIAUCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO CHIAUZINGO, 41087 LOS GUAYABOS, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZARA EN EL ACCESO DE SAN MARTIN JOLALPA, lon:-98.68587135, lat:17.72722932}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 494643.56 | 494643.56 | 494643.56 | 494643.56 | 494643.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-025-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:494643.56, importe_modificado:494643.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2309893/proyecto_INICIO, 2309893/proyecto_PROCESO, 2309893/proyecto_FIN, 2309893/proyecto_PROCESO, 2309893/proyecto_FIN, 2309893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310283 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA ZIHUAQUIO - 393148 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 393148 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO ZIHUAQUIO - ZIHUAQUIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 INTERIOR SN PUEBLO ZIHUAQUIO, 40723 ZIHUAQUIO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.22946529, lat:18.06353793}} | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-099, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2310283/proyecto_PROCESO, 2310283/proyecto_INICIO, 2310283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312247 | Proyecto de inversión | 792015.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792015.25, modificado:792015.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL A LA CAPILLA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 403421 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 403421 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE LATERAL A LA CAPILLA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE OLINALA., lon:-98.68457421, lat:17.88201744}} | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 792015.25 | 792015.25 | 792015.25 | 792015.25 | 792015.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-092/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:792015.25, importe_modificado:792015.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {2312247/proyecto_INICIO, 2312247/proyecto_PROCESO, 2312247/proyecto_INICIO, 2312247/proyecto_FIN, 2312247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313917 | Proyecto de inversión | 1879099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879099.56, modificado:1879099.56}} | REHABILITACION DE CAMINO EL TIMON A ARATICHANGUIO Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 410551 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 410551 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:56.91, meta_modificada:56.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO EL TIMON - ARATICHANGUIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA TIMÓN (EL TIMÓN CAÍDO), 40770 TIMÓN (EL TIMÓN CAÍDO), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIMON A ARATICHANGUIO., lon:-101.29004, lat:18.384517}} | 2023-11-07 | 2023-12-06 | 1879099.56 | 1879099.56 | 1879099.56 | 1879099.56 | 1879099.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-50-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1879099.56, importe_modificado:1879099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:56.91}} | {2313917/proyecto_INICIO, 2313917/proyecto_PROCESO, 2313917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314416 | Proyecto de inversión | 1714117.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714117.35, modificado:1714117.35}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 412304 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 412304 | S | 399 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y , FRENTE A LA IGLESIA DE IXCAPUZALCO EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, lon:-99.88799681, lat:18.51236937}} | 2023-10-02 | 2023-12-13 | 1714117.35 | 1714117.35 | 1714117.35 | 1714117.35 | 1714117.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/036/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1714117.35, importe_modificado:1714117.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2314416/proyecto_FIN, 2314416/proyecto_INICIO, 2314416/proyecto_FIN, 2314416/proyecto_PROCESO, 2314416/proyecto_FIN, 2314416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299101 | Proyecto de inversión | 1684088.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684088.81, modificado:1684088.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO TECPAN SECCIÓN 4 LOS LLANITOS, LOMA BONITA, BUENOS AIRES, VICENTE GRO - 346782 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 346782 | S | 1523 | 1437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CIUDAD CERESO LOMAS BONITAS, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES EN LAS COLONIAS DE LOS LLANITOS LOMAS BONITAS BUENOS AIRES Y VICENTE GUERRERO, lon:-100.62003512, lat:17.22640746}} | 2023-10-13 | 2023-12-03 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/082- 2023/AD, contratista:FERNANDO LOMELIN MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1684088.81, importe_modificado:1684088.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}} | {2299101/proyecto_INICIO, 2299101/proyecto_FIN, 2299101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299113 | Proyecto de inversión | 1259774.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259774.62, modificado:1259774.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CECILIA ANDRACA, LUIS DONALDO COLOSIO, NACIONALISTA Y ROBLE DE LA COLONIA ADULFO MATILDE RAMOS, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 346814 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 346814 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CECILIA ANDRACA. COLONIA ADULFO MATILDE RAMOS., 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ADULFO MATILDE RAMOS. A UN COSTADO DE LA , lon:-99.09704213, lat:16.97364657}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1259774.62 | 1259774.62 | 1259774.62 | 1259774.62 | 1259774.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/160/2023-AD, contratista:JACKELINE BELLO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1259774.62, importe_modificado:1259774.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2299113/proyecto_INICIO, 2299113/proyecto_PROCESO, 2299113/proyecto_FIN, 2299113/proyecto_PROCESO, 2299113/proyecto_FIN, 2299113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301558 | Proyecto de inversión | 117247.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117247.5, modificado:117247.5}} | CONSTRUCCION DE C. R. SACACOSECHA EL PANTANO, EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC - 355797 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 355797 | S | 1000 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL PANTANO - HUAJINTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL PANTANO HUAJINTEPEC EN EL MARGEN IZQ, lon:-98.23576921, lat:16.60701184}} | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 117247.5 | 117247.5 | 117247.5 | 117247.5 | 117247.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:117247.5, importe_modificado:117247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2301558/proyecto_PROCESO, 2301558/proyecto_INICIO, 2301558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301577 | Proyecto de inversión | 2030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA MUNICIPIO DE JUCHITÁN.GUERRERO. - 355909 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 355909 | S | 530 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLEJON CRUCERO DE AGUA ZARCA -ARROYO TILA PUEBLO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA AGUA ZARCA -ZOYATLAN Y , CARRETERA ACAPULCO- PINOTEPA NACIONAL BAJO EL PUENTE DE ARROYO TILA, Y A UN COSTADO DEL, lon:-98.6986137, lat:16.61167816}} | 2023-11-22 | 2023-12-25 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0034, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:2030000.0, importe_modificado:2030000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2301577/proyecto_INICIO, 2301577/proyecto_PROCESO, 2301577/proyecto_FIN, 2301577/proyecto_INICIO, 2301577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402305851 | Proyecto de inversión | 775664.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775664.46, modificado:775664.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN PARAJE EL ZOTOLOJKAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN JOLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO - 374760 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cualác | 374760 | S | 284 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN JOLALPAN - PARAJE ZOTOLOJKAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 80 PUEBLO SAN MARTIN JOLALPAN, 41087 SAN MARTÍN JOLALPAN, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS SE REALIZARA , lon:-98.66355282, lat:17.72076492}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 775664.46 | 775664.46 | 775664.46 | 775664.46 | 775664.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-018-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:775664.46, importe_modificado:775664.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.08}} | {2305851/proyecto_PROCESO, 2305851/proyecto_INICIO, 2305851/proyecto_FIN, 2305851/proyecto_INICIO, 2305851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305855 | Proyecto de inversión | 2696415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696415.68, modificado:2696415.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE OCOTEQUILA - 374797 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 374797 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.95, meta_modificada:1114.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL-OCOTEQUILA PUEBLO OCOTEQUILA, 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL-OCOTEQUILA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILING, lon:-98.67793783, lat:17.4500464}} | 2023-08-14 | 2023-09-23 | 2696415.68 | 2696415.68 | 2696415.68 | 2696415.68 | 2696415.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-035/2023, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARISAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:2696415.68, importe_modificado:2696415.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.95}} | {2305855/proyecto_INICIO, 2305855/proyecto_PROCESO, 2305855/proyecto_FIN, 2305855/proyecto_INICIO, 2305855/proyecto_PROCESO, 2305855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305860 | Proyecto de inversión | 1219252.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219252.79, modificado:1219252.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO - 374807 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 374807 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA CONSTITUCION, 41523 TILAPA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y CAMINO CAMINO A ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ANEXO O COLONIA DE TILAPA JUSTO E, lon:-98.74901449, lat:17.04921463}} | 2023-08-10 | 2023-11-15 | 1219252.79 | 1219252.79 | 1219252.79 | 1219252.79 | 1219252.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/63, contratista:JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1219252.79, importe_modificado:1219252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2305860/proyecto_INICIO, 2305860/proyecto_PROCESO, 2305860/proyecto_FIN, 2305860/proyecto_PROCESO, 2305860/proyecto_INICIO, 2305860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305869 | Proyecto de inversión | 589654.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589654.44, modificado:589654.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA DE LA CALLE MEXICO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CUALÁC, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 374837 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 374837 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ANTONIO CAMACHO, CALLE PLAN DE AYALA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA SE REALIZARA EN LA CALLE MEXICO EN, lon:-98.66345161, lat:17.74181417}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 589654.44 | 589654.44 | 589654.44 | 589654.44 | 589654.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-019-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:589654.44, importe_modificado:589654.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2305869/proyecto_FIN, 2305869/proyecto_INICIO, 2305869/proyecto_PROCESO, 2305869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307093 | Proyecto de inversión | 314618.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314618.26, modificado:314618.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO C.C.T. 12DTV0478K, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO ORIENTAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 380810 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 380810 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA TELESECUNDARIA PUEBLO POTRERO ORIENTAL, 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA TELESECUNDARIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LA, lon:-99.4975818, lat:17.16300845}} | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 314618.26 | 314618.26 | 314618.26 | 314618.26 | 314618.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:314618.26, importe_modificado:314618.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2307093/proyecto_INICIO, 2307093/proyecto_PROCESO, 2307093/proyecto_FIN, 2307093/proyecto_PROCESO, 2307093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307111 | Proyecto de inversión | 980684.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980684.29, modificado:980684.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COL VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 380927 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 380927 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 39958 AGUA ESCONDIDA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. VICENTE G, lon:-99.55711457, lat:17.16835542}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 980684.29 | 980684.29 | 980684.29 | 980684.29 | 980684.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/04, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:980684.29, importe_modificado:980684.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2307111/proyecto_FIN, 2307111/proyecto_INICIO, 2307111/proyecto_PROCESO, 2307111/proyecto_FIN, 2307111/proyecto_INICIO, 2307111/proyecto_PROCESO, 2307111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307497 | Proyecto de inversión | 820256.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820256.2, modificado:820256.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COLONIA PIEDRAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 382451 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 382451 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN ANTONIO DE LA GAVIA, lon:-100.39699352, lat:18.14483705}} | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 820256.2 | 820256.2 | 820256.2 | 820256.2 | 820256.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-042-2023, contratista:LUZ ALONDRA CELSO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:820256.2, importe_modificado:820256.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2307497/proyecto_INICIO, 2307497/proyecto_PROCESO, 2307497/proyecto_FIN, 2307497/proyecto_PROCESO, 2307497/proyecto_FIN, 2307497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307502 | Proyecto de inversión | 1922368.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922368.1, modificado:1922368.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO. CARRETERA ESTATAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO. COYUCA DE CATALAN. CALLE JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA. - 382458 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 382458 | S | 1626 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN . COYUCA DE CATALAN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE NIÑ, lon:-100.58447982, lat:18.27050289}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1922368.1 | 1922368.1 | 1922368.1 | 1922368.1 | 1922368.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/PAV05/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1922368.1, importe_modificado:1922368.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2307502/proyecto_INICIO, 2307502/proyecto_PROCESO, 2307502/proyecto_FIN, 2307502/proyecto_INICIO, 2307502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307508 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JARIPO SANTA BARBARA - 382481 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 382481 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO JARIPO - BARBARA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 20 INTERIOR SN PUEBLO JARIPO, 40701 JARIPO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.75296667, lat:18.32779291}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-089, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2307508/proyecto_FIN, 2307508/proyecto_PROCESO, 2307508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309305 | Proyecto de inversión | 4526708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526708.95, modificado:4526708.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 388840 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 388840 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL-LA CONCEPCION PUEBLO LA CONCEPCION, 41470 LA CONCEPCIÓN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL-LA CONCEPCION Y , EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA ES LA CALLE PRINCIPAL DE, lon:-98.62515035, lat:17.36739497}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 4526708.95 | 4526708.95 | 4526708.95 | 4526708.95 | 4526708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-036/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:4526708.95, importe_modificado:4526708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {2309305/proyecto_PROCESO, 2309305/proyecto_FIN, 2309305/proyecto_INICIO, 2309305/proyecto_FIN, 2309305/proyecto_PROCESO, 2309305/proyecto_FIN, 2309305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309917 | Proyecto de inversión | 327814.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327814.45, modificado:327814.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 391074 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 391074 | S | 210 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:PUEBLO SAN FRANCISO, 40781 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A 9.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE VALLE LUZ EL TERRERO Y LA COMUN, lon:-100.34193979, lat:18.10129504}} | 2023-09-05 | 2023-10-02 | 327814.45 | 327814.45 | 327814.45 | 327814.45 | 327814.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-045-2023, contratista:ANA REYNA VARGAS ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:327814.45, importe_modificado:327814.45}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}} | {2309917/proyecto_INICIO, 2309917/proyecto_FIN, 2309917/proyecto_INICIO, 2309917/proyecto_FIN, 2309917/proyecto_PROCESO, 2309917/proyecto_FIN, 2309917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310442 | Proyecto de inversión | 600688.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600688.56, modificado:600688.56}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUALÁC A ZOOTOLO 1ERA. ETAPA DEL KM. 0000 AL KM. 1 500, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 393661 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 393661 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUALAC - ZOOTOLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO ZOOTOLO, 41080 ZOOTOLO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN SE REALIZARA EN EL CAMINO CUALÁC A ZOOTOLO 1ERA. ETAPA DEL KM. 0000 AL KM. 1 500 EN , lon:-98.66388692, lat:17.7650036}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 600688.56 | 600688.56 | 600688.56 | 600688.56 | 600688.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-028-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:600688.56, importe_modificado:600688.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2310442/proyecto_FIN, 2310442/proyecto_PROCESO, 2310442/proyecto_INICIO, 2310442/proyecto_PROCESO, 2310442/proyecto_FIN, 2310442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312271 | Proyecto de inversión | 599998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.84, modificado:599998.84}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAJIO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 403514 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 403514 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:PUEBLO PLAN DEL BAJÍO, 39221 PLAN DEL BAJÍO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAJIO EL ACCESO A UN COSTADO DE DE LA CANCHA TECHADA., lon:-99.16697485, lat:17.06120994}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 599998.84 | 599998.84 | 599998.84 | 599998.84 | 599998.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/191/2023-AD, contratista:MISAEL JIMENEZ SATURNINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:599998.84, importe_modificado:599998.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2312271/proyecto_INICIO, 2312271/proyecto_PROCESO, 2312271/proyecto_FIN, 2312271/proyecto_PROCESO, 2312271/proyecto_INICIO, 2312271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313932 | Proyecto de inversión | 2010400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010400.0, modificado:2010400.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR TEOFILA ROMERO CARDONA, CLAVE. 12DJN0763Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SANTA FE. - 410595 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 410595 | S | 99 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:392.21, meta_modificada:392.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SANTA FE, 40751 SAN JERÓNIMO SANTA FE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA CAÑA SANTA FE Y CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA SA, lon:-100.67525445, lat:18.08593897}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2010400 | 2010400 | 2010400 | 2010400 | 2010400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA05/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2010400.0, importe_modificado:2010400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:392.21}} | {2313932/proyecto_PROCESO, 2313932/proyecto_INICIO, 2313932/proyecto_FIN, 2313932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314443 | Proyecto de inversión | 1455314.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455314.61, modificado:1455314.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 412415 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 412415 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.17, meta_modificada:293.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS TERREROS, 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA , lon:-99.31674012, lat:17.59802374}} | 2023-11-13 | 2023-12-11 | 1455314.61 | 1455314.61 | 1455314.61 | 1455314.61 | 1455314.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-61, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1455314.61, importe_modificado:1455314.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.17}} | {2314443/proyecto_INICIO, 2314443/proyecto_FIN, 2314443/proyecto_PROCESO, 2314443/proyecto_INICIO, 2314443/proyecto_PROCESO, 2314443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS PITEROS - 412441 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 412441 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:542, direccion:CAMINO TRAMO EL PITERO - EL PITERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 80 INTERIOR SN PUEBLO LOS PITEROS, 40700 EL PITERO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBREADIOS DE SORGO Y MAIZ, lon:-101.28500054, lat:18.05818766}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-102, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.8}} | {2314448/proyecto_INICIO, 2314448/proyecto_FIN, 2314448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299140 | Proyecto de inversión | 214745.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214745.28, modificado:214745.28}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE, EN LOCALIDAD DE OMETEPEC - 346931 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 346931 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON BARRIO LA GUADALUPE, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y FRANCISCO, lon:-98.40416959, lat:16.69089386}} | 2023-09-06 | 2023-10-02 | 214745.28 | 214745.28 | 214745.28 | 214745.28 | 214745.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0111/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:214745.28, importe_modificado:214745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2299140/proyecto_PROCESO, 2299140/proyecto_INICIO, 2299140/proyecto_FIN, 2299140/proyecto_INICIO, 2299140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303266 | Proyecto de inversión | 1517900.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517900.88, modificado:1517900.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TENAMAZAPA A TOTOMIXTLAHUACA DEL KM 4.560 AL 5.600 EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 362937 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 362937 | S | 705 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TENAMAZAPA - TOTOMIXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 040 CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 SAN MIGUEL TENAMAZAPA (SAN MIGUELITO), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL CAMINO RURAL DE TENA, lon:-98.80882863, lat:17.20267186}} | 2023-06-01 | 2023-07-20 | 1517900.88 | 1517900.88 | 1517900.88 | 1517900.88 | 1517900.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿023¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1517900.88, importe_modificado:1517900.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.04}} | {2303266/proyecto_INICIO, 2303266/proyecto_FIN, 2303266/proyecto_PROCESO, 2303266/proyecto_FIN, 2303266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307133 | Proyecto de inversión | 586032.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586032.48, modificado:586032.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO CCT 12DJN0531Z COMUNIDAD DE EL SUCHIL - 381034 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 381034 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.5, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE EN PROYECTO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE NICOLAS BRAVO COMUNIDAD DE EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALE, lon:-100.63972446, lat:17.22016591}} | 2023-03-17 | 2023-04-30 | 586032.48 | 586032.48 | 586032.48 | 586032.48 | 586032.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/097-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:586032.48, importe_modificado:586032.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.5}} | {2307133/proyecto_PROCESO, 2307133/proyecto_FIN, 2307133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309525 | Proyecto de inversión | 1980360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980360.15, modificado:1980360.15}} | CONSTRUCCION DE UN AULA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE. 12KPR0422T, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE. - 389702 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 389702 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:RANCHERIA EL CUAJILOTE, 40751 EL CUAJILOTE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA LOCALIDAD DE EL COYOL Y BRECHA BRECHA HACIA LA LOCALIDAD DE LA CAÑA SANTA FE, BRECHA BRECHA HACIA LA LOCALIDAD DE EL TEPEHU, lon:-100.58135371, lat:18.06949266}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1980360.15 | 1980360.15 | 1980360.15 | 1980360.15 | 1980360.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA07/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1980360.15, importe_modificado:1980360.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2309525/proyecto_PROCESO, 2309525/proyecto_FIN, 2309525/proyecto_INICIO, 2309525/proyecto_PROCESO, 2309525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309534 | Proyecto de inversión | 312706.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312706.57, modificado:312706.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AMEALCO SAN MIGUEL - 389722 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 389722 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL - AMEALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 PUEBLO AMEALCO, 40451 AMEALCO, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , OBRA DE TERRACERIAS SU UBICACIÓN ES SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA AMBAS LOCA, lon:-99.71051981, lat:18.48187309}} | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 312706.57 | 312706.57 | 312706.57 | 312706.57 | 312706.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/03, contratista:GRUPO AIGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:312706.57, importe_modificado:312706.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2309534/proyecto_INICIO, 2309534/proyecto_FIN, 2309534/proyecto_PROCESO, 2309534/proyecto_FIN, 2309534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311931 | Proyecto de inversión | 987521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987521.5, modificado:987521.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 401966 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 401966 | S | 415 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS COLONIA COL. LAS PALMAS, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE AZALEA LA OBRA SE ENCEUNTRA SOBRE LA CALLE PALMAS AUN COSTADO DE LA DELEGACION DE LA COLONIA, lon:-99.53173939, lat:17.1544718}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 987521.5 | 987521.5 | 987521.5 | 987521.5 | 987521.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/32, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:987521.5, importe_modificado:987521.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2311931/proyecto_INICIO, 2311931/proyecto_FIN, 2311931/proyecto_PROCESO, 2311931/proyecto_FIN, 2311931/proyecto_PROCESO, 2311931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313949 | Proyecto de inversión | 284703.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284703.64, modificado:284703.64}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PROLONGACION DE LA CALLE DEL ZORRO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 410630 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 410630 | S | 620 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.92, meta_modificada:144.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION DEL ZORRO BARRIO DEL ZORRO, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DEL ZORRO DE LA LOCALIDAD DE AZOYU A UUNA CAUDRA ANTES DE LLEGAR A LA GRANJA PORCINA LA TEJERIA, lon:-98.59732351, lat:16.73602137}} | 2023-04-20 | 2023-05-04 | 284703.64 | 284703.64 | 284703.64 | 284703.64 | 284703.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/033, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:284703.64, importe_modificado:284703.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.92}} | {2313949/proyecto_INICIO, 2313949/proyecto_PROCESO, 2313949/proyecto_FIN, 2313949/proyecto_PROCESO, 2313949/proyecto_FIN, 2313949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314461 | Proyecto de inversión | 290735.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290735.32, modificado:290735.32}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE TEPOXONAL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 412476 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 412476 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A CAÑADA DE TEPOXONAL RANCHERIA CAÑADA DEL TEPOXONAL, 40472 CAÑADA DE TEPOXONAL, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO A CAÑADA DE TEPOXONAL Y , CAMINO A CAÑADA DE TEPOXONAL A 300 METROS DE LA TIE, lon:-99.77316629, lat:18.57880439}} | 2023-10-25 | 2023-12-08 | 290735.32 | 290735.32 | 290735.32 | 290735.32 | 290735.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/039/2023, contratista:EDUARDO CASTORELA JAIMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:290735.32, importe_modificado:290735.32}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2314461/proyecto_INICIO, 2314461/proyecto_FIN, 2314461/proyecto_PROCESO, 2314461/proyecto_FIN, 2314461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314470 | Proyecto de inversión | 2789302.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789302.14, modificado:2789302.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE LA CALLE EUTILIO HERRERA Y CALLE DE LOS LAVADEROS, EN LA COLONIA EL DISPENSARIO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 412500 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 412500 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA DISPENSARIO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EUTILIO HERRERA Y CALLE DE LOS LAVADEROS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE LA CALLE EUTILIO HERRERA Y CALLE DE LOS LAVADEROS EN LA COLO, lon:-98.40049313, lat:16.69582875}} | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2789302.14 | 2789302.14 | 2789302.14 | 2789302.14 | 2789302.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0008/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2789302.14, importe_modificado:2789302.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2314470/proyecto_INICIO, 2314470/proyecto_FIN, 2314470/proyecto_PROCESO, 2314470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298763 | Proyecto de inversión | 631046.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631046.85, modificado:631046.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 345251 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 345251 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OMETEPEC CENTRO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILGO GALEANA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y N IÑOS HEROES , lon:-98.40577016, lat:16.68895044}} | 2023-02-18 | 2023-05-25 | 631046.85 | 631046.85 | 631046.85 | 631046.85 | 631046.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:631046.85, importe_modificado:631046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2350.0}} | {2298763/proyecto_INICIO, 2298763/proyecto_FIN, 2298763/proyecto_PROCESO, 2298763/proyecto_FIN, 2298763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299144 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO JUCHITÁN MATA DE SARZA . - 346938 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 346938 | S | 348 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUCHITAN - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 620 RANCHERIA HUERTA LUISA VAZQUEZ, 41926 HUERTA LUISA VÁZQUEZ, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DELMARGEN DEL RIO QUETZALA, lon:-98.57612316, lat:16.55816509}} | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0040, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2022, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2299144/proyecto_PROCESO, 2299144/proyecto_INICIO, 2299144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301605 | Proyecto de inversión | 630180.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630180.9, modificado:630180.9}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS. - 355987 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 355987 | S | 289 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y LAS GARZAS, 40730 SAN PEDRO Y LAS GARZAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN LAS GARZAS Y BRECHA BRECHA HACIA EL RIO TRUCHAS, BRECHA BRECHA QUE CONDUCE A SEMBRADIOS LA OBR, lon:-100.51653893, lat:18.08575118}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 630180.9 | 630180.9 | 630180.9 | 630180.9 | 630180.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS06/FAIS/2023, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRU-LUREGO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:630180.9, importe_modificado:630180.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {2301605/proyecto_INICIO, 2301605/proyecto_FIN, 2301605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301621 | Proyecto de inversión | 928789.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928789.21, modificado:928789.21}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 356038 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 356038 | S | 234 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:RANCHERIA PIEDRA PARADA, 39968 JESÚS VILLANUEVA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA PIEDRA PARADA A MOCTEZUMA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE UBIUCAS EN LA CALLE GALEANA AVANZAS HASTA LLEGRAR ALCRUCE CON LA CALLE FERNANDO MONTE, lon:-99.355201, lat:16.810952}} | 2023-04-27 | 2023-06-24 | 928789.21 | 928789.21 | 928789.21 | 928789.21 | 928789.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/061/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:928789.21, importe_modificado:928789.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2301621/proyecto_FIN, 2301621/proyecto_PROCESO, 2301621/proyecto_FIN, 2301621/proyecto_INICIO, 2301621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301628 | Proyecto de inversión | 150351.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150351.42, modificado:150351.42}} | REHABILITACION DE C. R. SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CAPRICHO NUEVO - 356068 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 356068 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO CAPRICHO NUEVO - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO EL NUEVO CAPRICHO, 41735 EL NUEVO CAPRICHO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SACACOSECHA EN EL KM 1000 EN EL , lon:-98.40192257, lat:16.56513688}} | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 150351.42 | 150351.42 | 150351.42 | 150351.42 | 150351.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:150351.42, importe_modificado:150351.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2301628/proyecto_INICIO, 2301628/proyecto_PROCESO, 2301628/proyecto_FIN, 2301628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303608 | Proyecto de inversión | 871476.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871476.84, modificado:871476.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T. 12DPR1948T EN LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN - 364693 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 364693 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUEBLO COATOMATITLÁN, 39230 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE PROF. ERASTO SAAVEDRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL PORVENIR ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.32288538, lat:17.47331086}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 871476.84 | 871476.84 | 871476.84 | 871476.84 | 871476.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-22, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:871476.84, importe_modificado:871476.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2303608/proyecto_INICIO, 2303608/proyecto_PROCESO, 2303608/proyecto_INICIO, 2303608/proyecto_FIN, 2303608/proyecto_PROCESO, 2303608/proyecto_FIN, 2303608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305878 | Proyecto de inversión | 2054006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054006.37, modificado:2054006.37}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO U.2C EN ESCUELA BACHILLERATO INTERCULTURAL EN LA LOCALIDAD DE OCOAPA - 374884 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 374884 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DEL BACHILLERATO PUEBLO OCOAPA, 41470 XALTEMETH, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DEL BACHILLERATO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO INTERCULTURAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OCOAPA MP, lon:-98.6692815, lat:17.39245278}} | 2023-08-07 | 2023-10-14 | 2054006.37 | 2054006.37 | 2054006.37 | 2054006.37 | 2054006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-034/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ BALBUENA, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:2054006.37, importe_modificado:2054006.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {2305878/proyecto_INICIO, 2305878/proyecto_PROCESO, 2305878/proyecto_FIN, 2305878/proyecto_PROCESO, 2305878/proyecto_INICIO, 2305878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305883 | Proyecto de inversión | 180259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180259.82, modificado:180259.82}} | MANTENIMIENTO DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALAPA - 374892 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 374892 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO TLALQUETZALAPA PUEBLO TLALQUEZALAPA, 41470 TLALQUETZALAPA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO TLALQUETZALAPA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PR, lon:-98.72149677, lat:17.50083455}} | 2023-07-24 | 2023-08-12 | 180259.82 | 180259.82 | 180259.82 | 180259.82 | 180259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-031/2023, contratista:KENIA VÁZQUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:180259.82, importe_modificado:180259.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2305883/proyecto_INICIO, 2305883/proyecto_PROCESO, 2305883/proyecto_FIN, 2305883/proyecto_INICIO, 2305883/proyecto_PROCESO, 2305883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307552 | Proyecto de inversión | 1872348.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872348.01, modificado:1872348.01}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE LA MAROMA A LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 382688 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 382688 | S | 829 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11378.0, meta_modificada:11378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:CALLE CRUCE A CARRETERA A VILLA HIDALGO PUEBLO EL TERRERO, 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA RUMBO A VILLA HIDALGO Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE CRUZA CON LA CARRETERA QUE VA HACIA LA L, lon:-100.31468246, lat:18.13935484}} | 2023-09-16 | 2023-10-30 | 1872348.01 | 1872348.01 | 1872348.01 | 1872348.01 | 1872348.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-054-2023, contratista:MIGUELA ARCOS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1872348.01, importe_modificado:1872348.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11378.0}} | {2307552/proyecto_INICIO, 2307552/proyecto_PROCESO, 2307552/proyecto_FIN, 2307552/proyecto_PROCESO, 2307552/proyecto_FIN, 2307552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309559 | Proyecto de inversión | 599502.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599502.08, modificado:599502.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE TEQUILERA ENTRE CRUCERO DE COXCATLÁN Y CALLE FERROCARRIL COLONIA TLACHICHILPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 389798 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 389798 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.33, meta_modificada:188.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TEQUILERA CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE BENJAMIN GUTIERREZ Y CALLE FERROCARRIL, SALIR DE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC Y DESDE EL CRUCERO ENT, lon:-99.42238097, lat:18.4646324}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 599502.08 | 599502.08 | 599502.08 | 599502.08 | 599502.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR20, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:599502.08, importe_modificado:599502.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.33}} | {2309559/proyecto_INICIO, 2309559/proyecto_FIN, 2309559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309961 | Proyecto de inversión | 383545.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383545.66, modificado:383545.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAÍSO LOS PINOS CUESCOMAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 391408 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 391408 | S | 142 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - COESCOMAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PUEBLO COESCOMAPA, 41093 ZAPOTITLÁN, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZARA EN EL ACCESO A LAS LOCALIDADES DE NUEVO PA, lon:-98.73968108, lat:17.68788211}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 383545.66 | 383545.66 | 383545.66 | 383545.66 | 383545.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-026-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:383545.66, importe_modificado:383545.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2309961/proyecto_INICIO, 2309961/proyecto_FIN, 2309961/proyecto_PROCESO, 2309961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314488 | Proyecto de inversión | 1234078.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234078.21, modificado:1234078.21}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 412581 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 412581 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:529, direccion:RANCHERIA LA PIEDRA, 40768 LA PIEDRA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , EL POZO ESTA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA DE LADO DERECHO., lon:-101.15505, lat:18.270452}} | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 1234078.21 | 1234078.21 | 1234078.21 | 1234078.21 | 1234078.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-23-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1234078.21, importe_modificado:1234078.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2314488/proyecto_FIN, 2314488/proyecto_PROCESO, 2314488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298783 | Proyecto de inversión | 1130767.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130767.91, modificado:1130767.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUENDARIA PABLO SILVA GARCIA, LOCALIDAD EL MESON, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 345362 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 345362 | S | 543 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.05, meta_modificada:814.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE AMPLIACION NIÑOS HEROES. PUEBLO EL MESÓN, 39206 EL MESÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA PABLO SILVA GARCIA., lon:-99.05434098, lat:16.84874108}} | 2023-02-08 | 2023-03-31 | 1130767.91 | 1130767.91 | 1130767.91 | 1130767.91 | 1130767.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/010/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1130767.91, importe_modificado:1130767.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.05}} | {2298783/proyecto_PROCESO, 2298783/proyecto_FIN, 2298783/proyecto_PROCESO, 2298783/proyecto_FIN, 2298783/proyecto_INICIO, 2298783/proyecto_FIN, 2298783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299526 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEPACOYA - 348177 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 348177 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.53, meta_modificada:459.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEPACOYA, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE BEITITO JUAREZ Y CALLE A CARRETERA, ACCESARA A LA LOCALIDAD POR CARRETERA GAVILANTETIPAC AVANZAR POR ESTA MISMA HASTA LLEGAR A CALLE BENITO JUAR, lon:-99.57236549, lat:18.61606925}} | 2023-11-22 | 2023-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-19, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.53}} | {2299526/proyecto_PROCESO, 2299526/proyecto_FIN, 2299526/proyecto_INICIO, 2299526/proyecto_PROCESO, 2299526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301640 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE HERMOSILLO Y CERRADA DE HERMOSILLO EN POBLADO LA PROVIDENCIA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 356122 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 356122 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.15, meta_modificada:527.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE HERMOSILLO Y CERRADA HERMOSILLO PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39620 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL SE LOCALIZA LA CALLE Y CERRADA HERMOSILLO ENTRE LA TIENDA MARY, lon:-99.82146546, lat:17.10353564}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/281-2023/AD, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION GE-10 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.07}} | {2301640/proyecto_INICIO, 2301640/proyecto_FIN, 2301640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301644 | Proyecto de inversión | 1483183.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483183.07, modificado:1483183.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL POBLADO KM VEINTIUNO ACAPULCO DE JUAREZ - 356143 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 356143 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.65, meta_modificada:736.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL POBLADO KM 21 20 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE ABAJO Y CALLE DEL RIO, CARRETERA ACAPULCO TIERRA COLORADA POR CARRETERA LIBRE ACAPULCO TIERRA COLO, lon:-99.80356861, lat:16.95295144}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1483183.07 | 1483183.07 | 1483183.07 | 1483183.07 | 1483183.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/013-2023/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1483183.07, importe_modificado:1483183.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.06}} | {2301644/proyecto_INICIO, 2301644/proyecto_FIN, 2301644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303621 | Proyecto de inversión | 2003150.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003150.67, modificado:2003150.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAMO CALLE CELSA SALGADO Y CALLE PLAN DE AYALA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 364770 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 364770 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.75, meta_modificada:239.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CELSA SALGADO Y CALLE PLAN DE AYALA, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION CAPIT, lon:-99.86167914, lat:18.36673242}} | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 2003150.67 | 2003150.67 | 2003150.67 | 2003150.67 | 2003150.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1304, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2003150.67, importe_modificado:2003150.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.75}} | {2303621/proyecto_INICIO, 2303621/proyecto_PROCESO, 2303621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307180 | Proyecto de inversión | 1071130.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071130.08, modificado:1071130.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ACATLA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 381336 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 381336 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO A 100 MTS DE LA CASA DE MANUEL FLORES - ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ACATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 125 RANCHERIA ACATLA, 40463 EL MANGUITO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCI, lon:-99.88579829, lat:18.53032434}} | 2023-07-24 | 2023-09-25 | 1071130.08 | 1071130.08 | 1071130.08 | 1071130.08 | 1071130.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/028/2023, contratista:PABLO DANIEL FABIAN CATALAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1071130.08, importe_modificado:1071130.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2307180/proyecto_INICIO, 2307180/proyecto_PROCESO, 2307180/proyecto_FIN, 2307180/proyecto_INICIO, 2307180/proyecto_PROCESO, 2307180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307183 | Proyecto de inversión | 458200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458200.16, modificado:458200.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION NICOLAS BRAVO COMUNIDAD TENEXPA - 381347 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 381347 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TENEXPA, 40903 TENEXPA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLEJON CALLEJON DE LA POZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLAS BRAVO COMUNIDAD DE TENEXPA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUERR, lon:-100.6732997, lat:17.18117571}} | 2023-09-29 | 2023-10-28 | 458200.16 | 458200.16 | 458200.16 | 458200.16 | 458200.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/103-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:458200.16, importe_modificado:458200.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2307183/proyecto_FIN, 2307183/proyecto_PROCESO, 2307183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307576 | Proyecto de inversión | 2010362 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010362.0, modificado:2010362.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONEJO, COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 382748 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 382748 | S | 112 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONEJO COLONIA EJIDAL, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN PORCAYO Y , CALLE DE MINA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-100.279962, lat:18.327845}} | 2023-05-08 | 2023-06-01 | 2010362 | 2010362 | 2010362 | 2010362 | 2010362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/034/2023, contratista:CYNTHIA ALONSO RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:2010362.0, importe_modificado:2010362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2307576/proyecto_PROCESO, 2307576/proyecto_FIN, 2307576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309573 | Proyecto de inversión | 229666.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229666.54, modificado:229666.54}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 389883 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 389883 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO PUEBLO TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-99.52212143, lat:17.16958295}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 229666.54 | 229666.54 | 229666.54 | 229666.54 | 229666.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136508, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:229666.54, importe_modificado:229666.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2309573/proyecto_INICIO, 2309573/proyecto_PROCESO, 2309573/proyecto_FIN, 2309573/proyecto_PROCESO, 2309573/proyecto_FIN, 2309573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311955 | Proyecto de inversión | 2020889.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020889.59, modificado:2020889.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE UNIDOS POR GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 402262 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 402262 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO OLINALA UNIDOS POR GUERRERO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REFORMA, CALLE LIMONTITLAN SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE UNIDOS POR G, lon:-98.74462413, lat:17.77760422}} | 2023-10-02 | 2023-11-22 | 2020889.59 | 2020889.59 | 2020889.59 | 2020889.59 | 2020889.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-090/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:2020889.59, importe_modificado:2020889.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2311955/proyecto_INICIO, 2311955/proyecto_FIN, 2311955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311968 | Proyecto de inversión | 277324.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277324.11, modificado:277324.11}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 402344 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 402344 | S | 9907 | 9140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO SEGUN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL PROY, lon:-99.52555594, lat:17.65434523}} | 2023-06-05 | 2023-12-01 | 277324.11 | 277324.11 | 277324.11 | 277324.11 | 277324.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:277324.11, importe_modificado:277324.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}} | {2311968/proyecto_PROCESO, 2311968/proyecto_FIN, 2311968/proyecto_INICIO, 2311968/proyecto_PROCESO, 2311968/proyecto_INICIO, 2311968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310950 | Proyecto de inversión | 737797.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737797.4, modificado:737797.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA AZTLAN C.C.T. 12DPB1131Z, COLONIA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 395912 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 395912 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARQUELIA COLONIA SAN NICOLAS, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AGUILA REAL Y CALLE BUENA VISTA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE MARQUELIA DE LA COLONIA SAN NICOLAS DENTR, lon:-98.59115423, lat:17.53080578}} | 2023-07-21 | 2023-09-03 | 737797.4 | 737797.4 | 737797.4 | 737797.4 | 737797.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-093-2023, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:737797.4, importe_modificado:737797.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2310950/proyecto_INICIO, 2310950/proyecto_PROCESO, 2310950/proyecto_FIN, 2310950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299532 | Proyecto de inversión | 1007754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007754.33, modificado:1007754.33}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC - 348214 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 348214 | S | 510 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO JALAPA, 41840 JALAPA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO CUAUTEPEC Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A EN LA CALLE AUN , lon:-99.05711345, lat:16.70905079}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 1007754.33 | 1007754.33 | 1007754.33 | 1007754.33 | 1007754.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/040/AD, contratista:ALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1007754.33, importe_modificado:1007754.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2299532/proyecto_INICIO, 2299532/proyecto_FIN, 2299532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299544 | Proyecto de inversión | 698196.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698196.84, modificado:698196.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 348254 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 348254 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO LIMONCITO, 41840 EL LIMONCITO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL LIMONCITO Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL LIMONCITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL L, lon:-98.9693574, lat:16.7352396}} | 2023-05-08 | 2023-07-30 | 698196.84 | 698196.84 | 698196.84 | 698196.84 | 698196.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/APO/041/AD, contratista:JOEL PABLIN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:698196.84, importe_modificado:698196.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2299544/proyecto_INICIO, 2299544/proyecto_FIN, 2299544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299549 | Proyecto de inversión | 842304.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842304.08, modificado:842304.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA CHOMULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 348318 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 348318 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SIN PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA CHOMULCO COLONIA CHOMULCO, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA CHUMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO, lon:-98.99848608, lat:16.74653925}} | 2023-05-08 | 2023-07-30 | 842304.08 | 842304.08 | 842304.08 | 842304.08 | 842304.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/IBE/042/AD, contratista:JOEL PABLIN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:842304.08, importe_modificado:842304.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2299549/proyecto_FIN, 2299549/proyecto_PROCESO, 2299549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307207 | Proyecto de inversión | 1007132.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007132.62, modificado:1007132.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 110.00 FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYULT. - 381445 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 381445 | S | 309 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COCOYULT (COACOYUL), 39985 EL COCOYULT (COACOYUL), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LELGRA A LA OBRA TE INCORPORASEN EL ENTRANCO CARRETERO QUE ESTA AUN COTADO DE LA CARRETRA FEDRAL ACAPULCO PI, lon:-99.48992361, lat:16.76186054}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 1007132.62 | 1007132.62 | 1007132.62 | 1007132.62 | 1007132.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/118/2023/AD, contratista:NELLY JIMENEZ CUANALO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1007132.62, importe_modificado:1007132.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2307207/proyecto_INICIO, 2307207/proyecto_PROCESO, 2307207/proyecto_FIN, 2307207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307592 | Proyecto de inversión | 984059.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984059.54, modificado:984059.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 382778 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 382778 | S | 145 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:42, direccion:CALLE DEL RIO PUEBLO JUNTA DE LOS RIOS, 40800 JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PROYECTO LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS DE LOS RIOS AL NORTE DE LA CABEC, lon:-101.74784911, lat:18.0343864}} | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 984059.54 | 984059.54 | 984059.54 | 984059.54 | 984059.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/013/2023, contratista:COCIEL LINEAS Y REDES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:984059.54, importe_modificado:984059.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2307592/proyecto_INICIO, 2307592/proyecto_FIN, 2307592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308187 | Proyecto de inversión | 2452645.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452645.14, modificado:2452645.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 384956 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 384956 | S | 1475 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE AGUSTIN MELGAR PROYECTO LOCALIZADO EN LAS INST, lon:-102.10989112, lat:17.98009204}} | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 2452645.14 | 2452645.14 | 2452645.14 | 2452645.14 | 2452645.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/033/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2452645.14, importe_modificado:2452645.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2308187/proyecto_INICIO, 2308187/proyecto_FIN, 2308187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309604 | Proyecto de inversión | 1619915.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619915.96, modificado:1619915.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA CAMPANA ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE COMONFORT COLONIA TLACHICHILPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 389982 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 389982 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA CAMPANA CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLEJON COMONFORT, DE LA CARRETERA IGUALA AMACUZAC INGRESAR A LA COMUNIDAD DE BU, lon:-99.41756376, lat:18.46317762}} | 2023-11-01 | 2023-12-11 | 1619915.96 | 1619915.96 | 1619915.96 | 1619915.96 | 1619915.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR21, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1619915.96, importe_modificado:1619915.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2309604/proyecto_PROCESO, 2309604/proyecto_INICIO, 2309604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309605 | Proyecto de inversión | 620314.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620314.15, modificado:620314.15}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, CANCHA DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD. - 389988 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 389988 | S | 165 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23000.0, meta_modificada:23000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA COMUNIDAD, 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN DEL PROGRESO LAS GARZAS Y BRECHA BRECHA HACIA EL CANAL LATERAL DE LA LOCALIDAD, BRECHA BRECHA HACIA EL RIO TRUCHAS , lon:-100.52338134, lat:18.12322545}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 320314.15 | 620314.15 | 620314.15 | 620314.15 | 620314.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBC03/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:620314.15, importe_modificado:620314.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23000.0}} | {2309605/proyecto_FIN, 2309605/proyecto_INICIO, 2309605/proyecto_PROCESO, 2309605/proyecto_FIN, 2309605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309612 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CUIRINDAL - 390009 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 390009 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL CUIRINDAL - EL CUIRINDAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 30 INTERIOR SN PUEBLO EL CUIRINDAL, 40704 CUIRINDAL (EL CUIRINDAL), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.84474032, lat:18.2342199}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-095, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.3}} | {2309612/proyecto_INICIO, 2309612/proyecto_FIN, 2309612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311978 | Proyecto de inversión | 402812.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402812.55, modificado:402812.55}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 402423 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 402423 | S | 210 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 40781 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA DESDE EL POZO PROFUNDO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD JUNTO A LOS VIVEROS DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA PASA POR L, lon:-100.34179092, lat:18.10086699}} | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 402812.55 | 402812.55 | 402812.55 | 402812.55 | 402812.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-044-2023, contratista:MIGUELA ARCOS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:402812.55, importe_modificado:402812.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2311978/proyecto_PROCESO, 2311978/proyecto_FIN, 2311978/proyecto_INICIO, 2311978/proyecto_FIN, 2311978/proyecto_INICIO, 2311978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311992 | Proyecto de inversión | 1026402.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026402.9, modificado:1026402.9}} | REHABILITACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO CORRAL FIADO LA CURVA - 402492 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 402492 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO CORAL FIADO - LA CURVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO PALOS ALTOS, 40797 EL NARANJO [RANCHO], SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , PARTE DEL CAMINO QUE CONDUCE DE PALOS ALTOS A LAURELES EN LA Z, lon:-100.44524629, lat:17.60688101}} | 2023-08-14 | 2023-09-04 | 1026402.9 | 1026402.9 | 1026402.9 | 1026402.9 | 1026402.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-026-2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1026402.9, importe_modificado:1026402.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.6}} | {2311992/proyecto_INICIO, 2311992/proyecto_PROCESO, 2311992/proyecto_FIN, 2311992/proyecto_PROCESO, 2311992/proyecto_FIN, 2311992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313643 | Proyecto de inversión | 809956.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809956.89, modificado:809956.89}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 409502 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 409502 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:RANCHERIA LOS CHEGÜES, 41915 LOS CHEGÜES, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTA DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES, lon:-98.52405886, lat:16.58235303}} | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 809956.89 | 809956.89 | 809956.89 | 809956.89 | 809956.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/030, contratista:GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:809956.89, importe_modificado:809956.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2313643/proyecto_INICIO, 2313643/proyecto_PROCESO, 2313643/proyecto_FIN, 2313643/proyecto_INICIO, 2313643/proyecto_PROCESO, 2313643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314535 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZETINA LOS JIOTES TIRADORES - 412755 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 412755 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO TIRADORES - TIRADORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 20 INTERIOR SN PUEBLO TIRADORES, 40700 TIRADORES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR DONDE ESTAN LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-100.90666442, lat:18.09786433}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-103, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.2}} | {2314535/proyecto_PROCESO, 2314535/proyecto_FIN, 2314535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298834 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS PELILLOS MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 345573 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 345573 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PELILLOS, 41928 LOS PELILLOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA A LLANOS DEL COCO Y CALLE PELILLOS- JUCHITÁN, A UN COSTADO DEL AUDITORIO, lon:-98.64994448, lat:16.64169954}} | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0032, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1720000.0, importe_modificado:1720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2298834/proyecto_INICIO, 2298834/proyecto_FIN, 2298834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402299563 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARTIRES DE CUILAPA COLONIA NABOR OJEDA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 348354 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 348354 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:85.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ESPERON 1 INTERIOR SN COLONIA NABOR OJEDA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y ANDADOR 5 DE MAYO, CALLE PASCUA - AQUILES SERDAN COLONIA NABOR OJEDA POR EL BLVD GRAL VI, lon:-99.83364868, lat:16.91983964}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/368-2023/AD, contratista:ENTRE-TRAZOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.13}} | {2299563/proyecto_FIN, 2299563/proyecto_INICIO, 2299563/proyecto_PROCESO, 2299563/proyecto_FIN, 2299563/proyecto_PROCESO, 2299563/proyecto_FIN, 2299563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301680 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE GUADALUPANA COLONIA CUATRO DE JUNIO POBLADO EL BEJUCO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 356355 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 356355 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.01, meta_modificada:693.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE GUADALUPANA COL 4 JUNIO 28 PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS.ANTES DE POBLADO LAS CHANECASPOBLADO EL BEJUCO ENTRANDO PORCALLE DE LA ESC PRIMARIA JU, lon:-99.70330959, lat:16.82317402}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/252-2023/AD, contratista:CODEMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.89}} | {2301680/proyecto_INICIO, 2301680/proyecto_FIN, 2301680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301683 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CANDELARIA EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 356362 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 356362 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:120.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CANDELARIA 13 INTERIOR SN BARRIO DE LA CANDELARIA, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CANDELARIA Y AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN, CALLE PINZONA SOBRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN FRENTE, lon:-99.90827289, lat:16.84419103}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/069-2023/AD, contratista:IVES JORGE LUIS STOOPEN Y ROMETTI, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.44}} | {2301683/proyecto_INICIO, 2301683/proyecto_FIN, 2301683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303456 | Proyecto de inversión | 382559.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382559.88, modificado:382559.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TEOCUITLAPA - 364077 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 364077 | S | 220 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TEOCUITLAPA - CERRO LA TRINCHERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO TEOCUITLAPA, 39267 TEOCUITLAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE., lon:-99.16680367, lat:17.31729557}} | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 382559.88 | 382559.88 | 382559.88 | 382559.88 | 382559.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-100, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:382559.88, importe_modificado:382559.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.56}} | {2303456/proyecto_FIN, 2303456/proyecto_INICIO, 2303456/proyecto_FIN, 2303456/proyecto_PROCESO, 2303456/proyecto_INICIO, 2303456/proyecto_PROCESO, 2303456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303475 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS CENTRO Y LOS LIBRADO, LOCALIDAD EL SAUCE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 364176 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 364176 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:CALLE AYUTLA DE LOS LIBRES A SAUCES. PUEBLO EL SAUCE, 39227 EL SAUCE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA SIDRA Y EL CRUCERO DEL TIMBRE Y EL MIRADOR. ADEMAS COMO REFERENCIA SE E, lon:-99.03141411, lat:17.01408947}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/172/2023-AD, contratista:BLANCA ESTELA CASTRO BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:754000.0, importe_modificado:754000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2303475/proyecto_INICIO, 2303475/proyecto_PROCESO, 2303475/proyecto_FIN, 2303475/proyecto_PROCESO, 2303475/proyecto_INICIO, 2303475/proyecto_PROCESO, 2303475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303687 | Proyecto de inversión | 1466059.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466059.23, modificado:1466059.23}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI - 364924 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 364924 | S | 436 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.03, meta_modificada:632.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACALMANI, 41985 ACALMANI, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.5061601, lat:16.81581126}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 1466059.23 | 1466059.23 | 1466059.23 | 1466059.23 | 1466059.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N28/2023, contratista:BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1466059.23, importe_modificado:1466059.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.03}} | {2303687/proyecto_INICIO, 2303687/proyecto_PROCESO, 2303687/proyecto_FIN, 2303687/proyecto_PROCESO, 2303687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305974 | Proyecto de inversión | 2368603.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368603.77, modificado:2368603.77}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE EL VELADERO EN COLONIA VILLA MADERO ACAPULCO DE JUAREZ - 375153 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 375153 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.5, meta_modificada:90.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VELADERO COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD LOPEZ PORTILLO Y CALLE DEL FUTBOL, CALLE EL VELADERO TOMANDO EL BOULEVARD LOPEZPORTILLO CON DIRECCION AL CENTRODEL PUERTO, lon:-99.85238197, lat:16.90059363}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 2368603.77 | 2368603.77 | 2368603.77 | 2368603.77 | 2368603.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/477-2023/AD, contratista:GRUPO CARUC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2368603.77, importe_modificado:2368603.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.51}} | {2305974/proyecto_INICIO, 2305974/proyecto_FIN, 2305974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309039 | Proyecto de inversión | 1334272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334272.8, modificado:1334272.8}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZONA ORIENTE DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CRUCERO DE SAN JOSE EL PUENTE EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 388041 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 388041 | S | 1789 | 1555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO CRUCERO EL PUENTE - EL TABACAL KILÓMETRO 38 + 000 PUEBLO TLAYOLAPA, 39950 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE VA A LA ZONA ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-99.34142934, lat:17.11551692}} | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 1334272.8 | 1334272.8 | 1334272.8 | 1334272.8 | 1334272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/31, contratista:CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1334272.8, importe_modificado:1334272.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.0}} | {2309039/proyecto_INICIO, 2309039/proyecto_PROCESO, 2309039/proyecto_FIN, 2309039/proyecto_INICIO, 2309039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309043 | Proyecto de inversión | 2811863.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811863.57, modificado:2811863.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMERCIAL EN LA CABECERA MUNICIPIPAL DE PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 388053 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 388053 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.84, meta_modificada:1435.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MATAMOROS UBICACION DE OBRA SE ENCUENTRA EN LADO NORTE DE MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.67419647, lat:18.74794218}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2811863.57 | 2811863.57 | 2811863.57 | 2811863.57 | 2811863.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PILCAYA/DOP/2023-03, contratista:OCUCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:2811863.57, importe_modificado:2811863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.84}} | {2309043/proyecto_FIN, 2309043/proyecto_PROCESO, 2309043/proyecto_FIN, 2309043/proyecto_INICIO, 2309043/proyecto_PROCESO, 2309043/proyecto_FIN, 2309043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309048 | Proyecto de inversión | 392520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392520.15, modificado:392520.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPA - 388073 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 388073 | S | 118 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:PUEBLO LOS GUAJES, 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN FRANCISCO A LA LOLCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS., lon:-100.29262391, lat:18.11865286}} | 2023-08-23 | 2023-10-02 | 392520.15 | 392520.15 | 392520.15 | 392520.15 | 392520.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-034-2023, contratista:EMMA ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:392520.15, importe_modificado:392520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:65.0}} | {2309048/proyecto_PROCESO, 2309048/proyecto_INICIO, 2309048/proyecto_FIN, 2309048/proyecto_PROCESO, 2309048/proyecto_FIN, 2309048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310048 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL DURAZNO - 391951 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 391951 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNO - DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNO, 40700 EL DURAZNO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-100.93801612, lat:17.7794316}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-097, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2310048/proyecto_PROCESO, 2310048/proyecto_INICIO, 2310048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310054 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISÍCA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN.GUERRERO. - 391985 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 391985 | S | 348 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA CARRIZALILLO, 41927 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA., lon:-98.76123773, lat:16.60961636}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0033, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2310054/proyecto_FIN, 2310054/proyecto_INICIO, 2310054/proyecto_PROCESO, 2310054/proyecto_FIN, 2310054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313666 | Proyecto de inversión | 3952420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3952420.0, modificado:3952420.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA LLANO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 409881 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 409881 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO DEL CARMEN, 41664 LLANO DEL CARMEN, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LLANO DEL CARMEN MUNICIPIO COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO., lon:-98.396016, lat:17.137937}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 3952420 | 3952420 | 3952420 | 3952420 | 3952420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-056-2023, contratista:JUVENAL GARCIA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3952420.0, importe_modificado:3952420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {2313666/proyecto_PROCESO, 2313666/proyecto_FIN, 2313666/proyecto_PROCESO, 2313666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313671 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 409891 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 409891 | S | 602 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.25271, lat:17.058634}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-059-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2313671/proyecto_PROCESO, 2313671/proyecto_FIN, 2313671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298870 | Proyecto de inversión | 1684088.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684088.81, modificado:1684088.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TECPAN SECCION 2 EL FORTIN, TEPETATE, REVOLUCION, FRANCISCO I. MADERO - 345688 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 345688 | S | 1692 | 1597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD EL TEPETATE, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS EL FORTIN EL TEPETATE REVOLUCION Y FRANCISCO I MADERO DE LA CIUDAD DE TECPAN DE GALEANA , lon:-100.629765, lat:17.22009734}} | 2023-08-14 | 2023-10-04 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/080-2023/AD, contratista:MIRIAM DALILA DOMINGUEZ GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1684088.81, importe_modificado:1684088.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}} | {2298870/proyecto_FIN, 2298870/proyecto_PROCESO, 2298870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299581 | Proyecto de inversión | 854230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854230.0, modificado:854230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD TECOLOTLIPA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 348435 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 348435 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD TECOLOTLIPA - COMUNIDAD TECOLOTLIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA TECOLOTLIPA, 40464 TECOLOTLIPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-99.900157, lat:18.52576}} | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 854230 | 854230 | 854230 | 854230 | 854230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/025/2023, contratista:PABLO DANIEL FABIAN CATALAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:854230.0, importe_modificado:854230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2299581/proyecto_INICIO, 2299581/proyecto_PROCESO, 2299581/proyecto_FIN, 2299581/proyecto_INICIO, 2299581/proyecto_PROCESO, 2299581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301707 | Proyecto de inversión | 819999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819999.99, modificado:819999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DE LOS TIGRES, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA. - 356478 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 356478 | S | 530 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LOS TIGRES PUEBLO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA SANTA CRUZ, lon:-98.70045359, lat:16.62089169}} | 2023-12-14 | 2023-12-30 | 819999.99 | 819999.99 | 819999.99 | 819999.99 | 819999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0036, contratista:KAREN NAYELI SILVA FIERRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2022, monto:819999.99, importe_modificado:819999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2301707/proyecto_INICIO, 2301707/proyecto_PROCESO, 2301707/proyecto_FIN, 2301707/proyecto_INICIO, 2301707/proyecto_PROCESO, 2301707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301719 | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230000.0, modificado:2230000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ POBLADO LA PROVIDENCIA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 356552 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 356552 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.8, meta_modificada:548.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE BEINITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO TIERRA COLORADA Y CALLE LA SIERRITA SAN CRISTOBAL, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CARRETERA ACAPUL, lon:-99.8207939, lat:17.09767279}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 2230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/024-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2230000.0, importe_modificado:2230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.96}} | {2301719/proyecto_PROCESO, 2301719/proyecto_INICIO, 2301719/proyecto_FIN, 2301719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303484 | Proyecto de inversión | 1926476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926476.96, modificado:1926476.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 364218 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 364218 | S | 347 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TECOLUTLA, 41540 TECOLUTLA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A UN CONSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y FRENTE A LA COMIISARIA MUNICIPAL, lon:-98.73627988, lat:17.31548005}} | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 1926476.96 | 1926476.96 | 1926476.96 | 1926476.96 | 1926476.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿039¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1926476.96, importe_modificado:1926476.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:153.0}} | {2303484/proyecto_INICIO, 2303484/proyecto_FIN, 2303484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305980 | Proyecto de inversión | 485620.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485620.15, modificado:485620.15}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO CRUZ VERDE, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 375171 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 375171 | S | 1868 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3090.9, meta_modificada:3090.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL CUSTODIO HERNANDEZ PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RAMON V ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LOS TRABAJOS SE R, lon:-100.50346796, lat:18.16298814}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 485620.15 | 485620.15 | 485620.15 | 485620.15 | 485620.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ13/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:485620.15, importe_modificado:485620.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3090.9}} | {2305980/proyecto_INICIO, 2305980/proyecto_FIN, 2305980/proyecto_PROCESO, 2305980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305988 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TURNO MATUTINO CLAVE 12DPR1919Y - 375188 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 375188 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.2, meta_modificada:1079.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL ZOCALO Y EL AYUNTAMIENTO A UN LADO DE LA IGLESIA SANTA LUCIA, lon:-100.69863815, lat:18.33206971}} | 2023-08-07 | 2023-08-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADIBE-002, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.2}} | {2305988/proyecto_PROCESO, 2305988/proyecto_INICIO, 2305988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307264 | Proyecto de inversión | 320239.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320239.4, modificado:320239.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA LAS MESAS, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 205.00, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 381587 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 381587 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.55, meta_modificada:240.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS PARA LLEGAR A LA OBRA TE VAS SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS LAS MESAS HASTA LLEGAR AL POBLADO DE LLANO GRANDE TE UBICAS EN, lon:-99.43449484, lat:16.94195655}} | 2023-08-30 | 2023-09-18 | 320239.4 | 320239.4 | 320239.4 | 320239.4 | 320239.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/119/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:320239.4, importe_modificado:320239.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.55}} | {2307264/proyecto_INICIO, 2307264/proyecto_PROCESO, 2307264/proyecto_FIN, 2307264/proyecto_PROCESO, 2307264/proyecto_FIN, 2307264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309063 | Proyecto de inversión | 898933.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898933.06, modificado:898933.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE CUALÁC, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC,GUERRERO. - 388127 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 388127 | S | 982 | 922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE LOS AMATES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE LAS ROSAS LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZARA EN EL ACCESO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE CUALÁC , lon:-98.66111809, lat:17.73799035}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 898933.06 | 898933.06 | 898933.06 | 898933.06 | 898933.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-006-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:898933.06, importe_modificado:898933.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2309063/proyecto_FIN, 2309063/proyecto_INICIO, 2309063/proyecto_FIN, 2309063/proyecto_PROCESO, 2309063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309068 | Proyecto de inversión | 170019.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170019.4, modificado:170019.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 388137 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 388137 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:PUEBLO LAS MESAS I, 40788 LAS MESAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 19.6 KILÓMETROS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-100.37073316, lat:17.99568958}} | 2023-09-12 | 2023-10-02 | 170019.4 | 170019.4 | 170019.4 | 170019.4 | 170019.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-050-2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:170019.4, importe_modificado:170019.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2309068/proyecto_INICIO, 2309068/proyecto_PROCESO, 2309068/proyecto_FIN, 2309068/proyecto_PROCESO, 2309068/proyecto_FIN, 2309068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299967 | Proyecto de inversión | 2059968.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059968.82, modificado:2059968.82}} | REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO EL POCHOTE TRAMO PATA DE RES LA VIRGEN MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 349802 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 349802 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO - EL POCHOTE TRAMO PATA DE RES LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 195 RANCHERIA PATA DE RES, 00000 PATA DE RES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCI, lon:-99.91312711, lat:18.48167334}} | 2023-06-30 | 2023-08-26 | 2059968.82 | 2059968.82 | 2059968.82 | 2059968.82 | 2059968.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/024/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2059968.82, importe_modificado:2059968.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2299967/proyecto_PROCESO, 2299967/proyecto_INICIO, 2299967/proyecto_PROCESO, 2299967/proyecto_FIN, 2299967/proyecto_INICIO, 2299967/proyecto_PROCESO, 2299967/proyecto_FIN, 2299967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309649 | Proyecto de inversión | 659608.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659608.21, modificado:659608.21}} | MANTENIMIENTO DE AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 10, C.C.T. 12DST0010U1, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. - 390108 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 390108 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5920.0, meta_modificada:5920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA SAN ANTONIO, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10 SOBRE LA CALLE PROGRESO, lon:-99.52252413, lat:17.16449767}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 659608.21 | 659608.21 | 659608.21 | 659608.21 | 659608.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136509, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:659608.21, importe_modificado:659608.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5920.0}} | {2309649/proyecto_INICIO, 2309649/proyecto_FIN, 2309649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312022 | Proyecto de inversión | 964148.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964148.86, modificado:964148.86}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DE ALITA A EL CANAL, CUAMBIO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 402585 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 402585 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:608, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE ALITA - CUAMBIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA CRUCERO DE ALITA, 40761 CRUCERO DE ALITA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO DE ALITA A CUAMBIO, lon:-101.009424, lat:18.490367}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 964148.86 | 964148.86 | 964148.86 | 964148.86 | 964148.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-46-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:964148.86, importe_modificado:964148.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.2}} | {2312022/proyecto_PROCESO, 2312022/proyecto_FIN, 2312022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312036 | Proyecto de inversión | 1990020.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990020.52, modificado:1990020.52}} | REHABILITACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LA CURVA LA MOZIMBA - 402622 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 402622 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.69, meta_modificada:11.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO LA CURVA - LA MOZIMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO LA MOZIMBA, 40797 LA MOZIMBA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO ESTA EN UN PUNTO INTERMEDIO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CORAL FIADO, lon:-100.3984719, lat:17.56680807}} | 2023-08-15 | 2023-09-04 | 1990020.52 | 1990020.52 | 1990020.52 | 1990020.52 | 1990020.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-027-2023, contratista:PATRICIA MANZO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1990020.52, importe_modificado:1990020.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.69}} | {2312036/proyecto_INICIO, 2312036/proyecto_PROCESO, 2312036/proyecto_FIN, 2312036/proyecto_PROCESO, 2312036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313679 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA JUQUILA TIKINDI EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO.. - 409907 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 409907 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:125, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA JUQUILA TIKINDI, 41665 JUQUILA TIKINDI, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE JUQUILA TIKINDI LOCALIDAD ARROYO PRIETO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GR, lon:-98.319413, lat:17.099462}} | 2023-11-08 | 2023-12-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-061-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2313679/proyecto_INICIO, 2313679/proyecto_FIN, 2313679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313687 | Proyecto de inversión | 485320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485320.15, modificado:485320.15}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR, AQUILES SERDAN, CLAVE. 12DJN0125T, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 409939 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 409939 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.56, meta_modificada:124.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES LOS TRABAJOS SE REALIZARON DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE , lon:-100.4815063, lat:18.10093923}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 485320.15 | 485320.15 | 485320.15 | 485320.15 | 485320.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDS01/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:485320.15, importe_modificado:485320.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.56}} | {2313687/proyecto_PROCESO, 2313687/proyecto_INICIO, 2313687/proyecto_FIN, 2313687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313688 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AZOYUC CHIQUITO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 409951 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 409951 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO AZOYUC CHIQUITO, 41666 AZOYUC CHIQUITO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD AZOYUC CHIQUITO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.404249, lat:17.028524}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-062-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2313688/proyecto_PROCESO, 2313688/proyecto_FIN, 2313688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315469 | Proyecto de inversión | 74497.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74497.3, modificado:74497.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO GORDO A XOCHULA EN TAXCO DE ALARCÓN - 416276 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 416276 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.29, meta_modificada:2.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:48, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 40314 XOCHULA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CERRO GORDO HACIA TEHUILOTEPEC Y CARRETERA TAXCO- IGUALA Y HUEYMATLA, CAMINO CERRO GORDO HACIA TEHUILOTEPEC COLINDA CON LA COMUNIDAD DE HUEYMATLA Y CAR, lon:-99.59119329, lat:18.52498325}} | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 74497.3 | 74497.3 | 74497.3 | 74497.3 | 74497.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16390., contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:74497.3, importe_modificado:74497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.29}} | {2315469/proyecto_INICIO, 2315469/proyecto_PROCESO, 2315469/proyecto_FIN, 2315469/proyecto_INICIO, 2315469/proyecto_PROCESO, 2315469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298879 | Proyecto de inversión | 1026845.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026845.55, modificado:1026845.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC - 345734 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 345734 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ECUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-98.42695744, lat:16.73809319}} | 2023-06-20 | 2023-09-30 | 1026845.55 | 1026845.55 | 1026845.55 | 1026845.55 | 1026845.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1026845.55, importe_modificado:1026845.55}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1930.0}} | {2298879/proyecto_INICIO, 2298879/proyecto_FIN, 2298879/proyecto_PROCESO, 2298879/proyecto_FIN, 2298879/proyecto_PROCESO, 2298879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298888 | Proyecto de inversión | 1079390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079390.0, modificado:1079390.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA PALMA NUEVO PARAISO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 345808 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 345808 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5488.7, meta_modificada:5488.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA NUEVO PARAISO, 39227 LA PALMA NUEVO PARAÍSO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 82 DOMICILIOS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA NUEVO PARAISO MUNI, lon:-98.95424139, lat:17.0356967}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1079390 | 1079390 | 1079390 | 1079390 | 1079390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/178/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1079390.0, importe_modificado:1079390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5488.7}} | {2298888/proyecto_PROCESO, 2298888/proyecto_FIN, 2298888/proyecto_INICIO, 2298888/proyecto_PROCESO, 2298888/proyecto_FIN, 2298888/proyecto_INICIO, 2298888/proyecto_PROCESO, 2298888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303507 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA CRUZ EN POBLADO LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 364280 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 364280 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:132.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO), 39901 LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PAJITA JARAMILLO, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO C, lon:-99.82374924, lat:16.93561976}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/264-2023/AD, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.5}} | {2303507/proyecto_PROCESO, 2303507/proyecto_FIN, 2303507/proyecto_PROCESO, 2303507/proyecto_INICIO, 2303507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303512 | Proyecto de inversión | 1307685.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307685.38, modificado:1307685.38}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. AVIACIÓN DE LA LOC. DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 364302 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 364302 | S | 244 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE COL. AVIACION CIUDAD TLACOAPA, 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA AVIACION., lon:-98.7577132, lat:17.28180626}} | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 1307685.38 | 1307685.38 | 1307685.38 | 1307685.38 | 1307685.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿040¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1307685.38, importe_modificado:1307685.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2303512/proyecto_FIN, 2303512/proyecto_INICIO, 2303512/proyecto_PROCESO, 2303512/proyecto_INICIO, 2303512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303521 | Proyecto de inversión | 1359864.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359864.8, modificado:1359864.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 364332 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 364332 | S | 245 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.1, meta_modificada:355.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON EL CAPULIN, 41540 EL CAPULÍN, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-98.69661835, lat:17.31542037}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1359864.8 | 1359864.8 | 1359864.8 | 1359864.8 | 1359864.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿041¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1359864.8, importe_modificado:1359864.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.1}} | {2303521/proyecto_FIN, 2303521/proyecto_INICIO, 2303521/proyecto_PROCESO, 2303521/proyecto_INICIO, 2303521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306017 | Proyecto de inversión | 490560.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490560.2, modificado:490560.2}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS PRINCIPALES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA. - 375281 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 375281 | S | 1450 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3122.3, meta_modificada:3122.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE LEANDRO VALLE RANCHERIA CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA EN LAS , lon:-100.58459247, lat:18.27714048}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 490560.2 | 490560.2 | 490560.2 | 490560.2 | 490560.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ14/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:490560.2, importe_modificado:490560.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3122.3}} | {2306017/proyecto_PROCESO, 2306017/proyecto_INICIO, 2306017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307274 | Proyecto de inversión | 724242.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724242.82, modificado:724242.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACATENCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 381601 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 381601 | S | 132 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.85, meta_modificada:295.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:63, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO ACATENCO, 41300 ACATENCO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE BIENVENIDA, CALLE TLAPA - CHIEPETLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 3 DE MAYO ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL , lon:-98.63010458, lat:17.63357058}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 724242.82 | 724242.82 | 724242.82 | 724242.82 | 724242.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-097-2023, contratista:GRUPO PRODICAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:724242.82, importe_modificado:724242.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.85}} | {2307274/proyecto_PROCESO, 2307274/proyecto_INICIO, 2307274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309098 | Proyecto de inversión | 790552.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790552.18, modificado:790552.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL RIO Y DE LA CALLE ATRAS DE LA COMISARIA, DE LA LOCALIDAD DE COTZALZIN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 388215 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 388215 | S | 379 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COTZALZIN, 39202 COTZALZIN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO AL RIO Y CALLE ATRAS DE LA COMISARIA, ATRAS DE LA COMISARIA Y LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.10075037, lat:16.92374158}} | 2023-11-15 | 2023-12-16 | 790552.18 | 790552.18 | 790552.18 | 790552.18 | 790552.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/183/2023-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:790552.18, importe_modificado:790552.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2309098/proyecto_INICIO, 2309098/proyecto_PROCESO, 2309098/proyecto_FIN, 2309098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309099 | Proyecto de inversión | 171757.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171757.73, modificado:171757.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 388216 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 388216 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:PUEBLO LOS BANCOS, 40788 LOS BANCOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 19.6 KILÓMETROS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN DIRECCIÓN NORTE Y A 2 KM DE LAS MESAS, lon:-100.39011716, lat:17.98105528}} | 2023-09-11 | 2023-10-02 | 171757.73 | 171757.73 | 171757.73 | 171757.73 | 171757.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-049-2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:171757.73, importe_modificado:171757.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:29.0}} | {2309099/proyecto_INICIO, 2309099/proyecto_PROCESO, 2309099/proyecto_FIN, 2309099/proyecto_PROCESO, 2309099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298906 | Proyecto de inversión | 1755449.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755449.88, modificado:1755449.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CERRADA NIÑO PERDIDO Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 345917 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 345917 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.45, meta_modificada:937.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAHUTEMOC, lon:-98.4786544, lat:16.74693195}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 1755449.88 | 1755449.88 | 1755449.88 | 1755449.88 | 1755449.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N21/2023, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1755449.88, importe_modificado:1755449.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.45}} | {2298906/proyecto_FIN, 2298906/proyecto_INICIO, 2298906/proyecto_PROCESO, 2298906/proyecto_FIN, 2298906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303541 | Proyecto de inversión | 1059331.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059331.75, modificado:1059331.75}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 364406 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 364406 | S | 245 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.7, meta_modificada:337.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA VICTORIA, 41993 LA VICTORIA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , A 150 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA VICTORIA, lon:-98.49966718, lat:16.75882208}} | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 1059331.75 | 1059331.75 | 1059331.75 | 1059331.75 | 1059331.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N27/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1059331.75, importe_modificado:1059331.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.7}} | {2303541/proyecto_INICIO, 2303541/proyecto_FIN, 2303541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306026 | Proyecto de inversión | 809190 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809190.0, modificado:809190.0}} | CONSTRUCCION DE C.R. SACACOSECHA LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 375306 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 375306 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - LA BARRERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA GUADALUPE, 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GUADALUPE Y LA BARRERA EN EL KM , lon:-98.25964398, lat:16.69074634}} | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 809190 | 809190 | 809190 | 809190 | 809190 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:809190.0, importe_modificado:809190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2306026/proyecto_PROCESO, 2306026/proyecto_INICIO, 2306026/proyecto_FIN, 2306026/proyecto_PROCESO, 2306026/proyecto_INICIO, 2306026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309121 | Proyecto de inversión | 889379.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889379.01, modificado:889379.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES TABACAL, EL TERRERO, TLAYOLAPA, MICHAPA, EL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 388291 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 388291 | S | 479 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:55.1, meta_modificada:55.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLAYOLAPA - EL TERRERO-EL TABACAL-MICHAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 100 PUEBLO TLAYOLAPA, 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA TLAYOLAPA-MICHAPA Y TERRACERIA TLAYOLAPA-TERRERO, TERRA, lon:-99.37413704, lat:17.13907102}} | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 889379.01 | 889379.01 | 889379.01 | 889379.01 | 889379.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/46, contratista:BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:889379.01, importe_modificado:889379.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.1}} | {2309121/proyecto_INICIO, 2309121/proyecto_PROCESO, 2309121/proyecto_INICIO, 2309121/proyecto_FIN, 2309121/proyecto_PROCESO, 2309121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309322 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN CRISTOBALITO SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 388910 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 388910 | S | 368 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:941.89, meta_modificada:941.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBALITO - SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO, 41663 SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-98.491906, lat:17.202289}} | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-048-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:941.89}} | {2309322/proyecto_PROCESO, 2309322/proyecto_FIN, 2309322/proyecto_PROCESO, 2309322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309329 | Proyecto de inversión | 609973.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609973.71, modificado:609973.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IZTACCÍHUATL Y POPOCATÉPETL, COLONIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 388924 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 388924 | S | 64 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IZTLACIHUATL COLONIA EL PARAISO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE YOLOXOCHILT Y CALLE EL PARAISO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES IZTACCÍHUATL Y POPOCATÉPETL ENTRE LAS, lon:-98.59818564, lat:17.53153599}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 609973.71 | 609973.71 | 609973.71 | 609973.71 | 609973.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-101-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:609973.71, importe_modificado:609973.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {2309329/proyecto_INICIO, 2309329/proyecto_PROCESO, 2309329/proyecto_INICIO, 2309329/proyecto_FIN, 2309329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310131 | Proyecto de inversión | 891014.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891014.71, modificado:891014.71}} | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 392439 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 392439 | S | 3341 | 3196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:404.99, meta_modificada:404.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE RAMON V ALVAREZ Y CALLE SALVADOR DE LOS QUEVEDOS, CALLE JUSTO SIERRA LOS TRABAJOS SE REALIZARON DE, lon:-100.49580068, lat:18.16065844}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 891014.71 | 891014.71 | 891014.71 | 891014.71 | 891014.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/RRM01/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:891014.71, importe_modificado:891014.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:404.99}} | {2310131/proyecto_INICIO, 2310131/proyecto_FIN, 2310131/proyecto_PROCESO, 2310131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314248 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA CASAS VIEJAS - 411630 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 411630 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:679, direccion:CAMINO TRAMO CASAS VIEJAS - VIEJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 5 INTERIOR SN PUEBLO CASAS VIEJAS, 40700 CAÑAS VIEJAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS CULTIVOS DE MAIZ Y DE SORGO, lon:-100.75943296, lat:17.90105728}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-101, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2314248/proyecto_PROCESO, 2314248/proyecto_FIN, 2314248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298928 | Proyecto de inversión | 207068.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207068.4, modificado:207068.4}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZA JUAREZ, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 346050 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 346050 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPA, lon:-98.3918752, lat:16.76957471}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 207068.4 | 207068.4 | 207068.4 | 207068.4 | 207068.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0109/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:207068.4, importe_modificado:207068.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2298928/proyecto_PROCESO, 2298928/proyecto_FIN, 2298928/proyecto_PROCESO, 2298928/proyecto_INICIO, 2298928/proyecto_FIN, 2298928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301385 | Proyecto de inversión | 209578.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209578.68, modificado:209578.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO PESQUERIA, TRAMO DE PALOMAR DE LAS FLORES HACIA EL CERRO PESQUERIA. - 355155 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 355155 | S | 48 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO PALOMAR DE LAS FLORES - EL CERRO PESQUERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO EL CERRO PESQUERIA, 39960 EL CERRO PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL E.C. SAN JOSE LA PALA , lon:-99.3099756, lat:16.70072858}} | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 209578.68 | 209578.68 | 209578.68 | 209578.68 | 209578.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/117/2023/AD, contratista:MARTIN PIMENTEL ANTUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:209578.68, importe_modificado:209578.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2301385/proyecto_INICIO, 2301385/proyecto_FIN, 2301385/proyecto_INICIO, 2301385/proyecto_FIN, 2301385/proyecto_PROCESO, 2301385/proyecto_FIN, 2301385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301389 | Proyecto de inversión | 863405.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863405.19, modificado:863405.19}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA, UBICADO SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AL LADO DE LA IGLESIA DE SAN JOSE PATRIARCA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 355160 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 355160 | S | 448 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.75, meta_modificada:186.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO. Y , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA AUN COSTADO DE LA IGLESI, lon:-99.45796309, lat:17.00879179}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 863405.19 | 863405.19 | 863405.19 | 863405.19 | 863405.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/058/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:863405.19, importe_modificado:863405.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.75}} | {2301389/proyecto_INICIO, 2301389/proyecto_PROCESO, 2301389/proyecto_FIN, 2301389/proyecto_PROCESO, 2301389/proyecto_FIN, 2301389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301800 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL CAMPO DE FUTBOL EN POBLADO LA ESTACION - 356921 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 356921 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:643.8, meta_modificada:624.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE DEL CENTRO DE SALUD RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL POB. LA ESTACION., lon:-99.66790468, lat:16.7672552}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/175-2023/AD, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.98}} | {2301800/proyecto_INICIO, 2301800/proyecto_FIN, 2301800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303552 | Proyecto de inversión | 1819231.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819231.84, modificado:1819231.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 364450 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 364450 | S | 176 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.1, meta_modificada:582.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD LA SABANA, 41541 SABANA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DEL LA SABANA JUSTAMENTE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.72258298, lat:17.32731783}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1819231.84 | 1819231.84 | 1819231.84 | 1819231.84 | 1819231.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿042¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1819231.84, importe_modificado:1819231.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.1}} | {2303552/proyecto_INICIO, 2303552/proyecto_PROCESO, 2303552/proyecto_FIN, 2303552/proyecto_INICIO, 2303552/proyecto_PROCESO, 2303552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305678 | Proyecto de inversión | 425191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425191.36, modificado:425191.36}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE - 374034 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 374034 | S | 307 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 0+656.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 248 PUEBLO MONTE ALEGRE, 39232 MONTE ALEGRE, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA MONTE ALEGRE-EL BARRO-HUEHUECOYOTLA Y CAMINO APARICIÓN DE LA VIRGEN, CALLE CALLEJON, lon:-99.29234775, lat:17.50037505}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 425191.36 | 425191.36 | 425191.36 | 425191.36 | 425191.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-23, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:425191.36, importe_modificado:425191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:2.0}} | {2305678/proyecto_INICIO, 2305678/proyecto_FIN, 2305678/proyecto_INICIO, 2305678/proyecto_FIN, 2305678/proyecto_PROCESO, 2305678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303769 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR BENITO JUAREZ COLONIA BARRIO DE LA CANDELARIA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 365173 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 365173 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:260.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO LA CANDELARIA, 39370 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CONSTANCIO MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PINZONA SOBRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN RUMBO A CALETA, lon:-99.90905063, lat:16.845318}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/382-2023/AD, contratista:KGUA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.68}} | {2303769/proyecto_INICIO, 2303769/proyecto_FIN, 2303769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306064 | Proyecto de inversión | 420260.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420260.15, modificado:420260.15}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS PRINCIPALES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 375447 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 375447 | S | 978 | 866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2674.9, meta_modificada:2674.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO EN LAS C, lon:-100.55848355, lat:18.24792233}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 420260.15 | 420260.15 | 420260.15 | 420260.15 | 420260.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ15/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:420260.15, importe_modificado:420260.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2674.9}} | {2306064/proyecto_FIN, 2306064/proyecto_PROCESO, 2306064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306071 | Proyecto de inversión | 732644.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732644.99, modificado:732644.99}} | CONSTRUCCION DE C.R. SACACOSECHA EL ARROYO, EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE BARRANCA HONDA - 375472 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 375472 | S | 1300 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUMBRES DE BARRANCA HONDA - EL ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE , lon:-98.3387217, lat:16.73239139}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 732644.99 | 732644.99 | 732644.99 | 732644.99 | 732644.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:732644.99, importe_modificado:732644.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2306071/proyecto_FIN, 2306071/proyecto_PROCESO, 2306071/proyecto_FIN, 2306071/proyecto_INICIO, 2306071/proyecto_FIN, 2306071/proyecto_INICIO, 2306071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309132 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPO DE PILCAYA GUERRERO . - 388308 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 388308 | S | 192 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA TERESA, 40398 SANTA TERESA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CARRETERA CARR.FEDERAL GRUTAS DE CACAHUAMILPA- ALPUYECA EL INICIO DE ESTA OBRA SE SITUA 100 METROS DIRECCIÓN NOR, lon:-99.48556704, lat:18.6982645}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:600.0}} | {2309132/proyecto_FIN, 2309132/proyecto_INICIO, 2309132/proyecto_FIN, 2309132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309359 | Proyecto de inversión | 321441.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321441.68, modificado:321441.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL DEL RIO DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 389101 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389101 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.8, meta_modificada:263.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:26, direccion:CALLE DEL RIO PUEBLO SANTA CRUZ, 40371 SANTA CRUZ, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL RIO, ACCESAR A LA LOCALIDAD POR CAMINO RURAL PROVENIENTES DE LA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL AGUILA LLEGAR A CALLE PRINCI, lon:-99.71461443, lat:18.65980992}} | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 321441.68 | 321441.68 | 321441.68 | 321441.68 | 321441.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-37, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:321441.68, importe_modificado:321441.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.8}} | {2309359/proyecto_INICIO, 2309359/proyecto_PROCESO, 2309359/proyecto_FIN, 2309359/proyecto_PROCESO, 2309359/proyecto_FIN, 2309359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309720 | Proyecto de inversión | 628172.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628172.02, modificado:628172.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ENTRE EL ENTRONQUE A RANCHO EL BULE Y LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 390391 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 390391 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 40347 EL ZAPOTE, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CARRETERA ACCESO AL ZAPOTE Y PASAJE ENTRONQUE RANCHO EL BULE, SALIR DE LA CARRETERA IGUALA AMACUZAC CERCA DE AMACUZAC EN CAOHUIXTLA. DIRI, lon:-99.33058532, lat:18.46819955}} | 2023-11-15 | 2023-12-08 | 628172.02 | 628172.02 | 628172.02 | 628172.02 | 628172.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR22, contratista:Edgar Jiménez Vargas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:628172.02, importe_modificado:628172.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2309720/proyecto_FIN, 2309720/proyecto_PROCESO, 2309720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310135 | Proyecto de inversión | 1520813.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520813.99, modificado:1520813.99}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.. - 392461 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 392461 | S | 85 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:CALLE COLONIA COLONIA COLONIA EL PEDREGAL, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JO Y , EL CANAL SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA COLONIA EL PEDR, lon:-100.39897768, lat:18.17806687}} | 2023-08-28 | 2023-10-02 | 1520813.99 | 1520813.99 | 1520813.99 | 1520813.99 | 1520813.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-037-2023, contratista:HUGO EDUARDO DE LA CRUZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1520813.99, importe_modificado:1520813.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2310135/proyecto_INICIO, 2310135/proyecto_PROCESO, 2310135/proyecto_FIN, 2310135/proyecto_PROCESO, 2310135/proyecto_FIN, 2310135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310155 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO DEL CEREZO - 392549 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 392549 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:459, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL CEREZO - PUERTO DEL CEREZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 INTERIOR SN PUEBLO PUERTO DEL CEREZO, 40700 PUERTO DEL CEREZO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SE, lon:-101.14605, lat:17.82257024}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-098, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2310155/proyecto_INICIO, 2310155/proyecto_PROCESO, 2310155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verficar nombre y monto del contrato. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402312105 | Proyecto de inversión | 829762.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829762.42, modificado:829762.42}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL TAMARINDO A CARACHURIO EL NUEVO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 402859 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 402859 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.13, meta_modificada:25.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL TAMARINDO - CARACHURIO EL NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA CARACHURIO CARACHURIO EL NUEVO, 40775 CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO, lon:-101.232385, lat:18.401239}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 829762.42 | 829762.42 | 829762.42 | 829762.42 | 829762.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-47-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:829762.42, importe_modificado:829762.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.13}} | {2312105/proyecto_INICIO, 2312105/proyecto_FIN, 2312105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312109 | Proyecto de inversión | 372710.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372710.82, modificado:372710.82}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 402869 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 402869 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GAVIA, 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA Y A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ES SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.37553105, lat:18.09130363}} | 2023-08-22 | 2023-09-18 | 372710.82 | 372710.82 | 372710.82 | 372710.82 | 372710.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-033-2023, contratista:ANA REYNA VARGAS ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:372710.82, importe_modificado:372710.82}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:61.0}} | {2312109/proyecto_PROCESO, 2312109/proyecto_INICIO, 2312109/proyecto_FIN, 2312109/proyecto_PROCESO, 2312109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313753 | Proyecto de inversión | 661630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661630.0, modificado:661630.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. PLAN DE AYUTLA, CLAVE. 12EPR0307R, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO. - 410133 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 410133 | S | 278 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SAN BARTOLO, 40734 SAN BARTOLO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIDA A SANTA ANA DEL AGUILA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL ARROYO LATERAL, BRECHA BR, lon:-100.38377804, lat:18.22337461}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 661630 | 661630 | 661630 | 661630 | 661630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDBP01/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:661630.0, importe_modificado:661630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {2313753/proyecto_PROCESO, 2313753/proyecto_FIN, 2313753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314264 | Proyecto de inversión | 5902803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5902803.38, modificado:5902803.38}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA AGUILAS DEL SUR, BARRIO DE LA MERCED, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 411696 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 411696 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.48, meta_modificada:849.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.97820222, lat:17.79224304}} | 2023-10-24 | 2023-12-22 | 5902803.38 | 5902803.38 | 5902803.38 | 5902803.38 | 5902803.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-117, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:5902803.38, importe_modificado:5902803.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.48}} | {2314264/proyecto_INICIO, 2314264/proyecto_PROCESO, 2314264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315541 | Proyecto de inversión | 1298416.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298416.91, modificado:1298416.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, ESTADO DE GUERRERO. - 416514 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 416514 | S | 92 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RIO MISSISSIPI Y CALLE RIO DANUBIO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTI, lon:-99.108848, lat:18.110761}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 1298416.91 | 1298416.91 | 1298416.91 | 1298416.91 | 1298416.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-2023, contratista:MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VILLASEÑOR, convocante:municipio de atenango del río, monto:1298416.91, importe_modificado:1298416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2315541/proyecto_INICIO, 2315541/proyecto_PROCESO, 2315541/proyecto_INICIO, 2315541/proyecto_FIN, 2315541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305682 | Proyecto de inversión | 1016342.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016342.15, modificado:1016342.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA LAS MESAS, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 128.00 M, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. - 374048 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374048 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.3, meta_modificada:1102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS Y , LA OBRA SE ENCUENYTRA EN LA SALIDA DEL POBLADO RUMBO A LAS MESAS A UN COSTADO DE LA CANCHA SAN ISIDRO., lon:-99.4390385, lat:16.94326085}} | 2023-07-15 | 2023-08-28 | 1016342.15 | 1016342.15 | 1016342.15 | 1016342.15 | 1016342.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/102/2023/AD, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1016342.15, importe_modificado:1016342.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.3}} | {2305682/proyecto_FIN, 2305682/proyecto_INICIO, 2305682/proyecto_FIN, 2305682/proyecto_PROCESO, 2305682/proyecto_FIN, 2305682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305685 | Proyecto de inversión | 845640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845640.0, modificado:845640.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 306 EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA - 374055 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 374055 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:82, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA SANTA MARÍA, 40922 SANTA MARÍA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE G, lon:-100.56982547, lat:17.22635343}} | 2023-08-18 | 2023-10-01 | 845640 | 845640 | 845640 | 845640 | 845640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/056-2023/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:845640.0, importe_modificado:845640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2305685/proyecto_FIN, 2305685/proyecto_PROCESO, 2305685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305689 | Proyecto de inversión | 942101.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942101.03, modificado:942101.03}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE , TRAMO MARGARITA MAZA JUAN N ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 374069 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 374069 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE JUAN N ALVAREZ SE UBICA EN EL BARRIO DEL CERRITO EN CALLE IGNACIO ALLENDE TLALCHAPAESTADO DE , lon:-100.4743271, lat:18.40352718}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 942101.03 | 942101.03 | 942101.03 | 942101.03 | 942101.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:942101.03, importe_modificado:942101.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2305689/proyecto_INICIO, 2305689/proyecto_FIN, 2305689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305694 | Proyecto de inversión | 735058.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735058.85, modificado:735058.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN - 374105 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 374105 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:170.46, meta_modificada:170.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO CUAXTLAHUACÁN, 39230 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE ZAPATA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y A UNOS METROS DE LA IGLESIA DEL, lon:-99.34739399, lat:17.3911812}} | 2023-11-13 | 2023-12-02 | 735058.85 | 735058.85 | 735058.85 | 735058.85 | 735058.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-24, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:735058.85, importe_modificado:735058.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:170.46}} | {2305694/proyecto_FIN, 2305694/proyecto_INICIO, 2305694/proyecto_PROCESO, 2305694/proyecto_INICIO, 2305694/proyecto_FIN, 2305694/proyecto_INICIO, 2305694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305700 | Proyecto de inversión | 1641910.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641910.26, modificado:1641910.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EL LIBRAMIENTO, DEL CADENAMIENTO 118.50 AL CADENAMIENTO 309.00, EN LA COLONIA ANAHUAC - 374117 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374117 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.1, meta_modificada:959.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CALLE EL LIBRAMIENTO PUEBLO COLONIA ANAHUAC, 39963 COLONIA ANÁHUAC, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS LLEGAS A LA LOCALIDAD DE COLONIA ANAHUAC Y HA 150 METROS TE VAS POR LA IZQUIERDA SOBRE LA EL , lon:-99.42181626, lat:16.89911026}} | 2023-07-15 | 2023-09-12 | 1641910.26 | 1641910.26 | 1641910.26 | 1641910.26 | 1641910.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/103/2023/AD, contratista:JUVENAL GARCIA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1641910.26, importe_modificado:1641910.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.1}} | {2305700/proyecto_PROCESO, 2305700/proyecto_FIN, 2305700/proyecto_PROCESO, 2305700/proyecto_INICIO, 2305700/proyecto_PROCESO, 2305700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309739 | Proyecto de inversión | 2010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010000.0, modificado:2010000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES. - 390429 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 390429 | S | 128 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1546.1, meta_modificada:1546.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:RANCHERIA CUATRO CRUCES, 40758 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL BALCON Y CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA SANGRINARIA, CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALI, lon:-100.52139945, lat:17.64858699}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO09/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2010000.0, importe_modificado:2010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1546.1}} | {2309739/proyecto_FIN, 2309739/proyecto_INICIO, 2309739/proyecto_PROCESO, 2309739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312140 | Proyecto de inversión | 350658.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350658.45, modificado:350658.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS EN CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA 12, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 402956 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 402956 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PREPARATORIA NUMERO 12 SOBRE LA CALLE UNIVERS, lon:-99.51784746, lat:17.17560975}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 350658.45 | 350658.45 | 350658.45 | 350658.45 | 350658.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136510, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:350658.45, importe_modificado:350658.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2312140/proyecto_INICIO, 2312140/proyecto_PROCESO, 2312140/proyecto_FIN, 2312140/proyecto_PROCESO, 2312140/proyecto_FIN, 2312140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313791 | Proyecto de inversión | 1384182.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384182.98, modificado:1384182.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 410226 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 410226 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.1, meta_modificada:1025.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA BOCANA, 41915 LA BOCANA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE AZOYU CON ACCESO A LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, lon:-98.50075495, lat:16.62419915}} | 2023-04-20 | 2023-06-03 | 1384182.98 | 1384182.98 | 1384182.98 | 1384182.98 | 1384182.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/031, contratista:GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:1384182.98, importe_modificado:1384182.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.1}} | {2313791/proyecto_INICIO, 2313791/proyecto_PROCESO, 2313791/proyecto_FIN, 2313791/proyecto_INICIO, 2313791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314304 | Proyecto de inversión | 114496.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114496.28, modificado:114496.28}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE FILIBERTO ARREDONDO Y EL BOULEVARD DE LAS PALMAS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 411893 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 411893 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PARA LLEGRA A LA OBRA AVANZAS SOBRE EL BOULEVARD LAS PALMAS ESTA EMPIEZA A150 METROS , lon:-99.38905506, lat:16.79382976}} | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 114496.28 | 114496.28 | 114496.28 | 114496.28 | 114496.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/137/2023/AD, contratista:GRUPO AIGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:114496.28, importe_modificado:114496.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2314304/proyecto_FIN, 2314304/proyecto_PROCESO, 2314304/proyecto_FIN, 2314304/proyecto_INICIO, 2314304/proyecto_PROCESO, 2314304/proyecto_FIN, 2314304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298984 | Proyecto de inversión | 263246.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263246.77, modificado:263246.77}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE CENTRAL, ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 346287 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 346287 | S | 12000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA OMETEPEC CENTRO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LO, lon:-98.40462373, lat:16.68588504}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 263246.77 | 263246.77 | 263246.77 | 263246.77 | 263246.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0110/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:263246.77, importe_modificado:263246.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2298984/proyecto_PROCESO, 2298984/proyecto_INICIO, 2298984/proyecto_PROCESO, 2298984/proyecto_FIN, 2298984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301831 | Proyecto de inversión | 1175159.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175159.11, modificado:1175159.11}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO AZICINTLA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO. - 357060 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 357060 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO AZICINTLA - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 007 + 200 PUEBLO AZIZINTLA, 40513 ZUMPANGO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DEL TRAMO AZICINTLA LA SOLEDAD . CON 7.20 KM DE REHABILITACION, lon:-100.155212, lat:18.260141}} | 2023-04-12 | 2023-05-03 | 1175159.11 | 1175159.11 | 1175159.11 | 1175159.11 | 1175159.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/021/2023, contratista:NATIVIDAD SALGADO MARINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1175159.11, importe_modificado:1175159.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2301831/proyecto_FIN, 2301831/proyecto_PROCESO, 2301831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305731 | Proyecto de inversión | 892655.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892655.6, modificado:892655.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 374208 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 374208 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE LAS FLORES, CALLE REFINERIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE XOCHIMILCO Y R, lon:-99.53525357, lat:17.16873775}} | 2023-10-24 | 2023-12-07 | 892655.6 | 892655.6 | 892655.6 | 892655.6 | 892655.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/43, contratista:IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:892655.6, importe_modificado:892655.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2305731/proyecto_INICIO, 2305731/proyecto_PROCESO, 2305731/proyecto_FIN, 2305731/proyecto_PROCESO, 2305731/proyecto_FIN, 2305731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305748 | Proyecto de inversión | 1124584.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124584.19, modificado:1124584.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL - 374306 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 374306 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.5, meta_modificada:733.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CERRO ZACATON, 41520 COLOMBIA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A MESON DE IXTLAHUAC Y CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO, LA OBRA SE UBICA EN EL ANEXO CERRO ZACATON PERTENECIENTE, lon:-98.75910809, lat:17.08797763}} | 2023-08-07 | 2023-10-15 | 1124584.19 | 1124584.19 | 1124584.19 | 1124584.19 | 1124584.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/59, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA KARDAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1124584.19, importe_modificado:1124584.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.5}} | {2305748/proyecto_FIN, 2305748/proyecto_INICIO, 2305748/proyecto_FIN, 2305748/proyecto_PROCESO, 2305748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309179 | Proyecto de inversión | 488231.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488231.23, modificado:488231.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TLALIXTLÁHUAC A COATLACO, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 388465 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 388465 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TLALIXTLAHUAC - COATLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO CUATLACO, 41090 COATLACO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN EL CAMINO TRAMO TLALIXTLÁHUAC A COATLACO EN EL MUNICIPIO, lon:-98.64048793, lat:17.70275758}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 488231.23 | 488231.23 | 488231.23 | 488231.23 | 488231.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-023-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:488231.23, importe_modificado:488231.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2309179/proyecto_INICIO, 2309179/proyecto_FIN, 2309179/proyecto_PROCESO, 2309179/proyecto_FIN, 2309179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312152 | Proyecto de inversión | 185215.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185215.73, modificado:185215.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 403019 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 403019 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:135, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA, 40781 SANTA CATARINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DESDE SAN MIGUEL TOTOLAPAN POR LA SALIDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES A 5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-100.34275976, lat:18.16137948}} | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 185215.73 | 185215.73 | 185215.73 | 185215.73 | 185215.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-048-2023, contratista:HUGO EDUARDO DE LA CRUZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:185215.73, importe_modificado:185215.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2312152/proyecto_INICIO, 2312152/proyecto_PROCESO, 2312152/proyecto_FIN, 2312152/proyecto_PROCESO, 2312152/proyecto_FIN, 2312152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313811 | Proyecto de inversión | 1529730.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529730.26, modificado:1529730.26}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO PERICON, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 410272 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 410272 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO PERICON, 41400 LLANO PERICÓN, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS LLANO PERICON Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD DE , lon:-98.79243243, lat:17.43927878}} | 2023-10-04 | 2023-12-13 | 1529730.26 | 1529730.26 | 1529730.26 | 1529730.26 | 1529730.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-033-23, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1529730.26, importe_modificado:1529730.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2313811/proyecto_INICIO, 2313811/proyecto_PROCESO, 2313811/proyecto_FIN, 2313811/proyecto_PROCESO, 2313811/proyecto_FIN, 2313811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313824 | Proyecto de inversión | 1667792.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667792.05, modificado:1667792.05}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL CANAL A LA TRANCA EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 410316 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 410316 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10727.0, meta_modificada:10727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40785 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DEL CANAL A LA TRANCA EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, lon:-100.30486959, lat:18.12314867}} | 2023-09-21 | 2023-10-30 | 1667792.05 | 1667792.05 | 1667792.05 | 1667792.05 | 1667792.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-057-2023, contratista:LUZ ALONDRA CELSO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1667792.05, importe_modificado:1667792.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10727.0}} | {2313824/proyecto_INICIO, 2313824/proyecto_PROCESO, 2313824/proyecto_FIN, 2313824/proyecto_PROCESO, 2313824/proyecto_FIN, 2313824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315580 | Proyecto de inversión | 358138.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358138.12, modificado:358138.12}} | REHABILITACION DE CALLE CAMPECHE, TRAMO CALLE NAYARIT A CALLE MICHOACAN, COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 416693 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 416693 | S | 522 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.05, meta_modificada:191.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA SAN JOSE, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA SAN JOSE A POCOS METROS DE LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO SUR A NOR, lon:-99.53228678, lat:17.65400179}} | 2023-11-15 | 2023-12-09 | 358138.12 | 358138.12 | 358138.12 | 358138.12 | 358138.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-64, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:358138.12, importe_modificado:358138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.05}} | {2315580/proyecto_FIN, 2315580/proyecto_PROCESO, 2315580/proyecto_FIN, 2315580/proyecto_PROCESO, 2315580/proyecto_INICIO, 2315580/proyecto_PROCESO, 2315580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301852 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CHAVEZ POLIGONO C EN COL LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE ACAPULCO DE JUAREZ - 357139 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 357139 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:476.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CHAVEZ POLIGONO C 37 INTERIOR SN COLONIA LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORTERO Y ANDADOR HERRADURA, ANDADOR EL MIRADOR CALLE JESUS CHAVEZ POLIGONO C EN, lon:-99.88261802, lat:16.87177222}} | 2023-06-17 | 2023-08-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/135-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA RIGYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.58}} | {2301852/proyecto_INICIO, 2301852/proyecto_FIN, 2301852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301872 | Proyecto de inversión | 2009384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009384.62, modificado:2009384.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD RANCHO ZOTICO - 357224 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 357224 | S | 391 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.0, meta_modificada:1603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:112, direccion:PUEBLO RANCHO ZOTICO, 39250 RANCHO ZÓTICO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMINO QUECHULTENANGO RANCHO ZOTICO., lon:-99.25319585, lat:17.42045552}} | 2023-10-10 | 2023-11-28 | 2009384.62 | 2009384.62 | 2009384.62 | 2009384.62 | 2009384.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-85, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2009384.62, importe_modificado:2009384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.0}} | {2301872/proyecto_INICIO, 2301872/proyecto_PROCESO, 2301872/proyecto_FIN, 2301872/proyecto_PROCESO, 2301872/proyecto_FIN, 2301872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305759 | Proyecto de inversión | 987736.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987736.78, modificado:987736.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES ACACIA Y ORQUIDIA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 374440 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 374440 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA SAN ANTONIO, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDIA Y CALLE ACACIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ACACIA Y ORQUIDIA EN LA COLONIA SAN ANTONIO, DONDE ESTA LA DESVIACION, lon:-99.52355728, lat:17.16300138}} | 2023-10-24 | 2023-12-07 | 987736.78 | 987736.78 | 987736.78 | 987736.78 | 987736.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/41, contratista:IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:987736.78, importe_modificado:987736.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2305759/proyecto_INICIO, 2305759/proyecto_FIN, 2305759/proyecto_INICIO, 2305759/proyecto_FIN, 2305759/proyecto_PROCESO, 2305759/proyecto_FIN, 2305759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305769 | Proyecto de inversión | 1698737.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698737.83, modificado:1698737.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MENDOZA EN LA COLONIA CENOBIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 374486 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 374486 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:721.29, meta_modificada:721.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MENDOZA COLONIA CENOBIO MENDOZA, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MENDOZA Y SOBRE ELLA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO Y A 150 METROS EL JARDIN DE NIÑOS MIGU, lon:-99.37623949, lat:17.46668138}} | 2023-11-13 | 2023-12-09 | 1698737.83 | 1698737.83 | 1698737.83 | 1698737.83 | 1698737.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-25, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1698737.83, importe_modificado:1698737.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:721.29}} | {2305769/proyecto_FIN, 2305769/proyecto_INICIO, 2305769/proyecto_PROCESO, 2305769/proyecto_INICIO, 2305769/proyecto_PROCESO, 2305769/proyecto_FIN, 2305769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305777 | Proyecto de inversión | 1769029.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769029.21, modificado:1769029.21}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN N.ALVAREZ EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE CUALAC, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 374519 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cualác | 374519 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.55, meta_modificada:123.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ BARRIO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NEGRETE, CALLE GALEANA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN N.ALVAREZ EN EL BARRIO DE , lon:-98.65851106, lat:17.73905384}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1769029.21 | 1769029.21 | 1769029.21 | 1769029.21 | 1769029.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-015-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:1769029.21, importe_modificado:1769029.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.55}} | {2305777/proyecto_FIN, 2305777/proyecto_PROCESO, 2305777/proyecto_INICIO, 2305777/proyecto_FIN, 2305777/proyecto_PROCESO, 2305777/proyecto_FIN, 2305777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303838 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS POBLADO COL. GUERRERO LOS GUAJES EN ACAPULCO DE JUAREZ - 365457 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 365457 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO LOS HUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y , POBLADO GUERRERO LOS HUAJES. SEENCUENTRA ENTRE LOS PO, lon:-99.61141969, lat:17.03679189}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/186-2023/AD, contratista:MIGUEL ANGEL ADAME QUAAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2303838/proyecto_INICIO, 2303838/proyecto_PROCESO, 2303838/proyecto_FIN, 2303838/proyecto_INICIO, 2303838/proyecto_FIN, 2303838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303849 | Proyecto de inversión | 1142158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142158.45, modificado:1142158.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE TEXALCINGO EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 365494 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 365494 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.14, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , CALLE TLAPOCHINALAPA LA OBRA INCIA A UNSO 100 MTS DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIORITARIA A VICTIMA, lon:-99.39313753, lat:17.5788829}} | 2023-10-23 | 2023-11-18 | 1142158.45 | 1142158.45 | 1142158.45 | 1142158.45 | 1142158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-59, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1142158.45, importe_modificado:1142158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.14}} | {2303849/proyecto_INICIO, 2303849/proyecto_FIN, 2303849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303855 | Proyecto de inversión | 4050423.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050423.38, modificado:4050423.38}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 365516 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 365516 | S | 154 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL-SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 41470 SANTA CRUZ, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL-SANTA CRUZ Y CALLE COMISARIA, EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA COMISARIA Y CANCHA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-98.63215357, lat:17.42114854}} | 2023-07-10 | 2023-11-06 | 4050423.38 | 4050423.38 | 4050423.38 | 4050423.38 | 4050423.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-026/2023, contratista:ELVIA RAFAEL PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:4050423.38, importe_modificado:4050423.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2303855/proyecto_INICIO, 2303855/proyecto_FIN, 2303855/proyecto_INICIO, 2303855/proyecto_PROCESO, 2303855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307006 | Proyecto de inversión | 805559.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805559.39, modificado:805559.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA SALVADOR DIAZ MIRÓN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 380270 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 380270 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.1, meta_modificada:640.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA SALVADOR DIAZ MIRON BARRIO SAN MIGUELITO, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y , CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y SALVADOR DIAZ MIRON., lon:-99.36638363, lat:17.47462241}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 805559.39 | 805559.39 | 805559.39 | 805559.39 | 805559.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-06, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:805559.39, importe_modificado:805559.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.1}} | {2307006/proyecto_INICIO, 2307006/proyecto_PROCESO, 2307006/proyecto_FIN, 2307006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307407 | Proyecto de inversión | 1981565.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981565.04, modificado:1981565.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE INSURGENTES, ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, COLONIA QUINTA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 382166 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 382166 | S | 765 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.92, meta_modificada:913.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA 5A SECCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGRA A LA OBRA LLEGAS AL CEMAFORO QUE ESTA EN EL VOULEVAR GIRAS A LA , lon:-99.39229573, lat:16.80244463}} | 2023-09-28 | 2023-11-18 | 1981565.04 | 1981565.04 | 1981565.04 | 1981565.04 | 1981565.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/122/2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARISAM S.A DE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1981565.04, importe_modificado:1981565.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.92}} | {2307407/proyecto_INICIO, 2307407/proyecto_PROCESO, 2307407/proyecto_FIN, 2307407/proyecto_INICIO, 2307407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309201 | Proyecto de inversión | 1477599.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477599.68, modificado:1477599.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 388520 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 388520 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.77, meta_modificada:900.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE CONDUCE A LA ESCUELA SECUNDARIA PUEBLO CHACALAPA, 41987 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , UNICA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-98.46061194, lat:16.80558927}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 1477599.68 | 1477599.68 | 1477599.68 | 1477599.68 | 1477599.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N32/2023, contratista:FRANCISCO DANIEL MEZA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1477599.68, importe_modificado:1477599.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.77}} | {2309201/proyecto_INICIO, 2309201/proyecto_FIN, 2309201/proyecto_PROCESO, 2309201/proyecto_FIN, 2309201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309215 | Proyecto de inversión | 829481.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829481.2, modificado:829481.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CUALAC A ZOOTOLO, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO - 388553 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 388553 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUALAC - ZOOTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO ZOOTOLO, 41080 ZOOTOLO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZARA EN EL TRAMO CUALAC A ZOOTOLO EN EL MUNICIPIO DE CUALAC GUE, lon:-98.66347037, lat:17.76580762}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 829481.2 | 829481.2 | 829481.2 | 829481.2 | 829481.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-024-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:829481.2, importe_modificado:829481.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2309215/proyecto_INICIO, 2309215/proyecto_FIN, 2309215/proyecto_INICIO, 2309215/proyecto_PROCESO, 2309215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309410 | Proyecto de inversión | 4101640.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4101640.5, modificado:4101640.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE CIENEGUILLA LLANO DE LA YACUA , EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA YACUA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 389273 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 389273 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26536.0, meta_modificada:26536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA - LLANO DE LA YACUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LLANO DE LA YACUA, 41665 LLANO DE LA YACUA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEG, lon:-98.327822, lat:17.120858}} | 2023-09-14 | 2023-11-02 | 4101640.5 | 4101640.5 | 4101640.5 | 4101640.5 | 4101640.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-049-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:4101640.5, importe_modificado:4101640.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26536.0}} | {2309410/proyecto_INICIO, 2309410/proyecto_FIN, 2309410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309411 | Proyecto de inversión | 1903845.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903845.65, modificado:1903845.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. ANTONIO JUAREZ CERVANTES EN LA LOCALIDAD DE TE TETIPAC. - 389274 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389274 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.7, meta_modificada:1961.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE DR. ANTONIO JUARZE CERVANTES BARRIO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DR. ANTONIO CERVANTES JUAREZ Y CARRETERA A SAN GRAGORIO, LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA TERIPAC SAN GREGORIO ANT, lon:-99.64030969, lat:18.65037574}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1903845.65 | 1903845.65 | 1903845.65 | 1903845.65 | 1903845.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-36, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1903845.65, importe_modificado:1903845.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.7}} | {2309411/proyecto_INICIO, 2309411/proyecto_PROCESO, 2309411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309418 | Proyecto de inversión | 632521.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632521.24, modificado:632521.24}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CIENEGUILLA CERRO DE LA LLUVIA LLANO DE LA YACUA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA YACUA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 389301 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 389301 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1675.2, meta_modificada:1675.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA - LLANO DE LA YACUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LLANO DE LA YACUA, 41665 LLANO DE LA YACUA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES CIENEGU, lon:-98.327822, lat:17.120858}} | 2023-09-14 | 2023-10-11 | 632521.24 | 632521.24 | 632521.24 | 632521.24 | 632521.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-050-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:632521.24, importe_modificado:632521.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1675.2}} | {2309418/proyecto_INICIO, 2309418/proyecto_PROCESO, 2309418/proyecto_FIN, 2309418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310221 | Proyecto de inversión | 3035760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035760.0, modificado:3035760.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0 800, TRAMO LA UNION AL CRUCERO EL VERDECILLO Y LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERDECILLO - 392897 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 392897 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.76, meta_modificada:55.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:113, direccion:PUEBLO VERDECILLO, 40406 EL VERDECILLO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0800 TRAMO LA UNION AL CRUCERO EL VERDECILLO Y LA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDECILLO S, lon:-99.87860144, lat:18.42718882}} | 2023-06-19 | 2023-09-30 | 3035760 | 3035760 | 3035760 | 3035760 | 3035760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1282, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:3035760.0, importe_modificado:3035760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.76}} | {2310221/proyecto_INICIO, 2310221/proyecto_FIN, 2310221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311154 | Proyecto de inversión | 394107.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394107.99, modificado:394107.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO - 396795 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 396795 | S | 175 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR IGUALA-TELOLOAPAN - TEUCIZAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 980 PUEBLO TEUCIZAPAN, 40453 TEUCIZAPAN, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA IGUALA - TELOLOAPAN LA OBRA SE REALIZA SOBRE , lon:-99.71177943, lat:18.44517341}} | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 394107.99 | 394107.99 | 394107.99 | 394107.99 | 394107.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/02, contratista:JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:394107.99, importe_modificado:394107.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2311154/proyecto_INICIO, 2311154/proyecto_FIN, 2311154/proyecto_PROCESO, 2311154/proyecto_INICIO, 2311154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313831 | Proyecto de inversión | 423301.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423301.21, modificado:423301.21}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO CARRETERA FEDERAL A CERANO, LA POZA Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 410338 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 410338 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.82, meta_modificada:12.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL - CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA CERANO, 40765 CERANO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA FEDERAL ZIRANDARO A ALTAMIRANO A LA LOCALIDAD DE CERANO, lon:-100.949657, lat:18.444546}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 423301.21 | 423301.21 | 423301.21 | 423301.21 | 423301.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-48-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:423301.21, importe_modificado:423301.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.82}} | {2313831/proyecto_PROCESO, 2313831/proyecto_FIN, 2313831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313837 | Proyecto de inversión | 881776.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881776.32, modificado:881776.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL - 410356 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 410356 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO, 40450 EL POTRERO, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CARR IGUALA - TELOLOAPAN SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL ÚNICA VIA SIN CALLES ALEDAÑAS, lon:-99.74037823, lat:18.44893321}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 881776.32 | 881776.32 | 881776.32 | 881776.32 | 881776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/07, contratista:JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:881776.32, importe_modificado:881776.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2313837/proyecto_INICIO, 2313837/proyecto_FIN, 2313837/proyecto_PROCESO, 2313837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313845 | Proyecto de inversión | 2041027.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041027.46, modificado:2041027.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A MOZIMBA A CRUCERO A PIE DE LA CUESTA, EN LA LOCALIDAD DE LA MOZIMBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO - 410375 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 410375 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.53, meta_modificada:11.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A PIE DE LA CUESTA - CRUCERO A MOZIMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 53 PUEBLO LA MOZIMBA, 40797 LA MOZIMBA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE ENTRE EL CRUCER, lon:-100.38826014, lat:17.55447264}} | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2041027.46 | 2041027.46 | 2041027.46 | 2041027.46 | 2041027.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-012-2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2041027.46, importe_modificado:2041027.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.53}} | {2313845/proyecto_PROCESO, 2313845/proyecto_FIN, 2313845/proyecto_PROCESO, 2313845/proyecto_INICIO, 2313845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301497 | Proyecto de inversión | 1133346.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133346.05, modificado:1133346.05}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ARCELIA NUEVO LEON - 355544 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 355544 | S | 86 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARCELIA - NUEVO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 007 + 500 RANCHERIA NUEVO LEÓN, 40515 LA COFRADÍA, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DEL TRAMO ARCELIA A NUEVO LEON . CON 7.50 KM DE REHABILITACION, lon:-100.262715, lat:18.307193}} | 2023-01-12 | 2023-02-01 | 1133346.05 | 1133346.05 | 1133346.05 | 1133346.05 | 1133346.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/002/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1133346.05, importe_modificado:1133346.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2301497/proyecto_INICIO, 2301497/proyecto_FIN, 2301497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305788 | Proyecto de inversión | 725244.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725244.42, modificado:725244.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO, DEL CADENAMIENO 0.00 AL CADENAMIENTO 82.00, COLONIA LOS MANGOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 374538 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374538 | S | 344 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.8, meta_modificada:498.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIJES HACIA LA COMISARIA EJIDAL DE LA COMUNIDAD A 50 METROS ANTES DE LLEGRA GIRAS A LA IZQUIERA Y , lon:-99.45842794, lat:17.00668187}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 725244.42 | 725244.42 | 725244.42 | 725244.42 | 725244.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/106/2023/AD, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:725244.43, importe_modificado:725244.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.8}} | {2305788/proyecto_INICIO, 2305788/proyecto_PROCESO, 2305788/proyecto_FIN, 2305788/proyecto_INICIO, 2305788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303871 | Proyecto de inversión | 920074.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920074.94, modificado:920074.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA RURAL EN LA COLONIA OCOTE CAPULIN, ACATEPEC, GUERRERO. - 365592 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 365592 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA OCOTE CAPULIN, 41410 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PASAS POR LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUATEPEC EL MEZON HASTA LLEGAR A LA COLONIA OCOTE CAPULIN., lon:-98.84752902, lat:17.35707956}} | 2023-11-25 | 2023-12-24 | 920074.94 | 920074.94 | 920074.94 | 920074.94 | 920074.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-63, contratista:ALFONSO ANGEL ZAVALA HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:920074.94, importe_modificado:920074.94}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2303871/proyecto_INICIO, 2303871/proyecto_PROCESO, 2303871/proyecto_FIN, 2303871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307024 | Proyecto de inversión | 337237.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337237.14, modificado:337237.14}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 380376 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 380376 | S | 108 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA, 41016 LA CIÉNEGA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL SOBRE EL CRUCERO DE LA CIENEGA A LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.69807998, lat:17.84814772}} | 2023-10-31 | 2023-11-25 | 337237.14 | 337237.14 | 337237.14 | 337237.14 | 337237.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-104/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:337237.14, importe_modificado:337237.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2307024/proyecto_INICIO, 2307024/proyecto_FIN, 2307024/proyecto_INICIO, 2307024/proyecto_PROCESO, 2307024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307028 | Proyecto de inversión | 701582.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701582.26, modificado:701582.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE OMITLÁN, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 380385 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 380385 | S | 277 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE ANDADOR PRINCIPAL DE OMITLAN PUEBLO OMITLÁN, 39946 OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE OMITLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ANDADOR SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE OMITLAN JUSTO ATRAS D, lon:-99.50674525, lat:17.11649225}} | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 701582.26 | 701582.26 | 701582.26 | 701582.26 | 701582.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/37, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:701582.26, importe_modificado:701582.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2307028/proyecto_INICIO, 2307028/proyecto_FIN, 2307028/proyecto_INICIO, 2307028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307038 | Proyecto de inversión | 403744.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403744.55, modificado:403744.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 380433 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 380433 | S | 211 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO OLINALA SAN DIEGO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LIMONTITLAN Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TOMAZTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL BARRIO DE SAN D, lon:-98.74446224, lat:17.78065625}} | 2023-11-02 | 2023-11-25 | 403744.55 | 403744.55 | 403744.55 | 403744.55 | 403744.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-105/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:403744.55, importe_modificado:403744.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2307038/proyecto_PROCESO, 2307038/proyecto_INICIO, 2307038/proyecto_PROCESO, 2307038/proyecto_FIN, 2307038/proyecto_INICIO, 2307038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307430 | Proyecto de inversión | 480520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480520.6, modificado:480520.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD. - 382256 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 382256 | S | 168 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.31, meta_modificada:565.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA COMUNIDAD, 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BRECHA HACIA EL CANAL DE RIEGO Y BRECHA BRECHA HACIA LA PRESA ANDRE FIGUEROA, CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL REPARO LOS TRABAJOS SE, lon:-100.5237203, lat:18.11825785}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 480520.6 | 480520.6 | 480520.6 | 480520.6 | 480520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS07/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:480520.6, importe_modificado:480520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.31}} | {2307430/proyecto_INICIO, 2307430/proyecto_FIN, 2307430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307432 | Proyecto de inversión | 712950.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712950.22, modificado:712950.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 382258 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 382258 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.58, meta_modificada:4.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:208, direccion:PUEBLO LOS BANCOS, 40788 EL CUYACHE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN AUN COSTADO MEJOR CONOCIDO COMO EL CUYACHE, lon:-100.3896553, lat:17.9943272}} | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 712950.22 | 712950.22 | 712950.22 | 712950.22 | 712950.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-039-2023, contratista:MIGUELA ARCOS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:712950.22, importe_modificado:712950.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.58}} | {2307432/proyecto_FIN, 2307432/proyecto_INICIO, 2307432/proyecto_FIN, 2307432/proyecto_PROCESO, 2307432/proyecto_INICIO, 2307432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309229 | Proyecto de inversión | 418817.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418817.84, modificado:418817.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO ENTRADA A MICHAPA, MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. - 388587 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 388587 | S | 567 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.6, meta_modificada:28.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - MICHAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 600 PUEBLO MICHAPA, 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO-MICHAPA Y , LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZO EL LOS, lon:-99.40574531, lat:17.12897051}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 418817.84 | 418817.84 | 418817.84 | 418817.84 | 418817.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/48, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:418817.84, importe_modificado:418817.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.6}} | {2309229/proyecto_PROCESO, 2309229/proyecto_FIN, 2309229/proyecto_INICIO, 2309229/proyecto_FIN, 2309229/proyecto_INICIO, 2309229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309437 | Proyecto de inversión | 445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:445000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE COCHOAPA EL GRANDE CRUCERO DE YOZONDACUA NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA NUEVO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 389386 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 389386 | S | 127 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:957.81, meta_modificada:957.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE COCHOAPA EL GRANDE - CRUCERO DE YOZONDACUA NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO YOZONDACUA LOMA BONITA, 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-98.395678, lat:17.142544}} | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-052-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:445000.0, importe_modificado:445000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:957.81}} | {2309437/proyecto_INICIO, 2309437/proyecto_FIN, 2309437/proyecto_PROCESO, 2309437/proyecto_FIN, 2309437/proyecto_INICIO, 2309437/proyecto_PROCESO, 2309437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312201 | Proyecto de inversión | 1953379.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953379.41, modificado:1953379.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA - 403167 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 403167 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMRE PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 41980 SAN JOSÉ BUENAVISTA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , N EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO, lon:-98.49671758, lat:16.85085193}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 1953379.41 | 1953379.41 | 1953379.41 | 1953379.41 | 1953379.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N35/2023, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1953379.41, importe_modificado:1953379.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312201/proyecto_INICIO, 2312201/proyecto_FIN, 2312201/proyecto_INICIO, 2312201/proyecto_FIN, 2312201/proyecto_PROCESO, 2312201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312202 | Proyecto de inversión | 2706497.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2706497.81, modificado:2706497.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN TRAMO DE CALLE EL MORRO A CALLE PIEDRA PICUDA, FRACC. CONDESA, ACAPULCO DE JUAREZ - 403169 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 403169 | S | 2047 | 1902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL MORRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CONDESA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE EL MORRO, CALLE PIEDRA PICUDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA COSTERA MIGUEL, lon:-99.86824051, lat:16.85747975}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 2706497.81 | 2706497.81 | 2706497.81 | 2706497.81 | 2706497.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/579-2023/AD, contratista:GRUPO CARUC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2706497.81, importe_modificado:2706497.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2312202/proyecto_FIN, 2312202/proyecto_INICIO, 2312202/proyecto_FIN, 2312202/proyecto_PROCESO, 2312202/proyecto_FIN, 2312202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311180 | Acción | 87926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87926.6, modificado:87926.6}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 396914 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 396914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-01-18 | 2023-12-29 | 87926.6 | 87926.6 | 87926.6 | 87926.6 | 87926.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-GINDIRECTOS4, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:87926.6, importe_modificado:87926.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311180/proyecto_INICIO, 2311180/proyecto_FIN, 2311180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313852 | Proyecto de inversión | 601491.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601491.49, modificado:601491.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 410397 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 410397 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO AZOYU CENTRO, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE ARTICULO 123 LA OBRA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE TEPEYAC AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU A UN LADO DE LA CALLE ARTICULO 123, lon:-98.59996727, lat:16.73563146}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 601491.49 | 601491.49 | 601491.49 | 601491.49 | 601491.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/032, contratista:ELOY GUZMAN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:601491.49, importe_modificado:601491.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2313852/proyecto_INICIO, 2313852/proyecto_PROCESO, 2313852/proyecto_INICIO, 2313852/proyecto_FIN, 2313852/proyecto_PROCESO, 2313852/proyecto_FIN, 2313852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313861 | Proyecto de inversión | 803677.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803677.38, modificado:803677.38}} | REHABILITACION DE CAMINO ARATICHANGUIO A LAS JUNTAS DE CUJARAN Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 410425 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 410425 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.34, meta_modificada:24.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO ARATICHANGUIO - LAS JUNTAS DE CUJARAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA LAS JUNTAS DE CUJARAN, 40772 LAS JUNTAS DE CUJARÁN (LAS JUNTAS), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ARATIC, lon:-101.469866, lat:18.478683}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 803677.38 | 803677.38 | 803677.38 | 803677.38 | 803677.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-49-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:803677.38, importe_modificado:803677.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.34}} | {2313861/proyecto_INICIO, 2313861/proyecto_PROCESO, 2313861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314366 | Proyecto de inversión | 508331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508331.35, modificado:508331.35}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINCHERA - 412141 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 412141 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.5, meta_modificada:314.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL-LA TRINCHERA PUEBLO LA TRINCHERA, 41470 LA TRINCHERA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL-LA TRINCHERA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TRINCHERA MPIO DE COPANATOYAC, lon:-98.73011712, lat:17.46580877}} | 2023-09-04 | 2023-09-16 | 508331.35 | 508331.35 | 508331.35 | 508331.35 | 508331.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-039/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:508331.35, importe_modificado:508331.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.5}} | {2314366/proyecto_INICIO, 2314366/proyecto_PROCESO, 2314366/proyecto_FIN, 2314366/proyecto_INICIO, 2314366/proyecto_PROCESO, 2314366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301913 | Proyecto de inversión | 1154903.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154903.22, modificado:1154903.22}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TERRERO BLANCO POTRERILLO, MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO. - 357379 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 357379 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRERO BLANCO - POTRERILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 007 + 500 RANCHERIA EL POTRERILLO, 40507 COLONIA TERRERO BLANCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DEL TRAMO TERRERO BLANCO POTRERILLO . CON 7, lon:-100.184848, lat:18.343054}} | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 1154903.22 | 1154903.22 | 1154903.22 | 1154903.22 | 1154903.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/036/2023, contratista:MARIA MORENO SOLANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1154903.22, importe_modificado:1154903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2301913/proyecto_INICIO, 2301913/proyecto_FIN, 2301913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305811 | Proyecto de inversión | 1801034.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801034.22, modificado:1801034.22}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE EL TEZOQUIO, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 374623 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cualác | 374623 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO EL TEZOQUIO, 41086 EL TEZÓQUIO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE COMISARIA Y CALLE SALIDA, LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TEZOQUIO EN EL MUNI, lon:-98.60643735, lat:17.76459403}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1801034.22 | 1801034.22 | 1801034.22 | 1801034.22 | 1801034.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-016-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:1801034.22, importe_modificado:1801034.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2305811/proyecto_INICIO, 2305811/proyecto_PROCESO, 2305811/proyecto_FIN, 2305811/proyecto_INICIO, 2305811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305821 | Proyecto de inversión | 3059981.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059981.3, modificado:3059981.3}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO U.2C EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 374662 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 374662 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.5, meta_modificada:155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA CABECERA, lon:-98.71496696, lat:17.46542221}} | 2023-08-07 | 2023-10-28 | 3059981.3 | 3059981.3 | 3059981.3 | 3059981.3 | 3059981.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-033/2023, contratista:SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:3059981.3, importe_modificado:3059981.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.5}} | {2305821/proyecto_INICIO, 2305821/proyecto_PROCESO, 2305821/proyecto_FIN, 2305821/proyecto_INICIO, 2305821/proyecto_PROCESO, 2305821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305826 | Proyecto de inversión | 807119.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807119.18, modificado:807119.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL - 374673 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 374673 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LLANO DE EPAZOTE, 41517 LLANO DE EPAZOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL EL PROGRESO Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA JUSTO EN LA DELEGACION DE LLANO DE EPAZOTE QUE ES UN, lon:-98.74200335, lat:17.13788272}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 807119.18 | 807119.18 | 807119.18 | 807119.18 | 807119.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/66, contratista:EFREN LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:807119.18, importe_modificado:807119.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2305826/proyecto_INICIO, 2305826/proyecto_PROCESO, 2305826/proyecto_FIN, 2305826/proyecto_INICIO, 2305826/proyecto_PROCESO, 2305826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303896 | Proyecto de inversión | 1606491.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606491.89, modificado:1606491.89}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DENOMINADA LOS FILTROS, COL. JARDINES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 365685 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 365685 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.8, meta_modificada:409.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LOTO COLONIA JARDINES DE TIXTLA, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE FLOR DE LAS MARGARITAS Y CALLE FLOR DE BUGAMBILIAS, CALLE FLOR DE ADELFA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUE, lon:-99.40648061, lat:17.56637134}} | 2023-11-06 | 2023-12-02 | 1606491.89 | 1606491.89 | 1606491.89 | 1606491.89 | 1606491.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-60, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1606491.89, importe_modificado:1606491.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.8}} | {2303896/proyecto_INICIO, 2303896/proyecto_FIN, 2303896/proyecto_PROCESO, 2303896/proyecto_INICIO, 2303896/proyecto_PROCESO, 2303896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303901 | Proyecto de inversión | 184317.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184317.29, modificado:184317.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA - 365724 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 365724 | S | 251 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:PUEBLO CUIXINIPA, 41426 CUIXINIPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE CUIXINIPA., lon:-98.94018751, lat:17.26291386}} | 2023-11-27 | 2023-12-09 | 184317.29 | 184317.29 | 184317.29 | 184317.29 | 184317.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:184317.29, importe_modificado:184317.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2303901/proyecto_PROCESO, 2303901/proyecto_INICIO, 2303901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307056 | Proyecto de inversión | 655071.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655071.73, modificado:655071.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 380560 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 380560 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:128, direccion:CALLE OLINALA A TLAPA DE COMONFORT PUEBLO LINDA VISTA, 41005 LINDA VISTA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA OLINALA A TLAPA DE COMONFORT EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, lon:-98.73791517, lat:17.75073643}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 655071.73 | 655071.73 | 655071.73 | 655071.73 | 655071.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-106/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:655071.73, importe_modificado:655071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2307056/proyecto_INICIO, 2307056/proyecto_FIN, 2307056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307471 | Proyecto de inversión | 1917483.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917483.79, modificado:1917483.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 382352 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 382352 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:308, direccion:RANCHERIA LA FLORIDA, 40760 LA FLORIDA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.991756, lat:18.453659}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 1917483.79 | 1917483.79 | 1917483.79 | 1917483.79 | 1917483.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-31-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1917483.79, importe_modificado:1917483.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2307471/proyecto_FIN, 2307471/proyecto_PROCESO, 2307471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309254 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE RIO ENCAJONADO LLANO DEL TIGRE EL COYUL EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 388673 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 388673 | S | 840 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:913.78, meta_modificada:913.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO RIO ENCAJONADO - EL COYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE RIO ENCAJONADO Y EL COYUL EN EL , lon:-98.252805, lat:17.058988}} | 2023-09-04 | 2023-09-24 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-046-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:913.78}} | {2309254/proyecto_PROCESO, 2309254/proyecto_FIN, 2309254/proyecto_PROCESO, 2309254/proyecto_FIN, 2309254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309268 | Proyecto de inversión | 707600.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.03, modificado:707600.03}} | REHABILITACION DE BIENES PUBLICOS DE RECREACION EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 388722 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 388722 | S | 1523 | 1587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIGALGO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE CUAHUTEMOC FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EN DIVERSOS TECHADOS DE LAS LOCALIDADES , lon:-98.47643432, lat:16.74401836}} | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 707600.03 | 707600.03 | 707600.03 | 707600.03 | 707600.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N34/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:707600.03, importe_modificado:707600.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2309268/proyecto_INICIO, 2309268/proyecto_PROCESO, 2309268/proyecto_FIN, 2309268/proyecto_PROCESO, 2309268/proyecto_FIN, 2309268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309854 | Proyecto de inversión | 647666.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647666.25, modificado:647666.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 390769 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 390769 | S | 829 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO SALIENDO RUMBO AL SUR ES LA ULTIMA LOCALIDAD DEL CAMINO, ENTRE VILLA HIDALGO Y LOS POTEROS DE S, lon:-100.31857797, lat:18.13150916}} | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 647666.25 | 647666.25 | 647666.25 | 647666.25 | 647666.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-043-2023, contratista:LUZ ALONDRA CELSO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:647666.25, importe_modificado:647666.25}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:101.0}} | {2309854/proyecto_INICIO, 2309854/proyecto_PROCESO, 2309854/proyecto_FIN, 2309854/proyecto_PROCESO, 2309854/proyecto_FIN, 2309854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304519 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL TRAMO QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS POBLADO LOMAS DE SAN JUAN ACAPULCO DE JUAREZ - 368517 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 368517 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.65, meta_modificada:666.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS 15 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE TIENDA DE MEZCAL ARTESANAL SANDOVAL, POBLADO LOMAS DE SAN JUAN., lon:-99.80400479, lat:16.98392122}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/266-2023/AD, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.2}} | {2304519/proyecto_INICIO, 2304519/proyecto_FIN, 2304519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304532 | Proyecto de inversión | 294017.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294017.74, modificado:305947.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ACUESKOMAC, EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 368579 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 368579 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE ACUESKOMAC PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE ACUESKOMAC EN EN BARRIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.68121736, lat:17.8849895}} | 2023-08-22 | 2023-09-18 | 305947 | 305947 | 305947 | 305947 | 305947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-070/AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:305947.0, importe_modificado:305947.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {2304532/proyecto_INICIO, 2304532/proyecto_PROCESO, 2304532/proyecto_FIN, 2304532/proyecto_PROCESO, 2304532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305306 | Proyecto de inversión | 1588040.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588040.81, modificado:1588040.81}} | AM PLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD EL MORENO - 372364 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 372364 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO EL MORENO A LOS LETREADOS RANCHERIA EL MORENO, 40900 ZACATE DE CASTILLA DOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE EL MORENO A LA COMUNIDAD DE LOS LETREADOS AL NORTE DE LA CABECER, lon:-100.56238528, lat:17.39931744}} | 2023-04-14 | 2023-06-02 | 1588040.81 | 1588040.81 | 1588040.81 | 1588040.81 | 1588040.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/061-2023/AD, contratista:MIRIAM DALILA DOMINGUEZ GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1588040.81, importe_modificado:1588040.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1132.0}} | {2305306/proyecto_INICIO, 2305306/proyecto_FIN, 2305306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305309 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J. N. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 372368 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 372368 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA RANCHO LAS LOMAS A ASTILLERO Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS LA OBRA ESTA UBICADA DENTRO DE LAS INSTA, lon:-99.24610387, lat:17.73802334}} | 2023-10-16 | 2023-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-096, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2305309/proyecto_INICIO, 2305309/proyecto_FIN, 2305309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305312 | Proyecto de inversión | 330749.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330749.43, modificado:330749.43}} | REHABILITACIÓN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 372377 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | 372377 | S | 863 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.18, meta_modificada:1162.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ESQUINA CON CALLE HIDALGO EN E, lon:-99.1872634, lat:17.69069676}} | 2023-11-01 | 2023-11-22 | 330749.43 | 330749.43 | 330749.43 | 330749.43 | 330749.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-097, contratista:LEOCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:330749.43, importe_modificado:330749.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.18}} | {2305312/proyecto_PROCESO, 2305312/proyecto_INICIO, 2305312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306087 | Proyecto de inversión | 241177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241177.5, modificado:241177.5}} | CONSTRUCCION DE C.R. SACACOSECHA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 375537 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 375537 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO COCHOAPA - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE COCHOAPA Y LAS PALMAS EN EL KM 0900 EN EL MARGEN, lon:-98.36887076, lat:16.72504548}} | 2023-03-15 | 2023-04-08 | 241177.5 | 241177.5 | 241177.5 | 241177.5 | 241177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:241177.5, importe_modificado:241177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2306087/proyecto_FIN, 2306087/proyecto_INICIO, 2306087/proyecto_PROCESO, 2306087/proyecto_INICIO, 2306087/proyecto_PROCESO, 2306087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306100 | Proyecto de inversión | 486927.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486927.49, modificado:486927.49}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS PRINCIPALES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS BRAVO. - 375607 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 375607 | S | 778 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3099.2, meta_modificada:3099.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA VILLA NICOLÁS BRAVO, 40733 VILLA NICOLÁS BRAVO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA AJUCHITLAN. ALTAMIRANO LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN, lon:-100.55063849, lat:18.21624956}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 486927.49 | 486927.49 | 486927.49 | 486927.49 | 486927.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ16/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:486927.49, importe_modificado:486927.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3099.2}} | {2306100/proyecto_FIN, 2306100/proyecto_INICIO, 2306100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306194 | Proyecto de inversión | 204863 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204863.0, modificado:204863.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE JUAN N ALVAREZ AV CUAUHTEMOC - 376047 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 376047 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA AV LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA TORTILLERIA Y A DELANTE DE LA COCINA ECONOMICA, lon:-100.69730777, lat:18.32608121}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 204863 | 204863 | 204863 | 204863 | 204863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-006, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:204863.0, importe_modificado:204863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2306194/proyecto_FIN, 2306194/proyecto_PROCESO, 2306194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308007 | Proyecto de inversión | 1213329.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213329.23, modificado:1213329.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN EL POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUAREZ - 384369 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 384369 | S | 565 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.27, meta_modificada:266.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE CHAPULTEPEC, 39930 LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE LOMAS, CALLE BENITO JUAREZ TOMAS LA CALLE ENTRE POTRERO Y LOMAS CONTINUAS HASTA LL, lon:-99.61075678, lat:16.71561646}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 1213329.23 | 1213329.23 | 1213329.23 | 1213329.23 | 1213329.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/595-2023/AD, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, KAFRA, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1213329.23, importe_modificado:1213329.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.27}} | {2308007/proyecto_INICIO, 2308007/proyecto_FIN, 2308007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300201 | Proyecto de inversión | 2369759.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369759.66, modificado:2369759.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RUMBO A LA COLONIA MALVERDE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GRO. - 350986 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 350986 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11464.0, meta_modificada:11464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA BONITA, 41136 LOMA BONITA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO MALVERDE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR L, lon:-98.81633067, lat:17.68167477}} | 2023-08-23 | 2023-09-23 | 2369759.66 | 2369759.66 | 2369759.66 | 2369759.66 | 2369759.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/27, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2369759.66, importe_modificado:2369759.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11464.0}} | {2300201/proyecto_INICIO, 2300201/proyecto_FIN, 2300201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300207 | Proyecto de inversión | 5439816.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5439816.88, modificado:5439816.88}} | AMPLIACION DE CAMINO DE CRUCERO SAN RAFAEL COCHOAPA EL GRANDE DEL TRAMO KM 0.000 AL KM 3.000, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 351000 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 351000 | S | 2429 | 2124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27250.0, meta_modificada:27250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SAN RAFAEL, 41663 SAN RAFAEL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A , lon:-98.422628, lat:17.227921}} | 2023-03-06 | 2023-04-24 | 5439816.88 | 5439816.88 | 5439816.88 | 5439816.88 | 5439816.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-021-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:5439816.88, importe_modificado:5439816.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27250.0}} | {2300207/proyecto_INICIO, 2300207/proyecto_PROCESO, 2300207/proyecto_FIN, 2300207/proyecto_INICIO, 2300207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300214 | Proyecto de inversión | 1132986.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132986.56, modificado:1132986.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO, CCT 12DPR4232T EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 351046 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 351046 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LOS SAUCES PUEBLO LOS SAUCES, 40473 CHITOSTO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE BRECHA SALIDA A LA COMUNIDADA DE LOS SAUCES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO HACIA LOS SAUCES A LA S, lon:-99.7733885, lat:18.61889892}} | 2023-05-29 | 2023-08-15 | 1132986.56 | 1132986.56 | 1132986.56 | 1132986.56 | 1132986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/020/2023, contratista:PABLO DANIEL FABIAN CATALAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1132986.56, importe_modificado:1132986.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2300214/proyecto_INICIO, 2300214/proyecto_PROCESO, 2300214/proyecto_FIN, 2300214/proyecto_INICIO, 2300214/proyecto_PROCESO, 2300214/proyecto_FIN, 2300214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300582 | Proyecto de inversión | 875250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875250.0, modificado:875250.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL TRAMO VADO AL PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE SUR - 352078 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 352078 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.5, meta_modificada:1014.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:PUEBLO HUERTA GRANDE SUR, 40421 HUERTA GRANDE SUR, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL TRAMO VADO AL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE SUR S, lon:-99.89383407, lat:18.28436286}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 875250 | 875250 | 875250 | 875250 | 875250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1230, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:875250.0, importe_modificado:875250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.5}} | {2300582/proyecto_INICIO, 2300582/proyecto_FIN, 2300582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302350 | Proyecto de inversión | 579288.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579288.64, modificado:579288.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 87, MOISÉS SÁENZ C.C.T. 12DST0109D1, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 359466 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 359466 | S | 532 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CALLE JUAN R. ESCUEDRO PUEBLO EL TERRERO, 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUEDRO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 87 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO., lon:-99.3439269, lat:17.11945555}} | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 579288.64 | 579288.64 | 579288.64 | 579288.64 | 579288.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:579288.64, importe_modificado:579288.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2302350/proyecto_FIN, 2302350/proyecto_INICIO, 2302350/proyecto_FIN, 2302350/proyecto_PROCESO, 2302350/proyecto_INICIO, 2302350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302360 | Proyecto de inversión | 93062.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93062.62, modificado:93062.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS DE PAPAGAYO, TRAMO DEL E.C. PALMITAS DE PAPAGAYO, ACAPULCO, SAN MARCOS HACIA PALMITAS DE PAPAGAYO - 359493 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 359493 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ACAPULCO PALMITAS DE PAPAGAYO - PALMITAS DE PAPAGAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA PALMITAS DE PAPAGAYO, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBR, lon:-99.60211288, lat:16.76536119}} | 2023-05-04 | 2023-05-13 | 93062.62 | 93062.62 | 93062.62 | 93062.62 | 93062.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/069/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:93062.62, importe_modificado:93062.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {2302360/proyecto_INICIO, 2302360/proyecto_PROCESO, 2302360/proyecto_FIN, 2302360/proyecto_PROCESO, 2302360/proyecto_FIN, 2302360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304257 | Proyecto de inversión | 1071008.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071008.55, modificado:1071008.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL - 367264 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 367264 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHAMIZAL, 39960 EL CHAMIZAL, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTREA ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, lon:-99.59169026, lat:17.01283202}} | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 1071008.55 | 1071008.55 | 1071008.55 | 1071008.55 | 1071008.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/085/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1071008.55, importe_modificado:1071008.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2304257/proyecto_INICIO, 2304257/proyecto_PROCESO, 2304257/proyecto_FIN, 2304257/proyecto_PROCESO, 2304257/proyecto_FIN, 2304257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304544 | Proyecto de inversión | 540800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540800.0, modificado:540800.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EN EL POBLADO BARRA VIEJA ACAPULCO DE JUAREZ - 368639 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 368639 | S | 106 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:85, direccion:BOULEVARD BARRA VIEJA INTERIOR SN PUEBLO BARRA VIEJA, 39936 BARRA VIEJA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD BARRA VIEJA Y CARRETERA FEDERAL POTRERO LOMAS, AVENIDA EL PESCADOR TOMAR EL BOULEVARD BARRA VIEJA SEGUIR HATA L, lon:-99.62605724, lat:16.69096598}} | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/130-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:540800.0, importe_modificado:540800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2304544/proyecto_PROCESO, 2304544/proyecto_INICIO, 2304544/proyecto_FIN, 2304544/proyecto_INICIO, 2304544/proyecto_FIN, 2304544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304940 | Proyecto de inversión | 696215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696215.5, modificado:696215.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T 12EPR06720, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA GUERRERO. - 370888 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 370888 | S | 417 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA GUERRERO, 39965 SANTA ELENA GUERRERO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO EL CUCO - RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE ENCUUENTRA SOBRE LE CAMINO RURAL EL CUCO SANTA ELENA GUERRERO A 600 METROS EN LINEA RECTA SE , lon:-99.33447163, lat:16.86697656}} | 2023-06-14 | 2023-08-22 | 696215.5 | 696215.5 | 696215.5 | 696215.5 | 696215.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/089/2023/AD, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:696215.5, importe_modificado:696215.5}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2304940/proyecto_INICIO, 2304940/proyecto_PROCESO, 2304940/proyecto_INICIO, 2304940/proyecto_PROCESO, 2304940/proyecto_FIN, 2304940/proyecto_INICIO, 2304940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304958 | Proyecto de inversión | 309152.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309152.79, modificado:309152.79}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 370937 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 370937 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZONTECOMATLÁN, 41015 ZONTECOMATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CANCHA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.64367717, lat:17.87283685}} | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 309152.79 | 309152.79 | 309152.79 | 309152.79 | 309152.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-075/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:309152.79, importe_modificado:309152.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2304958/proyecto_INICIO, 2304958/proyecto_PROCESO, 2304958/proyecto_FIN, 2304958/proyecto_PROCESO, 2304958/proyecto_FIN, 2304958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305318 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO, SAN IGNACIO, BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 372457 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 372457 | S | 231 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE DEL CALVARIO PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA TOPILTEPEC - VIRAMONTES Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE DEL CALVARIO LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA ILGESIA DEL BARRIO DEL CALVAR, lon:-99.23028564, lat:17.65322264}} | 2023-10-20 | 2023-11-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-098, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2305318/proyecto_FIN, 2305318/proyecto_PROCESO, 2305318/proyecto_INICIO, 2305318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305327 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 372513 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 372513 | S | 431 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EUCARIA APREZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DE TLALTEMPANAPA CALLE 5 DE MAYO CAL, lon:-99.17915092, lat:17.73649452}} | 2023-10-20 | 2023-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-099, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2305327/proyecto_INICIO, 2305327/proyecto_PROCESO, 2305327/proyecto_FIN, 2305327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306112 | Proyecto de inversión | 940410 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940410.0, modificado:940410.0}} | CONSTRUCCION DE C.R. SACACOSECHA PIEDRA DEL SAPO, EN LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN - 375681 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 375681 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALPAN - PIEDRA DEL SAPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ZACUALPAN, 41710 PIEDRA QUEBRADA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ZACOALPAN Y PIEDRA DEL SAPO EN EL , lon:-98.30984115, lat:16.75684744}} | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 940410 | 940410 | 940410 | 940410 | 940410 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:940410.0, importe_modificado:940410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2306112/proyecto_INICIO, 2306112/proyecto_FIN, 2306112/proyecto_INICIO, 2306112/proyecto_FIN, 2306112/proyecto_INICIO, 2306112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306225 | Proyecto de inversión | 1093743.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093743.32, modificado:1093743.32}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DIVERSAS, EN COLONIAS DIVERSAS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 376156 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 376156 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ COLONIA DIVERSAS COLONIAS, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JUAN CASTILLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ Y OTRAS CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA L, lon:-98.419455, lat:16.69975179}} | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 1093743.32 | 1093743.32 | 1093743.32 | 1093743.32 | 1093743.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0055/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1093743.32, importe_modificado:1093743.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2306225/proyecto_PROCESO, 2306225/proyecto_FIN, 2306225/proyecto_PROCESO, 2306225/proyecto_INICIO, 2306225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306615 | Proyecto de inversión | 2066678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066678.7, modificado:2066440.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 377953 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 377953 | S | 753 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR PUEBLO OLINALA SAN FRANCISCO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-98.74105021, lat:17.78066895}} | 2023-09-27 | 2023-11-20 | 2066440.81 | 2066440.81 | 2066440.81 | 2066440.81 | 2066440.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-089/I3P, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:2066440.81, importe_modificado:2066440.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {2306615/proyecto_PROCESO, 2306615/proyecto_INICIO, 2306615/proyecto_FIN, 2306615/proyecto_INICIO, 2306615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308042 | Proyecto de inversión | 1910232.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910232.4, modificado:1910232.4}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 384478 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 384478 | S | 400 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5457.8, meta_modificada:5457.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE INSURGENTES, CALLE NUEVA CREACION LOS TRABAJOS SE REALIZARON A LO LARGO DE LAS CALLES PRINCIP, lon:-100.48128636, lat:18.10154915}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1910232.4 | 1910232.4 | 1910232.4 | 1910232.4 | 1910232.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO06/FAIS/2023, contratista:YANETH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1910232.4, importe_modificado:1910232.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5457.8}} | {2308042/proyecto_PROCESO, 2308042/proyecto_INICIO, 2308042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300225 | Proyecto de inversión | 502100.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502100.2, modificado:502100.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 351077 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351077 | S | 266 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRAPICHE VIEJO, 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASA, lon:-99.01636658, lat:17.71649153}} | 2023-07-20 | 2023-08-21 | 502100.2 | 502100.2 | 502100.2 | 502100.2 | 502100.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/26, contratista:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:502100.2, importe_modificado:502100.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:299.0}} | {2300225/proyecto_INICIO, 2300225/proyecto_FIN, 2300225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300236 | Proyecto de inversión | 556452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556452.38, modificado:556452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE AMATE DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 351113 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 351113 | S | 63 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO AMATE DE LA PIEDRA, 40479 AMATE DE LA PIEDRA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA A CASA DE COMISARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AMATE DE LA PIE, lon:-99.87858534, lat:18.4903693}} | 2023-05-22 | 2023-07-31 | 556452.38 | 556452.38 | 556452.38 | 556452.38 | 556452.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/019/2023, contratista:PABLO DANIEL FABIAN CATALAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:556452.38, importe_modificado:556452.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2300236/proyecto_INICIO, 2300236/proyecto_PROCESO, 2300236/proyecto_FIN, 2300236/proyecto_PROCESO, 2300236/proyecto_INICIO, 2300236/proyecto_PROCESO, 2300236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300608 | Proyecto de inversión | 999990.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999990.84, modificado:999990.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12EPR03577 ,CERRO GORDO VIEJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 352139 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 352139 | S | 173 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO GORDO VIEJO, 39204 CERRO GORDO VIEJO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SOBRE CALLE PRINCIPAL., lon:-99.12773109, lat:16.96492506}} | 2023-10-23 | 2023-12-02 | 999990.84 | 999990.84 | 999990.84 | 999990.84 | 999990.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/170/2023-AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999990.84, importe_modificado:999990.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2300608/proyecto_INICIO, 2300608/proyecto_PROCESO, 2300608/proyecto_FIN, 2300608/proyecto_INICIO, 2300608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301995 | Proyecto de inversión | 2014402.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014402.26, modificado:2014402.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO CALLE HIGALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN - 357672 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 357672 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.25, meta_modificada:238.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO OXTOTITLÁN, 40423 OXTOTITLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO CALLE HIGALGO Y CALLE, lon:-99.93525328, lat:18.19143914}} | 2023-09-11 | 2023-10-21 | 2014402.26 | 2014402.26 | 2014402.26 | 2014402.26 | 2014402.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1305, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2014402.26, importe_modificado:2014402.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.25}} | {2301995/proyecto_INICIO, 2301995/proyecto_FIN, 2301995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302376 | Proyecto de inversión | 997916.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997916.24, modificado:997916.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 359544 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 359544 | S | 472 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA AL RIO PUEBLO CHACALAPA DE BRAVOS, 39948 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CAMINO EL QUE VA HACIA LA CAPTACION DE AGUA Y , LA OBRA SE UBICA POR DONDE TIENEN LA CAPTACION DE AGU, lon:-99.4712593, lat:17.03503561}} | 2023-08-04 | 2023-09-12 | 997916.24 | 997916.24 | 997916.24 | 997916.24 | 997916.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/26, contratista:LILIANA OYUKI CHING MARINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:997916.24, importe_modificado:997916.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2110.0}} | {2302376/proyecto_INICIO, 2302376/proyecto_FIN, 2302376/proyecto_INICIO, 2302376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303235 | Proyecto de inversión | 2827774.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827774.49, modificado:2827774.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HELIODORO CASTILLO, BARRIO DE SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 362811 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 362811 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.1, meta_modificada:1330.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO CASTILLO BARRIO SANTO NIÑO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LUIS SERRANO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, lon:-99.97555422, lat:17.78893375}} | 2023-10-10 | 2023-11-28 | 2827774.49 | 2827774.49 | 2827774.49 | 2827774.49 | 2827774.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-114, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2827774.49, importe_modificado:2827774.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.1}} | {2303235/proyecto_PROCESO, 2303235/proyecto_INICIO, 2303235/proyecto_FIN, 2303235/proyecto_INICIO, 2303235/proyecto_FIN, 2303235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304574 | Proyecto de inversión | 1161359.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161359.49, modificado:1161359.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO, BARRIO DE SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 368762 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 368762 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO CASTILLO BARRIO SANTO NIÑO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LUIS SERRANO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIADE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC , lon:-99.97574594, lat:17.78876196}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 1161359.49 | 1161359.49 | 1161359.49 | 1161359.49 | 1161359.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ALC-2023-116, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1161359.49, importe_modificado:1161359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2304574/proyecto_INICIO, 2304574/proyecto_PROCESO, 2304574/proyecto_FIN, 2304574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304575 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS FLORES POBLADO LA SIERRITA ACAPULCO DE JUAREZ - 368774 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 368774 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.33, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE DE LAS FLORES 2 INTERIOR SN PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO TOMAS CARRETERACHILPANCIGOACAPULCO TOMASD, lon:-99.73906372, lat:17.05588345}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/143-2023/AD, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2304575/proyecto_INICIO, 2304575/proyecto_PROCESO, 2304575/proyecto_FIN, 2304575/proyecto_PROCESO, 2304575/proyecto_FIN, 2304575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304966 | Proyecto de inversión | 2061925.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061925.72, modificado:2061925.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SUR Y NAVIDAD, EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, GUERRERO. - 370985 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 370985 | S | 94 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD Y SUR PUEBLO OLINALA SAN SEBASTIAN, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LAS CALLES SUR Y NAVIDAD EN EL BARRIO DE TEXALPA EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.73529419, lat:17.78045185}} | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2061925.72 | 2061925.72 | 2061925.72 | 2061925.72 | 2061925.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-073/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:2061925.72, importe_modificado:2061925.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.0}} | {2304966/proyecto_INICIO, 2304966/proyecto_PROCESO, 2304966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304968 | Proyecto de inversión | 682258.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682258.94, modificado:682258.94}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ESCALERAS EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 371020 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 371020 | S | 575 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO OLINALA SAN DIEGO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ANDADOR SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.74336764, lat:17.78041865}} | 2023-09-08 | 2023-10-11 | 682258.94 | 682258.94 | 682258.94 | 682258.94 | 682258.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-079/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:682258.94, importe_modificado:682258.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2304968/proyecto_FIN, 2304968/proyecto_INICIO, 2304968/proyecto_PROCESO, 2304968/proyecto_INICIO, 2304968/proyecto_PROCESO, 2304968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304971 | Proyecto de inversión | 500236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500236.56, modificado:500236.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TRAMO TEMALACATZINGO SANTA CRUZ LOMALAPA ZUMPANGO ENTRONQUE CARR IXCAMILPA SAN LÁZARO LOMAS DE TECOJCUYUNCA AHUACATLÁN IYOCINGO ZACAMOLICA DURAZNOTITLÁN SAN JOSÉ AMOLTEPEC LOMAS DE COCOYOC, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 371056 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 371056 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO TEMALACATZINGO - LOMAS DE COCOYOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 01 PUEBLO ZUMPANGO, 41014 ZUMPANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO TEMALACATZINGO SANTA CRUZ LOMALAPA ZUMPANGO ENTRONQUE C, lon:-98.6826087, lat:17.93085383}} | 2023-09-11 | 2023-10-19 | 500236.56 | 500236.56 | 500236.56 | 500236.56 | 500236.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-081/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:500236.56, importe_modificado:500236.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2304971/proyecto_INICIO, 2304971/proyecto_FIN, 2304971/proyecto_PROCESO, 2304971/proyecto_INICIO, 2304971/proyecto_PROCESO, 2304971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304972 | Proyecto de inversión | 710978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710978.4, modificado:710978.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EL LIBRAMIENTO PRIMERA ETAPA, ENTRE LA CARRETERA RURAL EL CUCO HACIA EL AMATAL, HASTA EL CADENAMIENTO 100.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA GUERRERO. - 371059 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 371059 | S | 417 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE EL LIBRAMIENTO RANCHERIA SANTA ELENA GUERRERO, 39965 SANTA ELENA GUERRERO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO EL CUCO - RANCHO VIEJO Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA TE UBICAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLE, lon:-99.33346269, lat:16.86811126}} | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 710978.4 | 710978.4 | 710978.4 | 710978.4 | 710978.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/090/2023/AD, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:710978.4, importe_modificado:710978.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2304972/proyecto_INICIO, 2304972/proyecto_PROCESO, 2304972/proyecto_FIN, 2304972/proyecto_PROCESO, 2304972/proyecto_FIN, 2304972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304974 | Proyecto de inversión | 1000905.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000905.03, modificado:1000905.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIPO ARTESANAL EN LA CALLE PRINCIPAL CON SALIDA A LOS ARCOS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 371065 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 371065 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIMILCO, 41005 XOCHIMILCO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LODALIDAD DE XOCHIMILCO., lon:-98.71303432, lat:17.77076342}} | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 1000905.03 | 1000905.03 | 1000905.03 | 1000905.03 | 1000905.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-088/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1000905.03, importe_modificado:1000905.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2304974/proyecto_PROCESO, 2304974/proyecto_INICIO, 2304974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304981 | Proyecto de inversión | 596318.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596318.58, modificado:596318.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLINALA, GUERRERO. - 371106 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 371106 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE LOCALIZA EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL PUEBLO DE OLINALA CENTRO., lon:-98.73973029, lat:17.77850698}} | 2023-10-20 | 2023-11-18 | 596318.58 | 596318.58 | 596318.58 | 596318.58 | 596318.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-099/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:596318.58, importe_modificado:596318.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2304981/proyecto_INICIO, 2304981/proyecto_PROCESO, 2304981/proyecto_FIN, 2304981/proyecto_PROCESO, 2304981/proyecto_FIN, 2304981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305340 | Proyecto de inversión | 544265.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544265.91, modificado:544265.91}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TANQUE, COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 372728 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 372728 | S | 2153 | 1987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA TEPEYAC, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE AZUCENA, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA TEPEYAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT., lon:-98.56777341, lat:17.53488516}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 544265.91 | 544265.91 | 544265.91 | 544265.91 | 544265.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-077-2023, contratista:MARTIN FLORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:544265.91, importe_modificado:544265.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2305340/proyecto_FIN, 2305340/proyecto_PROCESO, 2305340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305346 | Proyecto de inversión | 620000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.16, modificado:620000.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA PÚBLICA, EN LA COLONIA AVIACIÓN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 372826 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 372826 | S | 222 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA AVIACIÓN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE LIRIOS LA OBRA ESTA UBICADA AUN LADO DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE LA CALLE LIRIOS Y CALLE CERRAD, lon:-98.58821453, lat:17.5377573}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 620000.16 | 620000.16 | 620000.16 | 620000.16 | 620000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-099-2023, contratista:JUAN FRANCISCO GARCIA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:620000.16, importe_modificado:620000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2305346/proyecto_INICIO, 2305346/proyecto_PROCESO, 2305346/proyecto_INICIO, 2305346/proyecto_FIN, 2305346/proyecto_PROCESO, 2305346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305350 | Proyecto de inversión | 158980.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.76, modificado:158980.76}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO A UNA DISTANCIA DE 12.00 M DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, HASTA EL CADENAMIENTO 40.00 M, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 372843 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 372843 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y , LLEGAS A LA LOCALIDAD DE LAS MESAS TEVAS SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA AVANZAS A 480 MTROS., lon:-99.45522002, lat:17.01029581}} | 2023-06-24 | 2023-07-13 | 158980.76 | 158980.76 | 158980.76 | 158980.76 | 158980.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/092/2023/AD, contratista:ALEJANDRO ROJAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:158980.76, importe_modificado:158980.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.4}} | {2305350/proyecto_INICIO, 2305350/proyecto_PROCESO, 2305350/proyecto_FIN, 2305350/proyecto_PROCESO, 2305350/proyecto_FIN, 2305350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305352 | Proyecto de inversión | 899220.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899220.74, modificado:899220.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA HIDALGO, COLONIA LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 372846 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 372846 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA INDEPENDENCIA, 41300 LA INDEPENDENCIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PIPILA, CALLE ABASOLO LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LAS CALLE MATAMOROS Y CALLE PIPIL, lon:-98.54946593, lat:17.56584197}} | 2023-08-18 | 2023-09-16 | 899220.74 | 899220.74 | 899220.74 | 899220.74 | 899220.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-113-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:899220.74, importe_modificado:899220.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {2305352/proyecto_PROCESO, 2305352/proyecto_INICIO, 2305352/proyecto_FIN, 2305352/proyecto_INICIO, 2305352/proyecto_PROCESO, 2305352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305356 | Proyecto de inversión | 2196665.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196665.8, modificado:2196665.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CHIEPETLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 372911 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 372911 | S | 473 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CHIEPETLÁN SAN MIGUEL CHIEPETLÁN, 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUERRERO LA OBRA ESTA UBICADO , lon:-98.64435413, lat:17.65518435}} | 2023-09-01 | 2023-11-14 | 2196665.8 | 2196665.8 | 2196665.8 | 2196665.8 | 2196665.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-126-2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DAGAAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2196665.8, importe_modificado:2196665.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}} | {2305356/proyecto_FIN, 2305356/proyecto_INICIO, 2305356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308063 | Proyecto de inversión | 274188.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274188.94, modificado:274188.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA HACIA EL RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DEL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 384529 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 384529 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:PUEBLO EL REMANCE, 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CALLE DE LA PRIMARIA TE DIRIGES SOBRE EL CAMINO Y AL PRIMERA CRUZ CALLE TE DESBIAS A MANO DERECHA, lon:-100.33112388, lat:18.17411137}} | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 274188.94 | 274188.94 | 274188.94 | 274188.94 | 274188.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-060-2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:274188.94, importe_modificado:274188.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.55}} | {2308063/proyecto_INICIO, 2308063/proyecto_PROCESO, 2308063/proyecto_INICIO, 2308063/proyecto_FIN, 2308063/proyecto_PROCESO, 2308063/proyecto_FIN, 2308063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308065 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RINCON CHAMACUA - 384534 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 384534 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO RINCON CHAMACUA - RINCON CHAMACUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN DE CHAMACUA, 40703 RINCÓN DE CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE EL PUEBLO POR LOS , lon:-100.70443315, lat:18.25350929}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-091, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2308065/proyecto_PROCESO, 2308065/proyecto_FIN, 2308065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308070 | Proyecto de inversión | 846410.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846410.46, modificado:846410.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 384546 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 384546 | S | 112 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.11, meta_modificada:695.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PILAS, 41340 LAS PILAS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE ENTRONQUE CALLE DE LA COMISARIA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A, lon:-98.50238425, lat:17.37333492}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 846410.46 | 846410.46 | 846410.46 | 846410.46 | 846410.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-095-2023, contratista:KARLA GALVEZ SUSANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:843410.46, importe_modificado:846410.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.11}} | {2308070/proyecto_INICIO, 2308070/proyecto_FIN, 2308070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300256 | Proyecto de inversión | 962365.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962365.23, modificado:962365.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHA METLIXTAPA YAGUALTENGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 351155 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 351155 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO METLIXTAPA - YAHUALTENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO METLIXTAPA, 40474 METLIXTAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA TLANILPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMI, lon:-99.8469007, lat:18.54747302}} | 2023-03-31 | 2023-05-17 | 962365.23 | 962365.23 | 962365.23 | 962365.23 | 962365.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/013/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:962365.23, importe_modificado:962365.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2300256/proyecto_PROCESO, 2300256/proyecto_INICIO, 2300256/proyecto_FIN, 2300256/proyecto_PROCESO, 2300256/proyecto_INICIO, 2300256/proyecto_PROCESO, 2300256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300259 | Proyecto de inversión | 1586007.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586007.89, modificado:1586007.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD EL NARANJO - 351162 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 351162 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1357.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 39263 EL NARANJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 100 METROS CUESTA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON DIRECCIÓN AL SOLAR LOS MANGOS., lon:-99.21804838, lat:17.36128098}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1586007.89 | 1586007.89 | 1586007.89 | 1586007.89 | 1586007.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-99, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1586007.89, importe_modificado:1586007.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1357.0}} | {2300259/proyecto_INICIO, 2300259/proyecto_PROCESO, 2300259/proyecto_FIN, 2300259/proyecto_PROCESO, 2300259/proyecto_FIN, 2300259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300263 | Proyecto de inversión | 1120600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120600.0, modificado:1120600.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS DE PUERTO RICO. - 351167 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 351167 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.36, meta_modificada:725.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:RANCHERIA LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, 40758 EL RANCHITO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA PUERTO TROZADO Y BRECHA BRECHA HACIA AROYO FRIO, BRECHA BRECHA HACIA EL CONEJO LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL , lon:-100.66341428, lat:17.67179731}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1120600 | 1120600 | 1120600 | 1120600 | 1120600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS03/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1120600.0, importe_modificado:1120600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.36}} | {2300263/proyecto_PROCESO, 2300263/proyecto_INICIO, 2300263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305389 | Proyecto de inversión | 2028020.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028020.51, modificado:2028020.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE FILIBERTO ARREDONDO Y EL BOULEVARD DE LAS PALMAS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 373006 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 373006 | S | 775 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1101.59, meta_modificada:1101.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LA PALMAS Y CALLE FILIBERTO ARREDONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PARA LLEARA A LA OBRA LLEGAS A LA BOULEVAR LAS PALMAS PASAS PO, lon:-99.38910505, lat:16.79376537}} | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 2028020.51 | 2028020.51 | 2028020.51 | 2028020.51 | 2028020.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/095/2023/AD, contratista:GRUPO IAGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2028020.51, importe_modificado:2028020.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1101.59}} | {2305389/proyecto_INICIO, 2305389/proyecto_PROCESO, 2305389/proyecto_INICIO, 2305389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306256 | Proyecto de inversión | 761748.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761748.67, modificado:761748.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DEL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 376312 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 376312 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO., lon:-98.67631258, lat:17.88536391}} | 2023-09-16 | 2023-10-17 | 761748.67 | 761748.67 | 761748.67 | 761748.67 | 761748.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-084/AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:761748.67, importe_modificado:761748.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2306256/proyecto_INICIO, 2306256/proyecto_FIN, 2306256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306261 | Proyecto de inversión | 390580.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390580.5, modificado:390580.5}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 376398 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 376398 | S | 1446 | 1388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2486.0, meta_modificada:2486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HERAS Y CALLE J. ROSAS OLEA, CALLE BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LAS PRINCIPAL, lon:-100.49812347, lat:18.15894221}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 390580.5 | 390580.5 | 390580.5 | 390580.5 | 390580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ17/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:390580.5, importe_modificado:390580.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2486.0}} | {2306261/proyecto_FIN, 2306261/proyecto_INICIO, 2306261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306663 | Proyecto de inversión | 1412453.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412453.92, modificado:1412453.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 378306 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 378306 | S | 542 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LA LIBERTAD, 41005 LA LIBERTAD, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE OLINALA., lon:-98.73838964, lat:17.7464884}} | 2023-10-11 | 2023-11-20 | 1412453.92 | 1412453.92 | 1412453.92 | 1412453.92 | 1412453.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-095/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1412453.92, importe_modificado:1412453.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {2306663/proyecto_PROCESO, 2306663/proyecto_INICIO, 2306663/proyecto_FIN, 2306663/proyecto_PROCESO, 2306663/proyecto_FIN, 2306663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306664 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PINEDA PARANCIO - 378365 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 378365 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PINEDA - PARANCIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 50 INTERIOR SN PUEBLO PARANCIO, 40716 PINEDA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.87119352, lat:18.29388956}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-088, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2306664/proyecto_FIN, 2306664/proyecto_PROCESO, 2306664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308082 | Proyecto de inversión | 868376 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868376.0, modificado:868376.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS CONCHITAS EN LA COLONIA LA MOHONERA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 384579 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 384579 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-99.46436733, lat:18.27585664}} | 2023-04-07 | 2023-05-16 | 868376 | 868376 | 868376 | 868376 | 868376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-003-2023-AD, contratista:PERFORACION REHABILITACION, EXCAVACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:868376.0, importe_modificado:868376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2308082/proyecto_INICIO, 2308082/proyecto_PROCESO, 2308082/proyecto_INICIO, 2308082/proyecto_PROCESO, 2308082/proyecto_FIN, 2308082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308092 | Proyecto de inversión | 1066159.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066159.52, modificado:1066159.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE CAMINO REAL A SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 384599 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 384599 | S | 307 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6795.0, meta_modificada:6795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO DE LA GAVIA - SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA, lon:-100.38479819, lat:18.11761283}} | 2023-09-26 | 2023-10-31 | 1066159.52 | 1066159.52 | 1066159.52 | 1066159.52 | 1066159.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-061-2023, contratista:MIGUELA ARCOS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1066159.52, importe_modificado:1066159.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6795.0}} | {2308092/proyecto_INICIO, 2308092/proyecto_PROCESO, 2308092/proyecto_FIN, 2308092/proyecto_PROCESO, 2308092/proyecto_FIN, 2308092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299212 | Proyecto de inversión | 1361645.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361645.09, modificado:1361645.09}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON SEGUNDA ETAPA - 347168 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 347168 | S | 2453 | 2442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA CUTZAMALA DE PINZÓN CENTRO, 40635 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN ALDAMA EL PARQUE PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZ, lon:-100.57897521, lat:18.46610335}} | 2023-07-10 | 2023-09-12 | 1361645.09 | 1361645.09 | 1361645.09 | 1361645.09 | 1361645.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-52, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1361645.09, importe_modificado:1361645.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2299212/proyecto_INICIO, 2299212/proyecto_PROCESO, 2299212/proyecto_FIN, 2299212/proyecto_INICIO, 2299212/proyecto_PROCESO, 2299212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299213 | Proyecto de inversión | 1037400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037400.0, modificado:1037400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA TRAMO DE LA IGLESIA EN DIRECCIÓN A CRUCERO SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 347170 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 347170 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRAS NEGRAS - AHUALULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 730 PUEBLO AMATITLÁN, 40396 AMATITLÁN, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TETIPAC - IXTAPAN DE LA SAL Y CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL, LA UBICACIÓN DE, lon:-99.61193418, lat:18.66765698}} | 2023-10-01 | 2023-11-15 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1037400.0, importe_modificado:1037400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2299213/proyecto_INICIO, 2299213/proyecto_PROCESO, 2299213/proyecto_FIN, 2299213/proyecto_INICIO, 2299213/proyecto_FIN, 2299213/proyecto_INICIO, 2299213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300276 | Proyecto de inversión | 1007865.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007865.3, modificado:1007865.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE COAHUAZALPA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 351201 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 351201 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CUAHUAZALPA - CUAHUAZALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO CUAHUAZALPA, 40474 CUAHUAZALPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO IXCAPUZALCO - CUAHUAZALPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-99.8348435, lat:18.5379211}} | 2023-03-31 | 2023-06-02 | 1007865.3 | 1007865.3 | 1007865.3 | 1007865.3 | 1007865.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/014/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1007865.3, importe_modificado:1007865.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2300276/proyecto_INICIO, 2300276/proyecto_PROCESO, 2300276/proyecto_FIN, 2300276/proyecto_INICIO, 2300276/proyecto_PROCESO, 2300276/proyecto_FIN, 2300276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300277 | Proyecto de inversión | 1299951.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299951.33, modificado:1299951.33}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 351202 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351202 | S | 284 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:PUEBLO XITOPONTLA, 41135 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LL, lon:-98.84274799, lat:17.71178676}} | 2023-08-29 | 2023-10-03 | 1299951.33 | 1299951.33 | 1299951.33 | 1299951.33 | 1299951.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/29, contratista:BERNARDINO MENDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1299951.33, importe_modificado:1299951.33}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2300277/proyecto_PROCESO, 2300277/proyecto_INICIO, 2300277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300284 | Proyecto de inversión | 2500100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500100.0, modificado:2500100.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 351211 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351211 | S | 412 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN JUAN LAS JOYAS, 41154 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS PANTITLAN MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UNA DESVIACION DONDE GIRAMOS A LA IZQUIERD, lon:-99.06780382, lat:17.81995845}} | 2023-09-07 | 2023-10-21 | 2500100 | 2500100 | 2500100 | 2500100 | 2500100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/30, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2500100.0, importe_modificado:2500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2300284/proyecto_INICIO, 2300284/proyecto_FIN, 2300284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301086 | Proyecto de inversión | 1721790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721790.81, modificado:1721790.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA A LA LOCALIDAD DE IGUALAPA TRAMO 0 000 AL 1 600 KM - 354025 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 354025 | S | 364 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA VICTORIA - IGUALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO LA VICTORIA, 41993 LA VICTORIA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA A IGUALAPA, lon:-98.4972183, lat:16.75895746}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 1721790.81 | 1721790.81 | 1721790.81 | 1721790.81 | 1721790.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N36/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1791850.33, importe_modificado:1791850.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2301086/proyecto_FIN, 2301086/proyecto_INICIO, 2301086/proyecto_PROCESO, 2301086/proyecto_INICIO, 2301086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302824 | Proyecto de inversión | 2398356.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398356.95, modificado:2398356.95}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAMO CALLE CELSA SALGADO AL RESUMIDERO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 361044 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 361044 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAMO CALLE CELSA S, lon:-99.86249231, lat:18.3659016}} | 2023-09-11 | 2023-10-28 | 2398356.95 | 2398356.95 | 2398356.95 | 2398356.95 | 2398356.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1314, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2398356.95, importe_modificado:2398356.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.5}} | {2302824/proyecto_INICIO, 2302824/proyecto_FIN, 2302824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303349 | Proyecto de inversión | 2064992.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064992.66, modificado:2064992.66}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. SEGUNDA ETAPA - 363505 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 363505 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.5, meta_modificada:1320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GRO 1 TRAMO IGUALA - ATENANGO DEL RÍO KILÓMETRO 40 + 700 PUEBLO PASO MORELOS, 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO L, lon:-99.20816944, lat:18.2224711}} | 2023-11-07 | 2023-12-07 | 2064992.66 | 2064992.66 | 2064992.66 | 2064992.66 | 2064992.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-024-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S. C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2064992.66, importe_modificado:2064992.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.5}} | {2303349/proyecto_INICIO, 2303349/proyecto_PROCESO, 2303349/proyecto_FIN, 2303349/proyecto_PROCESO, 2303349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300066 | Proyecto de inversión | 791883.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791883.74, modificado:791883.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE IXTLAHUACATENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 350147 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 350147 | S | 244 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CALLE CONASUPO - ENTRE TELESECUNDARIA MIGUEL IDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA IXTLAHUACATENGO, 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE CALLE CONASUPO Y , , lon:-99.93404716, lat:18.49177326}} | 2023-05-30 | 2023-07-31 | 791883.74 | 791883.74 | 791883.74 | 791883.74 | 791883.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/021/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:791883.74, importe_modificado:791883.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2300066/proyecto_FIN, 2300066/proyecto_INICIO, 2300066/proyecto_FIN, 2300066/proyecto_INICIO, 2300066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300071 | Proyecto de inversión | 429543.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429543.98, modificado:429543.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PUENTE AHUALULCO EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC - 350220 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 350220 | S | 138 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.4, meta_modificada:540.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PUENDE TE AHUALULCO PUEBLO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PUENTE DE AHUALULCO Y CALLE A SAN PEDRO, ACCESAR A LA LOCALICAD POR CALLE AL MPIO DE PILCAYA AVAZAR POR LA MISMA HASTA LLEGAR A LAS LETRAS T, lon:-99.64856137, lat:18.65458907}} | 2023-11-24 | 2023-12-27 | 429543.98 | 429543.98 | 429543.98 | 429543.98 | 429543.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:429543.98, importe_modificado:429543.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.4}} | {2300071/proyecto_FIN, 2300071/proyecto_INICIO, 2300071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305403 | Proyecto de inversión | 628438.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628438.13, modificado:628438.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA COLONIA FIGUEROA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 373083 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 373083 | S | 111 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA SIN NOMBRE COLONIA FIGUEROA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LA PROVIDENCIA, CALLE INSURGENTES LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE CITLALI Y ENTRE LAS CALLE, lon:-98.59470594, lat:17.53438132}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 628438.13 | 628438.13 | 628438.13 | 628438.13 | 628438.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-114-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:628438.13, importe_modificado:628438.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {2305403/proyecto_INICIO, 2305403/proyecto_PROCESO, 2305403/proyecto_FIN, 2305403/proyecto_PROCESO, 2305403/proyecto_FIN, 2305403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299262 | Proyecto de inversión | 1174995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174995.48, modificado:1174995.48}} | CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 12DPR2495P EN LA LOCALIDAD DE EL REMUDADERO - 347341 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 347341 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:73, direccion:RANCHERIA EL REMUDADERO, 40634 EL REMUDADERO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL REMUDADERO ESTÁ A 276 METROS DE ALTITUD. ESTÁ SITUADO A 7.9 KILÓMETROS DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.60645619, lat:18.53363147}} | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 1174995.48 | 1174995.48 | 1174995.48 | 1174995.48 | 1174995.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-53, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1174995.48, importe_modificado:1174995.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {2299262/proyecto_FIN, 2299262/proyecto_PROCESO, 2299262/proyecto_FIN, 2299262/proyecto_INICIO, 2299262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300291 | Proyecto de inversión | 718475.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718475.23, modificado:718475.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LLANO DE LA MERCED MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 351221 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 351221 | S | 36 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO DE LA MERCED, 40466 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO PRINCIPAL DE DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA M, lon:-99.90207793, lat:18.50096156}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 718475.23 | 718475.23 | 718475.23 | 718475.23 | 718475.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/016/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:718475.23, importe_modificado:718475.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2300291/proyecto_INICIO, 2300291/proyecto_PROCESO, 2300291/proyecto_FIN, 2300291/proyecto_INICIO, 2300291/proyecto_PROCESO, 2300291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301109 | Proyecto de inversión | 47736.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47736.89, modificado:47736.89}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOOCAQLIDAD DE NUEVO TECOMULAPA. - 354088 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 354088 | S | 203 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO TECOMULAPA - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO NUEVO TECOMULAPA, 39960 NUEVO TECOMULAPA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , TE VAS POR EL CAMINO RURAL ALTO DE VENTURA NUEVO TECO, lon:-99.26694242, lat:16.72107009}} | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 47736.89 | 47736.89 | 47736.89 | 47736.89 | 47736.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/116/2023/AD, contratista:MARTIN PIMENTEL ANTUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:47736.89, importe_modificado:47736.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2301109/proyecto_INICIO, 2301109/proyecto_PROCESO, 2301109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302469 | Proyecto de inversión | 1783971.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783971.39, modificado:1783971.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TENAMAZAPA A TOTOMIXTLAHUACA DEL KM 0.897.70 AL 2.120 EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 359829 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 359829 | S | 541 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TENAMAZAPA - TLACOAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 223 CIUDAD SAN MIGUEL TENAMAZAPA, 41540 , TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , E REALIZA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TLACOAPA, lon:-98.78507133, lat:17.19560839}} | 2023-04-01 | 2023-05-20 | 1783971.39 | 1783971.39 | 1783971.39 | 1783971.39 | 1783971.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿014¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1783971.39, importe_modificado:1783971.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.22}} | {2302469/proyecto_PROCESO, 2302469/proyecto_FIN, 2302469/proyecto_PROCESO, 2302469/proyecto_INICIO, 2302469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302857 | Proyecto de inversión | 3132985.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132985.17, modificado:3132985.17}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 361159 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 361159 | S | 461 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24031.0, meta_modificada:24031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SAN RAFAEL, 41663 SAN RAFAEL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE COCHOA, lon:-98.421174, lat:17.226759}} | 2023-07-31 | 2023-09-18 | 3132985.17 | 3132985.17 | 3132985.17 | 3132985.17 | 3132985.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-042-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3132985.17, importe_modificado:3132985.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24031.0}} | {2302857/proyecto_INICIO, 2302857/proyecto_PROCESO, 2302857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300094 | Proyecto de inversión | 632410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632410.23, modificado:632410.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TLANILPA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 350321 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 350321 | S | 154 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TLANILPA - A 20 METROS DE LA CAPILLA DE TLANILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA TLANILPA, 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO PRIN, lon:-99.85193732, lat:18.59881633}} | 2023-06-30 | 2023-08-26 | 632410.23 | 632410.23 | 632410.23 | 632410.23 | 632410.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/026/2023, contratista:EDUARDO CASTORELA JAIMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:632410.23, importe_modificado:632410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2300094/proyecto_INICIO, 2300094/proyecto_PROCESO, 2300094/proyecto_FIN, 2300094/proyecto_PROCESO, 2300094/proyecto_FIN, 2300094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300112 | Proyecto de inversión | 1598178.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598178.32, modificado:1598178.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, SOBRE EL ARROYO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GRANDE. - 350419 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 350419 | S | 116 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:RANCHERIA PUERTO GRANDE, 40758 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA SECUNDARIA COMUNITARIA Y BRECHA BRECHA HACIA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORIO, BRECHA BRECHA HACIA EL ARROYO QUE ATRA, lon:-100.57066782, lat:17.90273662}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1598178.32 | 1598178.32 | 1598178.32 | 1598178.32 | 1598178.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/PNT01/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1598178.32, importe_modificado:1598178.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2300112/proyecto_FIN, 2300112/proyecto_PROCESO, 2300112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300114 | Proyecto de inversión | 509507.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509507.38, modificado:509507.38}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PIPICHAHUAZCO - 350424 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 350424 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.49, meta_modificada:605.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE PRI PUEBLO PIPCHAHUAZCO, 40376 PIPICHAHUAZCO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ESCUELA, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECARA MPAL. LLEGAR A CALLE PRINCIPAL COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUE, lon:-99.71198109, lat:18.65307593}} | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 509507.38 | 509507.38 | 509507.38 | 509507.38 | 509507.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:509507.38, importe_modificado:509507.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.49}} | {2300114/proyecto_INICIO, 2300114/proyecto_FIN, 2300114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304645 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA TRANCA EN POBLADO KM CUARENTA Y DOS - 369113 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 369113 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL COL LA TRANCA 3 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE TAMARINDOS, BRECHA DE LA PRIMARIA, lon:-99.76006231, lat:17.05576471}} | 2023-11-19 | 2023-12-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/185-2023/AD, contratista:MIGUEL ANGEL ADAME QUAAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {2304645/proyecto_INICIO, 2304645/proyecto_FIN, 2304645/proyecto_INICIO, 2304645/proyecto_PROCESO, 2304645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305045 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 371323 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 371323 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.0, meta_modificada:813.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE DEL MEZQUITE INGRESANDO PO, lon:-99.85668001, lat:16.89567452}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/588-2023/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.3}} | {2305045/proyecto_FIN, 2305045/proyecto_INICIO, 2305045/proyecto_PROCESO, 2305045/proyecto_FIN, 2305045/proyecto_INICIO, 2305045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305429 | Proyecto de inversión | 2596878.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596878.4, modificado:2596878.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 373143 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 373143 | S | 30818 | 28762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4072.0, meta_modificada:4072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PORTAL MORELOS LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL JARDIN CENTRAL DEL ZOCALO ENTRE LA C, lon:-98.5821005, lat:17.54733229}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 2596878.4 | 2596878.4 | 2596878.4 | 2596878.4 | 2596878.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-120-2023, contratista:ESVY G12 S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2596878.4, importe_modificado:2596878.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4072.0}} | {2305429/proyecto_FIN, 2305429/proyecto_PROCESO, 2305429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305434 | Proyecto de inversión | 2059989 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059989.0, modificado:2059989.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CENTRO - 373153 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 373153 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.73, meta_modificada:70.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CALLE SOR JUA, lon:-99.87154314, lat:18.36207087}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 2059989 | 2059989 | 2059989 | 2059989 | 2059989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1325, contratista:LUIS TECOAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2059989.0, importe_modificado:2059989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.73}} | {2305434/proyecto_PROCESO, 2305434/proyecto_FIN, 2305434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299282 | Proyecto de inversión | 2073438.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073438.8, modificado:2073438.8}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS A LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD TRAMO 0 000 AL 1 200 KM - 347409 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 347409 | S | 418 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS - IGUALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS, 41993 LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LLANO G, lon:-98.44032363, lat:16.75977594}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2073438.8 | 2073438.8 | 2073438.8 | 2073438.8 | 2073438.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N22/2023, contratista:COSAG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:2073438.8, importe_modificado:2073438.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2299282/proyecto_INICIO, 2299282/proyecto_PROCESO, 2299282/proyecto_FIN, 2299282/proyecto_INICIO, 2299282/proyecto_PROCESO, 2299282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299290 | Proyecto de inversión | 1990549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990549.36, modificado:1990549.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 27 DE MARZO DESDE LA COLONIA C.N.O.P. HASTA LA CALLE EL CALVARIO DE LA COMUNIDAD DE TEPOCHICA, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 347432 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 347432 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO - CALLE CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 560 COLONIA CNOP, 40080 COLONIA CNOP DOS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUCIO CABAÑAS, , lon:-99.5240931, lat:18.32326774}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1990549.36 | 1990549.36 | 1990549.36 | 1990549.36 | 1990549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-110, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1990549.36, importe_modificado:1990549.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.56}} | {2299290/proyecto_INICIO, 2299290/proyecto_PROCESO, 2299290/proyecto_FIN, 2299290/proyecto_PROCESO, 2299290/proyecto_FIN, 2299290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306313 | Proyecto de inversión | 275430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275430.9, modificado:275430.9}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO EL NOPALAR, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 376878 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 376878 | S | 578 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1753.1, meta_modificada:1753.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO NOPALAR, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE JOSE MA. MORELOS LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LAS PRINCIPALES , lon:-100.50354153, lat:18.1556096}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 275430.9 | 275430.9 | 275430.9 | 275430.9 | 275430.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ18/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:275430.9, importe_modificado:275430.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1753.1}} | {2306313/proyecto_PROCESO, 2306313/proyecto_INICIO, 2306313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306318 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 376895 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 376895 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.7, meta_modificada:895.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO AMUCO DE LA REFORMA, 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA CALLE ABASOLO, lon:-100.63484553, lat:18.30275421}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-086, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.7}} | {2306318/proyecto_PROCESO, 2306318/proyecto_FIN, 2306318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308144 | Proyecto de inversión | 812262.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812262.63, modificado:812262.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA HACIA EL COCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 384764 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 384764 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL COMINO QUEDA EN LA DIRECCION MEJOR CONOCIDO COMO LA JOLLA, lon:-100.38592748, lat:18.11153628}} | 2023-09-27 | 2023-10-31 | 812262.63 | 812262.63 | 812262.63 | 812262.63 | 812262.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-062-2023, contratista:WENDY CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:812262.63, importe_modificado:812262.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2308144/proyecto_INICIO, 2308144/proyecto_PROCESO, 2308144/proyecto_FIN, 2308144/proyecto_PROCESO, 2308144/proyecto_FIN, 2308144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299626 | Proyecto de inversión | 563544.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563544.46, modificado:563544.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE EL CHONTALPAN - 348573 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 348573 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.86, meta_modificada:456.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO CHONTALPÁN, 40370 CHONTALPÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y BRECHA DE LA IGLESIA, ACCESAR A LA LOCALIDAD POR CAMIO RURAL PROVENIENTES DE LA CABEERA MPAL Y AVANZAR POR CALLE IGNACIO, lon:-99.74834113, lat:18.70454052}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 563544.46 | 563544.46 | 563544.46 | 563544.46 | 563544.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-38, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:563544.46, importe_modificado:563544.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.86}} | {2299626/proyecto_INICIO, 2299626/proyecto_PROCESO, 2299626/proyecto_FIN, 2299626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300701 | Proyecto de inversión | 964228 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964228.0, modificado:964228.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA IGLESIA Y COMISARIA, EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN DE GUERRERO - 352482 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 352482 | S | 148 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.5, meta_modificada:1136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:116, direccion:PUEBLO ZACATLÁN DE GUERRERO, 40420 ZACATLÁN DE GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA IGLESIA Y COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, lon:-99.90062681, lat:18.31270157}} | 2023-09-25 | 2023-10-21 | 964228 | 964228 | 964228 | 964228 | 964228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1315, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:964228.0, importe_modificado:964228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.5}} | {2300701/proyecto_PROCESO, 2300701/proyecto_FIN, 2300701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301143 | Proyecto de inversión | 101496.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101496.89, modificado:101496.89}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR, RENATO DESCARTES, C.C.T. 12DJN2870M, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 354234 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 354234 | S | 294 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ZAPOTE PUEBLO EL ZAPOTE, 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLEJON HACIA EL PREESCOLAR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR RENATO DESCARTES DE LA LOCALIDAD DE L ZAPOTE., lon:-99.49492821, lat:17.06190862}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 101496.89 | 101496.89 | 101496.89 | 101496.89 | 101496.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133604, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:101496.89, importe_modificado:101496.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2301143/proyecto_PROCESO, 2301143/proyecto_FIN, 2301143/proyecto_PROCESO, 2301143/proyecto_INICIO, 2301143/proyecto_PROCESO, 2301143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302085 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL PANTEON POBLADO PUEBLO MADERO EL PLAYON ACAPULCO DE JUAREZ - 358106 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 358106 | S | 14 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:927.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO PASANDO POBLADOS LAS TORTOLITAS Y PUEBLO PUENTE, lon:-99.66995238, lat:17.12782606}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/098-2023/AD, contratista:PROYECTOS HOFFEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.33}} | {2302085/proyecto_FIN, 2302085/proyecto_INICIO, 2302085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302477 | Proyecto de inversión | 1459520.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459520.08, modificado:1459520.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TENAMAZAPA ATOTOMIXTLAHUACA DEL KM 5.600 AL 6.600 EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 359856 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 359856 | S | 526 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMIXTLAHUACA - TENAMAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 , TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A TENAMAZAPA Y LA LOCALIDAD DE TOTOM, lon:-98.78162413, lat:17.16609501}} | 2023-04-11 | 2023-05-20 | 1459520.08 | 1459520.08 | 1459520.08 | 1459520.08 | 1459520.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿015¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1459520.08, importe_modificado:1459520.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1200.0}} | {2302477/proyecto_INICIO, 2302477/proyecto_PROCESO, 2302477/proyecto_FIN, 2302477/proyecto_PROCESO, 2302477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302488 | Proyecto de inversión | 762170.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762170.11, modificado:762170.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE METLIXTAPA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 359902 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 359902 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO METLIXTAPA, 40474 METLIXTAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO IXCAPUZALCO - TLANILPA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE METLIXTAPA ENTRE EL CAMINO IXCA, lon:-99.85271955, lat:18.54188847}} | 2023-05-22 | 2023-07-14 | 762170.11 | 762170.11 | 762170.11 | 762170.11 | 762170.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/018/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:762170.11, importe_modificado:762170.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2302488/proyecto_INICIO, 2302488/proyecto_PROCESO, 2302488/proyecto_FIN, 2302488/proyecto_INICIO, 2302488/proyecto_PROCESO, 2302488/proyecto_FIN, 2302488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300131 | Proyecto de inversión | 891014.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891014.71, modificado:891014.71}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, PUEBLITO NUEVO, LAS ANONITAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS. - 350566 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 350566 | S | 420 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.1, meta_modificada:895.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA LAS ANONITAS, 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA RUMBO A LA LOMA DE SAN JUAN Y BRECHA BRECHA RUMBO AL ARROYO LATERAL, BRECHA BRECHA RUMBO AL CANA, lon:-100.57136034, lat:18.20516547}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 891014.71 | 891014.71 | 891014.71 | 891014.71 | 891014.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS02/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:891014.71, importe_modificado:891014.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.1}} | {2300131/proyecto_PROCESO, 2300131/proyecto_INICIO, 2300131/proyecto_PROCESO, 2300131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300141 | Proyecto de inversión | 718527.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718527.76, modificado:718527.76}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. RAUL ISIDRO BURGOS, C.C.T. 12DPR0755Y, EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 350612 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 350612 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ZAPOTE PUEBLO EL ZAPOTE, 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRI, lon:-99.494575, lat:17.06175453}} | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 718527.76 | 718527.76 | 718527.76 | 718527.76 | 718527.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/25, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:718527.76, importe_modificado:718527.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2300141/proyecto_PROCESO, 2300141/proyecto_FIN, 2300141/proyecto_INICIO, 2300141/proyecto_PROCESO, 2300141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305077 | Proyecto de inversión | 1378836.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378836.74, modificado:1378836.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 371481 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 371481 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN MIGUEL TOTOLAPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON Y CALLE IN, lon:-100.39530756, lat:18.15009362}} | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 1378836.74 | 1378836.74 | 1378836.74 | 1378836.74 | 1378836.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-016-2023, contratista:VICETRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1378836.74, importe_modificado:1378836.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2305077/proyecto_FIN, 2305077/proyecto_INICIO, 2305077/proyecto_FIN, 2305077/proyecto_PROCESO, 2305077/proyecto_INICIO, 2305077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305439 | Proyecto de inversión | 550094.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550094.42, modificado:550094.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA IGUALITA, DE LA COLONIA MONTE ALBAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 373165 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 373165 | S | 136 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGUALITA COLONIA MONTE ALBAN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EL PALMAR LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE IGUALITA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y CALLE , lon:-98.57565648, lat:17.53018466}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 550094.42 | 550094.42 | 550094.42 | 550094.42 | 550094.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-094-2023, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:550094.42, importe_modificado:550094.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.0}} | {2305439/proyecto_PROCESO, 2305439/proyecto_INICIO, 2305439/proyecto_FIN, 2305439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305447 | Proyecto de inversión | 2023372.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023372.23, modificado:2023372.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 373180 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 373180 | S | 30818 | 28762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.49, meta_modificada:856.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PASEO CELESTE Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLE M, lon:-98.5702671, lat:17.54775235}} | 2023-06-23 | 2023-08-06 | 2023372.23 | 2023372.23 | 2023372.23 | 2023372.23 | 2023372.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-075-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2023372.23, importe_modificado:2023372.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.49}} | {2305447/proyecto_INICIO, 2305447/proyecto_PROCESO, 2305447/proyecto_FIN, 2305447/proyecto_PROCESO, 2305447/proyecto_FIN, 2305447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299310 | Proyecto de inversión | 1911051.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911051.48, modificado:1911051.48}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO KM 0 000 AL 0 800 EN EL BARRIO DE LA CAMPESINA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 347480 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 347480 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE RENE JUAREZ CISNEROS PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA DESVIACION PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.47859978, lat:16.74280246}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 1911051.48 | 1911051.48 | 1911051.48 | 1911051.48 | 1911051.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N23/2023, contratista:CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1911051.48, importe_modificado:1911051.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2299310/proyecto_INICIO, 2299310/proyecto_PROCESO, 2299310/proyecto_FIN, 2299310/proyecto_INICIO, 2299310/proyecto_FIN, 2299310/proyecto_PROCESO, 2299310/proyecto_FIN, 2299310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306348 | Proyecto de inversión | 502907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502907.84, modificado:502907.84}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 377011 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 377011 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE ESTA RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA., lon:-98.68269667, lat:17.88599184}} | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 502907.84 | 502907.84 | 502907.84 | 502907.84 | 502907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-085/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:502907.84, importe_modificado:502907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2306348/proyecto_INICIO, 2306348/proyecto_PROCESO, 2306348/proyecto_FIN, 2306348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308148 | Proyecto de inversión | 1949745.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949745.2, modificado:1949745.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 384797 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 384797 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN DIEGO, 40816 SAN DIEGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, lon:-101.89619016, lat:18.16924243}} | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 1949745.2 | 1949745.2 | 1949745.2 | 1949745.2 | 1949745.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/032/2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1949745.2, importe_modificado:1949745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2308148/proyecto_INICIO, 2308148/proyecto_FIN, 2308148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308155 | Proyecto de inversión | 1836745.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836745.52, modificado:1836745.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHARACO - 384836 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 384836 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:27, direccion:RANCHERIA CHARACO, 40649 CHARACO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.70202429, lat:18.54226557}} | 2023-08-02 | 2023-09-20 | 1836745.52 | 1836745.52 | 1836745.52 | 1836745.52 | 1836745.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-54, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1836745.52, importe_modificado:1836745.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2308155/proyecto_PROCESO, 2308155/proyecto_INICIO, 2308155/proyecto_FIN, 2308155/proyecto_PROCESO, 2308155/proyecto_INICIO, 2308155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308158 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS POTRANCAS SAN JUAN CHAMACUA - 384843 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 384843 | S | 266 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO LAS POTRANCAS - SAN JUAN CHAMACUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 60 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DEL PANTE, lon:-100.68103116, lat:18.27065661}} | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-093, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2308158/proyecto_INICIO, 2308158/proyecto_FIN, 2308158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308164 | Proyecto de inversión | 1447577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447577.58, modificado:1447577.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO ENTRE CALLES DIEGO RIVERA Y JOSE GUADALUPE POSADA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 384867 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 384867 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.97, meta_modificada:830.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE POSADAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE DIEGO RIVERA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONI, lon:-99.45302367, lat:18.28854833}} | 2023-05-24 | 2023-07-02 | 1447577.58 | 1447577.58 | 1447577.58 | 1447577.58 | 1447577.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-006-2023-AD, contratista:CONSTRUCTORA DONATEAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1447577.58, importe_modificado:1447577.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.97}} | {2308164/proyecto_PROCESO, 2308164/proyecto_FIN, 2308164/proyecto_INICIO, 2308164/proyecto_FIN, 2308164/proyecto_PROCESO, 2308164/proyecto_INICIO, 2308164/proyecto_FIN, 2308164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308168 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC TRAMO DEL POBLADO LLANO LARGO AL POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUAREZ - 384881 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 384881 | S | 789 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUISTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAHUTEMOC EL TRAMO DE LA OBRA COMPRENDE DESDE EL PUENTE DE, lon:-99.81218311, lat:16.80792429}} | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/381-2023/AD, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2308168/proyecto_INICIO, 2308168/proyecto_PROCESO, 2308168/proyecto_FIN, 2308168/proyecto_INICIO, 2308168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299637 | Proyecto de inversión | 2266873.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266873.33, modificado:2266873.33}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAMO KM 0 150 AL KM 0 233, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 348616 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 348616 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA LAS FLORES, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAM, lon:-99.86281037, lat:18.36542224}} | 2023-07-31 | 2023-09-23 | 2266873.33 | 2266873.33 | 2266873.33 | 2266873.33 | 2266873.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1298, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2266873.33, importe_modificado:2266873.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2299637/proyecto_FIN, 2299637/proyecto_PROCESO, 2299637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300339 | Proyecto de inversión | 3289652.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289652.76, modificado:3289652.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 351353 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351353 | S | 632 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOLCUAUTLA, 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIA, lon:-98.94921911, lat:17.78676002}} | 2023-10-06 | 2023-11-21 | 3289652.76 | 3289652.76 | 3289652.76 | 3289652.76 | 3289652.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/32, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:3289652.76, importe_modificado:3289652.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2300339/proyecto_INICIO, 2300339/proyecto_FIN, 2300339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300738 | Proyecto de inversión | 557916.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557916.85, modificado:557916.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA CALTITLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 352600 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 352600 | S | 459 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HACIENDA, CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOS, lon:-98.58659476, lat:17.54494639}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 557916.85 | 557916.85 | 557916.85 | 557916.85 | 557916.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-100-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:557916.85, importe_modificado:557916.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2300738/proyecto_INICIO, 2300738/proyecto_FIN, 2300738/proyecto_PROCESO, 2300738/proyecto_FIN, 2300738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301152 | Proyecto de inversión | 1804486.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804486.72, modificado:1804486.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD RANCHO ZOTICO - 354299 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 354299 | S | 391 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:112, direccion:PUEBLO RANCHO ZOTICO, 39250 RANCHO ZÓTICO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMINO QUECHULTENANGO RANCHO ZOTICO., lon:-99.25380575, lat:17.41970517}} | 2023-10-25 | 2023-11-30 | 1804486.72 | 1804486.72 | 1804486.72 | 1804486.72 | 1804486.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-93, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1804486.72, importe_modificado:1804486.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2301152/proyecto_FIN, 2301152/proyecto_PROCESO, 2301152/proyecto_FIN, 2301152/proyecto_INICIO, 2301152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301160 | Proyecto de inversión | 74702.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74702.16, modificado:74702.16}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA, RAÚL ISIDRO BURGOS, C.C.T. 12DPR0755Y1, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 354338 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 354338 | S | 294 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA AL CENTRO DE SALUD PUEBLO EL ZAPOTE, 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE BRECHA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD Y , EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-99.49459612, lat:17.06192485}} | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 74702.16 | 74702.16 | 74702.16 | 74702.16 | 74702.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133605, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:74702.16, importe_modificado:74702.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2301160/proyecto_PROCESO, 2301160/proyecto_INICIO, 2301160/proyecto_PROCESO, 2301160/proyecto_FIN, 2301160/proyecto_PROCESO, 2301160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302505 | Proyecto de inversión | 677846.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677846.05, modificado:677846.05}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ATENCAHUITES - 359936 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 359936 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.65, meta_modificada:556.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO ATENCAHUITES, 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CAMINO HACIA AYLES, ACCESAR A LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL. HASTA LLEGAR A CALLE DEL CENT, lon:-99.73166061, lat:18.72210796}} | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 677846.05 | 677846.05 | 677846.05 | 677846.05 | 677846.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-29, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:677846.05, importe_modificado:677846.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.65}} | {2302505/proyecto_INICIO, 2302505/proyecto_FIN, 2302505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302516 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL POBLADO SALSIPUEDES ACAPULCO DE JUAREZ - 359965 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 359965 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:510.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SALSIPUEDES, 39936 SALSIPUEDES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CRUCERO AGUAS CALIENTES AMATILLO, PASANDO EL CRUCE DE AGUAS CALIENTES AMATILLO EN LA CALLE PRINCIPA, lon:-99.63286942, lat:16.83329277}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/302-2023/AD, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS A & R29, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.8}} | {2302516/proyecto_PROCESO, 2302516/proyecto_INICIO, 2302516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302520 | Proyecto de inversión | 848595.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848595.66, modificado:848595.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA SALIDA A ZACUALPAN EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLAN - 359976 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 359976 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.42, meta_modificada:776.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE SALIDA A ZACUALPAN PUEBLO JOCOTITLÁN, 40364 JOCOTITLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA A ZACUALPAN Y CALLE A MINA, ACCESAR A LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL AVABZAR POR LA MISMA HAS, lon:-99.75504098, lat:18.6918393}} | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 848595.66 | 848595.66 | 848595.66 | 848595.66 | 848595.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-01, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:848595.66, importe_modificado:848595.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.42}} | {2302520/proyecto_INICIO, 2302520/proyecto_FIN, 2302520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302521 | Proyecto de inversión | 314197.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314197.1, modificado:314197.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VADOS EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO , MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO.. - 359979 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 359979 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO IXCAPUZALCO - AYAHUALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA AYAHUALCO, 40472 AYAHUALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO HACIA AYAHUALCO A LA ALTURA DEL KM 1, lon:-99.7978994, lat:18.57648135}} | 2023-04-28 | 2023-06-23 | 314197.1 | 314197.1 | 314197.1 | 314197.1 | 314197.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/017/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:314197.1, importe_modificado:314197.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2302521/proyecto_INICIO, 2302521/proyecto_PROCESO, 2302521/proyecto_FIN, 2302521/proyecto_INICIO, 2302521/proyecto_PROCESO, 2302521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304019 | Proyecto de inversión | 1085288.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085288.62, modificado:1085288.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL - 366104 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 366104 | S | 602 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y , CALLE DEL PANTEON UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD COMO CONTINUIDAD DEL COLECTOR , lon:-99.78169158, lat:18.40295164}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 1085288.62 | 1085288.62 | 1085288.62 | 1085288.62 | 1085288.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/08, contratista:JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1085288.62, importe_modificado:1085288.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2304019/proyecto_INICIO, 2304019/proyecto_FIN, 2304019/proyecto_PROCESO, 2304019/proyecto_FIN, 2304019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300147 | Proyecto de inversión | 972203.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972203.16, modificado:972203.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO. CALLE 10 DE JUNIO. CALLE SANTA CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 350629 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 350629 | S | 812 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENT, lon:-100.55715594, lat:18.24489101}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 972203.16 | 972203.16 | 972203.16 | 972203.16 | 972203.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ10/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:972203.16, importe_modificado:972203.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2300147/proyecto_INICIO, 2300147/proyecto_FIN, 2300147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304693 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC - 369290 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 369290 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.29, meta_modificada:461.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE CHAPULTEPEC, 39930 LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL CAMINO DE ENTRADA AL POBLADO POTRERO LOMAS SE T, lon:-99.61016929, lat:16.71707298}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/074-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SACRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.29}} | {2304693/proyecto_INICIO, 2304693/proyecto_FIN, 2304693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306356 | Proyecto de inversión | 380520.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380520.4, modificado:380520.4}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS PRINCIPALES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO EL GRANDE. - 377030 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 377030 | S | 754 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2421.9, meta_modificada:2421.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN JERÓNIMO EL GRANDE, 40735 SAN JERÓNIMO EL GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CARRETERA CARRETERA SAN GERONIMO. SAN CRISTOBAL, CALLE VENUSTIANO CARR, lon:-100.50419841, lat:18.21259804}} | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 380520.4 | 380520.4 | 380520.4 | 380520.4 | 380520.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ19/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:380520.4, importe_modificado:380520.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2421.9}} | {2306356/proyecto_INICIO, 2306356/proyecto_FIN, 2306356/proyecto_PROCESO, 2306356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308207 | Proyecto de inversión | 1391494.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391494.47, modificado:1391494.47}} | CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 12DPR0984R DE LA LOCALIDAD DE FLORIDA - 385009 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 385009 | S | 155 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:PUEBLO LA FLORIDA, 40650 LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 22.7 KILÓMETROS DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.61457521, lat:18.66782591}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 1391494.47 | 1391494.47 | 1391494.47 | 1391494.47 | 1391494.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-55, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1391494.47, importe_modificado:1391494.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2308207/proyecto_INICIO, 2308207/proyecto_PROCESO, 2308207/proyecto_FIN, 2308207/proyecto_PROCESO, 2308207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300369 | Proyecto de inversión | 1700455 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700455.0, modificado:1700455.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LOS PARAJES XAMACALA, XILOTEPEC, TZOMPANCUAME Y TLACOMULY, LOCALIDAD DE CHIEPETEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 351404 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 351404 | S | 640 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.1, meta_modificada:1097.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CALLE XAMACALA PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO XILOTEPEC Y CAMINO TZOMPANCUAME, CAMINO TLACOMULY LA OBRA ESTA UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LOS PARAJES DE XACAMALA XILOT, lon:-98.72055004, lat:17.5689113}} | 2023-04-22 | 2023-06-20 | 1700455 | 1700455 | 1700455 | 1700455 | 1700455 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-048-2023, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1700455.0, importe_modificado:1700455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.1}} | {2300369/proyecto_INICIO, 2300369/proyecto_PROCESO, 2300369/proyecto_FIN, 2300369/proyecto_INICIO, 2300369/proyecto_PROCESO, 2300369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300761 | Proyecto de inversión | 435777.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435777.26, modificado:435777.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, PARA EL FRACCIONAMIENTO PORFIRIO LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 352652 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 352652 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA SAN ANTONIO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y , EL CARCAMO SE UBICA SOBRE LA CALLE PROGRESO DE LA COLONIA SAN ANTONIO COMO REFERENCIA AUN LADO DE LA ESCUELA DE ES, lon:-99.52158633, lat:17.1605021}} | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 435777.26 | 435777.26 | 435777.26 | 435777.26 | 435777.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136507, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:435777.26, importe_modificado:435777.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2300761/proyecto_INICIO, 2300761/proyecto_PROCESO, 2300761/proyecto_FIN, 2300761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302131 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ARRECIFE PRIMERA SECCION COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA ACAPULCO DE JUAREZ - 358321 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 358321 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:355.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARRECIFE 1A SECCION 3 S INTERIOR SN COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA, 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZANATE Y CALLE CIRCUITO AMADO NERVO, CALZADA PIE DE LA CUESTA CARRET ACA ZIHUA SOBRE CL, lon:-99.93387285, lat:16.86640746}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/141-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SA-PAU, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.97}} | {2302131/proyecto_PROCESO, 2302131/proyecto_FIN, 2302131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302532 | Proyecto de inversión | 788376.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788376.11, modificado:788376.11}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO - 360009 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 360009 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.3, meta_modificada:812.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO, 40363 SANTIAGO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO MIZCLIAPA, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CARRETERA FEDERAL TAXCOTETIPAC AVANZAR POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A PR, lon:-99.6379219, lat:18.6379795}} | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 788376.11 | 788376.11 | 788376.11 | 788376.11 | 788376.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-40, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:788376.11, importe_modificado:788376.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.3}} | {2302532/proyecto_INICIO, 2302532/proyecto_FIN, 2302532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302915 | Proyecto de inversión | 518282.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518282.15, modificado:518282.15}} | REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 25 A EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 361460 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 361460 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 25A DE IGUALAPA, lon:-98.47429407, lat:16.74044975}} | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 518282.15 | 518282.15 | 518282.15 | 518282.15 | 518282.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N25/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:518282.15, importe_modificado:518282.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2302915/proyecto_INICIO, 2302915/proyecto_PROCESO, 2302915/proyecto_INICIO, 2302915/proyecto_FIN, 2302915/proyecto_INICIO, 2302915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302924 | Proyecto de inversión | 2474490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474490.67, modificado:2474490.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE PESQUERIA. - 361491 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 361491 | S | 266 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.2, meta_modificada:692.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:PUEBLO TECOMATE PESQUERIA, 39960 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS TECOMATE PESQUERIA A 1.60 KM ANTES DE LLEGAR AL , lon:-99.35769644, lat:16.71084559}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2474490.67 | 2474490.67 | 2474490.67 | 2474490.67 | 2474490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/081/2023/INV3, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2474490.67, importe_modificado:2474490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.2}} | {2302924/proyecto_INICIO, 2302924/proyecto_PROCESO, 2302924/proyecto_FIN, 2302924/proyecto_PROCESO, 2302924/proyecto_FIN, 2302924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304295 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL COYUL ARROYO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO PRIETO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 367493 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 367493 | S | 1147 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1431.9, meta_modificada:1431.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL COYUL - ARROYO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO ARROYO PRIETO, 41665 ARROYO PRIETO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL COYUL Y ARROYO PRIETO, lon:-98.310278, lat:17.073369}} | 2023-09-04 | 2023-09-24 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-047-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1431.9}} | {2304295/proyecto_INICIO, 2304295/proyecto_FIN, 2304295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304298 | Proyecto de inversión | 1767664.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767664.43, modificado:1767664.43}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DE TZICAPOTZALTZI ZONTECOMATLÁN DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN, MUNICIPIO DE OLINALÁ GUERRERO. - 367498 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 367498 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZONTECOMATLÁN, 41015 ZONTECOMATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO SAN JOSE ZICATLAN A ZONTECOMATLAN DEL PUNTO CONOCIDO COMO TZICAPOTLALTZI., lon:-98.64307535, lat:17.8729327}} | 2023-08-18 | 2023-09-30 | 1767664.43 | 1767664.43 | 1767664.43 | 1767664.43 | 1767664.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-068/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1767664.43, importe_modificado:1767664.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2304298/proyecto_PROCESO, 2304298/proyecto_INICIO, 2304298/proyecto_FIN, 2304298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304723 | Proyecto de inversión | 1339413.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339413.98, modificado:1339413.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO EN PUENTE VEHICULAR HACIA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO, HASTA EL CADENAMIENTO 170.00, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 369420 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 369420 | S | 418 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.65, meta_modificada:911.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 39960 RANCHO NUEVO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE SITUAS EN EL POBLADO DE RANCHO NUEVO Y TE DIRIJES HACIA LA CANCHA DE POBLADO DOBLAS A LA DERECHA Y TE SIGUES DERECHO A 200 , lon:-99.46980968, lat:16.94395695}} | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 1339413.98 | 1339413.98 | 1339413.98 | 1339413.98 | 1339413.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/086/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1339413.98, importe_modificado:1339413.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.65}} | {2304723/proyecto_PROCESO, 2304723/proyecto_FIN, 2304723/proyecto_PROCESO, 2304723/proyecto_FIN, 2304723/proyecto_INICIO, 2304723/proyecto_PROCESO, 2304723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305502 | Proyecto de inversión | 328298.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328298.54, modificado:328298.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO 058 CLAVE CCT 12EMS0062P, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 373381 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 373381 | S | 951 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUETZALAACALMANI, lon:-98.50491202, lat:16.78856441}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 328298.54 | 328298.54 | 328298.54 | 328298.54 | 328298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/020, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:328298.54, importe_modificado:328298.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2305502/proyecto_PROCESO, 2305502/proyecto_INICIO, 2305502/proyecto_FIN, 2305502/proyecto_PROCESO, 2305502/proyecto_FIN, 2305502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306375 | Proyecto de inversión | 361462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361462.7, modificado:361462.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 377072 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 377072 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA MUNICIPIO DE SAN MIG, lon:-100.41384822, lat:18.16976602}} | 2023-08-17 | 2023-09-04 | 361462.7 | 361462.7 | 361462.7 | 361462.7 | 361462.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-029-2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:361462.7, importe_modificado:361462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:64.0}} | {2306375/proyecto_INICIO, 2306375/proyecto_PROCESO, 2306375/proyecto_FIN, 2306375/proyecto_PROCESO, 2306375/proyecto_FIN, 2306375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306376 | Proyecto de inversión | 765615.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765615.05, modificado:765615.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 377073 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 377073 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERRA RUMBO A VALLE LUZ Y CARRETERA CARRETERA RUMBO A SANTANA DEL AGUILA, CARRETERA CARRETERA RUMBO A, lon:-100.3887157, lat:18.15827633}} | 2023-08-16 | 2023-09-04 | 765615.05 | 765615.05 | 765615.05 | 765615.05 | 765615.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-028-2023, contratista:HUGO EDUARDO DE LA CRUZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:765615.05, importe_modificado:765615.05}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:220.0}} | {2306376/proyecto_INICIO, 2306376/proyecto_PROCESO, 2306376/proyecto_FIN, 2306376/proyecto_PROCESO, 2306376/proyecto_FIN, 2306376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306377 | Proyecto de inversión | 922814.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922814.07, modificado:922814.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN CRISTO DEL BUEN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 377074 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 377074 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.93, meta_modificada:5.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO DEL BUEN CAMINO PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y , CAMINO SACA COSECHA UBICADA EN LA CAPILLA DEL CRISTO DEL BUEN CAMINO UBICADA, lon:-100.39798909, lat:18.15302942}} | 2023-08-26 | 2023-10-02 | 922814.07 | 922814.07 | 922814.07 | 922814.07 | 922814.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-036-2023, contratista:EMMA ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:922814.07, importe_modificado:922814.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.93}} | {2306377/proyecto_INICIO, 2306377/proyecto_PROCESO, 2306377/proyecto_FIN, 2306377/proyecto_PROCESO, 2306377/proyecto_FIN, 2306377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306397 | Proyecto de inversión | 599898.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599898.49, modificado:599898.49}} | REHABILITACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTITLAN, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 377139 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 377139 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:PUEBLO DURAZNOTITLÁN, 41013 DURAZNOTITLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE DURAZNOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.73403, lat:17.87914}} | 2023-09-22 | 2023-10-21 | 599898.49 | 599898.49 | 599898.49 | 599898.49 | 599898.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-086/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:599898.49, importe_modificado:599898.49}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2306397/proyecto_INICIO, 2306397/proyecto_PROCESO, 2306397/proyecto_FIN, 2306397/proyecto_PROCESO, 2306397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306770 | Proyecto de inversión | 555644.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555644.84, modificado:555644.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PARAJE DE COYU BARRANCA, COYU TECOLAPA, EN LA LOCALIDAD DEL COYU, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 378929 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 378929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6144.0, meta_modificada:6144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO COYU - TECOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COYÚ, 41027 COYÚ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE EL COYU A LA BARRANCA Y D, lon:-98.78994933, lat:17.95909473}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 555644.84 | 555644.84 | 555644.84 | 555644.84 | 555644.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-069/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:555644.84, importe_modificado:555644.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6144.0}} | {2306770/proyecto_INICIO, 2306770/proyecto_PROCESO, 2306770/proyecto_FIN, 2306770/proyecto_PROCESO, 2306770/proyecto_FIN, 2306770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308209 | Proyecto de inversión | 1418952.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418952.15, modificado:1418952.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE LA TELESECUNDARIA A LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 385021 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 385021 | S | 307 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8850.0, meta_modificada:8850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:CALLE CALLE HACIA TELESECUNDARIA PUEBLO SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA DEL COSTADO DERECHO D, lon:-100.37718793, lat:18.11120606}} | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 1418952.15 | 1418952.15 | 1418952.15 | 1418952.15 | 1418952.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-063-2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1418952.15, importe_modificado:1418952.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8850.0}} | {2308209/proyecto_INICIO, 2308209/proyecto_PROCESO, 2308209/proyecto_FIN, 2308209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308221 | Proyecto de inversión | 2058183.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058183.05, modificado:2058183.05}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PABLO SUR A CHINACAILA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 385050 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 385050 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.42, meta_modificada:12.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SAN PABLO SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 421 PUEBLO SAN RAFAEL, 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , ES UN CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO SUR QUE FORMA P, lon:-100.43677325, lat:18.00546927}} | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2058183.05 | 2058183.05 | 2058183.05 | 2058183.05 | 2058183.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-065-2023, contratista:ANA REYNA VARGAS ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2058183.05, importe_modificado:2058183.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.42}} | {2308221/proyecto_FIN, 2308221/proyecto_INICIO, 2308221/proyecto_PROCESO, 2308221/proyecto_INICIO, 2308221/proyecto_PROCESO, 2308221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308224 | Proyecto de inversión | 979667.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979667.65, modificado:979667.65}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LAS PARACATAS A LAS COLONIAS Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 385063 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 385063 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:29.67, meta_modificada:29.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:365, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PARACATAS - LAS COLONIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA LAS COLONIAS, 40769 LAS COLONIAS, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO LAS PARACATAS A LAS COLONIAS, lon:-101.105871, lat:18.399987}} | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 979667.65 | 979667.65 | 979667.65 | 979667.65 | 979667.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-35-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:979667.65, importe_modificado:979667.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.67}} | {2308224/proyecto_PROCESO, 2308224/proyecto_FIN, 2308224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299690 | Proyecto de inversión | 398377 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398377.0, modificado:398377.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CORRAL GRANDE TRAMO LOS DOS POSTES AL TEPEHUAJE DE LOS HONGOS, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES - 348760 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 348760 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LOS DOS POSTES - AL TEPEHUAJE DE LOS HONGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 523 PUEBLO COATEPEC DE LOS COSTALES, 40415 COATEPEC COSTALES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECH, lon:-99.7286691, lat:18.33222121}} | 2023-08-21 | 2023-09-09 | 398377 | 398377 | 398377 | 398377 | 398377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1302, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:398377.0, importe_modificado:398377.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {2299690/proyecto_INICIO, 2299690/proyecto_FIN, 2299690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300383 | Proyecto de inversión | 1966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966000.0, modificado:1966000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECANCINGO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 351432 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 351432 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.82, meta_modificada:684.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:CALLE SAN AGUSTIN PUEBLO ALPOYECANCINGO, 41348 ALPOYECANCINGO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ALPOYECANCINGO - SAN JOSE LAGUNAS, LA OBRA ESTA UBICADA ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL DE PUEBLO Y EL CENT, lon:-98.50583053, lat:17.43984562}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1966000 | 1966000 | 1966000 | 1966000 | 1966000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-091-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1966000.0, importe_modificado:1966000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.82}} | {2300383/proyecto_INICIO, 2300383/proyecto_PROCESO, 2300383/proyecto_INICIO, 2300383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300399 | Proyecto de inversión | 3140817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140817.18, modificado:3140817.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA C.C.T. 12DTV0432P FRIDA KAHLO, CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 351462 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 351462 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.45, meta_modificada:246.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 ALMOLONGA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TRAPICHE VIEJO AGUA, lon:-98.93817547, lat:17.70397646}} | 2023-10-07 | 2023-12-09 | 3140817.18 | 3140817.18 | 3140817.18 | 3140817.18 | 3140817.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/33, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:3140817.18, importe_modificado:3140817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.45}} | {2300399/proyecto_INICIO, 2300399/proyecto_FIN, 2300399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300402 | Proyecto de inversión | 1433387.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433387.96, modificado:1433387.96}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 351467 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351467 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 41135 SAN FRANCISCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCONTRAMOS UNA DESVIACION EN LA CUAL GIRAMOS , lon:-98.7772026, lat:17.68827511}} | 2023-10-09 | 2023-11-15 | 1433387.96 | 1433387.96 | 1433387.96 | 1433387.96 | 1433387.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/34, contratista:MARTIN JAIMES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1433387.96, importe_modificado:1433387.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2300402/proyecto_FIN, 2300402/proyecto_PROCESO, 2300402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300774 | Proyecto de inversión | 1827759.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827759.54, modificado:1827759.54}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO, EN LA LOCALIDAD DE CABALLOS. - 352708 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 352708 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:100, direccion:RANCHERIA CABALLOS, 40758 CABALLOS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA EL SALTO Y BRECHA BRECHA HACIA PIZOTLA, BRECHA BRECHA HACIA EL RIO MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO DE CABALLOS QUE SE LOCALIZA, lon:-100.60522059, lat:17.95929222}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1827759.54 | 1827759.54 | 1827759.54 | 1827759.54 | 1827759.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO05/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1827759.54, importe_modificado:1827759.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2300774/proyecto_FIN, 2300774/proyecto_INICIO, 2300774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301194 | Proyecto de inversión | 1030537.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030537.46, modificado:1030537.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 354455 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354455 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.62, meta_modificada:649.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE 30 DE ABRIL PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE 30 DE ABRIL, CAMINO TOTOTEPEC - SAN MIGUELITO LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE 30 DE ABRIL E, lon:-98.58906621, lat:17.42927015}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 1030537.46 | 1030537.46 | 1030537.46 | 1030537.46 | 1030537.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-109-2023, contratista:TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1030537.46, importe_modificado:1030537.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.62}} | {2301194/proyecto_INICIO, 2301194/proyecto_FIN, 2301194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302559 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ONCE DE MARZO COLONIA LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 360096 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 360096 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:405.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA RODOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE ONCE DE MARZO VINIENDO POR LA AVENIDA RUIZ, lon:-99.88544691, lat:16.87057033}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/168-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA RIGYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.08}} | {2302559/proyecto_FIN, 2302559/proyecto_PROCESO, 2302559/proyecto_INICIO, 2302559/proyecto_PROCESO, 2302559/proyecto_INICIO, 2302559/proyecto_PROCESO, 2302559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302572 | Proyecto de inversión | 453619.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453619.3, modificado:453619.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA IGLESIA EN LA DELEGACIÓN DE EL PORTIZUELO EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLAN - 360188 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 360188 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.79, meta_modificada:541.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO JOCOTITLÁN, 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLEJON A DEPOSITO, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL AVANZAR POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A CRUU, lon:-99.75371038, lat:18.6881174}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 453619.3 | 453619.3 | 453619.3 | 453619.3 | 453619.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:453619.3, importe_modificado:453619.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.79}} | {2302572/proyecto_PROCESO, 2302572/proyecto_FIN, 2302572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304059 | Proyecto de inversión | 1723659.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723659.27, modificado:1723659.27}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU POBLADO LOMAS DE SAN JUAN ACAPULCO DE JUAREZ - 366202 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 366202 | S | 248 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.22, meta_modificada:777.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL 60 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPO ACAPULCO Y , CALLE PRINCIPAL GUADALUPANO CARRETERA ACAPULCO CHILPA, lon:-99.80765218, lat:16.98435732}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1723659.27 | 1723659.27 | 1723659.27 | 1723659.27 | 1723659.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/062-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1723659.27, importe_modificado:1723659.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.22}} | {2304059/proyecto_FIN, 2304059/proyecto_INICIO, 2304059/proyecto_PROCESO, 2304059/proyecto_FIN, 2304059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304068 | Proyecto de inversión | 318946.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318946.36, modificado:318946.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 366230 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 366230 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.4, meta_modificada:192.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA A 350.00 MTS APROXIMADAMENTE AL N, lon:-99.82965379, lat:18.13691056}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 318946.36 | 318946.36 | 318946.36 | 318946.36 | 318946.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-033-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:318946.36, importe_modificado:318946.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.4}} | {2304068/proyecto_INICIO, 2304068/proyecto_FIN, 2304068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304076 | Proyecto de inversión | 1995744.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995744.42, modificado:1995744.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 366261 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 366261 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA, 41668 LA CIÉNEGA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO COCHOAPA - BARRANCA DE LA PALMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA A 350 METROS DE CASA MATERIALES LA, lon:-98.44927246, lat:17.17818939}} | 2023-09-01 | 2023-09-22 | 1995744.42 | 1995744.42 | 1995744.42 | 1995744.42 | 1995744.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-043-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1995744.42, importe_modificado:1995744.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2304076/proyecto_INICIO, 2304076/proyecto_PROCESO, 2304076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304330 | Proyecto de inversión | 669535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669535.99, modificado:669535.99}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO COLONIA SAN PEDRO A SAN MARTIN TECORRALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TECORRALES, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 367608 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 367608 | S | 249 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:CALLE SAN PEDRO A TECORRALES PUEBLO TECORRALES, 41014 TECORRALES, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE DE SAN PEDRO A TECORRALES., lon:-98.65410194, lat:17.8978314}} | 2023-09-07 | 2023-10-05 | 669535.99 | 669535.99 | 669535.99 | 669535.99 | 669535.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-078/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:669535.99, importe_modificado:669535.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}} | {2304330/proyecto_INICIO, 2304330/proyecto_PROCESO, 2304330/proyecto_FIN, 2304330/proyecto_PROCESO, 2304330/proyecto_FIN, 2304330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304332 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LOS POCITOS POBLADO EJIDO NUEVO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 367618 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 367618 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE A LOS POCITOS 17 INTERIOR SN PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUMBO A LOS POCITOS Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCCO, CARRETERA QUE CONDUCE AL TREINTA TOMAS LA CARRETERA FED, lon:-99.73868586, lat:16.97644544}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/216-2023/AD, contratista:DESARROILLADORA & INMOBILIARIA DURBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2304332/proyecto_PROCESO, 2304332/proyecto_INICIO, 2304332/proyecto_FIN, 2304332/proyecto_INICIO, 2304332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304749 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS GRO - 369493 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 369493 | S | 1435 | 1165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO SOBRE LA CALLE LIBERTAD CARRETERA NA, lon:-99.88790629, lat:18.51304846}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/011/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2304749/proyecto_INICIO, 2304749/proyecto_PROCESO, 2304749/proyecto_FIN, 2304749/proyecto_INICIO, 2304749/proyecto_FIN, 2304749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304757 | Proyecto de inversión | 2268715.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268715.08, modificado:2268715.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CELSA SALGADO TRAMO CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO Y CALLE GRAL. LEOVIGILDO ALVAREZ, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 369525 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 369525 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.5, meta_modificada:110.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CELSA SALGADO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO Y CALLE GRAL. LEOVIGILDO ALVAREZ, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CELSA S, lon:-99.86222168, lat:18.36590193}} | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 2268715.08 | 2268715.08 | 2268715.08 | 2268715.08 | 2268715.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1303, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2268715.08, importe_modificado:2268715.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.5}} | {2304757/proyecto_FIN, 2304757/proyecto_PROCESO, 2304757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305143 | Proyecto de inversión | 2058315.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058315.19, modificado:2058315.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 371707 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 371707 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN MENDOZA, TERRACERIA A SAN ANTONIO PARA LLEGAR A LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA L, lon:-100.3933696, lat:18.15189878}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 2058315.19 | 2058315.19 | 2058315.19 | 2058315.19 | 2058315.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-015-2023, contratista:JOAN ADALBERTO VELEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2058315.19, importe_modificado:2058315.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1652.0}} | {2305143/proyecto_INICIO, 2305143/proyecto_PROCESO, 2305143/proyecto_FIN, 2305143/proyecto_PROCESO, 2305143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305517 | Proyecto de inversión | 756894.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756894.27, modificado:756894.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS EN EL BARRIO DEL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERERO - 373461 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 373461 | S | 250 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.13, meta_modificada:61.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS BARRIO DEL PANTEÓN, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE VALLE DE ROSAS Y , CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE AZOYU A UN COSTADO DE LA CALLE VALLE DE ROSAS, lon:-98.59865299, lat:16.72884396}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 756894.27 | 756894.27 | 756894.27 | 756894.27 | 756894.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/021, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:756894.27, importe_modificado:756894.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.13}} | {2305517/proyecto_FIN, 2305517/proyecto_INICIO, 2305517/proyecto_FIN, 2305517/proyecto_PROCESO, 2305517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305525 | Proyecto de inversión | 360370.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360370.63, modificado:360370.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A CHACALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 373501 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 373501 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.2, meta_modificada:313.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA, lon:-98.49739915, lat:16.78733564}} | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 360370.63 | 360370.63 | 360370.63 | 360370.63 | 360370.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/022, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:360370.63, importe_modificado:360370.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.2}} | {2305525/proyecto_INICIO, 2305525/proyecto_PROCESO, 2305525/proyecto_FIN, 2305525/proyecto_INICIO, 2305525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306807 | Proyecto de inversión | 394111.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394111.24, modificado:394111.24}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A CASA DE LA SRA. ROMELIA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIELITO - 379171 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 379171 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.1, meta_modificada:469.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:23, direccion:CALLE IGLESIA PUEBLO SAN GABRIELITO, 40373 SAN GABRIELITO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLEJON CASA SRA. ROMELIA, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPL POR CAMINO RURAL AL LLEGAR A LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.69661071, lat:18.68702448}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 394111.24 | 394111.24 | 394111.24 | 394111.24 | 394111.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:394111.24, importe_modificado:394111.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.1}} | {2306807/proyecto_INICIO, 2306807/proyecto_FIN, 2306807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300403 | Proyecto de inversión | 4000070.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000070.28, modificado:4000070.28}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLZINTLA, PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 351468 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351468 | S | 279 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PUEBLO XOCOYOLZINTLA, 41147 XOCOYOLZINTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO , lon:-98.98335324, lat:17.71318055}} | 2023-10-10 | 2023-12-01 | 4000070.28 | 4000070.28 | 4000070.28 | 4000070.28 | 4000070.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/35, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:4000070.28, importe_modificado:4000070.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {2300403/proyecto_PROCESO, 2300403/proyecto_INICIO, 2300403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300405 | Proyecto de inversión | 2443013.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443013.14, modificado:2443013.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD PLANTEL 01, C.C.T. 12EMS0001B, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 351471 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351471 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.38, meta_modificada:471.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DES, lon:-98.93486227, lat:17.71133317}} | 2023-10-11 | 2023-11-06 | 2443013.14 | 2443013.14 | 2443013.14 | 2443013.14 | 2443013.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/36, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2443013.14, importe_modificado:2443013.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.38}} | {2300405/proyecto_INICIO, 2300405/proyecto_PROCESO, 2300405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301218 | Proyecto de inversión | 814477.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814477.54, modificado:814477.54}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBORES DEL PORVENIR C.C.T. 12DPR0324I, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 354614 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354614 | S | 63 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.13, meta_modificada:648.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA SOLEDAD, 41302 LA SOLEDAD, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE MORELOS Y DENTRO DE , lon:-98.6149593, lat:17.54740064}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 814477.54 | 814477.54 | 814477.54 | 814477.54 | 814477.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-112-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:814477.54, importe_modificado:814477.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.13}} | {2301218/proyecto_INICIO, 2301218/proyecto_FIN, 2301218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301223 | Proyecto de inversión | 1035611.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035611.56, modificado:1035611.56}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO GUERRERO - 354632 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354632 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.38, meta_modificada:157.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMO, lon:-98.93345679, lat:17.71433753}} | 2023-10-12 | 2023-11-01 | 1035611.56 | 1035611.56 | 1035611.56 | 1035611.56 | 1035611.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/37, contratista:BERNARDINO MENDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1035611.56, importe_modificado:1035611.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.38}} | {2301223/proyecto_FIN, 2301223/proyecto_PROCESO, 2301223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301235 | Proyecto de inversión | 230473.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230473.15, modificado:230473.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA - 354667 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 354667 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.87, meta_modificada:9.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO PIEDRA BLANCA, 39960 PIEDRA BLANCA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , 3 SACACOSECHAS SE ENCUENTRA A 260 METROS DE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.49863459, lat:16.90873067}} | 2023-10-11 | 2023-10-30 | 230473.15 | 230473.15 | 230473.15 | 230473.15 | 230473.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/127/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:230473.15, importe_modificado:230473.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.87}} | {2301235/proyecto_INICIO, 2301235/proyecto_PROCESO, 2301235/proyecto_FIN, 2301235/proyecto_INICIO, 2301235/proyecto_FIN, 2301235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302185 | Proyecto de inversión | 124361.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124361.11, modificado:124361.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE LA VENCIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 358661 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 358661 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.3, meta_modificada:243.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CALLEJON VENCIDAD 1 PUEBLO SAN ANDRÉS, 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLEJON VENCIDAD 1 Y CALLE VENCIDAD, ACCEDAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL Y AVANZAR POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL CENTTR, lon:-99.60873236, lat:18.6468029}} | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 124361.11 | 124361.11 | 124361.11 | 124361.11 | 124361.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:124361.11, importe_modificado:124361.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.3}} | {2302185/proyecto_INICIO, 2302185/proyecto_FIN, 2302185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302579 | Proyecto de inversión | 1315446.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315446.15, modificado:1315446.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 161.00, COLONIA ALTA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 360235 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 360235 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.59, meta_modificada:662.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALTA VILLA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE HACIA LOMA BONITA, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGADO A LA GASOLINERA QUE ESTA EN LA SALIA EN DIRECCION A LA MUNICIPIO DE LA, lon:-99.38034593, lat:16.7905898}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1315446.15 | 1315446.15 | 1315446.15 | 1315446.15 | 1315446.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/079/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1315446.15, importe_modificado:1315446.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.59}} | {2302579/proyecto_INICIO, 2302579/proyecto_PROCESO, 2302579/proyecto_FIN, 2302579/proyecto_PROCESO, 2302579/proyecto_FIN, 2302579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302583 | Proyecto de inversión | 1732476.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732476.66, modificado:1732476.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ESCUDO NACIONAL C.C.T 12DPR1417E, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE. - 360240 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 360240 | S | 188 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.5, meta_modificada:511.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN JUAN GRANDE, 39960 SAN JUAN GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - ACAPULCO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETRA ACAPULCO SAN MARCOS Y LLEGAS A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN GRANDE EL TECHADO S, lon:-99.56165059, lat:16.76478578}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1732476.66 | 1732476.66 | 1732476.66 | 1732476.66 | 1732476.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/080/2023/AD, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1732476.66, importe_modificado:1732476.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.5}} | {2302583/proyecto_INICIO, 2302583/proyecto_PROCESO, 2302583/proyecto_FIN, 2302583/proyecto_PROCESO, 2302583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302597 | Proyecto de inversión | 1809804.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809804.9, modificado:1809804.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TENAMAZAPA A TOTOMIXTLAHUACA DEL KM 3.320 AL 4.560 EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 360281 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 360281 | S | 816 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TENAMAZAPA - TOTOMIXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 , TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL KM 3.320 AL KM 4.560 COMO REFERENCIA ES EL CRUCERO DE TOTOMIXTLAHU, lon:-98.78124838, lat:17.16712382}} | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 1809804.9 | 1809804.9 | 1809804.9 | 1809804.9 | 1809804.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿026¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1809804.9, importe_modificado:1809804.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} | {2302597/proyecto_INICIO, 2302597/proyecto_FIN, 2302597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305153 | Proyecto de inversión | 674210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674210.05, modificado:674210.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN CAMINO REAL A SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 371727 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 371727 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4332.0, meta_modificada:4332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 030 EJIDO SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , CAMINO SACA COSECHA AL MARGEN D, lon:-100.3870011, lat:18.13497436}} | 2023-08-31 | 2023-10-02 | 674210.05 | 674210.05 | 674210.05 | 674210.05 | 674210.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-040-2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:674210.05, importe_modificado:674210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4332.0}} | {2305153/proyecto_FIN, 2305153/proyecto_PROCESO, 2305153/proyecto_FIN, 2305153/proyecto_PROCESO, 2305153/proyecto_INICIO, 2305153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305156 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 371733 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 371733 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR GUADALUPE VICTORIA 19 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR GUADALUPE VICTORIA Y ANDADOR INSURGENTES, AVENIDA VICENTE GUERRERO VINIENDO POR AVENIDA, lon:-99.84841786, lat:16.89439221}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/589-2023/AD, contratista:GRUPO CARUC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2305156/proyecto_FIN, 2305156/proyecto_PROCESO, 2305156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305157 | Proyecto de inversión | 2811778.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811778.76, modificado:2811778.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO - 371734 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 371734 | S | 311 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD GUERRERENSE PUEBLO QUECHULTENANGO CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE JUAN N ÁLVAREZ SE LOCALIZA EN LA CALLE UNIDAD GUERRERENSE AUN CO, lon:-99.24391841, lat:17.41635697}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2811778.76 | 2811778.76 | 2811778.76 | 2811778.76 | 2811778.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP09-98, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2811778.76, importe_modificado:2811778.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2305157/proyecto_INICIO, 2305157/proyecto_PROCESO, 2305157/proyecto_FIN, 2305157/proyecto_PROCESO, 2305157/proyecto_FIN, 2305157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305550 | Proyecto de inversión | 1888350.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888350.06, modificado:1888350.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERERRO Y EL PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDILLO - 373628 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 373628 | S | 111 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.4, meta_modificada:1155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CALLE HACIA EL PUNTE VEICULAR PUEBLO TAMARINDILLO, 39960 TAMARINDILLO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIJES HACIA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO AVANZAS YA 400 METROS RUMBO AL PUENTE VEICULA, lon:-99.57639831, lat:16.7864311}} | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 1888350.06 | 1888350.06 | 1888350.06 | 1888350.06 | 1888350.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/097/2023/AD, contratista:MACONSME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1888350.06, importe_modificado:1888350.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.4}} | {2305550/proyecto_INICIO, 2305550/proyecto_PROCESO, 2305550/proyecto_FIN, 2305550/proyecto_INICIO, 2305550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305554 | Proyecto de inversión | 460335.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460335.78, modificado:460335.78}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES, CCT 12DJN0364T, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 373633 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 373633 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.08, meta_modificada:115.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE ALDOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRAS AL POBLADO DE LAS MESAS SOBRE LA CARRETERA FEDRAL AYUTLA TIERRA , lon:-99.45657319, lat:17.00891718}} | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 460335.78 | 460335.78 | 460335.78 | 460335.78 | 460335.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/098/2023/AD, contratista:ING. ELPIDIO ALBERTO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:460335.78, importe_modificado:460335.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.08}} | {2305554/proyecto_PROCESO, 2305554/proyecto_INICIO, 2305554/proyecto_PROCESO, 2305554/proyecto_FIN, 2305554/proyecto_INICIO, 2305554/proyecto_PROCESO, 2305554/proyecto_FIN, 2305554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306441 | Proyecto de inversión | 1320265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320265.8, modificado:1320265.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CLAVE. 12KPR1514Q, EN LA LOCALIDAD DE EL TULE. - 377305 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 377305 | S | 56 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA EL TULE, 40751 EL TULE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA HACIENDA SANTA FE Y BRECHA BRECHA HACIA MESA DE CORRALES, BRECHA BRECHA HACIA EL TEPEHUAJE LA OB, lon:-100.65869649, lat:18.03367894}} | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 1320265.8 | 1320265.8 | 1320265.8 | 1320265.8 | 1320265.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDTE04/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1320265.8, importe_modificado:1320265.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2306441/proyecto_INICIO, 2306441/proyecto_FIN, 2306441/proyecto_PROCESO, 2306441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306823 | Proyecto de inversión | 413326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413326.56, modificado:413326.56}} | REHABILITACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACINGO, EN ELMUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 379269 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 379269 | S | 322 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:237, direccion:PUEBLO TEPETLACINGO, 41020 RANCHO DANIEL REYES, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE TEPETLACINGO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.7415441, lat:17.89007159}} | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 413326.56 | 413326.56 | 413326.56 | 413326.56 | 413326.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-098/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:413326.56, importe_modificado:413326.56}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2306823/proyecto_FIN, 2306823/proyecto_PROCESO, 2306823/proyecto_FIN, 2306823/proyecto_PROCESO, 2306823/proyecto_FIN, 2306823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308257 | Proyecto de inversión | 1618424.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618424.66, modificado:1618424.66}} | REHABILOTACION DE RASTRO MUNICIPAL TIPO INSPECCION EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 385179 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 385179 | S | 2448 | 2447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1332.78, meta_modificada:1332.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 40636 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE Y CALLE COLIMA, EL RASTRO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON EN LA COLONIA EL CALVARIO CA, lon:-100.58193269, lat:18.47131306}} | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 1618424.66 | 1618424.66 | 1618424.66 | 1618424.66 | 1618424.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-56, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1618424.66, importe_modificado:1618424.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1332.78}} | {2308257/proyecto_FIN, 2308257/proyecto_PROCESO, 2308257/proyecto_INICIO, 2308257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde a lo establecido en el objeto del gasto, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402308271 | Proyecto de inversión | 822415.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822415.3, modificado:822415.3}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 385218 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 385218 | S | 1475 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE AGUSTIN MELGAR PROYECTO LOCALIZADO EN LA PLAZA, lon:-102.10991795, lat:17.98016292}} | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 822415.3 | 822415.3 | 822415.3 | 822415.3 | 822415.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/034/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:822415.3, importe_modificado:822415.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {2308271/proyecto_INICIO, 2308271/proyecto_FIN, 2308271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308281 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PALO NUEVO - 385246 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 385246 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:370, direccion:CAMINO TRAMO PALO NUEVO - PALO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 INTERIOR SN PUEBLO PALO NUEVO, 40700 PALO NUEVO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.07787783, lat:18.04154275}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-094, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2308281/proyecto_FIN, 2308281/proyecto_PROCESO, 2308281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299748 | Proyecto de inversión | 141967.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141967.31, modificado:141967.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARENAL AL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 348905 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 348905 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA EL ARENAL LA PLATAFORMA, 41917 EL ARENAL (LA PLATAFORMA), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRAS SE UBICA PARTIEDO DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL H, lon:-98.56145828, lat:16.54511409}} | 2023-02-25 | 2023-03-01 | 141967.31 | 141967.31 | 141967.31 | 141967.31 | 141967.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/010, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:141967.31, importe_modificado:141967.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2299748/proyecto_INICIO, 2299748/proyecto_PROCESO, 2299748/proyecto_FIN, 2299748/proyecto_PROCESO, 2299748/proyecto_FIN, 2299748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301246 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE COLONIA DE GUADALUPE, ANEXO DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 354715 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354715 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.25, meta_modificada:795.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:186, direccion:CALLE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE PUEBLO LAS PILAS, 41340 COLONIA DE GUADALUPE, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE PRINC, lon:-98.5041905, lat:17.3723823}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-090-2023, contratista:KARLA GALVEZ SUSANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.25}} | {2301246/proyecto_FIN, 2301246/proyecto_PROCESO, 2301246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301259 | Proyecto de inversión | 1393478.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393478.33, modificado:1393478.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PONIENTE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 354752 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354752 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.46, meta_modificada:426.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DE NOMBRE PONIENTE ENTRE LA C, lon:-98.58385474, lat:17.53795139}} | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 1393478.33 | 1393478.33 | 1393478.33 | 1393478.33 | 1393478.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-124-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1393478.33, importe_modificado:1393478.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.46}} | {2301259/proyecto_INICIO, 2301259/proyecto_PROCESO, 2301259/proyecto_FIN, 2301259/proyecto_INICIO, 2301259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301261 | Proyecto de inversión | 558620.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558620.9, modificado:558620.9}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO GUERRERO - 354760 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354760 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.87, meta_modificada:40.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMO, lon:-98.9335158, lat:17.71465435}} | 2023-10-13 | 2023-11-03 | 558620.9 | 558620.9 | 558620.9 | 558620.9 | 558620.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/38, contratista:MARTIN JAIMES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:558620.9, importe_modificado:558620.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.87}} | {2301261/proyecto_INICIO, 2301261/proyecto_FIN, 2301261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302599 | Proyecto de inversión | 221988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221988.96, modificado:221988.96}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TECOJOCHEN - 360290 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 360290 | S | 170 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO TECOJOCHEN - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO ARROYO TECOJOCHEN, 41700 ARROYO TECOJOCHÉN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ARROYO TECOJ, lon:-98.25862567, lat:16.74321779}} | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 221988.96 | 221988.96 | 221988.96 | 221988.96 | 221988.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:221988.96, importe_modificado:221988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2302599/proyecto_FIN, 2302599/proyecto_INICIO, 2302599/proyecto_PROCESO, 2302599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302610 | Proyecto de inversión | 420258.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420258.64, modificado:420258.64}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA COLONIA NUEVA SALIDA A LAS IGUANAS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 360320 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 360320 | S | 1700 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA NUEVA - SALIDA A LAS IGUANAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA NUEVA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA NUEVA SALIDA A LAS IGUAN, lon:-98.42205803, lat:16.68154238}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 420258.64 | 420258.64 | 420258.64 | 420258.64 | 420258.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:420258.64, importe_modificado:420258.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2302610/proyecto_INICIO, 2302610/proyecto_PROCESO, 2302610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304376 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CUETZALA 2DA ETAPA - 367766 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 367766 | S | 1200 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LA CALZADA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1043.70 M APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA PLAZA JUAREZ DE LA LOCALIDAD DELIMITADA, lon:-99.83652293, lat:18.1261677}} | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-035-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2304376/proyecto_FIN, 2304376/proyecto_INICIO, 2304376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304386 | Proyecto de inversión | 415660.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415660.78, modificado:415660.78}} | REHABILITACION DE OLLAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 367813 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 367813 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:116, direccion:PUEBLO EL CUAJILOTE, 41026 EL CUAJILOTE, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE A LAS A FUERAS DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.93298466, lat:17.91228808}} | 2023-08-09 | 2023-09-02 | 415660.78 | 415660.78 | 415660.78 | 415660.78 | 415660.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-063/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:415660.78, importe_modificado:415660.78}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2304386/proyecto_INICIO, 2304386/proyecto_PROCESO, 2304386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304788 | Proyecto de inversión | 861413.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861413.24, modificado:861413.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPAN - 369972 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 369972 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ACATEMPAN, 40420 ACATEMPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y , lon:-99.88419558, lat:18.31668345}} | 2023-10-16 | 2023-11-25 | 861413.24 | 861413.24 | 861413.24 | 861413.24 | 861413.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1323, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:861413.24, importe_modificado:861413.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2304788/proyecto_PROCESO, 2304788/proyecto_FIN, 2304788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305575 | Proyecto de inversión | 650300.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650300.44, modificado:650300.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE A SANTO DOMINGO A ESPINO BLANCO DEL KM 0.000 AL KM 5.000 - 373669 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 373669 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.01, meta_modificada:5.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO COLOMBIA DE GUADALUPE - ESPINO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 COLONIA SANTO DOMINGO, 41520 ESPINO BLANCO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO A ESPINO BLANCO, LA REHABILITACI, lon:-98.7594184, lat:17.11445348}} | 2023-04-01 | 2023-04-23 | 650300.44 | 650300.44 | 650300.44 | 650300.44 | 650300.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:650300.44, importe_modificado:650300.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.01}} | {2305575/proyecto_INICIO, 2305575/proyecto_PROCESO, 2305575/proyecto_INICIO, 2305575/proyecto_FIN, 2305575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306848 | Proyecto de inversión | 639527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639527.52, modificado:639527.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LATERAL AL INPI, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 379408 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 379408 | S | 406 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RAMON IBARRA PUEBLO OLINALA SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIALES Y PRIVADA OLINKA, CALLE OLINKA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION RAMON IBARRA EN EL BARRIO DE SAN JOSE , lon:-98.7367104, lat:17.77668198}} | 2023-10-23 | 2023-11-18 | 639527.52 | 639527.52 | 639527.52 | 639527.52 | 639527.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-100/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:639527.52, importe_modificado:639527.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {2306848/proyecto_INICIO, 2306848/proyecto_FIN, 2306848/proyecto_PROCESO, 2306848/proyecto_FIN, 2306848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299764 | Proyecto de inversión | 275876.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275876.64, modificado:275876.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 348944 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 348944 | S | 904 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CAJETES Y LOMA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 PUEBLO HUEHUETÁN, 41916 CRUCERO DE HUEHUETÁN [ESCUELA SECUNDARIA J. GARCÍA J.], AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE , lon:-98.56905324, lat:16.63639216}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 275876.64 | 275876.64 | 275876.64 | 275876.64 | 275876.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/011, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:275876.64, importe_modificado:275876.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2299764/proyecto_INICIO, 2299764/proyecto_PROCESO, 2299764/proyecto_FIN, 2299764/proyecto_INICIO, 2299764/proyecto_PROCESO, 2299764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299776 | Proyecto de inversión | 272657.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272657.39, modificado:272657.39}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349000 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349000 | S | 390 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MAXMADI - PARCELA ESCOLAR Y LA HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO MAXMANDI, 41906 MAXMADI, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE MAXMADI HACIA AL LUGAR CONOCI, lon:-98.58725452, lat:16.76564752}} | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 272657.39 | 272657.39 | 272657.39 | 272657.39 | 272657.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/013, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:272657.39, importe_modificado:272657.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.4}} | {2299776/proyecto_INICIO, 2299776/proyecto_PROCESO, 2299776/proyecto_INICIO, 2299776/proyecto_PROCESO, 2299776/proyecto_FIN, 2299776/proyecto_INICIO, 2299776/proyecto_PROCESO, 2299776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299780 | Proyecto de inversión | 222182.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222182.94, modificado:222182.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349015 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349015 | S | 181 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZO - ENTRONQUE EL MACAHUITE A POZA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL CARRIZO, 41910 EL CARRIZO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO HA, lon:-98.62566305, lat:16.68196895}} | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 222182.94 | 222182.94 | 222182.94 | 222182.94 | 222182.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/014, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:222182.94, importe_modificado:222182.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.2}} | {2299780/proyecto_INICIO, 2299780/proyecto_FIN, 2299780/proyecto_INICIO, 2299780/proyecto_FIN, 2299780/proyecto_PROCESO, 2299780/proyecto_FIN, 2299780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299785 | Proyecto de inversión | 158214.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158214.79, modificado:158214.79}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO DE AZOYU AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349025 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349025 | S | 1020 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AZOYU - RIO QUETZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 COLONIA ORIENTE, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU RUMBO AL RIO QUETZALA, lon:-98.59276839, lat:16.7341129}} | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 158214.79 | 158214.79 | 158214.79 | 158214.79 | 158214.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/015, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:158214.79, importe_modificado:158214.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2299785/proyecto_INICIO, 2299785/proyecto_PROCESO, 2299785/proyecto_FIN, 2299785/proyecto_INICIO, 2299785/proyecto_FIN, 2299785/proyecto_PROCESO, 2299785/proyecto_FIN, 2299785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301285 | Proyecto de inversión | 1390391.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390391.76, modificado:1390391.76}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 354836 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354836 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:151, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA TLAQUILCINGO, 41157 VISTA HERMOSA TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERD, lon:-98.92113606, lat:17.85937362}} | 2023-10-23 | 2023-11-29 | 1390391.76 | 1390391.76 | 1390391.76 | 1390391.76 | 1390391.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/40, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1390391.76, importe_modificado:1390391.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2301285/proyecto_INICIO, 2301285/proyecto_FIN, 2301285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302242 | Proyecto de inversión | 2439198.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439198.51, modificado:2439198.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO, DEL CADENAMIENTO 180.00 AL CADENAMIENTO 364.00, HASTA FRENTE AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, COLONIA EL ATERRIZAJE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 358868 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 358868 | S | 904 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.74, meta_modificada:1525.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA. LLEGAS AL SAN MARCOS Y SOBRE EL BOLEVAR LAS PALMAS TE VAS DERECHO HASTA LLEGAR AL PANTEON VIEJO GIRAS A , lon:-99.37716751, lat:16.79605353}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 2439198.51 | 2439198.51 | 2439198.51 | 2439198.51 | 2439198.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/078/2023/INV3, contratista:CYDAMI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2439198.51, importe_modificado:2439198.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.74}} | {2302242/proyecto_INICIO, 2302242/proyecto_FIN, 2302242/proyecto_PROCESO, 2302242/proyecto_FIN, 2302242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302635 | Proyecto de inversión | 1105590.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105590.91, modificado:1105590.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VARGAS, EN LA LOCALIDAD TLALAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 360380 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 360380 | S | 194 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE VARGAS PUEBLO TLALAPA, 39204 TLALAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, CALLE QUE DIRIGE A LA ESCULA PRIMARIA, lon:-99.11495683, lat:16.98075099}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 1105590.91 | 1105590.91 | 1105590.91 | 1105590.91 | 1105590.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/107/2023-AD, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS VARGAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1105590.91, importe_modificado:1105590.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2302635/proyecto_FIN, 2302635/proyecto_PROCESO, 2302635/proyecto_FIN, 2302635/proyecto_PROCESO, 2302635/proyecto_INICIO, 2302635/proyecto_PROCESO, 2302635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302639 | Proyecto de inversión | 1155985.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155985.54, modificado:1155985.54}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ARCELIA EL AMACUAHUITL, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO. - 360397 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 360397 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARCELIA - AMACUAHUITL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 006 + 300 PUEBLO EL AMACUAHUITL, 40511 PUERTO DE PALAPA, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DEL TRAMO ARCELIAAMACUAHUITL . CON 6.30 KM DE REHABILITAC, lon:-100.275202, lat:18.280753}} | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 1155985.54 | 1155985.54 | 1155985.54 | 1155985.54 | 1155985.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/041/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1155985.54, importe_modificado:1155985.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.3}} | {2302639/proyecto_FIN, 2302639/proyecto_PROCESO, 2302639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303084 | Proyecto de inversión | 1048493.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048493.6, modificado:1048493.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 362243 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 362243 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE LA GLORIETA AZOYÚ, lon:-98.63539509, lat:16.62898238}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 1048493.6 | 1048493.6 | 1048493.6 | 1048493.6 | 1048493.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0035, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1048493.6, importe_modificado:1048493.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2303084/proyecto_PROCESO, 2303084/proyecto_INICIO, 2303084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303085 | Proyecto de inversión | 931476.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931476.07, modificado:931476.07}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, INICIANDO A UNA DISTANCIA DE 60.00 M DE LA CALLE EL LIBRAMIENTO, COLONIA JARDÍN, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES. - 362246 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 362246 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:PUEBLO LAS CRUCES, 39970 LAS CRUCES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE EL LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 290 M DE LA ENTRADA DEL POBLADO SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO TE DIRIJES A LAS DERECHA Y A 65 M SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.44542003, lat:16.97062475}} | 2023-05-30 | 2023-07-08 | 931476.07 | 931476.07 | 931476.07 | 931476.07 | 931476.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/082/2023/AD, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:931476.07, importe_modificado:931476.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2303085/proyecto_PROCESO, 2303085/proyecto_INICIO, 2303085/proyecto_FIN, 2303085/proyecto_PROCESO, 2303085/proyecto_FIN, 2303085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304132 | Proyecto de inversión | 1879231.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879231.74, modificado:1879231.74}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO ACATLÁN DEL RÍO LAS VINATAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 366423 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 366423 | S | 590 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO ACATLÁN DEL RÍO - LAS VINATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA LAS VINATAS, 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA TIENE UNA EXTENCION DE 16 KM DE DISTANCI, lon:-99.85296273, lat:17.85900493}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 1879231.74 | 1879231.74 | 1879231.74 | 1879231.74 | 1879231.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-115, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1879231.74, importe_modificado:1879231.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2304132/proyecto_INICIO, 2304132/proyecto_FIN, 2304132/proyecto_PROCESO, 2304132/proyecto_FIN, 2304132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304137 | Proyecto de inversión | 5325004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325004.1, modificado:5325004.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 366440 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 366440 | S | 545 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2209.9, meta_modificada:2209.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO PRIETO, 41665 ARROYO PRIETO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ARROYO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.310278, lat:17.073369}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 5325004.1 | 5325004.1 | 5325004.1 | 5325004.1 | 5325004.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-044-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OTLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:5325004.1, importe_modificado:5325004.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.9}} | {2304137/proyecto_INICIO, 2304137/proyecto_FIN, 2304137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304139 | Proyecto de inversión | 910994.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910994.4, modificado:910994.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO CUETZALA TOMIXTLAHUACAN 2DA ETAPA - 366445 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 366445 | S | 134 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE A TOMIXTLAHUACAN PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LA CALZADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1027.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-99.83585103, lat:18.12721538}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 910994.4 | 910994.4 | 910994.4 | 910994.4 | 910994.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-032-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:910994.4, importe_modificado:910994.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2304139/proyecto_INICIO, 2304139/proyecto_FIN, 2304139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304388 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO. - 367822 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 367822 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2239.0, meta_modificada:2239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - YOLOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, TERRACERIA YO, lon:-100.15854116, lat:17.82226432}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SMT-001-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2239.0}} | {2304388/proyecto_INICIO, 2304388/proyecto_PROCESO, 2304388/proyecto_FIN, 2304388/proyecto_PROCESO, 2304388/proyecto_FIN, 2304388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304819 | Proyecto de inversión | 2070255.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070255.76, modificado:2070255.76}} | REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO A EL POCHOTE TRAMO DE LA REFORMA A AGUA COLORADA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 370503 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 370503 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO EL POCHOTE - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LA REFORMA, 40469 LA REFORMA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - IXCAPUZALCO Y CARRETERA TRAM, lon:-99.93341335, lat:18.44338565}} | 2023-04-21 | 2023-07-14 | 2070255.76 | 2070255.76 | 2070255.76 | 2070255.76 | 2070255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/015/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2070255.76, importe_modificado:2070255.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2304819/proyecto_INICIO, 2304819/proyecto_PROCESO, 2304819/proyecto_FIN, 2304819/proyecto_INICIO, 2304819/proyecto_PROCESO, 2304819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304827 | Proyecto de inversión | 504084.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504084.54, modificado:504084.54}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DES0002T, EN LA COLONIA CENTRO - 370521 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 370521 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12DES0002T, E, lon:-99.87311038, lat:18.37036826}} | 2023-10-09 | 2023-11-04 | 504084.54 | 504084.54 | 504084.54 | 504084.54 | 504084.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1322, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:504084.54, importe_modificado:504084.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2304827/proyecto_INICIO, 2304827/proyecto_FIN, 2304827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305588 | Proyecto de inversión | 982220.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982220.6, modificado:982220.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, INICIANDO A UNA DISTANCIA DE 35.00 METROS DE LA CAPILLA, RUMBO HACIA A RANCHO VIEJO, HASTA EL CADENAMIENTO 100.00 M, EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA. - 373705 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 373705 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.29, meta_modificada:731.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MOCTEZUMA, 39967 MOCTEZUMA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA LLEGAS AL POBLADO DE MOCTEZUMA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y A 500 METROS EN DIRECCION AL TECHADO DE LA COMUNIDAD AHI S, lon:-99.28820587, lat:16.83505207}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 982220.6 | 982220.6 | 982220.6 | 982220.6 | 982220.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/099/2023/AD, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BALAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:982220.6, importe_modificado:982220.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.29}} | {2305588/proyecto_INICIO, 2305588/proyecto_PROCESO, 2305588/proyecto_INICIO, 2305588/proyecto_FIN, 2305588/proyecto_PROCESO, 2305588/proyecto_FIN, 2305588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305590 | Proyecto de inversión | 678955.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678955.42, modificado:678955.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 373711 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 373711 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.8, meta_modificada:328.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA TEMIXCOTEPEC, 41507 ALACATLATZALA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA Y CARRETERA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO P, lon:-98.63468486, lat:17.28648957}} | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 678955.42 | 678955.42 | 678955.42 | 678955.42 | 678955.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/45, contratista:ALFREDO FLORES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:678955.42, importe_modificado:678955.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.8}} | {2305590/proyecto_INICIO, 2305590/proyecto_PROCESO, 2305590/proyecto_FIN, 2305590/proyecto_PROCESO, 2305590/proyecto_FIN, 2305590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305591 | Proyecto de inversión | 460339.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460339.18, modificado:460339.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, COL. EL DRAGO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 373712 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 373712 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR EL DRAGO COLONIA COL. EL DRAGO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLEJON EL DRAGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL DRAGO COMO REFERENC, lon:-99.52478395, lat:17.16939365}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 460339.18 | 460339.18 | 460339.18 | 460339.18 | 460339.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/33, contratista:ORBELIN SANTIAGO BUENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:460339.18, importe_modificado:460339.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2305591/proyecto_INICIO, 2305591/proyecto_PROCESO, 2305591/proyecto_INICIO, 2305591/proyecto_FIN, 2305591/proyecto_PROCESO, 2305591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305596 | Proyecto de inversión | 999920.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999920.34, modificado:999920.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA COMUNIDAD LOS LETRADOS - 373724 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 373724 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LETRADOS, 40900 LOS LETRADOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS LETRADOS UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUER, lon:-100.54962178, lat:17.4096819}} | 2023-09-08 | 2023-10-29 | 999920.34 | 999920.34 | 999920.34 | 999920.34 | 999920.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/062-2023/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:999920.34, importe_modificado:999920.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {2305596/proyecto_PROCESO, 2305596/proyecto_FIN, 2305596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305600 | Proyecto de inversión | 729096.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729096.83, modificado:729096.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO LOS MENDOZA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 373754 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 373754 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS MENDOZA COLONIA SAN JOSÉ, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NACIONES UNIDAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. SAN JOSE COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA GASOLINERIA, lon:-99.53107871, lat:17.16748203}} | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 729096.83 | 729096.83 | 729096.83 | 729096.83 | 729096.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/38, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:729096.83, importe_modificado:729096.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2305600/proyecto_PROCESO, 2305600/proyecto_FIN, 2305600/proyecto_INICIO, 2305600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306482 | Proyecto de inversión | 812702.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812702.96, modificado:812702.96}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MEXTIOPAN MEXTIOPAM, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 377519 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 377519 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:PUEBLO MEXTIOPAM MEXTIOPA, 41016 MEXTIOPAM (MEXTIOPA), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN DIFERENTES DEOMICILIOS SEÑALADOS CON MARCADORES EN EL APARTADO DE IDENTIFICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO DENTRO DE LA LOCALID, lon:-98.71913672, lat:17.82572196}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 812702.96 | 812702.96 | 812702.96 | 812702.96 | 812702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-076/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:812702.96, importe_modificado:812702.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2306482/proyecto_INICIO, 2306482/proyecto_PROCESO, 2306482/proyecto_FIN, 2306482/proyecto_PROCESO, 2306482/proyecto_FIN, 2306482/proyecto_INICIO, 2306482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306484 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUICO EN CALLE PRINCIPAL - 377523 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 377523 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.5, meta_modificada:578.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:150, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MANCHON DE AMUCO, 40700 MANCHÓN DE AMUCO (LLANO DE GUADALUPE), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDA DE DOÑA JUANA, lon:-100.65312833, lat:18.29772599}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-087, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.5}} | {2306484/proyecto_PROCESO, 2306484/proyecto_FIN, 2306484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299789 | Proyecto de inversión | 104139.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104139.97, modificado:104139.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349037 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349037 | S | 309 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE LA FUENTE - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE EL ZAPOTE, 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL, lon:-98.62530249, lat:16.72567906}} | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 104139.97 | 104139.97 | 104139.97 | 104139.97 | 104139.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/016, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:104139.97, importe_modificado:104139.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2299789/proyecto_INICIO, 2299789/proyecto_PROCESO, 2299789/proyecto_FIN, 2299789/proyecto_PROCESO, 2299789/proyecto_FIN, 2299789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299791 | Proyecto de inversión | 169515.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169515.85, modificado:169515.85}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349046 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349046 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO JUCHITAN-AZOYU - LOMAS DEL VIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LOMAS DEL VIDAL EL VIDAL, 41910 LOMAS DEL VIDAL (EL VIDAL), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL ENTRONQUE AZO, lon:-98.61570149, lat:16.68812577}} | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 169515.85 | 169515.85 | 169515.85 | 169515.85 | 169515.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:169515.85, importe_modificado:169515.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2299791/proyecto_INICIO, 2299791/proyecto_PROCESO, 2299791/proyecto_FIN, 2299791/proyecto_PROCESO, 2299791/proyecto_FIN, 2299791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299792 | Proyecto de inversión | 90408.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90408.44, modificado:90408.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349059 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349059 | S | 154 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LA PELOTA - RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA LA PELOTA, 41910 LA PELOTA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA PELOTA HACIA EL LUG, lon:-98.63741268, lat:16.67080007}} | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 90408.44 | 90408.44 | 90408.44 | 90408.44 | 90408.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:90408.44, importe_modificado:90408.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2299792/proyecto_INICIO, 2299792/proyecto_PROCESO, 2299792/proyecto_FIN, 2299792/proyecto_PROCESO, 2299792/proyecto_FIN, 2299792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299793 | Proyecto de inversión | 300816.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300816.9, modificado:300816.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349076 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349076 | S | 365 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO EL PUENTE - ENTRONQUE EL MACAHUITE A POZA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 PUEBLO SAN ISIDRO EL PUENTE EL PUENTE, 41910 SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE, lon:-98.62535496, lat:16.65519815}} | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 300816.9 | 300816.9 | 300816.9 | 300816.9 | 300816.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/012, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:300816.9, importe_modificado:300816.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2299793/proyecto_INICIO, 2299793/proyecto_PROCESO, 2299793/proyecto_FIN, 2299793/proyecto_PROCESO, 2299793/proyecto_FIN, 2299793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299794 | Proyecto de inversión | 145230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145230.0, modificado:145230.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS E.C. AZOYU MAXMADI A CERRO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 349083 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 349083 | S | 309 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE LA FUENTE - CERRO GRANDE Y AL ENTRONQUE AZOYU-MAXMADI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE EL ZAPOTE, 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ GUERRERO ENTRE , lon:-98.61792105, lat:16.73830141}} | 2023-03-14 | 2023-03-18 | 145230 | 145230 | 145230 | 145230 | 145230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:145230.0, importe_modificado:145230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2299794/proyecto_PROCESO, 2299794/proyecto_FIN, 2299794/proyecto_INICIO, 2299794/proyecto_FIN, 2299794/proyecto_INICIO, 2299794/proyecto_PROCESO, 2299794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300926 | Proyecto de inversión | 699530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699530.05, modificado:699530.05}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE EN LA COLONIA YOPITZINGO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 353375 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 353375 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TEPUENTE COLONIA YOPITZINGO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL HOSPITAL GENERAL, lon:-99.10264922, lat:16.95735049}} | 2023-10-23 | 2023-11-18 | 699530.05 | 699530.05 | 699530.05 | 699530.05 | 699530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/173/2023-AD, contratista:JULIA PARRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:699530.05, importe_modificado:699530.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {2300926/proyecto_PROCESO, 2300926/proyecto_FIN, 2300926/proyecto_INICIO, 2300926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301295 | Proyecto de inversión | 3078757.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078757.86, modificado:3078757.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YUPITEPEC PRIMERA ETAPA 0 000 AL 1 465, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 354879 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354879 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12662.2, meta_modificada:12662.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:PUEBLO YUPITEPEC, 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCHUTLA NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, lon:-98.93067076, lat:17.66592338}} | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 3078757.86 | 3078757.86 | 3078757.86 | 3078757.86 | 3078757.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/41, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:3078757.86, importe_modificado:3078757.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12662.2}} | {2301295/proyecto_FIN, 2301295/proyecto_PROCESO, 2301295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301305 | Proyecto de inversión | 883186.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883186.1, modificado:883186.1}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL AGUACATE, CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 354915 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354915 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.44, meta_modificada:75.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO COLONIA EL AGUACATE, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TRAPICHE VIEJO A, lon:-98.93112721, lat:17.71143194}} | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 883186.1 | 883186.1 | 883186.1 | 883186.1 | 883186.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/43, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:883186.1, importe_modificado:883186.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.44}} | {2301305/proyecto_INICIO, 2301305/proyecto_FIN, 2301305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304420 | Proyecto de inversión | 506512.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506512.5, modificado:506512.5}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LOS MANANTIALES DE LA LOCALIDAD DE XIXILA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 367968 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 367968 | S | 163 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:20, direccion:PUEBLO XIXILA, 41027 EL TECORRAL, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE XIXILA EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.84376412, lat:17.95435075}} | 2023-08-13 | 2023-09-09 | 506512.5 | 506512.5 | 506512.5 | 506512.5 | 506512.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-064/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:506512.5, importe_modificado:506512.5}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2304420/proyecto_INICIO, 2304420/proyecto_FIN, 2304420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304848 | Proyecto de inversión | 977539.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977539.75, modificado:977539.75}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION. - 370629 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 370629 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:246.23, meta_modificada:246.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:RANCHERIA LA UNION, 39960 LA UNIÓN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE SITUAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE LA UNION Y TE DIRIGES A LA COMISARIA A UNOS 30 METROS DE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.56996844, lat:17.00717007}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 977539.75 | 977539.75 | 977539.75 | 977539.75 | 977539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/087/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:977539.75, importe_modificado:977539.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:246.23}} | {2304848/proyecto_PROCESO, 2304848/proyecto_INICIO, 2304848/proyecto_FIN, 2304848/proyecto_PROCESO, 2304848/proyecto_FIN, 2304848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304854 | Proyecto de inversión | 912730.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912730.88, modificado:912730.88}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL KM 21 500 TRAMO LA ESCUELITA A LA ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DOLORES - 370652 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 370652 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCUELITA - LA ALCANTARILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO DOLORES, 40407 DOLORES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL KM 21500 TRAMO LA ESCU, lon:-100.00469031, lat:18.51643549}} | 2023-10-23 | 2023-12-02 | 912730.88 | 912730.88 | 912730.88 | 912730.88 | 912730.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1324, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:912730.88, importe_modificado:912730.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2304854/proyecto_PROCESO, 2304854/proyecto_INICIO, 2304854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305608 | Proyecto de inversión | 580928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580928.0, modificado:580928.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO ARROYO FRIO EL MORENO CORDON GRANDE - 373784 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 373784 | S | 251 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:53, direccion:CALLE RUTA EL MORENO A CORDON GRANDE RANCHERIA EL MORENO, 40900 EL MORENO (RUBÉN FIGUEROA), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , RUTA DE LA COMUNIDAD EL MORENO AL CORDON GRANDE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPAN D, lon:-100.58735342, lat:17.40347968}} | 2023-03-07 | 2023-04-05 | 580928 | 580928 | 580928 | 580928 | 580928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/087-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:580928.0, importe_modificado:580928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2305608/proyecto_INICIO, 2305608/proyecto_FIN, 2305608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305621 | Proyecto de inversión | 1485961.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485961.1, modificado:1485961.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA SAN LUIS DE LA LOMA A EL AGUACATE - 373809 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 373809 | S | 204 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:280, direccion:CALLE RUTA SAN LUIS DE LA LOMA A EL AGUACATE RANCHERIA EL GUAYABO, 40900 EL GUAYABO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , POBLADOS SOBRE LA RUTA DE CAMINO DE TERRACERIA DE SAN LUIS DE LA LOMA AL POBLADO DE EL AGUACATE UBIC, lon:-100.88100009, lat:17.37406332}} | 2023-08-08 | 2023-09-28 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/089-2023/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1485961.1, importe_modificado:1485961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2305621/proyecto_INICIO, 2305621/proyecto_PROCESO, 2305621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306505 | Proyecto de inversión | 1280320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280320.6, modificado:1280320.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE. 12KPR1514Q, EN LA LOCALIDAD DE EL TULE. - 377586 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 377586 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA EL TULE, 40751 EL TULE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA HACIENDA SANTA FE Y BRECHA BRECHA HACIA MESA DE CORRALES, BRECHA BRECHA HACIA EL TEPEHUAJE LA OB, lon:-100.6587162, lat:18.03366889}} | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 1280320.6 | 1280320.6 | 1280320.6 | 1280320.6 | 1280320.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDCD04/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1280320.6, importe_modificado:1280320.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2306505/proyecto_FIN, 2306505/proyecto_INICIO, 2306505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308335 | Proyecto de inversión | 352172.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352172.4, modificado:352172.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 385425 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 385425 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion:PUEBLO PALOS ALTOS PALOS ALTOS DOS, 40780 PALOS ALTOS (PALOS ALTOS DOS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTAANA DEL AGUILA Y CALLE COLONIA DEL PEDREGAL, LA LOCACALIDAD DONDE SE , lon:-100.39038577, lat:18.17503353}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 352172.4 | 352172.4 | 352172.4 | 352172.4 | 352172.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-030-2023, contratista:WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:352172.4, importe_modificado:352172.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}} | {2308335/proyecto_INICIO, 2308335/proyecto_PROCESO, 2308335/proyecto_INICIO, 2308335/proyecto_PROCESO, 2308335/proyecto_FIN, 2308335/proyecto_INICIO, 2308335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308341 | Proyecto de inversión | 220300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220300.0, modificado:220300.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 385449 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 385449 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CARRETERA AJUCHITLAN DEL PROGRESO. COYUCA DE CATALAN, CALLE MARIANO MATAMOROS LOS TRABAJOS SE REALIZARON, lon:-100.5577401, lat:18.24250052}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 220300 | 220300 | 220300 | 220300 | 220300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/ELE01/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:220300.0, importe_modificado:220300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2308341/proyecto_PROCESO, 2308341/proyecto_FIN, 2308341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300504 | Proyecto de inversión | 725900.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.51, modificado:725900.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO ORIENTAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 351799 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 351799 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO POTRERO ORIENTAL, 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO QUE SE ENCUEBTRA, lon:-99.49710128, lat:17.16296222}} | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 725900.51 | 725900.51 | 725900.51 | 725900.51 | 725900.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/28, contratista:ADRIAN GARCIA DELOYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:725900.51, importe_modificado:725900.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:405.0}} | {2300504/proyecto_FIN, 2300504/proyecto_INICIO, 2300504/proyecto_PROCESO, 2300504/proyecto_INICIO, 2300504/proyecto_PROCESO, 2300504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300933 | Proyecto de inversión | 962087.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962087.32, modificado:962087.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LOMA LINDA - 353394 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 353394 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE FRESNOS Y , CALLE LIBRAMIENTO ACCESO AL CENTRO DE LA COLONIA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.78222918, lat:18.40819828}} | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 962087.32 | 962087.32 | 962087.32 | 962087.32 | 962087.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/05, contratista:GRUPO AIGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:962087.32, importe_modificado:962087.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2300933/proyecto_INICIO, 2300933/proyecto_FIN, 2300933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300951 | Proyecto de inversión | 288466.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288466.02, modificado:288466.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PLAN GRANDE. - 353458 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 353458 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.9, meta_modificada:12.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO PLAN GRANDE - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO + RANCHERIA PLAN GRANDE, 39960 PLAN GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EN EL EL POBLADO DE PLAN GRANDE EN EL CUAL ESTA LA OBRA PASAS POR LA CA, lon:-99.50152988, lat:17.02850523}} | 2023-08-11 | 2023-09-09 | 288466.02 | 288466.02 | 288466.02 | 288466.02 | 288466.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/114/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:288466.02, importe_modificado:288466.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.9}} | {2300951/proyecto_INICIO, 2300951/proyecto_PROCESO, 2300951/proyecto_FIN, 2300951/proyecto_INICIO, 2300951/proyecto_PROCESO, 2300951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301315 | Proyecto de inversión | 612936.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612936.51, modificado:612936.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 354952 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354952 | S | 284 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:PUEBLO XITOPONTLA, 41135 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LL, lon:-98.84266216, lat:17.71150059}} | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 612936.51 | 612936.51 | 612936.51 | 612936.51 | 612936.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/44, contratista:BERNARDINO MENDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:612936.51, importe_modificado:612936.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2301315/proyecto_INICIO, 2301315/proyecto_FIN, 2301315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301317 | Proyecto de inversión | 598342.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598342.34, modificado:598342.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 354973 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354973 | S | 632 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.15, meta_modificada:238.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE PROLONGACION PUEBLO TECOLCUAUTLA, 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZ, lon:-98.94869742, lat:17.78647397}} | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 598342.34 | 598342.34 | 598342.34 | 598342.34 | 598342.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/45, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:598342.34, importe_modificado:598342.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.15}} | {2301317/proyecto_INICIO, 2301317/proyecto_FIN, 2301317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301330 | Proyecto de inversión | 669356.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669356.7, modificado:669356.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AYOQUILAPA TEONOXTLA - 355019 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 355019 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO AYOQUILAPA - TEONOXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 20 PUEBLO TEONOXTLA, 41134 AYOQUILAPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO AYOQUILAPA Y CAMINO TEONOXTLA, SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CA, lon:-98.87431327, lat:17.68502377}} | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 669356.7 | 669356.7 | 669356.7 | 669356.7 | 669356.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:669356.7, importe_modificado:669356.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2301330/proyecto_INICIO, 2301330/proyecto_FIN, 2301330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303144 | Proyecto de inversión | 3276102.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276102.27, modificado:3276102.27}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 362497 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 362497 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 40690 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN CALLE , lon:-100.39898544, lat:18.31776036}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 3276102.27 | 3276102.27 | 3276102.27 | 3276102.27 | 3276102.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:3276102.27, importe_modificado:3276102.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {2303144/proyecto_INICIO, 2303144/proyecto_FIN, 2303144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304194 | Proyecto de inversión | 1379472 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379472.0, modificado:1379472.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE HUAJOJUTLA, RANCHO VIEJO Y LA QUEBRADORA EN TAXCO DE ALARCÓN - 367020 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 367020 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:CALLE A 100 M DEL PUENTE HUAJOJUTLA RANCHERIA HUAJOJUTLA, 40301 HUAJOJUTLA (EL AZUL), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A 100 M DEL PUENTE HUAJOJUTLA SOBRE LA CALLE DE TERRACERÍA AL FRENTE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD Y CAMIN, lon:-99.57175554, lat:18.57756502}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1379472 | 1379472 | 1379472 | 1379472 | 1379472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16044, contratista:FEDERICO FERMIN GONZALEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1379472.0, importe_modificado:1379472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2304194/proyecto_INICIO, 2304194/proyecto_PROCESO, 2304194/proyecto_FIN, 2304194/proyecto_PROCESO, 2304194/proyecto_FIN, 2304194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304202 | Proyecto de inversión | 695026.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695026.41, modificado:695026.41}} | REHABILITACION DE CAMINO DE CRUCERO SAN ISIDRO ARROYO PRIETO TRAMO KM 0.000 AL KM 10.000 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 367037 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 367037 | S | 591 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO SAN ISIDRO - ARROYO PRIETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 PUEBLO ARROYO PRIETO, 41665 ARROYO PRIETO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CRUCERO SAN ISIDRO A ARR, lon:-98.310278, lat:17.073369}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 695026.41 | 695026.41 | 695026.41 | 695026.41 | 695026.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-045-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:695026.41, importe_modificado:695026.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1600.0}} | {2304202/proyecto_FIN, 2304202/proyecto_PROCESO, 2304202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304203 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL POBLADO LAS TORTOLITAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 367038 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 367038 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS TORTOLITAS, 39910 LAS TORTOLITAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE COMISARIA EJIDAL, CALLE MISCELANEA LAS TORTOLAS CARRETERA ACAPULCO CHIPANCINGO CALLE PRICI, lon:-99.70610274, lat:17.11537306}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/078-2023/AD, contratista:DISAAB PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2304203/proyecto_INICIO, 2304203/proyecto_FIN, 2304203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304878 | Proyecto de inversión | 706926.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706926.41, modificado:706926.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR ITURBIDE Y ALLENDE, PARTE BAJA, BARRIO DE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 370729 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 370729 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.36, meta_modificada:683.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:ANDADOR ITURBIDE BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ANDADOR ITURBIDE ENTRE LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE LUIS DONALDO , lon:-99.18951378, lat:17.688498}} | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 706926.41 | 706926.41 | 706926.41 | 706926.41 | 706926.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-092, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:706926.41, importe_modificado:706926.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.36}} | {2304878/proyecto_INICIO, 2304878/proyecto_FIN, 2304878/proyecto_PROCESO, 2304878/proyecto_FIN, 2304878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304879 | Proyecto de inversión | 997600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997600.0, modificado:997600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REAL DE LA ESPERANZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO A LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPA - 370734 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 370734 | S | 100 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.32, meta_modificada:1419.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:CALLE REAL DE LA ESPERANZA PUEBLO CHAPA, 40410 CHAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALTAMIRANO, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REAL DE LA ESPERANZA ENTRE CALLE 5 , lon:-99.82446044, lat:18.3274635}} | 2023-01-23 | 2023-02-18 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1117, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:997600.0, importe_modificado:997600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.32}} | {2304879/proyecto_INICIO, 2304879/proyecto_FIN, 2304879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304884 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VIRAMONTES - 370743 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 370743 | S | 185 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VIRAMONTES, 41168 VIRAMONTES, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA VIRAMONTES - TOPILTEPEC Y CALLE DE LA PRESA, LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA PRESA DE VIRAMONT, lon:-99.24446454, lat:17.65895579}} | 2023-10-18 | 2023-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-093, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2304884/proyecto_INICIO, 2304884/proyecto_PROCESO, 2304884/proyecto_FIN, 2304884/proyecto_PROCESO, 2304884/proyecto_FIN, 2304884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305634 | Proyecto de inversión | 1485961.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485961.1, modificado:1485961.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NUXCO A VUELTA DEL BARCO - 373839 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 373839 | S | 1278 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CALLE RUTA NUXCO A LA VUELTA DEL BARCO PUEBLO NUXCO, 40904 NUXCO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDA DE NUXCO OJO DE AGUA Y LA VUELTA DEL BARCO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUER, lon:-100.75493915, lat:17.20963664}} | 2023-08-08 | 2023-09-28 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | 1485961.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/091-2023/AD, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1485961.1, importe_modificado:1485961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2305634/proyecto_INICIO, 2305634/proyecto_PROCESO, 2305634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305646 | Acción | 51570.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51570.01, modificado:51570.01}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 373896 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 373896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.405342, lat:18.457887}} | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 51570.01 | 51570.01 | 51570.01 | 51570.01 | 51570.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:51570.01, importe_modificado:51570.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2305646/proyecto_PROCESO, 2305646/proyecto_FIN, 2305646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305651 | Acción | 42736.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42736.84, modificado:42736.84}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 373942 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 373942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.405342, lat:18.457887}} | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 42736.84 | 42736.84 | 42736.84 | 42736.84 | 42736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:42736.84, importe_modificado:42736.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2305651/proyecto_INICIO, 2305651/proyecto_FIN, 2305651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305652 | Acción | 27302.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27302.6, modificado:27302.6}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 373943 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 373943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.405342, lat:18.457887}} | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 27302.6 | 27302.6 | 27302.6 | 27302.6 | 27302.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:27302.6, importe_modificado:27302.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:303.0}} | {2305652/proyecto_INICIO, 2305652/proyecto_FIN, 2305652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306537 | Proyecto de inversión | 1070560.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070560.1, modificado:1070560.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PAROTILLO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 377691 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 377691 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5488.7, meta_modificada:5488.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:166, direccion:PUEBLO EL PAROTILLO, 39227 EL PAROTILLO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ABARCANDO HASTA LA SALIDA DE DICHO LUGAR DANDO ASI LUGAR A LA OBRA A LAS DI, lon:-98.96353438, lat:17.03173451}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1070560.1 | 1070560.1 | 1070560.1 | 1070560.1 | 1070560.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/179/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1070560.1, importe_modificado:1070560.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5488.7}} | {2306537/proyecto_INICIO, 2306537/proyecto_PROCESO, 2306537/proyecto_FIN, 2306537/proyecto_INICIO, 2306537/proyecto_PROCESO, 2306537/proyecto_FIN, 2306537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306915 | Proyecto de inversión | 473061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473061.15, modificado:473061.15}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL ACCESO PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PALOS VERDES - 379826 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 379826 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.66, meta_modificada:565.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:65, direccion:CALLE ACCESO PRNCIPAL PUEBLO PALOS VERDES, 40363 PALOS VERDES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CANCHA, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AVANZAR POR EL ACCESO PRINCIPAL 200 MTS A, lon:-99.60873484, lat:18.63105009}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 473061.15 | 473061.15 | 473061.15 | 473061.15 | 473061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:473061.15, importe_modificado:473061.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.66}} | {2306915/proyecto_INICIO, 2306915/proyecto_FIN, 2306915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308354 | Proyecto de inversión | 1354236.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354236.72, modificado:1354236.72}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUATACEO - 385493 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 385493 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:RANCHERIA CUATACEO, 40649 CUATACEO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , CUATACEO ESTÁ A 397 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 17.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.72614317, lat:18.54579288}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1354236.72 | 1354236.72 | 1354236.72 | 1354236.72 | 1354236.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-57, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1354236.72, importe_modificado:1354236.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2308354/proyecto_PROCESO, 2308354/proyecto_FIN, 2308354/proyecto_PROCESO, 2308354/proyecto_INICIO, 2308354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308366 | Proyecto de inversión | 560376.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560376.26, modificado:560376.26}} | REAHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 385512 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 385512 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE 21 DE JUNIO, DE LA CARRETERA IGUALA AMACUZAC INGRESAR A LA COMUNIDAD DE BUENAV, lon:-99.40803338, lat:18.45878473}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 560376.26 | 560376.26 | 560376.26 | 560376.26 | 560376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR19, contratista:Edgar Jiménez Vargas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:560376.26, importe_modificado:560376.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2308366/proyecto_FIN, 2308366/proyecto_PROCESO, 2308366/proyecto_INICIO, 2308366/proyecto_FIN, 2308366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300526 | Proyecto de inversión | 3031652.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031652.14, modificado:3031652.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 351882 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 351882 | S | 545 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:PUEBLO ARROYO PRIETO, 41665 ARROYO PRIETO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.310268, lat:17.073423}} | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 3031652.14 | 3031652.14 | 3031652.14 | 3031652.14 | 3031652.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-022-2023, contratista:JUVENAL GARCIA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3031652.14, importe_modificado:3031652.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:428.0}} | {2300526/proyecto_FIN, 2300526/proyecto_PROCESO, 2300526/proyecto_FIN, 2300526/proyecto_INICIO, 2300526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300970 | Proyecto de inversión | 860970.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860970.2, modificado:860970.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS NO 2, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GRANDE. - 353560 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 353560 | S | 116 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.6, meta_modificada:539.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:RANCHERIA PUERTO GRANDE, 40758 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LAS MESAS DE BUENAVISTA Y BRECHA BRECHA HACIA BARRANCA HONDA, BRECHA BRECHA HACIA EL BALCON LA OBRA SE REALIZO EN EL CAMINO, lon:-100.5709613, lat:17.8981129}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 860970.2 | 860970.2 | 860970.2 | 860970.2 | 860970.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS05/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:860970.2, importe_modificado:860970.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.6}} | {2300970/proyecto_INICIO, 2300970/proyecto_FIN, 2300970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301358 | Proyecto de inversión | 919814.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919814.5, modificado:919814.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XUMILTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 355083 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 355083 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:PUEBLO XUMILTEPEC, 41134 XUMILTEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA PASANDO TLALCHICHILCO HABRA UNA DESVIACION E, lon:-98.86227155, lat:17.71331255}} | 2023-10-01 | 2023-10-17 | 919814.5 | 919814.5 | 919814.5 | 919814.5 | 919814.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:919814.5, importe_modificado:919814.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:836.0}} | {2301358/proyecto_INICIO, 2301358/proyecto_FIN, 2301358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302712 | Proyecto de inversión | 1291721.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291721.11, modificado:1291721.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 360665 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 360665 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:PUEBLO EL CAPULIN, 39208 EL CAPULÍN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.12197001, lat:16.78611018}} | 2023-10-23 | 2023-11-25 | 1291721.11 | 1291721.11 | 1291721.11 | 1291721.11 | 1291721.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/175/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1291721.11, importe_modificado:1291721.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2302712/proyecto_INICIO, 2302712/proyecto_PROCESO, 2302712/proyecto_FIN, 2302712/proyecto_PROCESO, 2302712/proyecto_FIN, 2302712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304889 | Proyecto de inversión | 1507685.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507685.43, modificado:1507685.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EL LIBRAMIENTO CUARTA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 578.00 AL CADENAMIENTO 723.00, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES. - 370749 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 370749 | S | 445 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.59, meta_modificada:744.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RANCHERIA LAS CRUCES, 39970 LAS CRUCES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGRA ALA OBRA ENTRAS POR AL POBLADO Y TE SIGUES DERECHO A 200 METROS SE TE VAS A LA DERECHA HACIA LA CALLE EL LIBRAMIENTO Y A 6, lon:-99.44376665, lat:16.97024929}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 1507685.43 | 1507685.43 | 1507685.43 | 1507685.43 | 1507685.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/088/2023/AD, contratista:IBER FLORES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1507685.43, importe_modificado:1507685.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.59}} | {2304889/proyecto_INICIO, 2304889/proyecto_PROCESO, 2304889/proyecto_FIN, 2304889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304895 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 370758 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 370758 | S | 1403 | 1287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE A VIRAMONTES RANCHERIA VIRAMONTES, 41168 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA TOPILTEPEC - LA PRESA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA TOPILTEPEC LA PRESA Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA, lon:-99.23054478, lat:17.64839359}} | 2023-10-30 | 2023-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-094, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2304895/proyecto_INICIO, 2304895/proyecto_PROCESO, 2304895/proyecto_FIN, 2304895/proyecto_PROCESO, 2304895/proyecto_FIN, 2304895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304906 | Proyecto de inversión | 469257.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469257.12, modificado:469257.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VIRAMONTES - 370776 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 370776 | S | 180 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VIRAMONTES, 41168 VIRAMONTES, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE A TOPILTEPEC Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA CANCHA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.24561252, lat:17.66195375}} | 2023-10-06 | 2023-11-07 | 469257.12 | 469257.12 | 469257.12 | 469257.12 | 469257.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-095, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:469257.12, importe_modificado:469257.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2304906/proyecto_PROCESO, 2304906/proyecto_INICIO, 2304906/proyecto_FIN, 2304906/proyecto_INICIO, 2304906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305664 | Proyecto de inversión | 1794533.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794533.26, modificado:1794533.26}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 373997 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 373997 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A PARAJE MONTERO COLONIA REVOLUCION DEL SUR, 41516 PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A PARAJE MONTERO Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, L, lon:-98.70380501, lat:17.16301251}} | 2023-07-05 | 2023-09-30 | 1794533.26 | 1794533.26 | 1794533.26 | 1794533.26 | 1794533.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/51, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1794533.26, importe_modificado:1794533.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}} | {2305664/proyecto_INICIO, 2305664/proyecto_PROCESO, 2305664/proyecto_FIN, 2305664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305674 | Proyecto de inversión | 1220808.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220808.46, modificado:1220808.46}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 374020 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 374020 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.1, meta_modificada:109.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA MORELOS, 41516 PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A VILLA DEL PERDON Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, CAMINO CAMINO A LLANO MAJAHUA LA CONS, lon:-98.70377282, lat:17.16300732}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 1220808.46 | 1220808.46 | 1220808.46 | 1220808.46 | 1220808.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/54, contratista:ARELI MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1220808.46, importe_modificado:1220808.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.1}} | {2305674/proyecto_INICIO, 2305674/proyecto_PROCESO, 2305674/proyecto_FIN, 2305674/proyecto_INICIO, 2305674/proyecto_PROCESO, 2305674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC COLONIA HEROES DE GUERRERO DE LA COLONIA LA SABANA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 375930 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 375930 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.05, meta_modificada:30.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE LAS TORRES, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE LAS TORRES HACE ESQUINACON CUAHUTEMOC ENTRE LAZAROCARDENAS Y VI, lon:-99.82778861, lat:16.88129487}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/100-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN LR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.05}} | {2306170/proyecto_INICIO, 2306170/proyecto_PROCESO, 2306170/proyecto_FIN, 2306170/proyecto_PROCESO, 2306170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306548 | Proyecto de inversión | 1199514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199514.14, modificado:1199514.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL RIO, LOCALIDAD EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 377721 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 377721 | S | 101 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPALES PUEBLO EL TAMARINDO, 39225 EL TAMARINDO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CALLE PINCIPAL A UN COSTADO DE DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA MISCELANEA MIS DOS CACHORROS QUE DESDE ESE PUNTO SE APRECI, lon:-99.09770145, lat:17.01310595}} | 2023-10-11 | 2023-12-07 | 1199514.14 | 1199514.14 | 1199514.14 | 1199514.14 | 1199514.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/155/2023-AD, contratista:FERNANDO ALARCON ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199514.14, importe_modificado:1199514.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}} | {2306548/proyecto_INICIO, 2306548/proyecto_PROCESO, 2306548/proyecto_INICIO, 2306548/proyecto_FIN, 2306548/proyecto_INICIO, 2306548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306559 | Proyecto de inversión | 2050239.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050239.19, modificado:2050239.19}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 377759 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 377759 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:PUEBLO CHAUTIPA, 41025 CHAUTIPA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN DIFERENTES DOMICILIOS SEÑALADOS CON UN MARCADO EN EL APARTADO DE IDENTIFICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA EN EL MU, lon:-98.87390292, lat:17.85967683}} | 2023-10-05 | 2023-11-24 | 2050239.19 | 2050239.19 | 2050239.19 | 2050239.19 | 2050239.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-093/I3P, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:2050239.19, importe_modificado:2050239.19}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:51.0}} | {2306559/proyecto_FIN, 2306559/proyecto_INICIO, 2306559/proyecto_PROCESO, 2306559/proyecto_FIN, 2306559/proyecto_PROCESO, 2306559/proyecto_INICIO, 2306559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306940 | Proyecto de inversión | 903399.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903399.68, modificado:903399.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA COL. VISTA ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 379940 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 379940 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA VISTA ALEGRE, 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE LIBERTADORES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA VISTA ALEGRE JUS, lon:-99.52897817, lat:17.17095715}} | 2023-10-24 | 2023-12-07 | 903399.68 | 903399.68 | 903399.68 | 903399.68 | 903399.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/45, contratista:IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:903399.68, importe_modificado:903399.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2306940/proyecto_PROCESO, 2306940/proyecto_FIN, 2306940/proyecto_PROCESO, 2306940/proyecto_INICIO, 2306940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308397 | Proyecto de inversión | 1873219.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873219.99, modificado:1873219.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 385582 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 385582 | S | 1032 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE CONSTITUCION MEXICANA RANCHERIA ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CERCA A LA SALIDA A LA CUMUNIDAD DE CUPUAN, lon:-101.361592, lat:18.476324}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 1873219.99 | 1873219.99 | 1873219.99 | 1873219.99 | 1873219.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-36-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1873219.99, importe_modificado:1873219.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2308397/proyecto_INICIO, 2308397/proyecto_FIN, 2308397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308401 | Proyecto de inversión | 1114690.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114690.52, modificado:1114690.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 385590 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 385590 | S | 717 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DELPOBLADO SOBRE LA CALLE MIGUELHIDALGO CON DIRECCION HACIA LA ENTRADA Y SALIDA DEL POBLADO DE A, lon:-99.46721613, lat:17.80484825}} | 2023-10-16 | 2023-11-18 | 1114690.52 | 1114690.52 | 1114690.52 | 1114690.52 | 1114690.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-57, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1114690.52, importe_modificado:1114690.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {2308401/proyecto_INICIO, 2308401/proyecto_PROCESO, 2308401/proyecto_FIN, 2308401/proyecto_PROCESO, 2308401/proyecto_FIN, 2308401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300173 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ARROYO PRIETO RIO ENCAJONADO TRAMO KM 0.000 AL KM 7.500 EN LA LOCALIDAD DE RIO ENCAJONADO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 350781 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 350781 | S | 783 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO PRIETO - RIO ENCAJONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO RÍO ENCAJONADO, 41665 RÍO ENCAJONADO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE ARROYO PRIETO, lon:-98.314942, lat:17.040128}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-020-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7500.0}} | {2300173/proyecto_PROCESO, 2300173/proyecto_INICIO, 2300173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300988 | Proyecto de inversión | 1866153.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866153.57, modificado:1866153.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 353629 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 353629 | S | 5925 | 6337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA EL PEDREGAL, 39942 EL PEDREGAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA RUMBO A LA ZONA ORIENTE AUN COSTADO DE LA, lon:-99.51971061, lat:17.15246961}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1866153.57 | 1866153.57 | 1866153.57 | 1866153.57 | 1866153.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/23, contratista:LIC. LILIANA OYUKI CHING MARINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1866153.57, importe_modificado:1866153.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2300988/proyecto_INICIO, 2300988/proyecto_PROCESO, 2300988/proyecto_FIN, 2300988/proyecto_INICIO, 2300988/proyecto_PROCESO, 2300988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300992 | Proyecto de inversión | 863450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863450.0, modificado:863450.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE NORTE - 353656 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 353656 | S | 141 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:50, direccion:PUEBLO HUERTA GRANDE NORTE, 40421 HUERTA GRANDE NORTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE NORTE SE UBICA AL SUROS, lon:-99.88915566, lat:18.28835871}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 863450 | 863450 | 863450 | 863450 | 863450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1229, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:863450.0, importe_modificado:863450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2300992/proyecto_INICIO, 2300992/proyecto_FIN, 2300992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301002 | Proyecto de inversión | 1863134.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863134.03, modificado:1863134.03}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA TIGRA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 353708 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 353708 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA , 40830 LA TIGRA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIEJIENDOCE ALA CARRETERA NACIONAL LLEGAR A LA S, lon:-101.23715388, lat:17.7771582}} | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 1863134.03 | 1863134.03 | 1863134.03 | 1863134.03 | 1863134.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-654, contratista:SAID PINEDA VILLEGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1863134.03, importe_modificado:1863134.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2301002/proyecto_INICIO, 2301002/proyecto_PROCESO, 2301002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402301936 | Proyecto de inversión | 1095057.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095057.81, modificado:1095057.81}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TERRERO BLANCO AHUATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO, - 357450 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 357450 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRERO BLANCO - AHUATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 006 + 999 RANCHERIA AHUATEPEC (POTRERO), 40507 COLONIA TERRERO BLANCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DEL TRAMO TERRERO BLANCO AHUATEPEC . C, lon:-100.186087, lat:18.339823}} | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 1095057.81 | 1095057.81 | 1095057.81 | 1095057.81 | 1095057.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/037/2023, contratista:José Luis Manzo Olivarez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1095057.81, importe_modificado:1095057.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2301936/proyecto_FIN, 2301936/proyecto_PROCESO, 2301936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301938 | Proyecto de inversión | 2286091.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286091.81, modificado:2286091.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 180.00, COLONIA EL ATERRIZAJE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 357453 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 357453 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.34, meta_modificada:1372.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LLEGAS AL SAN MARCOS Y SOBRE EL BOLEVAR LAS PALMAS TE VAS DERECHO HASTA LLEGAR AL PANTEON VIEJO GIRAS A LA IZQUIE, lon:-99.37828849, lat:16.79612074}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 2286091.81 | 2286091.81 | 2286091.81 | 2286091.81 | 2286091.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/077/2023/INV3, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2286091.81, importe_modificado:2286091.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.34}} | {2301938/proyecto_PROCESO, 2301938/proyecto_FIN, 2301938/proyecto_PROCESO, 2301938/proyecto_INICIO, 2301938/proyecto_FIN, 2301938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301941 | Proyecto de inversión | 771192.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771192.48, modificado:771192.48}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS LA CAÑADA, LOS PARAGES Y EL AVION, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 357461 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 357461 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LA CAÑADA - LOS PARAGES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO TIERRA BLANCA, 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CAÑADA LOS PARAGES Y EL AVION EN EL KM 2400 EN EL MARGEN DE, lon:-98.3205919, lat:16.60759759}} | 2023-02-20 | 2023-04-03 | 771192.48 | 771192.48 | 771192.48 | 771192.48 | 771192.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:771192.48, importe_modificado:771192.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2301941/proyecto_INICIO, 2301941/proyecto_PROCESO, 2301941/proyecto_INICIO, 2301941/proyecto_PROCESO, 2301941/proyecto_FIN, 2301941/proyecto_INICIO, 2301941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301949 | Proyecto de inversión | 1216881.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216881.79, modificado:1216881.79}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAJONES NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO - 357488 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 357488 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAJONES - NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 007 + 600 RANCHERIA LOS CAJONES, 40515 LOS CAJONES, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DEL TRAMO CAJONES NICOLAS BRAVO . CON 7.60 KM DE REHABILITAC, lon:-100.174264, lat:18.262451}} | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 1216881.79 | 1216881.79 | 1216881.79 | 1216881.79 | 1216881.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/038/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:1216881.79, importe_modificado:1216881.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.6}} | {2301949/proyecto_INICIO, 2301949/proyecto_PROCESO, 2301949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302335 | Proyecto de inversión | 1717211.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717211.85, modificado:1717211.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ART. 123 EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 359420 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 359420 | S | 148 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:483.55, meta_modificada:483.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 BARRIO SAN PEDRO, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LIBERTAD ESTA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y SOBRE ESTA CALLE SE LOC, lon:-99.37044986, lat:17.47330481}} | 2023-10-30 | 2023-12-09 | 1717211.85 | 1717211.85 | 1717211.85 | 1717211.85 | 1717211.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-21, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1717211.85, importe_modificado:1717211.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:483.55}} | {2302335/proyecto_INICIO, 2302335/proyecto_PROCESO, 2302335/proyecto_FIN, 2302335/proyecto_INICIO, 2302335/proyecto_PROCESO, 2302335/proyecto_FIN, 2302335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303187 | Proyecto de inversión | 1751424.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751424.09, modificado:1751424.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TENAMAZAPA A TOTOMIXTLAHUACA DEL KM 2.120 AL 3.320 EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO - 362648 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 362648 | S | 751 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TENAMAZAPA - TOTOMIXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 CIUDAD TENAMAZAPA, 41540 , TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO RURAL DE TENAMAZAPA A TOTOMIXTLAHUACA INICIANDO EN EL KM 2, lon:-98.78735304, lat:17.16882356}} | 2023-05-17 | 2023-07-05 | 1751424.09 | 1751424.09 | 1751424.09 | 1751424.09 | 1751424.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿021¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1751424.09, importe_modificado:1751424.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2303187/proyecto_PROCESO, 2303187/proyecto_FIN, 2303187/proyecto_INICIO, 2303187/proyecto_PROCESO, 2303187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262119 | Proyecto de inversión | 1228800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228800.0, modificado:1228800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA CHOMULCO, EN CUAUTEPEC, GUERRERO - 235931 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 235931 | S | 841 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CAMPANARIO COLONIA CHOMULCO, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE RUBEN MORA LA OBRA SE ENCUNTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, lon:-99.00171355, lat:16.74803042}} | 2023-01-13 | 2023-03-30 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/07/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1228800.0, importe_modificado:1228800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2262119/proyecto_INICIO, 2262119/proyecto_FIN, 2262119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265465 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (COMEDOR + BARDA PERIMETRAL) EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-023 | S | 76 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494905, lat:17.550728}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275485 | Proyecto de inversión | 419920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419920.0, modificado:419920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOMA DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE HUIZOTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 172388 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172388 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.5, meta_modificada:310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:112, direccion:CALLE LOMA DEL PANTEON RANCHERIA HUIZOTLA, 40316 HUITZOTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 5 KM DE LA CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN Y CAMINO A 500 M DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y EL PANTEON D, lon:-99.68018472, lat:18.52916803}} | 2023-08-02 | 2023-08-25 | 419920 | 419920 | 419920 | 419920 | 419920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16050, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:419920.0, importe_modificado:419920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.5}} | {2275485/proyecto_FIN, 2275485/proyecto_INICIO, 2275485/proyecto_PROCESO, 2275485/proyecto_FIN, 2275485/proyecto_INICIO, 2275485/proyecto_PROCESO, 2275485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275530 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE CERRADA DE PERU COLONIA BOCAMAR EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO - 173717 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 173717 | S | 82 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.2, meta_modificada:468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PERU COLONIA BOCAMAR, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR 18 DE JUNIO Y ANDADOR TLAXCALA, CERRADA ECUADOR ENTRE 18 DE JUNIO Y CERRADA ECUADOR EN PARALELA CON ANDADOR TRAXCALA, lon:-99.87793652, lat:16.87401554}} | 2023-08-12 | 2023-11-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/232-2023/AD, contratista:PROCIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.5}} | {2275530/proyecto_PROCESO, 2275530/proyecto_FIN, 2275530/proyecto_INICIO, 2275530/proyecto_FIN, 2275530/proyecto_PROCESO, 2275530/proyecto_FIN, 2275530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275538 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DAMON DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES COLONIA LA POZA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 173836 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 173836 | S | 169 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.5, meta_modificada:499.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA DAMON DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES 1 INTERIOR SN COLONIA LA POZA, 39897 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA SEGUNDA DAMON Y BOULEVARD BOULEVARD DE LAS NACIONES, CALLE PUERTO BANUS SOB, lon:-99.78113763, lat:16.77552138}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/271-2023/AD, contratista:PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.26}} | {2275538/proyecto_PROCESO, 2275538/proyecto_INICIO, 2275538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280016 | Proyecto de inversión | 980420.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980420.18, modificado:980420.18}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL BARRIO EL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS - 257838 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 257838 | S | 456 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS ANONITAS, 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA EL CANAL Y TERRACERIA CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD, CALLE SIN DE TERRACERIA SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZO EN UNA CA, lon:-100.57520365, lat:18.20571839}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 980420.18 | 980420.18 | 980420.18 | 980420.18 | 980420.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ06/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:980420.18, importe_modificado:980420.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2280016/proyecto_INICIO, 2280016/proyecto_PROCESO, 2280016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280035 | Proyecto de inversión | 603864.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603864.76, modificado:603864.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 257927 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 257927 | S | 395 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS CAMINOS SACA COSECHA DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, , lon:-99.09342835, lat:16.83648887}} | 2023-03-01 | 2023-03-28 | 603864.76 | 603864.76 | 603864.76 | 603864.76 | 603864.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/029/2023-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:603864.76, importe_modificado:603864.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2280035/proyecto_INICIO, 2280035/proyecto_PROCESO, 2280035/proyecto_FIN, 2280035/proyecto_INICIO, 2280035/proyecto_PROCESO, 2280035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340831 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. NABOR OJEDA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-188-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. NABOR OJEDA EN ACAPULCO, lon:-99.834, lat:16.9196}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341803 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DAVID GUSTAVO COL. CNOP SECCIÓN "B" MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-357-2023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. , lon:-99.499794, lat:17.56454}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256909 | Proyecto de inversión | 486272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486272.0, modificado:486272.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN COLEGIO BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO EN TAXCO DE ALARCÓN - 205669 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205669 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.59, meta_modificada:107.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE BAUTISTA PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TAXCO-IGUALA Y CALLE EL CAPIRE, CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA TAXCOIGUALA DESVIACION RUMBO LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA , lon:-99.58212926, lat:18.48375612}} | 2023-08-14 | 2023-10-06 | 486272 | 486272 | 486272 | 486272 | 486272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16075, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:486272.0, importe_modificado:486272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.59}} | {2256909/proyecto_INICIO, 2256909/proyecto_PROCESO, 2256909/proyecto_INICIO, 2256909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256940 | Proyecto de inversión | 1178219.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178219.61, modificado:1178219.61}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO PARA ACCIONES SOCIALES, LOCALIDAD EL HUAMUCHIL - 205820 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 205820 | S | 161 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:30, direccion:PUEBLO EL HUAMUCHIL, 40981 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-EL HUAMUCHIL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA TECHADA, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TE, lon:-100.13878987, lat:17.1259792}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 1178219.61 | 1178219.61 | 1178219.61 | 1178219.61 | 1178219.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-084, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1178219.61, importe_modificado:1178219.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2256940/proyecto_PROCESO, 2256940/proyecto_INICIO, 2256940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260256 | Proyecto de inversión | 2187092.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187092.97, modificado:2187092.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL 751 EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT12KPR048SE EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE LOMILLOS - 225410 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 225410 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOMILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 600 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOMILLOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAURELES Y TERRACERIA LA MOZIMBA, TERRACERIA LOMILLOS D, lon:-100.42237942, lat:17.57507385}} | 2023-03-10 | 2023-06-10 | 2187092.97 | 2187092.97 | 2187092.97 | 2187092.97 | 2187092.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-008-2023, contratista:RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2187092.97, importe_modificado:2187092.97}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2260256/proyecto_INICIO, 2260256/proyecto_PROCESO, 2260256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260282 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO 171 - 225531 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 225531 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.89, meta_modificada:75.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 40701 SANTO DOMINGO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA CASA EJIDAL, lon:-100.72574973, lat:18.39551035}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADIBE-001, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.89}} | {2260282/proyecto_FIN, 2260282/proyecto_PROCESO, 2260282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273686 | Proyecto de inversión | 1509160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509160.0, modificado:1509160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PÚBLICA PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN EN TAXCO DE ALARCÓN - 95062 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 95062 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO SAN JOSÉ EL POTRERO, 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 100 M ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD Y CAMINO A LAS GRANADAS, CAMINO A LA CLINICA A 100 M ANTES DE LLEGAR AL CENTRO, lon:-99.540461, lat:18.601506}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 1509160 | 1509160 | 1509160 | 1509160 | 1509160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15993, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1509160.0, importe_modificado:1509160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2273686/proyecto_PROCESO, 2273686/proyecto_FIN, 2273686/proyecto_INICIO, 2273686/proyecto_PROCESO, 2273686/proyecto_FIN, 2273686/proyecto_INICIO, 2273686/proyecto_PROCESO, 2273686/proyecto_FIN, 2273686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275712 | Proyecto de inversión | 2771142.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771142.47, modificado:2771142.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 177271 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 177271 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-98.39157992, lat:16.77013104}} | 2023-05-15 | 2023-07-03 | 2771142.47 | 2771142.47 | 2771142.47 | 2771142.47 | 2771142.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0079/2023/INV.3, contratista:AM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2771142.47, importe_modificado:2771142.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2275712/proyecto_INICIO, 2275712/proyecto_PROCESO, 2275712/proyecto_INICIO, 2275712/proyecto_FIN, 2275712/proyecto_PROCESO, 2275712/proyecto_FIN, 2275712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275735 | Proyecto de inversión | 1962515.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962515.14, modificado:1962515.14}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS REGIONAL TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCIA JIMENEZ C.C.T. 12DPR56291 EN LA COLONIA LA MIRA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 178051 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 178051 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA MIRA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE VISTA HERMOSA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES ELECTRICISTAS Y VISTA HERMOSA EN LA ESCUELA PRI, lon:-98.40809912, lat:16.69547022}} | 2023-06-21 | 2023-08-29 | 1962515.14 | 1962515.14 | 1962515.14 | 1962515.14 | 1962515.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0091/2023/INV.3, contratista:CESAREO MURILLO SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1962515.14, importe_modificado:1962515.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2275735/proyecto_INICIO, 2275735/proyecto_FIN, 2275735/proyecto_PROCESO, 2275735/proyecto_INICIO, 2275735/proyecto_PROCESO, 2275735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275740 | Proyecto de inversión | 1349608.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349608.32, modificado:1349608.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO SOLO NORTE - 178120 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 178120 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANGO SOLO NORTE, 41700 MANGO NORTE (EL MANGO SOLO NORTE), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MANGO SOLO NORTE, lon:-98.3350139, lat:16.66945444}} | 2023-05-17 | 2023-07-05 | 1349608.32 | 1349608.32 | 1349608.32 | 1349608.32 | 1349608.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0085/2023/AD, contratista:JUAN SANTIAGO SUGIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1349608.32, importe_modificado:1349608.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2275740/proyecto_FIN, 2275740/proyecto_INICIO, 2275740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275755 | Proyecto de inversión | 1363601.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363601.59, modificado:1363601.59}} | CONSTRUCCION DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 178464 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 178464 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MA, lon:-98.39204704, lat:16.77013182}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1363601.59 | 1363601.59 | 1363601.59 | 1363601.59 | 1363601.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0086/2023/AD, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1363601.59, importe_modificado:1363601.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2275755/proyecto_PROCESO, 2275755/proyecto_INICIO, 2275755/proyecto_FIN, 2275755/proyecto_PROCESO, 2275755/proyecto_FIN, 2275755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255156 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 193305 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 193305 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO VILLA MADERO EL POTRERO, 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PUEBLA, CALLE JALISCO CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA CALETA, lon:-100.44790159, lat:18.41305308}} | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-25, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2255156/proyecto_INICIO, 2255156/proyecto_PROCESO, 2255156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256258 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA QUESERIA - 200957 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 200957 | S | 136 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:91, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA QUESERÍA, 40703 LA QUESERÍA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-100.73276828, lat:18.21807871}} | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-007, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2256258/proyecto_FIN, 2256258/proyecto_INICIO, 2256258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341182 | Proyecto de inversión | 1777000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777000.0, modificado:1777000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA QUEBÈC EN VENTANA ECOLÓGICA LA DIANA, EN ACAPULCO EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-272-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ., GRO., lon:-99.873149, lat:16.858419}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1777000 | 1777000 | 1777000 | 1777000 | 1777000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341187 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN OFICINAS DE PROTUR EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-275-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.817768, lat:16.799952}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341191 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: E.C (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS 1.00 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/02 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:UNION DE LAS PERAS C.P. 41506, lon:-98.649087, lat:17.317187}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:UNION DE LAS PERAS C.P. 41506, lon:-98.646993, lat:17.319702}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2341191/proyecto_INICIO, 2341191/proyecto_PROCESO, 2341191/proyecto_FIN, 2341191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275802 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA SABANA DE ACAPULCO DE JUAREZ - 179440 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 179440 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:75.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE GALEANA, CALLE ALMENDROS DE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y ENTRE CALLES GALEANA Y ALMENDROS SE L, lon:-99.82450787, lat:16.88387483}} | 2023-08-20 | 2023-10-24 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/260-2023/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.95}} | {2275802/proyecto_INICIO, 2275802/proyecto_PROCESO, 2275802/proyecto_INICIO, 2275802/proyecto_PROCESO, 2275802/proyecto_FIN, 2275802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260600 | Proyecto de inversión | 1027530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027530.0, modificado:1027530.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA ELENA A LA TUNA LA PALMADA - 227550 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227550 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TUNA (LA PALMADA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 500 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 LA TUNA (LA PALMADA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA SANTA ELENA, , lon:-100.16924829, lat:17.71484687}} | 2023-07-17 | 2023-07-29 | 1027530 | 1027530 | 1027530 | 1027530 | 1027530 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1027530.0, importe_modificado:1027530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.8}} | {2260600/proyecto_PROCESO, 2260600/proyecto_INICIO, 2260600/proyecto_PROCESO, 2260600/proyecto_INICIO, 2260600/proyecto_FIN, 2260600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262654 | Proyecto de inversión | 456303.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456303.62, modificado:456303.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA SAN SEBASTIAN, LOCALIDAD DE XALATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 238517 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 238517 | S | 485 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.54, meta_modificada:353.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN SEBASTIAN PUEBLO XALATZALA, 41347 COLONIA SAN SEBASTIÁN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO SIN NOMBRE A LA COLONI, lon:-98.56753063, lat:17.477095}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 456303.62 | 456303.62 | 456303.62 | 456303.62 | 456303.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-046-2023, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:456303.62, importe_modificado:456303.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.54}} | {2262654/proyecto_INICIO, 2262654/proyecto_PROCESO, 2262654/proyecto_INICIO, 2262654/proyecto_FIN, 2262654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262709 | Proyecto de inversión | 245633.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245633.84, modificado:222106.27}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA IGLESIA ENTRE EL CUADRO CENTRAL Y LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 238746 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 238746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.6, meta_modificada:150.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO COXCATLAN, 40350 COXCATLÁN, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE Y PASAJE CUADRO CENTRAL DE LA IGLESIA, CALLE DEL PANTEÓN DESDE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC EN EL CRUCERO DE BUENAVISTA DIRIGIRSE A LA COMUNIDAD DE COXCA, lon:-99.46132791, lat:18.49673375}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 222106.27 | 222106.27 | 222106.27 | 222106.27 | 222106.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR17, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:222106.27, importe_modificado:222106.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.71}} | {2262709/proyecto_INICIO, 2262709/proyecto_PROCESO, 2262709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262727 | Proyecto de inversión | 1338315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338315.1, modificado:1670410.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GERARDO URIBE Y CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO - 238866 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 238866 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:PUEBLO ZACAPALCO, 40342 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE GERARDO URIBE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE RUMBO AL PANTEÓN DESDE EL CRUCERO DE ZACAPALCO EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC DIRIGIRSE HACIA LA CASET, lon:-99.43986401, lat:18.53361477}} | 2023-08-15 | 2023-10-13 | 1670410 | 1670410 | 1670410 | 1670410 | 1670410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR18, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1670410.0, importe_modificado:1670410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2262727/proyecto_INICIO, 2262727/proyecto_PROCESO, 2262727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273880 | Proyecto de inversión | 1941608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941608.0, modificado:1941608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO EN TAXCO DE ALARCÓN - 113548 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 113548 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:50, direccion:CALLE EL ARENAL PUEBLO TEACALCO, 40302 TEACALCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 100 M DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CAMINO DIRECCIÓN AL JARDIN DE NIÑOS, CARRETERA CUERNAVACA-TAXCO A 100 M DE LA COMISARÍA MUNICIPAL EN DI, lon:-99.4619521, lat:18.61869693}} | 2023-05-29 | 2023-08-04 | 1941608 | 1941608 | 1941608 | 1941608 | 1941608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16017, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1941608.0, importe_modificado:1941608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2273880/proyecto_FIN, 2273880/proyecto_INICIO, 2273880/proyecto_PROCESO, 2273880/proyecto_INICIO, 2273880/proyecto_FIN, 2273880/proyecto_INICIO, 2273880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278112 | Proyecto de inversión | 702654.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702654.17, modificado:702654.17}} | REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 240027 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 240027 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CARACMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-99.73039173, lat:17.74293576}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 702654.17 | 702654.17 | 702654.17 | 702654.17 | 702654.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-43, contratista:IVON OLIVARES ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:702654.17, importe_modificado:702654.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2278112/proyecto_INICIO, 2278112/proyecto_PROCESO, 2278112/proyecto_FIN, 2278112/proyecto_PROCESO, 2278112/proyecto_FIN, 2278112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278185 | Proyecto de inversión | 405911.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405911.57, modificado:405911.57}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244310 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244310 | S | 673 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.1, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ARCELIA DEL PROGRESO - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO ARCELIA DEL PROGRESO, 41905 PEÑAS NEGRAS, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTA DE LA CARRETERA AZOYUARCELIA DEL, lon:-98.63627907, lat:16.73037094}} | 2023-02-16 | 2023-03-02 | 405911.57 | 405911.57 | 405911.57 | 405911.57 | 405911.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/005, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:405911.57, importe_modificado:405911.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.1}} | {2278185/proyecto_INICIO, 2278185/proyecto_PROCESO, 2278185/proyecto_FIN, 2278185/proyecto_PROCESO, 2278185/proyecto_FIN, 2278185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278189 | Proyecto de inversión | 361633.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361633.8, modificado:361633.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244408 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244408 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LA CULEBRA - E.C. AZOYU-CUANACAXTITLAN, LOS LEONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 001 RANCHERIA LA CULEBRA, 41906 LA CULEBRA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA CU, lon:-98.56624156, lat:16.78010293}} | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 361633.8 | 361633.8 | 361633.8 | 361633.8 | 361633.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/006, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:361633.8, importe_modificado:361633.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2278189/proyecto_INICIO, 2278189/proyecto_PROCESO, 2278189/proyecto_FIN, 2278189/proyecto_PROCESO, 2278189/proyecto_FIN, 2278189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341262 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: MOYOTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES 1.00 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/04 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:MOYOTEPEC DE JUAREZ A COLEGIO DE BACHILLERES C.P. 41506, CALLE PRINCIPAL, lon:-98.69226, lat:17.330263}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:MOYOTEPEC DE JUAREZ A COLEGIO DE BACHILLERES, C.P. 41506, CALLE PRINCIPAL , lon:-98.687786, lat:17.332138}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2341262/proyecto_INICIO, 2341262/proyecto_PROCESO, 2341262/proyecto_FIN, 2341262/proyecto_PROCESO, 2341262/proyecto_FIN, 2341262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260718 | Proyecto de inversión | 2334831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334831.17, modificado:2334831.17}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ MOCTEZUMA, ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN EL BARRIO DE FATIMA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 228098 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 228098 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ MOCTEZUMA COLONIA FÁTIMA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ MOCTEZUMA ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE , lon:-98.40756841, lat:16.68280847}} | 2023-03-13 | 2023-05-02 | 2334831.17 | 2334831.17 | 2334831.17 | 2334831.17 | 2334831.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0018/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2334831.17, importe_modificado:2334831.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2260718/proyecto_INICIO, 2260718/proyecto_FIN, 2260718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260846 | Proyecto de inversión | 2027319.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027319.3, modificado:2027319.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 200 EN EL BARRIO DE LA ERMITA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 228874 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 228874 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO BARRIO LA ERMITA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0000 AL 0200 EN EL BARRIO DE LA ERMIT, lon:-98.39963717, lat:16.68448275}} | 2023-04-12 | 2023-05-26 | 2027319.3 | 2027319.3 | 2027319.3 | 2027319.3 | 2027319.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0047/2023/INV.3, contratista:ELIUT HERRERA MORAN, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2027319.3, importe_modificado:2027319.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2260846/proyecto_INICIO, 2260846/proyecto_FIN, 2260846/proyecto_PROCESO, 2260846/proyecto_FIN, 2260846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262788 | Proyecto de inversión | 2059634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059634.24, modificado:2059634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 239100 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239100 | S | 336 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL RÍO, 41303 ATLAMAJALCINGO DEL RÍO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLAPA - COPANATOYAC Y CALLE PARROQUIA DE LOS 3 REYES MAGOS, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA TL, lon:-98.65514495, lat:17.52836377}} | 2023-04-22 | 2023-06-20 | 2059634.24 | 2059634.24 | 2059634.24 | 2059634.24 | 2059634.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-052-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2059634.24, importe_modificado:2059634.24}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2262788/proyecto_INICIO, 2262788/proyecto_FIN, 2262788/proyecto_PROCESO, 2262788/proyecto_FIN, 2262788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262795 | Proyecto de inversión | 1427786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427786.23, modificado:1427786.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO BALSAS, COLONIA CALTITLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 239135 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239135 | S | 1217 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.43, meta_modificada:987.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO TLAPANECO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE RIOS BALSAS ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y LA, lon:-98.58909428, lat:17.54214797}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 1427786.23 | 1427786.23 | 1427786.23 | 1427786.23 | 1427786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-053-2023, contratista:TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1427786.23, importe_modificado:1427786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.43}} | {2262795/proyecto_INICIO, 2262795/proyecto_FIN, 2262795/proyecto_PROCESO, 2262795/proyecto_FIN, 2262795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262811 | Proyecto de inversión | 1080822.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080822.2, modificado:1080822.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARITINO MALDONADO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 239199 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239199 | S | 113 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO COLONIA SAN ISIDRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA A IGUALITA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARITINO MALDONADO AUN COSTADO D, lon:-98.57252359, lat:17.52959033}} | 2023-04-27 | 2023-06-10 | 1080822.2 | 1080822.2 | 1080822.2 | 1080822.2 | 1080822.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-056-2023, contratista:DIEGO BRAVO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1080822.2, importe_modificado:1080822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2262811/proyecto_INICIO, 2262811/proyecto_PROCESO, 2262811/proyecto_FIN, 2262811/proyecto_INICIO, 2262811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262818 | Proyecto de inversión | 1139801.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139801.72, modificado:1139801.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE POPOCATEPETL, EN LA COLONIA PIRÁMIDES DE CONTLALCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 239214 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239214 | S | 1006 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPETL COLONIA PIRÁMIDES DE CONTLALCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CHINANPA Y CALLE CENTEOTL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE LAS CALLES CHINANPA Y LA CALLE, lon:-98.55359793, lat:17.55102218}} | 2023-04-28 | 2023-06-11 | 1139801.72 | 1139801.72 | 1139801.72 | 1139801.72 | 1139801.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-057-2023, contratista:EUDICAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1139801.72, importe_modificado:1139801.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2262818/proyecto_INICIO, 2262818/proyecto_PROCESO, 2262818/proyecto_FIN, 2262818/proyecto_INICIO, 2262818/proyecto_PROCESO, 2262818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278272 | Proyecto de inversión | 511560.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511560.25, modificado:511560.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE EL GUANABANO CERRO PRIETITO DE LOS PINOS AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO - 247709 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 247709 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO PRIETITO DE LOS PINOS - GUANABANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA CERRO PRIETO DE LOS PINOS, 40935 CERRO PRIETITO DE LOS PINOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ZARCA Y TERRAC, lon:-100.29657915, lat:17.15115908}} | 2023-04-24 | 2023-06-25 | 511560.25 | 511560.25 | 511560.25 | 511560.25 | 511560.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-058/2023, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:994700.84, importe_modificado:994700.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2278272/proyecto_INICIO, 2278272/proyecto_FIN, 2278272/proyecto_PROCESO, 2278272/proyecto_FIN, 2278272/proyecto_INICIO, 2278272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340528 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 21 DE MARZO DE LA COLONIA TLACOMULCO DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-386-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR 21 DE MARZO DE LA COLONIA TLACOMULCO DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.48808514, lat:17.55990906}} | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341302 | Proyecto de inversión | 9250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:9250000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: E.C (TLAPA - MARQUELIA) - XOCHIATENCO 1.89 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/05 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.89, meta_modificada:1.89}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:XOCHIATENCO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41515, CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.6617, lat:17.142274}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:XOCHIATENCO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41515, CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.652453, lat:17.136449}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 9250000 | 9250000 | 9250000 | 9250000 | 9250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:9250000.0, importe_modificado:9250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} | {2341302/proyecto_FIN, 2341302/proyecto_INICIO, 2341302/proyecto_PROCESO, 2341302/proyecto_INICIO, 2341302/proyecto_PROCESO, 2341302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276135 | Proyecto de inversión | 1197533.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197533.1, modificado:1197533.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SINAI, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 188274 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 188274 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SINAI, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL AYUTLA A TIERRA COLORADA Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE , CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A TRAS DE LA CASA MATERIALISTA , lon:-99.10726501, lat:16.97659011}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 1197533.1 | 1197533.1 | 1197533.1 | 1197533.1 | 1197533.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/042/2023-AD, contratista:JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1197533.1, importe_modificado:1197533.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2276135/proyecto_INICIO, 2276135/proyecto_PROCESO, 2276135/proyecto_FIN, 2276135/proyecto_PROCESO, 2276135/proyecto_FIN, 2276135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276154 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ABASOLO EN LA COLONIA FUERZA AEREA ACAPULCO DE JUAREZ - 188611 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 188611 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PIE DE LA CUESTA Y CALLE FUERZA AEREA, CALLE IGNACIO ABASOLO POR LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA LL, lon:-99.9979314, lat:16.91555219}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/198-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2276154/proyecto_INICIO, 2276154/proyecto_FIN, 2276154/proyecto_PROCESO, 2276154/proyecto_FIN, 2276154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276186 | Proyecto de inversión | 2061839.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061839.77, modificado:2061839.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALVARIO, TRAMO CALLE MORELOS CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, TLAPEHUALA - 189318 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 189318 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.4, meta_modificada:1157.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICPAL DE TLAPEHUALA EN LA CALLE CALVARI, lon:-100.539864, lat:18.240829}} | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2061839.77 | 2061839.77 | 2061839.77 | 2061839.77 | 2061839.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:2061839.77, importe_modificado:2061839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.4}} | {2276186/proyecto_INICIO, 2276186/proyecto_FIN, 2276186/proyecto_INICIO, 2276186/proyecto_FIN, 2276186/proyecto_PROCESO, 2276186/proyecto_FIN, 2276186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276226 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA LA PRIMARIA EMILANO ZAPATA PUEBLO LA ARENA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 190390 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 190390 | S | 77 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:671.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:493, direccion:2 INTERIOR SN PUEBLO LA ARENA, 39937 LA ARENA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO HACIA LAS ORQUETAS, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL VINIENDO POR CARRETER, lon:-99.58712816, lat:16.7622419}} | 2023-08-21 | 2023-11-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/352-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.9}} | {2276226/proyecto_INICIO, 2276226/proyecto_FIN, 2276226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278363 | Proyecto de inversión | 1943120.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943120.35, modificado:1943120.35}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN - 248206 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248206 | S | 400 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.06, meta_modificada:258.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:139, direccion:PUEBLO POPOCATZIN, 41118 POPOCATZIN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATZACOALOYA MEXCALCINGO TLALAHUAPAN HASTA LLEGAR A POPOCA, lon:-99.02104738, lat:17.37699801}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 1943120.35 | 1943120.35 | 1943120.35 | 1943120.35 | 1943120.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 150/2023, contratista:C. NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:948678.57, importe_modificado:1943120.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.06}} | {2278363/proyecto_INICIO, 2278363/proyecto_FIN, 2278363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coincide el monto del contrato con el proyecto, favor de verificar. , trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402278405 | Proyecto de inversión | 2056539.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056539.05, modificado:2056539.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA AMPLIACION LOS PINOS PARTE ALTA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 248493 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248493 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.6, meta_modificada:220.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA AMPLIACIÓN LOS PINOS, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE 16 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓ, lon:-99.18369811, lat:17.59002993}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 2056539.05 | 2056539.05 | 2056539.05 | 2056539.05 | 2056539.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 154/2023, contratista:CONSTRUCTORA DARCCOM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2056539.05, importe_modificado:2056539.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.6}} | {2278405/proyecto_INICIO, 2278405/proyecto_PROCESO, 2278405/proyecto_FIN, 2278405/proyecto_PROCESO, 2278405/proyecto_FIN, 2278405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278463 | Proyecto de inversión | 977429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977429.34, modificado:977429.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 248793 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 248793 | S | 315 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.57, meta_modificada:609.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 41114 SANTA CRUZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO LLEGAR HASTA LA ENTRADA A SANTA C, lon:-99.11639148, lat:17.6442504}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 977429.34 | 977429.34 | 977429.34 | 977429.34 | 977429.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 149/2023, contratista:ARQ. RODOLFO TELIZ ABARCA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:977429.34, importe_modificado:977429.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.57}} | {2278463/proyecto_INICIO, 2278463/proyecto_PROCESO, 2278463/proyecto_INICIO, 2278463/proyecto_FIN, 2278463/proyecto_PROCESO, 2278463/proyecto_FIN, 2278463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278484 | Proyecto de inversión | 113680.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113680.37, modificado:113680.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES EL REFUGIO Y LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 248880 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 248880 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - LAS PALMITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL REFUGIO, 40935 EL REFUGIO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ZARCA Y CARRETERA CACALUTLA-EL QUEMADO, INICIA AUN COSTAD, lon:-100.29069391, lat:17.16617297}} | 2023-05-08 | 2023-05-30 | 113680.37 | 113680.37 | 113680.37 | 113680.37 | 113680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-080/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:113680.37, importe_modificado:113680.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2278484/proyecto_PROCESO, 2278484/proyecto_INICIO, 2278484/proyecto_PROCESO, 2278484/proyecto_INICIO, 2278484/proyecto_FIN, 2278484/proyecto_INICIO, 2278484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341366 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI VICENTE SUAREZ CCT: 12DCC0166D DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO VIEJO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-001 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.802004, lat:17.123199}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341368 | Proyecto de inversión | 93352.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93352.02, modificado:93352.02}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI 16 DE SEPTIEMBRE CCT: 12DCC0212Z DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-002 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.24603346, lat:17.73803324}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 93352.02 | 93352.02 | 93352.02 | 93352.02 | 93352.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341369 | Proyecto de inversión | 116897.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116897.31, modificado:116897.31}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VALERIANA J NAVA CCT: 12DPR1303C DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-003 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO NUM. 15 , JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.05316843, lat:16.71178093}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 116897.31 | 116897.31 | 116897.31 | 116897.31 | 116897.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302267860 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO BALSAS, COL. VALLE VERDE EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-122-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO BALSAS, COL. VALLE VERDE EN CHILPANCINGO, lon:-99.48674, lat:17.529601}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267948 | Proyecto de inversión | 2243786.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243786.52, modificado:2243786.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 40, EN CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, TRAMO DEL KM 0+367.70 AL KM 0+447.70, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 616394 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:diego hurtado mendoza, lon:-99.9046147, lat:16.8576775}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 2243786.52 | 2243786.52 | 2243786.52 | 2243786.52 | 2243786.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276359 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA LA ESCUELA JUSTO SIERRA POBLADO PROGRESO DE CACAHUATEPEC LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 193542 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 193542 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:695, direccion:6 INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO DE CACAHUATEPEC, 39936 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO HACIA LA ESCUELA JUSTO SIERRA, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA FEDE, lon:-99.54515325, lat:16.80540235}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/339-2023/AD, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2276359/proyecto_INICIO, 2276359/proyecto_FIN, 2276359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278512 | Proyecto de inversión | 943365.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943365.15, modificado:943365.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CON ACCESO A SAN JOSÉ ZICATLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZICATLÁN, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 249158 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 249158 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SICATLÁN, 41017 ZICATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE ZICATLAN, lon:-98.67140715, lat:17.8588757}} | 2023-07-17 | 2023-08-19 | 943365.15 | 943365.15 | 943365.15 | 943365.15 | 943365.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-056/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:943365.15, importe_modificado:943365.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.0}} | {2278512/proyecto_PROCESO, 2278512/proyecto_INICIO, 2278512/proyecto_FIN, 2278512/proyecto_PROCESO, 2278512/proyecto_FIN, 2278512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278656 | Proyecto de inversión | 247573.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247573.26, modificado:247573.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LAS ROSAS - 250185 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250185 | S | 201 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARCOS DE LAS ROSAS, 41179 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA AUN COSTA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA LOCA, lon:-99.14168782, lat:17.69174897}} | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 247573.26 | 247573.26 | 247573.26 | 247573.26 | 247573.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-061, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:247573.26, importe_modificado:247573.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2278656/proyecto_INICIO, 2278656/proyecto_PROCESO, 2278656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341370 | Proyecto de inversión | 42121.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42121.92, modificado:42121.92}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI FRIDA KAHLO CCT: 12DCC0415U DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-004 | S | 45 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.518316, lat:17.395683}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 42121.92 | 42121.92 | 42121.92 | 42121.92 | 42121.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341371 | Proyecto de inversión | 74654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74654.62, modificado:74654.62}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA CCT: 12DPR0647Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2022-001 | S | 142 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ NUM. 108 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53735048, lat:18.35527195}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 74654.62 | 74654.62 | 74654.62 | 74654.62 | 74654.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341384 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 27 DE OCTUBRE MANZANA 16, EN LA COLONIA OMBÚ EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-263-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE 27 DE OCTUBRE MANZANA 16, EN LA COLONIA OMBÚ EN CHILPANCINGO, lon:-99.523564, lat:17.5362}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341388 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO Y ÁREA RECREATIVA, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-327-2023 | N | 0 | 0 | 59580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.577949, lat:17.538748}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341409 | Proyecto de inversión | 466000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466000.0, modificado:466000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT - BOL EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA COCINA, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-271-2023 | N | 0 | 0 | 813 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:EL RINCÓN DE LA COCINA, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO., lon:-99.464535, lat:18.24545}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 466000 | 466000 | 466000 | 466000 | 466000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276448 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LOS ANGELES EN COLONIA PACIFICO ACAPULCO DE JUAREZ - 195911 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 195911 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:74.81, meta_modificada:66.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES INTERIOR SN COLONIA PACIFICO, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA RANCHO ACAPULCO Y CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS ANGELES SUBIENDO POR LA AVENIDA RANCHO ACAPULCO TOMAR A, lon:-99.86307432, lat:16.87285322}} | 2023-08-25 | 2023-11-03 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/359-2023/AD, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.93}} | {2276448/proyecto_INICIO, 2276448/proyecto_FIN, 2276448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276451 | Proyecto de inversión | 899857.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899857.79, modificado:899857.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD RIO VELERO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 196038 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 196038 | S | 36 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.26, meta_modificada:569.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO VELERO, 39226 RÍO VELERO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AYUTLA A CAMALOTE, CAMINO RIO VELERO LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA PASANDO LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.0071321, lat:17.07574492}} | 2023-06-12 | 2023-07-09 | 899857.79 | 899857.79 | 899857.79 | 899857.79 | 899857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/055/2023-AD, contratista:FERNANDO ALARCON ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:899857.79, importe_modificado:899857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.26}} | {2276451/proyecto_INICIO, 2276451/proyecto_PROCESO, 2276451/proyecto_FIN, 2276451/proyecto_PROCESO, 2276451/proyecto_FIN, 2276451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276471 | Proyecto de inversión | 670526.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670526.27, modificado:670526.27}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS EL SERMON, LA CAÑADA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC - 196471 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 196471 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8440.0, meta_modificada:8440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL SERMON - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 440 PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL SERMON Y LA CAÑADA EN EL KM 8440 EN EL MARGEN DERECHO EN LA LO, lon:-98.23698358, lat:16.60919802}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 670526.27 | 670526.27 | 670526.27 | 670526.27 | 670526.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:670526.27, importe_modificado:670526.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8440.0}} | {2276471/proyecto_INICIO, 2276471/proyecto_FIN, 2276471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276474 | Proyecto de inversión | 1499709.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499709.05, modificado:1499709.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE NEGRETE, COLONIA SAN FELIPE, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 196526 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 196526 | S | 9500 | 8724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JORGE NEGRETE COLONIA SAN FELIPE, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOAQUIN ERA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JORGE N, lon:-99.0906424, lat:16.96858444}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 1499709.05 | 1499709.05 | 1499709.05 | 1499709.05 | 1499709.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/100/2023-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1499709.05, importe_modificado:1499709.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2276474/proyecto_INICIO, 2276474/proyecto_FIN, 2276474/proyecto_INICIO, 2276474/proyecto_FIN, 2276474/proyecto_PROCESO, 2276474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276513 | Proyecto de inversión | 1534246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534246.8, modificado:1534246.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, TRAMO CALLE PLAZA PRINCIPAL CALLE COAHUILA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA. - 197650 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 197650 | S | 1350 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.8, meta_modificada:482.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE CALLE COAHUILA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA DE TLAPEHUALA, lon:-100.391441, lat:18.272529}} | 2023-04-17 | 2023-06-23 | 1534246.8 | 1534246.8 | 1534246.8 | 1534246.8 | 1534246.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1534246.8, importe_modificado:1534246.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.8}} | {2276513/proyecto_INICIO, 2276513/proyecto_PROCESO, 2276513/proyecto_FIN, 2276513/proyecto_INICIO, 2276513/proyecto_PROCESO, 2276513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263462 | Proyecto de inversión | 1454070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454070.72, modificado:1454070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD COLOTLIPA ASENTAMIENTO COLONIA BUENA VISTA - 241534 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 241534 | S | 231 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DE ABARROTES LUCI CON DIRECCIÓN AL TANQUE DE AGUA., lon:-99.17024898, lat:17.41503547}} | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 1454070.72 | 1454070.72 | 1454070.72 | 1454070.72 | 1454070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-71, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1454070.72, importe_modificado:1454070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1268.0}} | {2263462/proyecto_INICIO, 2263462/proyecto_PROCESO, 2263462/proyecto_FIN, 2263462/proyecto_INICIO, 2263462/proyecto_PROCESO, 2263462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270930 | Proyecto de inversión | 272838.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272838.16, modificado:272838.16}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-006 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 272838.16 | 272838.16 | 272838.16 | 272838.16 | 272838.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276570 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROGRESO COLONIA EL PORVENIR EN ACAPULCO DE JUAREZ - 199290 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 199290 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.67, meta_modificada:444.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 28 INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR LA LAJITA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GRECIA DEL ORIENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA COLONIA EL PORVENI, lon:-99.81817479, lat:16.82093859}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/251-2023/AD, contratista:CODEMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.32}} | {2276570/proyecto_PROCESO, 2276570/proyecto_INICIO, 2276570/proyecto_FIN, 2276570/proyecto_INICIO, 2276570/proyecto_PROCESO, 2276570/proyecto_FIN, 2276570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276598 | Proyecto de inversión | 684624.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684624.82, modificado:684624.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA - 199631 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199631 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-100.391778, lat:18.274544}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 684624.82 | 684624.82 | 684624.82 | 684624.82 | 684624.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140708, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:684624.82, importe_modificado:684624.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.0}} | {2276598/proyecto_INICIO, 2276598/proyecto_FIN, 2276598/proyecto_PROCESO, 2276598/proyecto_INICIO, 2276598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276606 | Proyecto de inversión | 809435.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809435.53, modificado:809435.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGUALDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS. - 199800 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199800 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE IGUALDAD PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 40603 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAPEHUALA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS Y CALLE CALLE IGUALDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA L, lon:-100.51739, lat:18.278646}} | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 809435.53 | 809435.53 | 809435.53 | 809435.53 | 809435.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140725, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:809435.53, importe_modificado:809435.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2276606/proyecto_INICIO, 2276606/proyecto_PROCESO, 2276606/proyecto_FIN, 2276606/proyecto_PROCESO, 2276606/proyecto_FIN, 2276606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341465 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZOYÚ, COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-359-2023 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZOYÚ, COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., lon:-99.510001, lat:18.321253}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341470 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: E.C - (TLAPA - MOYOTEPEC) - SAN JUAN DE LAS NIEVES 1.00 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/08 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41506, lon:-98.673276, lat:17.33217}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41506, lon:-98.675752, lat:17.340635}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2341470/proyecto_INICIO, 2341470/proyecto_PROCESO, 2341470/proyecto_FIN, 2341470/proyecto_PROCESO, 2341470/proyecto_FIN, 2341470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258674 | Proyecto de inversión | 2037221.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037221.19, modificado:2037221.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES RENE GONZALEZ JUSTOS Y EFREN ADAME MONTALVAN, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA OMETEPEC PIEDRA BOLUDA, EN LA COLONIA RIVERA PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 215433 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 215433 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RENE GONZALEZ JUSTOS COLONIA RIVERA PALMAS, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA OMETEPEC - PIEDRA BOLUDA, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES RENE GONZALEZ JUSTOS Y EFREN ADAME MONTALVAN ENTRE, lon:-98.42302023, lat:16.68259484}} | 2023-03-01 | 2023-04-10 | 2037221.19 | 2037221.19 | 2037221.19 | 2037221.19 | 2037221.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0006/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2037221.19, importe_modificado:2037221.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2258674/proyecto_INICIO, 2258674/proyecto_FIN, 2258674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263713 | Proyecto de inversión | 239473 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239473.0, modificado:239473.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL OXTOTITLAN,TLANIPATLAN,LIBERALTEPEC, LOCALIDAD LIBERALTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242505 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242505 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO OXTOTITLAN - LIBERALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 90 INTERIOR SN PUEBLO LIBERALTEPEC, 40540 LIBERALTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO A OXTOTITLAN Y CAMINO A SAN FELIPE, ES UN CAMINO RURAL QUE INICIA DE, lon:-100.032217, lat:18.188125}} | 2023-01-09 | 2023-01-18 | 239473 | 239473 | 239473 | 239473 | 239473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-01, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:239473.0, importe_modificado:239473.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.9}} | {2263713/proyecto_PROCESO, 2263713/proyecto_FIN, 2263713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263720 | Proyecto de inversión | 205465 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205465.0, modificado:205465.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TLANIPATLA,XOCHIPALA, LOCALIDAD XOCHIPALA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242517 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242517 | S | 59 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TLANIPATLAN - XOCHIPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40549 XOCHIPALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO XOCHIPALA Y CAMINO BUENAVISTA GUADALUPE, SE ENCUENTRA DEL CRUCERO DE TLANIPA, lon:-99.990472, lat:18.224401}} | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 205465 | 205465 | 205465 | 205465 | 205465 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-02, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:205465.0, importe_modificado:205465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.5}} | {2263720/proyecto_INICIO, 2263720/proyecto_FIN, 2263720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263756 | Proyecto de inversión | 354250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354250.0, modificado:354250.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE TLATZALA,SANTAMARIA, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SANTAMARIA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242683 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242683 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TLATZALA - PUEBLO NUEVO SANTAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 10 PUEBLO NUEVO SANTA MARÍA, 40542 PUEBLO NUEVO SANTA MARÍA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO TLATZALA Y , DE LA COMUNIDAD DE TLATZALA EN, lon:-99.872167, lat:17.986057}} | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 354250 | 354250 | 354250 | 354250 | 354250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-06, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:354250.0, importe_modificado:354250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2263756/proyecto_INICIO, 2263756/proyecto_FIN, 2263756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263801 | Proyecto de inversión | 189878 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189878.0, modificado:189878.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN AMRCOS, TRAPICHAL, LOCALIDAD TRAPICHAL, MUNICIPIO DE APAXTLA - 242875 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242875 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN MARCOS - TRAPICHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 40 PUEBLO EL TRAPICHAL, 40544 TRAPICHAL, APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MARCOS Y , ENTRONQUE DE SAN MARCOS HACIA TRAPICHAL, ES CAMINO DE TERRAC, lon:-100.065944, lat:18.012393}} | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 189878 | 189878 | 189878 | 189878 | 189878 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-10, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:189878.0, importe_modificado:189878.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.4}} | {2263801/proyecto_INICIO, 2263801/proyecto_FIN, 2263801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | BIBLIOTECA MUNICIPAL AMBROSIO FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala, mpio. de Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.54861111, lat:18.34666667}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272066/proyecto_INICIO, 2272066/proyecto_PROCESO, 2272066/proyecto_FIN, 2272066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272070 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MUSEO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-084-2023 | N | 0 | 0 | 2493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ixcateopan, mpio. de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., lon:-99.793, lat:18.502}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-084-2023, contratista:RAQUEL ESTEFANÍA NAVA RUIZ, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272070/proyecto_INICIO, 2272070/proyecto_PROCESO, 2272070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272078 | Proyecto de inversión | 1017751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017751.52, modificado:1017751.52}} | TEMPLO DE SAN BERNARDINO (2DA. ETAPA), EN LA LOCADLIDAD DE TAXCO DE ALARCON, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-119-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.6039, lat:18.5584}} | 2023-08-08 | 2023-12-17 | 1017751.52 | 1017751.52 | 1017751.52 | 1017751.52 | 1017751.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-119-2023, contratista:VÍCTOR JESÚS SIERRA NAVARRO, convocante:SDUOPOT, monto:1016733.77, importe_modificado:1016733.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272078/proyecto_INICIO, 2272078/proyecto_FIN, 2272078/proyecto_PROCESO, 2272078/proyecto_FIN, 2272078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274531 | Proyecto de inversión | 1458154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458154.36, modificado:1458154.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA CENTRO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 145179 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 145179 | S | 815 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VALDEZ AREVALO 20 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE VALDEZ AREVALO Y CALLE TADEO ARREDONDO VILLANUEVA, CALLE CINCO DE MAYO INGRESAN, lon:-99.90105759, lat:16.85417866}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 1458154.36 | 1458154.36 | 1458154.36 | 1458154.36 | 1458154.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/028-2023/AD, contratista:ELECTRIFICACIONES Y OBRA CIVIL GRUPO HEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1458154.36, importe_modificado:1458154.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2274531/proyecto_INICIO, 2274531/proyecto_FIN, 2274531/proyecto_INICIO, 2274531/proyecto_PROCESO, 2274531/proyecto_FIN, 2274531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276778 | Proyecto de inversión | 206503.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206503.41, modificado:206503.41}} | REHABILITACION DE C.R. PASO TABACO LA MIRA EN LA LOCALIDAD DE LA MIRA - 205769 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 205769 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO PASO TABACO - LA MIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO LA MIRA, 41700 LA MIRA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE PASO TABACO Y LA MIRA EN EL KM 2000 EN EL MARGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD , lon:-98.4114661, lat:16.64375915}} | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 206503.41 | 206503.41 | 206503.41 | 206503.41 | 206503.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:206503.41, importe_modificado:206503.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2276778/proyecto_INICIO, 2276778/proyecto_PROCESO, 2276778/proyecto_FIN, 2276778/proyecto_INICIO, 2276778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278976 | Proyecto de inversión | 2085331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085331.72, modificado:2085331.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA ENTUBADA EN METLATONOC, EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC. - 251841 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 251841 | S | 230 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ZITLALTEPEC PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE HACIA LA CANCHA MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALI, lon:-98.54996796, lat:17.19140755}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 2085331.72 | 2085331.72 | 2085331.72 | 2085331.72 | 2085331.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-R33-INV-004/2023, contratista:TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC, GUERRERO, monto:2085331.72, importe_modificado:2085331.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2278976/proyecto_PROCESO, 2278976/proyecto_FIN, 2278976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278981 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COCO RINCON CHAMACUA - 251885 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 251885 | S | 487 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EL COCO - RINCON CHAMACUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN DE CHAMACUA, 40703 RINCÓN DE CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.70509833, lat:18.25094166}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-083, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2278981/proyecto_PROCESO, 2278981/proyecto_INICIO, 2278981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279010 | Proyecto de inversión | 1551364.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551364.68, modificado:1551364.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALIMENTACION AL TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL CANTON ACAPULCO DE JUAREZ - 252155 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 252155 | S | 275 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE HUBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE UNE AL PUEBLO DE CACAHUATEPEC Y AL POBLADO DE EL CANTON, lon:-99.60064219, lat:16.89326713}} | 2023-09-08 | 2023-12-08 | 1551364.68 | 1551364.68 | 1551364.68 | 1551364.68 | 1551364.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/418-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y OPERADORA HERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1551364.68, importe_modificado:1551364.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2279010/proyecto_FIN, 2279010/proyecto_INICIO, 2279010/proyecto_FIN, 2279010/proyecto_PROCESO, 2279010/proyecto_INICIO, 2279010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341491 | Proyecto de inversión | 9240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9240000.0, modificado:9240000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: TRES MARIAS - SAN MIGUEL EL PROGRESO 1.89 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/01 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.89, meta_modificada:1.89}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL EL PROGRESO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41517, lon:-98.721887, lat:17.136962}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL EL PROGRESO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41517 , lon:-98.708065, lat:17.130892}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 9240000 | 9240000 | 9240000 | 9240000 | 9240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:9240000.0, importe_modificado:9240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} | {2341491/proyecto_PROCESO, 2341491/proyecto_INICIO, 2341491/proyecto_FIN, 2341491/proyecto_PROCESO, 2341491/proyecto_FIN, 2341491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341501 | Proyecto de inversión | 135647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:135647.38, modificado:135647.38}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPB1053M DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2022-002 | S | 79 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LENIN NUM. 8 COL. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LENIN Y CALLE LENIN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58569714, lat:17.53507355}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 135647.38 | 135647.38 | 135647.38 | 135647.38 | 135647.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341502 | Proyecto de inversión | 28356.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:28356.32, modificado:28356.32}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL METLATONOC CCT: 12ECB0059V DE LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REN-FINAN-2023-001 | S | 64 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA NATIVIDAD SN, METLATONOC GRO., lon:-98.40805556, lat:17.19555556}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 28356.32 | 28356.32 | 28356.32 | 28356.32 | 28356.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302263935 | Proyecto de inversión | 349374.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349374.64, modificado:349374.64}} | MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA ADRIAN CASTREJON, LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 243865 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 243865 | S | 616 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA ENTRE CALLES CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE 5 DE FEBRERO , lon:-99.93122, lat:18.130151}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 349374.64 | 349374.64 | 349374.64 | 349374.64 | 349374.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-14, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:349374.64, importe_modificado:349374.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {2263935/proyecto_INICIO, 2263935/proyecto_FIN, 2263935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272727 | Proyecto de inversión | 436624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436624.0, modificado:436624.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA XICOTÉNCATL EN LA LOCALIDAD DE COAMAZAC EN TAXCO DE ALARCON - 17399 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17399 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE COAMAZAC PUEBLO COAMAZAC, 40302 COAMAZAC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TEXCALTITLA Y CALLE PRINCIPAL, EN CALLE PRINCIPAL.CARRETERA A TEXCALTITLA, lon:-99.48171698, lat:18.60116201}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 436624 | 436624 | 436624 | 436624 | 436624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15746, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:436624.0, importe_modificado:436624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2272727/proyecto_INICIO, 2272727/proyecto_PROCESO, 2272727/proyecto_FIN, 2272727/proyecto_PROCESO, 2272727/proyecto_FIN, 2272727/proyecto_INICIO, 2272727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272732 | Proyecto de inversión | 1874560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874560.0, modificado:1874560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEXCALTITLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 17878 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17878 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:PUEBLO TEXCALTITLA, 40302 COAMAZAC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 1 KM DESPUES DE LA LOCALIDAD DE COAMAZAC Y CAMINO A 0.5 KM ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEXCALTITLA, A 1 KM DESPUES DE LA LOCALIDAD DE COAMAZAC, lon:-99.48208245, lat:18.59331963}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 1874560 | 1874560 | 1874560 | 1874560 | 1874560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15886, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1874560.0, importe_modificado:1874560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2272732/proyecto_INICIO, 2272732/proyecto_PROCESO, 2272732/proyecto_FIN, 2272732/proyecto_PROCESO, 2272732/proyecto_FIN, 2272732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402272750 | Proyecto de inversión | 1855536 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855536.0, modificado:1855536.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHULA EN TAXCO DE ALARCÓN - 19046 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19046 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.6, meta_modificada:1441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:83, direccion:CALLE XOCHULA PUEBLO EJIDO, 40306 RANCHO DE COLORES, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO IGUALA Y CAMINO LLENDO PARA LA IGLESIA DE XOCHULA, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE HUEYMA, lon:-99.59695084, lat:18.52193183}} | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 1855536 | 1855536 | 1855536 | 1855536 | 1855536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15898, contratista:INDUSTRIAS MINERAS BETORH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1855536.0, importe_modificado:1855536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.6}} | {2272750/proyecto_INICIO, 2272750/proyecto_PROCESO, 2272750/proyecto_FIN, 2272750/proyecto_PROCESO, 2272750/proyecto_FIN, 2272750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276872 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR DAVID RODRIGUEZ COLONIA SINAI EN ACAPULCO DE JUAREZ - 208744 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 208744 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.74, meta_modificada:136.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DAVID RODRIGUEZ 69 INTERIOR SN COLONIA SINAI, 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BELEN Y CALLE CANAN, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA SINAI. SOBRE BLVD GRAL VICNETE GRO ENTRA POR AV EL , lon:-99.84038726, lat:16.91558738}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/099-2023/AD, contratista:ENTRE-TRAZOS DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.25}} | {2276872/proyecto_INICIO, 2276872/proyecto_FIN, 2276872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259166 | Proyecto de inversión | 3703068.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703068.34, modificado:3703068.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA TRAMO CRUCERO COLONIA PANORAMA FILO DE SAN MARCOS CRUCERO PIEDRA MEZA CRUCERO PLAN DE PIEDRA BARRANCA PIÑA - 219056 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 219056 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRANCA PIÑA, 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA, lon:-98.91761325, lat:17.29437253}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 3703068.34 | 3703068.34 | 3703068.34 | 3703068.34 | 3703068.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-44, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3703068.34, importe_modificado:3703068.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {2259166/proyecto_INICIO, 2259166/proyecto_PROCESO, 2259166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261345 | Proyecto de inversión | 1309874.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309874.58, modificado:1309874.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CERRADO HERMANOS MARTINEZ ENTRONQUE CON CALLE PROLONGACION MINA, EN LA COLONIA DEL PRI, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 231983 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 231983 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLEJON HERMANOS MARTINEZ COLONIA PRI, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION MINA Y , SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON CERRADO HERMANOS MARTINEZ ENTRONQUE CON CALLE PROLONGACION MINA EN LA COLONIA DEL PRI EN, lon:-98.40395976, lat:16.69505425}} | 2023-04-12 | 2023-05-26 | 1309874.58 | 1309874.58 | 1309874.58 | 1309874.58 | 1309874.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0045/2023/AD, contratista:JOVAN PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1309874.58, importe_modificado:1309874.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {2261345/proyecto_INICIO, 2261345/proyecto_PROCESO, 2261345/proyecto_INICIO, 2261345/proyecto_PROCESO, 2261345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264007 | Proyecto de inversión | 2071997.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071997.88, modificado:2071997.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN JOLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 244309 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cualác | 244309 | S | 318 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARTÍN JOLALPAN, 41091 SAN MARTÍN JOLALPAN, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO 1 Y CALLE ACCESO 2, CALLE ACCESO 3 LA CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN JOLALPAN EN EL MUNICIP, lon:-98.66618595, lat:17.72161417}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2071997.88 | 2071997.88 | 2071997.88 | 2071997.88 | 2071997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-008-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:2071997.88, importe_modificado:2071997.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2264007/proyecto_INICIO, 2264007/proyecto_PROCESO, 2264007/proyecto_FIN, 2264007/proyecto_PROCESO, 2264007/proyecto_FIN, 2264007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264026 | Proyecto de inversión | 1799999.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.68, modificado:1799999.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COATLACO, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 244410 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 244410 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUATLACO, 41090 COATLACO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA L, lon:-98.63958099, lat:17.69978552}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1799999.68 | 1799999.68 | 1799999.68 | 1799999.68 | 1799999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-009-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:1799999.68, importe_modificado:1799999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2264026/proyecto_INICIO, 2264026/proyecto_FIN, 2264026/proyecto_PROCESO, 2264026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279356 | Proyecto de inversión | 277685.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277685.39, modificado:277685.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE - 253863 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 253863 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 82.60 MTS APRO, lon:-99.85140735, lat:18.1715728}} | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-022-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:277685.39, importe_modificado:277685.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2279356/proyecto_INICIO, 2279356/proyecto_FIN, 2279356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279411 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR LOS ROSALES ATRÁS DE LA CALLE 29, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 254126 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 254126 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:302.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS ROSALES ATRÁS DE LA CALLE 29 68 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE 39, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE 28 HAST, lon:-99.84325965, lat:16.91000317}} | 2023-10-09 | 2023-12-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/199-2023/AD, contratista:GRUPO INNOVADOR SIETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.87}} | {2279411/proyecto_INICIO, 2279411/proyecto_FIN, 2279411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340989 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELARÍAS EN VENTANA ECOLÓGICA LA DIANA, EN ACAPULCO EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-270-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.873149, lat:16.858419}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261416 | Proyecto de inversión | 1899423.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899423.36, modificado:1899423.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA CURIER, EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN - 232300 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 232300 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.18, meta_modificada:501.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:PUEBLO ZELOCOTITLÁN, 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA COATZINGO Y TLALIXTLHUACAN TOMAR EL CRU, lon:-99.10609968, lat:17.44746345}} | 2023-09-08 | 2023-11-11 | 1899423.36 | 1899423.36 | 1899423.36 | 1899423.36 | 1899423.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 148/2023, contratista:VESPA INDUSTRIAL GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1899423.36, importe_modificado:1899423.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.18}} | {2261416/proyecto_INICIO, 2261416/proyecto_FIN, 2261416/proyecto_PROCESO, 2261416/proyecto_FIN, 2261416/proyecto_INICIO, 2261416/proyecto_PROCESO, 2261416/proyecto_FIN, 2261416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340461 | Proyecto de inversión | 903845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903845.0, modificado:903845.0}} | MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO CICLOPEO, EN COATOMATITLAN, MPIO. DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-200-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:cuaomatitlán, lon:-99.323895, lat:17.471784}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 903845 | 903845 | 903845 | 903845 | 903845 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254970 | Proyecto de inversión | 3820457.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3820457.06, modificado:3820457.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUQUILA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192058 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192058 | S | 120 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUQUILA, 41576 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y , CAMINO A CHINAMECA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DEL PUEBLO DE , lon:-98.58466051, lat:17.26069445}} | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 3820457.06 | 3820457.06 | 3820457.06 | 3820457.06 | 3820457.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2254970/proyecto_INICIO, 2254970/proyecto_PROCESO, 2254970/proyecto_INICIO, 2254970/proyecto_FIN, 2254970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255009 | Proyecto de inversión | 1440372.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440372.48, modificado:1440372.48}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA CRUZ BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192297 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192297 | S | 220 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 41570 BENITO JUÁREZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO A ZILACAYOTITLAN EL CAMINO SE UBICA E, lon:-98.53610253, lat:17.33022795}} | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 1440372.48 | 1440372.48 | 1440372.48 | 1440372.48 | 1440372.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-007-2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1440372.48, importe_modificado:1440372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2255009/proyecto_INICIO, 2255009/proyecto_PROCESO, 2255009/proyecto_INICIO, 2255009/proyecto_FIN, 2255009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402341654 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BICENTENARIO, COL. SIGLO XXI, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-340-2023 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: CALLE BICENTENARIO, COL. SIGLO XXI, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, lon:-99.0887, lat:16.96649}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341659 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROGRESO, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-329-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CALLE PROGRESO, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.576185, lat:17.539666}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261559 | Proyecto de inversión | 1910400.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910400.94, modificado:1910400.94}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 233026 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 233026 | S | 437 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.38, meta_modificada:448.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAZATEPEC, 41167 MAZATEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD EN LA COLONIA CENTRO, lon:-99.21749536, lat:17.66404952}} | 2023-06-09 | 2023-08-22 | 1910400.94 | 1910400.94 | 1910400.94 | 1910400.94 | 1910400.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-051, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1910400.94, importe_modificado:1910400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.38}} | {2261559/proyecto_INICIO, 2261559/proyecto_FIN, 2261559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261570 | Proyecto de inversión | 1827999.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827999.34, modificado:1827999.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 233151 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 233151 | S | 437 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.28, meta_modificada:330.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUBLICA RANCHERIA MAZATEPEC, 41167 MAZATEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA PUBLICA, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD EN LA COLONIA CENTRO EN L, lon:-99.21757555, lat:17.6640779}} | 2023-06-19 | 2023-08-22 | 1827999.34 | 1827999.34 | 1827999.34 | 1827999.34 | 1827999.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-052, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1827999.34, importe_modificado:1827999.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.28}} | {2261570/proyecto_INICIO, 2261570/proyecto_FIN, 2261570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261585 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN EL CALVARIO TRAMO CAPILLA EL CALVARIO CALLE 5 DE MAYO, BARRIO DE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 233246 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 233246 | S | 328 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.47, meta_modificada:331.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLEJON EL CALVARIO BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON EL CALVARIO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON EL CALVARIO EN EL TRAMO CAPILLA EL CALVARIO CALLE 5 DE , lon:-99.19066578, lat:17.69165218}} | 2023-07-19 | 2023-08-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-053, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.47}} | {2261585/proyecto_FIN, 2261585/proyecto_PROCESO, 2261585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264419 | Proyecto de inversión | 2073696.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073696.46, modificado:2073696.46}} | AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL MEZQUITEPEC AL REFUGIO,DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 245815 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 245815 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7410.9, meta_modificada:7410.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MEZQUITEPEC - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 420 PUEBLO SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, 41063 SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , VIAJAR POR LA CARRETERA COPALILLO OZTUTLA SEGU, lon:-98.984008, lat:17.947574}} | 2023-09-04 | 2023-10-13 | 2073696.46 | 2073696.46 | 2073696.46 | 2073696.46 | 2073696.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/28/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:2073696.46, importe_modificado:2073696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7410.9}} | {2264419/proyecto_FIN, 2264419/proyecto_INICIO, 2264419/proyecto_PROCESO, 2264419/proyecto_FIN, 2264419/proyecto_PROCESO, 2264419/proyecto_INICIO, 2264419/proyecto_FIN, 2264419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264443 | Proyecto de inversión | 1174039.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174039.92, modificado:1174039.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SANTO NIÑO EN LA LOCALIDAD DE CUESCOMAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO - 245911 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 245911 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE SANTO NIÑO PUEBLO CUESCOMAPA, 41093 CUESCOMAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA SE REALIZARA EN LA CALLE SANTO NIÑO EN LA LOCALIDAD DE CUESCOMAPA EN EL MU, lon:-98.73098077, lat:17.62984918}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1174039.92 | 1174039.92 | 1174039.92 | 1174039.92 | 1174039.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-013-2023, contratista:JOSE LUIS PEÑAFORT MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:1174039.92, importe_modificado:1174039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2264443/proyecto_INICIO, 2264443/proyecto_PROCESO, 2264443/proyecto_FIN, 2264443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273167 | Proyecto de inversión | 1415664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415664.0, modificado:1415664.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO DE CALLE PRNCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MINAS VIEJAS EN TAXCO DE ALARCÓN - 44809 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 44809 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.22, meta_modificada:1222.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MINAS VIEJAS, 40306 MINAS VIEJAS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA IGNACION MANUEL ALTAMIRAN, CARRETERA FEDERAL TAXCO IGUALA A ALA ALTURA DE MINAS VIEJAS, lon:-99.60894829, lat:18.53417981}} | 2023-04-17 | 2023-06-09 | 1415664 | 1415664 | 1415664 | 1415664 | 1415664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15929, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1415664.0, importe_modificado:1415664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.22}} | {2273167/proyecto_INICIO, 2273167/proyecto_PROCESO, 2273167/proyecto_FIN, 2273167/proyecto_PROCESO, 2273167/proyecto_FIN, 2273167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275111 | Proyecto de inversión | 1628873.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628873.39, modificado:1628873.39}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA, TRAMO TIERRA COLORADA, GARRAPATAS, CADENAMIENTO 0 950 AL 1 925, EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 163024 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 163024 | S | 403 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO TIERRA COLORADA - GARRAPATAS KILÓMETRO 0 + 975 PUEBLO LAS GARRAPATAS, 39958 GARRAPATAS (GARRAPATA), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIERRA COLORADA-GARRAPATAS Y , LA OBRA SE ENC, lon:-99.51911524, lat:17.186534}} | 2023-07-05 | 2023-08-07 | 1628873.39 | 1628873.39 | 1628873.39 | 1628873.39 | 1628873.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/19, contratista:CRONOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1628873.39, importe_modificado:1628873.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:975.0}} | {2275111/proyecto_PROCESO, 2275111/proyecto_FIN, 2275111/proyecto_PROCESO, 2275111/proyecto_INICIO, 2275111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341699 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE FRANCISCO ZARCO, COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-387-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO, COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN ACAPULCO, GRO., lon:-99.853346, lat:16.877789}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256823 | Proyecto de inversión | 1185715.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185715.62, modificado:1185715.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA EMSAD 075, LOCALIDAD EL TERRERO - 204874 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 204874 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-ELTERRERO Y CAMINO QUE LLEVA A LOS NOPALES, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SE UBICA, lon:-100.15480887, lat:17.11265965}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 1185715.62 | 1185715.62 | 1185715.62 | 1185715.62 | 1185715.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-083, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1185715.62, importe_modificado:1185715.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {2256823/proyecto_INICIO, 2256823/proyecto_PROCESO, 2256823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273269 | Proyecto de inversión | 222720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222720.0, modificado:222720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOLOTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 53233 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 53233 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:61, direccion:CALLE CRUZ VERDE , 40301 ZACATECOLOTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CRUZANDO LA AUTOPISTA Y CAMINO A 500 M DE LA CASETA DE CAPUFE, CAMINO GRUTA ZACATECOLOTLA. CRUZANDO LA AUTOPISTA A 500 M DE LA CASETA DE CAPUFE. EN, lon:-99.562967, lat:18.5935}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 222720 | 222720 | 222720 | 222720 | 222720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15943, contratista:INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:222720.0, importe_modificado:222720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2273269/proyecto_INICIO, 2273269/proyecto_PROCESO, 2273269/proyecto_FIN, 2273269/proyecto_PROCESO, 2273269/proyecto_FIN, 2273269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273288 | Proyecto de inversión | 1996592 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996592.0, modificado:1996592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOLOTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 55943 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 55943 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:61, direccion:PUEBLO ZACATECOLOTLA, 40301 ZACATECOLOTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CRUZANDO LA AUTOPISTA A 500 METROS, CAMINO A 500 M DE LA CASETA DE CAPUFE. ENTRE LA AUTOPISTA CAPUFE Y LA GRUTA ZACATECOLOTLA., lon:-99.568067, lat:18.593617}} | 2023-04-24 | 2023-06-16 | 1996592 | 1996592 | 1996592 | 1996592 | 1996592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15548, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1996592.0, importe_modificado:1996592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {2273288/proyecto_FIN, 2273288/proyecto_INICIO, 2273288/proyecto_FIN, 2273288/proyecto_PROCESO, 2273288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402277350 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOL POBLADO EL PEDREGOSO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 220029 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 220029 | S | 159 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.6, meta_modificada:320.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL 1 INTERIOR SN COLONIA PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE MARIA BONITA INGRESANDO POR CALLE VISTA HERMOSA AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE MI, lon:-99.95283975, lat:16.91961173}} | 2023-09-04 | 2023-11-21 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/397-2023/AD, contratista:JARG DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.66}} | {2277350/proyecto_INICIO, 2277350/proyecto_FIN, 2277350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259787 | Proyecto de inversión | 1312990.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312990.5, modificado:1312990.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CORREGIDORA , ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE APANGO. - 222554 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 222554 | S | 2601 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.2, meta_modificada:657.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL., lon:-99.3292546, lat:17.74209011}} | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 1312990.5 | 1312990.5 | 1312990.5 | 1312990.5 | 1312990.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-021-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1312990.5, importe_modificado:1312990.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.2}} | {2259787/proyecto_FIN, 2259787/proyecto_PROCESO, 2259787/proyecto_INICIO, 2259787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261836 | Proyecto de inversión | 694902.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694902.79, modificado:694902.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DENOMINADA ENTRADA A LA CARRETERA VIEJA EN LA COLONIA LA LAJA EN CUAUTEPEC, GUERRERO - 234392 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 234392 | S | 219 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VIEJA COLONIA LA LAJA, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE FLORENCIO VILLAREAL, CALLE EL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTA EL LA CALLE DENOMINADA CARRETERA VIEJA QUE CONDUCIA A LA LOCALI, lon:-99.00626854, lat:16.7484479}} | 2023-01-09 | 2023-02-28 | 694902.79 | 694902.79 | 694902.79 | 694902.79 | 694902.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/001/AD, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:Municipio de Cuautepec, monto:694902.79, importe_modificado:694902.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2261836/proyecto_PROCESO, 2261836/proyecto_INICIO, 2261836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264937 | Acción | 1022734.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022734.58, modificado:1022734.58}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO - 48150 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 48150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-07-10 | 2023-08-14 | 1022734.58 | 1022734.58 | 1022734.58 | 1022734.58 | 1022734.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-PRODIM-027-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1022734.58, importe_modificado:1022734.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2264937/proyecto_INICIO, 2264937/proyecto_PROCESO, 2264937/proyecto_FIN, 2264937/proyecto_PROCESO, 2264937/proyecto_FIN, 2264937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275289 | Proyecto de inversión | 736120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736120.0, modificado:736120.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIALEN LA LOCALIDAD EL TRANSFORMADOR MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 168394 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 168394 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE CARR. ALPULLECA-GRUTAS DE CACAHUAMILPA PUEBLO TRANSFORMADOR, 40391 EL TRANSFORMADOR, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ALPUYECA GRUTAS DE CACAHUAMILPA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTO, lon:-99.48941784, lat:18.67194995}} | 2023-07-15 | 2023-07-31 | 736120 | 736120 | 736120 | 736120 | 736120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:736120.0, importe_modificado:736120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2275289/proyecto_FIN, 2275289/proyecto_INICIO, 2275289/proyecto_PROCESO, 2275289/proyecto_FIN, 2275289/proyecto_INICIO, 2275289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275344 | Proyecto de inversión | 2893445.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893445.71, modificado:2893445.71}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS LOCALES MODULO A DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO - 169385 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 169385 | S | 517 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.24, meta_modificada:195.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR MERCADO CENTRAL COLONIA COMERCIAL ACAPULCO, 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA Y CALLE FELICIANO RADILLA, CALLE 2 DE AGOSTO INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL ENT, lon:-99.90257388, lat:16.85836805}} | 2023-08-03 | 2023-10-31 | 2893445.71 | 2893445.71 | 2893445.71 | 2893445.71 | 2893445.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/319-2023/AD, contratista:MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2893445.71, importe_modificado:2893445.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.68}} | {2275344/proyecto_FIN, 2275344/proyecto_PROCESO, 2275344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223954 | Proyecto de inversión | 1021663.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021663.8, modificado:1021663.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A EL QUERENGUE KILOMETRO 0.00 AL 10,000 - 77681 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 77681 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANT, lon:-100.23802116, lat:18.03720855}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 1021663.8 | 1021663.8 | 1021663.8 | 1021663.8 | 1021663.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1021663.8, importe_modificado:1021663.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2223954/proyecto_INICIO, 2223954/proyecto_PROCESO, 2223954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229353 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE HUEYITLALPAN HACIA ALMOLONGA SEGUNDA ETAPA TRAMO DE KM 0 MAS 000 AL AL KM 5 MAS 000 DE LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN , EN CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPUERTARIA DE ESTADO DE GUERRERO CICAEG - 116370 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 116370 | S | 983 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUEYITLALPAN - ALMOLONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 PUEBLO HUEYITLALPAN, 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, SALIDA DE LA COMUNIDAD DE HUEYITLALPAN H, lon:-99.2991856, lat:17.67321279}} | 2023-03-13 | 2023-08-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/OPDCICAEG/DG/DAJ/M42/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2229353/proyecto_INICIO, 2229353/proyecto_PROCESO, 2229353/proyecto_FIN, 2229353/proyecto_INICIO, 2229353/proyecto_PROCESO, 2229353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244245 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE A LA LAGUNA POBLADO SAN ISIDRO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 130040 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 130040 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.92, meta_modificada:1444.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE A LA LAGUNA 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CAMINO A LA LAGUNA, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULC, lon:-99.96310773, lat:16.91983643}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/155-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.83}} | {2244245/proyecto_INICIO, 2244245/proyecto_PROCESO, 2244245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247498 | Proyecto de inversión | 603366.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603366.46, modificado:603366.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEPEC GUERRERO - 149075 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149075 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEPEC - CAMINOS SACA COSECHAS DE CUAUTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUTEPEC Y CAMINO SAN ANTONIO A CUAUTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-98.9978267, lat:16.75395108}} | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 603366.46 | 603366.46 | 603366.46 | 603366.46 | 603366.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:603366.46, importe_modificado:603366.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2247498/proyecto_INICIO, 2247498/proyecto_FIN, 2247498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247530 | Proyecto de inversión | 495349.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495349.49, modificado:495349.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 149244 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149244 | S | 1460 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - CAMINOS SACA COSECHA DE JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 PUEBLO JALAPA, 41841 JALAPA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JALAPA Y CAMINO SACA COSECHA LOCALIDAD DE JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-99.04989905, lat:16.7124766}} | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 495349.49 | 495349.49 | 495349.49 | 495349.49 | 495349.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:495349.49, importe_modificado:495349.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.2}} | {2247530/proyecto_INICIO, 2247530/proyecto_FIN, 2247530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247659 | Proyecto de inversión | 183623.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183623.42, modificado:183623.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ESTERO DEL MARQUEZ MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 150014 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 150014 | S | 555 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ESTERO DE MARQUEZ (CACHUMBO) - CAMINOS EN ESTERO DE MARQUEZ (CACHUMBO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO ESTERO DE MARQUEZ CACHUMBO, 41852 ESTERO DEL MARQUEZ (CACHUMBO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ESTE, lon:-99.10371779, lat:16.6475942}} | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 183623.42 | 183623.42 | 183623.42 | 183623.42 | 183623.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:183623.42, importe_modificado:183623.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2247659/proyecto_INICIO, 2247659/proyecto_FIN, 2247659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251044 | Proyecto de inversión | 587840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587840.6, modificado:587840.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LAGUNA SECA PIEDRA CONCHA - 169163 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 169163 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS C, lon:-100.23054075, lat:17.85490828}} | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 587840.6 | 587840.6 | 587840.6 | 587840.6 | 587840.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:587840.6, importe_modificado:587840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2251044/proyecto_INICIO, 2251044/proyecto_PROCESO, 2251044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336467 | Acción | 57853.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57853.84, modificado:57853.84}} | productos alimenticios para personas | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 7 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 57853.84 | 57853.84 | 57853.84 | 57853.84 | 57853.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:79.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336502 | Proyecto de inversión | 759900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759900.18, modificado:759900.18}} | RED DE DRENAJE, CALLE MONTE EVEREST, COL. PRADERAS DE COSTA AZUL, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:praderas de costa azul, lon:-99.8459742, lat:16.8593817}} | 2023-10-05 | 2023-11-15 | 759900.18 | 759900.18 | 759900.18 | 759900.18 | 759900.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336503 | Proyecto de inversión | 994941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994941.79, modificado:994941.79}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE 42" DIÁMETRO EN LA AV. PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, ENTRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y NICOLÁS CATALÁN, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:paseo alejandro cervantes delgado, lon:-99.506499, lat:17.553255}} | 2023-10-07 | 2023-11-15 | 994941.79 | 994941.79 | 994941.79 | 994941.79 | 994941.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341063 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-174-2023 | N | 0 | 0 | 4761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA EN XOCHISTLAHUACA, lon:-98.23231, lat:16.79269}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244541 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR ROJO EN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN - 131202 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131202 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:394.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAR ROJO 11 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ZAMBRES Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE DANUBIO CALLE MAR ROJO ENTRE CALLES RIO ZAMBRES Y RIO U, lon:-99.83961509, lat:16.93170364}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/126-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:394.55}} | {2244541/proyecto_INICIO, 2244541/proyecto_FIN, 2244541/proyecto_PROCESO, 2244541/proyecto_FIN, 2244541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247798 | Proyecto de inversión | 353626.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353626.27, modificado:353626.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO 2DA ETAPA, BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 150635 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150635 | S | 355 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.55, meta_modificada:110.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE NUMERO 1 Y CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUISCO, LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO DE LA CURVA DONDE SE ENCUENTRAN LAS LETRAS DE TOPILTEPEC EN EL , lon:-99.22756051, lat:17.65177315}} | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 353626.27 | 353626.27 | 353626.27 | 353626.27 | 353626.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-043, contratista:LEOCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:353626.27, importe_modificado:353626.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.55}} | {2247798/proyecto_FIN, 2247798/proyecto_PROCESO, 2247798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247802 | Proyecto de inversión | 708547.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708547.81, modificado:708540.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COYOACAN - 150639 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150639 | S | 124 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.6, meta_modificada:379.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:45, direccion:ANDADOR CENTRO PUEBLO COYOACAN, 41160 COYOACÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA A AYOTZINAPA Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA AL SUR A 50 METROS DEL CARRETERA QUE CONDUCE A AYOTZINAPA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD , lon:-99.22635998, lat:17.70003624}} | 2023-06-02 | 2023-07-14 | 708540.8 | 708540.8 | 708540.8 | 708540.8 | 708540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-047, contratista:JOC ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:708540.8, importe_modificado:708540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.6}} | {2247802/proyecto_INICIO, 2247802/proyecto_FIN, 2247802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251281 | Proyecto de inversión | 1002245.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002245.34, modificado:1002245.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL BALSAMO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 170303 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 170303 | S | 29 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO DEL BALSAMO - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA RÍO DEL BÁLSAMO, 40951 RÍO DEL BÁLSAMO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS FUNDICIONES Y , COMIENSA EN LA SALIDA , lon:-100.30785395, lat:17.4270805}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1002245.34 | 1002245.34 | 1002245.34 | 1002245.34 | 1002245.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-034/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1002245.34, importe_modificado:1002245.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2251281/proyecto_INICIO, 2251281/proyecto_PROCESO, 2251281/proyecto_FIN, 2251281/proyecto_PROCESO, 2251281/proyecto_FIN, 2251281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202224740 | Proyecto de inversión | 1850175.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850175.19, modificado:1850175.19}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 85186 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 85186 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.64, meta_modificada:946.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CALVARIO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS BAJOS DEL EJIDO SE DESV, lon:-99.96217827, lat:17.05820097}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 1850175.19 | 1850175.19 | 1850175.19 | 1850175.19 | 1850175.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-040, contratista:IRVING DAVID OZUNA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1850175.19, importe_modificado:1850175.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.64}} | {2224740/proyecto_INICIO, 2224740/proyecto_PROCESO, 2224740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238265 | Proyecto de inversión | 2232852 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562996.4, modificado:1562996.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669855.6, modificado:669855.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145666 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145666 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.3, meta_modificada:2140.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:EJE VIAL CARRETERA CUATRO CRUCES-POCITOS DEL BALCÓN PUEBLO CUATRO CRUCES, 40730 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A EL RINCÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLE, lon:-100.52144936, lat:17.64873574}} | 2023-05-18 | 2023-08-25 | 2232852 | 2232852 | 2232852 | 2232852 | 2232852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-033-2023, contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2232852.0, importe_modificado:2232852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.3}} | {2238265/proyecto_INICIO, 2238265/proyecto_PROCESO, 2238265/proyecto_FIN, 2238265/proyecto_INICIO, 2238265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244635 | Proyecto de inversión | 14100960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.410096E7, modificado:1.410096E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUAN MANUEL SAIDI GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN - 131569 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 131569 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1653.87, meta_modificada:1653.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZACATILLO BARRIO ZACATILLO, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ZACATILLO Y CALLE CERRADA DE ZACATILLO, CALLE J NIBBI POR LA CALLE DE ZACATILLO ENTRE LA AVENIDA DE LOS PLATEROS Y J NIBBI, lon:-99.60742815, lat:18.55405354}} | 2023-07-07 | 2023-12-22 | 14100960 | 14100960 | 14100960 | 14100960 | 14100960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-LP-16007, contratista:VALDIVIEZO GARZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1.410096E7, importe_modificado:1.410096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1653.87}} | {2244635/proyecto_INICIO, 2244635/proyecto_PROCESO, 2244635/proyecto_INICIO, 2244635/proyecto_FIN, 2244635/proyecto_PROCESO, 2244635/proyecto_FIN, 2244635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto de contrato distinto a lo establecido en la estructura financiera y comrpometido., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Monto de contrato distinto a lo establecido en la estructura financiera y comrpometido., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Monto de contrato distinto a lo establecido en la estructura financiera y comrpometido., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Monto de contrato distinto a lo establecido en la estructura financiera y comrpometido., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230302244749 | Proyecto de inversión | 545585.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545585.86, modificado:545585.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 132084 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 132084 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VISTA HERMOSA, 41734 VISTA HERMOSA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE V, lon:-98.48856599, lat:16.60889384}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 545585.86 | 545585.86 | 545585.86 | 545585.86 | 545585.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0049/2023/AD, contratista:JESUS ARTURO ZARCO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:545585.86, importe_modificado:545585.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2244749/proyecto_INICIO, 2244749/proyecto_FIN, 2244749/proyecto_PROCESO, 2244749/proyecto_FIN, 2244749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247870 | Proyecto de inversión | 1255793 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255793.0, modificado:1255793.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CORRALES DEL RIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 150878 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 150878 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRALES DE RIO CHIQUITO - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO RÍO CHIQUITO, 40953 CORRALES DEL RÍO CHIQUITO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRAS GRANDES Y , EN LA COMU, lon:-100.46167564, lat:17.37623891}} | 2023-01-23 | 2023-03-10 | 1255793 | 1255793 | 1255793 | 1255793 | 1255793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-015/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1255793.0, importe_modificado:1255793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2247870/proyecto_FIN, 2247870/proyecto_PROCESO, 2247870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247936 | Proyecto de inversión | 1406884.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406884.32, modificado:1406884.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDUSTRIA 2 DA. ETAPA, COL. TIERRA COLORADA - 151358 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 151358 | S | 1106 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.96, meta_modificada:623.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE INDUSTRIA PUEBLO AGUAS BLANCAS, 40980 AGUAS BLANCAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA, CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZTEPETIXTLA ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE B, lon:-100.06353258, lat:17.03476226}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 1406884.32 | 1406884.32 | 1406884.32 | 1406884.32 | 1406884.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-066, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1406884.32, importe_modificado:1406884.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.96}} | {2247936/proyecto_INICIO, 2247936/proyecto_PROCESO, 2247936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248026 | Proyecto de inversión | 665287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665287.75, modificado:665287.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA SUR EL BARROSO - 152015 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 152015 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA MARIA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SANTA MARÍA SUR, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA MA, lon:-100.43874909, lat:17.96552181}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 665287.75 | 665287.75 | 665287.75 | 665287.75 | 665287.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:665287.75, importe_modificado:665287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}} | {2248026/proyecto_INICIO, 2248026/proyecto_PROCESO, 2248026/proyecto_FIN, 2248026/proyecto_PROCESO, 2248026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248042 | Proyecto de inversión | 854830.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854830.34, modificado:854830.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA SUR SAN GREGORIO - 152149 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 152149 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO ZOPILOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTNA MAR, lon:-100.41652798, lat:17.96831312}} | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 854830.34 | 854830.34 | 854830.34 | 854830.34 | 854830.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:854830.34, importe_modificado:854830.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2248042/proyecto_INICIO, 2248042/proyecto_PROCESO, 2248042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251412 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESC.PRIM.LIC.JAVIER ROJO GOMEZ EN EL POBLADO DE HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO - 171154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 171154 | S | 37 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.45, meta_modificada:252.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA POBLADO HUAJINTEPEC SOBRE LA CALLE PRICIPAL A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.52092998, lat:16.97158553}} | 2023-07-28 | 2023-09-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/159-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TQ CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.56}} | {2251412/proyecto_INICIO, 2251412/proyecto_FIN, 2251412/proyecto_PROCESO, 2251412/proyecto_FIN, 2251412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251582 | Proyecto de inversión | 662394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662394.88, modificado:662394.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 171993 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 171993 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y , TERRACERIA RIO VERDE INICIA EN LA CALLE IGNACIO M, lon:-100.22066904, lat:17.33423554}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 662394.88 | 662394.88 | 662394.88 | 662394.88 | 662394.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-040/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:662394.88, importe_modificado:662394.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2251582/proyecto_PROCESO, 2251582/proyecto_FIN, 2251582/proyecto_INICIO, 2251582/proyecto_PROCESO, 2251582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336646 | Adquisición | 137105.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137105.5, modificado:137105.5}} | refacciones y accesorios menoes de equipo de defensa y seguridad | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 15 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 137105.5 | 137105.5 | 137105.5 | 137105.5 | 137105.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402338689 | Acción | 419292.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419292.87, modificado:419292.87}} | reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 20 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 419292.87 | 419292.87 | 419292.87 | 419292.87 | 419292.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248273 | Proyecto de inversión | 1190100.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190100.15, modificado:1190100.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS PILONCILLOS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 153286 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 153286 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS PILONCILLOS - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA LOS PILONCILLOS, 40956 LOS PILONCILLOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS ARRAYANES Y TERRACERIA LOS PLANES, POR , lon:-100.25745873, lat:17.39476138}} | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 1190100.15 | 1190100.15 | 1190100.15 | 1190100.15 | 1190100.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-018/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1190100.15, importe_modificado:1190100.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.1}} | {2248273/proyecto_PROCESO, 2248273/proyecto_INICIO, 2248273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251589 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPAN EN TAXCO DE ALARCÓN - 172019 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172019 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO , 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO A LAS GRANADA FORTINO PROCOPIO SÁNCHEZCALLE A LA CALZADA SIN NÚMERO A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SAN, lon:-99.53887819, lat:18.59859096}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16043, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2251589/proyecto_INICIO, 2251589/proyecto_FIN, 2251589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251623 | Proyecto de inversión | 1839296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839296.0, modificado:1839296.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LANDA EN TAXCO DE ALARCÓN - 172251 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172251 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LANDA, 40300 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN, ALEJANDRA ROBLES VEGA A 300 MTS DE LA PARROQUIA DE LA CANDELARIAANA LILIA VEGA MONTES A 200 MT, lon:-99.61976809, lat:18.55607383}} | 2023-07-24 | 2023-10-13 | 1839296 | 1839296 | 1839296 | 1839296 | 1839296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16046, contratista:FEDERICO FERMIN GONZALEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1839296.0, importe_modificado:1839296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2251623/proyecto_INICIO, 2251623/proyecto_PROCESO, 2251623/proyecto_FIN, 2251623/proyecto_PROCESO, 2251623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251629 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LOS BARRIOS DE PEDRO MARTÍN, AGUA BLANCA Y EL CHORRILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 172275 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172275 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DEL CHORRILLO BARRIO EL CHORRILLO, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CHORRILLO Y CALLE PEDRO MARTIN, CALLE AGUA BLANCA JESSICA WENDY FITS CRUZ PASANDO LA ESCUELA CUAUHTEMOCANTONIO FLORES ZA, lon:-99.60486218, lat:18.56434221}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16047, contratista:FEDERICO FERMIN GONZALEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2251629/proyecto_INICIO, 2251629/proyecto_FIN, 2251629/proyecto_PROCESO, 2251629/proyecto_FIN, 2251629/proyecto_PROCESO, 2251629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402338765 | Adquisición | 166771.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166771.5, modificado:166771.5}} | equipo de defensa y seguridad | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 26 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 166771.5 | 166771.5 | 166771.5 | 166771.5 | 166771.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248441 | Proyecto de inversión | 1043647.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043647.82, modificado:1043647.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO BARRANCA DE IGUALA SAN JUAN TEHUEHUETLA - 154261 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154261 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JUAN TEHUEHUETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA BA, lon:-100.40355728, lat:17.82448189}} | 2023-05-22 | 2023-06-03 | 1043647.82 | 1043647.82 | 1043647.82 | 1043647.82 | 1043647.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1043647.82, importe_modificado:1043647.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2248441/proyecto_PROCESO, 2248441/proyecto_INICIO, 2248441/proyecto_PROCESO, 2248441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251783 | Proyecto de inversión | 1249999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249999.89, modificado:1249999.89}} | REHABILITACION DESASOLVE DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 1RA ETAPA - 173005 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 173005 | S | 923 | 861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2158.00 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO., lon:-99.75108574, lat:18.28604657}} | 2023-05-06 | 2023-06-20 | 1249999.89 | 1249999.89 | 1249999.89 | 1249999.89 | 1249999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-001-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1249999.89, importe_modificado:1249999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2251783/proyecto_PROCESO, 2251783/proyecto_INICIO, 2251783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251789 | Proyecto de inversión | 3640090.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640090.29, modificado:3640090.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA POPULAR ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ C.C.T. 12UBH0065S, DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO - 173047 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 173047 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.11, meta_modificada:676.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APETZUCA, 41424 APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO ZON, lon:-98.83219578, lat:17.29662892}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 3640090.29 | 3640090.29 | 3640090.29 | 3640090.29 | 3640090.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-34, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3640090.29, importe_modificado:3640090.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.11}} | {2251789/proyecto_INICIO, 2251789/proyecto_PROCESO, 2251789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245415 | Proyecto de inversión | 329055.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329055.82, modificado:329055.82}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 C.C.T. 12ECB0009N, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 136192 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 136192 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN N. ALVAREZ COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICTORIA NACTARED Y , SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD JUAN N. ALVAREZ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 C.C.T. 12EC, lon:-98.42875288, lat:16.69130445}} | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 329055.82 | 329055.82 | 329055.82 | 329055.82 | 329055.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0066/2023/AD, contratista:LETICIA VAZQUEZ LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:329055.82, importe_modificado:329055.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2245415/proyecto_INICIO, 2245415/proyecto_PROCESO, 2245415/proyecto_INICIO, 2245415/proyecto_FIN, 2245415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245420 | Proyecto de inversión | 2468227.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468227.63, modificado:2468227.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA - 136207 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136207 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.84, meta_modificada:483.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:98, direccion:PUEBLO TRIGOMILA, 41114 TRIGOMILA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ CON DIRECCION A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE TRIGOMILA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA P, lon:-99.1287443, lat:17.58546575}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2468227.63 | 2468227.63 | 2468227.63 | 2468227.63 | 2468227.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTAIEFEPCLT-FAISMUN 2023/018-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2468227.63, importe_modificado:2468227.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.84}} | {2245420/proyecto_INICIO, 2245420/proyecto_PROCESO, 2245420/proyecto_INICIO, 2245420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245472 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TECNOLOGIA COLONIA INDUSTRIAL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 136577 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 136577 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:403.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGIA 12 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECNOLOGIA Y ANDADOR VALLE DE LA LUZ, CALLE ARTCULO 123 SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MEXICO INGRESA POR , lon:-99.8286067, lat:16.91290258}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/174-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES SOFERVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.97}} | {2245472/proyecto_INICIO, 2245472/proyecto_PROCESO, 2245472/proyecto_FIN, 2245472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248496 | Proyecto de inversión | 763116.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763116.91, modificado:763116.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PLAN DE LA CRUZ LAS HABILLAS - 154546 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154546 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAS HABILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ Y TERRACE, lon:-100.406494, lat:17.74017468}} | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 763116.91 | 763116.91 | 763116.91 | 763116.91 | 763116.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:763116.91, importe_modificado:763116.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.4}} | {2248496/proyecto_INICIO, 2248496/proyecto_PROCESO, 2248496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248502 | Proyecto de inversión | 883655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883655.21, modificado:883655.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LOS LLANITOS EL AGUACATE Y RAMALES - 154589 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154589 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL AGUACATE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA LOS LLANITOS, TERRACERIA EL, lon:-100.23227403, lat:17.91720853}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 883655.21 | 883655.21 | 883655.21 | 883655.21 | 883655.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:883655.21, importe_modificado:883655.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.6}} | {2248502/proyecto_INICIO, 2248502/proyecto_PROCESO, 2248502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248523 | Proyecto de inversión | 926492 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926492.0, modificado:926492.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LA CEBADA PLAN DEL CARRIZO GUAYABILLAL, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 154802 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 154802 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CEBADA - GUAYABILLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA LA CEBADA, 40953 LA CEBADA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA PIE DE LA CUESTA, COMIENZA EN LA CEBAD, lon:-100.39046798, lat:17.33313839}} | 2023-01-16 | 2023-03-17 | 926492 | 926492 | 926492 | 926492 | 926492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-013/2023, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:926492.0, importe_modificado:926492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.2}} | {2248523/proyecto_PROCESO, 2248523/proyecto_FIN, 2248523/proyecto_INICIO, 2248523/proyecto_PROCESO, 2248523/proyecto_INICIO, 2248523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252101 | Proyecto de inversión | 382464.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382464.42, modificado:382464.42}} | AMPLIACION DEL SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO REDI, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EL CUBO - 174498 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 174498 | S | 532 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VILLA HIDALGO (EL CUBO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO ORIENTE Y TERRA, lon:-100.30917219, lat:18.15992073}} | 2023-01-20 | 2023-03-21 | 382464.42 | 382464.42 | 382464.42 | 382464.42 | 382464.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-001-2023, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:382464.42, importe_modificado:382464.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2252101/proyecto_INICIO, 2252101/proyecto_PROCESO, 2252101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252106 | Proyecto de inversión | 829864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829864.0, modificado:829864.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE EL TICUI ZINTAPALA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO - 174562 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 174562 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZINTAPALA - EL TICUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA ZINTAPALA, 40947 ZINTAPALA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA EN TECPAN Y TERRACERIA CAÑA DE AGUA, POR LA SALIDA DE LA, lon:-100.53321104, lat:17.25659299}} | 2023-01-06 | 2023-03-31 | 829864 | 829864 | 829864 | 829864 | 829864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-024/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:829864.0, importe_modificado:829864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.2}} | {2252106/proyecto_FIN, 2252106/proyecto_INICIO, 2252106/proyecto_PROCESO, 2252106/proyecto_FIN, 2252106/proyecto_INICIO, 2252106/proyecto_PROCESO, 2252106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241335 | Proyecto de inversión | 868078.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868078.92, modificado:868078.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA DE ACCESO EL TAMARINDO LA LIBERTAD, KM 0 700 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 46906 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 46906 | S | 110 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIBERTAD, 41736 LA LIBERTAD, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-98.40296534, lat:16.62762384}} | 2023-02-24 | 2023-03-30 | 868078.92 | 868078.92 | 868078.92 | 868078.92 | 868078.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0001/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:868078.92, importe_modificado:868078.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2241335/proyecto_INICIO, 2241335/proyecto_PROCESO, 2241335/proyecto_FIN, 2241335/proyecto_PROCESO, 2241335/proyecto_FIN, 2241335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245571 | Proyecto de inversión | 652462.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652462.42, modificado:652462.42}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA PLAYITA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 137334 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 137334 | S | 900 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 29 NORTE COLONIA LA PLAYITA, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 29 NORTE Y CALLE 31 NORTE, PROLONGACION 8 PONIENTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN CON DIRECCIÓN, lon:-99.18425333, lat:17.59747151}} | 2023-07-13 | 2023-08-20 | 652462.42 | 652462.42 | 652462.42 | 652462.42 | 652462.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 124/2023, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:652462.42, importe_modificado:652462.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {2245571/proyecto_INICIO, 2245571/proyecto_PROCESO, 2245571/proyecto_FIN, 2245571/proyecto_INICIO, 2245571/proyecto_PROCESO, 2245571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341394 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-332-2023 | N | 0 | 0 | 59580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.578831, lat:17.538356}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341402 | Proyecto de inversión | 6370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6370000.0, modificado:6370000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: TILAPA - SANTA CRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS - EL SALTO - LOMA MAMEY 1.30 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/07 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:207, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS ANEXO DE TILAPA MUNICIPIO DE MALINALTPEC, CALLE PRINCIPAL C.P. 41523, lon:-98.739721, lat:17.052788}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:207, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS ANEXO DE TILAPA MUNICIPIO DE MALINALTPEC, CALLE PRINCIPAL C.P. 41523, lon:-98.746455, lat:17.054224}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6370000 | 6370000 | 6370000 | 6370000 | 6370000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:6370000.0, importe_modificado:6370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2341402/proyecto_INICIO, 2341402/proyecto_PROCESO, 2341402/proyecto_FIN, 2341402/proyecto_INICIO, 2341402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220907 | Proyecto de inversión | 806453.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806453.18, modificado:806453.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES FIGUEROA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 52887 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 52887 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO SANTA CRUZ - PUEBLO VIEJO, SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTA CRUZ EN EL PUNTO DENOMINADO LA Y GRIEGA, lon:-99.26522702, lat:17.31157894}} | 2023-04-03 | 2023-05-13 | 806453.18 | 806453.18 | 806453.18 | 806453.18 | 806453.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-24, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:806453.18, importe_modificado:806453.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2220907/proyecto_INICIO, 2220907/proyecto_PROCESO, 2220907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245885 | Proyecto de inversión | 640570.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640570.27, modificado:640570.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL VADITO, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 139494 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139494 | S | 733 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.6, meta_modificada:146.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CALLE EL VADITO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL VADITO, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXLTA ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PASO REAL SE UBICA UNA DES, lon:-99.98959284, lat:17.09826571}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 640570.27 | 640570.27 | 640570.27 | 640570.27 | 640570.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-053, contratista:CORPORATIVO FIGUERFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:640570.27, importe_modificado:640570.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.6}} | {2245885/proyecto_INICIO, 2245885/proyecto_PROCESO, 2245885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248959 | Proyecto de inversión | 1405192.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405192.03, modificado:1405192.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRAYANES, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 157328 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 157328 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ARRAYANES - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA LOS ARRAYANES, 40956 LOS ARRAYANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS PILONCILLOS Y , INICIA POR EL ASOLEADERO DE , lon:-100.22517441, lat:17.45889888}} | 2023-02-08 | 2023-04-10 | 1405192.03 | 1405192.03 | 1405192.03 | 1405192.03 | 1405192.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-030/2023, contratista:NATIVIDAD SALGADO MARINO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1405192.03, importe_modificado:1405192.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} | {2248959/proyecto_INICIO, 2248959/proyecto_PROCESO, 2248959/proyecto_FIN, 2248959/proyecto_INICIO, 2248959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252506 | Proyecto de inversión | 773052 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773052.0, modificado:773052.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LOS CAJONES A EL REAL DE TEPANTITLAN - 176805 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176805 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL REAL DE TEPANTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 REAL DE TEPANTITLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA EL, lon:-100.2827858, lat:18.00245246}} | 2023-01-16 | 2023-01-21 | 773052 | 773052 | 773052 | 773052 | 773052 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:773052.0, importe_modificado:773052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.4}} | {2252506/proyecto_INICIO, 2252506/proyecto_PROCESO, 2252506/proyecto_INICIO, 2252506/proyecto_PROCESO, 2252506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252509 | Proyecto de inversión | 946836.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946836.07, modificado:946836.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO PROGRESO A LINDA VISTA - 176810 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176810 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PETLACALA Y TERRACERIA PUERTO PROGRESO, TERRACERIA , lon:-100.32495142, lat:17.6908679}} | 2023-01-16 | 2023-01-28 | 946836.07 | 946836.07 | 946836.07 | 946836.07 | 946836.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:946837.07, importe_modificado:946837.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.4}} | {2252509/proyecto_INICIO, 2252509/proyecto_PROCESO, 2252509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252517 | Proyecto de inversión | 1035406.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035406.2, modificado:1035406.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PIEDRA CONCHA A PETLACALA KM 0 AL 10 - 176832 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176832 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACER, lon:-100.28641613, lat:17.7630321}} | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 1035406.2 | 1035406.2 | 1035406.2 | 1035406.2 | 1035406.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1035406.2, importe_modificado:1035406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2252517/proyecto_INICIO, 2252517/proyecto_PROCESO, 2252517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254687 | Proyecto de inversión | 543709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543709.33, modificado:543709.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO ZILACAYOTITLÁN SANTA CRUZ BENITO JUÁREZ EL ROSARIO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 189944 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 189944 | S | 265 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.14, meta_modificada:11.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ZILACAYOTITLÁN - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 140 PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA RUTA, lon:-98.51839094, lat:17.32833284}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 543709.33 | 543709.33 | 543709.33 | 543709.33 | 543709.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:543709.33, importe_modificado:543709.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.14}} | {2254687/proyecto_INICIO, 2254687/proyecto_FIN, 2254687/proyecto_PROCESO, 2254687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341503 | Proyecto de inversión | 169139.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:169139.52, modificado:169139.52}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REN-FINAN-2023-001 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 169139.52 | 169139.52 | 169139.52 | 169139.52 | 169139.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341504 | Proyecto de inversión | 264897.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:264897.31, modificado:264897.31}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CCT: 12USU0024M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REN-FINAN-2023-002 | S | 1646 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ Gro., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 264897.31 | 264897.31 | 264897.31 | 264897.31 | 264897.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341505 | Proyecto de inversión | 198334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:198334.49, modificado:198334.49}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE DERECHO ACAPULCO CCT: 12USU0059B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REN-FINAN-2023-003 | S | 1072 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CAÑADA SN ENTRE AV. RUIZ CORTINEZ Y CALLE INFONAVIT ALTA PROGRESO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 198334.49 | 198334.49 | 198334.49 | 198334.49 | 198334.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341506 | Proyecto de inversión | 186212.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186212.79, modificado:186212.79}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-REND-FINAN-2023-001 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 186212.79 | 186212.79 | 186212.79 | 186212.79 | 186212.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341507 | Proyecto de inversión | 65743.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:65743.23, modificado:65743.23}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS CCT: 12DIT0006A DE LA LOCALIDAD DE CARIDAD, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-REND-FINAN-2023-002 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:CALLE MONTES DE OCA , COLONIA CENTRO SN, CARIDAD MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.29638889, lat:16.7475}} | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 65743.23 | 65743.23 | 65743.23 | 65743.23 | 65743.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245943 | Proyecto de inversión | 2330495.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330495.52, modificado:2330495.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO AMATE EN COLONIA PARAISO LIMÓN, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO PARAISO LIMÓN - 139818 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 139818 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.2, meta_modificada:345.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR AMATE COLONIA EL LIMÓN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR LA SELVA Y ANDADOR ROSALES, CALLE AMADO NERVO EN CATRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA AL LIMON AL , lon:-101.55559731, lat:17.65330151}} | 2023-07-10 | 2023-08-19 | 2330495.52 | 2330495.52 | 2330495.52 | 2330495.52 | 2330495.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15752, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2330495.52, importe_modificado:2330495.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.2}} | {2245943/proyecto_INICIO, 2245943/proyecto_PROCESO, 2245943/proyecto_INICIO, 2245943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245996 | Proyecto de inversión | 1450757.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450757.36, modificado:1450757.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS COMPUERTAS - 140140 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 140140 | S | 621 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA LOCALIDAD EL RANCHITO SE DEBE TO, lon:-100.00982509, lat:17.19698075}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1450757.36 | 1450757.36 | 1450757.36 | 1450757.36 | 1450757.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-073, contratista:ERMELO RIVERA CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1450757.36, importe_modificado:1450757.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2245996/proyecto_PROCESO, 2245996/proyecto_INICIO, 2245996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso, es por ello que las metas no estan al 100%, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230302249143 | Proyecto de inversión | 1050680.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050680.91, modificado:1050680.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZINTAPALA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 158891 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 158891 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZINTAPALA - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA ZINTAPALA, 40958 ZINTAPALA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA EN TECPAN Y , INICIA EN LA CAPILLA DE LA COMUNID, lon:-100.53321106, lat:17.2565918}} | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 1050680.91 | 1050680.91 | 1050680.91 | 1050680.91 | 1050680.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-032/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1050680.91, importe_modificado:1050680.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.1}} | {2249143/proyecto_PROCESO, 2249143/proyecto_FIN, 2249143/proyecto_INICIO, 2249143/proyecto_FIN, 2249143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339807 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUIEL ALTAMIRANO, COL. VISTA HERMOSA EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-160-2023 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUIEL ALTAMIRANO, COL. VISTA HERMOSA EN CHILAPA, , lon:-99.1831212, lat:17.60478}} | 2023-10-06 | 2023-12-29 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341532 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVES DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: E.C (TLAPA-MALINALTEPEC) - EL TEJOCOTE - XKUA XTUTI 2.00 KM | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | MMG-DOP/ADMON/2023/03 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO PRINCIPAL A EL TEJOCOTE - XKUA TUTI MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41506, lon:-98.654853, lat:17.338468}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO PRINCIPAL A EL TEJOCOTE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, C.P. 41506, lon:-98.654444, lat:17.317488}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:9800000.0, importe_modificado:9800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2341532/proyecto_PROCESO, 2341532/proyecto_INICIO, 2341532/proyecto_PROCESO, 2341532/proyecto_INICIO, 2341532/proyecto_FIN, 2341532/proyecto_INICIO, 2341532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230124 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 119076 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2230124/proyecto_INICIO, 2230124/proyecto_PROCESO, 2230124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241878 | Proyecto de inversión | 295146.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295146.51, modificado:295146.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO MIRAMAR LA BOCANA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 72113 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 72113 | S | 465 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIRAMAR - LA BOCANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO LA BOCANA, 41846 LA BOCANA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE TERRACERIA ATRIXCO ZIHUAPOLOYA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LA LOCAL, lon:-98.85706925, lat:16.67272158}} | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 295146.51 | 295146.51 | 295146.51 | 295146.51 | 295146.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:295146.51, importe_modificado:295146.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2241878/proyecto_INICIO, 2241878/proyecto_FIN, 2241878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246238 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COL. NUEVA REVOLUCION - 141484 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141484 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.1, meta_modificada:318.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRUENO 45 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCION, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CANELA, CALLE LIMONES CALLE TRUENO ENTRE CALLES REVOLUCION Y CANELA REFERENCIA AUN COST, lon:-99.80335559, lat:16.89712727}} | 2023-07-12 | 2023-10-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/068-2023/AD, contratista:MARIA DE LOS REMEDIOS REYES VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.1}} | {2246238/proyecto_INICIO, 2246238/proyecto_PROCESO, 2246238/proyecto_INICIO, 2246238/proyecto_PROCESO, 2246238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252932 | Proyecto de inversión | 2058221.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058221.92, modificado:2058221.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FORTINO , ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS OACATZINGO. - 178887 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 178887 | S | 380 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.3, meta_modificada:1386.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FORTINO PUEBLO SAN MARCOS OACATZINGO, 41190 SAN MARCOS OACATZINGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE OJO DE AGUA, POR LA CALLE CUAUHTÉMOC, lon:-99.47935688, lat:17.93410384}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 2058221.92 | 2058221.92 | 2058221.92 | 2058221.92 | 2058221.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-014-2023, contratista:IGNACIO ALONSO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:2058221.92, importe_modificado:2058221.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.3}} | {2252932/proyecto_FIN, 2252932/proyecto_PROCESO, 2252932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252953 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CANAL PARA CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA SEGUNDA ETAPA - 178976 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 178976 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE INDPENDENCIA, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 343.40 M APROXI, lon:-99.76056735, lat:18.27617503}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-002-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.2}} | {2252953/proyecto_INICIO, 2252953/proyecto_PROCESO, 2252953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253272 | Proyecto de inversión | 1079960.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079960.4, modificado:1079960.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PIE DEL BARANDILLO MONTE ALEGRE CORRALES DEL RIO CHIQUITO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 180609 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 180609 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:180, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE BARANDILLO - MONTE ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA PIE DEL BARANDILLO, 40953 PIE DEL BARANDILLO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA ZINTAPALA Y TERRACERIA PIEDRAS GRANDES, T, lon:-100.42073906, lat:17.41213631}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 1079960.4 | 1079960.4 | 1079960.4 | 1079960.4 | 1079960.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-021/2023, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1079960.4, importe_modificado:1079960.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.2}} | {2253272/proyecto_INICIO, 2253272/proyecto_FIN, 2253272/proyecto_INICIO, 2253272/proyecto_FIN, 2253272/proyecto_PROCESO, 2253272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230717 | Proyecto de inversión | 3582666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582666.66, modificado:3582666.66}} | REHABILITACIÓN DEL E.C. (IGUALA - ALTAMIRANO) - CHAPA - SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-44 | N | 0 | 0 | 1548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:E.C. (IGUALA ALTAMIRANO) - RANCHO AMATE AMARILLO - CHAPA - LOS SAUCES , lon:-99.825, lat:18.3225}} | 2023-05-11 | 2023-11-06 | 3582666.66 | 3582666.66 | 3582666.66 | 3582666.66 | 3582666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2023, contratista:JOSÉ NEIL BAHENA FIGUEROA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3492347.33, importe_modificado:3492347.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2230717/proyecto_INICIO, 2230717/proyecto_PROCESO, 2230717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230728 | Proyecto de inversión | 2465056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465056.91, modificado:2465056.91}} | MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA ESCÉNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-73 | N | 0 | 0 | 779561 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA EN LA VASE NAVAL , lon:-99.82629, lat:16.80637}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2465056.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2023, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2402912.62, importe_modificado:2402912.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242280 | Proyecto de inversión | 449562.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449562.77, modificado:449562.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO CRUCERO DE CUAUTEPEC HUAMUCHITITAN MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 89447 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 89447 | S | 595 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE CUAUTEPEC - HUAMUCHITITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 880 PUEBLO HUAMUCHITITÁN, 41843 HUAMUCHITITÁN (EL HUAMUCHITO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUTEPEC Y CALLE HUAMUCHITITAN, LA OBRA SE E, lon:-98.95612909, lat:16.74603182}} | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 449562.77 | 449562.77 | 449562.77 | 449562.77 | 449562.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:449562.77, importe_modificado:449562.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.88}} | {2242280/proyecto_INICIO, 2242280/proyecto_FIN, 2242280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246511 | Proyecto de inversión | 1349608.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349608.32, modificado:1349608.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL TIGRE - 143091 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 143091 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DEL TIGRE, 41736 PIEDRA DEL TIGRE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN 8 DIFERENTES TERRENOS PREVIAMENTE CENSADOS QUE REQUIEREN DEL BENEFICIO ESTOS A SU VEZ SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALL, lon:-98.35689738, lat:16.66049323}} | 2023-05-15 | 2023-07-03 | 1349608.32 | 1349608.32 | 1349608.32 | 1349608.32 | 1349608.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0080/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1349608.32, importe_modificado:1349608.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2246511/proyecto_FIN, 2246511/proyecto_INICIO, 2246511/proyecto_PROCESO, 2246511/proyecto_FIN, 2246511/proyecto_PROCESO, 2246511/proyecto_INICIO, 2246511/proyecto_PROCESO, 2246511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302249826 | Proyecto de inversión | 1208445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208445.81, modificado:1308445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18 MI PATRIA ES PRIMERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO. - 162579 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cocula | 162579 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE UBICA A 100 M DE LA PREPARATORIA NO 28 Y A 400 M DEL ZOCALO EN LA LOCALIDAD DE COCULA GUERRERO, lon:-99.65641914, lat:18.23589751}} | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 1308445.81 | 1308445.81 | 1308445.81 | 1308445.81 | 1308445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/012-2023, contratista:ANTONIO ABAD INES CASTULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1308445.81, importe_modificado:1308445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2249826/proyecto_PROCESO, 2249826/proyecto_INICIO, 2249826/proyecto_FIN, 2249826/proyecto_PROCESO, 2249826/proyecto_FIN, 2249826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253330 | Proyecto de inversión | 250096.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250096.47, modificado:250096.47}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO PRIETO EL QUEMADO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 180994 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 180994 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS - EL QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, 40935 CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CERRO PRIETITO D, lon:-100.25522078, lat:17.1973512}} | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 250096.47 | 250096.47 | 250096.47 | 250096.47 | 250096.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-047/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:250096.47, importe_modificado:250096.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2253330/proyecto_PROCESO, 2253330/proyecto_FIN, 2253330/proyecto_PROCESO, 2253330/proyecto_INICIO, 2253330/proyecto_FIN, 2253330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341664 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MEZQUITE, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-335-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.593199, lat:17.528998}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202227589 | Proyecto de inversión | 2113631.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113631.14, modificado:2113631.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. TELESEC. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE TLAPALA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 106484 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 106484 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.01, meta_modificada:661.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO SALIDA A LAGUNILLAS PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA COMUNIDAD DE TLAPALA SE LOCALIZA A 11.30 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA , lon:-99.34520896, lat:18.22999518}} | 2023-05-09 | 2023-07-12 | 2113631.14 | 2113631.14 | 2113631.14 | 2113631.14 | 2113631.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-012-IA3-2023-FAISMUN, contratista:RUBEN HERNANDEZ DIRCIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2113631.14, importe_modificado:2113631.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.01}} | {2227589/proyecto_INICIO, 2227589/proyecto_PROCESO, 2227589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232980 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-024-2023 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.86117, lat:16.86391}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242554 | Proyecto de inversión | 1581565.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581565.38, modificado:1581565.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RAYEL, ENTRE CARRETERA OMETEPEC EL LIMON Y CALLE REAL CAMPESTRE EN LA COLONIA PANTEON NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 99350 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 99350 | S | 1300 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RAYEL COLONIA PANTEON N UEVO, 41700 EL FRUTILLO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE REAL CAMPRESTRE Y CARRETERA OMETEPEC EL LIMON, SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAYEL ENTRE CARRETERA OMETEPECEL LIMON Y CALLE REAL CAMPESTRE EN LA , lon:-98.41588375, lat:16.67044548}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1581565.38 | 1581565.38 | 1581565.38 | 1581565.38 | 1581565.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0007/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1581565.38, importe_modificado:1581565.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2242554/proyecto_INICIO, 2242554/proyecto_PROCESO, 2242554/proyecto_FIN, 2242554/proyecto_PROCESO, 2242554/proyecto_FIN, 2242554/proyecto_INICIO, 2242554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341754 | Proyecto de inversión | 866660.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866660.05, modificado:866660.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AND. TAMARINDOS COL. NUEVO CAPIRE MPIO ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-391-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.946119, lat:16.886125}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 866660.05 | 866660.05 | 866660.05 | 866660.05 | 866660.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202222562 | Proyecto de inversión | 765736.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765736.33, modificado:765736.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A HACIENDA VIEJA A YOLOTLA - 67691 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67691 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A HACIENDA VIEJA - YOLOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA HACIENDA VIEJA, TE, lon:-100.1585109, lat:17.82704769}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 765736.33 | 765736.33 | 765736.33 | 765736.33 | 765736.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:765736.33, importe_modificado:765736.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2222562/proyecto_PROCESO, 2222562/proyecto_INICIO, 2222562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234016 | Proyecto de inversión | 5880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5880000.0, modificado:5880000.0}} | E.C. METLATONOC-CUAUTIPAN | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte |  | S | 203 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.60484, lat:17.313045}} | 2023-05-29 | 2023-09-25 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:5880000.0, importe_modificado:5880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2234016/proyecto_PROCESO, 2234016/proyecto_INICIO, 2234016/proyecto_PROCESO, 2234016/proyecto_INICIO, 2234016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234830 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG PABLO NERUDA CCT: 12DES0216U DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-076 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.666913, lat:18.355889}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234834 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR1319D DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-080 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.853403, lat:16.863653}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234867 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960 CCT: 12DPB0063M DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-115 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.748092, lat:17.262098}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234877 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0720H DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-125 | S | 74 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.258974, lat:16.984971}} | 2023-06-21 | 2023-09-03 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242788 | Proyecto de inversión | 2305601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305601.76, modificado:2305601.76}} | PAVIMENTACION DE CALLLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO CAMPUS LLANO LARGO COLONIA LLANO LARGO ACAPULCO DE JUAREZ - 107663 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 107663 | S | 166 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 9 INTERIOR SN COLONIA LLANO LARGO, 39906 AMADO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ [HUERTA], ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAYA CUATAS Y CALLE PLAYA QUIETA, CALLE LA SALADITA ATRAS DE PLAZA PAT, lon:-99.79488727, lat:16.83183546}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2305601.76 | 2305601.76 | 2305601.76 | 2305601.76 | 2305601.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/070-2023/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2305601.76, importe_modificado:2305601.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}} | {2242788/proyecto_INICIO, 2242788/proyecto_PROCESO, 2242788/proyecto_INICIO, 2242788/proyecto_PROCESO, 2242788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202222783 | Proyecto de inversión | 882199.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882199.35, modificado:882199.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN MIGUEL TOTOL,APAN A SANTA CATARINA A VALLE LUZ - 69084 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69084 | S | 694 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - TOTOLAPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA SANTA CATARINA, TERRAC, lon:-100.34278606, lat:18.14278054}} | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 882199.35 | 882199.35 | 882199.35 | 882199.35 | 882199.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:882199.35, importe_modificado:882199.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2222783/proyecto_INICIO, 2222783/proyecto_PROCESO, 2222783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234886 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO CCT: 12DPR5388A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-134 | S | 304 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81235496, lat:16.86233593}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234905 | Proyecto de inversión | 256284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256284.6, modificado:256284.6}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN ROSAURA ZAPATA CCT: 12EJN0110Q DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-154 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.7321627, lat:16.81085185}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234922 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION. DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1703Z DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-171 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARRIZO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.62054283, lat:16.87011075}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235940 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE PAPALUTLA MUNICIPIO DE COPALILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:PAPALUTLA, MPIO. DE COPALILLO, lon:-98.904324, lat:18.022144}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236232 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-04/2023 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:FIN DEL CAMINO TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.753917, lat:17.403628}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:INICIO DEL CAMINO TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.750547, lat:17.418914}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132915, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:9800000.0, importe_modificado:9800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2236232/proyecto_INICIO, 2236232/proyecto_PROCESO, 2236232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223067 | Proyecto de inversión | 989940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989940.0, modificado:989940.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PLAN DE LA CRUZ A LAS HABILLAS A EL ENCINO AMARILLO - 71481 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71481 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE LA CRUZ - EL ENCINO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ Y TERRACE, lon:-100.40608328, lat:17.7404777}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 989940 | 989940 | 989940 | 989940 | 989940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:989940.0, importe_modificado:989940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.8}} | {2223067/proyecto_INICIO, 2223067/proyecto_PROCESO, 2223067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223091 | Proyecto de inversión | 826203 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826203.0, modificado:826203.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LAS MESAS A LA PALMA CUATA - 71723 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71723 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MESAS - LA PALMA CUATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LA HACIENDA DE LAS PALMAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TEHUEHUETLA Y TERRACERIA LAS, lon:-100.41284418, lat:17.80965782}} | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 826203 | 826203 | 826203 | 826203 | 826203 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:826203.0, importe_modificado:826203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.4}} | {2223091/proyecto_INICIO, 2223091/proyecto_PROCESO, 2223091/proyecto_INICIO, 2223091/proyecto_PROCESO, 2223091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250703 | Proyecto de inversión | 1169833.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169833.58, modificado:1169833.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES SIN NOMBRES DE LA COLONIA MOTA O MONTE SINAI EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 167435 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167435 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.45, meta_modificada:803.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MOTA, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ABRAHAM Y CALLE MOISES, CALLE NOE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MOTA., lon:-99.547966, lat:18.319441}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1169833.58 | 1169833.58 | 1169833.58 | 1169833.58 | 1169833.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-079, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1169833.58, importe_modificado:1169833.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:803.45}} | {2250703/proyecto_FIN, 2250703/proyecto_INICIO, 2250703/proyecto_FIN, 2250703/proyecto_PROCESO, 2250703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254093 | Proyecto de inversión | 544015.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544015.93, modificado:544015.93}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS LA CAÑADA, LA TOTOLA, EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 186256 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 186256 | S | 1000 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA CAÑADA - LA TOTOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA CATALINA, 41729 LA CATALINA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CAÑADA Y LA TOTOLA EN EL KM 5200 EN EL MARGEN DERECHO DE LA L, lon:-98.27432409, lat:16.58367177}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 544015.93 | 544015.93 | 544015.93 | 544015.93 | 544015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:544015.93, importe_modificado:544015.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {2254093/proyecto_PROCESO, 2254093/proyecto_INICIO, 2254093/proyecto_FIN, 2254093/proyecto_PROCESO, 2254093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254115 | Proyecto de inversión | 1654752.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654752.86, modificado:1654752.86}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC - 186426 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186426 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.54, meta_modificada:269.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:183, direccion:PUEBLO CUAMAÑOTEPEC, 41116 CUAMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE PAPAXTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE HACIA TLATEMPA LLEGAR HASTA CUAMAÑOTEPEC EL SI, lon:-99.05289525, lat:17.54986204}} | 2023-08-17 | 2023-10-21 | 1654752.86 | 1654752.86 | 1654752.86 | 1654752.86 | 1654752.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 139/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1654752.86, importe_modificado:1654752.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:269.54}} | {2254115/proyecto_PROCESO, 2254115/proyecto_INICIO, 2254115/proyecto_PROCESO, 2254115/proyecto_INICIO, 2254115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254120 | Proyecto de inversión | 1893943.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893943.82, modificado:1893943.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA - 186442 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186442 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.4, meta_modificada:1555.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ATZACOALOYA, 41114 ATZACOALOYA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS LLEGAR HASTA ATZACO, lon:-99.13845641, lat:17.54588091}} | 2023-08-17 | 2023-10-21 | 1893943.82 | 1893943.82 | 1893943.82 | 1893943.82 | 1893943.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 141/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1893943.82, importe_modificado:1893943.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.4}} | {2254120/proyecto_INICIO, 2254120/proyecto_PROCESO, 2254120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254132 | Proyecto de inversión | 2014255.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014255.44, modificado:2014255.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AYACAHUITES DE LA COLONIA LAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 186488 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186488 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.8, meta_modificada:928.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AYACAHUITES COLONIA LAS PALMAS, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIVADA PAROTAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AYACAHUITES DE LA COLONIA LAS PALMAS , lon:-99.18639705, lat:17.60496481}} | 2023-08-17 | 2023-10-21 | 2014255.44 | 2014255.44 | 2014255.44 | 2014255.44 | 2014255.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 140/2023, contratista:C. ARMANDO SANCHEZ LEVARO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2014255.44, importe_modificado:2014255.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.8}} | {2254132/proyecto_INICIO, 2254132/proyecto_PROCESO, 2254132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336296 | Acción | 697524.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697524.67, modificado:697524.67}} | prima de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 2 | S | 13 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 697524.67 | 697524.67 | 697524.67 | 697524.67 | 697524.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341878 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIPRÉS EN LA COLONIA PARAÍSO SIGLO XXI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUPOT-FAFEF-AD-208-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS EN LA COLONIA PARAÍSO SIGLO XXI, EN CHILPANCINGO, lon:-99.5063019, lat:17.525929}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251031 | Proyecto de inversión | 511849.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511849.31, modificado:511849.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO DOS CAMINOS LAGUNA SECA - 169059 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 169059 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 LAGUNA SECA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS CAMIN, lon:-100.23706352, lat:17.87773913}} | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 511849.31 | 511849.31 | 511849.31 | 511849.31 | 511849.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:511849.31, importe_modificado:511849.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.3}} | {2251031/proyecto_INICIO, 2251031/proyecto_PROCESO, 2251031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254176 | Proyecto de inversión | 926454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926454.06, modificado:926454.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO ALEGRE A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE KM 0 A 7 - 186705 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186705 | S | 152 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 900 PUEBLO LINDAVISTA, 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA , lon:-100.24774766, lat:17.65372617}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 926454.06 | 926454.06 | 926454.06 | 926454.06 | 926454.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:926454.06, importe_modificado:926454.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2254176/proyecto_INICIO, 2254176/proyecto_PROCESO, 2254176/proyecto_INICIO, 2254176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254182 | Proyecto de inversión | 731380.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731380.33, modificado:731380.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO AGUA ESCONDIDA A PUERTO CHICHALACO A CUCHARILLOS - 186744 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186744 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CUCHARILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 500 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CUCHARILLOS (CUCHARILLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CUCHARILLO, lon:-100.34509644, lat:17.67622008}} | 2023-01-30 | 2023-02-04 | 731380.33 | 731380.33 | 731380.33 | 731380.33 | 731380.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:731380.33, importe_modificado:731380.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2254182/proyecto_INICIO, 2254182/proyecto_PROCESO, 2254182/proyecto_INICIO, 2254182/proyecto_PROCESO, 2254182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254185 | Proyecto de inversión | 1026409.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026409.11, modificado:1026409.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO PIEDRA CONCHA A PETLACALA A LAGUNA DE HUEYANALCO - 186749 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186749 | S | 250 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAGUNA DE HUEYANALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LAGUNA DE HUEYANALCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRA, lon:-100.22197462, lat:17.79303607}} | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 1026409.11 | 1026409.11 | 1026409.11 | 1026409.11 | 1026409.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1026409.11, importe_modificado:1026409.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2254185/proyecto_INICIO, 2254185/proyecto_PROCESO, 2254185/proyecto_INICIO, 2254185/proyecto_PROCESO, 2254185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341038 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO ACATEMPAN DE LA COL. MORELOS A LA COL. ACATEMPAN EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-269-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. ACATEMPAN EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., lon:-99.505648, lat:18.320396}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334226 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) -TENEXPA, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-195 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:PASANDO EL LIBRAMIENTO DE TECPAN HACIA TENEXPA, lon:-100.671111, lat:17.185917}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58580 | 58580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334247 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYITLALPAN ¿ ALMOLONGA, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-217 | N | 0 | 0 | 1453 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN, lon:-99.3007, lat:17.664253}} | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/175/0/2023, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1329106.03, importe_modificado:1329106.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2334247/proyecto_PROCESO, 2334247/proyecto_INICIO, 2334247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325693 | Proyecto de inversión | 2992333.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992333.93, modificado:2992333.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 281579 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 281579 | S | 759 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:EJE VIAL VICENTE GUERRERO PUEBLO EL PAPAYO, 40982 EL PAPAYO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 18.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, LA REHABILITACIÓN DE LOS MAN, lon:-100.25056594, lat:17.03630959}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2992333.93 | 2992333.93 | 2992333.93 | 2992333.93 | 2992333.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-093-2023, contratista:CONSTRUCTORA DECAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1992333.93, importe_modificado:2086170.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-134-2023, contratista:GRUPO ADALANT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:750971.47, importe_modificado:906163.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {2325693/proyecto_INICIO, 2325693/proyecto_PROCESO, 2325693/proyecto_FIN, 2325693/proyecto_PROCESO, 2325693/proyecto_FIN, 2325693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402326127 | Proyecto de inversión | 6550646.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116318.67, modificado:3116318.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434327.98, modificado:3434327.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. TERCERA ETAPA DE CUATRO. - 288794 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 288794 | S | 736 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1418.13, meta_modificada:1418.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSÉ, 41003 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE DE LA SOLEDAD EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE COMO REFERENCIA PASA A UNOS COST, lon:-98.73149201, lat:17.77875792}} | 2023-09-27 | 2023-11-30 | 6550646.65 | 6550646.65 | 6550646.65 | 6550646.65 | 6550646.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-RE-OP-AS-LP-UC-DI-149-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALARMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3116318.67, importe_modificado:3116318.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-133-2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3434327.98, importe_modificado:3434327.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1418.13}} | {2326127/proyecto_INICIO, 2326127/proyecto_PROCESO, 2326127/proyecto_INICIO, 2326127/proyecto_FIN, 2326127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402326152 | Proyecto de inversión | 1489837.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:744918.65, modificado:744918.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744918.65, modificado:744918.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 289282 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 289282 | S | 4238 | 3952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDÍN, 39960 LA CUCUCHA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE A 1.5 KILÓMETROS DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SENDA ANTIGUA., lon:-99.40762472, lat:16.79021263}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1489837.3 | 1489837.3 | 1489837.3 | 1489837.3 | 1489837.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-ITP-UC-DI-126-2023, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1489837.3, importe_modificado:1489837.3}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2326152/proyecto_INICIO, 2326152/proyecto_PROCESO, 2326152/proyecto_INICIO, 2326152/proyecto_FIN, 2326152/proyecto_INICIO, 2326152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331335 | Proyecto de inversión | 697007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:697007.49, modificado:697007.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 412301 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 412301 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.5, meta_modificada:184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y , CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU DIRÍGETE AL NOROESTE POR AYUTLA TIERRA COLORADA CARR. ESTATAL SAN MARCOS LAS MESAS TIERRA COLORADA AYUTLA 198 , lon:-99.45710717, lat:17.00371925}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 697007.59 | 697007.59 | 697007.59 | 697007.59 | 697007.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/006/2023/AD, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:697007.59, importe_modificado:697007.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.5}} | {2331335/proyecto_INICIO, 2331335/proyecto_FIN, 2331335/proyecto_PROCESO, 2331335/proyecto_FIN, 2331335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402331346 | Proyecto de inversión | 859468.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:859468.65, modificado:859468.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA ENTRONQUE CON CALLE IXTAPA EN EL FRACCIONAMIENTO HUIXTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 415890 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 415890 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA FRACCIONAMIENTO HUIXTEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE IXTAPA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRADA ENTRONQUE CON CALLE IXTAPA EN EL FRACCIONAMIENTO HUIXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, lon:-98.42846828, lat:16.68838761}} | 2023-06-21 | 2023-07-25 | 859468.75 | 859468.75 | 859468.75 | 859468.75 | 859468.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0092/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:859468.75, importe_modificado:859468.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2331346/proyecto_INICIO, 2331346/proyecto_FIN, 2331346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331347 | Proyecto de inversión | 510467.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:510467.68, modificado:510467.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES ANTONIO ORDUÑO Y MATHEO AGUIRRE LOPEZ, COLONIA MAZAPA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 415981 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 415981 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO ORDUÑO Y CALLE MATEO AGUIRRE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES ANTONIO ORDUÑO Y MATEO AGUIRRE ENNLA COLONIA, lon:-98.39804695, lat:16.68819056}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 510467.78 | 510467.78 | 510467.78 | 510467.78 | 510467.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0112/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:510467.78, importe_modificado:510467.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2331347/proyecto_FIN, 2331347/proyecto_INICIO, 2331347/proyecto_FIN, 2331347/proyecto_PROCESO, 2331347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331623 | Proyecto de inversión | 1101012.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1101011.74, modificado:1101011.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 80.00, BARRIO DEL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 409368 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 409368 | S | 421 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO DEL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, PARA LLEGRA LA OBRA TE VAS SOBRE LE BOLEVARD LAS PALMAS LLEGAS A LA CALLE AVENIDA EL TANQUE QUE ESTA POR EL PANTEO, lon:-99.3786776, lat:16.79865688}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 1101012.74 | 1101012.74 | 1101012.74 | 1101012.74 | 1101012.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/004/2023/AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1101011.74, importe_modificado:1101011.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:640.0}} | {2331623/proyecto_PROCESO, 2331623/proyecto_FIN, 2331623/proyecto_INICIO, 2331623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331634 | Proyecto de inversión | 498881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:498880.0, modificado:498880.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR EL JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 426365 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 426365 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , CALLE CORREGIDORA DIRÍGETE AL NORDESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL ACAPULCO SALINA CRUZACAPULCO SAN, lon:-99.38976585, lat:16.78700958}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 498881 | 498881 | 498881 | 498881 | 498881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/007/2023/AD, contratista:ALEJANDRO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:498880.0, importe_modificado:498880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2331634/proyecto_PROCESO, 2331634/proyecto_FIN, 2331634/proyecto_INICIO, 2331634/proyecto_PROCESO, 2331634/proyecto_FIN, 2331634/proyecto_INICIO, 2331634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331636 | Proyecto de inversión | 667816.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:667815.32, modificado:667815.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN VEREDA DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA. - 429522 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 429522 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1162.6, meta_modificada:1162.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, direccion:RANCHERIA VEREDA DEL CARMEN, 39960 VEREDA DEL LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - ACAPULCO Y , PARA LLEGAR TE VAS SOBRE LA CARRETRA SAN MARCOS ACAPULCO HAST ALLEGAR A LA COMUNIDAD LA OBRA EMP, lon:-99.52091353, lat:16.76720175}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 667816.32 | 667816.32 | 667816.32 | 667816.32 | 667816.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/005/2023/AD, contratista:MARAFLO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:667815.32, importe_modificado:667815.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1162.6}} | {2331636/proyecto_INICIO, 2331636/proyecto_FIN, 2331636/proyecto_PROCESO, 2331636/proyecto_FIN, 2331636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402330908 | Proyecto de inversión | 3106402.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3106401.94, modificado:3106401.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELO AMARILLO DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 255223 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 255223 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:PUEBLO CIRUELO AMARILLO, 39133 CIRUELO AMARILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DEBIDO AL TIPO DE PROYECTO. MEJORANDO ASI LA LOCALIDAD DE C, lon:-99.94931448, lat:17.83736358}} | 2023-07-28 | 2023-10-05 | 3106402.04 | 3106402.04 | 3106402.04 | 3106402.04 | 3106402.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-APO-2023-095, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3106402.04, importe_modificado:3106402.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3770.0}} | {2330908/proyecto_PROCESO, 2330908/proyecto_FIN, 2330908/proyecto_INICIO, 2330908/proyecto_PROCESO, 2330908/proyecto_INICIO, 2330908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402330909 | Proyecto de inversión | 1481374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1481374.86, modificado:1481374.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO CERRO DE LA BANDERA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 255920 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 255920 | S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1397.2, meta_modificada:1397.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BARRIO CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SANTA CRUZ Y CALLE MACARIO PINEDA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO GRO. DENT, lon:-99.98385468, lat:17.78927729}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1481374.96 | 1481374.96 | 1481374.96 | 1481374.96 | 1481374.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-APO-2023-096, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1481374.96, importe_modificado:1481374.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1397.2}} | {2330909/proyecto_PROCESO, 2330909/proyecto_FIN, 2330909/proyecto_INICIO, 2330909/proyecto_FIN, 2330909/proyecto_INICIO, 2330909/proyecto_PROCESO, 2330909/proyecto_FIN, 2330909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331374 | Proyecto de inversión | 582791.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:582791.27, modificado:582791.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE LA GALLINITA EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 421013 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 421013 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLA DE GUERRERO CENTRO, 39170 LA GALLINITA [RELLENO SANITARIO], TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA GLORIETA DE VICENTE GUERRERO QEU, lon:-99.37333811, lat:17.58789959}} | 2023-12-04 | 2023-12-16 | 582791.37 | 582791.37 | 582791.37 | 582791.37 | 582791.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-INT-2023-AD-65, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:582791.37, importe_modificado:582791.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} | {2331374/proyecto_FIN, 2331374/proyecto_INICIO, 2331374/proyecto_PROCESO, 2331374/proyecto_INICIO, 2331374/proyecto_PROCESO, 2331374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331646 | Proyecto de inversión | 391312.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:391311.28, modificado:391311.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDIN, ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE TULIPANES, COLONIA JARDIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 440302 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 440302 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.1, meta_modificada:114.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN COLONIA JARDÍN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE ALDAMA, CALLE ENREDADERA DIRÍGETE AL NORDESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONALACAPULCO SALINA CRUZACAPULCO SAN MARCOSPI, lon:-99.39402251, lat:16.79332909}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 391312.28 | 391312.28 | 391312.28 | 391312.28 | 391312.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/012/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:391311.28, importe_modificado:391311.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.1}} | {2331646/proyecto_INICIO, 2331646/proyecto_PROCESO, 2331646/proyecto_FIN, 2331646/proyecto_PROCESO, 2331646/proyecto_FIN, 2331646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331387 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:2500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA. - 427523 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 427523 | S | 6586 | 7064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:124, direccion:RANCHERIA PALMITAS DE PAPAGAYO, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PALMITAS DE PAPAGAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS DE PAPAGAYO RED QUE ALIMENTARA LA L, lon:-99.60456861, lat:16.76469392}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASEG/CONVENIO/002/2023, contratista:Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2331387/proyecto_INICIO, 2331387/proyecto_PROCESO, 2331387/proyecto_FIN, 2331387/proyecto_PROCESO, 2331387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331417 | Proyecto de inversión | 1489837.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:744918.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744918.65, modificado:744918.65}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO - 439551 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 439551 | S | 7064 | 6586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2373.45, meta_modificada:2373.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA JARDÍN, 39960 LA CUCUCHA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y , DIRÍGETE AL SUROESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONALACAPULCO SALINA CRUZACAPULCO SAN MARCOSPINOTEPA NACIONAL ACAPULCOMÉXICO 200 A 1.5 KIMETROS, lon:-99.40732136, lat:16.7903481}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 744918.65 | 744918.65 | 744918.65 | 744918.65 | 744918.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASEG/CONVENIO/003/2023, contratista:Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:744918.65, importe_modificado:744918.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2373.45}} | {2331417/proyecto_INICIO, 2331417/proyecto_PROCESO, 2331417/proyecto_FIN, 2331417/proyecto_PROCESO, 2331417/proyecto_FIN, 2331417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331470 | Proyecto de inversión | 2071737.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1714775.43, modificado:1714775.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356961.87, modificado:356961.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS VINATAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 259133 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 259133 | S | 304 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.2, meta_modificada:1185.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:98, direccion:RANCHERIA LAS VINATAS, 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACION SOBRE UNA DE LAS CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VINATAS MUNICIPIO DE GEN, lon:-99.85161519, lat:17.85889668}} | 2023-08-08 | 2023-09-26 | 2071737.3 | 2071737.3 | 2071737.3 | 2071737.3 | 2071737.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-100, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2071737.3, importe_modificado:2071737.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.2}} | {2331470/proyecto_FIN, 2331470/proyecto_PROCESO, 2331470/proyecto_INICIO, 2331470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331471 | Proyecto de inversión | 2072635.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1672558.71, modificado:1672558.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400077.18, modificado:400077.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 259261 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 259261 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.8, meta_modificada:1090.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:113, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 39141 BARRIO NUEVO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA POBLACION DE BARRIO NUEVO CUENTA CON ACCESOS PRINCIPALES QUE LOS COMUNICAN CON LOCALIDADES VECINAS Y EL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN, lon:-99.92997937, lat:17.79916068}} | 2023-08-09 | 2023-09-27 | 2072635.89 | 2072635.89 | 2072635.89 | 2072635.89 | 2072635.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-101, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2072635.89, importe_modificado:2072635.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.8}} | {2331471/proyecto_PROCESO, 2331471/proyecto_INICIO, 2331471/proyecto_FIN, 2331471/proyecto_PROCESO, 2331471/proyecto_INICIO, 2331471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331472 | Proyecto de inversión | 2072351.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1535198.57, modificado:1535198.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537152.94, modificado:537152.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 259574 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 259574 | S | 221 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.5, meta_modificada:996.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO SOBRE LA CALLE PRINCIPALDE LA POBLACION LA VENTA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.90628671, lat:17.81220683}} | 2023-08-10 | 2023-09-28 | 2072351.51 | 2072351.51 | 2072351.51 | 2072351.51 | 2072351.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-102, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2072351.51, importe_modificado:2072351.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.5}} | {2331472/proyecto_FIN, 2331472/proyecto_INICIO, 2331472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331473 | Proyecto de inversión | 1460307.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1130519.98, modificado:1130519.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329787.44, modificado:329787.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCUTLA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 262942 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 262942 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:262, direccion:RANCHERIA XOCUTLA, 39130 XOCUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD XOCUTLAMUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-99.96772692, lat:17.78825136}} | 2023-08-15 | 2023-09-28 | 1460307.42 | 1460307.42 | 1460307.42 | 1460307.42 | 1460307.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-103, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1460307.42, importe_modificado:1460307.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2331473/proyecto_PROCESO, 2331473/proyecto_FIN, 2331473/proyecto_INICIO, 2331473/proyecto_PROCESO, 2331473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324518 | Proyecto de inversión | 1136912.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136912.01, modificado:1136912.01}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL HUACALAPA EL FRESNO PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 261998 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 261998 | S | 644 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL FRESNO - HUACALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL FRESNO, 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO EL FRESNO - HUACALAPA Y , PARTIENDO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE TO, lon:-99.59462616, lat:17.43277317}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 1136912.01 | 1136912.01 | 1136912.01 | 1136912.01 | 1136912.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/036/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES KAPXA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1108250.36, importe_modificado:1108250.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2324518/proyecto_INICIO, 2324518/proyecto_PROCESO, 2324518/proyecto_INICIO, 2324518/proyecto_FIN, 2324518/proyecto_INICIO, 2324518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402325340 | Proyecto de inversión | 2868827.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868827.04, modificado:2868827.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 274771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 274771 | S | 2894 | 2527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1379.86, meta_modificada:1379.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 TLACÓYOTL, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL ESTE SE TOMA LA CALLE DENOMINADA 2 DE OCTUBRE COMO REFERENCIA ES RUMBO AL PANTEÓN NUEVO, PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-98.4304227, lat:17.89129576}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2868827.04 | 2868827.04 | 2868827.04 | 2868827.04 | 2868827.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-092-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2868827.04, importe_modificado:2868827.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1379.86}} | {2325340/proyecto_INICIO, 2325340/proyecto_PROCESO, 2325340/proyecto_FIN, 2325340/proyecto_PROCESO, 2325340/proyecto_FIN, 2325340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325349 | Proyecto de inversión | 7563851.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6051081.39, modificado:6051081.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512770.34, modificado:1512770.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA Y ÚLTIMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 274924 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 274924 | S | 169 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.6, meta_modificada:1582.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A 82 METROS AL ESTE, lon:-100.22868979, lat:17.34521715}} | 2023-05-18 | 2023-08-25 | 7563851.73 | 7563851.73 | 7563851.73 | 7563851.73 | 7563851.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-089-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2542770.75, importe_modificado:2542770.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-090-2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2668090.93, importe_modificado:2668090.93}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-029-2023, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2352990.05, importe_modificado:2352990.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1582.6}} | {2325349/proyecto_PROCESO, 2325349/proyecto_INICIO, 2325349/proyecto_FIN, 2325349/proyecto_PROCESO, 2325349/proyecto_INICIO, 2325349/proyecto_PROCESO, 2325349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211617 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | Refuerzo estructural del Centro Integral de Justicia Acapulco Diamante. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Copacabana s/n colonia la poza, zona Diamante C.P. 39897. Acapulco de Juárez, Guerrero., lon:-99.78738, lat:16.78784}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323341 | Proyecto de inversión | 491949.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491949.04, modificado:491949.04}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD EL MIRAVAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 91824 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91824 | S | 303 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MIRAVAL, 40180 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL MIRAVAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 1 HORA 25 MINUTOS 89.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, DIRIGIENDOSE HACI, lon:-99.75782771, lat:17.72897392}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 491949.04 | 491949.04 | 491949.04 | 491949.04 | 491949.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ENERI-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:491949.04, importe_modificado:491949.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1414.0}} | {2323341/proyecto_INICIO, 2323341/proyecto_FIN, 2323341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230102212805 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Demolición y construcción de edificio de 2 niveles. Escuela Preparatoria No. 32, Iguala de la Independencia, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-2 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:México, Zona Militar, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.52942, lat:18.34631}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134369, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {2212805/proyecto_INICIO, 2212805/proyecto_PROCESO, 2212805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212930 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:521714.02}} | otros materiales de construcción y reparación | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 13 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 521714.02 | 521714.02 | 521714.02 | 521714.02 | 521714.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213846 | Acción | 1236314 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236314.0, modificado:1236314.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38669 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 38669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 1236314 | 1236314 | 1236314 | 1236314 | 1236314 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-73/2023, contratista:CIA Empresarial PCD SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:248314.0, importe_modificado:248314.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-67/2023, contratista:Plano Sureste SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-45/2023, contratista:CIA Empresarial PCD SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-23/2023, contratista:CIA Empresarial PCD SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-37/2023, contratista:Empresa Diseño y Construcciones Guliza S.A.S. de C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2213846/proyecto_INICIO, 2213846/proyecto_PROCESO, 2213846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213935 | Acción | 320160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:320160.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 52288 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 320160 | 320160 | 320160 | 320160 | 320160 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.006.2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:160080.0, importe_modificado:160080.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.005.2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:160080.0, importe_modificado:160080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2213935/proyecto_PROCESO, 2213935/proyecto_INICIO, 2213935/proyecto_FIN, 2213935/proyecto_INICIO, 2213935/proyecto_FIN, 2213935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214206 | Proyecto de inversión | 931880.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931880.33, modificado:931880.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EP IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 12DPR5819Z, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 69136 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 69136 | S | 1505 | 1278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONF, lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 931880.33 | 931880.33 | 931880.33 | 931880.33 | 931880.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/138/2023/A.D., contratista:ARQ. ARMANDO GARCIA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:931880.33, importe_modificado:931880.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214206/proyecto_PROCESO, 2214206/proyecto_INICIO, 2214206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214219 | Proyecto de inversión | 958605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958605.42, modificado:958605.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, C.C.T. 12DTV0594A, EN LA LOC. DE QUECHULTENANGO, MPIO. DE AZTATEPEC. - 70088 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 70088 | S | 383 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y , ENTRADA PRINCIPAL A QUECHULTENANGO SE TOMA LA CALLE DE LA DERECHA Y SE PASA POR EL CENTRO DE SALUD HASTA LLEGAR A UNA CANCHA , lon:-99.27945341, lat:17.37643917}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 958605.42 | 958605.42 | 958605.42 | 958605.42 | 958605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/137/2023/A.D., contratista:C. JUAN MANUEL MOSSO HERRERA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:958605.42, importe_modificado:958605.42}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214219/proyecto_INICIO, 2214219/proyecto_PROCESO, 2214219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220402204666 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPAL DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FIES-INV-421-2022 | N | 0 | 0 | 5033 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO., lon:-98.3020223, lat:16.80972784}} | 2022-12-30 | 2023-08-26 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-421-2022, contratista:GRUPO CONSULTOR DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.470964732E7, importe_modificado:1.470964732E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2204666/proyecto_PROCESO, 2204666/proyecto_INICIO, 2204666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323938 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 248277 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 248277 | S | 33593 | 30887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUVENAL ABUNDES COLONIA EL HOSPITAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUVENAL ABUNDES Y CARRETERA HUITZUCO - ATENANGO, CARRETERA HUITZUCO ATENANGO CALLE JUVENAL ABUNDES ATRÁS DE BA, lon:-99.33057601, lat:18.29665479}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-0112/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COSTA AZUL DE GUERRERO, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2323938/proyecto_FIN, 2323938/proyecto_INICIO, 2323938/proyecto_PROCESO, 2323938/proyecto_FIN, 2323938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206232 | Proyecto de inversión | 1165048.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165048.54, modificado:1165048.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 66, C.C.T. 12DML0066T, EN LA LOC. DE APANGO, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN. - 7356 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7356 | S | 2601 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA TIXTLA DE GUERRERO APANGO GIRA A LA IZQUIERDA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTINUAR CO, lon:-99.32082729, lat:17.74647147}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/082/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. JOSE ALFREDO LOPEZ DORANTES, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1165048.54, importe_modificado:1165048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206232/proyecto_INICIO, 2206232/proyecto_PROCESO, 2206232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208379 | Proyecto de inversión | 1530736 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530736.0, modificado:1530736.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE CASAHUATES EN TAXCO DE ALARCÓN - 18818 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18818 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.14, meta_modificada:330.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE SOÑADA BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SEGUNDA DE IZOTES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE POSTERIOR SEGUNDA DE IZOTES SE ACCEDE DESDE LA CALLE CUAUHTEMOC TOMANDO LA DESVIAC, lon:-99.61621, lat:18.554547}} | 2023-03-13 | 2023-05-14 | 1530736 | 1530736 | 1530736 | 1530736 | 1530736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15893, contratista:JESUS JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1530736.0, importe_modificado:1530736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.14}} | {2208379/proyecto_INICIO, 2208379/proyecto_PROCESO, 2208379/proyecto_INICIO, 2208379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336478 | Adquisición | 222292.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222292.5, modificado:222292.5}} | material electrico y electronico | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 8 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 222292.5 | 222292.5 | 222292.5 | 222292.5 | 222292.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336486 | Adquisición | 521714.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521714.02, modificado:521714.02}} | otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 9 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 521714.02 | 521714.02 | 521714.02 | 521714.02 | 521714.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336519 | Adquisición | 38381 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38381.0, modificado:38381.0}} | medicinas y productors farmaceuticos | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 10 | N | 0 | 0 | 4917 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 38381 | 38381 | 38381 | 38381 | 38381 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336624 | Adquisición | 220934.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220934.33, modificado:220934.33}} | prendas de seguridad y proteccion personal | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 13 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 220934.33 | 220934.33 | 220934.33 | 220934.33 | 220934.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214565 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 6 EN CD. RENACIMIENTO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. - 94084 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94084 | S | 1704 | 1463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 6 COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE 7, CALLE 5 LLEGANDO POR EL NOROESTE DE ACAPULCO TOMANDO LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO BOULEVARD VIC, lon:-99.82723103, lat:16.89853535}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-130-2023, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:487394.96, importe_modificado:487394.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2214565/proyecto_INICIO, 2214565/proyecto_FIN, 2214565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211259 | Adquisición | 2818800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818800.0, modificado:2818800.0}} | Equipo de defensa y seguridad para la policía estatal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211498 | Acción | 1545849.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545849.16, modificado:2423488.64}} | ALUMBRADO PÚBLICO 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 5 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2423488.64 | 2423488.64 | 2423488.64 | 2423488.64 | 2423488.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211515 | Acción | 788.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788.8, modificado:1932.56}} | COMISIOES BANCARIAS 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 6 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1932.56 | 1932.56 | 1932.56 | 1932.56 | 1932.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402338693 | Adquisición | 28139.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.23, modificado:28139.23}} | instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 21 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28139.23 | 28139.23 | 28139.23 | 28139.23 | 28139.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402338733 | Acción | 105684.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105684.25, modificado:105684.25}} | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 24 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:plaza de la consttucion 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 105684.25 | 105684.25 | 105684.25 | 105684.25 | 105684.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325322 | Proyecto de inversión | 321326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47657.48, modificado:47657.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273669.08, modificado:273669.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA, C.C.T. 12DPR0647Q, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 274542 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 274542 | S | 662 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.65, meta_modificada:95.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LLEGAR A LA CIUDAD DE IGUALA CARRETER, lon:-99.53738348, lat:18.35525107}} | 2023-10-27 | 2023-12-31 | 321326.56 | 321326.56 | 321326.56 | 321326.56 | 321326.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/244/2023/A.D., contratista:ARQ. MARIO GALLARDO GOMEZ., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:273669.08, importe_modificado:273669.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.65}} | {2325322/proyecto_PROCESO, 2325322/proyecto_INICIO, 2325322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402326392 | Proyecto de inversión | 4491723.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491723.76, modificado:4491723.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA COLECTOR MIRAMAR, SUBCOLECTORES, PARA INCORPORAR LAS PTARS DEL COLOSO A LA PTAR MIRAMAR, INCLUYENDO EL EMISOR DE AGUA TRATADA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 294872 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 294872 | S | 2772 | 2459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:229.3, meta_modificada:229.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ FRACCIONAMIENTO NUEVO PUERTO MARQUÉS, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EL ZARCO, CALLE ANALCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ COMO, lon:-99.81458312, lat:16.81690449}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 4491723.76 | 4491723.76 | 4491723.76 | 4491723.76 | 4491723.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-001-2023, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3822561.95, importe_modificado:4491723.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:229.3}} | {2326392/proyecto_INICIO, 2326392/proyecto_FIN, 2326392/proyecto_PROCESO, 2326392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 3,822,561.95 Comprometido: 4,491,723.76, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402308095 | Proyecto de inversión | 845710.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845710.4, modificado:845710.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 384606 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 384606 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN DIEGO, 40816 SAN DIEGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, lon:-101.89636182, lat:18.16932398}} | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 845710.4 | 845710.4 | 845710.4 | 845710.4 | 845710.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/031/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:845710.4, importe_modificado:845710.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2308095/proyecto_FIN, 2308095/proyecto_PROCESO, 2308095/proyecto_INICIO, 2308095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341367 | Proyecto de inversión | 103381.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103381.52, modificado:103381.52}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP. JUAN ALDAMA CABALLERO CCT: 12DPB1176W DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-001 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SN , COLONIA EL TEPEYAC, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.567641, lat:17.541156}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 103381.52 | 103381.52 | 103381.52 | 103381.52 | 103381.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402288840 | Proyecto de inversión | 1033768.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033768.7, modificado:1033768.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 302217 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 302217 | S | 345 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE ROMBO A LA TELESECUNDARIA DEL LLANO PUEBLO EL LLANO, 41840 EL LLANO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL LLANO LADO SUR Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL LLANO LADO NORTE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EL LLA, lon:-98.95446186, lat:16.6957049}} | 2023-09-12 | 2023-10-30 | 1033768.7 | 1033768.7 | 1033768.7 | 1033768.7 | 1033768.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/037/AD, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1033768.7, importe_modificado:1033768.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2288840/proyecto_INICIO, 2288840/proyecto_FIN, 2288840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331428 | Proyecto de inversión | 136940.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:136940.23, modificado:136940.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACION ALAMOS, COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 448116 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 448116 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALAMOS COLONIA LINDA VISTA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACIÓN ÁLAMOS COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ZUMP, lon:-99.52978227, lat:17.64151539}} | 2023-11-28 | 2023-12-22 | 136940.33 | 136940.33 | 136940.33 | 136940.33 | 136940.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-DRE-2023-68, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:136940.33, importe_modificado:136940.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.2}} | {2331428/proyecto_INICIO, 2331428/proyecto_PROCESO, 2331428/proyecto_FIN, 2331428/proyecto_PROCESO, 2331428/proyecto_FIN, 2331428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331474 | Proyecto de inversión | 5276253.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2209125.76, modificado:2209125.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067127.42, modificado:3067127.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 263269 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 263269 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1578.5, meta_modificada:1578.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:PUEBLO HUAUTLA, 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA Y ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD HUAUTLA DEBIDO AL RUBRO DE LA OBRA CONSISTENTE EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, lon:-100.10284521, lat:17.85233789}} | 2023-08-17 | 2023-10-25 | 5276253.18 | 5276253.18 | 5276253.18 | 5276253.18 | 5276253.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-APO-2023-104, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:5276253.18, importe_modificado:5276253.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1578.5}} | {2331474/proyecto_INICIO, 2331474/proyecto_PROCESO, 2331474/proyecto_FIN, 2331474/proyecto_PROCESO, 2331474/proyecto_INICIO, 2331474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331633 | Proyecto de inversión | 673718.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:673717.85, modificado:673717.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 425617 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 425617 | S | 153 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.14, meta_modificada:303.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA JARDÍN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLEJON BOMGAMBILIA Y BOULEVARD LAS PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS AOBRE LE BOLUVARD LAS PALMAS EN DIRE, lon:-99.39602336, lat:16.78720664}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 673718.85 | 673718.85 | 673718.85 | 673718.85 | 673718.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS/FAISMUN/008/2023/INV3, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:673717.85, importe_modificado:673717.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.14}} | {2331633/proyecto_INICIO, 2331633/proyecto_PROCESO, 2331633/proyecto_FIN, 2331633/proyecto_PROCESO, 2331633/proyecto_FIN, 2331633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331641 | Proyecto de inversión | 1436292.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1436291.04, modificado:1436291.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA, INICIANDO EN LA CARRETERA ACAPULCO HACIA SAN MARCOS DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 130.90, HACIA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LICENCIADO BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA. - 436001 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 436001 | S | 70 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 39960 LA ESTANCIA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS, LA OBRA DE LOCALIZA A UN COISTADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTAN AUN COSTADO DE LA CARRETRA FEDERAL A, lon:-99.46099104, lat:16.77113811}} | 2023-07-10 | 2023-08-28 | 1436292.04 | 1436292.04 | 1436292.04 | 1436292.04 | 1436292.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/001/2023/AD, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1436291.04, importe_modificado:1436291.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.0}} | {2331641/proyecto_INICIO, 2331641/proyecto_PROCESO, 2331641/proyecto_FIN, 2331641/proyecto_PROCESO, 2331641/proyecto_FIN, 2331641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303278 | Proyecto de inversión | 379842.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379842.16, modificado:379842.16}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 199.70 M, COLONIA EL ATERRIZAJE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 363036 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 363036 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.3, meta_modificada:200.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA. PARA LLEGAR A LA OBRA ENTRAS POR EL BOULEVARD LAS PALMAS HASTA LLEGAR AL PANTEON VIEJO TE VAS DERECHO Y , lon:-99.37769749, lat:16.79609779}} | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 379842.16 | 379842.16 | 379842.16 | 379842.16 | 379842.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/083/2023/AD, contratista:NELLY JIMENEZ CUANALO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:379842.16, importe_modificado:379842.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.3}} | {2303278/proyecto_FIN, 2303278/proyecto_INICIO, 2303278/proyecto_FIN, 2303278/proyecto_INICIO, 2303278/proyecto_PROCESO, 2303278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305795 | Proyecto de inversión | 2245995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245995.0, modificado:2245995.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 260.00 AL CADENAMIENTO 505.00, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO - 374583 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374583 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.56, meta_modificada:1562.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:PUEBLO MONTE ALTO, 39980 MONTE ALTO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA LLEGAS LA POBLADO DE MONTE ALTO TE VAS PO LA CALLE QUE ESTA POR EL TECHUMBRE DEL PUEBLO A 306 METROS GIRAS A LA IZQUIERDA Y LLEGAS AL, lon:-99.46516918, lat:16.71895006}} | 2023-07-29 | 2023-09-26 | 2245995 | 2245995 | 2245995 | 2245995 | 2245995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/107/2023/INV3, contratista:BOPECA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2245995.0, importe_modificado:2245995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.56}} | {2305795/proyecto_PROCESO, 2305795/proyecto_FIN, 2305795/proyecto_INICIO, 2305795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305840 | Proyecto de inversión | 159322.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159322.76, modificado:159322.76}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CUALÁC, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 374723 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cualác | 374723 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LIBRAMIENTO, LA REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE COMUNITARIO VICENTE GUERRERO SE REALIZARA EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.6579209, lat:17.74521436}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 159322.76 | 159322.76 | 159322.76 | 159322.76 | 159322.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-017-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:159322.76, importe_modificado:159322.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2305840/proyecto_INICIO, 2305840/proyecto_PROCESO, 2305840/proyecto_FIN, 2305840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308319 | Proyecto de inversión | 820710.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820710.52, modificado:820710.52}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE JOLUTA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 385356 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 385356 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:PUEBLO JOLUTA, 40820 LOS HORNITOS (LA CAÑA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 188 DE LA LOCALIDAD DE JOLUTA, lon:-101.93001184, lat:17.98488554}} | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 820710.52 | 820710.52 | 820710.52 | 820710.52 | 820710.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/035/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:820710.52, importe_modificado:820710.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2308319/proyecto_INICIO, 2308319/proyecto_FIN, 2308319/proyecto_PROCESO, 2308319/proyecto_FIN, 2308319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308418 | Proyecto de inversión | 2069926.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069926.27, modificado:2069926.27}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE ZIRAPITIRO - 385641 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 385641 | S | 260 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 40644 EL SALITRE (SIRAPITIRO), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TOLUCA ZIHUTANEJO Y , EL SALITRE SIRAPITIRO ESTÁ A 305 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 14.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE L, lon:-100.58600011, lat:18.59773698}} | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2069926.27 | 2069926.27 | 2069926.27 | 2069926.27 | 2069926.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-58, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2069926.27, importe_modificado:2069926.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}} | {2308418/proyecto_INICIO, 2308418/proyecto_FIN, 2308418/proyecto_PROCESO, 2308418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314286 | Proyecto de inversión | 1575657.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:123554.47, modificado:123554.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452102.75, modificado:1452102.75}} | REHABILITACION DE CAMINO CANTZIMIO A LAGUNA DE SAN MARCOS Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 411777 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 411777 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:47.72, meta_modificada:47.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:350, direccion:CAMINO TRAMO CANTZIMIO - LAGUNA DE SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA LAGUNA DE SAN MARCOS, 40770 LAGUNA DE SAN MARCOS (SAN MARCOS), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CANTZIMIO , lon:-101.367132, lat:18.342102}} | 2023-11-07 | 2023-12-06 | 1575657.22 | 1575657.22 | 1575657.22 | 1575657.22 | 1575657.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-51-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1575657.22, importe_modificado:1575657.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:47.72}} | {2314286/proyecto_INICIO, 2314286/proyecto_PROCESO, 2314286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320118 | Proyecto de inversión | 589344.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589344.88, modificado:589344.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE SAN NICOLÁS EN LA LOCALIDAD DE CUALÁC, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. - 436272 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 436272 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NEGRETE, CALLE PINO SUAREZ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE SAN, lon:-98.66263086, lat:17.74186526}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 589344.88 | 589344.88 | 589344.88 | 589344.88 | 589344.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-021-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:589344.88, importe_modificado:589344.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2320118/proyecto_INICIO, 2320118/proyecto_FIN, 2320118/proyecto_PROCESO, 2320118/proyecto_FIN, 2320118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320271 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TENEXCONTITLAN EN SEGUNDA ETAPA - 436816 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 436816 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLE PRIVADA DEL PINO PUEBLO TENEXCONTITLÁN, 40374 TENEXCONTITLÁN (EL RANCHITO), TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRIVADA DEL PINO Y CALLE PRINCIPAL, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL POR CARRETERA TETIPAC , lon:-99.66636536, lat:18.67307244}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-18, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:150.0}} | {2320271/proyecto_PROCESO, 2320271/proyecto_FIN, 2320271/proyecto_PROCESO, 2320271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292894 | Proyecto de inversión | 398214.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398214.5, modificado:398214.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LIBRES. - 321164 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 321164 | S | 168 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS LIBRES, 40748 SAN ANTONIO DE LOS LIBRES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y BRECHA BRECHA HACI VILLA NICOLAS BR, lon:-100.5850858, lat:18.17843405}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 398214.5 | 398214.5 | 398214.5 | 398214.5 | 398214.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP04/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:398214.5, importe_modificado:398214.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2292894/proyecto_INICIO, 2292894/proyecto_FIN, 2292894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292905 | Proyecto de inversión | 99386.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99386.77, modificado:99386.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EL CHUMCUMPUN EL AGUACATE,EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 321193 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 321193 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CHUCUMPUN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO EL AGUACATE, 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION Y CAMINO HACIA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO HA, lon:-100.5343614, lat:18.39712872}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 99386.77 | 99386.77 | 99386.77 | 99386.77 | 99386.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/2023, contratista:ENERGY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:99386.77, importe_modificado:99386.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2292905/proyecto_INICIO, 2292905/proyecto_FIN, 2292905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300711 | Proyecto de inversión | 622817.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622817.58, modificado:622817.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTITLANAPA - 352502 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 352502 | S | 122 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:555.45, meta_modificada:555.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:PUEBLO TLACOTITLANAPA, 39234 TLACOTITLANAPA, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE INICIA ENFRENTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TLACOTITLANAPATLAPACHOLAPARINCON DE TLAPACHOLAPA, lon:-99.34462224, lat:17.42134998}} | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 622817.58 | 622817.58 | 622817.58 | 622817.58 | 622817.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:622817.58, importe_modificado:622817.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:555.45}} | {2300711/proyecto_INICIO, 2300711/proyecto_PROCESO, 2300711/proyecto_INICIO, 2300711/proyecto_FIN, 2300711/proyecto_PROCESO, 2300711/proyecto_FIN, 2300711/proyecto_INICIO, 2300711/proyecto_PROCESO, 2300711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303312 | Proyecto de inversión | 1799964.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799964.6, modificado:1799964.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 363303 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 363303 | S | 225 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.53, meta_modificada:84.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD AGUA ZARCA, 41540 AGUA ZARCA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-98.81084741, lat:17.17151764}} | 2023-09-11 | 2023-11-19 | 1799964.6 | 1799964.6 | 1799964.6 | 1799964.6 | 1799964.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿038¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1799964.6, importe_modificado:1799964.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.53}} | {2303312/proyecto_PROCESO, 2303312/proyecto_FIN, 2303312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303383 | Proyecto de inversión | 1259621.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259621.37, modificado:1259621.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE VERDI, EN LA LOCALIDAD EL MESON, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 363644 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 363644 | S | 543 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.13, meta_modificada:663.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MESÓN, 39206 EL MESÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.05837745, lat:16.8459627}} | 2023-09-12 | 2023-10-30 | 1259621.37 | 1259621.37 | 1259621.37 | 1259621.37 | 1259621.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/141/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1259621.37, importe_modificado:1259621.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.13}} | {2303383/proyecto_INICIO, 2303383/proyecto_PROCESO, 2303383/proyecto_FIN, 2303383/proyecto_PROCESO, 2303383/proyecto_FIN, 2303383/proyecto_INICIO, 2303383/proyecto_PROCESO, 2303383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305944 | Proyecto de inversión | 118520.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118520.48, modificado:118520.48}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO HACIA A UNEME CAPA, BARRIO DEL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 375076 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 375076 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CALLE MONTES DE OCA PARA LLEGRA LA OBRA TE VAS SOBRE LE BOLEVARD LAS PALMAS LLEGAS A LA CALLE AVENIDA EL TANQUE QUE ESTA POR EL PANTEO, lon:-99.37731925, lat:16.7961313}} | 2023-08-13 | 2023-08-31 | 118520.48 | 118520.48 | 118520.48 | 118520.48 | 118520.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/112/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:118520.48, importe_modificado:118520.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2305944/proyecto_INICIO, 2305944/proyecto_PROCESO, 2305944/proyecto_FIN, 2305944/proyecto_INICIO, 2305944/proyecto_PROCESO, 2305944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308518 | Proyecto de inversión | 683819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683819.1, modificado:683819.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO A EMBARO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 385952 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 385952 | S | 94 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.71, meta_modificada:20.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:387, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - EMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA SAN ANTONIO, 40769 SAN ANTONIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO A EMBARO, lon:-101.152785, lat:18.431801}} | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 683819.1 | 683819.1 | 683819.1 | 683819.1 | 683819.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-37-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:683819.1, importe_modificado:683819.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.71}} | {2308518/proyecto_FIN, 2308518/proyecto_PROCESO, 2308518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314376 | Proyecto de inversión | 1271553.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271553.69, modificado:1271553.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL A LOS PARAJES Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 412169 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 412169 | S | 169 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.51, meta_modificada:38.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:302, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LOS PARAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40768 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL A LOS PARAJES., lon:-101.146188, lat:18.225517}} | 2023-11-07 | 2023-12-06 | 1271553.69 | 1271553.69 | 1271553.69 | 1271553.69 | 1271553.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-52-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1271553.69, importe_modificado:1271553.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:38.51}} | {2314376/proyecto_INICIO, 2314376/proyecto_FIN, 2314376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317359 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL - 424163 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 424163 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:150, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MANCHON DE AMUCO, 40700 MANCHÓN DE AMUCO (LLANO DE GUADALUPE), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DEL PUEBLO DE LA TIENDA, lon:-100.65373988, lat:18.29821494}} | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-013, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2317359/proyecto_INICIO, 2317359/proyecto_FIN, 2317359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317376 | Proyecto de inversión | 1919937.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919937.44, modificado:1919937.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 424267 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 424267 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL FRESNO, 41404 EL FRESNO, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO EL FRESNO HUIXTLATZALA Y CALLE DE LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO A UN COSTADO DE LA E, lon:-98.77217356, lat:17.3934435}} | 2023-09-13 | 2023-11-06 | 1919937.44 | 1919937.44 | 1919937.44 | 1919937.44 | 1919937.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-030-23, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1919937.44, importe_modificado:1919937.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}} | {2317376/proyecto_INICIO, 2317376/proyecto_PROCESO, 2317376/proyecto_INICIO, 2317376/proyecto_FIN, 2317376/proyecto_INICIO, 2317376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320328 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALPANAPA EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 437069 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 437069 | S | 174 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALPANAPA VIEJO, 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALPANAPA VIEJO MUNICIPIO COCHOAPA EL GRANDE , lon:-98.42046459, lat:17.0770862}} | 2023-11-08 | 2023-12-22 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-060-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}} | {2320328/proyecto_PROCESO, 2320328/proyecto_INICIO, 2320328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320367 | Proyecto de inversión | 594357.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594357.69, modificado:594357.69}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 437247 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 437247 | S | 88 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 41300 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO LA PROVIDENCIA A LA SOLEDAD, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD , lon:-98.60416232, lat:17.5470105}} | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 594357.69 | 594357.69 | 594357.69 | 594357.69 | 594357.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-138-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:594357.69, importe_modificado:594357.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2320367/proyecto_PROCESO, 2320367/proyecto_INICIO, 2320367/proyecto_FIN, 2320367/proyecto_INICIO, 2320367/proyecto_FIN, 2320367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280391 | Proyecto de inversión | 72455.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72455.07, modificado:72455.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 259836 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 259836 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.14, meta_modificada:3.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:9, direccion:PUEBLO AHUACATITLÁN, 40410 AHUACATITLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CIU, lon:-99.82132744, lat:18.37808053}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 72455.07 | 72455.07 | 72455.07 | 72455.07 | 72455.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1209, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:72455.07, importe_modificado:72455.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.14}} | {2280391/proyecto_INICIO, 2280391/proyecto_FIN, 2280391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285627 | Proyecto de inversión | 1035864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035864.31, modificado:1035864.31}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 287336 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 287336 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPA, lon:-100.37761589, lat:18.11381108}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 1035864.31 | 1035864.31 | 1035864.31 | 1035864.31 | 1035864.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-024-2023, contratista:MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1035864.31, importe_modificado:1035864.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2285627/proyecto_INICIO, 2285627/proyecto_PROCESO, 2285627/proyecto_FIN, 2285627/proyecto_PROCESO, 2285627/proyecto_INICIO, 2285627/proyecto_PROCESO, 2285627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288244 | Proyecto de inversión | 682080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682080.0, modificado:682080.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CAMPO SANTO CRUCERO DE LA QUEBRADORA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 299217 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 299217 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA QUEBRADORA - EL CAMPO SANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 COLONIA LA QUEBRADORA, 40956 LA QUEBRADORA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA NUEVA DELHI Y TERRACERIA MOLOTE, TERRACERIA LA PINTADA I, lon:-100.20446463, lat:17.35921871}} | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-120/2023, contratista:HUGO EDUARDO DE LA CRUZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:682080.0, importe_modificado:682080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.1}} | {2288244/proyecto_INICIO, 2288244/proyecto_FIN, 2288244/proyecto_PROCESO, 2288244/proyecto_FIN, 2288244/proyecto_PROCESO, 2288244/proyecto_FIN, 2288244/proyecto_PROCESO, 2288244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293040 | Proyecto de inversión | 33086953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.308695352E7, modificado:3.308695352E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLACOTEPEC NUEVO POBLADO EL CARACOL, TRAMO KM 0 000 AL 2 500, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 321734 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 321734 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20123.5, meta_modificada:20123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CARRETERA RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE DE LA POBLACION DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE , lon:-99.9845406, lat:17.79683211}} | 2023-09-04 | 2023-12-15 | 33086953.52 | 33086953.52 | 33086953.52 | 33086953.52 | 33086953.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-106, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3.308695352E7, importe_modificado:3.308695352E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20123.5}} | {2293040/proyecto_FIN, 2293040/proyecto_PROCESO, 2293040/proyecto_INICIO, 2293040/proyecto_FIN, 2293040/proyecto_PROCESO, 2293040/proyecto_INICIO, 2293040/proyecto_FIN, 2293040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295680 | Proyecto de inversión | 1503309.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503309.3, modificado:1503309.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO NARCISO, FACUNDO PEREZ Y ANDADOR JARDINES DE LA COLONIA SAN JOSE, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 332955 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 332955 | S | 261 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.84, meta_modificada:779.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO NARCIZO. COLONIA SAN JOSÉ, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , ATRAS DE LA AGENCIA DE CERVEZA CORONA QUE ESTA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. A UN COSTADO DE UN HOTEL., lon:-99.10149273, lat:16.9615778}} | 2023-09-21 | 2023-11-04 | 1503309.3 | 1503309.3 | 1503309.3 | 1503309.3 | 1503309.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/151/2023-AD, contratista:JACKELINE BELLO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1503309.3, importe_modificado:1503309.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.84}} | {2295680/proyecto_INICIO, 2295680/proyecto_PROCESO, 2295680/proyecto_FIN, 2295680/proyecto_PROCESO, 2295680/proyecto_FIN, 2295680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295752 | Proyecto de inversión | 911125.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911125.36, modificado:911125.36}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES CELSA SALGADO Y PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 333241 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 333241 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CELSA SALGADO Y PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE AVENIDA CLUB DE LEONES Y CALLE LEOVIGILDO ALVAREZ, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELEC, lon:-99.86232985, lat:18.36596926}} | 2023-07-10 | 2023-08-05 | 911125.36 | 911125.36 | 911125.36 | 911125.36 | 911125.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1289, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:911125.36, importe_modificado:911125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2295752/proyecto_PROCESO, 2295752/proyecto_INICIO, 2295752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298430 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN POB. SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA ACAPULCO DE JUAREZ - 343488 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 343488 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.1, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:758, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 30 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA, 39936 SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA (EL PODRIDO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO, CARRETERA POTRERO L, lon:-99.63382635, lat:16.69169301}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/298-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2298430/proyecto_INICIO, 2298430/proyecto_PROCESO, 2298430/proyecto_FIN, 2298430/proyecto_PROCESO, 2298430/proyecto_FIN, 2298430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298580 | Proyecto de inversión | 1328912.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328912.82, modificado:1328912.82}} | CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 344171 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 344171 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.63, meta_modificada:117.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MONTERREY, A UN LADO DEL PANTEON MUCIPAL, lon:-98.47799283, lat:16.74203196}} | 2023-05-10 | 2023-06-18 | 1328912.82 | 1328912.82 | 1328912.82 | 1328912.82 | 1328912.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N19/2023, contratista:DAVKA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1328912.82, importe_modificado:1328912.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.63}} | {2298580/proyecto_INICIO, 2298580/proyecto_PROCESO, 2298580/proyecto_FIN, 2298580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300764 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LOS PARAJES NEXTEMALCO, PITZOTLA Y TEKOATLA, LOCALIDAD DE CHIEPETEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 352673 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 352673 | S | 387 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.25, meta_modificada:1097.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CALLE NEXTEMALCO PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO NEXTEMALCO Y CAMINO PITZOTLA, CAMINO TEKOATLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LOS EN LOS PARAJES NEXTEMALCO PITZOTLA Y TEKOATLA LOCALIDAD D, lon:-98.71420841, lat:17.57137291}} | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-102-2023, contratista:MARTIN FORES REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.25}} | {2300764/proyecto_INICIO, 2300764/proyecto_PROCESO, 2300764/proyecto_FIN, 2300764/proyecto_INICIO, 2300764/proyecto_PROCESO, 2300764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300778 | Proyecto de inversión | 2000822.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000822.32, modificado:2000822.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CUITLAHUAC, DE LA COLONIA CALTITLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 352719 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 352719 | S | 931 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE TENIENTE CORONEL BENJAMÍN FERNANDEZ LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE CUI, lon:-98.583242, lat:17.54500265}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 2000822.32 | 2000822.32 | 2000822.32 | 2000822.32 | 2000822.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-106-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2000822.32, importe_modificado:2000822.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.0}} | {2300778/proyecto_PROCESO, 2300778/proyecto_INICIO, 2300778/proyecto_FIN, 2300778/proyecto_INICIO, 2300778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303515 | Proyecto de inversión | 781262.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781262.76, modificado:781262.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI - 364310 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 364310 | S | 436 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:413.3, meta_modificada:413.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ACALMANI, 41985 ACALMANI, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y , CALLE BENITO JUAREZ A 100 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.50563077, lat:16.81599852}} | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 781262.76 | 781262.76 | 781262.76 | 781262.76 | 781262.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N26/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:781262.76, importe_modificado:781262.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:413.3}} | {2303515/proyecto_INICIO, 2303515/proyecto_PROCESO, 2303515/proyecto_FIN, 2303515/proyecto_INICIO, 2303515/proyecto_PROCESO, 2303515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306149 | Proyecto de inversión | 1276940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276940.0, modificado:1276940.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 375851 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 375851 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8093.3, meta_modificada:8093.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:CALLE LOCALIDAD DE LA UNIFICADA A BARRANCA DE GUADALUPE. PUEBLO BARRANCA DE GUADALUPE, 39226 BARRANCA DE GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVO EN VARIOS HOGARES DENTRO DE LA LO, lon:-99.00230662, lat:17.04190136}} | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 1276940 | 1276940 | 1276940 | 1276940 | 1276940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/047/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1276940.0, importe_modificado:1276940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8093.3}} | {2306149/proyecto_INICIO, 2306149/proyecto_PROCESO, 2306149/proyecto_FIN, 2306149/proyecto_INICIO, 2306149/proyecto_FIN, 2306149/proyecto_INICIO, 2306149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306248 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRONQUE CON LERDO DE TEJADA COLONIA LA POPULAR LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 376221 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 376221 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:234.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20 NOV ENTRONQUE CON LERDO DE TEJADA 23 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE NARCISO MENDOZA SOBRE AV GRAL LA, lon:-99.8315507, lat:16.8829911}} | 2023-06-24 | 2023-08-22 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/191-2023/AD, contratista:GRUPO CASER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.34}} | {2306248/proyecto_PROCESO, 2306248/proyecto_FIN, 2306248/proyecto_INICIO, 2306248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308689 | Proyecto de inversión | 727111.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727111.15, modificado:727111.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 386680 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 386680 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ARCOS, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y CALLE ALAMOS, CALLE PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONACENTRO DENTRO DE LA COLONIA LOSARCOS PERTENECIENTE AL POBLACIONDE ZUMPANGO DEL , lon:-99.52797904, lat:17.64919156}} | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 727111.15 | 727111.15 | 727111.15 | 727111.15 | 727111.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-59, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:727111.15, importe_modificado:727111.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2308689/proyecto_INICIO, 2308689/proyecto_PROCESO, 2308689/proyecto_FIN, 2308689/proyecto_INICIO, 2308689/proyecto_PROCESO, 2308689/proyecto_INICIO, 2308689/proyecto_PROCESO, 2308689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308763 | Proyecto de inversión | 1801774.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801774.23, modificado:1801774.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OJEDA PAULLADA SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y EL RIO, COLONIA EL CANTARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 386993 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 386993 | S | 345 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.99, meta_modificada:1083.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OJEDA PAULLADA COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y , CALLE DR. JUAN LOPEZ ALONZO DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. NARDO A 76 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA JARDÍN 240 , lon:-99.39480303, lat:16.79612286}} | 2023-10-05 | 2023-11-18 | 1801774.23 | 1801774.23 | 1801774.23 | 1801774.23 | 1801774.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/123/2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARISAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1801774.23, importe_modificado:1801774.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.99}} | {2308763/proyecto_PROCESO, 2308763/proyecto_INICIO, 2308763/proyecto_FIN, 2308763/proyecto_PROCESO, 2308763/proyecto_FIN, 2308763/proyecto_INICIO, 2308763/proyecto_PROCESO, 2308763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308807 | Proyecto de inversión | 1423997.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423997.96, modificado:1423997.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA CUBA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 387143 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 387143 | S | 744 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.55, meta_modificada:885.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE ABRIL COLONIA CUBA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MALDONADO Y CAMINO RIO JALE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE 30 DE ABRIL ENTRE LA CALLE MALDONADO Y EL RI, lon:-98.58173967, lat:17.54368813}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 1423997.96 | 1423997.96 | 1423997.96 | 1423997.96 | 1423997.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-127-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1423997.96, importe_modificado:1423997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.55}} | {2308807/proyecto_INICIO, 2308807/proyecto_FIN, 2308807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311525 | Proyecto de inversión | 879592.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879592.6, modificado:879592.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 398252 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 398252 | S | 336 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.12, meta_modificada:723.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:EJIDO TENANGO, 41914 TENANGO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TENAGO RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.53777941, lat:16.66545044}} | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 879592.6 | 879592.6 | 879592.6 | 879592.6 | 879592.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FADAJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:879592.6, importe_modificado:879592.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.12}} | {2311525/proyecto_PROCESO, 2311525/proyecto_INICIO, 2311525/proyecto_FIN, 2311525/proyecto_PROCESO, 2311525/proyecto_FIN, 2311525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311530 | Proyecto de inversión | 1545251.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545251.08, modificado:1545251.08}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 398273 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 398273 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2538.3, meta_modificada:2538.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COCHOAPA EL GRANDE - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL ENTRO, lon:-98.455432, lat:17.192919}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 1545251.08 | 1545251.08 | 1545251.08 | 1545251.08 | 1545251.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-041-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1545251.08, importe_modificado:1545251.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2538.3}} | {2311530/proyecto_PROCESO, 2311530/proyecto_INICIO, 2311530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317455 | Proyecto de inversión | 1145863 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145863.0, modificado:1145863.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL METATE - 424569 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 424569 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO EL METATE - EL METATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 40 INTERIOR SN PUEBLO EL METATE, 40700 EL METATE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL PANTEON Y EL ARROYO, lon:-100.893601, lat:18.11283918}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1145863 | 1145863 | 1145863 | 1145863 | 1145863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-110, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1145863.0, importe_modificado:1145863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.4}} | {2317455/proyecto_INICIO, 2317455/proyecto_FIN, 2317455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320512 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN PLAZA EN CENTRAL - 437951 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 437951 | S | 678 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA CENTRAL A 100 METROS DE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA, lon:-98.81817212, lat:16.58351233}} | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0021, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2320512/proyecto_FIN, 2320512/proyecto_INICIO, 2320512/proyecto_PROCESO, 2320512/proyecto_INICIO, 2320512/proyecto_PROCESO, 2320512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320529 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MODERNIZACION DEL CAMINO A EL CASCALOTE, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 438008 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 438008 | S | 307 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO COPALILLO - EL CASCALOTE KILÓMETRO 4 + 0 CIUDAD COPALILLO, 41060 EL CASCALOTE, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE CONTINUA POR LA CARRETERA ATENANGO COPALILLO Y A LA ALTURA DEL KILOMETRO 910, lon:-99.04684797, lat:18.0985817}} | 2023-04-01 | 2023-05-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/52/2023, contratista:ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2320529/proyecto_INICIO, 2320529/proyecto_FIN, 2320529/proyecto_PROCESO, 2320529/proyecto_FIN, 2320529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280625 | Proyecto de inversión | 1219390.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219390.13, modificado:1219390.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA CRUZ EN EL BARRIO TEPANCO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 261948 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 261948 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO A LA CRUZ EN EL BARRIO TEPANGO COLONIA BARRIO TEPENGO, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA CUAUTEPEC A COACOYULICHAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RUMBO A LA CRUZ EN EL BARRIO TEPENGO ENTRON, lon:-98.99777903, lat:16.75464672}} | 2023-03-11 | 2023-05-15 | 1219390.13 | 1219390.13 | 1219390.13 | 1219390.13 | 1219390.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/012/AD, contratista:JUAN RICARDO GUTIÉRREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1219390.13, importe_modificado:1219390.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2280625/proyecto_INICIO, 2280625/proyecto_FIN, 2280625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280630 | Proyecto de inversión | 2046209.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046209.2, modificado:2046209.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE PLACERITOS, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GRO. - 262042 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 262042 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLACERITOS, 40673 PLACERITOS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CAMINO DE TERRACERIA Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5862025, lat:18.41190739}} | 2023-05-29 | 2023-08-25 | 2046209.2 | 2046209.2 | 2046209.2 | 2046209.2 | 2046209.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-023/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:2046209.2, importe_modificado:2046209.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:650.0}} | {2280630/proyecto_FIN, 2280630/proyecto_PROCESO, 2280630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282828 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTIRARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DENOMINADA CARRETERA VIEJA, EN LA COLONIA LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 273637 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273637 | S | 535 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VIEJA COLONIA LA LAJA, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y , CALLE EL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA LAJA EN LA CALLE DENOMINADA CARRETERA VIEJA POR LA ENTRADA QUE ESTA F, lon:-99.00668481, lat:16.74755752}} | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/024/AD, contratista:ADRIÁN GARCÍA DELOYA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2282828/proyecto_INICIO, 2282828/proyecto_FIN, 2282828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282840 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CUAUTEPEC, GUERRERO - 273702 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273702 | S | 841 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO VILLAREAL PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EL MIRADOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC GUERRERO EN EL PUNTO DE, lon:-99.00446633, lat:16.7489346}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/025/AD, contratista:GRUPO CORPCIT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2282840/proyecto_INICIO, 2282840/proyecto_PROCESO, 2282840/proyecto_FIN, 2282840/proyecto_INICIO, 2282840/proyecto_PROCESO, 2282840/proyecto_FIN, 2282840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282885 | Proyecto de inversión | 370041.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370041.2, modificado:370041.2}} | REHABILITACIÓN DE GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 273940 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273940 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE EL COQUILLO PUEBLO EL COQUILLO, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DONDE ESTA LA BOMBA DE LA OBRA LOCALIDAD EL COQUILLO EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.92812609, lat:16.7281894}} | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 370041.2 | 370041.2 | 370041.2 | 370041.2 | 370041.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/APO/026/AD, contratista:VIALBE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:370041.2, importe_modificado:370041.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2282885/proyecto_FIN, 2282885/proyecto_PROCESO, 2282885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285801 | Proyecto de inversión | 134350.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134350.79, modificado:134350.79}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDILLO - 287943 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 287943 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.26, meta_modificada:7.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO TAMARINDILLO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA TAMARINDILLO, 39960 TAMARINDILLO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL SAN JUAN GRANDE A, lon:-99.57545438, lat:16.78285735}} | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 134350.79 | 134350.79 | 134350.79 | 134350.79 | 134350.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/068/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:134350.79, importe_modificado:134350.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.26}} | {2285801/proyecto_INICIO, 2285801/proyecto_FIN, 2285801/proyecto_PROCESO, 2285801/proyecto_FIN, 2285801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288412 | Proyecto de inversión | 954912 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954912.0, modificado:954912.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES DE LA CRUZ LOS VALLES TRES PASOS EL CACAO,MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 300008 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 300008 | S | 133 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CACAO - SAN ANDRES DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO EL CACAO, 40952 EL CACAO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL CAMARON Y TERRACERIA SAN JUAN DE LAS FLORES, INICIA EN LA C, lon:-100.30364843, lat:17.33311157}} | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 954912 | 954912 | 954912 | 954912 | 954912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-141/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:954912.0, importe_modificado:954912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}} | {2288412/proyecto_INICIO, 2288412/proyecto_PROCESO, 2288412/proyecto_FIN, 2288412/proyecto_INICIO, 2288412/proyecto_PROCESO, 2288412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290794 | Proyecto de inversión | 1382292.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382292.27, modificado:1382292.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA INDUSTRIAL, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 311194 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 311194 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116944.0, meta_modificada:116944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA INDUSTRIAL, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALZADA PRIMERO DE MARZO Y , POR LA GASOLINERA PEMEX, lon:-99.10918153, lat:16.97672227}} | 2023-07-20 | 2023-09-18 | 1382292.27 | 1382292.27 | 1382292.27 | 1382292.27 | 1382292.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/085/2023-AD, contratista:FELIX GUADALUPE SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1382292.27, importe_modificado:1382292.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116944.0}} | {2290794/proyecto_PROCESO, 2290794/proyecto_FIN, 2290794/proyecto_INICIO, 2290794/proyecto_PROCESO, 2290794/proyecto_FIN, 2290794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290833 | Proyecto de inversión | 1029604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029604.25, modificado:1029604.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ACATLA, PIEDRA GRANDE Y PIEDRA COLGADA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 311333 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 311333 | S | 43 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO IXCAPUZALCO - ACATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PUEBLO ACATLA, 40463 ACATLA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO RURAL IXCAPUZALCO ACATLA PIEDRA G, lon:-99.91086316, lat:18.55455399}} | 2023-02-20 | 2023-04-10 | 1029604.25 | 1029604.25 | 1029604.25 | 1029604.25 | 1029604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/006/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1029604.25, importe_modificado:1029604.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2290833/proyecto_INICIO, 2290833/proyecto_PROCESO, 2290833/proyecto_FIN, 2290833/proyecto_INICIO, 2290833/proyecto_PROCESO, 2290833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295874 | Proyecto de inversión | 1779063.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779063.32, modificado:1779063.32}} | REHABILITACION AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL ACATEPEC, GUERRERO. - 333680 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 333680 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.22, meta_modificada:3150.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUITE, lon:-98.9122198, lat:17.3236755}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 1779063.32 | 1779063.32 | 1779063.32 | 1779063.32 | 1779063.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-56, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1779063.32, importe_modificado:1779063.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.22}} | {2295874/proyecto_INICIO, 2295874/proyecto_FIN, 2295874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295919 | Proyecto de inversión | 868290.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868290.82, modificado:868290.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS, BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 333820 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 333820 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE VIRGEN DE LA NATIVIDAD Y CALLE MARTIN FIERRO, CALLE SOTO Y GAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO, lon:-99.9791404, lat:17.79479262}} | 2023-09-09 | 2023-10-08 | 868290.82 | 868290.82 | 868290.82 | 868290.82 | 868290.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ALC-2023-111, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:868290.82, importe_modificado:868290.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2295919/proyecto_INICIO, 2295919/proyecto_FIN, 2295919/proyecto_PROCESO, 2295919/proyecto_INICIO, 2295919/proyecto_PROCESO, 2295919/proyecto_FIN, 2295919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300918 | Proyecto de inversión | 974311.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974311.56, modificado:974311.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS NO 1, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GRANDE. - 353363 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 353363 | S | 116 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.62, meta_modificada:610.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:RANCHERIA PUERTO GRANDE, 40758 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA RUMBO A CUEBITAS Y BRECHA BRECHA RUMBO A EL SALTO, BRECHA BRECHA RUMBO A ARROYO ZARCO LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL CAMINO SAC, lon:-100.57241068, lat:17.9030838}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 974311.56 | 974311.56 | 974311.56 | 974311.56 | 974311.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS04/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:974311.56, importe_modificado:974311.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.62}} | {2300918/proyecto_FIN, 2300918/proyecto_PROCESO, 2300918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301013 | Proyecto de inversión | 1530611.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530611.83, modificado:1530611.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AV. PRINCIPAL UNIVERSIDAD, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 353743 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 353743 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNIVERSIDAD COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDRAL MEXIICO-ACAPULCO Y CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN I, lon:-99.51949635, lat:17.17600386}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 1530611.83 | 1530611.83 | 1530611.83 | 1530611.83 | 1530611.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/30, contratista:IBER FLORES BELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1530611.83, importe_modificado:1530611.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1260.0}} | {2301013/proyecto_PROCESO, 2301013/proyecto_INICIO, 2301013/proyecto_PROCESO, 2301013/proyecto_INICIO, 2301013/proyecto_FIN, 2301013/proyecto_PROCESO, 2301013/proyecto_FIN, 2301013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309091 | Proyecto de inversión | 1429258.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429258.71, modificado:1429258.71}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 388205 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 388205 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.2, meta_modificada:739.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL CAPULÍN, 41996 EL CAPULÍN, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA UNICA CALLE POSTERIOR A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.50466285, lat:16.67112266}} | 2023-08-07 | 2023-09-05 | 1429258.71 | 1429258.71 | 1429258.71 | 1429258.71 | 1429258.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N31/2023, contratista:FRANCISCO DANIEL MEZA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1429258.71, importe_modificado:1429258.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.2}} | {2309091/proyecto_INICIO, 2309091/proyecto_PROCESO, 2309091/proyecto_FIN, 2309091/proyecto_INICIO, 2309091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311704 | Proyecto de inversión | 677494.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677494.99, modificado:677494.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ROMITA SAN PEDRO GUADALUPE - 398997 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 398997 | S | 2680 | 2540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.34, meta_modificada:39.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROMITA - SAN PEDRO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 340 PUEBLO SAN PEDRO GUADALUPE, 40431 SAN PEDRO GUADALUPE, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , TRABAJOS SOBRE EL CAMINO RURAL DESDE ROMI, lon:-99.76331459, lat:18.54878121}} | 2023-01-09 | 2023-02-18 | 677494.99 | 677494.99 | 677494.99 | 677494.99 | 677494.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2023/FAISM/01, contratista:JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:677494.99, importe_modificado:677494.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.34}} | {2311704/proyecto_INICIO, 2311704/proyecto_PROCESO, 2311704/proyecto_FIN, 2311704/proyecto_PROCESO, 2311704/proyecto_FIN, 2311704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314657 | Proyecto de inversión | 2090320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090320.4, modificado:2090320.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 217, CLAVE. 12ETK0217S, EN LA LOCALIDAD DE CAÑA SANTA FE. - 413259 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 413259 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:407.86, meta_modificada:407.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SANTA FE, 40751 LA CAÑA SANTA FE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SAN JERONIMO SANTA FE Y CAMINO CAMINO HACIA LA HACIENDA SANTA FE, BRECHA BRECHA HACIA LA L, lon:-100.65108016, lat:18.07606139}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2090320.4 | 2090320.4 | 2090320.4 | 2090320.4 | 2090320.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA06/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2090320.4, importe_modificado:2090320.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:407.86}} | {2314657/proyecto_FIN, 2314657/proyecto_INICIO, 2314657/proyecto_PROCESO, 2314657/proyecto_FIN, 2314657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314715 | Proyecto de inversión | 701615.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701615.87, modificado:701615.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALOS ALTOS A CASAS QUEMADAS, EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS - 413459 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 413459 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.51, meta_modificada:4.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - CASAS QUEMADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 51 PUEBLO CASAS QUEMADAS, 40780 PALOS ALTOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CRUCERO QUE CONDUCE A CASAS QUEMADAS DEL CAMINO , lon:-100.4434765, lat:17.63998255}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 701615.87 | 701615.87 | 701615.87 | 701615.87 | 701615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-014-2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:701615.87, importe_modificado:701615.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.51}} | {2314715/proyecto_INICIO, 2314715/proyecto_PROCESO, 2314715/proyecto_FIN, 2314715/proyecto_PROCESO, 2314715/proyecto_FIN, 2314715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314719 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CRISTAL - 413471 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 413471 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO EL CRISTAL - EL CRISTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 INTERIOR SN PUEBLO EL CRISTAL, 40700 EL CRISTAL, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS, lon:-100.99133842, lat:17.82319851}} | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-104, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2314719/proyecto_INICIO, 2314719/proyecto_FIN, 2314719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317639 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAMPACES - 425277 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 425277 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LOS LAMPACES - LOS LAMPACES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LOS LAMPACES, 40700 LOS LAMPACES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DEL PUEBLO RUMBO A LOS SEMBRADIOS DE M, lon:-100.85984383, lat:17.8803529}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-114, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2317639/proyecto_PROCESO, 2317639/proyecto_INICIO, 2317639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317691 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1755000.0}} | AMPLIACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ALVAREZ, C.C.T. 12DES0010B, COLONIA AVIACIÓN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 425420 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 425420 | S | 731 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ASTRONOMIA Y CALLE JACARANDAS, CALLE CRISANTEMA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE HEROICO COLEGIO, lon:-98.58819039, lat:17.54015881}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-047-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1755000.0, importe_modificado:1755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2317691/proyecto_PROCESO, 2317691/proyecto_INICIO, 2317691/proyecto_FIN, 2317691/proyecto_PROCESO, 2317691/proyecto_INICIO, 2317691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285894 | Proyecto de inversión | 1827591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827591.1, modificado:1827591.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR SIMON BOLIVAR EN COLONIA UNIDAD OBRERA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 288309 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 288309 | S | 115 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:115.0, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR SIMON BOLIVAR 27 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD OBRERA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DOCE DE OCTUBRE Y ANDADOR VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, ANDADOR JOSE MARTI VINIENDO POR ANDADOR VEINTI, lon:-99.88615851, lat:16.87960292}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1827591.1 | 1827591.1 | 1827591.1 | 1827591.1 | 1827591.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/035-2023/AD, contratista:GRUPO GASTOL DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1827591.1, importe_modificado:1827591.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.2}} | {2285894/proyecto_INICIO, 2285894/proyecto_PROCESO, 2285894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285971 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PAROTAS EN COLONIA SANTA CRUZ LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 288554 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 288554 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PAROTAS 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR PAROTAS Y CALLE ISAURO POLANCO, CALLEJON BENITO JUAREZ INGRESANDO POR CALLE ISAUROPOLANCO JUSTO DONDE SE UBI, lon:-99.90242781, lat:16.87858203}} | 2023-06-15 | 2023-12-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/128-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2285971/proyecto_INICIO, 2285971/proyecto_PROCESO, 2285971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288595 | Proyecto de inversión | 1311884.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311884.47, modificado:1311884.47}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO CRUCERO LA REFORMA, IXTLAHUACATENGO, IXCAPANECA, LLANOS DE IXCAPANECA, CUAJINICUILA, LLANOS DE LA MERCED, EN PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 300786 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 300786 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE IXCAPUZALCO EL POCHOTE. - CRUCERO LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 PUEBLO IXCAPANECA, 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO LA REFORMA Y CAMINO ENTRONQUE IXC, lon:-99.92428285, lat:18.49854694}} | 2023-02-21 | 2023-04-10 | 1311884.47 | 1311884.47 | 1311884.47 | 1311884.47 | 1311884.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/007/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1311884.47, importe_modificado:1311884.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2288595/proyecto_INICIO, 2288595/proyecto_PROCESO, 2288595/proyecto_FIN, 2288595/proyecto_INICIO, 2288595/proyecto_PROCESO, 2288595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298845 | Proyecto de inversión | 1585025.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585025.1, modificado:1585025.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TECPAN SECCION 1 COL. H. GALEANA, MANUEL ABARCA, LINDA VISTA, EMILIANO ZAPATA, REFORMA - 345603 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 345603 | S | 2116 | 1996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA CIUDAD MANUEL ABARCA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS H. GALEANA MANUEL ABARCA EMILIANO ZAPATA LINDA VISTA Y REFORMA DE LA CIUDAD DE TECPAN, lon:-100.62803257, lat:17.20983504}} | 2023-08-08 | 2023-09-28 | 1585025.1 | 1585025.1 | 1585025.1 | 1585025.1 | 1585025.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/079-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1585025.1, importe_modificado:1585025.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:464.0}} | {2298845/proyecto_INICIO, 2298845/proyecto_FIN, 2298845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301085 | Proyecto de inversión | 787640.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787640.22, modificado:787640.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS VENEZUELA, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 354024 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 354024 | S | 532 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO EL TERRERO, 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS DE, lon:-99.34856093, lat:17.12341186}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 787640.22 | 787640.22 | 787640.22 | 787640.22 | 787640.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/16, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:787640.22, importe_modificado:787640.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:520.0}} | {2301085/proyecto_INICIO, 2301085/proyecto_PROCESO, 2301085/proyecto_FIN, 2301085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301181 | Proyecto de inversión | 245988.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245988.24, modificado:245988.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, TRAMO DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HACIA PIEDRA BLANCA. - 354414 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 354414 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.06, meta_modificada:9.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO PIEDRA BLANCA, 39960 PIEDRA BLANCA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE , lon:-99.50167245, lat:16.9080336}} | 2023-10-11 | 2023-10-30 | 245988.24 | 245988.24 | 245988.24 | 245988.24 | 245988.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/126/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:245988.24, importe_modificado:245988.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.06}} | {2301181/proyecto_FIN, 2301181/proyecto_PROCESO, 2301181/proyecto_INICIO, 2301181/proyecto_FIN, 2301181/proyecto_PROCESO, 2301181/proyecto_INICIO, 2301181/proyecto_FIN, 2301181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306418 | Proyecto de inversión | 602150.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602150.18, modificado:602150.18}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 377211 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 377211 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.85, meta_modificada:504.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN GABRIEL, 41013 SAN GABRIEL, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL. MUNICIPIO DE OLINALA., lon:-98.73422065, lat:17.87536254}} | 2023-09-22 | 2023-10-21 | 602150.18 | 602150.18 | 602150.18 | 602150.18 | 602150.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-087/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:602150.18, importe_modificado:602150.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.85}} | {2306418/proyecto_INICIO, 2306418/proyecto_PROCESO, 2306418/proyecto_FIN, 2306418/proyecto_PROCESO, 2306418/proyecto_FIN, 2306418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309122 | Proyecto de inversión | 933565.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933565.36, modificado:933565.36}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO COATLACO A TLALAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO - 388292 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 388292 | S | 201 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO COATLACO - TLALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO TLALAPA, 41090 TLALAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN EL CAMINO TRAMO COATLACO A TLALAPA EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC GUE, lon:-98.6628926, lat:17.70453805}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 933565.36 | 933565.36 | 933565.36 | 933565.36 | 933565.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-022-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:933565.36, importe_modificado:933565.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2309122/proyecto_INICIO, 2309122/proyecto_PROCESO, 2309122/proyecto_FIN, 2309122/proyecto_PROCESO, 2309122/proyecto_INICIO, 2309122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309190 | Proyecto de inversión | 1350240.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350240.52, modificado:1350240.52}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SECCION A - 388496 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 388496 | S | 8464 | 7983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:403, direccion:PEATONAL CAMINO A CARCAMO TECPAN RANCHERIA RIO CHIQUITO, 40900 EL SALTO DEL RÍO CHIQUITO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DE TECPAN DE GALEANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO RI, lon:-100.57002768, lat:17.32570215}} | 2023-09-29 | 2023-11-19 | 1350240.52 | 1350240.52 | 1350240.52 | 1350240.52 | 1350240.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/065- 2023/AD, contratista:FERNANDO LOMELIN MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1350240.52, importe_modificado:1350240.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.75}} | {2309190/proyecto_INICIO, 2309190/proyecto_FIN, 2309190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309194 | Proyecto de inversión | 1774204.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774204.84, modificado:1774204.84}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, COLONIA LOS MANGOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 388505 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 388505 | S | 755 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.05, meta_modificada:565.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE DE LA PILA PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE CUAHUTEMOC DIRÍGETE 400 METROS AL NOROESTE POR AYUTLA TIERRA COLORADA CARR. ESTATAL SAN MARCOS LAS MESASTIERRA COLORADA , lon:-99.46099935, lat:17.00701659}} | 2023-10-14 | 2023-12-12 | 1774204.84 | 1774204.84 | 1774204.84 | 1774204.84 | 1774204.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/125/2023/AD, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1774204.84, importe_modificado:1774204.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.05}} | {2309194/proyecto_INICIO, 2309194/proyecto_PROCESO, 2309194/proyecto_FIN, 2309194/proyecto_INICIO, 2309194/proyecto_PROCESO, 2309194/proyecto_FIN, 2309194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309217 | Proyecto de inversión | 1124968.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124968.64, modificado:1124968.64}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SECCION B - 388557 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 388557 | S | 8464 | 7983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.58, meta_modificada:11.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PEATONAL PASO RIO CHIQUITO CIUDAD TECPAN DE GALEANA CENTRO, 40900 LAS MESAS (LA HACIENDA DE LOS ROMERO), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DE TECPAN DE GALEANA SITUADO DESDE EL PUNTO CONO, lon:-100.62006916, lat:17.27718177}} | 2023-06-09 | 2023-07-30 | 1124968.64 | 1124968.64 | 1124968.64 | 1124968.64 | 1124968.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/066-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1124968.64, importe_modificado:1124968.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.58}} | {2309217/proyecto_INICIO, 2309217/proyecto_FIN, 2309217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309220 | Proyecto de inversión | 504351.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504351.61, modificado:504351.61}} | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL BARRIO DE LA PLAYA DE LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 388562 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 388562 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.47, meta_modificada:388.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL BARRIO DE LA PLAYA, lon:-98.47817388, lat:16.74619856}} | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 504351.61 | 504351.61 | 504351.61 | 504351.61 | 504351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N33/2023, contratista:CONSTRUCTORA AICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:504351.61, importe_modificado:504351.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.47}} | {2309220/proyecto_INICIO, 2309220/proyecto_PROCESO, 2309220/proyecto_FIN, 2309220/proyecto_PROCESO, 2309220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311983 | Proyecto de inversión | 431420.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431420.57, modificado:431420.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CUJARAN, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 402434 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 402434 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:83, direccion:BRECHA TRAMO LAS JUNTAS DE CUJARAN - PARCELAS CERCA DE LAS JUNTAS DE CUJARAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA LAS JUNTAS DE CUJARAN, 40772 LAS JUNTAS DE CUJARÁN (LAS JUNTAS), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , PARCEL, lon:-101.471091, lat:18.476717}} | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 431420.57 | 431420.57 | 431420.57 | 431420.57 | 431420.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-41-2023, contratista:JESUS CARPIO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:431420.57, importe_modificado:431420.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.7}} | {2311983/proyecto_PROCESO, 2311983/proyecto_INICIO, 2311983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317860 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL ZARZAL - 425905 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 425905 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:707, direccion:CAMINO TRAMO EL ZARZAL - EL ZARZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO EL ZARZAL, 40700 EL ZARZAL, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.36407712, lat:18.00675152}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-118, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2317860/proyecto_FIN, 2317860/proyecto_PROCESO, 2317860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317904 | Proyecto de inversión | 333117.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333117.79, modificado:333117.79}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE COAPANGO - 426082 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 426082 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.13, meta_modificada:391.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:CALLE DEL DEPOSITO PUEBLO COAPANGO, 40364 COAPANGO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL DEPOSITO, PROVENIENTES DE LA CARRETERA CHONTALCOATLANPAPALA UNA VEZ EN LA LOCALIDAD AVANZAR POR CALLE PRINCIPAL 300 MTS APR, lon:-99.55816058, lat:18.63484458}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 333117.79 | 333117.79 | 333117.79 | 333117.79 | 333117.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:333117.79, importe_modificado:333117.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.13}} | {2317904/proyecto_INICIO, 2317904/proyecto_PROCESO, 2317904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317909 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL DURAZNO LA MESA DE LA CRUZ - 426099 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 426099 | S | 181 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LA MESA DE LA CRUZ, 40700 LA MESA DE LA CRUZ, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO PASANDO EL CAMPO D, lon:-100.93252296, lat:17.79773847}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-119, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2317909/proyecto_INICIO, 2317909/proyecto_PROCESO, 2317909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321242 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 440829 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 440829 | S | 3529 | 3508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO ENTRONQUE HUERTA GRANDE SUR - NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 PUEBLO HUERTA GRANDE SUR, 40421 HUERTA GRANDE SUR, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE HACIA HUERTA GRANDE SUR SE , lon:-99.889834, lat:18.284127}} | 2023-06-01 | 2023-10-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-16, contratista:Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.0}} | {2321242/proyecto_FIN, 2321242/proyecto_PROCESO, 2321242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280846 | Proyecto de inversión | 795577.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795577.2, modificado:795577.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 263145 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 263145 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA CUAUHTEMOC, AVENIDA ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DEL POBLADO DE , lon:-99.60348231, lat:18.3122847}} | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 795577.2 | 795577.2 | 795577.2 | 795577.2 | 795577.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-097, contratista:CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:795577.2, importe_modificado:795577.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280846/proyecto_INICIO, 2280846/proyecto_PROCESO, 2280846/proyecto_FIN, 2280846/proyecto_INICIO, 2280846/proyecto_PROCESO, 2280846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280983 | Proyecto de inversión | 1995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995000.0, modificado:1995000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS, COYOACAN, CUAPEXCO, HUISCOMULCO, RANCHO DE LAS LOMAS, ASTILLERO, AQUIXTLA, TONALAPA, TLATEMPANAPA, SAN MARCOS, YETLANCINGO IXCATLA, OCOTITLAN Y ZITLALA - 264002 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 264002 | S | 2423 | 2127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.87, meta_modificada:1996.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD ZITLALA, 41160 COYOACÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO LAS TRANCAS Y CAMINO ASTILLERO, CAMINO YETLANCINGO LA OBRA DE LA REHABILITACION SE UBICA EN LOS COMEDORES PUBLICOS DE LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS C, lon:-99.22634555, lat:17.7021302}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-072, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1995000.0, importe_modificado:1995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1996.87}} | {2280983/proyecto_FIN, 2280983/proyecto_PROCESO, 2280983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286156 | Proyecto de inversión | 1394100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394100.0, modificado:1394100.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE APOLONIO CASTILLO EN COLONIA APOLONIO CASTILLO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 289160 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 289160 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:119.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO CASTILLO 2 INTERIOR SN COLONIA APOLONIO CASTILLO, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE APOLONIO CASTILLO Y CALLE RIO PAPAGAYO, BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE EL BOULEVARD CAYA, lon:-99.80737587, lat:16.85151415}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1394100 | 1394100 | 1394100 | 1394100 | 1394100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/084-2023/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1394100.0, importe_modificado:1394100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.3}} | {2286156/proyecto_PROCESO, 2286156/proyecto_INICIO, 2286156/proyecto_PROCESO, 2286156/proyecto_FIN, 2286156/proyecto_INICIO, 2286156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291281 | Proyecto de inversión | 3180000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180000.52, modificado:3180000.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 313538 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 313538 | S | 2134 | 2056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.63, meta_modificada:468.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMERAS PUEBLO LAS PALMAS, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE AURELIO AVILA Y CALLE MEXICO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL ACAPULCOCOYUCA DE BEN, lon:-100.08162542, lat:17.00446162}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 3180000.52 | 3180000.52 | 3180000.52 | 3180000.52 | 3180000.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-LP-001, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:3180000.52, importe_modificado:3180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.63}} | {2291281/proyecto_PROCESO, 2291281/proyecto_FIN, 2291281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue es por ello que el avac¡nce fisico no esta al 100%, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402293555 | Proyecto de inversión | 2150320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150320.15, modificado:2150320.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO. CARRETERA. IGLESIA DEL PUEBLO, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD. - 323577 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 323577 | S | 186 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.8, meta_modificada:605.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA RANCHERIA LA COMUNIDAD, 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN LAS GARZAS Y BRECHA BRECHA HACIA EL CANAL LATERAL DE LA LOCALIDAD, BRECHA B, lon:-100.52279099, lat:18.12255353}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2150320.15 | 2150320.15 | 2150320.15 | 2150320.15 | 2150320.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/PAV04/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2150320.15, importe_modificado:2150320.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.8}} | {2293555/proyecto_FIN, 2293555/proyecto_PROCESO, 2293555/proyecto_INICIO, 2293555/proyecto_FIN, 2293555/proyecto_PROCESO, 2293555/proyecto_FIN, 2293555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293580 | Proyecto de inversión | 561597.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561597.97, modificado:561597.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 323628 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 323628 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN ENTRE LAS C, lon:-99.86911035, lat:18.35375814}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 561597.97 | 561597.97 | 561597.97 | 561597.97 | 561597.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1127, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:561597.97, importe_modificado:561597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2293580/proyecto_INICIO, 2293580/proyecto_FIN, 2293580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293689 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL PAPAYO - 324009 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 324009 | S | 561 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.68, meta_modificada:523.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:PUEBLO EL PAPAYO, 40982 EL PAPAYO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE BRECHA QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PAPAYO ACCESANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUA, lon:-100.24895384, lat:17.03848372}} | 2023-09-06 | 2023-10-20 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-095, contratista:HR3 CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.68}} | {2293689/proyecto_PROCESO, 2293689/proyecto_INICIO, 2293689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296134 | Proyecto de inversión | 444239.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444239.19, modificado:444239.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 334516 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 334516 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.04, meta_modificada:345.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE3 MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE UBICA CERCA DE CORRAL DE TOROS Y LA CAN, lon:-99.41039651, lat:18.32250802}} | 2023-09-04 | 2023-10-08 | 444239.19 | 444239.19 | 444239.19 | 444239.19 | 444239.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:444239.19, importe_modificado:444239.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.04}} | {2296134/proyecto_PROCESO, 2296134/proyecto_FIN, 2296134/proyecto_PROCESO, 2296134/proyecto_FIN, 2296134/proyecto_INICIO, 2296134/proyecto_PROCESO, 2296134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296190 | Proyecto de inversión | 1274786.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274786.2, modificado:1274786.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL COLON EN EL FRACCIONAMIENTO MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ - 334723 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 334723 | S | 156 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MAGALLANES, 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE DR IGNACIO CHAVEZ, CALLE CRISTOBAL COLON SOBRE. LA AVENIDA COSTERA , lon:-99.8785024, lat:16.86336056}} | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 1274786.2 | 1274786.2 | 1274786.2 | 1274786.2 | 1274786.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/478-2023/AD, contratista:GRUPO CARUC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1274786.2, importe_modificado:1274786.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2296190/proyecto_INICIO, 2296190/proyecto_PROCESO, 2296190/proyecto_FIN, 2296190/proyecto_PROCESO, 2296190/proyecto_FIN, 2296190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298912 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN . MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 345938 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 345938 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCA DE LA GLORIETA A AZOYÚ, lon:-98.63354558, lat:16.62933866}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0038, contratista:CRUZ ANGEL MONTES DE LA PAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2022, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2298912/proyecto_FIN, 2298912/proyecto_INICIO, 2298912/proyecto_FIN, 2298912/proyecto_PROCESO, 2298912/proyecto_INICIO, 2298912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298981 | Proyecto de inversión | 2394586.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394586.85, modificado:2394586.85}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAMO KM 0 000 AL KM 0 060 Y DEL PUNTO 4 AL KM 0 040, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 346270 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 346270 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO, lon:-99.8617637, lat:18.3666047}} | 2023-07-31 | 2023-09-23 | 2394586.85 | 2394586.85 | 2394586.85 | 2394586.85 | 2394586.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1296, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2394586.85, importe_modificado:2394586.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2298981/proyecto_INICIO, 2298981/proyecto_FIN, 2298981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301206 | Proyecto de inversión | 1274646.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274646.47, modificado:1274646.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 12DPB0473P, DE LA LOCALIDAD DE TENANGO TEPEXI, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 354558 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354558 | S | 74 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.08, meta_modificada:460.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENANGO TEPEXI, 41320 TENANGO TEPEXI, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TENANGO - AHUATEPEC Y , LA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A LA CARRETERA TENANGO TEPEXI AHUATEPEC DENTRO DE LAS INSTALACIONES, lon:-98.63222888, lat:17.60338546}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 1274646.47 | 1274646.47 | 1274646.47 | 1274646.47 | 1274646.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-111-2023, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1274646.47, importe_modificado:1274646.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.08}} | {2301206/proyecto_FIN, 2301206/proyecto_PROCESO, 2301206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301233 | Proyecto de inversión | 743304.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743304.84, modificado:743304.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA LOS ZAPOTALES, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 354655 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354655 | S | 166 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.62, meta_modificada:649.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL COLONIA LOS ZAPOTALES, 41300 LOS ZAPOTALES, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - ATLIXTAC Y CALLE LOS ZAPOTALES, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA ATLIXTAC ENTRE LA CALLE ZAPO, lon:-98.60967249, lat:17.54043502}} | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 743304.84 | 743304.84 | 743304.84 | 743304.84 | 743304.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-116-2023, contratista:ESVY G12 S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:743304.84, importe_modificado:743304.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.62}} | {2301233/proyecto_INICIO, 2301233/proyecto_FIN, 2301233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301262 | Proyecto de inversión | 1248177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248177.22, modificado:1248177.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILTZINAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 354763 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 354763 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAQUILZINAPA, 41302 TLAQUILTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TLAPA - ATLIXTAC, CAMINO TLAQUILZINAPA - TLAQUILZINGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA C, lon:-98.62026975, lat:17.53812193}} | 2023-08-31 | 2023-10-14 | 1248177.22 | 1248177.22 | 1248177.22 | 1248177.22 | 1248177.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-125-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1248177.22, importe_modificado:1248177.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} | {2301262/proyecto_FIN, 2301262/proyecto_INICIO, 2301262/proyecto_PROCESO, 2301262/proyecto_INICIO, 2301262/proyecto_FIN, 2301262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301277 | Proyecto de inversión | 1034607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034607.82, modificado:1034607.82}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 354815 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354815 | S | 1142 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:274.77, meta_modificada:274.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, 41136 EL TAMBORILLO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCONTRAMOS UNA DESVIACION EN, lon:-98.86146442, lat:17.63493841}} | 2023-10-17 | 2023-11-11 | 1034607.82 | 1034607.82 | 1034607.82 | 1034607.82 | 1034607.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/39, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1034607.82, importe_modificado:1034607.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:274.77}} | {2301277/proyecto_INICIO, 2301277/proyecto_FIN, 2301277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301298 | Proyecto de inversión | 2741859.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741859.94, modificado:2741859.94}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA TIERRAS NEGRAS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE TLALCOMULCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 354895 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 354895 | S | 279 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:PUEBLO TLALCOMULCO, 41144 TLALCOMULCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE A MANO DERECHA ENCONTRAREMOS , lon:-99.04158481, lat:17.70818216}} | 2023-11-02 | 2023-12-11 | 2741859.94 | 2741859.94 | 2741859.94 | 2741859.94 | 2741859.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/42, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2741859.94, importe_modificado:2741859.94}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2301298/proyecto_INICIO, 2301298/proyecto_FIN, 2301298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301328 | Proyecto de inversión | 1844762.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844762.31, modificado:1844762.31}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 355014 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 355014 | S | 273 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4540.4, meta_modificada:4540.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:PUEBLO RINCÓN DE COZAHUAPA, 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN TE, lon:-98.95074609, lat:17.82959393}} | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 1844762.31 | 1844762.31 | 1844762.31 | 1844762.31 | 1844762.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/46, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1844762.31, importe_modificado:1844762.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4540.4}} | {2301328/proyecto_INICIO, 2301328/proyecto_FIN, 2301328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303906 | Proyecto de inversión | 1362178.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362178.16, modificado:1362178.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CAPILLA Y LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TECOMULAPA - 365739 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 365739 | S | 235 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:917.82, meta_modificada:917.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO TECOMULAPA, 39960 NUEVO TECOMULAPA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL AL LUGRA DE LA OBRA EL EL POBLADO DE SAN JOSE LA PALA TOMAS LA DESVIACION QUE ESTA A LA DERECHA EN EL E. C. DE S, lon:-99.26654504, lat:16.71503415}} | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 1362178.16 | 1362178.16 | 1362178.16 | 1362178.16 | 1362178.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/084/2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1362178.16, importe_modificado:1362178.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:917.82}} | {2303906/proyecto_INICIO, 2303906/proyecto_PROCESO, 2303906/proyecto_FIN, 2303906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303946 | Proyecto de inversión | 629704.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629704.61, modificado:629704.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 365858 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 365858 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 134.80 MTS. APRO, lon:-99.76710493, lat:18.17559239}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 629704.61 | 629704.61 | 629704.61 | 629704.61 | 629704.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-040-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:629704.61, importe_modificado:629704.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2303946/proyecto_INICIO, 2303946/proyecto_FIN, 2303946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306668 | Proyecto de inversión | 1141765.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141765.43, modificado:1141765.43}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 378449 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 378449 | S | 1240 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6453.7, meta_modificada:6453.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:CALLE CARRETERA SANTA CATARINA - VALLE LUZ PUEBLO VALLE LUZ, 40781 SANTA CATARINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ Y CARRETERA CARRETERA VALLE LUZ - SAN FRANCISCO, CARRETER, lon:-100.34293218, lat:18.14944009}} | 2023-08-24 | 2023-10-02 | 1141765.43 | 1141765.43 | 1141765.43 | 1141765.43 | 1141765.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-035-2023, contratista:ANA REYNA VARGAS ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1141765.43, importe_modificado:1141765.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6453.7}} | {2306668/proyecto_INICIO, 2306668/proyecto_PROCESO, 2306668/proyecto_FIN, 2306668/proyecto_PROCESO, 2306668/proyecto_FIN, 2306668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312162 | Proyecto de inversión | 2196516.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196516.92, modificado:2630767.71}} | REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS AREAS GENERALES DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COLONIA COMERCIAL ACAPULCO. - 403037 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 403037 | S | 1428 | 1489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:197.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE AGOSTO 24 INTERIOR SN COLONIA COL. COMERCIAL ACAPULCO, 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA Y CALLE FELICIANO RAILLA, AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLES D, lon:-99.9024269, lat:16.85890248}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 2630767.71 | 2630767.71 | 2630767.71 | 2630767.71 | 2630767.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/373-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2630767.71, importe_modificado:2630767.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.35}} | {2312162/proyecto_INICIO, 2312162/proyecto_PROCESO, 2312162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321609 | Proyecto de inversión | 454624.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454624.38, modificado:454624.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 442210 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 442210 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.05, meta_modificada:228.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO PUEBLO CHIMALACACINGO, 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPANO Y , SE CONDUCE POR LA CARRETERA COPALILLO A OLINALA HASTA LLEGAR A PAPALUTLA ENSEGUIDA DEL CENTRO DE SALUD DOBL, lon:-98.91454249, lat:17.9497772}} | 2023-10-23 | 2023-11-16 | 454624.38 | 454624.38 | 454624.38 | 454624.38 | 454624.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/18/2023, contratista:JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:454624.38, importe_modificado:454624.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.05}} | {2321609/proyecto_INICIO, 2321609/proyecto_PROCESO, 2321609/proyecto_FIN, 2321609/proyecto_PROCESO, 2321609/proyecto_FIN, 2321609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321633 | Proyecto de inversión | 553902.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553902.77, modificado:553902.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CALLE ARTICULO 123, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 46.50, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 442366 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 442366 | S | 344 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.4, meta_modificada:198.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , LLEGAS A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS AVANZAS EN LINEA RECTA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PASA EL NETO Y A 150 METROS GIRAS, lon:-99.457829, lat:17.007864}} | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 553902.77 | 553902.77 | 553902.77 | 553902.77 | 553902.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/142/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:553902.77, importe_modificado:553902.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.4}} | {2321633/proyecto_INICIO, 2321633/proyecto_PROCESO, 2321633/proyecto_FIN, 2321633/proyecto_INICIO, 2321633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286325 | Proyecto de inversión | 590260.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590260.46, modificado:590260.46}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA - 289966 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 289966 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MINA DEL MUNIC, lon:-100.525559, lat:18.238736}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 590260.46 | 590260.46 | 590260.46 | 590260.46 | 590260.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:590260.46, importe_modificado:590260.46}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}} | {2286325/proyecto_PROCESO, 2286325/proyecto_FIN, 2286325/proyecto_INICIO, 2286325/proyecto_FIN, 2286325/proyecto_INICIO, 2286325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286337 | Proyecto de inversión | 460752.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460752.44, modificado:460752.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN SANTA ROSA DE LIMA LAURELES PUERTO VICENTE GUERRERO BRISAS DEL MAR - 289990 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 289990 | S | 718 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUERTO PUERTO VICENTE GUERRERO, 40909 PUERTO VICENTE GUERRERO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA LOS LAURELES PUERTO VICEN, lon:-101.05547728, lat:17.27497534}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 460752.44 | 460752.44 | 460752.44 | 460752.44 | 460752.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/085-2023/AD, contratista:MIRIAM DALILA DOMINGUEZ GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:460752.44, importe_modificado:460752.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:134.0}} | {2286337/proyecto_INICIO, 2286337/proyecto_FIN, 2286337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291420 | Proyecto de inversión | 386081.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386081.27, modificado:386081.27}} | REHABILITACION DE PREPARATORIA U HOMÓLOGO AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EL CUBO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 314415 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 314415 | S | 532 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.82, meta_modificada:182.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VILLA HIDALGO (EL CUBO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL REMANCE Y TERRACERIA VI, lon:-100.31852674, lat:18.16418499}} | 2023-07-10 | 2023-08-21 | 386081.27 | 386081.27 | 386081.27 | 386081.27 | 386081.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-021-2023, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:386081.27, importe_modificado:386081.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.82}} | {2291420/proyecto_INICIO, 2291420/proyecto_PROCESO, 2291420/proyecto_FIN, 2291420/proyecto_INICIO, 2291420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299137 | Proyecto de inversión | 1684088.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684088.81, modificado:1684088.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE PAPANOA - 346918 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 346918 | S | 975 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE CELESTINO ROMERO PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES COL. CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUERRERO, lon:-101.04066591, lat:17.32395223}} | 2023-09-14 | 2023-11-04 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/084-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1684088.81, importe_modificado:1684088.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}} | {2299137/proyecto_FIN, 2299137/proyecto_PROCESO, 2299137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301474 | Proyecto de inversión | 858921 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858921.0, modificado:858921.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO PROFRE. RAMON V. ALVAREZ, CLAVE. 12EPR0294D, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO. - 355480 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 355480 | S | 156 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.98, meta_modificada:429.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA COLONIA HIDALGO, 40747 COLONIA HIDALGO (LLANO GRANDE), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE TERRACERIA HACIA GUAYATENCO Y CALLE CALLE DE TERRACERIA HACIA SANTA ANA DE, lon:-100.428958, lat:18.19005881}} | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 858921 | 858921 | 858921 | 858921 | 858921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDPL01/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:858921.0, importe_modificado:858921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.98}} | {2301474/proyecto_PROCESO, 2301474/proyecto_INICIO, 2301474/proyecto_FIN, 2301474/proyecto_INICIO, 2301474/proyecto_PROCESO, 2301474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304141 | Proyecto de inversión | 3851325.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851325.72, modificado:3851325.72}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC - 366451 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 366451 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL-CACAHUATEPEC PUEBLO CACAHUATEPEC, 41470 CACAHUATEPEC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL-CACAHUATEPEC Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC EN EL CENTRO., lon:-98.76517646, lat:17.52566868}} | 2023-07-17 | 2023-10-28 | 3851325.72 | 3851325.72 | 3851325.72 | 3851325.72 | 3851325.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-030/2023, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARISAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:3851325.72, importe_modificado:3851325.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2304141/proyecto_INICIO, 2304141/proyecto_PROCESO, 2304141/proyecto_FIN, 2304141/proyecto_PROCESO, 2304141/proyecto_FIN, 2304141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306755 | Proyecto de inversión | 945233.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945233.03, modificado:945233.03}} | REHABILITACION Y MANTENIENTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO - 378820 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 378820 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO , 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CON SALIDA OLINALA A ZACANGO EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.74779821, lat:17.78389846}} | 2023-10-16 | 2023-11-25 | 945233.03 | 945233.03 | 945233.03 | 945233.03 | 945233.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-097/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:945233.03, importe_modificado:945233.03}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2306755/proyecto_INICIO, 2306755/proyecto_PROCESO, 2306755/proyecto_FIN, 2306755/proyecto_PROCESO, 2306755/proyecto_FIN, 2306755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309375 | Proyecto de inversión | 308792.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308792.06, modificado:308792.06}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 389152 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389152 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.39, meta_modificada:364.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOANAPA, 40371 TECOANAPA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ESCUELA PRIMARIA, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL AGUILA SOBRE CAMINO RURAL GIRAR A A L, lon:-99.72042859, lat:18.6711192}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 308792.06 | 308792.06 | 308792.06 | 308792.06 | 308792.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:308792.06, importe_modificado:308792.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.39}} | {2309375/proyecto_INICIO, 2309375/proyecto_FIN, 2309375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309384 | Proyecto de inversión | 321100.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321100.77, modificado:321100.77}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MARMAJITAS - 389178 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389178 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.49, meta_modificada:380.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MARMAJITAS, 40360 MARMAJITAS, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAN Y CALLEJON A IGLESIA, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MPL GIRAR A LA DERECHA ACEESAR A CALLE PRINCI, lon:-99.68447688, lat:18.63987125}} | 2023-12-01 | 2023-12-23 | 321100.77 | 321100.77 | 321100.77 | 321100.77 | 321100.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:321100.77, importe_modificado:321100.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.49}} | {2309384/proyecto_INICIO, 2309384/proyecto_FIN, 2309384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309397 | Proyecto de inversión | 477075.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477075.88, modificado:477075.88}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOTONANZINTLA - 389220 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389220 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.1, meta_modificada:570.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTONANCINTLA, 40374 TOTONANCINTLA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CASA DELSR. LUIS, ACEESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL HASTA LLEGAR A CALLE PRINCIPAL EN ESTE PUNTO , lon:-99.63735098, lat:18.67234546}} | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 477075.88 | 477075.88 | 477075.88 | 477075.88 | 477075.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:477075.88, importe_modificado:477075.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.1}} | {2309397/proyecto_INICIO, 2309397/proyecto_FIN, 2309397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309405 | Proyecto de inversión | 425666.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425666.4, modificado:425666.4}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 389262 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389262 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.9, meta_modificada:507.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO NUEVO, 40360 PUEBLO NUEVO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A SAN GREGORIO, ACCEDER A LA LOCALIDAD EN CARRETERA A EL GAVILAN SAN GREGORIO ANTES DE LLEGAR A SAN GREGORIO GIRAR A LA D, lon:-99.5929119, lat:18.62524091}} | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 425666.4 | 425666.4 | 425666.4 | 425666.4 | 425666.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:425666.4, importe_modificado:425666.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.9}} | {2309405/proyecto_INICIO, 2309405/proyecto_FIN, 2309405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309422 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LLANO PERDIDO SAN MIGUEL VIEJO DEL TRAMO LLANO PERDIDO SAN CRISTOBALITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 389320 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 389320 | S | 515 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.9, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LLANO PERDIDO - SAN MIGUEL VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 PUEBLO SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, 41663 SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS, lon:-98.498186, lat:17.200723}} | 2023-09-14 | 2023-10-11 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-051-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:785000.0, importe_modificado:785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.9}} | {2309422/proyecto_PROCESO, 2309422/proyecto_FIN, 2309422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312252 | Proyecto de inversión | 175626.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175626.9, modificado:175626.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 403443 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 403443 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:PUEBLO LA COMUNIDAD, 40781 LA COMUNIDAD, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , ES LA ULTIMA LOCALIDAD QUE CONDUCE LA CARRETERA MUNICIPAL ENTRE SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y LA COMUNIDAD A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA DESPUES DE , lon:-100.34752222, lat:18.09431657}} | 2023-09-19 | 2023-10-02 | 175626.9 | 175626.9 | 175626.9 | 175626.9 | 175626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-052-2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:175626.9, importe_modificado:175626.9}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:29.0}} | {2312252/proyecto_INICIO, 2312252/proyecto_PROCESO, 2312252/proyecto_FIN, 2312252/proyecto_INICIO, 2312252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315163 | Proyecto de inversión | 373525.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373525.77, modificado:373525.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 415065 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 415065 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL PILON - PARCELAS CERCA DE SAN JOSE DEL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PILÓN, 40767 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , PARCELAS CERCA DE SAN JOSE DEL, lon:-100.98738, lat:18.296974}} | 2023-11-07 | 2023-12-06 | 373525.77 | 373525.77 | 373525.77 | 373525.77 | 373525.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-53-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:373525.77, importe_modificado:373525.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.3}} | {2315163/proyecto_INICIO, 2315163/proyecto_FIN, 2315163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318217 | Proyecto de inversión | 1147123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147123.9, modificado:1147123.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL TRUENO - 427843 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 427843 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO EL TRUENO - EL TRUENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 20 INTERIOR SN PUEBLO EL TRUENO, 40700 EL TRUENO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.26678942, lat:18.08488926}} | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 1147123.9 | 1147123.9 | 1147123.9 | 1147123.9 | 1147123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-123, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1147123.9, importe_modificado:1147123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.2}} | {2318217/proyecto_INICIO, 2318217/proyecto_FIN, 2318217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318243 | Proyecto de inversión | 706070.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706070.39, modificado:706070.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO, COL. NANCHICAHUITE, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 427957 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 427957 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA NANCHICAHUITE, 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES DEL 57, SE ENCUENTRA EN CALLE LEONA VICARIO COLINDA CON EL PARQUE MUNICIPAL NANCH, lon:-99.938307, lat:18.132148}} | 2023-04-05 | 2023-04-21 | 706070.39 | 706070.39 | 706070.39 | 706070.39 | 706070.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-17, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:706070.39, importe_modificado:706070.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2318243/proyecto_PROCESO, 2318243/proyecto_INICIO, 2318243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321902 | Proyecto de inversión | 1682982.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682982.42, modificado:1682982.42}} | CONSTRUCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 447616 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 447616 | S | 53 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4844.6, meta_modificada:4844.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE DEPORTIVA PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN ANTONIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y , ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CARRETERA TETIPAC SAN GREGORIO LLEGAR A CALLE SIN NOMBRE Y GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE C, lon:-99.59781367, lat:18.62984298}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 1682982.42 | 1682982.42 | 1682982.42 | 1682982.42 | 1682982.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-43, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1682982.42, importe_modificado:1682982.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4844.6}} | {2321902/proyecto_PROCESO, 2321902/proyecto_INICIO, 2321902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322036 | Proyecto de inversión | 995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995000.0, modificado:995000.0}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO RURAL ENTRONQUE MARQUELIA BARRA DE TECOANAPA LA CENIZA - 448041 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 448041 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LA CENIZA LOMA DE ROMERO, 41936 LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO LA CENIZA Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL TRAMO DEL CAMINO DE, lon:-98.68678897, lat:16.53564384}} | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0014, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:995000.0, importe_modificado:995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2322036/proyecto_FIN, 2322036/proyecto_INICIO, 2322036/proyecto_FIN, 2322036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281211 | Acción | 1057920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057920.0, modificado:1057920.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 264879 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 264879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1057920 | 1057920 | 1057920 | 1057920 | 1057920 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI 02/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1057920.0, importe_modificado:1057920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281211/proyecto_FIN, 2281211/proyecto_PROCESO, 2281211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283581 | Proyecto de inversión | 2202660.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202660.99, modificado:2202660.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DESDE LA COLONIA EL POTRERO A LOS PARAJES DE LA COLONIA RINCON DEL MARQUEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 278205 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 278205 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA COLONIA EL ZACATAL - LOS PARAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 COLONIA RICON DEL MARQUEZ, 40083 PUENTE DEL TERRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A CEJA BLANCA Y CALLE JUSTO SIE, lon:-99.553777, lat:18.332147}} | 2023-11-19 | 2023-12-27 | 2202660.99 | 2202660.99 | 2202660.99 | 2202660.99 | 2202660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-103, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2202660.99, importe_modificado:2202660.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.85}} | {2283581/proyecto_INICIO, 2283581/proyecto_PROCESO, 2283581/proyecto_FIN, 2283581/proyecto_INICIO, 2283581/proyecto_FIN, 2283581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286410 | Proyecto de inversión | 1032255.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032255.98, modificado:1032255.98}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAMILA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 290186 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 290186 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:57, direccion:EJIDO LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), 40469 LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAPOTES Y , CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALID, lon:-99.9123622, lat:18.46112454}} | 2023-01-25 | 2023-03-21 | 1032255.98 | 1032255.98 | 1032255.98 | 1032255.98 | 1032255.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/005/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1032255.98, importe_modificado:1032255.98}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2286410/proyecto_INICIO, 2286410/proyecto_FIN, 2286410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286508 | Proyecto de inversión | 1749103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749103.76, modificado:1749103.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290498 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 290498 | S | 1081 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.1, meta_modificada:1300.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AXUXUCO, LA OBRA SE ENCEUNTRA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS D, lon:-99.36675486, lat:17.64392935}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 1749103.76 | 1749103.76 | 1749103.76 | 1749103.76 | 1749103.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-50, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1749103.76, importe_modificado:1749103.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.1}} | {2286508/proyecto_FIN, 2286508/proyecto_INICIO, 2286508/proyecto_FIN, 2286508/proyecto_PROCESO, 2286508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289134 | Proyecto de inversión | 386362 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386362.0, modificado:386362.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TUTEPEC, LOCALIDAD TUTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 303387 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 303387 | S | 600 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.21, meta_modificada:21.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE SACA COSECHAS PUEBLO TUTEPEC, 39204 RANCHO EL DIAMANTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES TRAMOS SACA COSECHAS, lon:-99.13275436, lat:16.92613502}} | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 386362 | 386362 | 386362 | 386362 | 386362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/007/2023-AD, contratista:JULIO CESAR GARCIA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:386362.0, importe_modificado:386362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.21}} | {2289134/proyecto_FIN, 2289134/proyecto_INICIO, 2289134/proyecto_PROCESO, 2289134/proyecto_INICIO, 2289134/proyecto_PROCESO, 2289134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291510 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE HACIA EL DEPÓSITO, LOCALIDAD ICATEPEC, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 314908 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 314908 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ICATEPEC, 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAXCO - IGUALA Y CAMINO AL LLEGAR A EL CRUCERO PUENTE CAMPUZANO CONTINUAR 5KM CON DIRECCION HACIA LA CARRETERERA A TEMA, lon:-99.60707285, lat:18.40052275}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16148 106-P2X1-1403, contratista:ALEJANDRO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2291510/proyecto_FIN, 2291510/proyecto_INICIO, 2291510/proyecto_PROCESO, 2291510/proyecto_INICIO, 2291510/proyecto_PROCESO, 2291510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299260 | Proyecto de inversión | 963767.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963767.7, modificado:963767.7}} | REHABILITACION DE LOSAS DEL MERCADO MUNICIPAL ADRIAN CASTREJON DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 347338 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 347338 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.8, meta_modificada:1279.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE HUERTO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA DEN, lon:-99.541331, lat:18.337827}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 963767.7 | 963767.7 | 963767.7 | 963767.7 | 963767.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-106, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:963767.7, importe_modificado:963767.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.8}} | {2299260/proyecto_PROCESO, 2299260/proyecto_INICIO, 2299260/proyecto_PROCESO, 2299260/proyecto_FIN, 2299260/proyecto_INICIO, 2299260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301604 | Proyecto de inversión | 893812.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893812.68, modificado:893812.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHLOTITLAN MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 355986 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 355986 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA E, lon:-100.32782457, lat:18.34422501}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 893812.68 | 893812.68 | 893812.68 | 893812.68 | 893812.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:893812.68, importe_modificado:893812.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2301604/proyecto_INICIO, 2301604/proyecto_FIN, 2301604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309747 | Proyecto de inversión | 1112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112000.0, modificado:1112000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SANTO DOMINGO - 390452 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 390452 | S | 406 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 80 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 40701 SANTO DOMINGO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS PLANTIOS DE MAIZ, lon:-100.73728323, lat:18.40270788}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-096, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1112000.0, importe_modificado:1112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.8}} | {2309747/proyecto_INICIO, 2309747/proyecto_FIN, 2309747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315406 | Proyecto de inversión | 683588.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683588.17, modificado:683588.17}} | REHABILITACION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 416052 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 416052 | S | 500 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE LA AUTOPISTA DEL SOL - ABREVADERO DE TEQUICUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO A ACAPULCO Y , LA , lon:-99.221001, lat:18.101964}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 683588.17 | 683588.17 | 683588.17 | 683588.17 | 683588.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-2023, contratista:CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:683588.17, importe_modificado:683588.17}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2315406/proyecto_FIN, 2315406/proyecto_PROCESO, 2315406/proyecto_INICIO, 2315406/proyecto_PROCESO, 2315406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318386 | Proyecto de inversión | 1924312.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924312.79, modificado:1924312.79}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO - 428471 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 428471 | S | 892 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.42, meta_modificada:106.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ZAPOTITLÁN TABLAS CENTRO, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL H., lon:-98.78238202, lat:17.42288234}} | 2023-10-04 | 2023-12-09 | 1924312.79 | 1924312.79 | 1924312.79 | 1924312.79 | 1924312.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-034-23, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1924312.79, importe_modificado:1924312.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.42}} | {2318386/proyecto_INICIO, 2318386/proyecto_PROCESO, 2318386/proyecto_FIN, 2318386/proyecto_INICIO, 2318386/proyecto_PROCESO, 2318386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318429 | Proyecto de inversión | 833593.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833593.67, modificado:833593.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA, COL, CENTRO, MUNICIPIO DE APAXTLA - 428624 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 428624 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REFORMA COLONIA CENTRO AUN COSTADO DE LA PLAZA JUAREZ Y CERCA DE LA IGLESIA DE , lon:-99.930821, lat:18.130091}} | 2023-04-05 | 2023-04-15 | 833593.67 | 833593.67 | 833593.67 | 833593.67 | 833593.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-18, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:833593.67, importe_modificado:833593.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2318429/proyecto_INICIO, 2318429/proyecto_FIN, 2318429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322343 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEMAI, monto:250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A COAPANGO, LOCALIADID CHONTALCOATLAN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES - 449386 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 449386 | S | 143 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.39, meta_modificada:889.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHONTALCOATLÁN, 40364 CHONTALCOATLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A RIO, ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO TETIPAC CHONTALCOATLAN LLEGAR A CALLE PRINCIPAL Y AVANZAR POR LA, lon:-99.57255941, lat:18.65517681}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.39}} | {2322343/proyecto_INICIO, 2322343/proyecto_FIN, 2322343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Modificar estructura financiera para solamente considerar la aportación municipal y llegar al 100% , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402283591 | Proyecto de inversión | 1033815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033815.9, modificado:1033815.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 278287 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 278287 | S | 115 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.45, meta_modificada:708.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:186, direccion:CALLE LOS MAGOS COLONIA DEL VALLE, 39200 COLONIA DEL VALLE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE ARBOLITOS Y , CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CANCHA, lon:-99.10844762, lat:16.9799726}} | 2023-08-16 | 2023-10-14 | 1033815.9 | 1033815.9 | 1033815.9 | 1033815.9 | 1033815.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/113/2023-AD, contratista:EMIR GARCIA LIQUIDANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1033815.9, importe_modificado:1033815.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.45}} | {2283591/proyecto_INICIO, 2283591/proyecto_PROCESO, 2283591/proyecto_FIN, 2283591/proyecto_PROCESO, 2283591/proyecto_FIN, 2283591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286599 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES CASTILLO BRETON Y ORTIZ MONASTERIO EN COLONIA ICACOS ACAPULCO DE JUAREZ - 290843 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 290843 | S | 266 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:100.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE CASTILLO BRETON, CALLE ORTIZ MONASTERIO SOBRE LA AVENIDA COSTERA MIGUEL, lon:-99.84892221, lat:16.84365114}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/025-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.69}} | {2286599/proyecto_PROCESO, 2286599/proyecto_FIN, 2286599/proyecto_PROCESO, 2286599/proyecto_INICIO, 2286599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286621 | Proyecto de inversión | 3078820.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078820.07, modificado:3078820.07}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SALADITA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 290980 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 290980 | S | 205 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.4, meta_modificada:165.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SALADITA, 40802 LA SALADITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO EN CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE IGLESIA. JUNTO AL RIO, lon:-101.76356875, lat:17.83774381}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 3078820.07 | 3078820.07 | 3078820.07 | 3078820.07 | 3078820.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/019/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:3078820.07, importe_modificado:3078820.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.4}} | {2286621/proyecto_INICIO, 2286621/proyecto_PROCESO, 2286621/proyecto_INICIO, 2286621/proyecto_FIN, 2286621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286652 | Proyecto de inversión | 1922950.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922950.66, modificado:1922950.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE XOMISLO EN LA LOCALIDAD DE MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 291085 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 291085 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALAPA, 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ECUENTRA A 50 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION A L PARAJE XOMISLO, lon:-99.45546041, lat:17.5956947}} | 2023-10-04 | 2023-11-04 | 1922950.66 | 1922950.66 | 1922950.66 | 1922950.66 | 1922950.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-54, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1922950.66, importe_modificado:1922950.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2286652/proyecto_INICIO, 2286652/proyecto_PROCESO, 2286652/proyecto_INICIO, 2286652/proyecto_FIN, 2286652/proyecto_PROCESO, 2286652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286712 | Proyecto de inversión | 530628.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530628.43, modificado:530628.43}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO DE VACAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 291303 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 291303 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.95, meta_modificada:144.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CAMPAMENTO DE VACAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 400 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TE, lon:-100.32460574, lat:17.59698403}} | 2023-07-05 | 2023-08-11 | 530628.43 | 530628.43 | 530628.43 | 530628.43 | 530628.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-019-2023, contratista:CATADI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:530628.43, importe_modificado:530628.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.95}} | {2286712/proyecto_INICIO, 2286712/proyecto_PROCESO, 2286712/proyecto_FIN, 2286712/proyecto_INICIO, 2286712/proyecto_PROCESO, 2286712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291648 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR ORIENTE COLONIA SINAI ACAPULCO DE JUAREZ - 315832 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 315832 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:411.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ORIENTE 17 INTERIOR SN COLONIA SINAI, 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEMPASUCHIL Y CALLE CANARIOS, CALLE GALILEA COLONIA SINAI. POR BLVD GRALVICENTE GRO ENTRA POR AV DELQUEMADO HASTA , lon:-99.83769441, lat:16.91478391}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/104-2023/AD, contratista:DISEÑOS & CONSTRUCCIONES ARCANY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.88}} | {2291648/proyecto_FIN, 2291648/proyecto_INICIO, 2291648/proyecto_FIN, 2291648/proyecto_PROCESO, 2291648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291730 | Proyecto de inversión | 1974426.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974426.37, modificado:1974426.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 316263 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 316263 | S | 684 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.2, meta_modificada:1077.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JUSTINO SALMERON LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA Y LA COMISARIA MUNII, lon:-99.29566703, lat:17.63992134}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 1974426.37 | 1974426.37 | 1974426.37 | 1974426.37 | 1974426.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-INV3-58, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1974426.37, importe_modificado:1974426.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.2}} | {2291730/proyecto_INICIO, 2291730/proyecto_FIN, 2291730/proyecto_PROCESO, 2291730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294101 | Proyecto de inversión | 1303764.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303764.25, modificado:1303764.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 325528 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 325528 | S | 226 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2143.0, meta_modificada:2143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD CUATRO CAMINOS, 41540 CUATRO CAMINOS (TIERRA COLORADA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED SE REALIZO EN TODA LAS CALLE DE LA LOCALIDAD INICIANDO EN EL KM 0300 Y TERMINA FRENTE DE , lon:-98.72598857, lat:17.31333448}} | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 1303764.25 | 1303764.25 | 1303764.25 | 1303764.25 | 1303764.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿028¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1303764.25, importe_modificado:1303764.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2143.0}} | {2294101/proyecto_FIN, 2294101/proyecto_INICIO, 2294101/proyecto_FIN, 2294101/proyecto_PROCESO, 2294101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294152 | Proyecto de inversión | 1643139.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643139.41, modificado:1643139.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA NOPALERA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 325709 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 325709 | S | 190 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.18, meta_modificada:150.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD BARRANCA NOPALERA, 41540 BARRANCA NOPALERA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.75786362, lat:17.26360907}} | 2023-08-14 | 2023-10-22 | 1643139.41 | 1643139.41 | 1643139.41 | 1643139.41 | 1643139.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿030¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1643139.41, importe_modificado:1643139.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.18}} | {2294152/proyecto_PROCESO, 2294152/proyecto_INICIO, 2294152/proyecto_FIN, 2294152/proyecto_PROCESO, 2294152/proyecto_INICIO, 2294152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296815 | Proyecto de inversión | 150011.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150011.28, modificado:150011.28}} | REHABILTACION DE CAMINOS SACA COSEHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL. - 337256 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 337256 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.98, meta_modificada:11.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA EL CHAMIZAL, 39960 EL CHAMIZAL, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDADEL PR, lon:-99.59147247, lat:17.01320272}} | 2023-06-29 | 2023-07-18 | 150011.28 | 150011.28 | 150011.28 | 150011.28 | 150011.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/094/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:150011.28, importe_modificado:150011.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.98}} | {2296815/proyecto_INICIO, 2296815/proyecto_FIN, 2296815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307061 | Proyecto de inversión | 549299.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549299.34, modificado:549299.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA GUADALUPITA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 380627 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 380627 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:217, direccion:PUEBLO LA GUADALUPITA, 41013 LA GUADALUPITA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN DIFERENTES DOMICILIOS SEÑALADOS CON MARCADORES EN EL APARTADO DE IDENTIFICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA GU, lon:-98.71857083, lat:17.87652031}} | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 549299.34 | 549299.34 | 549299.34 | 549299.34 | 549299.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-108/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:549299.34, importe_modificado:549299.34}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {2307061/proyecto_INICIO, 2307061/proyecto_PROCESO, 2307061/proyecto_FIN, 2307061/proyecto_INICIO, 2307061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307081 | Proyecto de inversión | 1109817.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109817.72, modificado:1109817.72}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE COMONFORT, BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 380710 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 380710 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT PUEBLO OLINALA SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COMONFORT EN LA BARRANCA DEL TLATAPACHE EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.73856194, lat:17.77627124}} | 2023-10-27 | 2023-12-13 | 1109817.72 | 1109817.72 | 1109817.72 | 1109817.72 | 1109817.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-102/I3P, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1109817.72, importe_modificado:1109817.72}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2307081/proyecto_INICIO, 2307081/proyecto_FIN, 2307081/proyecto_INICIO, 2307081/proyecto_PROCESO, 2307081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309801 | Proyecto de inversión | 1647014.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647014.65, modificado:1647014.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN - 390594 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 390594 | S | 348 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CARRIZALILLO, 41927 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANOTNIO Y , EN LA ENTRADA DE LO COMUNIDAD EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO, lon:-98.76440221, lat:16.6067498}} | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 1647014.65 | 1647014.65 | 1647014.65 | 1647014.65 | 1647014.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0039, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1647014.65, importe_modificado:1647017.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2309801/proyecto_PROCESO, 2309801/proyecto_INICIO, 2309801/proyecto_PROCESO, 2309801/proyecto_INICIO, 2309801/proyecto_FIN, 2309801/proyecto_PROCESO, 2309801/proyecto_FIN, 2309801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402309931 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO ESCUELA TELESECUNDARIA AL VADO, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE - 391162 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 391162 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:27, direccion:PUEBLO EL CAPIRE, 40404 EL CAPIRE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO ESCUELA TELESECUNDARIA AL VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE SE UBIC, lon:-99.9387225, lat:18.33065645}} | 2023-01-23 | 2023-02-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1116, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.0}} | {2309931/proyecto_FIN, 2309931/proyecto_INICIO, 2309931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402312701 | Proyecto de inversión | 909997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909997.38, modificado:909997.38}} | AMPLIACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 405357 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 405357 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:PUEBLO TEHUIXTLA, 41025 TEHUIXTLA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE OLINALA., lon:-98.8973252, lat:17.871898}} | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 909997.38 | 909997.38 | 909997.38 | 909997.38 | 909997.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-114/AD, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:909997.38, importe_modificado:909997.38}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2312701/proyecto_INICIO, 2312701/proyecto_FIN, 2312701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318641 | Proyecto de inversión | 302841.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302841.18, modificado:302841.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, GUERRERO - 429702 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 429702 | S | 600 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.06, meta_modificada:73.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AZOYU CENTRO, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 15 DE DICIEMBRE, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE EMILIO CARRANZA Y LA CALLE 15 DICEMBRE A 50 METROS DE LA, lon:-98.60232761, lat:16.73273149}} | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 302841.18 | 302841.18 | 302841.18 | 302841.18 | 302841.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/051, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:302841.18, importe_modificado:302841.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.06}} | {2318641/proyecto_INICIO, 2318641/proyecto_PROCESO, 2318641/proyecto_FIN, 2318641/proyecto_PROCESO, 2318641/proyecto_FIN, 2318641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318744 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ POBLADO XALTIANGUIS ACAPULCO DE JUAREZ - 430108 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 430108 | S | 65 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 48 INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC CARRETERA LIBRE ACAPULCO CHILPANCINGO. POBLADO XALTIANGUIS EN, lon:-99.71904922, lat:17.09841693}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/280-2023/AD, contratista:CAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.8}} | {2318744/proyecto_FIN, 2318744/proyecto_PROCESO, 2318744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281361 | Proyecto de inversión | 1650830.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650830.9, modificado:1650830.9}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA, TRAMO. LEANDRO VALLE. HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA. - 265482 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 265482 | S | 878 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.14, meta_modificada:276.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE REALIZO EN UN TRAMO JUSTO SIERRA TRAMO QUE SE UBICA PRACTI, lon:-100.58383743, lat:18.27155728}} | 2023-03-06 | 2023-05-15 | 1650830.9 | 1650830.9 | 1650830.9 | 1650830.9 | 1650830.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ02/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1650830.9, importe_modificado:1650830.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.14}} | {2281361/proyecto_FIN, 2281361/proyecto_PROCESO, 2281361/proyecto_INICIO, 2281361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283810 | Proyecto de inversión | 1814772.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814772.32, modificado:1814772.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, COL. 20 DE NOVIEMBRE - 279425 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 279425 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.3, meta_modificada:1324.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y CARRETERA COLORINES, CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO KM 18 EN L, lon:-99.96805443, lat:16.95721781}} | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 1814772.32 | 1814772.32 | 1814772.32 | 1814772.32 | 1814772.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-071, contratista:MACONSME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1814772.32, importe_modificado:1814772.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.3}} | {2283810/proyecto_INICIO, 2283810/proyecto_PROCESO, 2283810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283817 | Proyecto de inversión | 343466.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343466.24, modificado:343466.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN, BARRIO GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 279456 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 279456 | S | 142 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE LOS COPEÑOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES LOS COPEÑOS Y LA CALLE GUE, lon:-99.22194929, lat:17.66856235}} | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 343466.24 | 343466.24 | 343466.24 | 343466.24 | 343466.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-074, contratista:ARMANDO SANCHEZ LEVARO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:343466.24, importe_modificado:343466.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.0}} | {2283817/proyecto_PROCESO, 2283817/proyecto_FIN, 2283817/proyecto_PROCESO, 2283817/proyecto_INICIO, 2283817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402286830 | Proyecto de inversión | 1684088.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684088.81, modificado:1684088.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SAN LUIS SAN PEDRO A ZARAGOZA - 291744 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 291744 | S | 1500 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA BAJITOS DE LA LAGUNA, 40905 BAJITOS DE LA LAGUNA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA COMUNIDADES DE LIMON DEL POCHOTE LA LAGUNA BAJITOS DE LA LAGUN, lon:-100.76312098, lat:17.57424115}} | 2023-05-09 | 2023-06-29 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | 1684088.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/088-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1684088.81, importe_modificado:1684088.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}} | {2286830/proyecto_INICIO, 2286830/proyecto_FIN, 2286830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297095 | Proyecto de inversión | 1151624.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151624.59, modificado:1151624.59}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZAS EN COLONIA LIBERTAD ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LIBERTAD - 338343 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 338343 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.37, meta_modificada:336.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PAROTAS COLONIA LA LIBERTAD, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PAROTAS Y CALLE PAROTAS II, ANDADOR ENCINO EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DE, lon:-101.56949473, lat:17.64225934}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1151624.59 | 1151624.59 | 1151624.59 | 1151624.59 | 1151624.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15856, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1151624.59, importe_modificado:1151624.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.37}} | {2297095/proyecto_INICIO, 2297095/proyecto_PROCESO, 2297095/proyecto_FIN, 2297095/proyecto_PROCESO, 2297095/proyecto_FIN, 2297095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la obra debe estar al 100 % favor de revisar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | GRO230402299609 | Proyecto de inversión | 1188370.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188370.12, modificado:1188370.12}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 348513 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 348513 | S | 399 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERERA NACIONAL PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERERA NACIONAL Y , CARRETERERA NACIONAL A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-99.87939326, lat:18.51748946}} | 2023-07-17 | 2023-09-06 | 1188370.12 | 1188370.12 | 1188370.12 | 1188370.12 | 1188370.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/027/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1188370.12, importe_modificado:1188370.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299609/proyecto_INICIO, 2299609/proyecto_PROCESO, 2299609/proyecto_FIN, 2299609/proyecto_PROCESO, 2299609/proyecto_FIN, 2299609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402301974 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MAR ATLANTICO COLONIA PUNTA GORDA ACAPULCO DE JUAREZ - 357595 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 357595 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:349.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAR ATLANTICO COLONIA PUNTA GORDA, 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALZADA PIE DLA CUESTA Y CALLE GOLFO DE CALIFORNIA, CALLE GOLFO DE MÉXICO CALLE MAR ATLANTICO PASANDO ELSEMAFORO DE MOZIMBA PO, lon:-99.92938273, lat:16.86236188}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/430-2023/AD, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS ALANJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.06}} | {2301974/proyecto_FIN, 2301974/proyecto_PROCESO, 2301974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILOMETRO TREINTA Y DOS COL. LA UNION - 357689 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 357689 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:393, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILOMETRO TREINTA Y DOS COL. LA UNION, 39790 KILÓMETRO TREINTA Y DOS (COLONIA LA UNIÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILOMETRO TREINTA Y DOS COLONIA LA UNION, lon:-99.78142375, lat:17.00949624}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/152-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2302001/proyecto_INICIO, 2302001/proyecto_PROCESO, 2302001/proyecto_FIN, 2302001/proyecto_PROCESO, 2302001/proyecto_FIN, 2302001/proyecto_INICIO, 2302001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304478 | Proyecto de inversión | 548820.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548820.46, modificado:548820.46}} | REHABILITACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 368262 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 368262 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:PUEBLO EL REPARO, 41027 EL REPARO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE EL REPARO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.79646842, lat:17.96881297}} | 2023-08-17 | 2023-09-13 | 548820.46 | 548820.46 | 548820.46 | 548820.46 | 548820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-067/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:548820.46, importe_modificado:548820.46}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2304478/proyecto_INICIO, 2304478/proyecto_PROCESO, 2304478/proyecto_FIN, 2304478/proyecto_INICIO, 2304478/proyecto_PROCESO, 2304478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304559 | Proyecto de inversión | 672585.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672585.39, modificado:672585.39}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 368701 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 368701 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:PUEBLO TEPETITLÁN, 41006 TEPETITLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DEL PUEBLO., lon:-98.84601763, lat:17.84135689}} | 2023-08-28 | 2023-09-16 | 672585.39 | 672585.39 | 672585.39 | 672585.39 | 672585.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-072/AD, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:672585.39, importe_modificado:672585.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {2304559/proyecto_INICIO, 2304559/proyecto_PROCESO, 2304559/proyecto_FIN, 2304559/proyecto_PROCESO, 2304559/proyecto_FIN, 2304559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307303 | Proyecto de inversión | 1406596.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406596.86, modificado:1406596.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA LAS MESAS, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 167.00, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 381698 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 381698 | S | 294 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.52, meta_modificada:820.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE VAS SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS LAS MESAS HASTA LLEGAR AL POBLADO DE LLANO GRANDE TE UBICAS EN LA FARMACIA DEL ÁNGEL Y 60 MET, lon:-99.4330828, lat:16.94019628}} | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 1406596.86 | 1406596.86 | 1406596.86 | 1406596.86 | 1406596.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/120/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1406596.86, importe_modificado:1406596.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.52}} | {2307303/proyecto_FIN, 2307303/proyecto_PROCESO, 2307303/proyecto_INICIO, 2307303/proyecto_FIN, 2307303/proyecto_PROCESO, 2307303/proyecto_FIN, 2307303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318901 | Proyecto de inversión | 527886.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527886.2, modificado:527886.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 430823 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 430823 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA COL. SAN FRANCISCO, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO COMO , lon:-99.53274135, lat:17.15636698}} | 2023-11-02 | 2023-12-15 | 527886.2 | 527886.2 | 527886.2 | 527886.2 | 527886.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/54, contratista:IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:527886.2, importe_modificado:527886.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2318901/proyecto_FIN, 2318901/proyecto_INICIO, 2318901/proyecto_PROCESO, 2318901/proyecto_FIN, 2318901/proyecto_INICIO, 2318901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281616 | Proyecto de inversión | 818460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818460.0, modificado:818460.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS - 266967 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 266967 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.5, meta_modificada:1000.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:181, direccion:RANCHERIA LAS CEIBAS, 40400 LAS CEIBAS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-100.00408249, lat:18.29053157}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 818460 | 818460 | 818460 | 818460 | 818460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023- AD-1267, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:818460.0, importe_modificado:818460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.5}} | {2281616/proyecto_INICIO, 2281616/proyecto_FIN, 2281616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283930 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO DEL DISPENSARIO MEDICO AL PANTEON MUNICIPAL - 279972 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 279972 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:73, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PATAMBO, 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL PANTON Y DEL DISPENSARIO MEDICO, lon:-100.87595966, lat:18.22569471}} | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-004, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2283930/proyecto_INICIO, 2283930/proyecto_PROCESO, 2283930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294492 | Proyecto de inversión | 292876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292876.8, modificado:292876.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE PALAPA, XOCHIMILCO Y CUEXCONTLAN. MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 327073 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 327073 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CUEXCONTLAN, 40166 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CUAUHTEMOC EL APOYO A LA VIVIENDA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA L, lon:-99.42939197, lat:18.30459238}} | 2023-06-26 | 2023-08-04 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-007-2023-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:878630.4, importe_modificado:878630.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2294492/proyecto_INICIO, 2294492/proyecto_FIN, 2294492/proyecto_INICIO, 2294492/proyecto_PROCESO, 2294492/proyecto_FIN, 2294492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297240 | Proyecto de inversión | 1308755.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308755.07, modificado:1308755.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE CORREDOR GASTRONÓMICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 339042 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 339042 | S | 166 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDRAL MEXICO-ACAPULCO PUEBLO PLAN DE LIMA, 39959 PLAN DE LIMA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDRAL MEXIICO-ACAPULCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO E, lon:-99.57816447, lat:17.17981223}} | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 1308755.07 | 1308755.07 | 1308755.07 | 1308755.07 | 1308755.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/29, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ANDRACA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1308755.07, importe_modificado:1308755.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.0}} | {2297240/proyecto_INICIO, 2297240/proyecto_FIN, 2297240/proyecto_PROCESO, 2297240/proyecto_FIN, 2297240/proyecto_PROCESO, 2297240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299630 | Proyecto de inversión | 2236729.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236729.53, modificado:2236729.53}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO TRAMO KM 0 060 AL KM 0 150, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 348582 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 348582 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO, lon:-99.86229896, lat:18.36594276}} | 2023-07-31 | 2023-09-23 | 2236729.53 | 2236729.53 | 2236729.53 | 2236729.53 | 2236729.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1297, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2236729.53, importe_modificado:2236729.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2299630/proyecto_INICIO, 2299630/proyecto_FIN, 2299630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299646 | Proyecto de inversión | 2405500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405500.0, modificado:2405500.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CELSA SALGADO TRAMO CALZADA CLUB DE LEONES Y CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 348660 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 348660 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CELSA SALGADO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALZADA CLUB DE LEONES Y CALLE PROLONGACION CAPITAN ONOFRE PATIÑO, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CELSA SALGADO T, lon:-99.86302477, lat:18.36661469}} | 2023-08-28 | 2023-10-07 | 2405500 | 2405500 | 2405500 | 2405500 | 2405500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1301, contratista:LUIS TECOAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2405500.0, importe_modificado:2405500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2299646/proyecto_INICIO, 2299646/proyecto_FIN, 2299646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299659 | Proyecto de inversión | 1963914.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963914.35, modificado:1963914.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 348700 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 348700 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.2, meta_modificada:1423.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL, 39230 SAN MIGUEL, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL TERMINAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA A 20, lon:-99.3021253, lat:17.46658651}} | 2023-10-02 | 2023-11-11 | 1963914.35 | 1963914.35 | 1963914.35 | 1963914.35 | 1963914.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-INV3-17, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1963914.35, importe_modificado:1963914.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1423.2}} | {2299659/proyecto_INICIO, 2299659/proyecto_PROCESO, 2299659/proyecto_FIN, 2299659/proyecto_PROCESO, 2299659/proyecto_FIN, 2299659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302073 | Proyecto de inversión | 1803246.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803246.51, modificado:1803246.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN POB. LA PROVIDENCIA ACAPULCO DE JUAREZ - 357960 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 357960 | S | 211 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.42, meta_modificada:938.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELAPRIMARIA BENITO JUAREZ DELPOBLADO LA PROVIDENCIA, lon:-99.82205581, lat:17.10263269}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1803246.51 | 1803246.51 | 1803246.51 | 1803246.51 | 1803246.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/055-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1803246.51, importe_modificado:1803246.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.42}} | {2302073/proyecto_PROCESO, 2302073/proyecto_FIN, 2302073/proyecto_INICIO, 2302073/proyecto_FIN, 2302073/proyecto_INICIO, 2302073/proyecto_FIN, 2302073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304785 | Proyecto de inversión | 2010455.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010455.7, modificado:2010455.7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO A EL POCHOTE, TRAMO PUENTE DE DIOS A LA CAMILA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 369937 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 369937 | S | 775 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO EL POCHOTE - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 7 + 780 PUEBLO LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), 40469 LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIRAN, lon:-99.9188094, lat:18.45871409}} | 2023-03-31 | 2023-06-12 | 2010455.7 | 2010455.7 | 2010455.7 | 2010455.7 | 2010455.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/012/2023, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2010455.7, importe_modificado:2010455.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2304785/proyecto_INICIO, 2304785/proyecto_PROCESO, 2304785/proyecto_FIN, 2304785/proyecto_INICIO, 2304785/proyecto_PROCESO, 2304785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307308 | Proyecto de inversión | 576649.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576649.76, modificado:576649.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL XIPE TOTEC, EN LA LOCALIDAD DE CHIEPETLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 381711 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 381711 | S | 467 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO CHIEPETLÁN SAN MIGUEL CHIEPETLÁN, 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LA, lon:-98.64176162, lat:17.65706831}} | 2023-08-07 | 2023-09-05 | 576649.76 | 576649.76 | 576649.76 | 576649.76 | 576649.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-104-2023, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:576649.76, importe_modificado:576649.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {2307308/proyecto_FIN, 2307308/proyecto_PROCESO, 2307308/proyecto_INICIO, 2307308/proyecto_PROCESO, 2307308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307396 | Proyecto de inversión | 1142372.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142372.25, modificado:1142372.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN TRAMOS DISPERSOS ENTRE LA CARRETERA SAN MARCOS HACIA ACAPULCO RUMBO AL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS DE PAPAGAYO - 382114 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 382114 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ACAPULCO PALMITAS DE PAPAGAYO - PALMITAS DE PAPAGAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA PALMITAS DE PAPAGAYO, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CA, lon:-99.60198712, lat:16.7654275}} | 2023-09-12 | 2023-10-26 | 1142372.25 | 1142372.25 | 1142372.25 | 1142372.25 | 1142372.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/121/2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1142372.25, importe_modificado:1142372.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2307396/proyecto_INICIO, 2307396/proyecto_PROCESO, 2307396/proyecto_FIN, 2307396/proyecto_INICIO, 2307396/proyecto_PROCESO, 2307396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323030 | Proyecto de inversión | 147176.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147176.88, modificado:147176.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. A ARROYO SECO MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. - 453057 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 453057 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA ARROYO SECO, 40489 ARROYO SECO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE CAMINO RURAL DEL E.C. A ARROYO SECO MIPIO. DE GRAL. CAN, lon:-100.12896159, lat:18.37928538}} | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 147176.88 | 147176.88 | 147176.88 | 147176.88 | 147176.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139627, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO A. NERI, monto:147176.88, importe_modificado:147176.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2323030/proyecto_PROCESO, 2323030/proyecto_FIN, 2323030/proyecto_PROCESO, 2323030/proyecto_FIN, 2323030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402323247 | Proyecto de inversión | 780129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780129.6, modificado:780129.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CEIBITAS, DE LA CANCHA MUNICIPAL A PRESCOLAR NIÑOS HEROES MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO, - 454490 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 454490 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LAS CEIBITAS, 40488 LAS CEIBITAS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE LA CANCHA MUNICIPAL A PRESCOLAR NIÑOS HEROES MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI GRO,, lon:-100.08293273, lat:18.40222054}} | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | 780129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/008, contratista:VICENTE DAMIAN RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL. CANUTO NERI, monto:780129.6, importe_modificado:780129.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2323247/proyecto_INICIO, 2323247/proyecto_PROCESO, 2323247/proyecto_FIN, 2323247/proyecto_PROCESO, 2323247/proyecto_FIN, 2323247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fotos, deben ser del objeto del gasto y no el escudo municipal, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402281749 | Proyecto de inversión | 994700.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994700.84, modificado:994700.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE CORRALES DEL RIO CHIQUITO AGUA FRIA LA CIENEGA EL INTERIOR , MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 267584 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 267584 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRALES DE RIO CHIQUITO - AGUA FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA RÍO CHIQUITO, 40953 CORRALES DEL RÍO CHIQUITO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA Y TERRACERIA CIENEGA, TERR, lon:-100.46168243, lat:17.37623893}} | 2023-04-11 | 2023-05-30 | 994700.84 | 994700.84 | 994700.84 | 994700.84 | 994700.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-058/2023, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:994700.84, importe_modificado:994700.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2281749/proyecto_FIN, 2281749/proyecto_PROCESO, 2281749/proyecto_FIN, 2281749/proyecto_INICIO, 2281749/proyecto_FIN, 2281749/proyecto_INICIO, 2281749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284145 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1970000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO TERRAPLÉN LA PRESA AL PUNTO CONOCIDO LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 280867 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 280867 | S | 1802 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6327.0, meta_modificada:6327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO PRESA DE VIRAMONTES - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 450 PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO LA PRESA Y CAMINO LA JOYA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE LA PRESA AL PUNT, lon:-99.23355122, lat:17.64764785}} | 2023-05-04 | 2023-07-07 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/036-AD, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6327.0}} | {2284145/proyecto_INICIO, 2284145/proyecto_FIN, 2284145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284240 | Proyecto de inversión | 1098288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098288.0, modificado:1098288.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 281284 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 281284 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE REBSAMEN PUEBLO TEPECOACUILCO DE TRUJANO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE COLONIA EJIDAL Y CALLE COLONIA LA MOHONERA, CALLE COLONIA PASO DE IGUALA LOS PISOS SE E, lon:-99.46752906, lat:18.28839043}} | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 1098288 | 1098288 | 1098288 | 1098288 | 1098288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-015-2023-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRAD, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:899315.89, importe_modificado:1098288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2284240/proyecto_FIN, 2284240/proyecto_INICIO, 2284240/proyecto_FIN, 2284240/proyecto_PROCESO, 2284240/proyecto_FIN, 2284240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284243 | Proyecto de inversión | 1699972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699972.51, modificado:1699972.51}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CHILAPA DE ALVAREZ - 281290 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 281290 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.82, meta_modificada:16.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA SOLIDARIDAD, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRESNO PARTIENDO DE MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO DE LOS BRAV, lon:-99.18913521, lat:17.60606669}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1699972.51 | 1699972.51 | 1699972.51 | 1699972.51 | 1699972.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 161/2023, contratista:GETDATA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1699972.51, importe_modificado:1699972.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.82}} | {2284243/proyecto_INICIO, 2284243/proyecto_PROCESO, 2284243/proyecto_FIN, 2284243/proyecto_PROCESO, 2284243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287106 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA MAQUINA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 293296 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 293296 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE VINIENDO POR CALLE VEINTE DENOVIEMBRE AL , lon:-99.81392157, lat:16.86251752}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/158-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TQ CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2287106/proyecto_INICIO, 2287106/proyecto_PROCESO, 2287106/proyecto_FIN, 2287106/proyecto_PROCESO, 2287106/proyecto_FIN, 2287106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287148 | Proyecto de inversión | 356152.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356152.07, modificado:356152.07}} | CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 293488 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 293488 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2058.9, meta_modificada:2058.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR CALLE DELICAS HACIA EL RIO FRENTE A RASTRO MUNICIPAL, lon:-101.80954459, lat:17.98584924}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 356152.07 | 356152.07 | 356152.07 | 356152.07 | 356152.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137897, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:356152.07, importe_modificado:356152.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2058.9}} | {2287148/proyecto_INICIO, 2287148/proyecto_PROCESO, 2287148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292017 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE CATALÁN, LOCALIDAD ACAMIXTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - 317573 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 317573 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO , CALLE RUTA DESDE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO MEXICO HASTA ACAMIXTLA GUERRERO MEXICO EN, lon:-99.56103511, lat:18.56763537}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16163. 187-P2X1-1403-2023, contratista:Francisco Rogel Acevedo, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} | {2292017/proyecto_INICIO, 2292017/proyecto_FIN, 2292017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297268 | Proyecto de inversión | 1204534.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204534.37, modificado:1204534.37}} | CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DR EUSEBIO S. ALMONTE CCT 12EPR04330 EN LOS TULES - 339150 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 339150 | S | 118 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.5, meta_modificada:604.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:94, direccion:RANCHERIA LOS TULES, 40633 LOS TULES, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LOS TULES ESTÁ A 329 METROS DE ALTITUD. A 6.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.64051606, lat:18.46926364}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1204534.37 | 1204534.37 | 1204534.37 | 1204534.37 | 1204534.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-49, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1204534.37, importe_modificado:1204534.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.5}} | {2297268/proyecto_INICIO, 2297268/proyecto_PROCESO, 2297268/proyecto_INICIO, 2297268/proyecto_PROCESO, 2297268/proyecto_FIN, 2297268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297347 | Proyecto de inversión | 409015.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409015.47, modificado:409015.47}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA ESCUELA PRIMARIA PABLO GALEANA COMUNIDAD EL SUCHIL - 339465 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 339465 | S | 203 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE PABLO GALEANA PUEBLO EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PABLO GALEANA COMUNIDAD DE EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUERRERO, lon:-100.64093984, lat:17.21855998}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 409015.47 | 409015.47 | 409015.47 | 409015.47 | 409015.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/098-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:409015.47, importe_modificado:409015.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2297347/proyecto_INICIO, 2297347/proyecto_PROCESO, 2297347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302228 | Proyecto de inversión | 143304.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143304.42, modificado:143304.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE EL TAMARINDO Y TLALAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LO LIBRES GUERRERO. - 358794 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 358794 | S | 203 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.91, meta_modificada:6.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE SACA COSECHAS PUEBLO TLALAPA, 39204 TLALAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS CAMINOS SACA COSECHA DE LOS EJIDOS DE LAS LOCALIDADES DE EL TAMARINDO Y TLALAPA EN EL MUNICIPIO, lon:-99.11509452, lat:16.97801586}} | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 143304.42 | 143304.42 | 143304.42 | 143304.42 | 143304.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/021/2023-AD, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS VARGAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:143304.42, importe_modificado:143304.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.91}} | {2302228/proyecto_INICIO, 2302228/proyecto_PROCESO, 2302228/proyecto_FIN, 2302228/proyecto_INICIO, 2302228/proyecto_FIN, 2302228/proyecto_PROCESO, 2302228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304973 | Proyecto de inversión | 576125.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576125.21, modificado:576125.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ALCANFORES, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 371063 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 371063 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 41007 VISTA HERMOSA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA., lon:-98.76831761, lat:17.7714842}} | 2023-09-13 | 2023-10-10 | 576125.21 | 576125.21 | 576125.21 | 576125.21 | 576125.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-082/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:576125.21, importe_modificado:576125.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2304973/proyecto_INICIO, 2304973/proyecto_PROCESO, 2304973/proyecto_INICIO, 2304973/proyecto_FIN, 2304973/proyecto_PROCESO, 2304973/proyecto_FIN, 2304973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402304980 | Proyecto de inversión | 1215985.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215985.1, modificado:1215985.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE, INICIANDO A UNA DISTANCIA DE 103.00 M DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, HACIA LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 120.00 M, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 371100 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 371100 | S | 485 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA LTE SITUAS EN LA AV. EMILIANO ZAPATA A 600 METROS DOBLAS DE LADO DERECHO Y TOMA, lon:-99.45809266, lat:17.00975718}} | 2023-06-24 | 2023-08-22 | 1215985.1 | 1215985.1 | 1215985.1 | 1215985.1 | 1215985.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/091/2023/AD, contratista:ING ALEJANDRO ROJAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1215985.1, importe_modificado:1215985.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2304980/proyecto_INICIO, 2304980/proyecto_FIN, 2304980/proyecto_INICIO, 2304980/proyecto_FIN, 2304980/proyecto_PROCESO, 2304980/proyecto_FIN, 2304980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310319 | Proyecto de inversión | 1033488.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033488.35, modificado:1033488.35}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CALERA A LAS SALINAS Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 393250 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 393250 | S | 227 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.3, meta_modificada:31.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LA CALERA (LA CALERA EL VERTIDOR) - LAS SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA LA CALERA (LA CALERA VERTIDOR), 40760 LA CALERA (LA CALERA VERTIDOR), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCA, lon:-101.009131, lat:18.419646}} | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 1033488.35 | 1033488.35 | 1033488.35 | 1033488.35 | 1033488.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-38-2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1033488.35, importe_modificado:1033488.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:31.3}} | {2310319/proyecto_INICIO, 2310319/proyecto_FIN, 2310319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316328 | Acción | 573600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573600.04, modificado:573600.04}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 419698 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 419698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 573600.04 | 573600.04 | 573600.04 | 573600.04 | 573600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-GI-0201, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:573600.04, importe_modificado:573600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316328/proyecto_INICIO, 2316328/proyecto_FIN, 2316328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281786 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CALLE LOMAS DE PETACALCO EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE ACAPULCO DE JUAREZ - 267840 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 267840 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.13, meta_modificada:132.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE PETACALCO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ Y CALLE LAURELES, CALLE ACAPULCO SE LLEGA POR LA SABANA TOMA LA CARRETERA CAYACO PUER, lon:-99.82524309, lat:16.8341227}} | 2023-10-09 | 2023-12-18 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/496-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:132.69}} | {2281786/proyecto_INICIO, 2281786/proyecto_FIN, 2281786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281894 | Proyecto de inversión | 389090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389090.0, modificado:389090.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO, C.C.T. 12KJN1032U, EN LA LOCALIDAD DE ALAHUIXTLAN - 268412 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 268412 | S | 155 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.08, meta_modificada:31.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:PUEBLO ZOPILOAL, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO C.C.T. 12KJN1032U EN LA LOCALIDAD DE, lon:-100.03834174, lat:18.57222012}} | 2023-05-29 | 2023-06-24 | 389090 | 389090 | 389090 | 389090 | 389090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1273, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:389090.0, importe_modificado:389090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.08}} | {2281894/proyecto_PROCESO, 2281894/proyecto_FIN, 2281894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284452 | Proyecto de inversión | 1740980.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740980.07, modificado:1740980.07}} | REHABILITACIÓN DE CUARTO DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 282218 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 282218 | S | 1074 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.4, meta_modificada:791.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TLAXMALAC, 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , TLAXMALAC ES LA SEGUNDA COMUNIDAD MÁS GRANDE DEL MUNICIPIO SIN CONTAR LA CABECERA MUNICIPAL. SE LOCALIZA, lon:-99.41446705, lat:18.35507257}} | 2023-09-05 | 2023-10-13 | 1740980.07 | 1740980.07 | 1740980.07 | 1740980.07 | 1740980.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-021-IA3-2023-FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1740980.07, importe_modificado:1740980.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.4}} | {2284452/proyecto_INICIO, 2284452/proyecto_FIN, 2284452/proyecto_PROCESO, 2284452/proyecto_FIN, 2284452/proyecto_INICIO, 2284452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287272 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES, TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA A CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 294093 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 294093 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.5, meta_modificada:734.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO TONALAPA DEL SUR, 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDER, lon:-99.5605035, lat:18.09456191}} | 2023-10-12 | 2023-11-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-024-2023-AD, contratista:ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.5}} | {2287272/proyecto_INICIO, 2287272/proyecto_PROCESO, 2287272/proyecto_INICIO, 2287272/proyecto_FIN, 2287272/proyecto_PROCESO, 2287272/proyecto_FIN, 2287272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289861 | Proyecto de inversión | 1159641.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159641.85, modificado:1159641.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 307086 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 307086 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:136, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LLANO DE HENO, 41503 LLANO DE HENO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE LAGUNA SECA A LA CIENEGA Y CAMINO EL OBISPO A LAGUNA SECA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE HENO LL, lon:-98.65198385, lat:17.25376438}} | 2023-08-07 | 2023-10-31 | 1159641.85 | 1159641.85 | 1159641.85 | 1159641.85 | 1159641.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/58, contratista:JHON NAVARRO MATEOS, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1159641.85, importe_modificado:1159641.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2289861/proyecto_INICIO, 2289861/proyecto_PROCESO, 2289861/proyecto_FIN, 2289861/proyecto_INICIO, 2289861/proyecto_PROCESO, 2289861/proyecto_FIN, 2289861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292281 | Proyecto de inversión | 1182769.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182769.76, modificado:1182769.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO LOS AMATES LOS AMATES EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD LOS AMATES - 318572 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 318572 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LOS AMATES - LOS AMATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 PUEBLO LOS AMATES, 39250 LOS AMATES, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS AMATES LOCALIZADO A 50 METROS DE , lon:-99.14223762, lat:17.23422471}} | 2023-10-20 | 2023-11-16 | 1182769.76 | 1182769.76 | 1182769.76 | 1182769.76 | 1182769.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-86, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1182769.76, importe_modificado:1182769.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2292281/proyecto_INICIO, 2292281/proyecto_FIN, 2292281/proyecto_PROCESO, 2292281/proyecto_FIN, 2292281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294793 | Proyecto de inversión | 1299995.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299995.42, modificado:1299995.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y CALLEJON LUNA, COLONIA BARRIO NUEVO, LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 328934 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 328934 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12798.0, meta_modificada:12798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CUATEMOC COLONIA BARRIO NUEVO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLEJON LUNA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE 15 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COBACH 8 Y A LA VUELTA DE LA E, lon:-99.10057593, lat:16.97085606}} | 2023-10-16 | 2023-12-09 | 1299995.42 | 1299995.42 | 1299995.42 | 1299995.42 | 1299995.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/165/2023-AD, contratista:JULIO CESAR GARCIA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1299995.42, importe_modificado:1299995.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12798.0}} | {2294793/proyecto_INICIO, 2294793/proyecto_PROCESO, 2294793/proyecto_FIN, 2294793/proyecto_PROCESO, 2294793/proyecto_FIN, 2294793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297464 | Proyecto de inversión | 1826793.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826793.62, modificado:1826793.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REPUBLICA DE COLOMBIA C.C.T. 12DES0177I, EN LA LOCALIDAD DE LA AZOZUCA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 340052 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 340052 | S | 112 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REPUBLICA DE COLOMBIA. EN LA LOCALIDAD , lon:-99.04378745, lat:16.82586835}} | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 1826793.62 | 1826793.62 | 1826793.62 | 1826793.62 | 1826793.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/039/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1826793.62, importe_modificado:1826793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2297464/proyecto_PROCESO, 2297464/proyecto_FIN, 2297464/proyecto_INICIO, 2297464/proyecto_FIN, 2297464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297469 | Proyecto de inversión | 657797.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657797.45, modificado:657797.45}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 340070 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 340070 | S | 186 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.8, meta_modificada:84.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:RANCHERIA JALAPA, 40180 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.59643394, lat:17.6238623}} | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 657797.45 | 657797.45 | 657797.45 | 657797.45 | 657797.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-60, contratista:TOMAS MARINO ORGANISTA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:657797.45, importe_modificado:657797.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.8}} | {2297469/proyecto_INICIO, 2297469/proyecto_FIN, 2297469/proyecto_PROCESO, 2297469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297583 | Proyecto de inversión | 510193.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510193.14, modificado:510193.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICTORIANA NECTARES Y CALLE BACHILLERES, ENTRE LAS CALLES SAN FRANCISCO Y JUQUILA, EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 340506 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340506 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANA NACTARED COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE JUQUILA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICTORIANA NECTARES Y CALLE BACHILLERES ENTRE LAS CALLES SAN F, lon:-98.43047486, lat:16.69148747}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 510193.14 | 510193.14 | 510193.14 | 510193.14 | 510193.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0106/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:510193.14, importe_modificado:510193.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2297583/proyecto_INICIO, 2297583/proyecto_FIN, 2297583/proyecto_PROCESO, 2297583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307714 | Proyecto de inversión | 1730436.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730436.88, modificado:1730436.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CEUCERO A LA SECUNDARIA A BAJIALES FRENTE A LOS GUAJES EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 383202 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 383202 | S | 829 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10727.0, meta_modificada:10727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40785 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL TERRERO Y LOS GUAJES AL COSTADO IZQUIERDO DEL RIO BALSAS, lon:-100.3005723, lat:18.12837398}} | 2023-09-20 | 2023-10-30 | 1730436.88 | 1730436.88 | 1730436.88 | 1730436.88 | 1730436.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-056-2023, contratista:HUGO EDUARDO DE LA CRUZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1730436.88, importe_modificado:1730436.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10727.0}} | {2307714/proyecto_INICIO, 2307714/proyecto_PROCESO, 2307714/proyecto_FIN, 2307714/proyecto_PROCESO, 2307714/proyecto_FIN, 2307714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310553 | Proyecto de inversión | 1001790.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001790.16, modificado:1001790.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL A EL RODEO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 394143 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 394143 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.34, meta_modificada:30.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:554, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA EL RODEO, 40768 EL RODEO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL A EL RODEO, lon:-101.101431, lat:18.166631}} | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 1001790.16 | 1001790.16 | 1001790.16 | 1001790.16 | 1001790.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-43-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1001790.16, importe_modificado:1001790.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.34}} | {2310553/proyecto_INICIO, 2310553/proyecto_FIN, 2310553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319296 | Proyecto de inversión | 808179.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808179.22, modificado:808179.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN, EN RIO HUEYAPAN, COLONIA SAN AGUSTIN, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 432597 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 432597 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA SAN AGUSTIN, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CALLE UNIVERSAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN AGUSTIN COMO , lon:-99.51962518, lat:17.17283729}} | 2023-11-03 | 2023-12-14 | 808179.22 | 808179.22 | 808179.22 | 808179.22 | 808179.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/56, contratista:ADRIAN GARCIA DELOYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:808179.22, importe_modificado:808179.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2319296/proyecto_FIN, 2319296/proyecto_INICIO, 2319296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319372 | Proyecto de inversión | 190482.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190482.23, modificado:190482.23}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 433078 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 433078 | S | 843 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.27, meta_modificada:72.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.45110618, lat:17.80695549}} | 2023-11-15 | 2023-12-09 | 190482.23 | 190482.23 | 190482.23 | 190482.23 | 190482.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-67, contratista:GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:190482.23, importe_modificado:190482.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.27}} | {2319372/proyecto_PROCESO, 2319372/proyecto_FIN, 2319372/proyecto_PROCESO, 2319372/proyecto_INICIO, 2319372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284592 | Proyecto de inversión | 2062829.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062829.15, modificado:2062829.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EL CUBO - 282758 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 282758 | S | 528 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VILLA HIDALGO (EL CUBO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL REMANCE Y TERRACERIA VI, lon:-100.31961234, lat:18.16602326}} | 2023-05-09 | 2023-08-21 | 2062829.15 | 2062829.15 | 2062829.15 | 2062829.15 | 2062829.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-009-2023, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2062829.15, importe_modificado:2062829.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2284592/proyecto_FIN, 2284592/proyecto_INICIO, 2284592/proyecto_PROCESO, 2284592/proyecto_FIN, 2284592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284670 | Proyecto de inversión | 1300103.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300103.83, modificado:1300103.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABAÑAS, C.C.T. 12DTV0887O, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL SAUCE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 283105 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 283105 | S | 225 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.8, meta_modificada:494.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIÉNEGA DEL SAUCE, 39227 CIÉNEGA DEL SAUCE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.9482348, lat:17.03491773}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1300103.83 | 1300103.83 | 1300103.83 | 1300103.83 | 1300103.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/060/2023-AD, contratista:MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1300103.83, importe_modificado:1300103.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.8}} | {2284670/proyecto_PROCESO, 2284670/proyecto_FIN, 2284670/proyecto_INICIO, 2284670/proyecto_FIN, 2284670/proyecto_INICIO, 2284670/proyecto_PROCESO, 2284670/proyecto_FIN, 2284670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284684 | Proyecto de inversión | 2401024.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401024.56, modificado:2401024.56}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 283204 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 283204 | S | 400 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC PUEBLO, 41300 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - CHIEPETLAN Y CALLE DE LA SANTA CRUZ, CALLE DE LA CANCHA MUNICPAL LA OBRA SE UBICA JUSTO DETRÁS DEL JARDIN DE N, lon:-98.58931459, lat:17.60489628}} | 2023-05-17 | 2023-07-25 | 2401024.56 | 2401024.56 | 2401024.56 | 2401024.56 | 2401024.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-069-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2401024.56, importe_modificado:2401024.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2284684/proyecto_PROCESO, 2284684/proyecto_FIN, 2284684/proyecto_PROCESO, 2284684/proyecto_INICIO, 2284684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284687 | Proyecto de inversión | 1055315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055315.02, modificado:1055315.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DE LA COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 283227 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 283227 | S | 352 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA LOMA BONITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GENARO VAZQUEZ LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIR, lon:-98.57565641, lat:17.54406606}} | 2023-05-18 | 2023-07-01 | 1055315.02 | 1055315.02 | 1055315.02 | 1055315.02 | 1055315.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-070-2023, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1055315.02, importe_modificado:1055315.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {2284687/proyecto_FIN, 2284687/proyecto_INICIO, 2284687/proyecto_PROCESO, 2284687/proyecto_FIN, 2284687/proyecto_INICIO, 2284687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287436 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA OBRERA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 295054 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 295054 | S | 227 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.2, meta_modificada:159.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 23 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MI PATRIA ES PRIMERO SOBRE CALLE IGNACIO M, lon:-99.8527748, lat:16.89109378}} | 2023-08-05 | 2023-11-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/331-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.35}} | {2287436/proyecto_INICIO, 2287436/proyecto_PROCESO, 2287436/proyecto_FIN, 2287436/proyecto_INICIO, 2287436/proyecto_FIN, 2287436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294945 | Proyecto de inversión | 2248907.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248907.23, modificado:2248907.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 033.83 AL 055.03 EN LA ESC. PRIMARIA INDÍGENA ARNULFO CERON SORIANO, C.C.T. 12DPB0557X. COLONIA NAZARET, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 329733 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 329733 | S | 80 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.13, meta_modificada:792.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA NAZARET, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE PROGRESO, CALLE LAS MARIPOSAS LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA EN LA ESC. PRIMARIA INDÍGENA ARNULFO CERON SORIANO , lon:-98.57908994, lat:17.52993619}} | 2023-05-09 | 2023-06-22 | 2248907.23 | 2248907.23 | 2248907.23 | 2248907.23 | 2248907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-063-2023, contratista:JOHN NAVARRO MATEOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2248907.23, importe_modificado:2248907.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.13}} | {2294945/proyecto_INICIO, 2294945/proyecto_PROCESO, 2294945/proyecto_FIN, 2294945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297614 | Proyecto de inversión | 649696.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649696.23, modificado:649696.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TECOJOCHEN - 340568 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340568 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TECOJOCHEN, 41700 ARROYO TECOJOCHÉN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TECOJOCHEN, lon:-98.258877, lat:16.74325807}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 649696.23 | 649696.23 | 649696.23 | 649696.23 | 649696.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0108/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:649696.23, importe_modificado:649696.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2297614/proyecto_INICIO, 2297614/proyecto_PROCESO, 2297614/proyecto_FIN, 2297614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297685 | Proyecto de inversión | 712568.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712568.79, modificado:712568.79}} | REHABILITACIÓN DE 7.00 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO TENEXCONTITLAN NOXTEPEC, EN NOXTEPEC - 340789 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 340789 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TENEXCOTITLAN - NOXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO NOXTEPEC, 40371 NOXTEPEC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO NOXTEPEC Y CALLE PRINCIPAL, ACCESAR A LA LOCALIDAD DE NOXTEPEC PROVENIENTES DE LA CABE, lon:-99.69379581, lat:18.66087438}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 712568.79 | 712568.79 | 712568.79 | 712568.79 | 712568.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-04, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:712568.79, importe_modificado:712568.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2297685/proyecto_INICIO, 2297685/proyecto_FIN, 2297685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297730 | Proyecto de inversión | 839045.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839045.77, modificado:839045.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 340940 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 340940 | S | 448 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.63, meta_modificada:410.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE 26 DE JULIO LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS, lon:-98.56812507, lat:17.53922276}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 839045.77 | 839045.77 | 839045.77 | 839045.77 | 839045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-121-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:839045.77, importe_modificado:839045.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.63}} | {2297730/proyecto_PROCESO, 2297730/proyecto_INICIO, 2297730/proyecto_FIN, 2297730/proyecto_INICIO, 2297730/proyecto_PROCESO, 2297730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297735 | Proyecto de inversión | 689373.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689373.35, modificado:689373.35}} | REHABILITACIÓN DE 6.00 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO ATENCAHUITES LOS AYLES, EN LOS AYLES - 340956 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 340956 | S | 209 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LOS AYLES - ATEBCAHUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LOS AILES, 40370 LOS AYLES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA ATENCAHUITES Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA INICIA EN CAMINO HACIA A ATENCAHUITES EN , lon:-99.73054199, lat:18.70457316}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 689373.35 | 689373.35 | 689373.35 | 689373.35 | 689373.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-08, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:689373.35, importe_modificado:689373.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:60.0}} | {2297735/proyecto_FIN, 2297735/proyecto_PROCESO, 2297735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300076 | Proyecto de inversión | 2056620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056620.0, modificado:2056620.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO EL POCHOTE, TRAMO AGUA COLORADA A A CRUCERO DE RINCON DE JUMAPA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 350242 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 350242 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA COLORADA - CRUCERO DE RINCON DE JUMAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 RANCHERIA AGUA COLORADA, 40469 RINCÓN DE JUMAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO ¿ EL , lon:-99.95047496, lat:18.43434575}} | 2023-07-27 | 2023-09-25 | 2056620 | 2056620 | 2056620 | 2056620 | 2056620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/030/2023, contratista:EDUARDO CASTORELA JAIMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:2056620.0, importe_modificado:2056620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2300076/proyecto_INICIO, 2300076/proyecto_PROCESO, 2300076/proyecto_FIN, 2300076/proyecto_INICIO, 2300076/proyecto_PROCESO, 2300076/proyecto_FIN, 2300076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307761 | Proyecto de inversión | 2930972.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930972.8, modificado:2930972.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 383366 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 383366 | S | 812 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.0, meta_modificada:1396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC PUEBLO ZACATULA, 40812 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE SEGUNDA, PROYECTO UBICADO EN CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC ESQUINA CON CARRETERA, lon:-102.17772522, lat:18.00900413}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 2930972.8 | 2930972.8 | 2930972.8 | 2930972.8 | 2930972.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/028/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2930972.8, importe_modificado:2930972.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.0}} | {2307761/proyecto_INICIO, 2307761/proyecto_FIN, 2307761/proyecto_PROCESO, 2307761/proyecto_INICIO, 2307761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307836 | Proyecto de inversión | 852494.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852494.88, modificado:852494.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA LA MOHONERA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, GUERRERO. - 383695 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 383695 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.75, meta_modificada:461.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TEPECOACUILCO DE TRUJANO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION RIVAPALACIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE PINO SUAREZ CALLE PRINCIPAL DE, lon:-99.46118831, lat:18.27447478}} | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 852494.88 | 852494.88 | 852494.88 | 852494.88 | 852494.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-001-2023-AD, contratista:LUZ MARIA LOAEZA JOACHIN, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:852494.88, importe_modificado:852494.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.75}} | {2307836/proyecto_INICIO, 2307836/proyecto_PROCESO, 2307836/proyecto_FIN, 2307836/proyecto_INICIO, 2307836/proyecto_PROCESO, 2307836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310648 | Proyecto de inversión | 1633440.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633440.1, modificado:1633440.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL METLATÓNOC, EN METLATONOC, GUERRERO. - 394557 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 394557 | S | 2173 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.32, meta_modificada:229.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL DEL BACHILLERES PLANTEL METLATONOC PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE DEL BACHILLERES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION PARA ESTA OBRA DE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA , lon:-98.40933386, lat:17.19879809}} | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 1633440.1 | 1633440.1 | 1633440.1 | 1633440.1 | 1633440.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-R33-AD-035/2023, contratista:IVAN GARCIA VIVAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC, GUERRERO, monto:1633440.1, importe_modificado:1633440.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.32}} | {2310648/proyecto_INICIO, 2310648/proyecto_FIN, 2310648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313745 | Proyecto de inversión | 249235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:2846.51, modificado:2846.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246389.06, modificado:246389.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 410123 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 410123 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.51, meta_modificada:156.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLAQUILPA, 40573 TLAQUILPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-99.76240233, lat:18.17780855}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 249235.57 | 249235.57 | 249235.57 | 249235.57 | 249235.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-039-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:249235.57, importe_modificado:249235.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.51}} | {2313745/proyecto_PROCESO, 2313745/proyecto_FIN, 2313745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Comprometido: 249,235.57 Contratado: 246,389.06 Corregir modificado de contrato para contabilizar el gasto corriente., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Comprometido: 249,235.57 Contratado: 246,389.06 Corregir modificado de contrato para contabilizar el gasto corriente., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Comprometido: 249,235.57 Contratado: 246,389.06 Corregir modificado de contrato para contabilizar el gasto corriente., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Comprometido: 249,235.57 Contratado: 246,389.06 Corregir modificado de contrato para contabilizar el gasto corriente., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402316625 | Proyecto de inversión | 913452.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913452.08, modificado:913452.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE LA BERMEJA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 420919 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 420919 | S | 644 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.76, meta_modificada:1.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA EL EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL PAR, lon:-99.29798887, lat:17.63787178}} | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 913452.08 | 913452.08 | 913452.08 | 913452.08 | 913452.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-64, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:913452.08, importe_modificado:913452.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}} | {2316625/proyecto_FIN, 2316625/proyecto_PROCESO, 2316625/proyecto_FIN, 2316625/proyecto_INICIO, 2316625/proyecto_PROCESO, 2316625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316672 | Proyecto de inversión | 7176208.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7176208.91, modificado:7176208.91}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC ETAPA I. - 421073 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 421073 | S | 450 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.36, meta_modificada:743.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ESQUINA CON JUAREZ CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALDO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECE, lon:-98.7129848, lat:17.46192911}} | 2023-07-31 | 2023-12-09 | 7176208.91 | 7176208.91 | 7176208.91 | 7176208.91 | 7176208.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-032/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:7176208.91, importe_modificado:7176208.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.36}} | {2316672/proyecto_PROCESO, 2316672/proyecto_FIN, 2316672/proyecto_PROCESO, 2316672/proyecto_INICIO, 2316672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284742 | Proyecto de inversión | 1477071.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477071.45, modificado:1477071.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ABOCACHAGUE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 283458 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 283458 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ABOCACHAGUE PUEBLO BOCACHAHUE, 41840 BOCACHAHUE, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SON NOMBRE BOCACHAGUE LADO NORTE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE BOCACHAGUE LADO SUR, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE B, lon:-98.8895658, lat:16.71861659}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1477071.45 | 1477071.45 | 1477071.45 | 1477071.45 | 1477071.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/027/AD, contratista:JOEL PABLIN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1477071.45, importe_modificado:1477071.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2284742/proyecto_INICIO, 2284742/proyecto_FIN, 2284742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292463 | Proyecto de inversión | 187500.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.95, modificado:187500.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO VILLA MADERO PUERTO DE ALLENDE , EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 319242 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 319242 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA MADERO - PUERTO DE ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO A PUERTO DE ALLENDE Y CAMINO CAMINO A VI, lon:-100.41303223, lat:18.40071286}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 187500.95 | 187500.95 | 187500.95 | 187500.95 | 187500.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06/2023, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:187500.95, importe_modificado:187500.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2292463/proyecto_PROCESO, 2292463/proyecto_INICIO, 2292463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295048 | Proyecto de inversión | 3391299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391299.94, modificado:3391299.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 330167 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 330167 | S | 276 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.93, meta_modificada:1790.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:63, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO PERDIDO, 41667 LLANO PERDIDO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL O ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO DEL MUNICIPIO D, lon:-98.4981085, lat:17.00848981}} | 2023-02-15 | 2023-04-14 | 3391299.94 | 3391299.94 | 3391299.94 | 3391299.94 | 3391299.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-016-2023, contratista:MARCELINA MENDOZA LIBRADO, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3391299.94, importe_modificado:3391299.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1790.93}} | {2295048/proyecto_INICIO, 2295048/proyecto_PROCESO, 2295048/proyecto_FIN, 2295048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297760 | Proyecto de inversión | 897509.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897509.61, modificado:897509.61}} | REHABILITACIÓN DE 8.10 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO PEZUAPA TETIPAC, EN PEZUPA - 341023 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341023 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PEZUAPA - TETIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PEZUAPA, 40362 PEZUAPA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA TETIPAC, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DONDE TERMINA LA CALLE PRINC, lon:-99.58425273, lat:18.65248459}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 897509.61 | 897509.61 | 897509.61 | 897509.61 | 897509.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-09, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:897509.61, importe_modificado:897509.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.1}} | {2297760/proyecto_INICIO, 2297760/proyecto_FIN, 2297760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297763 | Proyecto de inversión | 173544.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173544.6, modificado:173544.6}} | REHABILITACIÓN DE 1.50 KM CAMINO RURAL, TRAMO SAN ANDRES SALIDA AMATITLAN, EN SAN ANDRES. - 341028 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341028 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES - MATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ANDRÉS, 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA PEZUAPA Y BRECHA A EMPACADORA, LA OBRA INICIA EN COLIDANDANCIA CON CAMINO A PEZUA, lon:-99.60861434, lat:18.65339012}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 173544.6 | 173544.6 | 173544.6 | 173544.6 | 173544.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-16, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:173544.6, importe_modificado:173544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2297763/proyecto_INICIO, 2297763/proyecto_FIN, 2297763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302716 | Proyecto de inversión | 119449.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119449.09, modificado:119449.09}} | REHABILITACION DE C.R. ENTRONQUE CARRETERA HUIXTEPEC LA GUADALUPE CUADRILLANUEVA, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA - 360678 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 360678 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HUIXTEPEC - LA GUADALUPE - CUADRILLA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 41702 CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CO, lon:-98.28908698, lat:16.6892761}} | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 119449.09 | 119449.09 | 119449.09 | 119449.09 | 119449.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:119449.09, importe_modificado:119449.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2302716/proyecto_PROCESO, 2302716/proyecto_INICIO, 2302716/proyecto_FIN, 2302716/proyecto_PROCESO, 2302716/proyecto_FIN, 2302716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307972 | Proyecto de inversión | 1715782.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215782.26, modificado:1215782.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE - 384278 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 384278 | S | 157 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1271.4, meta_modificada:1271.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE ALEGRE, 39232 MONTE ALEGRE, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLEJON, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS DE LA TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCON A 30 METRO, lon:-99.2950855, lat:17.49757364}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 1715782.26 | 1715782.26 | 1715782.26 | 1715782.26 | 1715782.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-26, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1715782.26, importe_modificado:1715782.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1271.4}} | {2307972/proyecto_FIN, 2307972/proyecto_INICIO, 2307972/proyecto_PROCESO, 2307972/proyecto_INICIO, 2307972/proyecto_PROCESO, 2307972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308023 | Acción | 101044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101044.8, modificado:101044.8}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 384425 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 384425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 101044.8 | 101044.8 | 101044.8 | 101044.8 | 101044.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137908, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:101044.8, importe_modificado:101044.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308023/proyecto_INICIO, 2308023/proyecto_FIN, 2308023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308044 | Proyecto de inversión | 619102.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619102.74, modificado:619102.74}} | REHABILITACION DE CAMINO GUAYAMEO A LA PEDREGOSA Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 384484 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 384484 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.75, meta_modificada:18.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO GUAYAMEO - LAPEDREGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA LA PEDREGOSA, 40770 LA PEDREGOSA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO A LA PEDREGOSA, lon:-101.319997, lat:18.25194}} | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 619102.74 | 619102.74 | 619102.74 | 619102.74 | 619102.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-34-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:619102.74, importe_modificado:619102.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.75}} | {2308044/proyecto_INICIO, 2308044/proyecto_FIN, 2308044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313962 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV LAZARO CARDENAS TRAMO PLAZA LA UNIDAD CALLE JUAN DE LA BARRERA - 410652 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 410652 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA A AJUCHITLAN POR EL ATLETICO EVITA Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, lon:-100.7004996, lat:18.32332623}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-014, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2313962/proyecto_PROCESO, 2313962/proyecto_INICIO, 2313962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316862 | Proyecto de inversión | 667929.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667929.01, modificado:667929.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO A LA PLAZA DE TORO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 421799 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 421799 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS OLLITAS, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MERIDA Y , BOULEVARD BOULEVARD DE AZOYU LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDA DE AZOYU HACIA EL LA PLAZA DE TORO LIENZO DE CHARRO, lon:-98.6030737, lat:16.73039194}} | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 667929.01 | 667929.01 | 667929.01 | 667929.01 | 667929.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/036, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FADAJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:667929.01, importe_modificado:667929.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2316862/proyecto_PROCESO, 2316862/proyecto_INICIO, 2316862/proyecto_FIN, 2316862/proyecto_PROCESO, 2316862/proyecto_FIN, 2316862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319668 | Proyecto de inversión | 1071429.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:834429.16, modificado:834429.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PUNTO CONOCIDO ALMOLONGA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 434350 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 434350 | S | 356 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE ALMOLONGA PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLALTEMPANAPA-TLAPEHUALAPA Y CALLE ALMOLONGA, LA OBRA ESTA UBICADA AUN LADO DE LA CARRETERA TLALTEMPANAPA TLAPEHUALAPA A 1350 METROS , lon:-99.18615364, lat:17.74472201}} | 2023-10-25 | 2023-12-08 | 1071429.16 | 1071429.16 | 1071429.16 | 1071429.16 | 1071429.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-101, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1071429.16, importe_modificado:1071429.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1515.0}} | {2319668/proyecto_PROCESO, 2319668/proyecto_FIN, 2319668/proyecto_INICIO, 2319668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282283 | Proyecto de inversión | 1214258.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214258.37, modificado:1214258.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COACUYULICHAN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 270900 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 270900 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COACOYULICHAN PUEBLO COACOYULICHAN, 41840 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUTEPEC A COACOYULICHAN Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LA, lon:-98.93515667, lat:16.79233466}} | 2023-04-10 | 2023-06-15 | 1214258.37 | 1214258.37 | 1214258.37 | 1214258.37 | 1214258.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1214258.37, importe_modificado:1214258.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.1}} | {2282283/proyecto_PROCESO, 2282283/proyecto_FIN, 2282283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284955 | Proyecto de inversión | 1485953.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485953.9, modificado:1485953.9}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE CONTENCION DEL ARROYO, LOCALIDAD SAN SALVADOR DE LAS POZAS - 284327 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 284327 | S | 569 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2129.4, meta_modificada:2129.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR LAS POZAS, 40980 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA COYUCA-CARRERA LARGA, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS APROXIMADAMENTE COMO A UNOS 7 KM, lon:-100.10899161, lat:17.03732589}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 1485953.9 | 1485953.9 | 1485953.9 | 1485953.9 | 1485953.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-093, contratista:CONSTRU DELTA PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1485953.9, importe_modificado:1485953.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2129.4}} | {2284955/proyecto_INICIO, 2284955/proyecto_FIN, 2284955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284964 | Proyecto de inversión | 158235.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158235.47, modificado:158235.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PAPAGAYO, COLONIA SAGARPA, EN LA CIUDAD DE ARCELIA, GRO. - 284370 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284370 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA COMISIÓN RÍO BALSAS, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE RIO MEZCALA Y CALLE PROCORO PORCAYO, AUN COSTADO DE LAS OFICINAS DE SAGARPA, lon:-100.286894, lat:18.328566}} | 2023-04-17 | 2023-05-03 | 158235.47 | 158235.47 | 158235.47 | 158235.47 | 158235.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/027/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:158235.47, importe_modificado:158235.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2284964/proyecto_PROCESO, 2284964/proyecto_FIN, 2284964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292719 | Proyecto de inversión | 537378.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537378.88, modificado:537378.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MINA Y CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA LA PALMA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 320528 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320528 | S | 206 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE EL PIPILA Y CALLE MINA, CALLE MATAMOROS LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES EL PIP, lon:-98.58344049, lat:17.55028624}} | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 537378.88 | 537378.88 | 537378.88 | 537378.88 | 537378.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-086-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:537378.88, importe_modificado:537378.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2292719/proyecto_INICIO, 2292719/proyecto_PROCESO, 2292719/proyecto_FIN, 2292719/proyecto_INICIO, 2292719/proyecto_PROCESO, 2292719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295181 | Proyecto de inversión | 1958312 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958312.0, modificado:1958312.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 44 PLAN DE AYUTLA, C.C.T. 12UBH0124R, COL. PIEDRA DEL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 330839 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 330839 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ. COLONIA LA PIEDRA DEL ZOPILOTE, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA NUMERO 44 PLAN DE AYUTLA SITUADA EN LA CALLE JUAN N. , lon:-99.08857929, lat:16.96045322}} | 2023-07-05 | 2023-08-26 | 1958312 | 1958312 | 1958312 | 1958312 | 1958312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/071/2023-AD, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1958312.0, importe_modificado:1958312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2295181/proyecto_INICIO, 2295181/proyecto_PROCESO, 2295181/proyecto_INICIO, 2295181/proyecto_FIN, 2295181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297886 | Proyecto de inversión | 2659456.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659456.96, modificado:2659456.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO TINTORERA EN LA COLONIA LA NORIA, ZIHUATANJEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA NORIA - 341543 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 341543 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.95, meta_modificada:280.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR TINTORERA COLONIA LA NORIA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR MANTARAYA Y ANDADOR MARLIN, ANDADOR LA CORNUDA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUNTO CONOIDO COMO ENT, lon:-101.56448518, lat:17.63588509}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 2659456.96 | 2659456.96 | 2659456.96 | 2659456.96 | 2659456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15857, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2659456.96, importe_modificado:2659456.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.95}} | {2297886/proyecto_INICIO, 2297886/proyecto_PROCESO, 2297886/proyecto_FIN, 2297886/proyecto_PROCESO, 2297886/proyecto_FIN, 2297886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402297910 | Proyecto de inversión | 480402.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480402.94, modificado:480402.94}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 341605 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 341605 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TIERRA BLANCA, 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CUAUHTEMOC EN EL CE, lon:-98.32273898, lat:16.6099019}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 480402.94 | 480402.94 | 480402.94 | 480402.94 | 480402.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0099/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:480402.94, importe_modificado:480402.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:753.0}} | {2297910/proyecto_PROCESO, 2297910/proyecto_FIN, 2297910/proyecto_INICIO, 2297910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298010 | Proyecto de inversión | 1184300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184300.0, modificado:1184300.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PANTEON AL PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE TETZILACATLAN - 341990 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 341990 | S | 100 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO PANTEON - PUERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 001 PUEBLO TETZILACATLÁN, 40408 TETZILACATLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PANTEON AL PUERTO EN LA , lon:-99.97346562, lat:18.33974876}} | 2023-06-26 | 2023-08-05 | 1184300 | 1184300 | 1184300 | 1184300 | 1184300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1283, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1184300.0, importe_modificado:1184300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2298010/proyecto_INICIO, 2298010/proyecto_FIN, 2298010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300210 | Proyecto de inversión | 640720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640720.8, modificado:640720.8}} | REAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE. - 351022 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 351022 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.13, meta_modificada:99.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DE TERRACERIA RUMBO AL RIO BALSAS RANCHERIA AYAVITLE, 40746 AYAVITLE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA DE TERRACERIA SIN NOMBRE RUMBO AL RIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA SEMBRADIOS, CALLE CALLE D, lon:-100.50002739, lat:18.19507709}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 640720.8 | 640720.8 | 640720.8 | 640720.8 | 640720.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ11/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:640720.8, importe_modificado:640720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.13}} | {2300210/proyecto_INICIO, 2300210/proyecto_FIN, 2300210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300219 | Proyecto de inversión | 485600.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485600.3, modificado:485600.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS. - 351066 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 351066 | S | 88 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA LAS PALMITAS, 40730 LAS PALMITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA IGLESIA Y BRECHA BRECHA HACIA TEMPLO CRISTO REY, BRECHA BRECHA HACIA SEMBRADIOS LA OBR, lon:-100.47853644, lat:18.14789156}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 485600.3 | 485600.3 | 485600.3 | 485600.3 | 485600.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/APO08/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:485600.3, importe_modificado:485600.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2300219/proyecto_PROCESO, 2300219/proyecto_FIN, 2300219/proyecto_INICIO, 2300219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300239 | Proyecto de inversión | 1100308.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100308.84, modificado:1100308.84}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE YUPITEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 351118 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351118 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:PUEBLO YUPITEPEC, 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCHUTLA NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, lon:-98.93061712, lat:17.66600516}} | 2023-08-28 | 2023-10-02 | 1100308.84 | 1100308.84 | 1100308.84 | 1100308.84 | 1100308.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/28, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1100308.84, importe_modificado:1100308.84}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2300239/proyecto_INICIO, 2300239/proyecto_FIN, 2300239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300326 | Proyecto de inversión | 1881860.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881860.26, modificado:1881860.26}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTITLAN LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 351326 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 351326 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:PUEBLO TENANZINTITLÁN LA HACIENDA, 41153 TENANZINTITLÁN (LA HACIENDA), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIE, lon:-98.99548142, lat:17.76392629}} | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 1881860.26 | 1881860.26 | 1881860.26 | 1881860.26 | 1881860.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/31, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1881860.26, importe_modificado:1881860.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2300326/proyecto_FIN, 2300326/proyecto_INICIO, 2300326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402300375 | Proyecto de inversión | 1008082.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008082.74, modificado:1008082.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE FLORIDA, COLONIA MAGISTERIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 351415 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 351415 | S | 133 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE LAS MESAS, CALLE MIRADOR LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE FLORIDA ENTRE LAS CALLES 10 DE M, lon:-98.58450875, lat:17.53192979}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1008082.74 | 1008082.74 | 1008082.74 | 1008082.74 | 1008082.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-082-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1008082.74, importe_modificado:1008082.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2300375/proyecto_INICIO, 2300375/proyecto_FIN, 2300375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302931 | Proyecto de inversión | 262599.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262599.95, modificado:262599.95}} | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO - 361533 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 361533 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.6, meta_modificada:217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO EN LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO A LA ALTURA DE LA CANCHA CENTRAL ENTRANDO A LA COL. DE , lon:-99.96697006, lat:16.96420553}} | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 262599.95 | 262599.95 | 262599.95 | 262599.95 | 262599.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-096, contratista:CONSTRUCTORA UTRECH, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:262599.95, importe_modificado:262599.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.6}} | {2302931/proyecto_FIN, 2302931/proyecto_PROCESO, 2302931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305457 | Proyecto de inversión | 1445011 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445011.0, modificado:1445011.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA ALAMEDA, EN LA COLONIA CENTRO - 373207 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 373207 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.33, meta_modificada:766.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 10 DE ENERO COLONIA TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA ALAMEDA EN LA COLONIA CENTRO SE UBICA EXACTAMENTE ENTRE LA CLINICA AVENIDA 10, lon:-99.87138801, lat:18.36209512}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1445011 | 1445011 | 1445011 | 1445011 | 1445011 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1211, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1445011.0, importe_modificado:1445011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.33}} | {2305457/proyecto_PROCESO, 2305457/proyecto_FIN, 2305457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305597 | Proyecto de inversión | 1733373.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733373.27, modificado:1733373.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, C.C.T. 12DTV0643T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUATEMALA. - 373748 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 373748 | S | 198 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.4, meta_modificada:622.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ GUATEMALA, 39987 SAN JOSÉ GUATEMALA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A LOMITAS DE PAPAGAYO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA DESVIACION QUESE ENCUENTRA EN EL PUENTE DEL RIO PAPAGAYO DE HACIA SAN, lon:-99.59563561, lat:16.69233569}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1733373.27 | 1733373.27 | 1733373.27 | 1733373.27 | 1733373.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/100/2023/AD, contratista:CYDAMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1733373.27, importe_modificado:1733373.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.4}} | {2305597/proyecto_INICIO, 2305597/proyecto_FIN, 2305597/proyecto_INICIO, 2305597/proyecto_PROCESO, 2305597/proyecto_FIN, 2305597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305666 | Proyecto de inversión | 210908.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210908.09, modificado:210908.09}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 373999 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 373999 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO OTLATEPEC - PARCELAS EJIDALES PEÑAS PRIETAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO OTLATEPEC AGUA DEL PADRE, 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO OTLATEPEC Y CAMINO LA LAGUNA, CAMI, lon:-100.49223889, lat:18.50092934}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 210908.09 | 210908.09 | 210908.09 | 210908.09 | 210908.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/2023, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:210908.09, importe_modificado:210908.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2305666/proyecto_INICIO, 2305666/proyecto_FIN, 2305666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305692 | Proyecto de inversión | 551696.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551696.24, modificado:551696.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS PALO SOLO A LAS HUMEDADES - 374094 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 374094 | S | 45 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO PALO SOLO - HUMEDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA PALO SOLO, 40900 PALO SOLO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE PALO SOLO A LA COMUNIDAD DE LAS HUME, lon:-100.67348145, lat:17.50466822}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 551696.24 | 551696.24 | 551696.24 | 551696.24 | 551696.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/099-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:551696.24, importe_modificado:551696.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2305692/proyecto_INICIO, 2305692/proyecto_FIN, 2305692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305697 | Proyecto de inversión | 675352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675352.0, modificado:675352.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL MORENO A ZACATE DE CASTILLA - 374112 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 374112 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EL MORENO - ZACATE DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA EL MORENO, 40900 ZACATE DE CASTILLA DOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDICE DE LA COMUNIDAD DE EL , lon:-100.57209693, lat:17.39821146}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 675352 | 675352 | 675352 | 675352 | 675352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/101-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:675352.0, importe_modificado:675352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2305697/proyecto_PROCESO, 2305697/proyecto_FIN, 2305697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305723 | Proyecto de inversión | 1379303.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379303.61, modificado:1379303.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO - 374186 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 374186 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.75, meta_modificada:248.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CERRADA CALLE CERRADA COLONIA TEPEYAC, 41516 PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL A PARAJE MONTERO, LA UBICACION DE LA CONS, lon:-98.70377282, lat:17.16300726}} | 2023-08-02 | 2023-10-15 | 1379303.61 | 1379303.61 | 1379303.61 | 1379303.61 | 1379303.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/56, contratista:GRUPO ECOSAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1379303.61, importe_modificado:1379303.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.75}} | {2305723/proyecto_FIN, 2305723/proyecto_INICIO, 2305723/proyecto_FIN, 2305723/proyecto_PROCESO, 2305723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308090 | Acción | 255140.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255140.27, modificado:255140.27}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 384591 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 384591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 255140.27 | 255140.27 | 255140.27 | 255140.27 | 255140.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137909, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:255140.27, importe_modificado:255140.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308090/proyecto_INICIO, 2308090/proyecto_PROCESO, 2308090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310970 | Proyecto de inversión | 939625.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939625.11, modificado:939625.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOCHAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 395999 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 395999 | S | 59 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.56, meta_modificada:686.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOMACHAPA, 41331 TOTOMOCHAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SUR DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TOTOMOCHAPA, lon:-98.45928134, lat:17.54110989}} | 2023-08-11 | 2023-09-09 | 939625.11 | 939625.11 | 939625.11 | 939625.11 | 939625.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-108-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:939625.11, importe_modificado:939625.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.56}} | {2310970/proyecto_INICIO, 2310970/proyecto_FIN, 2310970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314013 | Proyecto de inversión | 776984.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776984.69, modificado:776984.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO , MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, ESTADO DE GUERRERO. - 410828 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 410828 | S | 177 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.26, meta_modificada:189.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DIEGO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE CEDROS, CALLE CASTILLAS LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN A ORILLAS DEL CENTRO DE LA POBLACION COL, lon:-99.52415082, lat:17.63747579}} | 2023-11-06 | 2023-12-09 | 776984.69 | 776984.69 | 776984.69 | 776984.69 | 776984.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-DRE-2023-62, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:776984.69, importe_modificado:776984.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.26}} | {2314013/proyecto_FIN, 2314013/proyecto_INICIO, 2314013/proyecto_FIN, 2314013/proyecto_PROCESO, 2314013/proyecto_FIN, 2314013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316921 | Proyecto de inversión | 584494.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584494.78, modificado:584494.78}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NINOS MELQUIADES BAUTISTA HUERTA, CLAVE CCT 12EJN0604A EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GURRERO - 422260 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422260 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO DEL PANTEÓN, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y CALLE MANUEL BAUTISTA, CALLE LA PAZ LA OBRA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA CALLE MANUEL BAUTISTA EN EL BARRIO DEL PANTEON A 20 METROS DEL PANTEON MAUNICIPAL, lon:-98.59766879, lat:16.73095347}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 584494.78 | 584494.78 | 584494.78 | 584494.78 | 584494.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/039, contratista:CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:584494.78, importe_modificado:584494.78}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2316921/proyecto_PROCESO, 2316921/proyecto_FIN, 2316921/proyecto_INICIO, 2316921/proyecto_FIN, 2316921/proyecto_INICIO, 2316921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316996 | Proyecto de inversión | 786333.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786333.04, modificado:786333.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE , EN LA LOCALIDAD DE BANCO DE ORO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 422839 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 422839 | S | 100 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.09, meta_modificada:612.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:RANCHERIA BANCO DE ORO, 41917 BANCO DE ORO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE BANCO DE ORO, lon:-98.5630808, lat:16.52671903}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 786333.04 | 786333.04 | 786333.04 | 786333.04 | 786333.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/045, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:786333.04, importe_modificado:786333.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.09}} | {2316996/proyecto_FIN, 2316996/proyecto_PROCESO, 2316996/proyecto_INICIO, 2316996/proyecto_FIN, 2316996/proyecto_PROCESO, 2316996/proyecto_FIN, 2316996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285226 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 285399 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285399 | S | 780 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DEL ZOCALO Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRI, lon:-98.55010091, lat:17.29573558}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-020-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.0}} | {2285226/proyecto_PROCESO, 2285226/proyecto_FIN, 2285226/proyecto_INICIO, 2285226/proyecto_PROCESO, 2285226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290411 | Proyecto de inversión | 1302759.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302759.41, modificado:1302759.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO. - 309719 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 309719 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:174, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO ARDILLA, 41523 HOMBRO DEL CERRO ARDILLA (CERRO ARDILLA), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO EL SALTO A LOMA MAMEY Y CAMINO EL MANGO XABO NIKII A LOMA MAMEY, LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA E, lon:-98.71070949, lat:17.03699289}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 1302759.41 | 1302759.41 | 1302759.41 | 1302759.41 | 1302759.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/72, contratista:SUBACTIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1302759.41, importe_modificado:1302759.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2290411/proyecto_INICIO, 2290411/proyecto_PROCESO, 2290411/proyecto_INICIO, 2290411/proyecto_FIN, 2290411/proyecto_PROCESO, 2290411/proyecto_FIN, 2290411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290414 | Proyecto de inversión | 1228663.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228663.52, modificado:1228663.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 309724 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 309724 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TEPEYAC, 41520 COLOMBIA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO ARTESANAL A MESON DE IXTLAHUAC Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE COLOMBIA DE GUADALUPE, LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN, lon:-98.75918848, lat:17.08799502}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 1228663.52 | 1228663.52 | 1228663.52 | 1228663.52 | 1228663.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/65, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA KARDAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1228663.52, importe_modificado:1228663.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2290414/proyecto_INICIO, 2290414/proyecto_FIN, 2290414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290548 | Proyecto de inversión | 490000.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.31, modificado:490000.31}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COCINAS - 310354 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 310354 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO LA BODEGA SE ENCUENTRA EN EL PALACIO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DO, lon:-99.83176548, lat:18.13417014}} | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 490000.31 | 490000.31 | 490000.31 | 490000.31 | 490000.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-028-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:490000.31, importe_modificado:490000.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2290548/proyecto_INICIO, 2290548/proyecto_FIN, 2290548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292734 | Proyecto de inversión | 1573392.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573392.37, modificado:1573392.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA LOMITA, ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE DE ACCESO AL ARROYO TALAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 320627 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 320627 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE LA LOMITA PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE ACCESO AL ARROYO DE TALAPA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA LOMITA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS , lon:-98.39185374, lat:16.76604091}} | 2023-02-24 | 2023-04-04 | 1573392.37 | 1573392.37 | 1573392.37 | 1573392.37 | 1573392.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0002/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1573392.37, importe_modificado:1573392.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2292734/proyecto_PROCESO, 2292734/proyecto_INICIO, 2292734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292777 | Proyecto de inversión | 1260460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260460.0, modificado:1260460.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE. 12DPR1957A, DE LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE. - 320763 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 320763 | S | 178 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SAN MATEO, 40745 SAN MATEO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE TERRACERIA DIRECCION A AYAVITLE Y CALLE CALLE DE TERRACERIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, CAMI, lon:-100.51374425, lat:18.19789814}} | 2023-03-06 | 2023-06-15 | 1260460 | 1260460 | 1260460 | 1260460 | 1260460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDCO01/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1260460.0, importe_modificado:1260460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2292777/proyecto_FIN, 2292777/proyecto_PROCESO, 2292777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292801 | Proyecto de inversión | 322970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322970.0, modificado:322970.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, C.C.T. 12DJN3227K, EN LA COLONIA CHICUICUITL - 320831 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 320831 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.1, meta_modificada:37.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EL CHICUICUILT, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA C.C.T. 12DJN3227K EN LA COLONIA CHICUICUITL SE UBICA AL SUR DEL CENT, lon:-99.88011437, lat:18.3559608}} | 2023-06-05 | 2023-06-24 | 322970 | 322970 | 322970 | 322970 | 322970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1276, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:322970.0, importe_modificado:322970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.1}} | {2292801/proyecto_INICIO, 2292801/proyecto_FIN, 2292801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295364 | Proyecto de inversión | 1068462.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068462.59, modificado:1068462.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME NUNO COLONIA LA TORTUGUITA DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 331652 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 331652 | S | 323 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.81, meta_modificada:475.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA LA TORTUGUITA, 40636 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE JAIME NUNO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA , lon:-100.58329994, lat:18.46916685}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1068462.59 | 1068462.59 | 1068462.59 | 1068462.59 | 1068462.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-45, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1068462.59, importe_modificado:1068462.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.81}} | {2295364/proyecto_INICIO, 2295364/proyecto_PROCESO, 2295364/proyecto_FIN, 2295364/proyecto_PROCESO, 2295364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295446 | Proyecto de inversión | 1515888 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515888.0, modificado:1515888.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ROMANA ACOSTA BERDEJA CCT 12DPR1251N COMUNIDAD SAN LUIS DE LA LOMA - 331999 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 331999 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CALLE URUGUAY PUEBLO SAN LUIS DE LA LOMA CENTRO, 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE URUGUAY LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA MUN, lon:-100.89201483, lat:17.26742768}} | 2023-03-10 | 2023-04-30 | 1515888 | 1515888 | 1515888 | 1515888 | 1515888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/053-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1515888.0, importe_modificado:1515888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2295446/proyecto_INICIO, 2295446/proyecto_FIN, 2295446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298061 | Proyecto de inversión | 657447.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657447.49, modificado:657447.49}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRISCO VASQUEZ MENOR EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 342168 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 342168 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE PRISCO VASQUEZ MENOR PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRISCO VAZQUEZ MENOR EN EL BARIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO., lon:-98.67865368, lat:17.88491125}} | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 657447.49 | 657447.49 | 657447.49 | 657447.49 | 657447.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-066/AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:657447.49, importe_modificado:657447.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {2298061/proyecto_INICIO, 2298061/proyecto_PROCESO, 2298061/proyecto_FIN, 2298061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298081 | Proyecto de inversión | 1215869.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215869.6, modificado:1215869.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MINA Y CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA LA PALMA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 342210 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 342210 | S | 288 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA PALMA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE EL PIPILA Y CALLE MINA, CALLE MATAMOROS LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES MINA Y CALLE EL PIPILA, lon:-98.58402923, lat:17.55014022}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 1215869.6 | 1215869.6 | 1215869.6 | 1215869.6 | 1215869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-067-2023, contratista:EUSEBIO MARIN ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1215869.6, importe_modificado:1215869.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2298081/proyecto_PROCESO, 2298081/proyecto_INICIO, 2298081/proyecto_PROCESO, 2298081/proyecto_FIN, 2298081/proyecto_INICIO, 2298081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298110 | Proyecto de inversión | 4086188.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4086188.95, modificado:4086188.95}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, EN LA COLONIA EL POLVORIN EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 342358 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 342358 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10324.0, meta_modificada:10324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL POLVORIN, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CIRCUITOS ANGELES Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE CIRCUITO ANGELES EN LA COLONIA EL POLVORIN DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, lon:-98.42673854, lat:16.69283055}} | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 4086188.95 | 4086188.95 | 4086188.95 | 4086188.95 | 4086188.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0005/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:4086188.95, importe_modificado:4086188.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10324.0}} | {2298110/proyecto_INICIO, 2298110/proyecto_PROCESO, 2298110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303024 | Proyecto de inversión | 399972.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399972.36, modificado:399972.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. UNIDAD DEPORTIVA, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 361985 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 361985 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO EN LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO A LA ALTURA DE LA CANCHA CENTRAL ENTRANDO A LA COL. DE , lon:-99.96701298, lat:16.96422605}} | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 399972.36 | 399972.36 | 399972.36 | 399972.36 | 399972.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-097, contratista:HIDROSISTEMAS TEMIXCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:399972.36, importe_modificado:399972.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2303024/proyecto_INICIO, 2303024/proyecto_FIN, 2303024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO220302127544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922400.56 | 1922400.56
GRO220302137490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
GRO220302137492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO220302137493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO220302137495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
GRO220302137496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO220302137497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO220302137498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1100000 | 1100000
GRO220302137499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO220302137500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1235193.31 | 1235193.31
GRO220302137501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
GRO220302137502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1550000 | 1550000
GRO220302137503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
GRO230102206332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102208350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230102208368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GRO230102208389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO230102208398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GRO230102206238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1553398.06 | 1545313.74
GRO230102206247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1747572.82 | 1747572.82
GRO230102206254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1553398.06 | 1548397.52
GRO230102206257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 728155.34 | 728155.34
GRO230102206258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2912621.36 | 2840254.17
GRO230102206260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1553398.06 | 1548663.41
GRO230102206261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1941747.57 | 1936755.88
GRO230102206265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3106796.12 | 2950452.12
GRO230102206266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1165048.54 | 1165048.54
GRO230102206268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2330097.09 | 2320117.65
GRO230102206271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2330097.09 | 2330097.09
GRO230102206275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1359223.3 | 1359223.3
GRO230102206276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2330097.09 | 2317929.84
GRO230102206277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1024230.28 | 1024230.28
GRO230102206278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1024230.29 | 1024230.29
GRO230102206283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3876872.75 | 3876872.75
GRO230102206285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2700000 | 2700000
GRO230102206286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
GRO230102206287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
GRO230102206288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
GRO230102206290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000000 | 15000000
GRO230102206293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
GRO230102206296 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAISMUN | 2070000 | 1355648.75
GRO230102206296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1355648.74
GRO230102206300 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAISMUN | 3000000 | 2949309.89
GRO230102206300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4544491.25
GRO230102206301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444584.48 | 442798.41
GRO230102206305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102206331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230102211224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 175000 | 174999.98
GRO230102211785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1548455.69 | 1548454.93
GRO230102212000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3565589.71 | 2823378.13
GRO230102212008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 336600 | 336600
GRO230102212013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45000 | 45000
GRO230102211706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 66389.7 | 66389.7
GRO230102211759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 1996329.33
GRO230102211774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2516706.59 | 2495046.31
GRO230102212002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 987000 | 987000
GRO230102212006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 775000 | 775000
GRO230102211187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1637086 | 1637086
GRO230102212912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4493916 | 4835157.22
GRO230102212927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
GRO230102211230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6267684.59 | 6267683.67
GRO230102213091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3592715.78 | 3592715.78
GRO230102213093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500 | 2500
GRO230102211147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 510000 | 510000
GRO230102211153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15000 | 15000
GRO230102211168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10000 | 10000
GRO230102211202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 130000 | 129999.85
GRO230102211221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 190000 | 189999.92
GRO230102211544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3141083.02 | 4418328.4
GRO230102211621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 110080.3 | 110080.3
GRO230102211626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 803859.27 | 538583.36
GRO230102211627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33511.65 | 33511.65
GRO230102211630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 106676.14 | 106676.14
GRO230102211637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1260000 | 1260000
GRO230102211642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 229500 | 229494.4
GRO230102211669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 90965 | 72531.16
GRO230102211674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 191577 | 100890
GRO230102211683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3425423 | 3425423
GRO230102211692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67037.33 | 67037.33
GRO230102211720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 813494.96 | 385744.96
GRO230102211723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2075024.63 | 1483789.15
GRO230102211730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 314520 | 73935.13
GRO230102211738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27300 | 27300
GRO230102211750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27200 | 27200
GRO230102212803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
GRO230102212923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137000 | 137000
GRO230102211995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1052557.56 | 903463.62
GRO230102211998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20526748.11 | 4644527.07
GRO230102212998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
GRO230102213000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5953900 | 5953897.01
GRO230102211142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 52000 | 52000
GRO230102211151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 206000 | 206000
GRO230102213103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
GRO230102211179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 290000 | 290000
GRO230102211195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 50000 | 49999.99
GRO230102211236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4577000 | 1577000
GRO230102211415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 10809265
GRO230102211433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450000 | 1235200
GRO230102211434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 646664 | 470252
GRO230102211439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1750000 | 1750000
GRO230102211493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6902037.36 | 6594019.62
GRO230102211497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 696896 | 308502.82
GRO230102211540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1061732.49 | 828803.85
GRO230102211555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1402735.35 | 1241732.75
GRO230102211575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 2999384.08
GRO230102211604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2400000 | 2400000
GRO230102210574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1896055 | 1059954.06
GRO230102210581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1803564.9 | 276122.33
GRO230102211635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4613556 | 4458580
GRO230102211645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1689460 | 1322960
GRO230102211648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60000 | 59999.84
GRO230102211765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 106800 | 106800
GRO230102211769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 59100 | 59100
GRO230102211782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 585000 | 585000
GRO230102211802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 262732 | 262723.86
GRO230102211805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 552085 | 552083.44
GRO230102211806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 525000 | 524999.76
GRO230202229505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680259.81 | 1680259.81
GRO230202229561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
GRO230202229109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230202229599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
GRO230202229641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058618.2 | 1058618.2
GRO230202214157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4250000 | 3841161.95
GRO230202214161 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 2500000 | 2151459.81
GRO230202214161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2151459.81
GRO230202214245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2050000 | 2050000
GRO230202214266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230202214272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512257.75 | 512257.75
GRO230202214363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4421928.05
GRO230202223639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310715.34 | 1310715.34
GRO230202214403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9220069 | 9220069
GRO230202213732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202214538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 547774.49 | 547774.49
GRO230202214541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000000 | 15000000
GRO230202214544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 531968.77 | 531968.77
GRO230202214546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 682488.89 | 682488.89
GRO230202214547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3065822.87 | 3065822.87
GRO230202214588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000815.51 | 4000815.51
GRO230202214591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000.02
GRO230202213770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1216000 | 1216000
GRO230202213949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2718915.8 | 2718915.8
GRO230202213966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1864606.84 | 1864606.84
GRO230202213967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202213971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000000 | 12000000
GRO230202213977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2754072.88 | 2754072.88
GRO230202213978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2449173.72 | 2449173.72
GRO230202213980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202213982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230202213983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11000000 | 11000000
GRO230202214032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1809761.43 | 1809761.43
GRO230202214064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2270923.62 | 2270923.62
GRO230202214066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.88 | 29147.88
GRO230202214069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43721.82 | 43721.82
GRO230202214072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43721.82 | 43721.82
GRO230202214073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65582.73 | 65582.73
GRO230202214079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58295.76 | 58295.76
GRO230202214080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51008.79 | 51008.79
GRO230202214081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43721.82 | 43721.82
GRO230202214082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.88 | 29147.88
GRO230202214085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58295.76 | 58295.76
GRO230202214087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.88 | 29147.88
GRO230202214102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2341824.13 | 2341824.13
GRO230202214105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11000000 | 11000000
GRO230202214106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1185574.53 | 1185574.53
GRO230202214107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202214255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202214257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202214261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58295.76 | 58295.76
GRO230202214263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21860.91 | 21860.91
GRO230202214291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230202214295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230202214298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230202214305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1555415.52 | 1549071.02
GRO230202214329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3804622.25 | 3804622.25
GRO230202214334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3840546.23
GRO230202221707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476215.32 | 1476215.32
GRO230202214345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9797003.86
GRO230202213689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12300000 | 12300000
GRO230202213690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 873241.53 | 873241.53
GRO230202213691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1572832.4 | 1572832.4
GRO230202213692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1353926.07 | 1353926.07
GRO230202213693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202214406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9435090.58
GRO230202214410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14485050.06 | 15453980.06
GRO230202214412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4347734.09
GRO230202214414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6751241.86 | 6751241.86
GRO230202214417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4791209.54 | 4791209.54
GRO230202214419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3725084.91
GRO230202213776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202213802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202214551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 573941.52 | 573941.52
GRO230202214552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
GRO230202213953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2334911.22 | 2334911.22
GRO230202213954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1052786.89 | 1052786.89
GRO230202213956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230202213958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 952607.1 | 952607.1
GRO230202213961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202213962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 992924 | 992924
GRO230202213963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO230202213968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930555.94 | 930555.94
GRO230202213970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4629151.01 | 4629151.01
GRO230202213974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202213975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 680749.03 | 680749.03
GRO230202213979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1323924.57 | 1323924.57
GRO230202213981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2163574.03 | 2163574.03
GRO230202213984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1831748.5 | 1831748.5
GRO230202213986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2266339.69 | 2266339.69
GRO230202213987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3998010.13 | 3998010.13
GRO230202213988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5095897.01 | 5095897.01
GRO230202213991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202213992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230202213993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3715098.04 | 3715098.04
GRO230202213996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1679298.92 | 1679298.92
GRO230202213997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1975111.27 | 1975111.27
GRO230202213998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2720681.74 | 2720681.74
GRO230202213999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
GRO230202214000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1644411.59 | 1644411.59
GRO230202214001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1634411.59 | 1644411.59
GRO230202214002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230202214003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1264362.57 | 1264362.57
GRO230202214005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1857549.02 | 1857549.02
GRO230202214006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202214008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230202214027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3419285.69 | 3419285.69
GRO230202214030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756974.54 | 756974.54
GRO230202214031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1183249.4 | 1183249.4
GRO230202214089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409806.2 | 409806.2
GRO230202214094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211672 | 211672
GRO230202214097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230202214098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230202214099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230202214101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230202214109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690733.1 | 690733.1
GRO230202230751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2573953.81 | 2461025.47
GRO230202213937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192159.76 | 192159.76
GRO230202213938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
GRO230202213976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1253024.06 | 1253024.06
GRO230202214349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9656406.49
GRO230202214353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4873072.24
GRO230202214360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3880447.88 | 3880447.88
GRO230202214361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9796931.41
GRO230202229714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745062.98 | 745062.98
GRO230202229747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230202229135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286877.15 | 286877.15
GRO230202230654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5416492.59 | 5416492.59
GRO230202230655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9523164.09 | 9523164.09
GRO230202230708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7481223.61 | 7481223.61
GRO230202230712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5594004.04 | 5594004.04
GRO230202230714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5676135.05 | 5676135.05
GRO230202230720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3959497.32 | 3959497.32
GRO230202230724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2254412.08 | 2254412.08
GRO230202230748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4879973.36
GRO230202231536 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAFEF MUNICIPAL | 3700000 | 3700000
GRO230202231536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3700000 | 4613422.84
GRO230202231540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3280000 | 1182036.78
GRO230202231540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 320000 | 115320.66
GRO230202231540 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAFEF MUNICIPAL | 500000 | 180188.54
GRO230202232325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9840000 | 7791370.14
GRO230202232333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10250000 | 10251078.36
GRO230202231592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2594378.7
GRO230202231592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10400000 | 10377514.77
GRO230202231712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2683899.59 | 2543570.58
GRO230202231713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2398065.32
GRO230202231714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3250000 | 2614089.28
GRO230202231715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3228816.73 | 3228816.73
GRO230202231716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2497875.79 | 2497875.79
GRO230202231717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 174451.53 | 172608
GRO230202231718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 280000 | 274688
GRO230202231719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 210000 | 209276.76
GRO230202231720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 162000 | 161308.44
GRO230202231586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4650000 | 4505840.97
GRO230202231586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10850000 | 12568205.9
GRO230202231721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 360030 | 358741.97
GRO230202231722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 175000 | 174575
GRO230202231723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 162000 | 161670
GRO230202232046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 32964056.39 | 32964056.39
GRO230202232483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1407277.71 | 1407277.71
GRO230202232574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12294278.34 | 12294278.34
GRO230202231572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8502000 | 6249748.58
GRO230202231572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2668000 | 2166499.05
GRO230202231572 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAFEF MUNICIPAL | 3000000 | 2000000
GRO230202231575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3540000 | 2715351.76
GRO230202231575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1160000 | 889776.28
GRO230202231575 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAFEF MUNICIPAL | 1200000 | 920458.23
GRO230202231577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7202342 | 7174386.33
GRO230202231577 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAFEF MUNICIPAL | 2000000 | 1992237.06
GRO230202231577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2801561 | 2790686.83
GRO230202232341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18250000 | 18251298.38
GRO230202234966 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338500 | 338499.95
GRO230202234577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 377000 | 377000
GRO230202234808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833333 | 833332.99
GRO230202234911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202235545 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235552 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO230202235562 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235575 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235546 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235547 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230202235548 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785294.68 | 785294.68
GRO230202235549 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235550 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235551 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235553 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 10000000
GRO230202235556 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235559 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
GRO230202235560 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230202235561 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230202235565 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230202235566 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202235569 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230202235570 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230202235574 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3150000 | 4500000
GRO230202234420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12595514.19 | 12595514.19
GRO230202234472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 195342.55 | 195342.55
GRO230202235347 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 338500 | 338499.99
GRO230202235349 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 734795.43 | 734795.43
GRO230202235363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4407892.22 | 4407892.22
GRO230202235366 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 850000 | 850000
GRO230202234515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3777171.41 | 3777171.41
GRO230202235415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2158732.6 | 2158732.6
GRO230202235416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2244152.39 | 2244152.39
GRO230202234338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 2700000
GRO230202235554 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230202235555 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13000000 | 13000000
GRO230202235563 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2900000
GRO230202235564 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO230202235567 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235568 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302236398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230302236399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230202235659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 6000000
GRO230202235697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO230202235710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4340000 | 6200000
GRO230202234800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.99
GRO230202235765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2450000 | 3500000
GRO230202235788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2240000 | 3200000
GRO230202234809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.99
GRO230202234812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.99
GRO230202234814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.99
GRO230202234817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.98
GRO230202234824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699999.98
GRO230202234825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230202234833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230202234836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202234838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230202234839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO230202234840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO230202235853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 500000
GRO230202233952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11270000 | 11270000
GRO230202234842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 4875516.83
GRO230202234843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 3709991.05
GRO230202234844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3050000 | 3050000
GRO230202234848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202234850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2494979.86
GRO230202234854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1599964.17
GRO230202234856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1599999.99
GRO230202234864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1999989.98
GRO230202234866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO230202234871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230202234879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202235927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 6000000
GRO230202234903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 2399999.97
GRO230202234919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202234920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO230202234921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO230202234923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO230202234924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO230202234933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1449998.81
GRO230202235962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 924000 | 1320000
GRO230202234957 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202234959 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2950000 | 2950000
GRO230202234973 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230202234974 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2650000 | 2650000
GRO230202235157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO230202235158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230202234251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 1000000
GRO230202235271 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230202235272 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202235277 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202234339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230202234347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3840185.94 | 3840185.94
GRO230202235296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO230202234599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 454488 | 454488
GRO230202234608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
GRO230202235726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 2000000
GRO230202235746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 2000000
GRO230202235754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2450000 | 3500000
GRO230202235760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32325143 | 32325143
GRO230202235761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3231847 | 3231847
GRO230202235762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21545648.42 | 21545648.42
GRO230202235774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1540000 | 1540000
GRO230202235572 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235573 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230202234806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.99
GRO230202234807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833333 | 833332.99
GRO230202234810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.99
GRO230202234837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202234841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO230202235854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 2500000
GRO230202234859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.99
GRO230202234862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202234868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230202234869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GRO230202234873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
GRO230202234874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO230202234889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72400.24 | 72007.2
GRO230202234891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6000000 | 5936254.19
GRO230202234892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202234893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1599999.98
GRO230202234913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148654 | 148654
GRO230202234914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72400.24 | 72400.24
GRO230202234915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170856.4 | 170856.4
GRO230202234918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202236007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1190350 | 1700500
GRO230202234961 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1899999.9
GRO230202234962 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
GRO230202234967 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234968 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1699999.98
GRO230202234970 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1699999.98
GRO230202234976 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202234977 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
GRO230202236042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 2000000
GRO230202236118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 840000 | 1200000
GRO230202236163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1449000 | 2070000
GRO230202235379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12763953.81 | 12329195.05
GRO230202235557 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235558 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235571 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 2500000
GRO230202235642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1960000 | 2800000
GRO230302245600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933194.02 | 933194
GRO230302243412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652895 | 1652894.99
GRO230302240126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1553398.06 | 1553398.06
GRO230302248315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050220.14 | 1050220.14
GRO230302244299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348838.56
GRO230302245383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590731.99 | 2590731.99
GRO230302241398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3391299.94 | 3391299.94
GRO230302248060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027779.53 | 1027779.53
GRO230302239511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9764309.75 | 9764309.75
GRO230302239511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7287677 | 7287677
GRO230302239621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2669542.46 | 2669542.46
GRO230302239622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1697188.8 | 1697188.8
GRO230302239624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600761.94 | 600761.94
GRO230302239626 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 350000 | 350000
GRO230302239626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GRO230302239525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 960472.55 | 960472.55
GRO230302239227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230302239544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 7000000
GRO230302239547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 806891.5 | 806891.5
GRO230302239550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66110.77 | 66110.77
GRO230302239553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 814688.75 | 814688.75
GRO230302239555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2789061.14
GRO230302239555 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 3500000 | 3500000
GRO230302239555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3227666.26
GRO230302239559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1272961.39 | 1272961.39
GRO230302239632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174940.56 | 174940.56
GRO230302239635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182737.81 | 182737.81
GRO230302239639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 19919368.17 | 19919368.17
GRO230302239639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29879052.24 | 29879052.24
GRO230302239239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230302239243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230302239244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230302239245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230302239254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51008.79 | 51008.79
GRO230302239259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21860.91 | 21860.91
GRO230302239262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43721.82 | 43721.82
GRO230302239266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7286.97 | 7286.97
GRO230302239270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1536773.25 | 1536773.25
GRO230302239697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230302239700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 6540126.43
GRO230302239703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230302239317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2343821.78 | 2343821.78
GRO230302239705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
GRO230302239708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18736286.52 | 18736286.52
GRO230302239716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230302239723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
GRO230302239733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO230302239740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO230302239355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295812.35 | 295812.35
GRO230302239745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7500000 | 7500000
GRO230302239761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230302239762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1444135.89 | 1444135.89
GRO230302239370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1679298.92 | 1679298.92
GRO230302239372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1218136.73 | 1218136.73
GRO230302239387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 974255.16 | 974255.16
GRO230302239387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1523834.99 | 1523834.98
GRO230302239785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1978899.1 | 1978899.1
GRO230302239791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1032873 | 1032873
GRO230302239420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2423070.37 | 2423070.37
GRO230302239420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605767.59 | 605767.59
GRO230302239422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7550000 | 7550000
GRO230302239432 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 2500000 | 2500000
GRO230302239432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
GRO230302239992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5274996.31 | 5274996.31
GRO230302239455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36434.85 | 36434.85
GRO230302240020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230302239583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230302239590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174940.56 | 174940.56
GRO230302239591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1153585.09 | 1153585.08
GRO230302239593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87470.28 | 87470.28
GRO230302239597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4061139.92 | 4061139.92
GRO230302239605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153581.05 | 153581.05
GRO230302238242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4926057.64 | 4926057.64
GRO230302238242 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 4926057.64 | 4926057.64
GRO230302238242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9852115.28 | 9852115.28
GRO230302238097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3636731.06 | 3636731.06
GRO230302238136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5239091.82 | 5208767.34
GRO230302238136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1172546.12 | 1172546.12
GRO230302239981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8000000 | 7822131.11
GRO230302238185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2235675.24 | 2235675.24
GRO230302238193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
GRO230302238212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4999547.02
GRO230302270816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302266951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302266958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230302266962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3945848.09 | 3945848.09
GRO230302266966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2860917.53 | 2860917.53
GRO230302265447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230302267944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3931924.81 | 3897846.63
GRO230302267946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4116977.47 | 4116977.47
GRO230302267952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7019814.5 | 6830697.43
GRO230302267953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5150000 | 3531107.07
GRO230302268106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302267867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230302267869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5500000 | 5500000
GRO230302266944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3429112.99 | 3429112.99
GRO230302266946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4609236.99 | 4609236.99
GRO230302270894 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
GRO230302270895 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO230302270896 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
GRO230302270897 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO230302270928 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO230402272893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399223.27 | 2399223.27
GRO230402272894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400299.1 | 2400299.1
GRO230402272895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3462250.7 | 3462250.7
GRO230402272896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2605315.2 | 2605315.2
GRO230402272897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746040.96 | 1746040.96
GRO230402272898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792683.72 | 1792683.72
GRO230402272899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450635.2 | 2450635.2
GRO230402272900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898026.29 | 1898026.29
GRO230402272901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2359053.12 | 2359053.12
GRO230302267054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302267063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302267067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302267970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1388564.56 | 1388564.56
GRO230302267970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1388564.57 | 1388564.57
GRO230302267975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1352080.88 | 1352080.88
GRO230302267975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1352080.88 | 1352080.88
GRO230302270932 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130000 | 130000
GRO230302270933 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 150000 | 150000
GRO230302270934 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 60000 | 60000
GRO230302270937 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 995966.8 | 995966.8
GRO230302270938 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 143348.13 | 143348.13
GRO230302270939 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1766991.78 | 1766991.78
GRO230302271715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4079269.3 | 4079269.3
GRO230302271722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302268051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302271011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2294961 | 2294961
GRO230302271012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1092000 | 1092000
GRO230302271017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500592.13 | 2500592.13
GRO230302271730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1510000 | 1510000
GRO230302271744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230302271746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4100000 | 4100000
GRO230302271127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 410000 | 410000
GRO230302271132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1195000 | 1195000
GRO230302269813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1397428.35 | 1397428.35
GRO230302270482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO230302271192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230302271201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302271212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12930000 | 12930000
GRO230302271869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 23650000 | 23650000
GRO230302271230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230302271272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302267607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 118320 | 118320
GRO230302270602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 117480 | 117480
GRO230302271275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302271277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230302271310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000
GRO230302267928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302269912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1864899.04 | 1432449.52
GRO230302270622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 276080 | 276080
GRO230302270628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230302270638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302270649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1217180.52 | 1217180.52
GRO230302270655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302270660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302271342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 180000 | 180000
GRO230402272328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302267572 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1290326.58 | 1290326.58
GRO230302267622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
GRO230302267625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 277019.88 | 277019.88
GRO230302270696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230302271382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO230302271390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230302271408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
GRO230302272076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1158262.14 | 1158262.14
GRO230402272333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402272358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402273872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230402273872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2949309.9 | 2949309.9
GRO230402272761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2099223.27 | 2099223.27
GRO230302270732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302270754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302265440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2803928.39 | 2803928.39
GRO230302265444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6247059.58 | 6247059.58
GRO230302265456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12500000 | 12500000
GRO230302266767 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 656480.68 | 656480.68
GRO230302266768 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 716324.44 | 716324.44
GRO230302267634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 815474.1 | 815474.1
GRO230302270571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230302270576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302270593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 177480 | 177480
GRO230302271394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO230302271416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230302265045 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2365139.11 | 2365139.11
GRO230302265045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302265046 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1557497.87 | 1557497.87
GRO230302265046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302265068 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2135918.26 | 2135918.26
GRO230302265068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302265069 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1365997.43 | 1365997.43
GRO230302265069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302266769 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 327022.16 | 327022.16
GRO230302270606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 98600 | 98600
GRO230302265070 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1758409.2 | 1758409.2
GRO230302265070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302265082 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1869446.61 | 1869446.61
GRO230302265082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302265083 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1005477.65 | 1005477.65
GRO230302265083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302270643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302270672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302270686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302270688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302270707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO230302270726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302265113 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2318119.49 | 2318119.49
GRO230302265113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302265115 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2369101.08 | 2369101.08
GRO230302265115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302267861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302270741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216656.68 | 216656.68
GRO230302270747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7650000 | 7650483.87
GRO230302265117 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2263382.36 | 2263382.36
GRO230302265117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302267907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302270799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4630000 | 6680710.48
GRO230302270821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302267947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9764309.76 | 8983922.62
GRO230302267949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4042856.71 | 4042856.71
GRO230302266369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302266371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302266970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO230302266974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4243210.75 | 4243210.75
GRO230302268018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270889 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO230302270890 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2537716.75 | 2537716.75
GRO230302270892 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950000 | 1950000
GRO230302270893 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11275155.12 | 11275155.12
GRO230302270906 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230302270907 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2970000 | 2970000
GRO230302270912 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230302270913 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230302270914 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1409433.28 | 1409433.28
GRO230302271704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO230302271707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 19600000 | 19600000
GRO230302271717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO230302271721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230302271724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302271726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO230302271741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302271752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO230302268033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270916 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1449999.93
GRO230302270926 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7371938.44 | 7371938.44
GRO230302270927 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4512316.35 | 4512316.35
GRO230302270929 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 887083.16 | 887083.16
GRO230302268121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302271005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302271015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774327 | 774327
GRO230302271016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659309.2 | 659309.2
GRO230302271848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4900000 | 4900000
GRO230302271055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8600000 | 8600000
GRO230302265397 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265398 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690848.26 | 690848.26
GRO230302265434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO230302265436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO230302265437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592487.29 | 1592487.29
GRO230302271112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302265438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230302265442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
GRO230302265445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO230302265446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230302265452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO230302265453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3035294.68 | 3035294.68
GRO230302265454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
GRO230302265455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230302265459 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 281631.1 | 281631.1
GRO230302265460 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 319533.59 | 319533.59
GRO230302265461 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 319681.31 | 319681.31
GRO230302272041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 341751.53 | 341751.53
GRO230302265462 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265463 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2537716.75 | 2537716.75
GRO230302265464 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950000 | 1950000
GRO230302265466 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11275155.12 | 11275155.12
GRO230302265467 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265468 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO230302265469 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
GRO230302265470 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO230302271206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302271214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 390763.01 | 390763.01
GRO230302271248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 594682.57 | 594682.57
GRO230302271254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 98600 | 98600
GRO230302271261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230302271285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230302271293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1106858.27 | 1106858.27
GRO230302271304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302271331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 680000 | 680000
GRO230302271333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230302267614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
GRO230302267630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230302270480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230302270490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO230302271378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302254877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3853070.62 | 3853070.62
GRO230302259531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735007.29 | 735007.29
GRO230302264453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072171.1 | 2072171.1
GRO230302264487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230302260551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222753.31 | 1222753.31
GRO230302257223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2440007.27 | 2440007.27
GRO230302264066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
GRO230302255597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5938239.69 | 5938239.69
GRO230302263327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO230302264108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620614.69 | 1620614.69
GRO230302265145 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2091509.42 | 2091509.42
GRO230302265145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230302263802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230302264170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2137041.05 | 2137041.05
GRO230302263081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643500.02 | 643500.02
GRO230302263866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230302265385 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO230302265386 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265388 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO230302265389 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO230302265392 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230302265393 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265394 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230302265396 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230302265432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230302262719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950550.12 | 950550.12
GRO230302264488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302264490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302264491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230302264496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2217578.24 | 2217578.24
GRO230302265433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2735772 | 2735772
GRO230302265478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4103659 | 4103659
GRO230302266758 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1549999.97
GRO230302266759 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1549999.98
GRO230402297594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116030.4 | 1116030.4
GRO230402293860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732856.34 | 732856.34
GRO230402295477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895742.04 | 895742.04
GRO230402293900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086201.95 | 1086201.95
GRO230402293923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071691.75 | 2071691.75
GRO230402297058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143953.05 | 1143953.05
GRO230402297769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693066.93 | 693066.93
GRO230402293518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593751.02 | 1593751.02
GRO230402275346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200231.11 | 1200231.11
GRO230402273985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402292797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194528.07 | 1194528.07
GRO230402275347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3905650.19 | 3905650.19
GRO230402275348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3521678.52 | 3521678.52
GRO230402275349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2896044.47 | 2896044.47
GRO230402275350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842110.5 | 1842110.5
GRO230402276837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305488.13 | 305488.13
GRO230402275408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344228.35 | 344228.35
GRO230402275412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402330.99 | 1402330.99
GRO230402275414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2129029.4 | 2129029.4
GRO230402275416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240063.73 | 3240063.73
GRO230402275420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2453391.52 | 2453391.52
GRO230402275422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2460276.75 | 2460276.75
GRO230402275424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450635.2 | 2450635.2
GRO230402275425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3559639.77 | 3559639.77
GRO230402275427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2549884.93 | 2549884.93
GRO230402275428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2780537.55 | 2780537.55
GRO230402275431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109012.44 | 109012.44
GRO230402276224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677660.62 | 677660.62
GRO230402288835 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 11237.3 | 11237.3
GRO230402288835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608762.7 | 608762.7
GRO230402275925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856820.33 | 1856820.33
GRO230402281250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 111360
GRO230402281273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203339.13 | 203339.13
GRO230402281279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327100 | 327100
GRO230402281290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260896.25 | 260896.25
GRO230402279633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463259.91 | 1463259.91
GRO230402292186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402292583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303604.67 | 1303604.67
GRO230402284369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862576.51 | 862576.51
GRO230402319640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901735.14 | 901735.14
GRO230402322193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711953.16 | 1711953.16
GRO230402319084 | ESTATAL | 2023 |  |  | SAGADEGRO | 1000000 | 1000000
GRO230402319084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402319690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374069.87 | 1374069.87
GRO230402321950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349521.94 | 349521.94
GRO230402322242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683628.3 | 1683628.3
GRO230402314928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661085.19 | 1661085.19
GRO230402315396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751089.55 | 751089.55
GRO230402321436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004754.94 | 1004754.94
GRO230402319145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2456957.5 | 2456957.5
GRO230402322306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852600 | 852600
GRO230402322329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376912.92 | 1376912.92
GRO230402322358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1266549.95 | 1266549.95
GRO230402317210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721162.59 | 721162.59
GRO230402319877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324800.59 | 1324800.59
GRO230402322415 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPASEG | 3000000 | 3000000
GRO230402322415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GRO230402314744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2239581.61 | 2239581.61
GRO230402319922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249936.33 | 249936.33
GRO230402319943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402321615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039621 | 2039621
GRO230402322496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993393.85 | 1993393.85
GRO230402319330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680684.58 | 1680684.58
GRO230402319334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982708.34 | 982708.34
GRO230402319340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638101.47 | 1638101.47
GRO230402322089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993743.98 | 993743.98
GRO230402322528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106405.15 | 1106405.15
GRO230402317310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299959.78 | 2299959.78
GRO230402319381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199131.43 | 1199131.43
GRO230402323293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402323294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402316416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1660000 | 1660000
GRO230402323303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3784872.7 | 3784872.7
GRO230402323304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230402323305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230402323306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230402323307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1026583.32 | 1026583.32
GRO230402323308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131165.46 | 131165.46
GRO230402323309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102017.58 | 102017.58
GRO230402323310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO230402323311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO230402323321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5418445.31 | 5418445.31
GRO230402320553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
GRO230402316479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372413.08 | 1372413.08
GRO230402318886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
GRO230402319999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO230402320000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084875.5 | 1084875.5
GRO230402320139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467022.03 | 1467022.03
GRO230402320018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402320162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335721.63 | 1335721.63
GRO230402320580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077225.08 | 1077225.08
GRO230402311779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833060.81 | 1833060.81
GRO230402320197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930878.1 | 930878.1
GRO230402316579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877457.27 | 1877457.27
GRO230402319013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170000 | 1170000
GRO230402317610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429846.21 | 429846.21
GRO230402322817 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONAGUA | 10771718.91 | 10771718.91
GRO230402322817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196857.66 | 1196857.66
GRO230402321121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230402310507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927577.02 | 927576.99
GRO230402318267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402322856 | ESTATAL | 2023 |  |  | CICAEG | 1003036.71 | 1003036.71
GRO230402322856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230402319469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1932646.78 | 1932646.78
GRO230402320401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812536.5 | 812536.5
GRO230402320712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521065.37 | 521065.37
GRO230402321199 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 209889.56 | 209889.56
GRO230402321199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402319500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645000.25 | 645000.25
GRO230402320029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
GRO230402318349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402318360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO230402320057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO230402310263 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 340.14 | 340.14
GRO230402310263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313250 | 2313250
GRO230402305846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839037.82 | 1839037.82
GRO230402309481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467172.36 | 1467172.36
GRO230402309481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2425758.53 | 2425758.53
GRO230402309481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
GRO230402305870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646634.37 | 1646634.37
GRO230402303569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402307135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046055.03 | 1046055.03
GRO230402313634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566358.43 | 566358.43
GRO230402314472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096439.42 | 1096439.42
GRO230402313981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280989.98 | 1280989.98
GRO230402299513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350724.84 | 350724.84
GRO230402314297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372699.05 | 1372699.05
GRO230402309392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687639.19 | 687639.19
GRO230402313860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729055.52 | 1729055.52
GRO230402305815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851136.14 | 1851136.14
GRO230402302750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077137.05 | 2077137.05
GRO230402299632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256102.7 | 256102.7
GRO230402299306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536647.1 | 1536647.1
GRO230402306742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079530.16 | 2079530.16
GRO230402302620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763860.42 | 2763860.42
GRO230402303106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474705.26 | 1474705.26
GRO230402303123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570538.06 | 570538.06
GRO230402307999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409186.36 | 409186.36
GRO230402303199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474004.04 | 1474004.04
GRO230402340766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402340812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340818 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 327022.16 | 327022.16
GRO230402340822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230402340830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230402341152 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341154 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1390890 | 1390890
GRO230402341770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO230402341794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230402341197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230402341203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO230402339730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402339736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230402341215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000
GRO230402341243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230402339787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402339799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402341265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230402341273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402341868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
GRO230402337797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO230402337798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230402337912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402337913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
GRO230402337914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230402337915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402337916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230402341282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO230402341907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402325548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1165766.82 | 1165766.82
GRO230402339926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402339932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1312271.2 | 1312271.2
GRO230402340585 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1289919.55 | 1289919.55
GRO230402340603 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 594641.54 | 594641.54
GRO230402340665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230402341331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2039634.65 | 2039634.65
GRO230402341355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700500 | 1700500
GRO230402341360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402325571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2600250 | 2600250
GRO230402340673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO230402340699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230402340710 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1294755.27 | 1294755.27
GRO230402340718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GRO230402340719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230402340067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO230402336219 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAFEF ESTATAL | 704618.57 | 704618.57
GRO230402336219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 845381.43 | 845381.43
GRO230402340755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230402341417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO230402341427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230402341440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402340819 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 735135.12 | 735135.12
GRO230402340833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4300000 | 4300000
GRO230402340852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402340855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230402341456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1268785 | 1268785
GRO230402341476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402340280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29660848.21 | 29660848.21
GRO230402340281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3101759.99 | 3101759.99
GRO230402340282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19299978.59 | 19299978.59
GRO230402340283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2445795.09 | 2445795.09
GRO230402340286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1092000 | 1092000
GRO230402340287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24413985.05 | 24413985.05
GRO230402340288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25650086.32 | 25650086.32
GRO230402336496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 409515.73 | 409515.73
GRO230402340861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402340900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5600000 | 5600000
GRO230402340901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230402341485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402341515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402339359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO230402340289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2400000
GRO230402340290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 264294.79 | 264294.79
GRO230402340291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130087.01 | 130087.01
GRO230402340292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2245669.83 | 2245669.83
GRO230402340293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 289976.9 | 289976.9
GRO230402340294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2400000
GRO230402340295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1145156.47 | 1145156.47
GRO230402340296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2108763.92 | 2108763.92
GRO230402340905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO230402340911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 830000 | 830000
GRO230402340914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402340920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO230402340929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO230402340941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 300000
GRO230402341538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO230402339366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402339384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
GRO230402339409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1577670.57 | 1577670.57
GRO230402340416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO230402340973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230402340996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402341000 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341001 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341002 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341003 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341004 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 654383.99 | 654383.99
GRO230402341005 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509000 | 509000
GRO230402341006 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279694.98 | 1279694.98
GRO230402341604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO230402340573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2669834.82 | 2669834.82
GRO230402341007 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO230402341008 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO230402341009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402339489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230402339516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO230402339522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1110700 | 1110700
GRO230402340612 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649999.99 | 1649999.99
GRO230402340613 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728313.57 | 728313.57
GRO230402340614 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230402340615 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO230402340616 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230402340617 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1846866.27 | 1846866.27
GRO230402340618 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966705.6 | 966705.6
GRO230402340619 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230402340620 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402340621 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402340622 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
GRO230402341668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO230402341710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402339535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402340623 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619616.87 | 1619616.87
GRO230402340624 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219616.87 | 219616.87
GRO230402340625 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340690.8 | 340690.8
GRO230402340626 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402340627 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO230402340628 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056636.55 | 1056636.55
GRO230402340629 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230402340634 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
GRO230402334692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402340057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
GRO230402341731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 797809.12 | 797809.12
GRO230402341760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 989652.7 | 989652.7
GRO230402340720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483305.3 | 483305.3
GRO230402340736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO230402340761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2600000
GRO230402334747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402337433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2850000 | 2850000
GRO230402337434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO230402337435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
GRO230402337439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 80000 | 80000
GRO230402337440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO230402337441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000 | 100000
GRO230402337442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 800000 | 800000
GRO230402337443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
GRO230402337453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO230402337471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2280000 | 2280000
GRO230402336501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1391274.39 | 1391274.39
GRO230402336504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1513168.21 | 1513168.21
GRO230402336505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 950000 | 950000
GRO230402336506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1349763.41 | 1349763.41
GRO230402336507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2893408.6 | 2893408.6
GRO230402336508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4483726.38 | 4483726.38
GRO230402337867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO230402337868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 566400 | 566400
GRO230402339393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402339402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230402341083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
GRO230402341092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230402337869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 566400 | 566400
GRO230402337870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216760 | 216760
GRO230402337871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402337872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2299999.97 | 2299999.97
GRO230402337873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402337875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2180000 | 2180000
GRO230402337876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402337877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402337878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2349999.98 | 2349999.98
GRO230402337881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1699999.98 | 1699999.98
GRO230402337887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402337888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230402337889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402337891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO230402337892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 650000
GRO230402337894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402336499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO230402341145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20400000 | 20400000
GRO230402341148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 3200000
GRO230402341150 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2326809.15 | 2326809.15
GRO230402333905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402337895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402337896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402337897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402337898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO230402337899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO230402337900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1499999.98 | 1499999.98
GRO230402337901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO230402337905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230402337906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO230402337908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850000 | 850000
GRO230402337909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 270000 | 270000
GRO230402337910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402337911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO230402334774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402340437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO230402341151 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1837730.14 | 1837730.14
GRO230402341153 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341201 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 510780.41 | 510780.41
GRO230402339507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402341220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3847296.08 | 3847296.08
GRO230402341230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO230402341242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230402334675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1158262.14 | 1158262.14
GRO230402339529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402339553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402339591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2039634.65 | 2039634.65
GRO230402342244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO230402334617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402339596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230402334647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402341453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402327135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402334754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 341751.53 | 341751.53
GRO230402339746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402339761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230402340530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402341472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO230402327148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402327150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402327156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402327159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402327160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
GRO230402334796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402339838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO230402340556 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1110510.33 | 1110510.33
GRO230402340561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402340569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO230402341524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402341530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402339901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
GRO230402340630 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230402340631 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 550000
GRO230402340632 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO230402340633 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
GRO230402340635 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230402340672 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 690709.24 | 690709.24
GRO230402341570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402341619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402340683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230402340717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2800000
GRO230402340733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 18256982.18 | 18256982.18
GRO230402340738 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 693298.61 | 693298.61
GRO230402340748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO230402340753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2600000
GRO230402341630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO230402341682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402337437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 350000
GRO230402340770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230402341704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230402341707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1020000 | 1020000
GRO230402341725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 832941.6 | 832941.6
GRO230402341738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 889994.49 | 889994.49
GRO230402341750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO230402340105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO230402340820 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 99135.34 | 99135.34
GRO230402341764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 914300.92 | 914300.92
GRO230402337436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400000 | 400000
GRO230402337438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000 | 1600000
GRO230402337448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
GRO230402337449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 520000 | 520000
GRO230402337450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 60000 | 60000
GRO230402337451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
GRO230402337452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
GRO230402337454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
GRO230402337455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO230402340133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO230402340884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO230402340891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000165.18 | 3000165.18
GRO230402340923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO230402337456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000 | 100000
GRO230402337457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
GRO230402337458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
GRO230402337459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO230402337460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2500000 | 2500000
GRO230402337461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
GRO230402337462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
GRO230402337463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550000 | 550000
GRO230402337464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 350000
GRO230402337465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO230402337466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1350000 | 1350000
GRO230402337467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
GRO230402340947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402340966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO230402341888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402337799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230402337800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6500000 | 6500000
GRO230402340284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4103659 | 4103659
GRO230402340285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2294960.99 | 2294960.99
GRO230402340985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402341019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 2700000
GRO230402341026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230402333278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1497477.71 | 1497477.71
GRO230402333294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402333316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1871544.23 | 1871544.23
GRO230402334222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402333342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402325707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3137021.84 | 3137021.84
GRO230402324286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2802257.55 | 2802257.55
GRO230402324296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16804700.69 | 16804700.69
GRO230402325716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2499999.99
GRO230402333257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO230402333260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1355721.66 | 1355721.66
GRO230402333265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402333461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402324302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1384612.42 | 1384612.42
GRO230402324315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
GRO230402324321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3304411.04 | 3304411.04
GRO230402324326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2557649.16 | 2557649.16
GRO230402324330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 852549.72 | 852549.72
GRO230402324337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000000 | 15000000
GRO230402326121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GRO230402324345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000000 | 13000000
GRO230402324353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800000 | 1800000
GRO230402324745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1405473.64 | 1405473.64
GRO230402326146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
GRO230402326156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12983686.2 | 12983686.2
GRO230402326156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8922313.8 | 8922313.8
GRO230402331620 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 8182252.34 | 8182252.34
GRO230402331620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402331621 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3699871.12 | 3699871.12
GRO230402331621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402324749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 289000 | 289000
GRO230402324757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1818848.24 | 1818848.24
GRO230402324758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 859450.1 | 859450.14
GRO230402331622 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2552769.4 | 2552769.4
GRO230402331622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402331640 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2501120 | 2501120
GRO230402331640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402324769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1984198.08 | 1984198.08
GRO230402324774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 992099.04 | 992099.04
GRO230402324781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1736173.32 | 1736173.32
GRO230402324788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 909424.12 | 909424.12
GRO230402326200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO230402329138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4955897.09 | 4955897.09
GRO230402324795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600710.59 | 600710.59
GRO230402324808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1901523.16 | 1901523.16
GRO230402325857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3631259.2 | 3631259.2
GRO230402325865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230402326210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1853250 | 1853250
GRO230402326210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 626385.44 | 626385.44
GRO230402331405 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 261023.59 | 261023.59
GRO230402331405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402323660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3406385.43 | 3406385.43
GRO230402324813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 661399.36 | 661399.36
GRO230402324815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3784180.81 | 3784180.81
GRO230402324818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1653498.4 | 1653498.4
GRO230402324826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1215819.19 | 1215819.19
GRO230402324831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2066873 | 2066873
GRO230402331421 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 224059.48 | 224059.48
GRO230402331421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402333887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402333897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402324483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3043714.18 | 3043714.18
GRO230402324839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3351191.8 | 3351191.8
GRO230402324487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2344511.73 | 2344511.73
GRO230402324501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2131374.3 | 2131374.3
GRO230402323730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153581.05 | 153581.05
GRO230402323732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270208.09 | 270208.09
GRO230402324510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1918236.87 | 1918236.87
GRO230402324517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2131374.3 | 2131374.3
GRO230402324524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3197061.45 | 3197061.45
GRO230402324531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1278824.58 | 1278824.58
GRO230402324884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 661399.36 | 661399.36
GRO230402324897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 909424.12 | 909424.12
GRO230402323751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6651987.33 | 6651987.33
GRO230402324533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 985237.09 | 985237.09
GRO230402324536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1491962.01 | 1491962.01
GRO230402324546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6364574.68 | 6364574.68
GRO230402324906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860000 | 860000
GRO230402324557 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 3715.98 | 3715.98
GRO230402324557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194036.1 | 194036.1
GRO230402325141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132221.54 | 132221.54
GRO230402331808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402331808 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPASEG | 2166499.06 | 2166499.06
GRO230402331808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6249748.58 | 6249748.58
GRO230402334183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402324583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9903605.73 | 9903605.73
GRO230402324588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8000000 | 8000000
GRO230402324595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230402334685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402324968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58313.52 | 58313.52
GRO230402333893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402337883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402337884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2050000 | 2050000
GRO230402337885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO230402337886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402323322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1977723.4 | 1977723.4
GRO230402323342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337903.27 | 337903.27
GRO230402323343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 977817.23 | 977817.23
GRO230402323344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258924.39 | 258924.39
GRO230402324990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174940.56 | 174940.56
GRO230402334818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402325003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402325013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402325017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174940.56 | 174940.56
GRO230402325018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1079675.99 | 1079675.99
GRO230402325022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87470.28 | 87470.28
GRO230402325025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1195427.16 | 1195427.16
GRO230402325028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 981847.28 | 981847.28
GRO230402325029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58313.52 | 58313.52
GRO230402325032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402325036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402329147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2400000
GRO230402329157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 639412.29 | 639412.29
GRO230402336116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3022087.25 | 3022087.25
GRO230402336116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3022087.25 | 3022087.25
GRO230402325039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174940.56 | 174940.56
GRO230402325040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145783.8 | 145783.8
GRO230402325041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 7000000
GRO230402325042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402325045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402329175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2020364.56 | 2020364.56
GRO230402331315 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3008033.51 | 3008033.51
GRO230402331315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402323868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82674.92 | 82674.92
GRO230402323873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426274.86 | 426274.86
GRO230402325080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29156.76 | 29156.76
GRO230402329184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9148235.2 | 9148235.2
GRO230402329184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13722352.8 | 13722352.8
GRO230402329188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213137.43 | 213137.43
GRO230402329191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 909424.12 | 909424.12
GRO230402325088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87470.28 | 87470.28
GRO230402325091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233254.08 | 233254.08
GRO230402325097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204097.32 | 204097.32
GRO230402325100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58313.52 | 58313.52
GRO230402329201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 851764.8 | 851764.8
GRO230402329201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1277647.2 | 1277647.2
GRO230402329202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496049.52 | 496049.52
GRO230402329207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248024.76 | 248024.76
GRO230402329208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413374.6 | 413374.6
GRO230402329212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
GRO230402329212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1200000 | 1200000
GRO230402329212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402329219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 244159.03 | 244159.03
GRO230402329219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3400000 | 3400000
GRO230402325106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145783.8 | 145783.8
GRO230402325109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145783.8 | 145783.8
GRO230402325112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145783.8 | 145783.8
GRO230402325114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58313.52 | 58313.52
GRO230402325118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87470.28 | 87470.28
GRO230402325123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58313.52 | 58313.52
GRO230402325126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116627.04 | 116627.04
GRO230402329229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3300000 | 3300000
GRO230402329229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7700000 | 7700000
GRO230402329242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5400000 | 5400000
GRO230402329242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8100000 | 8100000
GRO230402329678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 459873.57 | 459873.57
GRO230402333271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230402334201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402325132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 727218.47 | 727218.47
GRO230402325147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 528886.16 | 528886.16
GRO230402329263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 189117.07 | 189117.07
GRO230402329263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1749666.16 | 1749666.16
GRO230402333350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402323946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870554.82 | 870554.82
GRO230402324109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11632663.3 | 11632663.3
GRO230402325168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1388326.17 | 1388326.17
GRO230402325178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132221.54 | 132221.54
GRO230402325179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66110.77 | 66110.77
GRO230402325185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132221.54 | 132221.54
GRO230402329269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO230402329269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4403004.8 | 4403004.8
GRO230402329284 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 904638.34 | 904638.34
GRO230402329284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1106206.26 | 1106206.26
GRO230402323988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230402337432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3200000 | 3200000
GRO230402337444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400000 | 400000
GRO230402337445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1500000
GRO230402337446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
GRO230402337447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530000 | 530000
GRO230402337468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7000000 | 7000000
GRO230402324121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3427841.2 | 3427841.2
GRO230402325187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 264443.08 | 264443.08
GRO230402325207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198332.31 | 198332.31
GRO230402325209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330553.85 | 330553.85
GRO230402333468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402323995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GRO230402324002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO230402324011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230402336497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 165588.5 | 165588.5
GRO230402336498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1392146.78 | 1392146.78
GRO230402336500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2371477.59 | 2371477.59
GRO230402337469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1140000 | 1140000
GRO230402337470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380000 | 380000
GRO230402325215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66110.77 | 66110.77
GRO230402325217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 594996.93 | 594996.93
GRO230402325220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132221.54 | 132221.54
GRO230402324020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230402324026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230402324164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9118066.46 | 9118066.46
GRO230402324190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230402326358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3862482.84 | 3862482.84
GRO230402324220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10485853.18 | 10485853.18
GRO230402326366 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 360000 | 360000
GRO230402326366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6563301.44 | 6563301.44
GRO230402326375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1850000 | 1850000
GRO230402334611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402334640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO230402325327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8000000 | 8000000
GRO230402324972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145783.8 | 145783.8
GRO230402275410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749407.08 | 749407.08
GRO230402329183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213137.43 | 213137.43
GRO230402319863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886941.61 | 1886941.61
GRO230402321047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402319423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1306038.84 | 1306038.84
GRO00160300766593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246999.99 | 246999.99
GRO00170400992781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877949.43 | 877949.43
GRO00170300919890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447213.73 | 447213.73
GRO00160200708753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905080.84 | 905080.84
GRO00160200686791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785308.52 | 785308.52
GRO00170300918222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156520.41 | 1156520.41
GRO00170400992759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957000 | 957000
GRO17170300969588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
GRO18180201139814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 234827.05 | 234827.05
GRO00170400992751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076531.94 | 2076531.94
GRO00170200903286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 985000 | 985000
GRO00170400992770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342849.76 | 1342849.76
GRO18180201139821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1722.6 | 1722.6
GRO18180201093444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO00180201093447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135241.2 | 135241.2
GRO00160200708829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1657007.2 | 1657007.2
GRO00170200859815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295207.99 | 295207.99
GRO00170400992779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299721.92 | 299721.92
GRO00170400992749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649852.01 | 649852.01
GRO18180201093448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287176.33 | 1287176.33
GRO00160300766594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253998.96 | 253998.96
GRO00170300919374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683463.78 | 683463.78
GRO00160200725227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968696.29 | 968696.29
GRO00160300766592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999968.32 | 2999968.32
GRO00170300919899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334030.71 | 334030.71
GRO17170300963920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2500000 | 2472500
GRO18180201139815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85000 | 85000
GRO00160300766994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675161.63 | 675161.63
GRO00160200697759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780308.52 | 780308.52
GRO00160200697828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857389.67 | 845603.59
GRO00160300766992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251999.36 | 251999.36
GRO00160300766997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543607.05 | 543607.05
GRO00170300919900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516890.86 | 516890.86
GRO00170400992782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71364.82 | 71364.82
GRO00180201093443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO00160200708830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323313.08 | 323313.08
GRO17170200859818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294768.62 | 2294768.62
GRO17170401051126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 90500 | 90500
GRO00160300766998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837936.65 | 837936.65
GRO00170400992752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277726.65 | 277726.65
GRO00170400992747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3604692.4 | 2260215.72
GRO00170400990652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328819 | 328819
GRO18180201139810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 697562.28 | 697562.28
GRO18180201139811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 460133.88 | 460133.88
GRO00170400992771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609851.85 | 609851.85
GRO17170200896571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1500000
GRO00170300919895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595467.06 | 595467.06
GRO00170400992780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123635.1 | 1123635.1
GRO17170300959723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1483500
GRO00160200714148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313976.59 | 313976.59
GRO00170300919372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662005.4 | 662005.4
GRO00170400992774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2266618.68 | 2266618.68
GRO00170400992275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615846.17 | 615846.17
GRO00170400992278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599749.86 | 599749.86
GRO00170300919888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246259.8 | 246259.8
GRO00170400992273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127570.51 | 1127570.51
GRO18180201139812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 60000
GRO00170400992761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GRO17170200892280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 979.85 | 5000
GRO00180201093442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597782.66 | 597782.66
GRO00170300919891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288111.35 | 288111.35
GRO18180201139816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400970 | 400970
GRO00170300919896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536743.34 | 536743.34
GRO00170400992757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329684.73 | 329684.73
GRO00170400992776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
GRO17170300969596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000 | 10000
GRO00170400990651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
GRO00160300765161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403012.08 | 403012.08
GRO17170300969592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7000 | 7000
GRO00160200714149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085510.8 | 2085510.8
GRO00170200901483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2500000 | 2500000
GRO00170200903284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 794392.96 | 794392.96
GRO00160200719404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799721.06 | 799721.06
GRO00160200719475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO00170300919894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138250.81 | 138250.81
GRO00170300919902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623414.05 | 623414.05
GRO00170300918221 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 856128 | 856128
GRO00170300918221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2974267 | 2974267
GRO00170400992775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2451081.44 | 2451081.44
GRO00170400992274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690368.03 | 690368.03
GRO00170300919371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768025.23 | 768025.23
GRO00160300765162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2673350.41 | 2673350.41
GRO18180201139819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 644464.24 | 644464.24
GRO180301301012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179334.8 | 179334.8
GRO180301338798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO180301334538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327623.45 | 327623.45
GRO180301334542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992608.85 | 1992608.85
GRO180301338941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO180301334554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699695.38 | 1699695.38
GRO180301338749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO180301334550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629200 | 629200
GRO180401424725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999072 | 3999072
GRO180401424735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885745.03 | 1885745.03
GRO210402043622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434901.9 | 1434901.9
GRO220102066295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 585740 | 585740
GRO220302113575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 2248907.23
GRO220302130149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670291.92 | 670291.92
GRO220402190945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3500000 | 3500000
GRO220402190945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO220402204665 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5000000 | 5000000
GRO230102208187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728944 | 728944
GRO230102206885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311960 | 1311960
GRO230102208352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230102208384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470000 | 1470000
GRO230102206228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1747572.82 | 1747572.82
GRO230102206267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 776699.03 | 776699.03
GRO230102206270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1941747.57 | 1941747.57
GRO230102206272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 776699.03 | 776699.03
GRO230102206273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 776699.03 | 776699.03
GRO230102206274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485436.89 | 485436.89
GRO230102206279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582524.27 | 582524.27
GRO230102206281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417084.89 | 417084.89
GRO230102206282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 420000 | 420000
GRO230102208504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2570539.97 | 2570539.97
GRO230102206294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO230102213002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11733423 | 11733423
GRO230102212996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO230102212997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2294961 | 2294961
GRO230102212999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16046120.99 | 16046120.99
GRO230102213001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1092000 | 1092000
GRO230102213003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950000 | 1950000
GRO230102213076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1205000 | 2574637.33
GRO230102211494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216000 | 216000
GRO230102211496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1468406.72 | 2073287.68
GRO230102211778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 141433.72 | 141433.72
GRO230102211582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 2000000
GRO230102213005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
GRO230102213007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4626598 | 4626598
GRO230102213009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1200000
GRO230102211411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 1958559
GRO230102211520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1507208.24 | 2285945.63
GRO230102211611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1500000
GRO230102210580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 357439
GRO230102210582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6867943.35 | 9360579.55
GRO230102210584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 341865
GRO230102211615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2500000 | 2500000
GRO230102211701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 102283.12 | 102283.12
GRO230102211708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 788360 | 788360
GRO230202228202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457940.88 | 1457940.88
GRO230202227124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2023434.48 | 2023434.48
GRO230202227816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879943.77 | 879943.77
GRO230202229518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346324.52 | 1346324.52
GRO230202229409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418648.56 | 418648.56
GRO230202226909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037399.76 | 1037399.76
GRO230202229471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672329.06 | 672329.06
GRO230202223343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766028.63 | 766028.63
GRO230202223349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658041.64 | 1658041.64
GRO230202225105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543298.99 | 1543298.99
GRO230202222754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612297.89 | 612297.89
GRO230202222778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491759.6 | 491759.6
GRO230202214421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3892109 | 3892109
GRO230202215219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152097.23 | 1152097.23
GRO230202224478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198596.38 | 1198596.38
GRO230202214590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 830097.07 | 830097.07
GRO230202220007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966925.79 | 966925.79
GRO230202218367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230202218388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230202223079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701031.45 | 701031.45
GRO230202223086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746739 | 746739
GRO230202223106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748618.5 | 748618.5
GRO230202223109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466777.5 | 466777.5
GRO230202220903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253205.81 | 253205.81
GRO230202223995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965469.93 | 965469.93
GRO230202220206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479776 | 479776
GRO230202223267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898027.03 | 898027.03
GRO230202223326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982940.23 | 982940.23
GRO230202214194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 420000 | 420000
GRO230202214222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1216310.37 | 1216310.37
GRO230202223312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689745.04 | 689745.04
GRO230202217483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230202217530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1742028.16 | 1742028.16
GRO230202220909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881102.86 | 881102.86
GRO230202220910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345368.24 | 1345368.24
GRO230202223472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948767.9 | 948767.9
GRO230202220107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3651110.43 | 3651110.43
GRO230202214553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1633977.51 | 1633977.51
GRO230202214555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 764991.72 | 764991.72
GRO230202214563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2591428.9 | 2591428.9
GRO230202214566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800000 | 1800000
GRO230202222788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026323.67 | 1026323.67
GRO230202225478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1537393.01 | 1537393.01
GRO230202224748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2395000 | 2395000
GRO230202213933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4020000 | 4020000
GRO230202213934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210000 | 210000
GRO230202213990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GRO230202226422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2129789.99 | 2129789.99
GRO230202215581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1752511.98 | 1752511.98
GRO230202223979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731380.33 | 731380.33
GRO230202223984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013220.95 | 1013220.95
GRO230202224011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720462.52 | 720462.52
GRO230202224019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758749.34 | 758749.34
GRO230202224023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951203.65 | 951203.65
GRO230202227435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073521.25 | 2073521.25
GRO230202227439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16056952 | 16056952
GRO230202226967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186230.04 | 1186230.04
GRO230202230081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1718257.28 | 1718257.28
GRO230202227057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506020.14 | 1506020.14
GRO230202228970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808955.02 | 1808955.02
GRO230202230097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505786.12 | 505786.12
GRO230202230114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GRO230202230129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 870000
GRO230202226351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2081812.76 | 2081812.76
GRO230202230135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143216.4 | 143216.4
GRO230202230150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232000 | 232000
GRO230202221253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703424 | 703424
GRO230202222739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767192.19 | 767192.19
GRO230202230741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2465056.91 | 2465056.91
GRO230202231580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
GRO230202231580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230202233501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
GRO230202233514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO230202233164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1950000 | 1950000
GRO230202232473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1770000 | 1770000
GRO230202232477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230202233229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1689802 | 1689802
GRO230202232264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230202233055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230202233976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2940000 | 2940000
GRO230202234196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260000 | 1800000
GRO230202234802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO230202234803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230202234804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230202234907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72400.24 | 72400.24
GRO230202234932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666667 | 1666667
GRO230202234972 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202235205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14700000 | 19600000
GRO230202235348 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 210000 | 210000
GRO230202235396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230202236211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 19600000 | 24500000
GRO230202233893 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1289730.35 | 1289730.35
GRO230202234908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222981 | 222981
GRO230202234909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1950000 | 1950000
GRO230202235411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 365154.6 | 365154.6
GRO230202235412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 703221.32 | 703221.32
GRO230202235413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1475521.45 | 1475521.45
GRO230202233546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO230202235510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 2500000
GRO230202235887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 2500000
GRO230202235649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4060000 | 5800000
GRO230202235686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 4000000
GRO230202235694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260000 | 1800000
GRO230202235722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2660000 | 3800000
GRO230202234801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230202235808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1015000 | 1450000
GRO230202233834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 840000 | 1200000
GRO230202234818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202234819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230202234820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202234821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833333 | 833333
GRO230202234822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833333 | 833333
GRO230202234823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230202234831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230202234832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
GRO230202234835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO230202235817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2450000 | 3500000
GRO230202235829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2450000 | 3500000
GRO230202233899 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 690607.93 | 690607.93
GRO230202234845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202234846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1885987.1 | 1885987.1
GRO230202234853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230202234865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202234878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3150000 | 4500000
GRO230202234895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85428.2 | 85428.2
GRO230202234896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85428.2 | 85428.2
GRO230202234897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170856.4 | 170856.4
GRO230202234898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256284.6 | 256284.6
GRO230202234901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148654 | 148654
GRO230202234904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222981 | 222981
GRO230202234906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74327 | 74327
GRO230202234910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230202235942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 630000 | 900000
GRO230202235944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 1000000
GRO230202235979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 1000000
GRO230202235984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 1000000
GRO230202236003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420000 | 600000
GRO230202236021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 852600 | 1218000
GRO230202234237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 2500000
GRO230202235174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9000000 | 9000000
GRO230202234290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3050000 | 3050000
GRO230202235273 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
GRO230202235274 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202235276 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1132933.34 | 1132933.34
GRO230202235279 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202235280 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
GRO230202235331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 2500000
GRO230202233536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO230202235768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 6000000
GRO230202233558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
GRO230202235781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5600000 | 8000000
GRO230202235814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 3000000
GRO230202235820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 3000000
GRO230202234805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO230202234813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO230202234815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO230202234816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230202234826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238417.36 | 238417.36
GRO230202234827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888251.09 | 888251.09
GRO230202234828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 386913.88 | 386913.88
GRO230202234829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124077.67 | 124077.67
GRO230202234855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202234857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202235920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 500000
GRO230202234858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202234860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO230202234863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
GRO230202234875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
GRO230202234876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202234882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202234885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148654 | 148654
GRO230202234888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297308 | 297308
GRO230202235972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 758120.77 | 1083029.67
GRO230202234890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85428.2 | 85428.2
GRO230202234902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202234925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446090.71 | 446090.71
GRO230202234956 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1380000 | 1380000
GRO230202236012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 2000000
GRO230202234960 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
GRO230202234963 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664691.51 | 664691.51
GRO230202234964 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 540000
GRO230202234965 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570000 | 570000
GRO230202234969 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO230202234971 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684568.26 | 684568.26
GRO230202234975 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202236045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2065000 | 2950000
GRO230202236056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 681100 | 973000
GRO230202233964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11760000 | 11760000
GRO230202233972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14550000 | 14550000
GRO230202233984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3920000 | 3920000
GRO230202236123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 1000000
GRO230202236146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 1000000
GRO230202236170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 385000 | 550000
GRO230202236218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 19010000 | 19010000
GRO230202236226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9210000 | 9210000
GRO230202235147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO230202235156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7728209 | 7728209
GRO230202235159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 175000 | 250000
GRO230202235198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9800000 | 14700000
GRO230202235269 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230202234279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 4000000
GRO230202234289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4782000 | 4782000
GRO230202235580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260000 | 1800000
GRO230202235652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18540000 | 18540000
GRO230202235665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 48220000 | 48220000
GRO230302251211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2329990.45 | 2329990.45
GRO230302245561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2403795.37 | 2403795.37
GRO230302245589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265730 | 1265730
GRO230302247303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450768.01 | 450768.01
GRO230302250202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230302246213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200679.1 | 1200679.1
GRO230302245970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691842.82 | 691842.82
GRO230302245984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1713343.13 | 1713343.13
GRO230302250224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162129.9 | 1162129.9
GRO230302251262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027430.11 | 2027430.11
GRO230302251263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230302251347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148400 | 1148400
GRO230302245022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338459.92 | 338459.92
GRO230302245499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230302245043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95541.15 | 95541.15
GRO230302246032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230302248293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1752595.95 | 1752595.95
GRO230302245076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594341.71 | 1594341.71
GRO230302244860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550858.43 | 1550858.43
GRO230302244870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922264.73 | 922264.73
GRO230302247398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493328.19 | 1493328.19
GRO230302251417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660408.64 | 660408.64
GRO230302244882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862958.78 | 1862958.78
GRO230302248229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038269 | 1038269
GRO230302250331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294388.62 | 294388.62
GRO230302250968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745646.62 | 745646.62
GRO230302251443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501250.02 | 501250.02
GRO230302244900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135114.16 | 135114.16
GRO230302247516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426120.82 | 426120.82
GRO230302248363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654230.64 | 654230.64
GRO230302250994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666743.61 | 666743.61
GRO230302247791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323604.25 | 1323604.25
GRO230302245135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230302251020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734292.05 | 734292.05
GRO230302247799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649821.94 | 649821.94
GRO230302247800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230302247801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569706.33 | 1569706.33
GRO230302247551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328787.24 | 328787.24
GRO230302247556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284200 | 284200
GRO230302251039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073430.37 | 2073430.37
GRO230302244406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338610.61 | 1338610.61
GRO230302244637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011546.05 | 1011546.05
GRO230302245193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539306.73 | 2539306.73
GRO230302251055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752925.91 | 752925.91
GRO230302251545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681134.14 | 681134.14
GRO230302244682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632339.86 | 632339.86
GRO230302247608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362716.59 | 362716.59
GRO230302248466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948291.93 | 948291.93
GRO230302251553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609384 | 1609384
GRO230302244691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230302247626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186707.9 | 186707.9
GRO230302243219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753070.96 | 753070.96
GRO230302244719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563607 | 1563607
GRO230302244723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2267246.49 | 2267246.49
GRO230302245264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569850.8 | 1569850.8
GRO230302247650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175141.08 | 175141.08
GRO230302247930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858034.36 | 858034.36
GRO230302244491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481627.79 | 1481627.79
GRO230302244739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239812.15 | 1239812.15
GRO230302247673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150195.29 | 150195.29
GRO230302247967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889186.34 | 889186.34
GRO230302251637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799856 | 1799856
GRO230302251644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359288 | 1359288
GRO230302244531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179087.69 | 179087.69
GRO230302245789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2860000 | 2860000
GRO230302251270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088000 | 2088000
GRO230302250722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2105655.62 | 2105655.62
GRO230302252185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749968.35 | 1749968.35
GRO230302242585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3012133.12 | 3012133.12
GRO230302251731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3763672.18 | 3763672.18
GRO230302252407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3790482.33 | 3790482.33
GRO230302252504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989940 | 989940
GRO230302252508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548646 | 548646
GRO230302252510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034474.23 | 1034474.23
GRO230302252520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010016.94 | 1010016.94
GRO230302242230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724460.07 | 724460.07
GRO230302246745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230302250095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998894.75 | 1998894.75
GRO230302251745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895677.53 | 1895677.53
GRO230302242622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525666.71 | 1525666.71
GRO230302248913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221676.34 | 221676.34
GRO230302248989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002245.54 | 1002245.54
GRO230302246767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038822.84 | 2038822.84
GRO230302251786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121677.96 | 2121677.96
GRO230302242279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581859.18 | 581859.18
GRO230302242281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367311.98 | 367311.98
GRO230302242282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476488.26 | 476488.26
GRO230302242284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677197.07 | 677197.07
GRO230302242829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GRO230302251906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702449.12 | 702449.12
GRO230302243920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157724.8 | 2157724.8
GRO230302242305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540930.36 | 1540930.36
GRO230302251934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689706.62 | 1689706.62
GRO230302245855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821229 | 1821229
GRO230302247451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331026.2 | 331026.2
GRO230302249472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723517.84 | 723517.84
GRO230302251943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997368 | 997368
GRO230302251963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786400.64 | 786400.64
GRO230302243970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778078.8 | 778078.8
GRO230302242721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887673.88 | 887673.88
GRO230302245406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2418680.84 | 2418680.84
GRO230302245412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2395546.91 | 2395546.91
GRO230302247467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402694 | 402694
GRO230302252238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749968.35 | 1749968.35
GRO230302247482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163329.16 | 163329.16
GRO230302247971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546636 | 1546636
GRO230302249505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209672.22 | 209672.22
GRO230302246885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230302252282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277685.39 | 277685.39
GRO230302245940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542890.6 | 1542890.6
GRO230302241433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758850 | 2058850
GRO230302245581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758792 | 1758792
GRO230302248027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225401.4 | 1225401.4
GRO230302252049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786400.64 | 786400.64
GRO230302252072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568784 | 1568784
GRO230302252523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800676.92 | 800676.92
GRO230302242467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509858.35 | 1509858.35
GRO230302242478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2314869.17 | 2314869.17
GRO230302249821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6364939.84 | 6364939.84
GRO230302252096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749968.35 | 1749968.35
GRO230302252527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020790.29 | 1020790.29
GRO230302252528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740115.48 | 740115.48
GRO230302252529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609386.18 | 609386.18
GRO230302242486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294817.17 | 2294817.17
GRO230302250655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2915545.06 | 2915545.06
GRO230302249869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146843.83 | 146843.83
GRO230302249876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1864676.8 | 1864676.8
GRO230302252436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230751.94 | 2230751.94
GRO230302242537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334518.28 | 2334518.28
GRO230302242541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629112.22 | 1629112.22
GRO230302243828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
GRO230302248824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796753.49 | 796753.49
GRO230302252617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945825.2 | 1945825.2
GRO230302246671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414932 | 414932
GRO230302250026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511979.61 | 1511979.61
GRO230302239515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1648734.82 | 1648734.82
GRO230302241824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220258.98 | 220258.98
GRO230302241890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276855.12 | 276855.12
GRO230302239522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1719485.69 | 1719485.69
GRO230302241843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595892.27 | 595892.27
GRO230302241869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034420.6 | 2034420.6
GRO230302239393 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 1440402.41 | 1440402.41
GRO230302239393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1709530.3 | 1709530.3
GRO230302241719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972093.34 | 972093.34
GRO230302239426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2493490.64 | 2493490.64
GRO230302239428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2174872.78 | 2174872.78
GRO230302241749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534500 | 534500
GRO230302239585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 891536.11 | 891536.11
GRO230302239587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3384177.27 | 3384177.27
GRO230302239589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1129975.73 | 1129975.73
GRO230302239601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 883775.29 | 883775.29
GRO230302238262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 18198540.22 | 5214854.02
GRO230302238262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21469224.14 | 12546910.34
GRO230302238274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2631305.63 | 2631305.63
GRO230302238109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2536738.07 | 2536738.07
GRO230302238464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114840 | 114840
GRO230302238142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3457104.78 | 3457104.78
GRO230302238145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3831155.01 | 3831155.01
GRO230302238150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1782234.82 | 1782234.82
GRO230302238154 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 1000000 | 1000000
GRO230302238154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
GRO230302238163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 882722.48 | 882722.48
GRO230302238163 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 283443 | 283443
GRO230302238163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1749248.21 | 1749248.21
GRO230302238171 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 2000000 | 2000000
GRO230302238171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2250000 | 2250000
GRO230302238191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
GRO230402273447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269190.91 | 269190.91
GRO230402273461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244992 | 244992
GRO230402273465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773024 | 773024
GRO230302267945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2028362.78 | 2028362.78
GRO230302267950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4807888.22 | 4807888.22
GRO230302267951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1597138.83 | 1597138.83
GRO230302271553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1330000 | 1330000
GRO230302271599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1106691.03 | 1106691.03
GRO230302272275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 25280000 | 25280000
GRO230302248637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2942442.39 | 2942442.39
GRO230302247658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000384 | 1000384
GRO230402272862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823832 | 823832
GRO230302267854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO230302267871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230302270931 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 683128.64 | 683128.64
GRO230302271636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 22050000 | 22050000
GRO230402273508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985224 | 1985224
GRO230302255966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648525 | 648525
GRO230302270935 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 288975.23 | 288975.23
GRO230302270936 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 321024.77 | 321024.77
GRO230302271663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4900000 | 4900000
GRO230302253020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432956.49 | 1432956.49
GRO230402273510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314592 | 314592
GRO230402273513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164720 | 164720
GRO230402273514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88856 | 88856
GRO230302271703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9800000 | 9800000
GRO230302271705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 21500000 | 21500000
GRO230402273536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775264 | 1775264
GRO230402273097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459048 | 1459048
GRO230302271738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 450000 | 450000
GRO230302271748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO230302271070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2300000 | 2300000
GRO230402273590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295800 | 295800
GRO230402273592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144304 | 144304
GRO230302253096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796048.98 | 796048.98
GRO230402272656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420152 | 420152
GRO230402272657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250096 | 250096
GRO230402272658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347920 | 1347920
GRO230402272659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753456 | 1753456
GRO230402272661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704040 | 1704040
GRO230402273270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201144 | 201144
GRO230402273631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274000 | 1274000
GRO230302271237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302271895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1499912.25 | 1499912.25
GRO230302253162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5040847.51 | 5040847.51
GRO230402272662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564688 | 564688
GRO230402272675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808672 | 1808672
GRO230402273285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270744 | 270744
GRO230402273287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671640 | 671640
GRO230402273290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721208 | 1721208
GRO230302271298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2144000 | 2144000
GRO230302253171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678655.55 | 678655.55
GRO230402273685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515424 | 1515424
GRO230402273687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265328 | 1265328
GRO230402273688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209960 | 209960
GRO230402273691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391768 | 1391768
GRO230402273235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131464 | 1131464
GRO230402273236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608456 | 1608456
GRO230402273238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456496 | 1456496
GRO230402273241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544040 | 544040
GRO230402273842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099912 | 1099912
GRO230302271369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20930000 | 20930000
GRO230302253190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653630.58 | 653630.58
GRO230402272726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735208 | 735208
GRO230402272729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849968 | 1849968
GRO230402272730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522384 | 1522384
GRO230402272731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375992 | 1375992
GRO230402272733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814784 | 814784
GRO230402272734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994120 | 994120
GRO230402273848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727552 | 727552
GRO230302272035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1460735.15 | 1460735.15
GRO230302272040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 575624.46 | 575624.46
GRO230302272043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1050000 | 1050000
GRO230302272045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1191727.4 | 1191727.4
GRO230302272048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 995502.45 | 995502.45
GRO230302272079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 5000000 | 5000000
GRO230402272735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995896 | 1995896
GRO230402272736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051192 | 1051192
GRO230402272737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406232 | 406232
GRO230402272738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389528 | 389528
GRO230402272744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837984 | 837984
GRO230402272745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571184 | 571184
GRO230402272749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852832 | 852832
GRO230402273878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373752 | 373752
GRO230402273882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350704 | 1350704
GRO230302272080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1000000 | 1000000
GRO230302272082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1000000 | 1000000
GRO230302272084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1200000 | 1200000
GRO230302272086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1000000 | 1000000
GRO230302272087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 4805000 | 4805000
GRO230402273375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827928 | 1827928
GRO230402273377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140048 | 1140048
GRO230302257652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012057.39 | 1012057.39
GRO230302265647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30070 | 30070
GRO230302254780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409002.17 | 409002.17
GRO230302254791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086332.69 | 2086332.69
GRO230302258490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356949.35 | 356949.35
GRO230302267856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230302267866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1277324 | 1277324
GRO230302267868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302271656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6860000 | 6860000
GRO230302267943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749926.01 | 749926.01
GRO230302267957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3000000 | 3000000
GRO230302258589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4225080.76 | 4225080.76
GRO230302270908 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230302270909 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230302270910 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230302270911 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265298 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1822402.18 | 2074120.28
GRO230302265298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251718.1 | 0
GRO230302265818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313852.06 | 313852.06
GRO230302258605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834869.36 | 1834869.36
GRO230302270915 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
GRO230302270925 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1112916.84 | 1112916.84
GRO230302265835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170440 | 170440
GRO230302258656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131561.96 | 131561.96
GRO230302265922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184675.01 | 184675.01
GRO230302272029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 5000000 | 5000000
GRO230302272033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1500000 | 1500000
GRO230302272068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 901365.71 | 901365.71
GRO230302272072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1050000 | 1050000
GRO230302265953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694150 | 694150
GRO230302265990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60530 | 60530
GRO230302271242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302271281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 295800 | 295800
GRO230302267576 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 690927.19 | 690927.19
GRO230302271344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302271376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302272264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 27540000 | 27540000
GRO230302259805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5799010.69 | 5799010.69
GRO230302257690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038841.8 | 1038841.8
GRO230302261676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776349.86 | 776349.86
GRO230302261680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005580 | 1005580
GRO230302253862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023119.66 | 1023119.66
GRO230302256143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203000 | 203000
GRO230302257322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203320.52 | 1203320.52
GRO230302258082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506916.99 | 1506916.99
GRO230302259459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777932.6 | 1777932.6
GRO230302259469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874429.99 | 874429.99
GRO230302264362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273139.95 | 273139.95
GRO230302254815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199948.04 | 2199948.04
GRO230302256544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1590662.76 | 1590662.76
GRO230302260331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050344.54 | 1050344.54
GRO230302264382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513251.6 | 1513251.6
GRO230302264389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274568.45 | 274568.45
GRO230302257356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516980.63 | 1516980.63
GRO230302257358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069332.38 | 2069332.38
GRO230302257739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740838 | 740838
GRO230302260837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823937.18 | 1823937.18
GRO230302264402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486748.4 | 1486748.4
GRO230302264411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651120.08 | 651120.08
GRO230302253943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409248 | 409248
GRO230302256207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230302257784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817586.84 | 817586.84
GRO230302258146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2266895.56 | 2266895.56
GRO230302259523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704352.32 | 704352.32
GRO230302260860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2959179.46 | 2959179.46
GRO230302253947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792456.55 | 792456.55
GRO230302259997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1647717.19 | 1647717.19
GRO230302260869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2686085.82 | 2686085.82
GRO230302253969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525882.36 | 525882.36
GRO230302253976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127050.27 | 127050.27
GRO230302253989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573449.83 | 573449.83
GRO230302257428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166077.7 | 1166077.7
GRO230302259583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912061.83 | 912061.83
GRO230302264459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589856.18 | 589856.18
GRO230302264460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284745.69 | 1284745.69
GRO230302253257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861286.39 | 1861286.39
GRO230302256663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040521.8 | 1040521.8
GRO230302261467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960924.06 | 960924.06
GRO230302255006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282592.19 | 282592.19
GRO230302254043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128698.57 | 128698.57
GRO230302255013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698560.8 | 1698560.8
GRO230302260499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995436.15 | 1995436.15
GRO230302261513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645812.26 | 645812.26
GRO230302253324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585875.06 | 1585875.06
GRO230302254064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683622.97 | 683622.97
GRO230302259691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253918.32 | 1253918.32
GRO230302254111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2209033.07 | 2209033.07
GRO230302254489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730800 | 730800
GRO230302257561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797050.53 | 1797050.53
GRO230302260559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973766.3 | 1973766.3
GRO230302260567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860653.78 | 860653.78
GRO230302261547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433930.5 | 433930.5
GRO230302254125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899980.17 | 1899980.17
GRO230302258332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4206168.27 | 4206168.27
GRO230302255271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495184.88 | 1495184.88
GRO230302258371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4999710.76 | 4999710.76
GRO230302260681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2687333.77 | 2687333.77
GRO230302262950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987080 | 1987080
GRO230302262963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1984992 | 1984992
GRO230302253406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653660.11 | 653660.11
GRO230302254178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777383.2 | 777383.2
GRO230302254180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745646.62 | 745646.62
GRO230302254181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476037.46 | 476037.46
GRO230302254183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496127.17 | 496127.17
GRO230302254184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034912.67 | 1034912.67
GRO230302257625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793108.99 | 793108.99
GRO230302262967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479696 | 1479696
GRO230302262981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498756.27 | 1498756.27
GRO230302253429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072312.9 | 2072312.9
GRO230302263614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497316.6 | 1497316.6
GRO230302262418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2461904.26 | 2461904.26
GRO230302262799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976516.94 | 1976516.94
GRO230302262806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967672.46 | 967672.46
GRO230302258924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307161.52 | 1307161.52
GRO230302263635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510449.83 | 1510449.83
GRO230302262823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808549.03 | 1808549.03
GRO230302262824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842429.66 | 1842429.66
GRO230302262832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187050.74 | 1187050.74
GRO230302252649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383626.46 | 383626.46
GRO230302255190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500340.5 | 1500340.5
GRO230302258691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1931385.37 | 1931385.37
GRO230302258766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4733605.01 | 4733605.01
GRO230302261363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922161.13 | 1922161.13
GRO230302261955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751742.27 | 1751742.27
GRO230302262478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525984.73 | 525984.73
GRO230302262484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230302262484 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO230302262484 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANT | 250000 | 250000
GRO230302258961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070936.05 | 1070936.05
GRO230302258779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912061.83 | 912061.83
GRO230302258789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148124.64 | 1148124.64
GRO230302261386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620196.53 | 1620196.53
GRO230302255324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506495.56 | 506495.56
GRO230302258984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938742.04 | 1938742.04
GRO230302258999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298245.1 | 1298245.1
GRO230302261004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720442.2 | 1720442.2
GRO230302261392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990069.16 | 1990069.16
GRO230302264072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674655.49 | 1674655.49
GRO230302256748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250511.1 | 2250511.1
GRO230302252729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680650.2 | 680650.2
GRO230302252745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620750.3 | 620750.3
GRO230302255346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001347.7 | 2001347.7
GRO230302261426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4770399.5 | 4770399.5
GRO230302261430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949242.26 | 1949242.26
GRO230302263722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102024 | 102024
GRO230302263724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92214 | 92214
GRO230302252767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500642.09 | 1500642.09
GRO230302263750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85020 | 85020
GRO230302264957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
GRO230302252771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002752.25 | 1002752.25
GRO230302254668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667417.48 | 667417.48
GRO230302261083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158997.48 | 1158997.48
GRO230302263767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410930 | 410930
GRO230302263777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267813 | 267813
GRO230302263781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130647.4 | 130647.4
GRO230302262591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276580.82 | 1276580.82
GRO230302261110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879021.66 | 998010.95
GRO230302256843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230302262610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683602.71 | 683602.71
GRO230302263817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107804.89 | 1107804.89
GRO230302263821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340080 | 340080
GRO230302262633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4024710.22 | 4024710.22
GRO230302255651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000.01 | 1600000.01
GRO230302263851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981514 | 981514
GRO230302264218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845986.86 | 845986.86
GRO230302262650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774947.05 | 1305056.31
GRO230302262669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881537.08 | 881537.08
GRO230302254727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564696.31 | 564696.31
GRO230302263881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948400 | 948400
GRO230302256902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055178.66 | 1055178.66
GRO230302256906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464928 | 464928
GRO230302262673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240820.92 | 240820.92
GRO230302259186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4075153.17 | 4075153.17
GRO230302264259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178642.08 | 1178642.08
GRO230302264274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104166.9 | 1104166.9
GRO230302265387 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO230302262700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713211.63 | 579726.92
GRO230302260215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922956.01 | 1922956.01
GRO230302265390 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265391 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
GRO230302265395 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO230302262367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3721880.61 | 3721880.61
GRO230302255108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545155.8 | 545155.8
GRO230302259232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728158.09 | 1728158.09
GRO230302260622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858034.36 | 858034.36
GRO230302260627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595663.78 | 1595663.78
GRO230302262017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938000.01 | 1938000.01
GRO230302266757 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO230302255125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486465.25 | 1486465.25
GRO230302258870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970968.13 | 970968.13
GRO230302260640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896794.5 | 896794.5
GRO230302261290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4477519.24 | 4477519.24
GRO230302263954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122000 | 122000
GRO230302262407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283658.73 | 257233.05
GRO230302262782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122573.82 | 1122573.82
GRO230302263221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502164.5 | 502164.5
GRO230402297497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000668.21 | 2000668.21
GRO230402297894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400339.8 | 400339.8
GRO230402298303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497867.37 | 497867.37
GRO230402295058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5938239.69 | 5938239.69
GRO230402295331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769200 | 1769200
GRO230402295710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299894.6 | 299894.6
GRO230402296534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177450 | 1177450
GRO230402296835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92894.63 | 92894.63
GRO230402282341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215795.74 | 1215795.74
GRO230402282363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049803.28 | 1049803.28
GRO230402298320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402294138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303764.25 | 1303764.25
GRO230402294139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502164.5 | 502164.5
GRO230402295059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2887796.48 | 2887796.48
GRO230402295354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050729.04 | 1050729.04
GRO230402295744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2377313.19 | 2377313.19
GRO230402294587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821365 | 821365
GRO230402296557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940453.64 | 1940453.64
GRO230402296571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633616.31 | 1633616.31
GRO230402297553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120741.3 | 120741.3
GRO230402297559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149233.73 | 149233.73
GRO230402297564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90694.34 | 90694.34
GRO230402298356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020787.17 | 1020787.17
GRO230402278775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919648 | 919648
GRO230402278778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
GRO230402295375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780766.76 | 1780766.76
GRO230402295376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3446391.62 | 3446391.62
GRO230402282388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199994.38 | 1199994.38
GRO230402297579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750311.27 | 750311.27
GRO230402297980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549999.98 | 549999.98
GRO230402297985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854227.51 | 854227.51
GRO230402293819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313447.57 | 313447.57
GRO230402278794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402295400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892785.54 | 1892785.54
GRO230402295410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604090 | 1604090
GRO230402294619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834965.01 | 1834965.01
GRO230402296611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129237.43 | 129237.43
GRO230402282424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817742.81 | 817742.81
GRO230402298009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729064.58 | 1729064.58
GRO230402298392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810056.12 | 810056.12
GRO230402298397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811611.17 | 811611.17
GRO230402294214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956482.86 | 956482.86
GRO230402282469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904175.63 | 1904175.63
GRO230402282471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350164.33 | 1350164.33
GRO230402282473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746420.54 | 746420.54
GRO230402295424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4056738.92 | 4056738.92
GRO230402295432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692158.09 | 2692158.09
GRO230402295434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853435.98 | 1853435.98
GRO230402295442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2456306.03 | 2456306.03
GRO230402296272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946892 | 946892
GRO230402296950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103185.05 | 103185.05
GRO230402282436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532524.33 | 532524.33
GRO230402282444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631098.59 | 1631098.59
GRO230402297620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148400 | 148400
GRO230402298027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2055924.35 | 2055924.35
GRO230402298424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344036.96 | 1344036.96
GRO230402282487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246576.61 | 246576.61
GRO230402295458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3750705.09 | 3750705.09
GRO230402295772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821042 | 821042
GRO230402296297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607368.9 | 607368.9
GRO230402294682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281603.29 | 1281603.29
GRO230402294688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031791.58 | 1031791.58
GRO230402294693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605774.18 | 605774.18
GRO230402294702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014488.66 | 1014488.66
GRO230402297649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028364.58 | 1028364.58
GRO230402297650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741877.64 | 741877.64
GRO230402297654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998863 | 998863
GRO230402297666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743420.35 | 743420.35
GRO230402298039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947909.02 | 947909.02
GRO230402298435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168596.83 | 2168596.83
GRO230402293891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718404.24 | 718404.24
GRO230402295111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2307360.32 | 2307360.32
GRO230402295491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3254166.3 | 3254166.3
GRO230402295493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2577017.81 | 2577017.81
GRO230402295790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845758 | 845758
GRO230402297677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036509.3 | 1036509.3
GRO230402298065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2052491.68 | 2052491.68
GRO230402298070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685089.85 | 685089.85
GRO230402295116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171740 | 1171740
GRO230402295136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399980.06 | 1399980.06
GRO230402295505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302288.4 | 1302288.4
GRO230402295514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1173206.44 | 1173206.44
GRO230402296648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895705.38 | 895705.38
GRO230402277694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402297308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499960 | 499960
GRO230402297693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943688.22 | 943688.22
GRO230402297699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4195109.99 | 4195109.99
GRO230402297708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779599.01 | 779599.01
GRO230402297710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491951.86 | 491951.86
GRO230402298093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517258.16 | 517258.16
GRO230402293926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399998.21 | 1399998.21
GRO230402294320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292876.8 | 292876.8
GRO230402295149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3992328.76 | 3992328.76
GRO230402295535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2571965.63 | 2571965.63
GRO230402295830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600680.89 | 1600680.89
GRO230402295831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075633.79 | 1075633.79
GRO230402295832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628135.2 | 628135.2
GRO230402295833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180242.25 | 180242.25
GRO230402295849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375352.37 | 375352.37
GRO230402287139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361551.71 | 361551.71
GRO230402297717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815862.35 | 815862.35
GRO230402297724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885640.8 | 885640.8
GRO230402298122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379021.09 | 379021.09
GRO230402298123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139089.22 | 1139089.22
GRO230402295184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920658.77 | 920658.77
GRO230402295854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2130388.11 | 2130388.11
GRO230402295865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809178.5 | 809178.5
GRO230402287166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4702057.09 | 4702057.09
GRO230402287171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86495.49 | 86495.49
GRO230402296406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551041.31 | 551041.31
GRO230402296408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
GRO230402277720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402297359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080119.19 | 1080119.19
GRO230402297747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496427.59 | 496427.59
GRO230402297762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470871.94 | 470871.94
GRO230402295203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2022222.39 | 2022222.39
GRO230402295569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005153.08 | 2005153.08
GRO230402295585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881947.81 | 1881947.81
GRO230402295588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875805.67 | 875805.67
GRO230402295888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3912339.12 | 3912339.12
GRO230402287191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63264.44 | 63264.44
GRO230402296423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850565 | 850565
GRO230402277377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402297383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993523.42 | 1993523.42
GRO230402297392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316556.61 | 316556.61
GRO230402297766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152366.02 | 152366.02
GRO230402297767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299394.56 | 299394.56
GRO230402297768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358035.97 | 358035.97
GRO230402297770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330130.38 | 330130.38
GRO230402297771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876944.85 | 876944.85
GRO230402297774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941892.62 | 941892.62
GRO230402297778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531821.62 | 531821.62
GRO230402297784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247307.63 | 247307.63
GRO230402298178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707082.83 | 707082.83
GRO230402294014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752330.92 | 752330.92
GRO230402294378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234286.37 | 234286.37
GRO230402295233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353210 | 353210
GRO230402295596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1404949.53 | 1404949.53
GRO230402295604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
GRO230402295605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392000.64 | 1392000.64
GRO230402295912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4092198.13 | 4092198.13
GRO230402295923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3779331.7 | 3779331.7
GRO230402287216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413000 | 413000
GRO230402287223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997356.78 | 2997356.78
GRO230402296436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2507319.89 | 2507319.89
GRO230402297405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283505 | 283505
GRO230402297800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249533.77 | 249533.77
GRO230402297810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489826.39 | 1489826.39
GRO230402298193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313206.4 | 313206.4
GRO230402298590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604070.27 | 604070.27
GRO230402294400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735007.29 | 735007.29
GRO230402295243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283369.82 | 1283369.82
GRO230402295617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297366.96 | 1297366.96
GRO230402295629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2469144.39 | 2469144.39
GRO230402294454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292876.8 | 292876.8
GRO230402296115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205795.33 | 2205795.33
GRO230402296472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845432 | 845432
GRO230402296775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163754.49 | 163754.49
GRO230402298610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101779.76 | 1101779.76
GRO230402298621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628932.78 | 628932.78
GRO230402295261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3594474.25 | 3594474.25
GRO230402295274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
GRO230402295640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2284405.85 | 2284405.85
GRO230402295642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423375.27 | 2423375.27
GRO230402295646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861559.86 | 861559.86
GRO230402295658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714257.11 | 714257.11
GRO230402294482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1844270 | 1844270
GRO230402295969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703605.74 | 1703605.74
GRO230402295974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435844.79 | 435844.79
GRO230402296791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700851.46 | 700851.46
GRO230402297156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799985.56 | 1799985.56
GRO230402297454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974002.11 | 974002.11
GRO230402297852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010460 | 2010460
GRO230402298236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1696996 | 1696996
GRO230402298646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838771.94 | 838771.94
GRO230402298649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977191.71 | 977191.71
GRO230402294088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586004.74 | 1586004.74
GRO230402295670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424112.02 | 424112.02
GRO230402294511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8390194.02 | 8390194.02
GRO230402295991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598136.79 | 1598136.79
GRO230402296152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628135.2 | 628135.2
GRO230402296159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559630 | 559630
GRO230402296820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238157.77 | 238157.77
GRO230402282310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817077.81 | 817077.81
GRO230402297472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359069.41 | 1359069.41
GRO230402298265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830928.35 | 830928.35
GRO230402298266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987142.28 | 1987142.28
GRO230402295689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999995.64 | 999995.64
GRO230402295698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999 | 999999
GRO230402295705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO230402291023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709758.69 | 709758.69
GRO230402291024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720552.44 | 720552.44
GRO230402293123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817678.22 | 817678.22
GRO230402293515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477456 | 477456
GRO230402275707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3003141.38 | 3003141.38
GRO230402275710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046905.46 | 1046905.46
GRO230402275711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402275714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951321.85 | 1951321.85
GRO230402276105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791330.48 | 791330.48
GRO230402276763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759024 | 1759024
GRO230402276764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588352 | 588352
GRO230402276766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232000 | 232000
GRO230402282566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059734.21 | 1059734.21
GRO230402288231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341040 | 341040
GRO230402288246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792971.19 | 792971.19
GRO230402291438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021032.7 | 1021032.7
GRO230402292769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2529692.27 | 2529692.27
GRO230402293543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199453.84 | 1199453.84
GRO230402275718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815849.23 | 815849.23
GRO230402275730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528322.59 | 528322.59
GRO230402276120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930250.41 | 930250.41
GRO230402276123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699999.27 | 699999.27
GRO230402282595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.63 | 999999.63
GRO230402288718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454720 | 454720
GRO230402290400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115026.77 | 1115026.77
GRO230402290663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192657.04 | 192657.04
GRO230402290673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798045.01 | 1798045.01
GRO230402274301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238003.72 | 238003.72
GRO230402292785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157445.18 | 157445.18
GRO230402275743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909439.24 | 909439.24
GRO230402275746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402275752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402275756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219430.84 | 219430.84
GRO230402276142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049850.97 | 1049850.97
GRO230402276156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763461.26 | 763461.26
GRO230402276827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517175.68 | 517175.68
GRO230402288285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417272 | 2417272
GRO230402290695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346260.3 | 346260.3
GRO230402292817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1173853.13 | 1173853.13
GRO230402292830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580412.3 | 580412.3
GRO230402293586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202699.43 | 1202699.43
GRO230402293607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95360.15 | 95360.15
GRO230402275394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205893.71 | 1205893.71
GRO230402275773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402275786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402276170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691052 | 691052
GRO230402276187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727615.36 | 727615.36
GRO230402276188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069091.2 | 2069091.2
GRO230402276831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96166.56 | 96166.56
GRO230402288303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545664 | 545664
GRO230402290716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292348.78 | 1292348.78
GRO230402290734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175855.42 | 175855.42
GRO230402274340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784000 | 784000
GRO230402292843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685794.84 | 685794.84
GRO230402292852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420260.15 | 420260.15
GRO230402292855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798910.04 | 798910.04
GRO230402293615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120215.3 | 120215.3
GRO230402275799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312607.42 | 1312607.42
GRO230402275804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895702.21 | 895702.21
GRO230402276190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603577.12 | 603577.12
GRO230402276191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324364.68 | 324364.68
GRO230402276212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466123.31 | 466123.31
GRO230402288336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159536 | 1159536
GRO230402290739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399318.24 | 1399318.24
GRO230402292862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.38 | 999999.38
GRO230402292875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4474382.44 | 4474382.44
GRO230402293265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133985.8 | 133985.8
GRO230402293645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199542.01 | 1199542.01
GRO230402275038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO230402276214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496346.05 | 496346.05
GRO230402276223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402276227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416757.24 | 416757.24
GRO230402276236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789956.87 | 789956.87
GRO230402277163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402277164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402288372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511560 | 511560
GRO230402290762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199997.91 | 1199997.91
GRO230402291168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810652.26 | 1810652.26
GRO230402293272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849269.55 | 849269.55
GRO230402275062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469915.07 | 469915.07
GRO230402275851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479584.8 | 1479584.8
GRO230402276241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418680 | 1418680
GRO230402276244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567624 | 1567624
GRO230402276246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626088 | 1626088
GRO230402276509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049680.59 | 1049680.59
GRO230402276510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049998.95 | 1049998.95
GRO230402276511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232570.52 | 232570.52
GRO230402276512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799349.12 | 799349.12
GRO230402276514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210853 | 1210853
GRO230402276517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246152 | 246152
GRO230402276926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402288844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653150.34 | 1653150.34
GRO230402290402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221963.65 | 1221963.65
GRO230402290403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302643.87 | 1302643.87
GRO230402290421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148802.03 | 1148802.03
GRO230402290425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026937.22 | 1026937.22
GRO230402290788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402290793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799996.32 | 799996.32
GRO230402275880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035230.43 | 1035230.43
GRO230402288470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973306.18 | 973306.18
GRO230402288863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210866.69 | 1210866.69
GRO230402288873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473687.92 | 1473687.92
GRO230402290429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890012.27 | 890012.27
GRO230402290431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458802.76 | 458802.76
GRO230402290815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403276.48 | 403276.48
GRO230402290832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249685.07 | 249685.07
GRO230402293726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593272.55 | 593272.55
GRO230402275886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058718.08 | 1058718.08
GRO230402290461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760976.54 | 1760976.54
GRO230402290469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125450.9 | 1125450.9
GRO230402293728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025729.23 | 1025729.23
GRO230402275524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816528.48 | 816528.48
GRO230402276588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924645.67 | 924645.67
GRO230402276594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993713.26 | 1993713.26
GRO230402288517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409248 | 409248
GRO230402289985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039978.18 | 1039978.18
GRO230402289988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229196.03 | 1229196.03
GRO230402290471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136672.49 | 2136672.49
GRO230402292599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200865.8 | 200865.8
GRO230402292978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402294777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847562.33 | 1847562.33
GRO230402275154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464883.13 | 2464883.13
GRO230402275553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220019.06 | 1220019.06
GRO230402276600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716352.46 | 716352.46
GRO230402276602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 249400
GRO230402276603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858870.23 | 858870.23
GRO230402276604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315812.46 | 1315812.46
GRO230402276605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656774.31 | 1656774.31
GRO230402276607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074158.38 | 2074158.38
GRO230402276621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726485.51 | 726485.51
GRO230402288557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511560 | 511560
GRO230402290002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902543.29 | 902543.29
GRO230402290004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255075.7 | 1255075.7
GRO230402292617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357182.01 | 357182.01
GRO230402292627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316728.17 | 1316728.17
GRO230402292630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 626034.57
GRO230402292635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230402293008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519844.5 | 519844.5
GRO230402294785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398592.99 | 1398592.99
GRO230402275568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167446.28 | 1167446.28
GRO230402275975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746870.84 | 746870.84
GRO230402276646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557119.18 | 557119.18
GRO230402276647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509646.38 | 509646.38
GRO230402290039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485900.2 | 2485900.2
GRO230402288124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640538.44 | 640538.44
GRO230402290516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921864.45 | 921864.45
GRO230402290517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861988.94 | 861988.94
GRO230402290528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081186.35 | 1081186.35
GRO230402290532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849994.18 | 849994.18
GRO230402292658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089444.5 | 1089444.5
GRO230402294809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565231 | 1565231
GRO230402276392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330217.17 | 330217.17
GRO230402276652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317493.2 | 317493.2
GRO230402276655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1857685.99 | 1857685.99
GRO230402276658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192158.99 | 192158.99
GRO230402288602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568400 | 568400
GRO230402290553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604115.95 | 604115.95
GRO230402291334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019353.52 | 2019353.52
GRO230402292665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO230402292671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973345.34 | 973345.34
GRO230402292679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015643.54 | 1015643.54
GRO230402293060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636681.69 | 1636681.69
GRO230402293067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280314.25 | 280314.25
GRO230402293455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045980.6 | 2045980.6
GRO230402275227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2787500 | 2787500
GRO230402275231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402275236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GRO230402275622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814534.55 | 1814534.55
GRO230402275627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788535.52 | 3788535.52
GRO230402275630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313025.58 | 313025.58
GRO230402275632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3284869 | 3284869
GRO230402276427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299588.24 | 1299588.24
GRO230402288154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869652 | 869652
GRO230402290567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545664 | 545664
GRO230402290568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680360.2 | 1680360.2
GRO230402290964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
GRO230402292686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322199.23 | 322199.23
GRO230402276434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199998.76 | 1199998.76
GRO230402276436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677451.28 | 677451.28
GRO230402276438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636218.36 | 636218.36
GRO230402276440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398834.55 | 1398834.55
GRO230402276446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461325.03 | 461325.03
GRO230402276452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350301.33 | 350301.33
GRO230402276718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443517.44 | 443517.44
GRO230402276721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327272.25 | 327272.25
GRO230402276727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278943.97 | 278943.97
GRO230402276730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432163.48 | 432163.48
GRO230402282536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283511.52 | 283511.52
GRO230402290100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485260.2 | 485260.2
GRO230402288196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2075594.61 | 2075594.61
GRO230402290591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057438.04 | 1057438.04
GRO230402290592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351675.1 | 351675.1
GRO230402292713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650357.29 | 650357.29
GRO230402292729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290771.83 | 1290771.83
GRO230402275692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890000 | 890000
GRO230402276072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019348.27 | 2019348.27
GRO230402276076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454239.3 | 454239.3
GRO230402276459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299673.07 | 1299673.07
GRO230402276462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802689.91 | 802689.91
GRO230402276463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499750.67 | 1499750.67
GRO230402276750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314442.88 | 314442.88
GRO230402288212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337196.87 | 337196.87
GRO230402283395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298341.38 | 1298341.38
GRO230402285446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823369.48 | 823369.48
GRO230402289144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370851.84 | 1370851.84
GRO230402278181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793995 | 793995
GRO230402278183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474644.36 | 474644.36
GRO230402281158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377822.76 | 377822.76
GRO230402280028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340316.67 | 340316.67
GRO230402285077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795565.35 | 1795565.35
GRO230402285084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178130.53 | 178130.53
GRO230402278195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314845.8 | 314845.8
GRO230402278199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343596.83 | 343596.83
GRO230402278202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121881.84 | 121881.84
GRO230402278680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323962.67 | 323962.67
GRO230402278684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799562.03 | 799562.03
GRO230402283066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283413.37 | 1283413.37
GRO230402285101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956705.64 | 956705.64
GRO230402281212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929696 | 2929696
GRO230402278692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609384 | 1609384
GRO230402280873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539582.28 | 539582.28
GRO230402283087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867573 | 867573
GRO230402283099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481649.82 | 481649.82
GRO230402283474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000895.55 | 8000895.55
GRO230402285118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2391323.86 | 2391323.86
GRO230402279367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894842.69 | 894842.69
GRO230402279368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255496.2 | 1255496.2
GRO230402281227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929696 | 2929696
GRO230402281241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451008 | 451008
GRO230402280111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002922.23 | 1002922.23
GRO230402280505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025969.81 | 1025969.81
GRO230402282705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699949.38 | 699949.38
GRO230402283104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848577 | 848577
GRO230402283487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27010195.65 | 27010195.65
GRO230402289622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792512.65 | 792512.65
GRO230402279400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277685.39 | 277685.39
GRO230402281257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323316 | 323316
GRO230402281260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250264.93 | 250264.93
GRO230402281265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87234.75 | 87234.75
GRO230402280519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830600 | 1830600
GRO230402280907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2044875.35 | 2044875.35
GRO230402280912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047633.2 | 1047633.2
GRO230402282730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604300 | 1604300
GRO230402283130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497634.29 | 497634.29
GRO230402283136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696375.57 | 696375.57
GRO230402283140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294532.61 | 294532.61
GRO230402283144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682449.75 | 682449.75
GRO230402283148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252631.39 | 252631.39
GRO230402285172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711893.66 | 711893.66
GRO230402289650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551929 | 551929
GRO230402277913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995896 | 1995896
GRO230402281285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302948 | 302948
GRO230402281298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511548.7 | 511548.7
GRO230402279768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496069.64 | 496069.64
GRO230402280545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603366.46 | 603366.46
GRO230402280926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041267.97 | 1041267.97
GRO230402282766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402283533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899682.45 | 899682.45
GRO230402289689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396256.32 | 396256.32
GRO230402279445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301252.05 | 301252.05
GRO230402281302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2541624.21 | 2541624.21
GRO230402281304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405000 | 405000
GRO230402280578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098365.59 | 1098365.59
GRO230402280580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640157.24 | 640157.24
GRO230402282770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843933.19 | 843933.19
GRO230402282781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985317.81 | 985317.81
GRO230402283180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999983.49 | 999983.49
GRO230402289299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282152.55 | 282152.55
GRO230402289314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849999.66 | 849999.66
GRO230402289708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891576.43 | 891576.43
GRO230402274624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402274641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972544 | 972544
GRO230402279483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO230402281344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819920 | 1819920
GRO230402279803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455109.76 | 455109.76
GRO230402280202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51154.64 | 51154.64
GRO230402280601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850507.01 | 1850507.01
GRO230402280973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884703.9 | 884703.9
GRO230402280985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633747.19 | 1633747.19
GRO230402282798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685207.94 | 1685207.94
GRO230402283628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835636.3 | 835636.3
GRO230402284875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850462.76 | 1850462.76
GRO230402288932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169193.95 | 1169193.95
GRO230402289729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891576.43 | 891576.43
GRO230402289741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276319.34 | 1276319.34
GRO230402279501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064508.7 | 2064508.7
GRO230402279505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170520 | 170520
GRO230402281352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837507.14 | 837507.14
GRO230402280221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2078095.66 | 2078095.66
GRO230402281016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501854.54 | 501854.54
GRO230402282819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699999.51 | 699999.51
GRO230402282824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222753.31 | 1222753.31
GRO230402285261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990727.83 | 1990727.83
GRO230402285279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732140 | 1732140
GRO230402288955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987592.51 | 987592.51
GRO230402288962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251561.32 | 1251561.32
GRO230402289357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587986.5 | 1587986.5
GRO230402289749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475924.8 | 475924.8
GRO230402289760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792512.65 | 792512.65
GRO230402281394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100408.8 | 1100408.8
GRO230402280656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837185.64 | 837185.64
GRO230402284915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700242 | 1700242
GRO230402285286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179500.14 | 179500.14
GRO230402285288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059627.52 | 1059627.52
GRO230402285300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115156.41 | 115156.41
GRO230402289376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317789.22 | 317789.22
GRO230402289379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899967.09 | 899967.09
GRO230402274715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2387668.33 | 2387668.33
GRO230402278040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684249.3 | 684249.3
GRO230402279552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO230402281412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573314.06 | 1573314.06
GRO230402274256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750056 | 750056
GRO230402274257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898920 | 1898920
GRO230402279883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678655.55 | 678655.55
GRO230402279889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549998.05 | 549998.05
GRO230402279891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786400.64 | 786400.64
GRO230402280279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369558.95 | 369558.95
GRO230402280661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200400 | 1200400
GRO230402280663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126868.02 | 126868.02
GRO230402274725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348772.4 | 1348772.4
GRO230402278057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402278057 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO230402278057 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANT | 250000 | 250000
GRO230402281027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134476.79 | 134476.79
GRO230402281028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365850.28 | 365850.28
GRO230402281429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648595.75 | 648595.75
GRO230402281436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412131.78 | 1412131.78
GRO230402274263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706360 | 1706360
GRO230402274267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798928 | 1798928
GRO230402279910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530660.5 | 530660.5
GRO230402279914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749968.35 | 1749968.35
GRO230402280298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199999.8 | 1199999.8
GRO230402280697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834010.59 | 834010.59
GRO230402282059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199851.79 | 1199851.79
GRO230402284949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350320.19 | 1350320.19
GRO230402284950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74916.34 | 74916.34
GRO230402285343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498985.52 | 1498985.52
GRO230402289427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334280.92 | 1334280.92
GRO230402289432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505608.46 | 505608.46
GRO230402289821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358170.65 | 1358170.65
GRO230402274753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136685.14 | 2136685.14
GRO230402274758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402281461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963891.25 | 1963891.25
GRO230402278748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486207 | 486207
GRO230402280325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382697.66 | 2382697.66
GRO230402280712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100097.65 | 1100097.65
GRO230402280717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349224.93 | 349224.93
GRO230402280726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305664.71 | 1305664.71
GRO230402282077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202600 | 1202600
GRO230402283324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1859221.81 | 1859221.81
GRO230402283326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817997.12 | 817997.12
GRO230402284977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867345.71 | 867345.71
GRO230402285362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037628.61 | 1037628.61
GRO230402289445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019431.24 | 1019431.24
GRO230402289448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2454340.79 | 2454340.79
GRO230402281482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794731.5 | 794731.5
GRO230402279563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865884.77 | 1865884.77
GRO230402279573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153468 | 153468
GRO230402279959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309634.22 | 309634.22
GRO230402280350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158087.35 | 158087.35
GRO230402280355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2296165.56 | 2296165.56
GRO230402280738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1709868.23 | 1709868.23
GRO230402280742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182344.22 | 1182344.22
GRO230402280749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559071.24 | 1559071.24
GRO230402280754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118395 | 118395
GRO230402282091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153611.38 | 1153611.38
GRO230402282110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991158.08 | 991158.08
GRO230402283354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934148.36 | 934148.36
GRO230402284995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022341.92 | 1022341.92
GRO230402284998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302619.37 | 302619.37
GRO230402285009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016328.37 | 1016328.37
GRO230402285016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070200.2 | 2070200.2
GRO230402289866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372116.4 | 372116.4
GRO230402274797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
GRO230402278130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301530.31 | 301530.31
GRO230402278134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254123.55 | 254123.55
GRO230402278142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474930.78 | 474930.78
GRO230402281109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931733.62 | 931733.62
GRO230402281113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528951.87 | 528951.87
GRO230402279605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620000 | 620000
GRO230402279611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199999.92 | 1199999.92
GRO230402279981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505171.83 | 505171.83
GRO230402280372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243318.47 | 2243318.47
GRO230402280763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000212 | 1000212
GRO230402282121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728249.09 | 728249.09
GRO230402282966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099978.18 | 1099978.18
GRO230402285022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429211.78 | 1429211.78
GRO230402285024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358314.87 | 358314.87
GRO230402289107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299978.5 | 1299978.5
GRO230402274831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402274838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402281519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862760 | 862760
GRO230402279613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202542.3 | 1202542.3
GRO230402279618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664250.34 | 1664250.34
GRO230402279635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319676.78 | 319676.78
GRO230402279999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122579.58 | 122579.58
GRO230402280799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750388.63 | 750388.63
GRO230402280804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812500.99 | 812500.99
GRO230402286322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581471.37 | 1581471.37
GRO230402286323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725384.82 | 725384.82
GRO230402286324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482752.54 | 482752.54
GRO230402286681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949055.66 | 1949055.66
GRO230402286682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614895.32 | 614895.32
GRO230402286696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
GRO230402286698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199999.98
GRO230402287257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280320.6 | 1280320.6
GRO230402287755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098678.81 | 1098678.81
GRO230402291790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402292192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530912.92 | 530912.92
GRO230402278447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855178.08 | 1855178.08
GRO230402278459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398967.4 | 1398967.4
GRO230402278982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063753.48 | 1063753.48
GRO230402283574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986487.63 | 1986487.63
GRO230402283584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308696.04 | 2308696.04
GRO230402283589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099208.78 | 1099208.78
GRO230402284153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719709.83 | 719709.83
GRO230402284156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60354.03 | 60354.03
GRO230402284158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221647 | 1221647
GRO230402284538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248277.32 | 248277.32
GRO230402284549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882020.38 | 1882020.38
GRO230402285933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684088.81 | 1684088.81
GRO230402285945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761942.75 | 761942.75
GRO230402286331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301200.07 | 301200.07
GRO230402286336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135466.39 | 1135466.39
GRO230402286338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638628.17 | 638628.17
GRO230402286340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188768.96 | 1188768.96
GRO230402286342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220323.39 | 220323.39
GRO230402286345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701156.81 | 701156.81
GRO230402286703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120512 | 120512
GRO230402286714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402286717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166420 | 166420
GRO230402287280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996835.94 | 2996835.94
GRO230402287288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119942.65 | 119942.65
GRO230402292205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852547.14 | 1852547.14
GRO230402274844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GRO230402278475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498861.37 | 2498861.37
GRO230402278478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221803.22 | 1221803.22
GRO230402278487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4181619.48 | 4181619.48
GRO230402278989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919648 | 919648
GRO230402279011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6449544.63 | 6449544.63
GRO230402283593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954105.08 | 954105.08
GRO230402283616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217599.01 | 1217599.01
GRO230402284196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564129.62 | 564129.62
GRO230402284199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1592806.31 | 1592806.31
GRO230402286352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12875582.55 | 12875582.55
GRO230402286353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543459.59 | 543459.59
GRO230402286355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10017157.91 | 10017157.91
GRO230402286359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238006 | 238006
GRO230402286744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65252.5 | 65252.5
GRO230402287306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121414.29 | 1121414.29
GRO230402291843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366176.86 | 366176.86
GRO230402292226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223544.26 | 1223544.26
GRO230402292230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951932 | 951932
GRO230402279015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397880.5 | 397880.5
GRO230402279017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144529.1 | 144529.1
GRO230402281609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO230402283644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294040.36 | 294040.36
GRO230402283651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175436.56 | 175436.56
GRO230402283654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99503.48 | 99503.48
GRO230402284203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616128.52 | 1616128.52
GRO230402284213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535260.12 | 535260.12
GRO230402284217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355961.36 | 1355961.36
GRO230402284220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474950.95 | 474950.95
GRO230402284587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742333.46 | 742333.46
GRO230402285985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402285991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150169.8 | 1150169.8
GRO230402286375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770265.98 | 770265.98
GRO230402286392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2189600 | 2189600
GRO230402286753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
GRO230402286760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995940.84 | 995940.84
GRO230402287326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472572.53 | 1472572.53
GRO230402291859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402291865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402291869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599997.91 | 599997.91
GRO230402292248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100320.4 | 2100320.4
GRO230402292250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402278516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GRO230402278519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402279037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO230402281651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91099.44 | 91099.44
GRO230402283658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177022.29 | 177022.29
GRO230402283663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257162.79 | 257162.79
GRO230402284230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991707.9 | 1991707.9
GRO230402284241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 882722.48 | 882722.48
GRO230402284241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283443 | 283443
GRO230402284605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416940.56 | 416940.56
GRO230402284607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099499.79 | 1099499.79
GRO230402285614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643858.81 | 643858.81
GRO230402286019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402286777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1953000 | 1953000
GRO230402287364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120215.3 | 120215.3
GRO230402283842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480320 | 480320
GRO230402283855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243813.14 | 243813.14
GRO230402292279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402292291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811845 | 811845
GRO230402278541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204624 | 204624
GRO230402278552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663823.7 | 663823.7
GRO230402279083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402281659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182198.88 | 182198.88
GRO230402283680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749968.35 | 1749968.35
GRO230402283690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649720.35 | 649720.35
GRO230402284255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495360.8 | 495360.8
GRO230402284637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518350.18 | 518350.18
GRO230402284644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402285639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369620.47 | 369620.47
GRO230402286028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO230402286431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643951 | 643951
GRO230402286433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402286800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588439.39 | 588439.39
GRO230402286804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534500 | 1534500
GRO230402287390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399761.21 | 1399761.21
GRO230402292319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502164.5 | 502164.5
GRO230402274938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402274939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
GRO230402279107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899999.86 | 899999.86
GRO230402284271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412586.16 | 412586.16
GRO230402284279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499930.78 | 499930.78
GRO230402284658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799293.45 | 1799293.45
GRO230402286048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201644.78 | 1201644.78
GRO230402286067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460594.32 | 460594.32
GRO230402286444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943251.07 | 943251.07
GRO230402286821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837000 | 837000
GRO230402286832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100230.2 | 2100230.2
GRO230402286835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492450.01 | 492450.01
GRO230402287415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO230402287422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
GRO230402283898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997800.57 | 1997800.57
GRO230402291540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402291947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402278606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518688.15 | 518688.15
GRO230402281713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3224799.25 | 3224799.25
GRO230402283733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402283734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270846.87 | 270846.87
GRO230402284296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2315809.27 | 2315809.27
GRO230402284677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675429.76 | 1675429.76
GRO230402284679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787344.28 | 787344.28
GRO230402284682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058190.04 | 2058190.04
GRO230402284695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GRO230402285693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977550 | 977550
GRO230402285709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087964.23 | 1087964.23
GRO230402286467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799320.9 | 1799320.9
GRO230402286469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GRO230402287423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179921.13 | 1179921.13
GRO230402287445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619854.37 | 619854.37
GRO230402283921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125000 | 1125000
GRO230402291956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614979.39 | 614979.39
GRO230402291958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402291961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO230402291965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624084.91 | 1624084.91
GRO230402291967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 626034.57
GRO230402278633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709680.36 | 709680.36
GRO230402279158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213317.36 | 213317.36
GRO230402283772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 830000
GRO230402284331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930680.09 | 1930680.09
GRO230402284722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
GRO230402287452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410655.14 | 1410655.14
GRO230402287453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654764 | 654764
GRO230402287463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716641.3 | 716641.3
GRO230402283938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380450.21 | 2380450.21
GRO230402291610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402291996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402292001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402292377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665900.95 | 665900.95
GRO230402278638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211502.8 | 211502.8
GRO230402278641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192804.73 | 192804.73
GRO230402278653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361921.59 | 361921.59
GRO230402278655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366136.5 | 1366136.5
GRO230402279161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899978.28 | 1899978.28
GRO230402279168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130072.53 | 1130072.53
GRO230402284342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524566.77 | 524566.77
GRO230402284344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811359.59 | 811359.59
GRO230402284350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962824.75 | 962824.75
GRO230402284724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
GRO230402284727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670000 | 1670000
GRO230402284744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1210000
GRO230402286135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485961.1 | 1485961.1
GRO230402286527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103974.24 | 1103974.24
GRO230402286900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309509.7 | 309509.7
GRO230402283965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899818.29 | 899818.29
GRO230402291624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO230402292007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402278292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4059421.3 | 4059421.3
GRO230402278803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195716.9 | 1195716.9
GRO230402278816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5553604.04 | 5553604.04
GRO230402279203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390446.32 | 390446.32
GRO230402281793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599995.76 | 599995.76
GRO230402283806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242363.13 | 242363.13
GRO230402283807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746226.67 | 746226.67
GRO230402283809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024327.1 | 2024327.1
GRO230402284754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198005.76 | 198005.76
GRO230402286928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402291645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402291660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850799.09 | 850799.09
GRO230402292423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846450 | 846450
GRO230402292427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789794.36 | 789794.36
GRO230402278309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601192.96 | 601192.96
GRO230402278316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088210.93 | 1088210.93
GRO230402279233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815334.14 | 815334.14
GRO230402281818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921200 | 921200
GRO230402283825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174456.12 | 1174456.12
GRO230402283837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360115.15 | 360115.15
GRO230402284029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363776.72 | 363776.72
GRO230402284392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499906.56 | 2499906.56
GRO230402285785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000188.44 | 2000188.44
GRO230402285794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899946.64 | 899946.64
GRO230402285795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925883 | 1925883
GRO230402286945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402286946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299999.99
GRO230402286959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402291673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032271.52 | 2032271.52
GRO230402291677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866802.96 | 1866802.96
GRO230402292467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718648.2 | 718648.2
GRO230402278326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867833.84 | 867833.84
GRO230402278330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948678.57 | 948678.57
GRO230402278848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636608 | 636608
GRO230402279245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233753.57 | 1233753.57
GRO230402281827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230402281841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980200 | 1980200
GRO230402284033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199986.71 | 1199986.71
GRO230402285830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42224.81 | 42224.81
GRO230402286585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980360.2 | 1980360.2
GRO230402286591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600702.95 | 1600702.95
GRO230402292080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741434.5 | 741434.5
GRO230402292485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959391.6 | 959391.6
GRO230402278870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO230402278889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405800 | 2405800
GRO230402279278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258341.83 | 258341.83
GRO230402284446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6341549.97 | 6341549.97
GRO230402284840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898240 | 2898240
GRO230402285833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27588.57 | 27588.57
GRO230402285834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321530.86 | 1321530.86
GRO230402285835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40031.91 | 40031.91
GRO230402285840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053897.82 | 1053897.82
GRO230402286622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432073.67 | 432073.67
GRO230402292104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654430 | 1654430
GRO230402292506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682868.08 | 682868.08
GRO230402278376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244409.38 | 1244409.38
GRO230402278902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284080 | 284080
GRO230402279288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678655.55 | 678655.55
GRO230402286643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152880 | 152880
GRO230402292129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675600 | 1675600
GRO230402292522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679738.25 | 679738.25
GRO230402278397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402278398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811261.47 | 1811261.47
GRO230402278416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2523889.33 | 2523889.33
GRO230402284106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193857 | 193857
GRO230402284107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258612.72 | 258612.72
GRO230402284109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553344.13 | 553344.13
GRO230402284116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204693.81 | 204693.81
GRO230402284123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607868.26 | 607868.26
GRO230402284504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GRO230402284504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402286279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230402286656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980360.2 | 1980360.2
GRO230402286668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95482.74 | 95482.74
GRO230402287246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179927.6 | 179927.6
GRO230402291778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109632.46 | 109632.46
GRO230402291779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402278426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914262.96 | 1914262.96
GRO230402278439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312620 | 312620
GRO230402284134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160069.04 | 160069.04
GRO230402284149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168130.78 | 168130.78
GRO230402284150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027880.67 | 1027880.67
GRO230402285519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071710.63 | 2071710.63
GRO230402285521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989479.86 | 989479.86
GRO230402285917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730536.37 | 730536.37
GRO230402319634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373795.2 | 373795.2
GRO230402321349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856225.92 | 1856225.92
GRO230402321914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141679.64 | 141679.64
GRO230402321916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319668.12 | 1319668.12
GRO230402322593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402322603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867768.91 | 1867768.91
GRO230402314853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239000 | 1239000
GRO230402314855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055681.76 | 1055681.76
GRO230402314858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034000 | 1034000
GRO230402315240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2303760 | 2303760
GRO230402308781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377415.18 | 1377415.18
GRO230402308785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1960000 | 1960000
GRO230402308790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299406.05 | 299406.05
GRO230402312810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GRO230402315325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605896.95 | 605896.95
GRO230402317751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 785000
GRO230402317765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941393.56 | 941393.56
GRO230402318104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402318106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO230402319055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419150.8 | 419150.8
GRO230402319059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48199.24 | 48199.24
GRO230402319653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668114.72 | 668114.72
GRO230402321379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924298.78 | 1924298.78
GRO230402322186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179982.28 | 179982.28
GRO230402322624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915487.5 | 915487.5
GRO230402314893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530100 | 530100
GRO230402312836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
GRO230402312848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498665.42 | 498665.42
GRO230402313167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239540.55 | 239540.55
GRO230402319676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GRO230402319676 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | AGUA Y SANEAMIENTO | 350000 | 350000
GRO230402319676 | ESTATAL | 2023 |  |  | AGUA LIMPIA | 4000000 | 4000000
GRO230402321388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345724.82 | 345724.82
GRO230402321390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627207.72 | 627207.72
GRO230402322225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517649.1 | 517649.1
GRO230402322226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
GRO230402322450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402322450 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 250000 | 0
GRO230402322450 | ESTATAL | 2023 |  |  | SEMAI | 250000 | 0
GRO230402322453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842449.95 | 842449.95
GRO230402314906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137328.92 | 137328.92
GRO230402312483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418115.19 | 418115.19
GRO230402312488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756345.72 | 756345.72
GRO230402312859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2060000 | 2060000
GRO230402312877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806161.72 | 806161.72
GRO230402303041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6360109.09 | 6360109.09
GRO230402317796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402311622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826961.42 | 1826961.42
GRO230402322485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2002982.01 | 2002982.01
GRO230402314939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999237.62 | 999237.62
GRO230402314945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399761.67 | 399761.67
GRO230402308474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728124.2 | 728124.2
GRO230402312503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910232.4 | 1910232.4
GRO230402303061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4550905.03 | 4550905.03
GRO230402313193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952280 | 1952280
GRO230402313212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390558.5 | 390558.5
GRO230402319113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393337.81 | 393337.81
GRO230402319123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277862.75 | 277862.75
GRO230402317409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525000 | 525000
GRO230402322259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208669.34 | 208669.34
GRO230402308492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521320.12 | 521320.12
GRO230402315426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222785.98 | 222785.98
GRO230402313224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GRO230402317427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444695.18 | 1444695.18
GRO230402311680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719149.16 | 719149.16
GRO230402322298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145802.02 | 145802.02
GRO230402314978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO230402308517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321620.55 | 321620.55
GRO230402312543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084000.99 | 1084000.99
GRO230402312563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399599.74 | 1399599.74
GRO230402312942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910690.47 | 910690.47
GRO230402317868 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 220000 | 220000
GRO230402317868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767319.42 | 1767319.42
GRO230402313247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809355.95 | 809355.95
GRO230402313257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252317.59 | 252317.59
GRO230402319775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
GRO230402319780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812902.62 | 812902.62
GRO230402321488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072839.13 | 1072839.13
GRO230402322311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372791.03 | 372791.03
GRO230402314630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436657.34 | 436657.34
GRO230402315000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758468.1 | 758468.1
GRO230402315008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350495.26 | 350495.26
GRO230402315020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335819.83 | 335819.83
GRO230402315994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500660.77 | 1500660.77
GRO230402317901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2828497.91 | 2828497.91
GRO230402319812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402315028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856194.38 | 1856194.38
GRO230402308548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718520.77 | 718520.77
GRO230402308945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388927.33 | 388927.33
GRO230402312610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500825.71 | 1500000
GRO230402312988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476539.48 | 476539.48
GRO230402317923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400019.31 | 3400019.31
GRO230402313291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016650.23 | 2016650.23
GRO230402319217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782762.84 | 1782762.84
GRO230402319837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321157.43 | 321157.43
GRO230402317498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402317503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402317509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700088.49 | 1700088.49
GRO230402322356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548140.66 | 548140.66
GRO230402314680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235125.37 | 1235125.37
GRO230402315054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2906922.42 | 2906922.42
GRO230402308579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369199.65 | 369199.65
GRO230402308982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2021357.93 | 2021357.93
GRO230402313007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950145.49 | 950145.49
GRO230402317168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910654.22 | 1910654.22
GRO230402317953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402319853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728131.5 | 728131.5
GRO230402319857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376900.85 | 376900.85
GRO230402321546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896080.13 | 896080.13
GRO230402321561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200291.26 | 200291.26
GRO230402322389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337809.18 | 337809.18
GRO230402314686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989429.6 | 989429.6
GRO230402315078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216699.83 | 1216699.83
GRO230402315087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973124.8 | 973124.8
GRO230402313030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GRO230402316066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677684.2 | 1677684.2
GRO230402317206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366163.62 | 1366163.62
GRO230402317972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402317973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994892.72 | 994892.72
GRO230402313337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692771.81 | 1692771.81
GRO230402313342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017908.38 | 1017908.38
GRO230402319893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868000 | 868000
GRO230402321583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053441.44 | 1053441.44
GRO230402322038 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 906900 | 906900
GRO230402322038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457239.94 | 1457239.94
GRO230402322411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693745.57 | 693745.57
GRO230402315094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566235.22 | 566235.22
GRO230402315096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997601.93 | 997601.93
GRO230402312673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763233.02 | 763233.02
GRO230402316093 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 130300.46 | 130300.46
GRO230402316093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797640.34 | 1797640.34
GRO230402316097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444229.55 | 444229.55
GRO230402319919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060000 | 1060000
GRO230402321607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810393.82 | 810393.82
GRO230402315125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297640.76 | 297640.76
GRO230402315131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573410.68 | 573410.68
GRO230402308654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303314.9 | 1303314.9
GRO230402317243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
GRO230402317247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535594.64 | 1535594.64
GRO230402318019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459329.64 | 459329.64
GRO230402318027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42700 | 42700
GRO230402314768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3530559.35 | 3530559.35
GRO230402314780 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 73107.56 | 73107.56
GRO230402314780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4406489.99 | 4406489.99
GRO230402313097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2049502.22 | 2049502.22
GRO230402316949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082286.09 | 1082286.09
GRO230402316955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GRO230402317281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584562.32 | 584562.32
GRO230402318033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402319348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326012.71 | 326012.71
GRO230402319952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760217 | 760217
GRO230402322110 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 105633.73 | 105633.73
GRO230402322110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2251250.18 | 2251250.18
GRO230402322515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1712160 | 1712160
GRO230402314787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
GRO230402315168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO230402308697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001021.24 | 2001021.24
GRO230402308704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400168.36 | 400168.36
GRO230402312357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791850.33 | 1791850.33
GRO230402316965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700853.8 | 1700853.8
GRO230402317291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077482.27 | 1077482.27
GRO230402317302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304136.1 | 304136.1
GRO230402318058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819921.96 | 819921.96
GRO230402318160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565277.2 | 565277.2
GRO230402319974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706971.27 | 706971.27
GRO230402320939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402321860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205156.21 | 1205156.21
GRO230402322540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402322545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO230402322555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469959.77 | 469959.77
GRO230402312379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711248.92 | 1711248.92
GRO230402312763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601866.16 | 601866.16
GRO230402319394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3799643.27 | 3799643.27
GRO230402320954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217751.22 | 217751.22
GRO230402321329 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPASEG | 2000000 | 0
GRO230402321329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070000 | 1355648.75
GRO230402321883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518400 | 1518400
GRO230402321887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116870 | 116870
GRO230402321891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048000 | 2048000
GRO230402321894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116870 | 116870
GRO230402322144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81908.67 | 81908.67
GRO230402322150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538610.06 | 538610.06
GRO230402322152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864285.96 | 864285.96
GRO230402315226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8947424.82 | 8947424.82
GRO230402312413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745509.24 | 745509.24
GRO230402312790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271795.64 | 1271795.64
GRO230402315301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034240 | 2034240
GRO230402320104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402320115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2611190.7 | 2611190.7
GRO230402320116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988000 | 988000
GRO230402320120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975330.83 | 975330.83
GRO230402320122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO230402320825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030415.43 | 1030415.43
GRO230402323277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780129.6 | 780129.6
GRO230402323288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780129.6 | 780129.6
GRO230402322981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441430.95 | 441430.95
GRO230402307953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750800.3 | 750800.3
GRO230402311490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889974.2 | 889974.2
GRO230402316797 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 270000 | 270000
GRO230402316797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566575.73 | 1566575.73
GRO230402318390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1844432.78 | 1844432.78
GRO230402320520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786606.61 | 786606.61
GRO230402320533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996026.63 | 996026.63
GRO230402320834 | ESTATAL | 2023 |  |  | CICAEG | 2000000 | 0
GRO230402320834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402320841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140000 | 1140000
GRO230402310706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1576241.81 | 1576241.81
GRO230402310721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6320840 | 6320840
GRO230402314087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542724.75 | 1542724.75
GRO230402314100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3519565.61 | 3519565.61
GRO230402316824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959889.04 | 959889.04
GRO230402315673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262398.35 | 262398.35
GRO230402315684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255816.73 | 255816.73
GRO230402318866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594018.21 | 594018.21
GRO230402318867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783377.49 | 783377.49
GRO230402318879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942800.11 | 942801.11
GRO230402318880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935909.72 | 935909.72
GRO230402320286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962502 | 962502
GRO230402320289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GRO230402320541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2776722.17 | 2776722.17
GRO230402320542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952000 | 1952000
GRO230402320544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478357.62 | 478357.62
GRO230402320546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548786.85 | 1548786.85
GRO230402322636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854832.4 | 854832.4
GRO230402323016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37906.84 | 37906.84
GRO230402307601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028416.05 | 1028416.05
GRO230402307984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200091.6 | 200091.6
GRO230402310323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710260.9 | 710260.9
GRO230402311537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2052000 | 2052000
GRO230402311543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402311545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494878.74 | 494878.74
GRO230402311547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4163564.4 | 4163564.4
GRO230402311551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2934353.51 | 2934353.51
GRO230402314103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250552.86 | 1250552.86
GRO230402316486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402316829 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 225362.38 | 225362.38
GRO230402316829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773594.26 | 773594.26
GRO230402318458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731094.54 | 731094.54
GRO230402318887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497111.24 | 497111.24
GRO230402320309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70790.08 | 70790.08
GRO230402320324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402322661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2015328 | 2015328
GRO230402322667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574681.01 | 574681.01
GRO230402310752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650000 | 2650000
GRO230402310762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834201.77 | 834201.77
GRO230402314142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043334.6 | 1043334.6
GRO230402316864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976349.02 | 976349.02
GRO230402318464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
GRO230402318471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395185.51 | 395185.51
GRO230402318473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945000 | 945000
GRO230402315737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344311.87 | 344311.87
GRO230402319618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97562.33 | 97562.33
GRO230402320258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
GRO230402320904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704167.35 | 704167.35
GRO230402320921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744595.22 | 1744595.22
GRO230402322708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284200 | 284200
GRO230402320995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738539.22 | 738539.22
GRO230402307663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643827.6 | 1643827.6
GRO230402311584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO230402311596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383008.08 | 383008.08
GRO230402316137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991413.53 | 1991413.53
GRO230402316884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1731412.22 | 1731412.22
GRO230402316893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851161.22 | 851161.22
GRO230402318498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925250.55 | 925250.55
GRO230402318503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402305713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622920.69 | 622920.69
GRO230402318929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733125.45 | 733125.45
GRO230402317544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402320134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072854.77 | 2072854.77
GRO230402320144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546438.66 | 546438.66
GRO230402320150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988000 | 988000
GRO230402322720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140689.67 | 140689.67
GRO230402321016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272373.51 | 272373.51
GRO230402307669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534500 | 1534500
GRO230402310410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361035.04 | 1361035.04
GRO230402310812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044061.91 | 1044061.91
GRO230402311758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394339.62 | 394339.62
GRO230402318522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161381.01 | 1161381.01
GRO230402318960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602858.35 | 1602858.35
GRO230402320153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601236.22 | 601236.22
GRO230402320154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000.01 | 480000.01
GRO230402320173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149322.08 | 149322.08
GRO230402320582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5478492.86 | 5478492.86
GRO230402322735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765078.15 | 765078.15
GRO230402322745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402322745 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 250000 | 0
GRO230402322745 | ESTATAL | 2023 |  |  | SEMAI | 250000 | 0
GRO230402321035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2530301.66 | 2530301.66
GRO230402307703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3668909.67 | 3668909.67
GRO230402310418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402316176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019999.99 | 1019999.99
GRO230402316931 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 329094.86 | 329094.86
GRO230402316931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156092.04 | 1156092.04
GRO230402316935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468514.59 | 1468514.59
GRO230402315785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636608 | 636608
GRO230402318992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491257.07 | 491257.07
GRO230402318995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802175.35 | 802175.35
GRO230402317601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
GRO230402320180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565287.56 | 565287.56
GRO230402320185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378971.93 | 378971.93
GRO230402320595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992423.37 | 992423.37
GRO230402320596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
GRO230402323071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2030875.87 | 2030875.87
GRO230402323078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014413 | 2014413
GRO230402322767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697619.33 | 697619.33
GRO230402321069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261225 | 261225
GRO230402307724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995940.84 | 995940.84
GRO230402316206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321545.37 | 1321545.37
GRO230402319003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787789.41 | 787789.41
GRO230402317616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO230402317616 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 200000 | 0
GRO230402317616 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROGRAMA PARA MIGRANTES | 200000 | 0
GRO230402320621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402320636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287990.01 | 287990.01
GRO230402320638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483889.63 | 483889.63
GRO230402323086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703423 | 1703423
GRO230402323091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184912.81 | 184912.81
GRO230402322787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426268.05 | 1426268.05
GRO230402321104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567150 | 567150
GRO230402307752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402310489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610002.45 | 610002.45
GRO230402310490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302591.84 | 1302591.84
GRO230402311835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980725.34 | 1980725.34
GRO230402318225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206121.98 | 1206121.98
GRO230402318586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642310.2 | 642310.2
GRO230402318590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO230402318593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362359.46 | 1362359.46
GRO230402319399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230384.84 | 230384.84
GRO230402317627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4918236.87 | 4918236.87
GRO230402317637 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1707263.97 | 0
GRO230402317637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1707263.97
GRO230402320244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963125 | 963125
GRO230402320649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005328.71 | 1005328.71
GRO230402320659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502094.18 | 1502094.18
GRO230402323115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280000 | 1280000
GRO230402321125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562434.55 | 1562434.55
GRO230402310527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402310897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198438.1 | 198438.1
GRO230402311844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860420.1 | 1860420.1
GRO230402316252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465767.99 | 465767.99
GRO230402318231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347735.95 | 347735.95
GRO230402318608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381718.43 | 1381718.43
GRO230402319426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208136.42 | 1208136.42
GRO230402320248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3231162 | 3231162
GRO230402320358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953751.79 | 953751.79
GRO230402320671 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 280000 | 280000
GRO230402320671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319415.36 | 319415.36
GRO230402320682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175233 | 175233
GRO230402322826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473633.12 | 1473633.12
GRO230402322833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94246.88 | 94246.88
GRO230402307803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180000 | 1180000
GRO230402310911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448160 | 1448160
GRO230402311877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227900.82 | 227900.82
GRO230402318639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499179.69 | 499179.69
GRO230402319427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457983.38 | 1457983.38
GRO230402319435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296676.57 | 296676.57
GRO230402317683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1080000
GRO230402320376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1687500 | 1687500
GRO230402320392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402320693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904604.23 | 904604.23
GRO230402307832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178695.8 | 178695.8
GRO230402307835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061610.17 | 1061610.17
GRO230402311898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789691.96 | 789691.96
GRO230402316293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680569.01 | 680569.01
GRO230402316307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129977.54 | 1129977.54
GRO230402316660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904552.34 | 1904552.34
GRO230402318275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936599.61 | 936599.61
GRO230402318658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1806524.13 | 1806524.13
GRO230402318666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744143.38 | 744143.38
GRO230402319460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856352.11 | 856352.11
GRO230402317706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2204942.7 | 2204942.7
GRO230402320395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125035.66 | 125035.66
GRO230402320409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497500 | 497500
GRO230402320733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696407 | 696407
GRO230402323189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689954.95 | 1689954.95
GRO230402323199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2068000 | 2068000
GRO230402322877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795467.56 | 795467.56
GRO230402307837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1466034.58 | 1466034.58
GRO230402311396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6052303.27 | 6052303.27
GRO230402311922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500327.5 | 500327.5
GRO230402316327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558000.04 | 558000.04
GRO230402318300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416030.62 | 416030.62
GRO230402319483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606852.26 | 606852.26
GRO230402317736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO230402320429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8464820.95 | 8464820.95
GRO230402320435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654872 | 654872
GRO230402320442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653505.75 | 653505.75
GRO230402323213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063056.7 | 1063056.7
GRO230402322898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753998.85 | 753998.85
GRO230402322916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299885.62 | 299885.62
GRO230402310620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948300.08 | 948300.08
GRO230402311424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513860.67 | 513860.67
GRO230402316352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538800.04 | 538800.04
GRO230402316361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567599.96 | 567599.96
GRO230402318324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365040.25 | 365040.25
GRO230402318328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855579.33 | 855579.33
GRO230402318331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402318707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3264069.27 | 3264069.27
GRO230402318714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO230402318714 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 125000 | 0
GRO230402318714 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROGRAMA PARA MIGRANTES | 125000 | 0
GRO230402319504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705697.1 | 705697.1
GRO230402320453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
GRO230402320465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230402320780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
GRO230402323232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2050000
GRO230402323236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595488.63 | 595488.63
GRO230402311446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670000 | 1670000
GRO230402313594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704557.24 | 704557.24
GRO230402316371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578399.96 | 578399.96
GRO230402318737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571448 | 1571448
GRO230402318738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668145.82 | 668145.82
GRO230402318798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2065691.63 | 2050932.79
GRO230402318801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053959.71 | 1053959.71
GRO230402319528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7680629.9 | 7680629.9
GRO230402319535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788129.93 | 788129.93
GRO230402320467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230300 | 1230300
GRO230402320486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736289.89 | 736289.89
GRO230402320782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958460.49 | 1958460.49
GRO230402320797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199994 | 1195716.9
GRO230402323268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780129.6 | 780129.6
GRO230402322959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573467.63 | 573467.63
GRO230402307911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1690646.52 | 1690646.52
GRO230402307917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344360.64 | 344360.64
GRO230402307923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000550.65 | 2000550.65
GRO230402310652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212735.98 | 1212735.98
GRO230402313615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783123.48 | 783123.48
GRO230402313627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858504.99 | 858504.99
GRO230402316393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538759.39 | 538759.39
GRO230402316752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056703.61 | 2056703.61
GRO230402318760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495048.68 | 495048.68
GRO230402318762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128698.25 | 1128698.25
GRO230402318830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497502.59 | 1497502.59
GRO230402319553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54230.29 | 54230.29
GRO230402320083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165454.2 | 1165454.2
GRO230402320090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747727.85 | 747727.85
GRO230402320098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289550 | 289550
GRO230402310267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399836.98 | 399836.98
GRO230402312220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742911.66 | 742911.66
GRO230402313896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940264.22 | 1940264.22
GRO230402315659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586799.96 | 586799.96
GRO230402299075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867421.17 | 867421.17
GRO230402303924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402307071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787415.59 | 787415.59
GRO230402307075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916040.32 | 916040.32
GRO230402309281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156669.52 | 1156669.52
GRO230402309893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494643.56 | 494643.56
GRO230402310283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402312247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792015.25 | 792015.25
GRO230402313917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879099.56 | 1879099.56
GRO230402314416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714117.35 | 1714117.35
GRO230402299101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684088.81 | 1684088.81
GRO230402299113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259774.62 | 1259774.62
GRO230402301558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117247.5 | 117247.5
GRO230402301577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2030000 | 2030000
GRO230402305851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775664.46 | 775664.46
GRO230402305855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696415.68 | 2696415.68
GRO230402305860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219252.79 | 1219252.79
GRO230402305869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589654.44 | 589654.44
GRO230402307093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314618.26 | 314618.26
GRO230402307111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980684.29 | 980684.29
GRO230402307497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820256.2 | 820256.2
GRO230402307502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922368.1 | 1922368.1
GRO230402307508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO230402309305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4526708.95 | 4526708.95
GRO230402309917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327814.45 | 327814.45
GRO230402310442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600688.56 | 600688.56
GRO230402312271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599998.84 | 599998.84
GRO230402313932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010400 | 2010400
GRO230402314443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455314.61 | 1455314.61
GRO230402314448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402299140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214745.28 | 214745.28
GRO230402303266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517900.88 | 1517900.88
GRO230402307133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586032.48 | 586032.48
GRO230402309525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980360.15 | 1980360.15
GRO230402309534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312706.57 | 312706.57
GRO230402311931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987521.5 | 987521.5
GRO230402313949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284703.64 | 284703.64
GRO230402314461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290735.32 | 290735.32
GRO230402314470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2789302.14 | 2789302.14
GRO230402298763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631046.85 | 631046.85
GRO230402299144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
GRO230402301605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630180.9 | 630180.9
GRO230402301621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928789.21 | 928789.21
GRO230402301628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150351.42 | 150351.42
GRO230402303608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871476.84 | 871476.84
GRO230402305878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2054006.37 | 2054006.37
GRO230402305883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180259.82 | 180259.82
GRO230402307552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1872348.01 | 1872348.01
GRO230402309559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599502.08 | 599502.08
GRO230402309961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383545.66 | 383545.66
GRO230402314488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234078.21 | 1234078.21
GRO230402298783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130767.91 | 1130767.91
GRO230402299526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402301640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO230402301644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483183.07 | 1483183.07
GRO230402303621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003150.67 | 2003150.67
GRO230402307180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071130.08 | 1071130.08
GRO230402307183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458200.16 | 458200.16
GRO230402307576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010362 | 2010362
GRO230402309573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229666.54 | 229666.54
GRO230402311955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2020889.59 | 2020889.59
GRO230402311968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277324.11 | 277324.11
GRO230402310950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737797.4 | 737797.4
GRO230402299532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007754.33 | 1007754.33
GRO230402299544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698196.84 | 698196.84
GRO230402299549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842304.08 | 842304.08
GRO230402307207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007132.62 | 1007132.62
GRO230402307592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984059.54 | 984059.54
GRO230402308187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2452645.14 | 2452645.14
GRO230402309604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619915.96 | 1619915.96
GRO230402309605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620314.15 | 620314.15
GRO230402309612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402311978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402812.55 | 402812.55
GRO230402311992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026402.9 | 1026402.9
GRO230402313643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809956.89 | 809956.89
GRO230402314535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402298834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720000 | 1720000
GRO230402299563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402301680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402301683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140000 | 1140000
GRO230402303456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382559.88 | 382559.88
GRO230402303475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754000 | 754000
GRO230402303687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1466059.23 | 1466059.23
GRO230402305974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368603.77 | 2368603.77
GRO230402309039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334272.8 | 1334272.8
GRO230402309043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2811863.57 | 2811863.57
GRO230402309048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392520.15 | 392520.15
GRO230402310048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402310054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380000 | 1380000
GRO230402313666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3952420 | 3952420
GRO230402313671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402298870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684088.81 | 1684088.81
GRO230402299581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854230 | 854230
GRO230402301707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819999.99 | 819999.99
GRO230402301719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230000 | 2230000
GRO230402303484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926476.96 | 1926476.96
GRO230402305980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485620.15 | 485620.15
GRO230402305988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO230402307264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320239.4 | 320239.4
GRO230402309063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898933.06 | 898933.06
GRO230402309068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170019.4 | 170019.4
GRO230402299967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059968.82 | 2059968.82
GRO230402309649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659608.21 | 659608.21
GRO230402312022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964148.86 | 964148.86
GRO230402312036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990020.52 | 1990020.52
GRO230402313679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402313687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485320.15 | 485320.15
GRO230402313688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402315469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74497.3 | 74497.3
GRO230402298879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026845.55 | 1026845.55
GRO230402298888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079390 | 1079390
GRO230402303507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402303512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307685.38 | 1307685.38
GRO230402303521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359864.8 | 1359864.8
GRO230402306017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490560.2 | 490560.2
GRO230402307274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724242.82 | 724242.82
GRO230402309098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790552.18 | 790552.18
GRO230402309099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171757.73 | 171757.73
GRO230402298906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755449.88 | 1755449.88
GRO230402303541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059331.75 | 1059331.75
GRO230402306026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809190 | 809190
GRO230402309121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889379.01 | 889379.01
GRO230402309322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
GRO230402309329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609973.71 | 609973.71
GRO230402310131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891014.71 | 891014.71
GRO230402314248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402298928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207068.4 | 207068.4
GRO230402301385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209578.68 | 209578.68
GRO230402301389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863405.19 | 863405.19
GRO230402301800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402303552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819231.84 | 1819231.84
GRO230402305678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425191.36 | 425191.36
GRO230402303769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
GRO230402306064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420260.15 | 420260.15
GRO230402306071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732644.99 | 732644.99
GRO230402309132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
GRO230402309359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321441.68 | 321441.68
GRO230402309720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628172.02 | 628172.02
GRO230402310135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520813.99 | 1520813.99
GRO230402310155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402312105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829762.42 | 829762.42
GRO230402312109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372710.82 | 372710.82
GRO230402313753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661630 | 661630
GRO230402314264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5902803.38 | 5902803.38
GRO230402315541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298416.91 | 1298416.91
GRO230402305682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016342.15 | 1016342.15
GRO230402305685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845640 | 845640
GRO230402305689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942101.03 | 942101.03
GRO230402305694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735058.85 | 735058.85
GRO230402305700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641910.26 | 1641910.26
GRO230402309739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010000 | 2010000
GRO230402312140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350658.45 | 350658.45
GRO230402313791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384182.98 | 1384182.98
GRO230402314304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114496.28 | 114496.28
GRO230402298984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263246.77 | 263246.77
GRO230402301831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175159.11 | 1175159.11
GRO230402305731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892655.6 | 892655.6
GRO230402305748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124584.19 | 1124584.19
GRO230402309179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488231.23 | 488231.23
GRO230402312152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185215.73 | 185215.73
GRO230402313811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529730.26 | 1529730.26
GRO230402313824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667792.05 | 1667792.05
GRO230402315580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358138.12 | 358138.12
GRO230402301852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402301872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2009384.62 | 2009384.62
GRO230402305759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987736.78 | 987736.78
GRO230402305769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698737.83 | 1698737.83
GRO230402305777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769029.21 | 1769029.21
GRO230402303838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402303849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142158.45 | 1142158.45
GRO230402303855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4050423.38 | 4050423.38
GRO230402307006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805559.39 | 805559.39
GRO230402307407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981565.04 | 1981565.04
GRO230402309201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1477599.68 | 1477599.68
GRO230402309215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829481.2 | 829481.2
GRO230402309410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4101640.5 | 4101640.5
GRO230402309411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1903845.65 | 1903845.65
GRO230402309418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632521.24 | 632521.24
GRO230402310221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3035760 | 3035760
GRO230402311154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394107.99 | 394107.99
GRO230402313831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423301.21 | 423301.21
GRO230402313837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881776.32 | 881776.32
GRO230402313845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2041027.46 | 2041027.46
GRO230402301497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133346.05 | 1133346.05
GRO230402305788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725244.42 | 725244.42
GRO230402303871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920074.94 | 920074.94
GRO230402307024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337237.14 | 337237.14
GRO230402307028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701582.26 | 701582.26
GRO230402307038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403744.55 | 403744.55
GRO230402307430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480520.6 | 480520.6
GRO230402307432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712950.22 | 712950.22
GRO230402309229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418817.84 | 418817.84
GRO230402309437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445000 | 445000
GRO230402312201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1953379.41 | 1953379.41
GRO230402312202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2706497.81 | 2706497.81
GRO230402311180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87926.6 | 87926.6
GRO230402313852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601491.49 | 601491.49
GRO230402313861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803677.38 | 803677.38
GRO230402314366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508331.35 | 508331.35
GRO230402301913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154903.22 | 1154903.22
GRO230402305811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801034.22 | 1801034.22
GRO230402305821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3059981.3 | 3059981.3
GRO230402305826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807119.18 | 807119.18
GRO230402303896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606491.89 | 1606491.89
GRO230402303901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184317.29 | 184317.29
GRO230402307056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655071.73 | 655071.73
GRO230402307471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917483.79 | 1917483.79
GRO230402309254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO230402309268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707600.03 | 707600.03
GRO230402309854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647666.25 | 647666.25
GRO230402304519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402304532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294017.74 | 305947
GRO230402305306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588040.81 | 1588040.81
GRO230402305309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402305312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330749.43 | 330749.43
GRO230402306087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241177.5 | 241177.5
GRO230402306100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486927.49 | 486927.49
GRO230402306194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204863 | 204863
GRO230402308007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213329.23 | 1213329.23
GRO230402300201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2369759.66 | 2369759.66
GRO230402300207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5439816.88 | 5439816.88
GRO230402300214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132986.56 | 1132986.56
GRO230402300582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875250 | 875250
GRO230402302350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579288.64 | 579288.64
GRO230402302360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93062.62 | 93062.62
GRO230402304257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071008.55 | 1071008.55
GRO230402304544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540800 | 540800
GRO230402304940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696215.5 | 696215.5
GRO230402304958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309152.79 | 309152.79
GRO230402305318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230402305327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402306112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940410 | 940410
GRO230402306225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093743.32 | 1093743.32
GRO230402306615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066678.7 | 2066440.81
GRO230402308042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910232.4 | 1910232.4
GRO230402300225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502100.2 | 502100.2
GRO230402300236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556452.38 | 556452.38
GRO230402300608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999990.84 | 999990.84
GRO230402301995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014402.26 | 2014402.26
GRO230402302376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997916.24 | 997916.24
GRO230402303235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2827774.49 | 2827774.49
GRO230402304574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161359.49 | 1161359.49
GRO230402304575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402304966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2061925.72 | 2061925.72
GRO230402304968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682258.94 | 682258.94
GRO230402304971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500236.56 | 500236.56
GRO230402304972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710978.4 | 710978.4
GRO230402304974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000905.03 | 1000905.03
GRO230402304981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596318.58 | 596318.58
GRO230402305340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544265.91 | 544265.91
GRO230402305346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620000.16 | 620000.16
GRO230402305350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158980.76 | 158980.76
GRO230402305352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899220.74 | 899220.74
GRO230402305356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2196665.8 | 2196665.8
GRO230402308063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274188.94 | 274188.94
GRO230402308065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402308070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846410.46 | 846410.46
GRO230402300256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962365.23 | 962365.23
GRO230402300259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586007.89 | 1586007.89
GRO230402300263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120600 | 1120600
GRO230402305389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2028020.51 | 2028020.51
GRO230402306256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761748.67 | 761748.67
GRO230402306261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390580.5 | 390580.5
GRO230402306663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412453.92 | 1412453.92
GRO230402306664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402308082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868376 | 868376
GRO230402308092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066159.52 | 1066159.52
GRO230402299212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361645.09 | 1361645.09
GRO230402299213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037400 | 1037400
GRO230402300276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007865.3 | 1007865.3
GRO230402300277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299951.33 | 1299951.33
GRO230402300284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500100 | 2500100
GRO230402301086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721790.81 | 1721790.81
GRO230402302824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398356.95 | 2398356.95
GRO230402303349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064992.66 | 2064992.66
GRO230402300066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791883.74 | 791883.74
GRO230402300071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429543.98 | 429543.98
GRO230402305403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628438.13 | 628438.13
GRO230402299262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174995.48 | 1174995.48
GRO230402300291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718475.23 | 718475.23
GRO230402301109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47736.89 | 47736.89
GRO230402302469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783971.39 | 1783971.39
GRO230402302857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132985.17 | 3132985.17
GRO230402300094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632410.23 | 632410.23
GRO230402300112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598178.32 | 1598178.32
GRO230402300114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509507.38 | 509507.38
GRO230402304645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402305045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320000 | 2320000
GRO230402305429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2596878.4 | 2596878.4
GRO230402305434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059989 | 2059989
GRO230402299282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073438.8 | 2073438.8
GRO230402299290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990549.36 | 1990549.36
GRO230402306313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275430.9 | 275430.9
GRO230402306318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
GRO230402308144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812262.63 | 812262.63
GRO230402299626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563544.46 | 563544.46
GRO230402300701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964228 | 964228
GRO230402301143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101496.89 | 101496.89
GRO230402302085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402302477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459520.08 | 1459520.08
GRO230402302488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762170.11 | 762170.11
GRO230402300131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891014.71 | 891014.71
GRO230402300141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718527.76 | 718527.76
GRO230402305077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378836.74 | 1378836.74
GRO230402305439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550094.42 | 550094.42
GRO230402305447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2023372.23 | 2023372.23
GRO230402299310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911051.48 | 1911051.48
GRO230402306348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502907.84 | 502907.84
GRO230402308148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949745.2 | 1949745.2
GRO230402308155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836745.52 | 1836745.52
GRO230402308158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GRO230402308164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447577.58 | 1447577.58
GRO230402308168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
GRO230402299637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2266873.33 | 2266873.33
GRO230402300339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3289652.76 | 3289652.76
GRO230402300738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557916.85 | 557916.85
GRO230402301152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1804486.72 | 1804486.72
GRO230402301160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74702.16 | 74702.16
GRO230402302505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677846.05 | 677846.05
GRO230402302516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402302520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848595.66 | 848595.66
GRO230402302521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314197.1 | 314197.1
GRO230402304019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085288.62 | 1085288.62
GRO230402300147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972203.16 | 972203.16
GRO230402304693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
GRO230402306356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380520.4 | 380520.4
GRO230402308207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391494.47 | 1391494.47
GRO230402300369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700455 | 1700455
GRO230402300761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435777.26 | 435777.26
GRO230402302131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270000 | 1270000
GRO230402302532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788376.11 | 788376.11
GRO230402302915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518282.15 | 518282.15
GRO230402302924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2474490.67 | 2474490.67
GRO230402304295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
GRO230402304298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767664.43 | 1767664.43
GRO230402304723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339413.98 | 1339413.98
GRO230402305502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328298.54 | 328298.54
GRO230402306375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361462.7 | 361462.7
GRO230402306376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765615.05 | 765615.05
GRO230402306377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922814.07 | 922814.07
GRO230402306397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599898.49 | 599898.49
GRO230402306770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555644.84 | 555644.84
GRO230402308209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418952.15 | 1418952.15
GRO230402308221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058183.05 | 2058183.05
GRO230402308224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979667.65 | 979667.65
GRO230402299690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398377 | 398377
GRO230402300383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1966000 | 1966000
GRO230402300399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3140817.18 | 3140817.18
GRO230402300402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433387.96 | 1433387.96
GRO230402300774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827759.54 | 1827759.54
GRO230402301194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030537.46 | 1030537.46
GRO230402302559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO230402302572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453619.3 | 453619.3
GRO230402304059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1723659.27 | 1723659.27
GRO230402304068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318946.36 | 318946.36
GRO230402304076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995744.42 | 1995744.42
GRO230402304330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669535.99 | 669535.99
GRO230402304332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402304749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
GRO230402304757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2268715.08 | 2268715.08
GRO230402305143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058315.19 | 2058315.19
GRO230402305517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756894.27 | 756894.27
GRO230402305525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360370.63 | 360370.63
GRO230402306807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394111.24 | 394111.24
GRO230402300403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000070.28 | 4000070.28
GRO230402300405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443013.14 | 2443013.14
GRO230402301218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814477.54 | 814477.54
GRO230402301223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035611.56 | 1035611.56
GRO230402301235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230473.15 | 230473.15
GRO230402302185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124361.11 | 124361.11
GRO230402302579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315446.15 | 1315446.15
GRO230402302583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732476.66 | 1732476.66
GRO230402302597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1809804.9 | 1809804.9
GRO230402305153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674210.05 | 674210.05
GRO230402305156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
GRO230402305157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2811778.76 | 2811778.76
GRO230402305550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888350.06 | 1888350.06
GRO230402305554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460335.78 | 460335.78
GRO230402306441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320265.8 | 1320265.8
GRO230402306823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413326.56 | 413326.56
GRO230402308257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618424.66 | 1618424.66
GRO230402308271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822415.3 | 822415.3
GRO230402308281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO230402299748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141967.31 | 141967.31
GRO230402301246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2350000
GRO230402301259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393478.33 | 1393478.33
GRO230402301261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558620.9 | 558620.9
GRO230402302599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221988.96 | 221988.96
GRO230402302610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420258.64 | 420258.64
GRO230402304376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GRO230402304386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415660.78 | 415660.78
GRO230402304788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861413.24 | 861413.24
GRO230402305575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650300.44 | 650300.44
GRO230402306848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639527.52 | 639527.52
GRO230402299764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275876.64 | 275876.64
GRO230402299776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272657.39 | 272657.39
GRO230402299780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222182.94 | 222182.94
GRO230402299785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158214.79 | 158214.79
GRO230402301285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390391.76 | 1390391.76
GRO230402302242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2439198.51 | 2439198.51
GRO230402302635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105590.91 | 1105590.91
GRO230402302639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155985.54 | 1155985.54
GRO230402303084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048493.6 | 1048493.6
GRO230402303085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931476.07 | 931476.07
GRO230402304132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879231.74 | 1879231.74
GRO230402304137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5325004.1 | 5325004.1
GRO230402304139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910994.4 | 910994.4
GRO230402304388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2950000
GRO230402304819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070255.76 | 2070255.76
GRO230402304827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504084.54 | 504084.54
GRO230402305588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982220.6 | 982220.6
GRO230402305590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678955.42 | 678955.42
GRO230402305591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460339.18 | 460339.18
GRO230402305596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999920.34 | 999920.34
GRO230402305600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729096.83 | 729096.83
GRO230402306482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812702.96 | 812702.96
GRO230402306484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402299789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104139.97 | 104139.97
GRO230402299791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169515.85 | 169515.85
GRO230402299792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90408.44 | 90408.44
GRO230402299793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300816.9 | 300816.9
GRO230402299794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145230 | 145230
GRO230402300926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699530.05 | 699530.05
GRO230402301295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078757.86 | 3078757.86
GRO230402301305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883186.1 | 883186.1
GRO230402304420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506512.5 | 506512.5
GRO230402304848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977539.75 | 977539.75
GRO230402304854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912730.88 | 912730.88
GRO230402305608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580928 | 580928
GRO230402305621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485961.1 | 1485961.1
GRO230402306505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280320.6 | 1280320.6
GRO230402308335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352172.4 | 352172.4
GRO230402308341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220300 | 220300
GRO230402300504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725900.51 | 725900.51
GRO230402300933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962087.32 | 962087.32
GRO230402300951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288466.02 | 288466.02
GRO230402301315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612936.51 | 612936.51
GRO230402301317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598342.34 | 598342.34
GRO230402301330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669356.7 | 669356.7
GRO230402303144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3276102.27 | 3276102.27
GRO230402304194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379472 | 1379472
GRO230402304202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695026.41 | 695026.41
GRO230402304203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402304878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706926.41 | 706926.41
GRO230402304879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997600 | 997600
GRO230402304884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402305634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485961.1 | 1485961.1
GRO230402305646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51570.01 | 51570.01
GRO230402305651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42736.84 | 42736.84
GRO230402305652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27302.6 | 27302.6
GRO230402306537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070560.1 | 1070560.1
GRO230402306915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473061.15 | 473061.15
GRO230402308354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354236.72 | 1354236.72
GRO230402308366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560376.26 | 560376.26
GRO230402300526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3031652.14 | 3031652.14
GRO230402300970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860970.2 | 860970.2
GRO230402301358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919814.5 | 919814.5
GRO230402302712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291721.11 | 1291721.11
GRO230402304889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507685.43 | 1507685.43
GRO230402304895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402304906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469257.12 | 469257.12
GRO230402305664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1794533.26 | 1794533.26
GRO230402305674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220808.46 | 1220808.46
GRO230402306170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402306548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199514.14 | 1199514.14
GRO230402306559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050239.19 | 2050239.19
GRO230402306940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903399.68 | 903399.68
GRO230402308397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1873219.99 | 1873219.99
GRO230402308401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114690.52 | 1114690.52
GRO230402300173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
GRO230402300988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866153.57 | 1866153.57
GRO230402300992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863450 | 863450
GRO230402301002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863134.03 | 1863134.03
GRO230402301936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095057.81 | 1095057.81
GRO230402301938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2286091.81 | 2286091.81
GRO230402301941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771192.48 | 771192.48
GRO230402301949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216881.79 | 1216881.79
GRO230402302335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1717211.85 | 1717211.85
GRO230402303187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751424.09 | 1751424.09
GRO230302262119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228800 | 1228800
GRO230302265465 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950000 | 1950000
GRO230402275485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419920 | 419920
GRO230402275530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402275538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO230402280016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980420.18 | 980420.18
GRO230402280035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603864.76 | 603864.76
GRO230402340831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230402341803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO230302256909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486272 | 486272
GRO230302256940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178219.61 | 1178219.61
GRO230302260256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187092.97 | 2187092.97
GRO230302260282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402273686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509160 | 1509160
GRO230402275712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2771142.47 | 2771142.47
GRO230402275735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962515.14 | 1962515.14
GRO230402275740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349608.32 | 1349608.32
GRO230402275755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363601.59 | 1363601.59
GRO230302255156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO230302256258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402341182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1777000 | 1777000
GRO230402341187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230402341191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4900000 | 4900000
GRO230402275802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
GRO230302260600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027530 | 1027530
GRO230302262654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456303.62 | 456303.62
GRO230302262709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245633.84 | 222106.27
GRO230302262727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338315.1 | 1670410
GRO230402273880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1941608 | 1941608
GRO230402278112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702654.17 | 702654.17
GRO230402278185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405911.57 | 405911.57
GRO230402278189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361633.8 | 361633.8
GRO230402341262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4900000 | 4900000
GRO230302260718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334831.17 | 2334831.17
GRO230302260846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027319.3 | 2027319.3
GRO230302262788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059634.24 | 2059634.24
GRO230302262795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1427786.23 | 1427786.23
GRO230302262811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080822.2 | 1080822.2
GRO230302262818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139801.72 | 1139801.72
GRO230402278272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511560.25 | 511560.25
GRO230402340528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
GRO230402341302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9250000 | 9250000
GRO230402276135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197533.1 | 1197533.1
GRO230402276154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2061839.77 | 2061839.77
GRO230402276226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402278363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943120.35 | 1943120.35
GRO230402278405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056539.05 | 2056539.05
GRO230402278463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977429.34 | 977429.34
GRO230402278484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113680.37 | 113680.37
GRO230402341366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85428.2 | 85428.2
GRO230402341368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93352.02 | 93352.02
GRO230402341369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116897.31 | 116897.31
GRO230302267860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302267948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2243786.52 | 2243786.52
GRO230402276359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402278512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943365.15 | 943365.15
GRO230402278656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247573.26 | 247573.26
GRO230402341370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42121.92 | 42121.92
GRO230402341371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74654.62 | 74654.62
GRO230402341384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO230402341388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO230402341409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 466000 | 466000
GRO230402276448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO230402276451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899857.79 | 899857.79
GRO230402276471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670526.27 | 670526.27
GRO230402276474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499709.05 | 1499709.05
GRO230402276513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534246.8 | 1534246.8
GRO230302263462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454070.72 | 1454070.72
GRO230302270930 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 272838.16 | 272838.16
GRO230402276570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402276598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684624.82 | 684624.82
GRO230402276606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809435.53 | 809435.53
GRO230402341465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 530000 | 530000
GRO230402341470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4900000 | 4900000
GRO230302258674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2037221.19 | 2037221.19
GRO230302263713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239473 | 239473
GRO230302263720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205465 | 205465
GRO230302263756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354250 | 354250
GRO230302263801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189878 | 189878
GRO230302272066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 5000000 | 5000000
GRO230302272070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1000000 | 1000000
GRO230302272078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1017751.52 | 1017751.52
GRO230402274531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458154.36 | 1458154.36
GRO230402276778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206503.41 | 206503.41
GRO230402278976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085331.72 | 2085331.72
GRO230402278981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402279010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1551364.68 | 1551364.68
GRO230402341491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9240000 | 9240000
GRO230402341501 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135647.38 | 135647.38
GRO230402341502 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28356.32 | 28356.32
GRO230302263935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349374.64 | 349374.64
GRO230402272727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436624 | 436624
GRO230402272732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874560 | 1874560
GRO230402272750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855536 | 1855536
GRO230402276872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230302259166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3703068.34 | 3703068.34
GRO230302261345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309874.58 | 1309874.58
GRO230302264007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071997.88 | 2071997.88
GRO230302264026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799999.68 | 1799999.68
GRO230402279356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277685.39 | 277685.39
GRO230402279411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402340989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302261416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899423.36 | 1899423.36
GRO230402340461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 903845 | 903845
GRO230302254970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3820457.06 | 3820457.06
GRO230302255009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440372.48 | 1440372.48
GRO230402341654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402341659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230302261559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910400.94 | 1910400.94
GRO230302261570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827999.34 | 1827999.34
GRO230302261585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230302264419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073696.46 | 2073696.46
GRO230302264443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174039.92 | 1174039.92
GRO230402273167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415664 | 1415664
GRO230402275111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628873.39 | 1628873.39
GRO230402341699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230302256823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185715.62 | 1185715.62
GRO230402273269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222720 | 222720
GRO230402273288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996592 | 1996592
GRO230402277350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO230302259787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312990.5 | 1312990.5
GRO230302261836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694902.79 | 694902.79
GRO230302264937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022734.58 | 1022734.58
GRO230402275289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736120 | 736120
GRO230402275344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2893445.71 | 2893445.71
GRO230202223954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021663.8 | 1021663.8
GRO230202229353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
GRO230302244245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
GRO230302247498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603366.46 | 603366.46
GRO230302247530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495349.49 | 495349.49
GRO230302247659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183623.42 | 183623.42
GRO230302251044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587840.6 | 587840.6
GRO230402336467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57853.84 | 57853.84
GRO230402336502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 759900.18 | 759900.18
GRO230402336503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 994941.79 | 994941.79
GRO230402341063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO230302244541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230302247798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353626.27 | 353626.27
GRO230302247802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708547.81 | 708540.8
GRO230302251281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002245.34 | 1002245.34
GRO230202224740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850175.19 | 1850175.19
GRO230302238265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1562996.4 | 1562996.4
GRO230302238265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 669855.6 | 669855.6
GRO230302244635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14100960 | 14100960
GRO230302244749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545585.86 | 545585.86
GRO230302247870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255793 | 1255793
GRO230302247936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406884.32 | 1406884.32
GRO230302248026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665287.75 | 665287.75
GRO230302248042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854830.34 | 854830.34
GRO230302251412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230302251582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662394.88 | 662394.88
GRO230402336646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137105.5 | 137105.5
GRO230402338689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419292.87 | 419292.87
GRO230302248273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190100.15 | 1190100.15
GRO230302251589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609384 | 1609384
GRO230302251623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839296 | 1839296
GRO230302251629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609384 | 1609384
GRO230402338765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 166771.5 | 166771.5
GRO230302248441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043647.82 | 1043647.82
GRO230302251783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249999.89 | 1249999.89
GRO230302251789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3640090.29 | 3640090.29
GRO230302245415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329055.82 | 329055.82
GRO230302245420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2468227.63 | 2468227.63
GRO230302245472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230302248496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763116.91 | 763116.91
GRO230302248502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883655.21 | 883655.21
GRO230302248523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926492 | 926492
GRO230302252101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382464.42 | 382464.42
GRO230302252106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829864 | 829864
GRO230302241335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868078.92 | 868078.92
GRO230302245571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652462.42 | 652462.42
GRO230402341394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230402341402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6370000 | 6370000
GRO230202220907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806453.18 | 806453.18
GRO230302245885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640570.27 | 640570.27
GRO230302248959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405192.03 | 1405192.03
GRO230302252506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773052 | 773052
GRO230302252509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946836.07 | 946836.07
GRO230302252517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035406.2 | 1035406.2
GRO230302254687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543709.33 | 543709.33
GRO230402341503 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 169139.52 | 169139.52
GRO230402341504 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 264897.31 | 264897.31
GRO230402341505 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 198334.49 | 198334.49
GRO230402341506 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 186212.79 | 186212.79
GRO230402341507 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 65743.23 | 65743.23
GRO230302245943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2330495.52 | 2330495.52
GRO230302245996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450757.36 | 1450757.36
GRO230302249143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050680.91 | 1050680.91
GRO230402339807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2600000
GRO230402341532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9800000 | 9800000
GRO230202230124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GRO230302241878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295146.51 | 295146.51
GRO230302246238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230302252932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058221.92 | 2058221.92
GRO230302252953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230302253272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079960.4 | 1079960.4
GRO230202230717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3582666.66 | 3582666.66
GRO230202230728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2465056.91 | 2465056.91
GRO230302242280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449562.77 | 449562.77
GRO230302246511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349608.32 | 1349608.32
GRO230302249826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208445.81 | 1308445.81
GRO230302253330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250096.47 | 250096.47
GRO230402341664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO230202227589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113631.14 | 2113631.14
GRO230202232980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230302242554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581565.38 | 1581565.38
GRO230402341754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 866660.05 | 866660.05
GRO230202222562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765736.33 | 765736.33
GRO230202234016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5880000 | 5880000
GRO230202234830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
GRO230202234834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO230202234867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO230202234877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230302242788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305601.76 | 2305601.76
GRO230202222783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882199.35 | 882199.35
GRO230202234886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
GRO230202234905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256284.6 | 256284.6
GRO230202234922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO230202235940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 175000 | 250000
GRO230202236232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9800000 | 9800000
GRO230202223067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989940 | 989940
GRO230202223091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826203 | 826203
GRO230302250703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169833.58 | 1169833.58
GRO230302254093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544015.93 | 544015.93
GRO230302254115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654752.86 | 1654752.86
GRO230302254120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893943.82 | 1893943.82
GRO230302254132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014255.44 | 2014255.44
GRO230402336296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 697524.67 | 697524.67
GRO230402341878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO230302251031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511849.31 | 511849.31
GRO230302254176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926454.06 | 926454.06
GRO230302254182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731380.33 | 731380.33
GRO230302254185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026409.11 | 1026409.11
GRO230402341038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 820000 | 820000
GRO230402334226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58580 | 58580
GRO230402334247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO230402325693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2992333.93 | 2992333.93
GRO230402326127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3116318.67 | 3116318.67
GRO230402326127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3434327.98 | 3434327.98
GRO230402326152 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 744918.65 | 744918.65
GRO230402326152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 744918.65 | 744918.65
GRO230402331335 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 697007.49 | 697007.49
GRO230402331335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402331346 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 859468.65 | 859468.65
GRO230402331346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402331347 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 510467.68 | 510467.68
GRO230402331347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402331623 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1101011.74 | 1101011.74
GRO230402331623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402331634 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 498880 | 498880
GRO230402331634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402331636 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 667815.32 | 667815.32
GRO230402331636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402330908 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3106401.94 | 3106401.94
GRO230402330908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402330909 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1481374.86 | 1481374.86
GRO230402330909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402331374 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 582791.27 | 582791.27
GRO230402331374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402331646 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 391311.28 | 391311.28
GRO230402331646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402331387 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPASEG | 2500000 | 0
GRO230402331387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GRO230402331417 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPASEG | 744918.65 | 0
GRO230402331417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744918.65 | 744918.65
GRO230402331470 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1714775.43 | 1714775.43
GRO230402331470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356961.87 | 356961.87
GRO230402331471 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1672558.71 | 1672558.71
GRO230402331471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400077.18 | 400077.18
GRO230402331472 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1535198.57 | 1535198.57
GRO230402331472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537152.94 | 537152.94
GRO230402331473 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1130519.98 | 1130519.98
GRO230402331473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329787.44 | 329787.44
GRO230402324518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1136912.01 | 1136912.01
GRO230402325340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2868827.04 | 2868827.04
GRO230402325349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6051081.39 | 6051081.39
GRO230402325349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512770.34 | 1512770.34
GRO230102211617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9600000 | 9600000
GRO230402323341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491949.04 | 491949.04
GRO230102212805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
GRO230102212930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220000 | 521714.02
GRO230202213846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1236314 | 1236314
GRO230202213935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320160 | 320160
GRO230202214206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 931880.33 | 931880.33
GRO230202214219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 958605.42 | 958605.42
GRO220402204666 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 15000000 | 15000000
GRO230402323938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO230102206232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1165048.54 | 1165048.54
GRO230102208379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530736 | 1530736
GRO230402336478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 222292.5 | 222292.5
GRO230402336486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 521714.02 | 521714.02
GRO230402336519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 38381 | 38381
GRO230402336624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220934.33 | 220934.33
GRO230202214565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
GRO230102211259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2818800 | 2818800
GRO230102211498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1545849.16 | 2423488.64
GRO230102211515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 788.8 | 1932.56
GRO230402338693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28139.23 | 28139.23
GRO230402338733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 105684.25 | 105684.25
GRO230402325322 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 47657.48 | 47657.48
GRO230402325322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273669.08 | 273669.08
GRO230402326392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4491723.76 | 4491723.76
GRO230402308095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845710.4 | 845710.4
GRO230402341367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103381.52 | 103381.52
GRO230402288840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033768.7 | 1033768.7
GRO230402331428 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 136940.23 | 136940.23
GRO230402331428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230402331474 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2209125.76 | 2209125.76
GRO230402331474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067127.42 | 3067127.42
GRO230402331633 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 673717.85 | 673717.85
GRO230402331633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402331641 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1436291.04 | 1436291.04
GRO230402331641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
GRO230402303278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379842.16 | 379842.16
GRO230402305795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245995 | 2245995
GRO230402305840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159322.76 | 159322.76
GRO230402308319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820710.52 | 820710.52
GRO230402308418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069926.27 | 2069926.27
GRO230402314286 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 123554.47 | 123554.47
GRO230402314286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452102.75 | 1452102.75
GRO230402320118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589344.88 | 589344.88
GRO230402320271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO230402292894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398214.5 | 398214.5
GRO230402292905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99386.77 | 99386.77
GRO230402300711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622817.58 | 622817.58
GRO230402303312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799964.6 | 1799964.6
GRO230402303383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259621.37 | 1259621.37
GRO230402305944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118520.48 | 118520.48
GRO230402308518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683819.1 | 683819.1
GRO230402314376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271553.69 | 1271553.69
GRO230402317359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO230402317376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1919937.44 | 1919937.44
GRO230402320328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GRO230402320367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594357.69 | 594357.69
GRO230402280391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72455.07 | 72455.07
GRO230402285627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035864.31 | 1035864.31
GRO230402288244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682080 | 682080
GRO230402293040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33086953.52 | 33086953.52
GRO230402295680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503309.3 | 1503309.3
GRO230402295752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911125.36 | 911125.36
GRO230402298430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402298580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328912.82 | 1328912.82
GRO230402300764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GRO230402300778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000822.32 | 2000822.32
GRO230402303515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781262.76 | 781262.76
GRO230402306149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276940 | 1276940
GRO230402306248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GRO230402308689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727111.15 | 727111.15
GRO230402308763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801774.23 | 1801774.23
GRO230402308807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423997.96 | 1423997.96
GRO230402311525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879592.6 | 879592.6
GRO230402311530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545251.08 | 1545251.08
GRO230402317455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145863 | 1145863
GRO230402320512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GRO230402320529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO230402320529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GRO230402280625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219390.13 | 1219390.13
GRO230402280630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046209.2 | 2046209.2
GRO230402282828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
GRO230402282840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GRO230402282885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370041.2 | 370041.2
GRO230402285801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134350.79 | 134350.79
GRO230402288412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954912 | 954912
GRO230402290794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382292.27 | 1382292.27
GRO230402290833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029604.25 | 1029604.25
GRO230402295874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1779063.32 | 1779063.32
GRO230402295919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868290.82 | 868290.82
GRO230402300918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974311.56 | 974311.56
GRO230402301013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530611.83 | 1530611.83
GRO230402309091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429258.71 | 1429258.71
GRO230402311704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677494.99 | 677494.99
GRO230402314657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090320.4 | 2090320.4
GRO230402314715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701615.87 | 701615.87
GRO230402314719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO230402317639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180000 | 1180000
GRO230402317691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755000 | 1755000
GRO230402285894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827591.1 | 1827591.1
GRO230402285971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO230402288595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311884.47 | 1311884.47
GRO230402298845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585025.1 | 1585025.1
GRO230402301085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787640.22 | 787640.22
GRO230402301181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245988.24 | 245988.24
GRO230402306418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602150.18 | 602150.18
GRO230402309122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933565.36 | 933565.36
GRO230402309190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350240.52 | 1350240.52
GRO230402309194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1774204.84 | 1774204.84
GRO230402309217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124968.64 | 1124968.64
GRO230402309220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504351.61 | 504351.61
GRO230402311983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431420.57 | 431420.57
GRO230402317860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402317904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333117.79 | 333117.79
GRO230402317909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402321242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
GRO230402280846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795577.2 | 795577.2
GRO230402280983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995000 | 1995000
GRO230402286156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394100 | 1394100
GRO230402291281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3180000.52 | 3180000.52
GRO230402293555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150320.15 | 2150320.15
GRO230402293580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561597.97 | 561597.97
GRO230402293689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
GRO230402296134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444239.19 | 444239.19
GRO230402296190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274786.2 | 1274786.2
GRO230402298912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
GRO230402298981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2394586.85 | 2394586.85
GRO230402301206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274646.47 | 1274646.47
GRO230402301233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743304.84 | 743304.84
GRO230402301262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248177.22 | 1248177.22
GRO230402301277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034607.82 | 1034607.82
GRO230402301298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2741859.94 | 2741859.94
GRO230402301328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1844762.31 | 1844762.31
GRO230402303906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362178.16 | 1362178.16
GRO230402303946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629704.61 | 629704.61
GRO230402306668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141765.43 | 1141765.43
GRO230402312162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2196516.92 | 2630767.71
GRO230402321609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454624.38 | 454624.38
GRO230402321633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553902.77 | 553902.77
GRO230402286325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590260.46 | 590260.46
GRO230402286337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460752.44 | 460752.44
GRO230402291420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386081.27 | 386081.27
GRO230402299137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684088.81 | 1684088.81
GRO230402301474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858921 | 858921
GRO230402304141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3851325.72 | 3851325.72
GRO230402306755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945233.03 | 945233.03
GRO230402309375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308792.06 | 308792.06
GRO230402309384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321100.77 | 321100.77
GRO230402309397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477075.88 | 477075.88
GRO230402309405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425666.4 | 425666.4
GRO230402309422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 785000
GRO230402312252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175626.9 | 175626.9
GRO230402315163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373525.77 | 373525.77
GRO230402318217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147123.9 | 1147123.9
GRO230402318243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706070.39 | 706070.39
GRO230402321902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1682982.42 | 1682982.42
GRO230402322036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995000 | 995000
GRO230402281211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057920 | 1057920
GRO230402283581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202660.99 | 2202660.99
GRO230402286410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032255.98 | 1032255.98
GRO230402286508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749103.76 | 1749103.76
GRO230402289134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386362 | 386362
GRO230402291510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402299260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963767.7 | 963767.7
GRO230402301604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893812.68 | 893812.68
GRO230402309747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112000 | 1112000
GRO230402315406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683588.17 | 683588.17
GRO230402318386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924312.79 | 1924312.79
GRO230402318429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833593.67 | 833593.67
GRO230402322343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402322343 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 250000 | 0
GRO230402322343 | ESTATAL | 2023 |  |  | SEMAI | 250000 | 0
GRO230402283591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033815.9 | 1033815.9
GRO230402286599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO230402286621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078820.07 | 3078820.07
GRO230402286652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922950.66 | 1922950.66
GRO230402286712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530628.43 | 530628.43
GRO230402291648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402291730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974426.37 | 1974426.37
GRO230402294101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303764.25 | 1303764.25
GRO230402294152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643139.41 | 1643139.41
GRO230402296815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150011.28 | 150011.28
GRO230402307061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549299.34 | 549299.34
GRO230402307081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109817.72 | 1109817.72
GRO230402309801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1647014.65 | 1647014.65
GRO230402309931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO230402312701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909997.38 | 909997.38
GRO230402318641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302841.18 | 302841.18
GRO230402318744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402281361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650830.9 | 1650830.9
GRO230402283810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814772.32 | 1814772.32
GRO230402283817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343466.24 | 343466.24
GRO230402286830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684088.81 | 1684088.81
GRO230402297095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151624.59 | 1151624.59
GRO230402299609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188370.12 | 1188370.12
GRO230402301974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700000 | 3700000
GRO230402302001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402304478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548820.46 | 548820.46
GRO230402304559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672585.39 | 672585.39
GRO230402307303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406596.86 | 1406596.86
GRO230402318901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527886.2 | 527886.2
GRO230402281616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818460 | 818460
GRO230402283930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615000 | 615000
GRO230402294492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292876.8 | 292876.8
GRO230402297240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308755.07 | 1308755.07
GRO230402299630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236729.53 | 2236729.53
GRO230402299646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405500 | 2405500
GRO230402299659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963914.35 | 1963914.35
GRO230402302073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803246.51 | 1803246.51
GRO230402304785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010455.7 | 2010455.7
GRO230402307308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576649.76 | 576649.76
GRO230402307396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142372.25 | 1142372.25
GRO230402323030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147176.88 | 147176.88
GRO230402323247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780129.6 | 780129.6
GRO230402281749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994700.84 | 994700.84
GRO230402284145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1970000 | 1970000
GRO230402284240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098288 | 1098288
GRO230402284243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699972.51 | 1699972.51
GRO230402287106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402287148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356152.07 | 356152.07
GRO230402292017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GRO230402297268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204534.37 | 1204534.37
GRO230402297347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409015.47 | 409015.47
GRO230402302228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143304.42 | 143304.42
GRO230402304973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576125.21 | 576125.21
GRO230402304980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215985.1 | 1215985.1
GRO230402310319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033488.35 | 1033488.35
GRO230402316328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573600.04 | 573600.04
GRO230402281786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO230402281894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389090 | 389090
GRO230402284452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740980.07 | 1740980.07
GRO230402287272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO230402289861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159641.85 | 1159641.85
GRO230402292281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182769.76 | 1182769.76
GRO230402294793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299995.42 | 1299995.42
GRO230402297464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826793.62 | 1826793.62
GRO230402297469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657797.45 | 657797.45
GRO230402297583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510193.14 | 510193.14
GRO230402307714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730436.88 | 1730436.88
GRO230402310553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001790.16 | 1001790.16
GRO230402319296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808179.22 | 808179.22
GRO230402319372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190482.23 | 190482.23
GRO230402284592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2062829.15 | 2062829.15
GRO230402284670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300103.83 | 1300103.83
GRO230402284684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2401024.56 | 2401024.56
GRO230402284687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055315.02 | 1055315.02
GRO230402287436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO230402294945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2248907.23 | 2248907.23
GRO230402297614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649696.23 | 649696.23
GRO230402297685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712568.79 | 712568.79
GRO230402297730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839045.77 | 839045.77
GRO230402297735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689373.35 | 689373.35
GRO230402300076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056620 | 2056620
GRO230402307761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2930972.8 | 2930972.8
GRO230402307836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852494.88 | 852494.88
GRO230402310648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633440.1 | 1633440.1
GRO230402313745 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 2846.51 | 2846.51
GRO230402313745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246389.06 | 246389.06
GRO230402316625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913452.08 | 913452.08
GRO230402316672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7176208.91 | 7176208.91
GRO230402284742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1477071.45 | 1477071.45
GRO230402292463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187500.95 | 187500.95
GRO230402295048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3391299.94 | 3391299.94
GRO230402297760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897509.61 | 897509.61
GRO230402297763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173544.6 | 173544.6
GRO230402302716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119449.09 | 119449.09
GRO230402307972 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 500000 | 500000
GRO230402307972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215782.26 | 1215782.26
GRO230402308023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101044.8 | 101044.8
GRO230402308044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619102.74 | 619102.74
GRO230402313962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925000 | 925000
GRO230402316862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667929.01 | 667929.01
GRO230402319668 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 834429.16 | 834429.16
GRO230402319668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237000 | 237000
GRO230402282283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214258.37 | 1214258.37
GRO230402284955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485953.9 | 1485953.9
GRO230402284964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158235.47 | 158235.47
GRO230402292719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537378.88 | 537378.88
GRO230402295181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958312 | 1958312
GRO230402297886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2659456.96 | 2659456.96
GRO230402297910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480402.94 | 480402.94
GRO230402298010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184300 | 1184300
GRO230402300210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640720.8 | 640720.8
GRO230402300219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485600.3 | 485600.3
GRO230402300239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100308.84 | 1100308.84
GRO230402300326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881860.26 | 1881860.26
GRO230402300375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008082.74 | 1008082.74
GRO230402302931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262599.95 | 262599.95
GRO230402305457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445011 | 1445011
GRO230402305597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733373.27 | 1733373.27
GRO230402305666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210908.09 | 210908.09
GRO230402305692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551696.24 | 551696.24
GRO230402305697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675352 | 675352
GRO230402305723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379303.61 | 1379303.61
GRO230402308090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255140.27 | 255140.27
GRO230402310970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939625.11 | 939625.11
GRO230402314013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776984.69 | 776984.69
GRO230402316921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584494.78 | 584494.78
GRO230402316996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786333.04 | 786333.04
GRO230402285226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998000 | 1998000
GRO230402290411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302759.41 | 1302759.41
GRO230402290414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228663.52 | 1228663.52
GRO230402290548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000.31 | 490000.31
GRO230402292734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573392.37 | 1573392.37
GRO230402292777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260460 | 1260460
GRO230402292801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322970 | 322970
GRO230402295364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068462.59 | 1068462.59
GRO230402295446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515888 | 1515888
GRO230402298061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657447.49 | 657447.49
GRO230402298081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215869.6 | 1215869.6
GRO230402298110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4086188.95 | 4086188.95
GRO230402303024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399972.36 | 399972.36

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO220302127544 | Metros cuadrados de construcción | 1321.42 | 1321.42
GRO220302137490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137498 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO220302137503 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102206332 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206338 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206342 | Aula | 2 | 2
GRO230102206348 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206349 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102208350 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230102208368 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230102208389 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GRO230102208398 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
GRO230102206238 | Aula | 2 | 2
GRO230102206247 | Aula | 2 | 2
GRO230102206254 | Aula | 2 | 2
GRO230102206257 | Aula | 4 | 4
GRO230102206258 | Aula | 3 | 3
GRO230102206260 | Aula | 5 | 5
GRO230102206261 | Aula | 2 | 2
GRO230102206265 | Aula | 4 | 4
GRO230102206266 | Aula | 2 | 2
GRO230102206268 | Aula | 3 | 3
GRO230102206271 | Aula | 3 | 3
GRO230102206275 | Aula | 1 | 1
GRO230102206276 | Aula | 3 | 3
GRO230102206277 | Aula | 1 | 1
GRO230102206278 | Aula | 1 | 1
GRO230102206283 | Metros Cuadrados | 421 | 421
GRO230102206285 | Metros Cuadrados | 850 | 850
GRO230102206286 | Metros lineales | 610 | 610
GRO230102206287 | Metros lineales | 1266 | 1266
GRO230102206288 | Metros Cuadrados | 598 | 598
GRO230102206290 | Metros Cuadrados | 5722 | 5722
GRO230102206293 | Metros lineales | 1266 | 1266
GRO230102206296 | Metros lineales | 2988.87 | 2988.87
GRO230102206300 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230102206301 | Metros | 13.5 | 13
GRO230102206305 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206306 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206309 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206310 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206314 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206315 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206316 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230102206320 | Aula | 3 | 3
GRO230102206323 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230102206324 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO230102206326 | Aula | 3 | 3
GRO230102206330 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230102206331 | Aula | 3 | 3
GRO230102211224 | Piezas | 4 | 4
GRO230102211785 | LICENCIA(S) | 114 | 114
GRO230102212000 | Piezas | 189 | 110
GRO230102212008 | Piezas | 60 | 60
GRO230102212013 | Piezas | 50 | 50
GRO230102211706 | Piezas | 18 | 18
GRO230102211759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102211774 | Piezas | 64 | 61
GRO230102212002 | Piezas | 50 | 65
GRO230102212006 | Piezas | 4 | 4
GRO230102211187 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO230102212912 | Piezas | 6 | 6
GRO230102212927 | Lote | 3 | 3
GRO230102211230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102213091 | Luminaria | 19 | 19
GRO230102213093 | Otros | 3 | 3
GRO230102211147 | Piezas | 17 | 17
GRO230102211153 | Piezas | 3 | 3
GRO230102211168 | Piezas | 3 | 3
GRO230102211202 | Piezas | 10 | 10
GRO230102211221 | Piezas | 2 | 2
GRO230102211544 | Piezas | 3 | 6
GRO230102211621 | Piezas | 51 | 51
GRO230102211626 | Piezas | 36 | 36
GRO230102211627 | Piezas | 3 | 3
GRO230102211630 | Piezas | 4 | 4
GRO230102211637 | LICENCIA(S) | 1 | 1
GRO230102211642 | Piezas | 16 | 16
GRO230102211669 | Piezas | 5 | 5
GRO230102211674 | Piezas | 3 | 3
GRO230102211683 | LICENCIA(S) | 2 | 2
GRO230102211692 | Piezas | 4 | 4
GRO230102211720 | Piezas | 177 | 118
GRO230102211723 | Piezas | 187 | 140
GRO230102211730 | Piezas | 10 | 9
GRO230102211738 | Piezas | 3 | 3
GRO230102211750 | LICENCIA(S) | 32 | 32
GRO230102212803 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO230102212923 | Lote | 12 | 12
GRO230102211995 | Piezas | 57 | 29
GRO230102211998 | Piezas | 384 | 38
GRO230102212998 | Metros cuadrados de construcción | 1008 | 1008
GRO230102213000 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680
GRO230102211142 | Piezas | 17 | 17
GRO230102211151 | Piezas | 7 | 7
GRO230102213103 | Otros | 19 | 19
GRO230102211179 | Piezas | 151 | 151
GRO230102211195 | Piezas | 2 | 2
GRO230102211236 | Piezas | 9 | 5
GRO230102211415 | Vehículos | 4 | 4
GRO230102211433 | Otros | 12 | 12
GRO230102211434 | Otros | 12 | 12
GRO230102211439 | Otros | 12 | 12
GRO230102211493 | Piezas | 12 | 12
GRO230102211497 | Piezas | 4 | 4
GRO230102211540 | Piezas | 68 | 68
GRO230102211555 | Piezas | 69 | 60
GRO230102211575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102211604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102210574 | Otros | 12 | 12
GRO230102210581 | Otros | 12 | 12
GRO230102211635 | Piezas | 6 | 6
GRO230102211645 | Piezas | 4 | 2
GRO230102211648 | LICENCIA(S) | 40 | 40
GRO230102211765 | Piezas | 6 | 6
GRO230102211769 | Piezas | 6 | 6
GRO230102211782 | Piezas | 15 | 15
GRO230102211802 | Piezas | 35 | 35
GRO230102211805 | Piezas | 101 | 101
GRO230102211806 | Piezas | 50 | 50
GRO230202229505 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO230202229561 | Metros Cuadrados | 99 | 99
GRO230202229109 | Metros cúbicos | 187.5 | 187.5
GRO230202229599 | Metros Cuadrados | 116.5 | 116.5
GRO230202229641 | Metros Cuadrados | 714 | 714
GRO230202214157 | Metros lineales | 478.49 | 478.49
GRO230202214161 | Metros lineales | 3297.46 | 3297.46
GRO230202214245 | Kilómetro | 20 | 20
GRO230202214266 | Kilómetro | 10 | 10
GRO230202214272 | Sanitario(s) | 5 | 5
GRO230202214363 | Kilómetro | 3 | 3
GRO230202223639 | Kilómetro lineal | 19.2 | 19.2
GRO230202214403 | Kilómetro | 4 | 4
GRO230202213732 | Aula | 3 | 3
GRO230202213735 | Aula | 3 | 3
GRO230202213737 | Aula | 3 | 3
GRO230202213738 | Aula | 3 | 3
GRO230202213739 | Aula | 3 | 3
GRO230202213742 | Aula | 3 | 3
GRO230202213743 | Aula | 3 | 3
GRO230202213762 | Aula | 3 | 3
GRO230202213764 | Aula | 3 | 3
GRO230202213765 | Aula | 3 | 3
GRO230202213766 | Aula | 3 | 3
GRO230202213768 | Aula | 3 | 3
GRO230202213769 | Aula | 3 | 3
GRO230202214538 | Metros lineales | 1273.39 | 1273.39
GRO230202214541 | Metros Cuadrados | 5722 | 5722
GRO230202214544 | Metros lineales | 1236.38 | 1236.38
GRO230202214546 | Metros lineales | 1586.22 | 1586.22
GRO230202214547 | Metros lineales | 8985.62 | 8985.62
GRO230202214588 | Metros lineales | 718 | 718
GRO230202214591 | Aula | 1 | 1
GRO230202213770 | Aula | 3 | 3
GRO230202213773 | Aula | 3 | 3
GRO230202213774 | Aula | 3 | 3
GRO230202213778 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202213780 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202213785 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202213786 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202213787 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202213947 | Piezas | 1 | 1
GRO230202213949 | Piezas | 461 | 461
GRO230202213966 | Piezas | 276 | 276
GRO230202213967 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202213971 | Metros Cuadrados | 966.22 | 966.22
GRO230202213977 | Cuarto(s) | 31 | 31
GRO230202213978 | Cuarto(s) | 25 | 25
GRO230202213980 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202213982 | Piezas | 152 | 152
GRO230202213983 | Metros Cuadrados | 282.79 | 282.79
GRO230202214032 | Cuarto(s) | 19 | 19
GRO230202214064 | Cuarto(s) | 24 | 24
GRO230202214066 | Estufa(s) | 4 | 4
GRO230202214069 | Estufa(s) | 6 | 6
GRO230202214072 | Estufa(s) | 6 | 6
GRO230202214073 | Estufa(s) | 9 | 9
GRO230202214079 | Estufa(s) | 8 | 8
GRO230202214080 | Estufa(s) | 7 | 7
GRO230202214081 | Estufa(s) | 6 | 6
GRO230202214082 | Estufa(s) | 4 | 4
GRO230202214085 | Estufa(s) | 8 | 8
GRO230202214087 | Estufa(s) | 4 | 4
GRO230202214102 | Cuarto(s) | 24 | 24
GRO230202214105 | Metros Cuadrados | 266.61 | 266.61
GRO230202214106 | Piezas | 339 | 339
GRO230202214107 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202214255 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202214257 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202214261 | Estufa(s) | 8 | 8
GRO230202214263 | Estufa(s) | 3 | 3
GRO230202214291 | Kilómetro | 3.62 | 3.62
GRO230202214295 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
GRO230202214298 | Kilómetro | 15 | 15
GRO230202214305 | Kilómetro | 12 | 12
GRO230202214329 | Kilómetro | 0.3 | 0.3
GRO230202214334 | Kilómetro | 66.5 | 66.5
GRO230202221707 | Metros Cuadrados | 583.19 | 583.19
GRO230202214345 | Kilómetro | 0.92 | 0.92
GRO230202213689 | Metros Cuadrados | 1736 | 1736
GRO230202213690 | Metros lineales | 340 | 340
GRO230202213691 | Metros lineales | 615 | 615
GRO230202213692 | Metros lineales | 470 | 470
GRO230202213693 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202214406 | Kilómetro | 0.7 | 0.66
GRO230202214410 | Kilómetro | 0.06 | 0.06
GRO230202214412 | Kilómetro | 0.08 | 0.08
GRO230202214414 | Kilómetro | 0.06 | 0.05
GRO230202214417 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO230202214419 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO230202213776 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202213789 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230202213791 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230202213792 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230202213793 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230202213796 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230202213802 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO230202214551 | Metros lineales | 1212 | 1212
GRO230202214552 | Metros lineales | 600 | 600
GRO230202213953 | Piezas | 435 | 435
GRO230202213954 | Cuarto(s) | 11 | 11
GRO230202213956 | Piezas | 152 | 152
GRO230202213958 | Piezas | 147 | 147
GRO230202213961 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202213962 | Piezas | 150 | 150
GRO230202213963 | Metros Cuadrados | 240.21 | 240.21
GRO230202213968 | Piezas | 146 | 146
GRO230202213970 | Metros Cuadrados | 1925.79 | 1925.79
GRO230202213974 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202213975 | Piezas | 118 | 118
GRO230202213979 | Cuarto(s) | 14 | 14
GRO230202213981 | Cuarto(s) | 23 | 23
GRO230202213984 | Cuarto(s) | 21 | 21
GRO230202213986 | Piezas | 439 | 439
GRO230202213987 | Cuarto(s) | 42 | 42
GRO230202213988 | Cuarto(s) | 55 | 55
GRO230202213991 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202213992 | Piezas | 152 | 152
GRO230202213993 | Cuarto(s) | 38 | 38
GRO230202213996 | Cuarto(s) | 18 | 18
GRO230202213997 | Cuarto(s) | 21 | 21
GRO230202213998 | Piezas | 546 | 546
GRO230202213999 | Piezas | 6 | 6
GRO230202214000 | Cuarto(s) | 17 | 17
GRO230202214001 | Cuarto(s) | 17 | 17
GRO230202214002 | Piezas | 2 | 2
GRO230202214003 | Cuarto(s) | 13 | 13
GRO230202214005 | Cuarto(s) | 19 | 19
GRO230202214006 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202214008 | Piezas | 152 | 152
GRO230202214027 | Cuarto(s) | 39 | 39
GRO230202214030 | Cuarto(s) | 8 | 8
GRO230202214031 | Cuarto(s) | 12 | 12
GRO230202214089 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO230202214094 | Piezas | 2 | 2
GRO230202214097 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202214098 | Piezas | 152 | 152
GRO230202214099 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230202214101 | Piezas | 152 | 152
GRO230202214109 | Piezas | 116 | 116
GRO230202230751 | Kilómetro | 0.46 | 0.46
GRO230202213937 | Piezas | 1 | 1
GRO230202213938 | Vehículos | 1 | 1
GRO230202213976 | Cuarto(s) | 14 | 14
GRO230202214349 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230202214353 | Kilómetro | 0.46 | 0.5
GRO230202214360 | Cuarto(s) | 12 | 12
GRO230202214361 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230202229714 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO230202229747 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GRO230202229135 | Metros Cuadrados | 266 | 266
GRO230202230654 | Kilómetro | 1.08 | 1.08
GRO230202230655 | Kilómetro | 0.88 | 0.88
GRO230202230708 | Kilómetro | 0.46 | 0.46
GRO230202230712 | Kilómetro | 0.65 | 0.32
GRO230202230714 | Kilómetro | 1.06 | 1.06
GRO230202230720 | Kilómetro | 1.58 | 1.58
GRO230202230724 | Kilómetro | 5 | 5
GRO230202230748 | Kilómetro | 0.34 | 0.34
GRO230202231536 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231540 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202232325 | Kilómetro lineal | 2.4 | 1.9
GRO230202232333 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
GRO230202231592 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231712 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231713 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231714 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231715 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231716 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231717 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202231718 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202231719 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202231720 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202231586 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231721 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202231722 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202231723 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202232046 | Metros | 4000 | 4000
GRO230202232483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202232574 | Metros | 30 | 30
GRO230202231572 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231575 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202231577 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202232341 | Kilómetro lineal | 4.45 | 4.45
GRO230202234966 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234577 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202234808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235545 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235552 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235562 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235546 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235547 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235548 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235549 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235550 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202235551 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230202235553 | Metros Cuadrados | 13 | 13
GRO230202235556 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202235559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235560 | Metros Cuadrados | 6 | 6
GRO230202235561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235565 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234420 | Metros Cuadrados | 30.8 | 30.8
GRO230202234472 | Piezas | 3 | 3
GRO230202235347 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202235349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235363 | Kilómetro | 25.9 | 25.9
GRO230202235366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234515 | Kilómetro | 27.1 | 27.1
GRO230202235415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235555 | Metros Cuadrados | 6 | 6
GRO230202235563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235564 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235567 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302236398 | Aula | 3 | 3
GRO230302236399 | Aula | 3 | 3
GRO230202235659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235697 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234814 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234825 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235853 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
GRO230202233952 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3
GRO230202234842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234843 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202234844 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234848 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234850 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234854 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234871 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202234879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234880 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235927 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234903 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234957 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234973 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234974 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235271 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235287 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO230202235296 | Kilómetro | 10.7 | 10.7
GRO230202234599 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202234608 | Kilómetro | 0.01 | 2
GRO230202235726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234810 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234841 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234859 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234862 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234883 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202234884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234891 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234892 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234893 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234913 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234914 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234915 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234961 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234968 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234970 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234976 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234977 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202236042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235379 | Kilómetro | 1.54 | 1.54
GRO230202235557 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235558 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302245600 | Metros Cuadrados | 381.5 | 421.15
GRO230302243412 | Metros Cuadrados | 141.72 | 141.72
GRO230302240126 | Aula | 1 | 1
GRO230302248315 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO230302244299 | Metros lineales | 37.5 | 32.1
GRO230302245383 | Metros lineales | 1059 | 1059
GRO230302241398 | Metros Cuadrados | 1790 | 1790
GRO230302248060 | Kilómetro lineal | 11.6 | 11.6
GRO230302239511 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230302239621 | Metros lineales | 425 | 425
GRO230302239622 | Vivienda | 31 | 31
GRO230302239624 | Vivienda | 7 | 7
GRO230302239626 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230302239525 | Vivienda | 8 | 8
GRO230302239227 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230302239544 | Metros lineales | 1031.34 | 1031.34
GRO230302239547 | Vivienda | 5 | 5
GRO230302239550 | Vivienda | 1 | 1
GRO230302239553 | Vivienda | 3 | 3
GRO230302239555 | Metros lineales | 9298.87 | 9298.87
GRO230302239559 | Metros lineales | 1493.94 | 1493.94
GRO230302239632 | Vivienda | 6 | 6
GRO230302239635 | Vivienda | 4 | 4
GRO230302239639 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230302239239 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230302239243 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230302239244 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230302239245 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230302239254 | Estufa(s) | 7 | 7
GRO230302239259 | Estufa(s) | 3 | 3
GRO230302239262 | Estufa(s) | 6 | 6
GRO230302239266 | Estufa(s) | 1 | 1
GRO230302239270 | Sanitario(s) | 15 | 15
GRO230302239697 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO230302239700 | Kilómetro | 0.92 | 0.92
GRO230302239703 | Kilómetro | 1.04 | 1.4
GRO230302239317 | Cuarto(s) | 2 | 18
GRO230302239705 | Kilómetro | 4 | 4
GRO230302239708 | Kilómetro | 2 | 2
GRO230302239716 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO230302239723 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO230302239733 | Kilómetro | 1.57 | 1.57
GRO230302239740 | Kilómetro | 0.8 | 0.7
GRO230302239355 | Cuarto(s) | 1 | 1
GRO230302239745 | Kilómetro | 0.06 | 0.06
GRO230302239761 | Kilómetro | 17 | 17
GRO230302239762 | Kilómetro | 50 | 50
GRO230302239370 | Cuarto(s) | 18 | 18
GRO230302239372 | Cuarto(s) | 3 | 3
GRO230302239387 | Metros lineales | 767.74 | 767.74
GRO230302239785 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
GRO230302239791 | Kilómetro | 31.3 | 31.3
GRO230302239420 | Metros lineales | 2006.58 | 2006.58
GRO230302239422 | Metros lineales | 1532.34 | 1532.34
GRO230302239432 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230302239992 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO230302239455 | Estufa(s) | 5 | 5
GRO230302240020 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230302239583 | Vivienda | 3 | 3
GRO230302239590 | Vivienda | 6 | 6
GRO230302239591 | Piezas | 1 | 1
GRO230302239593 | Vivienda | 3 | 3
GRO230302239597 | Cárcamo(s) | 4 | 4
GRO230302239605 | Vivienda | 3 | 3
GRO230302238242 | Metros cúbicos | 1209.44 | 1209.44
GRO230302238097 | Metros lineales | 620.69 | 620.69
GRO230302238136 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230302239981 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
GRO230302238185 | Metros lineales | 1945.18 | 1945.18
GRO230302238193 | Metros lineales | 3448.04 | 3448.04
GRO230302238212 | Metros lineales | 912 | 912
GRO230302270816 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302266951 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
GRO230302266958 | Kilómetro | 12.6 | 12.6
GRO230302266962 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302266966 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO230302265447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265448 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230302265449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267944 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267946 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267952 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267953 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302268106 | Metros Cuadrados | 805 | 805
GRO230302267867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302266944 | Kilómetro | 48 | 48
GRO230302266946 | Kilómetro | 0.56 | 0.56
GRO230302270894 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270928 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402272893 | Metros lineales | 850 | 850
GRO230402272894 | Metros lineales | 5000 | 5000
GRO230402272895 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO230402272896 | Metros lineales | 4500 | 4500
GRO230402272897 | Metros lineales | 500 | 500
GRO230402272898 | Metros lineales | 750 | 750
GRO230402272899 | Metros lineales | 250 | 250
GRO230402272900 | Metros lineales | 800 | 800
GRO230402272901 | Metros lineales | 4500 | 4500
GRO230302267054 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO230302267063 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GRO230302267067 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO230302267970 | Equipamiento | 100 | 100
GRO230302267975 | Equipamiento | 100 | 100
GRO230302270932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270934 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230302270937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270938 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230302270939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302268051 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302271011 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230302271012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271744 | Metros | 1 | 1
GRO230302271746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302269813 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO230302270482 | Kilómetro | 0.64 | 0.72
GRO230302271192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271201 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230302271212 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271219 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271222 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271859 | Metros | 2640 | 2640
GRO230302271869 | Metros | 4830 | 4830
GRO230302271230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271272 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
GRO230302267607 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230302270598 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270602 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271275 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267928 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302269912 | Piezas | 57 | 27
GRO230302270622 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270628 | Kilómetro | 0.45 | 0.45
GRO230302270638 | Kilómetro | 77 | 77
GRO230302270649 | Kilómetro | 9 | 9
GRO230302270655 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270660 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271342 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402272328 | Metros Cuadrados | 582 | 582
GRO230402272329 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402272330 | Metros Cuadrados | 582 | 582
GRO230402272331 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402272332 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230302267572 | Otros | 2 | 2
GRO230302267622 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230302267625 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302270695 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402272333 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402272334 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO230402272348 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402272349 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402272350 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402272351 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO230402272354 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402272355 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402272356 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402272357 | Metros Cuadrados | 699.79 | 699.79
GRO230402272358 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO230402273872 | Metros cuadrados de construcción | 297 | 297
GRO230402272761 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO230302270732 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270754 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270776 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270778 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270782 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302265440 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230302265443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302266767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302266768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267634 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302270569 | Kilómetro | 30 | 30
GRO230302270571 | Kilómetro | 8.25 | 8.25
GRO230302270576 | Kilómetro | 0.56 | 0.56
GRO230302270593 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265045 | Kilómetro lineal | 37.36 | 37.36
GRO230302265046 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
GRO230302265068 | Kilómetro lineal | 28.32 | 28.32
GRO230302265069 | Kilómetro lineal | 18.56 | 18.56
GRO230302266769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270606 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302265070 | Kilómetro lineal | 20.23 | 20.23
GRO230302265082 | Kilómetro lineal | 8.21 | 8.21
GRO230302265083 | Kilómetro lineal | 4443 | 4443
GRO230302270643 | Kilómetro | 0.56 | 0.56
GRO230302270672 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270686 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270726 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302265113 | Piezas | 456 | 456
GRO230302265115 | Piezas | 470 | 470
GRO230302267861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270741 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270747 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270764 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270781 | Kilómetro lineal | 1.7 | 1.7
GRO230302265117 | Metros lineales | 163.67 | 163.67
GRO230302267907 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302270795 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270798 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302270799 | Kilómetro lineal | 1.13 | 1.63
GRO230302270821 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302267947 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267949 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302266369 | Kilómetro | 0.3 | 0.34
GRO230302266371 | Kilómetro | 0.38 | 0.38
GRO230302266970 | Kilómetro | 0.77 | 0.62
GRO230302266974 | Kilómetro | 1 | 0.48
GRO230302268018 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302270889 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302270890 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302270892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270906 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302270907 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230302270912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271707 | Kilómetro | 4 | 4
GRO230302271717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302268033 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302270916 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302270926 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302270927 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302270929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302268121 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO230302271005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271016 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271848 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302271055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265434 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230302265435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265438 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230302265439 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265446 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302265451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272041 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265462 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265463 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265467 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271206 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302271214 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271221 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271247 | Kilómetro | 0.95 | 0.95
GRO230302271248 | Kilómetro | 0.1 | 10.6
GRO230302271254 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271261 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271266 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271331 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302271333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267614 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230302267630 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230302270480 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO230302270490 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO230302271378 | Kilómetro | 0.01 | 0.78
GRO230302254877 | Metros Cuadrados | 1690.6 | 1690.6
GRO230302259531 | Metros Cuadrados | 37.05 | 37.05
GRO230302264453 | Metros Cuadrados | 596.57 | 596.57
GRO230302264487 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
GRO230302260551 | Metros lineales | 5.57 | 5.57
GRO230302257223 | Metros Cuadrados | 1103.24 | 1103.24
GRO230302264066 | Metros Cuadrados | 99 | 99
GRO230302255597 | Kilómetro | 2.02 | 2.02
GRO230302263327 | Metros cúbicos | 144 | 144
GRO230302264108 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
GRO230302265145 | Kilómetro lineal | 9.66 | 9.66
GRO230302263802 | Metros Cuadrados | 138 | 138
GRO230302264170 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230302263081 | Vehículos | 1 | 1
GRO230302263866 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230302265385 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265386 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265388 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265392 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230302265393 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302265394 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302265396 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302262719 | Kilómetro | 28.27 | 28.27
GRO230302264488 | Kilómetro | 76 | 76
GRO230302264490 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO230302264491 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO230302264496 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO230302265433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302266758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302266759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402297594 | Metros lineales | 322 | 322
GRO230402293860 | Metros Cuadrados | 461.02 | 461.02
GRO230402295477 | Metros lineales | 214.75 | 214.75
GRO230402293900 | Metros Cuadrados | 780 | 780
GRO230402293923 | Metros lineales | 620 | 620
GRO230402297058 | Metros lineales | 139.7 | 139.7
GRO230402297769 | Kilómetro lineal | 5.6 | 5.6
GRO230402293518 | Metros Cuadrados | 1481 | 1481
GRO230402275346 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO230402273985 | Metros Cuadrados | 4578 | 4578
GRO230402292797 | Metros Cuadrados | 810 | 810
GRO230402275347 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402275348 | Metros lineales | 250 | 250
GRO230402275349 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO230402275350 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO230402276837 | Metros lineales | 234 | 234
GRO230402275408 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO230402275412 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO230402275414 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO230402275416 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO230402275420 | Metros lineales | 850 | 850
GRO230402275422 | Metros lineales | 850 | 850
GRO230402275424 | Metros lineales | 550 | 550
GRO230402275425 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO230402275427 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO230402275428 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO230402275431 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO230402276224 | Metros lineales | 6270 | 6270
GRO230402288835 | Aula | 1 | 1
GRO230402275925 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GRO230402281250 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402281273 | Otros | 1 | 1
GRO230402281279 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402281290 | Otros | 1 | 1
GRO230402279633 | Metros lineales | 1730 | 1730
GRO230402292186 | Piezas | 100 | 100
GRO230402292583 | Kilómetro | 5.74 | 5.74
GRO230402284369 | Metros lineales | 500 | 500
GRO230402319640 | Metros lineales | 64 | 64
GRO230402322193 | Metros Cuadrados | 498 | 498
GRO230402319084 | Piezas | 1 | 1
GRO230402319690 | Metros Cuadrados | 860.7 | 860.7
GRO230402321950 | Metros lineales | 25 | 25
GRO230402322242 | Metros lineales | 800 | 800
GRO230402314928 | Metros Cuadrados | 1329.9 | 1329.9
GRO230402315396 | Metros lineales | 800 | 800
GRO230402321436 | Metros lineales | 25 | 25
GRO230402319145 | Metros Cuadrados | 4712.76 | 4712.76
GRO230402322306 | Kilómetro lineal | 20.5 | 20.5
GRO230402322329 | Metros lineales | 267.79 | 267.79
GRO230402322358 | Metros lineales | 305 | 305
GRO230402317210 | Aula | 1 | 1
GRO230402319877 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO230402322415 | Piezas | 200 | 200
GRO230402314744 | Metros Cuadrados | 3622 | 3622
GRO230402319922 | Metros Cuadrados | 105 | 105
GRO230402319943 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230402321615 | Kilómetro lineal | 4.6 | 4.6
GRO230402322496 | Kilómetro lineal | 2.95 | 2.95
GRO230402319330 | Metros lineales | 182 | 182
GRO230402319334 | Metros lineales | 1107.5 | 1107.5
GRO230402319340 | Metros cuadrados de construcción | 582.6 | 582.6
GRO230402322089 | Metros Cuadrados | 615.76 | 615.76
GRO230402322528 | Kilómetro | 2.04 | 2.04
GRO230402317310 | Metros Cuadrados | 4452 | 4452
GRO230402319381 | Metros lineales | 1396 | 1396
GRO230402323293 | Aula | 3 | 3
GRO230402323294 | Aula | 3 | 3
GRO230402316416 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402323303 | Cuarto(s) | 40 | 40
GRO230402323304 | Piezas | 152 | 152
GRO230402323305 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230402323306 | Piezas | 152 | 152
GRO230402323307 | Vivienda | 8 | 8
GRO230402323308 | Estufa(s) | 18 | 18
GRO230402323309 | Estufa(s) | 14 | 14
GRO230402323310 | Metros Cuadrados | 147.13 | 147.13
GRO230402323311 | Piezas | 152 | 152
GRO230402323321 | Kilómetro | 0.86 | 0.8
GRO230402320553 | Metros Cuadrados | 392 | 392
GRO230402316479 | Metros Cuadrados | 786.99 | 786.99
GRO230402318886 | Aula | 3 | 3
GRO230402319999 | Metros lineales | 52 | 52
GRO230402320000 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230402320139 | Metros Cuadrados | 945 | 945
GRO230402320018 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GRO230402320162 | Metros Cuadrados | 834.11 | 834.11
GRO230402320580 | Metros lineales | 48 | 48
GRO230402311779 | Metros Cuadrados | 1160.2 | 1160.2
GRO230402320197 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402316579 | Metros Cuadrados | 1173.09 | 1173.09
GRO230402319013 | Metros lineales | 550 | 550
GRO230402317610 | Metros Cuadrados | 231.4 | 231.4
GRO230402322817 | Metros lineales | 1589 | 1589
GRO230402321121 | Metros lineales | 2700 | 2700
GRO230402310507 | Metros lineales | 52.6 | 57
GRO230402318267 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO230402322856 | Metros cúbicos | 589 | 589
GRO230402319469 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
GRO230402320401 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402320712 | Metros cúbicos | 428 | 428
GRO230402321199 | Metros cuadrados de construcción | 37.32 | 37.32
GRO230402319500 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO230402320029 | Metros Cuadrados | 490 | 490
GRO230402318349 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO230402318360 | Luminaria | 825 | 825
GRO230402320057 | Metros lineales | 42 | 42
GRO230402310263 | Metros Cuadrados | 66 | 66
GRO230402305846 | Metros Cuadrados | 801.63 | 801.63
GRO230402309481 | Kilómetro lineal | 5.26 | 5.26
GRO230402305870 | Metros Cuadrados | 774.18 | 774.18
GRO230402303569 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO230402307135 | Metros Cuadrados | 420.19 | 420.19
GRO230402313634 | Metros Cuadrados | 428.77 | 428.77
GRO230402314472 | Metros lineales | 335 | 335
GRO230402313981 | Metros Cuadrados | 249 | 249
GRO230402299513 | Metros | 31170 | 31170
GRO230402314297 | Metros Cuadrados | 713 | 713
GRO230402309392 | Metros Cuadrados | 824.04 | 824.04
GRO230402313860 | Metros cuadrados de construcción | 332.13 | 332.13
GRO230402305815 | Metros Cuadrados | 624 | 624
GRO230402302750 | Metros Cuadrados | 1635.8 | 1635.8
GRO230402299632 | Vado(s) | 2 | 2
GRO230402299306 | Metros cuadrados de construcción | 235 | 235
GRO230402306742 | Metros lineales | 131 | 105
GRO230402302620 | Metros Cuadrados | 2845.6 | 2845.6
GRO230402303106 | Metros Cuadrados | 854.75 | 854.75
GRO230402303123 | Kilómetro | 26.14 | 26.14
GRO230402307999 | Metros lineales | 2307 | 2307
GRO230402303199 | Metros Cuadrados | 546 | 546
GRO230402340766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340830 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
GRO230402341152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341164 | Metros cúbicos | 1 | 1
GRO230402341766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341794 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341193 | Metros Cuadrados | 6101.7 | 6101.7
GRO230402341197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341203 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341215 | Cuarto(s) | 1 | 1
GRO230402341243 | Metros Cuadrados | 1215.1 | 1215.1
GRO230402339787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337797 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230402337798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341303 | Luminaria | 1 | 1
GRO230402341907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402325548 | Kilómetro lineal | 4 | 4
GRO230402339926 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340585 | Metros Cuadrados | 1125.16 | 1125.16
GRO230402340603 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO230402340665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341355 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402325571 | Kilómetro | 0.03 | 0.03
GRO230402340673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340699 | Metros Cuadrados | 4761.66 | 4761.66
GRO230402340710 | Metros Cuadrados | 370 | 370
GRO230402340718 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402340719 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402340067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402336219 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402340755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340819 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340855 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340281 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340282 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230402340283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402336496 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402340861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340900 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341498 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340290 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402340291 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402340292 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230402340293 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402340294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340295 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339384 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339409 | Metros | 1 | 1
GRO230402340416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340973 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340984 | Metros Cuadrados | 1176.42 | 1176.42
GRO230402340996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341004 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402341005 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230402341006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340612 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402340613 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340614 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340615 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402340616 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340618 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230402340619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340623 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340624 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340626 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340627 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402340628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340629 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402340634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402334692 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402340057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402334747 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402337433 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402337434 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337435 | Equipamiento | 3 | 3
GRO230402337439 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337440 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337441 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337442 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337443 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337453 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337471 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402336501 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336504 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336505 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336506 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336507 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336508 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337867 | Metros Cuadrados | 14 | 14
GRO230402337868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339393 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341066 | Metros Cuadrados | 3817.89 | 3817.89
GRO230402341083 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230402341092 | Metros Cuadrados | 1534.26 | 1534.26
GRO230402337869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337872 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230402337873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337874 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402337875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337877 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230402337878 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230402337879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337880 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230402337881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337887 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402337888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337891 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402337892 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402337893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337894 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402336499 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402341145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341150 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402333905 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402337895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337897 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402337898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337899 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402337900 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402337901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337902 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337910 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402337911 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230402334774 | Metros Cuadrados | 800.5 | 800.5
GRO230402340437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341151 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402341153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402334675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339553 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402342244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402334617 | Metros Cuadrados | 6716.4 | 6716.4
GRO230402339596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402334647 | Metros Cuadrados | 398 | 398
GRO230402341453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402327135 | Aula | 3 | 3
GRO230402334754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402327148 | Aula | 3 | 3
GRO230402327150 | Aula | 3 | 3
GRO230402327156 | Aula | 3 | 3
GRO230402327159 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402327160 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO230402334796 | Metros Cuadrados | 800.5 | 800.5
GRO230402334802 | Metros Cuadrados | 800.5 | 800.5
GRO230402334815 | Metros | 150 | 150
GRO230402334823 | Metros Cuadrados | 476.41 | 476.41
GRO230402334824 | Metros Cuadrados | 840 | 840
GRO230402339838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340556 | Lote | 1 | 1
GRO230402340561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402339901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340632 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402340633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340672 | Lote | 2 | 2
GRO230402341570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341578 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340738 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402340748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337437 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402340770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340105 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340820 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337436 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402337438 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337448 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337449 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337450 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402337451 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337452 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337454 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337455 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402340133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337456 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337457 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337458 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337459 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337460 | Celdas solares | 100 | 100
GRO230402337461 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337462 | Lote | 1 | 1
GRO230402337463 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230402337464 | Metros lineales | 300 | 300
GRO230402337465 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337466 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337467 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402340947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402340285 | Equipamiento | 5 | 5
GRO230402340985 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230402341019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341026 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402333278 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO230402333294 | Kilómetro | 0.58 | 0.58
GRO230402333316 | Kilómetro | 3 | 3
GRO230402334222 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334240 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334244 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402333342 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
GRO230402325707 | Metros | 1749.7 | 1749.7
GRO230402324286 | Metros | 280 | 280
GRO230402324296 | Metros | 60 | 60.05
GRO230402325716 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402333257 | Kilómetro | 5 | 5
GRO230402333260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO230402333265 | Kilómetro | 3.02 | 3.02
GRO230402333461 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402324302 | Cuarto(s) | 7 | 7
GRO230402324315 | Metros | 20 | 20.6
GRO230402324321 | Cuarto(s) | 15 | 15
GRO230402324326 | Cuarto(s) | 12 | 12
GRO230402324330 | Cuarto(s) | 4 | 4
GRO230402324337 | Metros | 41 | 41.25
GRO230402326121 | Metros lineales | 750 | 750
GRO230402324345 | Metros | 30 | 30
GRO230402324353 | Kilómetro | 20.3 | 20.3
GRO230402324745 | Cuarto(s) | 17 | 17
GRO230402326146 | Metros lineales | 36 | 36
GRO230402326156 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230402331620 | Metros | 3997.47 | 3997.47
GRO230402331621 | Metros Cuadrados | 1825.9 | 1825.9
GRO230402324749 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO230402324757 | Cuarto(s) | 22 | 22
GRO230402324758 | Kilómetro | 10 | 10
GRO230402331622 | Metros Cuadrados | 1404.18 | 1404.18
GRO230402331640 | Metros | 1387.2 | 1387.2
GRO230402324769 | Cuarto(s) | 24 | 24
GRO230402324774 | Cuarto(s) | 12 | 12
GRO230402324781 | Cuarto(s) | 21 | 21
GRO230402324788 | Cuarto(s) | 11 | 11
GRO230402326200 | Metros lineales | 1527 | 1527
GRO230402329138 | Metros | 780 | 780
GRO230402324795 | Metros | 240 | 240
GRO230402324808 | Cuarto(s) | 23 | 23
GRO230402325857 | Metros lineales | 306.83 | 306.83
GRO230402325865 | Metros lineales | 364.5 | 364.5
GRO230402326210 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402331405 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402323660 | Cuarto(s) | 9 | 9
GRO230402324813 | Cuarto(s) | 8 | 8
GRO230402324815 | Metros | 760 | 760
GRO230402324818 | Cuarto(s) | 20 | 20
GRO230402324826 | Metros | 80 | 80
GRO230402324831 | Cuarto(s) | 25 | 25
GRO230402331421 | Metros lineales | 28.1 | 28.1
GRO230402333887 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402333897 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402324483 | Metros | 240 | 240
GRO230402324839 | Metros | 250 | 257
GRO230402324487 | Cuarto(s) | 11 | 11
GRO230402324501 | Cuarto(s) | 10 | 10
GRO230402323730 | Vivienda | 1 | 1
GRO230402323732 | Vivienda | 7 | 7
GRO230402324510 | Cuarto(s) | 9 | 9
GRO230402324517 | Cuarto(s) | 10 | 10
GRO230402324524 | Cuarto(s) | 15 | 15
GRO230402324531 | Cuarto(s) | 6 | 6
GRO230402324884 | Cuarto(s) | 8 | 8
GRO230402324897 | Cuarto(s) | 11 | 11
GRO230402323751 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
GRO230402324533 | Metros | 20 | 20
GRO230402324536 | Cuarto(s) | 7 | 7
GRO230402324546 | Metros | 720 | 720
GRO230402324906 | Kilómetro | 40 | 40
GRO230402324557 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402325141 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402331808 | Toma(s) | 172 | 172
GRO230402334183 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334208 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402324583 | Metros | 25 | 25
GRO230402324588 | Metros | 20 | 20
GRO230402324595 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO230402334685 | Metros Cuadrados | 730 | 730
GRO230402324968 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402333893 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334753 | Metros Cuadrados | 69.64 | 69.64
GRO230402334784 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO230402337883 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230402337884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402337885 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402337886 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402323322 | Metros lineales | 2018 | 2018
GRO230402323342 | Metros lineales | 2058.63 | 2058.63
GRO230402323343 | Metros lineales | 711.4 | 711.4
GRO230402323344 | Metros lineales | 601.78 | 601.78
GRO230402324990 | Metros Cuadrados | 252 | 252
GRO230402334818 | Metros | 150 | 150
GRO230402325003 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402325013 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402325017 | Metros Cuadrados | 252 | 252
GRO230402325018 | Metros | 16 | 40
GRO230402325022 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325025 | Metros Cuadrados | 1722 | 1722
GRO230402325028 | Kilómetro | 40.9 | 12.1
GRO230402325029 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402325032 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402325036 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402329147 | Metros | 160 | 160
GRO230402329157 | Cuarto(s) | 3 | 3
GRO230402336116 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402325039 | Metros Cuadrados | 252 | 252
GRO230402325040 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325041 | Metros | 700 | 700
GRO230402325042 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402325045 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402329175 | Metros | 70 | 70
GRO230402331315 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230402323868 | Cuarto(s) | 1 | 1
GRO230402323873 | Cuarto(s) | 2 | 2
GRO230402325080 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402329184 | Cárcamo(s) | 3 | 3
GRO230402329188 | Cuarto(s) | 1 | 1
GRO230402329191 | Cuarto(s) | 11 | 11
GRO230402325088 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230402325091 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GRO230402325097 | Cuarto(s) | 294 | 294
GRO230402325100 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402329201 | Cárcamo(s) | 8 | 8
GRO230402329202 | Cuarto(s) | 6 | 6
GRO230402329207 | Cuarto(s) | 3 | 3
GRO230402329208 | Cuarto(s) | 5 | 5
GRO230402329212 | Piezas | 10 | 10
GRO230402329219 | Metros | 650 | 650
GRO230402325106 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325109 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325112 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325114 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325118 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325123 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402325126 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402329229 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402329242 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402329678 | Kilómetro | 3.02 | 3.02
GRO230402333271 | Kilómetro | 2 | 2
GRO230402334201 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334213 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334217 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402325132 | Metros Cuadrados | 462 | 462
GRO230402325147 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325151 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GRO230402329263 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402333350 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334230 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334233 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334236 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402323946 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GRO230402324109 | Metros | 55.05 | 55.05
GRO230402325168 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325172 | Metros Cuadrados | 882 | 882
GRO230402325178 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402325179 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325181 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325182 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402325185 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402329269 | Metros lineales | 43.52 | 43.52
GRO230402329284 | Metros lineales | 1940.08 | 1940.08
GRO230402323988 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402337432 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337444 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337445 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337446 | Equipamiento | 2 | 2
GRO230402337447 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337468 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402324121 | Metros | 250 | 250
GRO230402325187 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325193 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325199 | Metros Cuadrados | 168 | 168
GRO230402325207 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO230402325209 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402333468 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402323995 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO230402324002 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402324011 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402336497 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336498 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336500 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402337469 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402337470 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402325215 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402325217 | Metros Cuadrados | 378 | 378
GRO230402325220 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230402324020 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402324026 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402324164 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
GRO230402324190 | Kilómetro | 57.4 | 57.4
GRO230402326358 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230402324220 | Metros | 700 | 700
GRO230402326366 | Metros lineales | 4197.19 | 4197.19
GRO230402326375 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402334611 | Metros Cuadrados | 157.2 | 157.2
GRO230402334636 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910
GRO230402334640 | Metros Cuadrados | 369 | 369
GRO230402325327 | Metros lineales | 1021.36 | 1021.36
GRO230402324972 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO230402275410 | Metros lineales | 350 | 350
GRO230402329183 | Cuarto(s) | 1 | 1
GRO230402319863 | Metros lineales | 175 | 175
GRO230402321047 | Metros lineales | 2700 | 2700
GRO230402319423 | Metros lineales | 1537.3 | 1537.3
GRO00160300766593 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992781 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919890 | Otros | 1 | 1
GRO00160200708753 | Otros | 1 | 1
GRO00160200686791 | Otros | 1 | 1
GRO00170300918222 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992759 | Otros | 1 | 1
GRO17170300969588 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139814 | Vehículos | 1 | 1
GRO00170400992751 | Otros | 1 | 1
GRO00170200903286 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992770 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139821 | Otros | 1 | 1
GRO18180201093444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO00180201093447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO00160200708829 | Otros | 1 | 1
GRO00170200859815 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992779 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992749 | Otros | 1 | 1
GRO18180201093448 | Otros | 1 | 1
GRO00160300766594 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919374 | Otros | 1 | 1
GRO00160200725227 | Otros | 1 | 1
GRO00160300766592 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919899 | Otros | 1 | 1
GRO17170300963920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO18180201139815 | Piezas | 1 | 1
GRO00160300766994 | Otros | 1 | 1
GRO00160200697759 | Otros | 1 | 1
GRO00160200697828 | Otros | 1 | 1
GRO00160300766992 | Otros | 1 | 1
GRO00160300766997 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919900 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992782 | Otros | 1 | 1
GRO00180201093443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO00160200708830 | Otros | 1 | 1
GRO17170200859818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO17170401051126 | Otros | 1 | 1
GRO00160300766998 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992752 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992747 | Otros | 1 | 1
GRO00170400990652 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139810 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139811 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992771 | Otros | 1 | 1
GRO17170200896571 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919895 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992780 | Otros | 1 | 1
GRO17170300959723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO00160200714148 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919372 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992774 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992275 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992278 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919888 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992273 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139812 | Piezas | 1 | 1
GRO00170400992761 | Otros | 1 | 1
GRO17170200892280 | Otros | 1 | 1
GRO00180201093442 | Vehículos | 1 | 1
GRO00170300919891 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139816 | Piezas | 1 | 1
GRO00170300919896 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992757 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992776 | Otros | 1 | 1
GRO17170300969596 | Otros | 1 | 1
GRO00170400990651 | Otros | 1 | 1
GRO00160300765161 | Otros | 1 | 1
GRO17170300969592 | Otros | 1 | 1
GRO00160200714149 | Otros | 1 | 1
GRO00170200901483 | Otros | 1 | 1
GRO00170200903284 | Otros | 1 | 1
GRO00160200719404 | Otros | 1 | 1
GRO00160200719475 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919894 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919902 | Otros | 1 | 1
GRO00170300918221 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992775 | Otros | 1 | 1
GRO00170400992274 | Otros | 1 | 1
GRO00170300919371 | Otros | 1 | 1
GRO00160300765162 | Otros | 1 | 1
GRO18180201139819 | Otros | 1 | 1
GRO180301301012 | Metros lineales | 200 | 200
GRO180301338798 | Metros lineales | 5000 | 5000
GRO180301334538 | Metros Cuadrados | 312 | 312
GRO180301334542 | Metros Cuadrados | 196.79 | 196.79
GRO180301338941 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO180301334554 | Otros | 1 | 1
GRO180301338749 | Metros Cuadrados | 375.99 | 375.99
GRO180301334550 | Metros lineales | 767.7 | 767.7
GRO180401424725 | Otros | 1685 | 1685
GRO180401424735 | Otros | 43 | 43
GRO210402043622 | Metros cuadrados de construcción | 1269.6 | 1269.6
GRO220102066295 | Vehículos | 1 | 1
GRO220302113575 | Piezas | 1 | 1
GRO220302130149 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO220402190945 | Planta(s) | 1 | 1
GRO220402204665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102208187 | Metros Cuadrados | 38.52 | 38.52
GRO230102206885 | Metros Cuadrados | 1023.88 | 1023.88
GRO230102208352 | Kilómetro lineal | 1.45 | 1.45
GRO230102208384 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
GRO230102206228 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230102206267 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5
GRO230102206270 | Aula | 1 | 1
GRO230102206272 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO230102206273 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO230102206274 | Sanitario(s) | 1 | 1
GRO230102206279 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO230102206281 | Otros | 1 | 1
GRO230102206282 | Otros | 1 | 1
GRO230102208504 | Metros cúbicos | 4253 | 4253
GRO230102206294 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
GRO230102213002 | Metros cuadrados de construcción | 1183 | 1183
GRO230102212996 | Metros cuadrados de construcción | 1118 | 1118
GRO230102212997 | Equipamiento | 73 | 73
GRO230102212999 | Metros cuadrados de construcción | 1280 | 1280
GRO230102213001 | Metros lineales | 1196 | 1196
GRO230102213003 | Luminaria | 26 | 26
GRO230102213076 | Vehículos | 4 | 4
GRO230102211494 | Piezas | 12 | 12
GRO230102211496 | Piezas | 12 | 12
GRO230102211778 | Piezas | 4 | 4
GRO230102211582 | Metros | 1 | 1
GRO230102213005 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380
GRO230102213007 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680
GRO230102213009 | Metros cuadrados de construcción | 180 | 180
GRO230102211411 | Otros | 12 | 12
GRO230102211520 | Piezas | 12 | 12
GRO230102211611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102210580 | Otros | 5 | 5
GRO230102210582 | Otros | 12 | 12
GRO230102210584 | Otros | 12 | 12
GRO230102211615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230102211701 | Piezas | 3 | 3
GRO230102211708 | Piezas | 2 | 2
GRO230202228202 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230202227124 | Metros Cuadrados | 1402.6 | 1402.6
GRO230202227816 | Metros Cuadrados | 112 | 112
GRO230202229518 | Kilómetro lineal | 1.27 | 1.27
GRO230202229409 | Piezas | 157 | 157
GRO230202226909 | Metros Cuadrados | 504 | 504
GRO230202229471 | Kilómetro lineal | 6.83 | 6.83
GRO230202223343 | Kilómetro lineal | 6.6 | 6.6
GRO230202223349 | Metros Cuadrados | 418 | 418
GRO230202225105 | Metros Cuadrados | 756.42 | 756.42
GRO230202222754 | Kilómetro lineal | 4.3 | 4.3
GRO230202222778 | Kilómetro lineal | 3.1 | 3.1
GRO230202214421 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO230202215219 | Kilómetro lineal | 7 | 7
GRO230202224478 | Metros Cuadrados | 735.73 | 735.73
GRO230202214590 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO230202220007 | Kilómetro lineal | 8.6 | 8.6
GRO230202218367 | Kilómetro | 30.37 | 30.37
GRO230202218388 | Kilómetro | 58.2 | 58.2
GRO230202223079 | Kilómetro lineal | 5.31 | 5.31
GRO230202223086 | Kilómetro lineal | 5 | 5
GRO230202223106 | Kilómetro lineal | 5.1 | 5.1
GRO230202223109 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9
GRO230202220903 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230202223995 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
GRO230202220206 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
GRO230202223267 | Metros Cuadrados | 156.36 | 156.36
GRO230202223326 | Kilómetro lineal | 9.7 | 9.7
GRO230202214194 | Vehículos | 1 | 1
GRO230202214222 | Aula | 2 | 2
GRO230202223312 | Kilómetro lineal | 4.9 | 4.9
GRO230202217483 | Kilómetro | 23.5 | 23.5
GRO230202217530 | Kilómetro lineal | 0.82 | 0.82
GRO230202220909 | Metros Cuadrados | 568.57 | 568.57
GRO230202220910 | Metros Cuadrados | 370.51 | 370.51
GRO230202223472 | Metros cuadrados de construcción | 106.08 | 106.08
GRO230202220107 | Metros Cuadrados | 2651.2 | 2651.2
GRO230202214553 | Metros lineales | 425.72 | 425.72
GRO230202214555 | Metros lineales | 909.31 | 909.31
GRO230202214563 | Metros Cuadrados | 90.21 | 90.21
GRO230202214566 | Metros lineales | 255 | 255
GRO230202222788 | Kilómetro lineal | 11.5 | 11.5
GRO230202225478 | Metros Cuadrados | 645.45 | 645.45
GRO230202224748 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230202213933 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GRO230202213934 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GRO230202213990 | Metros Cuadrados | 193.57 | 193.57
GRO230202226422 | Metros lineales | 122.59 | 134
GRO230202215581 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230202223979 | Kilómetro lineal | 5.4 | 5.4
GRO230202223984 | Kilómetro lineal | 10.6 | 10.6
GRO230202224011 | Kilómetro lineal | 5.63 | 5.63
GRO230202224019 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
GRO230202224023 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7
GRO230202227435 | Metros Cuadrados | 1216.3 | 1216.3
GRO230202227439 | Metros Cuadrados | 2871.4 | 2871.4
GRO230202226967 | Metros Cuadrados | 772.14 | 772.14
GRO230202230081 | Metros Cuadrados | 806.1 | 806.1
GRO230202227057 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
GRO230202228970 | Metros Cuadrados | 69.56 | 69.56
GRO230202230097 | Metros lineales | 163.23 | 163.23
GRO230202230114 | Otros | 1 | 1
GRO230202230129 | Vehículos | 1 | 1
GRO230202226351 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
GRO230202230135 | Otros | 1 | 1
GRO230202230150 | Otros | 1 | 1
GRO230202221253 | Metros Cuadrados | 110.7 | 110.7
GRO230202222739 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230202230741 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
GRO230202231580 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230202233501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202232473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202232477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233229 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230202232264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233055 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230202233976 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6
GRO230202234196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234802 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234804 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234907 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235205 | Kilómetro | 3 | 4
GRO230202235348 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202235396 | Kilómetro | 0.21 | 0.21
GRO230202236211 | Kilómetro | 4 | 5
GRO230202233893 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO230202234908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234926 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235411 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235694 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230202235722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234801 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234818 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234819 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233899 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GRO230202234845 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234846 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234849 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234853 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234865 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235934 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234895 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234896 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234897 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234898 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234901 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234904 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235942 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235174 | Kilómetro | 2 | 2
GRO230202234290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235273 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202235274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235280 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202235331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235814 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
GRO230202235820 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
GRO230202234805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234828 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234855 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234858 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202234860 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234881 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234882 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202234885 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234887 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234888 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202235972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234902 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234956 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202236012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234960 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234963 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234969 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202234971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202233964 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
GRO230202233972 | Kilómetro lineal | 2.97 | 2.97
GRO230202233984 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8
GRO230202236123 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230202236146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236218 | Kilómetro | 3.88 | 3.88
GRO230202236226 | Kilómetro | 1.88 | 1.88
GRO230202235147 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235198 | Kilómetro | 2 | 3
GRO230202235269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234289 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230202235580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235652 | Kilómetro | 3.78 | 3.78
GRO230202235665 | Kilómetro | 11.8 | 11.8
GRO230302251211 | Metros lineales | 110.9 | 110.9
GRO230302245561 | Metros Cuadrados | 520.96 | 520.96
GRO230302245589 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
GRO230302247303 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230302250202 | Metros lineales | 94 | 94
GRO230302246213 | Metros cuadrados de construcción | 539.54 | 539.82
GRO230302245970 | Metros Cuadrados | 261.15 | 261.15
GRO230302245984 | Metros Cuadrados | 879.54 | 879.54
GRO230302250224 | Metros Cuadrados | 693 | 693
GRO230302251262 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
GRO230302251263 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230302251347 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230302245022 | Metros Cuadrados | 199 | 199
GRO230302245499 | Metros Cuadrados | 221.28 | 220.72
GRO230302245043 | Metros lineales | 18 | 18
GRO230302246032 | Metros Cuadrados | 183.41 | 125.19
GRO230302248293 | Metros Cuadrados | 148 | 148
GRO230302245076 | Metros lineales | 91.6 | 86.1
GRO230302244860 | Metros lineales | 502 | 502
GRO230302244870 | Metros Cuadrados | 303 | 303
GRO230302247398 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095
GRO230302251417 | Kilómetro lineal | 8.1 | 8.1
GRO230302244882 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
GRO230302248229 | Piezas | 8 | 8
GRO230302250331 | Metros cuadrados de construcción | 90.12 | 90.12
GRO230302250968 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2
GRO230302251443 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2
GRO230302244900 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230302247516 | Kilómetro lineal | 23.5 | 23.5
GRO230302248363 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
GRO230302250994 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
GRO230302247791 | Metros Cuadrados | 963.82 | 963.82
GRO230302245135 | Metros lineales | 35 | 35
GRO230302251020 | Kilómetro lineal | 5.6 | 5.6
GRO230302247799 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750
GRO230302247800 | Metros Cuadrados | 402 | 402
GRO230302247801 | Metros Cuadrados | 999.14 | 999.14
GRO230302247551 | Kilómetro lineal | 16.15 | 16.15
GRO230302247556 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
GRO230302251039 | Metros cuadrados de construcción | 640 | 640
GRO230302244406 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230302244637 | Metros Cuadrados | 711 | 711
GRO230302245193 | Metros Cuadrados | 877 | 877
GRO230302251055 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7
GRO230302251545 | Kilómetro lineal | 5.6 | 5.6
GRO230302244682 | Metros Cuadrados | 198 | 198
GRO230302247608 | Kilómetro lineal | 9.52 | 9.52
GRO230302248466 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
GRO230302251553 | Vivienda | 7 | 7
GRO230302244691 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 105.6
GRO230302247626 | Kilómetro lineal | 9.65 | 9.65
GRO230302243219 | Metros Cuadrados | 505 | 505
GRO230302244719 | Metros lineales | 213 | 103.76
GRO230302244723 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524
GRO230302245264 | Metros lineales | 937.29 | 937.29
GRO230302247650 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
GRO230302247930 | Kilómetro lineal | 8.2 | 8.2
GRO230302244491 | Metros Cuadrados | 905 | 905
GRO230302244739 | Metros Cuadrados | 878 | 878
GRO230302247673 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230302247967 | Kilómetro lineal | 6.8 | 6.8
GRO230302251637 | Metros Cuadrados | 50.31 | 50.31
GRO230302251644 | Metros Cuadrados | 362 | 362
GRO230302244531 | Metros lineales | 41 | 41
GRO230302245789 | Metros Cuadrados | 511.68 | 511.68
GRO230302251270 | Metros Cuadrados | 646 | 646
GRO230302250722 | Kilómetro lineal | 2.71 | 2.71
GRO230302252185 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230302242585 | Metros Cuadrados | 1824 | 1824
GRO230302251731 | Metros Cuadrados | 294.76 | 294.76
GRO230302252407 | Vivienda | 15 | 15
GRO230302252504 | Kilómetro lineal | 8.8 | 8.8
GRO230302252508 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6
GRO230302252510 | Kilómetro lineal | 9.7 | 9.7
GRO230302252520 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
GRO230302242230 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230302246745 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230302250095 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230302251745 | Kilómetro | 3.79 | 3.79
GRO230302242622 | Metros Cuadrados | 1021 | 1021
GRO230302248913 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
GRO230302248989 | Kilómetro | 13.1 | 13.1
GRO230302246767 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184
GRO230302251786 | Metros Cuadrados | 1139.8 | 1139.8
GRO230302242279 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
GRO230302242281 | Kilómetro lineal | 14.25 | 14.25
GRO230302242282 | Kilómetro lineal | 12.95 | 12.95
GRO230302242284 | Kilómetro lineal | 22.25 | 22.25
GRO230302242829 | Metros Cuadrados | 793.85 | 741.57
GRO230302251906 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230302243920 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230302242305 | Metros Cuadrados | 681 | 861.08
GRO230302251934 | Metros Cuadrados | 1052.14 | 1052.14
GRO230302245855 | Metros lineales | 299.64 | 299.64
GRO230302247451 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
GRO230302249472 | Metros lineales | 334 | 334
GRO230302251943 | Metros Cuadrados | 45.15 | 45.15
GRO230302251963 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230302243970 | Metros cúbicos | 147 | 147
GRO230302242721 | Metros Cuadrados | 147 | 147
GRO230302245406 | Metros Cuadrados | 483.84 | 483.84
GRO230302245412 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO230302247467 | Kilómetro lineal | 12.25 | 12.25
GRO230302252238 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230302247482 | Kilómetro lineal | 8.52 | 8.52
GRO230302247971 | Kilómetro | 13.3 | 13.3
GRO230302249505 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230302246885 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230302252282 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230302245940 | Metros Cuadrados | 910.11 | 910.11
GRO230302241433 | Piezas | 1000 | 1000
GRO230302245581 | Metros Cuadrados | 162 | 162
GRO230302248027 | Kilómetro | 12.1 | 12.1
GRO230302252049 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230302252072 | Kilómetro lineal | 26.6 | 26.6
GRO230302252523 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8
GRO230302242467 | Metros Cuadrados | 141.62 | 133.32
GRO230302242478 | Metros Cuadrados | 1347 | 1347
GRO230302249821 | Metros cuadrados de construcción | 358.38 | 358.38
GRO230302252096 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230302252527 | Kilómetro lineal | 9.94 | 9.94
GRO230302252528 | Kilómetro lineal | 6 | 6
GRO230302252529 | Kilómetro lineal | 4.1 | 4.1
GRO230302242486 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
GRO230302250655 | Metros lineales | 8500 | 8500
GRO230302249869 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230302249876 | Luminaria | 28 | 28
GRO230302252436 | Metros lineales | 275.12 | 275.12
GRO230302242537 | Metros Cuadrados | 1407 | 1407
GRO230302242541 | Metros Cuadrados | 964 | 964
GRO230302243828 | Metros Cuadrados | 756 | 756
GRO230302248824 | Sanitario(s) | 1 | 1
GRO230302252617 | Piezas | 1025 | 1025
GRO230302246671 | Kilómetro | 16 | 16
GRO230302250026 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230302239515 | Metros lineales | 2373.45 | 2373.45
GRO230302241824 | Kilómetro lineal | 3.7 | 3.7
GRO230302241890 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7
GRO230302239522 | Metros lineales | 600 | 600
GRO230302241843 | Metros lineales | 5468 | 5468
GRO230302241869 | Metros lineales | 105.1 | 105.1
GRO230302239393 | Metros lineales | 5043.18 | 5043.18
GRO230302241719 | Kilómetro lineal | 22.54 | 22.54
GRO230302239426 | Metros lineales | 508.24 | 508.24
GRO230302239428 | Cárcamo(s) | 2 | 2
GRO230302241749 | Kilómetro lineal | 19.5 | 19.5
GRO230302239585 | Vehículos | 1 | 1
GRO230302239587 | Cárcamo(s) | 3 | 3
GRO230302239589 | Piezas | 1 | 1
GRO230302239601 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230302238262 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230302238274 | Metros lineales | 1142 | 1142
GRO230302238109 | Metros lineales | 821.8 | 821.8
GRO230302238464 | Piezas | 1 | 1
GRO230302238142 | Metros lineales | 99.5 | 99.5
GRO230302238145 | Metros lineales | 718.16 | 718.16
GRO230302238150 | Metros lineales | 760.36 | 760.36
GRO230302238154 | Metros lineales | 536.57 | 536.57
GRO230302238163 | Metros lineales | 5160.42 | 5160.42
GRO230302238171 | Metros lineales | 5634.73 | 5634.73
GRO230302238191 | Metros lineales | 1418.79 | 1418.79
GRO230402273447 | Metros Cuadrados | 5825.22 | 5825.22
GRO230402273461 | Metros lineales | 51 | 51
GRO230402273465 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO230302267945 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267950 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267951 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302271553 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272275 | Kilómetro | 5.16 | 5.16
GRO230302248637 | Metros Cuadrados | 2356 | 2356
GRO230302247658 | Kilómetro | 14.1 | 14.1
GRO230402272862 | Metros Cuadrados | 1443.91 | 1443.91
GRO230302267854 | Metros lineales | 1 | 1
GRO230302267871 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
GRO230302270931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271636 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO230402273508 | Metros lineales | 2560 | 2560
GRO230302255966 | Kilómetro lineal | 7.1 | 7.1
GRO230302270935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270936 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271663 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302253020 | Metros Cuadrados | 41.25 | 41.25
GRO230402273510 | Metros lineales | 2355 | 2355
GRO230402273513 | Metros Cuadrados | 19.14 | 19.14
GRO230402273514 | Metros Cuadrados | 38.99 | 38.99
GRO230302271703 | Kilómetro | 2 | 2
GRO230302271705 | Kilómetro | 4.39 | 4.39
GRO230402273536 | Metros Cuadrados | 481.35 | 481.35
GRO230402273097 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO230302271738 | Metros | 1 | 1
GRO230302271748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271070 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO230402273590 | Metros | 100 | 100
GRO230402273592 | Metros lineales | 155 | 155
GRO230302253096 | Metros lineales | 241.76 | 241.76
GRO230402272656 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO230402272657 | Kilómetro | 7 | 7
GRO230402272658 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402272659 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO230402272661 | Kilómetro | 1472 | 1472
GRO230402273270 | Metros Cuadrados | 8.4 | 8.4
GRO230402273631 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230302271237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271895 | Piezas | 230 | 230
GRO230302253162 | Kilómetro lineal | 1.75 | 1.75
GRO230402272662 | Metros Cuadrados | 211.35 | 211.35
GRO230402272675 | Metros Cuadrados | 483 | 483
GRO230402273285 | Metros Cuadrados | 101.62 | 101.62
GRO230402273287 | Metros Cuadrados | 304.91 | 304.91
GRO230402273290 | Metros cúbicos | 1545.2 | 1545.2
GRO230302271298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302253171 | Aula | 1 | 1
GRO230402273685 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402273687 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO230402273688 | Metros Cuadrados | 167 | 167
GRO230402273691 | Metros Cuadrados | 1234.44 | 1234.44
GRO230402273235 | Metros Cuadrados | 852.21 | 852.21
GRO230402273236 | Metros Cuadrados | 1244.1 | 1244.1
GRO230402273238 | Metros Cuadrados | 796.53 | 796.53
GRO230402273241 | Metros Cuadrados | 305 | 305
GRO230402273842 | Metros Cuadrados | 714 | 714
GRO230302271369 | Kilómetro | 4.27 | 4.27
GRO230302253190 | Metros Cuadrados | 83 | 83
GRO230402272726 | Metros Cuadrados | 50.29 | 50.29
GRO230402272729 | Metros Cuadrados | 1310 | 1310
GRO230402272730 | Metros Cuadrados | 1821.4 | 1821.4
GRO230402272731 | Metros Cuadrados | 1149.71 | 1149.71
GRO230402272733 | Metros Cuadrados | 82.35 | 82.35
GRO230402272734 | Metros Cuadrados | 82.35 | 82.35
GRO230402273848 | Metros Cuadrados | 405 | 405
GRO230302272035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402272735 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO230402272736 | Piezas | 40 | 40
GRO230402272737 | Metros Cuadrados | 39.7 | 39.7
GRO230402272738 | Metros Cuadrados | 417.57 | 417.57
GRO230402272744 | Metros Cuadrados | 161.21 | 161.21
GRO230402272745 | Metros Cuadrados | 236 | 236
GRO230402272749 | Metros Cuadrados | 513.89 | 513.89
GRO230402273878 | Metros Cuadrados | 21.01 | 21.01
GRO230402273882 | Metros Cuadrados | 903.69 | 903.69
GRO230302272080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272082 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272084 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402273375 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402273377 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230302257652 | Kilómetro lineal | 11.7 | 11.7
GRO230302265647 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
GRO230302254780 | Kilómetro lineal | 8.38 | 8.38
GRO230302254791 | Metros Cuadrados | 758.5 | 758.5
GRO230302258490 | Metros Cuadrados | 197.21 | 197.21
GRO230302267856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267866 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302267868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271656 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO230302267943 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230302267957 | Lote | 81 | 81
GRO230302258589 | Metros Cuadrados | 340.8 | 340.8
GRO230302270908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270910 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302270911 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265298 | Metros Cuadrados | 1133 | 1133
GRO230302265818 | Computadoras | 11 | 11
GRO230302258605 | Metros Cuadrados | 140.41 | 140.41
GRO230302270915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302270925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265835 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
GRO230302265835 | PROGRAMA(S) | 13 | 13
GRO230302265835 | Computadoras | 11 | 11
GRO230302258656 | Metros cúbicos | 750 | 750
GRO230302265922 | IMPRESORA(S) | 5 | 5
GRO230302265922 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO230302265922 | Computadoras | 6 | 6
GRO230302272029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265953 | Computadoras | 39 | 39
GRO230302265953 | IMPRESORA(S) | 20 | 20
GRO230302265953 | ESCANER(S) | 2 | 2
GRO230302265990 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 0
GRO230302265990 | Piezas | 5 | 0
GRO230302265990 | Computadoras | 3 | 8
GRO230302271242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271281 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230302267576 | Otros | 1 | 1
GRO230302271344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302271376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272264 | Kilómetro | 5.62 | 5.62
GRO230302259805 | Metros Cuadrados | 3965 | 3965
GRO230302257690 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230302261676 | Metros lineales | 1330 | 1330
GRO230302261680 | Metros Cuadrados | 3473.58 | 3473.58
GRO230302253862 | Kilómetro lineal | 10.1 | 10.1
GRO230302256143 | Kilómetro lineal | 6.26 | 6.26
GRO230302257322 | Metros lineales | 260 | 260
GRO230302258082 | Metros Cuadrados | 815 | 815
GRO230302259459 | Metros Cuadrados | 980 | 980
GRO230302259469 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230302264362 | Metros cúbicos | 840 | 840
GRO230302254815 | Kilómetro lineal | 4.36 | 4.36
GRO230302256544 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
GRO230302260331 | Metros cúbicos | 237.6 | 237.6
GRO230302264382 | Metros lineales | 85 | 85
GRO230302264389 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO230302257356 | Metros Cuadrados | 380.5 | 380.5
GRO230302257358 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO230302257739 | Kilómetro lineal | 5.6 | 5.6
GRO230302260837 | Metros lineales | 118 | 118
GRO230302264402 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230302264411 | Metros lineales | 40 | 40
GRO230302253943 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230302256207 | Metros lineales | 160 | 160
GRO230302257784 | Metros lineales | 177.14 | 177.14
GRO230302258146 | Metros Cuadrados | 828 | 828
GRO230302259523 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230302260860 | Metros Cuadrados | 812 | 812
GRO230302253947 | Metros lineales | 13000 | 13000
GRO230302259997 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO230302260869 | Metros lineales | 192 | 192
GRO230302253969 | Metros lineales | 6400 | 6400
GRO230302253976 | Metros lineales | 1800 | 1800
GRO230302253989 | Metros lineales | 1710 | 1710
GRO230302257428 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GRO230302259583 | Metros Cuadrados | 106.08 | 106.08
GRO230302264459 | Metros lineales | 45 | 45
GRO230302264460 | Kilómetro lineal | 17.49 | 17.49
GRO230302253257 | Metros Cuadrados | 519.84 | 519.84
GRO230302256663 | Piezas | 19 | 19
GRO230302261467 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230302255006 | Kilómetro lineal | 5.24 | 5.24
GRO230302254043 | Metros lineales | 1050 | 1050
GRO230302255013 | Metros cuadrados de construcción | 334.26 | 334.26
GRO230302260499 | Metros Cuadrados | 823.21 | 823.21
GRO230302261513 | Metros Cuadrados | 381.6 | 381.6
GRO230302253324 | Metros Cuadrados | 597.3 | 597.3
GRO230302254064 | Metros lineales | 10010 | 10010
GRO230302259691 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230302254111 | Metros Cuadrados | 928 | 928
GRO230302254489 | Metros lineales | 96 | 96
GRO230302257561 | Metros lineales | 349.61 | 349.61
GRO230302260559 | Metros Cuadrados | 498.74 | 498.74
GRO230302260567 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2
GRO230302261547 | Metros Cuadrados | 135 | 135
GRO230302254125 | Metros Cuadrados | 1212.6 | 1212.6
GRO230302258332 | Metros Cuadrados | 106.12 | 106.12
GRO230302255271 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
GRO230302258371 | Metros Cuadrados | 3378.2 | 3378.2
GRO230302260681 | Metros lineales | 122 | 122
GRO230302262950 | Metros Cuadrados | 1860.23 | 1860.23
GRO230302262963 | Metros Cuadrados | 460 | 460
GRO230302253406 | Kilómetro lineal | 5.1 | 5.1
GRO230302254178 | Kilómetro lineal | 6.2 | 6.2
GRO230302254180 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2
GRO230302254181 | Kilómetro lineal | 3.2 | 3.2
GRO230302254183 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4
GRO230302254184 | Kilómetro lineal | 11.5 | 11.5
GRO230302257625 | Metros lineales | 104.05 | 104.05
GRO230302262967 | Metros Cuadrados | 307 | 307
GRO230302262981 | Metros Cuadrados | 99 | 99
GRO230302253429 | Metros Cuadrados | 1140.1 | 1140.1
GRO230302263614 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO230302262418 | Metros Cuadrados | 1396 | 1396
GRO230302262799 | Kilómetro lineal | 5.03 | 5.03
GRO230302262806 | Metros Cuadrados | 714.42 | 714.42
GRO230302258924 | Metros Cuadrados | 481.97 | 481.97
GRO230302263635 | Metros Cuadrados | 516 | 516
GRO230302262823 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2
GRO230302262824 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230302262832 | Metros lineales | 650 | 650
GRO230302252649 | Metros lineales | 23.5 | 23.5
GRO230302255190 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
GRO230302258691 | Metros Cuadrados | 189.95 | 189.95
GRO230302258766 | Metros Cuadrados | 212.87 | 212.87
GRO230302261363 | Metros Cuadrados | 974.25 | 974.25
GRO230302261955 | Metros cuadrados de construcción | 720 | 720
GRO230302262478 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
GRO230302262484 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230302258961 | Metros lineales | 113 | 113
GRO230302258779 | Metros cuadrados de construcción | 106.08 | 106.08
GRO230302258789 | Metros lineales | 102 | 102
GRO230302261386 | Metros lineales | 90 | 90
GRO230302255324 | Kilómetro lineal | 4 | 4
GRO230302258984 | Metros Cuadrados | 460.72 | 460.72
GRO230302258999 | Metros lineales | 130 | 130
GRO230302261004 | Metros lineales | 98 | 98
GRO230302261392 | Metros Cuadrados | 537.84 | 537.84
GRO230302264072 | Aula | 2 | 2
GRO230302256748 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9
GRO230302252729 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
GRO230302252745 | Kilómetro lineal | 6.8 | 6.8
GRO230302255346 | Metros Cuadrados | 756 | 756
GRO230302261426 | Metros Cuadrados | 416.39 | 416.39
GRO230302261430 | Metros Cuadrados | 1320.4 | 1320.4
GRO230302263722 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2
GRO230302263724 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5
GRO230302252767 | Metros Cuadrados | 965.2 | 965.2
GRO230302263750 | Kilómetro lineal | 6 | 6
GRO230302264957 | PLAN(ES) | 1 | 1
GRO230302252771 | Kilómetro lineal | 15.2 | 15.2
GRO230302254668 | Metros Cuadrados | 166.16 | 166.16
GRO230302261083 | Metros lineales | 299 | 299
GRO230302263767 | Kilómetro lineal | 29 | 29
GRO230302263777 | Kilómetro lineal | 18.9 | 18.9
GRO230302263781 | Kilómetro lineal | 9.22 | 9.22
GRO230302262591 | Metros Cuadrados | 732 | 732
GRO230302261110 | Metros cúbicos | 100 | 100
GRO230302256843 | Metros lineales | 185 | 185
GRO230302262610 | Metros lineales | 822 | 822
GRO230302263817 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO230302263821 | Kilómetro lineal | 24 | 24
GRO230302262633 | Metros Cuadrados | 2313.5 | 2313.5
GRO230302255651 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230302263851 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
GRO230302264218 | Metros Cuadrados | 432 | 432
GRO230302262650 | Metros Cuadrados | 500 | 600
GRO230302262669 | Metros Cuadrados | 521.72 | 521.72
GRO230302254727 | Kilómetro lineal | 11.37 | 11.37
GRO230302263881 | Metros Cuadrados | 795 | 795
GRO230302256902 | Aula | 1 | 1
GRO230302256906 | Metros lineales | 95 | 95
GRO230302262673 | Metros Cuadrados | 159.6 | 159.6
GRO230302259186 | Metros lineales | 2200 | 2200
GRO230302264259 | Metros Cuadrados | 634.5 | 634.5
GRO230302264274 | Metros Cuadrados | 564 | 564
GRO230302265387 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302262700 | Metros Cuadrados | 333.9 | 287.47
GRO230302260215 | Metros Cuadrados | 208 | 208
GRO230302265390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302262367 | Metros Cuadrados | 2224 | 2224
GRO230302255108 | Metros cuadrados de construcción | 100.66 | 100.66
GRO230302259232 | Metros lineales | 648 | 648
GRO230302260622 | Kilómetro lineal | 8.2 | 8.2
GRO230302260627 | Metros lineales | 258.76 | 258.76
GRO230302262017 | Metros cuadrados de construcción | 690 | 690
GRO230302266757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302255125 | Metros lineales | 700 | 700
GRO230302258870 | Metros Cuadrados | 106.08 | 106.08
GRO230302260640 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
GRO230302261290 | Metros lineales | 3849 | 3849
GRO230302263954 | Metros lineales | 92 | 92
GRO230302262407 | Metros lineales | 70.9 | 73.9
GRO230302262782 | Metros Cuadrados | 708.72 | 708.72
GRO230302263221 | Kilómetro lineal | 12 | 12
GRO230402297497 | Metros Cuadrados | 1073.1 | 1073.1
GRO230402297894 | Metros lineales | 35 | 35
GRO230402298303 | Kilómetro lineal | 40.8 | 40.8
GRO230402295058 | Metros cúbicos | 28651 | 28651
GRO230402295331 | Metros lineales | 151.7 | 151.7
GRO230402295710 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402296534 | Metros lineales | 209.85 | 209.85
GRO230402296835 | Kilómetro | 3.55 | 3.55
GRO230402282341 | Metros Cuadrados | 756 | 756
GRO230402282363 | Metros Cuadrados | 792 | 792
GRO230402298320 | Metros lineales | 1250 | 1250
GRO230402294138 | Metros lineales | 1695 | 1695
GRO230402294139 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO230402295059 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402295354 | Metros Cuadrados | 406.8 | 406.8
GRO230402295744 | Metros lineales | 125 | 125
GRO230402294587 | Metros Cuadrados | 497.2 | 497.2
GRO230402296557 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
GRO230402296571 | Metros cúbicos | 258.42 | 258.42
GRO230402297553 | Piezas | 1 | 1
GRO230402297559 | Metros lineales | 562 | 562
GRO230402297564 | Piezas | 1 | 1
GRO230402298356 | Metros lineales | 52 | 52
GRO230402278775 | Cuarto(s) | 4 | 4
GRO230402278778 | Metros Cuadrados | 744 | 876
GRO230402295375 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550
GRO230402295376 | Metros Cuadrados | 212.3 | 212.3
GRO230402282388 | Metros Cuadrados | 784.38 | 784.38
GRO230402297579 | Metros lineales | 306 | 306
GRO230402297980 | Metros lineales | 547 | 547
GRO230402297985 | Metros Cuadrados | 407 | 407
GRO230402293819 | Metros lineales | 433 | 433
GRO230402278794 | Metros Cuadrados | 266.24 | 290.31
GRO230402295400 | Metros Cuadrados | 988.9 | 988.9
GRO230402295410 | Metros lineales | 486 | 486
GRO230402294619 | Metros cúbicos | 363.89 | 363.89
GRO230402296611 | Kilómetro | 3.66 | 3.66
GRO230402282424 | Metros lineales | 250.78 | 250.78
GRO230402298009 | Vivienda | 10 | 10
GRO230402298392 | Metros cuadrados de construcción | 306 | 306
GRO230402298397 | Metros cuadrados de construcción | 627 | 627
GRO230402294214 | Metros lineales | 698 | 698
GRO230402282469 | Metros Cuadrados | 132.8 | 132.8
GRO230402282471 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402282473 | Kilómetro | 50545 | 50545
GRO230402295424 | Metros Cuadrados | 90 | 90
GRO230402295432 | Metros lineales | 203 | 203
GRO230402295434 | Metros lineales | 924 | 924
GRO230402295442 | Metros lineales | 700 | 700
GRO230402296272 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402296950 | Metros cuadrados de construcción | 188 | 188
GRO230402282436 | Metros Cuadrados | 396 | 396
GRO230402282444 | Metros Cuadrados | 623.53 | 623.53
GRO230402297620 | Metros lineales | 35 | 35
GRO230402298027 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
GRO230402298424 | Metros Cuadrados | 850.94 | 850.94
GRO230402282487 | Metros Cuadrados | 75.56 | 75.56
GRO230402295458 | Metros Cuadrados | 280.5 | 280.5
GRO230402295772 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
GRO230402296297 | Metros Cuadrados | 130.65 | 130.65
GRO230402294682 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2
GRO230402294688 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO230402294693 | Metros Cuadrados | 238.81 | 238.81
GRO230402294702 | Metros Cuadrados | 664.45 | 664.45
GRO230402297649 | Metros Cuadrados | 870.26 | 870.26
GRO230402297650 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
GRO230402297654 | Metros | 363.15 | 363.15
GRO230402297666 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
GRO230402298039 | Kilómetro lineal | 77.79 | 77.79
GRO230402298435 | Metros cúbicos | 184 | 184
GRO230402293891 | Kilómetro lineal | 5.3 | 5.3
GRO230402295111 | Metros lineales | 162 | 162
GRO230402295491 | Metros Cuadrados | 150.5 | 150.5
GRO230402295493 | Metros lineales | 143 | 143
GRO230402295790 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005
GRO230402297677 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750
GRO230402298065 | Metros Cuadrados | 1713.5 | 1713.5
GRO230402298070 | Metros lineales | 688.19 | 688.19
GRO230402295116 | Kilómetro | 19.29 | 19.29
GRO230402295136 | Aula | 2 | 2
GRO230402295505 | Metros Cuadrados | 90.4 | 90.4
GRO230402295514 | Metros Cuadrados | 882 | 882
GRO230402296648 | Metros lineales | 269.22 | 269.22
GRO230402277694 | Metros Cuadrados | 688 | 593.2
GRO230402297308 | Metros | 60 | 60
GRO230402297693 | Metros Cuadrados | 519.25 | 519.25
GRO230402297699 | Metros Cuadrados | 2921.7 | 2921.7
GRO230402297708 | Kilómetro lineal | 8 | 8
GRO230402297710 | Metros lineales | 139 | 139
GRO230402298093 | Vivienda | 3 | 3
GRO230402293926 | Metros Cuadrados | 1133.5 | 1133.5
GRO230402294320 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402295149 | Metros cuadrados de construcción | 2465 | 2465
GRO230402295535 | Metros lineales | 146 | 146
GRO230402295830 | Metros Cuadrados | 117 | 117
GRO230402295831 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GRO230402295832 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402295833 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
GRO230402295849 | Kilómetro | 15 | 15
GRO230402287139 | Metros Cuadrados | 168 | 168
GRO230402297717 | Kilómetro lineal | 8 | 8
GRO230402297724 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
GRO230402298122 | Metros Cuadrados | 230 | 230
GRO230402298123 | Metros Cuadrados | 956.3 | 956.3
GRO230402295184 | Metros cuadrados de construcción | 791 | 791
GRO230402295854 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO230402295865 | Metros lineales | 163 | 163
GRO230402287166 | Metros Cuadrados | 1957.6 | 1957.6
GRO230402287171 | Metros cúbicos | 500 | 500
GRO230402296406 | Metros Cuadrados | 165 | 165
GRO230402296408 | Metros Cuadrados | 1590 | 1590
GRO230402277720 | Metros Cuadrados | 74.88 | 90.96
GRO230402297359 | Metros Cuadrados | 630.88 | 630.88
GRO230402297747 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9
GRO230402297762 | Kilómetro lineal | 4.3 | 4.3
GRO230402295203 | Metros lineales | 169 | 169
GRO230402295569 | Metros lineales | 118 | 118
GRO230402295585 | Piezas | 720 | 720
GRO230402295588 | Metros Cuadrados | 559.86 | 559.86
GRO230402295888 | Metros Cuadrados | 227.1 | 227.1
GRO230402287191 | Metros cúbicos | 6300 | 6300
GRO230402296423 | Metros Cuadrados | 1004.7 | 1004.7
GRO230402277377 | Metros Cuadrados | 400 | 323.13
GRO230402297383 | Metros Cuadrados | 1297.8 | 1297.8
GRO230402297392 | Metros lineales | 106 | 106
GRO230402297766 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
GRO230402297767 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230402297768 | Kilómetro lineal | 3.7 | 3.7
GRO230402297770 | Kilómetro lineal | 3.2 | 3.2
GRO230402297771 | Kilómetro lineal | 15.8 | 15.8
GRO230402297774 | Kilómetro lineal | 14.1 | 14.1
GRO230402297778 | Kilómetro lineal | 8 | 8
GRO230402297784 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8
GRO230402298178 | Metros Cuadrados | 337 | 337
GRO230402294014 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402294378 | Metros lineales | 229 | 229
GRO230402295233 | Kilómetro lineal | 8.45 | 8.45
GRO230402295596 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402295604 | Metros lineales | 1073 | 1073
GRO230402295605 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402295912 | Kilómetro | 1.43 | 1.43
GRO230402295923 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402287216 | Metros cúbicos | 6540.1 | 6540.1
GRO230402287223 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
GRO230402296436 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
GRO230402297405 | Metros Cuadrados | 206 | 206
GRO230402297800 | Metros cúbicos | 30 | 30
GRO230402297810 | Metros lineales | 218.2 | 218.2
GRO230402298193 | Metros lineales | 225.7 | 225.7
GRO230402298590 | Metros Cuadrados | 355 | 355
GRO230402294400 | Metros Cuadrados | 512.69 | 512.69
GRO230402295243 | Metros lineales | 98 | 98
GRO230402295617 | Metros Cuadrados | 631.9 | 631.9
GRO230402295629 | Metros Cuadrados | 503.52 | 503.52
GRO230402294454 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402296115 | Kilómetro lineal | 2.85 | 2.85
GRO230402296472 | Metros Cuadrados | 1000.1 | 1000.1
GRO230402296775 | Kilómetro | 13.08 | 13.08
GRO230402298610 | Metros lineales | 250 | 250
GRO230402298621 | Kilómetro cuadrado | 675 | 675
GRO230402295261 | Metros lineales | 233 | 233
GRO230402295274 | Luminaria | 110 | 110
GRO230402295640 | Metros Cuadrados | 168 | 168
GRO230402295642 | Metros lineales | 185 | 185
GRO230402295646 | Metros lineales | 825 | 825
GRO230402295658 | Metros Cuadrados | 204.81 | 204.81
GRO230402294482 | Metros Cuadrados | 718.22 | 718.22
GRO230402295969 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO230402295974 | Kilómetro | 18 | 18
GRO230402296791 | Kilómetro | 27.27 | 27.27
GRO230402297156 | Metros Cuadrados | 1395.5 | 1395.5
GRO230402297454 | Metros Cuadrados | 949.13 | 949.13
GRO230402297852 | Metros Cuadrados | 3450 | 3450
GRO230402298236 | Metros lineales | 182 | 182
GRO230402298646 | Metros Cuadrados | 633.61 | 633.61
GRO230402298649 | Metros lineales | 489.56 | 489.56
GRO230402294088 | Metros lineales | 1954 | 1954
GRO230402295670 | Metros Cuadrados | 135.12 | 135.12
GRO230402294511 | Metros cuadrados de construcción | 1977.7 | 1977.7
GRO230402295991 | Kilómetro | 3.27 | 3.27
GRO230402296152 | Metros Cuadrados | 448.29 | 448.29
GRO230402296159 | Kilómetro lineal | 0.74 | 0.74
GRO230402296820 | Kilómetro | 4.09 | 4.09
GRO230402282310 | Metros Cuadrados | 945 | 945
GRO230402297472 | Metros Cuadrados | 1024.7 | 1024.7
GRO230402298265 | Kilómetro lineal | 68.19 | 68.19
GRO230402298266 | Metros cuadrados de construcción | 210 | 210
GRO230402295689 | Metros Cuadrados | 775 | 775
GRO230402295698 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402295705 | Metros Cuadrados | 293.48 | 293.48
GRO230402291023 | Metros Cuadrados | 324 | 324
GRO230402291024 | Metros Cuadrados | 76 | 76
GRO230402293123 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
GRO230402293515 | Kilómetro lineal | 10.1 | 10.1
GRO230402275707 | Metros lineales | 190 | 190
GRO230402275710 | Metros lineales | 14 | 14
GRO230402275711 | Metros Cuadrados | 419.71 | 367.51
GRO230402275714 | Metros Cuadrados | 758 | 758
GRO230402276105 | Metros lineales | 6700 | 6700
GRO230402276763 | Metros Cuadrados | 994.18 | 994.18
GRO230402276764 | Metros Cuadrados | 491.95 | 491.95
GRO230402276766 | Metros Cuadrados | 77.86 | 77.86
GRO230402282566 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
GRO230402288231 | Kilómetro lineal | 5.4 | 5.4
GRO230402288246 | Metros Cuadrados | 333 | 333
GRO230402291438 | Metros Cuadrados | 742 | 742
GRO230402292769 | Metros lineales | 186 | 186
GRO230402293543 | Metros Cuadrados | 973.11 | 973.11
GRO230402275718 | Metros Cuadrados | 539 | 539
GRO230402275730 | Metros Cuadrados | 539 | 539
GRO230402276120 | Metros | 500 | 500
GRO230402276123 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402282595 | Metros Cuadrados | 62917 | 62917
GRO230402288718 | Kilómetro lineal | 10.1 | 10.1
GRO230402290400 | Metros Cuadrados | 767 | 767
GRO230402290663 | Luminaria | 12 | 12
GRO230402290673 | Metros Cuadrados | 810 | 810
GRO230402274301 | Metros cúbicos | 38.13 | 38.13
GRO230402292785 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO230402275743 | Metros Cuadrados | 610 | 365.75
GRO230402275746 | Metros lineales | 655.2 | 650
GRO230402275752 | Metros Cuadrados | 604.73 | 585.7
GRO230402275756 | Metros Cuadrados | 108 | 108
GRO230402276142 | Metros Cuadrados | 486.05 | 563.79
GRO230402276155 | Metros Cuadrados | 132.3 | 132.3
GRO230402276156 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
GRO230402276827 | Metros lineales | 6600 | 6600
GRO230402288285 | Metros Cuadrados | 997.78 | 997.78
GRO230402290695 | Metros lineales | 60 | 60
GRO230402292817 | Kilómetro | 4.82 | 4.82
GRO230402292830 | Piezas | 43 | 43
GRO230402293586 | Metros lineales | 96.1 | 96.1
GRO230402293607 | Piezas | 7 | 7
GRO230402275394 | Metros Cuadrados | 102.1 | 102.1
GRO230402275773 | Metros Cuadrados | 240 | 230.72
GRO230402275786 | Metros Cuadrados | 363.07 | 310.37
GRO230402276170 | Metros cúbicos | 146.9 | 129.88
GRO230402276187 | Metros Cuadrados | 6636 | 6636
GRO230402276188 | Metros Cuadrados | 1079.95 | 1079.95
GRO230402276831 | Metros lineales | 3900 | 3900
GRO230402288303 | Kilómetro lineal | 12.1 | 12.1
GRO230402290716 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
GRO230402290734 | Luminaria | 25 | 25
GRO230402274340 | Metros cúbicos | 137.92 | 141.81
GRO230402292843 | Kilómetro | 3.44 | 3.44
GRO230402292852 | Piezas | 30 | 30
GRO230402292855 | Metros Cuadrados | 207 | 207
GRO230402293615 | Piezas | 9 | 9
GRO230402275799 | Metros Cuadrados | 806.9 | 741.91
GRO230402275804 | Metros Cuadrados | 509.7 | 538.86
GRO230402276189 | Luminaria | 17 | 17
GRO230402276190 | Metros Cuadrados | 5562 | 5562
GRO230402276191 | Luminaria | 10 | 10
GRO230402276212 | Metros lineales | 8180 | 8180
GRO230402288336 | Kilómetro | 22.2 | 22.2
GRO230402290739 | Metros Cuadrados | 74022 | 74022
GRO230402292862 | Metros Cuadrados | 649.15 | 649.15
GRO230402292875 | Metros Cuadrados | 122.5 | 122.5
GRO230402293265 | Kilómetro | 6.81 | 6.81
GRO230402293645 | Metros Cuadrados | 8938 | 8938
GRO230402275038 | Metros Cuadrados | 307.78 | 341.3
GRO230402276214 | Metros lineales | 4720 | 4720
GRO230402276223 | Metros Cuadrados | 308 | 367.56
GRO230402276227 | Metros lineales | 9210 | 9210
GRO230402276236 | Metros Cuadrados | 825 | 825
GRO230402277163 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
GRO230402277164 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
GRO230402288372 | Kilómetro lineal | 8.1 | 8.1
GRO230402290762 | Metros Cuadrados | 985.88 | 985.88
GRO230402291168 | Metros Cuadrados | 527 | 527
GRO230402293272 | Metros Cuadrados | 166 | 166
GRO230402275062 | Metros Cuadrados | 13471.9 | 13471.9
GRO230402275851 | Metros Cuadrados | 128.15 | 128.96
GRO230402276241 | Metros Cuadrados | 357 | 357
GRO230402276244 | Metros Cuadrados | 463 | 463
GRO230402276246 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402276509 | Luminaria | 642 | 642
GRO230402276510 | Metros lineales | 495 | 495
GRO230402276511 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
GRO230402276512 | Metros lineales | 236.4 | 236.4
GRO230402276514 | Metros Cuadrados | 204.78 | 204.78
GRO230402276517 | Metros lineales | 27.85 | 27.85
GRO230402276926 | Metros Cuadrados | 673.5 | 673.5
GRO230402288844 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402290402 | Metros Cuadrados | 95.36 | 95.36
GRO230402290403 | Metros Cuadrados | 765 | 765
GRO230402290421 | Kilómetro lineal | 9.1 | 9.1
GRO230402290425 | Metros Cuadrados | 1164 | 1164
GRO230402290788 | Metros lineales | 130 | 130
GRO230402290793 | Metros Cuadrados | 80.5 | 80.5
GRO230402275880 | Metros Cuadrados | 164.21 | 158.4
GRO230402288470 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO230402288863 | Metros Cuadrados | 756 | 756
GRO230402288873 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402290429 | Metros Cuadrados | 1008.8 | 1008.8
GRO230402290431 | Kilómetro lineal | 1.84 | 1.84
GRO230402290815 | Metros lineales | 5378 | 5378
GRO230402290832 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2
GRO230402293726 | Metros lineales | 650 | 650
GRO230402275886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO230402290461 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO230402290469 | Metros Cuadrados | 108.15 | 108.15
GRO230402293728 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GRO230402275524 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402276588 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
GRO230402276594 | Metros Cuadrados | 1168.8 | 1168.8
GRO230402288517 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7
GRO230402289985 | Metros Cuadrados | 682 | 682
GRO230402289988 | Metros Cuadrados | 102.1 | 102.1
GRO230402290471 | Metros cúbicos | 3120 | 3120
GRO230402292599 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
GRO230402292978 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402294777 | Metros lineales | 446 | 446
GRO230402275154 | Metros Cuadrados | 423 | 423
GRO230402275553 | Metros Cuadrados | 91 | 91
GRO230402276600 | Sanitario(s) | 1 | 1
GRO230402276602 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402276603 | Metros lineales | 221 | 221
GRO230402276604 | Metros Cuadrados | 762.4 | 762.4
GRO230402276605 | Metros lineales | 344 | 344
GRO230402276607 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
GRO230402276621 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO230402288557 | Kilómetro lineal | 10.12 | 10.12
GRO230402290002 | Kilómetro | 6 | 6
GRO230402290004 | Metros Cuadrados | 102.1 | 102.1
GRO230402292617 | Kilómetro | 1.45 | 1.45
GRO230402292627 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
GRO230402292630 | Metros lineales | 155 | 155
GRO230402292635 | Metros Cuadrados | 5368.54 | 5368.54
GRO230402293008 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
GRO230402294785 | Metros Cuadrados | 611.8 | 611.8
GRO230402275568 | Metros Cuadrados | 102 | 102
GRO230402275975 | Metros Cuadrados | 439.61 | 430.22
GRO230402276645 | Metros lineales | 2500 | 2500
GRO230402276646 | Metros lineales | 2300 | 2300
GRO230402276647 | Metros lineales | 6780 | 6780
GRO230402290039 | Metros Cuadrados | 105 | 105
GRO230402288124 | Metros Cuadrados | 313.9 | 313.9
GRO230402290516 | Kilómetro lineal | 3.81 | 3.81
GRO230402290517 | Kilómetro lineal | 4.64 | 4.64
GRO230402290528 | Piezas | 12 | 12
GRO230402290532 | Metros Cuadrados | 588.88 | 588.88
GRO230402292658 | Metros Cuadrados | 903.41 | 903.41
GRO230402294809 | Metros lineales | 701 | 701
GRO230402276392 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6
GRO230402276651 | Metros lineales | 2100 | 2100
GRO230402276652 | Metros lineales | 650 | 650
GRO230402276655 | Metros lineales | 250 | 250
GRO230402276658 | Metros lineales | 1640 | 1640
GRO230402288602 | Kilómetro lineal | 15.2 | 15.2
GRO230402290553 | Metros Cuadrados | 132.3 | 132.3
GRO230402291334 | Metros lineales | 977.96 | 977.96
GRO230402292665 | Metros Cuadrados | 576 | 576
GRO230402292671 | Metros Cuadrados | 700.94 | 700.94
GRO230402292679 | Metros Cuadrados | 811 | 811
GRO230402293060 | Metros Cuadrados | 139.66 | 139.66
GRO230402293067 | Piezas | 20 | 20
GRO230402293455 | Metros Cuadrados | 332.62 | 332.62
GRO230402275227 | Metros Cuadrados | 225.05 | 350
GRO230402275231 | Metros Cuadrados | 469 | 427.86
GRO230402275236 | Metros Cuadrados | 72.96 | 76.54
GRO230402275622 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402275627 | Metros Cuadrados | 487 | 487
GRO230402275630 | Metros Cuadrados | 119 | 119
GRO230402275632 | Metros lineales | 285 | 285
GRO230402276427 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402288154 | Kilómetro lineal | 18.2 | 18.2
GRO230402290567 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5
GRO230402290568 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402290964 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230402292686 | Metros Cuadrados | 197 | 197
GRO230402276434 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO230402276436 | Metros lineales | 5450 | 5450
GRO230402276438 | Metros Cuadrados | 565 | 565
GRO230402276439 | Metros lineales | 4640 | 4640
GRO230402276440 | Metros lineales | 230 | 230
GRO230402276446 | Metros lineales | 9930 | 9930
GRO230402276452 | Metros Cuadrados | 616.48 | 593.2
GRO230402276710 | Metros lineales | 3900 | 3900
GRO230402276718 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO230402276721 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402276727 | Metros lineales | 2600 | 2600
GRO230402276730 | Metros lineales | 2400 | 2400
GRO230402282536 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402290100 | Metros lineales | 3088.6 | 3088.6
GRO230402288196 | Metros Cuadrados | 298.5 | 298.5
GRO230402290591 | Metros Cuadrados | 49664 | 49664
GRO230402290592 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402292713 | Metros Cuadrados | 654.84 | 654.84
GRO230402292729 | Metros lineales | 125 | 125
GRO230402275692 | Metros Cuadrados | 111.55 | 86.93
GRO230402276072 | Metros Cuadrados | 774 | 677.22
GRO230402276076 | Metros lineales | 7500 | 7500
GRO230402276459 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230402276462 | Metros lineales | 8000 | 8000
GRO230402276463 | Metros lineales | 160 | 160
GRO230402276750 | Metros lineales | 3900 | 3900
GRO230402288212 | Kilómetro lineal | 4.4 | 4.4
GRO230402283395 | Metros lineales | 130 | 130
GRO230402285446 | Metros lineales | 373 | 373
GRO230402289144 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32
GRO230402278181 | Kilómetro | 29.82 | 29.82
GRO230402278183 | Kilómetro | 21 | 21
GRO230402281158 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO230402280028 | Metros lineales | 95 | 95
GRO230402285077 | Metros Cuadrados | 1349.73 | 1349.73
GRO230402285084 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402278195 | Kilómetro | 10 | 10
GRO230402278199 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO230402278202 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
GRO230402278680 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO230402278684 | Metros lineales | 834.4 | 834.4
GRO230402283066 | Metros Cuadrados | 564 | 564
GRO230402285101 | Metros Cuadrados | 465.65 | 465.65
GRO230402281212 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402278692 | Cuarto(s) | 7 | 7
GRO230402280873 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO230402283087 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004
GRO230402283099 | Metros Cuadrados | 310 | 310
GRO230402283474 | Metros lineales | 8150 | 8150
GRO230402285118 | Luminaria | 61 | 61
GRO230402279367 | Metros lineales | 175 | 175
GRO230402279368 | Metros Cuadrados | 291.33 | 291.33
GRO230402281227 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402281241 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402280111 | Metros Cuadrados | 494.5 | 494.5
GRO230402280505 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
GRO230402282705 | Metros Cuadrados | 1958.4 | 1958.4
GRO230402283104 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402283487 | Metros Cuadrados | 31600 | 31600
GRO230402289622 | Piezas | 232 | 232
GRO230402279400 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402281257 | Piezas | 1 | 1
GRO230402281260 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402281265 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402280519 | Metros lineales | 365 | 365
GRO230402280907 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230402280912 | Metros cúbicos | 213.35 | 213.35
GRO230402282730 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230402283130 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402283136 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402283140 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402283144 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402283148 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
GRO230402285172 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
GRO230402289650 | Piezas | 161 | 161
GRO230402277913 | Metros cúbicos | 10000 | 10000
GRO230402281285 | Otros | 1 | 1
GRO230402281298 | Metros Cuadrados | 271 | 271
GRO230402279768 | Piezas | 109 | 109
GRO230402280545 | Piezas | 100 | 100
GRO230402280926 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402282766 | Metros Cuadrados | 737.1 | 737.1
GRO230402283533 | Metros lineales | 431.5 | 431.5
GRO230402289689 | Piezas | 116 | 116
GRO230402279445 | Kilómetro lineal | 4.1 | 4.1
GRO230402281302 | Metros Cuadrados | 429.16 | 429.16
GRO230402281304 | Otros | 1 | 1
GRO230402280578 | Metros | 803.7 | 803.7
GRO230402280580 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO230402282770 | Metros Cuadrados | 58.52 | 58.52
GRO230402282781 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402283180 | Metros Cuadrados | 657.72 | 657.72
GRO230402289299 | Kilómetro | 5.18 | 5.18
GRO230402289314 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230402289708 | Piezas | 260 | 260
GRO230402274624 | Metros Cuadrados | 400 | 360
GRO230402274641 | Metros lineales | 227 | 227
GRO230402279483 | Kilómetro | 12.7 | 12.7
GRO230402281344 | Kilómetro | 2.81 | 2.81
GRO230402279803 | Piezas | 100 | 100
GRO230402280202 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
GRO230402280601 | Metros Cuadrados | 1411.2 | 1411.2
GRO230402280973 | Metros Cuadrados | 234.78 | 234.78
GRO230402280985 | Metros Cuadrados | 858.17 | 858.17
GRO230402282798 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO230402283628 | Kilómetro | 11 | 11
GRO230402284875 | Metros lineales | 473.1 | 473.1
GRO230402288932 | Metros Cuadrados | 1027 | 1027
GRO230402289729 | Piezas | 260 | 260
GRO230402289741 | Metros Cuadrados | 95.36 | 95.36
GRO230402279501 | Metros Cuadrados | 824.5 | 824.5
GRO230402279505 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3
GRO230402281352 | Metros Cuadrados | 532 | 532
GRO230402280221 | Metros lineales | 1222 | 1222
GRO230402281016 | Kilómetro | 29.77 | 29.77
GRO230402282819 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402282824 | Metros lineales | 1009.1 | 1009.1
GRO230402285261 | Metros cuadrados de construcción | 363 | 363
GRO230402285279 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO230402288955 | Kilómetro | 4 | 4
GRO230402288962 | Aula | 2 | 2
GRO230402289357 | Metros Cuadrados | 1169.4 | 1169.4
GRO230402289749 | Metros lineales | 350 | 350
GRO230402289760 | Piezas | 232 | 232
GRO230402281394 | Metros Cuadrados | 699 | 699
GRO230402280656 | Metros Cuadrados | 693 | 693
GRO230402284915 | Metros cuadrados de construcción | 234 | 234
GRO230402285286 | Kilómetro | 6.04 | 6.04
GRO230402285288 | Metros | 1230 | 1230
GRO230402285300 | Kilómetro | 7.3 | 7.3
GRO230402289376 | Metros Cuadrados | 343.95 | 343.95
GRO230402289379 | Metros Cuadrados | 654.5 | 654.5
GRO230402274715 | Metros Cuadrados | 937.39 | 937.39
GRO230402278040 | Kilómetro | 11.8 | 11.8
GRO230402279552 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO230402281412 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402274256 | Piezas | 1 | 1
GRO230402274257 | Piezas | 1 | 1
GRO230402279883 | Aula | 1 | 1
GRO230402279889 | Metros lineales | 64 | 64
GRO230402279891 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402280279 | Kilómetro | 5.05 | 5.05
GRO230402280661 | Metros lineales | 236.4 | 236.4
GRO230402280663 | Kilómetro | 3.72 | 3.72
GRO230402274725 | Metros Cuadrados | 880 | 1000
GRO230402278057 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402281027 | Metros cúbicos | 824.74 | 824.74
GRO230402281028 | Kilómetro | 27.1 | 27.1
GRO230402281429 | Metros Cuadrados | 412 | 412
GRO230402281436 | Kilómetro | 1.82 | 1.82
GRO230402274263 | Metros cúbicos | 5000 | 5000
GRO230402274267 | Metros cúbicos | 1351.04 | 1351.04
GRO230402279910 | Metros lineales | 96.8 | 96.8
GRO230402279914 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402280298 | Metros | 1730 | 1730
GRO230402280697 | Metros Cuadrados | 117 | 117
GRO230402282059 | Metros Cuadrados | 73763 | 73763
GRO230402284949 | Metros lineales | 14 | 14
GRO230402284950 | Metros lineales | 63 | 63
GRO230402285343 | Metros lineales | 230.4 | 230.4
GRO230402289427 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GRO230402289432 | Kilómetro | 5 | 5
GRO230402289821 | Metros Cuadrados | 69.93 | 69.93
GRO230402274753 | Centro(s) de salud | 1 | 1
GRO230402274758 | Metros Cuadrados | 192 | 186.05
GRO230402281461 | Metros Cuadrados | 1247.5 | 1247.5
GRO230402278748 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402280325 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO230402280712 | Metros cúbicos | 79.53 | 79.53
GRO230402280717 | Kilómetro | 15.1 | 15.1
GRO230402280726 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402282077 | Metros Cuadrados | 1488 | 1488
GRO230402283324 | Metros lineales | 236 | 236
GRO230402283326 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402284977 | Metros Cuadrados | 559.12 | 559.12
GRO230402285362 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402289445 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402289448 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO230402281482 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402279563 | Metros Cuadrados | 673.58 | 673.58
GRO230402279573 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8
GRO230402279959 | Metros Cuadrados | 288.39 | 288.39
GRO230402280350 | Kilómetro | 3.92 | 3.92
GRO230402280355 | Metros cúbicos | 1602 | 1602
GRO230402280738 | Metros Cuadrados | 288.88 | 288.88
GRO230402280742 | Metros | 112 | 112
GRO230402280749 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
GRO230402280754 | Kilómetro | 8.77 | 8.77
GRO230402282091 | Metros Cuadrados | 538.62 | 538.62
GRO230402282110 | Metros Cuadrados | 501.38 | 501.38
GRO230402283354 | Metros lineales | 992 | 992
GRO230402284995 | Metros Cuadrados | 750.27 | 750.27
GRO230402284998 | Metros lineales | 132 | 132
GRO230402285009 | Metros Cuadrados | 576 | 576
GRO230402285016 | Metros Cuadrados | 820.96 | 820.96
GRO230402289866 | Metros lineales | 280 | 280
GRO230402274797 | Metros Cuadrados | 31.86 | 31.86
GRO230402278130 | Kilómetro | 5.53 | 5.53
GRO230402278134 | Kilómetro | 10.93 | 10.93
GRO230402278142 | Kilómetro | 9.25 | 9.25
GRO230402281109 | Metros Cuadrados | 443.14 | 443.14
GRO230402281113 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GRO230402279605 | Metros lineales | 422 | 422
GRO230402279611 | Metros Cuadrados | 78408 | 78408
GRO230402279981 | Piezas | 111 | 111
GRO230402280372 | Metros | 1561 | 1561
GRO230402280763 | Metros Cuadrados | 737.1 | 737.1
GRO230402282121 | Metros Cuadrados | 307.8 | 307.8
GRO230402282966 | Metros Cuadrados | 709.25 | 709.25
GRO230402285022 | Metros Cuadrados | 810 | 810
GRO230402285024 | Kilómetro | 6.75 | 6.75
GRO230402289107 | Metros Cuadrados | 855 | 855
GRO230402274831 | Metros Cuadrados | 145.55 | 208.89
GRO230402274838 | Metros Cuadrados | 175.9 | 166.82
GRO230402281519 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
GRO230402279613 | Kilómetro lineal | 11.1 | 11.1
GRO230402279618 | Metros Cuadrados | 629.42 | 629.42
GRO230402279635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO230402279999 | Metros lineales | 95 | 95
GRO230402280799 | Kilómetro | 13.99 | 13.99
GRO230402280804 | Metros | 2901.2 | 2901.2
GRO230402286322 | Metros Cuadrados | 936 | 936
GRO230402286323 | Metros Cuadrados | 4471.39 | 4471.39
GRO230402286324 | Luminaria | 15 | 15
GRO230402286681 | Metros Cuadrados | 171.74 | 171.74
GRO230402286682 | Metros Cuadrados | 691.7 | 691.7
GRO230402286696 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402286698 | Metros Cuadrados | 448 | 538.19
GRO230402287257 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402287755 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO230402291790 | Metros cúbicos | 483.37 | 483.37
GRO230402292192 | Luminaria | 44 | 44
GRO230402278447 | Metros Cuadrados | 1216.8 | 1216.8
GRO230402278459 | Metros Cuadrados | 840 | 840
GRO230402278982 | Kilómetro lineal | 11.5 | 11.5
GRO230402283574 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6
GRO230402283584 | Kilómetro lineal | 2.97 | 2.97
GRO230402283589 | Metros lineales | 121.5 | 121.5
GRO230402284153 | Metros Cuadrados | 6443 | 6443
GRO230402284156 | Piezas | 10 | 10
GRO230402284158 | Luminaria | 137 | 137
GRO230402284538 | Metros Cuadrados | 146.18 | 146.18
GRO230402284549 | Metros lineales | 2373 | 2373
GRO230402285933 | Piezas | 493 | 493
GRO230402285945 | Metros Cuadrados | 535.5 | 535.5
GRO230402286331 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO230402286336 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO230402286338 | Metros Cuadrados | 464 | 464
GRO230402286340 | Piezas | 348 | 348
GRO230402286342 | Metros Cuadrados | 100.79 | 100.79
GRO230402286345 | Metros Cuadrados | 302.99 | 302.99
GRO230402286703 | Metros Cuadrados | 514.84 | 514.84
GRO230402286714 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO230402286717 | Metros Cuadrados | 738.52 | 738.52
GRO230402287280 | Metros Cuadrados | 1851.7 | 1851.7
GRO230402287288 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5
GRO230402292205 | Metros Cuadrados | 526.85 | 526.85
GRO230402274844 | Metros Cuadrados | 240.25 | 229.04
GRO230402278475 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402278478 | Metros Cuadrados | 290.54 | 290.54
GRO230402278487 | Metros lineales | 4318.8 | 4318.8
GRO230402278989 | Cuarto(s) | 4 | 4
GRO230402279011 | Metros Cuadrados | 3107 | 4613.25
GRO230402283593 | Kilómetro | 53 | 53
GRO230402283616 | Kilómetro lineal | 14 | 14
GRO230402284196 | Metros Cuadrados | 335.9 | 335.9
GRO230402284199 | Metros Cuadrados | 1078.2 | 1078.2
GRO230402286352 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402286353 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230402286355 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402286359 | Metros lineales | 320 | 320
GRO230402286744 | Metros Cuadrados | 195.44 | 195.44
GRO230402287306 | Metros Cuadrados | 643.06 | 643.06
GRO230402291843 | Metros lineales | 492 | 492
GRO230402292226 | Metros Cuadrados | 474.82 | 474.82
GRO230402292230 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO230402279015 | Kilómetro lineal | 4.3 | 4.3
GRO230402279017 | Metros lineales | 111.6 | 111.6
GRO230402281609 | Metros lineales | 2935 | 2935
GRO230402283644 | Kilómetro | 7.19 | 7.19
GRO230402283651 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
GRO230402283654 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
GRO230402284203 | Kilómetro lineal | 3.78 | 3.78
GRO230402284213 | Piezas | 1 | 1
GRO230402284217 | Kilómetro lineal | 2.72 | 2.72
GRO230402284220 | Metros lineales | 400 | 400
GRO230402284587 | Conexione(s) | 15 | 15
GRO230402285985 | Metros Cuadrados | 336 | 334.59
GRO230402285991 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
GRO230402286375 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402286392 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 968.16
GRO230402286753 | Metros Cuadrados | 675.55 | 667.79
GRO230402286760 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772
GRO230402287326 | Metros lineales | 335 | 646.4
GRO230402291859 | Metros Cuadrados | 218.4 | 218.4
GRO230402291865 | Metros Cuadrados | 219 | 219
GRO230402291869 | Metros | 45 | 45
GRO230402292248 | Metros Cuadrados | 527 | 527
GRO230402292250 | Piezas | 100 | 100
GRO230402278516 | Metros cúbicos | 124 | 115.93
GRO230402278519 | Metros cúbicos | 185.5 | 215.84
GRO230402279037 | Kilómetro | 29.51 | 29.51
GRO230402281651 | Metros Cuadrados | 90 | 90
GRO230402283658 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO230402283663 | Kilómetro | 13.1 | 13.1
GRO230402284230 | Kilómetro lineal | 8.09 | 8.09
GRO230402284241 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402284605 | Kilómetro | 13.15 | 13.15
GRO230402284607 | Metros lineales | 148 | 148
GRO230402285614 | Metros cúbicos | 781.54 | 781.54
GRO230402286019 | Metros Cuadrados | 67.57 | 51.5
GRO230402286777 | Piezas | 14 | 14
GRO230402287364 | Luminaria | 9 | 9
GRO230402283842 | Piezas | 1 | 1
GRO230402283855 | Kilómetro | 8 | 8
GRO230402292279 | Metros cúbicos | 1851.5 | 1851.5
GRO230402292291 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
GRO230402278541 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
GRO230402278552 | Metros Cuadrados | 730 | 730
GRO230402279083 | Kilómetro | 11.9 | 11.9
GRO230402281659 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO230402283680 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402283690 | Kilómetro | 3.13 | 3.13
GRO230402284255 | Piezas | 1 | 1
GRO230402284637 | Metros lineales | 131.4 | 131.4
GRO230402284644 | Metros Cuadrados | 410 | 492.24
GRO230402285639 | Vado(s) | 3 | 3
GRO230402286028 | Metros lineales | 130 | 130
GRO230402286431 | Metros Cuadrados | 33.25 | 33.25
GRO230402286433 | Metros Cuadrados | 158.25 | 121
GRO230402286800 | Metros Cuadrados | 317.15 | 317.15
GRO230402286804 | Piezas | 11 | 11
GRO230402287390 | Metros Cuadrados | 190.82 | 190.82
GRO230402292319 | Kilómetro | 10 | 10
GRO230402274938 | Metros cuadrados de construcción | 620.5 | 625.81
GRO230402274939 | Metros Cuadrados | 143.92 | 145.6
GRO230402279107 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230402284271 | Kilómetro | 18.3 | 18.3
GRO230402284279 | Cuarto(s) | 5 | 5
GRO230402284658 | Metros Cuadrados | 1028.1 | 1028.1
GRO230402286048 | Metros Cuadrados | 1083.03 | 1083.03
GRO230402286067 | Metros Cuadrados | 364 | 364
GRO230402286444 | Metros Cuadrados | 940 | 940
GRO230402286821 | Piezas | 6 | 6
GRO230402286832 | Metros Cuadrados | 527 | 527
GRO230402286835 | Kilómetro | 0.71 | 0.71
GRO230402287415 | Metros cuadrados de construcción | 298.84 | 328.59
GRO230402287422 | Metros cuadrados de construcción | 709 | 709
GRO230402283898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402291540 | Metros Cuadrados | 284.8 | 332.55
GRO230402291947 | Metros Cuadrados | 475 | 475
GRO230402278606 | Metros Cuadrados | 166.65 | 166.65
GRO230402281713 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO230402283733 | Metros lineales | 153 | 153
GRO230402283734 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
GRO230402284296 | Metros Cuadrados | 1320.5 | 1320.5
GRO230402284677 | Metros Cuadrados | 262 | 262
GRO230402284679 | Metros Cuadrados | 576.68 | 576.68
GRO230402284682 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402284695 | Metros lineales | 2500 | 2500
GRO230402285693 | Luminaria | 239 | 239
GRO230402285709 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
GRO230402286467 | Metros Cuadrados | 570.7 | 589.98
GRO230402286469 | Metros lineales | 60 | 58.4
GRO230402287423 | Metros lineales | 168.58 | 168.58
GRO230402287445 | Metros lineales | 96 | 94.8
GRO230402283921 | Metros Cuadrados | 139.66 | 139.66
GRO230402291956 | Metros Cuadrados | 433.2 | 433.2
GRO230402291958 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO230402291961 | Metros Cuadrados | 574.26 | 574.26
GRO230402291965 | Metros Cuadrados | 1755.7 | 1755.7
GRO230402291967 | Metros lineales | 62 | 62
GRO230402278633 | Metros Cuadrados | 234.4 | 234.4
GRO230402279158 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
GRO230402283772 | Kilómetro lineal | 160 | 160
GRO230402284331 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245
GRO230402284722 | Metros lineales | 1400 | 1400
GRO230402287452 | Metros Cuadrados | 1093.9 | 1093.9
GRO230402287453 | Metros lineales | 42 | 45.69
GRO230402287463 | Metros Cuadrados | 20.91 | 20.91
GRO230402283938 | Metros Cuadrados | 1286.8 | 1286.8
GRO230402291610 | Metros Cuadrados | 218.4 | 218.4
GRO230402291996 | Metros Cuadrados | 219.2 | 219.2
GRO230402292001 | Metros Cuadrados | 207.79 | 207.79
GRO230402292377 | Metros lineales | 94 | 94
GRO230402278638 | Metros Cuadrados | 345.62 | 345.62
GRO230402278641 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GRO230402278653 | Metros Cuadrados | 48.36 | 48.36
GRO230402278655 | Metros Cuadrados | 614.64 | 614.64
GRO230402279161 | Metros Cuadrados | 1108.8 | 1108.8
GRO230402279168 | Metros Cuadrados | 660.48 | 660.48
GRO230402284342 | Kilómetro lineal | 6.25 | 6.25
GRO230402284344 | Kilómetro lineal | 10.13 | 10.13
GRO230402284350 | Metros lineales | 665.4 | 665.4
GRO230402284724 | Metros lineales | 1030 | 1030
GRO230402284727 | Metros lineales | 3500 | 3500
GRO230402284744 | Metros Cuadrados | 630 | 630
GRO230402286135 | Piezas | 435 | 435
GRO230402286527 | Metros lineales | 578 | 578
GRO230402286900 | Piezas | 8 | 8
GRO230402283965 | Metros Cuadrados | 594.31 | 594.31
GRO230402291624 | Metros Cuadrados | 174.45 | 174.45
GRO230402292007 | Metros Cuadrados | 218.1 | 218.1
GRO230402278292 | Metros lineales | 780.34 | 780.34
GRO230402278803 | Kilómetro | 20 | 20
GRO230402278816 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005
GRO230402279203 | Metros lineales | 111.6 | 111.6
GRO230402281793 | Metros Cuadrados | 455.74 | 455.74
GRO230402283806 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2
GRO230402283807 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402283809 | Metros Cuadrados | 824.4 | 824.4
GRO230402284754 | Metros Cuadrados | 780.8 | 780.8
GRO230402286928 | Metros lineales | 70 | 70.9
GRO230402291645 | Metros Cuadrados | 208.12 | 208.12
GRO230402291660 | Metros Cuadrados | 578.44 | 578.44
GRO230402292423 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402292427 | Metros lineales | 90 | 90
GRO230402278309 | Metros lineales | 300 | 300
GRO230402278316 | Metros lineales | 289.92 | 289.92
GRO230402279233 | Metros Cuadrados | 535.1 | 535.1
GRO230402281818 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GRO230402283825 | Metros Cuadrados | 740.65 | 740.65
GRO230402283837 | Metros lineales | 140 | 140
GRO230402284029 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402284392 | Metros Cuadrados | 1585 | 1585
GRO230402285785 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO230402285794 | Metros Cuadrados | 630 | 630
GRO230402285795 | Metros lineales | 2343 | 2343
GRO230402286945 | Metros lineales | 94.2 | 107.59
GRO230402286946 | Metros lineales | 87 | 81.32
GRO230402286959 | Metros lineales | 91.7 | 74.52
GRO230402291673 | Metros Cuadrados | 834.88 | 834.88
GRO230402291677 | Metros Cuadrados | 180.2 | 180.2
GRO230402292467 | Metros lineales | 270 | 270
GRO230402278326 | Metros lineales | 155.77 | 155.77
GRO230402278330 | Metros cuadrados de construcción | 50.2 | 50.2
GRO230402278848 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7
GRO230402279245 | Metros Cuadrados | 911.52 | 911.52
GRO230402281827 | Metros Cuadrados | 170.5 | 147.82
GRO230402281841 | Metros lineales | 340 | 340
GRO230402284033 | Metros Cuadrados | 753.75 | 753.75
GRO230402285830 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
GRO230402286585 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402286591 | Metros lineales | 124.34 | 124.34
GRO230402292080 | Metros Cuadrados | 230.89 | 230.89
GRO230402292485 | Kilómetro | 1.86 | 1.86
GRO230402278870 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO230402278889 | Metros Cuadrados | 1776.2 | 1776.2
GRO230402279278 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO230402284446 | Metros Cuadrados | 2253.03 | 2253.03
GRO230402284840 | Metros cuadrados de construcción | 336 | 336
GRO230402285833 | Kilómetro | 2.63 | 2.63
GRO230402285834 | Metros lineales | 512.18 | 512.18
GRO230402285835 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
GRO230402285840 | Kilómetro lineal | 1.24 | 1.24
GRO230402286622 | Metros Cuadrados | 46.14 | 46.14
GRO230402292104 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO230402292506 | Metros Cuadrados | 390 | 390
GRO230402278376 | Metros Cuadrados | 1014.8 | 1014.8
GRO230402278902 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2
GRO230402279288 | Aula | 1 | 1
GRO230402286643 | Metros lineales | 425 | 425
GRO230402292129 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO230402292522 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
GRO230402278397 | Metros Cuadrados | 774 | 598.95
GRO230402278398 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO230402278416 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
GRO230402284106 | Piezas | 28 | 28
GRO230402284107 | Kilómetro | 8.74 | 8.74
GRO230402284109 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402284116 | Kilómetro | 4.18 | 4.18
GRO230402284123 | Metros lineales | 400 | 400
GRO230402284504 | Metros lineales | 1278 | 1278
GRO230402286279 | Metros Cuadrados | 300 | 287.93
GRO230402286656 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402286668 | Metros lineales | 270 | 270
GRO230402287246 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402291778 | Metros lineales | 26.8 | 26.8
GRO230402291779 | Metros Cuadrados | 218.45 | 218.45
GRO230402278426 | Metros Cuadrados | 1090.4 | 1090.4
GRO230402278439 | Kilómetro lineal | 7.1 | 7.1
GRO230402284134 | Kilómetro | 8.36 | 8.36
GRO230402284149 | Piezas | 29 | 29
GRO230402284150 | Kilómetro | 11 | 11
GRO230402285519 | Metros lineales | 2687 | 2687
GRO230402285521 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550
GRO230402285917 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230402319634 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402321349 | Kilómetro | 8.1 | 8.1
GRO230402321914 | Metros cúbicos | 228.78 | 228.78
GRO230402321916 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402322593 | Metros Cuadrados | 360 | 358.35
GRO230402322603 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO230402314853 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402314855 | Metros cúbicos | 834.13 | 834.13
GRO230402314858 | Kilómetro lineal | 9.7 | 9.7
GRO230402315240 | Luminaria | 1324 | 1324
GRO230402308781 | Metros Cuadrados | 754.79 | 753.74
GRO230402308785 | Metros lineales | 1995.79 | 1995.79
GRO230402308790 | Metros Cuadrados | 202.2 | 202.2
GRO230402312810 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402315325 | Kilómetro | 1.46 | 1.46
GRO230402317751 | Metros Cuadrados | 483 | 483
GRO230402317765 | Kilómetro cuadrado | 810 | 810
GRO230402318104 | Kilómetro lineal | 11 | 11
GRO230402318106 | Metros Cuadrados | 1110.04 | 1110.04
GRO230402319055 | Kilómetro | 23.1 | 23.1
GRO230402319059 | Piezas | 1 | 1
GRO230402319653 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402321379 | Metros lineales | 18 | 18
GRO230402322186 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GRO230402322624 | Kilómetro lineal | 22.5 | 22.5
GRO230402314893 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402312836 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO230402312848 | Metros Cuadrados | 245 | 245
GRO230402313167 | Metros Cuadrados | 265.1 | 265.1
GRO230402319676 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230402321388 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
GRO230402321390 | Metros Cuadrados | 115.93 | 115.93
GRO230402322225 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO230402322226 | Piezas | 1 | 1
GRO230402322450 | Metros Cuadrados | 807.4 | 807.4
GRO230402322453 | Luminaria | 355 | 355
GRO230402314906 | Vado(s) | 1 | 1
GRO230402312483 | Metros Cuadrados | 464 | 464
GRO230402312488 | Metros Cuadrados | 524.9 | 524.9
GRO230402312859 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO230402312877 | Metros lineales | 3400 | 3400
GRO230402303041 | Metros Cuadrados | 2615.2 | 2615.2
GRO230402317796 | Kilómetro lineal | 8.7 | 8.7
GRO230402311622 | Metros cúbicos | 443.79 | 443.79
GRO230402322485 | Metros Cuadrados | 1135.3 | 1135.3
GRO230402314939 | Metros cúbicos | 657.77 | 657.77
GRO230402314945 | Metros cúbicos | 25 | 25
GRO230402308474 | Kilómetro | 8.45 | 8.45
GRO230402312503 | Metros cúbicos | 1320 | 1320
GRO230402303061 | Metros Cuadrados | 2681 | 2681
GRO230402313193 | Luminaria | 1122 | 1122
GRO230402313212 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402319113 | Metros Cuadrados | 210.24 | 210.24
GRO230402319123 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
GRO230402317409 | Piezas | 8 | 8
GRO230402322259 | Metros cúbicos | 47.44 | 47.44
GRO230402308492 | Metros lineales | 22.65 | 22.65
GRO230402315426 | Luminaria | 37 | 37
GRO230402313224 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230402317427 | Metros cuadrados de construcción | 110 | 110
GRO230402311680 | Kilómetro lineal | 21.78 | 21.78
GRO230402322298 | Metros | 48.9 | 48.9
GRO230402314978 | Kilómetro lineal | 8.7 | 8.7
GRO230402308517 | Luminaria | 31 | 31
GRO230402312543 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402312563 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
GRO230402312942 | Metros Cuadrados | 702 | 702
GRO230402317868 | Metros Cuadrados | 1256.4 | 1256.4
GRO230402313247 | Metros lineales | 1350 | 1350
GRO230402313257 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402319775 | Metros lineales | 8000 | 8000
GRO230402319780 | Metros Cuadrados | 632.5 | 632.5
GRO230402321488 | Metros Cuadrados | 230.35 | 230.35
GRO230402322311 | Metros lineales | 500 | 500
GRO230402314630 | Kilómetro | 18.6 | 18.6
GRO230402315000 | Metros cúbicos | 599.3 | 599.3
GRO230402315008 | Metros lineales | 270 | 270
GRO230402315020 | Metros Cuadrados | 203 | 203
GRO230402315994 | Metros Cuadrados | 662 | 662
GRO230402317901 | Metros Cuadrados | 1533.5 | 1533.5
GRO230402319812 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230402315028 | Metros Cuadrados | 919.21 | 919.21
GRO230402308548 | Luminaria | 99 | 99
GRO230402308945 | Metros Cuadrados | 349.09 | 349.09
GRO230402312610 | Metros Cuadrados | 430.9 | 430.9
GRO230402312988 | Metros Cuadrados | 282.75 | 282.75
GRO230402317923 | Metros lineales | 224 | 239.01
GRO230402313291 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402319217 | Piezas | 55 | 55
GRO230402319837 | Metros Cuadrados | 172.57 | 172.57
GRO230402317498 | Metros Cuadrados | 1058.4 | 1058.4
GRO230402317503 | Kilómetro lineal | 10.5 | 10.5
GRO230402317509 | Metros Cuadrados | 1191 | 1191
GRO230402322356 | Metros lineales | 98.7 | 98.7
GRO230402314680 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
GRO230402315054 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO230402308579 | Metros Cuadrados | 327.25 | 327.25
GRO230402308982 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402313007 | Metros cúbicos | 359 | 359
GRO230402317168 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
GRO230402317953 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230402319853 | Metros Cuadrados | 777.86 | 777.86
GRO230402319857 | Aula | 2 | 2
GRO230402321546 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402321561 | Metros cúbicos | 345.4 | 345.4
GRO230402322389 | Metros lineales | 160 | 160
GRO230402314686 | Kilómetro | 1.02 | 1.02
GRO230402315078 | Kilómetro | 48.9 | 48.9
GRO230402315087 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
GRO230402313030 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402316066 | Metros Cuadrados | 684 | 684
GRO230402317206 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402317972 | Metros Cuadrados | 525 | 525
GRO230402317973 | Metros Cuadrados | 541.62 | 541.62
GRO230402313337 | Kilómetro | 72.5 | 72.5
GRO230402313342 | Metros Cuadrados | 280.92 | 280.92
GRO230402319893 | Aula | 2 | 2
GRO230402321583 | Metros Cuadrados | 589.73 | 589.73
GRO230402322038 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
GRO230402322411 | Kilómetro lineal | 1.78 | 1.78
GRO230402315094 | Metros lineales | 748 | 748
GRO230402315096 | Metros lineales | 6292 | 6292
GRO230402312673 | Aula | 1 | 1
GRO230402316093 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GRO230402316097 | Metros lineales | 58.85 | 58.85
GRO230402319919 | Metros lineales | 106 | 106
GRO230402321607 | Aula | 1 | 1
GRO230402315125 | Vado(s) | 1 | 1
GRO230402315131 | Metros lineales | 54 | 54
GRO230402308654 | Vado(s) | 2 | 2
GRO230402317243 | Metros Cuadrados | 930.86 | 1384.53
GRO230402317247 | Metros Cuadrados | 880 | 880
GRO230402318019 | Metros Cuadrados | 386.41 | 386.41
GRO230402318027 | Piezas | 1 | 1
GRO230402314768 | Metros Cuadrados | 930.22 | 930.22
GRO230402314780 | Metros Cuadrados | 786.28 | 786.28
GRO230402313097 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO230402316949 | Metros Cuadrados | 889.99 | 889.99
GRO230402316955 | Aula | 3 | 3
GRO230402317281 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402318033 | Kilómetro lineal | 10.5 | 10.5
GRO230402319348 | Metros cuadrados de construcción | 39 | 39
GRO230402319952 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500
GRO230402322110 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
GRO230402322515 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402314787 | Kilómetro lineal | 10.76 | 10.76
GRO230402315168 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
GRO230402308697 | Aula | 2 | 2
GRO230402308704 | Metros Cuadrados | 14 | 14
GRO230402312357 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402316965 | Metros lineales | 34.9 | 34.9
GRO230402317291 | Metros cuadrados de construcción | 119.6 | 119.6
GRO230402317302 | Toma(s) | 21 | 21
GRO230402318058 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402318160 | Kilómetro lineal | 0.64 | 0.64
GRO230402319974 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402320939 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO230402321860 | Metros cúbicos | 103.5 | 103.5
GRO230402322540 | Metros Cuadrados | 889.39 | 889.39
GRO230402322545 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402322555 | Metros lineales | 104.57 | 104.57
GRO230402312379 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
GRO230402312763 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402319394 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
GRO230402320954 | Metros lineales | 114 | 114
GRO230402321329 | Metros lineales | 1622 | 3360
GRO230402321883 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
GRO230402321887 | Piezas | 1 | 1
GRO230402321891 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
GRO230402321894 | Piezas | 1 | 1
GRO230402322144 | Metros lineales | 29.77 | 29.77
GRO230402322150 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300
GRO230402322152 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230402315226 | Metros Cuadrados | 3575 | 3575
GRO230402312413 | Metros Cuadrados | 464 | 464
GRO230402312790 | Metros Cuadrados | 858.29 | 858.29
GRO230402315301 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402320104 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402320115 | Piezas | 2 | 2
GRO230402320116 | Metros Cuadrados | 760 | 760
GRO230402320120 | Metros cuadrados de construcción | 460.6 | 460.6
GRO230402320122 | Metros Cuadrados | 390 | 390
GRO230402320825 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GRO230402323277 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402323288 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402322981 | Kilómetro | 14 | 14
GRO230402307953 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536
GRO230402311490 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402316797 | Metros Cuadrados | 925 | 925
GRO230402318390 | Metros Cuadrados | 885.2 | 885.2
GRO230402320520 | Metros Cuadrados | 770 | 770
GRO230402320533 | Metros Cuadrados | 527.3 | 527.3
GRO230402320834 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
GRO230402320841 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO230402310706 | Metros Cuadrados | 618 | 618
GRO230402310721 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
GRO230402314087 | Metros Cuadrados | 293.57 | 296.57
GRO230402314100 | Metros Cuadrados | 178.8 | 178.8
GRO230402316824 | Metros cúbicos | 2186.29 | 2186.29
GRO230402315673 | Metros Cuadrados | 166.67 | 166.67
GRO230402315684 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402318866 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402318867 | Metros Cuadrados | 660.87 | 660.87
GRO230402318879 | Metros cúbicos | 77 | 77
GRO230402318880 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 108
GRO230402320286 | Metros cúbicos | 1774.1 | 1774.1
GRO230402320289 | Metros lineales | 31 | 31
GRO230402320541 | Kilómetro | 13 | 13
GRO230402320542 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
GRO230402320544 | Metros Cuadrados | 287.37 | 287.37
GRO230402320546 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO230402322636 | Metros cúbicos | 29.56 | 29.56
GRO230402323016 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GRO230402307601 | Metros Cuadrados | 660 | 660
GRO230402307984 | Piezas | 1 | 1
GRO230402310323 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
GRO230402311537 | Metros cúbicos | 10458.6 | 10458.6
GRO230402311543 | Metros cúbicos | 11929 | 11929
GRO230402311545 | Metros Cuadrados | 362.76 | 362.76
GRO230402311547 | Metros Cuadrados | 56 | 56
GRO230402311551 | Metros Cuadrados | 657.14 | 657.14
GRO230402314103 | Metros Cuadrados | 720.02 | 720.02
GRO230402316486 | Metros Cuadrados | 233.92 | 152.94
GRO230402316829 | Metros lineales | 588.27 | 588.27
GRO230402318458 | Kilómetro | 35.4 | 35.4
GRO230402318887 | Piezas | 1 | 1
GRO230402320309 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402320324 | Metros lineales | 235 | 235
GRO230402322661 | Metros cuadrados de construcción | 335 | 335
GRO230402322667 | Kilómetro lineal | 18.2 | 18.2
GRO230402310752 | Metros lineales | 969.45 | 969.45
GRO230402310762 | Metros Cuadrados | 382 | 382
GRO230402314142 | Metros cúbicos | 826 | 826
GRO230402316864 | Albergue(s) | 1 | 1
GRO230402318464 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5
GRO230402318471 | Metros lineales | 17.3 | 17.3
GRO230402318473 | Metros Cuadrados | 390 | 390
GRO230402315737 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402319618 | Metros lineales | 33.94 | 33.94
GRO230402320258 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO230402320904 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GRO230402320921 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
GRO230402322708 | Kilómetro lineal | 18.2 | 18.2
GRO230402320995 | Metros lineales | 127 | 127
GRO230402307663 | Kilómetro lineal | 10.29 | 10.29
GRO230402311584 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO230402311596 | Metros Cuadrados | 454.29 | 454.29
GRO230402316137 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276
GRO230402316884 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402316893 | Metros cuadrados de construcción | 216.76 | 216.76
GRO230402318498 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402318503 | Kilómetro lineal | 10.5 | 10.5
GRO230402305713 | Metros | 356 | 356
GRO230402318929 | Metros Cuadrados | 383.94 | 383.94
GRO230402317544 | Kilómetro lineal | 10.2 | 10.2
GRO230402320134 | Metros Cuadrados | 315 | 315
GRO230402320144 | Metros lineales | 42 | 42
GRO230402320150 | Metros Cuadrados | 760 | 760
GRO230402322720 | Metros lineales | 140.8 | 140.8
GRO230402321016 | Metros Cuadrados | 140 | 140
GRO230402307669 | Piezas | 11 | 11
GRO230402310410 | Kilómetro lineal | 41.22 | 41.22
GRO230402310812 | Metros Cuadrados | 865 | 865
GRO230402311758 | Kilómetro lineal | 12.16 | 12.16
GRO230402318522 | Metros cuadrados de construcción | 121.27 | 121.27
GRO230402318960 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 81
GRO230402320153 | Metros lineales | 51 | 51
GRO230402320154 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO230402320173 | Metros Cuadrados | 164 | 164
GRO230402320582 | Metros lineales | 2946 | 2946
GRO230402322735 | Metros Cuadrados | 462.4 | 462.4
GRO230402322745 | Metros Cuadrados | 204.09 | 204.09
GRO230402321035 | Metros Cuadrados | 992 | 992
GRO230402307703 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230402310418 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402316176 | Metros Cuadrados | 459 | 459
GRO230402316931 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402316935 | Metros Cuadrados | 873.3 | 873.3
GRO230402315785 | Kilómetro lineal | 9.1 | 9.1
GRO230402318992 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402318995 | Metros lineales | 110 | 110
GRO230402317601 | Kilómetro lineal | 10.5 | 10.5
GRO230402320180 | Kilómetro lineal | 74 | 74
GRO230402320185 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402320595 | Metros lineales | 652 | 652
GRO230402320596 | Metros Cuadrados | 1630 | 1630
GRO230402323071 | Metros cuadrados de construcción | 588.86 | 588.86
GRO230402323078 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
GRO230402322767 | Kilómetro lineal | 22 | 22
GRO230402321069 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO230402307724 | Piezas | 200 | 200
GRO230402316206 | Metros Cuadrados | 495.47 | 233.39
GRO230402319003 | Metros cuadrados de construcción | 65.2 | 65.2
GRO230402317616 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402320621 | Metros lineales | 98 | 98
GRO230402320636 | Metros Cuadrados | 168 | 168
GRO230402320638 | Metros Cuadrados | 352.14 | 352.14
GRO230402323086 | Metros lineales | 115 | 115
GRO230402323091 | Kilómetro | 5 | 5
GRO230402322787 | Metros Cuadrados | 727.11 | 727.11
GRO230402321104 | Metros Cuadrados | 40 | 40
GRO230402307752 | Kilómetro | 8 | 8
GRO230402310489 | Metros Cuadrados | 62 | 62
GRO230402310490 | Kilómetro lineal | 39.45 | 39.45
GRO230402311835 | Kilómetro | 15.25 | 15.25
GRO230402318225 | Metros Cuadrados | 957.19 | 957.19
GRO230402318586 | Metros Cuadrados | 640 | 640
GRO230402318590 | Kilómetro lineal | 7 | 7
GRO230402318593 | Metros cuadrados de construcción | 135.85 | 135.85
GRO230402319399 | Metros Cuadrados | 60 | 60
GRO230402317627 | Metros Cuadrados | 3105 | 3105
GRO230402317637 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097
GRO230402320244 | Metros Cuadrados | 115 | 115
GRO230402320649 | Metros Cuadrados | 890 | 890
GRO230402320659 | Metros Cuadrados | 80.7 | 80.7
GRO230402323115 | Metros Cuadrados | 40 | 40
GRO230402321125 | Metros Cuadrados | 327 | 327
GRO230402310527 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402310897 | Metros Cuadrados | 85 | 85
GRO230402311844 | Metros cúbicos | 892 | 892
GRO230402316252 | Piezas | 9 | 9
GRO230402318231 | Kilómetro lineal | 0.62 | 0.62
GRO230402318608 | Metros lineales | 2185 | 2185
GRO230402319426 | Metros lineales | 549.72 | 549.72
GRO230402320248 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
GRO230402320358 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO230402320671 | Metros Cuadrados | 460 | 460
GRO230402320682 | Metros Cuadrados | 105 | 105
GRO230402322826 | Metros Cuadrados | 444 | 444
GRO230402322833 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8
GRO230402307803 | Kilómetro | 12 | 12
GRO230402310911 | Kilómetro lineal | 9.29 | 9.29
GRO230402311877 | Metros Cuadrados | 506.09 | 506.09
GRO230402318639 | Metros lineales | 26.02 | 26.02
GRO230402319427 | Metros lineales | 440 | 440
GRO230402319435 | Metros lineales | 323 | 323
GRO230402317683 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230402320376 | Metros lineales | 1100 | 1100
GRO230402320392 | Metros lineales | 202 | 202
GRO230402320693 | Metros Cuadrados | 442 | 442
GRO230402307832 | Kilómetro lineal | 4 | 4
GRO230402307835 | Kilómetro | 3.83 | 3.83
GRO230402311898 | Metros Cuadrados | 432 | 432
GRO230402316293 | Kilómetro lineal | 50 | 50
GRO230402316307 | Metros lineales | 500 | 500
GRO230402316660 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
GRO230402318275 | Metros Cuadrados | 541.1 | 541.1
GRO230402318658 | Kilómetro | 52.8 | 52.8
GRO230402318666 | Metros cúbicos | 19 | 19
GRO230402319460 | Metros lineales | 210 | 210
GRO230402317706 | Cancha(s) | 2 | 2
GRO230402320395 | Metros lineales | 132 | 132
GRO230402320409 | Piezas | 600 | 600
GRO230402320733 | Metros lineales | 159 | 159
GRO230402323189 | Metros | 108.6 | 108.6
GRO230402323199 | Metros | 110 | 110
GRO230402322877 | Kilómetro | 26 | 26
GRO230402307837 | Kilómetro lineal | 44.4 | 44.4
GRO230402311396 | Kilómetro | 5 | 5
GRO230402311922 | Metros | 130 | 130
GRO230402316327 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402318300 | Metros lineales | 55 | 55
GRO230402319483 | Metros Cuadrados | 680 | 680
GRO230402317736 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
GRO230402320429 | Metros Cuadrados | 3773.8 | 3773.8
GRO230402320435 | Kilómetro lineal | 150 | 150
GRO230402320442 | Metros lineales | 45.08 | 45.08
GRO230402323213 | Metros | 68 | 68
GRO230402322898 | Kilómetro | 25.1 | 25.1
GRO230402322916 | Kilómetro | 8.75 | 8.75
GRO230402310620 | Kilómetro lineal | 28.72 | 28.72
GRO230402311424 | Metros lineales | 284.5 | 284.5
GRO230402316352 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402316361 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402318324 | Piezas | 1 | 1
GRO230402318328 | Metros lineales | 109.3 | 109.3
GRO230402318331 | Metros lineales | 30.4 | 30.4
GRO230402318707 | Metros cúbicos | 13000 | 13000
GRO230402318714 | Metros Cuadrados | 627 | 627
GRO230402319504 | Metros lineales | 443 | 443
GRO230402320453 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402320465 | Toma(s) | 10 | 10
GRO230402320780 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO230402323232 | Metros | 110 | 110
GRO230402323236 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
GRO230402311446 | Metros Cuadrados | 99 | 99
GRO230402313594 | Metros lineales | 75.24 | 75.24
GRO230402316371 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402318737 | Metros cuadrados de construcción | 613.11 | 613.11
GRO230402318738 | Metros Cuadrados | 407.28 | 407.28
GRO230402318798 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO230402318801 | Metros Cuadrados | 129 | 129
GRO230402319528 | Metros Cuadrados | 3435 | 3435
GRO230402319535 | Metros lineales | 321 | 321
GRO230402320467 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402320486 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
GRO230402320782 | Kilómetro cuadrado | 1020 | 1020
GRO230402320797 | Kilómetro | 20 | 20
GRO230402323268 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402322959 | Kilómetro | 18.15 | 18.15
GRO230402307911 | Metros lineales | 4830.4 | 4830.4
GRO230402307917 | Kilómetro lineal | 1.95 | 1.95
GRO230402307923 | Metros lineales | 2085.27 | 2085.27
GRO230402310652 | Metros Cuadrados | 262 | 262
GRO230402313615 | Metros Cuadrados | 625.18 | 625.18
GRO230402313627 | Metros lineales | 114.8 | 114.8
GRO230402316393 | Piezas | 10 | 10
GRO230402316752 | Metros Cuadrados | 1225.85 | 1225.85
GRO230402318760 | Metros lineales | 1430 | 1430
GRO230402318762 | Metros lineales | 390 | 390
GRO230402318830 | Metros cuadrados de construcción | 99.23 | 99.23
GRO230402319553 | Metros lineales | 6.68 | 6.68
GRO230402320083 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO230402320090 | Metros cúbicos | 480 | 480
GRO230402320098 | Metros cúbicos | 25 | 25
GRO230402310267 | Metros lineales | 913.79 | 913.79
GRO230402312220 | Metros lineales | 4784 | 4784
GRO230402313896 | Metros Cuadrados | 285.44 | 285.44
GRO230402315659 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402299075 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402303924 | Metros Cuadrados | 612.2 | 648.53
GRO230402307071 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO230402307075 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO230402309281 | Metros Cuadrados | 715.75 | 715.75
GRO230402309893 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
GRO230402310283 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230402312247 | Metros Cuadrados | 538 | 538
GRO230402313917 | Kilómetro lineal | 56.91 | 56.91
GRO230402314416 | Metros Cuadrados | 610 | 610
GRO230402299101 | Piezas | 493 | 493
GRO230402299113 | Metros Cuadrados | 933 | 933
GRO230402301558 | Metros lineales | 500 | 500
GRO230402301577 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402305851 | Kilómetro lineal | 2.08 | 2.08
GRO230402305855 | Metros Cuadrados | 1114.95 | 1114.95
GRO230402305860 | Metros Cuadrados | 102.1 | 102.1
GRO230402305869 | Metros lineales | 58 | 58
GRO230402307093 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402307111 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GRO230402307497 | Metros lineales | 5300 | 5300
GRO230402307502 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402307508 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2
GRO230402309305 | Metros Cuadrados | 1596 | 1596
GRO230402309917 | Luminaria | 49 | 49
GRO230402310442 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO230402312271 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO230402313932 | Metros cuadrados de construcción | 392.21 | 392.21
GRO230402314443 | Metros lineales | 293.17 | 293.17
GRO230402314448 | Kilómetro lineal | 9.8 | 9.8
GRO230402299140 | Luminaria | 14 | 14
GRO230402303266 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO230402307133 | Metros Cuadrados | 104.5 | 104.5
GRO230402309525 | Aula | 1 | 1
GRO230402309534 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO230402311931 | Metros Cuadrados | 460 | 460
GRO230402313949 | Metros Cuadrados | 144.92 | 144.92
GRO230402314461 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402314470 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402298763 | Piezas | 2350 | 2350
GRO230402299144 | Kilómetro lineal | 14 | 14
GRO230402301605 | Metros lineales | 395 | 395
GRO230402301621 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402301628 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO230402303608 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO230402305878 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GRO230402305883 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230402307552 | Metros lineales | 11378 | 11378
GRO230402309559 | Metros lineales | 188.33 | 188.33
GRO230402309961 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO230402314488 | Metros lineales | 60 | 60
GRO230402298783 | Metros Cuadrados | 814.05 | 814.05
GRO230402299526 | Metros Cuadrados | 459.53 | 459.53
GRO230402301640 | Metros Cuadrados | 503.15 | 527.07
GRO230402301644 | Metros Cuadrados | 762.65 | 736.06
GRO230402303621 | Metros lineales | 239.75 | 239.75
GRO230402307180 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402307183 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO230402307576 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO230402309573 | Metros Cuadrados | 440 | 440
GRO230402311955 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182
GRO230402311968 | Metros lineales | 706 | 706
GRO230402310950 | Metros Cuadrados | 396 | 396
GRO230402299532 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230402299544 | Metros lineales | 110 | 110
GRO230402299549 | Metros lineales | 130 | 130
GRO230402307207 | Metros Cuadrados | 660 | 660
GRO230402307592 | Metros lineales | 660 | 660
GRO230402308187 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GRO230402309604 | Metros lineales | 700 | 700
GRO230402309605 | Metros cúbicos | 23000 | 23000
GRO230402309612 | Kilómetro lineal | 10.3 | 10.3
GRO230402311978 | Piezas | 28 | 28
GRO230402311992 | Kilómetro lineal | 6.6 | 6.6
GRO230402313643 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402314535 | Kilómetro lineal | 10.2 | 10.2
GRO230402298834 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO230402299563 | Metros lineales | 67 | 85.13
GRO230402301680 | Metros Cuadrados | 506.01 | 693.89
GRO230402301683 | Metros Cuadrados | 112.5 | 120.44
GRO230402303456 | Kilómetro lineal | 2.56 | 2.56
GRO230402303475 | Piezas | 11 | 11
GRO230402303687 | Metros Cuadrados | 632.03 | 632.03
GRO230402305974 | Metros cúbicos | 178.5 | 90.51
GRO230402309039 | Kilómetro | 38 | 38
GRO230402309043 | Metros Cuadrados | 1435.84 | 1435.84
GRO230402309048 | Luminaria | 65 | 65
GRO230402310048 | Kilómetro lineal | 15 | 15
GRO230402310054 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402313666 | Kilómetro lineal | 1 | 1.3
GRO230402313671 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402298870 | Piezas | 493 | 493
GRO230402299581 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
GRO230402301707 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402301719 | Metros Cuadrados | 625.8 | 548.96
GRO230402303484 | Metros cuadrados de construcción | 153 | 153
GRO230402305980 | Metros lineales | 3090.9 | 3090.9
GRO230402305988 | Metros Cuadrados | 1079.2 | 1079.2
GRO230402307264 | Metros lineales | 240.55 | 240.55
GRO230402309063 | Metros lineales | 700 | 700
GRO230402309068 | Luminaria | 28 | 28
GRO230402299967 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO230402309649 | Metros Cuadrados | 5920 | 5920
GRO230402312022 | Kilómetro lineal | 29.2 | 29.2
GRO230402312036 | Kilómetro lineal | 11.69 | 11.69
GRO230402313679 | Metros | 500 | 500
GRO230402313687 | Metros cuadrados de construcción | 124.56 | 124.56
GRO230402313688 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402315469 | Kilómetro | 2.29 | 2.29
GRO230402298879 | Luminaria | 1930 | 1930
GRO230402298888 | Metros Cuadrados | 5488.7 | 5488.7
GRO230402303507 | Metros lineales | 127 | 132.5
GRO230402303512 | Metros lineales | 250 | 250
GRO230402303521 | Metros Cuadrados | 355.1 | 355.1
GRO230402306017 | Metros lineales | 3122.3 | 3122.3
GRO230402307274 | Metros Cuadrados | 295.85 | 295.85
GRO230402309098 | Metros Cuadrados | 482 | 482
GRO230402309099 | Luminaria | 29 | 29
GRO230402298906 | Metros Cuadrados | 937.45 | 937.45
GRO230402303541 | Metros lineales | 337.7 | 337.7
GRO230402306026 | Metros lineales | 1500 | 1500
GRO230402309121 | Kilómetro | 55.1 | 55.1
GRO230402309322 | Metros cúbicos | 941.89 | 941.89
GRO230402309329 | Metros lineales | 358 | 358
GRO230402310131 | Metros cuadrados de construcción | 404.99 | 404.99
GRO230402314248 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5
GRO230402298928 | Metros lineales | 234 | 234
GRO230402301385 | Kilómetro | 6 | 6
GRO230402301389 | Metros Cuadrados | 186.75 | 186.75
GRO230402301800 | Metros cuadrados de construcción | 643.8 | 624.98
GRO230402303552 | Metros Cuadrados | 582.1 | 582.1
GRO230402305678 | Cárcamo(s) | 2 | 2
GRO230402303769 | Metros Cuadrados | 300 | 260.68
GRO230402306064 | Metros lineales | 2674.9 | 2674.9
GRO230402306071 | Metros lineales | 1800 | 1800
GRO230402309132 | Kilómetro cuadrado | 600 | 600
GRO230402309359 | Metros lineales | 263.8 | 263.8
GRO230402309720 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402310135 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
GRO230402310155 | Kilómetro lineal | 11 | 11
GRO230402312105 | Kilómetro lineal | 25.13 | 25.13
GRO230402312109 | Luminaria | 61 | 61
GRO230402313753 | Metros Cuadrados | 187.5 | 187.5
GRO230402314264 | Metros Cuadrados | 849.48 | 849.48
GRO230402315541 | Metros lineales | 700 | 700
GRO230402305682 | Metros Cuadrados | 1102.3 | 1102.3
GRO230402305685 | Aula | 1 | 1
GRO230402305689 | Metros lineales | 900 | 900
GRO230402305694 | Metros | 170.46 | 170.46
GRO230402305700 | Metros Cuadrados | 959.1 | 959.1
GRO230402309739 | Metros lineales | 1546.1 | 1546.1
GRO230402312140 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO230402313791 | Metros Cuadrados | 1025.1 | 1025.1
GRO230402314304 | Piezas | 8 | 8
GRO230402298984 | Luminaria | 18 | 18
GRO230402301831 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2
GRO230402305731 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402305748 | Metros Cuadrados | 733.5 | 733.5
GRO230402309179 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
GRO230402312152 | Luminaria | 31 | 31
GRO230402313811 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
GRO230402313824 | Metros lineales | 10727 | 10727
GRO230402315580 | Metros Cuadrados | 191.05 | 191.05
GRO230402301852 | Metros cuadrados de construcción | 525 | 476.58
GRO230402301872 | Metros Cuadrados | 1603 | 1603
GRO230402305759 | Metros Cuadrados | 570 | 570
GRO230402305769 | Metros | 721.29 | 721.29
GRO230402305777 | Metros lineales | 123.55 | 123.55
GRO230402303838 | Metros lineales | 70 | 70
GRO230402303849 | Kilómetro | 2.14 | 2.14
GRO230402303855 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO230402307006 | Metros Cuadrados | 640.1 | 640.1
GRO230402307407 | Metros Cuadrados | 913.92 | 913.92
GRO230402309201 | Metros Cuadrados | 900.77 | 900.77
GRO230402309215 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
GRO230402309410 | Metros cúbicos | 26536 | 26536
GRO230402309411 | Metros Cuadrados | 1961.7 | 1961.7
GRO230402309418 | Metros cúbicos | 1675.2 | 1675.2
GRO230402310221 | Metros Cuadrados | 55.76 | 55.76
GRO230402311154 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO230402313831 | Kilómetro lineal | 12.82 | 12.82
GRO230402313837 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230402313845 | Kilómetro lineal | 11.53 | 11.53
GRO230402301497 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
GRO230402305788 | Metros Cuadrados | 498.8 | 498.8
GRO230402303871 | Conexione(s) | 8 | 8
GRO230402307024 | Metros lineales | 500 | 500
GRO230402307028 | Metros Cuadrados | 405 | 405
GRO230402307038 | Metros Cuadrados | 310 | 310
GRO230402307430 | Metros lineales | 565.31 | 565.31
GRO230402307432 | Kilómetro lineal | 4.58 | 4.58
GRO230402309229 | Kilómetro | 28.6 | 28.6
GRO230402309437 | Metros cúbicos | 957.81 | 957.81
GRO230402312201 | Piezas | 1 | 1
GRO230402312202 | Metros lineales | 34 | 34
GRO230402311180 | Piezas | 1 | 1
GRO230402313852 | Metros lineales | 91 | 91
GRO230402313861 | Kilómetro lineal | 24.34 | 24.34
GRO230402314366 | Metros lineales | 314.5 | 314.5
GRO230402301913 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
GRO230402305811 | Metros Cuadrados | 544 | 544
GRO230402305821 | Metros Cuadrados | 155.5 | 155.5
GRO230402305826 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402303896 | Metros Cuadrados | 409.8 | 409.8
GRO230402303901 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
GRO230402307056 | Metros Cuadrados | 298 | 298
GRO230402307471 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO230402309254 | Metros cúbicos | 913.78 | 913.78
GRO230402309268 | Piezas | 16 | 16
GRO230402309854 | Luminaria | 101 | 101
GRO230402304519 | Metros Cuadrados | 634.65 | 666.2
GRO230402304532 | Metros cúbicos | 65 | 65
GRO230402305306 | Metros | 1132 | 1132
GRO230402305309 | Metros Cuadrados | 198 | 198
GRO230402305312 | Metros Cuadrados | 1162.18 | 1162.18
GRO230402306087 | Metros lineales | 900 | 900
GRO230402306100 | Metros lineales | 3099.2 | 3099.2
GRO230402306194 | Piezas | 11 | 11
GRO230402308007 | Metros Cuadrados | 266.27 | 266.27
GRO230402300201 | Metros cúbicos | 11464 | 11464
GRO230402300207 | Metros cúbicos | 27250 | 27250
GRO230402300214 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230402300582 | Metros Cuadrados | 1014.5 | 1014.5
GRO230402302350 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402302360 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
GRO230402304257 | Metros Cuadrados | 627 | 627
GRO230402304544 | Metros Cuadrados | 830 | 830
GRO230402304940 | Aula | 1 | 1
GRO230402304958 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
GRO230402305318 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402305327 | Metros lineales | 460 | 460
GRO230402306112 | Metros lineales | 2100 | 2100
GRO230402306225 | Metros cúbicos | 99 | 99
GRO230402306615 | Metros Cuadrados | 434 | 434
GRO230402308042 | Metros lineales | 5457.8 | 5457.8
GRO230402300225 | Kilómetro lineal | 299 | 299
GRO230402300236 | Metros lineales | 400 | 400
GRO230402300608 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO230402301995 | Metros lineales | 238.25 | 238.25
GRO230402302376 | Metros lineales | 2110 | 2110
GRO230402303235 | Metros Cuadrados | 1330.1 | 1330.1
GRO230402304574 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402304575 | Metros lineales | 94.33 | 93
GRO230402304966 | Metros Cuadrados | 1438 | 1438
GRO230402304968 | Metros lineales | 58 | 58
GRO230402304971 | Metros lineales | 410 | 410
GRO230402304972 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402304974 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO230402304981 | Metros Cuadrados | 92 | 92
GRO230402305340 | Metros lineales | 253 | 253
GRO230402305346 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GRO230402305350 | Metros lineales | 36.4 | 36.4
GRO230402305352 | Metros lineales | 303 | 303
GRO230402305356 | Metros Cuadrados | 1586 | 1586
GRO230402308063 | Kilómetro lineal | 1.55 | 1.55
GRO230402308065 | Kilómetro | 6 | 6
GRO230402308070 | Metros Cuadrados | 695.11 | 695.11
GRO230402300256 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO230402300259 | Metros lineales | 1357 | 1357
GRO230402300263 | Metros lineales | 725.36 | 725.36
GRO230402305389 | Metros cúbicos | 1101.59 | 1101.59
GRO230402306256 | Metros Cuadrados | 348 | 348
GRO230402306261 | Metros lineales | 2486 | 2486
GRO230402306663 | Metros Cuadrados | 1057 | 1057
GRO230402306664 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5
GRO230402308082 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402308092 | Metros lineales | 6795 | 6795
GRO230402299212 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
GRO230402299213 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO230402300276 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO230402300277 | Conexione(s) | 15 | 15
GRO230402300284 | Metros lineales | 1380 | 1380
GRO230402301086 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
GRO230402302824 | Metros lineales | 445.5 | 445.5
GRO230402303349 | Metros Cuadrados | 1320.5 | 1320.5
GRO230402300066 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402300071 | Metros Cuadrados | 540.4 | 540.4
GRO230402305403 | Metros lineales | 439 | 439
GRO230402299262 | Metros Cuadrados | 533 | 533
GRO230402300291 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402301109 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO230402302469 | Kilómetro | 1.22 | 1.22
GRO230402302857 | Metros cúbicos | 24031 | 24031
GRO230402300094 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO230402300112 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO230402300114 | Metros Cuadrados | 605.49 | 605.49
GRO230402304645 | Celdas solares | 14 | 14
GRO230402305045 | Metros Cuadrados | 986 | 813.3
GRO230402305429 | Metros lineales | 4072 | 4072
GRO230402305434 | Metros cuadrados de construcción | 70.73 | 70.73
GRO230402299282 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
GRO230402299290 | Kilómetro lineal | 2.56 | 2.56
GRO230402306313 | Metros lineales | 1753.1 | 1753.1
GRO230402306318 | Metros Cuadrados | 895.7 | 895.7
GRO230402308144 | Kilómetro lineal | 5 | 5
GRO230402299626 | Metros Cuadrados | 456.86 | 456.86
GRO230402300701 | Metros Cuadrados | 1136.5 | 1136.5
GRO230402301143 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
GRO230402302085 | Metros Cuadrados | 900 | 927.33
GRO230402302477 | Kilómetro | 1200 | 1200
GRO230402302488 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO230402300131 | Metros lineales | 895.1 | 895.1
GRO230402300141 | Metros Cuadrados | 470 | 470
GRO230402305077 | Metros | 100 | 100
GRO230402305439 | Metros lineales | 695 | 695
GRO230402305447 | Metros Cuadrados | 856.49 | 856.49
GRO230402299310 | Metros lineales | 750 | 750
GRO230402306348 | Metros cúbicos | 99 | 99
GRO230402308148 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402308155 | Metros lineales | 300 | 300
GRO230402308158 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
GRO230402308164 | Metros Cuadrados | 830.97 | 830.97
GRO230402308168 | Metros lineales | 20 | 20
GRO230402299637 | Metros lineales | 83 | 83
GRO230402300339 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
GRO230402300738 | Metros lineales | 145 | 145
GRO230402301152 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO230402301160 | Metros Cuadrados | 115 | 115
GRO230402302505 | Metros Cuadrados | 556.65 | 556.65
GRO230402302516 | Metros Cuadrados | 523 | 510.8
GRO230402302520 | Metros Cuadrados | 776.42 | 776.42
GRO230402302521 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230402304019 | Metros lineales | 230 | 230
GRO230402300147 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402304693 | Metros Cuadrados | 461.29 | 461.29
GRO230402306356 | Metros lineales | 2421.9 | 2421.9
GRO230402308207 | Metros Cuadrados | 656 | 656
GRO230402300369 | Metros lineales | 1097.1 | 1097.1
GRO230402300761 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402302131 | Metros Cuadrados | 343 | 355.97
GRO230402302532 | Metros Cuadrados | 812.3 | 812.3
GRO230402302915 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO230402302924 | Metros lineales | 692.2 | 692.2
GRO230402304295 | Metros cúbicos | 1431.9 | 1431.9
GRO230402304298 | Metros lineales | 1900 | 1900
GRO230402304723 | Metros Cuadrados | 911.65 | 911.65
GRO230402305502 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO230402306375 | Luminaria | 64 | 64
GRO230402306376 | Luminaria | 220 | 220
GRO230402306377 | Kilómetro lineal | 5.93 | 5.93
GRO230402306397 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402306770 | Metros cúbicos | 6144 | 6144
GRO230402308209 | Metros lineales | 8850 | 8850
GRO230402308221 | Kilómetro lineal | 12.42 | 12.42
GRO230402308224 | Kilómetro lineal | 29.67 | 29.67
GRO230402299690 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7
GRO230402300383 | Metros Cuadrados | 684.82 | 684.82
GRO230402300399 | Metros Cuadrados | 246.45 | 246.45
GRO230402300402 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GRO230402300774 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402301194 | Metros Cuadrados | 649.62 | 649.62
GRO230402302559 | Metros Cuadrados | 291 | 405.08
GRO230402302572 | Metros Cuadrados | 541.79 | 541.79
GRO230402304059 | Metros Cuadrados | 777.22 | 777.22
GRO230402304068 | Metros Cuadrados | 192.4 | 192.4
GRO230402304076 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO230402304330 | Metros lineales | 1630 | 1630
GRO230402304332 | Metros Cuadrados | 100 | 30
GRO230402304749 | Metros lineales | 1300 | 1300
GRO230402304757 | Metros lineales | 110.5 | 110.5
GRO230402305143 | Metros lineales | 1652 | 1652
GRO230402305517 | Metros lineales | 61.13 | 61.13
GRO230402305525 | Metros Cuadrados | 313.2 | 313.2
GRO230402306807 | Metros Cuadrados | 469.1 | 469.1
GRO230402300403 | Metros lineales | 2250 | 2250
GRO230402300405 | Metros Cuadrados | 471.38 | 471.38
GRO230402301218 | Metros Cuadrados | 648.13 | 648.13
GRO230402301223 | Metros Cuadrados | 157.38 | 157.38
GRO230402301235 | Kilómetro | 9.87 | 9.87
GRO230402302185 | Metros lineales | 243.3 | 243.3
GRO230402302579 | Metros Cuadrados | 662.59 | 662.59
GRO230402302583 | Metros Cuadrados | 511.5 | 511.5
GRO230402302597 | Kilómetro | 1.24 | 1.24
GRO230402305153 | Metros lineales | 4332 | 4332
GRO230402305156 | Metros Cuadrados | 440 | 440
GRO230402305157 | Metros lineales | 467 | 467
GRO230402305550 | Metros Cuadrados | 1155.4 | 1155.4
GRO230402305554 | Metros Cuadrados | 115.08 | 115.08
GRO230402306441 | Metros Cuadrados | 527 | 527
GRO230402306823 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402308257 | Metros cuadrados de construcción | 1332.78 | 1332.78
GRO230402308271 | Metros Cuadrados | 5200 | 5200
GRO230402308281 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230402299748 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402301246 | Metros Cuadrados | 795.25 | 795.25
GRO230402301259 | Metros lineales | 426.46 | 426.46
GRO230402301261 | Metros Cuadrados | 40.87 | 40.87
GRO230402302599 | Metros lineales | 1500 | 1500
GRO230402302610 | Metros lineales | 2500 | 2500
GRO230402304376 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402304386 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402304788 | Metros lineales | 140 | 140
GRO230402305575 | Kilómetro | 5.01 | 5.01
GRO230402306848 | Metros Cuadrados | 369 | 369
GRO230402299764 | Kilómetro | 8 | 8
GRO230402299776 | Kilómetro lineal | 14.4 | 14.4
GRO230402299780 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
GRO230402299785 | Kilómetro lineal | 7 | 7
GRO230402301285 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GRO230402302242 | Metros Cuadrados | 1525.74 | 1525.74
GRO230402302635 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402302639 | Kilómetro lineal | 6.3 | 6.3
GRO230402303084 | Luminaria | 30 | 30
GRO230402303085 | Metros lineales | 221 | 221
GRO230402304132 | Kilómetro | 16 | 16
GRO230402304137 | Metros Cuadrados | 2209.9 | 2209.9
GRO230402304139 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO230402304388 | Metros lineales | 2239 | 2239
GRO230402304819 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO230402304827 | Metros lineales | 19 | 19
GRO230402305588 | Metros Cuadrados | 731.29 | 731.29
GRO230402305590 | Metros Cuadrados | 328.8 | 328.8
GRO230402305591 | Metros Cuadrados | 290 | 290
GRO230402305596 | Metros | 450 | 450
GRO230402305600 | Metros Cuadrados | 455 | 455
GRO230402306482 | Tanque(s) | 20 | 20
GRO230402306484 | Metros Cuadrados | 578.5 | 578.5
GRO230402299789 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402299791 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402299792 | Kilómetro lineal | 4 | 4
GRO230402299793 | Kilómetro lineal | 8 | 8
GRO230402299794 | Metros | 300 | 300
GRO230402300926 | Metros lineales | 502 | 502
GRO230402301295 | Metros cúbicos | 12662.2 | 12662.2
GRO230402301305 | Metros Cuadrados | 75.44 | 75.44
GRO230402304420 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402304848 | Metros cúbicos | 246.23 | 246.23
GRO230402304854 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402305608 | Piezas | 170 | 170
GRO230402305621 | Piezas | 435 | 435
GRO230402306505 | Metros Cuadrados | 527 | 527
GRO230402308335 | Luminaria | 60 | 60
GRO230402308341 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402300504 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405
GRO230402300933 | Metros lineales | 175 | 175
GRO230402300951 | Kilómetro | 12.9 | 12.9
GRO230402301315 | Metros lineales | 126 | 126
GRO230402301317 | Metros Cuadrados | 238.15 | 238.15
GRO230402301330 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
GRO230402303144 | Metros Cuadrados | 263 | 263
GRO230402304194 | Cuarto(s) | 6 | 6
GRO230402304202 | Metros cúbicos | 1600 | 1600
GRO230402304203 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026
GRO230402304878 | Metros Cuadrados | 683.36 | 683.36
GRO230402304879 | Metros Cuadrados | 1419.32 | 1419.32
GRO230402304884 | Metros Cuadrados | 165 | 165
GRO230402305634 | Piezas | 435 | 435
GRO230402305646 | SERVICIO(S) | 1 | 5
GRO230402305651 | Piezas | 1 | 12
GRO230402305652 | Piezas | 1 | 303
GRO230402306537 | Metros Cuadrados | 5488.7 | 5488.7
GRO230402306915 | Metros Cuadrados | 565.66 | 565.66
GRO230402308354 | Metros lineales | 132 | 132
GRO230402308366 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230402300526 | Metros | 428 | 428
GRO230402300970 | Metros lineales | 539.6 | 539.6
GRO230402301358 | Metros cúbicos | 836 | 836
GRO230402302712 | Piezas | 16 | 16
GRO230402304889 | Metros Cuadrados | 744.59 | 744.59
GRO230402304895 | Metros lineales | 225 | 225
GRO230402304906 | Metros lineales | 263 | 263
GRO230402305664 | Metros Cuadrados | 512.4 | 512.4
GRO230402305674 | Metros Cuadrados | 109.1 | 109.1
GRO230402306170 | Metros lineales | 30.05 | 30.05
GRO230402306548 | Metros Cuadrados | 833 | 833
GRO230402306559 | Tanque(s) | 51 | 51
GRO230402306940 | Metros lineales | 290 | 290
GRO230402308397 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402308401 | Metros lineales | 343 | 343
GRO230402300173 | Metros | 7500 | 7500
GRO230402300988 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
GRO230402300992 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO230402301002 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO230402301936 | Kilómetro lineal | 7 | 7
GRO230402301938 | Metros Cuadrados | 1372.34 | 1372.34
GRO230402301941 | Metros lineales | 2400 | 2400
GRO230402301949 | Kilómetro lineal | 7.6 | 7.6
GRO230402302335 | Metros | 483.55 | 483.55
GRO230402303187 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO230302262119 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
GRO230302265465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402275485 | Metros Cuadrados | 310.5 | 310.5
GRO230402275530 | Metros Cuadrados | 547.2 | 468.5
GRO230402275538 | Metros Cuadrados | 504.5 | 499.26
GRO230402280016 | Metros lineales | 160 | 160
GRO230402280035 | Kilómetro | 26 | 26
GRO230402340831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302256909 | Metros Cuadrados | 107.59 | 107.59
GRO230302256940 | Metros cuadrados de construcción | 54 | 54
GRO230302260256 | Aula | 2 | 2
GRO230302260282 | Metros Cuadrados | 75.89 | 75.89
GRO230402273686 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO230402275712 | Metros Cuadrados | 599 | 599
GRO230402275735 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GRO230402275740 | Cuarto(s) | 8 | 8
GRO230402275755 | Metros Cuadrados | 377 | 377
GRO230302255156 | Metros lineales | 600 | 600
GRO230302256258 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230402341182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341191 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230402275802 | Metros lineales | 90 | 75.95
GRO230302260600 | Kilómetro lineal | 10.8 | 10.8
GRO230302262654 | Metros Cuadrados | 353.54 | 353.54
GRO230302262709 | Metros Cuadrados | 182.6 | 150.71
GRO230302262727 | Metros Cuadrados | 996 | 1008
GRO230402273880 | Metros lineales | 270 | 270
GRO230402278112 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402278185 | Kilómetro | 15.1 | 15.1
GRO230402278189 | Kilómetro | 16 | 16
GRO230402341262 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302260718 | Metros lineales | 181 | 181
GRO230302260846 | Metros lineales | 209 | 209
GRO230302262788 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230302262795 | Metros Cuadrados | 987.43 | 987.43
GRO230302262811 | Metros Cuadrados | 720 | 720
GRO230302262818 | Metros Cuadrados | 650 | 650
GRO230402278272 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402340528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341302 | Kilómetro | 1.89 | 1.89
GRO230402276135 | Piezas | 14 | 14
GRO230402276154 | Metros Cuadrados | 592 | 592
GRO230402276186 | Metros Cuadrados | 1157.4 | 1157.4
GRO230402276226 | Metros Cuadrados | 594 | 671.9
GRO230402278363 | Metros Cuadrados | 258.06 | 258.06
GRO230402278405 | Metros Cuadrados | 220.6 | 220.6
GRO230402278463 | Metros Cuadrados | 609.57 | 609.57
GRO230402278484 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402341366 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341368 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341369 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230302267860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302267948 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402276359 | Metros Cuadrados | 616 | 616
GRO230402278512 | Metros Cuadrados | 731 | 731
GRO230402278656 | Metros Cuadrados | 205 | 205
GRO230402341370 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341384 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402276448 | Metros cúbicos | 74.81 | 66.93
GRO230402276451 | Metros lineales | 569.26 | 569.26
GRO230402276471 | Metros lineales | 8440 | 8440
GRO230402276474 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GRO230402276513 | Metros lineales | 482.8 | 482.8
GRO230302263462 | Metros lineales | 1268 | 1268
GRO230302270930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402276570 | Metros Cuadrados | 539.67 | 444.32
GRO230402276598 | Metros Cuadrados | 776 | 776
GRO230402276606 | Metros lineales | 520 | 520
GRO230402341465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341470 | Kilómetro | 1 | 1
GRO230302258674 | Metros lineales | 200 | 200
GRO230302263713 | Kilómetro lineal | 16.9 | 16.9
GRO230302263720 | Kilómetro lineal | 14.5 | 14.5
GRO230302263756 | Kilómetro lineal | 25 | 25
GRO230302263801 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4
GRO230302272066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302272078 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402274531 | Metros Cuadrados | 200 | 145
GRO230402276778 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO230402278976 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230402278981 | Kilómetro | 11 | 11
GRO230402279010 | Metros lineales | 315 | 320
GRO230402341491 | Kilómetro | 1.89 | 1.89
GRO230402341501 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341502 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230302263935 | Metros Cuadrados | 2670 | 2670
GRO230402272727 | Metros Cuadrados | 11 | 11
GRO230402272732 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
GRO230402272750 | Metros Cuadrados | 1441.6 | 1441.6
GRO230402276872 | Metros Cuadrados | 134.74 | 136.25
GRO230302259166 | Kilómetro | 7.4 | 7.4
GRO230302261345 | Metros Cuadrados | 292 | 292
GRO230302264007 | Metros Cuadrados | 121 | 121
GRO230302264026 | Metros lineales | 90 | 90
GRO230402279356 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402279411 | Metros Cuadrados | 406 | 302.87
GRO230402340989 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302261416 | Metros Cuadrados | 501.18 | 501.18
GRO230402340461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302254970 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230302255009 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230402341654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302261559 | Metros Cuadrados | 448.38 | 448.38
GRO230302261570 | Metros Cuadrados | 330.28 | 330.28
GRO230302261585 | Metros Cuadrados | 331.47 | 331.47
GRO230302264419 | Metros cúbicos | 7410.9 | 7410.9
GRO230302264443 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230402273167 | Metros Cuadrados | 1222.22 | 1222.22
GRO230402275111 | Metros lineales | 975 | 975
GRO230402341699 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302256823 | Metros Cuadrados | 494 | 494
GRO230402273269 | Metros Cuadrados | 30.25 | 30.25
GRO230402273288 | Metros cúbicos | 5000 | 5000
GRO230402277350 | Metros Cuadrados | 387.6 | 320.66
GRO230302259787 | Metros Cuadrados | 657.2 | 657.2
GRO230302261836 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
GRO230302264937 | Metros Cuadrados | 410 | 410
GRO230402275289 | Piezas | 44 | 44
GRO230402275344 | Metros Cuadrados | 208.24 | 195.68
GRO230202223954 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230202229353 | Kilómetro lineal | 5 | 5
GRO230302244245 | Metros Cuadrados | 1447.92 | 1444.83
GRO230302247498 | Kilómetro lineal | 15 | 15
GRO230302247530 | Kilómetro lineal | 22.2 | 22.2
GRO230302247659 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
GRO230302251044 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
GRO230402336467 | Lote | 79 | 79
GRO230402336502 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402336503 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402341063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302244541 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 394.55
GRO230302247798 | Metros cuadrados de construcción | 110.55 | 110.55
GRO230302247802 | Metros Cuadrados | 379.6 | 379.6
GRO230302251281 | Kilómetro lineal | 12.1 | 12.1
GRO230202224740 | Metros Cuadrados | 946.64 | 946.64
GRO230302238265 | Metros lineales | 2140.3 | 2140.3
GRO230302244635 | Metros Cuadrados | 1653.87 | 1653.87
GRO230302244749 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GRO230302247870 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
GRO230302247936 | Metros Cuadrados | 623.96 | 623.96
GRO230302248026 | Kilómetro lineal | 4.4 | 4.4
GRO230302248042 | Kilómetro lineal | 6.8 | 6.8
GRO230302251412 | Metros Cuadrados | 239.45 | 252.56
GRO230302251582 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
GRO230402336646 | Lote | 12 | 12
GRO230402338689 | Vehículos | 4 | 4
GRO230302248273 | Kilómetro | 11.1 | 11.1
GRO230302251589 | Cuarto(s) | 7 | 7
GRO230302251623 | Cuarto(s) | 8 | 8
GRO230302251629 | Cuarto(s) | 7 | 7
GRO230402338765 | Lote | 4 | 4
GRO230302248441 | Kilómetro lineal | 12.1 | 12.1
GRO230302251783 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230302251789 | Metros Cuadrados | 676.11 | 676.11
GRO230302245415 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GRO230302245420 | Metros Cuadrados | 483.84 | 483.84
GRO230302245472 | Metros Cuadrados | 548 | 403.97
GRO230302248496 | Kilómetro lineal | 6.4 | 6.4
GRO230302248502 | Kilómetro lineal | 7.6 | 7.6
GRO230302248523 | Kilómetro | 16.2 | 16.2
GRO230302252101 | Metros lineales | 104 | 104
GRO230302252106 | Kilómetro lineal | 18.2 | 18.2
GRO230302241335 | Metros cuadrados de construcción | 54 | 54
GRO230302245571 | Metros Cuadrados | 212 | 212
GRO230402341394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341402 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GRO230202220907 | Metros Cuadrados | 596 | 596
GRO230302245885 | Metros Cuadrados | 146.6 | 146.6
GRO230302248959 | Kilómetro | 13.1 | 13.1
GRO230302252506 | Kilómetro lineal | 6.4 | 6.4
GRO230302252509 | Kilómetro lineal | 8.4 | 8.4
GRO230302252517 | Kilómetro lineal | 10 | 10
GRO230302254687 | Kilómetro lineal | 11.14 | 11.14
GRO230402341503 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341504 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341505 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402341506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302245943 | Metros lineales | 345.2 | 345.2
GRO230302245996 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO230302249143 | Kilómetro | 10.1 | 10.1
GRO230402339807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402341532 | Kilómetro | 2 | 2
GRO230202230124 | Otros | 1 | 1
GRO230302241878 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5
GRO230302246238 | Metros Cuadrados | 304.1 | 318.1
GRO230302252932 | Metros Cuadrados | 1386.3 | 1386.3
GRO230302252953 | Metros lineales | 11.2 | 11.2
GRO230302253272 | Kilómetro lineal | 11.2 | 11.2
GRO230202230717 | Kilómetro | 7 | 7
GRO230202230728 | Kilómetro | 8.25 | 8.25
GRO230302242280 | Kilómetro lineal | 5.88 | 5.88
GRO230302246511 | Cuarto(s) | 8 | 8
GRO230302249826 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32
GRO230302253330 | Kilómetro lineal | 3.1 | 3.1
GRO230402341664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202227589 | Metros Cuadrados | 661.01 | 661.01
GRO230202232980 | Metros | 1 | 1
GRO230302242554 | Metros lineales | 750 | 750
GRO230402341754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202222562 | Kilómetro lineal | 5.4 | 5.4
GRO230202234016 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
GRO230202234830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234834 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202234867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202234877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302242788 | Metros Cuadrados | 1392 | 1392
GRO230202222783 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
GRO230202234886 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO230202234905 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230202234922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235940 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202236232 | Kilómetro | 2 | 2
GRO230202223067 | Kilómetro lineal | 8.8 | 8.8
GRO230202223091 | Kilómetro lineal | 7.4 | 7.4
GRO230302250703 | Metros lineales | 803.45 | 803.45
GRO230302254093 | Metros lineales | 5200 | 5200
GRO230302254115 | Metros cuadrados de construcción | 269.54 | 269.54
GRO230302254120 | Metros Cuadrados | 1555.4 | 1555.4
GRO230302254132 | Metros Cuadrados | 928.8 | 928.8
GRO230402336296 | Otros | 6 | 6
GRO230402341878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302251031 | Kilómetro lineal | 3.3 | 3.3
GRO230302254176 | Kilómetro lineal | 7 | 7
GRO230302254182 | Kilómetro lineal | 5.4 | 5.4
GRO230302254185 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5
GRO230402341038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402334226 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230402334247 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO230402325693 | Metros lineales | 2070 | 2070
GRO230402326127 | Metros lineales | 1418.13 | 1418.13
GRO230402326152 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230402331335 | Metros lineales | 184.5 | 184.5
GRO230402331346 | Metros lineales | 125 | 125
GRO230402331347 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO230402331623 | Kilómetro lineal | 640 | 640
GRO230402331634 | Metros lineales | 264 | 264
GRO230402331636 | Metros lineales | 1162.6 | 1162.6
GRO230402330908 | Metros lineales | 3770 | 3770
GRO230402330909 | Metros lineales | 1397.2 | 1397.2
GRO230402331374 | Kilómetro | 0.98 | 0.98
GRO230402331646 | Metros lineales | 114.1 | 114.1
GRO230402331387 | Piezas | 114 | 114
GRO230402331417 | Metros cúbicos | 2373.45 | 2373.45
GRO230402331470 | Metros Cuadrados | 1185.2 | 1185.2
GRO230402331471 | Metros Cuadrados | 1090.8 | 1090.8
GRO230402331472 | Metros Cuadrados | 996.5 | 996.5
GRO230402331473 | Metros Cuadrados | 525 | 525
GRO230402324518 | Metros | 1100 | 1100
GRO230402325340 | Metros lineales | 1379.86 | 1379.86
GRO230402325349 | Metros lineales | 1582.6 | 1582.6
GRO230102211617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402323341 | Metros lineales | 1414 | 1414
GRO230102212805 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO230102212930 | Lote | 2 | 2
GRO230202213846 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GRO230202213935 | Vehículos | 1 | 1
GRO230202214206 | Aula | 1 | 1
GRO230202214219 | Aula | 1 | 1
GRO220402204666 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GRO230402323938 | Metros Cuadrados | 395 | 395
GRO230102206232 | Aula | 1 | 1
GRO230102208379 | Metros Cuadrados | 330.14 | 330.14
GRO230402336478 | Lote | 12 | 12
GRO230402336486 | Lote | 12 | 12
GRO230402336519 | Lote | 12 | 12
GRO230402336624 | Lote | 9 | 9
GRO230202214565 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO230102211259 | Piezas | 200 | 200
GRO230102211498 | Piezas | 12 | 12
GRO230102211515 | Piezas | 12 | 12
GRO230402338693 | Lote | 1 | 1
GRO230402338733 | Otros | 79 | 79
GRO230402325322 | Metros Cuadrados | 95.65 | 95.65
GRO230402326392 | Metros | 229.3 | 229.3
GRO230402308095 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402341367 | Equipamiento | 1 | 1
GRO230402288840 | Metros Cuadrados | 530 | 530
GRO230402331428 | Metros | 95.2 | 95.2
GRO230402331474 | Metros lineales | 1578.5 | 1578.5
GRO230402331633 | Metros lineales | 303.14 | 303.14
GRO230402331641 | Metros Cuadrados | 893 | 893
GRO230402303278 | Metros lineales | 200.3 | 200.3
GRO230402305795 | Metros Cuadrados | 1562.56 | 1562.56
GRO230402305840 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GRO230402308319 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402308418 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880
GRO230402314286 | Kilómetro lineal | 47.72 | 47.72
GRO230402320118 | Metros lineales | 45 | 45
GRO230402320271 | Metros | 150 | 150
GRO230402292894 | Piezas | 28 | 28
GRO230402292905 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO230402300711 | Metros | 555.45 | 555.45
GRO230402303312 | Metros Cuadrados | 84.53 | 84.53
GRO230402303383 | Metros Cuadrados | 663.13 | 663.13
GRO230402305944 | Metros lineales | 177 | 177
GRO230402308518 | Kilómetro lineal | 20.71 | 20.71
GRO230402314376 | Kilómetro lineal | 38.51 | 38.51
GRO230402317359 | Metros lineales | 114 | 114
GRO230402317376 | Metros Cuadrados | 1191 | 1191
GRO230402320328 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206
GRO230402320367 | Metros lineales | 325 | 325
GRO230402280391 | Kilómetro | 3.14 | 3.14
GRO230402285627 | Metros lineales | 430 | 430
GRO230402288244 | Kilómetro lineal | 10.1 | 10.1
GRO230402293040 | Metros Cuadrados | 20123.5 | 20123.5
GRO230402295680 | Metros Cuadrados | 779.84 | 779.84
GRO230402295752 | Metros lineales | 425 | 425
GRO230402298430 | Metros lineales | 145.1 | 160
GRO230402298580 | Metros Cuadrados | 117.63 | 117.63
GRO230402300764 | Metros lineales | 1097.25 | 1097.25
GRO230402300778 | Metros lineales | 1175 | 1175
GRO230402303515 | Kilómetro cuadrado | 413.3 | 413.3
GRO230402306149 | Metros Cuadrados | 8093.3 | 8093.3
GRO230402306248 | Metros Cuadrados | 32 | 234.34
GRO230402308689 | Metros lineales | 36 | 36
GRO230402308763 | Metros Cuadrados | 1083.99 | 1083.99
GRO230402308807 | Metros Cuadrados | 885.55 | 885.55
GRO230402311525 | Metros Cuadrados | 723.12 | 723.12
GRO230402311530 | Metros cúbicos | 2538.3 | 2538.3
GRO230402317455 | Kilómetro lineal | 10.4 | 10.4
GRO230402320512 | Piezas | 3 | 3
GRO230402320529 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230402280625 | Metros Cuadrados | 756 | 756
GRO230402280630 | Metros | 650 | 650
GRO230402282828 | Metros lineales | 110 | 110
GRO230402282840 | Metros lineales | 130 | 130
GRO230402282885 | Metros lineales | 102 | 102
GRO230402285801 | Kilómetro | 7.26 | 7.26
GRO230402288412 | Kilómetro lineal | 13.1 | 13.1
GRO230402290794 | Metros Cuadrados | 116944 | 116944
GRO230402290833 | Kilómetro lineal | 13 | 13
GRO230402295874 | Metros Cuadrados | 3150.22 | 3150.22
GRO230402295919 | Metros lineales | 180 | 180
GRO230402300918 | Metros lineales | 610.62 | 610.62
GRO230402301013 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260
GRO230402309091 | Metros Cuadrados | 739.2 | 739.2
GRO230402311704 | Kilómetro | 39.34 | 39.34
GRO230402314657 | Metros cuadrados de construcción | 407.86 | 407.86
GRO230402314715 | Kilómetro lineal | 4.51 | 4.51
GRO230402314719 | Kilómetro lineal | 15 | 15
GRO230402317639 | Kilómetro lineal | 12 | 12
GRO230402317691 | Metros Cuadrados | 885 | 885
GRO230402285894 | Metros cúbicos | 115 | 67.2
GRO230402285971 | Metros Cuadrados | 175 | 180
GRO230402288595 | Kilómetro | 16 | 16
GRO230402298845 | Piezas | 464 | 464
GRO230402301085 | Metros cuadrados de construcción | 520 | 520
GRO230402301181 | Kilómetro | 9.06 | 9.06
GRO230402306418 | Metros Cuadrados | 504.85 | 504.85
GRO230402309122 | Kilómetro | 5.9 | 5.9
GRO230402309190 | Kilómetro lineal | 3.75 | 3.75
GRO230402309194 | Metros Cuadrados | 565.05 | 565.05
GRO230402309217 | Kilómetro lineal | 11.58 | 11.58
GRO230402309220 | Metros lineales | 388.47 | 388.47
GRO230402311983 | Kilómetro lineal | 13.7 | 13.7
GRO230402317860 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5
GRO230402317904 | Metros Cuadrados | 391.13 | 391.13
GRO230402317909 | Kilómetro lineal | 11 | 11
GRO230402321242 | Metros lineales | 1504 | 1504
GRO230402280846 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402280983 | Metros Cuadrados | 1996.87 | 1996.87
GRO230402286156 | Metros lineales | 94 | 119.3
GRO230402291281 | Metros Cuadrados | 468.63 | 468.63
GRO230402293555 | Metros Cuadrados | 605.8 | 605.8
GRO230402293580 | Metros lineales | 750 | 750
GRO230402293689 | Metros lineales | 523.68 | 523.68
GRO230402296134 | Metros lineales | 345.04 | 345.04
GRO230402296190 | Metros lineales | 19 | 18
GRO230402298912 | Metros Cuadrados | 542 | 542
GRO230402298981 | Metros lineales | 100 | 100
GRO230402301206 | Metros Cuadrados | 460.08 | 460.08
GRO230402301233 | Metros Cuadrados | 649.62 | 649.62
GRO230402301262 | Metros lineales | 389 | 389
GRO230402301277 | Metros cúbicos | 274.77 | 274.77
GRO230402301298 | Conexione(s) | 10 | 10
GRO230402301328 | Metros cúbicos | 4540.4 | 4540.4
GRO230402303906 | Kilómetro cuadrado | 917.82 | 917.82
GRO230402303946 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402306668 | Metros lineales | 6453.7 | 6453.7
GRO230402312162 | Metros Cuadrados | 1300 | 197.35
GRO230402321609 | Metros Cuadrados | 228.05 | 228.05
GRO230402321633 | Metros Cuadrados | 198.4 | 198.4
GRO230402286325 | Luminaria | 60 | 60
GRO230402286337 | Piezas | 134 | 134
GRO230402291420 | Metros Cuadrados | 182.82 | 182.82
GRO230402299137 | Piezas | 493 | 493
GRO230402301474 | Metros Cuadrados | 429.98 | 429.98
GRO230402304141 | Metros Cuadrados | 238 | 238
GRO230402306755 | Planta(s) | 1 | 1
GRO230402309375 | Metros Cuadrados | 364.39 | 364.39
GRO230402309384 | Metros Cuadrados | 380.49 | 380.49
GRO230402309397 | Metros Cuadrados | 570.1 | 570.1
GRO230402309405 | Metros Cuadrados | 507.9 | 507.9
GRO230402309422 | Kilómetro | 30.9 | 30.9
GRO230402312252 | Luminaria | 29 | 29
GRO230402315163 | Kilómetro lineal | 10.3 | 10.3
GRO230402318217 | Kilómetro lineal | 11.2 | 11.2
GRO230402318243 | Metros lineales | 144 | 144
GRO230402321902 | Metros Cuadrados | 4844.6 | 4844.6
GRO230402322036 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GRO230402281211 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402283581 | Kilómetro lineal | 2.85 | 2.85
GRO230402286410 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402286508 | Metros Cuadrados | 1300.1 | 1300.1
GRO230402289134 | Kilómetro | 21.21 | 21.21
GRO230402291510 | Metros lineales | 380 | 380
GRO230402299260 | Metros Cuadrados | 1279.8 | 1279.8
GRO230402301604 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO230402309747 | Kilómetro lineal | 9.8 | 9.8
GRO230402315406 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GRO230402318386 | Metros cuadrados de construcción | 106.42 | 106.42
GRO230402318429 | Metros lineales | 144 | 144
GRO230402322343 | Metros Cuadrados | 889.39 | 889.39
GRO230402283591 | Metros Cuadrados | 708.45 | 708.45
GRO230402286599 | Metros Cuadrados | 112 | 100.69
GRO230402286621 | Metros Cuadrados | 165.4 | 165.4
GRO230402286652 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO230402286712 | Metros lineales | 144.95 | 144.95
GRO230402291648 | Metros Cuadrados | 345 | 411.88
GRO230402291730 | Metros Cuadrados | 1077.2 | 1077.2
GRO230402294101 | Metros lineales | 2143 | 2143
GRO230402294152 | Metros cuadrados de construcción | 150.18 | 150.18
GRO230402296815 | Kilómetro | 11.98 | 11.98
GRO230402307061 | Tanque(s) | 18 | 18
GRO230402307081 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230402309801 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402309931 | Metros Cuadrados | 479 | 479
GRO230402312701 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402318641 | Metros lineales | 73.06 | 73.06
GRO230402318744 | Metros Cuadrados | 593 | 548.8
GRO230402281361 | Metros lineales | 276.14 | 276.14
GRO230402283810 | Metros Cuadrados | 1324.3 | 1324.3
GRO230402283817 | Metros Cuadrados | 409 | 409
GRO230402286830 | Piezas | 493 | 493
GRO230402297095 | Metros Cuadrados | 336.37 | 336.37
GRO230402299609 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402301974 | Metros Cuadrados | 372 | 349.06
GRO230402302001 | Metros lineales | 65 | 58
GRO230402304478 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GRO230402304559 | Metros lineales | 354 | 354
GRO230402307303 | Metros Cuadrados | 820.52 | 820.52
GRO230402318901 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO230402281616 | Metros Cuadrados | 1000.5 | 1000.5
GRO230402283930 | Piezas | 42 | 42
GRO230402294492 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO230402297240 | Metros Cuadrados | 1165 | 1165
GRO230402299630 | Metros lineales | 90 | 90
GRO230402299646 | Metros lineales | 186 | 186
GRO230402299659 | Metros Cuadrados | 1423.2 | 1423.2
GRO230402302073 | Metros Cuadrados | 938.42 | 938.42
GRO230402304785 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO230402307308 | Metros Cuadrados | 328 | 328
GRO230402307396 | Vado(s) | 2 | 2
GRO230402323030 | Kilómetro | 4 | 4
GRO230402323247 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO230402281749 | Kilómetro lineal | 10.5 | 10.5
GRO230402284145 | Metros lineales | 6327 | 6327
GRO230402284240 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
GRO230402284243 | Kilómetro lineal | 16.82 | 16.82
GRO230402287106 | Metros lineales | 80 | 80
GRO230402287148 | Metros cúbicos | 2058.9 | 2058.9
GRO230402292017 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5
GRO230402297268 | Metros Cuadrados | 604.5 | 604.5
GRO230402297347 | Metros | 50 | 50
GRO230402302228 | Kilómetro | 6.91 | 6.91
GRO230402304973 | Metros Cuadrados | 242 | 242
GRO230402304980 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO230402310319 | Kilómetro lineal | 31.3 | 31.3
GRO230402316328 | Vehículos | 1 | 1
GRO230402281786 | Metros cúbicos | 128.13 | 132.69
GRO230402281894 | Metros lineales | 31.08 | 31.08
GRO230402284452 | Metros Cuadrados | 791.4 | 791.4
GRO230402287272 | Metros Cuadrados | 734.5 | 734.5
GRO230402289861 | Metros Cuadrados | 102.1 | 102.1
GRO230402292281 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
GRO230402294793 | Metros Cuadrados | 12798 | 12798
GRO230402297464 | Metros Cuadrados | 405 | 405
GRO230402297469 | Metros Cuadrados | 84.8 | 84.8
GRO230402297583 | Metros lineales | 254 | 254
GRO230402307714 | Metros lineales | 10727 | 10727
GRO230402310553 | Kilómetro lineal | 30.34 | 30.34
GRO230402319296 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO230402319372 | Metros Cuadrados | 72.27 | 72.27
GRO230402284592 | Metros Cuadrados | 640 | 640
GRO230402284670 | Metros Cuadrados | 494.8 | 494.8
GRO230402284684 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402284687 | Metros lineales | 385 | 385
GRO230402287436 | Metros Cuadrados | 149.2 | 159.35
GRO230402294945 | Metros Cuadrados | 792.13 | 792.13
GRO230402297614 | Metros lineales | 188 | 188
GRO230402297685 | Kilómetro lineal | 7 | 7
GRO230402297730 | Metros lineales | 410.63 | 410.63
GRO230402297735 | Kilómetro lineal | 60 | 60
GRO230402300076 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO230402307761 | Metros Cuadrados | 1396 | 1396
GRO230402307836 | Metros Cuadrados | 461.75 | 461.75
GRO230402310648 | Metros Cuadrados | 229.32 | 229.32
GRO230402313745 | Metros Cuadrados | 156.51 | 156.51
GRO230402316625 | Kilómetro | 1.76 | 1.76
GRO230402316672 | Metros Cuadrados | 743.36 | 743.36
GRO230402284742 | Metros Cuadrados | 630 | 630
GRO230402292463 | Kilómetro | 3 | 3
GRO230402295048 | Metros Cuadrados | 1790.93 | 1790.93
GRO230402297760 | Kilómetro lineal | 8.1 | 8.1
GRO230402297763 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
GRO230402302716 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402307972 | Metros | 1271.4 | 1271.4
GRO230402308023 | Piezas | 1 | 1
GRO230402308044 | Kilómetro lineal | 18.75 | 18.75
GRO230402313962 | Metros lineales | 189 | 189
GRO230402316862 | Metros lineales | 78 | 78
GRO230402319668 | Metros lineales | 1515 | 1515
GRO230402282283 | Metros Cuadrados | 737.1 | 737.1
GRO230402284955 | Metros cúbicos | 2129.4 | 2129.4
GRO230402284964 | Metros lineales | 63 | 63
GRO230402292719 | Metros lineales | 161 | 161
GRO230402295181 | Aula | 5 | 5
GRO230402297886 | Metros Cuadrados | 280.95 | 280.95
GRO230402297910 | Metros cuadrados de construcción | 753 | 753
GRO230402298010 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230402300210 | Metros lineales | 99.13 | 99.13
GRO230402300219 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402300239 | Conexione(s) | 13 | 13
GRO230402300326 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402300375 | Metros lineales | 378 | 378
GRO230402302931 | Metros lineales | 217.6 | 217.6
GRO230402305457 | Metros Cuadrados | 766.33 | 766.33
GRO230402305597 | Metros Cuadrados | 622.4 | 622.4
GRO230402305666 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
GRO230402305692 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GRO230402305697 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
GRO230402305723 | Metros Cuadrados | 248.75 | 248.75
GRO230402308090 | Piezas | 1 | 1
GRO230402310970 | Metros Cuadrados | 686.56 | 686.56
GRO230402314013 | Metros lineales | 189.26 | 189.26
GRO230402316921 | Aula | 1 | 1
GRO230402316996 | Metros Cuadrados | 612.09 | 612.09
GRO230402285226 | Metros cuadrados de construcción | 896 | 896
GRO230402290411 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO230402290414 | Metros Cuadrados | 870 | 870
GRO230402290548 | Metros Cuadrados | 410 | 410
GRO230402292734 | Metros lineales | 67 | 67
GRO230402292777 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402292801 | Metros lineales | 37.1 | 37.1
GRO230402295364 | Metros Cuadrados | 475.81 | 475.81
GRO230402295446 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO230402298061 | Metros Cuadrados | 414 | 414
GRO230402298081 | Metros Cuadrados | 975 | 975
GRO230402298110 | Metros cuadrados de construcción | 10324 | 10324
GRO230402303024 | Pozo(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO220302127544 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BARRIO DE TEXALPA, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA EN EL BAR | -98.737 | 17.7824
GRO220302137490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8864 | 16.8617
GRO220302137492 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE PASCALA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.808 | 17.0557
GRO220302137493 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Mixtecolapa (Mixtecolapa) | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.8628 | 17.0273
GRO220302137495 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4168 | 16.6945
GRO220302137496 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.415 | 16.6914
GRO220302137497 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | -100.8832 | 17.2628
GRO220302137498 | Guerrero | Cocula | Cocula | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA | -99.6564 | 18.2358
GRO220302137499 | Guerrero | Cocula | Cocula | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA | -99.6617 | 18.234
GRO220302137500 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yozondacua | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | -98.394 | 17.1407
GRO220302137501 | Guerrero | Metlatónoc | Loma Bonita | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE METLATÓNOC | -98.3146 | 17.1465
GRO220302137502 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5428 | 18.3447
GRO220302137503 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | -99.8664 | 18.3647
GRO230102206332 | Guerrero | Zirándaro | El Chivo | PUEBLO EL CHIVO, 40760 EL CHIVO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHIVO MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.5 KM A 26 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A ZIRÁNDARO D | -101.0182 | 18.3886
GRO230102206338 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.8 KM A 36 MINUTOS DE LA CABECERA | -99.0586 | 18.2113
GRO230102206342 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE RODOLFO NERI VELA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE MUNICIPIO DE ATO | -100.4289 | 17.2106
GRO230102206348 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Vallecitos de Zaragoza | PUEBLO VALLECITOS DE ZARAGOZA, 40890 TETITLÁN, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD VALLECITOS DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO SE LOCALIZA A 1 HR CON 20 MIN 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DI | -101.3239 | 17.9205
GRO230102206349 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO PUEBLO SANTA MARIA, 41700 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SANTA | -98.3913 | 16.77
GRO230102208350 | Guerrero | Iliatenco | Piedra Blanca | CAMINO TRAMO ASERRADERO - TLAHUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PIEDRA BLANCA, 41530 PIEDRA BLANCA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A APERTURAR SE UBICA A 100 METROS DE PASO BALLENA | -98.6522 | 16.9867
GRO230102208368 | Guerrero | Iliatenco | Loma de Cuapinole | CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN LUIS ACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 COLONIA LOMA DE CUAPINOLE, 41530 LOMA DE CUAPINOLE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA FRENTE AL TECNOLÓGICO RUMBO A LA LOCALIDAD D | -98.6857 | 17.0199
GRO230102208389 | Guerrero | Iliatenco | Portezuelo del Clarín | CAMINO TRAMO ILIATENCO - PORTEZUELO DEL CLARIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA PORTEZUELO DEL CLARIN, 41530 PORTEZUELO DEL CLARÍN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A AMPLIAR SE UBICA A 300 METROS DE LA CA | -98.6843 | 17.0546
GRO230102208398 | Guerrero | Iliatenco | Tlahuitepec | CAMINO TRAMO ASERRADERO - TLAHUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 COLONIA TLAHUITEPEC, 41530 TLAHUITEPEC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A APERTURAR SE UBICA EN EL KILÓMETRO 9.800 DE LA LOCALIDAD DE TLAHUI | -98.6236 | 16.9894
GRO230102206238 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | CALLE YUCATAN PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IZQUIERDA, CALLE CHIHUAHUA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO EN DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE TAXI | -99.5192 | 17.2359
GRO230102206247 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA ALCOZAUCA DE GUERRERO XOCHAPA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR SOB | -98.4507 | 17.3805
GRO230102206254 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT ACCESO A LA LOCALIDAD EN 3.69 KM DE DISTANCIA LLEGANDO A LA ASOCIACIÓN GANADERA | -98.5963 | 17.5433
GRO230102206257 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA, CALLE GUADALUPANA DEL CONALEP 335 TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA SOBRE | -98.566 | 17.547
GRO230102206258 | Guerrero | Iliatenco | Santa Cruz Hernández | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILIATENCO, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ILIATENCO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA EN 26.63 M EN LA IGLESIA PRINCIPAL DEL | -98.6959 | 17.0497
GRO230102206260 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE LENIN COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 13 DE MARZO, DEL CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA A 50 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALL | -98.5857 | 17.5351
GRO230102206261 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE ZEMPOALXOCHITL / RODOLFO NERI VELA COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ASTRONOMIA, DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA A 120 MTS. | -98.5883 | 17.537
GRO230102206265 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA PETATLAN CENTRO, 40850 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DERECHA, SOBRE CARRETERA PETETLÁN TECPÁN DE GALEANA SE UBICA LA TERMINAL DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA GIRAR A LA | -101.27 | 17.5329
GRO230102206266 | Guerrero | Igualapa | Chacalapa | CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO CHACALAPA, 41987 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE DERECHA, SOBRE LA CARRETERA QUETZALAPA CHACALAPA ACCESO A LA LOCALIDAD EN 200 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA EN 4 | -98.46 | 16.8119
GRO230102206268 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE CALLE RUBEN DARIO COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE IZQUIERDA, ENTRANDO POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA A 500 M DE LA GASOLINERA GIRAS A LA DERECHA CON D | -98.7392 | 16.8124
GRO230102206271 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE ALLENDE COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 800 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA CAPILLA DE LA VILLA A 100 METROS GIRAS A | -98.7323 | 16.8107
GRO230102206275 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Limón Guadalupe | CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO EL LIMÓN, 41769 EL LIMÓN GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA EL LIMÓN GUADALUPE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPA | -98.2413 | 17.1408
GRO230102206276 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE G ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CARRETERA CHACALAPASAN CRISTOBAL A 600 METROS SE | -98.405 | 16.8224
GRO230102206277 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | AVENIDA ANTELMO VENTURA PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y , SOBRE LA CARRETERA COPALA PLAYA VENTURA ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA COMUNIDAD A | -98.9098 | 16.537
GRO230102206278 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHITL ENTRANDO A LA COMUNIDAD A 700 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD | -98.6796 | 16.8218
GRO230102206283 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NABOR MENDOZA PARTIENDO DE ARCELIA TOMANDO EL RAMAL A COLONIA CUAUHTÉMOC P | -100.3281 | 18.3446
GRO230102206285 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALTAMIRANO LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO UNA CALLE ANTE | -101.0424 | 17.3236
GRO230102206286 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PANTLA CENTRO, 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ARBOLEDAS LLEGANDO A PANTLA POR LA CARRETERA ZIHUATANEJO LÁZARO CÁRDENAS SOBRE | -101.6406 | 17.7383
GRO230102206287 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Terrones | CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LOS TERRONES, 40703 LOS TERRONES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE 3 DE MAYO PARTIENDO DEL SUR DE COYUCA DE CATALÁN POR LA CALLE LÁZARO CARDENAS CONTINUA | -100.6745 | 18.2911
GRO230102206288 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, SOBRE LA CARRETERA IGUALA CIUDAD ALTAMIRANO TOMANDO EL RAMAL A | -99.7872 | 18.4093
GRO230102206290 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LLEGANDO A TECOANAPA POR LA CARRETERA TIERRA COLORADA CRUZ GRANDE TOMANDO LA CALLE PRINCI | -99.2603 | 16.9882
GRO230102206293 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuihuiyuco | PUEBLO AHUIHUIYUCO, 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AHUIHUIYUCO Y , LLEGANDO A CHILAPA DE ÀLVAREZ POR EL LADO OESTE DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA A LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA, QUE LLEVA | -99.2308 | 17.6308
GRO230102206296 | Guerrero | Cochoapa el Grande | El Naranjo | PUEBLO EL NARANJO, 41667 EL NARANJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PASA POR LA CANCHA PRINCIPAL LA COMISARÍA | -98.4205 | 17.0222
GRO230102206300 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A 1500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA ESTA CERCA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EL CÁRCAMO SE E | -98.6358 | 16.6238
GRO230102206301 | Guerrero | San Marcos | Tecomate Pesquería | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - TECO | -99.3736 | 16.7351
GRO230102206305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ALDAMA 678 COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PICACHO Y CALLE CIRCUITO 5, CALLE INTERIOR LA COLONIA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE | -99.8145 | 16.853
GRO230102206306 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CEREZOS COLONIA JARDIN, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUANABANOS Y CALLE PALMAS, CALLE CARDOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBR | -99.9448 | 16.8835
GRO230102206309 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CIRUELOS COLONIA JARDIN, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GROCELLOS, CALLE GUANABANOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO | -99.9482 | 16.8874
GRO230102206310 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CURA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BATALLA DE AYACUCHO Y CALLE BARCELONA, CALLE MARISCAL DE SUCRE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAP | -99.8513 | 16.9049
GRO230102206314 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE PUENTE DE LOS EUROPEOS COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 7 Y CALLE NEVADO DE COLIMA, AVENIDA GRAN VIA EL COLOSO LA COLONIA EL COLOSO LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO D | -99.8183 | 16.8507
GRO230102206315 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA RICARDO FLORES MAGON COLONIA SAN ISIDRO, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELLAVISTA, CALLE SILVESTRE CASTRO LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AC | -99.9511 | 16.9158
GRO230102206316 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Popoyatlajco | PUEBLO POPOYATLAJCO, 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD POPOYATLAJCO DE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 KM A 57 MINUTOS DE LA CABE | -99.2694 | 17.5005
GRO230102206320 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | CALLE NEGRETE PUEBLO HUILZITEPEC, 40180 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD HUITZILTEPEC DE MUNICIPIO DE EDUARDO NERI DONDE SE REALI | -99.4797 | 17.7554
GRO230102206323 | Guerrero | Zirándaro | La Quiringucua | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA QUINGUCUA, 40761 LA QUIRINGUCUA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA QUIRINGUCUA MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -101.0936 | 18.4866
GRO230102206324 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | CALLE MIGUEL Y HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE B | -100.1156 | 17.2128
GRO230102206326 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE LA MALINCHE PUEBLO PETATLAN, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO LA LOCALIDAD DE PETATLAN MUNICIPIO DE PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA | -101.2639 | 17.5421
GRO230102206330 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LO | -100.9762 | 18.4732
GRO230102206331 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | CALLE XOCHILCALCO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE TULUM LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA O | -101.4792 | 17.6429
GRO230102211224 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102211785 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212000 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212008 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102212013 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211706 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211759 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros SN | -99.4954 | 17.5284
GRO230102211774 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212002 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102212006 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211187 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102212912 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | calle de la constitución numero 1 | -99.3293 | 17.7419