## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | TLA16160400823554 | Proyecto de inversión | 41863453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.186345328E7, modificado:8.821865423E7}} | Construcción De 59 Comedores Prefabricados, Equipados, Sustentables De 6.10 X 12.60 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | COMS-29-179-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2016-12-12 | 2017-07-01 | 88218654.23 | 88218654.23 | 81007833.06 | 81007833.06 | 81007833.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMS-29-179-2016, contratista:KAINSA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8.821865423E7, importe_modificado:8.821865423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} | {929687/proyecto_INICIO, 929687/proyecto_PROCESO, 929687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA16180201139864 | Proyecto de inversión | 708832.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708832.44, modificado:708832.44}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-DES-032-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.796532, lat:19.431364}} | 2018-04-02 |  | 708832.44 | 708832.44 | 303676.66 | 303676.66 | 303676.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA16160300745213 | Proyecto de inversión | 1442307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.71, modificado:1442307.72}} | Rehabilitación En General | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-A-C-013-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923333, lat:19.311388}} | 2016-01-04 | 2016-03-01 | 1442307.72 | 1442307.72 | 1143562.88 | 1143562.88 | 1143562.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA17180201133924 | Proyecto de inversión | 798235 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798235.0, modificado:798235.0}} | Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-221-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-98.239722, lat:19.215833}} | 2018-03-19 |  | 798235 | 798235 | 725538.07 | 725538.07 | 725538.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA17180201134027 | Proyecto de inversión | 2311733.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2311733.49, modificado:2311733.49}} | Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-213-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, lon:-98.219444, lat:19.229722}} | 2018-05-14 |  | 2311733.49 | 2311733.49 | 2160979.19 | 2160979.19 | 2160979.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA16170300955208 | Proyecto de inversión | 1058184.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13, modificado:1058184.13}} | Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-142-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:-, lon:-98.314166, lat:19.229166}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 1058184.13 | 1058184.13 | 540101.81 | 540101.81 | 540101.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA17180201133263 | Proyecto de inversión | 243121.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243121.12, modificado:243121.12}} | Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construccion De Barda Y Murete Electrico | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-192-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.261388, lat:19.240833}} | 2018-01-20 |  | 243121.12 | 243121.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA16160400823535 | Proyecto de inversión | 41863453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.186345328E7, modificado:1.0869401185E8}} | Construccion De 69 Aulas Prefabricadas. Equipadas, Sustentables De 6.10 X 10.16 Mts | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | AMS-29-178-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2016-12-12 | 2017-07-01 | 108694011.84 | 108694011.84 | 108694011.84 | 108694011.84 | 108694011.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMS-29-178-2016, contratista:KAINSA SA DE CV, convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.0869401185E8, importe_modificado:1.0869401185E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929662/proyecto_INICIO, 929662/proyecto_PROCESO, 929662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA180301393151 | Proyecto de inversión | 708381.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708381.84, modificado:708381.84}} | mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-MEJ-016-2017 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Álvaro Obregón 811, Adolfo López Mateos, Zona de Reserva Ecológica, 90357 Apizaco, Tlax., México, lon:-98.12988281, lat:19.41479244}} | 2018-10-23 | 2019-01-21 | 708381.84 | 708381.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA190101516691 | Proyecto de inversión | 1043019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043019.17, modificado:1043019.17}} | EDIFICIO A C REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS OBRA EXTERIOR RETIRO DE DE MALLA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LAVADEROS PISOS EN ANDADOR Y CUBRE TINACOS | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-238-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 1043019.17 | 1043019.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA180401498700 | Proyecto de inversión | 274837.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:274837.72, modificado:274837.72}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-005-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7940725, lat:19.4308486}} | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 274837.72 | 274837.72 | 235198.81 | 235198.81 | 235198.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA180401503840 | Proyecto de inversión | 149267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149267.11, modificado:149267.11}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-164-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-98.423807, lat:19.462299}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 149267.11 | 149267.11 | 144112.59 | 144112.59 | 144112.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA180401503676 | Proyecto de inversión | 1346102.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346102.15, modificado:1346102.15}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-184-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla, Tlaxc., Mexico, lon:-98.382009, lat:19.26753}} | 2018-10-22 | 2018-12-16 | 1346102.15 | 1346102.15 | 1290796.99 | 1290796.99 | 1290796.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702797 | Proyecto de inversión | 153854.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153854.31, modificado:153854.31}} | COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-427-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 153854.31 | 153854.31 | 72034.78 | 72034.78 | 72034.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702758 | Proyecto de inversión | 699223.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699223.59, modificado:699223.59}} | EDIFICIO A B IMPERMEHABILIZANTE OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-243-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:San Isidro Piedras Negras, Tlax., México, lon:-98.0502777, lat:19.4416666}} | 2018-11-19 | 2018-12-23 | 699223.59 | 699223.59 | 652080.97 | 652080.97 | 652080.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702951 | Proyecto de inversión | 147838.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147838.1, modificado:147838.1}} | REUBICACION DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE POSTE | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-428-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-98.0219738, lat:19.388624}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 147838.1 | 147838.1 | 76801.18 | 76801.18 | 76801.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101699976 | Proyecto de inversión | 714167.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714167.31, modificado:714167.31}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-130-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} | 2019-10-07 | 2019-12-01 | 714167.31 | 714167.31 | 660680.97 | 660680.97 | 660680.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101700054 | Proyecto de inversión | 16007790.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.600779005E7, modificado:1.600779005E7}} | EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-SUP-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} | 2019-01-07 | 2019-08-25 | 16007790.05 | 16007790.05 | 15730710.16 | 15730710.16 | 15730710.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702748 | Proyecto de inversión | 532385.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532385.07, modificado:532385.07}} | EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA Y MURETE ELECTRICO | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-201-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Santiago Villalta, Tlax., México, lon:-98.2422222, lat:19.5780555}} | 2018-02-26 | 2018-05-06 | 532385.07 | 532385.07 | 511026.33 | 511026.33 | 511026.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702958 | Proyecto de inversión | 183881.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:183881.45, modificado:183881.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-431-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, Tlax., México, lon:-98.4897222, lat:19.4225}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 183881.45 | 183881.45 | 145940.75 | 145940.75 | 145940.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101703040 | Proyecto de inversión | 148450.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:148450.66, modificado:148450.66}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-143-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 148450.66 | 148450.66 | 142321.9 | 142321.9 | 142321.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702766 | Proyecto de inversión | 724396.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724396.69, modificado:724396.69}} | EDIFICIO L AULA 2.5 E.E ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-115-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 724396.69 | 724396.69 | 662614.34 | 662614.34 | 662614.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101699987 | Proyecto de inversión | 689717.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689717.41, modificado:689717.41}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-118-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-97.6526182, lat:19.3251486}} | 2019-11-11 | 2019-12-29 | 689717.41 | 689717.41 | 644486.42 | 644486.42 | 644486.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101699991 | Proyecto de inversión | 692299.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692299.53, modificado:692299.53}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-114-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2018-09-24 | 2018-11-25 | 692299.53 | 692299.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101699998 | Proyecto de inversión | 710215.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710215.23, modificado:710215.23}} | DESAYUNADOR 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-DES-034-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7959841, lat:19.4286324}} | 2018-09-03 | 2018-11-18 | 710215.23 | 710215.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702754 | Proyecto de inversión | 330734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330734.19, modificado:330734.19}} | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR} | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-180-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2018-05-28 | 2018-07-18 | 330734.19 | 330734.19 | 313083.88 | 313083.88 | 313083.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101700021 | Proyecto de inversión | 2621223.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2621223.42, modificado:2621223.42}} | EDIFICIO B 3 AULA 6 X8 SANITARIOS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2018-12-10 | 2019-04-21 | 2621223.42 | 2621223.42 | 2412302.39 | 2412302.39 | 2412302.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702768 | Proyecto de inversión | 401222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401222.56, modificado:401222.56}} | EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-113-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:San Antonio Tizostoc, Tlax., México, lon:-98.3338888, lat:19.3305555}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 401222.56 | 401222.56 | 208885 | 208885 | 208885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702792 | Proyecto de inversión | 399821.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399821.2, modificado:399821.2}} | EDIFICIO A C D E F IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-015-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2018-11-15 | 2019-01-13 | 399821.2 | 399821.2 | 362782.53 | 362782.53 | 362782.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS AL ANEXO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS AL ANEXO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS AL ANEXO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS AL ANEXO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA200401872289 | Proyecto de inversión | 788591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788591.06, modificado:788591.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-REH-13-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-09-28 | 2020-12-06 | 788591.06 | 788591.06 | 784553.17 | 784553.17 | 784553.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210302000068 | Proyecto de inversión | 380655.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380655.55, modificado:380655.55}} | MANTENIMIENTO | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MAN-010-2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2021-06-07 | 2021-09-26 | 380655.55 | 380655.55 | 205155.05 | 205155.05 | 205155.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301989226 | Proyecto de inversión | 199414.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199414.71, modificado:199414.71}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD - 186243 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 186243 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.6, meta_modificada:1804.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBL, lon:-98.16367211, lat:19.2602001}} | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301992043 | Proyecto de inversión | 581155.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581155.49, modificado:581155.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN SANTA ROSA - 198048 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 198048 | S | 260 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL JAGUEY , lon:-98.15213797, lat:19.26105487}} | 2021-05-04 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1992043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990612 | Proyecto de inversión | 84767.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84767.24, modificado:84767.24}} | PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO DE LA CALLE DEL CERRITO - 191825 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191825 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.88, meta_modificada:107.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE DEL CERRITO PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE EL CERRITO, ENTRAR POR AVENIDA JUÁREZ HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE ALLÍ SEGUIR DERECHO A UNOS 70 MET, lon:-98.25802976, lat:19.35595927}} | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 84767.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1990612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990620 | Proyecto de inversión | 913520.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913520.09, modificado:913520.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TLAHUICOLE - 191840 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191840 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE TLAHUICOLE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CAMINO DE SAN FELIPE, CALLE CHICHICAZAC ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN CONTINUAR DERE, lon:-98.31569872, lat:19.32072974}} | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5200.0}} | {1990620/proyecto_FIN, 1990620/proyecto_PROCESO, 1990620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion delproyecto , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990639 | Proyecto de inversión | 814140.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814140.18, modificado:814140.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 191877 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191877 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE LA JOYA, CALLE PROGRESO ENTRAR POR AUTOPISTA TLAXCALA SAN MARTÍN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECAC AL SALIR DE, lon:-98.30921401, lat:19.32800792}} | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1990639/proyecto_INICIO, 1990639/proyecto_FIN, 1990639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LACANCELACION DELPROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990643 | Proyecto de inversión | 747811.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747811.2, modificado:747811.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 191883 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191883 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CHICHICAZAC PUERTO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO DE SAN FELIPE Y CALLE DE LA CRUZ, LLEGAR POR LA AUTOPISTA TLAXCALA SAN MARTÍN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYE, lon:-98.31764064, lat:19.32351988}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}} | {1990643/proyecto_INICIO, 1990643/proyecto_FIN, 1990643/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLITA LA CANCELACION DELPROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990648 | Proyecto de inversión | 141288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141288.1, modificado:141288.1}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 191892 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191892 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PRIVADA ALLENDE, CALLE LIRA Y ORTEGA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL AV. BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR AL CRUCERO CO, lon:-98.29555473, lat:19.37707484}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990649 | Proyecto de inversión | 141288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141288.1, modificado:141288.1}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE - 191894 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191894 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENTRA POR AVENIDA NACIONAL PASAR POR EL CENTRO DE COMUNIDAD SEGUIRSE DER, lon:-98.27514041, lat:19.38859174}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990649/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990650 | Proyecto de inversión | 99117.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99117.53, modificado:99117.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 191895 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191895 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 5 DE MAYO ENTRAR POR AV NACIONAL EN LA QUINTA CALLE DEL LADO DERECHO ESTA LA CALLE 20, lon:-98.26826678, lat:19.38240148}} | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1990650/proyecto_INICIO, 1990650/proyecto_FIN, 1990650/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990651 | Proyecto de inversión | 340353.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340353.47, modificado:340353.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA HUERTA - 191896 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191896 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE LA HUERTA PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE BARRANQUILLA, CALLE MAGUEYALES ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN DAR VUELTA EN AV. TLAXCALA E, lon:-98.29795975, lat:19.32831513}} | 2021-04-21 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990652 | Proyecto de inversión | 400063.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400063.33, modificado:400063.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. LA TRINIDAD - 191897 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191897 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE LA JOYA, CALLE PROGRESO ENTRAR POR AUTOPISTA TLAXCALA SAN MARTÍN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECAC AL SALIR DE, lon:-98.30883752, lat:19.3277447}} | 2021-02-15 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990653 | Proyecto de inversión | 402333.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402333.23, modificado:402333.23}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV LA TRINIDAD - 191898 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191898 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE LA JOYA, CALLE PROGRESO ENTRAR POR AUTOPISTA TLAXCALA SAN MARTÍN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECAC AL SALIR DE, lon:-98.3092442, lat:19.32802817}} | 2021-05-24 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990654 | Proyecto de inversión | 388963.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388963.61, modificado:388963.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV LA TRINIDAD - 191899 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191899 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE LA JOYA, CALLE PROGRESO ENTRAR POR AUTOPISTA TLAXCALA SAN MARTÍN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECAC AL SALIR DE, lon:-98.30892872, lat:19.3278105}} | 2021-02-01 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990657 | Proyecto de inversión | 821703.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821703.86, modificado:821703.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE JAZMIN - 191909 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191909 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENTRAR POR AV NACIONAL PASAR POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CONTINUAR DER, lon:-98.2751707, lat:19.38868394}} | 2021-05-17 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990657/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990663 | Proyecto de inversión | 147065.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147065.5, modificado:147065.5}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 1RO DE JUNIO - 191928 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191928 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE JUNIO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LA COMPUERTA ENTRAR POR ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO CALLE EMILIANO ZAPATA AL LLEGAR A AV JUAREZ, lon:-98.28025593, lat:19.30961184}} | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990674 | Proyecto de inversión | 261236.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261236.51, modificado:261236.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 191966 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 191966 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , CALLE JAVIER MINA ENTRAR POR LA CARRETERA FEDERAL Y PASANDO EL PUENTE DEL ACCESO A TEZOQUIPAN EN LA PRIMER CALLE A MAN, lon:-98.30622516, lat:19.32245681}} | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301989637 | Proyecto de inversión | 909888.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909888.24, modificado:909888.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 188066 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 188066 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2985.3, meta_modificada:2985.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE TLAHUICOLE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE CAMINO DE SAN FELIPE, CALLE CHICHICAZAC ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTÍN PASAR POR ENF, lon:-98.31467948, lat:19.32286179}} | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990698 | Proyecto de inversión | 66282.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66282.23, modificado:66282.23}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 192054 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 192054 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JAVIER MINA ENTRAR POR CALLE JUAREZ Y ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA PO, lon:-98.28566887, lat:19.37515748}} | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DELPROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990709 | Proyecto de inversión | 281902.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281902.57, modificado:281902.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MEXICO PONIENTE - 192095 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 192095 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:124.05, meta_modificada:124.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE MEXICO PONIENTE PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICO PONIENTE, CAMINO APATLAHCO ENTRAR POR CALLE INDEPENDENCIA Y AL LLEGAR A LA PRESIDEN, lon:-98.29033841, lat:19.34937606}} | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1990709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990727 | Proyecto de inversión | 65131.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65131.3, modificado:65131.3}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 192211 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 192211 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:PRIVADA HUEJOTES PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE LIRA Y RTEGA, CALLE MEXICO CHICO ENTRAR POR AV JUAREZ HASTA LLEGAR AL CRUCERO A CASI 900 M DAR VUELTA , lon:-98.28972462, lat:19.37430525}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1990727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DELPROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990749 | Proyecto de inversión | 284281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284281.17, modificado:284281.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 1RO DE JUNIO - 192314 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 192314 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE JUNIO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LA COMPUERTA ENTRAR POR ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO CALLE EMILIANO ZAPATA AL LLEGAR A AV JUAREZ, lon:-98.2799389, lat:19.30925805}} | 2021-05-05 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301989195 | Proyecto de inversión | 741456.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741456.28, modificado:741456.28}} | RASTREO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 186119 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 186119 | S | 930 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19933.0, meta_modificada:19933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PASAJE TEPUL BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-98.14685, lat:19.26005723}} | 2021-04-07 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301990683 | Proyecto de inversión | 82580.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82580.41, modificado:82580.41}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 192004 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA | 192004 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HUEYECALCO Y , ENTRAR POR AVENIDA NACIONAL A LA ALTURA DE EL CENTRO DE COMUNIDAD DAR VUELTA EN LA CALLE QUE ESTA A MANO IZQUIERDA QUE SE L, lon:-98.2746203, lat:19.38147691}} | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LACANCELACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:carlosgilq, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301992253 | Proyecto de inversión | 319115.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319115.25, modificado:319115.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN PRIVADA MALINTZI - 199450 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 199450 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.95, meta_modificada:534.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA MALINTZI BARRIO DOLORES AQUIAHUAC, 90845 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE, lon:-98.17130449, lat:19.25982239}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301989177 | Proyecto de inversión | 609594.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609594.36, modificado:609594.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN - 186027 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 186027 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-98.15622035, lat:19.25745094}} | 2021-04-07 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301989231 | Proyecto de inversión | 301472.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301472.85, modificado:301472.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LIBERTAD NORTE, LIBERTAD ORIENTE, LIBERTAD SUR Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN - 186258 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 186258 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.73, meta_modificada:392.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL BARRIO, lon:-98.1636359, lat:19.26056472}} | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301975056 | Proyecto de inversión | 77370.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.25, modificado:77370.25}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO - 127833 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO | 127833 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE JERONIMO Y CALLE UNIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LIMITES CON EL BARRIO DE POXTLA SEG, lon:-98.18600872, lat:19.28616259}} | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1975056/proyecto_INICIO, 1975056/proyecto_FIN, 1975056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210301976067 | Proyecto de inversión | 46950.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46950.3, modificado:46950.3}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA SEIS DE ABRIL. - 131672 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO | 131672 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DE ABRIL BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA CONOCIDA COMO LA CALLE EN ESCUDRA DE POXTLA., lon:-98.18528621, lat:19.280552}} | 2021-05-17 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1976067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402051222 | Proyecto de inversión | 62873.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62873.11, modificado:62873.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIRAFLORES, DOMINGO ARENAS - 344577 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 344577 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.43, meta_modificada:79.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE, lon:-98.47588105, lat:19.51714229}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 62873.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.43}} | {2051222/proyecto_INICIO, 2051222/proyecto_PROCESO, 2051222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402051375 | Proyecto de inversión | 264040.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264040.01, modificado:252145.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA FERROCARRIL, MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 345157 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 345157 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y , CALLE VIA DE FERROCARRIL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE L, lon:-98.54660292, lat:19.47946793}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 252145.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2051375/proyecto_INICIO, 2051375/proyecto_FIN, 2051375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049546 | Proyecto de inversión | 98384.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98384.53, modificado:98384.53}} | CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA - 338436 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 338436 | S | 969 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.42, meta_modificada:217.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE C, lon:-98.55421193, lat:19.46864962}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 98384.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.42}} | {2049546/proyecto_INICIO, 2049546/proyecto_FIN, 2049546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049625 | Proyecto de inversión | 75567.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75567.44, modificado:75567.44}} | CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO NACIONAL - 338697 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 338697 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.7, meta_modificada:676.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA APIZACO-CALPULALPAN, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA E, lon:-98.47422508, lat:19.51749261}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 75567.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.7}} | {2049625/proyecto_INICIO, 2049625/proyecto_FIN, 2049625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049629 | Proyecto de inversión | 16133.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16133.32, modificado:16133.32}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, DOMINGO ARENAS - 338706 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 338706 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO NACIONAL SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE, lon:-98.4756325, lat:19.51673574}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 16133.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.23}} | {2049629/proyecto_INICIO, 2049629/proyecto_PROCESO, 2049629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049728 | Proyecto de inversión | 11696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11696.74, modificado:11696.74}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUAREZ, DOMINGO ARENAS. - 339101 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 339101 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.57, meta_modificada:26.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO NACIONAL SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE, lon:-98.47493238, lat:19.51693947}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 11696.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.57}} | {2049728/proyecto_INICIO, 2049728/proyecto_FIN, 2049728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049738 | Proyecto de inversión | 119196.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119196.32, modificado:119196.32}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DONALDO COLOSIO - 339171 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 339171 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.85, meta_modificada:220.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE DONALDO COLOSIO PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN CALLE DONALDO COLOS, lon:-98.47682548, lat:19.51699913}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 119196.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.85}} | {2049738/proyecto_INICIO, 2049738/proyecto_PROCESO, 2049738/proyecto_FIN, 2049738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049378 | Proyecto de inversión | 122643.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122643.21, modificado:122643.21}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTA CECILIA, BARRIO CHAPULTEPEC - 337675 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 337675 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.97, meta_modificada:239.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, BRECHA GUILLERMO PRIETO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE , lon:-98.53898591, lat:19.49787642}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 122643.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:239.97}} | {2049378/proyecto_INICIO, 2049378/proyecto_FIN, 2049378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049380 | Proyecto de inversión | 100921.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100921.04, modificado:100921.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 337680 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 337680 | S | 969 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.5, meta_modificada:209.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE GASODUCTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA, lon:-98.55784567, lat:19.46479547}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 100921.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.5}} | {2049380/proyecto_INICIO, 2049380/proyecto_FIN, 2049380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049417 | Proyecto de inversión | 39751.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39751.04, modificado:39751.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BARRIO DE FRANCISCO VILLA - 337878 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 337878 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.8, meta_modificada:90.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO Y , CALLE SANTA CRUZ SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL SECTOR SALUD , lon:-98.53721109, lat:19.48480631}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 39751.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.8}} | {2049417/proyecto_INICIO, 2049417/proyecto_PROCESO, 2049417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049439 | Proyecto de inversión | 75778.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75778.64, modificado:75778.64}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 337962 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 337962 | S | 969 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.6, meta_modificada:167.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE GASODUCTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CA, lon:-98.55783828, lat:19.46481583}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 75778.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.6}} | {2049439/proyecto_INICIO, 2049439/proyecto_PROCESO, 2049439/proyecto_FIN, 2049439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402052372 | Proyecto de inversión | 1936269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1936269.6, modificado:1936269.6}} | REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-REH-116-2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1936269.6 | 1936269.6 | 859067.7 | 859067.7 | 859067.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049483 | Proyecto de inversión | 127753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127753.79, modificado:127753.79}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA - 338181 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 338181 | S | 969 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.16, meta_modificada:239.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-98.55421998, lat:19.46864355}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 127753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.16}} | {2049483/proyecto_INICIO, 2049483/proyecto_FIN, 2049483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049485 | Proyecto de inversión | 47168.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47168.94, modificado:47168.94}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO DE FRANCISCO VILLA - 338188 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 338188 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.06, meta_modificada:98.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO Y , CALLE SANTA CRUZ SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL SECTOR SALUD , lon:-98.53722425, lat:19.48481946}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 47168.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.06}} | {2049485/proyecto_INICIO, 2049485/proyecto_FIN, 2049485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402049151 | Proyecto de inversión | 39156.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39156.75, modificado:39156.75}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SANTA CECILIA, BARRIO CHAPULTEPEC - 336538 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 336538 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUILLERMO PRIETO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE ES, lon:-98.53854405, lat:19.49856702}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 39156.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.5}} | {2049151/proyecto_INICIO, 2049151/proyecto_FIN, 2049151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402050645 | Proyecto de inversión | 20812.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20812.76, modificado:20812.76}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES - 342228 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 342228 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.38, meta_modificada:39.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE NI, lon:-98.47565134, lat:19.51601722}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 20812.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.38}} | {2050645/proyecto_INICIO, 2050645/proyecto_FIN, 2050645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210402050692 | Proyecto de inversión | 13187.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13187.04, modificado:13187.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CALLE NIÑOS HEROES - 342414 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 342414 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE NI, lon:-98.47579685, lat:19.51589991}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 13187.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.7}} | {2050692/proyecto_INICIO, 2050692/proyecto_FIN, 2050692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220302122977 | Proyecto de inversión | 825500.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825500.15, modificado:825500.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE SANTADEO HUILOAPAN - 175432 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 175432 | S | 288 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.3, meta_modificada:1169.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA NACIONAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA AVENIDA, lon:-98.27571187, lat:19.38991821}} | 2022-05-16 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.3}} | {2122977/proyecto_INICIO, 2122977/proyecto_FIN, 2122977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402168218 | Proyecto de inversión | 156334.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156334.84, modificado:156334.84}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RIO TULA DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 284345 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 284345 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE RIO TULA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO TULA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y CINCO, lon:-98.26631182, lat:19.38829192}} | 2022-06-03 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2168218/proyecto_INICIO, 2168218/proyecto_FIN, 2168218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402168222 | Proyecto de inversión | 80092.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80092.05, modificado:80092.05}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUITLAHUAC DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 284362 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 284362 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA A 100, lon:-98.26658492, lat:19.39127236}} | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2168222/proyecto_INICIO, 2168222/proyecto_FIN, 2168222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402168233 | Proyecto de inversión | 385503.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385503.8, modificado:385503.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEADOQUIN EN CALLE CINCO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 284392 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 284392 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.6, meta_modificada:1223.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ZAPOTE LA OBRA SE UBICA EN A CALLE 5 D E MAYO ENTRE LA AVENIDA NACIONAL Y LA CALLE I, lon:-98.27222712, lat:19.38345788}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.6}} | {2168233/proyecto_INICIO, 2168233/proyecto_FIN, 2168233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402157333 | Proyecto de inversión | 487598.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487598.45, modificado:487598.45}} | RASTREO Y NIVELACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 226724 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tetlanohcan | 226724 | S | 468 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46704.0, meta_modificada:46704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE MINGUEZ Y CALLE NIÑOS MARTIRES, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PARA REFERENCIA A LA EJECUCI, lon:-98.15889046, lat:19.2667642}} | 2022-05-12 | 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, YA QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:4.0, usuario:joseimendietac, fecha:2024-01-24}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197067 | Proyecto de inversión | 262859.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262859.19, modificado:262859.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ YOALCÓATL. - 387599 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387599 | S | 6104 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:513.55, meta_modificada:513.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ YOALCOATL, lon:-98.20162722, lat:19.27379495}} | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196563 | Proyecto de inversión | 359855.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.75, modificado:359855.75}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEYALES - 386209 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 386209 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE MAGUEYAL PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MAGUEYALES Y , LA OBRA SE UBICA SOBE LA CALLE MAGUEYALES ENTRE MAGUEYALES Y A 50 METROS DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.29647884, lat:19.32523602}} | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2196563/proyecto_INICIO, 2196563/proyecto_FIN, 2196563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402194449 | Proyecto de inversión | 1608423.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608423.26, modificado:1608423.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CAMINO APATLACO HUEXOYUCAN DEL PUEBLO DE SAN MATEO HUEXOYUCAN - 379822 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 379822 | S | 845 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.1, meta_modificada:976.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO APATLACO HUEYOYUCAN PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO APATLACO Y CAMINO HUEXOYUCAN, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO APATLACO HUEXOYUCAN TERM, lon:-98.30042573, lat:19.36585817}} | 2022-10-03 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.1}} | {2194449/proyecto_INICIO, 2194449/proyecto_FIN, 2194449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195077 | Proyecto de inversión | 276186.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276186.02, modificado:276186.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CORREGIDORA DEL PUEBLO DE SAN TADEO HUILOAPAN - 381738 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 381738 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIE, lon:-98.26849469, lat:19.38614997}} | 2022-10-06 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2195077/proyecto_INICIO, 2195077/proyecto_FIN, 2195077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196146 | Proyecto de inversión | 640475.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640475.33, modificado:640475.33}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE RIO TULA EN EL PUEBLO DE SAN TADEO HUILOAPAN - 385048 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385048 | S | 287 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.17, meta_modificada:883.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE RIO TULA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO TULA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y 5 D EMAYO EN , lon:-98.26604731, lat:19.38813865}} | 2022-06-20 | 2022-07-09 | 640475.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.17}} | {2196146/proyecto_INICIO, 2196146/proyecto_FIN, 2196146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196173 | Proyecto de inversión | 483252.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483252.39, modificado:483252.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385166 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385166 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE VOLCANES, LA OBRA SE UBCA SOBRE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LAS CALLES DEL CANAL Y VOLCANES EN EL BARRIO DE PANOTLA, lon:-98.27897855, lat:19.31431227}} | 2022-06-06 | 2022-07-16 | 483252.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2196173/proyecto_PROCESO, 2196173/proyecto_FIN, 2196173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196652 | Proyecto de inversión | 359855.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.16, modificado:359855.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL PUEBLO DE JESUS ACATITLA - 386462 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 386462 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEL POZO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DEL POZO EN EL PUEBLO, lon:-98.30582239, lat:19.33043129}} | 2022-08-29 | 2022-09-17 | 359855.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2196652/proyecto_INICIO, 2196652/proyecto_FIN, 2196652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402178367 | Proyecto de inversión | 52617.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52617.37, modificado:52617.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 331624 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 331624 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE FRESNOS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ORGANILLO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE HIDALGO JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE SAN TA, lon:-98.2742897, lat:19.38780268}} | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 52617.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2178367/proyecto_INICIO, 2178367/proyecto_PROCESO, 2178367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196216 | Proyecto de inversión | 175267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175267.52, modificado:175267.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPATA DEL PUEBLO DE SANTA CATALINA APATLAHCO - 385272 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385272 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPAT, lon:-98.30552105, lat:19.35438124}} | 2022-10-31 | 2022-11-12 | 175267.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2196216/proyecto_INICIO, 2196216/proyecto_FIN, 2196216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196685 | Proyecto de inversión | 339214.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339214.51, modificado:339214.51}} | CONTSRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA SECUNDARIA EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEMETZONTLA - 386533 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 386533 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA SCUNDARIA ENTRE LA CALLE IND, lon:-98.28552587, lat:19.36125207}} | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 339214.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2196685/proyecto_PROCESO, 2196685/proyecto_INICIO, 2196685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402178413 | Proyecto de inversión | 66271.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66271.31, modificado:66271.31}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PALMAS DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 331792 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 331792 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE PALMAS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PALMAS ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD D, lon:-98.27003741, lat:19.38113411}} | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 66271.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2178413/proyecto_INICIO, 2178413/proyecto_FIN, 2178413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196380 | Proyecto de inversión | 123994.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123994.74, modificado:123994.74}} | CONTSRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LA CRUZ D ELA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385772 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385772 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AVENIDA DEL CANAL Y CALLE DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA D LA CRUZ ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y PRIVADA D LA CRUZ EN LA LOCALI, lon:-98.27558823, lat:19.30407558}} | 2022-12-05 | 2022-12-17 | 123994.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2196380/proyecto_INICIO, 2196380/proyecto_FIN, 2196380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402190169 | Proyecto de inversión | 661586.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661586.63, modificado:661586.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR. SECCION TERCERA DE GUARDIA - 367709 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 367709 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SUR SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE NICANOR SERRANO CALLE LAZARO CARDENAS SUR ENTRE CALLE PRIM, lon:-98.23986174, lat:19.19360178}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197179 | Proyecto de inversión | 25075.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25075.66, modificado:25075.66}} | AMPLIACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR WINNIE POOH EN COLONIA SATELITE - 388004 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388004 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENA, lon:-98.16803952, lat:19.2754837}} | 2022-09-12 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2197179/proyecto_INICIO, 2197179/proyecto_FIN, 2197179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196426 | Proyecto de inversión | 236672.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236672.58, modificado:236672.58}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385882 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385882 | S | 4348 | 4348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 DE MAYO PARALELA A LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA AVE, lon:-98.27690788, lat:19.3083131}} | 2022-10-17 | 2022-11-05 | 236672.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2196426/proyecto_PROCESO, 2196426/proyecto_FIN, 2196426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196919 | Proyecto de inversión | 103725.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103725.08, modificado:103725.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE YOALCOATL - 387133 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387133 | S | 6104 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.65, meta_modificada:145.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES FERROCARR, lon:-98.19920036, lat:19.27534192}} | 2022-06-14 | 2022-07-19 | 103725.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.65}} | {2196919/proyecto_FIN, 2196919/proyecto_PROCESO, 2196919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197216 | Proyecto de inversión | 73649.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73649.2, modificado:73649.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TECPA PLUMA - 388166 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388166 | S | 927 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.16, meta_modificada:86.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , LA OBRA S UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-98.19072994, lat:19.28090684}} | 2022-05-26 | 2022-07-18 | 73649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.16}} | {2197216/proyecto_INICIO, 2197216/proyecto_FIN, 2197216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196459 | Proyecto de inversión | 359855.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.15, modificado:359855.15}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE CARCAMO DEL PUEBLO DE SAN AMBROSIO TEXANTLA - 385961 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385961 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE CARCAMO DE AGUA PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUILOAPAN Y CARRETERA TEXANTLA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CARCAMO DE AGUA ENTRE LAS CARRETERAS A HUILOAPAN Y TE, lon:-98.25584602, lat:19.36022455}} | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 359855.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2196459/proyecto_PROCESO, 2196459/proyecto_INICIO, 2196459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195818 | Proyecto de inversión | 359855.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.15, modificado:359855.15}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PRIMERA ETAPA EN CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 384036 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 384036 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VOLCANES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIMERO DE EMAYO ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y VOLCANES PARALELA A LA CARRETERA, lon:-98.27585645, lat:19.31857484}} | 2022-07-04 | 2022-07-16 | 359855.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2195818/proyecto_FIN, 2195818/proyecto_INICIO, 2195818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197259 | Proyecto de inversión | 9045 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9045.0, modificado:9045.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALODAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 388383 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388383 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE L PARQUE ENTRE LAS , lon:-98.20130857, lat:19.27395446}} | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2197259/proyecto_INICIO, 2197259/proyecto_FIN, 2197259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197007 | Proyecto de inversión | 112910.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112910.82, modificado:112910.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA VICTORIA DEL BARRIO DE YOALCOATL SEGUNDA ETAPA - 387373 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387373 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.46, meta_modificada:191.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VIVTORIA BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y PRIVADA VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE YOALCOATL, lon:-98.20348807, lat:19.27271358}} | 2022-08-29 | 2022-09-07 | 112910.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.46}} | {2197007/proyecto_PROCESO, 2197007/proyecto_INICIO, 2197007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197292 | Proyecto de inversión | 362539.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362539.71, modificado:362539.71}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL BARRIO DE TEOTLALPAN. - 388506 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388506 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.2, meta_modificada:397.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, L OBRA SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CAL, lon:-98.20693585, lat:19.28243095}} | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 362539.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.2}} | {2197292/proyecto_INICIO, 2197292/proyecto_FIN, 2197292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195857 | Proyecto de inversión | 145501.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145501.28, modificado:145501.28}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 384169 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 384169 | S | 4348 | 4348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ SUR Y CALLE COLALTITLA, CALLE 15 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA CALLE 10, lon:-98.27735313, lat:19.3075537}} | 2022-08-08 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2195857/proyecto_PROCESO, 2195857/proyecto_INICIO, 2195857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402197029 | Proyecto de inversión | 733160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733160.4, modificado:733160.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE POXTLA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE. - 387432 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387432 | S | 2106 | 2106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.02, meta_modificada:174.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA SEGUND, lon:-98.18375083, lat:19.28288868}} | 2022-08-20 | 2022-09-14 | 733160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.02}} | {2197029/proyecto_INICIO, 2197029/proyecto_FIN, 2197029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402194626 | Proyecto de inversión | 989516 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989516.0, modificado:989516.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 380390 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 380390 | S | 288 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA SAN NICOLÁS PANOTLA, 90145 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV, lon:-98.27000387, lat:19.31634739}} | 2022-08-08 | 2022-08-27 | 989516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2194626/proyecto_INICIO, 2194626/proyecto_PROCESO, 2194626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195925 | Proyecto de inversión | 256909.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256909.27, modificado:256909.27}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 1 EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 384357 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 384357 | S | 4348 | 4348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE BRECHA 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD, lon:-98.26561042, lat:19.31401359}} | 2022-10-10 | 2022-10-29 | 256909.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2195925/proyecto_INICIO, 2195925/proyecto_FIN, 2195925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195965 | Proyecto de inversión | 152116.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152116.98, modificado:152116.98}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA 15 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 384468 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 384468 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA 15 DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE PRIMERA PRIVADA 15 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA 15 DE MAYO PA, lon:-98.27646608, lat:19.30879139}} | 2022-12-12 | 2022-12-30 | 152116.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2195965/proyecto_FIN, 2195965/proyecto_PROCESO, 2195965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402192156 | Proyecto de inversión | 677940.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677940.74, modificado:677940.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE POXTLA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE - 374060 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 374060 | S | 2316 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.32, meta_modificada:193.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y PRIVADA SI, lon:-98.18359989, lat:19.28279035}} | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 677940.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.32}} | {2192156/proyecto_INICIO, 2192156/proyecto_FIN, 2192156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402194779 | Proyecto de inversión | 192276.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192276.02, modificado:192276.02}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE DEL CANAL DEL BARRIO DE PANOTLA - 380835 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 380835 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PRIMERA DE JUNIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL CANAL PARALELA A LA PRIMERA DE JUNIO ENTRE CALL, lon:-98.28158565, lat:19.3102521}} | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 192276.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}} | {2194779/proyecto_PROCESO, 2194779/proyecto_INICIO, 2194779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402190915 | Proyecto de inversión | 1021002.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021002.15, modificado:1021002.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE XICOHTENCATL EL BARRIO DE CALNAHUAC - 370051 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 370051 | S | 256 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.5, meta_modificada:1822.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 15 DE ENERO Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE XICOHTENCATL DEL BARRIO DE CALNAHUAC ENTRE LAS CAL, lon:-98.18472055, lat:19.25952069}} | 2022-10-24 | 2022-11-24 | 1021002.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.5}} | {2190915/proyecto_INICIO, 2190915/proyecto_FIN, 2190915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195534 | Proyecto de inversión | 499999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.25, modificado:499999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE REFORMA SUR DE SAN JORGE TEZOQIIPAN - 383207 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 383207 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:118.63, meta_modificada:118.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA SUR PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICTORIA MENESES LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CALLE VICTORIA MENESES EN LA CALLE , lon:-98.31556932, lat:19.31476058}} | 2022-10-17 | 2022-11-11 | 499999.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:118.63}} | {2195534/proyecto_INICIO, 2195534/proyecto_FIN, 2195534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195544 | Proyecto de inversión | 923791.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923791.16, modificado:923791.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PEDREGAL DE SAN TADEO HUILOAPAN - 383245 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 383245 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1168.5, meta_modificada:1168.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JILGUEROS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN CALLE PEDREGAL PARALELA A LA NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES ABAS, lon:-98.27932961, lat:19.39049669}} | 2022-07-04 | 2022-07-23 | 923791.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1168.5}} | {2195544/proyecto_INICIO, 2195544/proyecto_FIN, 2195544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195565 | Proyecto de inversión | 251699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251699.89, modificado:251699.89}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE OJO DE AGUA DE SAN TADEO HUILOAPAN - 383308 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 383308 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE LA AVENIDA NACIONAL Y CALLE VICTORIA EN, lon:-98.27103085, lat:19.37416175}} | 2022-08-08 | 2022-08-28 | 251699.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2195565/proyecto_PROCESO, 2195565/proyecto_FIN, 2195565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195585 | Proyecto de inversión | 960612.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960612.12, modificado:960612.12}} | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FELIPE ANGELES DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 383356 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 383356 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.97, meta_modificada:706.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FELIPE NGELES BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA D FELIPE ANGELES Y CALLE ALDAMA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA PROPLONGACION FELIPE ANGELES E, lon:-98.26242826, lat:19.31559743}} | 2022-05-30 | 2022-07-23 | 960612.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.97}} | {2195585/proyecto_INICIO, 2195585/proyecto_FIN, 2195585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402190017 | Proyecto de inversión | 883042.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883042.51, modificado:883042.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO. SECCUIN TERCERA DE GUARDIA - 367284 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 367284 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE NICANOR SERRANO Y CALLE CALLE BARRANQUILLA, CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y, lon:-98.24052425, lat:19.19310022}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195622 | Proyecto de inversión | 686641.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686641.89, modificado:686641.89}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 383475 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 383475 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.5, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y PROLONGACION CUAHUTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN L A CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y REFORMA, lon:-98.27255197, lat:19.30976102}} | 2022-06-27 | 2022-07-23 | 686641.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {2195622/proyecto_INICIO, 2195622/proyecto_FIN, 2195622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196319 | Proyecto de inversión | 209545.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209545.68, modificado:209545.68}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385607 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 385607 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAHUTEMOC BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SEE UBICA EN LA PRIVADA CUAHUTEMOC PARALELA A LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDA, lon:-98.27500888, lat:19.30841436}} | 2022-12-05 | 2022-12-17 | 209545.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2196319/proyecto_FIN, 2196319/proyecto_PROCESO, 2196319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402195007 | Proyecto de inversión | 399706.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399706.16, modificado:399706.16}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA DEL PUEBLO DE SAN TADEO HUILOAPAN - 381488 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 381488 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.19, meta_modificada:473.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CORREGIDORA PARALELA A LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.26847229, lat:19.38642525}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 399706.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.19}} | {2195007/proyecto_INICIO, 2195007/proyecto_FIN, 2195007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402196738 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESASOLVE EN CALLE CAMPO DEPORTIVO - 386657 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 386657 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CAMPO DE FUTBOL PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.3054835, lat:19.35135964}} | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2196738/proyecto_FIN, 2196738/proyecto_PROCESO, 2196738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402193292 | Proyecto de inversión | 545634.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545634.06, modificado:545634.06}} | CONSTRUCCIOÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 376960 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 376960 | S | 1116 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.16, meta_modificada:178.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y, lon:-98.20179137, lat:19.27330123}} | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 545634.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:178.16}} | {2193292/proyecto_INICIO, 2193292/proyecto_FIN, 2193292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402183071 | Proyecto de inversión | 649110.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649110.62, modificado:649110.62}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 346025 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 346025 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES MORELOS E ITURBIDE EN, lon:-98.20679953, lat:19.27281764}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 649110.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2183071/proyecto_PROCESO, 2183071/proyecto_FIN, 2183071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402179731 | Proyecto de inversión | 878420.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878420.3, modificado:878420.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO. SECCION TERCERA DE GUARDIA - 335902 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 335902 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:310.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE NICANOR SERRANO, CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUELHIDALGO ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y BOULEVARD BARRANCA DE S, lon:-98.23967518, lat:19.19257858}} | 2022-11-14 | 2022-12-14 | 455313.85 | 455313.85 | 455313.85 | 455313.85 | 455313.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2244/031, contratista:SANDRA SHERELY GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:878420.3, importe_modificado:878420.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.39}} | {2179731/proyecto_INICIO, 2179731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402178055 | Proyecto de inversión | 34561.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34561.49, modificado:86758.48}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 330489 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 330489 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CORRE, lon:-98.26925798, lat:19.38714854}} | 2022-10-03 | 2022-10-08 | 86758.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2178055/proyecto_INICIO, 2178055/proyecto_FIN, 2178055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402179748 | Proyecto de inversión | 1915279.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915279.1, modificado:1915279.1}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ. SECCION QUINTA - 335966 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 335966 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DEL AGRICULTOR Y BRECHA BARRANCA TECUANATLA, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ ENTRE CALLE AGRICULTO, lon:-98.2514684, lat:19.17685813}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402178197 | Proyecto de inversión | 84740.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84740.92, modificado:84740.92}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 330951 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 330951 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE ENCINOS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TECNOPALA Y CALLE NACIONAL, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ENCINOS ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y TECNOPALA, lon:-98.27850112, lat:19.39135332}} | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 84740.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2178197/proyecto_FIN, 2178197/proyecto_PROCESO, 2178197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402181981 | Proyecto de inversión | 227762.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227762.66, modificado:227762.66}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA N LA LOCALIDAD DE EL SATELITE - 342784 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 342784 | S | 6104 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES , lon:-98.16119184, lat:19.2759126}} | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 227762.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2181981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402177176 | Proyecto de inversión | 243067.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243067.54, modificado:243067.54}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL AGUACATE DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 327217 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 327217 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE EL AGUACATE PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN CUAMATZI, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL AGUACATE ENTRE LAS CALLES CRREGIDORA Y JUAN CUAMATZI EN , lon:-98.27648276, lat:19.3849977}} | 2022-10-03 | 2022-10-15 | 243067.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2177176/proyecto_INICIO, 2177176/proyecto_FIN, 2177176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402182162 | Proyecto de inversión | 382363.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382363.43, modificado:382363.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA VICTORIA DEL BARRIO DE YOALCOATL - 343318 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 343318 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA VICTORIA BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA VICTORIA ENTRE LAS CALLES VICTORIA E ITURBID, lon:-98.20438175, lat:19.27228632}} | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 382363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2182162/proyecto_INICIO, 2182162/proyecto_FIN, 2182162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA220402200046 | Proyecto de inversión | 938412.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938412.09, modificado:938412.09}} | EDIFICIO D CONSTRUCCION DE SANITARIOS 6 X 5 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-010-2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA DE JUAN CUAMATZI, lon:-98.1667, lat:19.3333}} | 2022-12-19 | 2023-02-26 | 938412.09 | 938412.09 | 399187.03 | 399187.03 | 399187.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230102211135 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (EDIFICIOS A, C,G, H, I) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad | 2 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2149.92, meta_modificada:2149.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LARDIZABAL Y URIBE, lon:-98.2357766, lat:19.3164398}} | 2023-06-15 | 2023-11-14 | 1900000 | 1820612.34 | 1820612.34 | 1820612.34 | 1820612.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1995.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230102212893 | Proyecto de inversión | 1207161.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207161.3, modificado:140736.56}} | REHABILITACIÓN DE CAPILLA | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | DOP-001-PNR/2022 | N | 0 | 0 | 11124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAPILLA POCITO DEL AGUA SANTA, lon:-98.2316818, lat:19.3170358}} | 2022-09-26 | 2022-12-14 | 140736.56 | 140736.56 | 140736.56 | 140736.56 | 140736.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-PNR/2022, contratista:JOSÉ DONATO TIJERINA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:140736.56, importe_modificado:140736.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2212893/proyecto_PROCESO, 2212893/proyecto_INICIO, 2212893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230102212036 | Adquisición | 12636523 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2636523E7, modificado:2.418210777E7}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y BIENES FASSA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 182 | N | 0 | 0 | 1342977 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-98.23752, lat:19.31743}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24182107.77 | 24182107.77 | 24182107.77 | 24182107.77 | 5004778.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230102210193 | Adquisición | 3650885 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650885.0, modificado:3650885.0}} | FAM: Equipamiento a laboratorios de computo de Planteles CECyTE y Centros EMSaD. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala | 000001 | N | 0 | 0 | 1864 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:150.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Blvd. Revolución 30, lon:-98.22027, lat:19.32918}} | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 3650885 | 3646808 | 3646808 | 3646808 | 3646808 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:220.0}} | {2210193/proyecto_PROCESO, 2210193/proyecto_INICIO, 2210193/proyecto_FIN, 2210193/proyecto_PROCESO, 2210193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230102211082 | Proyecto de inversión | 4955520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955520.0, modificado:4955520.0}} | FORTALECIMIENTO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad | 1 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4270.76, meta_modificada:4270.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:POLITECNICO 14, lon:-98.24476, lat:19.290167}} | 2023-05-16 | 2023-08-15 | 4955520 | 2846727.4 | 2846727.4 | 2846727.4 | 2088860.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230102211182 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (UNIDAD CANINA) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad | 3 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:619.73, meta_modificada:619.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 39 , S/N. COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL, lon:-98.247472, lat:19.3038084}} | 2023-06-08 | 2023-10-07 | 1900000 | 1881785.18 | 1881785.18 | 1881785.18 | 1881785.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:619.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230102212895 | Proyecto de inversión | 1207161.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207161.3, modificado:719356.87}} | REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | DOP-002-PNR/2022 | N | 0 | 0 | 12880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, lon:-98.2360686, lat:19.3191968}} | 2022-09-26 | 2022-12-14 | 719356.87 | 719356.87 | 719356.87 | 719356.87 | 719356.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-002-PNR/2022, contratista:JOSÉ DONATO TIJERINA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:717420.14, importe_modificado:717420.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2212895/proyecto_INICIO, 2212895/proyecto_FIN, 2212895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230102211218 | Proyecto de inversión | 13447712 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3447712E7, modificado:1.3447712E7}} | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad | 4 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO PONIENTE S/N COL. UNITLAX, lon:-98.2479253, lat:19.2899903}} | 2023-06-20 | 2023-12-19 | 13447712 | 9337549.02 | 9337549.02 | 9337549.02 | 4001806.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230102211365 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | TLAXCALA (CERESO) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad | 5 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3442.6, meta_modificada:3442.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 8 , S/N. COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL, lon:-98.246051, lat:19.3039279}} | 2023-07-11 | 2024-02-13 | 13000000 | 7560661.69 | 7560661.69 | 7560661.69 | 7560661.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214454 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOTONILCO CON UNA ACCION - 85106 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 85106 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE LAS LOMAS, CALLE LA PROVIDENCIA SE LOCALIZA A SEISCIENTOS METROS AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE, lon:-98.05999241, lat:19.59801058}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214454/proyecto_INICIO, 2214454/proyecto_PROCESO, 2214454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214464 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD LA SOLEDAD EL CARRIL ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 85754 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 85754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:438, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD EL CARRIL, 90250 LA SOLEDAD (EL CARRIL), TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE LA PROVIDENCIA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ATOTONILCO TLAXCO, lon:-98.06822155, lat:19.58632667}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214464/proyecto_INICIO, 2214464/proyecto_PROCESO, 2214464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214476 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON SEIS ACCIONES - 86231 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 86231 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 3 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE 2 ORIENTE SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE JULIO EN LA LOCALIDAD , lon:-98.23160055, lat:19.66120077}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214476/proyecto_INICIO, 2214476/proyecto_FIN, 2214476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214532 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR CON DOS ACCIONES - 90181 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 90181 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 90410 EL MIRADOR, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO TEZOYO SANTA CLARA A DOSCIENTOS METROS DE LA LOCALIDAD PRESIDENCIA DE COMUNIDAD AGRICOLA SANTA CLARA OZUMBA, lon:-98.17402634, lat:19.58194285}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214532/proyecto_INICIO, 2214532/proyecto_FIN, 2214532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214542 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD GREGORIO HERRERA ASENTAMIENTO OTRO CON DOS ACCIONES - 91359 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91359 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:PUEBLO GREGORIO HERRERA, 90410 GREGORIO HERRERA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO TEZOYO SANTCA CLARA A UN KILOMETRO AL NORESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD AGRICOLA SANTA CLARA OZUMBA, lon:-98.17797016, lat:19.59372161}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214542/proyecto_INICIO, 2214542/proyecto_FIN, 2214542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214586 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD ACXOTLA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE CON DOS ACCIONES - 97365 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97365 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE ORIENTAL PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BOLIVAR, CALLE MORELOS A 50 METROS AL ORIENTE DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIE, lon:-98.16482799, lat:19.25242507}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214586/proyecto_INICIO, 2214586/proyecto_PROCESO, 2214586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214592 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD ESPERANZA CAMPAMENTO UNA ACCION - 97866 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97866 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:PUEBLO ESPERANZA (CAMPAMENTO), 90120 ESPERANZA [CAMPAMENTO], IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS NORESTE DEL CAMPAMENTO ESPERANZA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.37098245, lat:19.40444692}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214592/proyecto_PROCESO, 2214592/proyecto_INICIO, 2214592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214597 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD ALAILAZOTL CON UNA ACCIÓN - 98221 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA PUEBLO ALAILAZOTL, 90850 ALAILAZOTL, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 900 METROS AL ORIENTE DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y TENOCHTITLAN DE LA LOCALIDAD DE TEOLOCHOLCO, lon:-98.17039496, lat:19.23280515}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214597/proyecto_INICIO, 2214597/proyecto_PROCESO, 2214597/proyecto_FIN, 2214597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214599 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN LUCAS TRES ACCIONES - 98323 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98323 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:105, direccion:PUEBLO SAN LUCAS, 90120 SAN LUCAS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL ESTE DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO Y A 100 METROS SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, lon:-98.44081587, lat:19.38353892}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2214599/proyecto_INICIO, 2214599/proyecto_PROCESO, 2214599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214600 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD AGUSTÍN LÓPEZ UNA ACCIÓN - 98393 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98393 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:PUEBLO AGUSTÍN LÓPEZ, 90125 AGUSTÍN LÓPEZ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL SUROESTE DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAZAPAPOPOCATLA DE LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN LÓPEZ, lon:-98.44109961, lat:19.35576883}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214600/proyecto_INICIO, 2214600/proyecto_PROCESO, 2214600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214602 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOAQUÍN UNA ACCIÓN - 98568 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98568 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOAQUÍN, 90120 SAN JOAQUÍN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS NOROESTE DEL ENTRONQUE DE SAN JOAQUÍN A LA CARRETERA SANTA LUCIA IXTACUIXTLA, lon:-98.40158815, lat:19.37290686}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214602/proyecto_INICIO, 2214602/proyecto_FIN, 2214602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214619 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ZACATELCO LOCALIDAD ZACATELCO, CON CUATRO ACCIONES - 101038 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 101038 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES PUEBLO SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y CALLE MOCTEZUMA SUR, CERRADA SEGUNDA PRIVADA NICANOR SERRANO ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SECCIÓN DE MA, lon:-98.24761706, lat:19.19515456}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214619/proyecto_INICIO, 2214619/proyecto_PROCESO, 2214619/proyecto_FIN, 2214619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214620 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JUAN HUACTZINCO LOCALIDAD SAN JUAN HUACTZINCO CINCO ACCIONES - 101175 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 101175 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VISTA HERMOSA, A 100 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN PRIVADA BUENA VISTA DE LA MISMA LOCALIDA, lon:-98.24788711, lat:19.24280681}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2214620/proyecto_INICIO, 2214620/proyecto_PROCESO, 2214620/proyecto_FIN, 2214620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214629 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC SEIS ACCIONES - 102596 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 102596 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CANAL SAN IGNACIO, A 200 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SAN RAFAEL ARCANGEL, lon:-98.36496261, lat:19.24683599}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214629/proyecto_FIN, 2214629/proyecto_INICIO, 2214629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214631 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN ISIDRO UNA ACCION - 103191 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 103191 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 90710 SAN ISIDRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL SUROESTE DEL PANTEON DE SAN JOSE, lon:-98.34475115, lat:19.26574426}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214631/proyecto_INICIO, 2214631/proyecto_FIN, 2214631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214564 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA ESMERALDA ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 94055 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 94055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:PUEBLO LA ESMERALDA, 90575 LA ESMERALDA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , CALLE PRIMERO DE MAYO A UN KILOMETRO AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD COLONIA LA SOLEDAD, lon:-97.6779608, lat:19.36016007}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214564/proyecto_INICIO, 2214564/proyecto_PROCESO, 2214564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214567 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS, CON UNA ACCIÓN - 94244 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 94244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALVARADO COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE VEREDA, A 100 METROS AL SUR OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA UBICADO EN LA CO, lon:-98.37547748, lat:19.32096139}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214567/proyecto_INICIO, 2214567/proyecto_PROCESO, 2214567/proyecto_FIN, 2214567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214570 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA JUSTINA ECATEPEC CINCO ACCIONES - 95024 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 95024 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90120 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE MARIA MORELOS A 200 METROS AL NORTE DE , lon:-98.35433845, lat:19.31253581}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2214570/proyecto_INICIO, 2214570/proyecto_PROCESO, 2214570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214580 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD TMA SSSS GAS GASERA 1 ACCION - 96045 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96045 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:166, direccion:COLONIA TMA SSSS (GASERA), 90120 TMA SSSS GAS [GASERA], IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS, A 100 METROS AL SUR PONIENTE DE LA GASERA UBICADA EN AL MISMA LOCALIDAD, lon:-98.43881233, lat:19.34664551}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214580/proyecto_INICIO, 2214580/proyecto_PROCESO, 2214580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214582 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA CON TRES ACCIONES - 96841 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96841 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN PUEBLO ATLZAYANCA, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 5 SUR A CIEN METROS AL NOROESTE DE LA PRIMARIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-97.79720855, lat:19.42923053}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2214582/proyecto_INICIO, 2214582/proyecto_FIN, 2214582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214583 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD HUERTA LIZET ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 96881 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96881 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:109, direccion:PUEBLO HUERTA LIZET, 90558 HUERTA LIZET, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA SAN JOSE PILANCON Y , A UN KILOMETRO Y MEDIO AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ, lon:-97.82524026, lat:19.41113148}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214583/proyecto_INICIO, 2214583/proyecto_PROCESO, 2214583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214584 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:808303.86}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO CON CATORCE ACCIONES - 97102 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97102 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEL PEÑON PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PORTALES Y CALLE LOS PINOS, CALLE PEDREGAL JUNTO A CAPILLA DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TEOLOCHOLCO, lon:-98.18070358, lat:19.24696858}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2214584/proyecto_INICIO, 2214584/proyecto_PROCESO, 2214584/proyecto_FIN, 2214584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214585 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD AGUSTÍN LÓPEZ UNA ACCIÓN - 97177 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:PUEBLO AGUSTÍN LÓPEZ, 90125 AGUSTÍN LÓPEZ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL ESTE CON EL RANCHO LAS CAMELIAS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.44106742, lat:19.35577136}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214585/proyecto_INICIO, 2214585/proyecto_PROCESO, 2214585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214604 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD JULIO CASTAÑEDA UNA ACCION - 98883 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98883 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:98, direccion:PUEBLO JULIO CASTAÑEDA, 90120 JULIO CASTAÑEDA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SUROESTE DE LA CARRETERA MAZAPA POPOCATLA Y EL ENTRONQUE A JULIO CASTAÑEDA, lon:-98.41793927, lat:19.33262193}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214604/proyecto_INICIO, 2214604/proyecto_PROCESO, 2214604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214607 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD TLAXALA, CON UNA ACCIÓN - 99203 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99203 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:PUEBLO TLAXALA, 90735 TLAXALA, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELAS Y BRECHA A PARCELAS, BRECHA A PARCELAS A 50 METROS AL SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE REAL DEL MONTE Y CAMINO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDA, lon:-98.28974148, lat:19.26765692}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214607/proyecto_INICIO, 2214607/proyecto_PROCESO, 2214607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214609 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD ESPERANZA CAMPAMENTO DOS ACCIONES - 99302 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99302 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:PUEBLO ESPERANZA (CAMPAMENTO), 90120 ESPERANZA [CAMPAMENTO], IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.37018047, lat:19.40815817}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214609/proyecto_INICIO, 2214609/proyecto_FIN, 2214609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214610 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ZACUALPAN DOS ACCIONES - 99370 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99370 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDRERA PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE AGUA SANTA, CALLE XICOHTENCATL A 200 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE L, lon:-98.25532025, lat:19.24735487}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214610/proyecto_INICIO, 2214610/proyecto_FIN, 2214610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214611 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, CON UNA ACCIÓN - 99405 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:134, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 90280 PUEBLO NUEVO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE A PARCELAS Y BRECHA A PARCELAS, BRECHA A PARCELAS A 3 KILOMETROS AL PONIENTE DEL CENTRO LA CIUDAD DE NANACAMILPA AL NORTE DE LA LOMA DE , lon:-98.56502207, lat:19.50117252}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214611/proyecto_INICIO, 2214611/proyecto_FIN, 2214611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214612 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD LOS CEIBOS, CON UNA ACCIÓN - 99537 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:76, direccion:PUEBLO LOS CEIBOS, 90280 LOS CEIBOS, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELAS Y BRECHA A PARCELAS, BRECHA A PARCELAS A 5 KILOMETROS AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE NANACAMILPA O AL NORESTE A 500 METROS DE LA, lon:-98.57838932, lat:19.51212256}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214612/proyecto_INICIO, 2214612/proyecto_FIN, 2214612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214613 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD LOS COLGADOS, CON UNA ACCIÓN - 99837 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:137, direccion:PUEBLO LOS COLGADOS, 90280 LOS COLGADOS, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELAS Y BRECHA A PARCELAS, BRECHA A PARCELAS A 800 METROS AL SUR DE LA PALAPA DEL REY DE AVISTAMIENTO DE LUCIERNAGAS, lon:-98.57963263, lat:19.50016949}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214613/proyecto_INICIO, 2214613/proyecto_FIN, 2214613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214614 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, CON UNA ACCIÓN - 99933 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:80, direccion:PUEBLO LAS MARAVILLAS, 90280 LAS MARAVILLAS, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELA Y BRECHA A PARCELA, BRECHA A PARCELA A 1100 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PALAPA EL REY AVISTAMIENTO DE LUCIERNAGAS, lon:-98.58823143, lat:19.50105263}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214614/proyecto_INICIO, 2214614/proyecto_PROCESO, 2214614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214615 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SAN LEONARDO ARROYO ASENTAMIENTO SAN LEONARDO ARROYO, CON UNA ACCIÓN - 100126 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100126 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN LEONARDO ARROYO, 90234 SAN LEONARDO ARROYO, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE A JAGUEY Y BRECHA A PARCELAS, VEREDA A JAGUEY A 50 METROS AL SUR DEL JAGUEY UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ATOTONIL, lon:-98.5137411, lat:19.46908626}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214615/proyecto_INICIO, 2214615/proyecto_FIN, 2214615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214616 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DOÑA EVELIA LOS ALPINOS ASENTAMIENTO DOÑA EVELIA LOS ALPINOS, CON UNA ACCIÓN - 100461 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100461 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:PUEBLO DOÑA EVELIA (LOS ALPINOS), 90234 DOÑA EVELIA (LOS ALPINOS), SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A PARCELAS Y BRECHA A PARCELAS, CAMINO A PARCELAS A 220 METROS AL NORPONIENTE DEL JAGUEY A 1000 METROS AL ORIE, lon:-98.50375394, lat:19.47812068}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214616/proyecto_FIN, 2214616/proyecto_INICIO, 2214616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214617 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CON UNA ACCIÓN - 100900 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100900 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 90234 SANTA CRUZ, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A PARCELAS Y BRECHA A PARCELAS, BRECHA A PARCELAS A 1220 METROS AL ORIENTE DE LA PRESA POZUELOS A 1190 METROS AL NORORIENTE DEL RANCHO SANTA, lon:-98.50386529, lat:19.48423047}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214617/proyecto_INICIO, 2214617/proyecto_FIN, 2214617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214633 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:692831.88}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN CON DOCE ACCIONES - 103980 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 103980 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA APIZACO- CALPULALPAN A OCHOCIENTOS METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 38, lon:-98.35028188, lat:19.48129844}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2214633/proyecto_INICIO, 2214633/proyecto_PROCESO, 2214633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214635 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA CUATRO ACCIONES - 104908 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 104908 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MALINTZI ORIENTE A 150 METROS AL NOROESTE DEL ESTADIO DE MUÑOZTLA MONKEY STAD, lon:-98.15586923, lat:19.27464545}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214635/proyecto_INICIO, 2214635/proyecto_PROCESO, 2214635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214636 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD ZACATEPANCO, CON DOS ACCIONES - 105016 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 105016 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO ZACATEPANCO, 90692 ZACATEPANCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CAMINO A GUADALUPE TLACHCO Y CAMINO A GUADALUPE TLACHCO, BRECHA A PARCELAS A 940 METROS AL SURORIENTE DONDE INICIA LA CARRETERA A A SAN JOSE TEACALCO , lon:-98.09118074, lat:19.31741653}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214636/proyecto_INICIO, 2214636/proyecto_FIN, 2214636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214639 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD LA COLONIA, CON UNA ACCIÓN - 105946 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 105946 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:56, direccion:PUEBLO LA COLONIA, 90800 LA COLONIA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO A 150 METROS AL SUR ESTE DEL CBTA 134 DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, lon:-98.14754044, lat:19.26759241}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214639/proyecto_INICIO, 2214639/proyecto_PROCESO, 2214639/proyecto_FIN, 2214639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214652 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:519623.91}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS LOCALIDAD ZITLALTÉPEC ASENTAMIENTO ZITLALTÉPEC, CON NUEVE ACCIONES - 107181 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 107181 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 SUR, CALLE 3 PONIENTE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AUDITORIO CON CALLE , lon:-97.90874603, lat:19.20470769}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2214652/proyecto_INICIO, 2214652/proyecto_FIN, 2214652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214655 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SAN FERNANDO CON DOS ACCIONES - 107625 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 107625 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 90247 SAN FERNANDO, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , A DOS KILOMETROS AL ESTE DE LA CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD XIPETZINGO, lon:-98.31194338, lat:19.52815168}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214655/proyecto_INICIO, 2214655/proyecto_PROCESO, 2214655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214660 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS LOCALIDAD BARRANCA DE SAN NICOLÁS, CON CUATRO ACCIONES - 108082 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 108082 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:PUEBLO BARRANCA DE SAN NICOLÁS, 90595 BARRANCA DE SAN NICOLÁS, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CAMINO A PARCELAS Y CAMINO A LA LIBERTAD, CAMINO A PARCELAS A 700 METROS AL SUR PONIENTE DE LA GRANJA LA ESCON, lon:-97.93447187, lat:19.18452263}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214660/proyecto_INICIO, 2214660/proyecto_PROCESO, 2214660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214665 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD BONIFACIO DÍAZ ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 109207 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 109207 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:222, direccion:PUEBLO BONIFACIO DÍAZ, 90250 BONIFACIO DÍAZ, TLAXCO TLAXCALA ENTRE BRECHA MIMIAHUAPAN Y , A QUINIENTOS METROS AL SUROESTE DE LA HACIENDA MIMIAHUAPAN, lon:-98.3167998, lat:19.67418185}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214665/proyecto_INICIO, 2214665/proyecto_PROCESO, 2214665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202214666 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD LA TRASQUILA ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 110285 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 110285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:PUEBLO LA TRASQUILA, 90271 LA TRASQUILA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE BRECHA MIMIAHUAPAN Y , A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL SUROESTE DE LA HACIENDA MIMIHUAPAN, lon:-98.31885344, lat:19.67736383}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214666/proyecto_PROCESO, 2214666/proyecto_FIN, 2214666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230202231548 | Proyecto de inversión | 997786.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997786.96, modificado:120578.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y DOS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-016-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.79, lat:19.4286}} | 2023-06-12 | 2023-07-16 | 120578.66 | 120578.66 | 83224.81 | 83224.81 | 83224.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231593 | Proyecto de inversión | 800139.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800139.12, modificado:800139.12}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS ¿A,B,C¿ Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-021-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:SAN LUIS TEOLOCHOLCO, lon:-98.19, lat:19.2421}} | 2023-06-19 | 2023-09-17 | 800139.12 | 800139.12 | 660302.54 | 660302.54 | 660302.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231554 | Proyecto de inversión | 105371.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105371.28, modificado:105371.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-005-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.79, lat:19.4286}} | 2023-06-12 | 2023-07-16 | 105371.28 | 105371.28 | 90309.97 | 90309.97 | 90309.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231563 | Proyecto de inversión | 152352.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152352.36, modificado:152352.36}} | EDIFICIO ¿A,E¿ SUSTITUCIÓN DE PISOS, EDIFICIO ¿B¿ REPARACIÓN DE PRETIL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-014-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.19, lat:19.3137}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 152352.36 | 152352.36 | 129730.58 | 129730.58 | 129730.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231578 | Proyecto de inversión | 106404.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106404.04, modificado:106404.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-017-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COAXOMULCO, lon:-98.11, lat:19.35}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 106404.04 | 106404.04 | 106404.04 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231595 | Proyecto de inversión | 1962105.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962105.73, modificado:1962105.73}} | EDIFICIO ¿I¿ CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 6X8 MTS. + DIRECCIÓN Y SALA DE MAESTROS DE 3X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-028-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.19, lat:19.2421}} | 2023-06-19 | 2023-09-17 | 1962105.73 | 1962105.73 | 1868911.72 | 1868911.72 | 1868911.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231475 | Proyecto de inversión | 2016915.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016915.36, modificado:2016915.36}} | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS PLANTA ALTA 2 E.E. C/U Y TERMINACION DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-029-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:santa cruz aquiahuac, lon:-98.28, lat:19.2394}} | 2023-05-29 | 2023-08-27 | 2016915.36 | 2016915.36 | 640387.22 | 640387.22 | 640387.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231739 | Proyecto de inversión | 31939607.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.193960706E7, modificado:3.20494036E7}} | Construcción de Edificio Multidisciplinario "Proyecto Educa UATX" | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 1 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Universidad No. 1 Col. Loma Xicoténcatl, Tlaxcala C.P. 90062, lon:-98.24277, lat:19.30239}} | 2023-07-25 | 2023-12-15 | 32049403.6 | 31939607.06 | 21496533.48 | 21496533.48 | 21496533.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.0}} | {2231739/proyecto_INICIO, 2231739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231473 | Proyecto de inversión | 3463781.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463781.59, modificado:3463781.59}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 4 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-028-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:TEPATLAXCO, lon:-98.19, lat:19.3137}} | 2023-05-29 | 2023-08-27 | 3463781.59 | 3463781.59 | 506456.44 | 506456.44 | 506456.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231481 | Proyecto de inversión | 2734341.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734341.56, modificado:2734341.56}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G,H" Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-031-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:TLAXCO, lon:-98.11, lat:19.6167}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 2734341.56 | 2734341.56 | 2523347.39 | 2523347.39 | 2523347.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231569 | Proyecto de inversión | 93447.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93447.64, modificado:93447.64}} | ACONDICIONAMIENTO DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-007-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.09, lat:19.3766}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 93447.64 | 93447.64 | 93447.64 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231579 | Proyecto de inversión | 1814652.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814652.53, modificado:1814652.53}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F¿, EDIFICIO ¿G¿ CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA REGIONAL 1 E.E. AISLADO Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-036-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COAXOMULCO, lon:-98.11, lat:19.35}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 1814652.53 | 1814652.53 | 1287226.7 | 1287226.7 | 1287226.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234471 | Proyecto de inversión | 820890 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820890.0, modificado:819610.47}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX SI/PROALR/009/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/009/23 | N | 0 | 0 | 18111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:SAN ANTONIO, lon:-97.836441, lat:19.434758}} | 2023-06-09 | 2023-11-05 | 819610.47 | 819610.47 | 819610.47 | 819610.47 | 667119.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/009/23, contratista:HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:819610.47, importe_modificado:819610.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234471/proyecto_INICIO, 2234471/proyecto_PROCESO, 2234471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234487 | Proyecto de inversión | 1074463 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074463.0, modificado:1013752.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNION Y PROGRESO), MUNICIPIO CUAPIAXTLA, TLAX SI/PROALR/006/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/006/23 | N | 0 | 0 | 16222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:SAN RAFAEL, lon:-97.76917, lat:19.2968}} | 2023-06-07 | 2023-11-03 | 1013752.8 | 1013752.8 | 1013752.8 | 1013752.8 | 815946.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/006/23, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1013752.8, importe_modificado:1013752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234487/proyecto_INICIO, 2234487/proyecto_PROCESO, 2234487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234206 | Proyecto de inversión | 5546902 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546902.0, modificado:5529651.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SI/PROALU/008/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/008/23 | N | 0 | 0 | 13327 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:SAN COSME, lon:-98.218508, lat:19.247884}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 5529651.61 | 5529651.61 | 5529651.61 | 5529651.61 | 4635897.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/008/23, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5529651.61, importe_modificado:5529651.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234206/proyecto_INICIO, 2234206/proyecto_PROCESO, 2234206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230202234644 | Proyecto de inversión | 2400920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400920.0, modificado:2393453.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX SI/PROALU/008/23 FED | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/008/23 | N | 0 | 0 | 13328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:SAN COSME, lon:-98.218508, lat:19.247884}} | 2023-06-07 | 2023-11-03 | 2393453.34 | 2393453.34 | 2393453.34 | 2393453.34 | 2006600.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/008/23 FED, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2393453.34, importe_modificado:2393453.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234644/proyecto_INICIO, 2234644/proyecto_PROCESO, 2234644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234653 | Proyecto de inversión | 11725897 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1725897E7, modificado:1.170920095E7}} | REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOS), LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX. (DDHH) SI/PROALU/007/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/007/23 | N | 0 | 0 | 38970 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:VILLA, lon:-98.359082, lat:19.323393}} | 2023-06-07 | 2023-12-03 | 11709200.95 | 11709200.95 | 11709200.95 | 11709200.95 | 9397575.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/007/23, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.170920095E7, importe_modificado:1.170920095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234653/proyecto_INICIO, 2234653/proyecto_PROCESO, 2234653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234784 | Adquisición | 498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.0, modificado:503000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y VEHICULO 2023 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | E025 2023 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-98.23761, lat:19.31736}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 503000 | 454954.88 | 454954.88 | 454954.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234215 | Proyecto de inversión | 17916102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7916102E7, modificado:1.789059196E7}} | REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOS), LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX. (DDHH) SI/PROALU/007/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/007/23 | N | 0 | 0 | 38970 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:VILLA, lon:-98.359082, lat:19.323393}} | 2023-06-07 | 2023-12-03 | 17890591.96 | 17890591.96 | 17890591.96 | 17890591.96 | 14358639.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/007/23 FED, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.789059196E7, importe_modificado:1.789059196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234215/proyecto_INICIO, 2234215/proyecto_PROCESO, 2234215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230202234466 | Proyecto de inversión | 1315462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315462.0, modificado:1311144.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN, LOCALIDAD ACUAMANALA, MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAX SI/PROALR/026/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/026/23 | N | 0 | 0 | 38970 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ACUAMANALA, lon:-98.188313, lat:19.222899}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 1311144.42 | 1311144.42 | 1311144.42 | 1311144.42 | 978211.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/026/23 FED, contratista:OMAR AMANCIO LIRA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1311144.42, importe_modificado:1311144.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234466/proyecto_INICIO, 2234466/proyecto_PROCESO, 2234466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302247326 | Proyecto de inversión | 904705.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904705.42, modificado:901716.07}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO - 148198 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 148198 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DEL LIENZO CHARRO SAN ISIDRO Y EN , lon:-97.9825757, lat:19.54237694}} | 2023-08-24 | 2023-11-23 | 901716.07 | 901716.07 | 270514.82 | 270514.82 | 270514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-03/LCOP-006/23, contratista:MARGARITO TELLEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:901716.07, importe_modificado:901716.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.5}} | {2247326/proyecto_INICIO, 2247326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO UN RETRASO EN LA OBRA POR MANIOBRAS DE LA MAQUINARIA Y POR UN TEMA DE AGUA POTABLE YA QUE EL TUBO ESTABA MUY SUPERFICIAL, trimestre:4.0, usuario:danielrojasm, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302249683 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699434.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE REVOLUCIÓN. - 162040 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 162040 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.3, meta_modificada:304.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO CONTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CONTLA JUSTO FRENTE AL JARDÍN DE, lon:-98.21437959, lat:19.26883371}} | 2023-08-01 | 2023-09-22 | 699434.21 | 699434.21 | 699434.21 | 699434.21 | 699434.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360002/IR, contratista:ASUNCION TEXIS GUTIERRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:699434.21, importe_modificado:699434.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.48}} | {2249683/proyecto_INICIO, 2249683/proyecto_PROCESO, 2249683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302251150 | Proyecto de inversión | 1404477.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404477.57, modificado:1404477.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 169714 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 169714 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.6, meta_modificada:1934.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MINA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y , lon:-98.13317475, lat:19.36039473}} | 2023-04-18 | 2023-05-31 | 1404477.57 | 1404477.57 | 1404477.57 | 1404477.57 | 1404477.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326022, contratista:INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1178396.7, importe_modificado:1404477.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2251150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302251284 | Proyecto de inversión | 1174766.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174766.54, modificado:1244160.87}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE ALFREDO V. BONFIL Y AV. HERMANOS FUNDADORES VÁZQUEZ DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAX. - 170328 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 170328 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE TELESECUNDARIA 21 DE ABRIL, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CA, lon:-98.45986275, lat:19.58290908}} | 2023-08-29 | 2023-10-27 | 892858.15 | 892858.15 | 892858.15 | 892858.15 | 892858.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320014, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:1171009.07, importe_modificado:1171009.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2251284/proyecto_INICIO, 2251284/proyecto_PROCESO, 2251284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302252224 | Proyecto de inversión | 201851.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201851.4, modificado:201851.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANZANOS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 175232 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 175232 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.8, meta_modificada:144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE MANZANOS PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PALMAS Y PRIVADA MANZANOS, CALLE PALMAS CALLE MANZANOS ENTRE PRIVADA PALMAS Y PRIVADA MANZANOS DE LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-98.12652892, lat:19.39802428}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 201851.4 | 201851.4 | 201851.4 | 201851.4 | 201851.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326028, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:201851.4, importe_modificado:201851.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2252224/proyecto_INICIO, 2252224/proyecto_PROCESO, 2252224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302251986 | Proyecto de inversión | 207310.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207310.06, modificado:207310.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNCIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 173897 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 173897 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.5, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE NIÑO PERDIDO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE REVOLUCIÓN DE A 520, lon:-98.13833645, lat:19.34889277}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 207310.06 | 207310.06 | 207310.06 | 207310.06 | 207310.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326007, contratista:RAYMUNDO ADRIAN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:213251.94, importe_modificado:207310.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2251986/proyecto_INICIO, 2251986/proyecto_PROCESO, 2251986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302239051 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LAREDO NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177371 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177371 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO 71 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE NUEVO LAREDO, CALLE VICTORIA ATRAS DEL RECINTO FERIAL, lon:-98.179196, lat:19.17675}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239051/proyecto_INICIO, 2239051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239507 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA JUAN PABLO II NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 200720 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 200720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PRIVADA JUAN PABLO II 5 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE 1RA DE SAN JUAN, CALLE 3RA DE SAN JUAN A 50 METROS DEL TEMPLO DE LOS, lon:-98.11662, lat:19.32911}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239507/proyecto_INICIO, 2239507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239509 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ANALCO NO. 81 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 200944 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 200944 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE ANALCO 81 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE JUAN PASCUAL A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.1073, lat:19.33011}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239509/proyecto_INICIO, 2239509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239514 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201047 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201047 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL ALTO Y , A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE GEOVA, lon:-98.14094, lat:19.34317}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239514/proyecto_INICIO, 2239514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239516 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 2DA DE CIPRESES NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201105 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE CIPRESES 28 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE PIRULES, CALLE ENCINOS A 50 METROS ANTES DE CRUZAR LA VIA, lon:-98.12473, lat:19.40143}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239516/proyecto_INICIO, 2239516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239607 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 10 DE MAYO NO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 204530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 204530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, PASANDO LA BARRANCA EL TESORO, lon:-98.137301, lat:19.359883}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239607/proyecto_INICIO, 2239607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239612 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAN PASCUAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 204641 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 204641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN PASCUAL INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE GUERRERO PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL A 60 METROS, lon:-98.104, lat:19.328}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239612/proyecto_INICIO, 2239612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239061 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MAXIMO ROJAS NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177506 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177506 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 21 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, A UN COSTADO DEL CAFE INTERNET MARAVILLAS, lon:-98.185973, lat:19.177384}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2239061/proyecto_INICIO, 2239061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239066 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 45185 NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177543 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177543 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 4 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, FRENTE A LA FERRETERIA CRINAM, lon:-98.17702983, lat:19.17715188}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239066/proyecto_INICIO, 2239066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239072 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ISIDRO ROJAS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177629 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177629 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO ROJAS 4 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALAMOS, A 150 METROS DE PUENTE VERDE, lon:-98.182, lat:19.182}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239072/proyecto_INICIO, 2239072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239521 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA NO. 42 A EN LA LOCALIDAD DE JESUS HUIZNAHUAC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 201275 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE MOCTEZUMA 42 A INTERIOR SN PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GUERRERO APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-98.130894, lat:19.341965}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239521/proyecto_INICIO, 2239521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239523 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MEXICO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201389 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO 86 Y CALLE VICTORIA, DOS CUADRAS AL SUR DE VINOS Y LICORES LOS CHIHUAHUAS, lon:-98.14442, lat:19.33806}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239523/proyecto_INICIO, 2239523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239524 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:106086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201417 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201417 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MEXICO 86, CALLE BENITO JUAREZ A 100 MTS PASANDO EL PUENTE COLORADO, lon:-98.14399, lat:19.33812}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 106086.8 | 106086.8 | 106086.8 | 106086.8 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239524/proyecto_INICIO, 2239524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239528 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA PORFIRIO PEREZ NO. 63 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201468 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201468 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA PORFIRIO PEREZ 63 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DELTA, CALLE GUADALUPE A 60 METROS AL NORTE DEL KINDER, lon:-98.14694, lat:19.36436}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239528/proyecto_INICIO, 2239528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239534 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE COLECTIVO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201659 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE COLECTIVO 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE COLECTIVO Y CALLE CASITAS, A 80 MTS DE LA GASOLINERA, lon:-98.128839, lat:19.393714}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239534/proyecto_INICIO, 2239534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239536 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. 48 EN LA LOCALIDAD DE TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201750 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 48 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE PROGRESO, CALLE JONH F KENEDI A UN COSTADO DE LA BOMB, lon:-98.135865, lat:19.353286}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239536/proyecto_INICIO, 2239536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237533 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA LOS LIRIOS NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 133690 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 133690 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA LOS LIRIOS 8 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE LAS ROSAS A 100 METROS DE JAGUEY, lon:-98.3732272, lat:19.3038398}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237533/proyecto_INICIO, 2237533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237537 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLEJON LEANDRO LOPEZ RAMIREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 133711 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 133711 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLEJON LEANDRO LOPEZ RAMIREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LEANDRO LOPEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO NORTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 500 METRO, lon:-98.3779677, lat:19.3141828}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237537/proyecto_INICIO, 2237537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239078 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177692 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y CALLE HIDALGO, SOBRE LA CALLE QUE SUBE AL PANTEON, lon:-98.185, lat:19.184}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239078/proyecto_INICIO, 2239078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239081 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PROFIRIO DÍAZ NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS. - 177718 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177718 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 10 INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICTORIA, A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.189133, lat:19.178793}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239081/proyecto_INICIO, 2239081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239094 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177813 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 11 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ PORTILLO, 50 METROS DE PUENTE DEL LADO DERECHO, lon:-98.185, lat:19.183}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239094/proyecto_INICIO, 2239094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239219 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 185099 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 10 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A 250 METROS DE JARDIN DE NIÑOS TLAHUICOLE, lon:-98.186, lat:19.184}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239219/proyecto_INICIO, 2239219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239220 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA ALVARO OBREGON NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 185120 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185120 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 11 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE COCHIHOHTL, CALLE BUENA VISTA ORIENTE ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y C, lon:-98.174671, lat:19.177279}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2239220/proyecto_INICIO, 2239220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239221 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA COCHIHOHTL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 185145 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185145 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA COCHIHOHTL INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICTORIA, A 200 METROS DE CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.17499, lat:19.178273}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239223 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TULIPANES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 185185 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185185 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.179, lat:19.181}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239223/proyecto_INICIO, 2239223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239224 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS. - 185232 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185232 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE ABRIL, APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL SALON SOCIAL PALMAS, lon:-98.18, lat:19.176}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2239224/proyecto_INICIO, 2239224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239225 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PRINCIPAL NO. 66 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 185286 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185286 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 66 INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y CALLE TEOZINGO, ATRAS DEL JAGÜEY DE SAN PEDRO, lon:-98.186, lat:19.187}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239225/proyecto_INICIO, 2239225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239226 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GUADALUPE NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 185393 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185393 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 18 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENA VISTA, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y BUENA VISTA, lon:-98.18, lat:19.181}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239226/proyecto_INICIO, 2239226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239541 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PIRULES NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 201872 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 201872 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE PIRULES 36 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE COLORINES, CALLE ENCINOS ATRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL COLOR ROSA, lon:-98.12406, lat:19.40179}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239541/proyecto_INICIO, 2239541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239552 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. EN LA LOCALIDAD DE TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 202212 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 202212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE JONY F KENEDY, CALLE PROGRESO PASANDO LA BOMBA DE AGUA, lon:-98.135339, lat:19.353854}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239552/proyecto_INICIO, 2239552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237553 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 133908 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 133908 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE DE LOS PINOS 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 200 METROS DE PRIMARIA ENTRE CALLES DE LOS, lon:-98.3676147, lat:19.3085526}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237553/proyecto_INICIO, 2237553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237557 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CAMINO REAL NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 133962 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 133962 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO REAL 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIA, lon:-98.372164, lat:19.310365}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237557/proyecto_INICIO, 2237557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237571 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134093 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 15 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MARTIN TLAXCALA Y CALLE LA PAZ, CALLE 5 DE FEBRERO A 150 METROS DE J, lon:-98.3774775, lat:19.3065294}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237571/proyecto_INICIO, 2237571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237576 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DOMINGO ARENAS NO. 49 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134155 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134155 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 49 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CAMINO REAL A 200 METROS DE TAN, lon:-98.3739082, lat:19.3143652}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237576/proyecto_INICIO, 2237576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237581 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA XICOHTENCATL NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL POPOCATLA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134212 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 15 INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE RUIZ GAYTAN, A 250 METROS DE ANTENA DE TELEFONO, lon:-98.391656, lat:19.315237}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237581/proyecto_INICIO, 2237581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239651 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 10 DE MAYO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207059 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207059 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 10 DE MAYO 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, PASANDO LA BARRANCA EL TESORO, lon:-98.13724, lat:19.36053}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239651/proyecto_INICIO, 2239651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239653 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:106086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 126 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207127 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207127 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO 126 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE 5 DE MAYO, A 50 MTS DE LA BODEGA DE HILOS DON ADAN, lon:-98.12, lat:19.333}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 106086.8 | 106086.8 | 106086.8 | 106086.8 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239653/proyecto_INICIO, 2239653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239654 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:106086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207202 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207202 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO A 100 MTS PASANDO LOS TANQUES DE AGUA, lon:-98.145747, lat:19.352326}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 106086.8 | 106086.8 | 106086.8 | 106086.8 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239654/proyecto_INICIO, 2239654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239655 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207265 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207265 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DEL BOSQUE, AL LADO SUR DE LA PRIMARIA ERENDIRA, lon:-98.145409, lat:19.371906}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239655/proyecto_INICIO, 2239655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239656 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207302 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 8 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BOSQUE INFANIL Y CALLE EL MIRADOR, AL LADO NORTE DE LA PRIMARIA ERENDIRA, lon:-98.144, lat:19.373}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239656/proyecto_INICIO, 2239656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239657 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL MIRADOR NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207440 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207440 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR 4 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PORFIRIO PEREZ, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA LADO DERECHO, lon:-98.148, lat:19.37}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239657/proyecto_INICIO, 2239657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239658 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207484 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PALMAS, DONDE TERMINA EL ADOQUIN A 25 MTS EN LA PRIMER LÁMPARA, lon:-98.12029457, lat:19.33193484}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239662 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN JUAN NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207637 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207637 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE XICOHTENCATL, ATRAS DE LA MISCELANEA SAN JUAN, lon:-98.11, lat:19.324}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237601 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOPUALCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134355 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134355 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 30 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 150 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.35131, lat:19.37211}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 62404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237601/proyecto_INICIO, 2237601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237611 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134478 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134478 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 300 METROS DE TIENDA SAMY, lon:-98.3722489, lat:19.3858018}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237611/proyecto_INICIO, 2237611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239666 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VERA Y ZURIA NO. 32 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207742 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207742 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VERA Y ZURIA 32 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE CIRCUNVALACION, A 50 METROS DE CAPILLA GUADALUPE, lon:-98.153845, lat:19.356223}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239670 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207816 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207816 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-98.137139, lat:19.365016}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239673 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207903 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207903 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE BARRANCA, A UNA CUADRA DEL CONJUNTO HABITACIONAL EL AHI, lon:-98.143752, lat:19.344499}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2239673/proyecto_INICIO, 2239673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239675 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207964 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 207964 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y , APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA FABRICA BOX TEXTIL, lon:-98.142938, lat:19.376223}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239675/proyecto_INICIO, 2239675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239676 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL MIRADOR NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 208008 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 208008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR 76 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GASODUCTO, A MEDIA CUADRA DE LA FABRICA BOX TEXTIL, lon:-98.142544, lat:19.375419}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 36968.23 | 36968.23 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239676/proyecto_INICIO, 2239676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239682 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN JUAN NO. 210 B EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 208135 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 208135 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE SAN JUAN 210 B INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE XICOHTENCATL, A 50 METROS DE LAS ANTENAS, lon:-98.10867, lat:19.32315}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | 36696.59 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239682/proyecto_INICIO, 2239682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239717 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL NO. 24 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 209720 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 209720 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL 24 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE NIÑO PERDIDO, PRIVADA DIVISION DEL NORTE A 100 METROS DEL SALON DE , lon:-98.1426, lat:19.34343}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | 36696.59 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239717/proyecto_INICIO, 2239717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239720 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA NO. 219 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 209763 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 209763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 219 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ A 60 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.112, lat:19.33}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239720/proyecto_INICIO, 2239720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239724 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 209879 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 209879 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y , A 100 METROS DE FINCA AGROECOLOGICA ESCOBAR, lon:-98.135342, lat:19.353851}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239724/proyecto_INICIO, 2239724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237292 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 124123 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 124123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 6 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO A 30 METROS DE PAPELERIA Y ZAPATERIA AYRALA, lon:-97.767611, lat:19.292614}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 99850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237292/proyecto_INICIO, 2237292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239726 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 209906 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 209906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 18 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE CONTRA ESQUINA DEL KINDER PIPILA, lon:-98.136, lat:19.369}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239726/proyecto_INICIO, 2239726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239728 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAN PASCUAL NO. 191 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210020 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN PASCUAL 191 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE GUERRERO, CALLE ANALCO A 200 METROS DEL PRIMER PANTEON, lon:-98.105, lat:19.33}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239728/proyecto_INICIO, 2239728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239731 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION 5 DE MAYO NO. 248 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210103 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210103 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO 248 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, A 2 CUADRAS DE LA PRIMARIA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, lon:-98.12942612, lat:19.35927232}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239731/proyecto_INICIO, 2239731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239732 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210143 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210143 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CERCA DE LAS BODEGAS DE LOS EJIDATARIOS., lon:-98.13456, lat:19.34045}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239732/proyecto_INICIO, 2239732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239735 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. 48 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210159 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210159 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 48 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y , A MEDIA CUADRA DE LA BOMBA DE AGUA, lon:-98.135556, lat:19.353476}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239735/proyecto_INICIO, 2239735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239743 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA PRIMERA DE MAYO NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210387 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA DE MAYO 13 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO A 100 MTS PASANDO LOS TANQUES DE AG, lon:-98.145687, lat:19.352254}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239743/proyecto_INICIO, 2239743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237296 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 124680 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 124680 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, CALLE DOMINGO ARENAS A 30 METROS DE BODEGA DE AMARANTO, lon:-97.771959, lat:19.294631}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 99850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237296/proyecto_INICIO, 2237296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237297 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE COL. IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 124872 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 124872 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, A 100 METROS DE MISCELANEA YAEL, lon:-97.786312, lat:19.359835}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 99850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237297/proyecto_INICIO, 2237297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237299 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SANTA CECILIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 124933 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 124933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN AMPLIACION ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA ALTA LUZ, lon:-97.761323, lat:19.296781}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2237299/proyecto_INICIO, 2237299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237357 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LA CRUZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127414 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 127414 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CRUZ, lon:-97.69727, lat:19.3664214}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237357/proyecto_INICIO, 2237357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239746 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210464 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210464 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 38 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE JONY F KENEDY, A 100 METROS DE BARRANCA, lon:-98.138132, lat:19.357343}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239746/proyecto_INICIO, 2239746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239747 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PRIMERO DE MAYO NO. 59 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210480 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 59 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TRES DE MAYO, JUNTO AL KINDER JOSE ROSAS MORENO, lon:-98.1439, lat:19.3501}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239747/proyecto_INICIO, 2239747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230302239750 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 210688 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210688 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 17 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 10 DE MAYO A DOS CUADRAS DE LA ANTENA DE TELEFONO, lon:-98.1331857, lat:19.35972}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239750/proyecto_INICIO, 2239750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237369 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NO. 86 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127563 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 127563 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:AVENIDA JUAREZ 86 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTE DE PRIMARIA, lon:-97.699873, lat:19.361223}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237369/proyecto_INICIO, 2237369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237376 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127763 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 127763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS DE CONCHA DE FUTBOL, lon:-97.69422009, lat:19.36589656}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237376/proyecto_INICIO, 2237376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237381 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 128091 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 128091 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-97.697236, lat:19.366008}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237381/proyecto_INICIO, 2237381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239776 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 211568 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211568 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 30 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, A 50 METROS DE LA CAPILLA DE DOLORES, lon:-98.130905, lat:19.355432}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239776/proyecto_INICIO, 2239776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239777 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA PRIVADA MAGNOLIAS SIN NUMERO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 211582 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211582 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA MAGNOLIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SANTO DOMINGO, A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN RAFAEL, lon:-98.135701, lat:19.34858}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239777/proyecto_INICIO, 2239777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239778 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA CALLE GASODUCTO NO. 72 EN LA LOCALIDAD DE LA COL. SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 211596 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO 72 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE EL MIRADOR, FRENTE A LA FABRICA BUX TEXTIL, lon:-98.143268, lat:19.376333}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239778/proyecto_INICIO, 2239778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237395 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAHUTEMOC NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129673 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 129673 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 29 INTERIOR SN AMPLIACION JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , A 100 METROS DE MAGUEYERA, lon:-97.69454595, lat:19.36609162}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237395/proyecto_INICIO, 2237395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs9: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs10: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs11: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs12: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237396 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129713 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 129713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , POR TERRENOS DE CULTIVO A ORILLA DE PUEBLO, lon:-97.695337, lat:19.366255}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237396/proyecto_INICIO, 2237396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237397 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129775 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 129775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE REFORMA 9 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 25 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-97.755028, lat:19.330899}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237397/proyecto_INICIO, 2237397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237399 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAREZ NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129830 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 129830 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES ENFRENTE DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.699729, lat:19.361191}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237399/proyecto_INICIO, 2237399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237400 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NO. 73 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129892 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 129892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:AVENIDA JUAREZ 79 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA 5 DE MAYO A 50 METROS DE ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO , lon:-97.699, lat:19.362}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237400/proyecto_INICIO, 2237400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237401 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 129909 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO 36 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-97.697258, lat:19.362818}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237401/proyecto_INICIO, 2237401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237403 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE DE LA MESA NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130006 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130006 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE DE LA MESA 12 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE ENERO Y , ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.671799, lat:19.309655}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 112327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237403/proyecto_INICIO, 2237403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238922 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PRINCIPAL NO. 37 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 173753 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 173753 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 37 INTERIOR SN BARRIO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES XICOHTENCATL Y XOCHIMILCO, lon:-98.190917, lat:19.179319}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 54932.7 | 54932.7 | 54932.7 | 50043.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238922/proyecto_INICIO, 2238922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORREGIR , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237407 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLEJON DEL BOSQUE NO. 46 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130277 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130277 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLEJON DEL BOSQUE 46 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE CALLES LERDO Y NICOLAS BRAVO, lon:-97.661868, lat:19.32196}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 112327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237407/proyecto_INICIO, 2237407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237408 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE GUSTAVO A. MADERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130361 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130361 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A. MADERO INTERIOR SN COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, A 100 METROS DE CAPILLA DE SANTA CRUZ, lon:-97.638782, lat:19.323383}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 112327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237408/proyecto_INICIO, 2237408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237409 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE PERLAS DE ORIENTE NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130418 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130418 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS DE ORIENTE 42 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LORETO Y CALLE MANUEL A. CAMACHO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , lon:-97.659813, lat:19.324108}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 112327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237409/proyecto_INICIO, 2237409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237412 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130473 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130473 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A TEMALACAYUCAN Y CALLE DE LOS ESCUDOS, A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE, lon:-97.671246, lat:19.314593}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 69633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237412/proyecto_INICIO, 2237412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237413 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130531 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BOSQUE, CALLE CAMINO A TEMALACAYUCAN A 200 METROS DE LAS ANTENAS DE TELEFONO, lon:-97.663349, lat:19.319891}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 69633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237413/proyecto_INICIO, 2237413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237415 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOAQUIN CISNEROS NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 130658 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS 3 INTERIOR SN PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA, ENTRE CALLES JOAQUIN , lon:-98.3635579, lat:19.4014554}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237415/proyecto_INICIO, 2237415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237417 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOAQUIN CISNEROS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 130788 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130788 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS INTERIOR SN PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE MANUEL SANTILLAN, A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.3677797, lat:19.4016116}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237417/proyecto_INICIO, 2237417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237418 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 130813 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130813 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR SN PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ BONILLA, A 100 METROS DE QUIOSCO, lon:-98.36502, lat:19.39816}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237418/proyecto_INICIO, 2237418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237421 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA JUAN ANTONIO ALVAREZ LIMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 130844 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA JUAN ANTONIO ALVAREZ LIMA INTERIOR SN PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ANCELMO CERVANTES Y , A 3 CUADRAS DEL KINDER, lon:-98.36346, lat:19.39723}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237421/proyecto_INICIO, 2237421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237422 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA SOLEDAD NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 130880 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 130880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE LA SOLEDAD INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOMA BONITA, A 100 METROS DE LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:-98.407244, lat:19.403647}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237422/proyecto_INICIO, 2237422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237754 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA DEL EJIDO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUSTINA ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136251 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136251 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:AVENIDA DEL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO EJIDO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90133 SAN JOSÉ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , SOBRE AVENIDA DEL EJIDO A ORILLA DEL PUEBLO LLEGANDO A TERRENOS DE CULTIVO, lon:-98.351791, lat:19.318548}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 70776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237754/proyecto_INICIO, 2237754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238932 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE COCHIHOHTL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 173884 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 173884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COCHIHOHTL INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICTORIA, ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y VICTORIA, lon:-98.17503219, lat:19.17818238}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238942 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 173977 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 173977 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 9 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE COCHIHOHTL, A 150 METROS DE CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.17301073, lat:19.17916212}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238942/proyecto_INICIO, 2238942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237426 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA SOLEDAD NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131542 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE LOMA BONITA INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , A 150 METROS DE KINDER, lon:-98.40716, lat:19.402669}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237426/proyecto_INICIO, 2237426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237428 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN AVENIDA HIDALGO NO. 452 EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131564 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131564 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:AVENIDA HIDALGO 452 INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAS VIOLETAS, CALLE LOS GALLOS A 100 METROS DE PAPELERIA YOSSI , lon:-98.313053, lat:19.336875}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 62404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237428/proyecto_INICIO, 2237428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237429 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131617 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131617 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE APATLACO Y CALLE RESBALON, A 150 METROS DE PUENTECITO, lon:-98.312, lat:19.342}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 62404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237429/proyecto_INICIO, 2237429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237431 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLEJON DE LOS GALLOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131672 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLEJON DE LOS GALLOS INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE VIOLETAS Y , A 150 METROS DE TORTILLERIA DURAN SOBRE CALLE VIOLETAS, lon:-98.32034093, lat:19.33695334}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237431/proyecto_INICIO, 2237431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237433 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE RURAL XOCHIMILCO NO. 386 EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO - 131701 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131701 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE RURAL XOCHIMILCO 386 INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CHACHALPA Y CALLE CALVARIO, A 150 METROS DE MICHELADAS EL TIBURON, lon:-98.32034093, lat:19.33501694}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237433/proyecto_INICIO, 2237433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237436 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DEL CALVARIO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131787 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE DEL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TETLAPA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y TETLAPA SOBRE CALLE EL CALV, lon:-98.320044, lat:19.336982}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237436/proyecto_INICIO, 2237436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237440 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION DE LOS GALLOS NO. 72 EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 131841 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131841 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:PROLONGACION DE LOS GALLOS 72 INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VIOLETAS, A 200 METROS DE RIO SOBRE CALLE DE LOS GA, lon:-98.312455, lat:19.336817}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237440/proyecto_INICIO, 2237440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237764 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALDAMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUSTINA ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136367 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136367 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO EJIDO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90133 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALLENDE, A 250 METROS DE PREESCOLAR AMADO NERVO, lon:-98.355957, lat:19.313854}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 70776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237764/proyecto_INICIO, 2237764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237772 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 110 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136498 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136498 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 110 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAXIMO ROJAS, A 500 METROS DE CAPILLA SAN RAMON, lon:-98.32752571, lat:19.33774983}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 100914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237772/proyecto_INICIO, 2237772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237777 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 101 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136559 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136559 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 101 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 500 METROS DE CAPILLA SAN RAMON, lon:-98.32760046, lat:19.33774426}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 70776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237777/proyecto_INICIO, 2237777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238952 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DURAZNOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 174059 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 174059 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOS 4 INTERIOR SN BARRIO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA Y PROLONGACION INDUSTRIAS, ENTRE PROLONGACION INDUSTRIAS Y CARRETERA VIA CORTA TLAXCALA PU, lon:-98.1935731, lat:19.18369086}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238965 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE COCHIHOHTL NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 174226 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 174226 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COCHIHOHTL 8 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, A 150 METROS DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE, lon:-98.17597855, lat:19.17926345}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238965/proyecto_INICIO, 2238965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237447 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 10 ORIENTE NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131948 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131948 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 10 ORIENTE 9 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 SUR, ENTRE CALLES 7 NORTE Y 9 SUR, lon:-98.4614498, lat:19.3783361}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237447/proyecto_INICIO, 2237447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237452 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 7 NORTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 131990 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 131990 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 6 ORIENTE A 200 METROS DE IGLESIA DE GUADALUPE, lon:-98.4639188, lat:19.3751211}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237452/proyecto_INICIO, 2237452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237456 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA JIMENEZ NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132029 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132029 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PRIVADA JIMENEZ 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA JIMENEZ Y CALLE ZACATECAS, A 150 METROS DE FERRETERIA, lon:-98.33799, lat:19.330615}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237456/proyecto_INICIO, 2237456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237461 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZACATECAS NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132071 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132071 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE ZACATECAS 13 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE TORTOLAS A 250 METROS DE POZO DE AGUA POTABLE, lon:-98.336115, lat:19.331}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237461/proyecto_INICIO, 2237461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237781 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136590 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOTENCATL DOS Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, ENTRE CALLES XICOHTENCATL DOS Y FRAY PEDRO D, lon:-98.38055, lat:19.33045}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 70776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237781/proyecto_INICIO, 2237781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238968 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLEJON PRINCIPAL NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 174285 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 174285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL 11 INTERIOR SN BARRIO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION, CALLE MEXICO A 250 METROS DE PARROQUIA DE SAN COSME Y DAMIAN, lon:-98.193038, lat:19.178936}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2238968/proyecto_INICIO, 2238968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238969 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 40 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 174332 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 174332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 40 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MAXIMO ROJAS, A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.18602146, lat:19.17821278}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238969/proyecto_INICIO, 2238969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238971 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175144 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175144 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 28 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SANTA CRUZ, A 100 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.186898, lat:19.180358}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238977 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PRINCIPAL NO. 81 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175223 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175223 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 81 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE BUENA VISTA, ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.185145, lat:19.179228}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2238977/proyecto_INICIO, 2238977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238981 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA PRINCIPAL NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175253 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 8 INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE XICOHTENCATL A 200 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-98.193116, lat:19.178691}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238981/proyecto_INICIO, 2238981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238986 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NUEVO LAREDO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175299 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO 12 INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, FRENTE A LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.187709, lat:19.174555}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237468 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ZACATECAS PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132139 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132139 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA ZACATECAS PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE LAS TORTOLAS, A 250 METROS DEL PANTEON, lon:-98.336856, lat:19.331294}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237468/proyecto_INICIO, 2237468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237471 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ZACATECAS PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132178 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132178 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA ZACATECAS PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE LAS TORTOLAS, A 300 METROS DE PANTEON, lon:-98.336729, lat:19.331374}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237471/proyecto_INICIO, 2237471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237809 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CARRETERA A POPOCATLA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136922 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136922 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA A POPOCATLA 1 INTERIOR SN BARRIO CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y CALLE VELAZCO, ENFRENTE DEL VERIFICENTRO, lon:-98.383951, lat:19.322074}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 100914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237809/proyecto_INICIO, 2237809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237818 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 136989 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136989 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 50 INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, A 350 METROS DE BARRANCA SOBRE CALLE XICOHT, lon:-98.380456, lat:19.331113}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 100914.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237818/proyecto_INICIO, 2237818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238991 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA NUEVO LAREDO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175367 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175367 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA NUEVO LAREDO INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PORFIRIO DIAZ FRENTE A LA ESCUELA DE MUSICA, lon:-98.188061, lat:19.175591}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238998 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NUEVO LAREDO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175456 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175456 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO 5 INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MAXIMO ROJAS, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MAXIMO ROJAS, lon:-98.186982, lat:19.175447}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239000 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175506 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175506 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 9 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA FLORES, FRENTE A LA ESCUELA EMILIANO FERRERO, lon:-98.18697855, lat:19.18620264}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239004 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ISISDRO ROJAS NO. 211 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175571 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175571 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO ROJAS 211 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE TEQUICUENTLA, ENTRE CALLES ALAMOS Y TEQUICUENTLA, lon:-98.175037, lat:19.184039}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239005 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175607 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 3 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MARIA MOREL, lon:-98.181321, lat:19.176011}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239007 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZACATECOMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175642 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175642 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECOMA INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE COCHIHOHTL, ENTRE CALLES MALINTZI Y COCHIHOHTL, lon:-98.173436, lat:19.180047}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239009 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAREZ NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175689 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175689 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE SANTA CRUZ, A 60 MTS DEL NEGOCIO DE TELAS EL COLORIN, lon:-98.18597855, lat:19.18223304}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237488 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA MEXICO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132491 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132491 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA MEXICO 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LAS TORTOLAS, A 200 METROS DE TALLER MECANICO, lon:-98.3349695, lat:19.3278763}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237488/proyecto_INICIO, 2237488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237492 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132531 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132531 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CAMINO REAL A XICOHTENCATL A 100 MET, lon:-98.3776759, lat:19.3059577}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237492/proyecto_INICIO, 2237492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237496 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132588 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132588 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE MATAMOROS 41 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE AMELGA A 25O METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.3755299, lat:19.3039515}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237496/proyecto_INICIO, 2237496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237501 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132657 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132657 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 41 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VESANA, A 250 METROS DE IGLESIA ENTRE CALLES CAMINO REAL, lon:-98.3752349, lat:19.3040625}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237501/proyecto_INICIO, 2237501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237504 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DOMINGO ARENAS NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132738 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132738 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 42 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE CAMINO REAL, A 200 METROS DE TIENDE DE VINOS EL POTRO, lon:-98.3745152, lat:19.313081}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237504/proyecto_INICIO, 2237504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237505 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 132820 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132820 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 41 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , A 500 METROS DE BODEGA SOBRE CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-98.37519, lat:19.304}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237505/proyecto_INICIO, 2237505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237832 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VILLA MARIANO MATAMOROS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 137106 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 137106 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE Villa Mariano Matamoros INTERIOR SN BARRIO CHAPULTEPEC, 90120 RANCHO ESCONDIDO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A LA PRESA Y , ANTES DE LLEGAR A CENTRO TURISTICO RANCHO ESCONDIDO, lon:-98.389816, lat:19.3275001}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 70776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237832/proyecto_INICIO, 2237832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239010 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LAREDO NO. 67 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175723 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO 67 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES VICTORIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.1773, lat:19.178917}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239013 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA PRINCIPAL NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175826 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175826 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA PRINCIPAL 11 INTERIOR SN BARRIO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA VIA CORTA, ENTRANDO POR LA VIA CORTA A 100 METROS DESPUES DEL POZO DE AGUA, lon:-98.192998, lat:19.178863}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239015 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 175888 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 175888 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTORIA, A 50 METROS DEL LADO IZQUIERDO DEL POZO DE AGUA, lon:-98.171456, lat:19.178503}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2239015/proyecto_INICIO, 2239015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239021 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MAXIMO ROJAS NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 176157 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 176157 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 29 INTERIOR SN BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MAXIMO ROJAS, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MAXIMO ROJAS, lon:-98.186123, lat:19.176809}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239021/proyecto_INICIO, 2239021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239023 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 106 A EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 176227 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 176227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 106 A INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE NUEVO LAREDO, ENTRE CALLES BUENA VISTA Y NUEVO LAREDO, lon:-98.178, lat:19.179}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239023/proyecto_INICIO, 2239023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238223 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145082 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145082 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 5 MAYO, CALLE 21 DE MARZO A 100 METROS DE TIENDA ALBERTA, lon:-98.243098, lat:19.580141}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238223/proyecto_INICIO, 2238223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238226 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145113 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145113 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, ENTRE CALLES 15 DE MAYO Y GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.242334, lat:19.577415}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238226/proyecto_INICIO, 2238226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238229 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145137 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145137 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 16 INTERIOR SN RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPECHE Y , A 100 MTS DEL MINI SUPER ROY, lon:-98.11615, lat:19.51172}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238229/proyecto_INICIO, 2238229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238234 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AGUASCALIENTES NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145212 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145212 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 20 INTERIOR SN RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CAMPECHE, A 250 METROS DE TORRE DE ALTA TENSION, lon:-98.116933, lat:19.511903}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238234/proyecto_INICIO, 2238234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238239 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AGUASCALIENTES NO. 34 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145245 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145245 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 34 INTERIOR SN RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 250 METROS DE RECOLECTORA DE PED, lon:-98.117153, lat:19.513093}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238239/proyecto_INICIO, 2238239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238240 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VILLALTA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145262 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145262 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE VILLALTA INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MAGUEYAL Y , A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.22446, lat:19.557521}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238240/proyecto_INICIO, 2238240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238243 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SEVERIANO PALACIOS RAMIREZ NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145293 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145293 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE SEVERIANO PALACIOS RAMIREZ 14 INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE URBANO LOPEZ Y CALLE ALEJANDRO JIMENEZ, A 100 METROS DE TELESECUNDARIA, lon:-98.216222, lat:19.556321}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238243/proyecto_INICIO, 2238243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238244 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145314 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145314 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 200 MTS DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-98.224391, lat:19.554212}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238244/proyecto_INICIO, 2238244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239100 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 18 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS. - 177898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177898 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE 10 DE MAYO, ENTRE CALLES 6 DE JUNIO Y 10 DE MAYO, lon:-98.171, lat:19.182}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239100/proyecto_INICIO, 2239100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239111 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 178042 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 178042 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VICTORIA, lon:-98.179196, lat:19.176675}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238256 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145488 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145488 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 EL POTRERO [RANCHO], ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y CALLE SECC.4, A 150 METROS DE JAGÜEY, lon:-98.233194, lat:19.561729}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238256/proyecto_INICIO, 2238256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238263 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145608 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 145608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , A 500 MTS DEL LA ESCUELA DE PREESCOLAR, lon:-98.221387, lat:19.561137}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238263/proyecto_INICIO, 2238263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239119 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BUENAVISTA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 178107 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 178107 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA 5 INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DE LA TIENDA MI PUEBLITO, lon:-98.184, lat:19.181}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239119/proyecto_INICIO, 2239119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239122 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ISIDRO ROJAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 178148 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 178148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO ROJAS INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DE LA TIENDA MI PUEBLITO, lon:-98.18, lat:19.183}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239122/proyecto_INICIO, 2239122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239123 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 12 DE ABRIL8 NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 178204 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 178204 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE ABRIL 2 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, FRENTE A LA FERRETERIA CRINAM, lon:-98.182, lat:19.176}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239123/proyecto_INICIO, 2239123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239124 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NUEVO LAREDO ORIENTE NO. 61 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 178232 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 178232 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO ORIENTE 61 INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BUENA VISTA, A 120 METROS DE LOS TANQUES DE AGUA, lon:-98.17872, lat:19.178559}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2239124/proyecto_INICIO, 2239124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237302 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 125042 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 125042 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 5 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 100 METROS DEL SALON EL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-97.77306822, lat:19.2930241}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237302/proyecto_INICIO, 2237302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237305 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 125205 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 125205 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 41 INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA PALMA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ATRAS DEL HOTEL REAL CUAPIAXTLA, lon:-97.768581, lat:19.304489}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237305/proyecto_INICIO, 2237305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237306 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 125352 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 125352 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GUADALUPE A ORILLA DEL PUEBLO POR LOS CAMPOS DE CULTIVO, lon:-97.694501, lat:19.367251}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237306/proyecto_INICIO, 2237306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237308 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126079 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126079 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 14 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE NEZAHUALCOYOTL A 50 METROS DE IGLESIA DE ALTA LUZ, lon:-97.764142, lat:19.297651}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237308/proyecto_INICIO, 2237308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237309 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUITLAHUACA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126151 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126151 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 14 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE NEZAHUALCOYOTL A 50 METROS DE IGLESIA DE ALTA LUZ, lon:-97.764142, lat:19.297651}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237309/proyecto_INICIO, 2237309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237311 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126213 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126213 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , A 200 METROS DE CRUCE ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y CALLE DE LA CRUZ, lon:-97.694567, lat:19.367598}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237311/proyecto_INICIO, 2237311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237312 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126258 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126258 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO 3 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDITAS, lon:-97.695816, lat:19.364735}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237312/proyecto_INICIO, 2237312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237313 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126318 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126318 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENFRENTE DE MONUMENTO LA CRUZ, lon:-97.696051, lat:19.364729}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237313/proyecto_INICIO, 2237313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237315 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126380 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA 5 DE MAYO ESQUINA CON AV. JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-97.697792, lat:19.364465}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237315/proyecto_INICIO, 2237315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237320 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126601 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , A 50 METROS DE CISTERNA, lon:-97.694485, lat:19.366615}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237320/proyecto_INICIO, 2237320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237330 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126793 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VIVENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-97.754233, lat:19.331317}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237330/proyecto_INICIO, 2237330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237333 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126939 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 126939 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 6 INTERIOR SN COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, A 200 METROS DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.750208, lat:19.325625}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237333/proyecto_INICIO, 2237333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237338 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127071 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 127071 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 20 INTERIOR SN COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y , A 100 METROS DE BODEGA, lon:-97.748501, lat:19.328512}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237338/proyecto_INICIO, 2237338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237346 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127234 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 127234 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , A 250 METROS DE BARRANQUILLA SOBRE LA CALLE DE LA CRUZ, lon:-97.69382555, lat:19.36540794}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237346/proyecto_INICIO, 2237346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302237352 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127339 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 127339 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 200 METROS DE LA CRUZ EN PARTE ALTA DE CERR, lon:-97.697365, lat:19.364262}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 61900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237352/proyecto_INICIO, 2237352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238102 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ TEZOYO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 141776 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 141776 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE AÑO DE LA PATRIA, A 150 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.23462405, lat:19.5423038}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238102/proyecto_INICIO, 2238102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238104 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ TEZOYO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 141949 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 141949 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 500 METROS DE JAGÜEY, lon:-98.23208355, lat:19.54368393}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238104/proyecto_INICIO, 2238104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238125 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BUENAVISTA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ TEZOYO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142621 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 142621 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 500 METROS DE VIAS DE TREN, lon:-98.2412724, lat:19.53956761}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238125/proyecto_INICIO, 2238125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238127 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142733 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 142733 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE LAS FLORES, 90411 CERRO DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LUISA Y CALLE ROSENDO, ENTRE CALLES LUISA Y ROSENDO, lon:-98.19449419, lat:19.58431953}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238127/proyecto_INICIO, 2238127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238131 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CERRO DE LAS FLORES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142794 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 142794 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CERRO DE LAS FLORES INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE LAS FLORES, 90411 CERRO DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ROSENDO Y , A 200 METROS DE TANQUE DE AGUA, lon:-98.193945, lat:19.583579}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238131/proyecto_INICIO, 2238131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238133 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142886 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 142886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE LAS FLORES, 90411 CERRO DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ROSENDO Y , A 500 METROS DE TANQUE DE AGUA, lon:-98.193959, lat:19.583582}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238133/proyecto_INICIO, 2238133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238134 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA INDEPENDENCIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142911 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 142911 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 150 METROS DE JAGÜEY, lon:-98.217402, lat:19.531664}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238134/proyecto_INICIO, 2238134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238137 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142953 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 142953 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y , A 100 METROS DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-98.21937316, lat:19.53273489}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238137/proyecto_INICIO, 2238137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238140 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143028 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 250 METROS DE PAPELERIA DEMS, lon:-98.21754766, lat:19.52952401}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238140/proyecto_INICIO, 2238140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238141 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143059 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143059 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UNA CUADRA DEL SALON SOCIAL YAZ, lon:-98.217713, lat:19.530293}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238141/proyecto_INICIO, 2238141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238143 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143090 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143090 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE SUAREZ, A 500 METROS DE JAGÜEY, lon:-98.217277, lat:19.533441}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238143/proyecto_INICIO, 2238143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238144 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MUÑOZ NO. 55 EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143115 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE MUÑOZ INTERIOR SN RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE MADERO, A 100 METROS DE ESTACION DEL METRO, lon:-98.177944, lat:19.519537}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238144/proyecto_INICIO, 2238144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238148 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN PEDRO ECATEPEC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143200 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143200 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE SAN PEDRO ECATEPEC INTERIOR SN RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 250 METROS DE CARRETERA, lon:-98.1769822, lat:19.51949405}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238148/proyecto_INICIO, 2238148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238149 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA MADERO NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143246 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143246 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SN RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE XALTOCAN Y , A 150 METROS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, lon:-98.175458, lat:19.519874}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238149/proyecto_INICIO, 2238149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230302238152 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN PEDRO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. - 143285 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , A 100 METROS DE LA VIA DEL TREN, lon:-98.175756, lat:19.520127}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238152/proyecto_INICIO, 2238152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230302238155 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL OCOTE EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143361 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143361 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:INTERIOR SN RANCHO LA TRASQUILA, 90416 EL OCOTE, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO DE PRIMARIA, lon:-98.233605, lat:19.582283}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238155/proyecto_INICIO, 2238155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238161 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143473 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143473 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, A 100 METROS DE GRUPO LETAL, lon:-98.156944, lat:19.522727}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238161/proyecto_INICIO, 2238161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238165 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143590 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143590 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, A 200 METROS DE GRUPO LETAL, lon:-98.15703, lat:19.52264}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238165/proyecto_INICIO, 2238165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238168 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143679 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO, AL LADO DE TIENDA PEPIS SOBRE CALLE 5 DE MAYO., lon:-98.155681, lat:19.522809}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238168/proyecto_INICIO, 2238168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238169 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143715 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143715 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AL LADO DE LA TIENDA PEPIS SOBRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.155706, lat:19.522776}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2238169/proyecto_INICIO, 2238169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238174 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. - 143736 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143736 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 36 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, A 250 METROS DE TANQUE DE AGUA, lon:-98.154519, lat:19.523701}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238174/proyecto_INICIO, 2238174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238179 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143805 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO A 150 METROS DE PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-98.155376, lat:19.522586}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238179/proyecto_INICIO, 2238179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA220402178258 | Proyecto de inversión | 86758.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86758.48, modificado:86758.48}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 331211 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 331211 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN, lon:-98.28134268, lat:19.39099175}} | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 86758.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2178258/proyecto_INICIO, 2178258/proyecto_FIN, 2178258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302238181 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143885 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 143885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 MTS DEL AUDITORIO HACIA EL NORTE, lon:-98.152721, lat:19.522958}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238181/proyecto_INICIO, 2238181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238189 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144071 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 144071 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL FLORES Y CALLE LAS AZUCENAS, A 200 METROS DE LA CONASUPO, lon:-98.178061, lat:19.584755}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238189/proyecto_INICIO, 2238189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238200 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144727 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 144727 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO 4 INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO A 250 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-98.178296, lat:19.584115}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238200/proyecto_INICIO, 2238200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238208 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL FLORES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144863 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 144863 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL FLORES INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 100 MTS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.179093, lat:19.584469}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238208/proyecto_INICIO, 2238208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238211 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. - 144889 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 144889 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL FLORES, CALLE AZUCENAS A 150 MTS DEL PARQUE INFANTIL, lon:-98.177795, lat:19.585687}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238211/proyecto_INICIO, 2238211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238214 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144926 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 144926 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE 5 DE MAYO, A 250 METROS DE PRIMARIA, lon:-98.242427, lat:19.577294}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238214/proyecto_INICIO, 2238214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302238216 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144995 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 144995 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO A 250 METROS DE PRIMARIA, lon:-98.242735, lat:19.57798}} | 2023-07-24 | 2023-11-17 | 64217.1 | 64217.1 | 63217.1 | 63217.1 | 31809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2238216/proyecto_INICIO, 2238216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239096 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ISIDRO ROJAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 177864 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 177864 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO ROJAS INTERIOR SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , A 100 METROS DEL MOTEL EL PARAISO, lon:-98.179, lat:19.182565}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 50836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2239096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302268566 | Proyecto de inversión | 12758767.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.275876723E7, modificado:1.275876723E7}} | REHABILITACIÓN CARRETERA NANACAMILPA-ATOTONILCO SI/INFRA/018/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/018/23 | S | 34877 | 32195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San Antonio Atotonilco , lon:-98.467975, lat:19.370986}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ciudad de Nanacamilpa , lon:-98.531283, lat:19.490139}} | 2023-06-29 | 2023-11-25 | 12758767.23 | 12758767.23 | 12758767.23 | 12758767.23 | 12426118.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/018/23, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.275876723E7, importe_modificado:1.275876723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268566/proyecto_PROCESO, 2268566/proyecto_INICIO, 2268566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302270958 | Proyecto de inversión | 2112885 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112885.0, modificado:2054111.69}} | TEMPLO DE SANTA URSULA SI/INAH/095/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/095/23 | S | 21966 | 20276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:Santa Úrsula Zimatepec, lon:-98.1654977, lat:19.4197035}} | 2023-08-26 | 2023-12-23 | 2054111.69 | 2054111.69 | 2054111.69 | 2054111.69 | 616233.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/095/23, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2054111.69, importe_modificado:2054111.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} | {2270958/proyecto_INICIO, 2270958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268009 | Proyecto de inversión | 108890487.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0889048745E8, modificado:1.0889048745E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL CRIT (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/080/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/080/23 | S | 8322 | 7679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán , lon:-98.217322, lat:19.37049}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 108890487.45 | 108890487.45 | 108890487.45 | 108890487.45 | 83914094.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/080/23, contratista:HEALTWAY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.0889048745E8, importe_modificado:1.0889048745E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {2268009/proyecto_INICIO, 2268009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268027 | Proyecto de inversión | 998963.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998963.15, modificado:1248703.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/108/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/108/23 | S | 20264 | 18706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa Mariano Matamoros , lon:-98.370639, lat:19.324183}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa Mariano Matamoros , lon:-98.370092, lat:19.323289}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1248703.94 | 1248703.94 | 1248703.94 | 1248703.94 | 992566.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/108/23, contratista:ARVIROB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:998963.15, importe_modificado:998963.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268027/proyecto_INICIO, 2268027/proyecto_PROCESO, 2268027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268089 | Proyecto de inversión | 1333686.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333686.46, modificado:1333686.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE VICTORIA SI/INFRA/131/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/131/23 | S | 12540 | 11576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:San Lucas Tlacochalco , lon:-98.150114, lat:19.342428}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:San Lucas Tlacochalco , lon:-98.149142, lat:19.344125}} | 2023-09-09 | 2023-12-07 | 1333686.46 | 1333686.46 | 1333686.46 | 1333686.46 | 1204712.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/131/23, contratista:CONSTRUCTORA URBANAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1333686.46, importe_modificado:1333686.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268089/proyecto_INICIO, 2268089/proyecto_PROCESO, 2268089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268153 | Proyecto de inversión | 8951736.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951736.47, modificado:1.061656847E7}} | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE OAXACA SI/INFRA/165/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/165/23 | S | 7052 | 6509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:Santa Cruz Aquiahuac, lon:-98.28124, lat:19.24211}} | 2023-09-20 | 2023-12-29 | 10616568.47 | 10616568.47 | 10616568.47 | 10616568.47 | 8704003.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/165/23, contratista:ARVIROB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8951736.47, importe_modificado:8951736.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} | {2268153/proyecto_INICIO, 2268153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302271072 | Proyecto de inversión | 1331542.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331542.03, modificado:1329414.96}} | TEMPLO SANTA BARBARA SI/INAH/146/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/146/23 | S | 5513 | 5088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:Santa Bárbara Acuicuizcatepec, lon:-98.2236468, lat:19.4458031}} | 2023-09-19 | 2023-12-29 | 1329414.96 | 1329414.96 | 1329414.96 | 1329414.96 | 972889.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/146/23, contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1329414.96, importe_modificado:1329414.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271072/proyecto_INICIO, 2271072/proyecto_FIN, 2271072/proyecto_PROCESO, 2271072/proyecto_FIN, 2271072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269189 | Proyecto de inversión | 1186329.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186329.63, modificado:1186329.63}} | EDIFICIO AC REHABILITACION GENERAL EDIFICIO D SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-054-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1186, lat:19.6138}} | 2023-09-04 | 2023-10-29 | 1186329.63 | 1186329.63 | 599900.31 | 599900.31 | 599900.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269209 | Proyecto de inversión | 3059230.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059230.73, modificado:3059230.73}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PROTOTIPO INIFED REUBICACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-125-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ATLANGATEPEC, lon:-98.2083, lat:19.5308}} | 2023-09-18 | 2023-11-19 | 3059230.73 | 3059230.73 | 2734098.81 | 2734098.81 | 2734098.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269235 | Proyecto de inversión | 1320811.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320811.87, modificado:1320811.87}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA CON BARDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-060-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1611, lat:19.1315}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 1320811.87 | 1320811.87 | 1196899.87 | 1196899.87 | 1196899.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269264 | Proyecto de inversión | 4859600.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859600.86, modificado:4859600.86}} | EDIFICIO F PLANTA BAJA 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C/U + ESCALERA DE 1 E.E. Y PLANTA ALTA 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C/U ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-058-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PAPALOTLA , lon:-98.2038, lat:19.1686}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 4859600.86 | 4859600.86 | 3887607.43 | 3887607.43 | 3887607.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302267468 | Proyecto de inversión | 11412023.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.141202301E7, modificado:1.164982301E7}} | REHABILITACIÓN CARRETERA XALOZTOC-TERRENATE SI/INFRA/033/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/033/23 | S | 21362 | 19719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, lon:-97.928508, lat:19.465708}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Colonia Velazco, lon:-98.033864, lat:19.415703}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 11649823.01 | 11649823.01 | 11649823.01 | 11649823.01 | 10990645.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/033/23, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.141202301E7, importe_modificado:1.141202301E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267468/proyecto_PROCESO, 2267468/proyecto_INICIO, 2267468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302267480 | Proyecto de inversión | 5828192.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5828192.9, modificado:5828192.9}} | REPAVIMENTACIÓN CARRETERA DE ACCESO AL CBTA 134 SI/INFRA/034/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/034/23 | S | 6116 | 5645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, lon:-98.139706, lat:19.262472}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan , lon:-98.159717, lat:19.265644}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 5828192.9 | 5828192.9 | 5828192.9 | 5828192.9 | 5294506.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/034/23, contratista:VAZTAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:5828192.9, importe_modificado:5828192.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {2267480/proyecto_INICIO, 2267480/proyecto_PROCESO, 2267480/proyecto_INICIO, 2267480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402273239 | Proyecto de inversión | 82510 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:F GRAL DE PARTICIPACIPACI, monto:17550.0, modificado:15632.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | REHABILITACION DE BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE TECUICUILCO UBICADO EN POZO TECUICUILCO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y LA SOLEDAD FISM II - 50723 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 50723 | S | 789 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO POZO TECUICUILCO - CALLE DE LA CRUZ Y LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LA SOLEDAD, AVENIDA RUIZ , lon:-98.10276984, lat:19.35324977}} | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309002, contratista:CARLOS PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:80592.78, importe_modificado:64960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.86}} | {2273239/proyecto_INICIO, 2273239/proyecto_PROCESO, 2273239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268065 | Proyecto de inversión | 791100.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791100.02, modificado:1061657.66}} | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO (PARTE ALTA), EN SANTA CRUZ MATLACAHUACAN SI/INFRA/114/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/114/23 | S | 6116 | 5645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, lon:-98.152444, lat:19.256972}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, lon:-98.154639, lat:19.257222}} | 2023-09-05 | 2023-12-03 | 1061657.66 | 1061657.66 | 1061657.66 | 1061657.66 | 790509.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/114/23, contratista:JIMENEZ Y CUELLAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:791100.02, importe_modificado:791100.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {2268065/proyecto_INICIO, 2268065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268419 | Proyecto de inversión | 23721476.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.372147654E7, modificado:2.372147654E7}} | REPAVIMENTACION CARRETERA CUAMATZINGO - MUÑOZ (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/014/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/014/23 | S | 2473 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz, lon:-98.210819, lat:19.477064}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:San José Cuamatzingo , lon:-98.282422, lat:19.535522}} | 2023-06-29 | 2023-12-15 | 23721476.54 | 23721476.54 | 23721476.54 | 23721476.54 | 22476777.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/014/23, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.372147654E7, importe_modificado:2.372147654E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} | {2268419/proyecto_INICIO, 2268419/proyecto_PROCESO, 2268419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302254297 | Proyecto de inversión | 85086.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85086.65, modificado:85086.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CIRCUNVALACIÓN 2 DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 187214 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 187214 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA CIRCUNVALACION 2 PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PEDREGAL PRIVADA CIRCUNVALACIÓN 2 ENTRE CERRADA 16 DE S, lon:-98.14902908, lat:19.34772588}} | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 85086.65 | 85086.65 | 85086.65 | 85086.65 | 85086.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326008, contratista:JESUS LOPEZ COCOLETZI, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:85086.65, importe_modificado:85086.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2254297/proyecto_INICIO, 2254297/proyecto_PROCESO, 2254297/proyecto_INICIO, 2254297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269984 | Proyecto de inversión | 6451800.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451800.63, modificado:6451800.63}} | FORTALECIMIENTO DE LAS ADECUACIONES INSTITUCIONALES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 3 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, C.P. 90070, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.24315, lat:19.30013333}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Ribereña S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala. , lon:-98.22856095, lat:19.32786859}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 10 de Febrero S/N, Ixtlahuaca, C.P. 90693, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala., lon:-98.14620516, lat:19.32905433}, geo4: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Fco. I. Madero, San Juan, 90250 Tlaxco, Tlax., lon:-98.12496111, lat:19.60219444}} | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 6451800.63 | 6132916.8 | 6132916.8 | 6132916.8 | 6132916.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {2269984/proyecto_INICIO, 2269984/proyecto_PROCESO, 2269984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269484 | Proyecto de inversión | 762255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762255.0, modificado:761066.86}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX SI/PROALR/009/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/009/23 | S | 9418 | 8691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:San Antonio Tecopilco , lon:-97.836478, lat:19.434764}} | 2023-06-09 | 2023-11-05 | 761066.86 | 761066.86 | 761066.86 | 761066.86 | 619467.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/009/23 FAFEF, contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:761066.86, importe_modificado:761066.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269484/proyecto_INICIO, 2269484/proyecto_PROCESO, 2269484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302270043 | Proyecto de inversión | 1277584.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277584.28, modificado:1277584.28}} | PROYECTOS DE IMPULSO SUSTENTABLE PARA LA UNIVERSIDAD | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 4 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 10 de Febrero S/N, Ixtlahuaca, C.P. 90693, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala., lon:-98.14620516, lat:19.32905433}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Carretera Apizaquito S/N, San Luis Apizaquito, C.P. 90401, Apizaco, Tlaxcala., lon:-98.127008, lat:19.417994}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Xicohtencatl Nte 470, San Nicolás, 90930 San Pablo del Monte, Tlax., lon:-98.14701369, lat:19.13731308}, geo4: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Ribereña S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala. , lon:-98.22856095, lat:19.32786859}, geo5: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, C.P. 90070, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.24315, lat:19.30013333}, geo6: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez No. 5, Tlaxco, C.P. 90250, Tlaxco, Tlaxcala., lon:-98.12086512, lat:19.61331286}, geo7: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Ciencias de la Salud No. 11, De Guardia 3ra Seccion, C.P. 90750, Zacatelco, Tlaxcala., lon:-98.23381983, lat:19.19389765}, geo8: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Av. el Bañadero S/N, Santa Apolonia Teacalco, C.P. 90725, Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala., lon:-98.3070983, lat:19.23724676}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1277584.28 | 1277206.53 | 1277206.53 | 1277206.53 | 1277206.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}} | {2270043/proyecto_INICIO, 2270043/proyecto_PROCESO, 2270043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302267716 | Proyecto de inversión | 13644062.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.364406263E7, modificado:1.364406263E7}} | REHABILITACIÓN CARRETERA RECOBA-BENITO JUÁREZ SI/INFRA/032/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/032/23 | S | 11128 | 10272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Benito Juaréz, lon:-98.420378, lat:19.5818}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:San Diego Recoba, lon:-98.373725, lat:19.486086}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 13644062.63 | 13644062.63 | 13644062.63 | 13644062.63 | 4093218.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/032/23, contratista:LITE ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.364406263E7, importe_modificado:1.364406263E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} | {2267716/proyecto_PROCESO, 2267716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268772 | Proyecto de inversión | 14186388.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418638893E7, modificado:1.418638893E7}} | REHABILITACION CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE - LAZARO CARDENAS (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/024/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/024/23 | S | 9885 | 9124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.986244, lat:19.537228}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Toluca de Guadalupe , lon:-97.964394, lat:19.465836}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 14186388.93 | 14186388.93 | 14186388.93 | 14186388.93 | 10259875.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/024/23, contratista:JTT PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.418638893E7, importe_modificado:1.418638893E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.41}} | {2268772/proyecto_PROCESO, 2268772/proyecto_INICIO, 2268772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268790 | Proyecto de inversión | 12053906.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.205390617E7, modificado:1.205390617E7}} | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA CIÉNEGA-LIMITES DEL ESTADO SI/INFRA/025/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/025/23 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:La Ciénega , lon:-97.97283, lat:19.617625}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:La Ciénega , lon:-97.987294, lat:19.621844}} | 2023-06-30 | 2023-11-26 | 12053906.17 | 12053906.17 | 12053906.17 | 12053906.17 | 12053906.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/025/23, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.205390617E7, importe_modificado:1.205390617E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2268790/proyecto_PROCESO, 2268790/proyecto_INICIO, 2268790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268596 | Proyecto de inversión | 43727833.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.372783359E7, modificado:4.372783359E7}} | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN, MITEPEC Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/019/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/019/23 | S | 4896 | 4520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:San Francisco Mitepec, lon:-98.443078, lat:19.429381}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Alvaro Obregón , lon:-98.463528, lat:19.462853}} | 2023-06-29 | 2023-12-25 | 43727833.59 | 43727833.59 | 43727833.59 | 43727833.59 | 29283279.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/019/23, contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4.372783359E7, importe_modificado:4.372783359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2268596/proyecto_INICIO, 2268596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302267711 | Proyecto de inversión | 28274207.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.827420727E7, modificado:2.827420727E7}} | REHABILITACIÓN CARRETERA MITEPEC-ATOTONILCO SI/INFRA/031/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/031/23 | S | 25160 | 23226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San Antonio Atotonilco , lon:-98.464125, lat:19.376294}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:San Francisco Mitepec, lon:-98.441614, lat:19.428736}} | 2023-07-24 | 2023-12-30 | 28274207.27 | 28274207.27 | 28274207.27 | 28274207.27 | 9987918.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/031/23, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.827420727E7, importe_modificado:2.827420727E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2267711/proyecto_INICIO, 2267711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302267731 | Proyecto de inversión | 3989583.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989583.23, modificado:5150737.87}} | RECONSTRUCCION CARRETERA DE ACCESO A LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO Y MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/075/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/075/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa María Acuitlapilco, lon:-98.23085, lat:19.2766}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa María Acuitlapilco , lon:-98.235783, lat:19.277767}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 5150737.87 | 5150737.87 | 5150737.87 | 5150737.87 | 3745914.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/075/23, contratista:C. YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3989583.23, importe_modificado:3989583.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} | {2267731/proyecto_INICIO, 2267731/proyecto_PROCESO, 2267731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302267740 | Proyecto de inversión | 7882461.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7882461.45, modificado:7882461.45}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/078/A/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/078/A/23 | S | 4135 | 3817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa ana nopalucan, lon:-98.34063888, lat:19.3105556}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 7882461.45 | 7882461.45 | 7882461.45 | 7882461.45 | 6465694.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/078/A/23, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:7882461.45, importe_modificado:7882461.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2267740/proyecto_INICIO, 2267740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302269463 | Proyecto de inversión | 72852063 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2852063E7, modificado:7.26903786E7}} | REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SÉPTIMA ETAPA DE SIETE) SI/PROALU/093/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/093/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala , lon:-98.25128, lat:19.3228}} | 2023-08-30 | 2023-12-27 | 72690378.6 | 72690378.6 | 72690378.6 | 72690378.6 | 63509378.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/093/23, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:7.26903786E7, importe_modificado:7.26903786E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269463/proyecto_INICIO, 2269463/proyecto_PROCESO, 2269463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269483 | Proyecto de inversión | 1247672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247672.0, modificado:1243576.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN, LOCALIDAD ACUAMANALA, MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAX SI/PROALR/026/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/026/23 | S | 3345 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Acuamanala , lon:-98.18832, lat:19.22288}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 1243576.93 | 1243576.93 | 1243576.93 | 1243576.93 | 927800.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/026/23, contratista:C. OMAR AMANCIO LIRA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1243576.93, importe_modificado:1243576.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269483/proyecto_INICIO, 2269483/proyecto_PROCESO, 2269483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302269487 | Proyecto de inversión | 1867769 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867769.0, modificado:1762234.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNION Y PROGRESO), MUNICIPIO CUAPIAXTLA, TLAX SI/PROALR/006/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/006/23 | S | 8435 | 7787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Rafael , lon:-97.76917, lat:19.2968}} | 2023-06-07 | 2023-11-03 | 1762234.76 | 1762234.76 | 1762234.76 | 1762234.76 | 1418382.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/006/23 FAFEF, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1762234.76, importe_modificado:1762234.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269487/proyecto_INICIO, 2269487/proyecto_PROCESO, 2269487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302270822 | Proyecto de inversión | 2504474.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504474.71, modificado:2425166.97}} | PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA SI/INAH/094/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/094/23 | S | 11715 | 10814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:San Juan Totolac, lon:-98.2584, lat:19.32654}} | 2023-08-26 | 2023-12-23 | 2425166.97 | 2425166.97 | 2425166.97 | 2425166.97 | 727550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/094/23, contratista:CONSTRUCTORA GORMAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2425166.97, importe_modificado:2425166.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2270822/proyecto_INICIO, 2270822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268073 | Proyecto de inversión | 1364430.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364430.87, modificado:1364430.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SI/INFRA/121/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/121/23 | S | 3230 | 2981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Benito Juaréz, lon:-98.432886, lat:19.588397}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Benito Juaréz, lon:-98.430976, lat:19.587655}} | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 1364430.87 | 1364430.87 | 1364430.87 | 1364430.87 | 1277471.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/121/23, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1364430.87, importe_modificado:1364430.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268073/proyecto_INICIO, 2268073/proyecto_PROCESO, 2268073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268192 | Proyecto de inversión | 336719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336719.82, modificado:336719.82}} | EDIFICIO D CONSTRUCCION DE BODEGA DE ESTRUCTURA REGIONAL 3 * 8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-095-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 336719.82 | 336719.82 | 301544.41 | 301544.41 | 301544.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268198 | Proyecto de inversión | 405913.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405913.87, modificado:405913.87}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE BARDA EN FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-089-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:san francisco tetlanohcan, lon:-98.1632, lat:19.2587}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 405913.87 | 405913.87 | 346590.94 | 346590.94 | 346590.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269920 | Proyecto de inversión | 6083040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083040.3, modificado:6083040.3}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 2 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, C.P. 90070, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.24315, lat:19.30013333}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Ribereña S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala. , lon:-98.22856095, lat:19.32786859}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Ex-Hacienda de Xalpatlahuaya S/N, El Carmen Xalpatlahuaya, C.P. 90513, Huamantla, Tlaxcala., lon:-97.9545055, lat:19.37985833}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Carretera Apizaquito S/N, San Luis Apizaquito, C.P. 90401, Apizaco, Tlaxcala., lon:-98.127008, lat:19.417994}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza No. 1, Centro, C.P. 90200, Calpulalpan, Tlaxcala., lon:-98.5689215, lat:19.58754932}, geo6: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Carretera Ocotlán S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.23630616, lat:19.31274282}} | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 6083040.3 | 6076630.28 | 6076630.28 | 6076630.28 | 6076630.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {2269920/proyecto_PROCESO, 2269920/proyecto_INICIO, 2269920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268297 | Proyecto de inversión | 500283.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500283.3, modificado:500283.3}} | EDIFICIO K CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA B ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-065-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MAZATECOCHCO, lon:-98.1891, lat:19.1786}} | 2023-08-21 | 2023-10-22 | 500283.3 | 500283.3 | 254572.52 | 254572.52 | 254572.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269179 | Proyecto de inversión | 588323.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588323.22, modificado:588323.22}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS AB C E G Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-116-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1186, lat:19.6138}} | 2023-09-04 | 2023-10-22 | 588323.22 | 588323.22 | 402434.28 | 402434.28 | 402434.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302270019 | Adquisición | 20700146.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.070014688E7, modificado:1.841445348E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO-HEMODINAMIA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | U012 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-98.237775, lat:19.317433}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 18414435.48 | 15356834.39 | 15356834.39 | 15356834.39 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268425 | Proyecto de inversión | 12920616.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.292061653E7, modificado:1.292061653E7}} | REPAVIMENTACIÓN CARRETERA IXTACUIXTLA-TECÓAC SI/INFRA/015/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/015/23 | S | 20264 | 18706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:San Antonio Tecoac , lon:-98.330411, lat:19.326781}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Vila Mariano Matamoros , lon:-98.373722, lat:19.320075}} | 2023-06-29 | 2023-11-25 | 12920616.53 | 12920616.53 | 12920616.53 | 12920616.53 | 11462965.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/015/23, contratista:GRUPO COMERCIAL MIRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.292061653E7, importe_modificado:1.292061653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268425/proyecto_INICIO, 2268425/proyecto_PROCESO, 2268425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302269228 | Proyecto de inversión | 1143137.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143137.35, modificado:1143137.35}} | EDIFICIO B CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-049-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA, lon:-98.1033, lat:19.4405}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 1143137.35 | 1143137.35 | 552594.88 | 552594.88 | 552594.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269253 | Proyecto de inversión | 480340.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480340.98, modificado:480340.98}} | EDIFICIO C CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-064-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NATIVITAS, lon:-98.3178, lat:19.2312}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 480340.98 | 480340.98 | 409604.42 | 409604.42 | 409604.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302253584 | Proyecto de inversión | 274803.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274803.62, modificado:274803.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LÑA COMUNIDAD DE JESUS HITZNAHUAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 182722 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 182722 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.71, meta_modificada:376.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE ALLENDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO , lon:-98.12711927, lat:19.34472967}} | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 274803.62 | 274803.62 | 274803.62 | 274803.62 | 274803.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326034, contratista:DIANA CAROLINE SALAMANCA CARRASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:275668.92, importe_modificado:275668.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2253584/proyecto_INICIO, 2253584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302254344 | Proyecto de inversión | 649114.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649114.66, modificado:649114.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A TEMAZCALATLA, DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 187633 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 187633 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A TEMAZCALATLA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CAMINO TEMAZCALATLA, CALLE DE GUADALUPE CALLE CAMINO A TEMAZCALATLA ENTRE AVENIDA CORREGIDOR, lon:-98.1391517, lat:19.36621261}} | 2023-04-11 | 2023-05-15 | 649114.66 | 649114.66 | 649114.66 | 649114.66 | 649114.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326015, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:574224.06, importe_modificado:649114.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2254344/proyecto_INICIO, 2254344/proyecto_PROCESO, 2254344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302260027 | Proyecto de inversión | 682098.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682098.53, modificado:682098.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 224102 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 224102 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.75, meta_modificada:320.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y PRIVADA GUADALUPE, CALLE DE GADALUPE CALLE SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y PRIVADA DE GUA, lon:-98.14224657, lat:19.36330202}} | 2023-04-05 | 2023-04-29 | 682098.53 | 682098.53 | 682098.53 | 682098.53 | 682098.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326016, contratista:MIGUEL ANGEL PALMA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:682098.53, importe_modificado:682098.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2260027/proyecto_INICIO, 2260027/proyecto_PROCESO, 2260027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302260926 | Proyecto de inversión | 350947 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350947.0, modificado:350947.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 229195 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 229195 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.85, meta_modificada:406.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE FERROCARRIL SEGUNDA PRIVADA INDEPENDENCIA EN, lon:-98.15708266, lat:19.35487508}} | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 350947 | 350947 | 350947 | 350947 | 350947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326001, contratista:ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:357668.88, importe_modificado:350947.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2260926/proyecto_INICIO, 2260926/proyecto_PROCESO, 2260926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302256697 | Proyecto de inversión | 2345400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762255.0, modificado:762255.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:762255.0, modificado:762255.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820890.0, modificado:820890.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO - 204059 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 204059 | S | 257 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:COLONIA SAN ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA - FELIPE CARRILLO PUERTO Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL ATLTZAYANCA A FELIPE, lon:-97.83645971, lat:19.43474402}} | 2023-08-25 | 2023-12-30 | 762255 | 762255 | 762255 | 762255 | 762255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/009/23, contratista:HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:819610.47, importe_modificado:819610.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2256697/proyecto_INICIO, 2256697/proyecto_PROCESO, 2256697/proyecto_INICIO, 2256697/proyecto_PROCESO, 2256697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302255098 | Proyecto de inversión | 346445.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346445.15, modificado:436445.15}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE QUERETARO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 192847 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 192847 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.75, meta_modificada:284.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE QUERETARO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA APIZACO-SANTA CRUZ TLAXCALA, CALLE TLAXCALA CALLE QUERETARO ENTRE CARRETERA APIZACOSANTA CRUZ TLAXCALA Y PRIVAD, lon:-98.13267105, lat:19.39493195}} | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 436445.15 | 436445.15 | 436445.15 | 436445.15 | 436445.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326003, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:436445.15, importe_modificado:436445.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2255098/proyecto_INICIO, 2255098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302264883 | Acción | 43444 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43444.0, modificado:43444.0}} | LICENCIA DE OPUS 23 PRESUPUESTO PROGRAMABLE - 33159 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 33159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.167906, lat:19.334518}} | 2023-04-13 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2264883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación del Proyecto derivado a que las licencias actuales aún no vencen y por ello, se toma la decisión de claudicar el proyecto en interés., trimestre:4.0, usuario:ricardomozencahuatzic, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302264884 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CURSO Y ACREDITACIÓN DE DRO 2023 - 33274 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 33274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.167906, lat:19.334518}} | 2023-04-13 | 2023-08-13 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:29018-05, contratista:ICICAD, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:5200.0, importe_modificado:5200.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2264884/proyecto_FIN, 2264884/proyecto_INICIO, 2264884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302262347 | Proyecto de inversión | 203488.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203488.53, modificado:203488.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 236995 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 236995 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ANALCO, CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ANALCO DE LA, lon:-98.10758568, lat:19.32916668}} | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 203488.53 | 203488.53 | 203488.53 | 203488.53 | 203488.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326010, contratista:JOSE ESPINOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:244129.13, importe_modificado:203488.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2262347/proyecto_PROCESO, 2262347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295346 | Proyecto de inversión | 4963485.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963485.71, modificado:5035819.38}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO B DE LA SUSTITUCION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y RAFAEL N SANTA CRUZ MORALES - 331478 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 331478 | S | 210 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LA JUVENTUD BARRIO SAN MIGUEL, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCEUNTRA SOBRE LA CALLE JUVENTU A 100 METROS DE CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-98.02957524, lat:19.39289025}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 1498835.9 | 1498835.9 | 1498835.9 | 1498835.9 | 1498835.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-LPN-FISM-2335006, contratista:JESUS BENITO CORTES CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:4996119.68, importe_modificado:5035819.38}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2295346/proyecto_PROCESO, 2295346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278766 | Proyecto de inversión | 16844.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16844.59, modificado:16844.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA LOCALIDAD DE ITURBIDE FISM 2334411 - 250817 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 250817 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE REVOLUCION, CALLE DEMETRIO LOPEZ CERCA DEL CASTILLO DE LAS ANIMAS EN LA COLONIA ITURBIDE A UNA CUADRA DE HAI, lon:-98.11780791, lat:19.61585177}} | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 16844.59 | 16488.59 | 16488.59 | 16488.59 | 16488.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334411, contratista:comisión federal de electricidad, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:16844.59, importe_modificado:16844.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2278766/proyecto_PROCESO, 2278766/proyecto_FIN, 2278766/proyecto_INICIO, 2278766/proyecto_PROCESO, 2278766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278783 | Proyecto de inversión | 884973.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884973.51, modificado:884973.51}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE PIRULES - 250908 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 250908 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES BARRIO MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MONTERREY Y , CALLE ADOQUINADA, lon:-98.28397323, lat:19.28418719}} | 2023-02-27 | 2023-04-21 | 884973.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2278783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290158 | Proyecto de inversión | 629551.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629551.86, modificado:629551.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 19 DE MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 308429 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 308429 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.63, meta_modificada:797.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 19 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE LEONARDO DAVINCI CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE SAN MIGUEL DE, lon:-98.13594316, lat:19.37399919}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 629551.86 | 629551.86 | 629551.86 | 629551.86 | 629551.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326013, contratista:MIGUEL ANGEL PALMA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:629551.86, importe_modificado:629551.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2290158/proyecto_PROCESO, 2290158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294595 | Proyecto de inversión | 275720.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275720.5, modificado:370571.31}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EL PUENTE UBICADO EN CAMINO A BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CAMINO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA. - 327570 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 327570 | S | 2735 | 2963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN NICOLAS FARFAN, 90230 SAN NICOLÁS (FARFÁN), SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , EL POZO SE UBICA EN EL EJIDO DE SANCTORUM A 1 AL SUR KM DE LA, lon:-98.43595908, lat:19.56839864}} | 2023-11-08 | 2023-11-18 | 340571.31 | 340571.31 | 340571.31 | 340571.31 | 340571.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320015, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:340571.3, importe_modificado:340571.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2294595/proyecto_INICIO, 2294595/proyecto_PROCESO, 2294595/proyecto_FIN, 2294595/proyecto_PROCESO, 2294595/proyecto_INICIO, 2294595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298001 | Proyecto de inversión | 2017159.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017159.36, modificado:2040528.21}} | REHABILITACIÓN DE CASAS DE DIA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 341964 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 341964 | S | 754 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.02, meta_modificada:780.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 3 tres INTERIOR SN SECCION SEGUNDA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 2 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE UNO SOBRE AVENI, lon:-98.20120551, lat:19.14671083}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2040528.21 | 2040528.21 | 2040528.21 | 551494.11 | 551494.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-M.T.T.-L.P.N.-FISM-004/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:1838313.71, importe_modificado:2040528.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.02}} | {2298001/proyecto_PROCESO, 2298001/proyecto_INICIO, 2298001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294240 | Proyecto de inversión | 968228.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968228.72, modificado:968228.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO SANTA INES TECUEXCOMAC - 326034 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 326034 | S | 138 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.9, meta_modificada:1900.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE LOS PINOS SE, lon:-98.34856302, lat:19.28877984}} | 2023-05-22 | 2023-06-29 | 968228.72 | 968228.72 | 968228.72 | 968228.72 | 968228.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/37, contratista:Vanessa Lisbeth Carrasco Zavala, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:968228.72, importe_modificado:968228.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.09}} | {2294240/proyecto_FIN, 2294240/proyecto_INICIO, 2294240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402287072 | Proyecto de inversión | 747605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747605.49, modificado:747605.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 293097 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 293097 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.6, meta_modificada:204.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECCION PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA SECCION PRIMERA FRENTE AL CENTRO DE SALUD A 370 M, lon:-98.18942729, lat:19.17695568}} | 2023-09-12 | 2023-10-16 | 747602.75 | 747602.75 | 747602.75 | 747602.75 | 747602.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231708, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:698852.16, importe_modificado:747602.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.6}} | {2287072/proyecto_INICIO, 2287072/proyecto_FIN, 2287072/proyecto_PROCESO, 2287072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295637 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE TEPETLACINGO, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 332762 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 332762 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DE GUADALUPE BARRIO TEPETLACINCO, 90643 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO PEREZ Y CAMINO REAL, CALLE EL MIRADOR CALLE DE GUADALUPE DEL BARRIO DE TEPETLACINGO DE LA COMUNIDAD DE SANTA C, lon:-98.14652835, lat:19.36609054}} | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326009, contratista:OSCAR ROMAN XOLOCOTZI TETLALMATZI, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2295637/proyecto_PROCESO, 2295637/proyecto_INICIO, 2295637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275311 | Proyecto de inversión | 513600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513600.0, modificado:513600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FISM XVI - 169178 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 169178 | S | 438 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - VARIAS CALLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 SECCION SAN ANTONIO CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUEL, lon:-98.08909803, lat:19.35518241}} | 2023-10-01 | 2023-12-20 | 513600 | 513600 | 513600 | 513600 | 513600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:513600.0, importe_modificado:513600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2275311/proyecto_INICIO, 2275311/proyecto_PROCESO, 2275311/proyecto_INICIO, 2275311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275006 | Proyecto de inversión | 1099714.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099714.56, modificado:1099714.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PASO DE CORTES ENTRE CALLE TOTOTLA Y BARRANCA DE LA COMUNIDAD DE LA SECCION SEGUNDA - 158735 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 158735 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PASO DE CORTES - CALLE TOTOTLA Y BARRANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 330 SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE TOTOTLA Y , AVENIDA RUIZ CORTINEZ LA OB, lon:-98.11286906, lat:19.36582367}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 1099714.56 | 1099714.56 | 1099714.56 | 329914.37 | 329914.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:1099715.76, importe_modificado:1099714.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.5}} | {2275006/proyecto_INICIO, 2275006/proyecto_PROCESO, 2275006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276229 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 190459 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 190459 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.6, meta_modificada:166.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 00000 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.28757292, lat:19.27004052}} | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2276229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275470 | Proyecto de inversión | 530817.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:F GRAL DE PARTICIPACIPACI, monto:132172.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398644.74, modificado:398644.74}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN UBICADO EN PRIVADA CHAMIZAL ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CAMINO VIEJO DE LA COMUNIDAD DE LA SECCION SEGUNDA FISM XVII - 171903 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 171903 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIVADA CHAMIZAL - CALLE CHAMIZAL Y TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 562 SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CAMINO VIEJO, CALLE BALTA, lon:-98.099973, lat:19.34721873}} | 2023-11-21 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2275470/proyecto_INICIO, 2275470/proyecto_PROCESO, 2275470/proyecto_INICIO, 2275470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276285 | Proyecto de inversión | 716926.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716926.31, modificado:716926.31}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO FISM 2334251 LOC. MARIANO MATAMOROS - 191851 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 191851 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.01, meta_modificada:720.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA MARIANO MATAMOROS, 90262 MARIANO MATAMOROS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DOMINGO ARENAS, CARRETERA HACIA CASA BLANCA LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD HACIA CASABL, lon:-98.27540123, lat:19.6569657}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 716926.31 | 716926.31 | 716926.31 | 716926.31 | 71692.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334251, contratista:cesar augusto cabrera Carmona, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:716926.31, importe_modificado:716926.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.01}} | {2276285/proyecto_INICIO, 2276285/proyecto_PROCESO, 2276285/proyecto_FIN, 2276285/proyecto_PROCESO, 2276285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276562 | Proyecto de inversión | 689749.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689749.56, modificado:689749.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCREO Y GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO DE TEPEYANCO - 198867 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 198867 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:979.85, meta_modificada:979.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA TEPEYANCO CENTRO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA LOS MOLINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC CON UNA LONGITUD DE 20, lon:-98.23047995, lat:19.24693438}} | 2023-06-01 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:979.85}} | {2276562/proyecto_INICIO, 2276562/proyecto_FIN, 2276562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402288051 | Proyecto de inversión | 495223.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495223.89, modificado:495223.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 298113 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 298113 | S | 6193 | 6737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE XOCHIMILCO, CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.1906348, lat:19.17968455}} | 2023-04-27 | 2023-06-14 | 495223.89 | 495223.89 | 495223.89 | 495223.89 | 188614.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231703, contratista:MARIELA BADILLO SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:495223.89, importe_modificado:495223.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {2288051/proyecto_INICIO, 2288051/proyecto_PROCESO, 2288051/proyecto_FIN, 2288051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276581 | Proyecto de inversión | 108987.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108987.44, modificado:108987.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA JUVENTUD EN LA COLONIA CENTRO DE TEPEYANCO - 199409 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 199409 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.94, meta_modificada:172.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA JUVENTUD INTERIOR SN COLONIA TEPEYANCO CENTRO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE 20 DE NOV. SUR, CALLE PROGRESO NTE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA JUVENTUD CON UNA LONGITUD DE, lon:-98.23674099, lat:19.24121906}} | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.94}} | {2276581/proyecto_INICIO, 2276581/proyecto_FIN, 2276581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276628 | Proyecto de inversión | 38512.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38512.74, modificado:38512.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PLANTEL 06 CECYTE UBICADO EN CALLE CECYTE EN LA COLONIA CENTRO DE TEPEYANCO. - 200896 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 200896 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CECYTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TEPEYANCO CENTRO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CECYTE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE 11.10 M2 EN EL PLANTEL 06 CECY, lon:-98.24053046, lat:19.24521963}} | 2023-04-17 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11.1}} | {2276628/proyecto_INICIO, 2276628/proyecto_FIN, 2276628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279697 | Proyecto de inversión | 1085772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085772.95, modificado:1085772.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN BARRIO GRANDE FISM 2334010 - 255992 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 255992 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.9, meta_modificada:1601.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABOSOLO COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA EN LA COLONIA SEXTA SECCIÓN, lon:-98.12910233, lat:19.63197576}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1085772.95 | 1085772.95 | 1085722.95 | 1085722.95 | 1085722.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM--2334010, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:979947.94, importe_modificado:1085772.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.9}} | {2279697/proyecto_INICIO, 2279697/proyecto_PROCESO, 2279697/proyecto_FIN, 2279697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274193 | Proyecto de inversión | 692319.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692319.49, modificado:692319.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO UBICADA EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y DIAGONAL GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO XALTELULCO FISM VI - 133265 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 133265 | S | 881 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE UNIÓN Y PROGRESO SECCION SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y DIAGONAL GUADALUPE, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO, lon:-98.10516982, lat:19.33955257}} | 2023-06-01 | 2023-08-09 | 457430.04 | 457430.04 | 457430.04 | 457430.04 | 457430.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309006, contratista:SAÚL LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:942319.49, importe_modificado:942319.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2274193/proyecto_INICIO, 2274193/proyecto_PROCESO, 2274193/proyecto_FIN, 2274193/proyecto_INICIO, 2274193/proyecto_PROCESO, 2274193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278737 | Proyecto de inversión | 641670.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641670.43, modificado:641670.43}} | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE SEÑALETICA URBANA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO - 250681 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 250681 | S | 2938 | 2894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO , 00000 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, lon:-98.28337241, lat:19.27987815}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 641670.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2278737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274762 | Proyecto de inversión | 685765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685765.72, modificado:685765.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA CASTILLO ENTRE AV. PROFESOR PEDRO PÉREZ Y TERRENOS DE LABOR DE LA COMUNIDAD DE ZACAMOLPA FISM XI - 151698 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 151698 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1108.2, meta_modificada:1004.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PRIVADA CASTILLO - AV. PROFESOR PEDRO PÉREZ Y PRIVADA CASTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 108 SECCION ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PROFESOR PEDRO PÉREZ Y PRIVADA CASTILLO,, lon:-98.064569, lat:19.34847368}} | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 685765.72 | 685765.72 | 685765.72 | 685765.72 | 685762.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309011, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:670941.16, importe_modificado:685765.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1004.99}} | {2274762/proyecto_INICIO, 2274762/proyecto_PROCESO, 2274762/proyecto_FIN, 2274762/proyecto_PROCESO, 2274762/proyecto_FIN, 2274762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280396 | Proyecto de inversión | 94540.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94540.66, modificado:94540.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD SANTA MARIA ZOTOLUCA FISM 2334316 - 259857 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 259857 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:COLONIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 EJIDO SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CAMINO A ZOTOLUCA, CAMINO JAGUEY ESTA OBRA ES PERTENECIENTE A SANTA MARIA ZOTOLUCA CAMINO AL JAGUEY, lon:-98.08775372, lat:19.52932558}} | 2023-08-04 | 2023-11-30 | 94450.66 | 94450.66 | 94450.66 | 94450.66 | 94450.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136660, contratista:, convocante:TLAXCO, monto:94540.66, importe_modificado:94540.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2280396/proyecto_INICIO, 2280396/proyecto_FIN, 2280396/proyecto_PROCESO, 2280396/proyecto_FIN, 2280396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279117 | Proyecto de inversión | 295486.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295486.79, modificado:295486.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO FISM 2334321 LOCALIDAD TECOMALUCAN - 252712 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 252712 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.6, meta_modificada:162.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:PROLONGACION 5 DE JULIO COLONIA TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ DE TECOMALUCAN, lon:-98.06336, lat:19.60251274}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 295486.79 | 245486.79 | 245486.79 | 245486.79 | 245486.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334321, contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:295486.79, importe_modificado:295486.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.6}} | {2279117/proyecto_INICIO, 2279117/proyecto_PROCESO, 2279117/proyecto_FIN, 2279117/proyecto_PROCESO, 2279117/proyecto_FIN, 2279117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319641 | Proyecto de inversión | 838819.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838819.18, modificado:838819.18}} | REHABILITACION DE CALLE - 434233 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 434233 | S | 600 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO DE CARPETA ASFALTICA, lon:-98.3089878, lat:19.32785269}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 838819.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2319641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321728 | Proyecto de inversión | 1278991.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278991.06, modificado:1278991.06}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTE NO 21 DE LAZARO CARDENAS - 447106 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447106 | S | 126 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS SANCHEZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ASI MISMO ESTA OBRA ES RECAPTURADA , lon:-97.98730912, lat:19.54266491}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1278991.06 | 1278991.06 | 547231.24 | 547231.24 | 547231.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-02/LCOP-003/23, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:1062664.98, importe_modificado:1062664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2321728/proyecto_INICIO, 2321728/proyecto_PROCESO, 2321728/proyecto_INICIO, 2321728/proyecto_PROCESO, 2321728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321910 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION ALBERGUE 2DA ETAPA EN CALLE ENCINO SOBRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE EN EL SABINAL, TLACOMULCO, OCOTLAN, TLAXCALA, TLAXCALA. - 447633 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447633 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.85, meta_modificada:188.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN CIUDAD EL SABINAL, 90000 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, CALLE ENCINO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE EN EL SABINAL, OCOTLAN, TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.21258, lat:19.3146}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-024-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:622658.7, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2321910/proyecto_PROCESO, 2321910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321919 | Proyecto de inversión | 312165 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312165.0, modificado:265000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DE DESARROLLO COMUNITARIO AUDITORIO EN CDA. A. LOPEZ ,MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JUAREZ - 447670 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447670 | S | 4332 | 2888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CERRADA A. LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ, CDA. A. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JUAREZ, lon:-98.233448, lat:19.312938}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-034-FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:624070.85, importe_modificado:578235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2321919/proyecto_INICIO, 2321919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317043 | Proyecto de inversión | 144140.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144140.44, modificado:144140.44}} | AMPLIACION D E ELECTRIFICACION EN CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO DE TECPA MORALES - 423038 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 423038 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO TECPA MORALES, lon:-98.1999303, lat:19.28507858}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 144140.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319663 | Proyecto de inversión | 1281383.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281383.98, modificado:1281383.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO - 434328 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 434328 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, meta_modificada:251.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MATAMOROS, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE OCAMPO, lon:-98.53509813, lat:19.49107371}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 1281383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321748 | Proyecto de inversión | 1215026.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215026.79, modificado:1215026.79}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE ROSALIA PEREDO AGUILAR ENTRE CALLE JUSTO LOPEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 447146 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447146 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE ROSALIA PEREDO AGUILAR PUEBLO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO LOPEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE JUNIO LA UBICACDION DE LA OBRA ESTASOBRE LA MISMA CALLE, lon:-97.99358807, lat:19.51871571}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 1215026.79 | 1215026.79 | 458528.1 | 458528.1 | 458528.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-04/LCOP-005/23, contratista:YAMINA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:1108037.06, importe_modificado:1215026.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:969.0}} | {2321748/proyecto_INICIO, 2321748/proyecto_PROCESO, 2321748/proyecto_INICIO, 2321748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321931 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ARTISTAS 2 ENTRE CALLE TLAPANCALCO Y CDA, ARTISTAS 1. - 447707 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447707 | S | 1439 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE ARTISTAS 2 INTERIOR SN COLONIA TLAPANCALCO, 90118 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAPANCALCO Y CERRADA ARTISTAS 1, CALLE ARTISTAS 2 ENTRE CALLE TLAPLANCALCO Y CDA. ARTISTAS 1, lon:-98.218222, lat:19.31577}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 121327.56 | 121327.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-014-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:650895.98, importe_modificado:650895.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2321931/proyecto_INICIO, 2321931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321939 | Proyecto de inversión | 537018.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537018.32, modificado:537018.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HERMELINDA COVARRUBIAS ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE ROMERO OCOTLAN - 447723 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447723 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE HERMELINDA COVARRUBIAS INTERIOR 1 COLONIA OCOTLAN, 90000 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE ROMERO, LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HERMELINDA COVARRUBIAS ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE , lon:-98.21645242, lat:19.30463336}} | 2023-10-13 | 2023-11-11 | 537018.32 | 537018.32 | 537018.32 | 536427.15 | 536427.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-025-FAISMUN/2023, contratista:SUSANA VIDAL MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:537018.32, importe_modificado:537018.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:656.0}} | {2321939/proyecto_PROCESO, 2321939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321943 | Proyecto de inversión | 352889.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352889.39, modificado:352889.39}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 447727 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447727 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , lon:-98.21591, lat:19.288751}} | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 352889.39 | 352889.39 | 352889.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:604714.32, importe_modificado:604714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2321943/proyecto_INICIO, 2321943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315261 | Proyecto de inversión | 765335.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765335.94, modificado:765335.94}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - 415458 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 415458 | S | 6624 | 6624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO NORTE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE, lon:-98.19494329, lat:19.27732433}} | 2023-02-06 | 2023-03-01 | 765335.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312843 | Proyecto de inversión | 403918.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403918.1, modificado:403918.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 405793 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 405793 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.27239754, lat:19.38309922}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 403918.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2312843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319080 | Proyecto de inversión | 396191.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396191.8, modificado:401076.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TEQUICUENTLA - 431702 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 431702 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEQUICUENTLA SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE COCHIHOHTL, HACIA EL SURESTE 1.43 KILOMETROS DEL CENTRO MUNICIPAL CASI ESQUINA CON CALLE TEQUICUE, lon:-98.17691733, lat:19.17938336}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 401076.84 | 401076.84 | 401076.84 | 401076.84 | 109673.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231718-19, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:404822.16, importe_modificado:443822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2319080/proyecto_INICIO, 2319080/proyecto_FIN, 2319080/proyecto_PROCESO, 2319080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321398 | Proyecto de inversión | 182781.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182781.9, modificado:182781.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALZADA DE LOS DOCTORES Y TEPETATAL - 441440 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 441440 | S | 1952 | 1302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.6, meta_modificada:168.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA DE LOS DOCTORES Y CALLE TEPETATAL, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALZADA DE LOS DOCTORES Y , lon:-98.258265, lat:19.309983}} | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 182781.9 | 182781.9 | 182781.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:604714.32, importe_modificado:604714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2321398/proyecto_INICIO, 2321398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321960 | Proyecto de inversión | 67931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67931.56, modificado:52874.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LA HERENCIA SOBRE CAMINO VECINAL A CUAUH TELULPAN SAN DIEGO METEPEC - 447767 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447767 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:PRIVADA LA HERENCIA INTERIOR 1 COLONIA SAN DIEGO METEPEC, 90000 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VECINAL A CUAUHTELULPAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIVADA LA HERENCIA SOBRE ENTRE CAMINO VECINAL A CUA, lon:-98.2489108, lat:19.29744763}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 52874.36 | 52874.36 | 52874.36 | 36060.9 | 36060.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-018-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:787241.03, importe_modificado:772569.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2321960/proyecto_INICIO, 2321960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321962 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ROBLE Y EUCALIPTO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SAUCE - 447771 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447771 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE ROBLE Y EUCALIPTO INTERIOR SN COLONIA EL SABINAL, 90102 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SAUCE, CALLE ROBLE Y EUCALIPTO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SAUCE, lon:-98.21122, lat:19.31335}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-024-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:622658.7, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2321962/proyecto_PROCESO, 2321962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321963 | Proyecto de inversión | 996024.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.21, modificado:996024.21}} | AMPLIACION DE PAVIEMNTO DE ADOQUIN EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PROLONGACION GALEANA SAN SEBASTIAN ATLAHAPA - 447783 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447783 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1623.8, meta_modificada:1623.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR 1 CIUDAD SAN SEBASTIAN ATLAHAPA, 90000 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y PROLONGACION GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA JUAREZ Y PROLONGACION, lon:-98.21969975, lat:19.28784987}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 996024.21 | 996024.21 | 996024.21 | 890572.54 | 890572.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-044-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:996024.21, importe_modificado:996024.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1500.0}} | {2321963/proyecto_PROCESO, 2321963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321964 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABIL.ITACION DE AUDITORIO ALBERGUE DE LA DELEGACION EN AVENIDA INGENIEROS ENTRE CALLE PINTORES Y ARQUITECTOS. - 447784 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447784 | S | 3000 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:AVENIDA INGENIEROS INTERIOR SN LOMA BONITA, 90090 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE ARQUITYECTURA, AVENIDA INGENIEROS ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE ARQUITECTOS EN LOMA BONITA OCOTLAN, TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.216142, lat:19.313293}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-024-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:622658.7, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.8}} | {2321964/proyecto_PROCESO, 2321964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402312869 | Proyecto de inversión | 442519.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442519.33, modificado:442519.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 405855 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 405855 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.57, meta_modificada:700.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE FRESNOS, CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUIN Y Y BANQUETAS, lon:-98.27513787, lat:19.38806365}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 442519.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317807 | Proyecto de inversión | 631613.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631613.31, modificado:631613.31}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POXTLA SEGUNDA SECCION - 425760 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 425760 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA SECCION DE POXTLA EN LA CALLE NUEVA, lon:-98.18538418, lat:19.27552311}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 631613.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2317807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319719 | Proyecto de inversión | 2434807.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434807.9, modificado:2464861.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICTORIA - 434493 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 434493 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA INICIA EN COLINDANCIA CON ESCUELA REFORMA EDUCATIVA Y TERMINA , lon:-98.18404352, lat:19.17789683}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 2464861.54 | 2464861.54 | 2464861.54 | 739458.46 | 739458.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231714, contratista:ELIZABETH PERÉZ ATEMIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:2464861.54, importe_modificado:2464861.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2319719/proyecto_INICIO, 2319719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317375 | Proyecto de inversión | 628586.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628586.34, modificado:628586.34}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO TECPA PLUMA - 424260 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 424260 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.34, meta_modificada:137.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA PLUMA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE TECPA PLUMA, lon:-98.19064011, lat:19.28100249}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 628586.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311616 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | AMPLIACION DE RED PARA GUA POTABLE - 398665 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 398665 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:267.4, meta_modificada:267.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOES HEROES PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.26548649, lat:19.31239459}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2311616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311629 | Proyecto de inversión | 995255.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995255.64, modificado:995255.64}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE - 398718 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 398718 | S | 2079 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, lon:-98.27068497, lat:19.37406345}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 995255.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2311629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312898 | Proyecto de inversión | 83126 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83126.0, modificado:83126.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 405964 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 405964 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.32, meta_modificada:111.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , CALLE ADOQUINADA, lon:-98.27333519, lat:19.31656102}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2312898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315395 | Proyecto de inversión | 2666131.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666131.58, modificado:2666131.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 416022 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 416022 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESCOBAR LA OBRA SE UBICA EN POXTLA PRIMERA SECCION, lon:-98.18503554, lat:19.27864573}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 2666131.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319738 | Proyecto de inversión | 928317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928317.5, modificado:928317.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASODUDUCTO DEL PUEBLO DE SAN FELIPE HIDALGO - 434544 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 434544 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, meta_modificada:251.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE GASODUCTO PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE GASODUCTO DEL PUEBLO DE SAN FELIPE HIDALGO, lon:-98.56127735, lat:19.46653774}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 928317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321446 | Proyecto de inversión | 3025896.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025896.72, modificado:3025896.72}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HIDALGO, MORELOS Y BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA ZARAGOZA, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 441557 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Quilehtla | 441557 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:882.6, meta_modificada:882.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO MORELOS Y BENITO JUAREZ COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES HIDALGO MORELOS Y BENITO , lon:-98.22754754, lat:19.21394694}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3025896.72 | 3025896.72 | 3025896.72 | 1815538.03 | 1815538.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-23-009, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OPOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:3025896.72, importe_modificado:3025896.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:794.34}} | {2321446/proyecto_PROCESO, 2321446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317411 | Acción | 203602.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203602.77, modificado:203602.77}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 424360 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 424360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.284624, lat:19.278432}} | 2023-07-07 | 2023-11-11 | 203602.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2317411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311655 | Proyecto de inversión | 703324.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703324.88, modificado:703324.88}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 398864 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 398864 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, EL PREDIO ES ESPASTADO TANQUE ELEVADO A UN LADO DE TIENDA LA ESCONDIDA, lon:-98.27541871, lat:19.31818605}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 703324.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2311655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312524 | Proyecto de inversión | 400491.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400491.15, modificado:400491.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN ALDAMA - 404628 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 404628 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.89, meta_modificada:457.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SECCION QUINTA, 90855 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRNACISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DEL POZO 2 DE AGUA POTABLE., lon:-98.17602939, lat:19.24115278}} | 2023-10-12 | 2023-12-11 | 400491.15 | 400491.15 | 400491.15 | 400491.15 | 400491.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028015-27-31, contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1396555.47, importe_modificado:1396555.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315433 | Proyecto de inversión | 525846.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525846.97, modificado:525846.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 416172 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 416172 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA 21 DE MARZO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE CON PAVIMENO DE ADOQUIN, lon:-98.27692343, lat:19.31592822}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 525846.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317073 | Proyecto de inversión | 99711.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99711.34, modificado:99711.34}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CASA DEL ABUELO - 423129 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 423129 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A 400 METROS D ELA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-98.18824221, lat:19.27759976}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 99711.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319159 | Proyecto de inversión | 39888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39888.73, modificado:42745.32}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TEQUICUENTLA - 432029 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 432029 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEQUICUENTLA SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BUGAMBILIAS, 1.45 KILOMETROS HACIA EL ESTE DEL CENTRO MUNICIPAL EN ESQUINA CON CALLE TEQUICUENTLA, lon:-98.17691733, lat:19.17938336}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 42745.32 | 42745.32 | 42745.32 | 42745.32 | 11773.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231718-19, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:404822.16, importe_modificado:443822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2319159/proyecto_FIN, 2319159/proyecto_PROCESO, 2319159/proyecto_FIN, 2319159/proyecto_INICIO, 2319159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311677 | Proyecto de inversión | 168036.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168036.55, modificado:168036.55}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 398924 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 398924 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.21, meta_modificada:45.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO APATLAHCO HUEXOYUCAN PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, lon:-98.30422856, lat:19.36503341}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 168036.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2311677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312928 | Proyecto de inversión | 605817.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605817.51, modificado:605817.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 406077 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 406077 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.19, meta_modificada:561.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE NUMERO 5 PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUEZADA Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.29739316, lat:19.32196127}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 605817.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2312928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315986 | Proyecto de inversión | 40222 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40222.0, modificado:40222.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 418180 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 418180 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE MAGUEYALES PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE ADOQUINADA, lon:-98.29643298, lat:19.32521052}} | 2023-12-03 | 2023-12-19 | 40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317102 | Proyecto de inversión | 668399.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668399.84, modificado:668399.84}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 423267 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 423267 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.37, meta_modificada:846.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZAVALETA, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.28152437, lat:19.27755649}} | 2023-08-15 | 2023-09-22 | 668399.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312587 | Proyecto de inversión | 434768.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434768.49, modificado:434768.49}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 404924 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 404924 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAGUENCILLOS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL Y CAMINO CAMPO DE FUTBOL, CALLE DE TERRACERIA SOLO TIENE GUARNCIONES Y BANQUETAS, lon:-98.27920947, lat:19.39534513}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 434768.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312954 | Proyecto de inversión | 1009853.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009853.46, modificado:1009853.46}} | ENCORTINADO DE CANAL - 406196 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 406196 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:143.89, meta_modificada:143.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.31431887, lat:19.31748898}} | 2023-08-21 | 2023-10-16 | 1009853.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2312954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316007 | Proyecto de inversión | 18017.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18017.9, modificado:18017.9}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 418260 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 418260 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA CARR. FEDERAL Y AV. MEXICO TLAXCALA Y , CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, lon:-98.27467306, lat:19.31900976}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 18017.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317129 | Proyecto de inversión | 336127.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336127.11, modificado:336127.11}} | REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO ETAPA UNO - 423324 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 423324 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO , 00000 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , CALLE DE TERRACERIA Y YA CON ALUMBRADO PUBLICO, lon:-98.28524191, lat:19.27813628}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 336127.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317486 | Proyecto de inversión | 985178.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985178.34, modificado:936161.96}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCALEN SECCION SEGUNDA - 424793 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 424793 | S | 937 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MAXIMO ROJAS EN LA PLAZUELA EL RANCHO SECCION SEGUNDA HACIA EL SURESTE 630 METROS DEL, lon:-98.18493785, lat:19.17757821}} | 2023-10-18 | 2023-11-16 | 936161.96 | 936161.96 | 936161.96 | 936161.96 | 265553.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231715, contratista:AIC EDIFICALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:885178.34, importe_modificado:936161.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2317486/proyecto_PROCESO, 2317486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311719 | Proyecto de inversión | 104740.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104740.23, modificado:104740.23}} | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 399044 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 399044 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA VOCALES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA VOLCANES, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27896191, lat:19.31853536}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 104740.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2311719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312981 | Proyecto de inversión | 379351.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379351.25, modificado:379351.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 406355 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 406355 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.95, meta_modificada:420.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAPULINES Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.29873431, lat:19.32624642}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 379351.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317162 | Proyecto de inversión | 230500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230500.42, modificado:230500.42}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SATELITE - 423447 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 423447 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO DE SATELITE SOBRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.16305773, lat:19.27351566}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 230500.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2317162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317916 | Proyecto de inversión | 3359070.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359070.09, modificado:3359070.09}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 426119 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 426119 | S | 917 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EX HACIENDA SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL SAN PEDRO Y CALLE ALAMOS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCION TERCERA A 1.25 KILOMETROS HACIA EL NORESTE DE, lon:-98.18041459, lat:19.18560866}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 3359070.09 | 3359070.09 | 3359070.09 | 3359070.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231716, contratista:AIC EDIFICALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:3359070.09, importe_modificado:3359070.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2317916/proyecto_INICIO, 2317916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319826 | Proyecto de inversión | 540968.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540968.42, modificado:540968.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEGRETE - 434983 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 434983 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.93, meta_modificada:349.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA S EUBICA EN LA CALLE NEGRETE ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS, lon:-98.53839058, lat:19.49374746}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 540968.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321976 | Proyecto de inversión | 352889.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352889.39, modificado:69043.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 447815 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447815 | S | 3901 | 2602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y, lon:-98.21579, lat:19.28889}} | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 69043.04 | 69043.04 | 69043.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:604714.32, importe_modificado:604714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2321976/proyecto_PROCESO, 2321976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321977 | Proyecto de inversión | 313235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313235.0, modificado:313235.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL Y CALLE MARIANO SANCHEZ SAN GABRIEL CUAUHTLA - 447818 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447818 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:PRIVADA 10 DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90000 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL Y CALLE MARIANO SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE CAL, lon:-98.23365356, lat:19.31252431}} | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 313235 | 313235 | 313235 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-034-FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:624070.85, importe_modificado:578235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2321977/proyecto_INICIO, 2321977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402312635 | Proyecto de inversión | 227789 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227789.0, modificado:536985.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOUIN EN CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN - 405111 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 405111 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA LA LOMA, 90610 LA LOMA [COLONIA], APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CALLE TLALCUILOLTEPEC, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA S EUBICA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA CON LIMITES DE , lon:-98.18672203, lat:19.36216527}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 536985.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313013 | Proyecto de inversión | 344757.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344757.59, modificado:344757.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 406490 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 406490 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.12, meta_modificada:405.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA PROGRESO PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PRIVADA PROGRESO, lon:-98.25385582, lat:19.35464867}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 344757.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2313013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317169 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN NICOLAS NUEVO PANTEON - 423467 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 423467 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE CON COCNRETO HIDRAULICO, lon:-98.29215128, lat:19.26993301}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2317169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317189 | Proyecto de inversión | 232774.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232774.36, modificado:232774.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA PISCILA - 423531 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 423531 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.35, meta_modificada:110.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CERRADA PISCILIA BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA LA CONSTITUCION, CAMINO DE TERRACERIA, lon:-98.28195713, lat:19.27585383}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 232774.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317951 | Proyecto de inversión | 550503.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550503.68, modificado:550503.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA ONOFRE POXTLA PRIMERA SECCION - 426319 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 426319 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.8, meta_modificada:406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA ONOFRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 28 D EOCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA ONOFRE EN LA PRIMERA SE, lon:-98.17781461, lat:19.27757625}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 550503.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319244 | Proyecto de inversión | 46940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46940.44, modificado:46940.44}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA INDUSTRIAS - 432411 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 432411 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDUSTRIAS Y CALLE INDUSTRIAS, 1.33 KILOMETROS HACIA EL NORESTE DEL CENTRO MUNICIPAL PASANDO LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-98.18739776, lat:19.19158916}} | 2023-11-11 | 2023-12-29 | 46940.44 | 46940.44 | 46940.44 | 46940.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231724, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:46940.44, importe_modificado:46940.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319246 | Proyecto de inversión | 3404280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417038.8, modificado:2417038.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987241.2, modificado:987241.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTO DORMITORIO EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 432434 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 432434 | S | 96 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL SECCION MAZATECOCHCO, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE JOSE MARIA FLORES EL PROYECTO SE LLEVA ACABO EN LAS CUATRO SECCION, lon:-98.19062517, lat:19.17975063}} | 2023-10-20 | 2023-12-15 | 987241.2 | 987241.2 | 987241.2 | 987241.2 | 987241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-010-FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3402983.76, importe_modificado:3402983.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2319246/proyecto_FIN, 2319246/proyecto_PROCESO, 2319246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321562 | Proyecto de inversión | 156942.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156942.92, modificado:156942.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 442051 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Quilehtla | 442051 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE EMILIANO SANCHEZ., LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VILLAHERMOSA , lon:-98.2300661, lat:19.20847971}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 156942.92 | 156942.92 | 156942.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-23-010, contratista:SUMINISTRO Y PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OAFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:156942.92, importe_modificado:156942.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2321562/proyecto_INICIO, 2321562/proyecto_PROCESO, 2321562/proyecto_INICIO, 2321562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321992 | Proyecto de inversión | 1349970.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349970.97, modificado:1349970.97}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PROSPERO CUAUHANTZI EN SANTA MARIA IXTULCO - 447861 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447861 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION INTERIOR 1 COLONIA SANTA MARIA IXTULCO, 90000 SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PROSPERO CAHUANTZI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PLAZA DE LA COSNTITUCI, lon:-98.20910772, lat:19.33316227}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 1349970.97 | 1349970.97 | 1349970.97 | 1106355.77 | 1106355.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-048-FAISMUN/2023, contratista:ÁLVARO NAVA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:1349970.97, importe_modificado:1349970.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2321992/proyecto_PROCESO, 2321992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402314694 | Proyecto de inversión | 2321100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807500.0, modificado:1807500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513600.0, modificado:513600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 413376 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 413376 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PERLA BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PUEBLA, CALLE CISNES SOBRE CARRETERA A SAN VICENTE AL LLEGAR A LA IGLESIO DEL NIÑO DEL CERRITO INCORPORARSE A , lon:-98.32698831, lat:19.2970075}} | 2023-12-02 | 2023-12-31 | 513600 | 513600 | 513600 | 513600 | 513600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/016/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (SOTyV), convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:513600.0, importe_modificado:513600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2314694/proyecto_PROCESO, 2314694/proyecto_FIN, 2314694/proyecto_PROCESO, 2314694/proyecto_FIN, 2314694/proyecto_INICIO, 2314694/proyecto_PROCESO, 2314694/proyecto_FIN, 2314694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004(2), trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402313038 | Proyecto de inversión | 181747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181747.4, modificado:181747.4}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 406569 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 406569 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE DE LA CRUZ, EN CALLE DE CONCRETO, lon:-98.27538579, lat:19.30289183}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 181747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319891 | Proyecto de inversión | 397232.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397232.89, modificado:397232.89}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE - 435261 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 435261 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCALA TEMETZONTLA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE FRESNOS, CALLE CON FAVIMENTO ASFALTIVO, lon:-98.27524695, lat:19.32724949}} | 2023-12-03 | 2023-12-19 | 397232.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321769 | Proyecto de inversión | 193814.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193814.03, modificado:193814.03}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTE NO. 21 DE LAZARO CARDENAS - 447256 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447256 | S | 126 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS SANCHEZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO AL LADO DE LAS LETRAS ILUMINADAS Q, lon:-97.98722463, lat:19.54288912}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 193814.03 | 193814.03 | 92893.41 | 92843.41 | 92843.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.CAAOPS-06/LCOP-007/23, contratista:FRANCISCA BENITEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:193814.03, importe_modificado:193814.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2321769/proyecto_PROCESO, 2321769/proyecto_INICIO, 2321769/proyecto_PROCESO, 2321769/proyecto_INICIO, 2321769/proyecto_PROCESO, 2321769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322018 | Proyecto de inversión | 310217.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310217.29, modificado:364187.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALLE SAN LORENZO ENTRE PROL. MOISES COCA Y HERRERIAS Y CALLE RUBI - 447959 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447959 | S | 8589 | 5726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE SAN LORENZO INTERIOR SN COLONIA MIRAFLORES, 90114 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA MOISES COCA HERRERIAS Y CALLE RUBI, CALLE SAN LORENZO ENTRE PROL. MOISES COCA HERRERIAS Y CALLE RUBI, lon:-98.23177, lat:19.30593}} | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 364187.13 | 364187.13 | 364187.13 | 310217.29 | 310217.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:310217.29, importe_modificado:364187.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2322018/proyecto_PROCESO, 2322018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402322037 | Proyecto de inversión | 1303500.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303500.53, modificado:1303500.53}} | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 448047 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 448047 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE SAN LUCAS CUAUHTELULPAN DE TLAXCALA TLAXCALA, lon:-98.275799, lat:19.295109}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 1303500.53 | 1303500.53 | 1303500.53 | 706185.33 | 706185.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-047-FAISMUN/2023, contratista:PROCESOS Y REACTIVOS QUÍMICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:1303500.53, importe_modificado:1303500.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1875.0}} | {2322037/proyecto_INICIO, 2322037/proyecto_PROCESO, 2322037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402312680 | Proyecto de inversión | 18017.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18017.9, modificado:18017.9}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 405285 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 405285 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE QUE VA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EL RANCHITO, lon:-98.27280995, lat:19.32146544}} | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 18017.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2312680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313061 | Proyecto de inversión | 75540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75540.23, modificado:75540.23}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 406665 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 406665 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE AURORA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.26825423, lat:19.3784187}} | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 75540.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317222 | Proyecto de inversión | 311630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311630.0, modificado:311630.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS FLORES CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 423683 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 423683 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.8, meta_modificada:86.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FLORES BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLEJON ESCONDIDO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.28718567, lat:19.27780714}} | 2023-12-03 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317233 | Proyecto de inversión | 1609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609000.0, modificado:2065751.55}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA EXPLANADA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD - 423715 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Terrenate | 423715 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE APOLONIO HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.954701, lat:19.4699}} | 2023-08-07 | 2023-10-09 | 2065751.55 | 2065751.55 | 2065751.55 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMLP2330036, contratista:FILOGONIO PALAFOX DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TERRENATE TLAX, monto:1609000.0, importe_modificado:2065751.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2317233/proyecto_PROCESO, 2317233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319283 | Proyecto de inversión | 90531.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90531.35, modificado:90531.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO - 432551 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 432551 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA MELCHOR OCAMPO SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, HACIA EL NORESTE 150 METROS DEL CENTRO MUNICIPAL, lon:-98.18903425, lat:19.18013952}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 90531.35 | 90531.35 | 90531.35 | 90531.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231726, contratista:CONSTRUCCIONES MARIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:90531.35, importe_modificado:90531.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2319283/proyecto_FIN, 2319283/proyecto_INICIO, 2319283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319299 | Proyecto de inversión | 390711.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390711.75, modificado:390711.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UNION - 432613 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 432613 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN CALLE UNION ENTRE CALLE MORELOS Y 20 D E NO, lon:-98.1983012, lat:19.27403518}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 390711.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321794 | Proyecto de inversión | 328751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328751.25, modificado:587144.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 447342 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447342 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ELIAS SANCHEZ Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICARA A UNA CUADRA ARRIBA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAZARO CARDENAS Y, lon:-97.98307257, lat:19.54407207}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 587144.61 | 587144.61 | 176143.38 | 176143.38 | 176143.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-08/LCOP-008/23, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:587144.61, importe_modificado:587144.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.0}} | {2321794/proyecto_INICIO, 2321794/proyecto_PROCESO, 2321794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316113 | Proyecto de inversión | 134629.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134629.19, modificado:134629.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA EL PORVENIR - 418813 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 418813 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA EL PORVENIR BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA NE LA PRIVADA ELPORVENIR DENTRO DEL BARRIO , lon:-98.1891488, lat:19.27992577}} | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 134629.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2316113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321812 | Proyecto de inversión | 251436.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251436.96, modificado:587144.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 447388 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447388 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:190.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE 5 DE JUNIO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ATRAS DE LA CASA DE S, lon:-97.9960828, lat:19.51548362}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 587144.61 | 587144.61 | 176143.38 | 176143.38 | 176143.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-08/LCOP-008/23, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:587144.61, importe_modificado:587144.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.0}} | {2321812/proyecto_INICIO, 2321812/proyecto_PROCESO, 2321812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321821 | Proyecto de inversión | 281828.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281828.7, modificado:186905.24}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN LAZARO, CALLE BARRANCA EL SALTILLO Y CALLE PROLONGACION SAN LAZARO ENTRE CALLE LARDIZABAL Y CAMINO A PARCELAS, Y CALLE DE LAS ESCUELAS ENTRE CALLE ELIAS SANCHEZ Y BARRANCA - 447419 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447419 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SAN LAZARO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE LARDIZABAL Y CAMINO A PARCELAS, CALLE ELIAS SANCHEZ SE UBICA DESDE CALLE LARDIZABAL LEONA VICAIOR CAMINO A PARCELAS Y EL SIGUIN, lon:-97.97427331, lat:19.54145817}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 186905.24 | 186905.24 | 59673.92 | 59673.92 | 59673.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-07/LCOP-004/23, contratista:VERONICA PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:186905.24, importe_modificado:186905.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2321821/proyecto_PROCESO, 2321821/proyecto_INICIO, 2321821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322064 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:417562.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRMERA ETAPA EN CALLE LAGO DEL NIÑO SOBRE CALLE BUGAMBILIAS DELEGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS - 448149 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 448149 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DEL NIÑO INTERIOR 1 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LAGO DEL NIÑO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS, lon:-98.24505604, lat:19.32344353}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 417562 | 417562 | 417562 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-050-FAISMUN/2023, contratista:SUSANA VIDAL MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:717357.66, importe_modificado:717562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:106.0}} | {2322064/proyecto_INICIO, 2322064/proyecto_PROCESO, 2322064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402317272 | Proyecto de inversión | 582308.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582308.3, modificado:582308.3}} | REHABILITACION CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXOLOC. - 423845 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 423845 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.8, meta_modificada:86.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.28688342, lat:19.27043939}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 582308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319341 | Proyecto de inversión | 655899 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655899.0, modificado:655899.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA EL ANGEL - 432800 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 432800 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL ANGEL BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUHUTEMOC Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DEL ANGEL EN BARRIO DE TECPA PLUMA, lon:-98.18651926, lat:19.28122529}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 655899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321834 | Proyecto de inversión | 881076 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881076.0, modificado:879053.01}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ELIAS SANCHEZ Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 447449 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 447449 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ELIAS SANCHEZ Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAZARO CARDENAS, lon:-97.98393624, lat:19.54348818}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 879053.01 | 879053.01 | 263715.9 | 263715.9 | 263715.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-05/LCOP-002/23, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:879053.01, importe_modificado:879053.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.0}} | {2321834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316979 | Proyecto de inversión | 2094251.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094251.48, modificado:2094251.48}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO OTRO - 422763 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422763 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.18511308, lat:19.41043732}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 2094251.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2316979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321877 | Proyecto de inversión | 567247.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567247.85, modificado:567247.85}} | REHABILITACION DE ESCALINATA EN CALZADA XICOHTENCATL ENTRE CALLE ARQUEOLOGIA Y CALLE ATLATZINGO - 447553 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447553 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALZADA XICOHTENCATL INTERIOR 1 COLONIA TIZATLAN, 90000 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ARQUEOLOGIA Y CALLE ATLATZINGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE XICOHTENCAL ENTRE CALLE ARQUEOLOGIA Y CALLE ATLATZINGO A, lon:-98.216925, lat:19.337203}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 567247.85 | 567247.85 | 567247.85 | 380798.81 | 380798.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-012-FAISMUN/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:567247.85, importe_modificado:567247.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2321877/proyecto_INICIO, 2321877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402322546 | Proyecto de inversión | 299229.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299229.42, modificado:297378.95}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA SALTILLO ENTRE CALLE LARDIZABAL Y CALLE REFORMA - 450329 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 450329 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SALTILLO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE LARDIZABAL Y CALLE REFORMA, CALLE SAN LAZARO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LAS BODEGAS, lon:-97.97457533, lat:19.54133514}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 297378.95 | 297378.95 | 89213.68 | 89213.68 | 89213.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-09/LCOP-009/23, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:297378.95, importe_modificado:297378.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.8}} | {2322546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312772 | Proyecto de inversión | 38240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38240.0, modificado:38240.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 405589 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 405589 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA. PRIVADA 15 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y AVENIDA JUAREZ, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.27649964, lat:19.30871153}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 38240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2312772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317323 | Proyecto de inversión | 1498735.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498735.18, modificado:1498735.18}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA LA PARCELA - 424016 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 424016 | S | 3584 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CANCHA DE TERRACERIA, lon:-98.29136942, lat:19.27679441}} | 2023-12-02 | 2023-12-25 | 1498735.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2317323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318082 | Proyecto de inversión | 120230.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120230.28, modificado:120230.28}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - 426923 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 426923 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEOZINGO SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y CALLE CARRIL SAN PEDRO, HACIA EL NORESTE 1.07 KILOMETROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DETRAS DEL JAGÜ, lon:-98.1833816, lat:19.18654575}} | 2023-11-11 | 2023-12-29 | 120230.28 | 120230.28 | 120230.28 | 120230.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231723, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:120230.28, importe_modificado:120230.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2318082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318100 | Proyecto de inversión | 1505858.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505858.04, modificado:1505858.04}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AUDITORO MUNICIPAL - 427026 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 427026 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA EN LA LA AVENIDA 16 DE SEPTIEBRE FRENTE AL PARQUE, lon:-98.19490116, lat:19.27748859}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1505858.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320946 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FATIMA MARGARITA - 439560 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90775 SANT, lon:-98.2167, lat:19.201}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320946/proyecto_INICIO, 2320946/proyecto_PROCESO, 2320946/proyecto_INICIO, 2320946/proyecto_FIN, 2320946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321893 | Proyecto de inversión | 558832.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558832.05, modificado:558832.05}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA RIVEREÑA, SOBRE CALLE RIVEREÑA - 447591 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447591 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.14, meta_modificada:625.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:PRIVADA PRIVADA RIVEREÑA INTERIOR SN CIUDAD SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE RIVEREÑA Y , PRIVADA RIVEREÑA SOBRE CALLE RIVEREÑA EN SAN HIPOLITO CHIMALPA EN TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.249193, lat:19.323189}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 558832.05 | 558832.05 | 558832.05 | 511926.26 | 511926.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-004-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:706286.67, importe_modificado:706286.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2321893/proyecto_PROCESO, 2321893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321901 | Proyecto de inversión | 95385.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95385.25, modificado:95385.25}} | REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE XICOHTENCAL Y CALLE SAN ISIDRO SAN HIPOLITO CHIMALPA - 447612 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447612 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 COLONIA SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90000 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE SAN ISIDRO CANDIA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ISIDRO CA, lon:-98.2454529, lat:19.31918635}} | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 95385.25 | 95385.25 | 95385.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-017-FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:385658.33, importe_modificado:345385.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2321901/proyecto_PROCESO, 2321901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402312804 | Proyecto de inversión | 232952.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232952.82, modificado:232952.82}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE - 405691 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 405691 | S | 380 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE POZO EL CARCAMO PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUILOAPAN-TEXANTLA Y , CAMINO DE TERRACERIA, lon:-98.25705435, lat:19.35976298}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 232952.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2312804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315313 | Proyecto de inversión | 479679 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479679.0, modificado:479679.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN HIDALGO - 415680 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 415680 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.2, meta_modificada:687.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA HIDALGO, CALLE NOGALES SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CUXINCA ENFRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-98.16195828, lat:19.24495115}} | 2023-10-12 | 2023-12-11 | 479679 | 479679 | 479679 | 479679 | 479679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028015-27-31, contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1396555.47, importe_modificado:1396555.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317028 | Proyecto de inversión | 849750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849750.0, modificado:849750.0}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION - 422963 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 422963 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.3, meta_modificada:495.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLECON CARPETA ALFALTICA, lon:-98.27671366, lat:19.27750079}} | 2023-06-07 | 2023-07-27 | 849750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320806 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LETICIA - 439128 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439128 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE DE LA CULTURA CALLE INSURGENTES BARRIO TLAXCALTECATLA, CP. 90775 SANTA , lon:-98.2182, lat:19.1989}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320806/proyecto_INICIO, 2320806/proyecto_PROCESO, 2320806/proyecto_FIN, 2320806/proyecto_INICIO, 2320806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320823 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA TEODORA - 439195 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439195 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CULTURA BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE DE LA CULTURA BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90775 SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.2205, lat:19.1997}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320823/proyecto_INICIO, 2320823/proyecto_FIN, 2320823/proyecto_INICIO, 2320823/proyecto_PROCESO, 2320823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402322986 | Proyecto de inversión | 501236.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501236.3, modificado:501236.3}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN MUNICIPIO DE APIZACO - 452797 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 452797 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3992.4, meta_modificada:3992.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SOBRE CARRETERA, lon:-98.1379462, lat:19.40948966}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 501236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2322986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316419 | Proyecto de inversión | 90081.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90081.77, modificado:90081.77}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420086 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420086 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA SAN MARTIN Y RIO Y , CALLE DE TERRACERÌA, lon:-98.31547632, lat:19.31979489}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 90081.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316437 | Proyecto de inversión | 241411.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241411.1, modificado:241411.1}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420162 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420162 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PROGRESO, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.29153884, lat:19.35039411}} | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 241411.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320278 | Proyecto de inversión | 1632052.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632052.09, modificado:1632052.09}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MUNICIPAL - 436844 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436844 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA LA VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE LERDO ES EN LA UNIDAD D EPORTIVA, lon:-98.53213734, lat:19.48980351}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1632052.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2320278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320534 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO GABRIELA. - 438061 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438061 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DE LAS FLORES CALLE DE LAS FLORES BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SANT, lon:-98.222079, lat:19.192253}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320534/proyecto_PROCESO, 2320534/proyecto_FIN, 2320534/proyecto_INICIO, 2320534/proyecto_PROCESO, 2320534/proyecto_FIN, 2320534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320837 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CAROLINA - 439252 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439252 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE 21 DE MARZO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, CP. 90775 SANT, lon:-98.2266, lat:19.196}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320837/proyecto_INICIO, 2320837/proyecto_PROCESO, 2320837/proyecto_INICIO, 2320837/proyecto_PROCESO, 2320837/proyecto_FIN, 2320837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402322996 | Proyecto de inversión | 523885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523885.08, modificado:523885.08}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ALBERCA ARMADA DE MEXICO - 452857 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 452857 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.91, meta_modificada:427.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HERMOSILLO HIDALGO Y CALLE LUIS NAVA RODRIGUEZ, ESPACIO DEPORTIVO MULTIDEPORTIVO, lon:-98.15076995, lat:19.42176051}} | 2023-12-07 | 2023-12-17 | 523885.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2322996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321308 | Proyecto de inversión | 95856.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95856.7, modificado:95856.7}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 441138 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Quilehtla | 441138 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA LIVERTAD NORTE Y CALLE CAMINO REAL, BOULEVARD NEXTLALPAN LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA , lon:-98.23131096, lat:19.21956018}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316455 | Proyecto de inversión | 437127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437127.94, modificado:437127.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DE POXTLA PRIMERA SECCION - 420239 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 420239 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.18231448, lat:19.27834856}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 437127.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316457 | Proyecto de inversión | 151831.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151831.64, modificado:151831.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC - 420266 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 420266 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NOPALUCAN Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE NOPALUCA Y LIMITE DE VIALIDAD, lon:-98.16452778, lat:19.41506944}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 151831.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318416 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO VIRGINIA - 428580 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 428580 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y , CALLE ALDAMA CALLE BARRANCA DE SANCHEZ COLONIA SANTA CATARINA AYOME, lon:-98.21007041, lat:19.2030196}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2318416/proyecto_INICIO, 2318416/proyecto_PROCESO, 2318416/proyecto_FIN, 2318416/proyecto_INICIO, 2318416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402315683 | Proyecto de inversión | 535759.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535759.66, modificado:535759.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 417056 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 417056 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.14, meta_modificada:674.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL N.LIRA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE TOTALEMTNE ADOQUINADA, lon:-98.30846093, lat:19.32292591}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 535759.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320852 | Proyecto de inversión | 605834.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605834.62, modificado:605834.62}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO EN CALLE PARQUE CENTRAL - 439303 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 439303 | S | 633 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.29, meta_modificada:199.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE CENTRAL PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, LA OBRA S EUBICA EN EL PARQUE CENTRAL ENTRE LAS CALLES MADERO Y MORELOS, lon:-98.53615004, lat:19.49284779}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 605834.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320856 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VERONICA - 439316 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439316 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA BARRANCA DE SNACHEZ BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, PRIVADA 1RA PRIVADA BARRANCA DE SNACHEZ BARRIO , lon:-98.2181, lat:19.2027}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320856/proyecto_INICIO, 2320856/proyecto_PROCESO, 2320856/proyecto_FIN, 2320856/proyecto_PROCESO, 2320856/proyecto_INICIO, 2320856/proyecto_FIN, 2320856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320874 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JORGE - 439391 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439391 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA CUAUHTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CERRADA SN NOMBRE PRIVADA 3RA PRIVADA CUAUHTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90775 S, lon:-98.2203, lat:19.203}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320874/proyecto_INICIO, 2320874/proyecto_PROCESO, 2320874/proyecto_FIN, 2320874/proyecto_INICIO, 2320874/proyecto_PROCESO, 2320874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323019 | Proyecto de inversión | 348889.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348889.67, modificado:348889.67}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 452990 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 452990 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLLE SOBRE CARRETERA, lon:-98.11438409, lat:19.41500534}} | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 348889.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2323019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323031 | Proyecto de inversión | 657490.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657490.99, modificado:657490.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 453060 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453060 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.27, meta_modificada:838.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANTO COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.13492611, lat:19.40444464}} | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 657490.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316476 | Proyecto de inversión | 181747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181747.4, modificado:181747.4}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420374 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420374 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D ELA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27578886, lat:19.30520559}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 181747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319604 | Proyecto de inversión | 555525.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555525.72, modificado:555525.72}} | REHABILITACION CON ASFALTO DE LA CALLE NEGRETE - 434084 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 434084 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.65, meta_modificada:117.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, BRECHA BERRIOZABAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE NEGRETE, lon:-98.53958863, lat:19.49195776}} | 2023-06-06 | 2023-06-15 | 555525.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319606 | Proyecto de inversión | 18142.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18142.08, modificado:18142.08}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA PROLONGACION INDUSTRIAS - 434088 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 434088 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDUSTRIAS Y CALLE INDUSTRIAS, 1.7 KILOMETROS HACIA EL NORESTE DEL CENTRO MUNICIPAL, lon:-98.18377678, lat:19.19331675}} | 2023-11-11 | 2023-12-29 | 18142.08 | 18142.08 | 18142.08 | 18142.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231722, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:18142.08, importe_modificado:18142.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320889 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTO DORMITORIO EULALIA - 439433 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439433 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA CUAUHTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CERRADA SN NOMBRE, PRIVADA 3RA PRIVADA CUAUHTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA, CP. , lon:-98.22059032, lat:19.20221441}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320889/proyecto_PROCESO, 2320889/proyecto_FIN, 2320889/proyecto_PROCESO, 2320889/proyecto_FIN, 2320889/proyecto_INICIO, 2320889/proyecto_FIN, 2320889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323046 | Proyecto de inversión | 668710.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668710.18, modificado:668710.18}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COL. TULIO HERNANDEZ - 453149 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453149 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE HOGAR Y CALLE MALINCHE, CALLE A ORILLA DE CALLE, lon:-98.12583908, lat:19.42498725}} | 2023-07-09 | 2023-08-23 | 668710.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323059 | Proyecto de inversión | 290327.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290327.29, modificado:290327.29}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR - 453223 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453223 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ANGEL SOLANA Y CALLE BENITO JUAREZ, ESPACIO DE TERRRACERIA, lon:-98.11652874, lat:19.4235597}} | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 290327.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310751 | Proyecto de inversión | 404094.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404094.89, modificado:404094.89}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA - 395078 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 395078 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , UNIDAD DEPORTIVA EL BICENTARIO, lon:-98.27550723, lat:19.31239459}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 404094.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2310751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311330 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:825730.32}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO VEINTIOCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO APETATITLAN - 397533 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 397533 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA COLONIA OBRERA COLONIA APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO VEINTIOCHO A 200 METROS DE LA UNIDAD HA, lon:-98.19478663, lat:19.33490191}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 825730.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2311330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320910 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO IRMA - 439482 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439482 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA CUAUHTEMOC Y PRIVADA 1RA PRIVADA BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLAXCALTECATL, lon:-98.2189, lat:19.2027}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320910/proyecto_INICIO, 2320910/proyecto_PROCESO, 2320910/proyecto_INICIO, 2320910/proyecto_FIN, 2320910/proyecto_PROCESO, 2320910/proyecto_FIN, 2320910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402316880 | Proyecto de inversión | 8850136.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8850136.2, modificado:4581105.41}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA COMUNIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TERRENATE - 421859 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Terrenate | 421859 | S | 1834 | 1825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOLUCA DE GUADALUPE - LAGUNA TENEXAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 GRANJA TENEXA, 90542 GRANJAS SARH, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE TOLUCA DE GUADALUPE, lon:-97.98571921, lat:19.46410673}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4581105.41 | 4581105.41 | 4581105.41 | 2951782.53 | 2951782.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMLP2330024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TERRENATE TLAX, monto:8850136.2, importe_modificado:4581105.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.65}} | {2316880/proyecto_INICIO, 2316880/proyecto_PROCESO, 2316880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318495 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO FRANCISCA - 429055 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429055 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REAL, CERRADA SN NOMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SA, lon:-98.229613, lat:19.187502}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2318495/proyecto_INICIO, 2318495/proyecto_PROCESO, 2318495/proyecto_FIN, 2318495/proyecto_PROCESO, 2318495/proyecto_FIN, 2318495/proyecto_INICIO, 2318495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320926 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARISOL - 439511 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439511 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CULTURA, PRIVADA SN NOMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALT, lon:-98.22765919, lat:19.19551904}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320926/proyecto_PROCESO, 2320926/proyecto_INICIO, 2320926/proyecto_PROCESO, 2320926/proyecto_FIN, 2320926/proyecto_INICIO, 2320926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321017 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO MANUEL - 439803 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439803 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AZTECA PRIVADA CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.2167, lat:19.1969}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 2140 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321017/proyecto_PROCESO, 2321017/proyecto_INICIO, 2321017/proyecto_FIN, 2321017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321030 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTO DORMITORIO VIVIANA - 439850 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439850 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ATLATENCO COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y PRIVADA 3RA PRIVADA FRANCISCO VILLA, CALLE ATLATENCO COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA,, lon:-98.212266, lat:19.193668}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321030/proyecto_FIN, 2321030/proyecto_INICIO, 2321030/proyecto_FIN, 2321030/proyecto_PROCESO, 2321030/proyecto_INICIO, 2321030/proyecto_PROCESO, 2321030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402310813 | Proyecto de inversión | 319525.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319525.61, modificado:319525.61}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE - 395367 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 395367 | S | 3088 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUERRERO CALLE DE ADOQUIN, lon:-98.26487436, lat:19.31640915}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 319525.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316511 | Proyecto de inversión | 621023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621023.48, modificado:621023.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN POXTLA PRIMERA SECCION - 420518 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 420518 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.39, meta_modificada:175.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN EN B, lon:-98.18145813, lat:19.27567461}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 621023.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316525 | Proyecto de inversión | 45862.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45862.9, modificado:45862.9}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420584 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420584 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE DE TERRAC ERIA, lon:-98.26723662, lat:19.37866767}} | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 45862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316899 | Proyecto de inversión | 2563236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563236.56, modificado:1442205.93}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE TERENATE CENTRO - 422000 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Terrenate | 422000 | S | 1658 | 1562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5605.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTRA POR TODA LA COLONIA DE TERRENATE DEBIDO A QUE ES LA RED DE DIST, lon:-97.922003, lat:19.476242}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1442205.93 | 1442205.93 | 1442205.93 | 661424.59 | 661424.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMLP2330026, contratista:JOSE DANIEL CARREON PARADA, convocante:MUNICIPIO DE TERRENATE TLAX, monto:2563236.56, importe_modificado:1442205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2316899/proyecto_PROCESO, 2316899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318526 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LAURA BONILLA - 429218 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429218 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TLAPAYATLA CP. 9077, lon:-98.225628, lat:19.189169}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2318526/proyecto_PROCESO, 2318526/proyecto_FIN, 2318526/proyecto_INICIO, 2318526/proyecto_PROCESO, 2318526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402315742 | Proyecto de inversión | 214715.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214715.58, modificado:214715.58}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 417269 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 417269 | S | 79 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.3027025, lat:19.35461052}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 214715.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320156 | Proyecto de inversión | 622415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622415.35, modificado:622415.35}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FRANCISCO I MADERO - 436373 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436373 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 025 TRAMO CALPULALPAN - APIZACO KILÓMETRO 6 + 50 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 90284 LOS REYES II [GRANJA], NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN LA ENTRADA DE LA COM, lon:-98.48620882, lat:19.52402622}} | 2023-03-03 | 2023-03-23 | 622415.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320577 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FERNANDA - 438222 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ENCINOS Y , CALLE DE LAS FLORES CALLE ENCINOS BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.220126, lat:19.191616}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320577/proyecto_INICIO, 2320577/proyecto_PROCESO, 2320577/proyecto_FIN, 2320577/proyecto_INICIO, 2320577/proyecto_PROCESO, 2320577/proyecto_INICIO, 2320577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320963 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO YENI - 439614 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439614 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AZTECA CALLE XICOHTENCATL BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CATARIN, lon:-98.2184, lat:19.1963}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320963/proyecto_INICIO, 2320963/proyecto_FIN, 2320963/proyecto_INICIO, 2320963/proyecto_PROCESO, 2320963/proyecto_FIN, 2320963/proyecto_INICIO, 2320963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320983 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUCIA - 439679 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439679 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHUTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 1RA PRIVADA BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE CUAUHUTEMOC BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90, lon:-98.2184, lat:19.2019}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320983/proyecto_FIN, 2320983/proyecto_PROCESO, 2320983/proyecto_FIN, 2320983/proyecto_INICIO, 2320983/proyecto_PROCESO, 2320983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321052 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO HORTENCIA - 439937 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439937 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA ALDAMA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA 3RA PRIVADA ALDAMA, PRIVADA 4TA PRIVADA ALDAMA COLONIA SANTA CATARIN, lon:-98.213472, lat:19.201117}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321052/proyecto_PROCESO, 2321052/proyecto_FIN, 2321052/proyecto_INICIO, 2321052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402316172 | Proyecto de inversión | 924702.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924702.62, modificado:924702.62}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEOPA - 419044 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 419044 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:186.96, meta_modificada:186.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CEDROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DOMINGO ARENAS EXACTAMENTE EN EL C, lon:-98.1887971, lat:19.27128554}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 924702.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2316172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318551 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALEJANDRO - 429354 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE TLAXCALTECATL, lon:-98.226027, lat:19.195859}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2318551/proyecto_INICIO, 2318551/proyecto_FIN, 2318551/proyecto_INICIO, 2318551/proyecto_PROCESO, 2318551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402315781 | Proyecto de inversión | 166134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166134.18, modificado:166134.18}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POBALE HIDALGO - 417403 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 417403 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE UBICA LA CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DEL PARQUE MUNICPAL DE TOLOCH, lon:-98.19228162, lat:19.24566924}} | 2023-11-06 | 2023-11-25 | 166134.18 | 166134.18 | 166134.18 | 166134.18 | 166134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028041, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:166134.18, importe_modificado:166134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317581 | Proyecto de inversión | 296221.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296221.82, modificado:296221.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCARNACION MORALES - 425099 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 425099 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ENCARNACION MORALES BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE ENCARNACION MORALES EN EL BARRIO , lon:-98.19797766, lat:19.29775432}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 296221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320188 | Proyecto de inversión | 710033.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710033.75, modificado:710033.75}} | CONSTRCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINOS - 436470 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436470 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.2, meta_modificada:198.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE LORETO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PINOS, lon:-98.53150446, lat:19.48916008}} | 2023-04-28 | 2023-05-23 | 710033.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320601 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA DEL CARMEN - 438314 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438314 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CATA, lon:-98.228218, lat:19.188796}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320601/proyecto_INICIO, 2320601/proyecto_PROCESO, 2320601/proyecto_FIN, 2320601/proyecto_INICIO, 2320601/proyecto_PROCESO, 2320601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323073 | Proyecto de inversión | 1005800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005800.0, modificado:1005800.0}} | APORTACION A SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA - 453354 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453354 | S | 81 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD , 00000 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLE VARIAS VVIENDAS UNA APORTACION, lon:-98.14254627, lat:19.4146042}} | 2023-09-29 | 2023-11-05 | 1005800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322777 | Proyecto de inversión | 808811.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808811.48, modificado:808811.48}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LOMA FLORIDA PRIMERA SECCION, APIZACO - 451629 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 451629 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4349.7, meta_modificada:4349.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, LAS REAHABILITACION SE LLEVAV A CABO EN DIVERSAS CALLES POR LO QUE SU DESCRIPCION E, lon:-98.12890752, lat:19.40412024}} | 2023-12-07 | 2023-12-24 | 808811.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2322777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321062 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSEFINA - 440003 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ATLATENCO Y CALLE 19 DE MARZO, CERRADA SN NOMBRE CALLE LOS ANGELES COLONIA SANTA CATARINA AYOMET, lon:-98.209994, lat:19.195311}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321062/proyecto_INICIO, 2321062/proyecto_PROCESO, 2321062/proyecto_FIN, 2321062/proyecto_PROCESO, 2321062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321076 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSRRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALICIA - 440073 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440073 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ATLATENCO, PRIVADA 3RA PRIVADA FRANCISCO VILLA COLONIA SA, lon:-98.214217, lat:19.194261}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321076/proyecto_FIN, 2321076/proyecto_INICIO, 2321076/proyecto_FIN, 2321076/proyecto_INICIO, 2321076/proyecto_PROCESO, 2321076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402310465 | Proyecto de inversión | 451656.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451656.9, modificado:451656.9}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL - 393735 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 393735 | S | 1580 | 1580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2336.0, meta_modificada:2336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GAVILLERO COLONIA APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PROFESOR ISAAC CERVANTES, CALLE MATLALCUEYETL SE UBICA A 30 METROS DEL BANCO DE BIENESTAR DE APETATITL, lon:-98.19355049, lat:19.32896285}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 451656.9 | 451656.9 | 451656.9 | 231669.13 | 231669.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2302/006, contratista:JOSE MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, monto:451656.9, importe_modificado:451656.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2336.0}} | {2310465/proyecto_FIN, 2310465/proyecto_PROCESO, 2310465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310845 | Proyecto de inversión | 539396.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539396.09, modificado:539396.09}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 395523 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 395523 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90547 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE GENARO RODRIGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL LADO SUROESTE , lon:-97.956768, lat:19.577684}} | 2023-10-09 | 2023-11-18 | 539396.09 | 539396.09 | 539396.09 | 539396.09 | 539369.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:539396.09, importe_modificado:539396.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2310845/proyecto_FIN, 2310845/proyecto_INICIO, 2310845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310853 | Proyecto de inversión | 169779.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169779.46, modificado:169779.46}} | REHABILITACION DE CAMINO - 395557 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Panotla | 395557 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE AV LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE YA CON ALFALTO, lon:-98.30846142, lat:19.32758693}} | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 169779.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2310853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316562 | Proyecto de inversión | 38240.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38240.88, modificado:38240.88}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420686 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420686 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HUEYECALCO Y , CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27389773, lat:19.38168684}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 38240.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317620 | Proyecto de inversión | 498705.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498705.92, modificado:498705.92}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 425200 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 425200 | S | 3128 | 3122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO EN LA SECCION SEGUNDA AL SURESTE, lon:-98.17566178, lat:19.17836826}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 498705.92 | 498705.92 | 498705.92 | 498705.92 | 444715.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231707, contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:445197.04, importe_modificado:498705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2317620/proyecto_INICIO, 2317620/proyecto_FIN, 2317620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320219 | Proyecto de inversión | 643047.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643047.6, modificado:643047.6}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MOCTEZUMA - 436572 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436572 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:445.91, meta_modificada:445.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN FELIPE HIDALGO DESDE LA CALLE CAMINO VECINAL Y GASOD, lon:-98.56363828, lat:19.46947663}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 643047.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2320219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320626 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTO DORMITORIO VICTORIA - 438420 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438420 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y BRECHA ZARAGOZA, CALLE PRIVADA ZARAGOZA ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARIN, lon:-98.210258, lat:19.209185}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320626/proyecto_PROCESO, 2320626/proyecto_FIN, 2320626/proyecto_INICIO, 2320626/proyecto_FIN, 2320626/proyecto_INICIO, 2320626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323085 | Proyecto de inversión | 124647.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124647.28, modificado:124647.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIIN - 453459 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453459 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.48, meta_modificada:146.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CEREZO COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CEREZOS Y , PRIVADA CEREZO ENTRE CALLE CEREZOS, lon:-98.14141966, lat:19.40219363}} | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 124647.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323101 | Proyecto de inversión | 465253.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465253.69, modificado:465253.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 453578 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453578 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.93, meta_modificada:571.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARETILLOS COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE ARETILLO CON PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.13548623, lat:19.40462568}} | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 465253.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321087 | Proyecto de inversión | 94738.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94738.39, modificado:94738.39}} | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA OCOTELULCO ENTRE CALLE RANCHO SAN ISIDRO Y CALLE MAXICATZI EN SAN HIPOLITO CHIMALPA, TLAXCALA, TLAXCALA. - 440121 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 440121 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:PRIVADA OCOTELULCO INTERIOR SN PRIVADA SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE RANCHO SAN ISIDRO Y CALLE MAXICATZI, PRIVADA OCOTELCO ENTRE RANCHO SAN ISIDRO Y CALLE MAXICATZI EN SAN HI, lon:-98.24940116, lat:19.31672174}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 94738.39 | 94738.39 | 94738.39 | 75437.69 | 75437.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-004-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:706286.67, importe_modificado:706286.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2321087/proyecto_PROCESO, 2321087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321090 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTO DORMITORIO IVON - 440127 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440127 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ATLATENCO, PRIVADA 3RA PRIVADA FRANCISCO VILLA COLONIA SA, lon:-98.214514, lat:19.194332}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.24}} | {2321090/proyecto_FIN, 2321090/proyecto_INICIO, 2321090/proyecto_FIN, 2321090/proyecto_INICIO, 2321090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321100 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA DE LA LUZ - 440169 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTECATL Y CALLE AZTECA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO TLAPAYATLA, CP. 90774 SANT, lon:-98.218281, lat:19.196324}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321100/proyecto_PROCESO, 2321100/proyecto_FIN, 2321100/proyecto_INICIO, 2321100/proyecto_FIN, 2321100/proyecto_PROCESO, 2321100/proyecto_FIN, 2321100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402316584 | Proyecto de inversión | 623360.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623360.36, modificado:623360.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE YOALCOATL - 420752 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 420752 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA S E UBICA EN CALLE VICENTE GUERERRO, lon:-98.20151615, lat:19.26794996}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 623360.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316589 | Proyecto de inversión | 29920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29920.11, modificado:29920.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420768 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420768 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE MANANTIAL PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 CHICHIAPAS, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AGUACATE Y , CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27751925, lat:19.38303889}} | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 29920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318585 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO YURI - 429473 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429473 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA ACUAMANALA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA ACUAMANALA Y CALLE ACUAMANALA, CERRADA SN NOMBRE PRIVADA 2DA PRIVADA ACUAMANALA ESTOCAPA , lon:-98.208224, lat:19.209351}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2318585/proyecto_INICIO, 2318585/proyecto_FIN, 2318585/proyecto_PROCESO, 2318585/proyecto_FIN, 2318585/proyecto_INICIO, 2318585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402315813 | Proyecto de inversión | 147665.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147665.99, modificado:147665.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 417499 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 417499 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.48, meta_modificada:107.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA. PRIVADA 15 D EMAYO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE ADOQUINADA, lon:-98.27623679, lat:19.30851156}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 147665.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319032 | Proyecto de inversión | 2039383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039383.4, modificado:2039383.4}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA EN BARRANCA TOCHPA - 431384 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 431384 | S | 400 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL 121 VIA CORTA Y CALLE ZARAGOZA, 550 METROS HACIA EL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL EN BARRANCA TOCHPA., lon:-98.1933759, lat:19.18373414}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 2039383.4 | 2039383.4 | 2039383.4 | 2039383.4 | 1039277.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231717, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:2039383.4, importe_modificado:2039383.4}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2319032/proyecto_INICIO, 2319032/proyecto_FIN, 2319032/proyecto_PROCESO, 2319032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320641 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LAURA ALICIA - 438483 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438483 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE ACUAMANALA CALLE ZARAGOZA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA, lon:-98.206494, lat:19.208833}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320641/proyecto_FIN, 2320641/proyecto_INICIO, 2320641/proyecto_PROCESO, 2320641/proyecto_FIN, 2320641/proyecto_PROCESO, 2320641/proyecto_INICIO, 2320641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323114 | Proyecto de inversión | 692244.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692244.94, modificado:692244.94}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 453656 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453656 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.65, meta_modificada:96.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONCANAGUA PUEBLO INFONAVIT LOMA VERDE, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE MALITZI Y CALLE IXTAZIHUATL, CALLE PAVIMENTADA, lon:-98.14983304, lat:19.4084544}} | 2023-07-23 | 2023-09-20 | 692244.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2323114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321117 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA TERESA - 440229 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440229 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE AZTECA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO TLAPAYATLA, CP. 90774 SAN, lon:-98.218215, lat:19.196324}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321117/proyecto_FIN, 2321117/proyecto_INICIO, 2321117/proyecto_PROCESO, 2321117/proyecto_FIN, 2321117/proyecto_INICIO, 2321117/proyecto_PROCESO, 2321117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402316608 | Proyecto de inversión | 49737.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49737.17, modificado:49737.17}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420861 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420861 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CUAMATZI, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.26898757, lat:19.38687956}} | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 49737.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318246 | Proyecto de inversión | 857163.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857163.86, modificado:857163.86}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO LA VENTA - 427967 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 427967 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.04, meta_modificada:307.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA VENTA, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA L VENTA, lon:-98.20905079, lat:19.28135693}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 857163.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318617 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL ANGEL - 429617 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429617 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GUADALUPE CALLE PROGRESO TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATA, lon:-98.226077, lat:19.192035}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2318617/proyecto_INICIO, 2318617/proyecto_PROCESO, 2318617/proyecto_INICIO, 2318617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402319405 | Proyecto de inversión | 524684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524684.0, modificado:524684.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA MAGDALENA TLALTELULCO - 433245 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 433245 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ANGULO SUR PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CALLE LICENCIADO MAURO ANGULO LA OBRA SE UBI, lon:-98.19513263, lat:19.27703507}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 524684 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320670 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LAURO - 438575 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438575 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 26 DE DICIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA C, lon:-98.207652, lat:19.206772}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320670/proyecto_PROCESO, 2320670/proyecto_INICIO, 2320670/proyecto_PROCESO, 2320670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320686 | Acción | 348282.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348282.03, modificado:348282.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 438649 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 438649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.536343, lat:19.49316}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 348282.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2320686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320687 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL ANGEL CARRETO - 438655 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438655 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 26 DE DICIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA C, lon:-98.207535, lat:19.207151}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320687/proyecto_INICIO, 2320687/proyecto_PROCESO, 2320687/proyecto_FIN, 2320687/proyecto_INICIO, 2320687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323134 | Proyecto de inversión | 224945.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224945.19, modificado:224945.19}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 453823 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453823 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JARDINES DE SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA HUAMANTLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CERCA DE CARRETERA, lon:-98.11772075, lat:19.41269319}} | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 224945.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2323134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323140 | Proyecto de inversión | 1492533.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492533.09, modificado:1492533.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA HERMANOS HIDALGO COLONIA EL CARMEN - 453840 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453840 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.7, meta_modificada:1805.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMANOS HIDALGO COLONIA EL CARMEN, 90338 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JESUS CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA HERMANOS HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JE, lon:-98.15457974, lat:19.41746172}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1492533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323151 | Proyecto de inversión | 291041.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291041.44, modificado:291041.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 453896 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453896 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA NUEVO MÉXICO, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CHIAPAS Y AVENIDA ALCANFORES, CALLE A ORILLA DE LAS VIAS, lon:-98.12505587, lat:19.40572922}} | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 291041.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323153 | Proyecto de inversión | 2777040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777040.0, modificado:2777040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA TEXCALAC - 453899 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453899 | S | 540 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90330 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA TEXCALAC PUES ES UN PROYECTO QUE A, lon:-98.08793085, lat:19.42860115}} | 2023-11-10 | 2023-12-23 | 2777040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2323153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321132 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARGARITO - 440275 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANGELES Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, , lon:-98.21021135, lat:19.19831823}} | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321132/proyecto_INICIO, 2321132/proyecto_PROCESO, 2321132/proyecto_FIN, 2321132/proyecto_INICIO, 2321132/proyecto_FIN, 2321132/proyecto_PROCESO, 2321132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321136 | Proyecto de inversión | 562633.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562633.59, modificado:650811.53}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 440286 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 440286 | S | 2010 | 1339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE PEDRO ALVARADO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA- PUEBLA Y , CALLE PEDRO ALVARADO SOBRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALAPUEBLA., lon:-98.23504, lat:19.27229}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 650811.53 | 650811.53 | 650811.53 | 628587.46 | 628587.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-027-FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:562633.59, importe_modificado:650811.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.95}} | {2321136/proyecto_PROCESO, 2321136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321153 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALBERTO - 440334 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440334 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE GUERRERO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CALLE VICTORIA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, lon:-98.2143, lat:19.1971}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321153/proyecto_FIN, 2321153/proyecto_PROCESO, 2321153/proyecto_INICIO, 2321153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402311875 | Proyecto de inversión | 273280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273280.92, modificado:273280.92}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 401246 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 401246 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.2, meta_modificada:181.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VOLCANES PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.28030375, lat:19.31685734}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 273280.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2311875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316278 | Proyecto de inversión | 260542.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260542.9, modificado:260542.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOMA BONITA - 419439 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 419439 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.5, meta_modificada:309.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LOMA BONITA BARRIO TECPA MORALES, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIAGONAL SUR Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LOMA BONITA LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA LOMA BONITA, lon:-98.19653692, lat:19.28752401}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 260542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316632 | Proyecto de inversión | 72540.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72540.83, modificado:72540.83}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420931 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 420931 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE AURORA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE PAVIMENTADA, lon:-98.26890218, lat:19.378762}} | 2023-12-05 | 2023-12-23 | 72540.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320695 | Proyecto de inversión | 892124.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892124.49, modificado:892124.49}} | REHABILITACION CON ASFALTO EN CARRETERA NANACAMILPA MAZAPA - 438708 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 438708 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.39, meta_modificada:239.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 049 TRAMO NANACAMILPA - MAZAPA KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO NANACAMILPA, 90280 SANTOS LOZANO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA NANACAMILPA MAZAPA, lon:-98.54234009, lat:19.53398082}} | 2023-06-06 | 2023-06-15 | 892124.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323167 | Proyecto de inversión | 1046217.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046217.76, modificado:1046217.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 454001 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454001 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCIHUATL COLONIA FOVISSSTE LOMA VERDE, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CITLALTEPEC Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.13555098, lat:19.39961313}} | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 1046217.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321168 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOHANNA - 440412 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440412 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA INDEPENDENCIA RIVADA 5 DE MAYO BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90775 SANTA , lon:-98.2237, lat:19.198}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321168/proyecto_FIN, 2321168/proyecto_INICIO, 2321168/proyecto_PROCESO, 2321168/proyecto_INICIO, 2321168/proyecto_PROCESO, 2321168/proyecto_FIN, 2321168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321179 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MICHEL - 440463 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440463 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATL, lon:-98.2261, lat:19.1952}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321179/proyecto_PROCESO, 2321179/proyecto_FIN, 2321179/proyecto_PROCESO, 2321179/proyecto_INICIO, 2321179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402310559 | Proyecto de inversión | 36170.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36170.25, modificado:36170.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 394164 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 394164 | S | 201 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.8, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN N, lon:-98.18567019, lat:19.39404217}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 36170.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311375 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1096453.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE TLATEMPAN - 397685 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 397685 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE DE JESUS BARRIO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE AGRICULTURA, CALLE NAZARETH LA OBRA SE UBICA A 400 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.20301808, lat:19.32906777}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1096453.76 | 1096453.76 | 1096453.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2302/008, contratista:CARLOS ALBERTO ASTATZI SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, monto:1096453.76, importe_modificado:1096453.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2311375/proyecto_INICIO, 2311375/proyecto_FIN, 2311375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316659 | Proyecto de inversión | 123074.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123074.74, modificado:123074.74}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 421017 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 421017 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE HUEYECALCO PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y , CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27501662, lat:19.38155228}} | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 123074.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315899 | Proyecto de inversión | 24737.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24737.41, modificado:24737.41}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 417907 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 417907 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZZ MATEOS PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.31258072, lat:19.31993256}} | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 24737.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319453 | Proyecto de inversión | 992625.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992625.28, modificado:992625.28}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 433487 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 433487 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:AVENIDA TLAXCALA PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA AVENIDA TLAXCALA Y CAMINO TERRENO DE LABOR, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.28088108, lat:19.34945536}} | 2023-12-04 | 2023-12-23 | 992625.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320414 | Proyecto de inversión | 1250437.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250437.13, modificado:1223861.25}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA GUILLERMO ROJAS ENTRE CARRIL MIRAFLORES Y ENTRADA DEL LLANO BENITO JUAREZ - 437438 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 437438 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA GUILLERMO ROJAS CIUDAD OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL MIRAFLORES Y CALLE ENTRADA DEL LLANO BENITO JAREZ, PRIVADA GUILLERMO ROJAS ENTRE CARRIL MIRAFLORES Y ENTRADA DEL LLANO BENITO JUAREZ, lon:-98.2181811, lat:19.30294301}} | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 1223861.25 | 1223861.25 | 1223861.25 | 843314.95 | 843314.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-002-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:1250437.13, importe_modificado:1250437.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2320414/proyecto_INICIO, 2320414/proyecto_PROCESO, 2320414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402320723 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROSA FLORES - 438830 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438830 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, lon:-98.206663, lat:19.20475}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320723/proyecto_INICIO, 2320723/proyecto_PROCESO, 2320723/proyecto_FIN, 2320723/proyecto_PROCESO, 2320723/proyecto_FIN, 2320723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323196 | Proyecto de inversión | 2746184 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746184.0, modificado:2746184.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SAN ISIDRO - 454190 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454190 | S | 534 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS CALENTADORES SE SUMINISTRARAN EN VARIOS HOGARES DE LA COLONIA SAN I, lon:-98.11753836, lat:19.41357353}} | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2746184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2323196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322876 | Proyecto de inversión | 2699900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699900.0, modificado:2699900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA CIUDAD DE APIZACO - 452228 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 452228 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE UBIA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APIZACO, lon:-98.14523715, lat:19.41248174}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2699900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2322876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321183 | Proyecto de inversión | 52716.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52716.22, modificado:52716.22}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLEEN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA EN SAN HIPOLITO CHIMALPA, TLAXCALA, TLAXCALA. - 440487 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 440487 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA , lon:-98.24874171, lat:19.31980946}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 52716.22 | 52716.22 | 52716.22 | 47180.89 | 47180.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-004-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:706286.67, importe_modificado:706286.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2321183/proyecto_INICIO, 2321183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321191 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CATALINA - 440555 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440555 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA SN NOMBRE, CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.207921, lat:19.204175}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321191/proyecto_FIN, 2321191/proyecto_INICIO, 2321191/proyecto_FIN, 2321191/proyecto_PROCESO, 2321191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321200 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RICARDO - 440596 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ACUAMANALA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 26 DE DICIEMBRE CALLE ACUAMANALA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETL, lon:-98.209046, lat:19.208282}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321200/proyecto_INICIO, 2321200/proyecto_FIN, 2321200/proyecto_PROCESO, 2321200/proyecto_FIN, 2321200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402310585 | Proyecto de inversión | 361353.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361353.65, modificado:361353.65}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO HUEXOYUCAN - 394272 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 394272 | S | 875 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.14, meta_modificada:72.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CONTINUACION CAMINO APATLAHCO-HUEXOYUCAN PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO APATLAHCO Y CAMINO HUEXOYUCAN, CAMINO APATLAHCOHUEXOYUCAN, lon:-98.29636432, lat:19.36813023}} | 2023-12-02 | 2023-12-29 | 361353.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2310585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316680 | Proyecto de inversión | 41014.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41014.47, modificado:41014.47}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 421099 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 421099 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LINDAVISTA Y PRIVADA SINALOA, CALLE PAVIMENTADA, lon:-98.26780673, lat:19.37731532}} | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 41014.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315919 | Proyecto de inversión | 68636.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68636.33, modificado:68636.33}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 417964 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 417964 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ROMAN ATONAL PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y , CALLE DE TERRRACERIA, lon:-98.27748133, lat:19.30751421}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 60636.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2315919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319488 | Acción | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 433632 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 433632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.194962, lat:19.277355}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2319488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320744 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSABET - 438912 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438912 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CULTURA BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE DE LA CULTURA BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90775 SANTA CATARINA AYOME, lon:-98.2313, lat:19.1951}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320744/proyecto_PROCESO, 2320744/proyecto_FIN, 2320744/proyecto_INICIO, 2320744/proyecto_PROCESO, 2320744/proyecto_INICIO, 2320744/proyecto_FIN, 2320744/proyecto_INICIO, 2320744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320756 | Proyecto de inversión | 1101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101500.0, modificado:1101500.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NANACAMILPA - 438945 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 438945 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAVENIDA REVOLUCION , lon:-98.53732973, lat:19.4932905}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323206 | Proyecto de inversión | 1712197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712197.87, modificado:1712197.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 454241 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454241 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD CENTRO, 90300 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE PRIVADA MAXIMO ROJAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE PROFR. CAMILO M MARTINEZ SE REALIZA CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA MAX, lon:-98.13195458, lat:19.42267115}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 1712197.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323223 | Proyecto de inversión | 860605.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860605.95, modificado:860605.95}} | CONSTRCUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 454309 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454309 | S | 127 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.53, meta_modificada:828.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PROF. CAMILO M. MARTINEZ PUEBLO CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-98.13147117, lat:19.42329067}} | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 860605.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321213 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ERIKA - 440682 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440682 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ACUAMANALA, PRIVADA SN NOMBRE CALLE ZARAGOZA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SA, lon:-98.211096, lat:19.207902}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321213/proyecto_INICIO, 2321213/proyecto_PROCESO, 2321213/proyecto_INICIO, 2321213/proyecto_PROCESO, 2321213/proyecto_FIN, 2321213/proyecto_PROCESO, 2321213/proyecto_FIN, 2321213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321219 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:331702.68}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 440726 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 440726 | S | 2010 | 1339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE 6 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 6 PONIENTE ENTRA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTI, lon:-98.23666, lat:19.26478}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 331702.68 | 331702.68 | 331702.68 | 279452.41 | 279452.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-020-FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:555776.1, importe_modificado:482131.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {2321219/proyecto_INICIO, 2321219/proyecto_PROCESO, 2321219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321223 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCON DE CUARTO DORMITORIO MARGARITO CORTES - 440758 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440758 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VERACRUZ, PRIVADA 3RA PRIVADA ALDAMA CALLE TLAXCALA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA CP. 9, lon:-98.213743, lat:19.200622}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321223/proyecto_FIN, 2321223/proyecto_PROCESO, 2321223/proyecto_FIN, 2321223/proyecto_INICIO, 2321223/proyecto_FIN, 2321223/proyecto_INICIO, 2321223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402319501 | Proyecto de inversión | 166186.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166186.42, modificado:166186.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA CHIMONES - 433687 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 433687 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA CHIMONES PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CALLEJON DEL NORTE, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA CHIMONES DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, lon:-98.18722687, lat:19.28141079}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 166186.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319506 | Proyecto de inversión | 903295.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903295.54, modificado:903295.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ACCESO A PANOTLA - 433698 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 433698 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.92, meta_modificada:532.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, lon:-98.27252729, lat:19.32077797}} | 2023-09-27 | 2023-11-16 | 903295.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323234 | Proyecto de inversión | 200937.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200937.68, modificado:200937.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 454388 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454388 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.93, meta_modificada:125.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CONCRETO HOIDRAULICO, lon:-98.14598865, lat:19.41857284}} | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 200937.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323242 | Proyecto de inversión | 788940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788940.78, modificado:788940.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 454447 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454447 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.6, meta_modificada:1049.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE MARGARITA PUEBLO LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y AVENIDA ALEHLI, CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, lon:-98.13175306, lat:19.40644827}} | 2023-12-03 | 2023-12-19 | 788940.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323252 | Proyecto de inversión | 835481.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835481.66, modificado:835481.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO - 454529 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454529 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE HELIOTROPOS, CALLE DE CONCRETO DE ASFALTO SOBRE CARRETERA, lon:-98.12923691, lat:19.40628848}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 835481.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2323252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321243 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO KAROL - 440838 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440838 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS ANGELES, CALLE REFORMA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTA CATARINA AYOMETL, lon:-98.21054394, lat:19.19773563}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321243/proyecto_INICIO, 2321243/proyecto_PROCESO, 2321243/proyecto_FIN, 2321243/proyecto_INICIO, 2321243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402313605 | Proyecto de inversión | 1897743.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897743.67, modificado:1897743.67}} | CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA .CASA DE LOS ABUELOS., EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 409233 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 409233 | S | 309 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DE BRAZIL, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION ESTA UBICADO EN AVENIDA EJERCITO, lon:-98.43238929, lat:19.58699348}} | 2023-12-02 | 2023-12-31 | 1897743.67 | 1897743.67 | 1897743.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM23/045/004, contratista:CONSTRUCCIONES BRITIALO S. A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:1897743.67, importe_modificado:1897743.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2313605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320067 | Proyecto de inversión | 840252.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840252.75, modificado:840252.75}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - 436060 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436060 | S | 9343 | 9343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE REVOÑUCION COLONIA OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD REVOLUCION Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA S EUBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION A 100 METROS DEL PARQUE DE LA COMUN, lon:-98.53687424, lat:19.49328963}} | 2023-03-24 | 2023-04-04 | 840252.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320073 | Proyecto de inversión | 204862.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204862.7, modificado:204862.7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN - 436105 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436105 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA INFONAVIT MINEROS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GARDENIA, LA OBRA S EUBICA EN CALLE JAZMIN D ELA COLONIA INFONAVIT MINEROS, lon:-98.54000006, lat:19.48794609}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 204862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320076 | Proyecto de inversión | 702800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702800.0, modificado:702800.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MOCTEZUMA - 436125 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 436125 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTITLA Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA S EUBICA SOBRE CALLE MOCTEZUMA, lon:-98.54424027, lat:19.49159476}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 702800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323259 | Proyecto de inversión | 748475.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748475.81, modificado:748475.81}} | CONSTRUCCION DE POLKIDEPORTIVO LAS VIAS - 454567 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454567 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO CIUDAD CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO, lon:-98.13876972, lat:19.41800407}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 748475.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323269 | Proyecto de inversión | 319726.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319726.9, modificado:620830.16}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ - 454597 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 454597 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROLONGACION REVOLUCION SE UBICA A 200 M DEL LIENZO CHARRO DE LAZARO CARDENAS, lon:-97.9792692, lat:19.54232292}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 620830.16 | 620830.16 | 186249.04 | 186249.04 | 186249.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CAAOPS-10/LCOP-010/23, contratista:JOSE ARTEMIO RODRIGUEZ ZELOCUAHTECATL, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, monto:624175.96, importe_modificado:620830.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2323269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323271 | Proyecto de inversión | 1115183.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115183.39, modificado:1115183.39}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 454605 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 454605 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN LA VIVIENDAS QUE EN VERDAD LO NECESITAN, lon:-98.1408545, lat:19.40846294}} | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 1115183.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322964 | Proyecto de inversión | 504870.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504870.38, modificado:504870.38}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 452673 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 452673 | S | 1700 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.73, meta_modificada:382.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SOBRE CARRETERA, lon:-98.1346475, lat:19.41467503}} | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 504870.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2322964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321262 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PEDRO - 440923 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 440923 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VILLA DE LOS ANGELES, PRIVADA 3RA PRIVADA PROGRESO PRIVADA PROGRESO BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SAN, lon:-98.228035, lat:19.190602}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2321262/proyecto_INICIO, 2321262/proyecto_PROCESO, 2321262/proyecto_INICIO, 2321262/proyecto_PROCESO, 2321262/proyecto_FIN, 2321262/proyecto_INICIO, 2321262/proyecto_PROCESO, 2321262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402310664 | Proyecto de inversión | 1056562 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056562.0, modificado:1056562.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 394631 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 394631 | S | 2147 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CONTINUACION CAMINO APATLAHCO HUEXOYUCAN PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO APATLAHCO HUEXOYUCAN, lon:-98.29674788, lat:19.37757654}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 1056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2310664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316394 | Proyecto de inversión | 120462.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120462.57, modificado:120462.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SNITARIO EN PRIVADA LOS PLUMAS - 419995 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 419995 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PLUMAS BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS, lon:-98.18708021, lat:19.2869972}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 120462.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319552 | Proyecto de inversión | 911714.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911714.54, modificado:911714.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 433867 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 433867 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.2, meta_modificada:1327.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.28867961, lat:19.35477228}} | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 911714.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314262 | Proyecto de inversión | 1189331.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189331.4, modificado:1189331.4}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCION TERCERA - 411692 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 411692 | S | 23 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL SAN PEDRO Y CALLE EX HACIENDA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCION TERCERA HACIA EL NORESTE 1.8 KILOMETROS DEL C, lon:-98.18110317, lat:19.18336965}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 1189329.58 | 1189329.58 | 1189329.58 | 1189329.58 | 299799.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231711, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:999331.4, importe_modificado:1189331.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.0}} | {2314262/proyecto_PROCESO, 2314262/proyecto_INICIO, 2314262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315523 | Proyecto de inversión | 46230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46230.92, modificado:46230.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 416467 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 416467 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.37, meta_modificada:83.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PRIVADA REFORMA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CON ADOQUIN, lon:-98.3126807, lat:19.3210591}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 46230.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314307 | Proyecto de inversión | 516385.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516385.32, modificado:516385.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN JAIME SANCHEZ - 411902 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 411902 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.88, meta_modificada:689.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE JAIME SANCHEZ BARRIO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE NAHUATLATO Y CALLE MONTE ALEGRE, CALLE ALLENDE SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE ACXOTLA DEL MONTE A UN CONSTADO DE PO, lon:-98.16784261, lat:19.25142075}} | 2023-10-12 | 2023-12-11 | 516385.32 | 516385.32 | 516385.32 | 516385.32 | 516385.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028015-27-31, contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1396555.47, importe_modificado:1396555.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2314307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402309790 | Proyecto de inversión | 111035.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111035.47, modificado:111035.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO FISM 2334181 - 390564 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 390564 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.1, meta_modificada:209.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE MAZATLÁN COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE 26 DE OCTUBRE, CALLE LOMAS DE SAN CRISTÓBAL EN LAS CALLES QUE ESTÁN EN TRIANGULO DE LA ENTRADA A LA DERECHA, lon:-98.05799389, lat:19.59988454}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 111035.47 | 111035.47 | 111035.47 | 111035.47 | 111025.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334181, contratista:Jesús espino Quiroz, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:111035.47, importe_modificado:111035.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.1}} | {2309790/proyecto_INICIO, 2309790/proyecto_PROCESO, 2309790/proyecto_FIN, 2309790/proyecto_PROCESO, 2309790/proyecto_FIN, 2309790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313848 | Proyecto de inversión | 1497160.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497160.75, modificado:1497160.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA - 410383 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 410383 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION SEXTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERIMETRAL, BRECHA LAZARO CARDENAS SEUBICA EN LA SECCIÓN SEXTA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.17835813, lat:19.23336546}} | 2023-10-28 | 2023-12-16 | 1497160.75 | 1497160.75 | 1497160.75 | 1497160.75 | 1497160.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028022, contratista:CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1497160.75, importe_modificado:1497160.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2313848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315617 | Proyecto de inversión | 1460123.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460123.53, modificado:1460123.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 416810 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 416810 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VOLCANES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA CARR FEDERAL TLAXCALA SANMARTIN Y , CALLE DE ADOQUIN, lon:-98.28002452, lat:19.31730638}} | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 1460123.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308293 | Proyecto de inversión | 392269.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392269.07, modificado:239017.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ - 385283 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 385283 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.7, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 3 SUR SE TOMA PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE HACIA EL SUR SOBRE CALLE 3 , lon:-98.20553063, lat:19.13766916}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 239017.19 | 239017.19 | 239017.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-023/2023, contratista:MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:239017.19, importe_modificado:239017.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2308293/proyecto_PROCESO, 2308293/proyecto_INICIO, 2308293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302630 | Proyecto de inversión | 1856880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343280.0, modificado:1343280.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513600.0, modificado:513600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO - 360366 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 360366 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA PALACIO MUNICIPAL SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 5 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL ES LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.20250236, lat:19.14774309}} | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 513600 | 513600 | 513600 | 513600 | 513600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:513600.0, importe_modificado:513600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2302630/proyecto_INICIO, 2302630/proyecto_PROCESO, 2302630/proyecto_FIN, 2302630/proyecto_INICIO, 2302630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO LA APORTACION PARA ELABORACION DE CUARTOS DORMITORIOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS / SOTYV, trimestre:4.0, usuario:julisaromerog, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:LA CANTIDAD DE $513,600.00 QUE DA EL 100 % DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:julisaromerog, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportacion Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339666 | Proyecto de inversión | 997059.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997059.58, modificado:997059.58}} | PORTAL HIDALGO SI/PNR/201/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/201/23 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.119719, lat:19.614609}} | 2023-10-13 | 2024-01-10 | 997059.58 | 997059.58 | 997059.58 | 997059.58 | 299117.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/201/23, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:997059.58, importe_modificado:997059.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339666/proyecto_INICIO, 2339666/proyecto_FIN, 2339666/proyecto_PROCESO, 2339666/proyecto_FIN, 2339666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402335271 | Proyecto de inversión | 401393.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401393.88, modificado:401393.88}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JULIAN CARRILLO Y 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/213/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/213/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.238028, lat:19.320422}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.239181, lat:19.320458}} | 2023-10-21 | 2024-01-18 | 401393.88 | 401393.88 | 401393.88 | 401393.88 | 303520.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/213/23, contratista:ISMAEL GONZALEZ RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:401393.88, importe_modificado:401393.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2335271/proyecto_PROCESO, 2335271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335963 | Proyecto de inversión | 1062499.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062499.42, modificado:1062499.42}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y PAVIEMTO CON ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SI/INFRA/259/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/259/23 | S | 2830 | 2613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, lon:-98.207103, lat:19.260056}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, lon:-98.207822, lat:19.258967}} | 2023-11-11 | 2023-12-29 | 1062499.42 | 1062499.42 | 1062499.42 | 1062499.42 | 595011.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/259/23, contratista:CONSOLIDACION E INNOVACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1062499.42, importe_modificado:1062499.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2335963/proyecto_PROCESO, 2335963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335345 | Proyecto de inversión | 1498609.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498609.79, modificado:1498609.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS SI/INFRA/219/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/219/23 | S | 13681 | 12628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:Santiago Michac, lon:-98.341125, lat:19.217139}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:Santiago Michac, lon:-98.338769, lat:19.216078}} | 2023-10-24 | 2024-01-21 | 1498609.79 | 1498609.79 | 1498609.79 | 1498609.79 | 449582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/219/23, contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1498609.79, importe_modificado:1498609.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2335345/proyecto_PROCESO, 2335345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402340361 | Proyecto de inversión | 14102933.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.410293326E7, modificado:1.410293326E7}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ELEVADOR, FACHADA Y ESTACIONAMIENTO EN ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SI/INFRA/197/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/197/23 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán , lon:-98.21655, lat:19.36993}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 14102933.26 | 14102933.26 | 14102933.26 | 14102933.26 | 10665520.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/197/23, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.410293326E7, importe_modificado:1.410293326E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2340361/proyecto_INICIO, 2340361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339007 | Proyecto de inversión | 349013.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349013.25, modificado:349013.25}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SI/INFRA/218/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/218/23 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Tlatempan, lon:-98.21011, lat:19.32972}} | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 349013.25 | 349013.25 | 349013.25 | 349013.25 | 349013.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/218/23, contratista:MELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:349013.25, importe_modificado:349013.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2339007/proyecto_PROCESO, 2339007/proyecto_INICIO, 2339007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402333986 | Proyecto de inversión | 973333.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973333.72, modificado:973333.72}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-155-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1904, lat:19.2421}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 973333.72 | 973333.72 | 973333.72 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341261 | Adquisición | 583497.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583497.68, modificado:583497.68}} | Atender los problemas de gestion, organización y funcionamiento de las Escuelas Normales | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5, lon:-98.23775, lat:19.29968}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 583497.68 | 583416.47 | 483416.47 | 483416.47 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402339032 | Proyecto de inversión | 349446.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349446.14, modificado:349446.14}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SI/INFRA/236/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/236/23 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Belén Atzitzimititlán, lon:-98.184178, lat:19.35161}} | 2023-11-08 | 2023-12-07 | 349446.14 | 349446.14 | 349446.14 | 349446.14 | 349446.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/236/23, contratista:FRANCISO MERCADO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:349446.14, importe_modificado:349446.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2339032/proyecto_PROCESO, 2339032/proyecto_INICIO, 2339032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339042 | Proyecto de inversión | 610491.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610491.42, modificado:610491.42}} | SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA CIPRECES SI/INFRA/240/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/240/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán , lon:-98.22477, lat:19.30893}} | 2023-11-08 | 2024-02-05 | 610491.42 | 610491.42 | 610491.42 | 610491.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/240/23, contratista:JOSE LUIS CANTE TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:610491.42, importe_modificado:610491.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339042/proyecto_INICIO, 2339042/proyecto_FIN, 2339042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335663 | Proyecto de inversión | 1317085.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317085.59, modificado:1317085.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA XALTOCAN SI/INFRA/223/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/223/23 | S | 5513 | 5088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:Topilco de Juárez , lon:-98.201278, lat:19.416361}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:Topilco de Juárez , lon:-98.202528, lat:19.417583}} | 2023-10-28 | 2024-01-25 | 1317085.59 | 1317085.59 | 1317085.59 | 1317085.59 | 1114275.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/223/23, contratista:MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1317085.59, importe_modificado:1317085.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {2335663/proyecto_PROCESO, 2335663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339062 | Proyecto de inversión | 8402061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402061.69, modificado:8402061.69}} | REHABILTACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/268/23 | S | 18348 | 16935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla, lon:-98.101302, lat:19.438102}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 8402061.69 | 8402061.69 | 8402061.69 | 8402061.69 | 4537607.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/268/23, contratista:LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8402061.69, importe_modificado:8402061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {2339062/proyecto_INICIO, 2339062/proyecto_PROCESO, 2339062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339097 | Proyecto de inversión | 542005.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542005.57, modificado:542005.57}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SI/INFRA/272/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/272/23 | S | 11582 | 10692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Villa Alta, lon:-98.4013857, lat:19.2962513}} | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 542005.57 | 542005.57 | 542005.57 | 542005.57 | 352128.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/272/23, contratista:MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:542005.57, importe_modificado:542005.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {2339097/proyecto_INICIO, 2339097/proyecto_PROCESO, 2339097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339134 | Proyecto de inversión | 999681.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999681.46, modificado:999681.46}} | CONSTRUCCION DE BARDA Y FACHADA EN UNIDAD DEPORTIVA SI/INFRA/312/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/312/23 | S | 13681 | 12628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Guadalupe Victoria , lon:-98.33239, lat:19.23235}} | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 999681.46 | 999681.46 | 999681.46 | 999681.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/312/23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 70.3, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:999681.46, importe_modificado:999681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2339134/proyecto_PROCESO, 2339134/proyecto_INICIO, 2339134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339140 | Proyecto de inversión | 2498740.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498740.12, modificado:2498740.12}} | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL Y CONSTRUCCION DE CISTERNA SI/INFRA/324/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/324/23 | S | 13134 | 12123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:El Carmen Aztama , lon:-98.214365, lat:19.234084}} | 2023-12-09 | 2023-12-29 | 2498740.12 | 2498740.12 | 2498740.12 | 2498740.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/324/23, contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2498740.12, importe_modificado:2498740.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2339140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402341403 | Adquisición | 4989572 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989572.0, modificado:4989572.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO PARA ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EQUIPAMIENTO-2 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | EQUIPAMIENTO-2 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, lon:-98.217952, lat:19.369626}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4989572 | 4989572 | 4989572 | 4989572 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Equipamiento-2, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4989572.0, importe_modificado:4989572.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402341413 | Adquisición | 96600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96600.0, modificado:96600.0}} | Consolidar lals fortalezas y atender las áreas de oportunidad para el cierre de brechas en la Escuela Normal | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5, lon:-98.23775, lat:19.29968}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 96600 | 96314.81 | 96314.81 | 96314.81 | 34718.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LAINSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LAINSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LAINSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LAINSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA FOLIO, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE RECHAZA FOLIO, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE RECHAZA FOLIO, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE RECHAZA FOLIO, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402339150 | Proyecto de inversión | 1363407.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363407.42, modificado:1363407.42}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/326/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/326/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:San José Xicohténcatl, lon:-97.83232, lat:19.34893}} | 2023-12-09 | 2023-12-29 | 1363407.42 | 1363407.42 | 1363407.42 | 1363407.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/326/23, contratista:KRCH. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1363407.42, importe_modificado:1363407.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2339150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402341442 | Adquisición | 5778974 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5778974.0, modificado:5778974.0}} | La ENRBJ trascendiendo en tiempos de pandemia | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Sur Número 83 Quinto Barrio , lon:-98.27887949, lat:19.3093134}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 5778974 | 5723072.92 | 5723072.92 | 5723072.92 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:se rechaza folio las cantidades en el devengado y ejercido no coincide con las cantidades presentadas en su plantilla , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:se rechaza folio las cantidades en el devengado y ejercido no coincide con las cantidades presentadas en su plantilla , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:se rechaza folio las cantidades en el devengado y ejercido no coincide con las cantidades presentadas en su plantilla , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:se rechaza folio las cantidades en el devengado y ejercido no coincide con las cantidades presentadas en su plantilla , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402339266 | Proyecto de inversión | 2169196.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169196.54, modificado:2169196.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SI/INFRA/328/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/328/23 | S | 18348 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:San Francisco Atexcatzingo , lon:-98.146578, lat:19.476262}} | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2169196.54 | 2169196.54 | 2169196.54 | 2169196.54 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/328/23, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2169196.54, importe_modificado:2169196.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2339266/proyecto_INICIO, 2339266/proyecto_PROCESO, 2339266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339267 | Proyecto de inversión | 3056358.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056358.91, modificado:3056358.91}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/343/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/343/23 | S | 20264 | 18706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:San Diego Xocoyucan, lon:-98.368864, lat:19.30593}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 3056358.91 | 3056358.91 | 3056358.91 | 3056358.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/343/23, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3056358.91, importe_modificado:3056358.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {2339267/proyecto_INICIO, 2339267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402333266 | Proyecto de inversión | 596739.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596739.33, modificado:596739.33}} | EDIFICIO ABCD REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-075-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 596739.33 | 596739.33 | 596739.33 | 255634.49 | 255634.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402336397 | Proyecto de inversión | 522139.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522139.07, modificado:522139.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BUGAMBILIAS SI/INFRA/290/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/290/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:San Buenaventura Atempan , lon:-98.220142, lat:19.325614}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:San Buena Aventura , lon:-98.220469, lat:19.325158}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 522139.07 | 522139.07 | 522139.07 | 522139.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/290/23, contratista:MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:522139.07, importe_modificado:522139.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}} | {2336397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402341454 | Adquisición | 1566225.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566225.78, modificado:1566225.78}} | adquisición de maquinaria y equipo de laboratorio y proyecto anticorrupcion | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Comisión Estatal para la Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala | TLAX-29-2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DIAZ VARELA 74, lon:-98.20087, lat:19.31638}} | 2023-10-18 | 2023-12-31 | 1566225.78 | 1257142.91 | 1257142.91 | 1257142.91 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339559 | Proyecto de inversión | 1994872.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994872.64, modificado:1994872.64}} | PALACIO DE GOBIERNO SI/INAH/221/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/221/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.23762, lat:19.31778}} | 2023-10-27 | 2024-01-24 | 1994872.64 | 1994872.64 | 1994872.64 | 1994872.64 | 1415850.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/221/23, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1994872.64, importe_modificado:1994872.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2339559/proyecto_INICIO, 2339559/proyecto_PROCESO, 2339559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339276 | Proyecto de inversión | 1503860.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503860.59, modificado:1503860.59}} | REHABILITACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO SI/INFRA/347/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/347/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.245058, lat:19.326593}} | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 1503860.59 | 1503860.59 | 1503860.59 | 1503860.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/347/23, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1503860.59, importe_modificado:1503860.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2339276/proyecto_INICIO, 2339276/proyecto_PROCESO, 2339276/proyecto_INICIO, 2339276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339286 | Proyecto de inversión | 1011388.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011388.27, modificado:1011388.27}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (PRIMERA ETAPA), EN COLONIA MAZATEPEC SUR SI/INFRA/227/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/227/23 | S | 9013 | 8318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa de El Carmen Tequexquitla , lon:-97.64325, lat:19.316944}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa del Carmen Tequexquitla, lon:-97.644389, lat:19.317489}} | 2023-10-31 | 2024-01-28 | 1011388.27 | 1011388.27 | 1011388.27 | 1011388.27 | 303416.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/227/23, contratista:H & R CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1011388.27, importe_modificado:1011388.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} | {2339286/proyecto_PROCESO, 2339286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Para el caso del contrato 227 el RFC correcto es H&R020527TG6, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA EL CARACTER , trimestre:4.0, usuario:ricardoperezan, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:PARA EL CASO DEL CONTRATO 227 EL RFC CORRECTO ES H&R020527TG6, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA EL CARACTER (2), trimestre:4.0, usuario:ricardoperezan, fecha:2024-01-14}} | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402330050 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DOMINGO ARENAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CUAHUTELULPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 422208 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 422208 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE DOMINGO ARENAS, A APROXIMADAMENTE 60 METROS DEL OPD SAN LUCAS, lon:-98.277243, lat:19.293125}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2330050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402330051 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA MALINTZI NO. 123 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNOZTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 422395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 422395 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:AVENIDA MALINTZI 123 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HEROES DE MUÑOZTLA Y , CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DEL ESTADIO, lon:-98.15874, lat:19.277439}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2330051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333456 | Proyecto de inversión | 725178.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725178.84, modificado:725178.84}} | SUSTITUCIO Y O REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EDIFICIOS ABCDFG | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-147-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:TETLATLAHUCA , lon:-98.2971, lat:19.2342}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 725178.84 | 725178.84 | 725178.84 | 528799.1 | 528799.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333464 | Proyecto de inversión | 1912214.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912214.71, modificado:1912214.71}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS AB Y OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-140-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TEPEYANCO, lon:-98.2343, lat:19.2448}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 1912214.71 | 1912214.71 | 1912214.71 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402336466 | Proyecto de inversión | 1407398.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407398.42, modificado:1407398.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA BENITO JUAREZ SI/INFRA/291/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/291/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Colonia Francisco Villa Tecoác , lon:-97.922306, lat:19.388667}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Colonia Francisco Villa Tecoác , lon:-97.921194, lat:19.389861}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 1407398.42 | 1407398.42 | 1407398.42 | 1407398.42 | 1160291.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/291/23, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1407398.42, importe_modificado:1407398.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {2336466/proyecto_PROCESO, 2336466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402333946 | Proyecto de inversión | 1230688.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230688.6, modificado:1230688.6}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-152-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 1230688.6 | 1230688.6 | 1230688.6 | 592378.21 | 592378.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339114 | Proyecto de inversión | 496778.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496778.06, modificado:496778.06}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN SEXTA SECCION SI/INFRA/295/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/295/23 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.125059, lat:19.63324}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 496778.06 | 496778.06 | 496778.06 | 496778.06 | 331236.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/295/23, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:496778.06, importe_modificado:496778.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2339114/proyecto_INICIO, 2339114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339375 | Proyecto de inversión | 1539399.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539399.02, modificado:1539399.02}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, CASETA Y CERCADO, EN SECCION PRIMERA SI/INFRA/178/A/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/178/A/23 | S | 5930 | 5473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amaxac de Guerrero , lon:-98.156729, lat:19.341742}} | 2023-09-26 | 2023-12-29 | 1539399.02 | 1539399.02 | 1539399.02 | 1539399.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/178/23, contratista:C. OMAR AMANCIO LIRA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1539399.02, importe_modificado:1539399.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2339375/proyecto_INICIO, 2339375/proyecto_PROCESO, 2339375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336844 | Proyecto de inversión | 794224.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794224.67, modificado:794224.67}} | CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE HIPODROMO SI/INFRA/298/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/298/23 | S | 41977 | 38748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Santa María Texcalac, lon:-98.082341, lat:19.422379}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Santa María Texcalac, lon:-98.08363, lat:19.422489}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 794224.67 | 794224.67 | 794224.67 | 794224.67 | 620171.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/298/23, contratista:GB&SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:794224.67, importe_modificado:794224.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}} | {2336844/proyecto_INICIO, 2336844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339674 | Proyecto de inversión | 498729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498729.54, modificado:498729.54}} | CAPILLA DE SANTIAGO TEPETICPAC (SEGUNDA ETAPA) SI/PNR/202/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/202/23 | S | 11715 | 10814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:Santiago Tepeticpac, lon:-98.24236, lat:19.353233}} | 2023-10-13 | 2024-01-10 | 498729.54 | 498729.54 | 498729.54 | 498729.54 | 458558.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/202/23, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:498729.54, importe_modificado:498729.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339674/proyecto_INICIO, 2339674/proyecto_PROCESO, 2339674/proyecto_FIN, 2339674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334512 | Proyecto de inversión | 464431.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464431.64, modificado:464431.64}} | OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR ELECTRICO REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCION DE RED SANITARIA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-106-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:TEXOLOC, lon:-98.2847, lat:19.2777}} | 2023-10-16 | 2023-12-17 | 464431.64 | 464431.64 | 464431.64 | 168090.47 | 168090.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334546 | Proyecto de inversión | 2714397.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714397.39, modificado:2714397.39}} | EDIFICIO O ALA PONIENTE CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE ESCALERA METALICA PLANTA ALTA COBICULOS OFICINAS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-03-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} | 2023-11-13 | 2024-02-04 | 2714397.39 | 2714397.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334551 | Proyecto de inversión | 2709786.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709786.7, modificado:2709786.7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "V" CASETA DE VIGILANCIA TIPO INIFED + TERMINACION DE EDIFICIO "T" ESTRUCTURA T-80 Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-01-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 2709786.7 | 2709786.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339539 | Proyecto de inversión | 3939242.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939242.04, modificado:3939242.04}} | EX CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES SI/INAH/143/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/143/23 | S | 11715 | 10814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:San Juan Totolac, lon:-98.25042, lat:19.32612}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 3939242.04 | 3939242.04 | 3939242.04 | 3939242.04 | 3371812.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/143/23, contratista:CORPORACION INTEGRAL BEDROK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3939242.04, importe_modificado:3939242.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339539/proyecto_INICIO, 2339539/proyecto_FIN, 2339539/proyecto_PROCESO, 2339539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334676 | Proyecto de inversión | 432408.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432408.8, modificado:432408.8}} | EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-023-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.7693, lat:19.29786}} | 2023-08-21 | 2023-11-26 | 432408.8 | 432408.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334693 | Proyecto de inversión | 2882339.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882339.77, modificado:2882339.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS A B C D EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-007-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2023-08-28 | 2023-12-24 | 2882339.77 | 2882339.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339601 | Proyecto de inversión | 597698.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597698.84, modificado:597698.84}} | CAPILLA DE LOS DOLORES SI/PNR/195/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/195/23 | S | 23628 | 21809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:Capilla de Tepeyahualco, lon:-97.997316, lat:19.559624}} | 2023-10-09 | 2024-01-06 | 597698.84 | 597698.84 | 597698.84 | 597698.84 | 516513.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/195/23, contratista:MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:597698.84, importe_modificado:597698.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339601/proyecto_INICIO, 2339601/proyecto_FIN, 2339601/proyecto_PROCESO, 2339601/proyecto_FIN, 2339601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334720 | Proyecto de inversión | 298945.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298945.69, modificado:298945.69}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE 37 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-014-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, lat:19.3539}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 298945.69 | 298945.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334737 | Proyecto de inversión | 958532.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958532.44, modificado:958532.44}} | SUSTITUCION DE 48.50 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-020-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.9842, lat:19.5385}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 958532.44 | 958532.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334745 | Proyecto de inversión | 485335.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485335.13, modificado:485335.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ZAHUAPAN (PRIMERA ETAPA), EN COLONIA ITURBIDE SI/INFRA/151/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/151/23 | S | 23628 | 21809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco , lon:-98.111981, lat:19.620067}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco , lon:-98.111736, lat:19.619564}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 485335.13 | 485335.13 | 485335.13 | 485335.13 | 145600.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/151/23, contratista:JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:485335.13, importe_modificado:485335.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} | {2334745/proyecto_PROCESO, 2334745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335308 | Proyecto de inversión | 936883.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936883.54, modificado:936883.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES 2 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/217/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/217/23 | S | 9418 | 8693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.820183, lat:19.451456}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.820778, lat:19.450861}} | 2023-10-24 | 2024-01-21 | 936883.54 | 936883.54 | 936883.54 | 936883.54 | 846409.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/217/23, contratista:CORAL MICHELINE HERNANDEZ ENRIQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:936883.54, importe_modificado:936883.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {2335308/proyecto_INICIO, 2335308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338597 | Proyecto de inversión | 2245960.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245960.27, modificado:2245960.27}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ALIMENTACION, CASETA Y CERCADO SI/INFRA/193/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/193/23 | S | 8322 | 7680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán , lon:-98.19278, lat:19.35252}} | 2023-10-06 | 2024-01-03 | 2245960.27 | 2245960.27 | 2245960.27 | 2245960.27 | 1032442.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/193/23, contratista:MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2245960.27, importe_modificado:2245960.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338597/proyecto_INICIO, 2338597/proyecto_FIN, 2338597/proyecto_PROCESO, 2338597/proyecto_FIN, 2338597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339356 | Proyecto de inversión | 3502312.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502312.9, modificado:3502312.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, CASETA Y CERCADO SI/INFRA/137/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/137/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán , lon:-98.223304, lat:19.306473}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán , lon:-98.218187, lat:19.30138}} | 2023-09-15 | 2023-12-29 | 3502312.9 | 3502312.9 | 3502312.9 | 3502312.9 | 1050693.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/137/23, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TÉCNICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3502312.9, importe_modificado:3502312.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.18}} | {2339356/proyecto_PROCESO, 2339356/proyecto_INICIO, 2339356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334299 | Proyecto de inversión | 1602541.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602541.28, modificado:1602541.28}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEPIEDRA REUBICACION DE MALLA CICLONICA CONSTRUCCION DE ANDADOR RAMPA Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-122-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.167, lat:19.117}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 1602541.28 | 1602541.28 | 1602541.28 | 1299169.23 | 1299169.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334305 | Proyecto de inversión | 107851.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107851.02, modificado:107851.02}} | EDIFICIO A CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1 EN AULA EXISTENTE OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-109-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.183, lat:19.4139}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 107851.02 | 107851.02 | 107851.02 | 89465.71 | 89465.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334316 | Proyecto de inversión | 438308.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438308.06, modificado:438308.06}} | EDIFICIO D CONSTRUCCION DE AULA USAER 6*6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-128-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.183, lat:19.4139}} | 2023-10-02 | 2023-12-03 | 438308.06 | 438308.06 | 438308.06 | 199262.32 | 199262.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402335388 | Proyecto de inversión | 999998.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.82, modificado:999998.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DE LAS ROSAS (PRIMERA ETAPA), EN COLONIA EMILIANO ZAPATA SI/INFRA/220/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/220/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, lon:-97.925367, lat:19.3287}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla , lon:-97.924583, lat:19.327889}} | 2023-10-25 | 2024-01-22 | 999998.82 | 999998.82 | 999998.82 | 999998.82 | 299999.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/220/23, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:999998.82, importe_modificado:999998.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335388/proyecto_PROCESO, 2335388/proyecto_INICIO, 2335388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338662 | Proyecto de inversión | 286533.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286533.55, modificado:286533.55}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA VICENTE GUERRERO SI/INFRA/205/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/205/23 | S | 42998 | 39690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San Isidro Buen Suceso , lon:-98.10603, lat:19.156523}} | 2023-10-14 | 2024-01-11 | 286533.55 | 286533.55 | 286533.55 | 286533.55 | 179066.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/205/23, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:286533.55, importe_modificado:286533.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338662/proyecto_FIN, 2338662/proyecto_PROCESO, 2338662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402327025 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 2DA PRIVADA ACUAMANALA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 315083 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 315083 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA ACUAMANALA 6 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA, lon:-98.208224, lat:19.209351}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402339412 | Proyecto de inversión | 99911657.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.991165705E7, modificado:9.991165705E7}} | CONSTRUCION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (CIAT) (PRIMERA ESTAPA) SI/INFRA/199/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/199/23 | S | 21966 | 20276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:El Rosario Ocotoxco, lon:-98.17846, lat:19.38688}} | 2023-10-09 | 2024-01-06 | 99911657.05 | 99911657.05 | 99911657.05 | 99911657.05 | 46487205.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/199/23, contratista:IÑAVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9.991165705E7, importe_modificado:9.991165705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.22}} | {2339412/proyecto_INICIO, 2339412/proyecto_PROCESO, 2339412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs6: {observación:SE REMITE PARA SU CORECCION, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-22}, obs7: {observación:SE REMITE PARA SU CORECCION, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-22}, obs8: {observación:SE REMITE PARA SU CORECCION, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-22}, obs9: {observación:SE REMITE PARA SU CORECCION, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | TLA230402327038 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALLENDE NO. 85 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 315346 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 315346 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 85 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y BRECHA INDEPENDENCIA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL KINDER DE COMUNIDAD, lon:-98.207921, lat:19.204175}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327044 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ACUAMANALA NO. 35 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA. - 315521 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 315521 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUAMANALA 35 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA EXFABRICA PELSER, lon:-98.209046, lat:19.208282}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327047 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 315601 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 315601 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ZARAGOZA, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL KINDER BEATRIZ PAREDES, lon:-98.207652, lat:19.206772}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327047/proyecto_PROCESO, 2327047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327049 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA. - 315645 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 315645 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 14 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y CALLE PORFIRIO PEREZ, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL HOTEL REAL CALIFORN, lon:-98.211096, lat:19.207902}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2327049/proyecto_PROCESO, 2327049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327051 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 315731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 315731 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 17 INTERIOR SN COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA , FRENTE AL HOTEL SAGITARIO, lon:-98.207535, lat:19.207151}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327902 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LA AMISTAD NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIÁN TLACOCALPAN EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 334303 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 334303 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE DE LA AMISTAD 10 INTERIOR SN PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE CAMPO DE FUT, lon:-98.216071, lat:19.371924}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327910 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 35 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 334499 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 334499 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 35 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTEA 100 METROS DEL PANTEON MUNICIPA, lon:-98.171677, lat:19.345657}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327920 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA 15 ORIENTE NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 334991 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 334991 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 15 ORIENTE 12 INTERIOR SN PUEBLO RESURRECCIÓN SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 6 SUR, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BIMI MANADI YUMU, lon:-97.889297, lat:19.246927}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327921 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 12 NORTE NO. 23 A EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO. - 335145 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 335145 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 12 NORTE 23 A INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE CAMPOS DE FUTBOL, lon:-97.890949, lat:19.256672}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327077 | Acción | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2270000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 316952 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 316952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GET OMG INV 266 2023, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2270000.0, importe_modificado:2270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2327077/proyecto_PROCESO, 2327077/proyecto_FIN, 2327077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402334492 | Proyecto de inversión | 147680.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147680.33, modificado:147680.33}} | EDIFICIO ¿A¿ REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-126-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} | 2023-09-25 | 2023-10-22 | 147680.33 | 147680.33 | 147680.33 | 109566.73 | 109566.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402336780 | Proyecto de inversión | 1227684.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227684.38, modificado:1227684.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE SALTO DEL AGUA SI/INFRA/292/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/292/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Colonia Francisco Villa Tecoác , lon:-97.92339, lat:19.389216}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Colonia Francisco Villa Tecóac, lon:-97.922514, lat:19.388502}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 1227684.38 | 1227684.38 | 1227684.38 | 1227684.38 | 706071.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/292/23, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1227684.38, importe_modificado:1227684.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {2336780/proyecto_PROCESO, 2336780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336805 | Proyecto de inversión | 1089440.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089440.53, modificado:1089440.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EX-HACIENDA, EN TERCERA SECCION SI/INFRA/294/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/294/23 | S | 6028 | 5564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco , lon:-98.179736, lat:19.185831}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco , lon:-98.181139, lat:19.185944}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 1089440.53 | 1089440.53 | 1089440.53 | 1089440.53 | 1048325.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/294/23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1089440.53, importe_modificado:1089440.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2336805/proyecto_INICIO, 2336805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334937 | Proyecto de inversión | 898292.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898292.02, modificado:898292.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SI/INFRA/181/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/181/23 | S | 6931 | 6397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:La Aurora, lon:-98.224061, lat:19.250192}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:La Aurora, lon:-98.223683, lat:19.251683}} | 2023-09-26 | 2023-12-24 | 898292.02 | 898292.02 | 898292.02 | 898292.02 | 269487.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/181/23, contratista:CONSTRUCTORA URBANAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:898292.02, importe_modificado:898292.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2334937/proyecto_PROCESO, 2334937/proyecto_FIN, 2334937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339556 | Proyecto de inversión | 1782741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782741.77, modificado:1782741.77}} | TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC SI/INAH/168/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/168/23 | S | 38072 | 35143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:San Bartolomé Cuahuixmatlac, lon:-98.1490488, lat:19.2943662}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1782741.77 | 1782741.77 | 1782741.77 | 1782741.77 | 534822.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/168/23, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1782741.77, importe_modificado:1782741.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2339556/proyecto_INICIO, 2339556/proyecto_PROCESO, 2339556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339567 | Proyecto de inversión | 1308460.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308460.01, modificado:1308460.01}} | TEMPLO DE SAN NICOLAS DE BARI SI/INAH/243/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/243/23 | S | 14746 | 13610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, lon:-98.266787, lat:19.31468}} | 2023-11-10 | 2024-02-07 | 1308460.01 | 1308460.01 | 1308460.01 | 1308460.01 | 957945.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/243/23, contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1308460.01, importe_modificado:1308460.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2339567/proyecto_PROCESO, 2339567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341310 | Adquisición | 240031 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240031.0, modificado:240031.0}} | Equipamiento de aulas edificio "A" y Sala Comun Edificio "G" Normal Francisca Madera Martínez | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5, lon:-98.23775, lat:19.29968}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 240031 | 237352.24 | 237352.24 | 237352.24 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA NO ES CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | TLA230402334569 | Proyecto de inversión | 1589519.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589519.38, modificado:1589519.38}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO M SALON DE USOS MULTIPLES 4 EE ESTRUCTURA U1C AISLDADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-02-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-08-07 | 2023-12-24 | 1589519.38 | 1589519.38 | 985384.97 | 985384.97 | 985384.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334605 | Proyecto de inversión | 960299.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960299.98, modificado:960299.98}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A C F G H I J EDIFICIO E REHABILITACON DE SANITARIOS LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-003-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.9842, lat:19.5385}} | 2023-08-21 | 2023-11-19 | 960299.98 | 960299.98 | 603884.32 | 603884.32 | 603884.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334616 | Proyecto de inversión | 865344.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865344.87, modificado:865344.87}} | EDIFICIO N CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-011-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-09-04 | 2023-12-03 | 865344.87 | 865344.87 | 588058.39 | 588058.39 | 588058.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334629 | Proyecto de inversión | 433921.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433921.39, modificado:433921.39}} | OBRA EXTERIORCONSTRUCCION DE 54.70 ML DE BARDA Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-018-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.0923, lat:19.3766}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 433921.39 | 433921.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334635 | Proyecto de inversión | 285059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285059.72, modificado:285059.72}} | EDIFICIO E REHABILITACION DE SANITARIOS ADECUACION DE 59.50ML DE BARDA RETIRO DE CERCAS METALICAS EN CUBIERTA Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-017-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 285059.72 | 285059.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339653 | Proyecto de inversión | 7163721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7163721.82, modificado:7163721.82}} | PALACIO CULTURAL TLAXCALA SI/PNR/196/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/196/23 | S | 51946 | 47949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.234858, lat:19.322085}} | 2023-10-09 | 2024-01-06 | 7163721.82 | 7163721.82 | 7163721.82 | 7163721.82 | 6150207.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/196/23, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:7163721.82, importe_modificado:7163721.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339653/proyecto_INICIO, 2339653/proyecto_FIN, 2339653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341382 | Adquisición | 1664575.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664575.48, modificado:1664575.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN HEMODINAMIA EQUIPAMIENTO-1 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | EQUIPAMIENTO-1 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, lon:-98.217952, lat:19.369626}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1664575.48 | 1664575.48 | 1664575.48 | 1664575.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Equipamiento-1, contratista:COMERCIALIZADORA SOLSTICIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1664575.48, importe_modificado:1664575.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334649 | Proyecto de inversión | 480239.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480239.18, modificado:480239.18}} | SUSTITUCION DE 54.08 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-022-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 480239.18 | 480239.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334728 | Proyecto de inversión | 861452.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861452.31, modificado:861452.31}} | REHABILITACION EN EDIFICIOS A E F LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-015-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 861452.31 | 861452.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402335733 | Proyecto de inversión | 494978.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494978.68, modificado:494978.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 33 (PRIMERA ETAPA), EN COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL SI/INFRA/238/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/238/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.245286, lat:19.305231}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.245869, lat:19.305378}} | 2023-11-08 | 2024-02-05 | 494978.68 | 494978.68 | 494978.68 | 494978.68 | 397192.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/238/23, contratista:ITZEL GABY LUCERO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:494978.68, importe_modificado:494978.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2335733/proyecto_PROCESO, 2335733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335745 | Proyecto de inversión | 666019.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666019.77, modificado:666019.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NAYARIT, EN COLONIA EL ALTO SI/INFRA/239/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/239/23 | S | 38072 | 35143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.207003, lat:19.312006}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.207922, lat:19.312473}} | 2023-11-08 | 2024-02-05 | 666019.77 | 666019.77 | 666019.77 | 666019.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/239/23, contratista:JOSE LUIS CANTE TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:666019.77, importe_modificado:666019.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2335745/proyecto_INICIO, 2335745/proyecto_PROCESO, 2335745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335763 | Proyecto de inversión | 565956.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565956.17, modificado:565956.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION 22 DE AGOSTO SI/INFRA/242/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/242/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán , lon:-98.213114, lat:19.309542}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán , lon:-98.213783, lat:19.309811}} | 2023-11-08 | 2024-02-05 | 565956.17 | 565956.17 | 565956.17 | 565956.17 | 530332.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/242/23, contratista:AIC EDIFICALIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:565956.17, importe_modificado:565956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2335763/proyecto_INICIO, 2335763/proyecto_PROCESO, 2335763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335773 | Proyecto de inversión | 4278463.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278463.28, modificado:4278463.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA SI/INFRA/250/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/250/23 | S | 12540 | 11576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Guadalupe Tlachco , lon:-98.113583, lat:19.319722}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Guadalupe Tlachco , lon:-98.108028, lat:19.322917}} | 2023-11-13 | 2024-02-10 | 4278463.28 | 4278463.28 | 4278463.28 | 4278463.28 | 1283538.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/250/23, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4278463.28, importe_modificado:4278463.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} | {2335773/proyecto_INICIO, 2335773/proyecto_PROCESO, 2335773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335782 | Proyecto de inversión | 808323.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808323.33, modificado:808323.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION HIDALGO , EN BARRIO DE COMALTEOPAN SI/INFRA/253/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/253/23 | S | 9899 | 9137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.192333, lat:19.27375}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.191778, lat:19.274806}} | 2023-11-11 | 2023-12-29 | 808323.33 | 808323.33 | 808323.33 | 808323.33 | 242497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/253/23, contratista:IRWING YAIR LOPEZ JUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:808323.33, importe_modificado:808323.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2335782/proyecto_INICIO, 2335782/proyecto_PROCESO, 2335782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336885 | Proyecto de inversión | 1263507.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263507.84, modificado:1263507.84}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIEMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/304/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/304/23 | S | 26609 | 24562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad de Calpulalpan, lon:-98.566792, lat:19.588564}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad de Calpulalpan, lon:-98.565881, lat:19.588219}} | 2023-11-25 | 2023-12-29 | 1263507.84 | 1263507.84 | 1263507.84 | 1263507.84 | 379052.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/304/23, contratista:MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1263507.84, importe_modificado:1263507.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.22}} | {2336885/proyecto_PROCESO, 2336885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339679 | Proyecto de inversión | 336361.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336361.74, modificado:336361.74}} | TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO (SEGUNDA ETAPA) SI/PNR/203/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/203/23 | S | 5513 | 5087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, lon:-98.209683, lat:19.423717}} | 2023-10-13 | 2024-01-10 | 336361.74 | 336361.74 | 336361.74 | 336361.74 | 302788.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/203/23, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:336361.74, importe_modificado:336361.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339679/proyecto_INICIO, 2339679/proyecto_FIN, 2339679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334750 | Proyecto de inversión | 576607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576607.19, modificado:576607.19}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A AMPLIACION DE SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO A LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-034-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-10-30 | 2023-12-17 | 576607.19 | 576607.19 | 284647.76 | 264647.76 | 264647.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334765 | Proyecto de inversión | 968927.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968927.79, modificado:968927.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN TERCERA SECCION SI/INFRA/152/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/152/23 | S | 13316 | 12291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Xaloztoc , lon:-98.05, lat:19.4135}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Xaloztoc, lon:-98.051306, lat:19.414917}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 968927.79 | 968927.79 | 968927.79 | 968927.79 | 290678.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/152/23, contratista:JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:968927.79, importe_modificado:968927.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {2334765/proyecto_PROCESO, 2334765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336934 | Proyecto de inversión | 1347918.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347918.25, modificado:1347918.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION DOMINGO ARENAS SI/INFRA/327/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/327/23 | S | 23628 | 21809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:José María Morelos Buenavista , lon:-98.276418, lat:19.566137}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:José María Morelos Buenavista, lon:-98.277435, lat:19.564921}} | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 1347918.25 | 1347918.25 | 1347918.25 | 1347918.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/327/23, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1347918.25, importe_modificado:1347918.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} | {2336934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336953 | Proyecto de inversión | 587644.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587644.79, modificado:587644.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ SI/INFRA/334/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/334/23 | S | 5513 | 5087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, lon:-98.214203, lat:19.425309}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, lon:-98.216849, lat:19.425838}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 587644.79 | 587644.79 | 587644.79 | 587644.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/334/23, contratista:NEMECIO ODILON QUIEBRAS TENAHUA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:587644.79, importe_modificado:587644.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336962 | Proyecto de inversión | 630721.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630721.53, modificado:630721.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENCO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA TLAXCALA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/338/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/338/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:San Sebastián Atlahapa, lon:-98.225442, lat:19.288547}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:San Sebastián Atlahapa, lon:-98.225183, lat:19.288161}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 630721.53 | 630721.53 | 630721.53 | 630721.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/338/23, contratista:MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:630721.53, importe_modificado:630721.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402341461 | Adquisición | 927430.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927430.91, modificado:927430.91}} | Equipamiento de cafeteria edificio "G" y Aulas edifico "A" Normal Emilio Sánchez Piedras | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5, lon:-98.23775, lat:19.29968}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 927430.91 | 907796.63 | 907796.63 | 907796.63 | 95361.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La institución ejecutora no es la correcta , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-23}, obs2: {observación:La institución ejecutora no es la correcta , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-23}, obs3: {observación:La institución ejecutora no es la correcta , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-23}, obs4: {observación:La institución ejecutora no es la correcta , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-23}}
2023 | 4 | TLA230402327158 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. 107 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 318952 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 318952 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:107 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.18978006, lat:19.41998482}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327158/proyecto_PROCESO, 2327158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334816 | Proyecto de inversión | 1198892.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198892.64, modificado:1198892.64}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES UNION Y 16 DE SEPTIEMBRE SI/INFRA/157/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/157/23 | S | 6931 | 6397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Tepeyanco , lon:-98.229, lat:19.241611}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Tepeyanco , lon:-98.230583, lat:19.243806}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1198892.64 | 1198892.64 | 1198892.64 | 1198892.64 | 359667.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/157/23, contratista:C. YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1198892.64, importe_modificado:1198892.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} | {2334816/proyecto_INICIO, 2334816/proyecto_PROCESO, 2334816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334837 | Proyecto de inversión | 902336.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902336.65, modificado:902336.65}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA EL PIPILA SI/INFRA/160/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/160/23 | S | 42998 | 39689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San Isidro Buen Suceso , lon:-98.105222, lat:19.152049}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San Isidro Buen Suceso , lon:-98.106123, lat:19.152581}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 902336.65 | 902336.65 | 902336.65 | 902336.65 | 902336.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/160/23, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:902336.65, importe_modificado:902336.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2334837/proyecto_INICIO, 2334837/proyecto_FIN, 2334837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334844 | Proyecto de inversión | 500339.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500339.19, modificado:500339.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/171/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/171/23 | S | 23628 | 21809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Acopinalco del Peñon , lon:-98.161319, lat:19.657714}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Acopinalco del Peñon, lon:-98.162114, lat:19.657619}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 500339.19 | 500339.19 | 500339.19 | 500339.19 | 150101.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/171/23, contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:500339.19, importe_modificado:500339.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2334844/proyecto_INICIO, 2334844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334850 | Proyecto de inversión | 526185.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526185.19, modificado:526185.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TLAXCO, EN COLINIA POSTAL Y VISTA HERMOSA SI/INFRA/172/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/172/23 | S | 23628 | 21809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.111556, lat:19.607139}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.111889, lat:19.606528}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 526185.19 | 526185.19 | 526185.19 | 526185.19 | 157885.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/172/23, contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:526185.19, importe_modificado:526185.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2334850/proyecto_INICIO, 2334850/proyecto_PROCESO, 2334850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336957 | Proyecto de inversión | 340163.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340163.14, modificado:340163.14}} | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ SI/INFRA/337/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/337/23 | S | 38072 | 35143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.209824, lat:19.319115}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.210295, lat:19.318726}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 340163.14 | 340163.14 | 340163.14 | 340163.14 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/337/23, contratista:NEMECIO ODILON QUIEBRAS TENAHUA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:340163.14, importe_modificado:340163.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} | {2336957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338267 | Proyecto de inversión | 2627292.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627292.65, modificado:2627292.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, CASETA Y CERCADO SI/INFRA/170/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/170/23 | S | 1838 | 1696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.981139, lat:19.544056}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.987972, lat:19.543056}} | 2023-09-22 | 2024-02-18 | 2627292.65 | 2627292.65 | 2627292.65 | 2627292.65 | 2145391.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/170/2023, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2627292.65, importe_modificado:2627292.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {2338267/proyecto_PROCESO, 2338267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339019 | Proyecto de inversión | 1690645.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690645.74, modificado:1690645.74}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE, EN BARRIO MIRAFLORES SI/INFRA/225/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/225/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán , lon:-98.22401, lat:19.30816}} | 2023-10-28 | 2024-01-25 | 1690645.74 | 1690645.74 | 1690645.74 | 1690645.74 | 1307577.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/225/23, contratista:ERCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1690645.74, importe_modificado:1690645.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339019/proyecto_INICIO, 2339019/proyecto_FIN, 2339019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335996 | Proyecto de inversión | 6685305.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685305.7, modificado:6685305.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO ASFALTICO, DRENAJE PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JAGUEY (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/264/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/264/23 | S | 9363 | 8643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, lon:-98.114017, lat:19.391233}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec , lon:-98.1134, lat:19.390517}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6685305.7 | 6685305.7 | 6685305.7 | 6685305.7 | 2005591.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/264/23, contratista:CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN, URBANIZACIÓN Y LABORATORIO CONSUL, S.A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6685305.7, importe_modificado:6685305.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} | {2335996/proyecto_INICIO, 2335996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339053 | Proyecto de inversión | 10984586.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098458694E7, modificado:1.098458694E7}} | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/267/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/267/23 | S | 1838 | 1695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.988074, lat:19.540088}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 10984586.94 | 10984586.94 | 10984586.94 | 10984586.94 | 3295376.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/267/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.098458694E7, importe_modificado:1.098458694E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {2339053/proyecto_INICIO, 2339053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339072 | Proyecto de inversión | 6881699.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6881699.08, modificado:6881699.08}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/270/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/270/23 | S | 14746 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipan , lon:-98.30759, lat:19.32304}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 6881699.08 | 6881699.08 | 6881699.08 | 6881699.08 | 3455994.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/270/23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6881699.08, importe_modificado:6881699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2339072/proyecto_INICIO, 2339072/proyecto_PROCESO, 2339072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339082 | Proyecto de inversión | 397965.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397965.68, modificado:397965.68}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SI/INFRA/271/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/271/23 | S | 20264 | 18706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San Antonio Atotonilco , lon:-98.4655657, lat:19.3771784}} | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 397965.68 | 397965.68 | 397965.68 | 397965.68 | 272615.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/271/23, contratista:MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:397965.68, importe_modificado:397965.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2339082/proyecto_INICIO, 2339082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334973 | Proyecto de inversión | 520511.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520511.77, modificado:520511.77}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 3 NORTE SI/INFRA/190/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/190/23 | S | 6746 | 6228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo , lon:-98.202197, lat:19.150056}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo , lon:-98.20215, lat:19.150611}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 520511.77 | 520511.77 | 520511.77 | 520511.77 | 493070.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/190/23, contratista:CONSTRUCTORA URBANAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:520511.77, importe_modificado:520511.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} | {2334973/proyecto_INICIO, 2334973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335008 | Proyecto de inversión | 388147.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388147.76, modificado:388147.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA PRIMERO DE AGOSTO, EN XALTIPA SI/INFRA/206/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/206/23 | S | 17419 | 16080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, lon:-98.217197, lat:19.159253}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, lon:-98.216194, lat:19.158917}} | 2023-10-14 | 2024-01-11 | 388147.76 | 388147.76 | 388147.76 | 388147.76 | 116444.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/206/23, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:388147.76, importe_modificado:388147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335008/proyecto_INICIO, 2335008/proyecto_FIN, 2335008/proyecto_INICIO, 2335008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339103 | Proyecto de inversión | 1006747.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006747.18, modificado:1006747.18}} | CONSTRUCCION DE AREA CON JUEGOS INFANTILES EN UNIDAD DEPORTIVA SI/INFRA/283/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/283/23 | S | 2473 | 2282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz, lon:-98.209946, lat:19.472175}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 1006747.18 | 1006747.18 | 1006747.18 | 1006747.18 | 302024.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/283/23, contratista:ALEX RICARDO FLORES SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1006747.18, importe_modificado:1006747.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2339103/proyecto_PROCESO, 2339103/proyecto_INICIO, 2339103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339128 | Proyecto de inversión | 1237194.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237194.59, modificado:1237194.59}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SI/INFRA/303/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/303/23 | S | 9418 | 8693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Atlzayanca, lon:-97.793415, lat:19.422138}} | 2023-11-25 | 2023-12-29 | 1237194.59 | 1237194.59 | 1237194.59 | 1237194.59 | 371158.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/303/23, contratista:MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1237194.59, importe_modificado:1237194.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2339128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336191 | Proyecto de inversión | 1016194.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016194.67, modificado:1016194.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN PRIVADA UNION Y LIBERTAD SI/INFRA/276/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/276/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:San Lucas Cuauhtelulpan, lon:-98.265629, lat:19.304209}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:San Lucas Cuauhtelulpan, lon:-98.266625, lat:19.305374}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 1016194.67 | 1016194.67 | 1016194.67 | 1016194.67 | 304858.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/276/23, contratista:EHM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1016194.67, importe_modificado:1016194.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} | {2336191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402335228 | Proyecto de inversión | 1000057.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000057.84, modificado:1000057.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PRIMERO DE MAYO, EN COLONIA EL SABINAL SI/INFRA/212/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/212/23 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.115642, lat:19.619158}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.1181, lat:19.619886}} | 2023-10-21 | 2024-01-18 | 1000057.84 | 1000057.84 | 1000057.84 | 1000057.84 | 871503.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/212/23, contratista:ISMAEL GONZALEZ RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1000057.84, importe_modificado:1000057.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {2335228/proyecto_INICIO, 2335228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336349 | Proyecto de inversión | 567879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567879.53, modificado:567879.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS SI/INFRA/284/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/284/23 | S | 7052 | 6509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:San Bartolomé Tenango , lon:-98.295379, lat:19.252691}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:San Bartolomé Tenango , lon:-98.294554, lat:19.253043}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 567879.53 | 567879.53 | 567879.53 | 567879.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/284/23, contratista:EDGAR DOMINGUEZ LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:567879.53, importe_modificado:567879.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}} | {2336349/proyecto_PROCESO, 2336349/proyecto_INICIO, 2336349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339271 | Proyecto de inversión | 2498806.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498806.12, modificado:2498806.12}} | CONSTRUCCION DE ESTIERCOLERO, VELARIA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN COCINA DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CECAPDIF) SI/INFRA/346/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/346/23 | S | 38072 | 35143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.212484, lat:19.318072}} | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 2498806.12 | 2498806.12 | 2498806.12 | 2498806.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/346/23, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2498806.12, importe_modificado:2498806.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.01}} | {2339271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338538 | Proyecto de inversión | 4201913.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201913.92, modificado:4201913.92}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SI/INFRA/175/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/175/23 | S | 3685 | 3402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Villa de las Flores, lon:-98.11563, lat:19.50752}} | 2023-09-23 | 2024-02-19 | 4201913.92 | 4201913.92 | 4201913.92 | 4201913.92 | 1008459.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/175/23, contratista:LITE ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4201913.92, importe_modificado:4201913.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} | {2338538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402339316 | Proyecto de inversión | 711792.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711792.61, modificado:711792.61}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHAPULTEPEC SI/INFRA/159/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/159/23 | S | 4030 | 3720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Ayometitla , lon:-98.19581, lat:19.205971}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 711792.61 | 711792.61 | 711792.61 | 711792.61 | 651361.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/159/23, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:711792.61, importe_modificado:711792.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339316/proyecto_INICIO, 2339316/proyecto_FIN, 2339316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402325667 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO TRES RIOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281371 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281371 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TRES RÍOS, 90548 RANCHO TRES RÍOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-97.951, lat:19.576}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2325667/proyecto_PROCESO, 2325667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325675 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO TRES RIOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281427 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHO TRES RÍOS, 90548 RANCHO TRES RÍOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-97.948, lat:19.573}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2325675/proyecto_PROCESO, 2325675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325680 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281468 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281468 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 10 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-97.954, lat:19.578}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2325680/proyecto_INICIO, 2325680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325686 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281522 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281522 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA FUENTE EN LA CURVA, lon:-97.919792, lat:19.557935}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2325686/proyecto_PROCESO, 2325686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326026 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285919 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 285919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIVADA EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LA VENTA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTO REY, lon:-97.916, lat:19.557}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326026/proyecto_PROCESO, 2326026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326029 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285939 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 285939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PREPA, lon:-97.919, lat:19.558}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326029/proyecto_PROCESO, 2326029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326033 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285963 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 285963 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA FUENTE, lon:-97.918, lat:19.556}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326035 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA BENITO JUAREZ NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286014 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286014 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 2 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL, lon:-97.952, lat:19.576}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326035/proyecto_PROCESO, 2326035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326037 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL EPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286043 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:INTERIOR SN RANCHO EL EPAZOTE, 90548 EL EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SAN FRANCISCO Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS, lon:-97.95, lat:19.58}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326037/proyecto_PROCESO, 2326037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326040 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286115 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 90548 LA LOMA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LOS LIMITES DE TLAXCALA Y PUEBLA, lon:-97.952, lat:19.594}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326040/proyecto_PROCESO, 2326040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326042 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286142 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286142 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 90548 LA VENTA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRNACISCO VILLA Y , APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-97.909767, lat:19.557343}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326042/proyecto_INICIO, 2326042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326044 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL CARRIL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286196 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286196 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL CARRIL INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CARRETERA VILLA REAL, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA, lon:-97.914285, lat:19.558227}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326044/proyecto_PROCESO, 2326044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326531 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIO SANCHES PIEDRAS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 298564 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 298564 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 4 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE PUEBLA, A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL SANTUARIO DEL N, lon:-98.330264, lat:19.296298}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326548 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CAMINO AL ENCINAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 298953 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 298953 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALZADA CAMINO AL ENCIMAL INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL DOS DE MAYO, 90497 EL ENCINAL DOS DE MAYO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE Y , DETRAS DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-98.0777, lat:19.3488}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327206 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AZTECA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321015 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321015 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE TOLTECA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA COMANDANCIA, lon:-98.183, lat:19.403647}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327221 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CIPRES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321319 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321319 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.153, lat:19.381}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327221/proyecto_PROCESO, 2327221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328970 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA CON DOS ACCIONES - 382093 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382093 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA LOMA, 90548 LA LOMA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A KILOMETRO Y MEDIO AL SURESTE DE EL SALTO, lon:-97.9563081, lat:19.59632267}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328972 | Proyecto de inversión | 30800.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.35, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA CON UNA ACCION - 382122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90226 LA PROVIDENCIA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A SETECIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO MAZAPA, lon:-98.56431196, lat:19.54124857}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328972/proyecto_INICIO, 2328972/proyecto_FIN, 2328972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328973 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD MAZAPA ASENTAMIENTO MAZAPA CON UNA ACCION - 382125 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CIENTO SETENTA METROS AL SURESTE DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO MAZAPA, lon:-98.55821499, lat:19.5416518}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328973/proyecto_INICIO, 2328973/proyecto_FIN, 2328973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328974 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD JACARANDAS ASENTAMIENTO JACARANDAS CON UNA ACCION - 382160 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382160 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:218, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JACARANDAS, 90220 JACARANDAS, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO Y MEDIO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, lon:-98.5738787, lat:19.53368705}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328974/proyecto_INICIO, 2328974/proyecto_FIN, 2328974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328977 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD DAVID SÁNCHEZ ASENTAMIENTO DAVID SÁNCHEZ CON UNA ACCION - 382228 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382228 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DAVID SÁNCHEZ, 90208 DAVID SÁNCHEZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A TRESCIENTOS CINCUENTA METROS DEL PUENTE LAS COLMENAS, lon:-98.57348651, lat:19.55162253}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328977/proyecto_FIN, 2328977/proyecto_PROCESO, 2328977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328981 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO ASENTAMIENTO RANCHO ESCONDIDO CON UNA ACCION - 382322 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:249, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO ESCONDIDO, 90226 RANCHO ESCONDIDO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO AL SURESTE DE PANTEÓN SAN FRANCISCO CALPULALPAN, lon:-98.59159321, lat:19.57153613}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328981/proyecto_INICIO, 2328981/proyecto_FIN, 2328981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328988 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 382536 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382536 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, 90224 SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A CIEN METROS AL SUROESTE DE HACIENDA SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, lon:-98.58596599, lat:19.56213108}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328988/proyecto_INICIO, 2328988/proyecto_FIN, 2328988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323500 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA MEXICO NO. 6B EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 132400 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 132400 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA MEXICO 6 B INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ, lon:-98.3365048, lat:19.3375579}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2323500/proyecto_PROCESO, 2323500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325694 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZPATA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281583 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281583 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZPATA 10 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.917714, lat:19.559535}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2325694/proyecto_PROCESO, 2325694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325699 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL ENCINO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281622 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281622 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL ENCINO INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE EMSAD, lon:-97.921285, lat:19.559265}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2325699/proyecto_PROCESO, 2325699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325706 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281675 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE LA VENTA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA IGLESIA DE CRISTO REY, lon:-97.913625, lat:19.557142}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2325706/proyecto_PROCESO, 2325706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326046 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286276 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286276 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 90548 LA VENTA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOT, lon:-97.908967, lat:19.557327}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326046/proyecto_PROCESO, 2326046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326049 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286343 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286343 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 8 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.915992, lat:19.558762}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326049/proyecto_PROCESO, 2326049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326053 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GONZALEZ NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286381 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286381 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ 2 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE TELESECUNDARIA TLAXCALLAN, lon:-97.960123, lat:19.580316}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326053/proyecto_PROCESO, 2326053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326551 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299138 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 299138 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 71 INTERIOR SN COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE REFORMA, FRENTE AL NEGOCIO DE ALIMENTOS, lon:-98.0615, lat:19.3366}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326552 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JACARANDAS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299231 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 299231 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 7 INTERIOR SN COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ A APROXIMADAMENTE 20 METROS DEL KINDER CRISTIAN ANDERS, lon:-98.0455, lat:19.339}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2326552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326553 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA 4A SECCION NO. 174 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299299 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 299299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 174 INTERIOR SN COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 5 DE MAYO, lon:-98.0555, lat:19.3398}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326555 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PIRULES 5A SECCION NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299370 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 299370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES 28 INTERIOR SN COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE REFORMA, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA, lon:-98.046194, lat:19.355195}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326556 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299424 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 299424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE ZARAGOZA FRENTE AL TALLER DE BICICLETAS, lon:-98.0565, lat:19.341}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326560 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SECC, 1A SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299544 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 299544 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , A APROXIMADAMENTE 30 METROS DEL POZO DE, lon:-98.06426, lat:19.339047}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327223 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA CENTRAL NO. 426 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321399 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL 426 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PARADA Y CALLE 3 DE OCTUBRE, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRYDA KAALO, lon:-98.14728746, lat:19.43434073}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327231 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA CENTRAL NO. 429 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321508 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321508 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL 429 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PARADA Y CALLE 3 DE OCTUBRE, APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRYDA KAALO, lon:-98.14727895, lat:19.43433224}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327231/proyecto_PROCESO, 2327231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327234 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA LAGUNA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321584 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TLACUALOYAN Y CALLE JAZMINEZ, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA LAGUNA DE SAN LORENZO, lon:-98.174, lat:19.40523}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327234/proyecto_INICIO, 2327234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327240 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA EL OCOTAL 1RA SECC NO. 107 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321686 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA EL OCOTAL 1RA SECC 107 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MAGDALENA TEPEPA, 90457 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LOS PINOS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-98.191, lat:19.422}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327240/proyecto_PROCESO, 2327240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328440 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAN CUAMATZI NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360398 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360398 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , CALLE MUÑOZ CAMARGO A APROXIMADAMENTE 1 KILOMETRO DE LA IGLESIA, lon:-98.269644, lat:19.386219}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328441 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE NO. 3A EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360463 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360463 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 3 A INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PALMAS , A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA XICOHTENCATL, lon:-98.268989, lat:19.381514}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328444 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA LAS PALMAS NO. 54 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360524 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360524 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PRIVADA LAS PALMAS 54 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROGRESO, AVENIDA NACIONAL A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-98.270317, lat:19.380735}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328446 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 95 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 360588 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 95 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA FRONTERA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN, lon:-98.34, lat:19.18}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328449 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360682 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360682 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A PROTERO ONDO Y AVENIDA NACIONAL , A APROXIMADAMENTE 60 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL A SAN TADEO, lon:-98.27742493, lat:19.39566221}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328996 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN ASENTAMIENTO CALPULALPAN CON UNA ACCION - 382898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA CAMPUS CALPULALPAN, lon:-98.57771852, lat:19.58255865}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328996/proyecto_PROCESO, 2328996/proyecto_FIN, 2328996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329009 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA CON TRES ACCIONES - 384349 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384349 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A TRESCIENTOS CINCUENTA METROS AL SUROESTE DE TELESECUNDARIA JUS, lon:-97.64299998, lat:19.32312402}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333224 | Proyecto de inversión | 787145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787145.32, modificado:787145.32}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-079-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:san juan totolac, lon:-98.2568, lat:19.3249}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 787145.32 | 787145.32 | 787145.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333228 | Proyecto de inversión | 445386.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445386.24, modificado:445386.24}} | EDIFICIO I REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE ELECTRICIDAD | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-073-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1904, lat:19.2421}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 445386.24 | 445386.24 | 445386.24 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323505 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESCANDONA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134287 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134287 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESCANDONA, 90133 SAN JOSÉ ESCANDONA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.3502451, lat:19.3470734}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 62404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2323505/proyecto_PROCESO, 2323505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323506 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134511 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134511 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE TELESECUNDARIA, lon:-98.36711, lat:19.37402}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2323506/proyecto_PROCESO, 2323506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323507 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BARRIO HIDALGO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134583 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA NOPOPUALCO, APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE ANTENA DE TELEFON, lon:-98.362613, lat:19.3788001}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 38685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2323507/proyecto_INICIO, 2323507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323509 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134652 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 134652 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.397646, lat:19.354972}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 100914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2323509/proyecto_INICIO, 2323509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323511 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL LA PRESA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136064 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136064 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE SAN MIGUEL LA PRESA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE ANTENA DE TELEFONO, lon:-98.40300665, lat:19.35640696}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 70776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2323511/proyecto_PROCESO, 2323511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323512 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE DEL PANTEON NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL PROVENIR EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136197 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 136197 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE DEL PANTEON 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ EL PORVENIR, 90120 SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ENAMORADOS APROXIMADAMENTE A 350 METROS DE , lon:-98.3462454, lat:19.3304861}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 124808 | 124808 | 124808 | 124808 | 100914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2323512/proyecto_PROCESO, 2323512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324276 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 2 DE OCTUBRE NO. 404 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257314 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 257314 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE 404 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE MISTERIOS, CALLE 21 DE MARZO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL PANTEON, lon:-98.0879, lat:19.4166}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2324276/proyecto_PROCESO, 2324276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324279 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 30 DE ABRIL NO. 204 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 257451 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 257451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 30 DE ABRIL 204 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE HIPODROMO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-98.0844, lat:19.4229}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2324279/proyecto_PROCESO, 2324279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324281 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PINTURAMA NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257534 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 257534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE PINTURAMA 20 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PINTURAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-98.0988, lat:19.4095}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2324281/proyecto_INICIO, 2324281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324289 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA TOCHAC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257652 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 257652 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA TOCHAC INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE TOCHAC Y CALLE HIDALGO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL PANTEON, lon:-98.0802, lat:19.4159}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2324289/proyecto_INICIO, 2324289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324291 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BARRON ESCANDON NO. 101A EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257707 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 257707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE BARRON ESCANDON 101 A INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE PRIVADA BARRON ESCANDON Y CALLE GUADALUPE, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LOS SANTOS INOCENT, lon:-98.0854, lat:19.4291}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2324291/proyecto_PROCESO, 2324291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325710 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281709 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.916447, lat:19.560491}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325712 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA COYOTERA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281779 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281779 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA COYOTERA INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE WILIULFO GONZALES Y CALLE VICENTE MACIAS, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA CASETA DE LA POLICIA, lon:-97.913749, lat:19.559792}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2325712/proyecto_PROCESO, 2325712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325714 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281846 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281846 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME, lon:-97.921, lat:19.5581}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325721 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA VENTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281912 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281912 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA VENTA 3 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LAZARO CARDENAS, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE IGLESIA CRISTO REY, lon:-97.91446, lat:19.555163}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2325721/proyecto_PROCESO, 2325721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325726 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281979 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281979 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 4 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL CENTRO DA SALUD, lon:-97.918686, lat:19.558761}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2325726/proyecto_PROCESO, 2325726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326068 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286961 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 286961 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS CANC, lon:-97.958018, lat:19.578408}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326068/proyecto_PROCESO, 2326068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326073 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 287055 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 287055 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 19 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUEL, lon:-97.955747, lat:19.57729}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326073/proyecto_PROCESO, 2326073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326075 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVARES NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 287116 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 287116 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVARES 17 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO PEREZ, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMPO DE, lon:-97.954231, lat:19.578704}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326075/proyecto_INICIO, 2326075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326079 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 287266 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 287266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 6 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA VENTA, APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA IGLECIA DE CRISTO REY, lon:-97.915937, lat:19.556974}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326079/proyecto_PROCESO, 2326079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326592 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA 5 TA SECC. NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SECC. 2A SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 300424 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300424 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JACARANDAS, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LOS CONOS, lon:-98.0469, lat:19.3429}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327254 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PALMAS NO. 137 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321836 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 321836 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PALMAS 137 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.2030769, lat:19.404594}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327263 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NOCHE BUENA NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 322057 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 322057 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE NOCHE BUENA 76 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE BUGAMBILIAS, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTRO EDUCATIVO AC, lon:-98.186, lat:19.369}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327263/proyecto_PROCESO, 2327263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327265 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA LAS MORAS NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 322103 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 322103 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PRIVADA LAS MORAS 9 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE VIÑEDOS Y CALLE CIRUELOS, A UN COSTADO DEL CEMENTERIO ATLIHUETZIAN EL LLANO, lon:-98.1867377, lat:19.3727813}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328451 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA LAS PALMAS NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360773 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360773 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PRIVADA LAS PALMAS 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AURORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL SALON DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.268639, lat:19.380153}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328452 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PLAZA PRINCIPAL NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 360790 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360790 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL 10 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RUBEN DARIO, APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.337944, lat:19.222569}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328463 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LOS MISTERIOS NO. 312 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 361122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE DE LOS MISTERIOS 312 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE AGUA DE PIEDRA Y CALLE SAN JOSE, CALLE 23 DE FEBRERO FRENTE A LA PARROQUIA DE LA INMACULADA, lon:-98.0911, lat:19.42216}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2328463/proyecto_PROCESO, 2328463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328464 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361236 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361236 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE PINO SUAREZ 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE PRADERA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA IGLESIA DE SAN V, lon:-98.313, lat:19.284}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333240 | Proyecto de inversión | 815948.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815948.81, modificado:815948.81}} | ADIFICIO ABC SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-074-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 815948.81 | 815948.81 | 815948.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333262 | Proyecto de inversión | 511044.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511044.88, modificado:511044.88}} | EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA USAER 6X6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-098-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA, lon:-98.1677, lat:19.3333}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 511044.88 | 511044.88 | 420314.45 | 420314.45 | 420314.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402324697 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA VIOLETAS NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 264553 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 264553 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA VIOLETAS 2 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE ALCANFORES, CALLE DALIAS APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL KINDER NICOLAS BRAVO, lon:-98.12998, lat:19.40523}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324700 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JAZMINES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 264580 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 264580 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VEGONIAS Y CALLE VELO DE NOVIA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE KINDER FRIDA KALO, lon:-98.136, lat:19.40141}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325732 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 282044 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 282044 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 LAS PALOMAS [RANCHO], EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE VILLA REAL Y CALLE LLANETE, APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE CONSTRUCCION DE MERCADO, lon:-97.91180515, lat:19.55810195}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325734 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA TECOAQUILLO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 282105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 282105 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TECOAQUILLO, 90548 TECOAQUILLO, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE CAPILLA, lon:-97.941814, lat:19.565157}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325741 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 282161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 282161 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ENCINOS, 90548 LOS ENCINOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PIEDRA ARQUEOLOGICA, lon:-97.933469, lat:19.544287}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2325741/proyecto_INICIO, 2325741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325750 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 282265 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 282265 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ENCINOS, 90548 LOS ENCINOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA PIEDRA ARQUEOLOGICA, lon:-97.933821, lat:19.544028}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326595 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA APANCO NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE SECC, 1A SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 300465 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300465 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA APANCO 17 INTERIOR SN COLONIA EL ENCINAL DOS DE MAYO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA APANCO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , CALLE REFORMA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-98.062753, lat:19.338106}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326599 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SECC. 5TA SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 300493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300493 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 5 INTERIOR SN COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JACARANDAS, EN LA CARRETERA A LA MALINTZI, lon:-98.047765, lat:19.34014}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 124808 | 123808 | 123808 | 123808 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326601 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300542 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300542 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE VILLA CELESTE Y PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA , lon:-98.103203, lat:19.434494}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326603 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC, 3A SECC. NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARR. DE OCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300576 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300576 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLEJON REAL DEL MONTE Y CALLE ENCINOS, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES , lon:-98.090652, lat:19.451479}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326610 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA JOYA, 3A SECC. NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. OCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300691 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300691 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SANTIAGO APOSTOL, A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUITERO, lon:-98.092254, lat:19.452525}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326611 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CHABACANOS NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300711 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CHABACANOS INTERIOR SN BARRIO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y CALLE SAN LUIS , CALLE DURAZNOS A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE , lon:-98.127686, lat:19.440102}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326612 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA SAN ANDRES 3RA MZA NO. 102 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300740 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300740 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:PRIVADA SAN ANDRES 102 INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PRIVADA SAN ANDRES Y CALLE LAURELES, A APROXIMADAMENTE 20 METROS DE LAS , lon:-98.153252, lat:19.473015}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326613 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN PRIVADA BUGAMBILIAS 2DA MANZANA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300766 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300766 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN LUNA, A APROXIMADAMENTE 20 METROS DE LA CO, lon:-98.144684, lat:19.471796}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 124808 | 123808 | 123808 | 123808 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326614 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUÑOZTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300801 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300801 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO , CALLE NIÑOS HEROES A UN COSTADO DE LA IGLESIA E INTERNET EL RECREO, lon:-98.16648088, lat:19.2806132}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326616 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN BOULEVARD MAGDALENA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TETELA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300846 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300846 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:BOULEVARD MAGDALENA 2 INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BEATRIZ PAREDES, CALLE VIA CORTA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL FRACCIONAMIENT, lon:-98.204815, lat:19.299819}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326618 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 45 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TETELA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300892 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300892 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 45 INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE HIDALGO FRENTE A LA CARNICERIA TETELA, lon:-98.209459, lat:19.291516}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326618/proyecto_INICIO, 2326618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326620 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. 50 EN LA LOCALIDAD DE TEXCACOAC EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300970 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300970 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 50 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE 10 DE MAYO , A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PANTEON DE COMU, lon:-98.18331696, lat:19.30168707}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327270 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL 5TA SECC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 322335 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 322335 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE XICOHTENCAT 5TA SECC INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO CAMPECH Y CALLE XICOHTENCATL, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE TELESECUNDARIA , lon:-98.172, lat:19.378}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327270/proyecto_PROCESO, 2327270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327271 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 2DA 12 DE OCTUBRE NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO XALTOCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 322336 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 322336 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:PRIVADA 2DA 12 DE OCTUBRE 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y PRIVADA 1RA 12 DE OCTUBRE, AVENIDA 2 DE ENERO APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE PLANTA DE AG, lon:-98.16910819, lat:19.40374818}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328143 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA NETZAHUALCOYOTL SUR NO. 66 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345139 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345139 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA NEZAHUALCOYOTL SUR 66 INTERIOR SN BARRIO EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EL PERIFERICO, CALLE MOTOLINIA A APROXIMADAMENTE 100 MET, lon:-98.56732, lat:19.58069}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2328143/proyecto_INICIO, 2328143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328540 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 365645 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365645 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 26 INTERIOR SN COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y PRIVADA SEGUNDA ZARAGOZA, CALLE REFORMA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA UNIDAD BASICA D, lon:-98.206494, lat:19.208833}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328543 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 365789 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365789 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITAC, lon:-98.207091, lat:19.206939}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328545 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO. 126 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 365869 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 126 INTERIOR SN PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO A 130 METROS AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.060547, lat:19.332836}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 124808 | 123808 | 123808 | 123808 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328546 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BICENTENARIO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 365870 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO 1 INTERIOR SN BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y , A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, lon:-98.331764, lat:19.295636}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328547 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 365917 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365917 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE IINDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE, lon:-98.206663, lat:19.20475}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328549 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 57 EN LA LOCALIDAD DE TETLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 365962 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365962 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 57 INTERIOR SN PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE VEREDA Y , CALLE CENTENARIO A 60 METROS DEL OJO DE AGUA, lon:-98.1131588, lat:19.43851014}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 124808 | 123808 | 123808 | 123808 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328553 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, modificado:124808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 123 EN LA LOCALIDAD DE TETLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 366124 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 366124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA 123 INTERIOR SN COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE HAITI Y CALLE TEXCALAC, CALLE REPUBLICA DE EL SALVADOR A 30 METROS DEL CBTIS, lon:-98.107402, lat:19.436528}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 124808 | 123808 | 123808 | 123808 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324703 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ATLAX NO. 1002 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 264603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 264603 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA ATLAX 1002 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAX Y PRIVADA ATLAX, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CORRALON 10, lon:-98.09347, lat:19.40865}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324706 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CENTENARIO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 264662 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 264662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE AZARES, CALLE 21 DE MARZO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL TELLER MECANICO PALAFOX, lon:-98.13771, lat:19.4049}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324722 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 264865 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 264865 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS GRANJAS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE DIOS AR , lon:-97.81821994, lat:19.35271657}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2324722/proyecto_PROCESO, 2324722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325755 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 282320 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 282320 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CRUZ VERDE, 90548 RANCHO CRUZ VERDE, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS DEL RANCHO CIPRE, lon:-97.926, lat:19.568}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2325755/proyecto_PROCESO, 2325755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325762 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA VENTA NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 282389 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 282389 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA 16 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LAZARO CARDENAS, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA IGLESIA DE CRISTO REY, lon:-97.914, lat:19.556}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2325762/proyecto_PROCESO, 2325762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326622 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BARRANCA BRIONES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. REFORMA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 301062 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 301062 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA BRIONES INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL NAVA Y CALLE REVOLUCION , REFERENCIA DE UN TANQUE ELEVADO Y UN PUENTE, lon:-98.17952615, lat:19.31093889}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326623 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUÑOZTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 301141 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 301141 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , CALLE REVOLUCIÓN A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PARQUE DE LA PO, lon:-98.170181, lat:19.285452}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326624 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC NO. 173 EN LA LOCALIDAD DE SAN SABASTIAN ATLAHAPA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 301208 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 301208 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 173 INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CAPILLA EL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, lon:-98.21351406, lat:19.29159731}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326626 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC NO. 280 EN LA LOCALIDAD DE SAN SABASTIAN ATLAHAPA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 301321 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 301321 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 280 INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE OYAMELES, CALLE INSURGENTES A APROXIMADAMENTE 60 METROS DE LA ESCUALA TELESECUND, lon:-98.220928, lat:19.288208}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326627 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CARRETERA PUEBLA TLAXCALA NO. 52 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUITLAPILCO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 301363 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 301363 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:AVENIDA CARRETERAPUEBLA-TLAXCALA 52 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE ANDADOR CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA Y CALLE PARAISO, UNICA TIENDA EXISTENTE, lon:-98.237558, lat:19.281601}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326633 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA VILLA CARDEL NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUITLAPILCO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 301461 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 301461 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:PRIVADA VILLA CARDEL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA VILLA CARDEL Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 4 SEÑORIOS FRENTE A LA PASTELERIA TUTY BOCADO, lon:-98.236668, lat:19.275785}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327300 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA DE LAS PALMAS NO. 197 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 323197 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323197 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:PRIVADA DE LAS PALMAS 197 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CAMINO, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA URSULA ZIMATEP, lon:-98.164642, lat:19.418325}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327300/proyecto_INICIO, 2327300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327301 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AZTECA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 323206 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323206 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUHTEMOC APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA DIRECCION, lon:-98.183024, lat:19.402854}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327301/proyecto_INICIO, 2327301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327304 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALLENDE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO OCOTOXCO EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 323226 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323226 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PANTEON DE OCOTOXCO, lon:-98.184728, lat:19.389264}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327304/proyecto_PROCESO, 2327304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327306 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AZTECA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 323286 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323286 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL 437 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE JULIO, APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO, lon:-98.14760582, lat:19.43422138}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 15392.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327306/proyecto_PROCESO, 2327306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328147 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345269 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345269 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 21 INTERIOR SN BARRIO LA HERRADURA (EL CALVARIO), 90205 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MOTOLINIA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-98.56757, lat:19.58192}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2328147/proyecto_PROCESO, 2328147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328149 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE RANCHO EL CAPULIN NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMA DEL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345345 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO EL CAPULIN INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DEL CAPULIN, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DURAZNO Y , A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA BASE DE COMBIS, lon:-98.562539, lat:19.569349}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2328149/proyecto_PROCESO, 2328149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328152 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EL CEDRO NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE COL. EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345436 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345436 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO 15 INTERIOR SN COLONIA EL PALMAR, 90203 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN TORRES ADALID Y CALLE SALITRERIA, CALLE ROBLE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA PAPELERIA Y T, lon:-98.563103, lat:19.58924}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2328152/proyecto_INICIO, 2328152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328153 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIMON BOLIVAR NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. - 345472 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345472 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 5 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PASO DEL NORTE, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL BANCO BIENESTAR, lon:-98.65053, lat:19.604189}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328155 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE RANCHO LAS PALOMAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345527 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO LAS PALOMAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PORFIRIO BONILLA, CALLE GARDENIAS APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LAS OFIC, lon:-98.57378, lat:19.58528}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328156 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL MEDELLIN NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345561 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345561 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MEDELLIN 9 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y , A APROXIMADAMENTE 60 METROS DE LA GASOLINERA 24 HORAS, lon:-98.54318, lat:19.58814}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328159 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE RIO ZAHUAPAN NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345634 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZAHUAPAN 29 INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE PAPALOAPAN, CALLE PARCELA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-98.57937, lat:19.593685}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328161 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SUR NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345678 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE SUR 19 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 27, lon:-98.6424, lat:19.59556}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328163 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL SUR NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. - 345823 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345823 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL 9 INTERIOR SN COLONIA LA HERRADURA (EL CALVARIO), 90205 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE AU, lon:-98.5664, lat:19.5849}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328164 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345877 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345877 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 11 INTERIOR SN COLONIA ALFONSO ESPEJEL, 90208 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CANAL MIRAMONTES Y CERRADA 2DA LOPEZ MATEOS, CARRETERA MEXICO VERACRUZ APROXIMADAMENTE A 50, lon:-98.57937, lat:19.593685}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2328164/proyecto_INICIO, 2328164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328166 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VECINAL NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345947 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 345947 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VECINAL 4 INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CADELARIO CASTILLO Y CALLE GUADALUPE CASTILLO, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL FRACCIONAMIENTO FON, lon:-98.56533, lat:19.57542}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328558 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 366239 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 366239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 5 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , ATRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.65085, lat:19.592187}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328560 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LA ROSA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 366285 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 366285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE DE LA ROSA 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y CALLE EL PARAISO, A DOS CUADRAS DE LA TIENDA ABARROTES EL VIKO, lon:-98.65437, lat:19.59927}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328561 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN BOULEVARD BUENOS AIRES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 366293 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 366293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN-TLAXCALA, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 60 ME, lon:-98.33405, lat:19.30117}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328577 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I.MADERO NO. 53 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367278 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 53 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AVENIDA ALVARO OBREGON A APROXIMADAMENTE 40 METROS DE VINATERIA L, lon:-98.164574, lat:19.330873}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324727 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DIVISION DEL NORTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL VALLE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 264957 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 264957 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE DIVISION DELNORTE INTERIOR SN COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RAUL MADERO Y CALLE SOLDADO DESCONOCIDO, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-97.869, lat:19.359}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324731 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 27 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL VALLE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265006 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 27 INTERIOR SN COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLDADO DESCONOCIDO, APROXIMADAMENTE A 100 DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-97.868, lat:19.359}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324734 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LOS PINOS NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE TORRES EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265035 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE LOS PINOS 5 INTERIOR SN RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LA GARITA, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE CENTRO DE SALUD DE COMUNIDAD, lon:-97.89, lat:19.425}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2324734/proyecto_PROCESO, 2324734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324744 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAREZ NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 265103 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265103 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ 4 INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL KINDER WUILIAM FLUEVER, lon:-97.9172, lat:19.29222}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327323 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 323662 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 11 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE FUNERARIA LA PAZ, lon:-97.918666, lat:19.557538}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327323/proyecto_PROCESO, 2327323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327326 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. 54 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 323713 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323713 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 54 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL KINDER DE L, lon:-97.956789, lat:19.57967}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327331 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 27 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 323826 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 323826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 27 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA IGLESIA CRISTO REY, lon:-97.913742, lat:19.55646}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327341 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 324034 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324034 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE MOCTEZUMA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.91918, lat:19.5582}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328168 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346331 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 346331 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 5 INTERIOR SN COLONIA LA CAÑADA, 90202 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUAUHTEMOC, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA GUARDIA NACIONAL, lon:-98.569969, lat:19.593272}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328174 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION JUAREZ NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346636 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 346636 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ 3 INTERIOR SN PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CANAL DE MIRAMONTES Y CALLE NIÑOS HEROES, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA IGLESIA NUESTRA SE, lon:-98.57815, lat:19.596521}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328176 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. 27 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346712 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 346712 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA NETZAHUALCOYOTL 27 INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO TORRES ADALID Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DEL FERROCARRIL APROXIMADAMENTE A 10, lon:-98.564805, lat:19.588776}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328177 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN ARCANGEL MIGUEL NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALAPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346783 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 346783 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL 29 INTERIOR SN PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN ANTONIO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA SAN JUDAS T, lon:-98.572454, lat:19.599278}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328179 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346811 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 346811 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 41 INTERIOR SN COLONIA LA CAÑADA, 90202 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BORDO, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.56507, lat:19.59781}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328182 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE COL. FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346969 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 346969 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 21 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DOMINGO ARENAS , CALLE ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 60 METROS DE LA CARNICERIA , lon:-98.578989, lat:19.587362}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328183 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 347001 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 347001 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 7 INTERIOR SN PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE TLAXCALA, CALLE JOSE MARIA MORELOS A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA LA , lon:-98.465563, lat:19.56574}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2328183/proyecto_PROCESO, 2328183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328185 | Proyecto de inversión | 54932.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, modificado:54932.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CAMINO NACIONAL NO. 25 EN LA LOCALIDAD DE COL. GUARNERAS EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 347050 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 347050 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA SALVADOR GUARNEROS, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PORFIRIO BONILLA , CARRETERA MEXICO - VERACRUZ A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL , lon:-98.576814, lat:19.59158}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 54932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 53932.7 | 11724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328582 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 23 DE MARZO NO. 103 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 367407 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367407 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO 103 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 3DE MARZO Y CALLE VICTORIA, APROXIMADAMENTE A 750 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL MARACANA, lon:-98.152, lat:19.3368}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328584 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO. 13 A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AZTATLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367472 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 13 A INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA HIDALGO , A APROXIMADAMENTE 55 METROS DE LA IGLESIA SAN JOSE AZTATLA, lon:-98.129788, lat:19.308543}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328586 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO NO. 66 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367536 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367536 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 66 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AVENIDA 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 55 METROS DE VINATERIA LAS 24H, lon:-98.163803, lat:19.331023}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328594 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA MONTENEHUATZI NO. 183 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367720 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA MOTENEHUATZI 183 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE BRECHA 21 DE MARZO Y CALLE MOTENEHUATZI, AVENIDA 15 DE FEBRERO A APROXIMADAMENTE 30 METROS DE LA PAPELERI, lon:-98.15508233, lat:19.33454912}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328596 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367750 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 367750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL CAMPO DE BUTBOL, lon:-98.1632, lat:19.3315}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324750 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265162 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265162 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3 INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUE, lon:-97.97327335, lat:19.31949342}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324755 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265261 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265261 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE TELESECUNDARIA, lon:-97.96372, lat:19.329191}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324760 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265328 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265328 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO, lon:-97.965053, lat:19.33398}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324761 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265364 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 7 INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE BODEGA DE MAIZ, lon:-97.987462, lat:19.357161}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324766 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265407 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265407 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA 15 INTERIOR SN COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 90526 COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ES, lon:-97.950771, lat:19.353515}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327342 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 324035 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324035 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 14 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE., lon:-97.918069, lat:19.556521}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327342/proyecto_PROCESO, 2327342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327347 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE MORELOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 324179 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324179 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL KIOSCO DE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.918504, lat:19.557885}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327348 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 324184 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324184 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 4 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE VICENTE GUERRERO APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.91942, lat:19.557436}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327348/proyecto_INICIO, 2327348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327355 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 324274 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324274 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, APROXIMADAMANTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-97.91789, lat:19.556701}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327355/proyecto_PROCESO, 2327355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328604 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 3 DE MARZO NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367937 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367937 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO 18 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE GUADALUPE, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-98.1715, lat:19.3374}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328605 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 291 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367938 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367938 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 291 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE HIDALGO NO. 1, CALLE ZENCALCO APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA SEUNDARIA , lon:-98.1742, lat:19.34}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328610 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 2 INT.20 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367994 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 367994 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR 20 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE HIDALGO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-98.1771, lat:19.3409}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328615 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 23 DE MARZO NO. 37 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368072 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 368072 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO 37 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y , APROXIMADAMENTE A 750 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL MARACANA., lon:-98.1574, lat:19.3388}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328620 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 56 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368183 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 368183 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 56 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE 3 DE MARZO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA PRE, lon:-98.171, lat:19.3361}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324773 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BUENA VISTA NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 265470 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA 38 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE PASCUAL GRANDE, CALLE INSURGENTES APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE CAPILLA D, lon:-98.225586, lat:19.216432}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324780 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ NO. 95 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265595 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265595 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 95 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALAMOS, CALLE BUENA VISTA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PUENTE LOS ALAMOS, lon:-98.22378, lat:19.218757}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324786 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA ZARAGOZA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265647 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265647 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA 3 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUZTIANO CARRANZA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PUENTE AMARILL, lon:-98.222355, lat:19.21139}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324790 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 44 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265732 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265732 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 44 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE PROGRESO A 100 METOS DE TALLER DE MOTOS EL BIGOTES, lon:-98.222642, lat:19.211074}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326198 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACIO 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 290718 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 290718 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION 11 POIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE BASE DE COMBIS, lon:-97.89948945, lat:19.24427153}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326198/proyecto_PROCESO, 2326198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327365 | Proyecto de inversión | 87018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, modificado:87018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 324400 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324400 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL C, lon:-97.91775, lat:19.560486}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 87018 | 86018 | 86018 | 86018 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327365/proyecto_PROCESO, 2327365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327372 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 324579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324579 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 26 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA DIEGO DURAN, lon:-97.978293, lat:19.315658}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327379 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 324669 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324669 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, 90513 SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , A UN COSTADO DEL PREESCOLAR NIÑOS HEROES, lon:-97.956187, lat:19.374679}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328626 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LAS ARDILLAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN - 368323 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 368323 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARDILLAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-98.350863, lat:19.479435}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328628 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO DOS NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368334 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 368334 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO DOS 15 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE A 150 METROS DETRAS DE LA SECUN, lon:-98.1767, lat:19.3405}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328629 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 22 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 368337 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 368337 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 22 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE DE LA AMISTAD, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL N. LIRA, lon:-98.1771, lat:19.3412}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328636 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 5 DE MAYO NO. 34 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368513 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 368513 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 34 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MARIANO MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL 5 DE MAYO, lon:-98.1572, lat:19.331374}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329129 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE CON DOS ACCIONES - 389898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 389898 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A OCHOCIENTOS METROS AL OESTE DE LA TELESECUNDARIA ALBERTO CORREA, lon:-97.6825081, lat:19.31418763}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329142 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CON UNA ACCION - 390366 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390366 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS AL ESTE DE PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-97.91136003, lat:19.30643073}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324793 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ZARAGOZA NO. 62 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265772 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265772 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA 62 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA FABRICA DE CABLES CPE, lon:-98.217948, lat:19.209628}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324798 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ZARAGOZA NO. 52 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265837 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265837 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA 52 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE PUENTE AMARILLO, lon:-98.220395, lat:19.209496}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324800 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA DOMINGO ARENAS NO. 46 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265896 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265896 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS 46 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA DOMINGO ARENAS Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE REFORMA APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE CEN, lon:-98.224503, lat:19.212569}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324803 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 265966 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265966 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 10 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA SECUNDARIA XICOHTENCA, lon:-98.223695, lat:19.208103}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 26082.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402324805 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 266060 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 266060 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE ALAMOS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE PREESCOLAR, lon:-98.217374, lat:19.217148}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326224 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 291345 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 291345 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 11 POIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC, lon:-97.89929061, lat:19.24437856}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2326224/proyecto_INICIO, 2326224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326715 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 88 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 302767 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 302767 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 5 DE MAYO A PROXIMADAMENTE 10 METROS DE LA FARMACIA VICTORIA, lon:-98.34, lat:19.181}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326716 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CUAHUTELULPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA. - 302864 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 302864 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE CENTRO DE SALUD DE C, lon:-98.2727487, lat:19.2905506}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326719 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA PUEBLA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303113 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 303113 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:AVENIDA PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE NIÑOS HEROES CON REFERENCIA DEL BORDO VIEJO, lon:-98.34, lat:19.214}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326720 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA PUEBLA NO. 130 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ CAPULA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303147 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 303147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:AVENIDA PUEBLA 130 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SANTA ELENA, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CAPILLA PRECIOSA SANGRE, lon:-98.338138, lat:19.2175}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326728 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE COLEGIO MILITAR NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE JESÚS TEPACTEPEC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303397 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 303397 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR 8 INTERIOR SN PUEBLO NATIVITAS, 90710 JESÚS TEPACTEPEC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LA PAZ A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL KINDER, lon:-98.315, lat:19.225}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326732 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303540 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 303540 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CACAXTLA Y CALLE PERIMETRAL, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL DEPOSITO DE PIEDRA PARA AGUA POT, lon:-98.3357638, lat:19.2371257}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327389 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 82 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 324761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 324761 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 82 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE DIOS AR PENIEL, lon:-97.817, lat:19.352}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328240 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TOCATLAN EN EL MUNICIPIO DE TOCATLAN - 351944 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 351944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ABASULO, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.025282, lat:19.382648}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328243 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TOCATLAN EN EL MUNICIPIO DE TOCATLÁN - 352083 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352083 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 11 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAUCES, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LAS TRES TORRES DE TELCEL, lon:-98.030073, lat:19.385401}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328248 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE AYOMETITLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352348 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352348 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 9 INTERIOR SN PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE APOSTOL, lon:-98.194237, lat:19.20695}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328249 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA ZARAGOZA NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352489 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352489 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA 38 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MÉ, lon:-98.223251, lat:19.210451}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328251 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 46A EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352526 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352526 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 46 A INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE MORELOS A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MÉ, lon:-98.222049, lat:19.210971}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328252 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352571 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352571 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PROLONGACION SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO , CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL J, lon:-98.2159, lat:19.216782}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328254 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CAMPO DEPORTIVO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352636 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE XICOTENCATL, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL ANTIGUO CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.22165853, lat:19.21833315}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328803 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 372026 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 372026 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 12 INTERIOR SN BARRIO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS A 200 METROS DE LA DIRECCION DE SEGURI, lon:-98.169063, lat:19.329817}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324455 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AGUA DE PIEDRA NO. 313 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260560 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 260560 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE AGUA DE PIEDRA 313 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MISTERIOS, CALLE PINOS APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE PUENTE DEL RIO, lon:-98.09280607, lat:19.42109527}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2324455/proyecto_INICIO, 2324455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324456 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 2 DE OCTUBRE NO. 209 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 260578 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 260578 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE 209 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE 21 DE MARZO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 45, lon:-98.0895, lat:19.4166}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2324456/proyecto_INICIO, 2324456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324459 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 905 INTERIOR 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260622 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 260622 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ABASOLO 905 INTERIOR 2 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ATLAX, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL POZO DEL AGUA POTABLE, lon:-98.0961239, lat:19.4115307}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2324459/proyecto_PROCESO, 2324459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326229 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 291460 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 291460 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 11 POIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, lon:-97.899774, lat:19.244441}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2326229/proyecto_PROCESO, 2326229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326238 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 8 SUR NO. 61 EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 291751 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 291751 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR 61 INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.89331372, lat:19.24128249}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2326238/proyecto_PROCESO, 2326238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328256 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352738 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352738 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE DOMINGO ARENAS A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-98.2269, lat:19.2121}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328257 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VILA HERMOSA NO. 40 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 352815 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 352815 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA 40 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA E, lon:-98.228351, lat:19.209266}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328261 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VILLA HERMOSA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 353115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353115 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ES, lon:-98.226242, lat:19.210551}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328266 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA ZARAGOZA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 353291 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353291 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE DOMINGO ARENAS APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE ESCUELA PR, lon:-98.226909, lat:19.212174}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328267 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA MORELOS NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 353303 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353303 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS 11 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.169957, lat:19.349965}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328271 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 353617 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353617 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 38 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA SEC, lon:-98.219467, lat:19.208733}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328272 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PROGRESO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AYOMETITLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 353619 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353619 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA, lon:-98.19561281, lat:19.20758853}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328276 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CAMPO DEPORTIVO NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 353693 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353693 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO 36 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESTRELLA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL ANTI, lon:-98.2202369, lat:19.21781217}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 26082.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402329545 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO SAN LUCAS CON UNA ACCION - 407731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA LA MORENA PUEBLO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA LA MORENA Y CALLE JUAREZ, SE LOCALIZA A 412 MTS AL SUROESTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO DE SAN LUCAS, lon:-97.91603438, lat:19.29893411}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402332842 | Adquisición | 1796631.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796631.58, modificado:1796631.58}} | mobiliario media superior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | mobiliario media superior | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:tlaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1796631.58 | 1796631.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332855 | Proyecto de inversión | 25039676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.50396768E7, modificado:2.50396768E7}} | EDIFICIO Z-B CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL 11 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-SUP-01-2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, lon:-98.1033, lat:19.3777}} | 2023-09-25 | 2023-12-24 | 25039676.8 | 25039676.8 | 25039676.8 | 19398407.11 | 19398407.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332859 | Adquisición | 6310464.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6310464.62, modificado:6310464.62}} | MOBILIARIO Y EQUIPO FAM SUP | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | MOBILIARIO IXTENCO | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 6310464.62 | 6310464.62 | 6310464.62 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332871 | Adquisición | 3483460.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483460.86, modificado:3483460.86}} | MOBILIARIO FAM SUP ITA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | MOBILIARIO ITA | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, lon:-98.1033, lat:19.3777}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 3483460.86 | 3483460.86 | 3483460.86 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333892 | Proyecto de inversión | 1970013.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970013.07, modificado:1970013.07}} | EDIFICIO E REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE OFIMATICA EDIFICIO GSUSTITUCION DE CANALONES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-091-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, lon:-98.1033, lat:19.3777}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 1970013.07 | 1970013.07 | 1970013.07 | 1059936.72 | 1059936.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402324466 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA XICOHTENCATL NO. 667 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260690 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 260690 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 667 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ATLAX, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-98.0942, lat:19.4175}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324473 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA XICOHTENCATL NO. 1319 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 260775 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 260775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 1619 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE RUBEN RODRIGUEZ, CALLE LOMA BONITA APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS V, lon:-98.0994, lat:19.4151}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324477 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA XICOHTENCATL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260951 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 260951 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE XICOHTÉNCATL, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE BODEGA DE EMPRESA SABRITAS, lon:-98.103, lat:19.4151}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326769 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GALEANA NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 304498 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 304498 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE GALEANA 13 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE SAN MIGUEL A APROXIMADAMENTE 20 METROS DE PANADERIA 3 HERMANOS, lon:-98.352952, lat:19.252976}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327487 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 NORTE NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 326345 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 326345 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE 6 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE REFORMA, CALLE 3 NORTE APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.20215411, lat:19.15005258}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327494 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 326550 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 326550 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 17 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA ROCA FUERTE, lon:-98.205, lat:19.138}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328277 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AYOMETITLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 353717 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353717 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VERACRUZ, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS ROMAN SALDAÑA, lon:-98.189775, lat:19.2075}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 26082.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328279 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 353744 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353744 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORVENIR, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA SAGRADA FAM, lon:-98.224168, lat:19.216781}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 26082.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328281 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 353775 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 353775 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA SECUNDARIA GENERA, lon:-98.225913, lat:19.209678}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 26082.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328846 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS CON DOS ACCIONES - 375286 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375286 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS DEL CENTRO DE SALUD LAS CUEVAS, lon:-97.73842903, lat:19.38963359}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328855 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCÓN CON UNA ACCION - 375512 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A SETECIENTOS METROS AL SURESTE DE LA TELESECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES, lon:-97.8388763, lat:19.42591076}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329553 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, CON UNA ACCION - 407909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407909 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CERON PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CERON Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 624 AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-97.82611143, lat:19.35438591}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORREGIR, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402332910 | Proyecto de inversión | 554313.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554313.27, modificado:554313.27}} | EDIFICIOS ¿D,G,H,I,K¿ REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y RED ELÉCTRICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-093-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SA COSME MAZATECOCHCO, lon:-98.1667, lat:19.1833}} | 2023-10-02 | 2023-12-27 | 554313.27 | 554313.27 | 452898.12 | 452898.12 | 452898.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332924 | Proyecto de inversión | 1681966.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681966.43, modificado:1681966.43}} | DEMOLICIÓN EN EDIFICIO ¿E¿ SANITARIOS Y PÓRTICO 3 E.E., EDIFICIO ¿B¿ 2 AULAS 5 E.E. ESTRUCTURA A-70, Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y UVIE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-069-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PANZACOLA TLAXCALA, lon:-98.2065, lat:19.1665}} | 2023-10-02 | 2023-12-17 | 1681966.43 | 1681966.43 | 1312294.46 | 1312294.46 | 1312294.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332926 | Proyecto de inversión | 1797919.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797919.92, modificado:1797919.92}} | OBRA EXTERIOR TERMINACIÓN DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-120-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LA JOYA TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-08-26 | 2023-12-17 | 1797919.92 | 1797919.92 | 1507101.82 | 1507101.82 | 1507101.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332932 | Proyecto de inversión | 536338.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536338.02, modificado:536338.02}} | OBRA EXTERIOR ADECUACION Y CONSTRUCCION DE MURO E CONTENCION DE PIEDRA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-132-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:ACUITLAPILCO TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-02 | 2023-12-03 | 536338.02 | 536338.02 | 234415.55 | 234415.55 | 234415.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332937 | Proyecto de inversión | 519330.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519330.12, modificado:519330.12}} | EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6*8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-115-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:SAN LUCAS CUAUTELULPAN , lon:-98.2588, lat:19.295}} | 2023-10-02 | 2023-12-03 | 519330.12 | 519330.12 | 235222.45 | 235222.45 | 235222.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333951 | Proyecto de inversión | 1374166.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374166.75, modificado:1374166.75}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-153-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-10-30 | 2023-12-03 | 1374166.75 | 1374166.75 | 1374166.75 | 553702.64 | 553702.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333994 | Proyecto de inversión | 805919.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.34, modificado:805919.34}} | EDIFICIO L TERMINACION DE SANITARIOS IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS BFJ Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-148-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 805919.34 | 805919.34 | 805919.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402324491 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261230 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 261230 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ATLAX, CALLE 5 DE MAYO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL SALON TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-98.0977, lat:19.4194}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2324491/proyecto_PROCESO, 2324491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324496 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PINTURAMA NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261396 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 261396 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE PINTURAMA 15 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PINTURAMA APRIXIMADAMENTE A 250 METROS DE LA CARRETERA APIZACO HUA, lon:-98.0989, lat:19.4102}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2324496/proyecto_PROCESO, 2324496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324504 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO. 702 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261636 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 261636 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 21 DE MARZO 702 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ATLAX, CALLE 5 DE MAYO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL SALON REYNO TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.097, lat:19.42}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2324504/proyecto_PROCESO, 2324504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324863 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267169 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267169 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BOULEVARD A CIUDAD JUDICIAL, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERR, lon:-98.17, lat:19.36}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324869 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA PALO HUERFANO NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267262 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267262 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALO HUERFANO 10 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CANTERAS APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL BALNEAREO PALO HUERFA, lon:-98.1786, lat:19.362}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324871 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267307 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 11 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA PRINCIPAL, CALLE CUAUHTEMOC APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL SALON DE EVENT, lon:-98.17447651, lat:19.34428785}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324876 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267367 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 12 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE ZENCALCO, lon:-98.17342508, lat:19.34418661}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324879 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267403 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267403 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.17368257, lat:19.34414612}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326434 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 295601 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 295601 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 2 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA VENTA Y CALLE MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL MIRADOR DE CRISTAL, lon:-97.918, lat:19.557}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326434/proyecto_PROCESO, 2326434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326781 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TLAXCALA NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATÍVITAS. - 305530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305530 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE TLAXCALA 23 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PIRULES, APROXIMADAMENTE A 25 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-98.375346, lat:19.250904}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326784 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA REFORMA NO. 39 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS. - 305591 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305591 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:PRIVADA REFORMA 39 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA CAPILLA LINDA VIST, lon:-98.320402, lat:19.288331}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326787 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305623 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR SN PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y CALLE MORELOS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE POZO DE AGUA POTABLE, lon:-98.318, lat:19.233}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326788 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LOMA BONITA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305655 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305655 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE LOMA BONITA 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE JACARANDAS, CALLE REFORMA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA ESUCELA PRIMARIA GRE, lon:-98.31317166, lat:19.27962271}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326790 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305716 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305716 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL 8 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LA GLORIA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA DEL, lon:-98.361, lat:19.243}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326792 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305796 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305796 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 3 PROFESOR CANDELARIO, lon:-98.327, lat:19.23}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326799 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 200 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 305969 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 305969 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION 200 INTERIOR SN BARRIO TERCERA SECCIÓN, 90623 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE ECHEVARRIAS Y CALLE SANTA LUCIA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA BOBA DE AGUA POTABLE, lon:-98.15781192, lat:19.36411694}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328859 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. 35 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375723 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 375723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 35 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE IGLESIA DEL CENTRO, lon:-98.165602, lat:19.332928}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328860 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA MORELOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375747 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 375747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y AVENIDA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE LA DIRECCION DE SEGU, lon:-98.16870104, lat:19.32791594}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328861 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CENTENARIO DE JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375822 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 375822 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO DE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE ARTESANIAS APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL SALON DE LOS TE, lon:-98.16687574, lat:19.31969634}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328863 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO NO. 59 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375850 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 375850 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 59 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, APROXIMADAMENTE A 60 METROS ANTES DE LLEGAR AL CRUCE DEL, lon:-98.171253, lat:19.336269}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328866 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO CON UNA ACCION - 375920 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375920 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO AL ESTE DEL MUSEO COMUNITARIO DE ATLTZAYANCA TLAX., lon:-97.80650877, lat:19.42003654}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328867 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 375944 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 375944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 11 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CARRANZA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENIT, lon:-98.169621, lat:19.33266}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328868 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DEL CERRITO NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375957 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 375957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRITO 15 INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE ENERO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EL CERRITO, lon:-98.17417704, lat:19.32598131}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328870 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 376104 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 376104 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 17 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, lon:-98.137761, lat:19.322529}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 16856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328872 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 376189 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 376189 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 12 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P, lon:-98.169063, lat:19.329817}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 15998.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328874 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 376870 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 376870 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 80 METROS DE TEMPLO DE TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.2682097, lat:19.3806674}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {2328874/proyecto_PROCESO, 2328874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328875 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 376984 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 376984 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 29 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE AURORA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS , lon:-98.267609, lat:19.378561}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329577 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE ASENTAMIENTO ALTAMIRA GUADALUPE CON UNA ACCION - 408613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO DE TEPEYANCO PUEBLO ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPEYANCO Y , SE LOCALIZA A 103 MTS AL ESTE DE LA CASA DE SALUD ALTAMIRA DE GUADALUPE, lon:-97.9864404, lat:19.2842454}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402331749 | Proyecto de inversión | 4810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867768.0, modificado:1867768.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074463.0, modificado:1074463.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867769.0, modificado:1867769.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, CASETA DE CLORACION Y LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION. - 298507 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 298507 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CEDROS BARRIO SAN RAFAEL TEPATLAXCO UNIÓN Y PROGRESO, 90568 SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNIÓN Y PROGRESO), CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.85204431, lat:19.37817599}} | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 1867768 | 1867768 | 1867768 | 1867768 | 1867768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308039/IR/2023, contratista:MANUEL NAVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:99924.79, importe_modificado:99924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2331749/proyecto_INICIO, 2331749/proyecto_PROCESO, 2331749/proyecto_INICIO, 2331749/proyecto_PROCESO, 2331749/proyecto_FIN, 2331749/proyecto_INICIO, 2331749/proyecto_FIN, 2331749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334039 | Proyecto de inversión | 740847.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740847.32, modificado:740847.32}} | EDIFICIO C TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8*12 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-138-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 740847.32 | 740847.32 | 740847.32 | 315779.62 | 315779.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402324512 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL LA PALMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261832 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 261832 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL LA PALMA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE JUAREZ, PROLONGACION JUAREZ APROXIMADAMENTE DONDE INICIA EL BOSQUE, lon:-98.074, lat:19.432}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2324512/proyecto_INICIO, 2324512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324523 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL DE CHAPULA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262114 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262114 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE CHAPULA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CUEVA Y CALLE DE LA CRUZ, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA SECUNDARIA GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ, lon:-98.0781502, lat:19.43764644}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324530 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CHINITA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262189 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262189 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE CHINITA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CHINITA Y CALLE 16, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-98.074, lat:19.439}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324888 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267437 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 10 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL SALON DE EVENTOS JARDIN , lon:-98.1726526, lat:19.34398415}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324893 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267494 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267494 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 10 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL SALON DE EVENTOS JARDIN , lon:-98.17394006, lat:19.3442676}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324902 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267582 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267582 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 38 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA ANTENA DE TE, lon:-98.165, lat:19.3501}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326435 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 8 SUR NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 295668 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 295668 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR 4 INTERIOR SN BARRIO SAN GABRIEL SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CARRETERA A SAN JUAN BAUTISTA, APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE GASERA, lon:-97.88885382, lat:19.24557739}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326435/proyecto_PROCESO, 2326435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326438 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 295767 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 295767 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION 11 PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC, lon:-97.89976, lat:19.24432}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2326438/proyecto_INICIO, 2326438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326441 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA EL PEDREGAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 295905 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 295905 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA EL PEDREGAL INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 11 PONIENTE Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO CUATLA, A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE COBAT NO 20, lon:-97.90178899, lat:19.24500479}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2326441/proyecto_PROCESO, 2326441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326802 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 306063 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 306063 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS 7 INTERIOR SN PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PARQUE DE COMUNIDAD, lon:-98.21786455, lat:19.37552648}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326805 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 306115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 306115 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 10 INTERIOR SN PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PRES, lon:-98.21854821, lat:19.37330681}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326807 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 102 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 306211 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 306211 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 102 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARIL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTR, lon:-98.165, lat:19.343}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326814 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TLAHUICOLE NO. 25 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 306745 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 306745 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE 25 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE DE CORTEZ Y CERRADA 5 DE MAYO, APRXIMADAMENTE A 300 METROS DEL BOULEVARD AMAXAC APIZACO, lon:-98.1673, lat:19.3671}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328340 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA LOMA BONITA NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 355721 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355721 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA BONITA 13 INTERIOR SN BARRIO NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA PRESIDENCIA DEL MU, lon:-98.33437854, lat:19.30003038}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328879 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SAN JUAN TULCINGO NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 377197 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 377197 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN TULCINGO 13 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 750 METROS DE LA IGLESIA ROCA FUERTE REHOBOTH MEXICO, lon:-98.205754, lat:19.135267}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328882 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 2 SUR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 377484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 377484 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 3 SUR, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA IGLESIA ROCA FUERTE, lon:-98.206355, lat:19.133352}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328883 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 377693 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 377693 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CARRETERA VIA CORTA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, lon:-98.19501529, lat:19.14471512}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328884 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 11 PONIENTE NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 377757 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 377757 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE 42 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y , CALLE 13 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODED, lon:-98.208329, lat:19.145099}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328886 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REVOLUCION NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 377802 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 377802 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 19 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y , A 100 METROS DE LA FABRICA ORMOTEX, lon:-98.194, lat:19.148}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328889 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 14 ORIENTE NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 377999 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 377999 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE 17 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 12 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL HOTEL DELUX, lon:-98.197177, lat:19.154566}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402334061 | Proyecto de inversión | 405224.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405224.98, modificado:405224.98}} | EDIFICIO G REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-096-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:TENANCINGO, lon:-98.1881, lat:19.1504}} | 2023-10-09 | 2023-12-10 | 405224.98 | 405224.98 | 405224.98 | 236802.63 | 236802.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334070 | Proyecto de inversión | 459436.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459436.21, modificado:459436.21}} | EDIFICIO G CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-068-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, lon:-98.1632, lat:19.2587}} | 2023-10-09 | 2023-12-10 | 459436.21 | 459436.21 | 459436.21 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323741 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 208400 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 208400 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MUÑOZ, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN LUCAS TLACOCHCA, lon:-98.14475, lat:19.34437}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 65764.5 | 36696.59 | 36696.59 | 36696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2323741/proyecto_INICIO, 2323741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323744 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 5 DE MAYO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE JESUS HUITZNAHUAC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 210200 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210200 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 3 INTERIOR SN PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE COMUNIDAD, lon:-98.129429, lat:19.341465}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2323744/proyecto_PROCESO, 2323744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323745 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:106086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 210230 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210230 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 26 INTERIOR SN BARRIO EL ALTO, 90644 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ZONA HABITACIONAL, lon:-98.139399, lat:19.342586}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 106086.8 | 105086.8 | 105086.8 | 105086.8 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2323745/proyecto_PROCESO, 2323745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323746 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 210579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE VICTORIA 71 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA APROXIMADAMENTE A 60 METROS DEL ALMACEN DE LA EMPRES, lon:-98.150633, lat:19.339535}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2323746/proyecto_INICIO, 2323746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323747 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:65764.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 210613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210613 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE JUAREZ, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA FABRICA ALTEK, lon:-98.137843, lat:19.341106}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 65764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 64764.5 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2323747/proyecto_PROCESO, 2323747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323749 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:106086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 211560 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211560 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE VICTORIA 76 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CIRCUNBALACION, CALLE DIAGONAL APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL FRACCIONAMI, lon:-98.148513, lat:19.344911}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 106086.8 | 105086.8 | 105086.8 | 105086.8 | 37489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2323749/proyecto_PROCESO, 2323749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324534 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NO. 89 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262247 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262247 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:AVENIDA JUAREZ 89 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 3 JUANES, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LOS EDIFICIOS ROJOS DE INFONAVIT, lon:-98.075, lat:19.433}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324551 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ARTICULO 123 NO. 114 A EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262436 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262436 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 114 A INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE PIRULES, CALLE MANZANO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL OXXO, lon:-98.136, lat:19.42}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324909 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON NO. 90 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 267651 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267651 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 90 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALVARO OBREGON, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL TEMPLO BETEL, lon:-98.167, lat:19.34045}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324914 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 267713 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267713 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CARRETERA VIA CORTA, APROXIMADAMENTE A50 METROS DEL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, lon:-98.19328887, lat:19.1445438}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326464 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADOEN CALLE XOCHIQUETZAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO. - 296725 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 296725 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIQUETZALT INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN SECCIÓN UNO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y , CALLE XOCHIQUETZAL A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-97.901016, lat:19.245315}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326467 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA PUEBLA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 296810 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 296810 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA PUEBLA Y CALLE XICOTENCATL, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA IGLESIA DEL CERRITO, lon:-98.330567, lat:19.296813}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326474 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 296998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 296998 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, MOLINO 3 GARCIAS, lon:-98.331971, lat:19.297036}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328343 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CASA HOGAR NO. 220 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 355950 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355950 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CASA HOGAR 220 INTERIOR SN COLONIA TULIO HERNANDEZ, 90401 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PROFESOR CAMILO M. MARTINEZ Y CALLE MORELOS , AVENIDA XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA CANCHA DE, lon:-98.128726, lat:19.427192}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328344 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 355995 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE UNIÓN , CALLE INDEPENDENCIA A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO CO, lon:-98.11404167, lat:19.41246}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328346 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BALTAZAR MALDONADO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356044 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356044 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR MALDONADO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE BALTAZAR MALDONADO , A APROXIMADAMENTE 30 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE APIZACO, lon:-98.14745184, lat:19.422185}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328348 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MANZANOS NO. 121 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356142 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356142 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS 121 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 90340 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE PIRULES, CALLE DURAZNOS A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE APIZACO, lon:-98.13546209, lat:19.42165238}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328350 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZOTOLUCA NO. 205 EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356213 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE ZOTOLUCA 205 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE, 90320 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE LA LAGUNA , CALLE CUAXAMALUCAN A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MA, lon:-98.13725167, lat:19.4233233}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328351 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOSE VASCONCELOS NO. 105 EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356356 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356356 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 105 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 90341 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE FERROCARRIL MEXICANO , CALLE PRIMERA CERRADA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE , lon:-98.12973492, lat:19.41781965}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328353 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALLENDE NO. 505 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356486 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356486 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ALLENDE 505 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE 21 DE MARZO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-98.08948647, lat:19.4137446}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328354 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALAMOS NO. 2611 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356548 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE ALAMOS 2611 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE OYAMELES, CALLE CAMINO REAL A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE CENTRO CRISTIANO APIZACO, lon:-98.1422, lat:19.3953}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2328354/proyecto_PROCESO, 2328354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324563 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA FERROCARIL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262583 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262583 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PRIVADA FERROCARIL INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA FERROCARIL, APROXIMADAMENTE A 60 METROS DE LAS VIAS, lon:-98.117, lat:19.415}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324570 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE COAXAPO NO. 208 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS APIZAQUITO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262668 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE COAXAPO 208 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE TEPETLAMAYO Y CALLE TEPETICPAC, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE JUDAS TADEO, lon:-98.123, lat:19.427}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324575 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REVOLUCION NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262724 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262724 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE REVOLUCION 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 26 DE JULIO, CALLE 2 DE JUNIO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE HOTEL GALA, lon:-98.14990553, lat:19.39751047}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325643 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281105 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE IGLESIA DE COMUNID, lon:-97.957, lat:19.578}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2325643/proyecto_PROCESO, 2325643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326489 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 297491 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 297491 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS GENERALES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN JUAN APROXIMADAMENTE A 100 METROS D, lon:-98.332637, lat:19.295173}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326492 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MANUEL GOMEZ MORIN NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 297517 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 297517 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MORIN INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL M, lon:-98.335591, lat:19.291852}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327166 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CAMINO REAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE HUALCALTZINCO EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 319158 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 319158 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 2 ENERO, CALLE LIRA Y ORTEGA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE IGLESIA DE HUACALTZINCO, lon:-98.163, lat:19.403647}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2327166/proyecto_INICIO, 2327166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328371 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA NACIONAL NO. 116 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 357417 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 357417 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:AVENIDA NACIONAL 116 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO POTRERO HONDO Y CALLE ABASOLO, A APROXIMADAMENTE 400 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL SAN TADEO, lon:-98.280299, lat:19.394111}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328377 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 130 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 357618 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 357618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 130 B INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO TULA, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL CECYTE NO. 20 HU, lon:-98.266221, lat:19.387744}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324582 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MALINTZI NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262784 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262784 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE MALINTZI 20 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE RODOLFO RODRIGUEZ, APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL HOTEL MAMUCAS, lon:-98.153603, lat:19.390598}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324585 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA SANTA ANA NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262837 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262837 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PRIVADA SNATA ANA 26 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE PRIVADA INSURGENTES Y CALLE UNION, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3, lon:-98.11392, lat:19.411411}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324587 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIPODROMO NO. 605 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262911 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 262911 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:605 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE TOCHAC Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE XOCOHTENCATL APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-98.08391, lat:19.42251}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325648 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE SUAREZ NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281190 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281190 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 4 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.957, lat:19.578}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402325653 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281225 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281225 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE SECUNDARIA, lon:-97.959, lat:19.581}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2325653/proyecto_PROCESO, 2325653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325659 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281273 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281273 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 41 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GENARO RODRIGUEZ, APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE SECUNDARIA, lon:-97.959, lat:19.58}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2325659/proyecto_INICIO, 2325659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325662 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AGUSTIN MELGAR NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281294 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 281294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR 36 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GENARO RODRIGUEZ, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE CANCHA DE FUTBOL RA, lon:-97.95784129, lat:19.58001011}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2325662/proyecto_PROCESO, 2325662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326015 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 285868 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 285868 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 7 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 21 DE MARZO, APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE ESCALINATAS, lon:-97.918, lat:19.557}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2326015/proyecto_INICIO, 2326015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326022 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 24 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285897 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 285897 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 24 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA COYOTERA Y CALLE FRANCISCO MORENO, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA CRISTO REY, lon:-97.914, lat:19.559}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2326022/proyecto_PROCESO, 2326022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326503 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 297960 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 297960 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS CISNES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALAMOS APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE, lon:-98.331577, lat:19.303524}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326506 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA PERLA NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 297998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 297998 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA PERLA 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LA PERLA , A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL SANTUARIO DEL NIÑO DEL CERRITO, lon:-98.327, lat:19.297}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326508 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALAMOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 298021 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 298021 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS 4 INTERIOR SN PUERTO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HERMITAS Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL CANAL DE RIEGO, lon:-98.3321, lat:19.3027}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326512 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 204 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 298234 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 298234 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 204 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIPODROMO, CALLE ALDAMA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CECYTE, lon:-98.08672, lat:19.42115}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326516 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA LOS CISNES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 298339 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 298339 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS CISNES INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, A APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL COLEGIO INTERAMERICANO BA, lon:-98.329882, lat:19.300523}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326522 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLEJON LOMA BONITA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 298422 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 298422 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON LOMA BONITA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MARIANO MATAMOROS, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE MOLINOS DEL SEÑ, lon:-98.333006, lat:19.295942}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 17542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327189 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAREZ NO. 159 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 320613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 320613 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ 159 INTERIOR SN PUEBLO ATENCINGO, 90455 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIAJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.17150204, lat:19.39056293}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327189/proyecto_PROCESO, 2327189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327191 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GUERRERO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 320727 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 320727 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA LUZ, lon:-98.176, lat:19.4095}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2327191/proyecto_PROCESO, 2327191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327192 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA CONQUISTA NO. 47 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 320755 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 320755 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE DE LA CONQUISTA 47 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PEÑA Y CALLE 5 DE MAYO, ENFRENTE DEL PUENTE DE PIEDRA LA CONQUISTA, lon:-98.16964373, lat:19.37194433}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2327192/proyecto_PROCESO, 2327192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327198 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO CAMPECH NO. 69 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 320901 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 320901 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO CAMPECH 69 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE CRISTOBALITO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.173, lat:19.378}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2327198/proyecto_PROCESO, 2327198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328389 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC NO. 103 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 357954 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 357954 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CUITLAHUAC 103 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TULIPAN, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL CECYTE NO. 20 HUILOAPAN, lon:-98.266554, lat:19.39191}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328397 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MISTERIOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 358118 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 358118 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE MISTERIOS INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RIO TULA A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL CECYTE NO. 20 HUILOAPAN, lon:-98.266713, lat:19.389961}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328399 | Proyecto de inversión | 64217.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, modificado:64217.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ENCINOS NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 358250 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 358250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE ENCINOS 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MODELO, A APROXIMADAMENTE 700 METROS DEL CENTRO DE FE ESPERANZA Y AMO, lon:-98.2703, lat:19.3915}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 64217.1 | 63291.76 | 63291.76 | 63291.76 | 25709.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328954 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CON CUATRO ACCIONES - 380881 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 380881 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SURESTE DE LA TELESECUNDARIA TLAXCALLÁN, lon:-97.96134158, lat:19.57946764}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334699 | Proyecto de inversión | 1413866.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413866.16, modificado:1413866.16}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 8 X 12 M OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-021-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-08-21 | 2023-11-26 | 1413866.16 | 1413866.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334733 | Proyecto de inversión | 958684.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958684.59, modificado:958684.59}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C D LETRERO PERMANENNTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-019-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 958684.59 | 958684.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402327888 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 25 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 333865 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 333865 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 25 INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA C, lon:-97.916823, lat:19.294046}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327892 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 3 DE MAYO PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 333935 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 333935 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y PRIVADA 1RA 3 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-97.917434, lat:19.304707}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329460 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD VILLA ALTA ASENTAMIENTO VILLA ALTA CON UNA ACCION - 405192 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 405192 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO Y MEDIO AL SUROESTE DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA, lon:-98.3956, lat:19.3008}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329469 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALTOCAN LOCALIDAD LOS ARRIETA RANCHO ASENTAMIENTO LOS ARRIETA RANCHO CON UNA ACCION - 405579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 405579 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:61, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS ARRIETA [RANCHO], 90444 LOS ARRIETA [RANCHO], XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO Y MEDIO AL ESTE DE LA CARRETERA CALPULALPANAPIZACO, lon:-98.24106682, lat:19.45464628}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333901 | Proyecto de inversión | 749601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749601.23, modificado:749601.23}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-146-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO , lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 749601.23 | 749601.23 | 749601.23 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333908 | Proyecto de inversión | 556975.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556975.88, modificado:556975.88}} | EDIFICIO ABCD REHABILITACION GENERAL OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE UN TRAMO DE BARDA EN FACHADA Y CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-158-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 556975.88 | 556975.88 | 556975.88 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334744 | Proyecto de inversión | 865207.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865207.75, modificado:865207.75}} | REHABILITACION DE EDIFICIO ABC Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO E BODEGA EST REGIONA 3X8M CONATRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-035-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-30 | 2023-12-17 | 865207.75 | 865207.75 | 575215.29 | 575215.29 | 575215.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334789 | Proyecto de inversión | 980028.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980028.17, modificado:980028.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 10 SUR (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/153/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/153/23 | S | 4788 | 4419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Zitlaltépec, lon:-97.901522, lat:19.202636}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion: Zitlaltépec, lon:-97.901428, lat:19.201164}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 980028.17 | 980028.17 | 980028.17 | 980028.17 | 294008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/153/23, contratista:JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:980028.17, importe_modificado:980028.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} | {2334789/proyecto_PROCESO, 2334789/proyecto_INICIO, 2334789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336862 | Proyecto de inversión | 995461.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995461.01, modificado:995461.01}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EL MIRADOR SI/INFRA/299/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/299/23 | S | 9013 | 8319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa de El Carmen Tequexquitla , lon:-97.655722, lat:19.321667}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa de El Carmen Tequexquitla, lon:-97.655417, lat:19.322139}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 995461.01 | 995461.01 | 995461.01 | 995461.01 | 785076.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/299/23, contratista:GB&SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:995461.01, importe_modificado:995461.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {2336862/proyecto_PROCESO, 2336862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336867 | Proyecto de inversión | 2500129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500129.6, modificado:2500129.6}} | HABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | SI/SASI/229/23 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE ALCATRAZ, lon:-98.23235768, lat:19.29539086}} | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2500129.6 | 2490365.51 | 2490365.51 | 2490365.51 | 2490365.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:866.0}} | {2336867/proyecto_INICIO, 2336867/proyecto_PROCESO, 2336867/proyecto_FIN, 2336867/proyecto_PROCESO, 2336867/proyecto_FIN, 2336867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | TLA230402336896 | Proyecto de inversión | 291019.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291019.54, modificado:291019.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA 5 SUR, EN BARRIO SAN ANTONIO SI/INFRA/317/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/317/23 | S | 9418 | 8692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Atlzayanca, lon:-97.798161, lat:19.429572}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Atlzayanca, lon:-97.799094, lat:19.429728}} | 2023-12-08 | 2024-01-29 | 291019.54 | 291019.54 | 291019.54 | 291019.54 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/317/23, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:291019.54, importe_modificado:291019.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.11}} | {2336896/proyecto_INICIO, 2336896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336909 | Proyecto de inversión | 727908.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727908.69, modificado:727908.69}} | CONTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CAMINO (PRIMERA ETAPA), EN PRIMERA SECCION ACTIPAC SI/INFRA/321/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/321/23 | S | 9363 | 8643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla, lon:-98.114461, lat:19.443661}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla, lon:-98.114406, lat:19.444544}} | 2023-12-09 | 2023-12-29 | 727908.69 | 727908.69 | 727908.69 | 727908.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/321/23, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:727908.69, importe_modificado:727908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336920 | Proyecto de inversión | 1598660.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598660.67, modificado:1598660.67}} | CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/323/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/323/23 | S | 20264 | 18705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa Mariano Matamoros , lon:-98.379342, lat:19.325975}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa Mariano Matamoros , lon:-98.379292, lat:19.324525}} | 2023-12-09 | 2023-12-29 | 1598660.67 | 1598660.67 | 1598660.67 | 1598660.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/323/23, contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1598660.67, importe_modificado:1598660.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} | {2336920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402337829 | Proyecto de inversión | 998316.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998316.59, modificado:998316.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE UNIVERSIDAD SI/INFRA/156/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/156/23 | S | 6931 | 6397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:San Pedro Xalcaltzinco , lon:-98.2304, lat:19.2222}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 998316.59 | 998316.59 | 998316.59 | 998316.59 | 726816.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/156/23, contratista:C. YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:998316.59, importe_modificado:998316.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2337829/proyecto_INICIO, 2337829/proyecto_FIN, 2337829/proyecto_PROCESO, 2337829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402324977 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 8 PONIENTE NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268375 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 268375 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE 26 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 6 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-98.20157638, lat:19.15251198}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326888 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 10 DE AGOSTO NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA. - 310367 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 310367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE AGOSTO 30 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 DE ABRIL Y CALLE TAPIA, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA CAPILLA EL SEÑOR DE, lon:-98.258181, lat:19.223684}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326889 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 10 DE AGOSTO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA. - 310401 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 310401 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE AGOSTO 14 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO Y CALLE TAPIA, A150 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.25791021, lat:19.22454625}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326890 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE NO. 408 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 310596 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 310596 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE 408 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AÑO DE JUAREZ Y PRIVADA HORTENSIAS, A APROXIMADAMENTE 70 METROS DEL POZO DE SAN ANTONIO, lon:-97.92801, lat:19.30573}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326893 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ARTICULO NO. 123 INT. 6 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 310629 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 310629 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTICULO 123 INTERIOR 6 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ARTICULO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO A APROXIMADAMENTE 120 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.913, lat:19.375}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326907 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 311016 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 311016 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 150 METROS DE LIENZO CHARRO DE HACIENDA DE CERON, lon:-97.822378, lat:19.353543}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402332839 | Proyecto de inversión | 1474407.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474407.25, modificado:1474407.25}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO O MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA TIPO INIFED AISLADA +EDIFICIO P DIRECCION ESCOLAR 3 X 8 MTS Y 2 AULAS DIDACTICAS 6 X 8MTS C/U ESTRUCTURA REGIONAL ISLADA + OBRA EXTRIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-MS-01-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:tlaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-02 | 2023-12-17 | 1474407.25 | 1474407.25 | 603357.44 | 603357.44 | 603357.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332848 | Proyecto de inversión | 27048860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.704886036E7, modificado:2.704886036E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO C ADMINISTRATIVO PA Y P B 11 E.E ESTRUCTURA U-2C EDIFICIO D 4 AULAS 2 EE C/U ESTRUCTURA U-1C EDIFICIO H TALLER DE AGROECOLOGIA 5 E E ESTRUCTURA U-1C EDIFICIO I CAFETERIA 7 EE ESRUCTURA U-1C EDIFICIO K TALLER DE GASTRONOMIA Y COCINA DE HUMO 10 EE ESTRUCTURA U-1C Y OBRAEXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-SUP-02-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} | 2023-09-25 | 2023-12-24 | 27048860.36 | 27048860.36 | 27048860.36 | 23875237.48 | 23875237.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332851 | Proyecto de inversión | 1920690.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920690.64, modificado:1920690.64}} | OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO SUMINISYTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-SUP-05-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} | 2023-12-22 | 2023-12-24 | 1920690.64 | 1920690.64 | 1920690.64 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402332852 | Proyecto de inversión | 8253130.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8253130.37, modificado:8253130.37}} | EDIFICIO A B C E G H J K L Q V REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERNADERO DE 1000 M2 CONSTRUCCION DE ALJIBE CONSTRUCCION DE 9 PLATA FORMAS METALICAS PARA TINACO (TIPO CAPCE) CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 20M3 PINTURA DE FRANJAS EN ESTACIONA,MIENTO SUSTITUCION DE UN TRAMO DE BARDA PERIMETRAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR SOLAR Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-SUP-03-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2701, lat:19.3161}} | 2023-12-11 | 2023-12-24 | 8253130.37 | 8253130.37 | 8253130.37 | 4645894.23 | 4645894.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333927 | Proyecto de inversión | 169828.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169828.09, modificado:169828.09}} | OBRA EXTERIOR CORTE DE BARDA PARA ACCESO A MURETE ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-149-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.346, lat:19.4672}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 169828.09 | 169828.09 | 169828.09 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333939 | Proyecto de inversión | 2389457.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389457.67, modificado:2389457.67}} | EDIFICIO B CONSTRUCCION DE AULA DE 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIO G CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-092-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:ACUITLAPILCO, lon:-98.2358, lat:19.2775}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 2389457.67 | 2389457.67 | 2389457.67 | 653449.26 | 653449.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333959 | Proyecto de inversión | 252890.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252890.36, modificado:252890.36}} | SUSTITUCION DE CANCELERIA PUERTAS LAMPARAS EDIFICIO ABC OBRA EXTERIOR REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y 1 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-118-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} | 2023-10-30 | 2023-11-26 | 252890.36 | 252890.36 | 252890.36 | 246853.1 | 246853.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334821 | Proyecto de inversión | 981559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981559.78, modificado:981559.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, EN XOLALPAN SI/INFRA/158/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/158/23 | S | 17419 | 16080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, lon:-98.196689, lat:19.174669}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, lon:-98.198883, lat:19.173781}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 981559.78 | 981559.78 | 981559.78 | 981559.78 | 981559.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/158/23, contratista:C. YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:981559.78, importe_modificado:981559.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2334821/proyecto_PROCESO, 2334821/proyecto_INICIO, 2334821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336943 | Proyecto de inversión | 1837703.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837703.84, modificado:1837703.84}} | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA JUAREZ SI/INFRA/329/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/329/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:Benito Juaréz, lon:-97.90785, lat:19.37303}} | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 1837703.84 | 1837703.84 | 1837703.84 | 1837703.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/329/23, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1837703.84, importe_modificado:1837703.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {2336943/proyecto_PROCESO, 2336943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336955 | Proyecto de inversión | 599431.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599431.97, modificado:599431.97}} | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/335/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/335/23 | S | 21966 | 20276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:San Dionisio Yauhquemehcan, lon:-98.184639, lat:19.404322}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:San Dionisio Yauhquemehcan, lon:-98.185267, lat:19.405044}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 599431.97 | 599431.97 | 599431.97 | 599431.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/335/23, contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:599431.97, importe_modificado:599431.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336965 | Proyecto de inversión | 852842.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852842.46, modificado:852842.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA SAN ISIDRO, EN COLONIA EL ALTO SI/INFRA/339/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/339/23 | S | 38072 | 35143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.208419, lat:19.309719}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.209297, lat:19.308142}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 852842.46 | 852842.46 | 852842.46 | 852842.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/339/23, contratista:MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:852842.46, importe_modificado:852842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} | {2336965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336970 | Proyecto de inversión | 3108907.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108907.45, modificado:3108907.45}} | REPAVIMENTACION DE CARRETERA IXTACUIXTLA-NANACAMILPA, EN UNA PARTE DEL TRAMO ATOTONILCO-ESPIRITU SANTO SI/INFRA/350/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/350/23 | S | 20264 | 18706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Espíritu Santo , lon:-98.446028, lat:19.362028}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San Antonio Atotonilco , lon:-98.446667, lat:19.369667}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 3108907.45 | 3108907.45 | 3108907.45 | 3108907.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/350/23, contratista:PEREZ GIL Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3108907.45, importe_modificado:3108907.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402325002 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 2 PONIENTE NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268592 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 268592 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 PONIENTE 7 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y CALLE PONIENTE, CALLE 6 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION, lon:-98.203763, lat:19.151544}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325011 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 NORTE NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268705 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 268705 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE 9 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 NORTE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.202319, lat:19.149475}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326912 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 311226 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 311226 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE MORELOS 41 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE DEPORTIVO, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLO, lon:-97.83408, lat:19.348649}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327988 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ARBOLEDAS NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. - 337445 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 337445 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS 13 INTERIOR SN PUEBLO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE ARBOLEDAS, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.09313639, lat:19.34945357}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 53970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402332863 | Adquisición | 3038555.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038555.58, modificado:3038555.58}} | MOBILIARIO FAM SUP NORMAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | MOBILIARIO NORMAL BENITO JUAREZ | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2701, lat:19.3161}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 3038555.58 | 3038555.58 | 3038555.58 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333966 | Proyecto de inversión | 1015228.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015228.8, modificado:1015228.8}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS AC Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE RAMPAS Y 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-090-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2702, lat:19.3822}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 1015228.8 | 1015228.8 | 1015228.8 | 400874.31 | 400874.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333980 | Proyecto de inversión | 1223198.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223198.48, modificado:1223198.48}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO CE CONTENCION CON FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-123-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:ATEMPAN, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 1223198.48 | 1223198.48 | 1223198.48 | 338970.61 | 338970.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333990 | Proyecto de inversión | 1089934.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089934.5, modificado:1089934.5}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARDA PERIMETRAL Y DRENAJE PLUVIAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-139-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 1089934.5 | 1089934.5 | 1089934.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333998 | Proyecto de inversión | 1839121.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839121.36, modificado:1839121.36}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIPON DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-136-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:SANTA ANA NOPALUCAN, lon:-98.3353, lat:19.3013}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 1839121.36 | 1839121.36 | 1839121.36 | 367233.91 | 367233.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334006 | Proyecto de inversión | 4006878.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4006878.51, modificado:4006878.51}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-141-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, lat:19.3539}} | 2023-11-13 | 2023-12-24 | 4006878.51 | 4006878.51 | 4006878.51 | 1446149.08 | 1446149.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334861 | Proyecto de inversión | 1494805.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494805.59, modificado:1494805.59}} | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE HIDALGO (PRIMERA ETAPA), EN BARRIO TEOTLALPAN SI/INFRA/179/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/179/23 | S | 9899 | 9137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.206217, lat:19.285903}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.201806, lat:19.280417}} | 2023-09-26 | 2023-12-24 | 1494805.59 | 1494805.59 | 1494805.59 | 1494805.59 | 1349242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/179/23, contratista:C.O.B.E. CONSTRUCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1494805.59, importe_modificado:1494805.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2334861/proyecto_PROCESO, 2334861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336030 | Proyecto de inversión | 6311692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6311692.3, modificado:6311692.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EMPEDRADO Y CUNETAS EN CAMINO A ZONA ARQUEOLOGICA TEPETICPAC SI/INFRA/265/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/265/23 | S | 11715 | 10814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:Santiago Tepeticpac , lon:-98.243131, lat:19.352258}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:Santiago Tepeticpac , lon:-98.242586, lat:19.345925}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6311692.3 | 6311692.3 | 6311692.3 | 6311692.3 | 1893507.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/265/23, contratista:MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6311692.3, importe_modificado:6311692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.26}} | {2336030/proyecto_INICIO, 2336030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402325020 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LOS MISTERIOS NO. 519 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268848 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 268848 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MISTERIOS 519 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS MISTERIOS Y CALLE 5 SUR, CALLE CAMINO REAL APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS, lon:-98.215171, lat:19.142229}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2325020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329134 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD SEBASTIÁN GARCÍA ASENTAMIENTO SEBASTIÁN GARCÍA CON UNA ACCION - 390023 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390023 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SEBASTIÁN GARCÍA, 90573 SEBASTIÁN GARCÍA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A KILOMETRO Y MEDIO AL NOROESTE DECEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-97.6780397, lat:19.33113606}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329149 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD LA LIMA RANCHERÍA ASENTAMIENTO LA LIMA CON UNA ACCION - 390553 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:71, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA LIMA, 90514 LA LIMA [RANCHERÍA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL NORESTE DE IGLESIA RANCHERÍA LA LIMA, lon:-97.9087, lat:19.4127}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329597 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:230944.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I MADERO LA MESA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO TECOAC, CON CUATRO ACCIONES - 409105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409105 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 795 MTS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO, lon:-97.920252, lat:19.39881455}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230944 | 230944 | 230944 | 230944 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2329597/proyecto_PROCESO, 2329597/proyecto_FIN, 2329597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329598 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 409122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 409122 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , AL LADO SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.83166758, lat:19.3501205}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2329598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329601 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 409135 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409135 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ATLZAYANCA, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 619 METROS DEL COBAT 18 DE ATLZAYANCA, lon:-97.80463034, lat:19.42063632}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329606 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:288680.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD LA LIMA RANCHERÍA ASENTAMIENTO LA LIMA CON CINCO ACCIONES - 409157 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409157 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:71, direccion:PUEBLO LA LIMA, 90514 LA LIMA [RANCHERÍA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 503 MTS AL NOROESTE DE LA IGLESIA RANCHERIA LA LIMA, lon:-97.91945187, lat:19.40899724}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288680 | 288680 | 288680 | 288680 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2329606/proyecto_PROCESO, 2329606/proyecto_FIN, 2329606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402332940 | Proyecto de inversión | 373747.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373747.93, modificado:373747.93}} | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBRETINACOS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-077-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, lon:-98.148, lat:19.2933}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 373747.93 | 373747.93 | 373747.93 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334032 | Proyecto de inversión | 3499555.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499555.64, modificado:3499555.64}} | OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-156-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:santa maria texcalac, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 3499555.64 | 3499555.64 | 3499555.64 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334041 | Proyecto de inversión | 1396030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396030.4, modificado:1396030.4}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-117-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:ACUITLAPILCO , lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 1396030.4 | 1396030.4 | 1396030.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334057 | Proyecto de inversión | 2473755.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473755.42, modificado:2473755.42}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-151-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.7693, lat:19.2976}} | 2023-11-13 | 2023-12-24 | 2473755.42 | 2473755.42 | 2473755.42 | 1315573.2 | 1315573.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334921 | Proyecto de inversión | 1039100.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039100.26, modificado:1039100.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN CUAMATZI SI/INFRA/180/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/180/23 | S | 42998 | 39690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San Isidro Buen Suceso , lon:-98.104722, lat:19.166}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San Isidro Buen Suceso , lon:-98.106561, lat:19.163164}} | 2023-09-26 | 2023-12-24 | 1039100.26 | 1039100.26 | 1039100.26 | 1039100.26 | 1039100.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/180/23, contratista:C.O.B.E. CONSTRUCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1039100.26, importe_modificado:1039100.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2334921/proyecto_INICIO, 2334921/proyecto_FIN, 2334921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402329608 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO OTRO CON DOS ACCIONES - 409190 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409190 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:PUEBLO LA GARITA, 90550 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE UBICA A 177 METROS AL SUROESTE DE LA CAJA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.81228327, lat:19.48657251}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329612 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:288680.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD EL MOLINO RANCHERÍA ASENTAMIENTO EL MOLINO CON CINCO ACCIONES - 409236 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409236 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 90514 EL MOLINO [RANCHERÍA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 276 MTS AL ESTE DE CENTRO RECREATIVO LA PALMA, lon:-97.90183686, lat:19.42852601}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288680 | 288680 | 288680 | 288680 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2329612/proyecto_INICIO, 2329612/proyecto_FIN, 2329612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329613 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA CON UNA ACCION - 409257 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409257 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:PUEBLO NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 909 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE NEXNOPALA, lon:-97.78449, lat:19.38976}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329614 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:57736.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAXOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO XALTELULCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO XALTELULCO CON UNA ACCION - 409277 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE DEL POZO PUERTO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEL POZO Y , SE LOCALIZA A 834 MTS AL SUROESTE DEL AUDITORIO MUNICIOPAL COAXOMULCO, lon:-98.11256626, lat:19.35022245}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57736 | 57736 | 57736 | 57736 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329614/proyecto_INICIO, 2329614/proyecto_FIN, 2329614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329615 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CON UNA ACCION - 409305 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 817 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 38, lon:-98.34860811, lat:19.48519589}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329616 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCÓN CON UNA ACCION - 409320 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409320 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 1.31 KILOMETROS DEL AUDITORIO DE SAN ANTONIO TECOPILCO, lon:-97.82900974, lat:19.42658706}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329619 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AZTATLA CON 5 ACCIONES - 409397 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409397 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 269 METROS AL SUROESTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-98.12581894, lat:19.30972502}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329620 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CON UNA ACCION - 409424 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE EL FRESNO, CALLE MINA SE LOCALIZA A 520 MTS AL NOROESTE DE LA SECUNDARIA TECNICA 38, lon:-98.35071543, lat:19.4756847}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329621 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AZTATLA CON UNA ACCION - 409458 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409458 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , SE UBICA A 146 METROS AL NOROESTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-98.12494438, lat:19.31262457}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329622 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SAN ANDRÉS CUAXIMALA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CUAXIMALA CON UNA ACCION - 409556 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS CUAXIMALA, 90243 SAN ANDRÉS CUAXIMALA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE REVOLUCION SE LOCALIZA A 183 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRES CUAXIMALA, lon:-98.34397607, lat:19.4019219}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329623 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA CON DOS ACCIONES - 409572 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409572 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA A 290 METROS DE LA ESCUELA DE NATACION TELPOCHCALLI, lon:-97.64832876, lat:19.32087895}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329624 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD TLAPEXCO ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 409589 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:PUEBLO TLAPEXCO, 90120 TLAPEXCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA A 30 METROS AL NORTE DEL RANCHO CARMELITA, lon:-98.4316, lat:19.353}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329625 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD AGUA LIMPIA ASENTAMIENTO AGUA LIMPIA CON UNA ACCIÓN - 409621 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409621 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:PUEBLO AGUA LIMPIA, 90243 AGUA LIMPIA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.82 KM AL NORTE DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-98.35231792, lat:19.42570618}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329626 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD LOS CEIBOS CON DOS ACCIONES - 409645 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409645 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:76, direccion:PUEBLO LOS CEIBOS, 90280 LOS CEIBOS, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA A 220 METROS AL OESTE DE LOS PULQUES LOS PINOS, lon:-98.578542, lat:19.51024791}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329627 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 409699 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE PUEBLO IXTENCO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 11 NORTE, SE LOCALIZA A 875 MTS AL OESTA DEL KIOSCO IXTENCO, lon:-97.90306705, lat:19.25252918}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329628 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CONSTANTINO ZAVALA CON UNA ACCION - 409784 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409784 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:105, direccion:PUEBLO CONSTANTINO ZAVALA, 90280 CONSTANTINO ZAVALA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , UBICADO A 1.20 KILOMETROS AL SUROESTE DE LOS PULQUES MARGARITO, lon:-98.5652151, lat:19.51742735}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329629 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO NATIVITAS CON 4 ACCIONES - 409791 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409791 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO NATIVITAS, 90710 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA A 186 MTS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-98.31671339, lat:19.28530462}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334078 | Proyecto de inversión | 610368.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610368.93, modificado:610368.93}} | OBRA EXTERIOR SUSTICUCION DE BARDA POR MURO DE CONTENCION DE PIEDRA CON BARDA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-133-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:TEPEHITEC, lon:-98.2566, lat:19.3125}} | 2023-10-02 | 2023-12-03 | 610368.93 | 610368.93 | 610368.93 | 223333.64 | 223333.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334081 | Proyecto de inversión | 518679.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518679.65, modificado:518679.65}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA EN PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL PLANTEL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-105-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1904, lat:19.2421}} | 2023-10-09 | 2023-12-03 | 518679.65 | 518679.65 | 518679.65 | 403446.21 | 403446.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402336135 | Proyecto de inversión | 1040961.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040961.86, modificado:1040961.86}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES BUGANBILIAS Y GIRASOLES SI/INFRA/275/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/275/23 | S | 21966 | 20275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Santa María Atlihuetzian, lon:-98.17661, lat:19.37241}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 1040961.86 | 1040961.86 | 1040961.86 | 1040961.86 | 312288.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/275/23, contratista:EHM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1040961.86, importe_modificado:1040961.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}} | {2336135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402326980 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 312937 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 312937 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 14 INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CERRADA DE LOS PINOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLES, lon:-97.954, lat:19.417}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326983 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 313120 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 313120 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-97.9178, lat:19.29207}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328058 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ARBOLEDA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO - 341148 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341148 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN PUEBLO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE VILLAS, CALZADA GUADALUPE APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09362695, lat:19.34977958}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 53970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328060 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALZADA GUADALUPE NO. 384 EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO - 341185 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341185 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE 384 INTERIOR SN PUEBLO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTINEZ Y , APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA CRUZ DE MARMOL, lon:-98.088966, lat:19.34888}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 53970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402329630 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD COLONIA TEPUENTE ASENTAMIENTO OTRO CON DOS ACCIONES - 409855 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409855 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:PUEBLO COLONIA TEPUENTE, 90280 COLONIA TEPUENTE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA A 260 METROS AL SUR OESTE DEL AVISTAMIENTO LA PALAPA DEL REY, lon:-98.58223549, lat:19.50449439}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402338198 | Adquisición | 176695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176695.0, modificado:176695.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CCAPI | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 001 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:calle federal tlaxcala - puebla , lon:-98.23812, lat:19.29981}} | 2023-04-04 | 2023-12-29 | 176695 | 176572.93 | 176572.93 | 176572.93 | 176572.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:140.0}} | {2338198/proyecto_INICIO, 2338198/proyecto_FIN, 2338198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402338205 | Proyecto de inversión | 24822246.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.482224686E7, modificado:2.482224686E7}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN AVENIDA TLAHUICOLE SI/INFRA/162/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/162/23 | S | 51946 | 47949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.24568, lat:19.327128}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.23958, lat:19.32074}} | 2023-09-20 | 2023-12-29 | 24822246.86 | 24822246.86 | 24822246.86 | 24822246.86 | 21134522.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/162/23, contratista:KONSTRUKCE PROYAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.482224686E7, importe_modificado:2.482224686E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2338205/proyecto_INICIO, 2338205/proyecto_PROCESO, 2338205/proyecto_INICIO, 2338205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402328065 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MARTIRES DE 1915 NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. - 341340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341340 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES INTERIOR SN BARRIO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE GUADALUPE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09475324, lat:19.35108735}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 53970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328077 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341626 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341626 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y , A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL TEMPLO CRISTIANO DE LA SECCIÓN PRIMERA, lon:-98.15783517, lat:19.34061294}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328080 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 143 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341769 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341769 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 143 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE PINO SUAREZ, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL TEMPLO EVANGELICO NUEVA JER, lon:-98.15925805, lat:19.34181481}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328081 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA CORTES NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 341842 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341842 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA CORTES 10 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CORTES, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO, lon:-98.1727, lat:19.3632}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329209 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD JOSÉ BAUTISTA SANTOS ASENTAMIENTO JOSÉ BAUTISTA SANTOS CON UNA ACCION - 393216 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:263, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ BAUTISTA SANTOS, 90534 JOSÉ BAUTISTA SANTOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A NOVECIENTOS CINCUENTA METROS DEL CEMENTERIO SAN LUIS, lon:-97.91405843, lat:19.38821139}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333231 | Proyecto de inversión | 427623.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427623.6, modificado:427623.6}} | EDIFICIO L CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-086-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:SANTA ANA NOPALUCAN, lon:-98.3353, lat:19.3013}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 427623.6 | 427623.6 | 427623.6 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402335080 | Proyecto de inversión | 457567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457567.3, modificado:457567.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE SI/INFRA/207/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/207/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Los Pilares , lon:-97.948056, lat:19.270444}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Los Pilares , lon:-97.947983, lat:19.26965}} | 2023-10-14 | 2024-01-11 | 457567.3 | 457567.3 | 457567.3 | 457567.3 | 321347.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/207/23, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:457567.3, importe_modificado:457567.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335080/proyecto_PROCESO, 2335080/proyecto_FIN, 2335080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336237 | Proyecto de inversión | 710013.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710013.54, modificado:710013.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALDAMA (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/278/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/278/23 | S | 41977 | 38746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Santa María Texcalac, lon:-98.087444, lat:19.418114}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Santa María Texcalac, lon:-98.086744, lat:19.418592}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 710013.54 | 710013.54 | 710013.54 | 710013.54 | 593418.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/278/23, contratista:BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:710013.54, importe_modificado:710013.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.34}} | {2336237/proyecto_INICIO, 2336237/proyecto_PROCESO, 2336237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402327450 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECOAC EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 325508 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 325508 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA , lon:-97.92196111, lat:19.39507716}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327451 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 325509 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 325509 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL TANQUE DE AGU, lon:-97.98, lat:19.31657936}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327453 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANTA ANA RIOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 325592 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 325592 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:INTERIOR SN FRACCION SANTA ANA, 90503 FRACCIÓN SANTA ANA RÍOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUALE PRIMARIA JUAN ESCUTIA, lon:-97.863188, lat:19.288407}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327456 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANTA ANA RIOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 325757 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 325757 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:INTERIOR SN FRACCION SANTA ANA, 90503 FRACCIÓN SANTA ANA RÍOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE CONAFE, lon:-97.863075, lat:19.288499}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327464 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 4 NORTE NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 325956 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 325956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE 1 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DEL DIVINO SALVADOR., lon:-98.196, lat:19.156}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327466 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 2 NORTE NO. 8A EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 325994 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 325994 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE 8 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAXIMO ROJAS, lon:-98.199508, lat:19.149016}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328084 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL MEXICANO NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341934 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341934 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL MEXICANO 16 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE A APROXIMADAMENTE 2, lon:-98.16634305, lat:19.34033451}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328087 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PIINO SUAREZ NO. 98 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341993 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 341993 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 98 INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA BARR, lon:-98.1636377, lat:19.34078846}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328090 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342062 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342062 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PANTEON COMUNITARIO CAPILLA DE TEPEYAHUAL, lon:-97.916987, lat:19.555899}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2328090/proyecto_PROCESO, 2328090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328092 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342142 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342142 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MOCTEZUMA, A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.919445, lat:19.557718}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2328092/proyecto_PROCESO, 2328092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328096 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342270 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342270 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 7 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA VENTA Y CALLE 21 DE MARZO, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA DE CRISTO REY, lon:-97.916747, lat:19.556958}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328099 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342421 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA E, lon:-97.955, lat:19.578}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2328099/proyecto_PROCESO, 2328099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402335169 | Proyecto de inversión | 799012.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799012.03, modificado:799012.03}} | SUTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/208/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/208/23 | S | 3345 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Olextla de Juárez, lon:-98.190497, lat:19.212983}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Olextla de Juárez , lon:-98.190939, lat:19.211378}} | 2023-10-17 | 2024-01-14 | 799012.03 | 799012.03 | 799012.03 | 799012.03 | 239703.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/208/23, contratista:INGENIERIA APLICADA DAV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:799012.03, importe_modificado:799012.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.12}} | {2335169/proyecto_INICIO, 2335169/proyecto_PROCESO, 2335169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402336315 | Proyecto de inversión | 1261205.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261205.77, modificado:1261205.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIPRES (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/282/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/282/23 | S | 3060 | 2824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Damián Texóloc, lon:-98.281616, lat:19.273489}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 1261205.77 | 1261205.77 | 1261205.77 | 1261205.77 | 1054310.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/282/23, contratista:CONSTRUCTORA, SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1261205.77, importe_modificado:1261205.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} | {2336315/proyecto_PROCESO, 2336315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402327475 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 5 ORIENTE NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 326075 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 326075 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE 21 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 7 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL OXXO, lon:-98.197137, lat:19.142854}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327477 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 15 PONIENTE NO. 83 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 326132 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 326132 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE 83 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y , A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS, lon:-98.212472, lat:19.144876}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328102 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DE LA CRUZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO - 342514 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342514 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE 10 DE JUNIO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09404047, lat:19.35200157}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 53970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328103 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342516 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342516 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 1 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ A APROXIMADAMENTE 20 METRO, lon:-97.95769, lat:19.578637}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2328103/proyecto_PROCESO, 2328103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328107 | Proyecto de inversión | 53941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, modificado:53941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CAMINO A VILLARREAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342811 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 342811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A VILLAREAL INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-97.916, lat:19.559}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 53941 | 52941 | 52941 | 52941 | 52414.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329291 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD JOSÉ JUAN ROMERO LÓPEZ ASENTAMIENTO JOSÉ JUAN ROMERO LÓPEZ CON UNA ACCION - 396110 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 396110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ JUAN ROMERO LÓPEZ, 90527 JOSÉ JUAN ROMERO LÓPEZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS METROS AL SURESTE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 02, lon:-97.81791192, lat:19.34975744}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334286 | Proyecto de inversión | 462288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462288.87, modificado:462288.87}} | OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR REHABILITACION DE MURETE ELECTRICO REUBICACION DE MEDIDOR UVIE Y SUMINISTRO COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-137-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:ATLAHAPA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-11-27 | 2023-12-24 | 462288.87 | 462288.87 | 462288.87 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334293 | Proyecto de inversión | 1137825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137825.5, modificado:1137825.5}} | EDIFICIO A CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA 1 EN AULA EXISTENTE OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-154-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.796, lat:19.4286}} | 2023-11-27 | 2023-12-24 | 1137825.5 | 1137825.5 | 1137825.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334331 | Proyecto de inversión | 1085466.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085466.54, modificado:1085466.54}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LOSAS DE PLAZA CIVICA Y LAMINAS TRANSLUCIDAS EN TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-119-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-12-11 | 2023-12-24 | 1085466.54 | 1085466.54 | 1085466.54 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334341 | Proyecto de inversión | 2374467.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374467.67, modificado:2374467.67}} | EDIFICIO CF REHABILITACION GENERAL OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-070-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-12-11 | 2023-12-24 | 2374467.67 | 2374467.67 | 2374467.67 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402328470 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361613 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EL METRO Y CALLE HIDALGO, APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL SANTUARIO DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, lon:-98.3323, lat:19.242}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328472 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GARDENIAS NO. 442 EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLORIDA PRIMERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 361663 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361663 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 312 SN INTERIOR SN CIUDAD LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CLAVELES, CALLE NOCHEBUENA A 200 METROS HACIA EL ORIENTE DE LA BODEGA DE YAKULT, lon:-98.1275, lat:19.404}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328474 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE TLAXCALA NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361721 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361721 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PUEBLA, APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECA, lon:-98.3752, lat:19.2508}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328475 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA QUERETARO NO. 1901 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 361889 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361889 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA QUERETARO 1901 INTERIOR SN CIUDAD LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y AVENIDA LAS VIAS, CALLE PENSAMIENTOS A 100 METROS DE DISTANCIA DEL JARDIN DE NIÑOS ELMO Y SUS AMIG, lon:-98.1262, lat:19.4079}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2328475/proyecto_PROCESO, 2328475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328477 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GALEANA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361912 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE GALEANA 8 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.3533, lat:19.2534}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328480 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CAMINO NACIONAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361983 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 361983 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ D, lon:-98.3343, lat:19.18}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328482 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 282 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 362015 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 362015 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA 282 SN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BARRON ESCANDON, CALLE XICOHTENCATL GIRA SOBRE LIBERTAD A 50 METROS DEL JARDIN LOS ALAMOS, lon:-98.0814, lat:19.4236}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2328482/proyecto_PROCESO, 2328482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328485 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 88 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 362281 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 362281 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 88 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIG, lon:-98.3396, lat:19.1811}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328486 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA PRIMERO DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 362313 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 362313 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA 1RO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LA VEREDA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE XICOHTENCATL LA ENTRADA A LA PRIVADA ESTA A 50 METROS ATRAS DE LA BODEGA , lon:-98.103751, lat:19.41643}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 52565.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2328486/proyecto_INICIO, 2328486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329303 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN LA MAGDALENA TLALTELULCO LOCALIDAD LA MAGDALENA TLALTELULCO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TLALTELULCO CON DOS ACCIONES - 396452 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 396452 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A TRESCIENTOS CINCUENTA METROS AL SUROESTE DE IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE, lon:-98.18571079, lat:19.27642884}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333414 | Proyecto de inversión | 437637.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437637.9, modificado:437637.9}} | EDIFICIO H CONSTRUCCION DE AULA USAER 6X6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-087-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 437637.9 | 437637.9 | 437637.9 | 107775.77 | 107775.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333424 | Proyecto de inversión | 481381.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481381.52, modificado:481381.52}} | EDIFICIO N CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-082-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.4275, lat:19.5866}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 481381.52 | 481381.52 | 481381.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333444 | Proyecto de inversión | 446414.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446414.36, modificado:446414.36}} | EDIFICIO HA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-083-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 446414.36 | 446414.36 | 446414.36 | 92631.67 | 92631.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334392 | Proyecto de inversión | 189926.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189926.44, modificado:189926.44}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-052-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA, lon:-98.1667, lat:19.3333}} | 2023-10-16 | 2023-12-17 | 189926.44 | 189926.44 | 189926.44 | 142789.14 | 142789.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402337496 | Proyecto de inversión | 22550775 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2550775E7, modificado:2.260227072E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO 2023 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 6055 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA NÚMERO 1, SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA. C.P. 90180, lon:-98.238713, lat:19.23159}} | 2023-11-06 | 2023-12-24 | 22584838.87 | 22550775 | 22550775 | 16091472.36 | 16091472.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} | {2337496/proyecto_PROCESO, 2337496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE DIÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INTERESES BANCARIOS POR LA CANTIDAD DE $51,495.72, trimestre:4.0, usuario:marianagarcian, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO PARA SU CORRECIÓN LA PARTE DEL MODIFICADO Y APROBADO NO CON CORRECTAS LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO PARA SU CORRECIÓN LA PARTE DEL MODIFICADO Y APROBADO NO CON CORRECTAS LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO PARA SU CORRECIÓN LA PARTE DEL MODIFICADO Y APROBADO NO CON CORRECTAS LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO PARA SU CORRECIÓN LA PARTE DEL MODIFICADO Y APROBADO NO CON CORRECTAS LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD EJECUTORA NO ES LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328488 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 88 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 362412 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 362412 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 88 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA FRONTERA APROXIMADAMENTE A 450 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MI, lon:-98.340043, lat:19.179169}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328492 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 362548 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 362548 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y AVENIDA CACAXTLA, APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL SANTUARIO DE SAN MIGUEL DEL M, lon:-98.335857, lat:19.237221}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328499 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE AGUA PRIETA NO. 301 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 362773 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 362773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE AGUA PRIETA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS MISTERIOS Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE SAN JOSE A 150 METROS AL NORPONIENTE DEL JARDIN DE FIESTAS EL TIBUR, lon:-98.0905328, lat:19.4269006}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 49244.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2328499/proyecto_PROCESO, 2328499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329362 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD LLEPAZOTLA CON UNA ACCION - 398995 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 398995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLEPAZOTLA, 90894 LLEPAZOTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A SEISCIENTOS METROS AL SUR DE LA HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, lon:-98.1383, lat:19.1705}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329362/proyecto_INICIO, 2329362/proyecto_FIN, 2329362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402333481 | Proyecto de inversión | 645433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645433.4, modificado:645433.4}} | EDIFICIO Ñ REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE ELECTRICIDAD OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICIOS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-072-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ZACATELCO , lon:-98.241, lat:19.2093}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 645433.4 | 645433.4 | 645433.4 | 560595.1 | 560595.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402328510 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 44 EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 363520 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 363520 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 44 INTERIOR SN PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA DOMINGO ARENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.317, lat:19.228}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328532 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA REFORMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 365018 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365018 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PIRULES Y , A 120 METROS DEL RANCHO AMOLTEPEC, lon:-98.0397, lat:19.3504}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328533 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 5 DE FEBRERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 365033 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365033 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS AL NORPONIENTE DE LA , lon:-98.0654, lat:19.3416}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328534 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JALISCO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 365062 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365062 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE JALISCO 5 INTERIOR SN PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TONALA Y CALLE PUERTO VALLARTA, AL NORTE A 120 METROS DE ACEROS GEOVANY, lon:-98.129402, lat:19.450756}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402328535 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PROGRESO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON TLATLAHUQUITEPEC EN EL MUNICIPIO DE XALTOCAN - 365115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE PROGRESO 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE RAFAEL MARQUEZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA JUAREZ FRENTE A LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-98.2252816, lat:19.3991497}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 30348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328537 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA - 365533 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 365533 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ACUAMANALA, APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABI, lon:-98.210258, lat:19.209185}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 38839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402329367 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CALAQUIOTLI ASENTAMIENTO CALAQUIOTLI CON DOS ACCIONES - 399102 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399102 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CALAQUIOTLI, 90990 CALAQUIOTLI, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A CIEN METROS DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.1218332, lat:19.18272358}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2329367/proyecto_INICIO, 2329367/proyecto_FIN, 2329367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402329372 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD XAHUENTEPIZILA ASENTAMIENTO XAHUENTEPIZILA CON UNA ACCION - 399247 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399247 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XAHUENTEPIZILA, 90990 XAHUENTEPIZILA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A CUATROCIENTOS METROS DEL CORRALON ESTATAL, lon:-98.16151802, lat:19.14827737}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2329372/proyecto_INICIO, 2329372/proyecto_FIN, 2329372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402329406 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD EX HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO ASENTAMIENTO EX HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO CON DOS ACCIONES - 403495 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 403495 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, 90897 EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A CIENTO CINCUENTA METROS AL OESTE DE EX HACIENDA GUADALUPE XAL, lon:-98.13868652, lat:19.17611608}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2329406/proyecto_FIN, 2329406/proyecto_PROCESO, 2329406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402329409 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CACAMILA SAN ANTONIO ASENTAMIENTO CACAMILA SAN ANTONIO CON UNA ACCION - 403625 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 403625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CACAMILA SAN ANTONIO, 90895 CACAMILA SAN ANTONIO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO Y MEDIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BUENSUCESO, lon:-98.12438227, lat:19.15112269}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329409/proyecto_INICIO, 2329409/proyecto_FIN, 2329409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402334592 | Proyecto de inversión | 497742.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497742.86, modificado:497742.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN QUINTA SECCION SI/INFRA/150/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/150/23 | S | 23627 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.122611, lat:19.618694}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.123611, lat:19.618972}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 497742.86 | 497742.86 | 497742.86 | 497742.86 | 149322.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/150/23, contratista:JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:497742.86, importe_modificado:497742.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}} | {2334592/proyecto_PROCESO, 2334592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334598 | Proyecto de inversión | 3808639.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808639.96, modificado:3808639.96}} | CONSTRUCCION EN ESCUELA VECENTE GUERRERO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-CONS-010-2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-09-26 | 2024-01-22 | 3808369.96 | 3808369.96 | 1926063.53 | 1926063.53 | 1926063.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402329420 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO ASENTAMIENTO RANCHO ESCONDIDO CON UNA ACCION - 404044 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 404044 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:41, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO ESCONDIDO, 90897 RANCHO ESCONDIDO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A NOVECIENTOS METROS DEL BALNEARIO BUENAVISTA, lon:-98.1249366, lat:19.1595184}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329420/proyecto_INICIO, 2329420/proyecto_FIN, 2329420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402329429 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:49748.94}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD HUEYOCOTL ASENTAMIENTO HUEYOCOTL CON UNA ACCION - 404372 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 404372 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUEYOCOTL, 90896 HUEYOCOTL, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A OCHOCIENTOS METROS AL OESTE DEL CONAFE MARGARITASHUEY RASTRUJO Y POPOZOTZI, lon:-98.11907951, lat:19.15942648}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.94 | 49748.94 | 49748.94 | 49748.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329429/proyecto_FIN, 2329429/proyecto_PROCESO, 2329429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | TLA230402334643 | Proyecto de inversión | 189536.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189536.81, modificado:189536.81}} | CONSTRUCCION DE 29 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-016-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.346, lat:19.4672}} | 2023-08-25 | 2023-11-05 | 189536.81 | 189536.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402335789 | Proyecto de inversión | 1616416.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616416.78, modificado:1616416.78}} | REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CISNES (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/258/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/258/23 | S | 4135 | 3817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan , lon:-98.332469, lat:19.302022}, geo2: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, lon:-98.337806, lat:19.306361}} | 2023-11-11 | 2023-12-29 | 1616416.78 | 1616416.78 | 1616416.78 | 1616416.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/258/23, contratista:CONSOLIDACION E INNOVACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1616416.78, importe_modificado:1616416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2335789/proyecto_PROCESO, 2335789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338716 | Proyecto de inversión | 808937.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808937.58, modificado:808937.58}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AZUCENA SI/INFRA/211/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/211/23 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:Unión Ejidal Tierra y Libertad, lon:-98.3361, lat:19.6575}} | 2023-10-18 | 2023-12-31 | 808937.58 | 808937.58 | 808937.58 | 808937.58 | 727487.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/211/23, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:808937.58, importe_modificado:808937.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338716/proyecto_INICIO, 2338716/proyecto_FIN, 2338716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338730 | Proyecto de inversión | 3930767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930767.04, modificado:3930767.04}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MANANTIAL, PLATEROS, GUADALUPE Y FRANCISCO I. MADERO SI/INFRA/214/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/214/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:San Lucas Cuauhtelulpan, lon:-98.25358, lat:19.29239}} | 2023-10-21 | 2023-12-19 | 3930767.04 | 3930767.04 | 3930767.04 | 3930767.04 | 2657978.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/214/23, contratista:MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3930767.04, importe_modificado:3930767.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338730/proyecto_INICIO, 2338730/proyecto_FIN, 2338730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402324929 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA 3 ORIENTE NO. 73 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 267829 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 267829 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 ORIENTE 73 INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 ORIENTE, BRECHA 3 ORIENTE APROXIMADAMENTE A 80 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE., lon:-98.19446775, lat:19.14220064}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 17304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2324929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326606 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE GABRIEL RODRIGUEZ NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE CAPULAC EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300618 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300618 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE GABRIEL RODRIGUEZ 7 INTERIOR SN PUEBLO CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE CRISTOBAL COLON , CALLE EMILIANO ZAPATA A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL PARQUE E IGLESIA DE, lon:-98.04098, lat:19.532735}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326607 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA JOYA NO. 145 EN LA LOCALIDAD DE COL. OCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300642 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300642 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO, CALLE ESMERALDA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09801, lat:19.447536}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402326609 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, modificado:77370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 16 DE ENERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. OCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 300659 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO INTERIOR SN COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REAL DEL PEDREGAL Y CALLE LA CRUZ, A APROXIMADAMENTE 120 METROS DE LA CRUZ AZUL, lon:-98.0842, lat:19.442933}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 77370 | 76370 | 76370 | 76370 | 34297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2326609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402327880 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE DONCELES NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 333664 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 333664 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE DONCELES 6 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CONSTITUYENTES, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-97.82364817, lat:19.35123574}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2327880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402328718 | Proyecto de inversión | 60250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, modificado:60250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN AVENIDA PUEBLA NO. 46 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 370741 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 370741 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA 46 INTERIOR SN BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA PERLA Y CALLE HERMANOS SERDAN, A 50 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES CARLIN, lon:-98.32931, lat:19.29742}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 60250 | 59250 | 59250 | 59250 | 18376.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | TLA230402329443 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS TLACOCHCALCO ASENTAMIENTO SAN LUCAS TLACOCHCALCO CON UNA ACCION - 404629 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 404629 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO Y MEDIO DE IGLESIA SAN LUCAS, lon:-98.13792449, lat:19.33658087}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402302238 | Proyecto de inversión | 169440.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169440.1, modificado:169440.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA RÍO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC - 358855 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 358855 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:243.25, meta_modificada:243.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:PRIVADA RÍO BRAVO INTERIOR SN SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA RÍO BRAVO CON LA LONGITUD DE 65 ML Y, lon:-98.22686991, lat:19.2405436}} | 2023-08-09 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:243.25}} | {2302238/proyecto_PROCESO, 2302238/proyecto_INICIO, 2302238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402328971 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD EL CIRUELO ASENTAMIENTO EL CIRUELO CON UNA ACCION - 382095 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382095 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CIRUELO, 90226 EL CIRUELO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO Y MEDIO AL NORTE DE JARDIN DE SAN ANTONIO MAZAPA, lon:-98.55188219, lat:19.5572675}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328971/proyecto_PROCESO, 2328971/proyecto_FIN, 2328971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402328456 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 360999 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 360999 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 14 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL RECREO, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE S, lon:-98.365, lat:19.246}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2328456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402324741 | Proyecto de inversión | 55970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE LA PURISIMA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE TORRES EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265064 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 265064 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE LA PURISIMA 2 INTERIOR SN RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA PURISIMA CONCEPCION, lon:-97.888, lat:19.418}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 55970 | 54970 | 54970 | 54970 | 35326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2324741/proyecto_INICIO, 2324741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326450 | Proyecto de inversión | 55706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, modificado:55706.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PROLONGACION 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 296285 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 296285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION 11 PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN SECCIÓN UNO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 7 PONIENTE , A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS., lon:-97.89911035, lat:19.24456529}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 55706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 54706.4 | 48867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2326450/proyecto_PROCESO, 2326450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329591 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD TRINIDAD ALTAMIRANO HERNÁNDEZ ASENTAMIENTO MARIANO MATAMOROS CON UNA ACCIÓN - 408989 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408989 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:243, direccion:PUEBLO MARIANO MATAMOROS, 90534 TRINIDAD ALTAMIRANO HERNÁNDEZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.99 KM AL OESTE DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA IMSS BIENESTAR, lon:-97.95946047, lat:19.30819414}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329136 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD LOS PILARES ASENTAMIENTO LOS PILARES CON DOS ACCIONES - 390086 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390086 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A DOSCIENTOS CUARENTA METROS AL SUR DE PRIMARIA LA MALINTZI CONAFE, lon:-97.95448391, lat:19.25915187}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402321292 | Proyecto de inversión | 314839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314839.2, modificado:318978.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO 2DA ETAPA EN CALLE 3 BIS ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6 - 441077 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 441077 | S | 5934 | 3956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 3 BIS INTERIOR SN COLONIA XICOHTÉNCATL, 90062 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, CALLE 3 BIS ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, lon:-98.24423, lat:19.314606}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 318978.28 | 318978.28 | 318978.28 | 307163.36 | 307163.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-026-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:718930.73, importe_modificado:636337.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2321292/proyecto_PROCESO, 2321292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402323070 | Proyecto de inversión | 1890028.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890028.1, modificado:1890028.1}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APIZACO - 453328 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Apizaco | 453328 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS PUEBLO CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA HIDALGO, LA OBRA S EUBICA SOBRE BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS EN LA CIUDAD DE APIZACO COLONIA CEN, lon:-98.13875899, lat:19.41829751}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1890028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2323070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320706 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTO DORMITORIO PETRA - 438742 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438742 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 26 DE DICIEMBRE CALLE INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CAT, lon:-98.207091, lat:19.206939}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:3636390.0, importe_modificado:3636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} | {2320706/proyecto_INICIO, 2320706/proyecto_PROCESO, 2320706/proyecto_FIN, 2320706/proyecto_PROCESO, 2320706/proyecto_FIN, 2320706/proyecto_PROCESO, 2320706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402318308 | Proyecto de inversión | 19700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19700.0, modificado:19700.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALE ARBOLEDAS - 428191 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 428191 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE ITURBIDE, lon:-98.2069657, lat:19.27036777}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2318308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA200101702972 | Proyecto de inversión | 1096047.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1096047.67, modificado:1096047.67}} | EDIFICIO A B C D E F G H I K REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR SUBESTACION MURETE | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-421-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} | 2020-01-20 | 2020-03-08 | 1096047.67 | 1096047.67 | 1096047.67 | 1096047.67 | 1096047.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA210302001685 | Proyecto de inversión | 238715.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238715.1, modificado:238715.1}} | EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN GENERAL | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-016-2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2021-07-05 | 2021-10-17 | 238715.1 | 238715.1 | 238715.1 | 238715.1 | 238715.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230102207771 | Proyecto de inversión | 1518184.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518184.93, modificado:1509652.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA INDEPENDENCIA - 16063 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 16063 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.62, meta_modificada:506.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO XALTANTLA, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS Y JUAN CUECUECHA B, lon:-98.19273544, lat:19.32030074}} | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 1509652.64 | 1509652.64 | 1509652.64 | 1509652.64 | 1509652.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-002, contratista:Balder proyectos, obras e infraestructura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1509652.64, importe_modificado:1509652.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.64}} | {2207771/proyecto_FIN, 2207771/proyecto_INICIO, 2207771/proyecto_PROCESO, 2207771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202219779 | Proyecto de inversión | 1746144.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746144.25, modificado:1741570.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS MANZANAS Y CALLE OCOTITLA - 44848 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 44848 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1348.0, meta_modificada:1334.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:AVENIDA DE LAS MANZANAS PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DIEGO MARTIN TZONTLIMATZI Y CALLE MARGARITO BELLO, AVENIDA DE LAS MANZANAS Y , lon:-98.16692872, lat:19.29028324}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 1741570.86 | 1741570.86 | 1741570.86 | 1741570.86 | 1741570.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-013, contratista:Arq. Carlos Alberto Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1741570.86, importe_modificado:1741570.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.12}} | {2219779/proyecto_PROCESO, 2219779/proyecto_INICIO, 2219779/proyecto_PROCESO, 2219779/proyecto_FIN, 2219779/proyecto_INICIO, 2219779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202221674 | Proyecto de inversión | 469511.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469511.53, modificado:471434.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 60654 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 60654 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.8, meta_modificada:223.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE CALLE ISMAEL BELLO PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TECPANXÓCHITL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CECYTE 17 TLALCUAPAN SOBRE CALLE ISMA, lon:-98.16140582, lat:19.28836741}} | 2023-06-26 | 2023-07-21 | 471434.59 | 471434.59 | 471434.59 | 471434.59 | 471434.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-017, contratista:Armando Flores George, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:471434.59, importe_modificado:471434.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.03}} | {2221674/proyecto_PROCESO, 2221674/proyecto_INICIO, 2221674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202221039 | Proyecto de inversión | 6689340.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6689340.38, modificado:7200598.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN CALLE BERNARDO PICAZO - 53948 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 53948 | S | 101 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.5, meta_modificada:2052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO PICAZO COLONIA SAN ONOFRE, 90802 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE BERNARDO PICAZO ENTRE CALLE HIDALGO Y ALLE FERROCARRIL JUNTO AL HASTA BANDERA COLONIA , lon:-98.19280128, lat:19.31443932}} | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 7200598.44 | 7200598.44 | 7200598.44 | 7200598.44 | 7200598.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-012, contratista:Ing. Marco Antonio Contreras Gaona, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:7200598.44, importe_modificado:7200598.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.8}} | {2221039/proyecto_INICIO, 2221039/proyecto_PROCESO, 2221039/proyecto_INICIO, 2221039/proyecto_PROCESO, 2221039/proyecto_FIN, 2221039/proyecto_PROCESO, 2221039/proyecto_FIN, 2221039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202221908 | Proyecto de inversión | 8554568.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8554568.71, modificado:9027223.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PROLONGACION HIDALGO - 62849 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 62849 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24580.0, meta_modificada:24580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD CUAMANCO Y CALLE DE LOS ATREVIDOS DE ASTURIAS Y LOBERA, CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE BOULEVAR CUAMANCO Y CALLE LOS A, lon:-97.94565332, lat:19.30630676}} | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 9027223.36 | 9027223.36 | 9027223.36 | 9027223.36 | 9027223.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/010, contratista:CONSTRUCCIONES KHUNDAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:8504200.9, importe_modificado:8504200.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24580.0}} | {2221908/proyecto_PROCESO, 2221908/proyecto_FIN, 2221908/proyecto_PROCESO, 2221908/proyecto_INICIO, 2221908/proyecto_PROCESO, 2221908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202218869 | Proyecto de inversión | 1683048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683048.47, modificado:1684887.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, DRENAJE SANITARIO, Y AGUA POTABLE EN CALLE DURANGO - 39092 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 39092 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.2, meta_modificada:1208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR 90807 COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE PROGRESO, CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PROLONGACIÓN O CALLE PROGRESO COLONIA EL ALTO SANTA A, lon:-98.20456285, lat:19.30966194}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 1684887.36 | 1684887.36 | 1684887.36 | 1684887.36 | 1684887.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-005, contratista:Angel Monter Modesto, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1684887.36, importe_modificado:1684887.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.2}} | {2218869/proyecto_INICIO, 2218869/proyecto_PROCESO, 2218869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202219686 | Proyecto de inversión | 1524911.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524911.18, modificado:1662441.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO D ADOCRETO EN CALLE HIDALGO SUR - 44178 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 44178 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.96, meta_modificada:840.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO XAXALA, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA TERCERA PRIVADA DE I. PICAZO SUR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE REFORMA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR EN, lon:-98.19399251, lat:19.30671611}} | 2023-06-19 | 2023-08-18 | 1662441.01 | 1662441.01 | 1662441.01 | 1662441.01 | 1662441.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-010, contratista:Arq. Felipe de Jesus Sánchez Astorga, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1662441.01, importe_modificado:1662441.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.96}} | {2219686/proyecto_INICIO, 2219686/proyecto_PROCESO, 2219686/proyecto_INICIO, 2219686/proyecto_PROCESO, 2219686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202228692 | Proyecto de inversión | 167402.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167402.99, modificado:166968.23}} | IMPERMEABILIZACIÓN EN BIBLIOTECA - 113175 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 113175 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.52, meta_modificada:234.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO PICAZO COLONIA SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO PICAZO SUR Y CALLE HIDALGO NORTE, CALLE BERNARDO PICAZO ENTRE CALLE HIDALGO E IGNACIO PICAZO SU, lon:-98.19341511, lat:19.31411158}} | 2023-08-01 | 2023-09-02 | 166968.23 | 166968.23 | 166968.23 | 166968.23 | 166968.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-034, contratista:Arq. Carlos Alberto Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:166968.23, importe_modificado:166968.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.2}} | {2228692/proyecto_INICIO, 2228692/proyecto_PROCESO, 2228692/proyecto_FIN, 2228692/proyecto_INICIO, 2228692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231618 | Proyecto de inversión | 1351462.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351462.78, modificado:1351462.78}} | EDIFICIO ¿C¿ REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-040-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.36, lat:19.3377}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 1351462.78 | 1351462.78 | 1351462.78 | 1351462.78 | 1351462.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231584 | Proyecto de inversión | 997786.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997786.96, modificado:997786.96}} | EDIFICIO ¿E¿ CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 5X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-011-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.36, lat:19.3377}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 997786.96 | 997786.96 | 997786.96 | 997786.96 | 997786.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231483 | Proyecto de inversión | 1596077.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596077.07, modificado:1596077.07}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A,B,E,F" (IMPERMEABILIZANTE) Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-043-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:SANTA INES TECUEXCOMAC, lon:-98.36, lat:19.3377}} | 2023-05-29 | 2023-07-23 | 1596077.07 | 1596077.07 | 1596077.07 | 1596077.07 | 1596077.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231565 | Proyecto de inversión | 433955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433955.3, modificado:433955.3}} | EDIFICIO ¿A¿, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIOS ¿B,C,D,E¿ SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-001-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.15, lat:19.3539}} | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 433955.3 | 433955.3 | 433955.3 | 433955.3 | 433955.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202231478 | Proyecto de inversión | 1235349.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235349.81, modificado:1235349.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-041-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:EL PORVENIR, lon:-98.36, lat:19.3377}} | 2023-05-29 | 2023-08-18 | 1235349.81 | 1235349.81 | 1235349.81 | 1235349.81 | 1235349.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230202234187 | Proyecto de inversión | 2404948.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404948.63, modificado:3133990.32}} | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE ACCESO A GUADALUPE CUAUHTÉMOC (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/010/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/010/23 | N | 0 | 0 | 4755 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:SAN JOSE, lon:-98.246883, lat:19.514072}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:GUADALUPE, lon:-98.244681, lat:19.519725}} | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 3133990.32 | 3133990.32 | 3133990.32 | 3133990.32 | 3133990.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/010/23, contratista:JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3133990.32, importe_modificado:3133990.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234187/proyecto_INICIO, 2234187/proyecto_PROCESO, 2234187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302240097 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:404151.93}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO CON SIETE ACCIONES - 219622 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219622 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL ANCHO PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CAMINO A DOLORES, CALLE ZANJA EL VALOR A 50 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA FINCA LOS JICOTES, lon:-98.24861076, lat:19.16908228}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2240097/proyecto_PROCESO, 2240097/proyecto_FIN, 2240097/proyecto_PROCESO, 2240097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302243042 | Proyecto de inversión | 241029.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241029.2, modificado:194220.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA - 116181 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 116181 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.57, meta_modificada:337.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN MIGUEL, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE PROLONG, lon:-98.03337436, lat:19.39723728}} | 2023-05-16 | 2023-06-17 | 194220.66 | 194220.66 | 194220.66 | 194220.66 | 194220.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-AD-FISM-2335003, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:207394.16, importe_modificado:194220.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.57}} | {2243042/proyecto_PROCESO, 2243042/proyecto_FIN, 2243042/proyecto_INICIO, 2243042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302247733 | Proyecto de inversión | 134240.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134240.33, modificado:134240.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZAPATA DE LA COLONIA DE PLAN DE AYALA - 150342 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 150342 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.62, meta_modificada:223.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ZAPATA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y UN R, lon:-97.73887039, lat:19.30775151}} | 2023-06-12 | 2023-07-15 | 134240.32 | 134240.32 | 134240.32 | 134240.32 | 134240.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308045/IR/2023, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:134240.32, importe_modificado:134240.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:223.62}} | {2247733/proyecto_FIN, 2247733/proyecto_PROCESO, 2247733/proyecto_INICIO, 2247733/proyecto_PROCESO, 2247733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302247746 | Proyecto de inversión | 196876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196876.36, modificado:371366.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO BACHEO - 150394 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 150394 | S | 62 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL INICIO EN LA C, lon:-97.77429871, lat:19.2981911}} | 2023-07-03 | 2023-07-30 | 371366.11 | 371366.11 | 371366.11 | 371366.11 | 371366.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308042/IR/2023, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:371366.11, importe_modificado:371366.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2247746/proyecto_PROCESO, 2247746/proyecto_FIN, 2247746/proyecto_PROCESO, 2247746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302240138 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:808303.86}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD PAPALOTLA CON CATORCE ACCIONES - 220863 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 220863 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA EL COLEGIO ALEMA, lon:-98.22592829, lat:19.16104339}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2240138/proyecto_INICIO, 2240138/proyecto_FIN, 2240138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240181 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOSÉ TEACALCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEACALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TEACALCO CON DOS ACCIONES - 222804 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 222804 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , PRIVADA HERMANOS LOPEZ VAZQUEZ A CIEN METROS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA 5 DE M, lon:-98.06024959, lat:19.33964653}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240181/proyecto_INICIO, 2240181/proyecto_FIN, 2240181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240183 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JUAN HUACTZINCO LOCALIDAD SAN JUAN HUACTZINCO ASENTAMIENTO SAN JUAN HUACTZINCO CON DOS ACCIONES - 222868 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 222868 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BUENA VISTA, A CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE UNIDAD DEPORTIVA SAN J, lon:-98.24821776, lat:19.24433888}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240183/proyecto_INICIO, 2240183/proyecto_FIN, 2240183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240187 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALTOCAN LOCALIDAD XALTOCAN ASENTAMIENTO XALTOCAN CON UNA ACCION - 222998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 222998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MUÑOZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE RAMON MONTIEL RIOS, CALLE EL CAMPAMENTO A SEISCIENTOS METROS AL SUR DE CAMPO DE BEISBOL SAN IGNACIO 1, lon:-98.20814018, lat:19.4336534}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240187/proyecto_INICIO, 2240187/proyecto_FIN, 2240187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240192 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA ANA NOPALUCAN LOCALIDAD SANTA ANA NOPALUCAN ASENTAMIENTO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO. CON UNA ACCION - 223302 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LOS CISNES INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS CISNES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HERMANOS SERDAN SE LOCALIZA A 431 MTS AL ESTE DE LA P, lon:-98.33005, lat:19.29979}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240192/proyecto_INICIO, 2240192/proyecto_FIN, 2240192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240193 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA APOLONIA TEACALCO LOCALIDAD SANTA APOLONIA TEACALCO ASENTAMIENTO SANTA APOLONIA TEACALCO. CON SEIS ACCIONES - 223331 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223331 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL ESPINAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL ESPINAL Y CALLE CAMINO DE SAN JUAN, SE LOCALIZA A 137 MTS AL OESTE DEL PANTEON, lon:-98.31511455, lat:19.2529494}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2240193/proyecto_INICIO, 2240193/proyecto_FIN, 2240193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240195 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CON CUATRO ACCIONES - 223653 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223653 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, A 50 METROS AL NORESTE DEL LIENZO CHARRO SAN ISIDRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.97931839, lat:19.54151977}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2240195/proyecto_INICIO, 2240195/proyecto_FIN, 2240195/proyecto_INICIO, 2240195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240198 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA AYOMETLA LOCALIDAD SANTA CATARINA AYOMETLA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA AYOMETLA. CON TRES ACCIONES - 223773 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223773 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ZARAGOZA Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA , lon:-98.20385502, lat:19.20949528}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2240198/proyecto_INICIO, 2240198/proyecto_FIN, 2240198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240201 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD VÍCTOR CARMONA CON UNA ACCIÓN - 223896 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:13, direccion:PUEBLO VICTOR CARMONA, 90545 VÍCTOR CARMONA, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NORESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-97.98068713, lat:19.55215455}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240201/proyecto_INICIO, 2240201/proyecto_FIN, 2240201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240219 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO XALOZTOC - 224431 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 224431 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CERRADA REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA A QUINIENTOS METROS AL OESTE DE LA ZONA RESERVA ECOLOGÍCA TLACOTZINTZI, lon:-98.04536236, lat:19.40194146}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240219/proyecto_INICIO, 2240219/proyecto_FIN, 2240219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302248413 | Proyecto de inversión | 160312 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160312.0, modificado:160312.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 154111 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 154111 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CAMINO IGNACIO ALLENDE XICOTENCATL LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA , lon:-97.78656229, lat:19.35398757}} | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 160312 | 160312 | 160312 | 160312 | 160312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308050/IR/2023, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:160312.0, importe_modificado:160312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2248413/proyecto_PROCESO, 2248413/proyecto_FIN, 2248413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302249808 | Proyecto de inversión | 97460.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97460.82, modificado:97460.82}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA CENTRO ESCOLAR - 162500 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 162500 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.94, meta_modificada:267.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO PICAZO NORTE BARRIO CHALMA, 90804 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE Y CALLE LA PAZ, AVENIDA IGNACIO PICAZO NORTE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE Y CALLE LA PAZ LA O, lon:-98.19440602, lat:19.32382208}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 97460.82 | 97460.82 | 97460.82 | 97460.82 | 97460.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FISM-2023-037, contratista:Arq. Silvia Adriana Lemus Areyano, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:97460.82, importe_modificado:97460.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.94}} | {2249808/proyecto_FIN, 2249808/proyecto_INICIO, 2249808/proyecto_FIN, 2249808/proyecto_PROCESO, 2249808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302240075 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD EL ENCINO RANCHO ASENTAMIENTO EL ENCINO. CON UNA ACCION - 218577 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 218577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ENCINO, 90414 EL ENCINO [RANCHO], ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 2.4 KM AL SUROESTE DE LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON, lon:-98.22443589, lat:19.58745514}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240075/proyecto_INICIO, 2240075/proyecto_PROCESO, 2240075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240085 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD ESTACIÓN CONTADERO CON DOS ACCIONES - 219015 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219015 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO ESTACIÓN CONTADERO, 90234 ESTACIÓN CONTADERO, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO ATOTONILCO A 100 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA EL JAHUEY LA PROVIDENCIA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.50649097, lat:19.44893632}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240085/proyecto_INICIO, 2240085/proyecto_PROCESO, 2240085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240087 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD EL JAGUEY CON UNA ACCIÓN - 219097 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL JAGUEY, 90230 EL JAGÜEY, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA EL RANCHO DOS POTRILLOS, lon:-98.51406624, lat:19.47157202}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240087/proyecto_PROCESO, 2240087/proyecto_INICIO, 2240087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240091 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD LOS NOPALITOS RANCHO ASENTAMIENTO OTRO. CON UNA ACCION - 219395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NOPALITOS, 90414 LOS NOPALITOS [RANCHO], ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.98 KM AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SANCHEZ EN SANTIAGO VILLALTA, lon:-98.22298294, lat:19.58009686}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240091/proyecto_INICIO, 2240091/proyecto_PROCESO, 2240091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239217 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD GUADALUPE TLACHCO CON DOS ACCIONES - 184821 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 184821 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE C. GUADALUPE, CAPILLA DE XASMINTLA UBICADA A DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS AL NORESTE D, lon:-98.10853271, lat:19.33777309}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239217/proyecto_INICIO, 2239217/proyecto_PROCESO, 2239217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239222 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN - 185146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 185146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE INDEOPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 467 MTS AL NORESTE DEL OPD DE SAN LUCAS , lon:-98.27253, lat:19.29471}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239222/proyecto_INICIO, 2239222/proyecto_PROCESO, 2239222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239230 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN CON UNA ACCION - 185725 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 185725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE JARDINES DE LA COLINA INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A TRECIENTOS SEIS METROS AL SUR OESTE D, lon:-98.21083295, lat:19.34797356}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239230/proyecto_PROCESO, 2239230/proyecto_INICIO, 2239230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239628 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC. CON CUATRO ACCIONES - 205513 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205513 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MIRADOR ZARAGOZA Y CALLE MÉXICO, CALLE MIRADOR SE LOCALIZA A 97.5 MTS AL SUROESTE DEL CECYTE 19 TOTOLAC, lon:-98.26280659, lat:19.32852119}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2239628/proyecto_INICIO, 2239628/proyecto_PROCESO, 2239628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240515 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:635095.89}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO OTRO. CON ONCE ACCIONES - 231632 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 231632 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO ATLTZAYANCA, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 7 SUR SE LOCALIZA A 187 MTS AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA, lon:-97.79800737, lat:19.43042846}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2240515/proyecto_PROCESO, 2240515/proyecto_FIN, 2240515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239233 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCALA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CON UNA ACCION - 185943 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 185943 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VERTZ Y CALLE 4 PONIENTE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A OCHENTA Y OCHO METROS AL OESTE DE LA TECNICA, lon:-98.24134143, lat:19.26493366}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239233/proyecto_INICIO, 2239233/proyecto_PROCESO, 2239233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239234 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA CON UNA ACCION - 185984 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 185984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO DE LA CRUZ, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA A SAN MIGUEL BAEZ, A 200 METROS AL SUR OESTE DE LA CAPILLA DEL TEPEYAC DEL PUEBLO DE LA CRUZ, lon:-97.95247922, lat:19.30450369}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239234/proyecto_INICIO, 2239234/proyecto_FIN, 2239234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239236 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS LOCALIDAD ZITLALTÉPEC CON UNA ACCIÓN - 186086 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, SE LOCALIZA A 881 MTS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZITLALTE, lon:-97.90861236, lat:19.21392575}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239236/proyecto_INICIO, 2239236/proyecto_PROCESO, 2239236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239237 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248744.75}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CON CINCO ACCIONES - 186224 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186224 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE LAS CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE VIEYRA Y CAMINO BRECHA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS AL NOROEST, lon:-98.11314283, lat:19.37215959}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2239237/proyecto_INICIO, 2239237/proyecto_FIN, 2239237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239238 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CON TRES ACCIONES - 186319 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186319 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE DEPORTIVA PUEBLO SAN JOSE XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 150 METROS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA XICOHTENCATEL DE LA , lon:-97.83143437, lat:19.35205932}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239238/proyecto_INICIO, 2239238/proyecto_FIN, 2239238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239242 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD TZOMPANTEPEC ASENTAMIENTO OTRO CON DOS ACCIONES - 186411 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186411 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TZOMPANTEPEC, 90490 TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA A OCHENTA Y TRES METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TZOMPANTEPEC, lon:-98.09116217, lat:19.37671255}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239242/proyecto_INICIO, 2239242/proyecto_FIN, 2239242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240228 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC CON UNA ACCION - 224575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 224575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE LOS GIRASOLES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ, CALLE MATAMOROS A SETECIENTOS METROS AL OESTE DE CAPILLA A LA , lon:-98.04888292, lat:19.38927379}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240228/proyecto_FIN, 2240228/proyecto_PROCESO, 2240228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240235 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALOZTOC LOCALIDAD LA COLMENA ASENTAMIENTO LA COLMENA CON UNA ACCION - 224831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 224831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:PUEBLO LA COLMENA, 90470 LA COLMENA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y MEDIO DE AL OESTE DE LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO, lon:-97.98866173, lat:19.42185411}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240235/proyecto_INICIO, 2240235/proyecto_FIN, 2240235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240240 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:404151.93}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN. CON SIETE ACCIONES - 224977 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 224977 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE AVENIDA TLAXCALA Y CALLE 2DA 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA SE LOCALIZA A 488 MTS AL S, lon:-98.26480561, lat:19.2462562}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2240240/proyecto_INICIO, 2240240/proyecto_FIN, 2240240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239251 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO OTRO UNA ACCIÓN - 187241 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187241 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRIMERA DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO ZACATEPANCO, 90670 ZACATEPANCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA GUADALUPE TLACHCO Y CALLE MALINTZI, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 94949 MTS AL SURESTE DE LA TELESEC, lon:-98.09315627, lat:19.32101651}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239251/proyecto_INICIO, 2239251/proyecto_FIN, 2239251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239258 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CON DOS ACCIONES - 187585 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187585 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NOVECIENTOS METROS AL NORTE DE LA CAPILLA JUQUILIT, lon:-98.16774677, lat:19.30185741}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239258/proyecto_INICIO, 2239258/proyecto_FIN, 2239258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240246 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN JUAN RANCHO ASENTAMIENTO SAN JUAN RANCHO CON UNA ACCION - 225124 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 225124 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN JUAN [RANCHO], 90470 SAN JUAN [RANCHO], XALOZTOC TLAXCALA ENTRE Y , A DOS KIOMETROS AL OESTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO BAQUEDANO, lon:-97.987804, lat:19.41818638}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240246/proyecto_INICIO, 2240246/proyecto_FIN, 2240246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240259 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO OTRO - 225566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 225566 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN PUEBLO CUAPIAXTLA, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA A 301 MTS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA M, lon:-97.77042583, lat:19.29880532}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2240259/proyecto_INICIO, 2240259/proyecto_PROCESO, 2240259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239275 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON DOS ACCIONES - 188170 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188170 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PRESIDENTE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDEPENDENCIA A CIEN METROS AL SUR DEL ESTADIO DE MUÑO, lon:-98.15928703, lat:19.27431124}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239275/proyecto_INICIO, 2239275/proyecto_FIN, 2239275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239285 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHITEOTLA CON TRES ACCIONES - 188453 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188453 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MONEDA NACIONAL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE FAROLITO A SETECIENTOS METROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD , lon:-98.13601842, lat:19.30066959}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239285/proyecto_INICIO, 2239285/proyecto_FIN, 2239285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240584 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:461887.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TENANYECAC CON OCHO ACCIONES - 233881 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 233881 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TLAXCALA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TRESCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA BIBLIOTECA , lon:-98.37078737, lat:19.24787336}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2240584/proyecto_INICIO, 2240584/proyecto_PROCESO, 2240584/proyecto_INICIO, 2240584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240279 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TENANCINGO LOCALIDAD TENANCINGO CON CINCO ACCIONES - 226059 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 226059 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA 5 SUR INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR, CALLE CAMINO REAL A OCHOCIENTOS METROS AL SUR DEL CENTRO DE SALUD TENANCINGO, lon:-98.21243484, lat:19.13490427}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2240279/proyecto_INICIO, 2240279/proyecto_FIN, 2240279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239292 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CON DOS ACCIONES - 188523 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188523 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE TECPANXOCHITL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y CALLE 2 ABRIL NORTE, CALLE MALINZTI A CUATROCI, lon:-98.14614519, lat:19.28268987}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239292/proyecto_INICIO, 2239292/proyecto_FIN, 2239292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239319 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA CON TRES ACCIONES - 188741 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188741 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PRADERA A CIEN METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD SAN V, lon:-98.31551971, lat:19.28404815}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239319/proyecto_INICIO, 2239319/proyecto_FIN, 2239319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239325 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC CON UNA ACCION - 188831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE SAN ANGEL A OCHOCIENTOS METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTIAGO MICHAC, lon:-98.34950525, lat:19.22339919}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239325/proyecto_INICIO, 2239325/proyecto_FIN, 2239325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240307 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO IXTENCO CON CINCO ACCIONES - 226916 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 226916 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CUAUTLA INTERIOR SN PUEBLO IXTENCO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 SUR, A CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS AL SURESTE DEL COBAT 20 IXTENCO, lon:-97.89993142, lat:19.24431749}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2240307/proyecto_INICIO, 2240307/proyecto_FIN, 2240307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240308 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN CON TRES ACCIONES - 226942 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 226942 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA CALPULALPAN - APIZACO A 100 METROS AL NORESTE DEL PARQUE INFANTIL PLAYA AZUL DE LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN, lon:-98.35152642, lat:19.47757305}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2240308/proyecto_INICIO, 2240308/proyecto_FIN, 2240308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239364 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TERRENATE LOCALIDAD TOLUCA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO TOLUCA DE GUADALUPE CON CUATRO ACCIONES - 190980 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 190980 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS A AL SURESTE DE LA TELESECUNDARIA 28 DE FEBRERO, lon:-97.95730782, lat:19.46142251}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2239364/proyecto_INICIO, 2239364/proyecto_PROCESO, 2239364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239366 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CON UNA ACCIÓN - 191008 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TEZIUTLAN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CARRETERA PUEBLA . TLAXCALA, CALLE SAN ANTONIO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 214 MTS AL, lon:-98.27340714, lat:19.24277191}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239366/proyecto_INICIO, 2239366/proyecto_PROCESO, 2239366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239368 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TERRENATE LOCALIDAD TERRENATE ASENTAMIENTO TERRENATE CON UNA ACCION - 191212 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191212 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A VILLAREAL Y CALLE PALESTINA, CALLE DOS DE ABRIL A TRESCIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA PARROQUIA DE SAN NICOLÁS , lon:-97.91588958, lat:19.4804165}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239368/proyecto_INICIO, 2239368/proyecto_PROCESO, 2239368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239380 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO. CON DOS ACCIONES - 191914 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191914 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL ANCHO INTERIOR SN PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL ANCHO Y CALLE ZANJA EL VALOR, CALLE ANTIGUA DOLORES LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A 866 MTS AL OESTE DEL CECYTE 02 XICOT, lon:-98.24536817, lat:19.16323832}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239380/proyecto_INICIO, 2239380/proyecto_PROCESO, 2239380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239386 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO CON TRES ACCIONES - 192993 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 192993 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PORTAL HIDALGO Y CALLE MÁXIMO ROJAS, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUETRAN AL NORTE AL SUR Y AL ESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.11904275, lat:19.61480007}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239386/proyecto_INICIO, 2239386/proyecto_PROCESO, 2239386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239391 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PANOTLA LOCALIDAD SAN TADEO HUILOAPAN ASENTAMIENTO SAN TADEO HUILOAPAN CON TRES ACCIONES - 193503 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 193503 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, CALLE LA PRESA A 100 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ATENCIÓN M, lon:-98.27505685, lat:19.39013274}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239391/proyecto_INICIO, 2239391/proyecto_FIN, 2239391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240373 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:461887.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD MAZATECOCHCO ASENTAMIENTO OTRO, CON OCHO ACCIONES - 227771 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227771 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ATLAMAX INTERIOR SN PUEBLO MAZATECOCHCO, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAMAX Y CALLE JOSE MARIA FLORES, SE LOCALIZA A 283 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMER, lon:-98.18690402, lat:19.18825863}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2240373/proyecto_INICIO, 2240373/proyecto_PROCESO, 2240373/proyecto_FIN, 2240373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240381 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD CONTLA ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO. CON DOS ACCIONES - 227924 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227924 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AV 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 420 MTS AL ESTE D, lon:-98.164, lat:19.3309}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240381/proyecto_FIN, 2240381/proyecto_PROCESO, 2240381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240383 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AZTATLA. CON DOS ACCIONES - 227960 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227960 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE REFORMA, SE LOCALIZA A 384 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE AZTATLA, lon:-98.12618176, lat:19.30764591}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240383/proyecto_INICIO, 2240383/proyecto_PROCESO, 2240383/proyecto_FIN, 2240383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240386 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD NUEVO MILENIO ASENTAMIENTO OTRO. CON CUATRO ACCIONES - 228042 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228042 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:155, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO MILENIO, 90543 NUEVO MILENIO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 2.77 KM AL OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO NOBEL TEPEYAHUALCO, lon:-97.97361, lat:19.44044}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2240386/proyecto_INICIO, 2240386/proyecto_PROCESO, 2240386/proyecto_FIN, 2240386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240390 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD LA CANDELARIA RANCHO ASENTAMIENTO OTRO. CON DOS ACCIONES - 228156 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228156 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CANDELARIA, 90540 LA CANDELARIA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 310 MTS DE LA HACIENDA LA CANDELARIA, lon:-97.91721661, lat:19.46636098}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240390/proyecto_INICIO, 2240390/proyecto_FIN, 2240390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240398 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD LA LOBERA RANCHO ASENTAMIENTO OTRO. CON DOS ACCIONES - 228325 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228325 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LOBERA, 90540 LA LOBERA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 128 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-97.87223767, lat:19.46674254}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240398/proyecto_INICIO, 2240398/proyecto_PROCESO, 2240398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240400 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD RANCHO DE GÓMEZ ASENTAMIENTO DE GÓMEZ CON UNA ACCION - 228335 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228335 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:61, direccion:PUEBLO DE GÓMEZ, 90437 RANCHO DE GÓMEZ, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y MEDIO DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-98.05427962, lat:19.47439459}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240400/proyecto_INICIO, 2240400/proyecto_PROCESO, 2240400/proyecto_FIN, 2240400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240401 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1154719.8}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO CON VEINTE ACCIONES - 228466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228466 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 1RA MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CARMELITAS, CALLE ALBAÑILES A CIEN METROS AL SUROESTE DEL PA, lon:-98.14630721, lat:19.46704158}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 1154719.8 | 1154719.8 | 1154719.8 | 1154719.8 | 1154719.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2240401/proyecto_INICIO, 2240401/proyecto_FIN, 2240401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240402 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD TLACAXOLO ASENTAMIENTO OTRO. CON UNA ACCIÓN - 228478 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228478 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:74, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLAXCAXOLO, 90540 TLACAXOLO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 5.88 KM AL SURESTE DEL CECYTE 21 LAZARO CARDENAS, lon:-97.94975, lat:19.50206}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240402/proyecto_INICIO, 2240402/proyecto_PROCESO, 2240402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240403 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD RANCHO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO CON UNA ACCION - 228573 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, 90437 RANCHO SAN ISIDRO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS AL NOROESTE DE LAS CUEVAS DE GUADALUPE TEXCALAC, lon:-98.07473049, lat:19.45726413}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240403/proyecto_INICIO, 2240403/proyecto_FIN, 2240403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240404 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD TOLUCA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO TOLUCA DE GUADALUPE. CON DOS ACCIONES - 228574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228574 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE Y , SE LOCALIZA A 1.56 KM AL ESTE DELPANTEON MUNICIPAL DE TOL, lon:-97.95100947, lat:19.45693162}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240404/proyecto_INICIO, 2240404/proyecto_FIN, 2240404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240406 | Proyecto de inversión | 2842000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842000.0, modificado:2829063.51}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ XICOHTENCATL. CON CUARENTA Y NUEVE ACCIONES - 228709 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228709 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BUCARELI, CALLE AV 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 316 MTS AL NORESTE DE LA TELESECUNDARIA XIC, lon:-97.8299287, lat:19.35399697}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2829063.51 | 2829063.51 | 2829063.51 | 2829063.51 | 2829063.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2240406/proyecto_INICIO, 2240406/proyecto_FIN, 2240406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240407 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ CON DOS ACCIONES - 228727 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228727 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE CANCHA DE FÚTBOL BENITO, lon:-97.91137266, lat:19.37525063}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240407/proyecto_INICIO, 2240407/proyecto_PROCESO, 2240407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240409 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CON CUATRO ACCIONES - 228817 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228817 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUERRERO A TRESCIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE ESCUELA PRIMARIA B, lon:-97.92751849, lat:19.31808209}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2240409/proyecto_INICIO, 2240409/proyecto_PROCESO, 2240409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239996 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA ANA CHIAUTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO. UNA ACCION - 216014 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL NAVA, CALLE BARRANCA DE BRIONES SE LOCALIZA A 277 MTS AL SUR DEL JARDIN D, lon:-98.18117166, lat:19.31106081}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239996/proyecto_INICIO, 2239996/proyecto_FIN, 2239996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239999 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA. CON UNA ACCION. - 216175 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE MALINTZI PTE SE LOCALIZA A 770 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.18, lat:19.2891}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239999/proyecto_INICIO, 2239999/proyecto_PROCESO, 2239999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240415 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ESPAÑITA LOCALIDAD EL OCOTAL ROQUE SÁNCHEZ CON DOS ACCIONES - 228886 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228886 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:68, direccion:PUEBLO EL OCOTAL (ROQUE SÁNCHEZ), 90297 EL OCOTAL (ROQUE SÁNCHEZ), ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETE A ATOTONILCO A 50 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO VICENTE GUERRERO, lon:-98.48772899, lat:19.42863307}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240415/proyecto_INICIO, 2240415/proyecto_PROCESO, 2240415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240419 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ESPAÑITA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN CON UNA ACCIÓN - 229014 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 229014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 90293 LA CONCEPCIÓN, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA EL RANCHO SAN AGUSTÍN DE DICHA LOCALIDAD, lon:-98.49374394, lat:19.48184115}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240419/proyecto_INICIO, 2240419/proyecto_FIN, 2240419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240006 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC. CON TRES ACCIONES - 216276 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216276 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS ANIMAS, SE LOCALIZA A 1.33 KM AL OESTE DEL CENTRO DE SALU, lon:-98.16538927, lat:19.30101517}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2240006/proyecto_INICIO, 2240006/proyecto_PROCESO, 2240006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240012 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHITEOTLA. CON UNA ACCION - 216429 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FAROLITO SE LOCALIZA A 691 MTS AL SUR DE LA TÉCNICA 39 OCTAVIO PAZ, lon:-98.13316, lat:19.29937}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240012/proyecto_PROCESO, 2240012/proyecto_INICIO, 2240012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240015 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO. CON DOS ACCIONES - 216514 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216514 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE TECHAHCHAL, CALLE FELICIANO TAMALATZIN SE LOCALIZA A 76, lon:-98.14608443, lat:19.28066971}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240015/proyecto_INICIO, 2240015/proyecto_PROCESO, 2240015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240018 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:808303.86}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ZACATELCO LOCALIDAD ZACATELCO ASENTAMIENTO OTRO. CON CATORCE ACCIONES - 216700 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216700 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TEXOXCO SUR INTERIOR SN PUEBLO ZACATELCO, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE TEXOXCO SUR Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ARENAS SUR SE LOCALIZA A 733 MTS AL OESTE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO, lon:-98.2427577, lat:19.20576377}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2240018/proyecto_INICIO, 2240018/proyecto_FIN, 2240018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240448 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CARRETA ASENTAMIENTO CARRETA CON DOS ACCIONES - 229804 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 229804 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCALA ATLTZAYANCA INTERIOR SN PUEBLO CARRETA, 90554 CARRETA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-97.8129932, lat:19.44415897}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2240448/proyecto_INICIO, 2240448/proyecto_FIN, 2240448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239473 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA CON TRES ACCIONES - 198433 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 198433 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA FRANCISCO MUNGUIA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUAUHTEMOC A 50 METROS AL NORESTE DE LA BIBLIOTECA DE, lon:-98.46263848, lat:19.58502312}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239473/proyecto_INICIO, 2239473/proyecto_FIN, 2239473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240455 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO CON UNA ACCION - 230005 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 230005 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA ATLTZAYANCA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA A SEISCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA SUBESTACION CFE ATLTZAYANCA, lon:-97.81864251, lat:19.38883446}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240455/proyecto_INICIO, 2240455/proyecto_FIN, 2240455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240473 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD EL DESMONTE ASENTAMIENTO EL DESMONTE CON UNA ACCION - 230471 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 230471 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:PUEBLO EL DESMONTE, 90558 EL DESMONTE, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y MEDIO AL NOROESTE DE ULTIMA PRESA LAZARO CARDENAS ALTZAYANCA, lon:-97.83802066, lat:19.47000164}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240473/proyecto_INICIO, 2240473/proyecto_FIN, 2240473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239482 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696485.3}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN LA MAGDALENA TLALTELULCO LOCALIDAD LA MAGDALENA TLALTELULCO CON CATORCE ACCIONES - 198613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 198613 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LIC MARIO ANGULO NORTE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE 5 DE MAYO ORIENTE JUNTO AL AUDITORIO MUNICIP, lon:-98.19488959, lat:19.2774855}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 696485.3 | 696485.3 | 696485.3 | 696485.3 | 696485.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2239482/proyecto_FIN, 2239482/proyecto_PROCESO, 2239482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239595 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TOTOLAC LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC. CON UNA ACCIÓN - 204121 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 ZARAGOZA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA, CALLE LIBRAMIENTO TLAXCALA SE LOCALIZA A 463 MTS AL OESTE DE LA COMISIÓN ES, lon:-98.25598869, lat:19.32185415}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239595/proyecto_INICIO, 2239595/proyecto_PROCESO, 2239595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239135 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA CON UNA ACCION - 178807 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 178807 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE INTERIOR SN PUEBLO ATLZAYANCA, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE 8 ORIENTE, CALLE 4 NORTE A SEISCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLZAYANCA, lon:-97.79372541, lat:19.43780848}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239135/proyecto_INICIO, 2239135/proyecto_FIN, 2239135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239166 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CON UNA ACCION - 180959 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 180959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:PROLONGACION DE ARGENTINA INTERIOR SN PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y PROLONGACION DE ARGENTINA, CAMINO EMILIANO ZAPATA A CUATROCIENTOS CINCU, lon:-98.06171747, lat:19.40728419}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239166/proyecto_INICIO, 2239166/proyecto_PROCESO, 2239166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239170 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC CON UNA ACCION - 181176 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181176 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE DIVISION DEL NORTE A NOVECIENTOS METROS HACIA EL S, lon:-98.05898502, lat:19.42408095}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239170/proyecto_INICIO, 2239170/proyecto_PROCESO, 2239170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239178 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 182055 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 182055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE DURAZNOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE DURAZNOS, CALLE VIÑEDOS NORTE SE ENCUENTA A 782 MTS AL SURESTE DEL CEMENTERIO ATL, lon:-98.19233456, lat:19.37627626}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239178/proyecto_INICIO, 2239178/proyecto_FIN, 2239178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239194 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO CON CUATRO ACCIONES - 182989 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 182989 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE 2 NORTE A UN KILOMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL, lon:-98.46998793, lat:19.3826781}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2239194/proyecto_INICIO, 2239194/proyecto_FIN, 2239194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239204 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO - 183919 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES SE LOCALIZA A QUINIENTOS SETENTA Y TRES MTS AL OESTE DEL CAMPO DE , lon:-98.18402, lat:19.23976}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239204/proyecto_INICIO, 2239204/proyecto_PROCESO, 2239204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239207 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD ACXOTLA DEL MONTE - 184127 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 184127 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO AXCOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PROLONGACION DE ARGENTINA SE LOCALIZA A 332 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.16361, lat:19.24832}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239207/proyecto_INICIO, 2239207/proyecto_PROCESO, 2239207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239883 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAULA ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAULA. CON TRES ACCIONES - 214448 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214448 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE LONDRES INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE DE LA ROSA, CALLE PINO SUAREZ SE LOCALIZA A A 468 MTS AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, lon:-98.649027, lat:19.60197503}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239883/proyecto_INICIO, 2239883/proyecto_FIN, 2239883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239884 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN ASENTAMIENTO OTRO. CON DOS ACCIONES - 214459 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214459 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 90203 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE BOULEVARD EMILIO SANCHES PIEDRAS Y CALLE CALLE UNO NORTE, CALLE PERIF, lon:-98.55951105, lat:19.58183861}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239884/proyecto_INICIO, 2239884/proyecto_PROCESO, 2239884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239897 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ. CUATRO ACCIONES - 214553 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214553 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CARRETERA MUÑOZ SE LOCALIZA A 895 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD DE MUÑOZ, lon:-98.20872268, lat:19.48357369}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2239897/proyecto_INICIO, 2239897/proyecto_PROCESO, 2239897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239923 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN JOSÉ TEACALCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEACALCO ASENTAMIENTO 1RA SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO. CON UNA ACCIÓN - 214664 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE C JUÁREZ, SE LOCALIZA A 2.48 KM AL ESTE DE LA SUCURSAL DEL BANCO D, lon:-98.0421, lat:19.33}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239923/proyecto_FIN, 2239923/proyecto_INICIO, 2239923/proyecto_PROCESO, 2239923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239965 | Proyecto de inversión | 3944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944000.0, modificado:3926047.32}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CON SESENTA Y OCHO ACCIONES - 215013 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 215013 | S | 133 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A 50 METROS AL SUR ESTE DEL CECYT, lon:-97.64376336, lat:19.31798005}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 3926047.32 | 3926047.32 | 3926047.32 | 3926047.32 | 3926047.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2239965/proyecto_INICIO, 2239965/proyecto_PROCESO, 2239965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302268691 | Proyecto de inversión | 8100684.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100684.21, modificado:8100684.21}} | REHABILITACIÓN CARRETERA ENTRONQUE (CARRETERA TERRENATE-EMILIANO ZAPATA)-LÍMITES DEL ESTADO SI/INFRA/022/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/022/23 | S | 8047 | 7428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:San José Villareal , lon:-97.905831, lat:19.503161}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:San José Villareal , lon:-97.887989, lat:19.517215}} | 2023-06-30 | 2023-10-27 | 8100684.21 | 8100684.21 | 8100684.21 | 8100684.21 | 8100684.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/022/23, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8100684.21, importe_modificado:8100684.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268691/proyecto_INICIO, 2268691/proyecto_PROCESO, 2268691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268586 | Proyecto de inversión | 292094.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292094.51, modificado:292094.51}} | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS ¿ A,B,C,D,E,F,G¿ REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO ¿ D¿, OBRA EXTERIOR 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-112-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9239, lat:19.3127}} | 2023-09-04 | 2023-11-05 | 292094.51 | 292094.51 | 292094.51 | 292094.51 | 292094.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268265 | Proyecto de inversión | 332833.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332833.94, modificado:332833.94}} | CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y SOS LUMINARIAS DE PUNTA POSTE SOLAR Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-050-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NANACAMILPA, lon:-98.5371, lat:19.4907}} | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 332833.94 | 332833.94 | 332833.94 | 332833.94 | 332833.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302267997 | Proyecto de inversión | 569958.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569958.98, modificado:569958.98}} | REHABILITACION DE EDIFICIO J O | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-MS-01-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:SANTA APOLONIA TEACALCO, lon:-98.3114, lat:19.2408}} | 2023-09-04 | 2023-10-15 | 569958.98 | 569958.98 | 569958.98 | 569958.98 | 569958.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269173 | Proyecto de inversión | 206704.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206704.44, modificado:206704.44}} | EDIFICIO H CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADO Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-024-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:XALTOCAN, lon:-98.2057, lat:19.4204}} | 2023-09-04 | 2023-10-08 | 206704.44 | 206704.44 | 206704.44 | 206704.44 | 206704.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268042 | Proyecto de inversión | 198238.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198238.65, modificado:198238.65}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN FACHADA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-015-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.4275, lat:19.5866}} | 2023-07-03 | 2023-08-13 | 198238.65 | 198238.65 | 198238.65 | 198238.65 | 198238.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268108 | Proyecto de inversión | 891284.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891284.5, modificado:891284.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE SANTA CRUZ SI/INFRA/135/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/135/23 | S | 6931 | 6397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:Santiago Tlacochalco , lon:-98.223439, lat:19.273064}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:Santiago Tlacochalco , lon:-98.224328, lat:19.273728}} | 2023-09-13 | 2023-12-26 | 891284.5 | 891284.5 | 891284.5 | 891284.5 | 891284.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/135/23, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:891284.5, importe_modificado:891284.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268108/proyecto_INICIO, 2268108/proyecto_PROCESO, 2268108/proyecto_FIN, 2268108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268155 | Proyecto de inversión | 957321.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957321.85, modificado:957321.85}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS BCDE Y OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCION DE LINEA DE DESAGUE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-027-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:TEPETITLA, lon:-98.3686, lat:19.277}} | 2023-07-24 | 2023-09-03 | 957321.85 | 957321.85 | 957321.85 | 957321.85 | 957321.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268190 | Proyecto de inversión | 354090.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354090.8, modificado:354090.8}} | CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-039-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NATIVITAS, lon:-98.3156, lat:19.2352}} | 2023-07-24 | 2023-09-03 | 354090.8 | 354090.8 | 354090.8 | 354090.8 | 354090.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269161 | Proyecto de inversión | 186538.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186538.6, modificado:186538.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS ¿A,B,C¿ Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-114-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.796, lat:19.4286}} | 2023-09-04 | 2023-11-05 | 186538.6 | 186538.6 | 186538.6 | 186538.6 | 186538.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269168 | Proyecto de inversión | 487193.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487193.82, modificado:487193.82}} | EDIFICIO N CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-066-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9145, lat:19.3233}} | 2023-08-21 | 2023-10-22 | 487193.82 | 487193.82 | 487193.82 | 487193.82 | 487193.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269178 | Proyecto de inversión | 376868.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376868.69, modificado:391468.69}} | CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CIN PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y RED EXTERIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-031-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9145, lat:19.3233}} | 2023-07-19 | 2023-09-17 | 391468.69 | 391468.69 | 391468.69 | 391468.69 | 391468.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268281 | Proyecto de inversión | 304371.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304371.47, modificado:304371.47}} | REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS ABC Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-056-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PAPALOTLA, lon:-98.2065, lat:19.1665}} | 2023-08-21 | 2023-10-22 | 304371.47 | 304371.47 | 304371.47 | 304371.47 | 304371.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268292 | Proyecto de inversión | 501134.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501134.86, modificado:501134.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACIN DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS DE EDIFICIOS ABCDEFGH | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-067-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1186, lat:19.6138}} | 2023-08-21 | 2023-10-22 | 501134.86 | 501134.86 | 501134.86 | 501134.86 | 501134.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269205 | Proyecto de inversión | 204605.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204605.46, modificado:204605.46}} | REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A H REHABILITACION GENERAL DE EDIFIIOS Q OBRA EXTERIOR DE CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPAPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-057-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9145, lat:19.3233}} | 2023-09-04 | 2023-10-22 | 204605.46 | 204605.46 | 204605.46 | 204605.46 | 204605.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269257 | Proyecto de inversión | 187245.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187245.37, modificado:187245.37}} | EDIFICIO ¿H¿ REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-097-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9145, lat:19.3233}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 187245.37 | 187245.37 | 187245.37 | 187245.37 | 187245.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269269 | Proyecto de inversión | 133457.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133457.85, modificado:133457.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-018-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:SAN ESTEBAN TIZATLAN, lon:-98.2169, lat:19.3358}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 133457.85 | 133457.85 | 133457.85 | 133457.85 | 133457.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269272 | Proyecto de inversión | 414521.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414521.58, modificado:414521.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-038-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:SANTA MARIA IXTULCO, lon:-98.2033, lat:19.3236}} | 2023-09-18 | 2023-12-03 | 414521.58 | 414521.58 | 414521.58 | 414521.58 | 414521.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302267564 | Proyecto de inversión | 4687159.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4687159.24, modificado:4687159.24}} | REHABILITACIÓN CARRETERA TEXANTLA-SAN TADEO HUILOAPAN (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/027/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/027/23 | S | 14746 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:San Tadeo Huiloapan , lon:-98.269678, lat:19.373017}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:San Ambrosio Texantla, lon:-98.255694, lat:19.354553}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 4687159.24 | 4687159.24 | 4687159.24 | 4687159.24 | 4687159.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/027/23, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4687159.24, importe_modificado:4687159.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267564/proyecto_INICIO, 2267564/proyecto_PROCESO, 2267564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268392 | Proyecto de inversión | 3063559.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063559.91, modificado:3063559.91}} | REHABILITACIÓN CARRETERA XALTOCAN-TLATLAHUIQUITEPEC (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/011/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/011/23 | S | 5513 | 5088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:San Simón Tlatlahuquitepec, lon:-98.211933, lat:19.421486}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan , lon:-98.232556, lat:19.399719}} | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 3063559.91 | 3063559.91 | 3063559.91 | 3063559.91 | 3063559.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/011/23, contratista:C. EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3063559.91, importe_modificado:3063559.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268392/proyecto_INICIO, 2268392/proyecto_FIN, 2268392/proyecto_PROCESO, 2268392/proyecto_FIN, 2268392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268398 | Proyecto de inversión | 4320668.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320668.82, modificado:4320668.82}} | REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A SAN LUCAS TECOPILCO (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/012/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/012/23 | S | 1600 | 1477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:San Lucas Tecopilco , lon:-98.255947, lat:19.487622}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:San Lucas Tecopilco , lon:-98.222567, lat:19.487403}} | 2023-06-21 | 2023-10-05 | 4320668.82 | 4320668.82 | 4320668.82 | 4320668.82 | 4320668.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/012/23, contratista:C. NEMECIO ODILON QUIEBRAS TENAHUA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4320668.82, importe_modificado:4320668.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268398/proyecto_INICIO, 2268398/proyecto_PROCESO, 2268398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302253204 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE AZTATLA - 180231 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 180231 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.0, meta_modificada:2529.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTATLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PROGRESO LA OBRA SE UBICA A 360 METROS DEL CENTRO DEL MUNICIP, lon:-98.21309188, lat:19.26391656}} | 2023-08-28 | 2023-10-25 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360003/LP, contratista:EMILIO COYOTZI VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2529.06}} | {2253204/proyecto_INICIO, 2253204/proyecto_PROCESO, 2253204/proyecto_FIN, 2253204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268411 | Proyecto de inversión | 3290765 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290765.0, modificado:3290765.0}} | REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA MIER SI/INFRA/013/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/013/23 | S | 8690 | 8021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:San Juan Bautista Mier , lon:-97.863769, lat:19.235922}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ixtenco , lon:-97.893297, lat:19.247672}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 3290765 | 3290765 | 3290765 | 3290765 | 3290765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/013/23, contratista:GRUPO RIJORCA S, DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3290765.0, importe_modificado:3290765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268411/proyecto_PROCESO, 2268411/proyecto_FIN, 2268411/proyecto_PROCESO, 2268411/proyecto_INICIO, 2268411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268288 | Proyecto de inversión | 413508.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413508.22, modificado:413508.22}} | EDIFICIO H CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-061-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1186, lat:19.6138}} | 2023-08-21 | 2023-10-22 | 413508.22 | 413508.22 | 413508.22 | 413508.22 | 413508.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268307 | Proyecto de inversión | 167256.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167256.43, modificado:167256.43}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ABC | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-048-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 167256.43 | 167256.43 | 167256.43 | 167256.43 | 167256.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402273888 | Proyecto de inversión | 314304.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314304.17, modificado:289713.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 3ERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 114200 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 114200 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.09, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN MIGUEL, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 80 METROS DE LA, lon:-98.03152175, lat:19.39717072}} | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 289713.14 | 289713.14 | 289713.14 | 289713.14 | 289713.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-AD-FISM-2335002, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:307258.47, importe_modificado:289713.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2273888/proyecto_PROCESO, 2273888/proyecto_INICIO, 2273888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268571 | Proyecto de inversión | 472433.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.76, modificado:472433.76}} | EDIFICIO ¿G¿ CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER 6X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-130-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:XALOZTOC, lon:-98.0486, lat:19.4036}} | 2023-08-04 | 2023-11-05 | 472433.76 | 472433.76 | 472433.76 | 472433.76 | 472433.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268647 | Proyecto de inversión | 14391610.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.439161003E7, modificado:1.439161003E7}} | REHABILITACIÓN CARRETERA EMILIANO ZAPATA-LIMITES DEL ESTADO SI/INFRA/021/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/021/23 | S | 2575 | 2376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata , lon:-97.883806, lat:19.572181}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata , lon:-97.894808, lat:19.559464}} | 2023-06-30 | 2023-11-26 | 14391610.03 | 14391610.03 | 14391610.03 | 14391610.03 | 14391610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/021/23, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.439161003E7, importe_modificado:1.439161003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268647/proyecto_INICIO, 2268647/proyecto_PROCESO, 2268647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402272758 | Proyecto de inversión | 972620.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972620.92, modificado:972620.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES COL.IGNACIO ALLENDE - 22623 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 22623 | S | 61 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1960.7, meta_modificada:1960.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA DE NORTE A SUR LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD A 72M SOBRE LA CAL, lon:-97.78744994, lat:19.35445605}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 972620.92 | 972620.92 | 972620.92 | 972620.92 | 972620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308009/IR/2023, contratista:MANUEL NAVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:972620.92, importe_modificado:972620.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1960.7}} | {2272758/proyecto_PROCESO, 2272758/proyecto_FIN, 2272758/proyecto_INICIO, 2272758/proyecto_PROCESO, 2272758/proyecto_INICIO, 2272758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268505 | Proyecto de inversión | 5920861.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5920861.44, modificado:5920861.44}} | REHABILITACIÓN CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SI/INFRA/016/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/016/23 | S | 4413 | 4072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Colonia Gustavo Díaz Ordaz , lon:-97.948198, lat:19.587314}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.974728, lat:19.542094}} | 2023-06-29 | 2023-10-26 | 5920861.44 | 5920861.44 | 5920861.44 | 5920861.44 | 5920861.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/016/23, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:5920861.44, importe_modificado:5920861.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268505/proyecto_INICIO, 2268505/proyecto_PROCESO, 2268505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268748 | Proyecto de inversión | 21814275.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.181427505E7, modificado:2.181427505E7}} | REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO SI/INFRA/023/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/023/23 | S | 18348 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:José María Morelos y Pavón , lon:-98.046486, lat:19.4751}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:José María Morelos y pavón , lon:-98.053592, lat:19.495553}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 21814275.05 | 21814275.05 | 21814275.05 | 21814275.05 | 21814275.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/023/23, contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.181427505E7, importe_modificado:2.181427505E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268748/proyecto_PROCESO, 2268748/proyecto_INICIO, 2268748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402273920 | Proyecto de inversión | 182548.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182548.5, modificado:182548.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA DE JUVENTUD - 116310 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 116310 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.4, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA JUVENTUD BARRIO SAN MIGUEL, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SEGUNDA PRIVADA JUVENTUD SOBRE CALLE JUVENTUD, lon:-98.02957793, lat:19.39239576}} | 2023-06-16 | 2023-07-08 | 182548.5 | 182548.5 | 182548.5 | 182548.5 | 182548.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-AD-FISM-2335004, contratista:GRUPO DIAZ CONSTRUCCION Y PREFABRICADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:122552.34, importe_modificado:182548.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2273920/proyecto_INICIO, 2273920/proyecto_PROCESO, 2273920/proyecto_FIN, 2273920/proyecto_INICIO, 2273920/proyecto_FIN, 2273920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302267722 | Proyecto de inversión | 4977833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4977833.67, modificado:4977833.67}} | REHABILITACIÓN CARRETERA HUEYOTLIPAN-JILOTEPEC (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/035/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/035/23 | S | 7899 | 7289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:El Carmen (Las Carrozas), lon:-98.349989, lat:19.43895}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hueyotlipan, lon:-98.348589, lat:19.466153}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 4977833.67 | 4977833.67 | 4977833.67 | 4977833.67 | 4977833.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/035/23, contratista:CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4977833.67, importe_modificado:4977833.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267722/proyecto_INICIO, 2267722/proyecto_PROCESO, 2267722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268608 | Proyecto de inversión | 784751.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784751.6, modificado:784751.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS ¿A,B,C,D¿, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN FACHADA. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-113-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9239, lat:19.3127}} | 2023-09-04 | 2023-11-05 | 784751.6 | 784751.6 | 784751.6 | 784751.6 | 784751.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268625 | Proyecto de inversión | 8115774.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8115774.48, modificado:8115774.48}} | REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A CHAPULTEPEC Y MAURO ANGULO SI/INFRA/020/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/020/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Colonia Licenciado Mauro Angulo , lon:-97.999219, lat:19.327611}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Colonia Chapultepec, lon:-97.9992, lat:19.354767}} | 2023-06-30 | 2023-11-26 | 8115774.48 | 8115774.48 | 8115774.48 | 8115774.48 | 8115774.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/020/23, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8115774.48, importe_modificado:8115774.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268625/proyecto_FIN, 2268625/proyecto_INICIO, 2268625/proyecto_FIN, 2268625/proyecto_PROCESO, 2268625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302270250 | Proyecto de inversión | 2103291.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103291.13, modificado:2063031.43}} | CASA CURAL SI/INAH/076/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/076/23 | S | 13681 | 12628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas , lon:-98.31483, lat:19.233471}} | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2063031.43 | 2063031.43 | 2063031.43 | 2063031.43 | 2063031.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/076/23, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2063031.43, importe_modificado:2063031.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270250/proyecto_INICIO, 2270250/proyecto_PROCESO, 2270250/proyecto_INICIO, 2270250/proyecto_PROCESO, 2270250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268580 | Proyecto de inversión | 292792.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292792.64, modificado:292792.64}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS ¿A,B,G¿. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-129-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9239, lat:19.3127}} | 2023-09-04 | 2023-11-05 | 292792.64 | 292792.64 | 292792.64 | 292792.64 | 292792.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269488 | Proyecto de inversión | 103343822 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03343822E8, modificado:1.0311446564E8}} | REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SÉPTIMA ETAPA DE SIETE) (DDHH) SI/PROALU/093/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/093/23 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.251287, lat:19.321415}} | 2023-08-30 | 2023-12-27 | 103114465.64 | 103114465.64 | 103114465.64 | 103114465.64 | 103114465.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/093/23 FAFEF, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.0311446564E8, importe_modificado:1.0311446564E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269488/proyecto_INICIO, 2269488/proyecto_PROCESO, 2269488/proyecto_INICIO, 2269488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302267937 | Proyecto de inversión | 283286.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283286.55, modificado:283286.55}} | EDIFICIO "Z,A" CONCLUSION DE TRABAJOS ELECTRICOS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | REM-FAM-POT-03-2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:san andres ahuashuatepec, lon:-98.1033, lat:19.3777}} | 2022-12-22 | 2023-01-15 | 283286.55 | 283286.55 | 283286.55 | 283286.55 | 283286.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302267971 | Proyecto de inversión | 164771.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164771.97, modificado:164771.97}} | EDIFICIO ¿A¿ REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE POZO REGISTRO Y TRAMPA DE AGUA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-045-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:LA MAGDALENA TLALTELULCO , lon:-98.1862, lat:19.2781}} | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 164771.97 | 164771.97 | 164771.97 | 164771.97 | 164771.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268131 | Proyecto de inversión | 104916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104916.98, modificado:104916.98}} | CONSTRUCCION DE MURETE LECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMNARIAS PUNTA SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-020-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:XALTOCAN, lon:-98.2057, lat:19.4205}} | 2023-07-03 | 2023-08-13 | 104916.98 | 104916.98 | 104916.98 | 104916.98 | 104916.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268144 | Proyecto de inversión | 103122.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103122.55, modificado:103122.55}} | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE CON RECUPERACION DE MATERIAL Y DEMOLICION DE COLUMNAS CON ESTRACCION DE CIMENTACION | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-022-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ESPAÑITA, lon:-98.4239, lat:19.4617}} | 2023-07-03 | 2023-08-13 | 103122.55 | 103122.55 | 103122.55 | 103122.55 | 103122.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268145 | Proyecto de inversión | 1296103.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296103.06, modificado:1296103.06}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS ABFLN Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-029-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NATIVITAS, lon:-98.3179, lat:19.2313}} | 2023-07-24 | 2023-09-03 | 1296103.06 | 1296103.06 | 1296103.06 | 1296103.06 | 1296103.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268205 | Proyecto de inversión | 746304.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746304.38, modificado:746304.38}} | EDIFICIO D COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN DIRECCION EDIFICO A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS Y TINA DE HIDROMASAJE OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-042-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:OCOTLAN , lon:-98.2283, lat:19.3166}} | 2023-07-10 | 2023-08-20 | 746304.38 | 746304.38 | 746304.38 | 746304.38 | 746304.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268252 | Proyecto de inversión | 1242704.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242704.49, modificado:1242704.49}} | DEMOLICION DE EDIFICIOS A B C D B2 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-043-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2386, lat:19.3166}} | 2023-07-10 | 2023-08-20 | 1242704.49 | 1242704.49 | 1242704.49 | 1242704.49 | 1242704.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268257 | Proyecto de inversión | 335162.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335162.7, modificado:335162.7}} | SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-055-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2481, lat:19.3166}} | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 335162.7 | 335162.7 | 335162.7 | 335162.7 | 335162.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268269 | Proyecto de inversión | 725077.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725077.65, modificado:725077.65}} | EDIFICIO B TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-047-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, lon:-98.1632, lat:19.2587}} | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 725077.65 | 725077.65 | 725077.65 | 725077.65 | 725077.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268273 | Proyecto de inversión | 301780.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301780.35, modificado:301780.35}} | EDIFICIO C CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA REGIONAL 3 * 8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-046-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL CARMEN TEQUEXTITLA, lon:-97.6609, lat:19.3167}} | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 301780.35 | 301780.35 | 301780.35 | 301780.35 | 301780.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268283 | Proyecto de inversión | 918442.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918442.26, modificado:918442.26}} | EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS EDIFICIO C SUSTITUCION DE LOSA CATALANA POR MULTIPANEL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-059-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5811, lat:19.62677}} | 2023-08-21 | 2023-10-22 | 918442.26 | 918442.26 | 918442.26 | 918442.26 | 918442.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269184 | Proyecto de inversión | 944309.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944309.28, modificado:944309.28}} | OBRA EXTERIOR, REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-071-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.768, lat:19.295}} | 2023-09-04 | 2023-10-22 | 944309.28 | 944309.28 | 944309.28 | 944309.28 | 944309.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269194 | Proyecto de inversión | 108292.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108292.94, modificado:108292.94}} | EDIFICIO B CONSTRUCCION DE SANOTARIOS PARA 1RO EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-108-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-97.9166, lat:19.5586}} | 2023-09-04 | 2023-10-22 | 108292.94 | 108292.94 | 108292.94 | 108292.94 | 108292.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302270061 | Proyecto de inversión | 4247967.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4247967.73, modificado:4602681.13}} | EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 5 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Ciencias de la Salud No. 11, De Guardia 3ra Seccion, C.P. 90750, Zacatelco, Tlaxcala., lon:-98.23381983, lat:19.19389765}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Ribereña S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala. , lon:-98.22856095, lat:19.32786859}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, C.P. 90070, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.24315, lat:19.30013333}} | 2023-09-29 | 2023-11-30 | 4602681.13 | 4602681.13 | 4602681.13 | 4602681.13 | 4602681.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:280.0}} | {2270061/proyecto_PROCESO, 2270061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269215 | Proyecto de inversión | 453511.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453511.33, modificado:453511.33}} | EDIFICIO A CONSTRUCCION DE DIRECCCIONN 3*8 MTS ESTRUCTURADA REGIONAL ADOSADA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS AB OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE RAMPAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-131-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN, lon:-98.3459, lat:19.4671}} | 2023-09-01 | 2023-11-05 | 453511.33 | 453511.33 | 453511.33 | 453511.33 | 453511.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302269225 | Proyecto de inversión | 107528.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107528.49, modificado:107528.49}} | OBRA EXTERIOR 2 LUMINARIAS PUNTAPOSTE SOLAR Y UVE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-107-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ESPAÑITA, lon:-98.4263, lat:19.4277}} | 2023-09-11 | 2023-11-05 | 107528.49 | 107528.49 | 107528.49 | 107528.49 | 107528.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268520 | Proyecto de inversión | 8263892.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8263892.87, modificado:8263892.87}} | RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TENEXYECAC-ACATITLA-TEZOQUIPAN SI/INFRA/017/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/017/23 | S | 35010 | 32317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipan , lon:-98.309917, lat:19.322639}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:La Trinidad Tenexyecac , lon:-98.311944, lat:19.329833}} | 2023-06-29 | 2023-10-26 | 8263892.87 | 8263892.87 | 8263892.87 | 8263892.87 | 8263892.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/017/23, contratista:CORPORACION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8263892.87, importe_modificado:8263892.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268520/proyecto_INICIO, 2268520/proyecto_PROCESO, 2268520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230302268539 | Proyecto de inversión | 184143.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184143.84, modificado:283467.17}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA DE 3 MTS DE ALTURA TIPO INIFED COLOCACION DE DRENAJES DE PVC EN BARA EXISTENTE Y 3 LUMINARIAS DE OUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-143-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:tlaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-08-22 | 2023-10-05 | 283467.17 | 283467.17 | 283467.17 | 283467.17 | 283467.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268550 | Proyecto de inversión | 259944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259944.45, modificado:267365.71}} | EDIFIIOS ABCDEF SUSTITUCION DE CANCELERIA Y EDIFICIOSAF REHABILITACION DE PUERTAS TIPO CAPFCE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-144-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:TETLATLAHUCA, lon:-98.2721, lat:19.2653}} | 2023-08-22 | 2023-10-05 | 267365.71 | 267365.71 | 267365.71 | 267365.71 | 267365.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302258435 | Proyecto de inversión | 98169.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98169.2, modificado:108268.63}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVE SUR - 214062 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 214062 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.6, meta_modificada:291.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE SUR SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 SUR Y , CALLE 7 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE AL PONIENTE SOBRE AVENIDA REFORMA DURANTE TRES CALLES GIRA AL SUR Y SOBRE, lon:-98.21346293, lat:19.14607036}} | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 108268.63 | 108268.63 | 108268.63 | 108268.63 | 108268.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-011/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX., monto:98169.2, importe_modificado:108268.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.2}} | {2258435/proyecto_PROCESO, 2258435/proyecto_FIN, 2258435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302260288 | Proyecto de inversión | 1724975.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724975.84, modificado:1820089.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO TRES - 225603 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 225603 | S | 2147 | 1853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRES ORIENTE SECCION SEGUNDA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE QUINTA PRIVADA Y , CALLE 7 ORIENTE COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE AL ORIENTE DURANTE 5 CUADRAS SE GIRA AL SUR, lon:-98.19406635, lat:19.14168381}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 1820089.92 | 1820089.92 | 1820089.92 | 1820089.92 | 1820089.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-M.T.T-L.P.N.-FISM-001/2023, contratista:IVÁN JUÁREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX., monto:1724975.84, importe_modificado:1820089.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2260288/proyecto_INICIO, 2260288/proyecto_PROCESO, 2260288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302259489 | Proyecto de inversión | 31038.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31038.06, modificado:31038.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 220646 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 220646 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.61, meta_modificada:59.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, CALLE FRAY DIEG, lon:-98.3770489, lat:19.330876}} | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 31038.06 | 31038.06 | 31038.06 | 31038.06 | 31038.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/26, contratista:Lorena Saraí Villa González, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:31038.06, importe_modificado:31038.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.61}} | {2259489/proyecto_PROCESO, 2259489/proyecto_FIN, 2259489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302257422 | Proyecto de inversión | 3281640.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281640.68, modificado:3062741.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XOCHITL, CALLE GIRASOLES Y CALLE AYUNTAMIENTO, DE XALTONAC - 208719 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 208719 | S | 18425 | 15074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4550.5, meta_modificada:3387.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE CALLE XOCHITL CALLE GIRASOLES Y CALLE AYUNTAMIENTO MANZANA XALTONAC, 90790 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA - TLAXCALA Y CALLE XOCHITL, SE ACCESA POR LA CARRETERA VIA CORTA P, lon:-98.18330867, lat:19.16865831}} | 2023-09-01 | 2023-10-20 | 3062741.85 | 3062741.85 | 3062741.85 | 3062741.85 | 3062741.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23LP/2, contratista:INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS FUENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:3261407.16, importe_modificado:3261407.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3387.42}} | {2257422/proyecto_INICIO, 2257422/proyecto_PROCESO, 2257422/proyecto_FIN, 2257422/proyecto_INICIO, 2257422/proyecto_FIN, 2257422/proyecto_PROCESO, 2257422/proyecto_FIN, 2257422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302254021 | Proyecto de inversión | 2428150.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428150.3, modificado:2428150.3}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA CAM 4 - 185821 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 185821 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.7, meta_modificada:462.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC FRACCIONAMIENTO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y PRIVADA SAN CRISTOBAL, CALLE ECOLOGIA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y PRIVADA SAN CRISTOBAL, lon:-97.93514343, lat:19.31915222}} | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2428150.3 | 2428150.3 | 2428150.3 | 2428150.3 | 2428150.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/023, contratista:FRANCISCO LOAIZA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:2428150.3, importe_modificado:2428150.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.7}} | {2254021/proyecto_PROCESO, 2254021/proyecto_FIN, 2254021/proyecto_PROCESO, 2254021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302254077 | Proyecto de inversión | 4359518.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359518.58, modificado:4359518.58}} | REHABILITACION CARRETERA ZARAGOZA LOS PILARES - 186188 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 186188 | S | 714 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 136 TRAMO DE PUEBLO DE IGNACIO ZARAGOZA - A ENTRADA A PUEBLO DE PILARES KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR 90506 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90506 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ , lon:-97.92042538, lat:19.28457902}} | 2023-09-18 | 2023-10-21 | 4359518.58 | 4359518.58 | 4359518.58 | 4359518.58 | 4359518.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/025, contratista:EVER-GRAY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:4359518.58, importe_modificado:4359518.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2254077/proyecto_PROCESO, 2254077/proyecto_INICIO, 2254077/proyecto_FIN, 2254077/proyecto_INICIO, 2254077/proyecto_PROCESO, 2254077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255066 | Proyecto de inversión | 6958510.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6958510.39, modificado:8691492.53}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYO ROSALES - 192659 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 192659 | S | 816 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2410.2, meta_modificada:2410.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AÑO DE JUAREZ BARRIO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FERNANDO HERNANDEZ CARRAZCO Y BOULEVARD YANCUITLALPAN, CALLE AÑO DE JUAREZ ENTRE CALLE FERNANDO HERNANDEZ CARRAZCO Y BOULEVARD YANCU, lon:-97.93508808, lat:19.31211551}} | 2023-09-18 | 2023-11-11 | 8691492.53 | 8691492.53 | 8691492.53 | 8691492.53 | 8691492.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/027, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:6958510.39, importe_modificado:6958510.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2410.2}} | {2255066/proyecto_INICIO, 2255066/proyecto_PROCESO, 2255066/proyecto_FIN, 2255066/proyecto_PROCESO, 2255066/proyecto_FIN, 2255066/proyecto_INICIO, 2255066/proyecto_PROCESO, 2255066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302264879 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50579.65}} | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION GAMING GT150008IA, - 32170 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 32170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.167906, lat:19.334518}} | 2023-04-12 | 2023-08-12 | 50579.65 | 50579.65 | 50579.65 | 50579.65 | 50579.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:29018-01, contratista:GANK GAMING STORE, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:50579.65, importe_modificado:50579.65}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2264879/proyecto_FIN, 2264879/proyecto_PROCESO, 2264879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302264880 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | COPIADORA IMAGERUNNER ADVANCE 4525I - 32704 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 32704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.167906, lat:19.334518}} | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:29018-02, contratista:MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}} | {2264880/proyecto_FIN, 2264880/proyecto_PROCESO, 2264880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255265 | Proyecto de inversión | 3123721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123721.27, modificado:3123721.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO DE JESUS - 194193 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 194193 | S | 408 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO BARRIO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO LAS TRES CRUCES, CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO A LAS TRES CRUCES, lon:-97.95744332, lat:19.29682447}} | 2023-09-28 | 2023-11-18 | 3123721.27 | 3123721.27 | 3123721.27 | 3123721.27 | 3123721.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/033, contratista:CONSTRUCCIONES KHUNDAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:3123721.27, importe_modificado:3123721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}} | {2255265/proyecto_INICIO, 2255265/proyecto_PROCESO, 2255265/proyecto_FIN, 2255265/proyecto_INICIO, 2255265/proyecto_PROCESO, 2255265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255182 | Proyecto de inversión | 1639779.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639779.32, modificado:1639779.32}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LAZARO CARDENAS - 193493 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 193493 | S | 775 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3194.8, meta_modificada:3194.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.98784935, lat:19.35877896}} | 2023-08-28 | 2023-10-14 | 1639779.32 | 1639779.32 | 1639779.32 | 1639779.32 | 1639779.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/028, contratista:HUMBERTO LUNA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1639779.32, importe_modificado:1639779.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3194.8}} | {2255182/proyecto_INICIO, 2255182/proyecto_FIN, 2255182/proyecto_PROCESO, 2255182/proyecto_INICIO, 2255182/proyecto_PROCESO, 2255182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302262108 | Proyecto de inversión | 1764189.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764189.91, modificado:2205237.38}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA - 235806 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 235806 | S | 214 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.2, meta_modificada:1930.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SECCION TERCERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA REFORMA, CALLE 2 PONIENTE COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA Y ENFRENTE DE ELLA SE INICIA LA OBRA, lon:-98.20342978, lat:19.14860975}} | 2023-08-04 | 2023-11-02 | 2205237.38 | 2205237.38 | 2205237.38 | 2205237.38 | 2205237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-M.T.T.-L.P.N.-FISM-002/2023, contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX., monto:1764189.91, importe_modificado:2205237.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.78}} | {2262108/proyecto_PROCESO, 2262108/proyecto_INICIO, 2262108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255229 | Proyecto de inversión | 1699939.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699939.66, modificado:2124924.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 193847 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 193847 | S | 235 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 90526 COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA MELGA Y CALLE REFORMA, CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LA MELGA Y CALLE REFORMA, lon:-97.95068163, lat:19.3555811}} | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2124924.57 | 2124924.57 | 2124924.57 | 2124924.57 | 2124924.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1699939.66, importe_modificado:1699939.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2255229/proyecto_PROCESO, 2255229/proyecto_INICIO, 2255229/proyecto_PROCESO, 2255229/proyecto_FIN, 2255229/proyecto_INICIO, 2255229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302262542 | Proyecto de inversión | 1572645.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572645.09, modificado:1618944.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL - 238000 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 238000 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1228.8, meta_modificada:1223.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO EL CARMEN, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE XILITETEPETLA, PRIVADA 10 DE MAYO SE INGRESA SOBRE AV. MAXIMO ROJAS. REFERNCIA EN CALLE INDEPENDENCIA SE , lon:-98.22030077, lat:19.16568807}} | 2023-09-11 | 2023-10-27 | 1618944.65 | 1618944.65 | 1618944.65 | 1618944.65 | 1618944.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23LP/3, contratista:EMILIO COYOTZI VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:1560054.16, importe_modificado:1560054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1223.26}} | {2262542/proyecto_INICIO, 2262542/proyecto_FIN, 2262542/proyecto_PROCESO, 2262542/proyecto_FIN, 2262542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255410 | Proyecto de inversión | 625472.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625472.29, modificado:625472.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE KINDER, PLAN DE AYALA, CALLE MOCTEZUMA, CALLE XICOHTENCATL Y CALLE MORELOS PRIVADA BENITO JUAREZ - 195352 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 195352 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.6, meta_modificada:952.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BUGAMBILIAS, VARIAS CALLES ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BUGAMBILIAS, lon:-97.83070007, lat:19.34990207}} | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 625472.29 | 625472.29 | 625472.29 | 625472.29 | 625472.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:625472.29, importe_modificado:625472.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.6}} | {2255410/proyecto_INICIO, 2255410/proyecto_PROCESO, 2255410/proyecto_INICIO, 2255410/proyecto_FIN, 2255410/proyecto_PROCESO, 2255410/proyecto_FIN, 2255410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255463 | Proyecto de inversión | 1809384.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809384.95, modificado:1809384.95}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 195736 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 195736 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NEGRETE PONIENTE INTERIOR 101 BARRIO LA PRECIOSA, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA HORTENSIAS Y PRIVADA DE NEGRETE, CALLE PROLONGACION NEGRETE PONIENTE ENTRE PRIVADA HORTENSIAS Y PRIVADA DE, lon:-97.92791581, lat:19.30863724}} | 2023-09-25 | 2023-11-30 | 1809384.95 | 1809384.95 | 1809384.95 | 1809384.95 | 1809384.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/036, contratista:MARIA DEL CARMEN DE JESUS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1809384.95, importe_modificado:1809384.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {2255463/proyecto_PROCESO, 2255463/proyecto_INICIO, 2255463/proyecto_FIN, 2255463/proyecto_INICIO, 2255463/proyecto_PROCESO, 2255463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302255497 | Proyecto de inversión | 684892.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684892.22, modificado:746163.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CASTELAR - 196020 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 196020 | S | 347 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.8, meta_modificada:469.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO HERNANDEZ CARRASCO BARRIO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AÑO DE JUAREZ Y CALLE HIDALGO PONIENTE, INTERIOR DE LA ESCUELA QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE FERNANDO HERNANDEZ CARRASCO, lon:-97.9325116, lat:19.31340921}} | 2023-09-25 | 2023-11-11 | 746163.71 | 746163.71 | 746163.71 | 746163.71 | 746163.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/038, contratista:HUMBERTO LUNA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:684892.22, importe_modificado:684892.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.8}} | {2255497/proyecto_INICIO, 2255497/proyecto_PROCESO, 2255497/proyecto_FIN, 2255497/proyecto_INICIO, 2255497/proyecto_PROCESO, 2255497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302260218 | Proyecto de inversión | 559976.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559976.19, modificado:559976.19}} | CONSTRUCCIOÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CERRO GORDO - 225146 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 225146 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.44, meta_modificada:710.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 SUR, CALLE FRANCISCO Y MAERO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE IXTACUIXTL, lon:-98.37873869, lat:19.32327778}} | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 559976.19 | 559976.19 | 559976.19 | 559976.19 | 559976.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/19, contratista:Francisco Claudio Dávila Juárez, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:559976.18, importe_modificado:559976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.44}} | {2260218/proyecto_INICIO, 2260218/proyecto_PROCESO, 2260218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297212 | Proyecto de inversión | 168354.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168354.65, modificado:168354.65}} | AMP. PAPALOTLA AV. REFORMA NORTE - 338833 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 338833 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA NORTE BARRIO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE TENEXAC Y CALLE LIMITE DE CALLE, AVENIDA TLAXCALA NORTE SE ACCESA SOBRE LA AV. GRAL. MAXIMO ROJAS AL ENCONTRAR LA CALLE PRIV., lon:-98.22213482, lat:19.15446512}} | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 168354.65 | 168354.65 | 168354.65 | 168354.65 | 168354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/15, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:168354.65, importe_modificado:168354.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2297212/proyecto_INICIO, 2297212/proyecto_FIN, 2297212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297222 | Proyecto de inversión | 471432.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471432.89, modificado:471432.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL TRABAJO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 338904 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 338904 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE DEL TRABAJO COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE ZOPILOCALCO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA REAL DEL TRABAJO LUEGO QUIE, lon:-98.29093442, lat:19.18279899}} | 2023-05-24 | 2023-06-19 | 471432.89 | 471432.89 | 471432.89 | 471432.89 | 471432.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/024, contratista:Emmanuel Alejandro López Pérez, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:471432.9, importe_modificado:471432.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:765.0}} | {2297222/proyecto_FIN, 2297222/proyecto_INICIO, 2297222/proyecto_FIN, 2297222/proyecto_PROCESO, 2297222/proyecto_INICIO, 2297222/proyecto_PROCESO, 2297222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297499 | Proyecto de inversión | 437920.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437920.14, modificado:437920.15}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESPERANZA, SECCIÓN 2DA - 340218 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 340218 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:437.87, meta_modificada:437.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 LA BOLSA, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA ESPERANZA Y PRIVADA ESPERANZA, CARRETERA AUTOPISTA PUEBLA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ESPERANZA QUIEBRA AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-98.26312999, lat:19.20094436}} | 2023-08-17 | 2023-09-21 | 437920.15 | 437920.15 | 437920.15 | 437920.15 | 437920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/026, contratista:Edificaciones y Construcciones TETZOPA S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:436008.06, importe_modificado:437920.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:437.87}} | {2297499/proyecto_INICIO, 2297499/proyecto_PROCESO, 2297499/proyecto_INICIO, 2297499/proyecto_FIN, 2297499/proyecto_PROCESO, 2297499/proyecto_FIN, 2297499/proyecto_INICIO, 2297499/proyecto_FIN, 2297499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297514 | Proyecto de inversión | 223895.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223895.66, modificado:223895.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO LOCALIDAD LA ROSA FISM 2334287 - 340292 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 340292 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.13, meta_modificada:277.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ROSA, 90274 LOMA DE ENMEDIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA ROSA, EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.01496334, lat:19.58567366}} | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 223895.66 | 223895.66 | 223895.66 | 223895.66 | 223895.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334287, contratista:JOSE LUIS TELLEZ ROLDAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:223895.66, importe_modificado:223895.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.13}} | {2297514/proyecto_INICIO, 2297514/proyecto_FIN, 2297514/proyecto_INICIO, 2297514/proyecto_FIN, 2297514/proyecto_PROCESO, 2297514/proyecto_FIN, 2297514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297520 | Proyecto de inversión | 892760.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892760.34, modificado:892760.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DOMINGO ARENAS, SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO - 340305 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 340305 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.2, meta_modificada:1416.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO ARENAS SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 1RO DE MAYO SUR, AVENIDA DOMINGO ARENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENID DOMINGO ARENAS ENTRE LA , lon:-98.24244191, lat:19.19898302}} | 2023-09-27 | 2023-11-06 | 892760.34 | 892760.34 | 892760.34 | 892760.34 | 892760.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/029, contratista:Constructora Zaragoza Moreno S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:867416.41, importe_modificado:892760.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.2}} | {2297520/proyecto_INICIO, 2297520/proyecto_FIN, 2297520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294545 | Proyecto de inversión | 124724.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124724.51, modificado:124724.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA XITOTOTLA, SECCIÓN 5TA - 327306 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 327306 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.38, meta_modificada:154.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA XITOTOTLA SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y PRIVADA XITOTOTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BARRANCA DE SANCHEZ TENIENDO DOS ACCESOS, lon:-98.24896412, lat:19.18874161}} | 2023-03-15 | 2023-04-07 | 124724.51 | 124724.51 | 124724.51 | 124724.51 | 124724.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/009, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:129282.77, importe_modificado:124724.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.38}} | {2294545/proyecto_PROCESO, 2294545/proyecto_FIN, 2294545/proyecto_INICIO, 2294545/proyecto_FIN, 2294545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294554 | Proyecto de inversión | 237803.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237803.32, modificado:237803.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 3 DE NOVIEMBRE SECCIÓN QUINTA - 327331 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 327331 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.2, meta_modificada:171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 3 DE NOVIEMBRE SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA 3 DE NOVIEMBRE SOBRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE CON UN TRA, lon:-98.2442633, lat:19.18450149}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 237803.32 | 237803.32 | 237803.32 | 237803.32 | 237803.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/013, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:237803.32, importe_modificado:237803.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.2}} | {2294554/proyecto_INICIO, 2294554/proyecto_FIN, 2294554/proyecto_PROCESO, 2294554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296864 | Proyecto de inversión | 26289.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26289.96, modificado:26289.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL SECCIÓN SEGUNDA - 337409 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 337409 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTÉNCATL SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA LERDO DE TEJADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA PUEBLA NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XICOHTENCATL TRAMO DE LA AVENIDA LE, lon:-98.24910331, lat:19.21751465}} | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 26289.96 | 26289.96 | 26289.96 | 26289.96 | 26289.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/016, contratista:BLANCA CANALES DIYARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:26289.96, importe_modificado:26289.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2296864/proyecto_FIN, 2296864/proyecto_INICIO, 2296864/proyecto_FIN, 2296864/proyecto_INICIO, 2296864/proyecto_PROCESO, 2296864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297554 | Proyecto de inversión | 190571.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190571.81, modificado:195080.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANCHEZ Y CALLE NIÑOS MÁRTIRES - 340409 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 340409 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE SANCHEZ PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE SANCHEZ Y CALLE NIÑOS MARTIRES EN EL BARRIO DE ATENC, lon:-98.18070483, lat:19.37033798}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 195080.41 | 195080.41 | 195080.41 | 195080.41 | 195080.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343008, contratista:ERICK ALEJANDRO MEJÍA REYES, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:189010.27, importe_modificado:195080.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2297554/proyecto_FIN, 2297554/proyecto_PROCESO, 2297554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297944 | Proyecto de inversión | 297479.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297479.05, modificado:295220.39}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 341761 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 341761 | S | 313 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, EL PROYECTO SE UBICA JUSTO ATRÁS DE LA IGLESIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.79341169, lat:19.43287638}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 295220.39 | 295220.39 | 295220.39 | 295220.39 | 295220.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-073, contratista:IVÁN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:295220.39, importe_modificado:295220.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2297944/proyecto_FIN, 2297944/proyecto_PROCESO, 2297944/proyecto_INICIO, 2297944/proyecto_PROCESO, 2297944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298343 | Proyecto de inversión | 327062 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327062.0, modificado:327062.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MIGUEL TLALE, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 343204 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 343204 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLALE, 90722 SAN MIGUEL TLALE, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA NATIVITAS - SANTA ANA PORTALES Y CALLE 1ERA DE MARZO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL TLALE SOBRE LA CAL, lon:-98.30576042, lat:19.21093919}} | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 327062 | 327062 | 327062 | 327062 | 327062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323024-AD, contratista:ALEJANDRO SUAREZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:327062.0, importe_modificado:327062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2298343/proyecto_INICIO, 2298343/proyecto_FIN, 2298343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293786 | Proyecto de inversión | 80058.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80058.46, modificado:80058.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA QUINTA SECCIÓN EN PRIVADA LA PALMA FISM 2334029 - 324408 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 324408 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PALMA COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA EDUARDO HERNÁNDEZ DE DONDE SE PAGA EL CABLE ES DOS CUADRAS ARRIBA MEDIA A LA DERECHA Y A MEDIA CUADR, lon:-98.12041283, lat:19.61927481}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 80058.46 | 80058.46 | 80058.46 | 80058.46 | 80058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334029, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:80058.46, importe_modificado:80058.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2293786/proyecto_INICIO, 2293786/proyecto_PROCESO, 2293786/proyecto_FIN, 2293786/proyecto_PROCESO, 2293786/proyecto_FIN, 2293786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294174 | Proyecto de inversión | 241973.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241973.98, modificado:241973.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD RANCHERÍA OJO DE AGUA FISM 2334277 - 325777 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 325777 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.7, meta_modificada:395.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:270, direccion:COLONIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERCA DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-98.00801231, lat:19.55043073}} | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 241973.98 | 241973.98 | 241973.98 | 241973.98 | 241973.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334277, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:241973.98, importe_modificado:241973.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.7}} | {2294174/proyecto_INICIO, 2294174/proyecto_FIN, 2294174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294180 | Proyecto de inversión | 489363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489363.03, modificado:489363.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ, SECCIÓN PRIMERA - 325799 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 325799 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:237.2, meta_modificada:237.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y CERRADA LA PAZ NORTE, CALLE EMPERADOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DE LA CARRETERA ZARAGOZA Y FINALIZA EN FORMA DE T , lon:-98.23262094, lat:19.21528211}} | 2023-03-10 | 2023-04-13 | 489363.03 | 489363.03 | 489363.03 | 489363.03 | 489363.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/004, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:424119.23, importe_modificado:489363.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:237.2}} | {2294180/proyecto_INICIO, 2294180/proyecto_PROCESO, 2294180/proyecto_FIN, 2294180/proyecto_INICIO, 2294180/proyecto_FIN, 2294180/proyecto_PROCESO, 2294180/proyecto_FIN, 2294180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296096 | Proyecto de inversión | 93331.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93331.55, modificado:92650.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 334386 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 334386 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE MICHOACAN PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LOCALI, lon:-97.74077865, lat:19.38322983}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 92650.24 | 92650.24 | 92650.24 | 92650.24 | 92650.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-064, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:92650.24, importe_modificado:92650.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.6}} | {2296096/proyecto_FIN, 2296096/proyecto_PROCESO, 2296096/proyecto_INICIO, 2296096/proyecto_FIN, 2296096/proyecto_INICIO, 2296096/proyecto_PROCESO, 2296096/proyecto_FIN, 2296096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296882 | Proyecto de inversión | 237033.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237033.98, modificado:248534.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE PONIENTE - 337487 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 337487 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.7, meta_modificada:133.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE PRIVADA 7 PONIENTE COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHI SE AVANZA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-98.20395922, lat:19.14232382}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 248534.8 | 248534.8 | 248534.8 | 248534.8 | 248534.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-017/2023, contratista:MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:237033.98, importe_modificado:248534.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.6}} | {2296882/proyecto_INICIO, 2296882/proyecto_FIN, 2296882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296887 | Proyecto de inversión | 57861.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57861.4, modificado:57861.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. DEL DEPORTE, SECCIÓN CUARTA - 337500 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 337500 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 15 INTERIOR SN SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y AVENIDA DEL DEPORTE, LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA DEL DEPORTE PASANDO LA CURVA DE LA AVENIDA DEL DE, lon:-98.25303836, lat:19.19946999}} | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 57861.4 | 57861.4 | 57861.4 | 57861.4 | 57861.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/017, contratista:BLANCA CANALES DIYARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:57861.4, importe_modificado:57861.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2296887/proyecto_PROCESO, 2296887/proyecto_FIN, 2296887/proyecto_INICIO, 2296887/proyecto_PROCESO, 2296887/proyecto_FIN, 2296887/proyecto_PROCESO, 2296887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295088 | Proyecto de inversión | 66600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD LA SEXTA SECCIÓN FISM 2334004 - 330363 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 330363 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ELIA SOSA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SEXTA SECCIÓN, lon:-98.11631675, lat:19.64012179}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334004, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:66600.0, importe_modificado:66600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2295088/proyecto_INICIO, 2295088/proyecto_FIN, 2295088/proyecto_PROCESO, 2295088/proyecto_INICIO, 2295088/proyecto_PROCESO, 2295088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290184 | Proyecto de inversión | 241623.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241623.36, modificado:241623.36}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALOSTOC FISM 2334341 - 308531 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 308531 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ING MANUEL SANTILLAN, CALLE MAXIMO ROJAS SE ENCUENTRA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD A MEDIA CUA, lon:-98.10989149, lat:19.5868697}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 241623.36 | 241623.36 | 241623.36 | 241623.36 | 241623.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334341, contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:241623.36, importe_modificado:241623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2290184/proyecto_INICIO, 2290184/proyecto_PROCESO, 2290184/proyecto_FIN, 2290184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294633 | Proyecto de inversión | 168401.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168401.55, modificado:174665.55}} | EQUPAMIENTO DE CARCAMO DEL REMBOMBEO, UBICADO EN CALZADA GUADALUPE SIN NÚMERO, ENTRE CALLE CARMEN VELEZ Y CARRETERA ARCO NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA. - 327746 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 327746 | S | 2963 | 2735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE CARMEN VELEZ Y CARRETERA ARCO NORTE, SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, lon:-98.46935232, lat:19.5039919}} | 2023-11-09 | 2023-11-21 | 174665.55 | 174665.55 | 174665.55 | 174665.55 | 174665.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320016, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:174665.55, importe_modificado:174665.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2294633/proyecto_FIN, 2294633/proyecto_INICIO, 2294633/proyecto_FIN, 2294633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296622 | Proyecto de inversión | 81073.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81073.49, modificado:81073.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA FISM 2334315 - 336311 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 336311 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.7, meta_modificada:146.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA TLAXCO APAN EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR ELLO SE ENCUENTRA IGUAL EN EL KILOMETRO 3 Y MEDIO, lon:-98.16029683, lat:19.60150427}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 81073.49 | 81073.49 | 81073.49 | 81073.49 | 81073.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334315, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:81073.49, importe_modificado:81073.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.7}} | {2296622/proyecto_INICIO, 2296622/proyecto_PROCESO, 2296622/proyecto_FIN, 2296622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296922 | Proyecto de inversión | 1204870.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204870.76, modificado:1165750.4}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 337613 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 337613 | S | 786 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE 5 DE MAYO SUR PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE ALDAMA PONIENTE, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COM, lon:-97.76219691, lat:19.3793067}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 1165750.4 | 1165750.4 | 1165750.4 | 1165750.4 | 1165750.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-066, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:1165750.4, importe_modificado:1165750.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2296922/proyecto_INICIO, 2296922/proyecto_PROCESO, 2296922/proyecto_FIN, 2296922/proyecto_INICIO, 2296922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295427 | Proyecto de inversión | 95170.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95170.61, modificado:95170.61}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, UBICACION PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 331918 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 331918 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE DOMINGO ARENAS LA OBRA EMPIEZA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 100 METROS DE LA , lon:-98.31633662, lat:19.22728134}} | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 95170.61 | 95170.61 | 95170.61 | 95170.61 | 95170.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323018-AD, contratista:GRUPO BOZAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:95170.61, importe_modificado:95170.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2295427/proyecto_INICIO, 2295427/proyecto_FIN, 2295427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294230 | Proyecto de inversión | 127571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127571.43, modificado:127571.43}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN SECCIÓN QUINTA - 325971 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 325971 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN Y , LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PROLO, lon:-98.24885274, lat:19.18183457}} | 2023-03-16 | 2023-04-07 | 127571.43 | 127571.43 | 127571.43 | 127571.43 | 127571.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/010, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:141616.78, importe_modificado:127571.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2294230/proyecto_FIN, 2294230/proyecto_INICIO, 2294230/proyecto_FIN, 2294230/proyecto_PROCESO, 2294230/proyecto_FIN, 2294230/proyecto_PROCESO, 2294230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295460 | Proyecto de inversión | 109901.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109901.76, modificado:109901.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, UBICACION PRIVADA HERNANDEZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 332079 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 332079 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:PRIVADA HERNANDEZ PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOMINGO ARENAS LA OBRA EMPIEZA SOBRE LA CALLE REFORMA A PROXIMADAMENTE A 100 METROS DE , lon:-98.31598257, lat:19.22790741}} | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 109901.76 | 109901.76 | 109901.76 | 109901.76 | 109901.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323020-AD, contratista:GRUPO BOZAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:109901.76, importe_modificado:109901.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2295460/proyecto_INICIO, 2295460/proyecto_FIN, 2295460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296302 | Proyecto de inversión | 133514.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133514.84, modificado:133514.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 335097 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 335097 | S | 1422 | 1422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - SAN JOSÉ PILANCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 743 COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 HUERTA LIZET, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA CAMINO A SAN JOSÉ PIL, lon:-97.81989536, lat:19.41523888}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 133514.84 | 133514.84 | 133514.84 | 133514.84 | 133514.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-062, contratista:IVÁN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:118542.72, importe_modificado:133514.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2296302/proyecto_INICIO, 2296302/proyecto_FIN, 2296302/proyecto_INICIO, 2296302/proyecto_FIN, 2296302/proyecto_PROCESO, 2296302/proyecto_FIN, 2296302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296977 | Proyecto de inversión | 657937.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657937.07, modificado:657937.07}} | CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA PORFIRIO DIAZ SECCIÓN SEGUNDA - 337801 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 337801 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.3, meta_modificada:802.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA PORFIRIO DIAZ SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIEGO DE RIVERA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE MORELOS DE LA SE, lon:-98.24612476, lat:19.21995815}} | 2023-04-14 | 2023-05-17 | 657937.07 | 657937.07 | 657937.07 | 657937.07 | 657937.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/019, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:650839.41, importe_modificado:657937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.3}} | {2296977/proyecto_INICIO, 2296977/proyecto_PROCESO, 2296977/proyecto_FIN, 2296977/proyecto_PROCESO, 2296977/proyecto_FIN, 2296977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297256 | Proyecto de inversión | 1389322.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389322.09, modificado:1389322.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE XICOHTÉNCATL DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 339124 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 339124 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.4, meta_modificada:1567.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE XICOHTÉNCATL DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC MU, lon:-98.12531243, lat:19.33973825}} | 2023-06-27 | 2023-08-19 | 1389322.09 | 1389322.09 | 1389322.09 | 1389322.09 | 1389322.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326017, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1114574.27, importe_modificado:1389322.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.4}} | {2297256/proyecto_INICIO, 2297256/proyecto_FIN, 2297256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297265 | Proyecto de inversión | 2610363.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610363.29, modificado:2610363.29}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ SECCIÓN QUINTA - 339144 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 339144 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.9, meta_modificada:858.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA TECUANATLA Y CALLE DEL AGRICULTOR, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BARRANCA DE SANCHEZ CON TRAMO DE 706.45 ML DE BARRA, lon:-98.25147393, lat:19.17774186}} | 2023-07-21 | 2023-09-10 | 2610363.29 | 2610363.29 | 2610363.29 | 2610363.29 | 2610363.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/LP/FISM2344/027, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:2486936.53, importe_modificado:2610363.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:858.9}} | {2297265/proyecto_INICIO, 2297265/proyecto_PROCESO, 2297265/proyecto_FIN, 2297265/proyecto_PROCESO, 2297265/proyecto_FIN, 2297265/proyecto_INICIO, 2297265/proyecto_PROCESO, 2297265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298457 | Proyecto de inversión | 278018.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278018.02, modificado:288311.63}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA UBICACION CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 343600 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 343600 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.95, meta_modificada:362.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DOMINGO ARENAS LOS TRABAJOS A REALIZAR SON EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTO, lon:-98.31610863, lat:19.22858361}} | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 288311.63 | 288311.63 | 288311.63 | 288311.63 | 288311.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323031-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:288311.63, importe_modificado:288311.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.95}} | {2298457/proyecto_PROCESO, 2298457/proyecto_INICIO, 2298457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294275 | Proyecto de inversión | 1060244.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060244.47, modificado:1060244.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE NUEVA, SECCIÓN TERCERA, EXQUITLA - 326166 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 326166 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.9, meta_modificada:1422.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE XOPANTLA, CALLE TOPIZCO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL QUISCO DE EXQUITLA COMIENZA A PARTIR DE UNA CONSTRUCCIÓN CON B, lon:-98.23415356, lat:19.20440131}} | 2023-01-27 | 2023-03-07 | 1060244.47 | 1060244.47 | 1060244.47 | 1060244.47 | 1060244.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/005, contratista:JUAN FRANCISCO FORCELLEDO SALAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:1060244.47, importe_modificado:1060244.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.9}} | {2294275/proyecto_INICIO, 2294275/proyecto_FIN, 2294275/proyecto_PROCESO, 2294275/proyecto_INICIO, 2294275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295495 | Proyecto de inversión | 100961.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100961.76, modificado:100961.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 16 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, UBICACION PRIVADA 16 DE MARZO ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 332217 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 332217 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:PRIVADA 16 DE MARZO PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE REFORMA, CALLE ALLENDE LA OBRA EMPIEZA SOBRE LA AVENIDA SAN MARTIN ESQUINA CON LAVADO DE AUTOS Y CONTUN, lon:-98.32769444, lat:19.23185946}} | 2023-10-23 | 2023-11-07 | 100961.76 | 100961.76 | 100961.76 | 100961.76 | 100961.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323019-AD, contratista:GRUPO BOZAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:100961.76, importe_modificado:100961.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2295495/proyecto_INICIO, 2295495/proyecto_FIN, 2295495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296987 | Proyecto de inversión | 22884.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22884.29, modificado:22884.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEGUNDA PRIVADA REFORMA - 337824 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 337824 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA REFORMA SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y , CALLE 7 SUR SE TOMA COMO REFENCIA LA IGLESIA DE AHI SE DIRIJE HACIA EL PONIENTE SOBRE AVENIDA REFORMA DURANTE DOS C, lon:-98.20574263, lat:19.14986467}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 22884.29 | 22884.29 | 22884.29 | 22884.29 | 22884.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2327033, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:22884.29, importe_modificado:22884.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2296987/proyecto_PROCESO, 2296987/proyecto_INICIO, 2296987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277662 | Proyecto de inversión | 64140.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64140.32, modificado:64140.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334265 LOC C.F.E. LA MARTINICA - 228978 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 228978 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A LA LAGUNA Y , CARRETERA TLAXCO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA MARTINICA, lon:-98.142897, lat:19.55282189}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 64140.32 | 64140.32 | 64140.32 | 64140.32 | 64140.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:64140.32, importe_modificado:64140.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2277662/proyecto_INICIO, 2277662/proyecto_PROCESO, 2277662/proyecto_FIN, 2277662/proyecto_PROCESO, 2277662/proyecto_FIN, 2277662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294298 | Proyecto de inversión | 858764.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858764.52, modificado:858764.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA CIENCIAS DE LA SALUD, SECCIÓN TERCERA, GUARDIA - 326294 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 326294 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.5, meta_modificada:1400.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA CIENCIAS DE LA SALUD SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CIENCIAS DE LA SALUD Y CALLE GUERRERO, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA PRIVADA FRENTE A LA ESCUELA DE MEDIC, lon:-98.23375527, lat:19.19331896}} | 2023-03-02 | 2023-04-14 | 858764.52 | 858764.52 | 858764.52 | 858764.52 | 858764.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/006, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:834918.04, importe_modificado:858764.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.54}} | {2294298/proyecto_INICIO, 2294298/proyecto_PROCESO, 2294298/proyecto_FIN, 2294298/proyecto_PROCESO, 2294298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296642 | Proyecto de inversión | 76745.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76745.55, modificado:76745.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA FISM 2334392 - 336417 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 336417 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.7, meta_modificada:146.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA TLAXCO APAN KILOMETRO 3.5 FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-98.16049303, lat:19.60151604}} | 2023-11-16 | 2023-12-29 | 76745.55 | 76745.55 | 76745.55 | 76745.55 | 76745.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334392, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:76745.55, importe_modificado:76745.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.7}} | {2296642/proyecto_INICIO, 2296642/proyecto_FIN, 2296642/proyecto_PROCESO, 2296642/proyecto_FIN, 2296642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297005 | Proyecto de inversión | 330111.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330111.13, modificado:330111.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRANCA TENEXAC - 337903 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 337903 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BRECHA RIO TENEXAC, CALLE MARIA AMPARO VERDERIQUE SHEIM SOBRE AVENIDA INDUSTRIAS ORIENTE SE ENCUENTRA EL, lon:-98.22827531, lat:19.15240084}} | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 330111.13 | 330111.13 | 330111.13 | 330111.13 | 330111.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/14, contratista:EDIFICACIONES SAROMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:330111.13, importe_modificado:330111.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2297005/proyecto_INICIO, 2297005/proyecto_FIN, 2297005/proyecto_PROCESO, 2297005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297315 | Proyecto de inversión | 652171.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652171.37, modificado:651230.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD RANCHERÍA DE POCITOS ASENTAMIENTO RANCHERÍA DE POCITOS - 339373 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 339373 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE SAN RAMON, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.75827939, lat:19.3869392}} | 2023-12-01 | 2023-12-17 | 651230.4 | 651230.4 | 651230.4 | 651230.4 | 651230.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-069, contratista:MARIA NELLY RODRÍGUEZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:651230.4, importe_modificado:651230.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}} | {2297315/proyecto_FIN, 2297315/proyecto_INICIO, 2297315/proyecto_FIN, 2297315/proyecto_PROCESO, 2297315/proyecto_INICIO, 2297315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298502 | Proyecto de inversión | 34168.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34168.32, modificado:34168.32}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD LA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD FISM 2334362 - 343775 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 343775 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE SUR, CALLE PINO POZO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, lon:-98.33578891, lat:19.65310189}} | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 34168.32 | 34168.32 | 34168.32 | 34168.32 | 34168.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334362, contratista:Ricardo Galicia mora, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:34168.32, importe_modificado:34168.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2298502/proyecto_INICIO, 2298502/proyecto_PROCESO, 2298502/proyecto_FIN, 2298502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293925 | Proyecto de inversión | 105450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105450.0, modificado:105450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD TLAXCO FISM 2334101 - 324883 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Estatal de la Mujer | 324883 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AQUILES SERDAN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-98.12077995, lat:19.61541796}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 105450 | 105450 | 105450 | 105450 | 105450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334101, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:105450.0, importe_modificado:105450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2293925/proyecto_INICIO, 2293925/proyecto_PROCESO, 2293925/proyecto_FIN, 2293925/proyecto_PROCESO, 2293925/proyecto_FIN, 2293925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295521 | Proyecto de inversión | 147991.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147991.74, modificado:147991.74}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 332324 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 332324 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE MOCTEZUMA DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC DEL MUNICIP, lon:-98.1292821, lat:19.34115299}} | 2023-06-26 | 2023-07-13 | 147991.74 | 147991.74 | 147991.74 | 147991.74 | 147991.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326004, contratista:MIGUEL ANGEL PALMA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:147991.74, importe_modificado:147991.74}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2295521/proyecto_INICIO, 2295521/proyecto_PROCESO, 2295521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290296 | Proyecto de inversión | 1848733.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848733.53, modificado:1848733.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE SANTA CLARA OZUMBA, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX. - 309119 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 309119 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.96, meta_modificada:528.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y CALLE AZUCENA, CALLE MIGUEL FLORES RODRÍGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-98.17953753, lat:19.58528703}} | 2023-08-21 | 2023-11-10 | 1848733.53 | 1848733.53 | 1848733.53 | 1848733.53 | 1848733.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2303009, contratista:JOSÉ MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:1712577.43, importe_modificado:1848733.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.96}} | {2290296/proyecto_INICIO, 2290296/proyecto_PROCESO, 2290296/proyecto_FIN, 2290296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296661 | Proyecto de inversión | 122064.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122064.49, modificado:122064.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ROSARIO FISM 2334302 - 336519 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 336519 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 2 PONIENTE COMUNIDAD DEL EL ROSARIO, lon:-98.22452584, lat:19.65834962}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 122064.49 | 122064.49 | 122064.49 | 122064.49 | 122064.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334302, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:122064.49, importe_modificado:122064.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2296661/proyecto_INICIO, 2296661/proyecto_PROCESO, 2296661/proyecto_FIN, 2296661/proyecto_PROCESO, 2296661/proyecto_FIN, 2296661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293951 | Proyecto de inversión | 761721.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761721.26, modificado:761721.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN FISM 2334163 - 324959 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 324959 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.3, meta_modificada:1087.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE ONÉSIMO ESCAMILLA COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FERROCARRIL, ATRÁS DEL SALÓN LOS POTRILLOS, lon:-98.16627474, lat:19.65461319}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 761721.26 | 761721.26 | 761721.26 | 761721.26 | 761721.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334163, contratista:CABYME S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:761721.26, importe_modificado:761721.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.3}} | {2293951/proyecto_INICIO, 2293951/proyecto_PROCESO, 2293951/proyecto_INICIO, 2293951/proyecto_FIN, 2293951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294348 | Proyecto de inversión | 91329.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91329.06, modificado:91329.06}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ATOTONILCO - 326517 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 326517 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.45, meta_modificada:18.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A RIO CHICO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO CHICO Y CAMINO CAMINO A LA RODRIGUEZ, TERRACERIA TERRACERIA S, lon:-98.46391353, lat:19.38413029}} | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 91329.06 | 91329.06 | 91329.06 | 91329.06 | 91329.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/25, contratista:Roberto Salazar Morales, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:91329.06, importe_modificado:91329.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.45}} | {2294348/proyecto_INICIO, 2294348/proyecto_PROCESO, 2294348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297055 | Proyecto de inversión | 184457.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184457.77, modificado:149932.85}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ONCE PONIENTE - 338159 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 338159 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:59.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y VEREDA NINGUNA, CALLE 5 SUR SE TOMA COMO REFERENCIA LA IGLESIA SE DIRIJE AL PONIENTE DURANTE UNA CALLE SOBRE AVENIDA REFORMA SE , lon:-98.21230428, lat:19.14461464}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 149932.85 | 149932.85 | 149932.85 | 149932.85 | 149932.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-019/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:144458.4, importe_modificado:149932.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.91}} | {2297055/proyecto_INICIO, 2297055/proyecto_FIN, 2297055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298533 | Proyecto de inversión | 342422.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342422.49, modificado:342422.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO UBICACION PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CIRCUITO PERIMETRAL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 343956 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 343956 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.29, meta_modificada:282.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CIRCUITO PERIMETRAL PONIENTE, CALLE INDEPENDENCIA SE INGRESA A LA PRIVADA FRANCISCO I MADERO POR L, lon:-98.33376608, lat:19.24164482}} | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 342422.49 | 342422.49 | 342422.49 | 342422.49 | 342422.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323009-AD, contratista:GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:342422.49, importe_modificado:342422.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.29}} | {2298533/proyecto_INICIO, 2298533/proyecto_FIN, 2298533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293978 | Proyecto de inversión | 1095468.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095468.7, modificado:1095468.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS BUENAVISTA FISM 2334230 - 325071 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 325071 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.3, meta_modificada:1597.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE XICOHTENCATL A UNA CUADRA DEL COBAT PLANTEL 07 DE BUEN, lon:-98.27504154, lat:19.56630806}} | 2023-10-10 | 2023-11-30 | 1095468.7 | 1095468.7 | 1095468.7 | 1095468.7 | 1095468.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334230, contratista:CABYME S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1095468.7, importe_modificado:1095468.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.3}} | {2293978/proyecto_INICIO, 2293978/proyecto_FIN, 2293978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295884 | Proyecto de inversión | 119262.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119262.13, modificado:119262.13}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DOCE ORIENTE B - 333708 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 333708 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 12 ORIENTE B SECCION CUARTA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, CALLE 12 ORIENTE C COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMO LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE AHI SE DIRIGE UNO SOBRE AVEN, lon:-98.19882149, lat:19.15426303}} | 2023-11-14 | 2023-12-01 | 119262.13 | 119262.13 | 119262.13 | 119262.13 | 119262.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-012/2023, contratista:MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:126806.79, importe_modificado:119262.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.4}} | {2295884/proyecto_INICIO, 2295884/proyecto_FIN, 2295884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295898 | Proyecto de inversión | 1068507.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068507.52, modificado:1068507.52}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN PARQUE XOCHICALCO - 333740 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 333740 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.42, meta_modificada:691.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE MOCTEZUMA SUR, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARQUE DE XOCHICALCO SE UBICA EN LA CALLE DOMINGO ARENAS ESQUINA CON CALLE XOC, lon:-98.24194124, lat:19.20152787}} | 2023-04-07 | 2023-05-16 | 1068507.52 | 1068507.52 | 1068507.52 | 1068507.52 | 1068507.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/DOP/IR/FISM2344/018, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:1068507.52, importe_modificado:1068507.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.42}} | {2295898/proyecto_PROCESO, 2295898/proyecto_INICIO, 2295898/proyecto_PROCESO, 2295898/proyecto_INICIO, 2295898/proyecto_FIN, 2295898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277365 | Proyecto de inversión | 147001.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147001.41, modificado:147001.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334051 LOC ITURBIDE - 220411 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 220411 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA ITURBIDE, 90250 EL PARDO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEMETRIO LOPEZ Y , ANTES DE LA BARRANCA HACIA LA ZONA BOSCOSA, lon:-98.09733901, lat:19.6231018}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 147001.41 | 147001.41 | 147001.41 | 147001.41 | 147001.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:147001.41, importe_modificado:147001.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2277365/proyecto_INICIO, 2277365/proyecto_PROCESO, 2277365/proyecto_FIN, 2277365/proyecto_PROCESO, 2277365/proyecto_FIN, 2277365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297374 | Proyecto de inversión | 152648.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152648.76, modificado:152648.76}} | AMP. XALTIPA, PRIV. SIN NOMBRE - 339553 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 339553 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE TEOPICHCAHUATL Y CALLE FRACCION DE POZO, CALLE 1O DE AGOSTO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL CARMEN SOBRE CALLE INDEPENDENCIA HASTA ENTRO, lon:-98.20474547, lat:19.16021103}} | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 152648.76 | 152648.76 | 152648.76 | 152648.76 | 152648.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/16, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:152648.76, importe_modificado:152648.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2297374/proyecto_INICIO, 2297374/proyecto_FIN, 2297374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298184 | Proyecto de inversión | 482911.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482911.72, modificado:496357.38}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO PARA DESAYUNADOR DE EMSAD CAPULA, LOCALIDAD DE SAN BERNABE CAPULA, UBICACION EMSAD CAPULA LOCALIDAD DE SAN BERNABE CAPULA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 342603 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 342603 | S | 164 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.84, meta_modificada:125.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO VESANA Y VEREDA VEREDA, AVENIDA SAN MARTIN LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN EL EMSAD DE CAPULA UBICADO SOBRE LA AVENIDA SAN MARTIN EN LOS LIMITES CO, lon:-98.34441207, lat:19.23328363}} | 2023-10-24 | 2023-12-15 | 496357.38 | 496357.38 | 496357.38 | 496357.38 | 496357.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323030-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:496357.38, importe_modificado:496357.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.84}} | {2298184/proyecto_INICIO, 2298184/proyecto_FIN, 2298184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298564 | Proyecto de inversión | 227584.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227584.92, modificado:227584.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC FISM 2334306 - 344117 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 344117 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.45, meta_modificada:374.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE 5 DE MAYO COMUNIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC, lon:-98.3091913, lat:19.60447001}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 227584.92 | 227584.92 | 227584.92 | 227584.92 | 227584.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334306, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:227584.92, importe_modificado:227584.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.45}} | {2298564/proyecto_PROCESO, 2298564/proyecto_FIN, 2298564/proyecto_INICIO, 2298564/proyecto_FIN, 2298564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298577 | Proyecto de inversión | 84457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84457.12, modificado:74343.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA ATLIHUIETZIAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 344168 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 344168 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PRIVADA LAS ROSAS PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA DE LAS ROSAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA LAS ROSAS Y TERMINA EN LIMITE DE VIALIDAD, lon:-98.1730386, lat:19.39575404}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 74343.94 | 74343.94 | 74343.94 | 74343.94 | 74343.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343014, contratista:ERICK ALEJANDRO MEJÍA REYES, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:80414.08, importe_modificado:74343.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2298577/proyecto_INICIO, 2298577/proyecto_FIN, 2298577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293995 | Proyecto de inversión | 573093.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573093.67, modificado:573093.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD FISM 2334358 - 325129 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 325129 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.78, meta_modificada:724.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE HORTENSIA Y AVENIDA JARDINES, AVENIDA PONIENTE CERCA DE LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.33865351, lat:19.66262982}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 573093.67 | 573093.67 | 573093.67 | 573093.67 | 573093.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334358, contratista:IYC NATGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:573093.67, importe_modificado:573093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.78}} | {2293995/proyecto_INICIO, 2293995/proyecto_PROCESO, 2293995/proyecto_FIN, 2293995/proyecto_PROCESO, 2293995/proyecto_FIN, 2293995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297408 | Proyecto de inversión | 529114.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529114.28, modificado:445685.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD EL ROSARIO OCOTOXCO ASENTAMIENTO - 339672 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 339672 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL ROSARIO OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.18717904, lat:19.38729835}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 445685.13 | 445685.13 | 445685.13 | 445685.13 | 445685.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343003, contratista:PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:528684.52, importe_modificado:445685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2297408/proyecto_INICIO, 2297408/proyecto_FIN, 2297408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297130 | Proyecto de inversión | 144138.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144138.24, modificado:144138.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE 1 - 338460 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 338460 | S | 55 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO NUEVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN QUINTA DONDE LAS DOS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVA T, lon:-98.17785746, lat:19.24064939}} | 2023-02-27 | 2023-03-18 | 144138.24 | 144138.24 | 144138.24 | 144138.24 | 144138.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028018, contratista:COMERCIALIZADORA MILLEFUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:144138.24, importe_modificado:144138.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2297130/proyecto_INICIO, 2297130/proyecto_FIN, 2297130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297149 | Proyecto de inversión | 1154204.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154204.81, modificado:1154204.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CARLOS ESTRADA SECCIÓN PRIMERA - 338583 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 338583 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.9, meta_modificada:1577.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ESTRADA SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO REAL, BOULEVARD NEXTLALPAN LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE CARLOS ESTRADA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO RE, lon:-98.23148831, lat:19.2196107}} | 2023-04-13 | 2023-05-22 | 1154204.81 | 1154204.81 | 1154204.81 | 1154204.81 | 1154204.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/DOP/IR/FISM2344/020, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:1137914.77, importe_modificado:1154204.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.91}} | {2297149/proyecto_PROCESO, 2297149/proyecto_FIN, 2297149/proyecto_INICIO, 2297149/proyecto_FIN, 2297149/proyecto_INICIO, 2297149/proyecto_PROCESO, 2297149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277803 | Proyecto de inversión | 207078.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207078.78, modificado:207078.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO OIR EN 2DA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 231897 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 231897 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y BRECHA TERRENO DE LABOR, LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA CALLE 2DA PRIVADA 1, lon:-98.25496794, lat:19.23799931}} | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 207078.78 | 207078.78 | 207078.78 | 207078.78 | 207078.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-005-2023, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:207107.69, importe_modificado:207078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.4}} | {2277803/proyecto_INICIO, 2277803/proyecto_PROCESO, 2277803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297816 | Proyecto de inversión | 341830.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341830.08, modificado:341830.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR CONAFE CIRILO ARENAS CCT 29KJ0183T COLONIA DOMINGO ARENAS - 341263 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 341263 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.27, meta_modificada:66.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:PRIVADA DEL ARENAL COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZACATELCO Y CAMINO RURAL, CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA EL ARENAL DE LA AVENIDA ZACATELCO PREDI, lon:-98.29705679, lat:19.18499811}} | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 341830.08 | 341830.08 | 341830.08 | 341830.08 | 341830.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/032, contratista:" HOFSTATT S.A de C.V.", convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:341830.08, importe_modificado:341830.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.27}} | {2297816/proyecto_INICIO, 2297816/proyecto_FIN, 2297816/proyecto_PROCESO, 2297816/proyecto_FIN, 2297816/proyecto_INICIO, 2297816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298618 | Proyecto de inversión | 96022.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96022.7, modificado:79304.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN JOSÉ TETEL - 344322 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 344322 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:PRIVADA ITURBIDE PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIVADA EL MIRADOR, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y PRIVADA DEL MIRADOR SAN JOSE TETEL, lon:-98.15213958, lat:19.43021829}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 79304.18 | 79304.18 | 79304.18 | 79304.18 | 79304.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343012, contratista:CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:90520.4, importe_modificado:90520.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2298618/proyecto_INICIO, 2298618/proyecto_FIN, 2298618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294474 | Proyecto de inversión | 101007.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101007.6, modificado:101007.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA JUSTINA ECATEPEC - 326995 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 326995 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.7, meta_modificada:107.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:PRIVADA PRIVADA PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA PINO SUAREZ Y CALLE CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO EN , lon:-98.3479249, lat:19.31384067}} | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 101007.6 | 101007.6 | 101007.6 | 101007.6 | 101007.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/44, contratista:Luis Enrique López Pérez, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:101007.6, importe_modificado:101007.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.7}} | {2294474/proyecto_INICIO, 2294474/proyecto_FIN, 2294474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296795 | Proyecto de inversión | 33941.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33941.3, modificado:33941.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ALVAREZ DEL CAMPO SECCIÓN SEGUNDA - 337150 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 337150 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVAREZ DEL CAMPO SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y PRIVADA CRUZ COLORADA, CALLE DEL LAGO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA ALVAREZ DEL CAMPO DE CALLE CAMPO DEPORTIVO A, lon:-98.25190287, lat:19.20638033}} | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 33941.3 | 33941.3 | 33941.3 | 33941.3 | 33941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/DOP/AD/FISM2344/014, contratista:BLANCA CANALES DIYARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:33941.3, importe_modificado:33941.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2296795/proyecto_PROCESO, 2296795/proyecto_FIN, 2296795/proyecto_PROCESO, 2296795/proyecto_FIN, 2296795/proyecto_PROCESO, 2296795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297162 | Proyecto de inversión | 252239.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252239.03, modificado:252239.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZOPILOCALCO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 338646 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 338646 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE ZOPILOCALCO COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, CAMINO REAL DEL TRABAJO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS , lon:-98.29228658, lat:19.18043196}} | 2023-05-25 | 2023-06-19 | 252239.03 | 252239.03 | 252239.03 | 252239.03 | 252239.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/023, contratista:Emmanuel Alejandro López Pérez, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:236356.69, importe_modificado:252239.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:293.0}} | {2297162/proyecto_INICIO, 2297162/proyecto_FIN, 2297162/proyecto_PROCESO, 2297162/proyecto_FIN, 2297162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277445 | Proyecto de inversión | 258223.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258223.99, modificado:258223.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE. - 223536 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 223536 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.59, meta_modificada:174.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE DE LA CONSTITUCION CON DIRECCION , lon:-97.90287074, lat:19.20599621}} | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 258223.99 | 258223.99 | 258223.99 | 258223.99 | 258223.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-001, contratista:C. ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:258223.99, importe_modificado:258223.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.59}} | {2277445/proyecto_FIN, 2277445/proyecto_PROCESO, 2277445/proyecto_INICIO, 2277445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297453 | Proyecto de inversión | 430874.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430874.84, modificado:430874.84}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESPERANZA, SECCIÓN SEGUNDA - 339972 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 339972 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:430.4, meta_modificada:430.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 LA BOLSA, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA ESPERANZA Y CALLE XICOHTENCATL, BOULEVARD MARCO MENA CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE PRIVADA ESPERANZA Y CALLE XICOHTENCATL. SECCIÓN SEGUNDA, lon:-98.26116787, lat:19.2059781}} | 2023-08-21 | 2023-09-27 | 430874.84 | 430874.84 | 430874.84 | 430874.84 | 430874.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/025, contratista:Constructora Zaragoza Moreno S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:430874.84, importe_modificado:430874.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:430.4}} | {2297453/proyecto_PROCESO, 2297453/proyecto_INICIO, 2297453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297846 | Proyecto de inversión | 303968.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303968.44, modificado:298889.06}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 341374 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 341374 | S | 313 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN COSTADO DEL PUENTE QUE CRUZA LA BARRANCA DE LA MUE, lon:-97.79341169, lat:19.43287638}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 298889.06 | 298889.06 | 298889.06 | 298889.06 | 298889.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-070, contratista:MARIA NELLY RODRÍGUEZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:298889.06, importe_modificado:298889.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2297846/proyecto_FIN, 2297846/proyecto_INICIO, 2297846/proyecto_PROCESO, 2297846/proyecto_FIN, 2297846/proyecto_PROCESO, 2297846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294519 | Proyecto de inversión | 1166020.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166020.21, modificado:1166020.21}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA, SECCIÓN 2DA - 327152 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 327152 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.06, meta_modificada:325.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE MORELOS LA OBRA COMIENZA AUN COSTADO DEL EX AUDITORIO Y FINALIZA EN LA ESCULA PREPARATORIA FEDERA, lon:-98.24670859, lat:19.21790446}} | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 1166020.21 | 1166020.21 | 1166020.21 | 1166020.21 | 1166020.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/008, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:1155911.61, importe_modificado:1166020.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:325.06}} | {2294519/proyecto_PROCESO, 2294519/proyecto_FIN, 2294519/proyecto_INICIO, 2294519/proyecto_PROCESO, 2294519/proyecto_INICIO, 2294519/proyecto_FIN, 2294519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402296160 | Proyecto de inversión | 194531.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194531.19, modificado:194531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 334616 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 334616 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA TERCERA Y PRIVADA PRIMERA, CALLE KENNEDY AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MU, lon:-98.14142196, lat:19.35911461}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 194531.19 | 194531.19 | 194531.19 | 194531.19 | 194531.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326018, contratista:EMMANUEL MENESES RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:194531.19, importe_modificado:194531.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2296160/proyecto_INICIO, 2296160/proyecto_FIN, 2296160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297197 | Proyecto de inversión | 93794.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93794.85, modificado:93590.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE DIECISIES DE SEPTIEMBRE - 338787 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 338787 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.66, meta_modificada:207.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL ROSARIO OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CRUZA CON CALLES ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.18556126, lat:19.38679654}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 93590.98 | 93590.98 | 93590.98 | 93590.98 | 93590.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343002, contratista:PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:93704.16, importe_modificado:93590.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.66}} | {2297197/proyecto_INICIO, 2297197/proyecto_FIN, 2297197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297200 | Proyecto de inversión | 845368.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845368.77, modificado:842160.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 338794 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 338794 | S | 1422 | 1422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE PUENTECILLOS Y CALLE CAMINO A ATLTZAYANCA, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD , lon:-97.8204015, lat:19.39900559}} | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 842160.23 | 842160.23 | 842160.23 | 842160.23 | 842160.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-068, contratista:CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:842160.23, importe_modificado:842160.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}} | {2297200/proyecto_INICIO, 2297200/proyecto_PROCESO, 2297200/proyecto_FIN, 2297200/proyecto_PROCESO, 2297200/proyecto_FIN, 2297200/proyecto_INICIO, 2297200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402297484 | Proyecto de inversión | 573074.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573074.97, modificado:573074.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DOMINGO ARENAS SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO - 340154 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 340154 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.6, meta_modificada:497.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO ARENAS SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 1RO DE MAYO SUR, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE , lon:-98.24238381, lat:19.19907465}} | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 573074.97 | 573074.97 | 573074.97 | 573074.97 | 573074.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/028, contratista:Constructora & Infraestructura New Style S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:555163.47, importe_modificado:573074.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.6}} | {2297484/proyecto_INICIO, 2297484/proyecto_PROCESO, 2297484/proyecto_INICIO, 2297484/proyecto_PROCESO, 2297484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402295317 | Proyecto de inversión | 110501.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110501.77, modificado:120742.6}} | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA DEL POZO NUMERO DOS CERCA - 331377 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 331377 | S | 3600 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA AYUNTAMIENTO SECCION SEGUNDA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL PUEBLA- SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CALLE SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO SE TOMA COM, lon:-98.19221356, lat:19.14462829}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 120742.6 | 120742.6 | 120742.6 | 120742.6 | 120742.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-020/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:110501.77, importe_modificado:120742.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2295317/proyecto_INICIO, 2295317/proyecto_FIN, 2295317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402291456 | Proyecto de inversión | 847161.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847161.58, modificado:824380.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUIMIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, UBICACION CALLE QUIMIXTLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 314589 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 314589 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE QUIMIXTLA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA PARA INGRESAR A LA OBRA SE PUEDE ACCESAR POR LA CALLE MORELOS PASANDO LA CALLE REFORMA Y, lon:-98.32639969, lat:19.22971213}} | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 824380.52 | 824380.52 | 824380.52 | 824380.52 | 824380.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323032-IR, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:847161.58, importe_modificado:847161.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}} | {2291456/proyecto_PROCESO, 2291456/proyecto_INICIO, 2291456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276783 | Proyecto de inversión | 18429.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18429.5, modificado:18429.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334107 LOC TECOMALUCAN - 205933 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 205933 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:COLONIA TECOMALUCAN, 90270 LA PERA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A TOLTECAPA Y CAMINO A TITICHILCO, JUNTO A UNA BODEGA EXISTE UN ASENTAMIENTO DE CASAS ANTES DE LA COMUNIDAD, lon:-98.08240623, lat:19.59206506}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 18429.5 | 18429.5 | 18429.5 | 18429.5 | 18429.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:18429.5, importe_modificado:18429.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2276783/proyecto_INICIO, 2276783/proyecto_FIN, 2276783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282596 | Proyecto de inversión | 294162.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294162.57, modificado:294162.57}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN FISM 2334011 - 272641 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 272641 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.2, meta_modificada:569.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ ARROYO Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ EN LA COLONIA SEXTA SECCIÓN, lon:-98.12892028, lat:19.63201485}} | 2023-08-16 | 2023-11-30 | 294162.57 | 294162.57 | 294162.57 | 294162.57 | 294162.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334011, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:294162.57, importe_modificado:294162.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.2}} | {2282596/proyecto_INICIO, 2282596/proyecto_PROCESO, 2282596/proyecto_INICIO, 2282596/proyecto_FIN, 2282596/proyecto_PROCESO, 2282596/proyecto_FIN, 2282596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282607 | Proyecto de inversión | 82527.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82527.05, modificado:82527.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLA LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN FISM 2334012 - 272693 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 272693 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALFONSO SANCHES ANAYA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ COLONIA SEXTA SECCIÓN, lon:-98.12901312, lat:19.63198154}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 82527.05 | 82527.05 | 82527.05 | 82527.05 | 82527.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334012, contratista:IYC NATGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:82527.05, importe_modificado:82527.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2282607/proyecto_INICIO, 2282607/proyecto_PROCESO, 2282607/proyecto_FIN, 2282607/proyecto_PROCESO, 2282607/proyecto_FIN, 2282607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282630 | Proyecto de inversión | 739448.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739448.15, modificado:739448.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD EL SABINAL FISM 2334031 - 272760 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 272760 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.07, meta_modificada:847.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE DOMINGO ARENAS, UNA CUADRA ENTES DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.11232851, lat:19.6309979}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 739448.15 | 739448.15 | 739448.15 | 739448.15 | 739448.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334031, contratista:GRIRMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:739448.15, importe_modificado:739448.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.07}} | {2282630/proyecto_INICIO, 2282630/proyecto_PROCESO, 2282630/proyecto_FIN, 2282630/proyecto_PROCESO, 2282630/proyecto_FIN, 2282630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277100 | Proyecto de inversión | 2799772.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799772.91, modificado:2799772.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO - 213733 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolac | 213733 | S | 4250 | 4034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.8, meta_modificada:3058.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA GRANDE BARRIO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN- TLAXCALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA GRANDE LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLAC A UN COSTADO DE LA U, lon:-98.27130937, lat:19.32058037}} | 2023-03-30 | 2023-06-09 | 2799772.91 | 2799772.91 | 2799772.91 | 2799772.91 | 2799772.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM233604, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:2799772.91, importe_modificado:2799772.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3058.8}} | {2277100/proyecto_INICIO, 2277100/proyecto_FIN, 2277100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277105 | Proyecto de inversión | 19661.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19661.57, modificado:19661.57}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334077 LOC POSTAL Y VISTAHERMOSA - 213765 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 213765 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARMEN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINOS CERCA DL RIO ZAHUAPAN, lon:-98.12109498, lat:19.60519327}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 19661.57 | 19661.57 | 19661.57 | 19661.57 | 19661.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:19661.57, importe_modificado:19661.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2277105/proyecto_INICIO, 2277105/proyecto_FIN, 2277105/proyecto_PROCESO, 2277105/proyecto_FIN, 2277105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276851 | Proyecto de inversión | 1398977.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398977.88, modificado:1439232.11}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA UBICACION UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 208428 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 208428 | S | 164 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, TERRACERIA CAMINO LA OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DENOMINADO HUEYOTENCO EN LA L, lon:-98.33234346, lat:19.23214336}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1439232.11 | 1439232.11 | 1439232.11 | 1439232.11 | 1439232.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323014-LP, contratista:OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1398977.88, importe_modificado:1439232.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {2276851/proyecto_INICIO, 2276851/proyecto_FIN, 2276851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282639 | Proyecto de inversión | 117051.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117051.63, modificado:117043.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIV. 2 DE MAYO - 272808 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 272808 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIV. 2 DE MAYO BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y , CALLE XICOHTENCATL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CULHUACA ORIENTE A 200 METROS EN DI, lon:-98.1988413, lat:19.2593234}} | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 117043.84 | 117043.84 | 117043.84 | 117043.84 | 117043.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360012/AD, contratista:IVETT RAMÍREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:117043.84, importe_modificado:117043.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2282639/proyecto_PROCESO, 2282639/proyecto_FIN, 2282639/proyecto_PROCESO, 2282639/proyecto_FIN, 2282639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402288770 | Proyecto de inversión | 300837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300837.36, modificado:300837.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA - 301824 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 301824 | S | 284 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL 121 VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA Y CALLE ZARAGOZA, DEL KM 13600 DE LA CARRETERA FEDERAL 121 CON SENTIDO PUEBLA , lon:-98.19376175, lat:19.18061636}} | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 300837.36 | 300837.36 | 300837.36 | 300837.36 | 300837.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231710, contratista:ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:300837.36, importe_modificado:300837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288770/proyecto_INICIO, 2288770/proyecto_FIN, 2288770/proyecto_PROCESO, 2288770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277111 | Proyecto de inversión | 41106.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41106.69, modificado:41106.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334081 LOC POSTAL Y VISTAHERMOSA - 213830 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 213830 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EL CARMEN A UNA CUADRA DEL GRUPO DE POTENCIAL DE VIDA, lon:-98.11666654, lat:19.60838336}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 41106.69 | 41106.69 | 41106.69 | 41106.69 | 41106.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:41106.69, importe_modificado:41106.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2277111/proyecto_INICIO, 2277111/proyecto_PROCESO, 2277111/proyecto_FIN, 2277111/proyecto_PROCESO, 2277111/proyecto_FIN, 2277111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402288305 | Proyecto de inversión | 169868.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169868.09, modificado:169868.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LOCALIDAD EL SABINAL FISM 2334413 - 299477 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 299477 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL SABINAL Y CARRETERA TLAXCO ZACATLAN, CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD DE EL SABINAL TLAXCO, lon:-98.11836382, lat:19.6344341}} | 2023-10-23 | 2023-12-29 | 169868.09 | 169868.09 | 169868.09 | 169868.09 | 169868.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334413, contratista:ARGASA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:169868.09, importe_modificado:169868.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2288305/proyecto_INICIO, 2288305/proyecto_FIN, 2288305/proyecto_PROCESO, 2288305/proyecto_FIN, 2288305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292834 | Proyecto de inversión | 193060.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193060.27, modificado:193060.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 320930 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 320930 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA - LAZARO CÁRDENAS, PRIVADA VICENTE GUERRERO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OBRA SE ENCUE, lon:-97.917661, lat:19.556677}} | 2023-07-23 | 2023-08-25 | 193060.27 | 193060.27 | 193060.27 | 193060.27 | 193060.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2346008, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:193060.27, importe_modificado:193060.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2292834/proyecto_INICIO, 2292834/proyecto_FIN, 2292834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276858 | Proyecto de inversión | 374816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374816.49, modificado:374816.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2334217 LOC SAN ANTONIO HUEXOTITLA - 208562 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 208562 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.57, meta_modificada:584.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MISIÓN CULTURAL, CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDA, lon:-98.20690132, lat:19.60061268}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 374816.49 | 374816.49 | 374816.49 | 374816.49 | 374816.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334217, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:374816.49, importe_modificado:374816.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.57}} | {2276858/proyecto_INICIO, 2276858/proyecto_PROCESO, 2276858/proyecto_FIN, 2276858/proyecto_PROCESO, 2276858/proyecto_FIN, 2276858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276869 | Proyecto de inversión | 168242.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168242.62, modificado:168242.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 208695 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 208695 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE JAVIER QUIROZ, CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE VICENTE G, lon:-98.31895253, lat:19.2766107}} | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 168242.62 | 168242.62 | 168242.62 | 168242.62 | 168242.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323003-AD, contratista:NAZARIO DAVILA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:165032.2, importe_modificado:168242.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2276869/proyecto_INICIO, 2276869/proyecto_FIN, 2276869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290752 | Proyecto de inversión | 220576.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220576.55, modificado:220576.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA DEL VALLE ASENTAMIENTO DEL VALLE CALLE 5 DE MAYO - 311036 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 311036 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.5, meta_modificada:391.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LA PRESENTE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.73492603, lat:19.30490852}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 220576.55 | 220576.55 | 220576.55 | 220576.55 | 220576.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308012/IR/2023, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:220578.55, importe_modificado:220578.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.5}} | {2290752/proyecto_INICIO, 2290752/proyecto_PROCESO, 2290752/proyecto_FIN, 2290752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275050 | Proyecto de inversión | 450863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450863.63, modificado:450863.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍNUBICADA EN CALLE EL PORVENIR ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO XALTELULCO FISM XIII - 160765 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 160765 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE EL PORVENIR - CALLE REFORMA Y PRIVADA EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 137 SECCION SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE Y PRIVADA EL PORV, lon:-98.10301333, lat:19.33380236}} | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 450863.63 | 450863.63 | 450863.63 | 450863.63 | 450863.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309013, contratista:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO ICIAMSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:450863.63, importe_modificado:450863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.0}} | {2275050/proyecto_INICIO, 2275050/proyecto_PROCESO, 2275050/proyecto_FIN, 2275050/proyecto_INICIO, 2275050/proyecto_PROCESO, 2275050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276217 | Proyecto de inversión | 28685.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28685.47, modificado:28685.47}} | MANTENIMIENTO DE CANAL FISM 2334228 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA - 190038 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 190038 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE JUSTOI SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA HACIA LA CARRETERA EL HUÉRFANO, lon:-98.27081845, lat:19.56706894}} | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 28685.47 | 28685.47 | 28685.47 | 28685.47 | 28685.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334228, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:28685.47, importe_modificado:28685.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2276217/proyecto_INICIO, 2276217/proyecto_PROCESO, 2276217/proyecto_FIN, 2276217/proyecto_PROCESO, 2276217/proyecto_FIN, 2276217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293661 | Proyecto de inversión | 333891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333891.85, modificado:333891.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD CAPILLA DE TEPEYAHUALCO FISM 2334188 - 323880 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 323880 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.19, meta_modificada:498.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, lon:-98.00025536, lat:19.55749245}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 333891.85 | 333891.85 | 333891.85 | 333891.85 | 333891.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334188, contratista:PILAR RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:333891.85, importe_modificado:333891.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.19}} | {2293661/proyecto_INICIO, 2293661/proyecto_FIN, 2293661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276247 | Proyecto de inversión | 260924.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260924.73, modificado:260924.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2334352 GUADALUPE HUEXOTITLA - 190948 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 190948 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.05, meta_modificada:293.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:COLONIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 10 ABRIL CERCA DE LA CAPILLA DE LA HACIENDA, lon:-98.21099338, lat:19.60659484}} | 2023-10-03 | 2023-12-29 | 260924.73 | 260924.73 | 260924.73 | 260924.73 | 260924.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334352, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:260924.73, importe_modificado:260924.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.05}} | {2276247/proyecto_INICIO, 2276247/proyecto_PROCESO, 2276247/proyecto_FIN, 2276247/proyecto_PROCESO, 2276247/proyecto_FIN, 2276247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290802 | Proyecto de inversión | 2690823.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690823.86, modificado:2661203.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE PRIVADA SIETE PONIENTE - 311249 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 311249 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3148.9, meta_modificada:3180.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 7 PONIENTE SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE 3 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHI SE AVANZA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 3 SUR , lon:-98.20333071, lat:19.14393599}} | 2023-11-03 | 2023-12-29 | 2661203.09 | 2661203.09 | 2661203.09 | 2661203.09 | 2661203.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-M.T.T.-L.P.N.-FISM-003/2023, contratista:RAYMUNDO ADRIÁN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:2690823.86, importe_modificado:2661203.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.83}} | {2290802/proyecto_FIN, 2290802/proyecto_PROCESO, 2290802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290818 | Proyecto de inversión | 32945.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32945.8, modificado:32945.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN FISM 2334159 - 311294 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 311294 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE AVENIDA DEL POCITO, CALLE EL PEDREGAL AL ENTRAR A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA, lon:-98.16284953, lat:19.64931857}} | 2023-11-04 | 2023-11-30 | 32945.8 | 32945.8 | 32945.8 | 32945.8 | 32945.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334159, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:32945.8, importe_modificado:32945.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2290818/proyecto_PROCESO, 2290818/proyecto_INICIO, 2290818/proyecto_FIN, 2290818/proyecto_PROCESO, 2290818/proyecto_FIN, 2290818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290826 | Proyecto de inversión | 949007.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949007.27, modificado:949007.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO ALTA LUZ CALLE ALTA LUZ - 311311 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 311311 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALTA LUZ BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE CAMINO A SANTA MARTHA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES DENOMINADA LA CORONA Y A 25 M DE L, lon:-97.76181175, lat:19.29743504}} | 2023-11-06 | 2023-12-14 | 949007.28 | 949007.28 | 949007.28 | 949007.28 | 949007.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308054/IR/2023, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:949007.28, importe_modificado:949007.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {2290826/proyecto_INICIO, 2290826/proyecto_FIN, 2290826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402291221 | Proyecto de inversión | 190365.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190365.83, modificado:190365.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA LOCALIDAD ITURBIDE FISM 2334046 - 313140 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 313140 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:54.22, meta_modificada:54.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZAHUAPAN Y CALLE JUAN ESCUTIA, SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTOS, lon:-98.10766746, lat:19.61992163}} | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 190365.83 | 190365.83 | 190365.83 | 190365.83 | 190365.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334046, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:190365.83, importe_modificado:190365.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:54.22}} | {2291221/proyecto_INICIO, 2291221/proyecto_PROCESO, 2291221/proyecto_FIN, 2291221/proyecto_PROCESO, 2291221/proyecto_FIN, 2291221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292938 | Proyecto de inversión | 715016.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715016.02, modificado:715016.02}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 321334 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 321334 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y EN PARTE DEL PERÍMETRO DEL PANTEÓN M, lon:-97.919636, lat:19.561286}} | 2023-09-04 | 2023-09-23 | 715016.02 | 715016.02 | 715016.02 | 715016.02 | 715016.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346010, contratista:ARMANDO MONTIEL FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:715016.02, importe_modificado:715016.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:503.0}} | {2292938/proyecto_INICIO, 2292938/proyecto_FIN, 2292938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275113 | Proyecto de inversión | 309994.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309994.44, modificado:309994.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ACCESO EN ESCUELA EMSAD CON CLAVE 29EM50014F ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE LA SECCION SEGUNDA - 163252 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 163252 | S | 881 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.9, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ISAIAS MONTIEL LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIO, lon:-98.10684213, lat:19.35597992}} | 2023-07-24 | 2023-08-26 | 309994.44 | 309994.44 | 309994.44 | 309994.44 | 309994.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309014, contratista:GRUPOCONSTRUCTORGRELYS.A.DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:309994.44, importe_modificado:309994.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:19.6}} | {2275113/proyecto_INICIO, 2275113/proyecto_PROCESO, 2275113/proyecto_FIN, 2275113/proyecto_INICIO, 2275113/proyecto_PROCESO, 2275113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276571 | Proyecto de inversión | 271289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271289.2, modificado:271289.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE FISM 2334311 LOC SAN PEDRO LA CUEVA - 199315 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 199315 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE SAN PEDRO LA CUEVA COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA POZO DE LA COMUNIDAD POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO LA CUEVA, lon:-98.15992848, lat:19.59992202}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 271289.2 | 271289.2 | 271289.2 | 271289.2 | 271289.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334311, contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:271289.2, importe_modificado:271289.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2276571/proyecto_INICIO, 2276571/proyecto_PROCESO, 2276571/proyecto_FIN, 2276571/proyecto_PROCESO, 2276571/proyecto_FIN, 2276571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276969 | Proyecto de inversión | 142906.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142906.18, modificado:143588.22}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE AMELES, MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAXCALA, TLAX ETAPA II. - 211104 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Terrenate | 211104 | S | 142 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:149, direccion:RANCHERIA PASO HONDO, 90543 PASO HONDO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CAMINO PASO HONDO Y CAMINO CARRETERA TERRENATE LOS AMELES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TERRENATE LOS AMELES, lon:-97.911795, lat:19.461823}} | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 143588.22 | 143588.22 | 143588.22 | 143588.22 | 143588.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMAD2330002, contratista:CECILIA ZAMORA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TERRENATE TLAX, monto:142906.18, importe_modificado:143588.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2276969/proyecto_INICIO, 2276969/proyecto_PROCESO, 2276969/proyecto_FIN, 2276969/proyecto_PROCESO, 2276969/proyecto_FIN, 2276969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290835 | Proyecto de inversión | 381829.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381829.28, modificado:381829.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO ALTA LUZ CALLE SAN LORENZO - 311338 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 311338 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.56, meta_modificada:304.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CAMINO A SANTA MARTHA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20M DE LA CALLE QUETZALCOATL LADO NORTE Y FRENTE A LA TIENDA DE ABA, lon:-97.7615937, lat:19.29769066}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 381829.28 | 381829.28 | 381829.28 | 381829.28 | 381829.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308055/IR/2023, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:381829.28, importe_modificado:381829.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.56}} | {2290835/proyecto_PROCESO, 2290835/proyecto_INICIO, 2290835/proyecto_FIN, 2290835/proyecto_PROCESO, 2290835/proyecto_INICIO, 2290835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290839 | Proyecto de inversión | 56679 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56679.0, modificado:126362.92}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO CAÑLLE 12 DE OCTUBRE - 311347 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 311347 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA, CALLE MAGALLANES LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADAEN LA PRIVADA 12 DE OCTUBRE A 200M , lon:-97.77494987, lat:19.29854578}} | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 126362.92 | 126362.92 | 126362.92 | 126362.92 | 126362.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308044/IR/2023, contratista:MANUEL NAVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:126362.92, importe_modificado:126362.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.0}} | {2290839/proyecto_INICIO, 2290839/proyecto_FIN, 2290839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290855 | Proyecto de inversión | 107225.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107225.47, modificado:113188.8}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CALLE SEGUNDA PRIV. NIÑOS HEROES - 311431 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 311431 | S | 10 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA NIÑOS HEROES BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE 19, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150M DE LA PURIFICADORA AGUA DE MANTATIA, lon:-97.77114234, lat:19.29142049}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 113188.8 | 113188.8 | 113188.8 | 113188.8 | 113188.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308035/IR/2023, contratista:DIEGO SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:113188.8, importe_modificado:113188.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2290855/proyecto_INICIO, 2290855/proyecto_PROCESO, 2290855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402291462 | Proyecto de inversión | 691974.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691974.29, modificado:691974.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA NIÑO PERDIDO - 314617 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 314617 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.46, meta_modificada:725.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑO PERDIDO SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , CALLE NIÑO PERDIDO NORTE LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA NIÑO PERDIDO ENTRE QUIEBRE DE CALLE NIÑO PERDIDO Y SECCIÓN PR, lon:-98.24314047, lat:19.22460857}} | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 691974.29 | 691974.29 | 691974.29 | 691974.29 | 691974.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/002, contratista:COMERCIALIZADORA ZHANIE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:576103.99, importe_modificado:691974.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.73}} | {2291462/proyecto_INICIO, 2291462/proyecto_PROCESO, 2291462/proyecto_FIN, 2291462/proyecto_PROCESO, 2291462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275527 | Proyecto de inversión | 1880068.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880068.4, modificado:1880068.4}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ CAPULA, UBICACION EXPLANADA PÚBLICA ENTRE CALZADA SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y CALLE MAXIMO ROJAS, LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ CAPULA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 173696 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 173696 | S | 121 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:PEATONAL EXPLANADA PÚBLICA PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALZADA SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y CALLE MAXIMO ROJAS, CALLE XICOHTENCATL LA EXPLANADA PÚBLICA DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJO, lon:-98.33722375, lat:19.23371668}} | 2023-07-20 | 2023-10-09 | 1880068.4 | 1880068.4 | 1880068.4 | 1880068.4 | 1880068.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323007-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1881525.19, importe_modificado:1881525.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2275527/proyecto_PROCESO, 2275527/proyecto_INICIO, 2275527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276320 | Proyecto de inversión | 86947.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86947.68, modificado:86947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2334367 LOC DIEGO MUÑOZ CAMARGO - 192621 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 192621 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.93, meta_modificada:162.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:COLONIA DIEGO MUÑOZ CAMARGO, 90257 DIEGO MUÑOZ CAMARGO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEL LADO DE LA PRESIDENCIA Y , CALLE 2DA CALLE AL LADO DE LA CALLE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.14509063, lat:19.59995184}} | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 86947.68 | 86947.68 | 86947.68 | 86947.68 | 86947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334367, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:86947.68, importe_modificado:86947.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.93}} | {2276320/proyecto_INICIO, 2276320/proyecto_PROCESO, 2276320/proyecto_FIN, 2276320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276981 | Proyecto de inversión | 115956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115956.52, modificado:115956.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334214 LOC LA HERRADURA CFE LA CUEVA - 211225 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 211225 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE LA HERRADURA COLONIA LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA, lon:-98.18245881, lat:19.61168619}} | 2023-08-08 | 2023-09-25 | 115956.52 | 115956.52 | 115956.52 | 115956.52 | 115956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:115956.52, importe_modificado:115956.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2276981/proyecto_INICIO, 2276981/proyecto_FIN, 2276981/proyecto_PROCESO, 2276981/proyecto_FIN, 2276981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276985 | Proyecto de inversión | 41410.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41410.71, modificado:41410.71}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334300 LOC EL ROSARIO - 211296 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 211296 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 7 SUR, CALLE 2 PONIENTE A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.22428018, lat:19.65823748}} | 2023-08-28 | 2023-09-25 | 41410.71 | 41410.71 | 41410.71 | 41410.71 | 41410.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:41410.71, importe_modificado:41410.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2276985/proyecto_INICIO, 2276985/proyecto_FIN, 2276985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276987 | Proyecto de inversión | 123450.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.31, modificado:123450.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334134 LOC TEPATLAXCO - 211309 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 211309 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE BENEDICTO XVI, CALLE LAZARO CARDENAS AL LADO DE DONDE EMPIEZAN LOS TERRENOS DE LABOR EN LA SALIDA HACIA APAN, lon:-98.12791642, lat:19.61142596}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 123450.31 | 123450.31 | 123450.31 | 123450.31 | 123450.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:123450.31, importe_modificado:123450.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2276987/proyecto_INICIO, 2276987/proyecto_PROCESO, 2276987/proyecto_FIN, 2276987/proyecto_PROCESO, 2276987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275547 | Proyecto de inversión | 119807 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119807.0, modificado:119807.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA MAGDALENO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, UBICACION PRIVADA MAGDALENO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 174007 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 174007 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:PRIVADA MAGDALENO PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO CAMPO DEPORTIVO, LA PRIVADA SE ENCUENTRA UBICADA EN SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A LA FERRETE, lon:-98.31610832, lat:19.22603765}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 119807 | 119807 | 119807 | 119807 | 119807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323012-AD, contratista:GRUPO BOZAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:119807.0, importe_modificado:119807.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2275547/proyecto_INICIO, 2275547/proyecto_FIN, 2275547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276343 | Proyecto de inversión | 221258.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221258.26, modificado:221258.26}} | REHABILITACIÓN DE AULA FISM 2334215 LOC LA HERRADURA - 193287 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 193287 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE HERRADURA COLONIA LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA TLAXCALA DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA, lon:-98.18272276, lat:19.61082279}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 221258.26 | 221258.26 | 221258.26 | 221258.26 | 221258.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334125, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:221258.26, importe_modificado:221258.26}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2276343/proyecto_INICIO, 2276343/proyecto_PROCESO, 2276343/proyecto_FIN, 2276343/proyecto_PROCESO, 2276343/proyecto_FIN, 2276343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402294780 | Proyecto de inversión | 1497679.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497679.99, modificado:1497679.99}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO E GIMNACIO MUNICIPAL AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 328803 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 328803 | S | 309 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.7, meta_modificada:3097.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE SUAREZ, AVENIDA EJERCITO NACIONAL CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA B, lon:-98.42207042, lat:19.58192417}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 1497679.99 | 1497679.99 | 1497679.99 | 1497679.99 | 1497679.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM23/045/003, contratista:JORGE LUIS PEÑA MONTES, convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:1160940.75, importe_modificado:1497679.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.7}} | {2294780/proyecto_INICIO, 2294780/proyecto_FIN, 2294780/proyecto_PROCESO, 2294780/proyecto_FIN, 2294780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276384 | Proyecto de inversión | 126558.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126558.44, modificado:126558.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2334194 LOC CASA BLANCA - 194722 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 194722 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.9, meta_modificada:194.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE PROGRESO NACIONAL COLONIA CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CARRETERA A EL ROSARIO CERCA DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EN DERECHO A LA CALLE QUE LLEVA EL A, lon:-98.24078063, lat:19.65935658}} | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 126558.44 | 126558.44 | 126558.44 | 126558.44 | 126558.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334194, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:126558.44, importe_modificado:126558.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.9}} | {2276384/proyecto_FIN, 2276384/proyecto_PROCESO, 2276384/proyecto_INICIO, 2276384/proyecto_FIN, 2276384/proyecto_PROCESO, 2276384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276635 | Proyecto de inversión | 554770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554770.81, modificado:554770.81}} | CONSTRUCCION DE ADOQUIN FISM 2334331 LOC SAN JOSE TEPEYAHUALCO - 201270 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 201270 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.06, meta_modificada:870.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DEL TRABAJO EN LAS CALLES DE LA SALIDA, lon:-98.26744556, lat:19.59621067}} | 2023-05-08 | 2023-05-30 | 554770.81 | 554770.81 | 554770.81 | 554770.81 | 554770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334331, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:554770.81, importe_modificado:554770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.06}} | {2276635/proyecto_INICIO, 2276635/proyecto_PROCESO, 2276635/proyecto_FIN, 2276635/proyecto_PROCESO, 2276635/proyecto_FIN, 2276635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276394 | Proyecto de inversión | 512504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512504.26, modificado:512504.26}} | CONSTRUCCION DE ADOQUIN FISM 2334192 LOC CASA BLANCA - 194818 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 194818 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.36, meta_modificada:666.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE PROGRESO NACIONAL COLONIA CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CARRETERA A EL ROSARIO EN LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ROSARIO AL LADO DE LA CALL, lon:-98.24090065, lat:19.65907179}} | 2023-09-18 | 2023-11-30 | 512504.26 | 512504.26 | 512504.26 | 512504.26 | 512504.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334192, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:512504.26, importe_modificado:512504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.36}} | {2276394/proyecto_INICIO, 2276394/proyecto_PROCESO, 2276394/proyecto_FIN, 2276394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276649 | Proyecto de inversión | 33182.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33182.4, modificado:33182.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPEYANCO CALLE JUAREZ LOCALIDAD COLONIA GUERRERO - 202371 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 202371 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXALA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUAREZ C, lon:-98.23307794, lat:19.26002033}} | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 33182.4 | 33182.4 | 33182.4 | 33182.4 | 33182.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2329_04/AD, contratista:Comercializadora Consultoría y Construcciones Ambientales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAXCALA, monto:38329.8, importe_modificado:38329.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2276649/proyecto_INICIO, 2276649/proyecto_FIN, 2276649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276656 | Proyecto de inversión | 258717.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258717.95, modificado:258717.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TEPEYANCO LOCALIDAD SAN PEDRO XALCALTZINCO ASENTAMIENTO SAN PEDRO XALCALTZINCO - 202550 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 202550 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.99, meta_modificada:422.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO XALCALTZINCO, 90180 SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA TLAXCALA NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA DE LAS FLORES CON UNA , lon:-98.23625968, lat:19.22968493}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 258717.95 | 258717.95 | 258717.95 | 258717.95 | 258717.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2329_10/IR, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARROYMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:258717.95, importe_modificado:258717.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.99}} | {2276656/proyecto_INICIO, 2276656/proyecto_FIN, 2276656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277065 | Proyecto de inversión | 40312.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40312.41, modificado:40312.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334080 LOC POSTAL Y VISTAHERMOSA - 213063 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 213063 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DONALDO COLOSIO COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A LAS ULTIMAS CALLES DE LA COLONIA EN LAS CALLES DE ABAJO, lon:-98.10657307, lat:19.60349785}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 40312.41 | 40312.41 | 40312.41 | 40312.41 | 40312.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:40312.41, importe_modificado:40312.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2277065/proyecto_INICIO, 2277065/proyecto_PROCESO, 2277065/proyecto_FIN, 2277065/proyecto_PROCESO, 2277065/proyecto_FIN, 2277065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402293070 | Proyecto de inversión | 823652.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823652.73, modificado:823652.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA ZARAGOZA - 321852 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 321852 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.79, meta_modificada:979.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR 90740 SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MALINTZI, CALLE CASTAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA ATRÁS DE LA CLINICA ZARAGOZA, lon:-98.235574, lat:19.215281}} | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 823652.73 | 823652.73 | 823652.73 | 823652.73 | 823652.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/001, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:827292.36, importe_modificado:823652.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.79}} | {2293070/proyecto_INICIO, 2293070/proyecto_PROCESO, 2293070/proyecto_FIN, 2293070/proyecto_INICIO, 2293070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277078 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213369 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 213369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GI-2334004, contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2277078/proyecto_INICIO, 2277078/proyecto_FIN, 2277078/proyecto_PROCESO, 2277078/proyecto_FIN, 2277078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290075 | Proyecto de inversión | 156953.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156953.05, modificado:156953.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO DEL RAZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 308082 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 308082 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO DEL RAZO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA VERA Y ZURIA Y CALLE CIRCUNVALACION, PRIVADA MALINTZI PRIVADA FRANCISCO DEL RAZO ENTRE AVENIDA VERA Y , lon:-98.15390619, lat:19.35004023}} | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 156953.05 | 156953.05 | 156953.05 | 156953.05 | 156953.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326005, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:156953.05, importe_modificado:156953.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.5}} | {2290075/proyecto_INICIO, 2290075/proyecto_FIN, 2290075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402291377 | Proyecto de inversión | 168247.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168247.1, modificado:168247.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD TECOMALUCAN FISM 2334325 - 314103 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 314103 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CHAPULTEPEC, EN EL CALLEJOS DEL KÍNDER SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.06015055, lat:19.60269538}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 168247.1 | 168247.1 | 168247.1 | 168247.1 | 168247.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334325, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:168247.1, importe_modificado:168247.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}} | {2291377/proyecto_INICIO, 2291377/proyecto_PROCESO, 2291377/proyecto_FIN, 2291377/proyecto_PROCESO, 2291377/proyecto_FIN, 2291377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276450 | Proyecto de inversión | 268855.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268855.39, modificado:268855.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL FISM 2334276 LOC OJO DE AGUA - 195952 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 195952 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE OJO DE AGUA, EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.0053265, lat:19.54005757}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 268855.39 | 268855.39 | 268855.39 | 268855.39 | 268855.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334276, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:268855.39, importe_modificado:268855.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2276450/proyecto_PROCESO, 2276450/proyecto_FIN, 2276450/proyecto_PROCESO, 2276450/proyecto_INICIO, 2276450/proyecto_PROCESO, 2276450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276729 | Proyecto de inversión | 296705.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296705.25, modificado:296705.25}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334171 LOC SAN JOSÉ ATOTONILCO - 204393 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 204393 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE XALAPA NO SE ENCUENTRA EN ZONA ZAP ESTA EN LOS LIMITES A LA ALTURA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.05763662, lat:19.5940037}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 296705.25 | 296705.25 | 296705.25 | 296705.25 | 296705.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136658, contratista:, convocante:TLAXCO, monto:296705.25, importe_modificado:296705.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2276729/proyecto_INICIO, 2276729/proyecto_PROCESO, 2276729/proyecto_FIN, 2276729/proyecto_PROCESO, 2276729/proyecto_FIN, 2276729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290587 | Proyecto de inversión | 43213.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43213.71, modificado:43213.71}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TERCERA PRIVADA DE LA AVENIDA REFORMA - 310468 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 310468 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:106.9, meta_modificada:106.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE LA AVENIDA REFORMA SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y , CALLE 7 NORTE COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHÍ SE AVANZA AL PONIENTE SOBRE LA AVENIDA AY, lon:-98.2077662, lat:19.15188408}} | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 43213.71 | 43213.71 | 43213.71 | 43213.71 | 43213.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2327001, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:43213.71, importe_modificado:43213.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:106.9}} | {2290587/proyecto_FIN, 2290587/proyecto_PROCESO, 2290587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402275283 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN UBICADA EN CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE JOSÉ DÍAZ Y CAMINO A TEACALCO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO XALTELULCO FISM XV - 167759 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 167759 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:113.4, meta_modificada:559.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE MANANTIALES - CALLE JOSÉ DÍAZ Y CAMINO A TEACALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 113 INTERIOR SN SECCION SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE DIAZ Y, lon:-98.09758454, lat:19.33763429}} | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309015, contratista:PEDRO CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:559.47}} | {2275283/proyecto_INICIO, 2275283/proyecto_PROCESO, 2275283/proyecto_FIN, 2275283/proyecto_PROCESO, 2275283/proyecto_INICIO, 2275283/proyecto_FIN, 2275283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402290634 | Proyecto de inversión | 78136.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78136.56, modificado:77644.18}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN TENANCINGO - 310672 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 310672 | S | 480 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.29, meta_modificada:78.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MISTERIOS SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CAMINO REAL, CALLE 15 PONIENTE COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE AL PONIENTE SOBRE AVENIDA REFORMA UNA CUADRA SE G, lon:-98.212543, lat:19.14357068}} | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 77644.18 | 77644.18 | 77644.18 | 77644.18 | 77644.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-016/2023, contratista:MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:78136.56, importe_modificado:77644.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.29}} | {2290634/proyecto_INICIO, 2290634/proyecto_PROCESO, 2290634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283023 | Proyecto de inversión | 26354.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26354.05, modificado:26354.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN FISM 2334020 - 274654 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 274654 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA MACARIO M HERNANDEZ COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUMERSINDO M HERNÁNDEZ, AVENIDA EDUARDO M HERNANDEZ COLONIA QUINTA SECCIÓN, lon:-98.12294262, lat:19.61995612}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 26354.05 | 26354.05 | 26354.05 | 26354.05 | 26354.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136655, contratista:, convocante:TLAXCO, monto:26354.05, importe_modificado:26354.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2283023/proyecto_INICIO, 2283023/proyecto_FIN, 2283023/proyecto_PROCESO, 2283023/proyecto_FIN, 2283023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279644 | Proyecto de inversión | 592776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592776.23, modificado:592776.23}} | AMPLIACIÓN DE CALLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO COLONIA NAZARETH - 255720 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 255720 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD EN LA COLONIA DE NAZARETH, lon:-97.82968368, lat:19.37652256}} | 2023-10-12 | 2023-11-07 | 592776.23 | 592776.23 | 592776.23 | 592776.23 | 592776.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-027, contratista:ARMANDO GARCÍA LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:592776.23, importe_modificado:592776.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2279644/proyecto_FIN, 2279644/proyecto_PROCESO, 2279644/proyecto_FIN, 2279644/proyecto_INICIO, 2279644/proyecto_PROCESO, 2279644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280814 | Proyecto de inversión | 979672.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979672.87, modificado:979672.87}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO LOPEZ MATEOS A JUAN CUAMATZI - 262982 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 262982 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.8, meta_modificada:1187.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN BUENAVENTURA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN CUAMATZI, CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PUEBL, lon:-98.22614402, lat:19.15785259}} | 2023-10-16 | 2023-11-24 | 979672.87 | 979672.87 | 979672.87 | 979672.87 | 979672.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/1, contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:785140.91, importe_modificado:979672.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.8}} | {2280814/proyecto_PROCESO, 2280814/proyecto_FIN, 2280814/proyecto_PROCESO, 2280814/proyecto_INICIO, 2280814/proyecto_PROCESO, 2280814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280830 | Proyecto de inversión | 120155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120155.12, modificado:120155.12}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO - 263063 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 263063 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA DE ATLTZAYANCA A FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-97.83645408, lat:19.43474806}} | 2023-11-15 | 2023-11-19 | 120155.12 | 120155.12 | 120155.12 | 120155.12 | 120155.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-049, contratista:IVÁN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:120155.12, importe_modificado:120155.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280830/proyecto_INICIO, 2280830/proyecto_PROCESO, 2280830/proyecto_INICIO, 2280830/proyecto_FIN, 2280830/proyecto_PROCESO, 2280830/proyecto_FIN, 2280830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281197 | Proyecto de inversión | 211262.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211262.04, modificado:211262.04}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC - 264836 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 264836 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1339.6, meta_modificada:1339.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CHAPULTEPEC, 90525 COLONIA CHAPULTEPEC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA OCHO DE SEPTIEMBRE Y CALLE FUNDADORES, CALLE CUAHUTEMOC ENTRE PRIVADA OCHO DE SEPTIEMBRE Y CALLE FUNDADORES PERTENECIENTE A LA , lon:-98.00248942, lat:19.34350552}} | 2023-10-23 | 2023-11-11 | 211262.04 | 211262.04 | 211262.04 | 211262.04 | 211262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/050, contratista:GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR CAMPOS-HERNANDEZ S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:211262.04, importe_modificado:211262.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1339.6}} | {2281197/proyecto_INICIO, 2281197/proyecto_PROCESO, 2281197/proyecto_INICIO, 2281197/proyecto_FIN, 2281197/proyecto_PROCESO, 2281197/proyecto_FIN, 2281197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277863 | Proyecto de inversión | 691233.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691233.56, modificado:691233.56}} | REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA 5 NORTE Y CALLE MORELOS. - 233482 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 233482 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.13, meta_modificada:787.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA 5 NORTE Y CALLE MORELOS, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL PONIE, lon:-97.91490582, lat:19.19769309}} | 2023-06-12 | 2023-07-05 | 691233.56 | 691233.56 | 691233.56 | 691233.56 | 691233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-006, contratista:ERNESTO CORTES CORONA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:691233.56, importe_modificado:691233.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.13}} | {2277863/proyecto_INICIO, 2277863/proyecto_FIN, 2277863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289219 | Proyecto de inversión | 489638.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489638.34, modificado:489638.34}} | MANTENIMIENTO A LA PRESA DENOMINADA LA PRESA OIR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO - 303806 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 303806 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6261.4, meta_modificada:6261.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE VISTA HERMOSA SUR, LA UBICACION DE L APRESA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CALLE GALEANA ESTA, lon:-98.25561751, lat:19.23256344}} | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 489638.34 | 489638.34 | 489638.34 | 489638.34 | 489638.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-017-2023, contratista:MARCOS HUMERTO OSORIO SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:489638.34, importe_modificado:489638.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6261.4}} | {2289219/proyecto_PROCESO, 2289219/proyecto_INICIO, 2289219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279371 | Proyecto de inversión | 329264.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329264.49, modificado:329264.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN FISM 2334026 - 253931 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253931 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.98, meta_modificada:468.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PALMA COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LA PALMA A MEDIA CALLE DE TALLE DE LA PLATERIA, lon:-98.11933787, lat:19.61860685}} | 2023-08-23 | 2023-11-30 | 329264.49 | 329264.49 | 329264.49 | 329264.49 | 329264.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334026, contratista:PILAR RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:329264.49, importe_modificado:329264.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.98}} | {2279371/proyecto_INICIO, 2279371/proyecto_FIN, 2279371/proyecto_PROCESO, 2279371/proyecto_FIN, 2279371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279387 | Proyecto de inversión | 725165.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725165.32, modificado:735170.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO GUADALUPE CALLE 5 NORTE - 253997 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 253997 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE BARRIO GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA DOS CUADRAS HACIA EL NORTE Y UNA CUADRA HACIA EL OESTE DEL, lon:-97.79761838, lat:19.43603045}} | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 735170.02 | 735170.02 | 735170.02 | 735170.02 | 735170.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-030, contratista:JORGE MONTIEL SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:725165.32, importe_modificado:735170.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} | {2279387/proyecto_PROCESO, 2279387/proyecto_FIN, 2279387/proyecto_INICIO, 2279387/proyecto_FIN, 2279387/proyecto_INICIO, 2279387/proyecto_PROCESO, 2279387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281231 | Proyecto de inversión | 66822.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66822.74, modificado:66822.74}} | REHABILITACION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE - 264949 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 264949 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE BARRIO BARRIO DE SAN SEBASTIAN, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA NORTE Y CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO, CALLE DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA N, lon:-97.91588785, lat:19.32067244}} | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 66822.74 | 66822.74 | 66822.74 | 66822.74 | 66822.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/051-055-2, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:66822.74, importe_modificado:66822.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2281231/proyecto_INICIO, 2281231/proyecto_PROCESO, 2281231/proyecto_FIN, 2281231/proyecto_PROCESO, 2281231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280504 | Proyecto de inversión | 899939.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899939.1, modificado:899939.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO ASENTAMIENTO LOMA DE JUNGUITO - 260733 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 260733 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO A LAS CUEVAS PUEBLO LOMA DE JUNGUITO, 90558 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO QUE, lon:-97.74346234, lat:19.34396382}} | 2023-10-15 | 2023-11-17 | 899939.1 | 899939.1 | 899939.1 | 899939.1 | 899939.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-048, contratista:C.M. CONSTRUCCIONES DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:899939.1, importe_modificado:899939.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2280504/proyecto_PROCESO, 2280504/proyecto_INICIO, 2280504/proyecto_PROCESO, 2280504/proyecto_FIN, 2280504/proyecto_INICIO, 2280504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289231 | Proyecto de inversión | 223594.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223594.5, modificado:223594.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD TLAXCO CALLE EMILIANO ZAPATA FISM 2334092 - 303848 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 303848 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE PRINCIPAL DE DONDE SE ENCUENTRA EL HOTEL DEL CENTRO ALQUERÍA CENTRAL DE AH, lon:-98.12187941, lat:19.61357285}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 223594.5 | 223594.5 | 223594.5 | 223594.5 | 223594.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334092, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:223594.5, importe_modificado:223594.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}} | {2289231/proyecto_INICIO, 2289231/proyecto_PROCESO, 2289231/proyecto_FIN, 2289231/proyecto_PROCESO, 2289231/proyecto_FIN, 2289231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274095 | Proyecto de inversión | 63760.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63760.85, modificado:63760.85}} | PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, PRIVADA LOS ANGELES - 128877 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 128877 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.07, meta_modificada:154.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ANGELES COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CARRETERA S/N NOMBRE, CALLE GUERRERO PRIVADA LOS ANGELES COLONIA SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.21383342, lat:19.19809137}} | 2023-04-26 | 2023-05-12 | 63760.85 | 63760.85 | 63760.85 | 63760.85 | 63760.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-001, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:64817.56, importe_modificado:63760.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.79}} | {2274095/proyecto_INICIO, 2274095/proyecto_PROCESO, 2274095/proyecto_FIN, 2274095/proyecto_INICIO, 2274095/proyecto_FIN, 2274095/proyecto_INICIO, 2274095/proyecto_PROCESO, 2274095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283133 | Proyecto de inversión | 367939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367939.11, modificado:367939.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 275324 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 275324 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.49, meta_modificada:520.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE QUIAHUIXTLA SUR A 220 , lon:-98.20679656, lat:19.25889905}} | 2023-09-13 | 2023-10-06 | 367939.11 | 367939.11 | 367939.11 | 367939.11 | 367939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360006/AD, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:367939.11, importe_modificado:367939.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.33}} | {2283133/proyecto_PROCESO, 2283133/proyecto_FIN, 2283133/proyecto_INICIO, 2283133/proyecto_PROCESO, 2283133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277912 | Proyecto de inversión | 40312.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40312.41, modificado:40312.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334263 LOC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD - 234340 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 234340 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PASANDO LA CAPILLA Y , CALLE ANTES DE LA LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE CFE LA MARTINICA, lon:-98.1467272, lat:19.56506324}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 40312.41 | 40312.41 | 40312.41 | 40312.41 | 40312.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:40312.41, importe_modificado:40312.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2277912/proyecto_INICIO, 2277912/proyecto_PROCESO, 2277912/proyecto_FIN, 2277912/proyecto_PROCESO, 2277912/proyecto_FIN, 2277912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279435 | Proyecto de inversión | 214462.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214462.25, modificado:214462.25}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL SABINAL FISM 2334041 - 254301 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 254301 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.7, meta_modificada:230.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA EDUARDO HERNANDEZ Y CALLE DE LA ROSA, CALLE BIGAMBILIAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MONTER, lon:-98.11743861, lat:19.62050324}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 214462.25 | 214462.25 | 214462.25 | 214462.25 | 214462.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM--2334041, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:214462.25, importe_modificado:214462.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.7}} | {2279435/proyecto_INICIO, 2279435/proyecto_PROCESO, 2279435/proyecto_FIN, 2279435/proyecto_PROCESO, 2279435/proyecto_FIN, 2279435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279755 | Proyecto de inversión | 121431.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121431.26, modificado:121431.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD LA POSTAL Y VISTAHERMOSA FISM 2334108 - 256523 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 256523 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA ALVARO OBREGON Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VISTA HERMOSA EN LAS ULTIMAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA POSTAL Y VISTAHERMOSA, lon:-98.10406398, lat:19.60399773}} | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 121431.26 | 121431.26 | 121431.26 | 121431.26 | 121431.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:121431.26, importe_modificado:121431.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:36.0}} | {2279755/proyecto_INICIO, 2279755/proyecto_PROCESO, 2279755/proyecto_FIN, 2279755/proyecto_PROCESO, 2279755/proyecto_FIN, 2279755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274608 | Proyecto de inversión | 372331.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372331.37, modificado:372331.37}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE TLAXCALLAN, CALLE CACAXTLE Y PRIVADA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 148645 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 148645 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE TLAXCALLAN CACAXTLE Y PRIVADA ROSA PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y AVENIDA CACAXTLA, LA CALLE CACAXTLE INICIA SOBRE LA CARRETERA A, lon:-98.33683989, lat:19.23921879}} | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 372331.37 | 372331.37 | 372331.37 | 372331.37 | 372331.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323010-AD, contratista:GRUPO BOZAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:372331.37, importe_modificado:372331.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {2274608/proyecto_INICIO, 2274608/proyecto_FIN, 2274608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277956 | Proyecto de inversión | 469053.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469053.89, modificado:469053.89}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 235413 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 235413 | S | 140 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.17, meta_modificada:216.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE M.MATAMOROS, CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE M.MATAMOROS Y CA, lon:-98.253971, lat:19.23565232}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 469053.89 | 469053.89 | 469053.89 | 469053.89 | 469053.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-001-2023, contratista:JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:483786.76, importe_modificado:469053.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.17}} | {2277956/proyecto_INICIO, 2277956/proyecto_FIN, 2277956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280196 | Proyecto de inversión | 166882.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166882.45, modificado:166882.45}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO FISM 2334172 - 258631 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 258631 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE XALAPA COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LA PROVIDENCIA CERCA DE LA BARRANCA A LA ORILLA DE LAS CASAS, lon:-98.05968035, lat:19.59666247}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 166882.45 | 166882.45 | 166882.45 | 166882.45 | 166882.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334172, contratista:coral micheline hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:166882.45, importe_modificado:166882.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.4}} | {2280196/proyecto_INICIO, 2280196/proyecto_FIN, 2280196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283197 | Proyecto de inversión | 259747.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259747.2, modificado:259747.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO SANTIAGO - 275790 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 275790 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN VARIAS VIVIENDAS DE VARI, lon:-97.79140949, lat:19.43168828}} | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 259747.2 | 259747.2 | 259747.2 | 259747.2 | 259747.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-056-057, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:509104.51, importe_modificado:509104.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2283197/proyecto_FIN, 2283197/proyecto_INICIO, 2283197/proyecto_PROCESO, 2283197/proyecto_FIN, 2283197/proyecto_INICIO, 2283197/proyecto_PROCESO, 2283197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280604 | Proyecto de inversión | 154206.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154206.13, modificado:154206.13}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA POZO CABECERA MUNICIPAL - 261763 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 261763 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO ATLTZAYANCA - SANTA CRUZ POCITOS KILÓMETRO 2 + 635 PUEBLO NEXNOPALA, 90554 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN C, lon:-97.78791275, lat:19.40469868}} | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 154206.13 | 154206.13 | 154206.13 | 154206.13 | 154206.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-026, contratista:IVÁN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:154206.13, importe_modificado:154206.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280604/proyecto_FIN, 2280604/proyecto_INICIO, 2280604/proyecto_FIN, 2280604/proyecto_PROCESO, 2280604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274192 | Proyecto de inversión | 599942.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589942.16, modificado:589942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN UBICADA EN 2DA PRIVADA 10 DE JUNIO ENTRE CALLE DIEZ DE JUNIO Y BARRANCA DE LA SECCION PRIMERA FISM V - 133184 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 133184 | S | 851 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:644.0, meta_modificada:627.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 2DA PRIVADA 10 DE JUNIO - CALLE 10 DE JUNIO Y BARRANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 679 SECCION PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 10 D EJUNIO Y , CALZADA GUADALUPE , lon:-98.09282889, lat:19.35354515}} | 2023-07-07 | 2023-08-30 | 599942.16 | 599942.16 | 599942.16 | 599942.16 | 599942.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309005, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:599942.16, importe_modificado:599942.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:627.96}} | {2274192/proyecto_INICIO, 2274192/proyecto_PROCESO, 2274192/proyecto_FIN, 2274192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274194 | Proyecto de inversión | 196156.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196156.45, modificado:196156.45}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. RUIZ CORTINEZ Y BARRANCA DE LA SEGUNDA SECCION FISM VII - 133354 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 133354 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.32, meta_modificada:720.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 2 DE NOVIEMBRE - AV. RUIZ CORTINEZ Y BARRANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 610 SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINEZ Y , CALLE TOTOTLA LA, lon:-98.11469296, lat:19.35834348}} | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 196156.45 | 196156.45 | 196156.45 | 196156.45 | 196156.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309007, contratista:SERGIOGODINEZMENESES, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:197523.43, importe_modificado:197523.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.7}} | {2274194/proyecto_INICIO, 2274194/proyecto_PROCESO, 2274194/proyecto_FIN, 2274194/proyecto_PROCESO, 2274194/proyecto_FIN, 2274194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282827 | Proyecto de inversión | 447729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447729.84, modificado:447729.84}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 273634 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 273634 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, IGNACIO ZARAGOZA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, EL SU MIN, lon:-97.97766745, lat:19.31759448}} | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 447729.84 | 447729.84 | 447729.84 | 447729.84 | 447729.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/021-2, contratista:RICARDO JESUS GONZALEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:447729.84, importe_modificado:447729.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2282827/proyecto_INICIO, 2282827/proyecto_PROCESO, 2282827/proyecto_FIN, 2282827/proyecto_INICIO, 2282827/proyecto_PROCESO, 2282827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283222 | Proyecto de inversión | 358183.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358183.87, modificado:582048.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA ANITA - 275909 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 275909 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS REFORMA, VICENTE GUERRERO, IGNACIO ALLENDE, SEGUNDA DE JUAREZ, EL LIMON, PRIVADA DE JUAREZ BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, EL SU MINISTRO Y C, lon:-97.90681294, lat:19.32306907}} | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 582048.79 | 582048.79 | 582048.79 | 582048.79 | 582048.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/021-12, contratista:RICARDO JESUS GONZALEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:358183.87, importe_modificado:358183.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2283222/proyecto_INICIO, 2283222/proyecto_FIN, 2283222/proyecto_INICIO, 2283222/proyecto_PROCESO, 2283222/proyecto_FIN, 2283222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283241 | Proyecto de inversión | 249357.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249357.31, modificado:249357.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 275992 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 275992 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN LAS CALLES 2 NORTE Y CINCO DE MAYO ENTRE LAS CALLES 2 ORIENTE Y 8 ORIENTE DEL , lon:-97.79484272, lat:19.43456168}} | 2023-10-15 | 2023-11-16 | 249357.31 | 249357.31 | 249357.31 | 249357.31 | 249357.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-056-057, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:509104.51, importe_modificado:509104.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2283241/proyecto_INICIO, 2283241/proyecto_PROCESO, 2283241/proyecto_FIN, 2283241/proyecto_INICIO, 2283241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289346 | Proyecto de inversión | 174545.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174545.44, modificado:174545.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, EN AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 304550 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 304550 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.3, meta_modificada:231.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE TEMAZCALATLA, PRIVADA JUSTO SIERRA AVENIDA DEL TRABAJO ENTRE CALLE SAN ANTONIOY CALLE TEMAZC, lon:-98.14074015, lat:19.36454696}} | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 174545.44 | 174545.44 | 174545.44 | 174545.44 | 174545.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326031, contratista:JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:190620.55, importe_modificado:174545.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.3}} | {2289346/proyecto_PROCESO, 2289346/proyecto_INICIO, 2289346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274678 | Proyecto de inversión | 712501.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712501.04, modificado:712501.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CAMINO A TORRES DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA FISM IX - 150201 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 150201 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:975.0, meta_modificada:916.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE 2 DE ABRIL - CALLE 12 DE OCTUBRE Y CAMINO A TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 975 SECCION SAN MIGUEL BUENAVISTA, 90660 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CAMINO A, lon:-98.06937468, lat:19.35731655}} | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 712501.04 | 712501.04 | 712501.04 | 712501.04 | 712501.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309009, contratista:GRUPO DIAZ CONSTRUCCIÓN Y PREFABRICADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:706432.83, importe_modificado:712501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:916.07}} | {2274678/proyecto_FIN, 2274678/proyecto_INICIO, 2274678/proyecto_FIN, 2274678/proyecto_PROCESO, 2274678/proyecto_FIN, 2274678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280252 | Proyecto de inversión | 184607.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184607.14, modificado:184607.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD SANTA MARIA ZOTOLUCA FISM 2334318 - 258963 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 258963 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.5, meta_modificada:159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE SANTA MARIA ZOTOLUCA COLONIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE ZOTOLUCA EN LA PARTE ULTIMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLUCA, lon:-98.07882785, lat:19.52673703}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 184607.14 | 184607.14 | 184607.14 | 184607.14 | 184607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334318, contratista:coral micheline hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:184607.14, importe_modificado:184607.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.5}} | {2280252/proyecto_INICIO, 2280252/proyecto_PROCESO, 2280252/proyecto_FIN, 2280252/proyecto_PROCESO, 2280252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282849 | Proyecto de inversión | 199919.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199919.16, modificado:199919.16}} | MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA - 273737 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 273737 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:VEREDA TRAMO LA GARITA - CARCAMO DE REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE VEREDA CAMINO AL POZO Y CALLE SIN NOMBRE, LA UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYE, lon:-97.81082473, lat:19.48712395}} | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 199919.16 | 199919.16 | 199919.16 | 199919.16 | 199919.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-044, contratista:IVÁN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:199919.16, importe_modificado:199919.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2282849/proyecto_INICIO, 2282849/proyecto_PROCESO, 2282849/proyecto_FIN, 2282849/proyecto_PROCESO, 2282849/proyecto_FIN, 2282849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289788 | Proyecto de inversión | 190301.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190301.58, modificado:232422.03}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE PONIENTE - 306590 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 306590 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:403.84, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 7 PONIENTE SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE 15 PONIENTE COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA DE AHI SE AVANZA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 3, lon:-98.20344784, lat:19.14379453}} | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 232422.03 | 232422.03 | 232422.03 | 232422.03 | 232422.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-015/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:190301.58, importe_modificado:232422.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:413.0}} | {2289788/proyecto_INICIO, 2289788/proyecto_PROCESO, 2289788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274711 | Proyecto de inversión | 895701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895701.61, modificado:895701.61}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA CARRANZA, UBICACIÓN CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL METRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 150833 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 150833 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.52, meta_modificada:609.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA CARRANZA PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL METRO, CALLE INDEPENDENCIA LOS TRABAJOS EN LA CA, lon:-98.3334147, lat:19.24121937}} | 2023-07-27 | 2023-09-11 | 895701.61 | 895701.61 | 895701.61 | 895701.61 | 895701.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323008-IR, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:917174.94, importe_modificado:917174.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.52}} | {2274711/proyecto_FIN, 2274711/proyecto_PROCESO, 2274711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289014 | Proyecto de inversión | 587040.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587040.63, modificado:587040.63}} | REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO - 302749 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 302749 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.3, meta_modificada:69.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JMA. MORELOS INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL IMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE JMA., lon:-98.25227157, lat:19.23035493}} | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 587040.63 | 587040.63 | 587040.63 | 587040.63 | 587040.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-002-2023, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:588862.05, importe_modificado:587040.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.3}} | {2289014/proyecto_FIN, 2289014/proyecto_INICIO, 2289014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281430 | Proyecto de inversión | 826662.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826662.4, modificado:826662.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 265809 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 265809 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, LAS CALLES DONDE SE EJECUTARÁ EL P, lon:-97.82023198, lat:19.39872932}} | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 826662.4 | 826662.4 | 826662.4 | 826662.4 | 826662.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-050, contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:826662.4, importe_modificado:826662.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}} | {2281430/proyecto_INICIO, 2281430/proyecto_FIN, 2281430/proyecto_PROCESO, 2281430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402274757 | Proyecto de inversión | 61966.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61966.12, modificado:61966.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SEGUNDA ETAPA EN PRIVADA CASTILLO ENTRE AV. PROFESOR PEDRO PÉREZ Y PRIVADA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE ZACAMOLPA FISM X - 151551 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 151551 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PRIVADA CASTILLO - AV. PROFESOR PEDRO PÉREZ Y PRIVADA CASTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 SECCION ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PROFESOR PEDRO PÉREZ Y PRIVADA CASTILLO, , lon:-98.06462666, lat:19.34842031}} | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 61966.12 | 61966.12 | 61966.12 | 61966.12 | 61966.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309010, contratista:EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:61966.12, importe_modificado:61966.12}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2274757/proyecto_INICIO, 2274757/proyecto_PROCESO, 2274757/proyecto_FIN, 2274757/proyecto_PROCESO, 2274757/proyecto_FIN, 2274757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282931 | Proyecto de inversión | 311112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311112.0, modificado:311112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 274174 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 274174 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA L, lon:-97.79761313, lat:19.42935971}} | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 311112 | 311112 | 311112 | 311112 | 311112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-054-055, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:518520.0, importe_modificado:518520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2282931/proyecto_PROCESO, 2282931/proyecto_FIN, 2282931/proyecto_PROCESO, 2282931/proyecto_FIN, 2282931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289052 | Proyecto de inversión | 2482088.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482088.6, modificado:2482088.6}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO EL CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO - 302944 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 302944 | S | 4314 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27279.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CRSITOBAL COLON INTERIOR S/A BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA Y CALLE CRSITOBAL COLON, EL INMUEBLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE L, lon:-98.24464273, lat:19.24465226}} | 2023-10-13 | 2023-12-27 | 2482088.6 | 2482088.6 | 2482088.6 | 2482088.6 | 2482088.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-020-2023, contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:2482088.6, importe_modificado:2482088.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2289052/proyecto_FIN, 2289052/proyecto_INICIO, 2289052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402289053 | Proyecto de inversión | 140724.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140724.52, modificado:140724.52}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11 JOSE MIGUEL GURIDI Y ALCOCER CLAVE 29DST0011T, SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 302961 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 302961 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.32, meta_modificada:446.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN TEXMELUCAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA ZARAGOZA EN AVENIDA ZARAGOZA EN DIRECCIÓN PONIENTE HAS, lon:-98.34214647, lat:19.31122395}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 140724.52 | 140724.52 | 140724.52 | 140724.52 | 140724.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/13, contratista:CONSTRUCTORA TECUEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:140724.52, importe_modificado:140724.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.32}} | {2289053/proyecto_PROCESO, 2289053/proyecto_FIN, 2289053/proyecto_PROCESO, 2289053/proyecto_INICIO, 2289053/proyecto_FIN, 2289053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280360 | Proyecto de inversión | 36024.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36024.72, modificado:36024.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD LA QUINTA SECCIÓN FISM 2334019 - 259632 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 259632 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PALMA COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EDUARDO M HERNANDEZ A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MAXIMO ROJAS, lon:-98.12068374, lat:19.62251253}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 36024.72 | 36024.72 | 36024.72 | 36024.72 | 36024.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:36024.72, importe_modificado:36024.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2280360/proyecto_INICIO, 2280360/proyecto_PROCESO, 2280360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282950 | Proyecto de inversión | 93916.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93916.62, modificado:93916.62}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LA CIÉNEGA FISM 2334203 - 274320 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 274320 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE CUAMILA COLONIA LA CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JAGUEY Y , PASANDO JAGUEY Y POR CERRO, lon:-97.99495114, lat:19.61364328}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 93916.62 | 93916.62 | 93916.62 | 93916.62 | 93916.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:93916.62, importe_modificado:93916.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2282950/proyecto_INICIO, 2282950/proyecto_PROCESO, 2282950/proyecto_FIN, 2282950/proyecto_PROCESO, 2282950/proyecto_FIN, 2282950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281503 | Proyecto de inversión | 47086.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47086.36, modificado:47086.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE NARCIZO MENDOZA NORTE - 266281 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 266281 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA NORTE BARRIO DE SAN SEBASTIAN, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO VERACRUZ Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, CALLE NARCIZO MENDOZA NORTE ENTRE CARRETERA MEXICO VERACRUZ Y CALLE FRAY, lon:-97.9147432, lat:19.32213266}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 47086.36 | 47086.36 | 47086.36 | 47086.36 | 47086.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/051-055-3, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:47086.36, importe_modificado:47086.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.7}} | {2281503/proyecto_INICIO, 2281503/proyecto_PROCESO, 2281503/proyecto_FIN, 2281503/proyecto_PROCESO, 2281503/proyecto_FIN, 2281503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279992 | Proyecto de inversión | 660774.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660774.57, modificado:678894.78}} | AMPLIACIÓN DE CALLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CALLE 5 PTE - 257726 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 257726 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE AMPLIACION SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 7 SUR, LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE Y DOS CUADRAS HACIA EL SUR DEL PARQU, lon:-97.80043616, lat:19.42931766}} | 2023-10-07 | 2023-11-07 | 678894.78 | 678894.78 | 678894.78 | 678894.78 | 678894.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-029, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:660774.57, importe_modificado:678894.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.0}} | {2279992/proyecto_FIN, 2279992/proyecto_PROCESO, 2279992/proyecto_INICIO, 2279992/proyecto_PROCESO, 2279992/proyecto_INICIO, 2279992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280389 | Proyecto de inversión | 115663.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115663.36, modificado:115663.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MALINTZI - 259805 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 259805 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI COLONIA PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE CANTERA, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL SE INGRESA SOBRE LA AV. INDUSTRIAS ORIENTE SE ENCUENTRA LA CALLE CANTERA A LA , lon:-98.21793979, lat:19.1528099}} | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 115663.36 | 115663.36 | 115663.36 | 115663.36 | 115663.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/3, contratista:ERIK HUERTA DEGANTE, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:115663.36, importe_modificado:115663.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2280389/proyecto_INICIO, 2280389/proyecto_FIN, 2280389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283373 | Proyecto de inversión | 413540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413540.0, modificado:413540.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA - 276770 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 276770 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR SE EJECUTARÁ EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XALTITLA Y DEBIDO , lon:-97.77601325, lat:19.42575618}} | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 413540 | 413540 | 413540 | 413540 | 413540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-051-052, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:827080.0, importe_modificado:827080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0}} | {2283373/proyecto_INICIO, 2283373/proyecto_FIN, 2283373/proyecto_PROCESO, 2283373/proyecto_INICIO, 2283373/proyecto_PROCESO, 2283373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281529 | Proyecto de inversión | 36499.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36499.96, modificado:36499.95}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 266437 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 266437 | S | 832 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.73, meta_modificada:58.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE BARRIO DE SAN SEBASTIAN, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE ZOOTECNIA NORTE, CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE ZOOTECNIA NORTE, lon:-97.91622955, lat:19.31527948}} | 2023-10-25 | 2023-11-25 | 36499.95 | 36499.95 | 36499.95 | 36499.95 | 36499.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/051-055-4, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:36499.95, importe_modificado:36499.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.73}} | {2281529/proyecto_PROCESO, 2281529/proyecto_FIN, 2281529/proyecto_PROCESO, 2281529/proyecto_FIN, 2281529/proyecto_INICIO, 2281529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402282994 | Proyecto de inversión | 207408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207408.0, modificado:207408.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 274552 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 274552 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN VARIOS DOMICILIOS UB, lon:-97.79784679, lat:19.43547226}} | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 207408 | 207408 | 207408 | 207408 | 207408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-054-055, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:518520.0, importe_modificado:518520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2282994/proyecto_INICIO, 2282994/proyecto_PROCESO, 2282994/proyecto_INICIO, 2282994/proyecto_FIN, 2282994/proyecto_PROCESO, 2282994/proyecto_FIN, 2282994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283002 | Proyecto de inversión | 14327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14327.24, modificado:14327.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TLAXCO QUINTA SECCIÓN FISM 2334028 - 274574 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 274574 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA SALINAS COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MACARIO M HERNANDEZ, CALLE EDUARDO M HERNANDEZ CERCA DE LA ESCUELA MÁXIMO ROJAS, lon:-98.1231916, lat:19.62228439}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 14327.24 | 14327.24 | 14327.24 | 14327.24 | 14327.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:14327.24, importe_modificado:14327.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283002/proyecto_INICIO, 2283002/proyecto_FIN, 2283002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402287763 | Proyecto de inversión | 1364426.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364426.35, modificado:1364215.64}} | RECONSTRUCCION DE MURO Y ZAMPEADO DE PIEDRA EN CANAL CUAMANCO - 296636 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 296636 | S | 1664 | 1536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.1, meta_modificada:655.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAMANCO ORIENTE CIUDAD HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE SOLTEPEC, BOULEVAR CUAMANCO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE SOLTEPEC, lon:-97.91665401, lat:19.31125443}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 1364215.64 | 1364215.64 | 1364215.64 | 1364215.64 | 1364215.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/056, contratista:ASFALTOS JD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1092208.37, importe_modificado:1092208.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.1}} | {2287763/proyecto_INICIO, 2287763/proyecto_PROCESO, 2287763/proyecto_FIN, 2287763/proyecto_PROCESO, 2287763/proyecto_FIN, 2287763/proyecto_INICIO, 2287763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402291783 | Proyecto de inversión | 868012.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868012.29, modificado:507674.01}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ - 316511 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 316511 | S | 45 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO LOS ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA PRESENTE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DEL AUTO HOTEL AVENIDA REAL CUAPIAXTLA Y TERM, lon:-97.76825673, lat:19.30641503}} | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 507674.01 | 507674.01 | 507674.01 | 507674.01 | 507674.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2308031/IR/2023, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:507674.01, importe_modificado:507674.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2291783/proyecto_FIN, 2291783/proyecto_PROCESO, 2291783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292198 | Proyecto de inversión | 344187.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344187.46, modificado:344187.46}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION OIR EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE VISTA HERMOSA SUR - 318261 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 318261 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA SUR BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD DE LA PRESA Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VISTA HERMOSA SUR DE REFE, lon:-98.25808754, lat:19.23433863}} | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 344187.46 | 344187.46 | 344187.46 | 344187.46 | 344187.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-018-2023, contratista:ARMANDO MONTIEL FERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:329714.58, importe_modificado:344187.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2292198/proyecto_FIN, 2292198/proyecto_INICIO, 2292198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292580 | Proyecto de inversión | 458988.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458988.93, modificado:458988.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 2DA ETAPA - 319650 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 319650 | S | 6622 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, LA OBRA SE DISPERSA POR VARIAS CALLES DEL MU, lon:-98.24934827, lat:19.23849263}} | 2023-09-14 | 2023-11-30 | 458988.93 | 458988.93 | 458988.93 | 458988.93 | 458988.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-015-2023, contratista:MERARI MAZA BAEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:458988.93, importe_modificado:458988.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:235.0}} | {2292580/proyecto_INICIO, 2292580/proyecto_FIN, 2292580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278446 | Proyecto de inversión | 487743.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487743.42, modificado:487743.42}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN KINDER JUAN RULFO - 248719 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 248719 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.8, meta_modificada:73.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE XICOHTENCATL COLONIA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515 NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE BENITO JUAREZ, INTERIOR DE LA ESCUELA JUAN RULFO QUE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA, lon:-97.82216957, lat:19.3071941}} | 2023-11-06 | 2023-12-09 | 487743.42 | 487743.42 | 487743.42 | 487743.42 | 487743.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/045, contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:487743.42, importe_modificado:487743.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.8}} | {2278446/proyecto_INICIO, 2278446/proyecto_PROCESO, 2278446/proyecto_FIN, 2278446/proyecto_INICIO, 2278446/proyecto_FIN, 2278446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402284533 | Proyecto de inversión | 1118624.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118624.06, modificado:1118624.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE JAMAICA Y CALLE REPUBLICA DE CUBA. - 282539 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 282539 | S | 421 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1772.5, meta_modificada:1772.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE JAMAICA Y CALLE REPUBLICA DE CUBA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA AVENIDA ZALARO CARDENAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE JAMI, lon:-98.434036, lat:19.588845}} | 2023-07-10 | 2023-08-26 | 1118624.06 | 1118624.06 | 1118624.06 | 1118624.06 | 1118624.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM23/045/002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S. A. DE C. V., convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:1118624.06, importe_modificado:1118624.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1772.5}} | {2284533/proyecto_PROCESO, 2284533/proyecto_FIN, 2284533/proyecto_INICIO, 2284533/proyecto_FIN, 2284533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278468 | Proyecto de inversión | 1146566.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146566.75, modificado:1188057.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE JUQUILA Y CALLE LA BARRANCA, ENTRE CALLE CONSTITUTCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA. - 248804 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 248804 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.8, meta_modificada:1419.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILA Y BARRANCA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIMON LA CALLE JUQUILA SE ACCESA PRINCIPALMENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA E, lon:-98.4667503, lat:19.49317298}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 1188057.72 | 1188057.72 | 1188057.72 | 1188057.72 | 1188057.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320003, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:1146566.75, importe_modificado:1188057.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.06}} | {2278468/proyecto_FIN, 2278468/proyecto_INICIO, 2278468/proyecto_PROCESO, 2278468/proyecto_INICIO, 2278468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402286730 | Proyecto de inversión | 125646.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125646.4, modificado:125646.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA EJIDAL FISM 2334110 - 291374 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 291374 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRICOLA, CALLE AQUILES SERDAN DE DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA DEL CENTRO A MANO IZQUIERDA EMPIEZ, lon:-98.12159887, lat:19.6126268}} | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 125646.4 | 125646.4 | 125646.4 | 125646.4 | 125646.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334110, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:125646.4, importe_modificado:125646.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2286730/proyecto_INICIO, 2286730/proyecto_PROCESO, 2286730/proyecto_FIN, 2286730/proyecto_PROCESO, 2286730/proyecto_FIN, 2286730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278502 | Proyecto de inversión | 1083281.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083281.07, modificado:1083281.07}} | DESASOVE DE CANAL PLUVIAL BARRANCA 02 - 249076 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 249076 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6818.06, meta_modificada:6818.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BNITO JUAREZ Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.91880258, lat:19.29082826}} | 2023-10-16 | 2023-10-28 | 1083281.07 | 1083281.07 | 1083281.07 | 1083281.07 | 1083281.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/046, contratista:CONSTRUCCIONES KHUNDAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1083281.07, importe_modificado:1083281.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6818.06}} | {2278502/proyecto_INICIO, 2278502/proyecto_FIN, 2278502/proyecto_PROCESO, 2278502/proyecto_FIN, 2278502/proyecto_PROCESO, 2278502/proyecto_FIN, 2278502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402284211 | Proyecto de inversión | 525914.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525914.24, modificado:525914.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD MIAHUAPAN EL BAJO - 281197 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 281197 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:RANCHERIA MIAHUAPAN EL BAJO, 90558 MIAHUAPAN EL BAJO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD MIAHUAPAN EL BAJO EN EL EXTREMO NOROES, lon:-97.74866963, lat:19.39037112}} | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 525914.24 | 525914.24 | 525914.24 | 525914.24 | 525914.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-060-061, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:1018481.58, importe_modificado:1018481.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2284211/proyecto_FIN, 2284211/proyecto_INICIO, 2284211/proyecto_PROCESO, 2284211/proyecto_INICIO, 2284211/proyecto_PROCESO, 2284211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402284214 | Proyecto de inversión | 694645.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694645.2, modificado:694645.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD LA MAGDALENA SOLTEPEC FISM 2334241 - 281201 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 281201 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.3, meta_modificada:1047.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-98.31035452, lat:19.58045128}} | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 694645.2 | 694645.2 | 694645.2 | 694645.2 | 694645.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334241, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:694645.2, importe_modificado:694645.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.3}} | {2284214/proyecto_INICIO, 2284214/proyecto_PROCESO, 2284214/proyecto_FIN, 2284214/proyecto_PROCESO, 2284214/proyecto_FIN, 2284214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402287829 | Proyecto de inversión | 64375.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64375.34, modificado:64375.34}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO FISM 23334180 - 296931 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 296931 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO, lon:-98.05119116, lat:19.59088567}} | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 64375.34 | 64375.34 | 64375.34 | 64375.34 | 64375.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334180, contratista:MATAMOROS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:64375.34, importe_modificado:64375.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2287829/proyecto_INICIO, 2287829/proyecto_PROCESO, 2287829/proyecto_FIN, 2287829/proyecto_PROCESO, 2287829/proyecto_FIN, 2287829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292253 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99900.0, modificado:99900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD SANTA MARIA ZOTOLUCA FISM 2334319 - 318468 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 318468 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZOTOLUCA, VARIAS CALLES D LA COMUNIDAD, lon:-98.08140224, lat:19.52491189}} | 2023-11-08 | 2023-12-29 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334319, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:99900.0, importe_modificado:99900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2292253/proyecto_INICIO, 2292253/proyecto_FIN, 2292253/proyecto_PROCESO, 2292253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278532 | Proyecto de inversión | 162767.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162767.41, modificado:162767.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 10 DE MAYO - 249219 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 249219 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 10 DE MAYO BARRIO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 10 DE MAYO Y CERRADA SEGUNDA PRIVADA D10 DE MAYO, SEGUNDA PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CERRADA SEGUN, lon:-97.94009957, lat:19.31398106}} | 2023-10-30 | 2023-11-11 | 162767.41 | 162767.41 | 162767.41 | 162767.41 | 162767.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/051-055, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:162767.41, importe_modificado:162767.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:94.0}} | {2278532/proyecto_INICIO, 2278532/proyecto_PROCESO, 2278532/proyecto_FIN, 2278532/proyecto_INICIO, 2278532/proyecto_PROCESO, 2278532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283854 | Proyecto de inversión | 245682.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245682.85, modificado:245682.85}} | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS CON RASTREO Y CONFORMACION - 279679 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 279679 | S | 5200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21222.0, meta_modificada:21222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PABLO SEGUNDO Y CARRETERA PUEBLA HUAMANTLA, RASTREO EN C. 5 DE MAYO C. SIN NOMBRE Y C. IGNACIO , lon:-97.91899606, lat:19.29196574}} | 2023-10-31 | 2023-11-18 | 245682.85 | 245682.85 | 245682.85 | 245682.85 | 245682.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/037, contratista:ITZEL GABY LUCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:245681.85, importe_modificado:245681.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21222.0}} | {2283854/proyecto_INICIO, 2283854/proyecto_PROCESO, 2283854/proyecto_FIN, 2283854/proyecto_INICIO, 2283854/proyecto_PROCESO, 2283854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278538 | Proyecto de inversión | 362252.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362252.06, modificado:379665.33}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN 13.2 KV, EN CALLE DEL TEJOCOTE ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE TULIO HERNÁNDEZ DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA - 249234 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 249234 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEJOCOTE PUEBLO , 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE TULIO HERNÁNDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO ES UNA CALLE DE TERRACERÍA POR LA CUAL SE ACCESA POR LA CALLE SAN RAFAEL , lon:-98.47470566, lat:19.49395452}} | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 379665.33 | 379665.33 | 379665.33 | 379665.33 | 379665.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320006, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:361652.89, importe_modificado:379665.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:124.0}} | {2278538/proyecto_FIN, 2278538/proyecto_INICIO, 2278538/proyecto_PROCESO, 2278538/proyecto_FIN, 2278538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283704 | Acción | 75435.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75435.79, modificado:75435.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278873 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 278873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 75435.79 | 75435.79 | 75435.79 | 75435.79 | 75435.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-2334003, contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:75435.79, importe_modificado:75435.79}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2283704/proyecto_INICIO, 2283704/proyecto_FIN, 2283704/proyecto_PROCESO, 2283704/proyecto_FIN, 2283704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283874 | Proyecto de inversión | 465516.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465516.61, modificado:465516.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA - 279752 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 279752 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE LUIS QUIROZ GOMEZ RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LO, lon:-97.77341192, lat:19.4275042}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 465516.61 | 465516.61 | 465516.61 | 465516.61 | 465516.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-058-059, contratista:RICARDO JESUS GONZALEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:987078.62, importe_modificado:987078.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {2283874/proyecto_FIN, 2283874/proyecto_INICIO, 2283874/proyecto_PROCESO, 2283874/proyecto_FIN, 2283874/proyecto_INICIO, 2283874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292297 | Proyecto de inversión | 83250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83250.0, modificado:83250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD LA QUINTA SECCIÓN FISM 2334022 - 318630 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 318630 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE EDUARDO HERNÁNDEZ, CALLE LOS PINOS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA QUINTA SECCIÓN, lon:-98.12562194, lat:19.61878256}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334022, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:83250.0, importe_modificado:83250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2292297/proyecto_INICIO, 2292297/proyecto_PROCESO, 2292297/proyecto_FIN, 2292297/proyecto_PROCESO, 2292297/proyecto_FIN, 2292297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278562 | Proyecto de inversión | 60457.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60457.72, modificado:60457.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE NIÑOS HEROES - 249355 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 249355 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO SAN SEBASTIAN, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE SUAREZ, lon:-97.91817911, lat:19.32126185}} | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 60457.72 | 60457.72 | 60457.72 | 60457.72 | 60457.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/051-055-1, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:60457.72, importe_modificado:60457.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2278562/proyecto_PROCESO, 2278562/proyecto_FIN, 2278562/proyecto_PROCESO, 2278562/proyecto_INICIO, 2278562/proyecto_PROCESO, 2278562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278566 | Proyecto de inversión | 404928.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404928.81, modificado:405403.23}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN 13.2 KV EN CALLE LEONAVICARIO ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PUEBLA, DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA - 249392 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 249392 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PUEBLA, CALLE ORQUIDEAS A LA CALLE LEONA VICARIO SE LLEGA POR LA CALZADA GUADALUPE LA VIALIDAD PRINCIPA, lon:-98.47046048, lat:19.49915376}} | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 405403.23 | 405403.23 | 405403.23 | 405403.23 | 405403.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320007/08, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:803211.31, importe_modificado:803211.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:222.0}} | {2278566/proyecto_INICIO, 2278566/proyecto_FIN, 2278566/proyecto_PROCESO, 2278566/proyecto_FIN, 2278566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278582 | Proyecto de inversión | 400608.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400608.74, modificado:397808.08}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN 13.2 KV, EN CALLE CEREZO ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PUEBLA DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA - 249472 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 249472 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PUEBLA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CEREZO ES UNA CALLE EN TERRACERÍA A LA CUAL SE PUEDE ACCESAR POR LA CALZA, lon:-98.47023676, lat:19.50023582}} | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 397808.08 | 397808.08 | 397808.08 | 397808.08 | 397808.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320007/08, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:803211.31, importe_modificado:803211.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:216.0}} | {2278582/proyecto_PROCESO, 2278582/proyecto_INICIO, 2278582/proyecto_FIN, 2278582/proyecto_PROCESO, 2278582/proyecto_INICIO, 2278582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402286051 | Proyecto de inversión | 143725.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143725.13, modificado:143725.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EN CALLE PRIV. ALAMOS, BARRIO MÉXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 288819 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 288819 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ALAMOS BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CAMINO A LA MADERA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CALLE CISNES LADO PONIENTE PASANDO ASTA BANDERA GIRAR A LA IZQUIE, lon:-98.33095785, lat:19.302647}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 143725.13 | 143725.13 | 143725.13 | 143725.13 | 143725.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/09, contratista:ARQ. BENITO AGUILAR ARANGUTE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:152706.08, importe_modificado:143725.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:141.0}} | {2286051/proyecto_INICIO, 2286051/proyecto_PROCESO, 2286051/proyecto_FIN, 2286051/proyecto_PROCESO, 2286051/proyecto_FIN, 2286051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292325 | Proyecto de inversión | 211333.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211333.1, modificado:211333.1}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA NOGALES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 318739 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 318739 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA NOGALES PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE DIAGONAL PRIVADA NOGALES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MU, lon:-98.15040871, lat:19.34604482}} | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 211333.1 | 211333.1 | 211333.1 | 211333.1 | 211333.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326021, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:211333.1, importe_modificado:211333.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2292325/proyecto_FIN, 2292325/proyecto_PROCESO, 2292325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278207 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA FLORES - 244667 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 244667 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA FLORES BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA-PUEBLA Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CULHUACA A 45 METROS DE LA CLINICA DR, lon:-98.19799198, lat:19.25404093}} | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360005/AD, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2278207/proyecto_PROCESO, 2278207/proyecto_INICIO, 2278207/proyecto_FIN, 2278207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278217 | Proyecto de inversión | 327409.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327409.49, modificado:305171.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BARRANQUILLA - 245014 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 245014 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:298.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BARRANQUILLA AMPLIACION QUIAHUIXTLA NORTE, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE JULIO, PRIVADA DEL POZO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE A 5, lon:-98.20817271, lat:19.26674228}} | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 305171.51 | 305171.51 | 305171.51 | 305171.51 | 305171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360004/AD, contratista:NANCY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:305171.51, importe_modificado:305171.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.3}} | {2278217/proyecto_FIN, 2278217/proyecto_PROCESO, 2278217/proyecto_INICIO, 2278217/proyecto_FIN, 2278217/proyecto_PROCESO, 2278217/proyecto_FIN, 2278217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283729 | Proyecto de inversión | 503496.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503496.84, modificado:413540.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 279034 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 279034 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA A ATLTZAYANCA Y CALLE MINA SUR, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN UN POLIGONO COMPREND, lon:-97.76160361, lat:19.37870653}} | 2023-10-20 | 2023-11-05 | 413540 | 413540 | 413540 | 413540 | 413540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-051-052, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:827080.0, importe_modificado:827080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0}} | {2283729/proyecto_FIN, 2283729/proyecto_PROCESO, 2283729/proyecto_INICIO, 2283729/proyecto_FIN, 2283729/proyecto_INICIO, 2283729/proyecto_PROCESO, 2283729/proyecto_FIN, 2283729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283745 | Proyecto de inversión | 862272.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862272.64, modificado:862272.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS - 279097 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 279097 | S | 127 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.3, meta_modificada:1171.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO SE ACCESA SOBRE LA CALLE PROGRESO A UNA CUADRA ANTES DE LLE, lon:-98.20605273, lat:19.16894357}} | 2023-10-23 | 2023-11-24 | 862272.65 | 862272.65 | 862272.65 | 862272.65 | 862272.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/4, contratista:INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS FUENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:822107.87, importe_modificado:862272.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.8}} | {2283745/proyecto_INICIO, 2283745/proyecto_PROCESO, 2283745/proyecto_FIN, 2283745/proyecto_PROCESO, 2283745/proyecto_FIN, 2283745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402284302 | Proyecto de inversión | 75649.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75649.08, modificado:75649.08}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO FISM 2334335 - 281560 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 281560 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:COLONIA SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO SOBRE LA CARRETERA, lon:-98.27092567, lat:19.59395388}} | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 75649.08 | 75649.08 | 75649.08 | 75649.08 | 75649.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334335, contratista:MATAMOROS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:75649.08, importe_modificado:75649.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2284302/proyecto_INICIO, 2284302/proyecto_PROCESO, 2284302/proyecto_FIN, 2284302/proyecto_PROCESO, 2284302/proyecto_FIN, 2284302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402287434 | Proyecto de inversión | 275096.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275096.13, modificado:274933.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA - 295049 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 295049 | S | 31 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE PRINCIPAL A 606 METROS APROXIMADAMENTE HACIA EL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-98.18526273, lat:19.1786236}} | 2023-06-07 | 2023-06-26 | 274933.92 | 274933.92 | 274933.92 | 274933.92 | 274933.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231706, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:274933.92, importe_modificado:274933.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2287434/proyecto_PROCESO, 2287434/proyecto_FIN, 2287434/proyecto_INICIO, 2287434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283922 | Proyecto de inversión | 492567.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492567.34, modificado:492567.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA SOLEDAD LOMA DE OCOTLA RANCHERÍA - 279955 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 279955 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD LOMA DE OCOTLA, 90555 LA SOLEDAD LOMA DE OCOTLA [RANCHERÍA], ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO NORTE DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTR, lon:-97.82912157, lat:19.40500182}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 492567.34 | 492567.34 | 492567.34 | 492567.34 | 492567.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-060-061, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:1018481.58, importe_modificado:1018481.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {2283922/proyecto_FIN, 2283922/proyecto_INICIO, 2283922/proyecto_PROCESO, 2283922/proyecto_FIN, 2283922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278227 | Proyecto de inversión | 339486.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339486.88, modificado:339486.88}} | AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y PRIVADA ZITLALTEPEC. - 245204 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 245204 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y PRIVADA ZITLALTEPEC, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL, lon:-97.90945512, lat:19.21437553}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 339486.88 | 339486.88 | 339486.88 | 339486.88 | 339486.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-008, contratista:EDUARDO CORDERO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:339486.88, importe_modificado:339486.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2278227/proyecto_INICIO, 2278227/proyecto_PROCESO, 2278227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278228 | Proyecto de inversión | 136747.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136747.45, modificado:143586.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN JUAN Y SAN JOSÉ - 245250 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 245250 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.07, meta_modificada:277.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CULHUACA ORIENTE A 140.00 METROS EN DIRECCIÓN , lon:-98.19780521, lat:19.25532913}} | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 143586.84 | 143586.84 | 143586.84 | 143586.84 | 143586.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360007/AD, contratista:IVETT RAMÍREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:143586.84, importe_modificado:143586.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.87}} | {2278228/proyecto_INICIO, 2278228/proyecto_PROCESO, 2278228/proyecto_FIN, 2278228/proyecto_INICIO, 2278228/proyecto_PROCESO, 2278228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278231 | Proyecto de inversión | 262479.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262479.24, modificado:262479.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FERROCARRIL - 245304 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 245304 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.35, meta_modificada:366.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIMBRE, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE EN LAS, lon:-98.20435046, lat:19.26174893}} | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 262479.24 | 262479.24 | 262479.24 | 262479.24 | 262479.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360010/AD, contratista:NANCY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:262479.24, importe_modificado:262479.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.35}} | {2278231/proyecto_PROCESO, 2278231/proyecto_FIN, 2278231/proyecto_PROCESO, 2278231/proyecto_FIN, 2278231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279162 | Proyecto de inversión | 301102.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301102.58, modificado:301102.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LOC EL SABINAL FISM 2334035 - 252972 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 252972 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.4, meta_modificada:297.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA ANZURES, PRIVADA ALLENDE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ALTURA DE EL JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE A MANO DEREC, lon:-98.11744697, lat:19.6293082}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 301102.58 | 301102.58 | 301102.58 | 301102.58 | 301102.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334035, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:301102.58, importe_modificado:301102.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.4}} | {2279162/proyecto_INICIO, 2279162/proyecto_PROCESO, 2279162/proyecto_FIN, 2279162/proyecto_PROCESO, 2279162/proyecto_FIN, 2279162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279183 | Proyecto de inversión | 736152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736152.8, modificado:736152.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA FISM 2334065 - 253047 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253047 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ELVARO OBREGON Y , CALLE LOURDES A LA ALTURA DEL POTENCIAL DE VID EN LA CALLE DE ATRÁS DE ESAS INSTALACIONES, lon:-98.11355604, lat:19.60752377}} | 2023-06-09 | 2023-11-30 | 736152.8 | 736152.8 | 736152.8 | 736152.8 | 736152.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334065, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:736152.8, importe_modificado:736152.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.0}} | {2279183/proyecto_INICIO, 2279183/proyecto_PROCESO, 2279183/proyecto_FIN, 2279183/proyecto_PROCESO, 2279183/proyecto_FIN, 2279183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402283790 | Proyecto de inversión | 521562.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521562.01, modificado:521562.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XARERO XALTITLA - 279320 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 279320 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A XARERO RANCHERIA XARERO XALTITLA, 90554 XARERO XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD , lon:-97.78680645, lat:19.45238242}} | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 521562.01 | 521562.01 | 521562.01 | 521562.01 | 521562.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-058-059, contratista:RICARDO JESUS GONZALEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:987078.62, importe_modificado:987078.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2283790/proyecto_INICIO, 2283790/proyecto_PROCESO, 2283790/proyecto_FIN, 2283790/proyecto_INICIO, 2283790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402285759 | Proyecto de inversión | 133818.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133818.55, modificado:133818.55}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN CUAMATZI BARRIO PUEBLA, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 287818 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 287818 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE REVOLUCIÓN, CARRETERA A SAN VICENTE EN CALLE LOMA BONITA LADO ORIENTE LLEGANDO A CARRETERA A SAN VICENTE G, lon:-98.32791939, lat:19.29491559}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 133818.55 | 133818.55 | 133818.55 | 133818.55 | 133818.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/08, contratista:CONSTRUCTORA TECUEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:133818.55, importe_modificado:133818.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:126.0}} | {2285759/proyecto_PROCESO, 2285759/proyecto_INICIO, 2285759/proyecto_FIN, 2285759/proyecto_INICIO, 2285759/proyecto_PROCESO, 2285759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402286524 | Proyecto de inversión | 359916.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359916.81, modificado:359916.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD EJIDAL FISM 2334109 - 290572 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 290572 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRICOLA, CALLE AQUILES SERDAN DE DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERIA DEL CENTRO A MANO IZQUIERDA ESA CA, lon:-98.12164664, lat:19.61254781}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 359916.81 | 359916.81 | 359916.81 | 359916.81 | 359916.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334109, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:359916.81, importe_modificado:359916.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2286524/proyecto_INICIO, 2286524/proyecto_PROCESO, 2286524/proyecto_FIN, 2286524/proyecto_PROCESO, 2286524/proyecto_FIN, 2286524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402291637 | Proyecto de inversión | 957897.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957897.27, modificado:957897.27}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO - 315740 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 315740 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.16, meta_modificada:230.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOLTEPEC CIUDAD HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD CUAMANCO Y CARRETERA MEXICO VERACRUZ, AL INTERIOR DEL RECINTO FERIAL EL CUAL SE UBICA EN CALLE SOLTEPEC ENTRE BOULEVAR CUAMANCO Y CAR, lon:-97.91155628, lat:19.31540691}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 957897.27 | 957897.27 | 957897.27 | 957897.27 | 957897.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/048, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:957897.27, importe_modificado:957897.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.16}} | {2291637/proyecto_INICIO, 2291637/proyecto_PROCESO, 2291637/proyecto_FIN, 2291637/proyecto_INICIO, 2291637/proyecto_PROCESO, 2291637/proyecto_FIN, 2291637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278305 | Proyecto de inversión | 25814.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25814.59, modificado:25814.59}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS - 247912 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 247912 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA NORTE COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE ABASOLO PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, lon:-97.92403599, lat:19.31617511}} | 2023-10-24 | 2023-11-04 | 25814.59 | 25814.59 | 25814.59 | 25814.59 | 25814.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/014, contratista:HUMBERTO LUNA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:25814.59, importe_modificado:25814.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2278305/proyecto_INICIO, 2278305/proyecto_PROCESO, 2278305/proyecto_FIN, 2278305/proyecto_PROCESO, 2278305/proyecto_FIN, 2278305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278306 | Proyecto de inversión | 300495.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300495.16, modificado:300495.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE BELEN ATZITZIMITITLÁN - 247917 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 247917 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.3, meta_modificada:244.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y , CALLE VICENTE GUERERRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DOBLANDO A, lon:-98.18205837, lat:19.34210311}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 300495.16 | 300495.16 | 300495.16 | 300495.16 | 300495.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2302/003, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, monto:300495.16, importe_modificado:300495.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.3}} | {2278306/proyecto_INICIO, 2278306/proyecto_FIN, 2278306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279213 | Proyecto de inversión | 313146.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313146.43, modificado:313146.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO FISM 2334332 - 253163 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253163 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.07, meta_modificada:450.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, AVENIDA DEL TRABAJO EN LA ULTIMA CALLE HACIA LA IZQUIERDA ULTIMA CALLE, lon:-98.26773142, lat:19.59585963}} | 2023-08-21 | 2023-11-30 | 313146.43 | 313146.43 | 313146.43 | 313146.43 | 313146.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334332, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:313146.43, importe_modificado:313146.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.07}} | {2279213/proyecto_INICIO, 2279213/proyecto_PROCESO, 2279213/proyecto_FIN, 2279213/proyecto_PROCESO, 2279213/proyecto_FIN, 2279213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279222 | Proyecto de inversión | 34278.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34278.61, modificado:34278.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS BUENAVISTA FISM 2334229 - 253216 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253216 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y , EN LAS ULTIMAS CALLES DE LA COMUNIDAD EN DERECHO AL BARCO DE LA FE, lon:-98.27743407, lat:19.56558006}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 34278.61 | 34278.61 | 34278.61 | 34278.61 | 34278.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:34278.61, importe_modificado:34278.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2279222/proyecto_INICIO, 2279222/proyecto_PROCESO, 2279222/proyecto_FIN, 2279222/proyecto_PROCESO, 2279222/proyecto_FIN, 2279222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292064 | Proyecto de inversión | 312919.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312919.44, modificado:312919.44}} | CONSTRUCCION DE CALLE XALCUENTLA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN - 317743 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 317743 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.67, meta_modificada:531.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE XALCUENTLA BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE TLAHUICOLE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XALCUENTLA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE , lon:-98.24770676, lat:19.23172181}} | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 312919.44 | 312919.44 | 312919.44 | 312919.44 | 312919.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-021-2023, contratista:EZEQUIEL MENESES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:314226.59, importe_modificado:312919.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.67}} | {2292064/proyecto_INICIO, 2292064/proyecto_FIN, 2292064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292459 | Proyecto de inversión | 347879.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347879.23, modificado:347879.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ CON PAVIMENTO DE ADOQUIN - 319228 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 319228 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:325.17, meta_modificada:307.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ LA CUAL ES UNA, lon:-98.24926244, lat:19.23557627}} | 2023-09-11 | 2023-10-16 | 347879.23 | 347879.23 | 347879.23 | 347879.23 | 347879.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-004-2023, contratista:EMILIO COYOTZI VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:147157.67, importe_modificado:136783.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:307.39}} | {2292459/proyecto_INICIO, 2292459/proyecto_FIN, 2292459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE POR KILOMETRO CUADRADO CORRESPONDE A METRO CUADRADO, trimestre:4.0, usuario:javierfrancoo, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278344 | Proyecto de inversión | 1035351.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035351.96, modificado:1035351.96}} | DESASOVE DE CANAL PLUVIAL BARRANCA 01 - 248115 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 248115 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6516.4, meta_modificada:6516.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE ZARAGOZA NORTE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.92032339, lat:19.29451153}} | 2023-10-25 | 2023-11-25 | 1035351.96 | 1035351.96 | 1035351.96 | 1035351.96 | 1035351.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/044, contratista:CONSTRUCCIONES KHUNDAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1035351.96, importe_modificado:1035351.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6516.4}} | {2278344/proyecto_FIN, 2278344/proyecto_INICIO, 2278344/proyecto_PROCESO, 2278344/proyecto_INICIO, 2278344/proyecto_PROCESO, 2278344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278844 | Proyecto de inversión | 147750.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147750.8, modificado:147750.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 251203 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 251203 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR, LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL OESTE Y DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL , lon:-97.80056654, lat:19.42933731}} | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 147750.8 | 147750.8 | 147750.8 | 147750.8 | 147750.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-046, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:147750.8, importe_modificado:147750.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2278844/proyecto_INICIO, 2278844/proyecto_FIN, 2278844/proyecto_PROCESO, 2278844/proyecto_INICIO, 2278844/proyecto_PROCESO, 2278844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281824 | Proyecto de inversión | 229924.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229924.95, modificado:229924.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CASETA DE CLORACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 267991 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 267991 | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE PROL. MORELOS NORTE RANCHERIA SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A ATLTZAYANCA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-97.76258976, lat:19.38118607}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 229924.95 | 229924.95 | 229924.95 | 229924.95 | 229924.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-031, contratista:NOEMÍ GARCÍA PALAFOX, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:229924.95, importe_modificado:229924.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2281824/proyecto_INICIO, 2281824/proyecto_FIN, 2281824/proyecto_INICIO, 2281824/proyecto_FIN, 2281824/proyecto_PROCESO, 2281824/proyecto_FIN, 2281824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281835 | Proyecto de inversión | 444875.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444875.08, modificado:453772.58}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 268035 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 268035 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARÁN EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COMO SON 9 EN C. 16 DE SEPTIEMBRE 11 EN C. IGNA, lon:-97.98770274, lat:19.3591404}} | 2023-10-23 | 2023-11-11 | 453772.58 | 453772.58 | 453772.58 | 453772.58 | 453772.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/020-1, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:444875.08, importe_modificado:444875.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2281835/proyecto_INICIO, 2281835/proyecto_PROCESO, 2281835/proyecto_FIN, 2281835/proyecto_INICIO, 2281835/proyecto_PROCESO, 2281835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402286975 | Proyecto de inversión | 20254.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20254.59, modificado:20254.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN CALLE PRIV. JARDIN DE NINOS, BARRIO MEXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 292501 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 292501 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. JARDIN DE NIÑOS BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE SAN JOSE, CALLE GRANADITAS EN AV. LOMA BONITA EN DIRECCIÓN PONIENTE PASANDO LA IGLESIA SA, lon:-98.33641222, lat:19.29813496}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 20254.59 | 20254.59 | 20254.59 | 20254.59 | 20254.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/12, contratista:ARQ. BENITO AGUILAR ARANGUTE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:20254.59, importe_modificado:20254.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:69.0}} | {2286975/proyecto_INICIO, 2286975/proyecto_PROCESO, 2286975/proyecto_INICIO, 2286975/proyecto_FIN, 2286975/proyecto_INICIO, 2286975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278365 | Proyecto de inversión | 348597.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348597.88, modificado:346313.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA - 248211 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 248211 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.36, meta_modificada:445.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OCAMPO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VICTORIA Y CALLE OCAMPO SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE PUEB, lon:-98.47166049, lat:19.48913143}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 346313.35 | 346313.35 | 346313.35 | 346313.35 | 346313.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320001, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:347428.28, importe_modificado:346313.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.94}} | {2278365/proyecto_INICIO, 2278365/proyecto_FIN, 2278365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402284073 | Proyecto de inversión | 131143.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131143.65, modificado:131143.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS BUENAVISTA FISM 2334221 - 280547 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 280547 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE JUSTO SIERRA AL LADO SE ENCUENTRAN TERRENOS DE LABOR, lon:-98.27439781, lat:19.56264821}} | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 131143.65 | 131143.65 | 131143.65 | 131143.65 | 131143.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:131143.65, importe_modificado:131143.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2284073/proyecto_INICIO, 2284073/proyecto_PROCESO, 2284073/proyecto_FIN, 2284073/proyecto_PROCESO, 2284073/proyecto_FIN, 2284073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402287682 | Proyecto de inversión | 120342.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120342.67, modificado:120342.67}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE - 296280 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 296280 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BRECHA TIERRAS DE LABOR Y BRECHA TIERRAS DE LABOR, EN EL INTERIOR DEL CONAFE UBICADO EN CALLE PROLONGACION HIDA, lon:-97.98573652, lat:19.28231129}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 120342.67 | 120342.67 | 120342.67 | 120342.67 | 120342.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/047, contratista:MARIA FERNANDA GUEVARA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:120342.67, importe_modificado:120342.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2287682/proyecto_INICIO, 2287682/proyecto_PROCESO, 2287682/proyecto_FIN, 2287682/proyecto_PROCESO, 2287682/proyecto_FIN, 2287682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292512 | Proyecto de inversión | 205421.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205421.84, modificado:205421.84}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA CRISTOBAL COLON CON PAVIMENTO DE ADOQUIN - 319436 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 319436 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.55, meta_modificada:172.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA CRISTOBAL COLON BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AVENIDA REVOLUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE CRISTOBAL COLO, lon:-98.2494569, lat:19.23781875}} | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 205421.84 | 205421.84 | 205421.84 | 205421.84 | 205421.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-013-2023, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:214765.88, importe_modificado:205421.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.55}} | {2292512/proyecto_FIN, 2292512/proyecto_PROCESO, 2292512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402286255 | Proyecto de inversión | 341414.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341414.55, modificado:341414.55}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 289629 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 289629 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO REY PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BACHILLER Y CALLE SAN MIGUEL-TEACALCO, CALLE LA CANTERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CRISTO REY SE PUEDE ACCESAR DESDE LA CALLE DE, lon:-98.31874732, lat:19.235793}} | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 341414.55 | 341414.55 | 341414.55 | 341414.55 | 341414.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323002-AD, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ADRIBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:341414.55, importe_modificado:341414.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {2286255/proyecto_INICIO, 2286255/proyecto_FIN, 2286255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402286274 | Proyecto de inversión | 403182.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403182.14, modificado:403182.14}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA CLAVE 29DPR0443 EN BARRIO MEXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN. - 289706 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 289706 | S | 207 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.8, meta_modificada:196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD BUENOS AIRES, CALLE NIÑOS HEROES INICIANDO AV ZARAGOZA EN ASTA BANDERA SE DIRIGE UNO AL LADO PONIENTE DE, lon:-98.33831222, lat:19.30804392}} | 2023-11-06 | 2023-12-16 | 403182.14 | 403182.14 | 403182.14 | 403182.14 | 403182.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/10, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:403182.14, importe_modificado:403182.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.8}} | {2286274/proyecto_PROCESO, 2286274/proyecto_INICIO, 2286274/proyecto_FIN, 2286274/proyecto_PROCESO, 2286274/proyecto_FIN, 2286274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402287730 | Proyecto de inversión | 337885.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337885.54, modificado:337885.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ISIDRO ROJAS - 296428 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 296428 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.72, meta_modificada:575.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO ROJAS SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL SAN PEDRO Y CALLE TEQUICUENTLA, A 1.3 KM APROXIMADAMENTE HACIA EL NORESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO. 300 MET, lon:-98.17821413, lat:19.18269663}} | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 337885.54 | 337885.54 | 337885.54 | 337885.54 | 337885.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231709, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:337885.54, importe_modificado:337885.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.72}} | {2287730/proyecto_INICIO, 2287730/proyecto_PROCESO, 2287730/proyecto_FIN, 2287730/proyecto_INICIO, 2287730/proyecto_PROCESO, 2287730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402292562 | Proyecto de inversión | 244736.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244736.8, modificado:244736.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA - 319551 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 319551 | S | 2730 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 EL CERRITO ATLANTEPEC, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GALEANA CALLE QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL, lon:-98.25690563, lat:19.22928981}} | 2023-10-25 | 2023-11-20 | 244736.8 | 244736.8 | 244736.8 | 244736.8 | 244736.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-022-2023, contratista:JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:244736.8, importe_modificado:244736.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2292562/proyecto_FIN, 2292562/proyecto_PROCESO, 2292562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278940 | Proyecto de inversión | 578480.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578480.94, modificado:578480.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CAMINO AGUSTÍN MELGAR, DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA. - 251661 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala | 251661 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:EXHACIENDA LA PROVIDENCIA, 90234 LA PRESA DE POZUELOS, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATOTONILCO-NANACAMILPA Y CAMINO AGUSTÍN MELGAR, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE TERRACERÍA AL CUAL S, lon:-98.51657596, lat:19.47858516}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 578480.94 | 578480.94 | 578480.94 | 578480.94 | 578480.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CEAS-MUN-020-23, contratista:COMISIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:578480.94, importe_modificado:578480.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2278940/proyecto_FIN, 2278940/proyecto_INICIO, 2278940/proyecto_PROCESO, 2278940/proyecto_FIN, 2278940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ES CONVENIO CON LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA, ESTA DEPENDENCIA ES LA QUE EJECUTA, MUNICIPIO SOLO ENTREGO SU APORTACIÓN EN EL MES DE JULIO, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278945 | Proyecto de inversión | 68925.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68925.3, modificado:68925.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 251689 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 251689 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DOS CUADRAS AL ESTE DEL PARQUE Y POSTERIORMENTE BAJAMOS A DIRECCIÓN SUR OTRAS DOS C, lon:-97.80048295, lat:19.42933158}} | 2023-10-11 | 2023-10-22 | 68925.3 | 68925.3 | 68925.3 | 68925.3 | 68925.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-047, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:68925.3, importe_modificado:68925.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2278945/proyecto_INICIO, 2278945/proyecto_FIN, 2278945/proyecto_PROCESO, 2278945/proyecto_FIN, 2278945/proyecto_INICIO, 2278945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402281940 | Proyecto de inversión | 1173650.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173650.2, modificado:1173650.2}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 268721 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 268721 | S | 998 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSÉ XALASCO BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y CAMINO DE TERRACERIA, LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS HACIA EL SUR UNA , lon:-97.79758094, lat:19.42630504}} | 2023-11-04 | 2023-12-17 | 1173650.2 | 1173650.2 | 1173650.2 | 1173650.2 | 1173650.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-045, contratista:CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:1173650.2, importe_modificado:1173650.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}} | {2281940/proyecto_INICIO, 2281940/proyecto_PROCESO, 2281940/proyecto_FIN, 2281940/proyecto_INICIO, 2281940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402285910 | Proyecto de inversión | 459942.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459942.93, modificado:459942.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD LAS MESAS FISM 2334271 - 288362 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 288362 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.07, meta_modificada:626.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAPULAC Y CALLE SAN JOSE ATOTONILCO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.02686287, lat:19.57032404}} | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 459942.93 | 459942.93 | 459942.93 | 459942.93 | 459942.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334271, contratista:kevin pedro benavides, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:459942.93, importe_modificado:459942.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.07}} | {2285910/proyecto_INICIO, 2285910/proyecto_PROCESO, 2285910/proyecto_FIN, 2285910/proyecto_PROCESO, 2285910/proyecto_FIN, 2285910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321909 | Proyecto de inversión | 384198.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384198.02, modificado:380239.65}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA - 447631 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447631 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR 1 COLONIA SAN DIEGO METEPEC, 90000 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SON NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZA, lon:-98.25812311, lat:19.27892166}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 380239.65 | 380239.65 | 380239.65 | 380239.65 | 380239.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-018-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:787241.03, importe_modificado:772569.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2321909/proyecto_INICIO, 2321909/proyecto_FIN, 2321909/proyecto_PROCESO, 2321909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321912 | Proyecto de inversión | 335111.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335111.45, modificado:339455.36}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LA HERENCIA ENTRE CARRETERA TLAXCALA TEXOLOC - 447646 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447646 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:PRIVADA LA HERENCIA INTERIOR 1 COLONIA SAN DIEGO METEPEC, 90000 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA TEXOLOC Y , CALLE 1 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACDA EN PRIVADA LA HERENCIA ENTRE CARRETERA TLAXCALA TEX, lon:-98.24914323, lat:19.27617217}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 339455.36 | 339455.36 | 339455.36 | 339455.36 | 339455.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-018-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:787241.03, importe_modificado:772569.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2321912/proyecto_FIN, 2321912/proyecto_INICIO, 2321912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321917 | Proyecto de inversión | 170345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170345.48, modificado:150428.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ATLAMAHUAC SANTA MARIA ACUITLAPILCO - 447666 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447666 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.55, meta_modificada:368.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 1 COLONIA SANTA MARIA ACUITLAPILCO, 90000 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE ATLMAHUAC, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE XICOHTENCAL Y CALLE ATL, lon:-98.241257, lat:19.281323}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 150428.58 | 150428.58 | 150428.58 | 150428.58 | 150428.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-020-FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:555776.1, importe_modificado:482131.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.55}} | {2321917/proyecto_FIN, 2321917/proyecto_PROCESO, 2321917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322601 | Proyecto de inversión | 3661768.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661768.2, modificado:3661768.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA HIDALGO SECCIÓN TERCERA GUARDIA - 450560 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 450560 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.5, meta_modificada:2267.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA Y CALLE LAZARO CARDENAS SUR, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDAHIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERALPUEBLATLAX, lon:-98.23921394, lat:19.19234848}} | 2023-08-15 | 2023-10-05 | 3661768.2 | 3661768.2 | 3661768.2 | 3661768.2 | 3661768.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/LP/FISM2344/031, contratista:Constructora & Infraestructura New Style S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:3247810.55, importe_modificado:3661768.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.5}} | {2322601/proyecto_INICIO, 2322601/proyecto_PROCESO, 2322601/proyecto_FIN, 2322601/proyecto_INICIO, 2322601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315322 | Proyecto de inversión | 459029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459029.99, modificado:483496.61}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 415709 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 415709 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION SEGUNDA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, CALLE DEL CERRITO CARRETERA HACIA GUADALUPE IXCOTLA, lon:-98.1776347, lat:19.32741973}} | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 483496.61 | 483496.61 | 483496.61 | 483496.61 | 483496.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-059, contratista:SMATLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:483496.61, importe_modificado:483496.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} | {2315322/proyecto_PROCESO, 2315322/proyecto_INICIO, 2315322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315330 | Proyecto de inversión | 696330 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503730.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192600.0, modificado:192600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS. - 415738 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 415738 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 88 INTERIOR 88 PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LOS CUARTOS PROGRAMADOS EN ESTA LOCADIDAD ESTAN UBICADOS 5 EN LA, lon:-98.339303, lat:19.180885}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2315330/proyecto_INICIO, 2315330/proyecto_FIN, 2315330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402317757 | Proyecto de inversión | 188132.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188132.23, modificado:188132.23}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAMINO REAL - 425592 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 425592 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL SUR BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE CAMINO REAL SUR TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CA, lon:-98.23131131, lat:19.19220672}} | 2023-10-20 | 2023-12-20 | 188132.23 | 188132.23 | 188132.23 | 188132.23 | 188132.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-017, contratista:IVETT RAMIREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:188132.23, importe_modificado:188132.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.8}} | {2317757/proyecto_INICIO, 2317757/proyecto_FIN, 2317757/proyecto_PROCESO, 2317757/proyecto_FIN, 2317757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318107 | Proyecto de inversión | 304255.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304255.76, modificado:304255.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 427044 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 427044 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FERROCARRIL, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA C, lon:-98.21705381, lat:19.19747343}} | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 304255.76 | 304255.76 | 304255.76 | 304255.76 | 304255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-010, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:304255.76, importe_modificado:304255.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2318107/proyecto_PROCESO, 2318107/proyecto_INICIO, 2318107/proyecto_FIN, 2318107/proyecto_PROCESO, 2318107/proyecto_FIN, 2318107/proyecto_INICIO, 2318107/proyecto_PROCESO, 2318107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319063 | Proyecto de inversión | 452199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452199.82, modificado:507364.66}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A SANTA CLARA, EN LA COLONIA SANTA CLARA ATOYAC, DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 431592 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 431592 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.3, meta_modificada:446.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CLARA PUEBLO SANTA CLARA ATOYAC, 90722 SANTA CLARA ATOYAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO PUEBLA Y TERRACERIA RIO ATOYAC, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES E, lon:-98.32918272, lat:19.19381675}} | 2023-11-05 | 2023-12-29 | 507364.66 | 507364.66 | 507364.66 | 507364.66 | 507364.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323039-AD, contratista:NAZARIO DAVILA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:507364.66, importe_modificado:507364.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.3}} | {2319063/proyecto_INICIO, 2319063/proyecto_FIN, 2319063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321362 | Proyecto de inversión | 375380.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375380.93, modificado:360695.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y PROLONGACION TOPACIO - 441326 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 441326 | S | 110 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.6, meta_modificada:175.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y PROLONGACION TOPACIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y PROLONGACION TOPACIO EN SAN, lon:-98.233591, lat:19.30799}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 360695.4 | 360695.4 | 360695.4 | 360695.4 | 360695.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-007-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:734849.15, importe_modificado:774469.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.6}} | {2321362/proyecto_INICIO, 2321362/proyecto_PROCESO, 2321362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321945 | Proyecto de inversión | 194835 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194835.0, modificado:194835.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO MEXTLI EN CALLE MEXTLI ENTRE CALLE MEXTLI Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TLAXCALA SANTA MARIA ACUITLAPILCO - 447731 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447731 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE MEXTLI INTERIOR 1 COLONIA SANTA MARIA ACUITLAPILCO, 90000 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MEXTLI Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, OBRA UBICADA EN CALLE MEXTLI SOBRE CALLE MEXTLI Y CARRETERA FEDERAL PU, lon:-98.235841, lat:19.273498}} | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 194835 | 194835 | 194835 | 194835 | 194835 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-040-FAISMUN/2023, contratista:PROCESOS Y REACTIVOS QUÍMICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:379185.0, importe_modificado:379185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2321945/proyecto_PROCESO, 2321945/proyecto_INICIO, 2321945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402308806 | Proyecto de inversión | 1610000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.05, modificado:1610000.05}} | FISM233607 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO - 387137 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolac | 387137 | S | 1246 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1832.7, meta_modificada:1832.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE JUVENTUD PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE GABRIEL MOLINA Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA DE LA CANDELARIA TEOTLALPAN EN CALLE JUVENTUD, lon:-98.23194934, lat:19.33421377}} | 2023-10-13 | 2023-11-17 | 1610000.05 | 1610000.05 | 1610000.05 | 1610000.05 | 1610000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM233607, contratista:ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:1500000.05, importe_modificado:1610000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1832.7}} | {2308806/proyecto_INICIO, 2308806/proyecto_FIN, 2308806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317776 | Proyecto de inversión | 472532.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472532.54, modificado:472532.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 425688 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 425688 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE CALLE HIDALGO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA CP. 907, lon:-98.22248893, lat:19.1940026}} | 2023-12-01 | 2023-12-24 | 472532.54 | 472532.54 | 472532.54 | 472532.54 | 472532.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-024, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:472532.54, importe_modificado:472532.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2317776/proyecto_INICIO, 2317776/proyecto_FIN, 2317776/proyecto_INICIO, 2317776/proyecto_FIN, 2317776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313149 | Proyecto de inversión | 147004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147004.8, modificado:138927.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN - 407031 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 407031 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.5, meta_modificada:607.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOS DE ABRIL ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIO, lon:-98.19338949, lat:19.40128915}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 138927.35 | 138927.35 | 138927.35 | 138927.35 | 138927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343034, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:138927.35, importe_modificado:138927.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.5}} | {2313149/proyecto_FIN, 2313149/proyecto_PROCESO, 2313149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321396 | Proyecto de inversión | 1153872.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153872.46, modificado:1153872.46}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y CADENAMIENTO 0 MAS 136.00 EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 441434 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Quilehtla | 441434 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.47, meta_modificada:881.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y CADE, lon:-98.22928869, lat:19.21243992}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1153872.46 | 1153872.46 | 1153872.46 | 1153872.46 | 1153872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-23-008, contratista:SUMINISTRO Y PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OAFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:1153872.46, importe_modificado:1153872.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.47}} | {2321396/proyecto_FIN, 2321396/proyecto_INICIO, 2321396/proyecto_PROCESO, 2321396/proyecto_FIN, 2321396/proyecto_INICIO, 2321396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317354 | Proyecto de inversión | 559597.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559597.1, modificado:559597.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ATOTONILCO 10 SUR - 424154 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 424154 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 10 SUR INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 18 ORIENTE, CALLE 9 SUR SE ENCUENTRA CASI EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.46339854, lat:19.36783925}} | 2023-08-28 | 2023-10-20 | 559597.1 | 559597.1 | 559597.1 | 559597.1 | 559597.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/83, contratista:Jesús Raúl Salazar Gutiérrez, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:559597.1, importe_modificado:559597.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {2317354/proyecto_FIN, 2317354/proyecto_PROCESO, 2317354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308436 | Proyecto de inversión | 683052.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683052.82, modificado:683052.82}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE RANCHO COAMILA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA. - 385695 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 385695 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:PUEBLO RANCHO COAMILA, 90547 RANCHO COAMILA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA EMILIANO ZAPATA - LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA LÁZARO CÁRDENAS CANTES DE LLEGAR AL ARCO DEL , lon:-97.92067, lat:19.546601}} | 2023-11-13 | 2023-12-02 | 683052.82 | 683052.82 | 683052.82 | 683052.82 | 683052.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346016, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:683052.82, importe_modificado:683052.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2308436/proyecto_INICIO, 2308436/proyecto_FIN, 2308436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312489 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:112288.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ PAREDES, TEPEYANCO, LOCALIDAD SANTIAGO TLACOCHCALCO - 404501 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 404501 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA B. JUÁREZ, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE BEATRIZ PAREDES CON , lon:-98.22218751, lat:19.27085294}} | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 112288.81 | 112288.81 | 112288.81 | 112288.81 | 112288.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2329_14/AD, contratista:LIDERA, INGENIERIA DISEÑO Y DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:112288.81, importe_modificado:112288.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2312489/proyecto_PROCESO, 2312489/proyecto_FIN, 2312489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315367 | Proyecto de inversión | 82423.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82423.63, modificado:82423.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA - 415944 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 415944 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PEÑON SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PEDREGAL SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A CUAXINCA., lon:-98.18587904, lat:19.24836183}} | 2023-10-23 | 2023-11-10 | 82423.63 | 82423.63 | 82423.63 | 82423.63 | 82423.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028032, contratista:CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:82423.63, importe_modificado:82423.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.65}} | {2315367/proyecto_INICIO, 2315367/proyecto_PROCESO, 2315367/proyecto_FIN, 2315367/proyecto_PROCESO, 2315367/proyecto_FIN, 2315367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313175 | Proyecto de inversión | 51356.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51356.84, modificado:51356.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 407091 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 407091 | S | 418 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.8, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CEREZOS PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CEREZOS ENTRE LAS CALLE ALAMOS Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.15547632, lat:19.37923219}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 51356.84 | 51356.84 | 51356.84 | 51356.84 | 51356.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343038, contratista:JUAN CARLOS AMEDRO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:49504.64, importe_modificado:51356.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}} | {2313175/proyecto_PROCESO, 2313175/proyecto_INICIO, 2313175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317368 | Proyecto de inversión | 295738.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295738.57, modificado:295738.57}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE TEOZINGO - 424226 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 424226 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEOZINGO SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y CALLE CARRIL SAN PEDRO, 1.3 KILOMETROS HACIA EL NORESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DETRAS DEL JAGÜEY SAN, lon:-98.18351258, lat:19.18648726}} | 2023-09-25 | 2023-11-14 | 295738.57 | 295738.57 | 295738.57 | 295738.57 | 295738.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231713, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:285621.21, importe_modificado:295738.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2317368/proyecto_INICIO, 2317368/proyecto_FIN, 2317368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314925 | Proyecto de inversión | 1361878.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361878.35, modificado:1361878.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN NOGALES - 414173 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 414173 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.5, meta_modificada:1734.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE NOGALES BARRIO CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE NOGALES Y PRIVADA NOGALES, CALLE POZO SE UBICA EN LA COUNIDAD DE CUAXINCA A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA., lon:-98.16389865, lat:19.24461761}} | 2023-07-13 | 2023-09-25 | 1361878.35 | 1361878.35 | 1361878.35 | 1361878.35 | 1361878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1361878.35, importe_modificado:1361878.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1734.53}} | {2314925/proyecto_INICIO, 2314925/proyecto_PROCESO, 2314925/proyecto_INICIO, 2314925/proyecto_FIN, 2314925/proyecto_PROCESO, 2314925/proyecto_FIN, 2314925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308454 | Proyecto de inversión | 980002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980002.32, modificado:991092.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 385755 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 385755 | S | 118 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.5, meta_modificada:1137.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE TOMA PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE HACIA EL SUR SOBRE CALLE 3 SUR DUR, lon:-98.20616106, lat:19.13848285}} | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 991092.72 | 991092.72 | 991092.72 | 991092.72 | 991092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-014/2023, contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:980002.32, importe_modificado:991092.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.89}} | {2308454/proyecto_PROCESO, 2308454/proyecto_INICIO, 2308454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308845 | Proyecto de inversión | 817626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817626.19, modificado:817626.19}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA PLAZA, Y CALLE DIAGONAL LOCALIDAD DE EMILAINO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA. - 387284 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 387284 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA EMILIANO ZAPATA - LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DEL ARCO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA., lon:-97.915482, lat:19.554957}} | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 817626.19 | 817626.19 | 817626.19 | 817626.19 | 817626.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346001, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:817626.19, importe_modificado:817626.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {2308845/proyecto_INICIO, 2308845/proyecto_FIN, 2308845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308852 | Proyecto de inversión | 461685.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461685.15, modificado:461685.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA EL MIRADOR EN TEPEYANCO, COLONIA LAS ÁGUILAS - 387316 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 387316 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:PRIVADA EL MIRADOR INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA], TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MISPEROS, CALLE CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIVADA EL MIRADOR CON UNA LONGITUD DE 124 , lon:-98.23513485, lat:19.25413595}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 461685.15 | 461685.15 | 461685.15 | 461685.15 | 461685.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2329_18/IR, contratista:LIDERA, INGENIERIA DISEÑO Y DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:461685.15, importe_modificado:461685.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2308852/proyecto_INICIO, 2308852/proyecto_FIN, 2308852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317828 | Proyecto de inversión | 53000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.02, modificado:53000.02}} | MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN KINDER MATLALCUEYETL. - 425804 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 425804 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PRIVADA 16 DE NOVIEMBRE SECCION SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , PRIVADA 16 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION CUARTA APROXIMADAMENTE A 80 METROS DE L, lon:-98.13040253, lat:19.3082263}} | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 53000.02 | 53000.02 | 53000.02 | 53000.02 | 53000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-051, contratista:AMANDO NETZAHUAL ACOLTZI, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:53000.02, importe_modificado:53000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2317828/proyecto_INICIO, 2317828/proyecto_FIN, 2317828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317834 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ACUAMALA - 425825 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 425825 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ACUMANALA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 25 DE NOVIEMBRE CALLE ACUMANALA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOME, lon:-98.20968466, lat:19.20755933}} | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-023, contratista:IVETT RAMIREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2317834/proyecto_INICIO, 2317834/proyecto_PROCESO, 2317834/proyecto_FIN, 2317834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319734 | Proyecto de inversión | 142853.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142853.11, modificado:142853.11}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 434530 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 434530 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE EL CARRIL PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE JACARANDAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICEN, lon:-98.31298034, lat:19.28215261}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 142853.11 | 142853.11 | 142853.11 | 142853.11 | 142853.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323041-AD, contratista:NAZARIO DAVILA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:142853.11, importe_modificado:142853.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2319734/proyecto_INICIO, 2319734/proyecto_FIN, 2319734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319736 | Proyecto de inversión | 738650.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738650.75, modificado:738650.75}} | REHABILITACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS CON PAVIMENTO DE ADOQUIN - 434540 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 434540 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:527.34, meta_modificada:641.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADODE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMB, lon:-98.25225847, lat:19.23400385}} | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 738650.75 | 738650.75 | 738650.75 | 738650.75 | 738650.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-011-2023, contratista:JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:671914.78, importe_modificado:738650.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:641.51}} | {2319736/proyecto_PROCESO, 2319736/proyecto_INICIO, 2319736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317413 | Proyecto de inversión | 3165986.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165986.84, modificado:3092046.93}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CIENEGA, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAX. - 424362 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 424362 | S | 598 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO LA CIENEGA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NARDOS, CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TLAXCALA PASANDO LA VIA DE TREN SE UBICA L, lon:-98.22840799, lat:19.16093001}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 3092046.93 | 3092046.93 | 3092046.93 | 3092046.93 | 3092046.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23LP/4, contratista:CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:3048725.48, importe_modificado:3092046.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317413/proyecto_INICIO, 2317413/proyecto_PROCESO, 2317413/proyecto_INICIO, 2317413/proyecto_FIN, 2317413/proyecto_INICIO, 2317413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311640 | Proyecto de inversión | 52526.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52526.63, modificado:52694.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 398757 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 398757 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE AZTECA ENTRE LA CALLE XICOHTENCATL Y CONTINUIDAD DE VIALIDAD, lon:-98.18314548, lat:19.4029386}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 52694.15 | 52694.15 | 52694.15 | 52694.15 | 52694.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343018, contratista:JUAN CARLOS AMEDRO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:52033.49, importe_modificado:52694.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2311640/proyecto_INICIO, 2311640/proyecto_FIN, 2311640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311654 | Proyecto de inversión | 824130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824130.24, modificado:824130.24}} | CONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFALTICA PRIV. PEDREGAL - 398860 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 398860 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1009.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDREGAL SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALLENDE SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA SOBRE LA AVENIDA PEDREGAL CONCIDA COMO LA FAMILA TEXIS, lon:-98.17286801, lat:19.2515323}} | 2023-05-17 | 2023-07-31 | 824130.24 | 824130.24 | 824130.24 | 824130.24 | 824130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028011, contratista:GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:824130.24, importe_modificado:824130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.9}} | {2311654/proyecto_PROCESO, 2311654/proyecto_INICIO, 2311654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313234 | Proyecto de inversión | 92369.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92369.74, modificado:92369.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 407386 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 407386 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.6, meta_modificada:208.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PRIVADA 2 DE FEBRERO PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN PROVADA 2 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA 12 DE MAYO Y LIMITE DE VIALI, lon:-98.1564018, lat:19.38384635}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 92369.74 | 92369.74 | 92369.74 | 92369.74 | 92369.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343039, contratista:JUAN CARLOS AMEDRO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:91211.65, importe_modificado:92369.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.6}} | {2313234/proyecto_INICIO, 2313234/proyecto_FIN, 2313234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317432 | Proyecto de inversión | 2602138.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602138.44, modificado:2602138.44}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 424432 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 424432 | S | 7225 | 6779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.39, meta_modificada:691.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SUR VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE C, lon:-97.65920145, lat:19.32481247}} | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 2602138.44 | 2602138.44 | 2602138.44 | 2602138.44 | 2602138.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/004/2023, contratista:ALBERTO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:5853608.24, importe_modificado:5853608.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.39}} | {2317432/proyecto_INICIO, 2317432/proyecto_PROCESO, 2317432/proyecto_INICIO, 2317432/proyecto_FIN, 2317432/proyecto_PROCESO, 2317432/proyecto_FIN, 2317432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311672 | Proyecto de inversión | 498807.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498807.51, modificado:549797.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN LORENZO TLACUALOYAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACUALOYAN - 398909 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 398909 | S | 475 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.31, meta_modificada:542.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CALLE SAN LORENZO PUEBLO SAN LORENZO TLACUALOYAN, 90450 SAN LORENZO TLACUALOYAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LORENZO ENTRE LA CARRETERA APIZACO TLAXCALA Y , lon:-98.17316757, lat:19.40024813}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 549797.68 | 549797.68 | 549797.68 | 549797.68 | 549797.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343024, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:493565.74, importe_modificado:549797.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.31}} | {2311672/proyecto_INICIO, 2311672/proyecto_FIN, 2311672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322279 | Acción | 47664.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47664.78, modificado:47664.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449052 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 449052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2023-07-10 | 2023-07-15 | 47664.78 | 47664.78 | 47664.78 | 47664.78 | 47664.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-GI/2023, contratista:AXAN GW INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:47664.78, importe_modificado:47664.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2322279/proyecto_FIN, 2322279/proyecto_PROCESO, 2322279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322283 | Proyecto de inversión | 245712.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245712.45, modificado:532942.83}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS PINTURA EN FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TLAXCALA VARIAS CALLES - 449078 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 449078 | S | 185 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 1 CIUDAD TLAXCALA DE XICOHTENCATL, 90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES EN EL CENTRO , lon:-98.24113622, lat:19.31695313}} | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 532942.83 | 532942.83 | 532942.83 | 532942.83 | 532942.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-FAISMUN/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:776228.19, importe_modificado:532942.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:65.0}} | {2322283/proyecto_FIN, 2322283/proyecto_PROCESO, 2322283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402314996 | Proyecto de inversión | 1067864.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067864.05, modificado:1067864.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 414432 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 414432 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN-NOMBRE, CALLE NIÑOS HEROES EL CONCRETO SE REALIZÓ EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE EMILIA, lon:-97.920031, lat:19.560916}} | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 1067864.05 | 1067864.05 | 1067864.05 | 1067864.05 | 1067864.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346007, contratista:SERGIO HERRERA MONITEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:1067864.05, importe_modificado:1067864.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {2314996/proyecto_INICIO, 2314996/proyecto_FIN, 2314996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317873 | Proyecto de inversión | 162455.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162455.6, modificado:162455.6}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE - 425948 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 425948 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.05, meta_modificada:83.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERROCARRIL CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATAR, lon:-98.21476012, lat:19.20584919}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 162455.6 | 162455.6 | 162455.6 | 162455.6 | 162455.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-009, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:162455.6, importe_modificado:162455.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.05}} | {2317873/proyecto_INICIO, 2317873/proyecto_PROCESO, 2317873/proyecto_FIN, 2317873/proyecto_PROCESO, 2317873/proyecto_FIN, 2317873/proyecto_PROCESO, 2317873/proyecto_INICIO, 2317873/proyecto_FIN, 2317873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319785 | Proyecto de inversión | 814861.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814861.33, modificado:1018495.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 434756 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos | 434756 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VERACRUZ, CALLE DOMINGO ARENAS CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VERACRUZ LOC, lon:-98.33596469, lat:19.21725392}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 1018495.17 | 1018495.17 | 1018495.17 | 1018495.17 | 1018495.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323044-IR, contratista:GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:814861.33, importe_modificado:1018495.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2319785/proyecto_INICIO, 2319785/proyecto_PROCESO, 2319785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402312567 | Proyecto de inversión | 100711.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100711.02, modificado:100000.0}} | ESTUDIO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, TEPEYANCO, COLONIA SAN COSME ATLAMAXAC - 404837 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 404837 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 LA AURORA, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CAMPOS DE RIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE CON UN AREA DE 170 METROS CUADRADOS CRUZA CON, lon:-98.21864625, lat:19.2479532}} | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2329_08/AD, contratista:Nemecio Odilon Quiebras Tenahua, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2312567/proyecto_INICIO, 2312567/proyecto_FIN, 2312567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312570 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:650011.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLA - 404861 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 404861 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO TECOLOTLA, 90608 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GASODUCTO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A METROS D EL APRESIDENCIA DE COMUNIDAD Y DEL JARDIN D E N, lon:-98.18732379, lat:19.33748532}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 650011.77 | 650011.77 | 650011.77 | 650011.77 | 650011.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2302/007, contratista:SANDI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, monto:650011.77, importe_modificado:650011.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2312570/proyecto_INICIO, 2312570/proyecto_FIN, 2312570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317896 | Proyecto de inversión | 243297.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243297.18, modificado:243297.18}} | AMPLIACIÓN DE ENRGIA ELECTRICA CALLE INDEPENDENCIA - 426035 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 426035 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARIN, lon:-98.2058091, lat:19.20535945}} | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 243297.18 | 243297.18 | 243297.18 | 243297.18 | 243297.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-022, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:243297.18, importe_modificado:243297.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2317896/proyecto_INICIO, 2317896/proyecto_FIN, 2317896/proyecto_PROCESO, 2317896/proyecto_FIN, 2317896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314646 | Proyecto de inversión | 207246.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207246.63, modificado:206200.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2 PULGADAS CAMINO A SAN MARCOS CONTLA - 413201 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 413201 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.7, meta_modificada:605.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARCOS BARRIO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE CRESCENCIANO BERRUECOS COMO REFERENCIA CALLE DEL PANTEON E, lon:-98.20778772, lat:19.17471504}} | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 206200.04 | 206200.04 | 206200.04 | 206200.04 | 206200.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/8, contratista:NORBERTO PLUMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:206200.04, importe_modificado:206200.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.7}} | {2314646/proyecto_INICIO, 2314646/proyecto_PROCESO, 2314646/proyecto_FIN, 2314646/proyecto_PROCESO, 2314646/proyecto_FIN, 2314646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316017 | Proyecto de inversión | 232110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167910.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64200.0, modificado:64200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 418298 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 418298 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE RUBEN DARÍO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CENTRO ESCOLAR Y CALLE CALDERON DE LA BARCA, CALLE ADOLFO BECKER LOS CUARTOS SE ENCUENTRA UBICADOS 1 EN LA CALLE RUBEN , lon:-98.33791466, lat:19.22255995}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2316017/proyecto_FIN, 2316017/proyecto_PROCESO, 2316017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402317913 | Proyecto de inversión | 599764.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599764.43, modificado:599764.43}} | AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y AUTOPISTA. PUEBLA A PEROTE. - 426112 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 426112 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 15 NORTE Y CARRETERA PUEBLA- PEROTE , DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HAC, lon:-97.91726452, lat:19.20708548}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 599764.43 | 599764.43 | 599764.43 | 599764.43 | 599764.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-029, contratista:ERNESTO CORTES CORONA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:599764.43, importe_modificado:599764.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2317913/proyecto_FIN, 2317913/proyecto_INICIO, 2317913/proyecto_PROCESO, 2317913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317925 | Proyecto de inversión | 208062.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208062.24, modificado:208062.24}} | AMPLAICIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 18 DE FEBRERO - 426190 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 426190 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE FEBRERO BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y BRECHA 18 DE FEBRERO, CALLE ZARAGOZA CALLE 18 DE FEBRERO BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.21014355, lat:19.2072946}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 208062.24 | 208062.24 | 208062.24 | 208062.24 | 208062.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-013, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:208062.24, importe_modificado:208062.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2317925/proyecto_PROCESO, 2317925/proyecto_FIN, 2317925/proyecto_INICIO, 2317925/proyecto_PROCESO, 2317925/proyecto_FIN, 2317925/proyecto_INICIO, 2317925/proyecto_PROCESO, 2317925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313294 | Proyecto de inversión | 5984014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5984014.2, modificado:5984014.2}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DEL MUNICIPIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA DEL ESTADO DE TLAXCALA - 407616 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 407616 | S | 12470 | 12024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3222.0, meta_modificada:3222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO CAMINO A LA MEZA, CAMINO CAMINO A TEMALACAYUCAN LA OBRA HACE LA , lon:-97.66029408, lat:19.32320048}} | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 5984014.2 | 5984014.2 | 5984014.2 | 5984014.2 | 5984014.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/003/2023, contratista:SUMINISTROS, PLANEACION Y EJECUCION DE OAFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:8873370.59, importe_modificado:8873370.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3222.0}} | {2313294/proyecto_INICIO, 2313294/proyecto_FIN, 2313294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313314 | Proyecto de inversión | 2889356.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889356.39, modificado:2889356.39}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO EN BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA DEL ESTADO DE TLAXCALA - 407699 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 407699 | S | 12470 | 12024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO LA MEZA, CAMINO CAMINO A TEMALACAYUCAN LA OBRA HACE LA CON, lon:-97.66026473, lat:19.32323762}} | 2023-03-28 | 2023-08-24 | 2889356.39 | 2889356.39 | 2889356.39 | 2889356.39 | 2889356.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/003/2023, contratista:SUMINISTROS, PLANEACION Y EJECUCION DE OAFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:8873370.59, importe_modificado:8873370.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2313314/proyecto_PROCESO, 2313314/proyecto_INICIO, 2313314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313326 | Proyecto de inversión | 3251469.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251469.8, modificado:3251469.8}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 407736 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 407736 | S | 7225 | 6779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.3, meta_modificada:1996.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SUR VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE C, lon:-97.65920037, lat:19.3248107}} | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 3251469.8 | 3251469.8 | 3251469.8 | 3251469.8 | 3251469.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/004/2023, contratista:ALBERTO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:5853608.24, importe_modificado:5853608.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1996.3}} | {2313326/proyecto_FIN, 2313326/proyecto_INICIO, 2313326/proyecto_PROCESO, 2313326/proyecto_FIN, 2313326/proyecto_INICIO, 2313326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319867 | Proyecto de inversión | 103011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103011.41, modificado:103577.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE PIRUL - 435168 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 435168 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PINO Y , CALLE PINO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CHIMALPA A 290 M EN DIRECCIÓN SUR DE LA CAPILLA DEL BARRIO, lon:-98.21453576, lat:19.25868589}} | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 103577.6 | 103577.6 | 103577.6 | 103577.6 | 103577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360013-AD, contratista:ANGEL EDMUNDO CAHUANTZI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:103577.6, importe_modificado:103577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.2}} | {2319867/proyecto_PROCESO, 2319867/proyecto_FIN, 2319867/proyecto_INICIO, 2319867/proyecto_PROCESO, 2319867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319868 | Proyecto de inversión | 632919.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632919.91, modificado:632919.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 435169 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 435169 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:ANDADOR DEL PANTEON PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ARRIBA DEL PANTEON DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA , lon:-98.35114506, lat:19.24005009}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 632919.91 | 632919.91 | 632919.91 | 632919.91 | 632919.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323037-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BOZAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:632919.91, importe_modificado:632919.91}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2319868/proyecto_PROCESO, 2319868/proyecto_FIN, 2319868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321550 | Proyecto de inversión | 491366.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491366.29, modificado:491366.29}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA ETAPA EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE TERCER SEÑORIO - 442001 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 442001 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE ATLATZINGO INTERIOR SN CIUDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE TERCER SEÑORIO, CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE TERCER SEÑORIO EN SAN ESTEB, lon:-98.21607022, lat:19.33959279}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 491366.29 | 491366.29 | 491366.29 | 491366.29 | 491366.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-010-FAISMUN/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:530237.8, importe_modificado:491366.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.0}} | {2321550/proyecto_PROCESO, 2321550/proyecto_INICIO, 2321550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402315092 | Proyecto de inversión | 1270570.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270570.12, modificado:1270570.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA AVENIDA JUAN CUAMATZI - 414797 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 414797 | S | 945 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA Y SEGUNDA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIMAVERA FRENTE AL COBAT PLANTEL 06, lon:-98.18733595, lat:19.33491201}} | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 1270570.12 | 1270570.12 | 1270570.12 | 1270570.12 | 1270570.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-060, contratista:PROMIC PROMOTORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:1012680.0, importe_modificado:1270570.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2315092/proyecto_INICIO, 2315092/proyecto_FIN, 2315092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312657 | Proyecto de inversión | 923736.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923736.49, modificado:918527.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 405218 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 405218 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA FLORES PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA CAÑADA Y , LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA FLORES ENTRE CALLE LA CAÑADA Y LIMITE DE VIALIDAD CON BARRANCA, lon:-98.18488875, lat:19.41953428}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 918527.02 | 918527.02 | 918527.02 | 918527.02 | 918527.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343027, contratista:PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:953736.49, importe_modificado:918527.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2312657/proyecto_FIN, 2312657/proyecto_PROCESO, 2312657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313040 | Proyecto de inversión | 1081347.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081347.08, modificado:1081347.08}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE. - 406575 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 406575 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1187.8, meta_modificada:1187.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL NORT, lon:-97.90510279, lat:19.20573374}} | 2023-09-12 | 2023-10-21 | 1081347.08 | 1081347.08 | 1081347.08 | 1081347.08 | 1081347.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-019, contratista:RM CONSTRUCCIONES &TI, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:1081347.08, importe_modificado:1081347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1187.8}} | {2313040/proyecto_INICIO, 2313040/proyecto_FIN, 2313040/proyecto_PROCESO, 2313040/proyecto_FIN, 2313040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316073 | Proyecto de inversión | 78742.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78742.43, modificado:81524.44}} | REHABILTACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA - 418612 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 418612 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE PLAZA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA ECCION SEPTIMA COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CAPILL, lon:-98.16890164, lat:19.33307131}} | 2023-11-20 | 2023-12-07 | 81524.44 | 81524.44 | 81524.44 | 81524.44 | 81524.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-020, contratista:EDITH SANCHEZ MAGDALENO, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:81524.44, importe_modificado:81524.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2316073/proyecto_PROCESO, 2316073/proyecto_FIN, 2316073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317193 | Proyecto de inversión | 402542.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402542.88, modificado:402542.88}} | CONSTRUCCION DE BARDA Y EXPLANADA DE PRIMARIA PIOQUINTO - 423560 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 423560 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.35, meta_modificada:161.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO SECCION SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO E LA BARRANCA, lon:-98.1466089, lat:19.335181}} | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 402542.88 | 402542.88 | 402542.88 | 402542.88 | 402542.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-032, contratista:LUXXOTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:402542.88, importe_modificado:402542.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.35}} | {2317193/proyecto_INICIO, 2317193/proyecto_FIN, 2317193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317991 | Proyecto de inversión | 132094.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132094.86, modificado:132094.86}} | AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA 4 PONIENTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y 2 PONIENTE. - 426492 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 426492 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA 4 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL, lon:-97.91721461, lat:19.20666738}} | 2023-12-02 | 2023-12-10 | 132094.86 | 132094.86 | 132094.86 | 132094.86 | 132094.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-030, contratista:EDUARDO CORDERO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:132094.86, importe_modificado:132094.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2317991/proyecto_INICIO, 2317991/proyecto_PROCESO, 2317991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308647 | Proyecto de inversión | 55863.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55863.69, modificado:55863.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL SABINO EN TEPEYANCO, COLONIA LAS AGUILAS - 386550 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 386550 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA], TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MISPEROS, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EL SABINO CON UNA LONGITUD DE 224 ME, lon:-98.23485851, lat:19.25464023}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 55863.69 | 55863.69 | 55863.69 | 55863.69 | 55863.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2329_19/AD, contratista:CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:55863.69, importe_modificado:55863.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2308647/proyecto_INICIO, 2308647/proyecto_PROCESO, 2308647/proyecto_FIN, 2308647/proyecto_INICIO, 2308647/proyecto_PROCESO, 2308647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312695 | Proyecto de inversión | 623272.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623272.88, modificado:627272.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASODUCTO - 405330 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 405330 | S | 118 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.64, meta_modificada:218.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO SECCION PRIMERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAN CUAMATZI Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE XICOHTENCO LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN PRIMERA A UN COSTADO DE LA FABRICA DE TELA, lon:-98.18668951, lat:19.33570489}} | 2023-07-01 | 2023-08-21 | 627272.88 | 627272.88 | 627272.88 | 627272.88 | 627272.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-018, contratista:ESTHER ALCANTARA ARANA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:627272.88, importe_modificado:627272.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.64}} | {2312695/proyecto_INICIO, 2312695/proyecto_FIN, 2312695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312700 | Proyecto de inversión | 200746.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200746.7, modificado:180059.68}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN BENITO XALTOCAN - 405348 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 405348 | S | 3316 | 3314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.62, meta_modificada:94.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 21 DE MARZO JUNTO A LAS ALBERCAS, lon:-98.164786, lat:19.40958078}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 180059.68 | 180059.68 | 180059.68 | 180059.68 | 180059.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343030, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:163658.3, importe_modificado:180059.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.62}} | {2312700/proyecto_INICIO, 2312700/proyecto_FIN, 2312700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317239 | Proyecto de inversión | 853720.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853720.2, modificado:893864.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 1RO DE AGOSTO 2DA ETAPA - 423734 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 423734 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 1O DE AGOSTO BARRIO XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TEOPIXCAHUATL, CALLE FRACCION DEL POZO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DONDISCH EN LA CALL, lon:-98.20613728, lat:19.15977791}} | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 893864.63 | 893864.63 | 893864.63 | 893864.63 | 893864.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/11, contratista:OSCAR BARRANCO OCAÑA, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:836964.64, importe_modificado:893864.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.0}} | {2317239/proyecto_INICIO, 2317239/proyecto_PROCESO, 2317239/proyecto_INICIO, 2317239/proyecto_FIN, 2317239/proyecto_PROCESO, 2317239/proyecto_FIN, 2317239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318016 | Proyecto de inversión | 212856.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212856.45, modificado:212856.45}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 26 DE DICIEMBRE - 426559 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 426559 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE DICIEMBRE BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE 26 DE DICIEMBRE BARRIO ESTOCAPA, CP. 90773 SANTA CATA, lon:-98.20892046, lat:19.20717302}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 212856.45 | 212856.45 | 212856.45 | 212856.45 | 212856.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-012, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:212856.46, importe_modificado:212856.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2318016/proyecto_PROCESO, 2318016/proyecto_INICIO, 2318016/proyecto_FIN, 2318016/proyecto_PROCESO, 2318016/proyecto_FIN, 2318016/proyecto_INICIO, 2318016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321613 | Proyecto de inversión | 332143.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332143.13, modificado:413774.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LA CRUZ SOBRE FRESNOS - 442237 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 442237 | S | 1953 | 1301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:PRIVADA LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA FRESNOS Y , PRIVADA LA CRUZ SOBRE FRESNOS, lon:-98.25618, lat:19.31067}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 413774.36 | 413774.36 | 413774.36 | 413774.36 | 413774.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-007-FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:734849.15, importe_modificado:774469.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.0}} | {2321613/proyecto_PROCESO, 2321613/proyecto_FIN, 2321613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402322497 | Proyecto de inversión | 403456.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403456.39, modificado:403456.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN SEGUNDA PRIVADA TOPIZCO, SECCIÓN 3RA EXQUITLA - 450140 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 450140 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.96, meta_modificada:512.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA TOPIZCO SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE TOPIZCO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DE LAUNIDAS HABITACIONAL RESIDENCIALCAMINO REAL EN UNA PRIVADA., lon:-98.23303456, lat:19.20178291}} | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 403456.39 | 403456.39 | 403456.39 | 403456.39 | 403456.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/003, contratista:CARLOS ARIEL ROJAS PORTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:403456.39, importe_modificado:403456.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.96}} | {2322497/proyecto_PROCESO, 2322497/proyecto_FIN, 2322497/proyecto_INICIO, 2322497/proyecto_PROCESO, 2322497/proyecto_FIN, 2322497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312336 | Proyecto de inversión | 567372.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567372.48, modificado:567372.48}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE SANTA INES, BARRIO MEXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 403844 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 403844 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.22, meta_modificada:1096.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE GRANADITAS, AVENIDA LOMA BONITA EN AV. LOMA BONITA A LA ALTURA DE LA IGLESIA SANTA ANA NOPALUCAN Y SA, lon:-98.33557662, lat:19.30052152}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 567372.48 | 567372.48 | 567372.48 | 567372.48 | 567372.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/11, contratista:RAMDI INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:571437.02, importe_modificado:567372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.22}} | {2312336/proyecto_INICIO, 2312336/proyecto_PROCESO, 2312336/proyecto_FIN, 2312336/proyecto_PROCESO, 2312336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312721 | Proyecto de inversión | 694184.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694184.9, modificado:694184.9}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN LA VENTA, LOCALIDAD DE EMILAINO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA. - 405430 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 405430 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION LA VENTA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , AL SURESTE DEL PUEBLO SE UBICA LA ELECTRIFICACION, lon:-97.914475, lat:19.55517}} | 2023-12-04 | 2023-12-23 | 694184.9 | 694184.9 | 694184.9 | 694184.9 | 694184.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346017, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:694184.9, importe_modificado:694184.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2312721/proyecto_INICIO, 2312721/proyecto_FIN, 2312721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318041 | Proyecto de inversión | 143628.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143628.69, modificado:143628.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROGRESO - 426684 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 426684 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.57, meta_modificada:116.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROGRESO, CALLE PROGRESO BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA T, lon:-98.20406567, lat:19.21002505}} | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 143628.69 | 143628.69 | 143628.69 | 143628.69 | 143628.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-008, contratista:JOSE JUANTORRES CANTOR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:143628.69, importe_modificado:143628.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.57}} | {2318041/proyecto_INICIO, 2318041/proyecto_PROCESO, 2318041/proyecto_FIN, 2318041/proyecto_PROCESO, 2318041/proyecto_FIN, 2318041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318132 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN CALLE FERROCARRIL - 427181 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 427181 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE FERROCARRIL BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 9, lon:-98.21606295, lat:19.20212617}} | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:33.0}} | {2318132/proyecto_INICIO, 2318132/proyecto_PROCESO, 2318132/proyecto_FIN, 2318132/proyecto_PROCESO, 2318132/proyecto_INICIO, 2318132/proyecto_FIN, 2318132/proyecto_INICIO, 2318132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319960 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 435549 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 435549 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4180.0, meta_modificada:4182.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LA LOMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRAS SE UBICAN EN TRES BARRIOS DEL MUNICIPIO POR SER MANT, lon:-98.20776829, lat:19.26265553}} | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360014/AD, contratista:ASUNCION TEXIS GUTIERRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4182.26}} | {2319960/proyecto_INICIO, 2319960/proyecto_FIN, 2319960/proyecto_PROCESO, 2319960/proyecto_FIN, 2319960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312352 | Proyecto de inversión | 418427.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418427.53, modificado:417601.95}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN - 403921 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 403921 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BUENAVISTA - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 020 RANCHERIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA UNOS 400 METROS AL NORTE DEL AUDIT, lon:-97.81046703, lat:19.4578976}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 417601.95 | 417601.95 | 417601.95 | 417601.95 | 417601.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-083-084, contratista:MARIA NELLY RODRÍGUEZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:670126.49, importe_modificado:670126.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2312352/proyecto_FIN, 2312352/proyecto_INICIO, 2312352/proyecto_FIN, 2312352/proyecto_PROCESO, 2312352/proyecto_INICIO, 2312352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312738 | Proyecto de inversión | 1053173.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053173.49, modificado:1081948.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE LAS MARAVILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC, TLAX. - 405481 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 405481 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.5, meta_modificada:1747.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE LAS MARAVILLAS PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A LA LAGUNA, CARRETERA A ATLANGATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS MARAVILLAS ENTRE LA , lon:-98.15867699, lat:19.5220525}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 1081948.16 | 1081948.16 | 1081948.16 | 1081948.16 | 1081948.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303020, contratista:JAVIER LÓPEZ ROCHA, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:1081948.16, importe_modificado:1081948.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1747.91}} | {2312738/proyecto_PROCESO, 2312738/proyecto_FIN, 2312738/proyecto_INICIO, 2312738/proyecto_FIN, 2312738/proyecto_PROCESO, 2312738/proyecto_FIN, 2312738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316973 | Proyecto de inversión | 297195.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297195.64, modificado:247195.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC - 422734 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422734 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE LOS SAUCES PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NOPALUCAN Y CALLE LAS PALMAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS SAUCES ENTRE LA CALLE NOPALUCAN Y CALLE LAS PALMAS, lon:-98.16512412, lat:19.41660485}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 247195.64 | 247195.64 | 247195.64 | 247195.64 | 247195.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343054, contratista:OLIVIA TLAXCALTECO MONTEMIRA, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:247195.64, importe_modificado:247195.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2316973/proyecto_INICIO, 2316973/proyecto_FIN, 2316973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318064 | Proyecto de inversión | 152799.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152799.42, modificado:152799.42}} | AMPLIACCIÓN DELINEA ELECTRICA - 426791 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 426791 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE SEGUNDA CALLE FERROCARRIL CALLE FRANCISCO I MADERO BAR, lon:-98.21642505, lat:19.20105219}} | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 152799.42 | 152799.42 | 152799.42 | 152799.42 | 152799.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-004, contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:152799.42, importe_modificado:152799.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2318064/proyecto_PROCESO, 2318064/proyecto_FIN, 2318064/proyecto_INICIO, 2318064/proyecto_PROCESO, 2318064/proyecto_FIN, 2318064/proyecto_INICIO, 2318064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318069 | Proyecto de inversión | 776758.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776758.77, modificado:776758.77}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE - 426802 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 426802 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE , DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION , lon:-97.90020881, lat:19.20994944}} | 2023-11-27 | 2023-12-10 | 776758.77 | 776758.77 | 776758.77 | 776758.77 | 776758.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-031, contratista:OSCAR AARÓN GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:776758.77, importe_modificado:776758.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2318069/proyecto_PROCESO, 2318069/proyecto_INICIO, 2318069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321872 | Proyecto de inversión | 299124.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299124.6, modificado:299124.6}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 447545 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447545 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN ESTEBAN T, lon:-98.220179, lat:19.331885}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 299124.6 | 299124.6 | 299124.6 | 299124.6 | 299124.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-003-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:516620.59, importe_modificado:625361.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.6}} | {2321872/proyecto_PROCESO, 2321872/proyecto_FIN, 2321872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315194 | Proyecto de inversión | 153820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153820.29, modificado:142767.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAS MARAVILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC, TLAX. - 415208 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 415208 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.96, meta_modificada:238.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE LAS MARAVILLAS PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A LA LAGUNA, CARRETERA A ATLANGATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS MARAVILLAS ENTRE LA , lon:-98.15890867, lat:19.5219757}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 142767.37 | 142767.37 | 142767.37 | 142767.37 | 142767.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303019, contratista:JOSÉ MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:142767.37, importe_modificado:142767.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.21}} | {2315194/proyecto_INICIO, 2315194/proyecto_PROCESO, 2315194/proyecto_INICIO, 2315194/proyecto_FIN, 2315194/proyecto_PROCESO, 2315194/proyecto_FIN, 2315194/proyecto_PROCESO, 2315194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312397 | Proyecto de inversión | 55894.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55894.22, modificado:55894.22}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE - 404170 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 404170 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE PABLO SIDAR SOBRE CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA SE ENCUENTRA LA CA, lon:-98.19376496, lat:19.17470509}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 55894.22 | 55894.22 | 55894.22 | 55894.22 | 55894.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/19, contratista:MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:55894.22, importe_modificado:55894.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2312397/proyecto_INICIO, 2312397/proyecto_FIN, 2312397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312779 | Proyecto de inversión | 175480.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175480.76, modificado:66715.14}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 405613 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 405613 | S | 756 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.32, meta_modificada:148.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA ALDAMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BARRANCA, lon:-98.17303785, lat:19.41196937}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 66715.14 | 66715.14 | 66715.14 | 66715.14 | 66715.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343032, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:73433.6, importe_modificado:66715.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.32}} | {2312779/proyecto_INICIO, 2312779/proyecto_FIN, 2312779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316986 | Proyecto de inversión | 40576.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40576.44, modificado:40576.44}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422797 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422797 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:PRIVADA LA SOLEDAD PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PRIVADA JOSEFA CUELLAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA LA SOLEDAD ENTRE LA CALLE BUGAMBILIAS Y PROVADA JOSEFA CUE, lon:-98.16299124, lat:19.39995904}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 40576.44 | 40576.44 | 40576.44 | 40576.44 | 40576.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343042, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:36187.24, importe_modificado:40576.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2316986/proyecto_INICIO, 2316986/proyecto_FIN, 2316986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316990 | Proyecto de inversión | 115736.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115736.81, modificado:115736.81}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422811 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422811 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE CIPRESES PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE CIPRESES ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CONTINUIDAD DE VIALIDAD, lon:-98.16410121, lat:19.40142337}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 115736.81 | 115736.81 | 115736.81 | 115736.81 | 115736.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343043, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:113742.35, importe_modificado:115736.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2316990/proyecto_INICIO, 2316990/proyecto_FIN, 2316990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316998 | Proyecto de inversión | 354223.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354223.76, modificado:294223.76}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422843 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422843 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA BUGAMBILIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE PRIVADA BUGAMBILIAS Y CONTINUIDAD DE VIALIDAD, lon:-98.16403012, lat:19.40056559}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 294223.76 | 294223.76 | 294223.76 | 294223.76 | 294223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343045, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:348260.07, importe_modificado:294223.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2316998/proyecto_INICIO, 2316998/proyecto_FIN, 2316998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317005 | Proyecto de inversión | 145676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145676.8, modificado:145676.8}} | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422858 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422858 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.5, meta_modificada:139.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE ZAHUAPAN PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA LOS ANGELES Y PRIVADA ZAHUAPAN, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZAHUAPAN ENTRE PRIVADA LOS ANGELES Y PRIVADA ZAHUAPAN, lon:-98.16681314, lat:19.40233451}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 145676.8 | 145676.8 | 145676.8 | 145676.8 | 145676.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343044, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:142304.75, importe_modificado:145676.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.5}} | {2317005/proyecto_INICIO, 2317005/proyecto_FIN, 2317005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318084 | Proyecto de inversión | 615307.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615307.41, modificado:615307.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE HIDALGO - 426931 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 426931 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE FEBRERO CALLE CALLE HIDALGO BARRIO TLAXCALTECATLA C, lon:-98.22146396, lat:19.19558063}} | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 615307.41 | 615307.41 | 615307.41 | 615307.41 | 615307.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-011, contratista:MARYCRUZ CERVANTES SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:685307.41, importe_modificado:615307.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2318084/proyecto_INICIO, 2318084/proyecto_PROCESO, 2318084/proyecto_FIN, 2318084/proyecto_PROCESO, 2318084/proyecto_FIN, 2318084/proyecto_INICIO, 2318084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321896 | Proyecto de inversión | 201131.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201131.82, modificado:201131.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA TLAXCALA - 447598 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 447598 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.2, meta_modificada:183.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 1 COLONIA SAN DIEGO METEPEC, 90000 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA E CALLE GUERRERO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y C, lon:-98.25358497, lat:19.27566581}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 201131.82 | 201131.82 | 201131.82 | 201131.82 | 201131.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-003-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:516620.59, importe_modificado:625361.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.2}} | {2321896/proyecto_FIN, 2321896/proyecto_PROCESO, 2321896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402312791 | Proyecto de inversión | 59687.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59687.63, modificado:59687.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SANTA INES - 405665 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 405665 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA REVOLUCION SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA, lon:-98.34693867, lat:19.29861253}} | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 59687.63 | 59687.63 | 59687.63 | 59687.63 | 59687.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-23/15/68, contratista:JAIME FRANCISCO VICCON SILVA, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:59687.63, importe_modificado:59687.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2312791/proyecto_FIN, 2312791/proyecto_PROCESO, 2312791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317010 | Proyecto de inversión | 81887.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81887.71, modificado:81887.71}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422883 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422883 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PRIVADA BUGAMBILIAS, LA OBRA SE UBICA EN PROVADA BUGANBILIAS ENTRE LA CALLE BUGAMBILIAS Y PROVADA BUGAMBILIAS, lon:-98.16381701, lat:19.40076931}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 81887.71 | 81887.71 | 81887.71 | 81887.71 | 81887.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343046, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:78099.39, importe_modificado:81887.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2317010/proyecto_INICIO, 2317010/proyecto_FIN, 2317010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317015 | Proyecto de inversión | 71009.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71009.95, modificado:71009.95}} | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422930 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422930 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE LA CALLE VEINTE DE NOCIEMBRE Y CONTINUIDAD DE VIALIDAD, lon:-98.16478271, lat:19.40354607}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 71009.95 | 71009.95 | 71009.95 | 71009.95 | 71009.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343047, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:69366.43, importe_modificado:71009.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2317015/proyecto_INICIO, 2317015/proyecto_FIN, 2317015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317024 | Proyecto de inversión | 222427.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222427.17, modificado:203856.49}} | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 422955 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422955 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE 7 DE MARZO PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIETE DE MARZO ENTRE LA CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LUIS DONALDO, lon:-98.16048985, lat:19.39443326}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 203856.49 | 203856.49 | 203856.49 | 203856.49 | 203856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343048, contratista:ASFALTOS JD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:220839.16, importe_modificado:203856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2317024/proyecto_FIN, 2317024/proyecto_PROCESO, 2317024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311502 | Proyecto de inversión | 338691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338691.64, modificado:338691.64}} | AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 6 ORIENTE. - 398165 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 398165 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 NORTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 6 ORIENTE, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL S, lon:-97.90171668, lat:19.20548012}} | 2023-09-22 | 2023-10-21 | 338691.64 | 338691.64 | 338691.64 | 338691.64 | 338691.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-020, contratista:EDUARDO CORDERO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:338691.64, importe_modificado:338691.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2311502/proyecto_PROCESO, 2311502/proyecto_INICIO, 2311502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316796 | Proyecto de inversión | 121019.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121019.95, modificado:121019.95}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE RUMBO AL ESCAPE. - 421508 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 421508 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUR PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE RUMBO AL ESCAPE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION , lon:-97.9014554, lat:19.2015401}} | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 121019.95 | 121019.95 | 121019.95 | 121019.95 | 121019.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-026, contratista:OSCAR AARÓN GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:121019.95, importe_modificado:121019.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2316796/proyecto_INICIO, 2316796/proyecto_FIN, 2316796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320528 | Proyecto de inversión | 719081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719081.02, modificado:719081.02}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OYAMELE ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y CALLE EL ESCAPE. - 438006 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 438006 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OYAMELE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y CALLE EL ESCAPE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO CON DIRECCION AL PONI, lon:-97.89911493, lat:19.20991269}} | 2023-12-03 | 2023-12-11 | 719081.02 | 719081.02 | 719081.02 | 719081.02 | 719081.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-034, contratista:OSCAR AARÓN GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:719081.02, importe_modificado:719081.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2320528/proyecto_PROCESO, 2320528/proyecto_INICIO, 2320528/proyecto_PROCESO, 2320528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320829 | Proyecto de inversión | 79000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.64, modificado:79000.64}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHA DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA - 439219 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 439219 | S | 3357 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DONDE SE HUBICAN LOS CONOS, lon:-98.047922, lat:19.342357}} | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 79000.64 | 79000.64 | 79000.64 | 79000.64 | 79000.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352007, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:79000.64, importe_modificado:79000.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2320829/proyecto_INICIO, 2320829/proyecto_FIN, 2320829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321302 | Proyecto de inversión | 883472.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14481.86, modificado:28626.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868990.93, modificado:868990.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE BENITO JUAREZ - 441117 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 441117 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 26 DE DIICEMBRE CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA C, lon:-98.20780213, lat:19.20645565}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 897617.61 | 897617.61 | 897617.61 | 897617.61 | 897617.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-019, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:897617.61, importe_modificado:897617.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {2321302/proyecto_PROCESO, 2321302/proyecto_FIN, 2321302/proyecto_INICIO, 2321302/proyecto_FIN, 2321302/proyecto_INICIO, 2321302/proyecto_PROCESO, 2321302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320545 | Proyecto de inversión | 459998.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459998.02, modificado:459998.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO - 438099 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 438099 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO SECCION SEXTA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y AVENIDA 15 DE FEBRERO, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 23 DE MARZO ENTRE LA AVENIDA 15 DE FEBRERO APRIXIMADAMEN, lon:-98.17419643, lat:19.3309897}} | 2023-01-03 | 2023-03-30 | 459998.02 | 459998.02 | 459998.02 | 459998.02 | 459998.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-004, contratista:ARISTEO MOLINA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:459998.02, importe_modificado:459998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2320545/proyecto_INICIO, 2320545/proyecto_FIN, 2320545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320871 | Proyecto de inversión | 112954.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112954.57, modificado:112954.57}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZO DE AGUA DE CALLE 5 DE MAYO - 439380 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 439380 | S | 3513 | 3487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO SECCION SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 21 DE MARZO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CAMPO DEPORT, lon:-98.16306183, lat:19.33327144}} | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 112954.57 | 112954.57 | 112954.57 | 112954.57 | 112954.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-061, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:112954.57, importe_modificado:112954.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2320871/proyecto_PROCESO, 2320871/proyecto_INICIO, 2320871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307599 | Proyecto de inversión | 152788.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152788.52, modificado:152788.52}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD DE TEPATLAXCO FISM 2334418 - 382800 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 382800 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4445.0, meta_modificada:4445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO XVI COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORALES Y CALLE EL PROGRESO, CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA COLONIA DE LA TEPATLAXCO A LA SALIDA HACIA A APAN, lon:-98.12783718, lat:19.6081579}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 152788.52 | 152788.52 | 152788.52 | 152788.52 | 152788.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334418, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:152788.52, importe_modificado:152788.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4445.0}} | {2307599/proyecto_FIN, 2307599/proyecto_INICIO, 2307599/proyecto_FIN, 2307599/proyecto_PROCESO, 2307599/proyecto_INICIO, 2307599/proyecto_PROCESO, 2307599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310336 | Proyecto de inversión | 247679.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247679.72, modificado:246689.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD RANCHERIA DE POCITOS ASENTAMIENTO RANCHERIA DE POCITOS - 393293 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 393293 | S | 374 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CERRADA EL POZO Y CALLE MATAMOROS, SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS AL NORTE DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO, lon:-97.76434699, lat:19.39557735}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 246689 | 246689 | 246689 | 246689 | 246689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-079-081, contratista:IVAN MONTIEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:693713.12, importe_modificado:693713.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310336/proyecto_INICIO, 2310336/proyecto_FIN, 2310336/proyecto_PROCESO, 2310336/proyecto_FIN, 2310336/proyecto_PROCESO, 2310336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314104 | Proyecto de inversión | 293776.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293776.77, modificado:293776.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE INDEPENDENCIA. - 411119 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 411119 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:227.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA SECCION SEXTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES SE UBICA EN LA SECCIÓN SEXTA A 200 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA., lon:-98.18747227, lat:19.23730557}} | 2023-10-28 | 2023-12-16 | 293776.77 | 293776.77 | 293776.77 | 293776.77 | 293776.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028005-20-21-23, contratista:INGENIERIA EN DESARROLLO EDIFICACION Y PLANEACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1418015.85, importe_modificado:1418015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.1}} | {2314104/proyecto_INICIO, 2314104/proyecto_FIN, 2314104/proyecto_PROCESO, 2314104/proyecto_FIN, 2314104/proyecto_PROCESO, 2314104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316468 | Proyecto de inversión | 395296.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395296.58, modificado:395296.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 420334 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 420334 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO Y CANTARANAS SECCION SEGUNDA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS A 400 METROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-98.17658741, lat:19.32949758}} | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 395296.58 | 395296.58 | 395296.58 | 395296.58 | 395296.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-006, contratista:MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:395296.58, importe_modificado:395296.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2316468/proyecto_INICIO, 2316468/proyecto_FIN, 2316468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316832 | Proyecto de inversión | 108921.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108921.25, modificado:108921.25}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA 15 DE FEBRERO - 421631 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 421631 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 15 DE FEBRERO SECCION SEXTA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MONTENEHUATZI Y CALLE 15 DE FEBRERO, A UN KM DE LA PESIDENCIA DE COMUNIDAD SOBRE CALLE MONTENEHUATZI, lon:-98.15839714, lat:19.33604009}} | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 108921.25 | 108921.25 | 108921.25 | 108921.25 | 108921.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-044, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:108921.25, importe_modificado:108921.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2316832/proyecto_INICIO, 2316832/proyecto_FIN, 2316832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316838 | Proyecto de inversión | 200504.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200504.17, modificado:200504.17}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ANTONIO - 421648 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 421648 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO SECCION SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE MOTENEHUATZI, CALLE 23 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DE LA PRIMARIA PIOQUINTO TLILAYATZI, lon:-98.14988381, lat:19.33457906}} | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 200504.17 | 200504.17 | 200504.17 | 200504.17 | 200504.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-045, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:200504.17, importe_modificado:200504.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {2316838/proyecto_INICIO, 2316838/proyecto_FIN, 2316838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318449 | Proyecto de inversión | 54969.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54969.49, modificado:54969.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PREESCOLAR ESOPO - 428791 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 428791 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.8, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO SECCION PRIMERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE 2 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL PREEESCOLAR ESOPO A UN COSTADO DE LAS BODEGAS DE TEXTILES, lon:-98.17964651, lat:19.33715167}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 54969.49 | 54969.49 | 54969.49 | 54969.49 | 54969.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-058, contratista:JHOVANY CUATECONTZI RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:54969.49, importe_modificado:54969.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.8}} | {2318449/proyecto_FIN, 2318449/proyecto_PROCESO, 2318449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315713 | Proyecto de inversión | 232110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167910.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64200.0, modificado:64200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 417159 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 417159 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 4 INTERIOR 4 PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA CACAXTLA Y CIRCUITO PERIMETRAL ORIENTE, LAS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS 2 EN LA CALLE FR, lon:-98.33571872, lat:19.23712954}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2315713/proyecto_INICIO, 2315713/proyecto_FIN, 2315713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320327 | Proyecto de inversión | 553551.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553551.91, modificado:529505.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A AXOMULCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 437067 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 437067 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A AXOMULCO PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA MEXICO PUEBLA, CAMINO A AXOMULCO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AUTOPISTA, lon:-98.36060733, lat:19.23699345}} | 2023-10-19 | 2023-12-15 | 529505.2 | 529505.2 | 529505.2 | 529505.2 | 529505.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323027-AD, contratista:DECIDERIO LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:553551.91, importe_modificado:553551.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2320327/proyecto_INICIO, 2320327/proyecto_FIN, 2320327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320876 | Proyecto de inversión | 235207.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235207.82, modificado:235207.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 DE ABRIL - 439399 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 439399 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.41, meta_modificada:127.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE ABRIL SECCION 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE .- ESTA CALLE SE HUBICA A UN COSTADO DEL JAGUEY, lon:-98.068529, lat:19.332888}} | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 235207.82 | 235207.82 | 235207.82 | 235207.82 | 235207.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352011, contratista:GRUPO VAMEDI SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX, monto:235207.82, importe_modificado:235207.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.16}} | {2320876/proyecto_FIN, 2320876/proyecto_INICIO, 2320876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307626 | Proyecto de inversión | 337169.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337169.27, modificado:34655.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 382884 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 382884 | S | 1961 | 1959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.31, meta_modificada:35.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE LOS MUSICOS PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LOS MUSICOS Y CALLE AMAPOLAS, lon:-98.16271352, lat:19.39614441}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 34655.53 | 34655.53 | 34655.53 | 34655.53 | 34655.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343028, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:36058.81, importe_modificado:34655.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.31}} | {2307626/proyecto_PROCESO, 2307626/proyecto_FIN, 2307626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316855 | Proyecto de inversión | 54757.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54757.83, modificado:54757.83}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PEDREGAL, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 421773 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 421773 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE PROLONG. SANTA INES, CALLE 5 DE FEBRERO EN AV. LOMA BONITA EN DIRECCION ORIENTE A LA ALTURA DE LA IGLESIA, lon:-98.34143504, lat:19.30232334}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 54757.83 | 54757.83 | 54757.83 | 54757.83 | 54757.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0504/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:54757.83, importe_modificado:54757.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:126.0}} | {2316855/proyecto_FIN, 2316855/proyecto_PROCESO, 2316855/proyecto_INICIO, 2316855/proyecto_FIN, 2316855/proyecto_PROCESO, 2316855/proyecto_FIN, 2316855/proyecto_INICIO, 2316855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315731 | Proyecto de inversión | 123757.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123757.58, modificado:123757.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA INES - 417228 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 417228 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA C, lon:-98.34467059, lat:19.29938101}} | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 123757.58 | 123757.58 | 123757.58 | 123757.58 | 123757.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/92, contratista:Carlos Israel Morales Pluma, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:123757.58, importe_modificado:123757.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {2315731/proyecto_PROCESO, 2315731/proyecto_INICIO, 2315731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320334 | Proyecto de inversión | 5510.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5510.87, modificado:5510.87}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE REYTLAN - 437101 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 437101 | S | 4121 | 3987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE REYTLAN SECCION PRIMERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE 3 MARZO, CALLE 3 DE MARZO LA OBRA SE ESCUENTRA EN LA CALLE REYTLAN A APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA VIAS DL TREN, lon:-98.17132744, lat:19.33750349}} | 2023-08-07 | 2023-08-18 | 5510.87 | 5510.87 | 5510.87 | 5510.87 | 5510.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-063, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:5510.87, importe_modificado:5510.87}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2320334/proyecto_INICIO, 2320334/proyecto_FIN, 2320334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320899 | Proyecto de inversión | 135331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135331.52, modificado:135331.52}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE. - 439458 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 439458 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.6, meta_modificada:97.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO CON DIRECCION AL PONIENT, lon:-97.9024923, lat:19.21004799}} | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 135331.52 | 135331.52 | 135331.52 | 135331.52 | 135331.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-035, contratista:SIPCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:135331.52, importe_modificado:135331.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.6}} | {2320899/proyecto_INICIO, 2320899/proyecto_PROCESO, 2320899/proyecto_FIN, 2320899/proyecto_PROCESO, 2320899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320922 | Proyecto de inversión | 167867.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167867.1, modificado:125105.08}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOS LINDEROS - 439503 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 439503 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.4, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS LINDEROS Y , CALLE EMILIANO ENTRE CALLE LOS LINDEROS EN SAN HIPOLITO CHIMALPA, TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.25036104, lat:19.31790716}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 125105.08 | 125105.08 | 125105.08 | 125105.08 | 125105.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-003-FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:516620.59, importe_modificado:625361.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.4}} | {2320922/proyecto_FIN, 2320922/proyecto_INICIO, 2320922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402321007 | Proyecto de inversión | 321501.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321501.66, modificado:317359.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. EN CALLE QUIAHUIZTLAN ENTRA CALLE TEPECTIPAC Y CALLE PORFIRIO DIAZ - 439747 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 439747 | S | 1440 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.57, meta_modificada:240.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE QUIAHUIZTLAN INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 90060 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TEPECTIPAC Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE QUIAHUIZTLAN ENTRE CALLE TEPECTIPAC Y CALLE POR PORFIRIO DIAZ, lon:-98.240374, lat:19.312451}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 317359.57 | 317359.57 | 317359.57 | 317359.57 | 317359.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-026-FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:718930.73, importe_modificado:636337.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.57}} | {2321007/proyecto_INICIO, 2321007/proyecto_FIN, 2321007/proyecto_PROCESO, 2321007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230402310789 | Proyecto de inversión | 371625.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371625.33, modificado:371625.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC, TLAX. - 395222 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 395222 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.79, meta_modificada:554.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y CERRADA FÁBRICA CONVERTIPAP, CALLE CAMINO VIEJO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE SIN , lon:-98.11512218, lat:19.5109337}} | 2023-07-21 | 2023-12-08 | 371625.33 | 371625.33 | 371625.33 | 371625.33 | 371625.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2303013, contratista:CAROLINA ROSALES SÁNCHEZ, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:371625.33, importe_modificado:371625.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.79}} | {2310789/proyecto_INICIO, 2310789/proyecto_PROCESO, 2310789/proyecto_FIN, 2310789/proyecto_INICIO, 2310789/proyecto_PROCESO, 2310789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311585 | Proyecto de inversión | 1700976.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700976.96, modificado:1700976.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICO MATAMOROS. - 398600 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 398600 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3333.69, meta_modificada:3333.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL PANTEÓN MUNICIPAL COMENZANDO DESDE EL, lon:-98.19093183, lat:19.24558897}} | 2023-05-17 | 2023-07-31 | 1700976.96 | 1700976.96 | 1700976.96 | 1700976.96 | 1700976.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028007, contratista:LABORATORIO DE INGENIERIA, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, SUPERVISION Y ASESORIA, L.I.E.M.S.A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1700976.96, importe_modificado:1700976.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3333.69}} | {2311585/proyecto_FIN, 2311585/proyecto_INICIO, 2311585/proyecto_PROCESO, 2311585/proyecto_FIN, 2311585/proyecto_PROCESO, 2311585/proyecto_INICIO, 2311585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311588 | Proyecto de inversión | 92279.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92279.65, modificado:92279.65}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE ZARAGOZA - 398606 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 398606 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.85, meta_modificada:36.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA SE UBICA EN LA SECCIÓN PRIMERA A UN COSTADO DEL MODULO DE VIGILACIA Y PROTECCIÓN CIVIL., lon:-98.19920425, lat:19.24233492}} | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 92279.65 | 92279.65 | 92279.65 | 92279.65 | 92279.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028040, contratista:VENANCIO NAVA BLANCAS, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:92279.65, importe_modificado:92279.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.85}} | {2311588/proyecto_FIN, 2311588/proyecto_INICIO, 2311588/proyecto_PROCESO, 2311588/proyecto_FIN, 2311588/proyecto_INICIO, 2311588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311605 | Proyecto de inversión | 412494.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412494.74, modificado:412494.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO IXTLAHUACA - 398637 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 398637 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:244.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAHUACA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ABRAHAM RODRIGUEZ Y CALLE CAMINO PEDREGAL, CALLE PROGRESO SE UBICA EN LA SECCIÓN PRIMERA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TEOLOCHOLCO., lon:-98.20071339, lat:19.23610501}} | 2023-10-20 | 2023-12-16 | 412494.74 | 412494.74 | 412494.74 | 412494.74 | 412494.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028005-20-21-23, contratista:INGENIERIA EN DESARROLLO EDIFICACION Y PLANEACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1418015.85, importe_modificado:1418015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.75}} | {2311605/proyecto_INICIO, 2311605/proyecto_FIN, 2311605/proyecto_PROCESO, 2311605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314163 | Proyecto de inversión | 454250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454250.0, modificado:357587.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN VARIAS CALLLES ENTRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA - 411308 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 411308 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:46.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , LOS APOYOS SE COLOCARAN EN VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, lon:-98.47218122, lat:19.49275019}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 357587.32 | 357587.32 | 357587.32 | 357587.32 | 357587.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320012/19, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:530613.44, importe_modificado:530613.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:31.0}} | {2314163/proyecto_PROCESO, 2314163/proyecto_FIN, 2314163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316891 | Proyecto de inversión | 51521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51521.4, modificado:51521.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 421954 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 421954 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN Y AVENIDA LOMA BONITA, CALLE NIÑOS HEROES EN AV. LOMA BONITA LADO PONIENTE PASANDO EL HASTA BANDERA , lon:-98.34055425, lat:19.30890494}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 51521.4 | 51521.4 | 51521.4 | 51521.4 | 51521.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/19, contratista:C. ELENA CASTRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:51521.4, importe_modificado:51521.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2316891/proyecto_PROCESO, 2316891/proyecto_INICIO, 2316891/proyecto_FIN, 2316891/proyecto_INICIO, 2316891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320927 | Proyecto de inversión | 372675.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372675.72, modificado:372675.72}} | REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL SAN PEDRO - 439512 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 439512 | S | 3357 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE - SECCION 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE - Y CALLE .-, CALLE XINCOHTENCATL SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SIN NOMBRES, lon:-98.07258834, lat:19.33530902}} | 2023-10-15 | 2023-11-13 | 372675.72 | 372675.72 | 372675.72 | 372675.72 | 372675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352015, contratista:BONIYA 416 SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:372675.72, importe_modificado:372675.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4530.0}} | {2320927/proyecto_INICIO, 2320927/proyecto_FIN, 2320927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321018 | Proyecto de inversión | 23361.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23361.01, modificado:23361.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA AULAS EN PRIMARIA PIOQUINTO TLILAYATZI - 439806 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 439806 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO SECCION SEXTA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y , PRIVADA SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ORIMARIA PIOQUINTO TLILAYATZI, lon:-98.14666268, lat:19.33514715}} | 2023-08-04 | 2023-08-20 | 23361.01 | 23361.01 | 23361.01 | 23361.01 | 23361.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-064, contratista:AMANDO NETZAHUAL ACOLTZI, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:23361.01, importe_modificado:23361.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2321018/proyecto_PROCESO, 2321018/proyecto_FIN, 2321018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307674 | Proyecto de inversión | 47186.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47186.98, modificado:47186.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD TEPATLAXCO FISM 2334126 - 383087 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 383087 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , PASANDO EL LIBRAMIENTO DE SAN JUAN EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-98.13160578, lat:19.61596499}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 47186.98 | 47186.98 | 47186.98 | 47186.98 | 47186.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334126, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:47186.98, importe_modificado:47186.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2307674/proyecto_INICIO, 2307674/proyecto_PROCESO, 2307674/proyecto_FIN, 2307674/proyecto_PROCESO, 2307674/proyecto_FIN, 2307674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310817 | Proyecto de inversión | 1178051.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178051.08, modificado:1178051.08}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 15 SUR. - 395381 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 395381 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 15 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL PONIENTE , lon:-97.91227922, lat:19.20306693}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 1178051.08 | 1178051.08 | 1178051.08 | 1178051.08 | 1178051.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-018, contratista:JOVANA VELAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:1178051.08, importe_modificado:1178051.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1685.0}} | {2310817/proyecto_FIN, 2310817/proyecto_PROCESO, 2310817/proyecto_FIN, 2310817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311611 | Proyecto de inversión | 1653359.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653359.43, modificado:1653359.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO VELARIA - 398657 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 398657 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PLZA PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE OFELIA TZOMPANZI Y CALLE REFORMA, CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ SE UBICA EN LA SECCIÓN SEGUNDA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEO, lon:-98.19197244, lat:19.24439912}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1653359.43 | 1653359.43 | 1653359.43 | 1653359.43 | 1653359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028006, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1653359.43, importe_modificado:1653359.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311611/proyecto_PROCESO, 2311611/proyecto_FIN, 2311611/proyecto_PROCESO, 2311611/proyecto_INICIO, 2311611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316146 | Proyecto de inversión | 258315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258315.85, modificado:258315.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 418939 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 418939 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS SECCION SEGUNDA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE NUEVA IGLESIA DE CUATECONTLA 250 M, lon:-98.17639283, lat:19.33101884}} | 2023-08-09 | 2023-09-25 | 258315.85 | 258315.85 | 258315.85 | 258315.85 | 258315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-007, contratista:JOSE ESPINOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, monto:258315.85, importe_modificado:258315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.9}} | {2316146/proyecto_INICIO, 2316146/proyecto_FIN, 2316146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315743 | Proyecto de inversión | 27200.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.13, modificado:27200.13}} | REHABILITACION DE BANQUETAS AVILA CAMACHO - 417273 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 417273 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.48, meta_modificada:41.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE AVILA CAMACHO BARRIO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 5 SUR SE UBICA LA CALLE AVILA CAMACHO COMUNIDAD DEL CARMEN AZTAMA A UN COSTADO DE L, lon:-98.21877403, lat:19.2289533}} | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 27200.13 | 27200.13 | 27200.13 | 27200.13 | 27200.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028039, contratista:VENANCIO NAVA BLANCAS, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:27200.13, importe_modificado:2720013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.48}} | {2315743/proyecto_INICIO, 2315743/proyecto_FIN, 2315743/proyecto_INICIO, 2315743/proyecto_FIN, 2315743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307692 | Proyecto de inversión | 209610.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209610.43, modificado:209610.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 29DJN0296M DE LA SECCION PRIMERA - 383134 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 383134 | S | 882 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.27, meta_modificada:55.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE: 29DJN0296M - CALZADA GUADALUPE Y TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 55 INTERIOR SN SECCION PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CA, lon:-98.0915008, lat:19.3510882}} | 2023-08-07 | 2023-08-20 | 209610.43 | 209610.43 | 209610.43 | 209610.43 | 209610.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2309008, contratista:EDITH SANCHEZ MAGDALENO, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAX, monto:203307.02, importe_modificado:209610.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.27}} | {2307692/proyecto_INICIO, 2307692/proyecto_PROCESO, 2307692/proyecto_FIN, 2307692/proyecto_PROCESO, 2307692/proyecto_FIN, 2307692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316175 | Proyecto de inversión | 232110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167910.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64200.0, modificado:64200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 419051 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 419051 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE PINO SUAREZ 2 INTERIOR 2 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE TLAXCALA, AVENIDA EL CARRIL LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN 1 EN LA CALLE PINO SUAREZ, lon:-98.31313975, lat:19.28402625}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2316175/proyecto_FIN, 2316175/proyecto_INICIO, 2316175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402316537 | Proyecto de inversión | 802159.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1461.95, modificado:1461.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800697.1, modificado:800697.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 420625 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 420625 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LA PARTE NOROESTE DEL MUNICIPIO, lon:-97.919918, lat:19.558247}} | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 802159.05 | 802159.05 | 802159.05 | 802159.05 | 802159.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346018, contratista:ABEL LÓPEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:802159.05, importe_modificado:802159.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {2316537/proyecto_PROCESO, 2316537/proyecto_INICIO, 2316537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315768 | Proyecto de inversión | 1330041.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330041.73, modificado:1290747.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CENTENARIO - 417365 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 417365 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.6, meta_modificada:2174.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO DE JUAREZ SECCION TERCERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ARTESANIAS LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION TERCERA DE SAN MIGUEL XALTIPAN PARALELAMENTE A, lon:-98.16569183, lat:19.31935285}} | 2023-06-23 | 2023-08-08 | 1290747.15 | 1290747.15 | 1290747.15 | 1290747.15 | 1290747.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-022, contratista:LUXXOTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:1290747.15, importe_modificado:1290747.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.6}} | {2315768/proyecto_FIN, 2315768/proyecto_PROCESO, 2315768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307717 | Proyecto de inversión | 276166.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276166.75, modificado:51951.5}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 383215 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 383215 | S | 488 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.12, meta_modificada:81.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA JUNTO AL PUENTE DE RIELES, lon:-98.17500035, lat:19.41765525}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343031, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:55267.76, importe_modificado:51951.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.12}} | {2307717/proyecto_FIN, 2307717/proyecto_INICIO, 2307717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310438 | Proyecto de inversión | 521512.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521512.86, modificado:521512.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 393645 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 393645 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.9, meta_modificada:525.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE DEL SEMINARIO PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DEL SEMINARIO Y TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE JUAREZ Y RIO ZAHU, lon:-98.17322871, lat:19.38748252}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 521512.86 | 521512.86 | 521512.86 | 521512.86 | 521512.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343001, contratista:AIC EDIFICALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:550165.28, importe_modificado:521512.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.9}} | {2310438/proyecto_INICIO, 2310438/proyecto_FIN, 2310438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402319005 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 431260 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 431260 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR 4 PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR, CALLE DE LA ESTRELLA EL CUARTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DOMICILIO CALLE EMILIANO, lon:-98.318, lat:19.233}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319005/proyecto_INICIO, 2319005/proyecto_PROCESO, 2319005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402307753 | Proyecto de inversión | 3713760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589168.0, modificado:2589168.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124592.0, modificado:1124592.0}} | VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2023 - 383334 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 383334 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VIGENTE GUERRERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TODO EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA T, lon:-97.919445, lat:19.557718}} | 2023-10-03 | 2023-12-15 | 3713760 | 3713760 | 3713760 | 3713760 | 3713760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-008-FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA, monto:4960327.96, importe_modificado:4960327.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2307753/proyecto_INICIO, 2307753/proyecto_FIN, 2307753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | TLA230402310885 | Proyecto de inversión | 21085 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21085.0, modificado:21085.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA LOCALIDAD LA ROSA FISM 2334288 - 395667 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 395667 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:COLONIA LA ROSA, 90274 LAS ARANDELAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA ROSA, lon:-98.03267368, lat:19.59513901}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 21085 | 21085 | 21085 | 21085 | 21085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334288, contratista:JOSE LUIS TELLEZ ROLDAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:21085.0, importe_modificado:21085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310885/proyecto_FIN, 2310885/proyecto_INICIO, 2310885/proyecto_PROCESO, 2310885/proyecto_INICIO, 2310885/proyecto_PROCESO, 2310885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316216 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE COLEGIO MILITAR NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE JESUS TEPACTEPEC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 419203 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 419203 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR 8 INTERIOR 8 PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC, 90713 JESÚS TEPACTEPEC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LIBERTAD EL CUARTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE COLEGIO MILITAR NO. 8, lon:-98.31494978, lat:19.22505722}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2316216/proyecto_INICIO, 2316216/proyecto_PROCESO, 2316216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402318216 | Proyecto de inversión | 72665.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72665.37, modificado:73138.52}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MEXICO - 427835 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 427835 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA MEXICO SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LAS PALMAS, PRIVADA PRINCIPAL HACIA EL NOROESTE 300 METROS DEL CENTRO MUNICIPAL CASI FRENTE A LA ESCUELA , lon:-98.19323011, lat:19.18035001}} | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 73138.52 | 73138.52 | 73138.52 | 73138.52 | 73138.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231725, contratista:AIC EDIFICALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:73138.52, importe_modificado:73138.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2318216/proyecto_INICIO, 2318216/proyecto_FIN, 2318216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317636 | Proyecto de inversión | 983322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983322.98, modificado:983322.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GASODUCTO - 425267 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 425267 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.5, meta_modificada:1337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO SECCION PRIMERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAN CUAMATZI Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA A EN LA SECCION PRIMERA A UN COSTADO DE LAS BOGEDAS TEXTI, lon:-98.18671173, lat:19.33565084}} | 2023-06-15 | 2023-09-05 | 983322.98 | 983322.98 | 983322.98 | 983322.98 | 983322.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-034, contratista:JUAN CARLOS SUAREZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:983322.98, importe_modificado:983322.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.5}} | {2317636/proyecto_INICIO, 2317636/proyecto_FIN, 2317636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321110 | Proyecto de inversión | 116663.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116663.89, modificado:116663.89}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD - 440193 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 440193 | S | 3358 | 3098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PINOS SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ROBLES, CALLE CIPRESES ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PINOS LA OBRA SE UBICA A 398 M AL , lon:-98.04991068, lat:19.34220099}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 116663.89 | 116663.89 | 116663.89 | 116663.89 | 116663.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352008, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:116663.89, importe_modificado:116663.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.2}} | {2321110/proyecto_FIN, 2321110/proyecto_PROCESO, 2321110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310516 | Proyecto de inversión | 202420.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202420.6, modificado:201610.92}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCÓN - 393916 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 393916 | S | 148 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE UBICA A 500 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCON EN DIRECCIÓN SUROESTE POR EL ACCESO PR, lon:-97.83622392, lat:19.42264802}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 201610.92 | 201610.92 | 201610.92 | 201610.92 | 201610.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-079-081, contratista:IVAN MONTIEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:693713.12, importe_modificado:693713.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310516/proyecto_INICIO, 2310516/proyecto_PROCESO, 2310516/proyecto_INICIO, 2310516/proyecto_FIN, 2310516/proyecto_PROCESO, 2310516/proyecto_FIN, 2310516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310519 | Proyecto de inversión | 2281727.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281727.26, modificado:2281727.26}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PERLAS DE OTE. ENTRE LA VIA DE FFCC Y LA CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 393942 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 393942 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1517.4, meta_modificada:1517.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS ORIENTE COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE PERLAS DE ORIENTE Y CAMINO VI DE FERROCARRIL, CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ SE LOCALIZA EN LOS LINDEROS DE, lon:-97.64621567, lat:19.32134507}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 2281727.26 | 2281727.26 | 2281727.26 | 2281727.26 | 2281727.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/008/2023, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:2281727.26, importe_modificado:2281727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1517.4}} | {2310519/proyecto_INICIO, 2310519/proyecto_FIN, 2310519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310898 | Proyecto de inversión | 280505.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280505.52, modificado:280505.52}} | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC, TLAX. - 395721 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 395721 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.8, meta_modificada:163.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y CERRADA FÁBRICA CONVERTIPAP, CALLE CAMINO VIEJO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.11477781, lat:19.51083663}} | 2023-06-28 | 2023-12-08 | 280505.52 | 280505.52 | 280505.52 | 280505.52 | 280505.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2303010, contratista:CAROLINA ROSALES SÁNCHEZ, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:280505.52, importe_modificado:280505.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.8}} | {2310898/proyecto_INICIO, 2310898/proyecto_PROCESO, 2310898/proyecto_FIN, 2310898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316246 | Proyecto de inversión | 720195.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720195.72, modificado:720195.72}} | REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE. - 419320 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 419320 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL SUR HA, lon:-97.91006261, lat:19.20221514}} | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 720195.72 | 720195.72 | 720195.72 | 720195.72 | 720195.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-025, contratista:OSCAR AARÓN GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:720195.72, importe_modificado:720195.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:485.1}} | {2316246/proyecto_INICIO, 2316246/proyecto_FIN, 2316246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316259 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA ATOTONILCO - 419369 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 419369 | S | 257 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 2 ORIENTE, AVENIDA DOMINGO ARENAS SE ENCUENTRA A LADO DE L PRESIDENCI, lon:-98.46393498, lat:19.37352247}} | 2023-11-09 | 2023-12-12 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/94, contratista:JAIME FRANCISCO VICCON SILVA, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2316259/proyecto_INICIO, 2316259/proyecto_FIN, 2316259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315848 | Proyecto de inversión | 33462.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33462.43, modificado:33462.43}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA JUSTINA - 417611 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 417611 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE DE LOS LEONES INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS LEONES Y CALLE BETNIA, CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA LA ENTRADA , lon:-98.34005287, lat:19.31318711}} | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 33462.43 | 33462.43 | 33462.43 | 33462.43 | 33462.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/67, contratista:gabriel cuatepotzo xochihua, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:33462.43, importe_modificado:33462.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2315848/proyecto_INICIO, 2315848/proyecto_FIN, 2315848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317654 | Proyecto de inversión | 270304.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270304.53, modificado:270304.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 425312 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 425312 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:510.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE CULTURA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIOTLAXCALTECATLA CP. , lon:-98.22598981, lat:19.19538324}} | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 270304.53 | 270304.53 | 270304.53 | 270304.53 | 270304.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-007, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:277895.53, importe_modificado:270304.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.42}} | {2317654/proyecto_FIN, 2317654/proyecto_PROCESO, 2317654/proyecto_INICIO, 2317654/proyecto_FIN, 2317654/proyecto_INICIO, 2317654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321139 | Proyecto de inversión | 751955.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751955.72, modificado:751955.72}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE CANCHA DE FUTBOL CALLE 12 DE OCTUBRE - 440290 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 440290 | S | 3357 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.47, meta_modificada:657.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE SECCION 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL LAS PASTORIAS, lon:-98.054945, lat:19.335937}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 751955.72 | 751955.72 | 751955.72 | 751955.72 | 751955.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352021, contratista:MADARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:751955.72, importe_modificado:751955.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.47}} | {2321139/proyecto_INICIO, 2321139/proyecto_PROCESO, 2321139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321144 | Proyecto de inversión | 757654.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757654.18, modificado:757654.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 10 NORTE. - 440307 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 440307 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 10 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL PONIE, lon:-97.91060353, lat:19.2133508}} | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 757654.18 | 757654.18 | 757654.18 | 757654.18 | 757654.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-037, contratista:OSCAR AARÓN GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:757654.18, importe_modificado:757654.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2321144/proyecto_PROCESO, 2321144/proyecto_INICIO, 2321144/proyecto_FIN, 2321144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315862 | Proyecto de inversión | 209855.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209855.56, modificado:209855.56}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OIR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 2DA ETAPA - 417653 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 417653 | S | 4172 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 MILPA ALTA, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y VEREDA TERRACERIA, LA ORA SE UBICA EN TERRENOS DE LABOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO PARA ACCESAR A LA , lon:-98.26689194, lat:19.22967074}} | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 209855.56 | 209855.56 | 209855.56 | 209855.56 | 209855.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-003-2023, contratista:LUIS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:209855.56, importe_modificado:209855.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2315862/proyecto_INICIO, 2315862/proyecto_FIN, 2315862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320385 | Proyecto de inversión | 196187.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196187.01, modificado:196187.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 437301 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 437301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.7, meta_modificada:133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:PRIVADA LAS FLORES PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA CANAL SAN IGNACIO Y TERRACERIA RIO ATOYAC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA LAS FLORES ENTRE EL RIO ATOYAC Y LA AVEN, lon:-98.35679669, lat:19.25522988}} | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 196187.01 | 196187.01 | 196187.01 | 196187.01 | 196187.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323040-AD, contratista:José Luis Morales Cerón, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:196187.01, importe_modificado:196187.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.7}} | {2320385/proyecto_INICIO, 2320385/proyecto_FIN, 2320385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320694 | Proyecto de inversión | 123635.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123635.04, modificado:123635.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 21 DE MARZO 2 - 438707 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 438707 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA 21 DE MARZO 2 SECCION 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA 21 DE MARZO 1, SE UBICA A DOS CALLES DEL PARQUE ENTE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-98.060766, lat:19.332058}} | 2023-07-17 | 2023-08-02 | 123635.04 | 123635.04 | 123635.04 | 123635.04 | 123635.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352016, contratista:CONSTRUCCIONES JUVAY & FAYRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX, monto:123635.04, importe_modificado:123635.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2320694/proyecto_INICIO, 2320694/proyecto_FIN, 2320694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321159 | Proyecto de inversión | 620834 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620834.0, modificado:620834.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL APANCO - 440349 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 440349 | S | 2257 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.65, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SECCION 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA ESTA ENFRENTE DE LA CANCHA, lon:-98.062578, lat:19.337849}} | 2023-07-28 | 2023-08-06 | 620834 | 620834 | 620834 | 620834 | 620834 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352022, contratista:MADARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:620834.0, importe_modificado:620834.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2321159/proyecto_PROCESO, 2321159/proyecto_INICIO, 2321159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318276 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88500.0, modificado:88500.0}} | REHABLITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE CHAPULTEPEC - 428064 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 428064 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE SAGRARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE VERACRUZ CALLE CHAPULTEPEC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA CP. 90770 , lon:-98.21122693, lat:19.20023149}} | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {2318276/proyecto_FIN, 2318276/proyecto_PROCESO, 2318276/proyecto_FIN, 2318276/proyecto_INICIO, 2318276/proyecto_PROCESO, 2318276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402317714 | Proyecto de inversión | 135833.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135833.51, modificado:135833.51}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 425490 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 425490 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:68.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE CULTURA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECATLA CP, lon:-98.22595683, lat:19.19542674}} | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 135833.51 | 135833.51 | 135833.51 | 135833.51 | 135833.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-006, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:140002.75, importe_modificado:135833.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.8}} | {2317714/proyecto_INICIO, 2317714/proyecto_PROCESO, 2317714/proyecto_FIN, 2317714/proyecto_INICIO, 2317714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320716 | Proyecto de inversión | 265071.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265071.87, modificado:265071.87}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ - 438785 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 438785 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:192.73, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ SECCION 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE TOTOLQUEXCO Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA CALLE JUAREZ ENTRE TOTOLQUEXCO Y CALLE JUAREZ INICIA CERCA DE , lon:-98.051321, lat:19.337821}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 265071.87 | 265071.87 | 265071.87 | 265071.87 | 265071.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352003, contratista:GRUPO VAMEDI SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:265071.87, importe_modificado:265071.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:164.0}} | {2320716/proyecto_PROCESO, 2320716/proyecto_FIN, 2320716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310600 | Proyecto de inversión | 5441195.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5441195.39, modificado:5441195.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA FUTBOL Y BEISBOL CON PASTO NATURAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. MAZATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 394337 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 394337 | S | 2300 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10225.0, meta_modificada:10225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO A SAN ANTONIO, CAMINO VIAS DE FERROCARRIL SE LOCALIZA EN LA CALLE J, lon:-97.64558055, lat:19.32577731}} | 2023-11-16 | 2023-12-30 | 5441195.39 | 5441195.39 | 5441195.39 | 5441195.39 | 5441195.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/009/2023, contratista:ALBERTO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:5441195.39, importe_modificado:5441195.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10225.0}} | {2310600/proyecto_PROCESO, 2310600/proyecto_INICIO, 2310600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311912 | Proyecto de inversión | 36111.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36111.52, modificado:34742.95}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE REFORMA NORTE - 401743 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 401743 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.25, meta_modificada:62.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA NORTE BARRIO LOS REYES, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE LIBERTAD, CALLE DEL RIO SE ACCESA POR CAPILLA DEL CARMEN EN CALLE ISABEL GUERRERO SEGUIR HASTA ENCONTRAR C, lon:-98.2213151, lat:19.15665277}} | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 34742.95 | 34742.95 | 34742.95 | 34742.95 | 34742.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/21, contratista:MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:34742.95, importe_modificado:34742.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.25}} | {2311912/proyecto_INICIO, 2311912/proyecto_FIN, 2311912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311916 | Proyecto de inversión | 1240320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240320.0, modificado:1260829.86}} | ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE TEZOYO, ATLANGATEPEC, TLAX. - 401800 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 401800 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A ZUMPANGO COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAS AVESTRUCES, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE C, lon:-98.23096393, lat:19.54230006}} | 2023-11-29 | 2023-12-30 | 1260829.86 | 1260829.86 | 1260829.86 | 1260829.86 | 1260829.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303021, contratista:SANDI GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:1024021.89, importe_modificado:1260829.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5300.0}} | {2311916/proyecto_INICIO, 2311916/proyecto_PROCESO, 2311916/proyecto_FIN, 2311916/proyecto_PROCESO, 2311916/proyecto_FIN, 2311916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316675 | Proyecto de inversión | 220102.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220102.91, modificado:194721.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 421078 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 421078 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS ABUELOS SECCION SEXTA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y , AL NOROESTE DEL PANTEÓN DE LA SECCIÓN SEXTA APROXIMADAMENTE A 300 M, lon:-98.15855539, lat:19.33450129}} | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 194721.93 | 194721.93 | 194721.93 | 194721.93 | 194721.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-008, contratista:JHOVANY CUATECONTZI RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:194721.93, importe_modificado:194721.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2316675/proyecto_INICIO, 2316675/proyecto_FIN, 2316675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318296 | Proyecto de inversión | 119532.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.86, modificado:119532.86}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 428155 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 428155 | S | 4121 | 3987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO SECCION PRIMERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE BOCA DEL RIO, CALLE REYTLAN LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION PRIMERA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-98.16979117, lat:19.3364911}} | 2023-08-07 | 2023-10-18 | 119532.86 | 119532.86 | 119532.86 | 119532.86 | 119532.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-039, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:119532.86, importe_modificado:119532.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2318296/proyecto_INICIO, 2318296/proyecto_FIN, 2318296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318299 | Proyecto de inversión | 125372.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13875.13, modificado:9825.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111497.57, modificado:111497.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO PRIVADA PROGRESO - 428160 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 428160 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE VILLA DE LOS ANGELES PRIVADA PROGRESO BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA, lon:-98.22797444, lat:19.19158947}} | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 121322.7 | 121322.7 | 121322.7 | 121322.7 | 121322.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-021, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:121322.7, importe_modificado:121322.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2318299/proyecto_PROCESO, 2318299/proyecto_INICIO, 2318299/proyecto_FIN, 2318299/proyecto_INICIO, 2318299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315913 | Proyecto de inversión | 309480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223880.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85600.0, modificado:85600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 417947 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 417947 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE CALLE TLAXCALA 23 INTERIOR 23 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAS FLORES, LOS CUARTOS SE UBICAN 2 SOBRE LA CALLE TLAXCALA 1 EN LA CALLE MELCHOR , lon:-98.37531412, lat:19.25083441}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2315913/proyecto_INICIO, 2315913/proyecto_FIN, 2315913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402320422 | Proyecto de inversión | 804786.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804786.24, modificado:804786.24}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y CICLOPISTA EN ACESSO PRINCIPAL SUR A ZITLALTEPEC ENTRE LIBRAMIENTO PLAN DE MORELOS Y CALLE BUGAMBILIAS. - 437466 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 437466 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR ACESSO PRINCIPAL SUR A ZITLALTEPEC PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO PLAN DE MORELOS Y CALLE BUGAMBILIAS, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO , lon:-97.9172171, lat:19.19588068}} | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 804786.24 | 804786.24 | 804786.24 | 804786.24 | 804786.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-033, contratista:OSCAR AARÓN GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:804786.24, importe_modificado:804786.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2320422/proyecto_INICIO, 2320422/proyecto_FIN, 2320422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320750 | Proyecto de inversión | 121143.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121143.61, modificado:121143.61}} | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 438924 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 438924 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:31.18, meta_modificada:31.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION COLHUACA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NUEVA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA CAPILLA LA, lon:-98.17820942, lat:19.32723159}} | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 121143.61 | 121143.61 | 121143.61 | 121143.61 | 121143.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-005, contratista:EUGENIUS CAR GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:121143.61, importe_modificado:121143.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:31.18}} | {2320750/proyecto_FIN, 2320750/proyecto_PROCESO, 2320750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320753 | Proyecto de inversión | 76212 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76212.0, modificado:76212.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPÍO DE SAN JOSE TEACALCO - 438938 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 438938 | S | 3357 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE ABRIL SECCION 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 30 DE ABRIL, ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL JAGUEY, lon:-98.068728, lat:19.33261}} | 2023-10-10 | 2023-11-02 | 76212 | 76212 | 76212 | 76212 | 76212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352005-A, contratista:CONSTRUCCIONES JUVAY Y FAYRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:76212.0, importe_modificado:76212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2320753/proyecto_INICIO, 2320753/proyecto_FIN, 2320753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307868 | Proyecto de inversión | 154170.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154170.12, modificado:154170.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA FISM 2334415 - 383892 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 383892 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:COLONIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE HUEXOTITLA, lon:-98.20336198, lat:19.60639843}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 154170.12 | 154170.12 | 154170.12 | 154170.12 | 154170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334415, contratista:coral duran, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:154170.13, importe_modificado:154170.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2307868/proyecto_INICIO, 2307868/proyecto_PROCESO, 2307868/proyecto_FIN, 2307868/proyecto_PROCESO, 2307868/proyecto_FIN, 2307868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310612 | Proyecto de inversión | 367846.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367846.99, modificado:367846.99}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 15 SUR. - 394404 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 394404 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:457.7, meta_modificada:457.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 15 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL PONIENTE , lon:-97.91411811, lat:19.20304153}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 367846.99 | 367846.99 | 367846.99 | 367846.99 | 367846.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-017, contratista:JOVANA VELAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:367846.99, importe_modificado:367846.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:457.7}} | {2310612/proyecto_FIN, 2310612/proyecto_PROCESO, 2310612/proyecto_INICIO, 2310612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310615 | Proyecto de inversión | 259307.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259307.82, modificado:251609.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD MESA REDONDA ASENTAMIENTO MESA REDONDA - 394416 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 394416 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO MESA REDONDA - ATLTZAYANCA KILÓMETRO 1 + 152 RANCHERIA MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL CRUCE QUE, lon:-97.85297795, lat:19.42259697}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 251609.8 | 251609.8 | 251609.8 | 251609.8 | 251609.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-082, contratista:IVÁN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:251609.8, importe_modificado:251609.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310615/proyecto_PROCESO, 2310615/proyecto_FIN, 2310615/proyecto_PROCESO, 2310615/proyecto_FIN, 2310615/proyecto_INICIO, 2310615/proyecto_PROCESO, 2310615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315942 | Proyecto de inversión | 749747.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749747.36, modificado:824095.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MALINZI 2DA ETAPA - 418034 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 418034 | S | 185 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:324.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE MALINTZI COLONIA SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA Y CALLE ALLENDE, CALLE AYUNTAMIENTO SE ACCESA SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA P, lon:-98.19642323, lat:19.19994664}} | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 824095.56 | 824095.56 | 824095.56 | 824095.56 | 824095.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/10, contratista:ERIK HUERTA DEGANTE, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:824095.56, importe_modificado:824095.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.3}} | {2315942/proyecto_INICIO, 2315942/proyecto_PROCESO, 2315942/proyecto_INICIO, 2315942/proyecto_FIN, 2315942/proyecto_INICIO, 2315942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402320037 | Proyecto de inversión | 72923.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72923.91, modificado:72923.91}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE. - 435858 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 435858 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL, lon:-97.90061697, lat:19.20990482}} | 2023-12-05 | 2023-12-10 | 72923.91 | 72923.91 | 72923.91 | 72923.91 | 72923.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-032, contratista:FELIPE CHAVEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:72923.91, importe_modificado:72923.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2320037/proyecto_INICIO, 2320037/proyecto_FIN, 2320037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321229 | Proyecto de inversión | 435501.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435501.36, modificado:435501.36}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANQUETAS EN CAMPO DE BEISBOL 2 LAS PASTORIAS - 440793 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 440793 | S | 3357 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.4, meta_modificada:381.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ SECCION 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE 12 DE OCTUBRE ESTA UBICADA EN LA CALLE JUAREZ ENFRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL LAS PASTORIAS, lon:-98.05398003, lat:19.33556808}} | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 435501.36 | 435501.36 | 435501.36 | 435501.36 | 435501.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352023, contratista:MADARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:435501.36, importe_modificado:435501.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.49}} | {2321229/proyecto_INICIO, 2321229/proyecto_FIN, 2321229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402321250 | Proyecto de inversión | 371190.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371190.14, modificado:371190.14}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA - 440871 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 440871 | S | 3357 | 3098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.2, meta_modificada:381.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PIRULES ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA, lon:-98.056434, lat:19.340344}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 371190.14 | 371190.14 | 371190.14 | 371190.14 | 371190.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2352024, contratista:CONSTRUCCIONES JUVAY Y FAYRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:371190.14, importe_modificado:371190.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.49}} | {2321250/proyecto_INICIO, 2321250/proyecto_PROCESO, 2321250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310629 | Proyecto de inversión | 47466.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47466.47, modificado:47466.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC, TLAX. - 394483 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 394483 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.87, meta_modificada:111.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y CERRADA FÁBRICA CONVERTIPAP, CALLE CAMINO VIEJO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE SIN NOM, lon:-98.11517797, lat:19.51093672}} | 2023-07-10 | 2023-12-08 | 47466.47 | 47466.47 | 47466.47 | 47466.47 | 47466.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2303011, contratista:CAROLINA ROSALES SÁNCHEZ, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:47466.47, importe_modificado:47466.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.87}} | {2310629/proyecto_PROCESO, 2310629/proyecto_FIN, 2310629/proyecto_PROCESO, 2310629/proyecto_INICIO, 2310629/proyecto_PROCESO, 2310629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402318803 | Proyecto de inversión | 834458.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834458.47, modificado:834458.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REAL ECATEPEC - 430421 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 430421 | S | 356 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE DEL TRABAJO, CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, lon:-98.34853269, lat:19.31111652}} | 2023-11-03 | 2023-11-28 | 834458.47 | 834458.47 | 834458.47 | 834458.47 | 834458.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/96, contratista:carlos alberto pineda hernandez, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:834458.47, importe_modificado:834458.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2318803/proyecto_FIN, 2318803/proyecto_INICIO, 2318803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310668 | Proyecto de inversión | 133844.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133844.96, modificado:117804.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN - 394655 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 394655 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.7, meta_modificada:301.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO ENTRE LAS CALL, lon:-98.19176809, lat:19.41415241}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 117804.43 | 117804.43 | 117804.43 | 117804.43 | 117804.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343009, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:131111.41, importe_modificado:117804.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.7}} | {2310668/proyecto_INICIO, 2310668/proyecto_PROCESO, 2310668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313631 | Proyecto de inversión | 92751.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92751.36, modificado:92751.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR. - 409372 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 409372 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL PONIENTE H, lon:-97.91122411, lat:19.20296997}} | 2023-09-20 | 2023-09-30 | 92751.36 | 92751.36 | 92751.36 | 92751.36 | 92751.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-023, contratista:JOVANA VELAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:92751.36, importe_modificado:92751.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2313631/proyecto_FIN, 2313631/proyecto_PROCESO, 2313631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316401 | Proyecto de inversión | 400317.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400317.64, modificado:368816.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC - 420033 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 420033 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE ZIMATEPEC PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE CAMINO REAL DEL SUR, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZIMATEPEC ENTRE LA CALLE JAZMINEES Y CALLE CAMINO, lon:-98.16568183, lat:19.41945388}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 368816.97 | 368816.97 | 368816.97 | 368816.97 | 368816.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343051, contratista:OLIVIA TLAXCALTECO MONTEMIRA, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:368816.97, importe_modificado:368816.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.0}} | {2316401/proyecto_INICIO, 2316401/proyecto_PROCESO, 2316401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402316769 | Proyecto de inversión | 82122.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82122.2, modificado:82122.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 421386 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 421386 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD BUENOS AIRES BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN Y AVENIDA LOMA BONITA, CALLE HIDALGO ESTANDO EN EL LADO PONIENTE DE LA AVENIDA LOMA , lon:-98.3366356, lat:19.30921606}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 82122.2 | 82122.2 | 82122.2 | 82122.2 | 82122.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/16, contratista:ELENA CASTRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:82122.2, importe_modificado:82122.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:32.0}} | {2316769/proyecto_PROCESO, 2316769/proyecto_INICIO, 2316769/proyecto_FIN, 2316769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402309862 | Proyecto de inversión | 1030639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030639.98, modificado:1030639.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ , MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 390786 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 390786 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y BRECHA SIN-NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUN, lon:-97.956768, lat:19.577684}} | 2023-10-30 | 2023-12-09 | 1030639.98 | 1030639.98 | 1030639.98 | 1030639.98 | 1030639.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346011, contratista:ABEL LÓPEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:1030639.98, importe_modificado:1030639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2309862/proyecto_INICIO, 2309862/proyecto_FIN, 2309862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313888 | Proyecto de inversión | 1658918.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658918.06, modificado:1658918.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA - 410480 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 410480 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZRO CARDENAS, CARRETERA VIA CORTA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN SEGUNDA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SAGRADO CORAZ, lon:-98.19439716, lat:19.24108305}} | 2023-10-12 | 2023-12-11 | 1658918.06 | 1658918.06 | 1658918.06 | 1658918.06 | 1658918.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028008, contratista:LEVY MORA MAGDALENO, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1658918.06, importe_modificado:1658918.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313888/proyecto_INICIO, 2313888/proyecto_PROCESO, 2313888/proyecto_FIN, 2313888/proyecto_INICIO, 2313888/proyecto_FIN, 2313888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299091 | Proyecto de inversión | 232110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167910.0, modificado:167910.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64200.0, modificado:64200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE IGNACIO ZARAGOZA - 346753 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 346753 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGOBENITO JUAREZ, 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90506 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, LAS UBICACIONES DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES COMO SON HID, lon:-97.92063064, lat:19.29193651}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 232110 | 232110 | 232110 | 232110 | 232110 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-7, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:64200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2299091/proyecto_INICIO, 2299091/proyecto_FIN, 2299091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402303922 | Proyecto de inversión | 156492.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156492.57, modificado:156492.57}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFIACION OIR EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 365797 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 365797 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAHTEMOC, AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFIACION OIR EN AV. 16 DE SEP, lon:-98.25522281, lat:19.23772272}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 156492.57 | 156492.57 | 156492.57 | 156492.57 | 156492.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-010-2023, contratista:MERARI MAZA BAEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:156492.57, importe_modificado:156492.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2303922/proyecto_PROCESO, 2303922/proyecto_FIN, 2303922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312241 | Proyecto de inversión | 154740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42800.0, modificado:42800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 403394 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 403394 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE QUIMIXTLA EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO CALLE REFORMA SIN NUMERO A, lon:-98.327, lat:19.23}} | 2023-10-21 | 2023-12-15 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-016-FISE-2023, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2312241/proyecto_INICIO, 2312241/proyecto_FIN, 2312241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402298721 | Proyecto de inversión | 382279.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382279.98, modificado:382279.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 345037 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 345037 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL SOL Y , AVENIDA DE LOS PINO CALLE REVOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCAL, lon:-98.13493532, lat:19.38483286}} | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 382279.98 | 382279.98 | 382279.98 | 382279.98 | 382279.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326019, contratista:RAYMUNDO ADRIAN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:355358.63, importe_modificado:382279.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2298721/proyecto_INICIO, 2298721/proyecto_FIN, 2298721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299098 | Proyecto de inversión | 248641.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248641.36, modificado:247398.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA - 346772 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 346772 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD AL CENTRO ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD L, lon:-97.79524058, lat:19.39139529}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 247398.15 | 247398.15 | 247398.15 | 247398.15 | 247398.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-074-077, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:999938.35, importe_modificado:999938.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2299098/proyecto_INICIO, 2299098/proyecto_FIN, 2299098/proyecto_INICIO, 2299098/proyecto_FIN, 2299098/proyecto_PROCESO, 2299098/proyecto_FIN, 2299098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313945 | Proyecto de inversión | 211690.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211690.41, modificado:174152.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE LAS MARAVILLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC, TLAX. - 410615 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 410615 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.52, meta_modificada:327.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE LAS MARAVILLAS PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A LA LAGUNA, CARRETERA A ATLANGATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS MARAVILLAS ENTRE LA , lon:-98.15887967, lat:19.52194429}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 174152.48 | 174152.48 | 174152.48 | 174152.48 | 174152.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303018, contratista:JOSÉ MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:174152.48, importe_modificado:174152.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.55}} | {2313945/proyecto_INICIO, 2313945/proyecto_PROCESO, 2313945/proyecto_FIN, 2313945/proyecto_INICIO, 2313945/proyecto_FIN, 2313945/proyecto_INICIO, 2313945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299121 | Proyecto de inversión | 696330 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503730.0, modificado:503730.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192600.0, modificado:192600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE JOSE MARIA MORELOS - 346837 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 346837 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON. IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, PRIMERO DE MAYO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, LA UBICACION DE, lon:-97.97793544, lat:19.31771899}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 696330 | 696330 | 696330 | 696330 | 696330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-8, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:192600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2299121/proyecto_FIN, 2299121/proyecto_INICIO, 2299121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402301585 | Proyecto de inversión | 136783.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136783.42, modificado:136783.42}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO OIR EN LA CARRETERA FEDERAL TLAXCALA PUEBLA - 355935 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 355935 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.35, meta_modificada:766.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 90195 TRAMO PUEBLA - TLAXCALA KILÓMETRO 119 + 1 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CRISTOBAL COLON, , lon:-98.24462905, lat:19.24069844}} | 2023-07-28 | 2023-09-04 | 136783.42 | 136783.42 | 136783.42 | 136783.42 | 136783.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-004-2023, contratista:EMILIO COYOTZI VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:147157.67, importe_modificado:136783.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.35}} | {2301585/proyecto_PROCESO, 2301585/proyecto_INICIO, 2301585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303280 | Proyecto de inversión | 465053.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465053.86, modificado:465053.86}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4 SUR - 363064 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 363064 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:295.5, meta_modificada:295.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 4 SUR BARRIO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 6 SUR SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE 4 SUR A UN 100 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE AZTAM, lon:-98.2204361, lat:19.23099071}} | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 465053.86 | 465053.86 | 465053.86 | 465053.86 | 465053.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028028, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:465053.86, importe_modificado:465053.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:295.5}} | {2303280/proyecto_INICIO, 2303280/proyecto_PROCESO, 2303280/proyecto_FIN, 2303280/proyecto_INICIO, 2303280/proyecto_PROCESO, 2303280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307531 | Proyecto de inversión | 728983.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728983.63, modificado:728983.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN CALLE CEDROS DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD FISM 23334363 - 382545 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 382545 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.2, meta_modificada:1089.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE CEDROS COLONIA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZAUCE Y CALLE NOGAL, CALLE DURAZNO UNA CUADRA ARRIBA DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-98.33928115, lat:19.6554511}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 728983.63 | 728983.63 | 728983.63 | 728983.63 | 728983.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334363, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:728983.63, importe_modificado:728983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.2}} | {2307531/proyecto_PROCESO, 2307531/proyecto_INICIO, 2307531/proyecto_PROCESO, 2307531/proyecto_INICIO, 2307531/proyecto_FIN, 2307531/proyecto_PROCESO, 2307531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310454 | Proyecto de inversión | 674160.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674160.75, modificado:674160.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO A VILLALTA, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, ATLANGATEPEC, TLAX. - 393709 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 393709 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.71, meta_modificada:970.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A VILLALTA PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A ANALCO Y CALLE CAMINO A TEZOYO, CALLE CAMINO A ANALCO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A VILLALTA ENTRE EL CAMINO A ANALCO Y EL , lon:-98.22055036, lat:19.55795758}} | 2023-06-26 | 2023-12-08 | 674160.75 | 674160.75 | 674160.75 | 674160.75 | 674160.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2303005, contratista:JAVIER LÓPEZ ROCHA, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:674160.75, importe_modificado:674160.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.71}} | {2310454/proyecto_INICIO, 2310454/proyecto_PROCESO, 2310454/proyecto_FIN, 2310454/proyecto_INICIO, 2310454/proyecto_FIN, 2310454/proyecto_PROCESO, 2310454/proyecto_FIN, 2310454/proyecto_PROCESO, 2310454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298758 | Proyecto de inversión | 90411.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90411.04, modificado:90411.04}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ROSARIO FISM 2334301 - 345238 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 345238 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE EL ROSARIO DE LA ULTIMA CALLE DEL ROSARIO HACIA CASA BLANCA BAJA UNO DERECHO A MANO IZQUIERDA AHÍ SE ENCUENTRA EL POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.22971884, lat:19.65093631}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 90411.04 | 90411.04 | 90411.04 | 90411.04 | 90411.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334301, contratista:Ricardo Galicia mora, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:90411.04, importe_modificado:90411.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2298758/proyecto_INICIO, 2298758/proyecto_FIN, 2298758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299149 | Proyecto de inversión | 252257.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252257.96, modificado:250996.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO - 346951 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 346951 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN , lon:-97.83883185, lat:19.435087}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 250996.67 | 250996.67 | 250996.67 | 250996.67 | 250996.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-074-077, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:999938.35, importe_modificado:999938.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2299149/proyecto_INICIO, 2299149/proyecto_PROCESO, 2299149/proyecto_INICIO, 2299149/proyecto_FIN, 2299149/proyecto_PROCESO, 2299149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301614 | Proyecto de inversión | 46065.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46065.13, modificado:46065.13}} | PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN 4TA PRIVADA ALDAMA - 356018 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 356018 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.76, meta_modificada:204.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA ALDAMA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CERRADA S/N NOMBRE, PRIVADA 3RA PRIVADA ALDAMA PRIVADA 4TA PRIVADA ALDAMA COLONIA , lon:-98.21356929, lat:19.20159104}} | 2023-04-26 | 2023-05-12 | 46065.13 | 46065.13 | 46065.13 | 46065.13 | 46065.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-002, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:49556.82, importe_modificado:46065.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.76}} | {2301614/proyecto_INICIO, 2301614/proyecto_PROCESO, 2301614/proyecto_FIN, 2301614/proyecto_INICIO, 2301614/proyecto_PROCESO, 2301614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298784 | Proyecto de inversión | 860161.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860161.4, modificado:860161.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 345364 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 345364 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.6, meta_modificada:1197.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA TERCERA, CALLE FERROCARRIL PRIVADA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCAL, lon:-98.1571007, lat:19.35570383}} | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 860161.4 | 860161.4 | 860161.4 | 860161.4 | 860161.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326024, contratista:ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:875110.36, importe_modificado:860161.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.6}} | {2298784/proyecto_FIN, 2298784/proyecto_INICIO, 2298784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299522 | Proyecto de inversión | 696330 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503730.0, modificado:503730.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192600.0, modificado:192600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRACCION SANTA ANA RIOS - 348170 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 348170 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:CALLE VEREDA ANTIGUO CAMINO VIEJO A SANTA ANA RIOS FRACCION FRACCION SANTA ANA RIOS, 90507 FRACCIÓN SANTA ANA RÍOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CO, lon:-97.86136843, lat:19.28769315}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 696330 | 696330 | 696330 | 696330 | 696330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-14, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:192600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2299522/proyecto_INICIO, 2299522/proyecto_FIN, 2299522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402301633 | Proyecto de inversión | 190500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.25, modificado:190500.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN HOGARES UBICADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 356093 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 356093 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUN, lon:-98.12876712, lat:19.34184391}} | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 190500.25 | 190500.25 | 190500.25 | 190500.25 | 190500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326011, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1432560.99, importe_modificado:1432560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2301633/proyecto_PROCESO, 2301633/proyecto_FIN, 2301633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307578 | Proyecto de inversión | 486484.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486484.95, modificado:180901.63}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 382751 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 382751 | S | 1961 | 1959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE LOS MUSICOS PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS MUSICOS ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.16311675, lat:19.39578652}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 180901.63 | 180901.63 | 180901.63 | 180901.63 | 180901.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343029, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:183983.68, importe_modificado:180901.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2307578/proyecto_PROCESO, 2307578/proyecto_INICIO, 2307578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310934 | Proyecto de inversión | 84987.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84987.47, modificado:84987.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD SAN DIEGO QUINTANILLA FISM 2334376 - 395864 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 395864 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:COLONIA SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CHIQUEHUITE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DE LADO DERECHO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUINTANILLA, lon:-98.32552225, lat:19.641984}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 84987.47 | 84987.47 | 84987.47 | 84987.47 | 84987.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334376, contratista:comisión federal de electricidad, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:84987.47, importe_modificado:84987.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.0}} | {2310934/proyecto_INICIO, 2310934/proyecto_FIN, 2310934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310946 | Proyecto de inversión | 282613.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282613.99, modificado:302613.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 395906 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 395906 | S | 201 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE S, lon:-98.18675105, lat:19.3959246}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 302613.99 | 302613.99 | 302613.99 | 302613.99 | 302613.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343010, contratista:JOSÉ ANTONIO MUNGUIA VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:302613.99, importe_modificado:302613.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2310946/proyecto_INICIO, 2310946/proyecto_FIN, 2310946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310955 | Proyecto de inversión | 315483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315483.78, modificado:315483.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA EMSAD 23, LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 395930 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 395930 | S | 41 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , SE VA A CONSTRUIR EN EL PREDIO DE LA PREPARATORIA EMSAD DE LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-97.959544, lat:19.581489}} | 2023-11-27 | 2023-12-16 | 315483.78 | 315483.78 | 315483.78 | 315483.78 | 315483.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2346013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:315483.78, importe_modificado:315483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2310955/proyecto_INICIO, 2310955/proyecto_FIN, 2310955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313542 | Proyecto de inversión | 176354.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176354.44, modificado:176354.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA MORELOS. - 408868 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 408868 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA MORELOS, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA EN DIRECCION AL PONIENTE LA LA CALLE, lon:-97.91507052, lat:19.1954058}} | 2023-09-02 | 2023-09-07 | 176354.44 | 176354.44 | 176354.44 | 176354.44 | 176354.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-021, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:176354.44, importe_modificado:176354.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2313542/proyecto_INICIO, 2313542/proyecto_FIN, 2313542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298816 | Proyecto de inversión | 489029.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489029.37, modificado:489029.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN JUAN FISM 2334150 - 345505 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 345505 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LIBRAMIENTO SAN JUAN CERCA DE LA UNIVERSIDAD UAT FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES, lon:-98.12646926, lat:19.60014406}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 489029.37 | 489029.37 | 489029.37 | 489029.37 | 489029.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334150, contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:489029.37, importe_modificado:489029.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12.0}} | {2298816/proyecto_INICIO, 2298816/proyecto_PROCESO, 2298816/proyecto_FIN, 2298816/proyecto_PROCESO, 2298816/proyecto_FIN, 2298816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299541 | Proyecto de inversión | 489552.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489552.02, modificado:489552.02}} | RENIVELACION DE ADOQUIN, CONSTRUCCION DE TOPES PEATONALES Y PINTURA EN GUARNICIONES EN CALLE MANANTIALES Y CALLE CANTERA - 348232 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 348232 | S | 318 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.63, meta_modificada:610.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES BARRIO LOS REYES, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE LA CANTERA, CALLE FUERTE SE ACCESA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL CARMEN SOBRE LA CALLE ISABEL GUERRERO H, lon:-98.21704754, lat:19.1560082}} | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 489552.02 | 489552.02 | 489552.02 | 489552.02 | 489552.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/12, contratista:NORBERTO PLUMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:399957.42, importe_modificado:399957.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.63}} | {2299541/proyecto_INICIO, 2299541/proyecto_PROCESO, 2299541/proyecto_FIN, 2299541/proyecto_PROCESO, 2299541/proyecto_FIN, 2299541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303445 | Proyecto de inversión | 179249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179249.0, modificado:150398.65}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 363929 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 363929 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANGEL, CALLE BUGAMBILIAS PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANGEL SANTIAGO MICHAC, NA, lon:-98.34329762, lat:19.22222878}} | 2023-10-09 | 2023-11-06 | 150398.65 | 150398.65 | 150398.65 | 150398.65 | 150398.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323033-AD, contratista:José Luis Morales Cerón, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:150398.65, importe_modificado:150398.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2303445/proyecto_INICIO, 2303445/proyecto_FIN, 2303445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402309021 | Proyecto de inversión | 536417.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536417.52, modificado:536417.52}} | FISM233601 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 387965 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 387965 | S | 1582 | 1593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE BARRANQUILLA PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIXCATZIN Y CALLE XICOHTENCATL ATZAYACATZIN, CALLE BARRANQUILLA SAN FRANCISCO OCOTELULCO, lon:-98.24132097, lat:19.33118193}} | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 536417.52 | 536417.52 | 536417.52 | 536417.52 | 536417.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM233601-FE233615, contratista:ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:536417.52, importe_modificado:536417.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {2309021/proyecto_INICIO, 2309021/proyecto_FIN, 2309021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310021 | Proyecto de inversión | 355485.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355485.24, modificado:313529.09}} | AMMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PRIVADA EL ALTO, TEPEYANCO, COLONIA CENTRO TEPEYANCO - 391775 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 391775 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ALTO INTERIOR SN COLONIA TEPEYANCO CENTRO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PROLONGACION TLAXCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIVADA EL ALTO CRUZA CON LA CALLE SIN NOMBRE Y PROLON, lon:-98.22882666, lat:19.25097466}} | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 313529.09 | 313529.09 | 313529.09 | 313529.09 | 313529.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2329_20/IR, contratista:JOSE CONDE SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:355485.24, importe_modificado:355485.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2310021/proyecto_PROCESO, 2310021/proyecto_INICIO, 2310021/proyecto_FIN, 2310021/proyecto_PROCESO, 2310021/proyecto_FIN, 2310021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310963 | Proyecto de inversión | 133335.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133335.93, modificado:133335.93}} | MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL IXTACUIXTLA - 395966 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 395966 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:322.93, meta_modificada:322.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GURIDI Y ALCOCER SE ENCUENTRA SOBRE CALLE , lon:-98.37958977, lat:19.32690966}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 133335.93 | 133335.93 | 133335.93 | 133335.93 | 133335.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/24, contratista:Natyelli Morales Solano, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:133335.92, importe_modificado:133335.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:322.93}} | {2310963/proyecto_INICIO, 2310963/proyecto_FIN, 2310963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310979 | Proyecto de inversión | 864781.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864781.9, modificado:765620.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN - 396045 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 396045 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.3, meta_modificada:1074.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE JUAREZ Y CONTINUACION DE , lon:-98.19232017, lat:19.41259589}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 765620.1 | 765620.1 | 765620.1 | 765620.1 | 765620.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343011, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:721323.84, importe_modificado:765620.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.3}} | {2310979/proyecto_PROCESO, 2310979/proyecto_INICIO, 2310979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313549 | Proyecto de inversión | 3747513.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747513.28, modificado:3747513.28}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 408915 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 408915 | S | 975 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA Y CALLE REPUBLICA DE PANAMA, AVENIDA EJERCITO NACIONAL EL POZO A CONSTRUI, lon:-98.42337519, lat:19.58441164}} | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 3747513.28 | 3747513.28 | 3747513.28 | 3747513.28 | 3747513.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM23/045/001, contratista:EVARISTO VARGAS LEONEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:3747513.28, importe_modificado:3747513.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2313549/proyecto_INICIO, 2313549/proyecto_PROCESO, 2313549/proyecto_FIN, 2313549/proyecto_PROCESO, 2313549/proyecto_FIN, 2313549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298847 | Proyecto de inversión | 73190.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73190.21, modificado:57693.26}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES NORTE - 345612 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 345612 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.8, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE SECCION TERCERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO SE TOMA COMO PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE AL NORTE SOBRE AVENIDA 5 DE MAYO DUR, lon:-98.20214377, lat:19.15015944}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 57693.26 | 57693.26 | 57693.26 | 57693.26 | 57693.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-021/2023, contratista:MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:60117.95, importe_modificado:57693.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.5}} | {2298847/proyecto_INICIO, 2298847/proyecto_PROCESO, 2298847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301687 | Proyecto de inversión | 69685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69685.36, modificado:69685.36}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE - 356385 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 356385 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.7, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, CALLE EL C, lon:-98.37813553, lat:19.32967124}} | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 69685.36 | 69685.36 | 69685.36 | 69685.36 | 69685.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-23/15/61, contratista:GABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:69685.36, importe_modificado:69685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.7}} | {2301687/proyecto_INICIO, 2301687/proyecto_FIN, 2301687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301694 | Proyecto de inversión | 969408.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969408.55, modificado:629131.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 356422 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 356422 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 5 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL ES LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.20251658, lat:19.1477606}} | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 629131.8 | 629131.8 | 629131.8 | 629131.8 | 629131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-013/2023, contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:629131.8, importe_modificado:629131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0}} | {2301694/proyecto_INICIO, 2301694/proyecto_FIN, 2301694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310999 | Proyecto de inversión | 53732.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53732.96, modificado:53732.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD LA CIÉNEGA FISM 2334205 - 396086 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 396086 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO VECINAL COLONIA LA CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , EN EL CAMINO VECINAL QUE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA, lon:-97.98077397, lat:19.61939232}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 53732.96 | 53732.96 | 53732.96 | 53732.96 | 53732.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334205, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:53732.96, importe_modificado:53732.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}} | {2310999/proyecto_INICIO, 2310999/proyecto_FIN, 2310999/proyecto_PROCESO, 2310999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298865 | Proyecto de inversión | 19224.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19224.05, modificado:19224.05}} | AMPLIACION DE 50 M DE LINEA EN BAJA TENSION 2 MAS1 EN PROL. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 345666 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 345666 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROL. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS BARRIO XILOTZINGO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL PEDRO BERRUECOS Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ACCESA SOBRE AV. PRINCIPAL H, lon:-98.21573211, lat:19.16908344}} | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 19224.05 | 19224.05 | 19224.05 | 19224.05 | 19224.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:19224.05, importe_modificado:19224.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2298865/proyecto_INICIO, 2298865/proyecto_PROCESO, 2298865/proyecto_INICIO, 2298865/proyecto_FIN, 2298865/proyecto_INICIO, 2298865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303489 | Proyecto de inversión | 180787.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180787.58, modificado:180787.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA LOCALIDAD TEPATLAXCO FISM 2334140 - 364234 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 364234 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.45, meta_modificada:377.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORALES Y CALLE BENEDICTO XVI, CALLE BARRANCA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12622786, lat:19.60949032}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 180787.58 | 180787.58 | 180787.58 | 180787.58 | 180787.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334140, contratista:construcciones caballero, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:180787.58, importe_modificado:180787.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.45}} | {2303489/proyecto_INICIO, 2303489/proyecto_PROCESO, 2303489/proyecto_INICIO, 2303489/proyecto_FIN, 2303489/proyecto_PROCESO, 2303489/proyecto_FIN, 2303489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311014 | Proyecto de inversión | 95750.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95750.25, modificado:95750.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 396143 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 396143 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:AVENIDA PINOS PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE ALAMOS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PINOS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE 12 DE MAYO, lon:-98.15495822, lat:19.38381635}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 95750.25 | 95750.25 | 95750.25 | 95750.25 | 95750.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343015, contratista:JUAN CARLOS AMEDRO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:93950.46, importe_modificado:95750.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {2311014/proyecto_INICIO, 2311014/proyecto_FIN, 2311014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315455 | Proyecto de inversión | 268995.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268995.91, modificado:268995.91}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA AV. INDUSTRIAS - 416227 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 416227 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AV. INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDUSTRIAS Y CALLE CARRIL SAN PEDRO, HACIA EL NORESTE 1.28 KILOMETROS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO LA E, lon:-98.18735684, lat:19.19100603}} | 2023-09-04 | 2023-10-29 | 268995.91 | 268995.91 | 268995.91 | 268995.91 | 268995.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM231712, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:268995.91, importe_modificado:268995.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2315455/proyecto_PROCESO, 2315455/proyecto_FIN, 2315455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315465 | Proyecto de inversión | 539799.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539799.24, modificado:539799.24}} | REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR. - 416259 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 416259 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL SUR HASTA E, lon:-97.91058942, lat:19.20179213}} | 2023-10-05 | 2023-11-05 | 539799.24 | 539799.24 | 539799.24 | 539799.24 | 539799.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-024, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:539799.24, importe_modificado:539799.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:433.0}} | {2315465/proyecto_INICIO, 2315465/proyecto_PROCESO, 2315465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303513 | Proyecto de inversión | 274370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274370.16, modificado:274370.16}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA SEXTA - 364304 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 364304 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS SECCION SEXTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE INSURGENTES SE UBICA LA CANCHA EN LA CALLE JOSEFA MARIA MORELOS DELA SECCIÓN SEXTA A 100 METR, lon:-98.18101944, lat:19.23390991}} | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 274370.16 | 274370.16 | 274370.16 | 274370.16 | 274370.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028034, contratista:SAMANTHA PEREZ CALVA, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:274370.16, importe_modificado:274370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2303513/proyecto_FIN, 2303513/proyecto_PROCESO, 2303513/proyecto_INICIO, 2303513/proyecto_PROCESO, 2303513/proyecto_FIN, 2303513/proyecto_PROCESO, 2303513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312062 | Proyecto de inversión | 758878.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758878.74, modificado:921379.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE HIDALGO CON ADOCRETO ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 12 DE DICIEMBRE - 402707 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 402707 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.3, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TENANTITLA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FECBRERO SE ACCESA SOBRE LA AVENIDA INDUSTRIAS ORIENTE PASA LA GASOLINERA PEMEX DE, lon:-98.2047223, lat:19.15328116}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 921379.81 | 921379.81 | 921379.81 | 921379.81 | 921379.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/5, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:755045.65, importe_modificado:921379.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.0}} | {2312062/proyecto_INICIO, 2312062/proyecto_PROCESO, 2312062/proyecto_FIN, 2312062/proyecto_PROCESO, 2312062/proyecto_FIN, 2312062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298898 | Proyecto de inversión | 899445.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899445.53, modificado:899445.52}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA HIDALGO SECCIÓN TERCERA GUARDIA - 345860 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 345860 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:619.97, meta_modificada:619.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA Y CALLE LAZARO CARDENAS SUR, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLATLAXC, lon:-98.23928368, lat:19.19235861}} | 2023-06-23 | 2023-07-27 | 899445.52 | 899445.52 | 899445.52 | 899445.52 | 899445.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/030, contratista:" HOFSTATT S.A de C.V.", convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:742298.08, importe_modificado:899445.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.97}} | {2298898/proyecto_FIN, 2298898/proyecto_PROCESO, 2298898/proyecto_INICIO, 2298898/proyecto_PROCESO, 2298898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298920 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO - 346001 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 346001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA 15 QUINCE INTERIOR SN COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 90526 COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE , lon:-97.95025602, lat:19.35382273}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-1, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:21400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2298920/proyecto_PROCESO, 2298920/proyecto_INICIO, 2298920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402301763 | Proyecto de inversión | 1376365.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376365.32, modificado:1391160.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA CANTERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 356761 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 356761 | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA CANTERA PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE EL CALVARIO, CALLE LA CANTERA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA NATIVITAS NATIVITAS TLAXCALAA 120 ME, lon:-98.31643128, lat:19.23611554}} | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 1391160.09 | 1391160.09 | 1391160.09 | 1391160.09 | 1391160.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323011-LP, contratista:Cesar Diaz Portillo, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1376365.32, importe_modificado:1391160.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2301763/proyecto_FIN, 2301763/proyecto_PROCESO, 2301763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312083 | Proyecto de inversión | 426330.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426330.01, modificado:426330.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC, TLAX. - 402778 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 402778 | S | 202 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.4, meta_modificada:133.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CERRADA FÁBRICA CONVERTIPAP, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE UN ACCESO DE LA CALLE, lon:-98.11477563, lat:19.51010241}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 426330.01 | 426330.01 | 426330.01 | 426330.01 | 426330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303022, contratista:JOSÉ MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:426330.01, importe_modificado:426330.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.51}} | {2312083/proyecto_INICIO, 2312083/proyecto_PROCESO, 2312083/proyecto_FIN, 2312083/proyecto_INICIO, 2312083/proyecto_PROCESO, 2312083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311064 | Proyecto de inversión | 494249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494249.42, modificado:494249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 396391 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 396391 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN-NOMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.919643, lat:19.557218}} | 2023-10-23 | 2023-12-02 | 494249.42 | 494249.42 | 494249.42 | 494249.42 | 494249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346003, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:494249.42, importe_modificado:494249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2311064/proyecto_PROCESO, 2311064/proyecto_FIN, 2311064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313733 | Proyecto de inversión | 212585.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212585.18, modificado:212585.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 410099 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 410099 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PRIVADA 2 DE FEBRERO PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA 2 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA 12 DE MAYO Y LIMITE DE VIALI, lon:-98.15643572, lat:19.3837936}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 212585.18 | 212585.18 | 212585.18 | 212585.18 | 212585.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343041, contratista:JUAN CARLOS AMEDRO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:206268.74, importe_modificado:212585.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2313733/proyecto_FIN, 2313733/proyecto_PROCESO, 2313733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315512 | Proyecto de inversión | 234379.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234379.72, modificado:234379.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 5 DE MAYO - 416437 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 416437 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE PORTALES A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LASECCIÓN TERCERA., lon:-98.18146802, lat:19.25103567}} | 2023-09-19 | 2023-10-10 | 234379.72 | 234379.72 | 234379.72 | 234379.72 | 234379.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028036, contratista:CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:234379.72, importe_modificado:234379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.4}} | {2315512/proyecto_PROCESO, 2315512/proyecto_INICIO, 2315512/proyecto_FIN, 2315512/proyecto_INICIO, 2315512/proyecto_PROCESO, 2315512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402314267 | Proyecto de inversión | 112060.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112060.5, modificado:112060.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE - 411713 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 411713 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.9, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA-PUEBLA Y CALLE SAN JOSE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CULHUACA PON, lon:-98.20063673, lat:19.25882597}} | 2023-12-04 | 2023-12-18 | 112060.5 | 112060.5 | 112060.5 | 112060.5 | 112060.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360009/AD, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:112060.5, importe_modificado:112060.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2314267/proyecto_INICIO, 2314267/proyecto_PROCESO, 2314267/proyecto_FIN, 2314267/proyecto_INICIO, 2314267/proyecto_FIN, 2314267/proyecto_PROCESO, 2314267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402306953 | Proyecto de inversión | 133718.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133718.01, modificado:123410.61}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 379987 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 379987 | S | 2271 | 2269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.98, meta_modificada:89.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PORFIRIO D, lon:-98.18429867, lat:19.4045785}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 123410.61 | 123410.61 | 123410.61 | 123410.61 | 123410.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343036, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:131664.35, importe_modificado:123410.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.98}} | {2306953/proyecto_PROCESO, 2306953/proyecto_FIN, 2306953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311107 | Proyecto de inversión | 1177056.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177056.41, modificado:1177056.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CALLE LOS MANANTIALES, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 396553 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 396553 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANANTIALES PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN-NOMBRE Y BRECHA SIN-NOMBRE, CANCHA DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.911619, lat:19.55733}} | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 1177056.41 | 1177056.41 | 1177056.41 | 1177056.41 | 1177056.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2346004, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.D. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:1177056.41, importe_modificado:1177056.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2311107/proyecto_FIN, 2311107/proyecto_PROCESO, 2311107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402313792 | Proyecto de inversión | 97465.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97465.6, modificado:97465.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES - 410229 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 410229 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:160.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALDAMA SE UBICA LA CALLE EN LA SECCIÓN QUINTA CONSIDERADA COMO REFERENCIA QUE LLE, lon:-98.17738996, lat:19.24253091}} | 2023-10-20 | 2023-12-16 | 97465.6 | 97465.6 | 97465.6 | 97465.6 | 97465.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028013-19-24, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:911069.31, importe_modificado:911069.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.25}} | {2313792/proyecto_PROCESO, 2313792/proyecto_INICIO, 2313792/proyecto_FIN, 2313792/proyecto_PROCESO, 2313792/proyecto_FIN, 2313792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402298982 | Proyecto de inversión | 253162.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253162.11, modificado:251896.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA - 346271 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 346271 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA COMUNI, lon:-97.77562206, lat:19.42411464}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 251896.3 | 251896.3 | 251896.3 | 251896.3 | 251896.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-074-077, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:999938.35, importe_modificado:999938.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2298982/proyecto_INICIO, 2298982/proyecto_FIN, 2298982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301838 | Proyecto de inversión | 109773.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109773.27, modificado:109773.27}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION OIR EN LA CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 357089 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 357089 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EMILIOI SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, SE NECUENTRA EN CENTRO DEL MUNICI, lon:-98.24820924, lat:19.23795375}} | 2023-09-20 | 2023-10-13 | 109773.27 | 109773.27 | 109773.27 | 109773.27 | 109773.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-016-2023, contratista:ARMANDO MONTIEL FERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:109773.27, importe_modificado:109773.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2301838/proyecto_PROCESO, 2301838/proyecto_INICIO, 2301838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301841 | Proyecto de inversión | 113888.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113888.34, modificado:113888.34}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA EN LA COLONIA SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 357094 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 357094 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A POZO DE SANTA ELENA PUEBLO SANTA ELENA, 90723 EX-HACIENDA SANTA ELENA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A CAMPOS DE CULTIVO SAN MIGUEL XOHITECATITLA Y CAMINO REAL A HUEJOTZINGO, L AOBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CA, lon:-98.35179819, lat:19.22908447}} | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 113888.34 | 113888.34 | 113888.34 | 113888.34 | 113888.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323022-AD, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ADRIBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:113888.34, importe_modificado:113888.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2301841/proyecto_PROCESO, 2301841/proyecto_FIN, 2301841/proyecto_INICIO, 2301841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402310194 | Proyecto de inversión | 625512.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625512.27, modificado:587650.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 392783 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 392783 | S | 2150 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.12, meta_modificada:705.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE ATLTZAYANCA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-97.79615669, lat:19.43132857}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 587650.3 | 587650.3 | 587650.3 | 587650.3 | 587650.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-063, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:587650.3, importe_modificado:587650.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.12}} | {2310194/proyecto_INICIO, 2310194/proyecto_PROCESO, 2310194/proyecto_FIN, 2310194/proyecto_PROCESO, 2310194/proyecto_FIN, 2310194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312147 | Proyecto de inversión | 164428.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164428.7, modificado:164428.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 402989 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 402989 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.35, meta_modificada:110.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION SEGUNDA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE FELIPE XICOHTENCATL, CALLE 4 DE MAYO SE UBICA EN LA SECCION SEGUNDA EN LA SALIDA HACIA CHIAHUTEMPA, lon:-98.1776489, lat:19.3274111}} | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 164428.7 | 164428.7 | 164428.7 | 164428.7 | 164428.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2318-050, contratista:EDITH SANCHEZ MAGDALENO, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:164428.7, importe_modificado:164428.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.35}} | {2312147/proyecto_INICIO, 2312147/proyecto_FIN, 2312147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402312154 | Proyecto de inversión | 253350.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253350.14, modificado:252524.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 403022 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 403022 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE INICIA A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, lon:-97.8095498, lat:19.45555533}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 252524.54 | 252524.54 | 252524.54 | 252524.54 | 252524.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-083-084, contratista:MARIA NELLY RODRÍGUEZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:670126.49, importe_modificado:670126.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {2312154/proyecto_FIN, 2312154/proyecto_INICIO, 2312154/proyecto_PROCESO, 2312154/proyecto_INICIO, 2312154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311126 | Proyecto de inversión | 29857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29857.55, modificado:29857.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 396639 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 396639 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE DEPORTIVO CONTINUACION DE CALLE DEPORTIVO Y ZAHUAPAN, lon:-98.17509723, lat:19.41354267}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 29857.55 | 29857.55 | 29857.55 | 29857.55 | 29857.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343016, contratista:JUAN CARLOS AMEDRO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:28902.3, importe_modificado:29857.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2311126/proyecto_INICIO, 2311126/proyecto_PROCESO, 2311126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315581 | Proyecto de inversión | 256645.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256645.81, modificado:256645.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TECUEXCOMAC - 416694 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 416694 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.1, meta_modificada:284.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A INICIOS DE LA COUN, lon:-98.34697402, lat:19.29854792}} | 2023-09-18 | 2023-10-09 | 256645.81 | 256645.81 | 256645.81 | 256645.81 | 256645.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/60, contratista:Vanessa Lisbeth Carrasco Zavala, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:256645.81, importe_modificado:256645.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.1}} | {2315581/proyecto_INICIO, 2315581/proyecto_FIN, 2315581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315587 | Proyecto de inversión | 242744.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242744.3, modificado:242744.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE VIA DEL TREN - 416712 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 416712 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VIAS DEL TREN SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE VIAS DEL TREN SE UBICA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL TREN EN LA SECCIÓN PRIMERA, lon:-98.20790449, lat:19.24335927}} | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 242744.3 | 242744.3 | 242744.3 | 242744.3 | 242744.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028037, contratista:VENANCIO NAVA BLANCAS, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:242744.3, importe_modificado:242744.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2315587/proyecto_PROCESO, 2315587/proyecto_FIN, 2315587/proyecto_PROCESO, 2315587/proyecto_INICIO, 2315587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299000 | Proyecto de inversión | 154740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42800.0, modificado:42800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL VALLE - 346346 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 346346 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE RAUL MADERO Y EMILIANO ZAPATA COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE RAUL MADERO Y EMILIANO ZAPATA LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.86889277, lat:19.35873086}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 154740 | 154740 | 154740 | 154740 | 154740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-4, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:42800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2299000/proyecto_INICIO, 2299000/proyecto_PROCESO, 2299000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402301860 | Proyecto de inversión | 213360.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213360.28, modificado:213360.28}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN HOGARES UBICADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 357180 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 357180 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES E, lon:-98.14297363, lat:19.34102878}} | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 213360.28 | 213360.28 | 213360.28 | 213360.28 | 213360.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326011, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1432560.99, importe_modificado:1432560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}} | {2301860/proyecto_FIN, 2301860/proyecto_PROCESO, 2301860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402307001 | Proyecto de inversión | 486972.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486972.68, modificado:74733.96}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD EL ROSARIO OCOTOXCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN - 380243 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 380243 | S | 1133 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.48, meta_modificada:273.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, OBRA EN EL PREDIO CHACLA CAMINO SIN NUMERO Y TERRENO COMUNAL ENTRE LAS CALLES 16 DE, lon:-98.18569187, lat:19.38686808}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 74733.96 | 74733.96 | 74733.96 | 74733.96 | 74733.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343037, contratista:AGUSTIN GONZALEZ CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:89925.6, importe_modificado:74733.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.48}} | {2307001/proyecto_INICIO, 2307001/proyecto_FIN, 2307001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311155 | Proyecto de inversión | 132461.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132461.97, modificado:132461.97}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 396797 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 396797 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN-NOMBRE Y CALLE LA VENTA, CALLE MATAMOROS ENTRANDO AL PUEBLO SE ENCUENTRAN UNA ESCALINATAS A ESA ALTURA LA CALLE HACE Y A , lon:-97.916877, lat:19.556718}} | 2023-12-06 | 2023-12-23 | 132461.97 | 132461.97 | 132461.97 | 132461.97 | 132461.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2346006, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:132461.97, importe_modificado:132461.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2311155/proyecto_INICIO, 2311155/proyecto_PROCESO, 2311155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311169 | Proyecto de inversión | 472829.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472829.28, modificado:170831.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN BENITO XALTOCAN - 396832 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 396832 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:PRIVADA 24 DE FEBRERO PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y PRIVADA SIN NOM, lon:-98.16108338, lat:19.40855734}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 170831.15 | 170831.15 | 170831.15 | 170831.15 | 170831.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343017, contratista:ARTURO DIAZ TLAXCALTECO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:170831.16, importe_modificado:170831.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2311169/proyecto_INICIO, 2311169/proyecto_FIN, 2311169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299045 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECOAC - 346547 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 346547 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CALLE PROLONGACION REFORMA COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE CERRADA DE PROLONGACION REFORMA, CALLE PROLONGACION REFORMA , lon:-97.9205221, lat:19.39473106}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-5, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:21400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299045/proyecto_INICIO, 2299045/proyecto_FIN, 2299045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402309816 | Proyecto de inversión | 51606.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51606.27, modificado:50710.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN C. CUAUHTEMOC - 390624 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 390624 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.87, meta_modificada:141.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC BARRIO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y VEREDA UNIDAD DEPOTIVA CHILAPA, CALLE LIBERTAD COMO REFERENCIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA POTRERO, lon:-98.20908694, lat:19.17193308}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 50710.18 | 50710.18 | 50710.18 | 50710.18 | 50710.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/20, contratista:MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:51606.27, importe_modificado:51606.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.87}} | {2309816/proyecto_PROCESO, 2309816/proyecto_FIN, 2309816/proyecto_PROCESO, 2309816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402311191 | Proyecto de inversión | 688604.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688604.6, modificado:288604.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN - 397009 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 397009 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:PRIVADA 24 DE FEBRERO PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA 24 DE FEBRERO Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE LAS CALL, lon:-98.16232369, lat:19.40876731}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 288604.6 | 288604.6 | 288604.6 | 288604.6 | 288604.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343021, contratista:ARTURO DIAZ TLAXCALTECO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:286886.69, importe_modificado:288604.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2311191/proyecto_INICIO, 2311191/proyecto_FIN, 2311191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402315638 | Proyecto de inversión | 375833.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375833.68, modificado:375833.68}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS TIPO BOLARDO - 416891 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 416891 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PLAZA PRINCIPAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA SECCIÓN SEGUNDA., lon:-98.1924259, lat:19.24406586}} | 2023-06-19 | 2023-08-05 | 375833.68 | 375833.68 | 375833.68 | 375833.68 | 375833.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028038, contratista:COMERCIALIZADORA MILLEFUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:375833.68, importe_modificado:375833.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2315638/proyecto_INICIO, 2315638/proyecto_FIN, 2315638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299060 | Proyecto de inversión | 823911.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823911.31, modificado:823911.31}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y FACHADA DE ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 346620 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 346620 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.24, meta_modificada:200.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.14905553, lat:19.35166828}} | 2023-06-14 | 2023-08-22 | 823911.31 | 823911.31 | 823911.31 | 823911.31 | 823911.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326014, contratista:INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:823911.31, importe_modificado:823911.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.24}} | {2299060/proyecto_FIN, 2299060/proyecto_INICIO, 2299060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299066 | Proyecto de inversión | 154740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42800.0, modificado:42800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE HERMENEGILDO GALEANA - 346642 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 346642 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ABASOLO COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, LA UBICACION DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE H, lon:-97.95480988, lat:19.41665289}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 154740 | 154740 | 154740 | 154740 | 154740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-6, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:42800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2299066/proyecto_FIN, 2299066/proyecto_INICIO, 2299066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402301510 | Proyecto de inversión | 1865599.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865599.67, modificado:1865599.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE AMPLIACIÓN CIVIL Y CALLE MEXICO - 355580 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 355580 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2996.9, meta_modificada:2996.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN CIVIL Y CALLE MEXICO COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 25 DE NOVIEMBRE, CALLE ALDAMA CALLE AMPLIACIÓN CIVIL Y CALLE , lon:-98.20961871, lat:19.20288607}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1865599.67 | 1865599.67 | 1865599.67 | 1865599.67 | 1865599.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 23-58-005, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:1830003.04, importe_modificado:1865599.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2996.9}} | {2301510/proyecto_FIN, 2301510/proyecto_INICIO, 2301510/proyecto_PROCESO, 2301510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303891 | Proyecto de inversión | 1670449.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670449.07, modificado:1664100.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CONTENCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 365673 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 365673 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.54, meta_modificada:987.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, CALLE LAGUNA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV, lon:-98.35101178, lat:19.25459914}} | 2023-07-05 | 2023-09-04 | 1664100.3 | 1664100.3 | 1664100.3 | 1664100.3 | 1664100.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323004-LP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1609736.41, importe_modificado:1664100.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.54}} | {2303891/proyecto_INICIO, 2303891/proyecto_FIN, 2303891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301018 | Proyecto de inversión | 216881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216881.0, modificado:216881.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC, TLAXCALA - 353767 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 353767 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.43, meta_modificada:22.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARÍA TEPETZALA, 90415 SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN, lon:-98.12678531, lat:19.53916623}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 216881 | 216881 | 216881 | 216881 | 216881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303016, contratista:SANDI GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:216881.0, importe_modificado:216881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.43}} | {2301018/proyecto_INICIO, 2301018/proyecto_FIN, 2301018/proyecto_INICIO, 2301018/proyecto_PROCESO, 2301018/proyecto_FIN, 2301018/proyecto_INICIO, 2301018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302759 | Proyecto de inversión | 206931.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206931.48, modificado:206931.48}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ESQUINA CON VICENTE GUERRERO - 360828 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 360828 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:225.1, meta_modificada:225.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ALDAMA CON ESQUINA VICENTE GUERRERO, lon:-98.2505773, lat:19.23271668}} | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 206931.48 | 206931.48 | 206931.48 | 206931.48 | 206931.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-023-2023, contratista:EZEQUIEL MENESES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:206931.48, importe_modificado:209931.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:225.1}} | {2302759/proyecto_INICIO, 2302759/proyecto_FIN, 2302759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE LA MATE INDICA POR KILIMETRO LINEAL, CUANDO RELAMNET INDICA QUE ES METRO LINEAL, trimestre:4.0, usuario:javierfrancoo, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304540 | Proyecto de inversión | 332172.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332172.6, modificado:332172.6}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AMAPOLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 368619 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 368619 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.7, meta_modificada:161.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE AMAPOLA PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y TERRACERIA VESANA, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE AMAPOLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL XOCHIT, lon:-98.35119845, lat:19.23356955}} | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 332172.6 | 332172.6 | 332172.6 | 332172.6 | 332172.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323035-AD, contratista:Grupo Urbanizador DARA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:332172.6, importe_modificado:332172.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.7}} | {2304540/proyecto_INICIO, 2304540/proyecto_FIN, 2304540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300234 | Proyecto de inversión | 102840.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102840.31, modificado:102840.31}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA PRIVADA DE PINO SUREZ - 351110 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 351110 | S | 76 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:PRIVADA TERERA DE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA TERCERA DE PINO SUAREZ Y CALLE CALLE PINO SUAREZ, PRIVADA CUARTA DE , lon:-98.34727854, lat:19.31404065}} | 2023-06-26 | 2023-07-04 | 102840.31 | 102840.31 | 102840.31 | 102840.31 | 102840.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-23/15/42, contratista:JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:102840.31, importe_modificado:102840.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2300234/proyecto_PROCESO, 2300234/proyecto_INICIO, 2300234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302773 | Proyecto de inversión | 449956.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449956.07, modificado:449956.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PINO SUAREZ - 360885 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 360885 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIVADA PINO SUAEZ, CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE SAN JOSE Y PRI, lon:-98.34730771, lat:19.31415202}} | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 449956.07 | 449956.07 | 449956.07 | 449956.07 | 449956.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/38, contratista:grupo urbaizador dara, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:449956.07, importe_modificado:449956.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2302773/proyecto_PROCESO, 2302773/proyecto_INICIO, 2302773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402305347 | Proyecto de inversión | 648807.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648807.74, modificado:648807.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CISNES, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 372838 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 372838 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:193.5, meta_modificada:193.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CISNES BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ERMITA EN AV. LOMA BONITA LADO PONIENTE PASANDO EL ASTA BANDERA A UNA CUADRA A L, lon:-98.33017732, lat:19.30096612}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 648807.74 | 648807.74 | 648807.74 | 648807.74 | 648807.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/18, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:648807.74, importe_modificado:648807.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:193.5}} | {2305347/proyecto_FIN, 2305347/proyecto_PROCESO, 2305347/proyecto_INICIO, 2305347/proyecto_FIN, 2305347/proyecto_INICIO, 2305347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402306128 | Proyecto de inversión | 69455.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69455.71, modificado:80958.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PRIVADA REFORMA - 375784 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 375784 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:100.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE A 120 M DE LA CANCHA DE FUTB, lon:-98.2067635, lat:19.26290942}} | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 80958.15 | 80958.15 | 80958.15 | 80958.15 | 80958.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2360008/AD, contratista:ALSAER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:80958.15, importe_modificado:80958.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.15}} | {2306128/proyecto_INICIO, 2306128/proyecto_PROCESO, 2306128/proyecto_FIN, 2306128/proyecto_INICIO, 2306128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299188 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, modificado:55970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:21400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA - 347074 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 347074 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, 90513 SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VECINAL, CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VECINAL DEL LA LOCALIDAD D, lon:-97.95566785, lat:19.37304035}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | 77370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-11, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:21400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299188/proyecto_PROCESO, 2299188/proyecto_INICIO, 2299188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402300631 | Proyecto de inversión | 147118.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147118.15, modificado:147118.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC, TLAX. - 352221 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 352221 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-98.21758166, lat:19.5328881}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 147118.15 | 147118.15 | 147118.15 | 147118.15 | 147118.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2303008, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:147118.15, importe_modificado:147118.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2300631/proyecto_INICIO, 2300631/proyecto_PROCESO, 2300631/proyecto_FIN, 2300631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301054 | Proyecto de inversión | 1383975.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383975.32, modificado:1383975.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDIGENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 353927 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 353927 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.2, meta_modificada:1184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDIGENAS PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90718 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA FRONTERA, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INDIGENAS ENTRE CALLE LA FRONTERA Y CALL, lon:-98.33407776, lat:19.17667328}} | 2023-07-21 | 2023-09-06 | 1383975.32 | 1383975.32 | 1383975.32 | 1383975.32 | 1383975.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323006-LP, contratista:Cesar Diaz Portillo, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1383975.32, importe_modificado:1383975.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.2}} | {2301054/proyecto_INICIO, 2301054/proyecto_FIN, 2301054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302015 | Proyecto de inversión | 599999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.97, modificado:595325.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV SANTA ELENA EN LA COLONIA SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 357765 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 357765 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:AVENIDA SANTA ELENA PUEBLO SANTA ELENA, 90723 EX-HACIENDA SANTA ELENA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL A HUEJOTZINGO Y CAMINO CAMINO A EX HACIENDA SANTA ELENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN AV. SANTA ELENA ENTRE CAMINO REAL A , lon:-98.34933233, lat:19.22567288}} | 2023-10-26 | 2023-12-15 | 595325.27 | 595325.27 | 595325.27 | 595325.27 | 595325.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323028-AD, contratista:Emilio Coyotzi Vasquez, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:595325.27, importe_modificado:595325.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2302015/proyecto_PROCESO, 2302015/proyecto_FIN, 2302015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303333 | Proyecto de inversión | 870813.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870813.72, modificado:870813.72}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE. - 363396 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 363396 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:930.76, meta_modificada:930.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE ACCEDE A LA CALLE 5 DE MAYO CON DIRECCION AL NORT, lon:-97.90347195, lat:19.20712807}} | 2023-08-15 | 2023-09-23 | 870813.72 | 870813.72 | 870813.72 | 870813.72 | 870813.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-010, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:870813.72, importe_modificado:870813.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:930.76}} | {2303333/proyecto_FIN, 2303333/proyecto_INICIO, 2303333/proyecto_FIN, 2303333/proyecto_PROCESO, 2303333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299222 | Proyecto de inversión | 386850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279850.0, modificado:279850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:107000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO SAN JOSE XICOHTENCATL - 347202 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 347202 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3ERA. PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES LUGARE, lon:-97.83142455, lat:19.35394701}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 386850 | 386850 | 386850 | 386850 | 386850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-13, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:107000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2299222/proyecto_INICIO, 2299222/proyecto_PROCESO, 2299222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402299244 | Proyecto de inversión | 620289.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620289.08, modificado:620289.08}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 347286 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 347286 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.2, meta_modificada:675.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE ZACATELCO COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA Y , CAMINO RIO ATOYAC LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZACATELCO ENTRE CARRETERA XOXTLATETLATLAHUCA Y COLONIA DOMIN, lon:-98.30034469, lat:19.18525789}} | 2023-10-04 | 2023-11-07 | 620289.08 | 620289.08 | 620289.08 | 620289.08 | 620289.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/033, contratista:" HOFSTATT S.A de C.V.", convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:620289.09, importe_modificado:620289.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.2}} | {2299244/proyecto_INICIO, 2299244/proyecto_PROCESO, 2299244/proyecto_FIN, 2299244/proyecto_PROCESO, 2299244/proyecto_INICIO, 2299244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299203 | Proyecto de inversión | 154740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42800.0, modificado:42800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RANCHERIA TORRES - 347148 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 347148 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE LA PURISIMA LOS PINOS COLONIA DE TORRES, 90513 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHERIA TORRES EN LAS CALLES LA PURISIMA Y , lon:-97.88739329, lat:19.42373452}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 154740 | 154740 | 154740 | 154740 | 154740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MUNICIPIO/CO/SF-SOTyV-MUN/010/2023-12, contratista:Secretaria de Finanzas, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1005800.0, importe_modificado:42800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2299203/proyecto_PROCESO, 2299203/proyecto_FIN, 2299203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402302047 | Proyecto de inversión | 297506.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297506.82, modificado:297506.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA REFORMA, SECCIÓN TERCERA EXQUITLA - 357835 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 357835 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.17, meta_modificada:393.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA REFORMA SUR, CALLE NUEVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA CAPILLA DE JUQUILITA., lon:-98.23589675, lat:19.2027664}} | 2023-10-09 | 2023-11-07 | 297506.82 | 297506.82 | 297506.82 | 297506.82 | 297506.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/036, contratista:Constructora & Infraestructura New Style S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:297506.82, importe_modificado:297506.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.17}} | {2302047/proyecto_FIN, 2302047/proyecto_PROCESO, 2302047/proyecto_INICIO, 2302047/proyecto_PROCESO, 2302047/proyecto_INICIO, 2302047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299261 | Proyecto de inversión | 269281.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269281.62, modificado:269281.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN 2DA PRIVADA TENIZA, SECCIÓN TERCERA EXQUITLA - 347339 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 347339 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.59, meta_modificada:385.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA TENIZA SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE TENIZA Y CALLE XICOHTENCATL SUR, CALLE ITURBIDE UR LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA PRIVADA TENIZA QUEBRANDO AL SUR., lon:-98.23536524, lat:19.20558316}} | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 269281.62 | 269281.62 | 269281.62 | 269281.62 | 269281.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/034, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:268342.6, importe_modificado:269281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.74}} | {2299261/proyecto_INICIO, 2299261/proyecto_PROCESO, 2299261/proyecto_INICIO, 2299261/proyecto_FIN, 2299261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300682 | Proyecto de inversión | 84573.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84573.96, modificado:84573.99}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISABEL GUERRERO - 352394 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 352394 | S | 143 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL GUERRERO BARRIO XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE ISABEL GUERRERO Y CALLE GREGORIO AMARO, CALLE LAS AGUILAS SOBRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLASANTA ANA EN ESQUINA SE ENCUENTRA L, lon:-98.19213334, lat:19.17237551}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 84573.99 | 84573.99 | 84573.99 | 84573.99 | 84573.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/13, contratista:ERIK HUERTA DEGANTE, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:84573.99, importe_modificado:84573.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2300682/proyecto_PROCESO, 2300682/proyecto_FIN, 2300682/proyecto_INICIO, 2300682/proyecto_PROCESO, 2300682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301101 | Proyecto de inversión | 876275.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876275.74, modificado:876275.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VILLALTA CON PÁNELES SOLARES, ATLANGATEPEC, TLAX. - 354065 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 354065 | S | 218 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A TEZOYO PUEBLO SANTIAGO VILLALTA, 90414 EL EMBARCADERO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA CRUCERO A ZUMPANGO Y CARRETERA CRUCERO A LOMA BONITA, CARRETERA A SANTA CLARA OZUMBA LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE A, lon:-98.21308298, lat:19.54006913}} | 2023-10-19 | 2023-12-09 | 876275.74 | 876275.74 | 876275.74 | 876275.74 | 876275.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303017, contratista:INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS ECOTÉCNICOS (INDISECT), convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:876275.74, importe_modificado:876275.74}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {2301101/proyecto_PROCESO, 2301101/proyecto_FIN, 2301101/proyecto_PROCESO, 2301101/proyecto_INICIO, 2301101/proyecto_PROCESO, 2301101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402305049 | Proyecto de inversión | 261511.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261511.44, modificado:261511.44}} | BACHEO AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAX. - 371347 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 371347 | S | 12633 | 10336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAÑADA MORELOS BACHEO EN VARIAS CALLES DE PAPALOTLA QUE CORRESPONDEN A DIFERENTES LO, lon:-98.20177812, lat:19.1699569}} | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 261511.44 | 261511.44 | 261511.44 | 261511.44 | 261511.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM23IR/6, contratista:NORBERTO PLUMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:261511.44, importe_modificado:261511.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.68}} | {2305049/proyecto_INICIO, 2305049/proyecto_FIN, 2305049/proyecto_PROCESO, 2305049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402306716 | Proyecto de inversión | 239357.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239357.5, modificado:269974.17}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE LA PRADERA EN CAMINO A BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CAMINO SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAX. - 378628 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 378628 | S | 3005 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A BENITO JUÁREZ PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SAN NICOLÁS (FARFÁN), SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , EL POZO SE UBICA A QUINIENTOS METROS DE LA HACIENDA DE SAN NICOLAS EL GRAN, lon:-98.43469803, lat:19.57232087}} | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 269974.17 | 269974.17 | 269974.17 | 269974.17 | 269974.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320018, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:269974.17, importe_modificado:269974.17}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2306716/proyecto_PROCESO, 2306716/proyecto_FIN, 2306716/proyecto_INICIO, 2306716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308127 | Proyecto de inversión | 1248080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870180.0, modificado:870180.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377900.0, modificado:377900.0}} | VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2023 - 384693 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 384693 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA VENTA Y , CALLE LA VENTA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO CON BAÑO EN TODO EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA., lon:-97.91789, lat:19.556701}} | 2023-10-03 | 2023-12-15 | 1248080 | 1248080 | 1248080 | 1248080 | 1248080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-008-FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA, monto:4960327.96, importe_modificado:4960327.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2308127/proyecto_INICIO, 2308127/proyecto_FIN, 2308127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:El programa presupuestario es incorrecto, la aportación Estatal NO corresponde al FISE con clave I003., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}, obs6: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}, obs7: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}, obs8: {observación:Se valida Folio de Obra, realizado con recursos concurridos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, en lo referente al FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Programa Presupuestario I004, trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | TLA230402308138 | Proyecto de inversión | 462439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462439.7, modificado:462439.7}} | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EL RIEGO EN CALLE TERCERA PRIVADA SIETE ORIENTE - 384754 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 384754 | S | 3900 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA 7 ORIENTE SECCION SEGUNDA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y , CALLE 2 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE AL ORIENTE DURANTE 2 CUADRAS SOBRE AVENIDA AYUNTAMIE, lon:-98.19780686, lat:19.14175129}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 462439.7 | 462439.7 | 462439.7 | 462439.7 | 462439.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-022/2023, contratista:CELIA VALADEZ PAREDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:462439.7, importe_modificado:462439.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2308138/proyecto_INICIO, 2308138/proyecto_FIN, 2308138/proyecto_PROCESO, 2308138/proyecto_FIN, 2308138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402301135 | Proyecto de inversión | 899158.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899158.22, modificado:707142.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 30 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA, EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 354179 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 354179 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:PRIVADA 30 DE ABRIL PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA PRADERA Y AVENIDA EL CARRIL, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA 30 DE ABRIL EL INGRE, lon:-98.31519746, lat:19.28108874}} | 2023-10-09 | 2023-12-04 | 707142.54 | 707142.54 | 707142.54 | 707142.54 | 707142.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323021-IR, contratista:CONSTRUCTORA ATLAMAXAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:865503.89, importe_modificado:865503.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {2301135/proyecto_INICIO, 2301135/proyecto_FIN, 2301135/proyecto_PROCESO, 2301135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299299 | Proyecto de inversión | 654720.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654720.85, modificado:712868.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN JOSÉ TETEL - 347454 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 347454 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.3, meta_modificada:814.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:PRIVADA ITURBIDE PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIVADA EL MIRADOR, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y PRIVADA EL MIRADOR, lon:-98.15216061, lat:19.43026735}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 712868.58 | 712868.58 | 712868.58 | 712868.58 | 712868.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343013, contratista:CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:649597.87, importe_modificado:649597.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.3}} | {2299299/proyecto_PROCESO, 2299299/proyecto_FIN, 2299299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299304 | Proyecto de inversión | 329448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329448.92, modificado:329448.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AV. EXQUITLA, SECCION TERCERA EXQUITLA - 347462 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 347462 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:362.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA EXQUITLA SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA EXQUITLA Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, CALLE AURORA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. EXQUITLA AL ORIENTE DE LA CARRETERA PUEBLA TLAXCALA, lon:-98.23941729, lat:19.20401475}} | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 329448.92 | 329448.92 | 329448.92 | 329448.92 | 329448.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2344/035, contratista:Constructora Zaragoza Moreno S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:329448.92, importe_modificado:329448.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.42}} | {2299304/proyecto_PROCESO, 2299304/proyecto_INICIO, 2299304/proyecto_PROCESO, 2299304/proyecto_INICIO, 2299304/proyecto_FIN, 2299304/proyecto_INICIO, 2299304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300735 | Proyecto de inversión | 167640.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167640.22, modificado:167640.22}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN HOGARES UBICADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 352568 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 352568 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, lon:-98.10929732, lat:19.32979628}} | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 167640.22 | 167640.22 | 167640.22 | 167640.22 | 167640.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326011, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1432560.99, importe_modificado:1432560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2300735/proyecto_FIN, 2300735/proyecto_INICIO, 2300735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300152 | Proyecto de inversión | 273325.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273325.7, modificado:273325.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COL. SEXTA SECCION FISM2334013 - 350650 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 350650 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7850.0, meta_modificada:7850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS CAMINOS COLONIA SEXTA SECCION, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SON DIFERENTES CAMINOS LOS CUALES LES HACE FALTA MANTENIMIENTO EN LA COLONIA DE LA SEXTA SECCION., lon:-98.12435329, lat:19.63898583}} | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 273325.7 | 273325.7 | 273325.7 | 273325.7 | 273325.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334013, contratista:cesar augusto cabrera Carmona, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:273325.7, importe_modificado:273325.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7850.0}} | {2300152/proyecto_PROCESO, 2300152/proyecto_FIN, 2300152/proyecto_INICIO, 2300152/proyecto_PROCESO, 2300152/proyecto_FIN, 2300152/proyecto_INICIO, 2300152/proyecto_FIN, 2300152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304697 | Proyecto de inversión | 1010445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010445.19, modificado:1010445.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DEPORTIVA. - 369301 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 369301 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.8, meta_modificada:1235.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE VIA CORTA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PROGRESO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCIÓN PRIMERA., lon:-98.19671093, lat:19.23708583}} | 2023-05-16 | 2023-07-31 | 1010445.19 | 1010445.19 | 1010445.19 | 1010445.19 | 1010445.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028004, contratista:DULCE MARIA PRAXEDIS HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1010445.19, importe_modificado:1010445.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.8}} | {2304697/proyecto_INICIO, 2304697/proyecto_FIN, 2304697/proyecto_INICIO, 2304697/proyecto_FIN, 2304697/proyecto_PROCESO, 2304697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299319 | Proyecto de inversión | 349442.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349442.6, modificado:349442.51}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA EN PRIVADA XICOHTENCATL - 347504 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 347504 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA GRAL. MAXIMO ROJAS SOBRE VIA COSTA SANTA ANAPUEBLA SE ACCESA EN AV. GRAL. MAXIMO R, lon:-98.19639441, lat:19.17328639}} | 2023-11-27 | 2023-12-09 | 349442.51 | 349442.51 | 349442.51 | 349442.51 | 349442.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISMAD23/18, contratista:CIADUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:334085.14, importe_modificado:349442.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2299319/proyecto_INICIO, 2299319/proyecto_FIN, 2299319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299327 | Proyecto de inversión | 606003.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606003.06, modificado:598029.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 347528 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 347528 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.9, meta_modificada:880.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO CAMPECH PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HERMELINDO CAMPOS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE HERMELINDO CAMPOS Y CONTINUIDAD DE LA VIALIDAD, lon:-98.1731586, lat:19.37924568}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 598029.42 | 598029.42 | 598029.42 | 598029.42 | 598029.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343005, contratista:JOSÉ ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:604827.7, importe_modificado:604827.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.9}} | {2299327/proyecto_INICIO, 2299327/proyecto_FIN, 2299327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304721 | Proyecto de inversión | 1048425.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048425.81, modificado:1048425.81}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD LA PALMA FISM 2334282 - 369411 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 369411 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.5, meta_modificada:913.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:COLONIA LA PALMA, 90274 EL MIRADOR, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , COMUNIDAD DE LA PALMA, lon:-97.99977725, lat:19.59784414}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 1048425.81 | 1048425.81 | 1048425.81 | 1048425.81 | 1048425.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334282, contratista:CR AS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1048425.81, importe_modificado:1048425.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.5}} | {2304721/proyecto_INICIO, 2304721/proyecto_PROCESO, 2304721/proyecto_FIN, 2304721/proyecto_INICIO, 2304721/proyecto_PROCESO, 2304721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299348 | Proyecto de inversión | 921293.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921293.8, modificado:921293.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD TEPATLAXCO FISM 2334129 - 347604 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 347604 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.6, meta_modificada:1540.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENEDICTO XVI Y CALLE MORALES, CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.12586338, lat:19.60939594}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 921293.8 | 921293.8 | 921293.8 | 921293.8 | 921293.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334129, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:921293.8, importe_modificado:921293.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.6}} | {2299348/proyecto_INICIO, 2299348/proyecto_PROCESO, 2299348/proyecto_FIN, 2299348/proyecto_PROCESO, 2299348/proyecto_FIN, 2299348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299351 | Proyecto de inversión | 31577.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31577.24, modificado:27982.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 347609 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 347609 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.6, meta_modificada:73.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO CAMPECH PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HERMELINDO CAMPOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO CAMPECH Y CONTINUIDAD DE VIALIDAD, lon:-98.17252411, lat:19.37904}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 27982.15 | 27982.15 | 27982.15 | 27982.15 | 27982.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343006, contratista:JOSÉ ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:31138.75, importe_modificado:31138.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.6}} | {2299351/proyecto_INICIO, 2299351/proyecto_FIN, 2299351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304063 | Proyecto de inversión | 95495.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95495.44, modificado:95495.44}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 366212 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 366212 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.3, meta_modificada:79.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUER, lon:-98.37167886, lat:19.24764758}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 95495.44 | 95495.44 | 95495.44 | 95495.44 | 95495.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323013-AD, contratista:Orlando Tolteca Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:99444.69, importe_modificado:99444.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.3}} | {2304063/proyecto_INICIO, 2304063/proyecto_FIN, 2304063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304336 | Proyecto de inversión | 300110.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300110.17, modificado:300110.17}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MALINCHE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR. - 367632 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 367632 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:297.99, meta_modificada:297.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA MALINCHE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE ACCEDE A LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL SUR HA, lon:-97.91087164, lat:19.20372114}} | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 300110.17 | 300110.17 | 300110.17 | 300110.17 | 300110.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-011, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:300110.17, importe_modificado:300110.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.99}} | {2304336/proyecto_FIN, 2304336/proyecto_PROCESO, 2304336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402305132 | Proyecto de inversión | 466106.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466106.13, modificado:466106.13}} | AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PROLONGACION REFORMA CALLE EMILIANO ZAPATA CON PRIVADA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA LA VENTA Y CALLE REFORMA. - 371663 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 371663 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA- LA VENTA Y CALLE REFORMA, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MA, lon:-97.91461577, lat:19.1962341}} | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 466106.13 | 466106.13 | 466106.13 | 466106.13 | 466106.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-012, contratista:ERNESTO CORTES CORONA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:466106.13, importe_modificado:466106.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2305132/proyecto_FIN, 2305132/proyecto_INICIO, 2305132/proyecto_FIN, 2305132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299370 | Proyecto de inversión | 53442.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53442.72, modificado:54080.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 347648 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 347648 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO CAMPECH PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIVADA NIÑOS HEORES Y CONTINUIDAD DE VIALIDAD, lon:-98.17317635, lat:19.3790361}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 54080.74 | 54080.74 | 54080.74 | 54080.74 | 54080.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343007, contratista:JOSÉ ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:52895.11, importe_modificado:52895.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {2299370/proyecto_INICIO, 2299370/proyecto_FIN, 2299370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402299380 | Proyecto de inversión | 1091376.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091376.29, modificado:1075078.98}} | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN AV. 5 DE MAYO - 347674 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 347674 | S | 3258 | 3257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:235.2, meta_modificada:235.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA MEXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA MEXICO, lon:-98.15503688, lat:19.42593359}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 1075078.98 | 1075078.98 | 1075078.98 | 1075078.98 | 1075078.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT/FAISMUN2343035, contratista:BRISA ANAHI NAVA XOCHIPILTECATL, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, monto:1075078.98, importe_modificado:1075078.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:235.2}} | {2299380/proyecto_PROCESO, 2299380/proyecto_INICIO, 2299380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308241 | Proyecto de inversión | 527505.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527505.77, modificado:527505.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN FISM 2334169 - 385118 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 385118 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.55, meta_modificada:781.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE NUEVA PEÑON, EN LA CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DEL PEÑÓN, lon:-98.15973691, lat:19.65794301}} | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 527505.77 | 527505.77 | 527505.77 | 527505.77 | 527505.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334169, contratista:constructora GUEPOR, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:527505.77, importe_modificado:527505.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.55}} | {2308241/proyecto_INICIO, 2308241/proyecto_FIN, 2308241/proyecto_PROCESO, 2308241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302190 | Proyecto de inversión | 92515.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92515.01, modificado:92515.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA SECA, SECCIÓN 3RA, XOCHICALCO - 358683 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 358683 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SECA SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA TLAXCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA BARRANCA SECA AÚN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL PUE, lon:-98.24124072, lat:19.20838175}} | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 92515.01 | 92515.01 | 92515.01 | 92515.01 | 92515.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/AD/FISM2344/037, contratista:Constructora & Infraestructura New Style S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:92515.01, importe_modificado:92515.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:53.6}} | {2302190/proyecto_FIN, 2302190/proyecto_PROCESO, 2302190/proyecto_INICIO, 2302190/proyecto_FIN, 2302190/proyecto_INICIO, 2302190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304098 | Proyecto de inversión | 1995748.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995748.2, modificado:2121482.22}} | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 366324 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 366324 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE EL TR, lon:-98.37324259, lat:19.2491163}} | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 2121482.22 | 2121482.22 | 2121482.22 | 2121482.22 | 2121482.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323017-LP, contratista:Osvaldo Sampedro Juárez, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1995748.2, importe_modificado:2121482.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2304098/proyecto_INICIO, 2304098/proyecto_FIN, 2304098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304102 | Proyecto de inversión | 667456.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667456.32, modificado:667456.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 366328 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 366328 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.87, meta_modificada:815.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUN, lon:-98.13810139, lat:19.34908698}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 667456.32 | 667456.32 | 667456.32 | 667456.32 | 667456.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326027, contratista:RAYMUNDO ADRIAN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:737158.79, importe_modificado:667456.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.87}} | {2304102/proyecto_PROCESO, 2304102/proyecto_INICIO, 2304102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300880 | Proyecto de inversión | 153700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153700.0, modificado:153700.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO ZACAPEXCO DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX. - 353170 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 353170 | S | 770 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA LAGUNA PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN ANTONIO ZACAPEXCO (SAN PEDRO ZACAPEXCO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE LA LAGUNA, CALLE CARRETERA A ATLANGATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMIN, lon:-98.16400545, lat:19.54252814}} | 2023-07-17 | 2023-11-24 | 153700 | 153700 | 153700 | 153700 | 153700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FAISMUN2303014, contratista:BOMBAS Y SERVICIOS S DE R. L. M. I., convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:153700.0, importe_modificado:153700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2300880/proyecto_PROCESO, 2300880/proyecto_INICIO, 2300880/proyecto_PROCESO, 2300880/proyecto_INICIO, 2300880/proyecto_FIN, 2300880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302224 | Proyecto de inversión | 73417.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73417.58, modificado:71138.16}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE, EN CAMINO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, ENTRE AUTOPISTA ARCO NORTE Y BARRANCA TZACUALTITLA - 358783 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 358783 | S | 3005 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNA DE OXIDACIÓN PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA ARCO NORTE Y BRECHA BARRANCA TZACUALTITLA, UBICADA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA ARCO NORTE , lon:-98.46275888, lat:19.49581086}} | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 71138.16 | 71138.16 | 71138.16 | 71138.16 | 71138.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320011/17, contratista:CORPORATIVO PRECICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:375638.21, importe_modificado:375638.21}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2302224/proyecto_PROCESO, 2302224/proyecto_FIN, 2302224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302618 | Proyecto de inversión | 601980.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601980.08, modificado:601980.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN HOGARES UBICADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 360339 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 360339 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA , lon:-98.14134686, lat:19.34982134}} | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 601980.08 | 601980.08 | 601980.08 | 601980.08 | 601980.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326011, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1432560.99, importe_modificado:1432560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:79.0}} | {2302618/proyecto_PROCESO, 2302618/proyecto_FIN, 2302618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402306846 | Proyecto de inversión | 786993.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786993.36, modificado:786993.36}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y CICLOPISTA EN ACESSO PRINCIPAL NORTE A ZITLALTEPEC ENTRE PROLONGACION 13 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE. - 379358 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 379358 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:414.48, meta_modificada:414.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR ACESSO PRINCIPAL NORTE A ZITLALTEPEC PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 13 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE ACCEDE A, lon:-97.91004142, lat:19.21211818}} | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 786993.36 | 786993.36 | 786993.36 | 786993.36 | 786993.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-013, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:786993.36, importe_modificado:786993.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:414.48}} | {2306846/proyecto_INICIO, 2306846/proyecto_FIN, 2306846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303088 | Proyecto de inversión | 259080.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259080.16, modificado:259080.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN HOGARES UBICADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 362257 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 362257 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUN, lon:-98.13338836, lat:19.36260367}} | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 259080.16 | 259080.16 | 259080.16 | 259080.16 | 259080.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2023/FISM2326011, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1432560.99, importe_modificado:1432560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:34.0}} | {2303088/proyecto_PROCESO, 2303088/proyecto_FIN, 2303088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304145 | Proyecto de inversión | 231522.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231522.2, modificado:231522.2}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 366506 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 366506 | S | 355 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE PUENTECILLOS Y CAMINO ATLTZAYANCA, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA EN LA CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.82054483, lat:19.39856761}} | 2023-12-08 | 2023-12-30 | 231522.2 | 231522.2 | 231522.2 | 231522.2 | 231522.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-078, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:231522.2, importe_modificado:231522.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2304145/proyecto_INICIO, 2304145/proyecto_FIN, 2304145/proyecto_PROCESO, 2304145/proyecto_FIN, 2304145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304149 | Proyecto de inversión | 117326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117326.32, modificado:117326.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO FISM 2334182 - 366612 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 366612 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE MAZATLÁN COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE 26 DE OCTUBRE, CALLE LOMAS DE SAN CRISTÓBAL AL ENTRAR A LA COMUNIDAD A MANO DERECHA, lon:-98.058054, lat:19.5998555}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 117326.32 | 117326.32 | 117326.32 | 117326.32 | 117326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334182, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:117326.32, importe_modificado:117326.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2304149/proyecto_INICIO, 2304149/proyecto_PROCESO, 2304149/proyecto_FIN, 2304149/proyecto_PROCESO, 2304149/proyecto_INICIO, 2304149/proyecto_PROCESO, 2304149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402308320 | Proyecto de inversión | 246398.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246398.8, modificado:245413.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 385358 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 385358 | S | 244 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO SANTA MARIA LAS CUEVAS - MIAHUAPAN KILÓMETRO 0 + 560 RANCHERIA SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE ENCUENTR, lon:-97.74044751, lat:19.3904179}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 245413.2 | 245413.2 | 245413.2 | 245413.2 | 245413.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2304-079-081, contratista:IVAN MONTIEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:693713.12, importe_modificado:693713.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2308320/proyecto_INICIO, 2308320/proyecto_PROCESO, 2308320/proyecto_FIN, 2308320/proyecto_PROCESO, 2308320/proyecto_FIN, 2308320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302267 | Proyecto de inversión | 98661.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98661.06, modificado:98661.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC - 359180 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 359180 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:PRIVADA RÍO BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA RÍO BRAVO CON LA LONGITUD DE 7, lon:-98.22687764, lat:19.2405379}} | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 98661.06 | 98661.06 | 98661.06 | 98661.06 | 98661.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2329_21AD, contratista:Oscar Barranco Ocaña, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:98661.06, importe_modificado:98661.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2302267/proyecto_INICIO, 2302267/proyecto_PROCESO, 2302267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402303115 | Proyecto de inversión | 239899.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239899.38, modificado:239899.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ IXTACUIXTLA - 362378 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 362378 | S | 165 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.85, meta_modificada:484.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REAL, CAMINO CAMINO A LA PRESA SE ENCUENTRA EN L, lon:-98.38259921, lat:19.32459625}} | 2023-07-31 | 2023-08-12 | 239899.38 | 239899.38 | 239899.38 | 239899.38 | 239899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/56, contratista:Lorena Saraí Villa González, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:239899.38, importe_modificado:239899.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.85}} | {2303115/proyecto_PROCESO, 2303115/proyecto_FIN, 2303115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402306514 | Proyecto de inversión | 2445693.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445693.33, modificado:2445693.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA. - 377616 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 377616 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMACHO, CALLE 10 DE MAYO SE UBICA EN LA SECCIÓN QUINTA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO QUE ATRAVIESA LA BARRANCA BRIONES., lon:-98.1848263, lat:19.24039313}} | 2023-05-17 | 2023-07-31 | 2445693.33 | 2445693.33 | 2445693.33 | 2445693.33 | 2445693.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028017, contratista:JESUS BENITO CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:2445693.33, importe_modificado:2445693.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2306514/proyecto_INICIO, 2306514/proyecto_FIN, 2306514/proyecto_INICIO, 2306514/proyecto_FIN, 2306514/proyecto_INICIO, 2306514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304446 | Proyecto de inversión | 120055.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120055.45, modificado:120139.6}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE ACERO EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA - 368052 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 368052 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA ARRIBA DEL PANTEON DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA ENTR, lon:-98.35145501, lat:19.23994167}} | 2023-10-06 | 2023-10-21 | 120139.6 | 120139.6 | 120139.6 | 120139.6 | 120139.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323034-AD, contratista:MIGUEL TEXIS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:120139.6, importe_modificado:120139.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2304446/proyecto_PROCESO, 2304446/proyecto_INICIO, 2304446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402306938 | Proyecto de inversión | 540592.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540592.03, modificado:540592.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CUAHUATZALA SEGUNDA ETAPA - 379930 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 379930 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUATZALA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUATZALA Y CALLE VIA CORTA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO LA CALLE CUAHUATZALA A UN COSTADO DE DE LA CARRETERA VIA CORTA , lon:-98.19619918, lat:19.23688348}} | 2023-07-13 | 2023-08-26 | 540592.03 | 540592.03 | 540592.03 | 540592.03 | 540592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028001, contratista:VENANCIO NAVA BLANCAS, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:540592.03, importe_modificado:540592.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}} | {2306938/proyecto_FIN, 2306938/proyecto_INICIO, 2306938/proyecto_FIN, 2306938/proyecto_PROCESO, 2306938/proyecto_FIN, 2306938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402304207 | Proyecto de inversión | 318991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318991.14, modificado:318991.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PROGRESO. - 367051 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 367051 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE BRIONES SE UBICA LA CALLE PROGRESO A LA LATERAL DE LA BARRANCA BRIONES DEL TRAMO DE LA SECCIÓN, lon:-98.20473975, lat:19.23734314}} | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 318991.14 | 318991.14 | 318991.14 | 318991.14 | 318991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM23028002, contratista:VENANCIO NAVA BLANCAS, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:318991.14, importe_modificado:318991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2304207/proyecto_FIN, 2304207/proyecto_INICIO, 2304207/proyecto_PROCESO, 2304207/proyecto_FIN, 2304207/proyecto_INICIO, 2304207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402305283 | Proyecto de inversión | 112847.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112847.92, modificado:112847.92}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JARDIN DE NIÑOS, BARRIO MEXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 372310 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 372310 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.82, meta_modificada:98.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE GRANADITAS, BRECHA SAN JOSE EN AV. LOMA BONITA A LA ALTURA DE LA IGLESIA SANTA ANA Y SAN JOAQUIN GIRA, lon:-98.33571382, lat:19.30062027}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 112847.92 | 112847.92 | 112847.92 | 112847.92 | 112847.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/07, contratista:Ing. Raul Bañuelos Cabrera, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:112847.92, importe_modificado:112847.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.82}} | {2305283/proyecto_INICIO, 2305283/proyecto_FIN, 2305283/proyecto_PROCESO, 2305283/proyecto_FIN, 2305283/proyecto_PROCESO, 2305283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300184 | Proyecto de inversión | 227056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227056.43, modificado:227056.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 NORTE - 350876 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 350876 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.63, meta_modificada:101.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 2 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE CALLE 6 PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SA, lon:-98.46813965, lat:19.37566109}} | 2023-06-26 | 2023-07-20 | 227056.43 | 227056.43 | 227056.43 | 227056.43 | 227056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/33, contratista:Irene Luna Candia, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:227056.43, importe_modificado:227056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.63}} | {2300184/proyecto_INICIO, 2300184/proyecto_FIN, 2300184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300189 | Proyecto de inversión | 2569343.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569343.16, modificado:2569343.16}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYO RASALES SEGUNDA ETAPA - 350914 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 350914 | S | 816 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AÑO DE JUAREZ BARRIO YANCUITLALPAN, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FERNANDO HERNANDEZ CARRAZCO Y BOULEVARD YANCUITLALPAN, CALLE AÑO DE JUAREZ ENTRE CALLE FERNANDO HERNANDEZ CARRAZCO Y BOULEVAR YANCUITLA, lon:-97.93534804, lat:19.31200208}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2569343.16 | 2569343.16 | 2569343.16 | 2569343.16 | 2569343.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/065, contratista:RICARDO JESUS GONZALEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:2569343.16, importe_modificado:2569343.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.0}} | {2300189/proyecto_PROCESO, 2300189/proyecto_INICIO, 2300189/proyecto_FIN, 2300189/proyecto_INICIO, 2300189/proyecto_FIN, 2300189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402300983 | Proyecto de inversión | 264207.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264207.95, modificado:264207.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TLAXCALA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 353610 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 353610 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.15, meta_modificada:123.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:AVENIDA TLAXCALA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA EL CARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA TLAXCALA ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV, lon:-98.31209146, lat:19.28392112}} | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 264207.95 | 264207.95 | 264207.95 | 264207.95 | 264207.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323016-AD, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:264207.95, importe_modificado:264207.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.15}} | {2300983/proyecto_INICIO, 2300983/proyecto_FIN, 2300983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402302330 | Proyecto de inversión | 98379.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98379.95, modificado:98379.95}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD LA HERRADURA FISM 2334212 - 359415 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 359415 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE LA HERRADURA COLONIA LA HERRADURA, 90257 NCPE LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE LA HERRADURA, VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA, lon:-98.20759764, lat:19.6164498}} | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 98379.95 | 98379.95 | 98379.95 | 98379.95 | 98379.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334212, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:98379.95, importe_modificado:98379.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}} | {2302330/proyecto_INICIO, 2302330/proyecto_PROCESO, 2302330/proyecto_FIN, 2302330/proyecto_PROCESO, 2302330/proyecto_FIN, 2302330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402277652 | Proyecto de inversión | 227397.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227397.86, modificado:227397.86}} | AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 5 ORIENTE, FRENTE A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ. - 228756 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 228756 | S | 545 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 5 ORIENTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE ACCEDE A LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL, lon:-97.89857921, lat:19.19988163}} | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 227397.86 | 227397.86 | 227397.86 | 227397.86 | 227397.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-005, contratista:EDUARDO CORDERO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:227397.86, importe_modificado:227397.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2277652/proyecto_INICIO, 2277652/proyecto_FIN, 2277652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402280121 | Proyecto de inversión | 110428.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110428.32, modificado:110428.32}} | EQUIPAMIENTO DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA - 258322 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 258322 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL POZO PUEBLO LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , EL CAMINO AL POZO DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE 16 SE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD LA GARITA AL NORTE DE , lon:-97.81083569, lat:19.48711952}} | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 110428.32 | 110428.32 | 110428.32 | 110428.32 | 110428.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FAISMUN 2304-009, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:110428.32, importe_modificado:110428.32}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2280121/proyecto_PROCESO, 2280121/proyecto_FIN, 2280121/proyecto_INICIO, 2280121/proyecto_FIN, 2280121/proyecto_PROCESO, 2280121/proyecto_FIN, 2280121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339615 | Proyecto de inversión | 345670.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345670.77, modificado:345670.77}} | PARROQUIA DE SAN LUIS OBISPO SI/PNR/183/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/183/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, lon:-97.9241007, lat:19.3136017}} | 2023-09-29 | 2023-12-27 | 345670.77 | 345670.77 | 345670.77 | 345670.77 | 345670.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/183/23, contratista:MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:345670.77, importe_modificado:345670.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339615/proyecto_PROCESO, 2339615/proyecto_INICIO, 2339615/proyecto_FIN, 2339615/proyecto_INICIO, 2339615/proyecto_PROCESO, 2339615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339624 | Proyecto de inversión | 422285.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422285.55, modificado:422285.55}} | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) SI/PNR/184/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/184/23 | S | 9013 | 8319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa de El Carmen Tequexquitla , lon:-97.6612705, lat:19.3236455}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 422285.55 | 422285.55 | 422285.55 | 422285.55 | 422285.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/184/23, contratista:PERFORMANCE VM, D. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:422285.55, importe_modificado:422285.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339624/proyecto_FIN, 2339624/proyecto_INICIO, 2339624/proyecto_FIN, 2339624/proyecto_PROCESO, 2339624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302265507 | Acción | 898215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898215.0, modificado:898215.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 11900 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 11900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:21.0, meta_modificada:21.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2023-07-01 | 2023-08-02 | 898215 | 898215 | 898215 | 898215 | 898215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-001/2023, contratista:FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:628480.11, importe_modificado:628480.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-001/2023-2, contratista:FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:269734.89, importe_modificado:269734.89}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:21.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:4.0}} | {2265507/proyecto_PROCESO, 2265507/proyecto_FIN, 2265507/proyecto_PROCESO, 2265507/proyecto_FIN, 2265507/proyecto_PROCESO, 2265507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302265559 | Acción | 322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:322000.0}} | ADQUISICIÓN DE SIETE EQUIPOS DE COMPUTO, TRES MULTIFUNCIONALES Y UN ESCÁNER PARA LAS ÁREAS DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y ARCHIVO MUNICIPAL - 20903 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 20903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.796532, lat:19.431364}} | 2023-07-17 | 2023-12-03 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-AD-ADQ-PRODIM 2304-001, contratista:YESICA FABIOLA TLAPALE MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:322000.0, importe_modificado:322000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}} | {2265559/proyecto_INICIO, 2265559/proyecto_FIN, 2265559/proyecto_PROCESO, 2265559/proyecto_FIN, 2265559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302265611 | Acción | 370171.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370171.89, modificado:370171.89}} | ADQUISICION DE HARDWARE - 27879 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 27879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 370171.89 | 370171.89 | 370171.89 | 370171.89 | 370171.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP-001-PRODIM/2023, contratista:ANA CRISTINA GARCÍA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:368441.94, importe_modificado:368441.94}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2265611/proyecto_FIN, 2265611/proyecto_PROCESO, 2265611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | TLA230302265681 | Acción | 13636.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13636.21, modificado:14200.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE MULTIFUNCIONAL - 39202 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 39202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20253, lat:19.147758}} | 2023-07-16 | 2023-07-22 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM2327002, contratista:JUAN VAZQUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:14200.0, importe_modificado:14200.0}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2265681/proyecto_INICIO, 2265681/proyecto_FIN, 2265681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402273928 | Proyecto de inversión | 1020543.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020543.12, modificado:1020543.12}} | CONSTRUCCION CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE. - 117471 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 117471 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.73, meta_modificada:1632.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE DE LA CONSTITUCION CON DIRECCION , lon:-97.90283473, lat:19.20625709}} | 2023-03-29 | 2023-04-29 | 1020543.12 | 1020543.12 | 1020543.12 | 1020543.12 | 1020543.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-23-002, contratista:C. ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:1020543.12, importe_modificado:1020543.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.73}} | {2273928/proyecto_INICIO, 2273928/proyecto_PROCESO, 2273928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339812 | Proyecto de inversión | 169870.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169870.05, modificado:169870.05}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE FRANCISCO I MADERO | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | FORTAMUN2352001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle centro, lon:-98.063639, lat:19.340917}} | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 169870.05 | 169870.05 | 169870.05 | 169870.05 | 169870.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FORTAMUN2352001, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:169870.05, importe_modificado:169870.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2339812/proyecto_INICIO, 2339812/proyecto_FIN, 2339812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339819 | Proyecto de inversión | 322919.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322919.81, modificado:322919.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN SAN JOSE TEACALCO | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | FORTAMUN2352002 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle centro, lon:-98.064389, lat:19.335917}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 322919.81 | 322919.81 | 322919.81 | 322919.81 | 322919.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FORTAMUN2352002, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAX, monto:322919.81, importe_modificado:322919.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2339819/proyecto_PROCESO, 2339819/proyecto_FIN, 2339819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339845 | Proyecto de inversión | 587842.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587842.3, modificado:587842.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA COMISARÍA MUNICIPAL DE ATLANGATEPEC | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | FFM2303015 | S | 3629 | 3457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AGUSTIN VILLORDO, lon:-98.213167, lat:19.531417}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 587842.3 | 587842.3 | 587842.3 | 587842.3 | 587842.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FFM2303015, contratista:SANDI GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:587842.3, importe_modificado:587842.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2339845/proyecto_INICIO, 2339845/proyecto_PROCESO, 2339845/proyecto_INICIO, 2339845/proyecto_PROCESO, 2339845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | TLA230402339871 | Proyecto de inversión | 95649.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95649.99, modificado:95649.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PALACIOS | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | FFM2303012 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:PRIVADA LOS PALACIOS, lon:-98.229472, lat:19.562386}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:PRIVADA LOS PALACIOS, lon:-98.228222, lat:19.561083}} | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 95649.99 | 95649.99 | 95649.99 | 95649.99 | 95649.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM2303012, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:95649.99, importe_modificado:95649.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2339871/proyecto_FIN, 2339871/proyecto_INICIO, 2339871/proyecto_FIN, 2339871/proyecto_PROCESO, 2339871/proyecto_INICIO, 2339871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302268016 | Proyecto de inversión | 492577.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492577.98, modificado:492577.98}} | CONSTRUCCION DE MURETE LECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-033-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-07-03 | 2023-08-13 | 492577.98 | 492577.98 | 492577.98 | 492577.98 | 492577.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276287 | Proyecto de inversión | 96083.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96083.23, modificado:96083.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2334368 LOC DIEGO MUÑOZ CAMARGO - 191925 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 191925 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.66, meta_modificada:163.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:CALLE DIEGO MUÑOZ CAMARGO COLONIA DIEGO MUÑOZ CAMARGO, 90257 DIEGO MUÑOZ CAMARGO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GABRIEL M HERNÁNDEZ Y , CALLE DE LADO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR A LA SIGUIENTE CUADRA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-98.14510673, lat:19.59995178}} | 2023-08-28 | 2023-11-01 | 96083.23 | 96083.23 | 96083.23 | 96083.23 | 96083.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334368, contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:96083.23, importe_modificado:96083.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.66}} | {2276287/proyecto_INICIO, 2276287/proyecto_PROCESO, 2276287/proyecto_INICIO, 2276287/proyecto_FIN, 2276287/proyecto_PROCESO, 2276287/proyecto_FIN, 2276287/proyecto_PROCESO, 2276287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276356 | Proyecto de inversión | 661510.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661510.27, modificado:661510.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN - 193475 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeyanco | 193475 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:185.14, meta_modificada:185.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE C. BENITO JUÁREZ, LA CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD D, lon:-98.21870932, lat:19.26649176}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 661510.27 | 661510.27 | 661510.27 | 661510.27 | 661510.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2329_15/IR, contratista:JAVIER FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA, monto:667269.84, importe_modificado:661510.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.14}} | {2276356/proyecto_INICIO, 2276356/proyecto_FIN, 2276356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278557 | Acción | 209177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209177.0, modificado:209177.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 249336 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 249336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.334189, lat:19.299836}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 209177 | 209177 | 209177 | 209177 | 209177 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SAN/OP/FISM2023/20, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS, CIVILES, MARITIMAS, TERRESTRES Y AEREAS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:209177.0, importe_modificado:209177.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2278557/proyecto_INICIO, 2278557/proyecto_PROCESO, 2278557/proyecto_FIN, 2278557/proyecto_INICIO, 2278557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278571 | Proyecto de inversión | 723129.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723129.38, modificado:723129.38}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAHUAPAN DE LA LOCALIDAD DE BELEN ATZITZIMITITLÁN - 249425 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 249425 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ZAHUAPAN PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE XICOHTENCATL, CALZADA LOS PINOS LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DE, lon:-98.18705035, lat:19.34736115}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 723129.38 | 723129.38 | 723129.38 | 723129.38 | 723129.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2302/004, contratista:JOSE MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, monto:651166.78, importe_modificado:723129.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {2278571/proyecto_INICIO, 2278571/proyecto_FIN, 2278571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402325596 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZACATELCO LOCALIDAD ZACATELCO ASENTAMIENTO OTRO ZACATELCO CON UNA ACCION - 280322 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 280322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO ZACATELCO, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS AL NORESTE DE ESCUELA SECUNDARIA GRAL. GENERAL DOMINGO ARENAS, lon:-98.25489225, lat:19.18233426}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2325596/proyecto_INICIO, 2325596/proyecto_FIN, 2325596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402278732 | Proyecto de inversión | 24372.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24372.92, modificado:24372.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN FRANCISCO MINA LOCALIDAD ITURBIDE FISM 2334403 - 250658 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 250658 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZAHUAPAN Y CALLE JAVIER MINA, CALLE DEMETRIO LOPEZ CERCA DE LA BARRANCA EN LA COLONIA DE ITURBIDE, lon:-98.10981248, lat:19.61956361}} | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 24372.92 | 24372.92 | 24372.92 | 24372.92 | 24372.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334403, contratista:comisión federal de electricidad, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:24372.92, importe_modificado:24372.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2278732/proyecto_INICIO, 2278732/proyecto_PROCESO, 2278732/proyecto_FIN, 2278732/proyecto_PROCESO, 2278732/proyecto_FIN, 2278732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402278841 | Proyecto de inversión | 83690.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83690.75, modificado:67051.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA - 251192 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 251192 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:49.0, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA BENITO JUÁREZ PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE HIDALGO LA CERRADA BENITO JUÁREZ SE ACCESA POR LA CALLE BENITO JUÁREZ Y POR LA CALL, lon:-98.46856695, lat:19.49059354}} | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 67051.5 | 67051.5 | 67051.5 | 67051.5 | 67051.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 2320004, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:83676.81, importe_modificado:67051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.7}} | {2278841/proyecto_INICIO, 2278841/proyecto_FIN, 2278841/proyecto_PROCESO, 2278841/proyecto_INICIO, 2278841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276865 | Proyecto de inversión | 59514.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59514.6, modificado:59514.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 208658 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 208658 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE JAVIER QUIROZ, CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE VICENTE G, lon:-98.31883118, lat:19.27655302}} | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 59514.6 | 59514.6 | 59514.6 | 59514.6 | 59514.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2323005-AD, contratista:NAZARIO DAVILA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:49940.42, importe_modificado:59514.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2276865/proyecto_INICIO, 2276865/proyecto_FIN, 2276865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339334 | Proyecto de inversión | 10300254.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.030025483E7, modificado:1.030025483E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SITE CASETA DE VIGILANCIA Y ALUMBRADO EN UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN HEMODINAMIA SI/INFRA/079/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/079/23 | S | 7681 | 8322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán , lon:-98.21805, lat:19.369453}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 10300254.83 | 10300254.83 | 10300254.83 | 10300254.83 | 10300254.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/079/23, contratista:CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN, URBANIZACIÓN Y LABORATORIO CONSUL, S.A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.030025483E7, importe_modificado:1.030025483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339334/proyecto_INICIO, 2339334/proyecto_PROCESO, 2339334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402334050 | Proyecto de inversión | 446572.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446572.16, modificado:446572.16}} | EDIFICIO B ADECUACION DE TALLER DE INFORMATICA 3 EE Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-045-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-09 | 2023-12-24 | 446572.16 | 446572.16 | 446572.16 | 446572.16 | 446572.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341534 | Proyecto de inversión | 349660.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349660.89, modificado:349660.89}} | BACHEO EN VARIAS CALLES MPIO CONTLA | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-022 | N | 0 | 0 | 4600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:varias calles del Municipio, lon:-98.180163, lat:19.337637}} | 2023-01-26 | 2023-03-01 | 349660.89 | 349660.89 | 349660.89 | 349660.89 | 349660.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 2318-022, contratista:MARIA ELIZABETH FLORES PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:349660.89, importe_modificado:349660.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2341534/proyecto_PROCESO, 2341534/proyecto_INICIO, 2341534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341573 | Proyecto de inversión | 4762175.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4762175.98, modificado:4762175.98}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE GIMNASIO Y AUDITORIO DE SEGURIDAD SEGUNDA ETAPA | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-024 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AV. MORELOS SIN NÚMERO, lon:-98.173433, lat:19.330182}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 4762175.98 | 4762175.98 | 4762175.98 | 4762175.98 | 4762175.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 2318-024, contratista:ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:4762175.98, importe_modificado:4762175.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2341573/proyecto_INICIO, 2341573/proyecto_PROCESO, 2341573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402276988 | Proyecto de inversión | 22391.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22391.78, modificado:22391.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2334049 LOC ITURBIDE - 211332 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 211332 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA DEMETRIO LOPEZ COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE ZAHUAPAN CERCA DE LA CAPILLA DE LA COLONIA DE ITURBIDE, lon:-98.10908362, lat:19.62047713}} | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 22391.78 | 22391.78 | 22391.78 | 22391.78 | 22391.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:22391.78, importe_modificado:22391.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2276988/proyecto_INICIO, 2276988/proyecto_PROCESO, 2276988/proyecto_FIN, 2276988/proyecto_PROCESO, 2276988/proyecto_FIN, 2276988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279331 | Proyecto de inversión | 6090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090.0, modificado:6090.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2334412 LOC EL SABINAL - 253744 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253744 | S | 562 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 KILÓMETRO 31, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO-CHIGNAHUAPAN Y , COLONIA EL SABINAL EN LA ZONA BOSCOSA A LAS AFUERAS DE LA URBANIZACIÓN, lon:-98.10288191, lat:19.65662216}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM--2334412, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:6090.0, importe_modificado:6090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2279331/proyecto_INICIO, 2279331/proyecto_PROCESO, 2279331/proyecto_FIN, 2279331/proyecto_INICIO, 2279331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339347 | Proyecto de inversión | 168421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168421.2, modificado:168421.2}} | ADECUACION DE SALAS DE RAYOS X 1 Y 2 EN EL ITAES SI/INFRA/130/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/130/23 | S | 8322 | 7680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán , lon:-98.21233, lat:19.36924}} | 2023-09-09 | 2023-10-06 | 168421.2 | 168421.2 | 168421.2 | 168421.2 | 168421.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/130/23, contratista:PERFORMANCE VM, D. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:168421.2, importe_modificado:168421.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339347/proyecto_INICIO, 2339347/proyecto_FIN, 2339347/proyecto_INICIO, 2339347/proyecto_FIN, 2339347/proyecto_PROCESO, 2339347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402341595 | Proyecto de inversión | 309369.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309369.11, modificado:309369.11}} | BALIZAMIENTO DE CALLES | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-025 | N | 0 | 0 | 3589 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:QV. HIDALGO, lon:-98.17062, lat:19.335428}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO , lon:-98.177479, lat:19.337932}} | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 309369.11 | 309369.11 | 309369.11 | 309369.11 | 309369.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 2318-025, contratista:SANDY HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:309369.11, importe_modificado:309369.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2341595/proyecto_INICIO, 2341595/proyecto_FIN, 2341595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341640 | Proyecto de inversión | 656147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656147.04, modificado:656147.04}} | INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-026 | N | 0 | 0 | 12657 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-98.167676, lat:19.334185}} | 2023-04-05 | 2023-05-02 | 656147.04 | 656147.04 | 656147.04 | 656147.04 | 656147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 2318-026, contratista:AMANDO NETZAHUAL ACOLTZI, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:656147.04, importe_modificado:656147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:47.0}} | {2341640/proyecto_PROCESO, 2341640/proyecto_INICIO, 2341640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341658 | Proyecto de inversión | 28054.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28054.37, modificado:28054.37}} | MEJORAMIENTO DE LUMBRADO PÚBLICO | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-027 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ÁLVARO OBREGÓN, lon:-98.169562, lat:19.331906}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 28054.37 | 28054.37 | 28054.37 | 28054.37 | 28054.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FFM 2318-027, contratista:AMANDO NETZAHUAL ACOLTZI, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:28054.37, importe_modificado:28054.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2341658/proyecto_INICIO, 2341658/proyecto_FIN, 2341658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279634 | Proyecto de inversión | 180654.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180654.53, modificado:180654.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO LOCALIDAD DE ACÓPINALCO DEL PEÑÓN FISM 2334162 - 255614 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 255614 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.5, meta_modificada:180.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, AVENIDA LIBERTAD UNA CUADRA ANTES DE LA IGLESIA DE LA PRECIOSA SANGRE DE C, lon:-98.16357108, lat:19.65563366}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 180654.53 | 180654.53 | 180654.53 | 180654.53 | 180654.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334162, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:180654.53, importe_modificado:180654.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.5}} | {2279634/proyecto_INICIO, 2279634/proyecto_PROCESO, 2279634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334506 | Proyecto de inversión | 86287.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86287.7, modificado:86287.7}} | RETIRO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-080-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 86287.7 | 86287.7 | 86287.7 | 86287.7 | 86287.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341671 | Proyecto de inversión | 252093.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252093.58, modificado:252093.58}} | MEJORAMIENTO DE LUMBRADO PÚBLICO | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-028 | N | 0 | 0 | 1589 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.12912, lat:19.308919}} | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 252093.58 | 252093.58 | 252093.58 | 252093.58 | 252093.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FFM 2318-028, contratista:AMANDO NETZAHUAL ACOLTZI, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:252093.38, importe_modificado:252093.38}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:15.0}} | {2341671/proyecto_INICIO, 2341671/proyecto_FIN, 2341671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302259763 | Proyecto de inversión | 78229.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78229.15, modificado:73268.14}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA DE CAMINO REAL - 222319 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 222319 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:143.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCER PRIVADA CAMINO REAL SECCION PRIMERA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MISTERIOS, CALLE MISTERIOS COMO PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE UNO AL PONIENTE UNA CALLE SOBR, lon:-98.21391046, lat:19.14128897}} | 2023-07-25 | 2023-08-14 | 73268.14 | 73268.14 | 73268.14 | 73268.14 | 73268.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-008/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX., monto:78229.15, importe_modificado:73268.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:161.0}} | {2259763/proyecto_INICIO, 2259763/proyecto_FIN, 2259763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402279801 | Proyecto de inversión | 51267.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51267.77, modificado:51267.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA MARTINICA FISM 2334266 - 256799 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 256799 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 SAN BALTAZAR, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE C.F.E. LA MARTINICA, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.15092484, lat:19.57456097}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 51267.77 | 51267.77 | 51267.77 | 51267.77 | 51267.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:51267.77, importe_modificado:51267.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2279801/proyecto_INICIO, 2279801/proyecto_PROCESO, 2279801/proyecto_FIN, 2279801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339549 | Proyecto de inversión | 747757.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747757.18, modificado:747757.18}} | CASA CURAL DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ TLAXCALA SI/INAH/145/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INAH/145/23 | S | 12540 | 11576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Santa Cruz Tlaxcala , lon:-98.149597, lat:19.354681}} | 2023-09-19 | 2023-12-29 | 747757.18 | 747757.18 | 747757.18 | 747757.18 | 747757.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INAH/145/23, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:747757.18, importe_modificado:747757.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339549/proyecto_PROCESO, 2339549/proyecto_INICIO, 2339549/proyecto_FIN, 2339549/proyecto_INICIO, 2339549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341132 | Acción | 195039.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195039.73, modificado:195039.73}} | SUMINISTRO E INSTALACION,LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENCION A 34KV Y CAMBIO DE CORTA CIRCUITO | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | DOP41/FORTAMUN-AD23/02 | S | 16182 | 17317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CAMINO A SAN MARCOS CONTLA EL POTRERO, lon:-98.202193, lat:19.18139}} | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 195039.73 | 195039.73 | 195039.73 | 195039.73 | 195039.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FORTAMUN-AD23/02, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, monto:195039.73, importe_modificado:195039.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2341132/proyecto_INICIO, 2341132/proyecto_PROCESO, 2341132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302264881 | Acción | 99300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99300.0, modificado:99300.0}} | MULTIFUNCIONAL KYOCERA TASKALFA 308 CI, LASER COLOR - 32944 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 32944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.167906, lat:19.334518}} | 2023-04-13 | 2023-08-13 | 99300 | 99300 | 99300 | 99300 | 99300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:29018-03, contratista:MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:99300.0, importe_modificado:99300.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2264881/proyecto_INICIO, 2264881/proyecto_PROCESO, 2264881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339607 | Proyecto de inversión | 991034.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991034.13, modificado:991034.13}} | CENTRO CULTURAL SANTA ANA SEGUNDA ETAPA) SI/PNR/182/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/182/23 | S | 38072 | 35143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.1929465, lat:19.313884}} | 2023-09-29 | 2023-12-27 | 991034.13 | 991034.13 | 991034.13 | 991034.13 | 991034.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/182/23, contratista:MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:991034.13, importe_modificado:991034.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339607/proyecto_FIN, 2339607/proyecto_PROCESO, 2339607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402336492 | Acción | 3960810.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960810.5, modificado:3960810.5}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolac | FFM23036010,FFM23036013,FFM23036014 | S | 11801 | 10728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, lon:-98.2570367, lat:19.3235559}} | 2023-11-09 | 2023-12-13 | 3960810.5 | 3960810.5 | 3960810.5 | 3960810.5 | 3960810.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM23036010,FFM23036013,FFM23036014, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:3960810.5, importe_modificado:3960810.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:572.0}} | {2336492/proyecto_PROCESO, 2336492/proyecto_FIN, 2336492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:Favor de atender las obervaciones emitidas por la UED-SHCP., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-22}, obs4: {observación:Favor de atender las obervaciones emitidas por la UED-SHCP., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-22}, obs5: {observación:Favor de atender las obervaciones emitidas por la UED-SHCP., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-22}, obs6: {observación:Favor de atender las obervaciones emitidas por la UED-SHCP., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-22}, obs7: {observación:Usar una clasificación y tipo de programa distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | TLA230402327018 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD TETZACUAL CON DOS ACCIONES - 314782 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 314782 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE MALINTZI RANCHERIA TETZACUAL, 90894 TETZACUAL, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA EL CONAFE XAHUATLATENPA, lon:-98.12392701, lat:19.14087416}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2327018/proyecto_INICIO, 2327018/proyecto_FIN, 2327018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327034 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD TLAXTLAXCANTLA CON UNA ACCIÓN - 315311 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 315311 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:50, direccion:PUEBLO TLAXTLAXCANTLA, 90900 TLAXTLAXCANTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO BUENAVISTA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.13692174, lat:19.16263724}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327034/proyecto_FIN, 2327034/proyecto_PROCESO, 2327034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239246 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ CON TRES ACCIONES - 187147 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187147 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTICULO 123 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTLAN Y , A 200 METROS AL SUR PONIENTE SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.90970291, lat:19.38002962}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2239246/proyecto_INICIO, 2239246/proyecto_FIN, 2239246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327046 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD XAHUÉN VARGAS CON UNA ACCIÓN - 315534 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 315534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO XAHUÉN VARGAS, 90930 XAHUÉN VARGAS, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTITLA Y , CALLE LAZARO CARDENAS A 20 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR CITLALLI IPAN MILITZI, lon:-98.13501371, lat:19.14102856}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327046/proyecto_INICIO, 2327046/proyecto_FIN, 2327046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327052 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD XAHUENTEPIZILA CON UNA ACCION - 315813 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 315813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:PUEBLO XAHUENTEPIZILA, 90900 XAHUENTEPIZILA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA EL BANCO DE TIRO DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.15906708, lat:19.14861881}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327052/proyecto_PROCESO, 2327052/proyecto_FIN, 2327052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239310 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TENANYECAC CON DOS ACCIONES - 188675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188675 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA GLORIA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TRESCIENTOS CINCUENTA METROS AL SURESTE DE L, lon:-98.3645445, lat:19.24425302}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2239310/proyecto_INICIO, 2239310/proyecto_FIN, 2239310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239351 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 4 TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN CON UNA ACCION - 189939 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 189939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , AVENIDA LIBERTAD A 200 METROS AL NORESTE DEL PANTEON LA ROSITA DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-98.16017825, lat:19.66884464}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239351/proyecto_INICIO, 2239351/proyecto_PROCESO, 2239351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302239434 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ESPAÑITA LOCALIDAD ESPAÑITA ASENTAMIENTO ESPAÑITA. CON UNA ACCIÓN - 196615 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 196615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ESPAÑITA, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA A 1.09 KM AL SURESTE DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, lon:-98.41892705, lat:19.45521256}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239434/proyecto_FIN, 2239434/proyecto_PROCESO, 2239434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240019 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397991.6}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE CON OCHO ACCIONES - 216706 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 216706 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ NORTE INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, 90890 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA NORTE Y CALLE MONTESORI, CALLE MANANTIALES A TRESCIENTOS METROS AL S, lon:-98.16687763, lat:19.12018755}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 397991.6 | 397991.6 | 397991.6 | 397991.6 | 397991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2240019/proyecto_INICIO, 2240019/proyecto_PROCESO, 2240019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240190 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CON UNA ACCION - 223085 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223085 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE SIMON CACAMATZIN INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 4 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BERLIN, CALLE 4 SEÑORIOS A CINCUENTA METROS AL NOROESTE DE IGLESIA DE , lon:-98.22160344, lat:19.39888248}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240190/proyecto_INICIO, 2240190/proyecto_FIN, 2240190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240197 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD CUATRO MILPAS CON UNA ACCIÓN - 223750 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:PUEBLO CUATRO MILPAS, 90545 CUATRO MILPAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA EL RANCHO CUATRO MILPAS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.99094808, lat:19.53761663}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240197/proyecto_PROCESO, 2240197/proyecto_FIN, 2240197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402327068 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALTOCAN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC CON UNA ACCIÓN - 316504 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 316504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90443 SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , A 500 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEP, lon:-98.22123125, lat:19.44897997}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327068/proyecto_INICIO, 2327068/proyecto_PROCESO, 2327068/proyecto_FIN, 2327068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402327071 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALTOCAN LOCALIDAD XALTOCAN ASENTAMIENTO OTRO CON DOS ACCIONES - 316679 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 316679 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , A CUATROCIENTOS METROS AL SUROESTE DEL CAMPO DEPORTIVO PUERTO ARTURO, lon:-98.19884154, lat:19.43279294}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2327071/proyecto_FIN, 2327071/proyecto_PROCESO, 2327071/proyecto_INICIO, 2327071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402327074 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALTOCAN LOCALIDAD ZOZOQUÍTLA ASENTAMIENTO ZOZOQUÍTLA CON TRES ACCIONES - 316880 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 316880 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:59, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PROLONGACION ZOZOQUÍTLA, 90444 ZOZOQUÍTLA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS METROS AL NORESTE DEL CAMPO DEPORTIVO PUERTO ARTURO, lon:-98.19087356, lat:19.44034225}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2327074/proyecto_INICIO, 2327074/proyecto_FIN, 2327074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402327078 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TOTOLAC LOCALIDAD CERRO DEL METECATZI CON UNA ACCION - 316970 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 316970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO DEL METECATZI, 90170 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELAS Y BRECHA A PARCELS, A 270 METROS AL NORTE DE EL RESTAURAN BAR BERTHAS RANCHITO CASCABEL DE LA LOCA, lon:-98.25923254, lat:19.33542406}} | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327078/proyecto_PROCESO, 2327078/proyecto_INICIO, 2327078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240238 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALOZTOC LOCALIDAD LAS BRISAS ASENTAMIENTO LAS BRISAS CON UNA ACCION - 224943 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 224943 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO LAS BRISAS, 90470 LAS BRISAS, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y MEDIO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 01, lon:-97.97607472, lat:19.42117978}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240238/proyecto_INICIO, 2240238/proyecto_FIN, 2240238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240378 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD SAN JUAN IXHUALCO ASENTAMIENTO SAN JUAN IXHUALCO. CON UNA ACCION - 227860 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227860 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE JUAN RULFO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN IXHUALCO, 90876 SAN JUAN IXHUALCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE MALINTZI, SE LOCALIZA A 19 MTS DE LA EX HACIENDA PERALES SAN JUAN, lon:-98.18362, lat:19.19616}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240378/proyecto_INICIO, 2240378/proyecto_FIN, 2240378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240389 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD JOSÉ MELQUIADES HERNÁNDEZ ALTAMIRANO RANCHO EL BARRIL ASENTAMIENTO OTRO. CON TRES ACCIONES - 228128 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228128 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOSE MELQUIADES HERNANDEZ, 90540 JOSÉ MELQUIADES HERNÁNDEZ ALTAMIRANO (RANCHO EL BARRIL), TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 641 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA COMUNITARIA NIÑOS HÉROES, lon:-97.89321531, lat:19.46229599}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2240389/proyecto_INICIO, 2240389/proyecto_FIN, 2240389/proyecto_INICIO, 2240389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240405 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:750567.87}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD TETLA ASENTAMIENTO TETLA CON TRECE ACCIONES - 228656 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228656 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL INTERIOR SN PUEBLO PASEOS DE TETLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS ALCANFORES Y CALLE LA JOYA, CAMINO DE OCOTITLA A QUINIENTOS CINCUENTA METROS AL NOROESTE DE ESCUELA NIÑ, lon:-98.09371216, lat:19.45359853}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 750567.87 | 750567.87 | 750567.87 | 750567.87 | 750567.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2240405/proyecto_INICIO, 2240405/proyecto_PROCESO, 2240405/proyecto_FIN, 2240405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230302240410 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA CON SEIS ACCIONES - 228824 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228824 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION A DOSCIENTOS VEINTE METROS AL OESTE OPD CENTRO SALUD IGNACIO ZARAGOZATL, lon:-97.92157427, lat:19.29196336}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2240410/proyecto_INICIO, 2240410/proyecto_PROCESO, 2240410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334500 | Proyecto de inversión | 126235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126235.57, modificado:126235.57}} | SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR EN MURETE ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-104-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUITLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} | 2023-09-25 | 2023-10-22 | 126235.57 | 126235.57 | 126235.57 | 126235.57 | 126235.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334539 | Proyecto de inversión | 569958.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569958.98, modificado:569958.98}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS O J | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-MS-01-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:SANTA APOLONIA TEACALCO , lon:-98.3114, lat:19.2408}} | 2023-09-04 | 2023-10-15 | 569958.98 | 569958.98 | 569958.98 | 569958.98 | 569958.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402339544 | Proyecto de inversión | 2920513.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920513.12, modificado:2920513.12}} | EX CONVENTO FRANCISCANO DE ATLIHUETZIA SI/INHA/144/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INHA/144/23 | S | 21966 | 20275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Santa María Atlihuetzian, lon:-98.177318, lat:19.371293}} | 2023-09-19 | 2023-12-29 | 2920513.12 | 2920513.12 | 2920513.12 | 2920513.12 | 2920513.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INHA/144/23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROINCI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2920513.12, importe_modificado:2920513.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339544/proyecto_INICIO, 2339544/proyecto_PROCESO, 2339544/proyecto_FIN, 2339544/proyecto_PROCESO, 2339544/proyecto_FIN, 2339544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402327080 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN ASENTAMIENTO HUEYOTLIPAN CON UNA ACCION - 317110 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 317110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS METROS AL NORTE DE LA CARRETERA CALPULALPANAPIZACO, lon:-98.35038917, lat:19.48074908}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327080/proyecto_INICIO, 2327080/proyecto_PROCESO, 2327080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402327081 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCOTLA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA IXCONTLA CON UNA ACCION - 317153 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 317153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA IXCONTLA, 90244 SANTA MARÍA IXCOTLA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 390 METROS METROS AL SURESTE DEL JAGUEY UBICADO AL COSTADO DERECHO DEL CAMINO TLAXCALA ANTES DE LLEGAR A , lon:-98.32541844, lat:19.42261323}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327081/proyecto_INICIO, 2327081/proyecto_FIN, 2327081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402327090 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CON UNA ACCION - 317560 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 317560 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A CIEN METROS AL SURESTE DE IGLESIA DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, lon:-98.12616969, lat:19.4478692}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2327090/proyecto_INICIO, 2327090/proyecto_FIN, 2327090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402341557 | Proyecto de inversión | 151807.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151807.43, modificado:151807.43}} | REHABILITCIÓN TRABAJO DE AZOTEA COMANDANCIA | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-023 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:AV. MORELOS SIN NÚMERO, lon:-98.173433, lat:19.330182}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 151807.43 | 151807.43 | 151807.43 | 151807.43 | 151807.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 2318-023, contratista:JHOVANY CUATECONTZI RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:151807.43, importe_modificado:151807.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2341557/proyecto_PROCESO, 2341557/proyecto_FIN, 2341557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334857 | Proyecto de inversión | 3995985.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995985.25, modificado:3995985.25}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ANDULIO GALVEZ, EN NUEVO CENTRO DE POBLACON ALVARO OBREGON SI/INFRA/176/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/176/23 | S | 3230 | 2981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Benito Juaréz, lon:-98.427444, lat:19.581694}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Benito Juaréz, lon:-98.433278, lat:19.583972}} | 2023-09-23 | 2023-12-21 | 3995985.25 | 3995985.25 | 3995985.25 | 3995985.25 | 3995985.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/176/23, contratista:C. ANA BELEN PEREZ ORDOÑEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3995985.25, importe_modificado:3995985.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2334857/proyecto_INICIO, 2334857/proyecto_FIN, 2334857/proyecto_PROCESO, 2334857/proyecto_FIN, 2334857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402338241 | Proyecto de inversión | 3106134.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106134.02, modificado:3106134.02}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN SANTA CRUZ GUADALUPE SI/INFRA/166/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/166/23 | S | 38072 | 35142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.17484996, lat:19.3067857}} | 2023-09-20 | 2023-12-29 | 3106134.02 | 3106134.02 | 3106134.02 | 3106134.02 | 3106134.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/166/23, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3106134.02, importe_modificado:3106134.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338241/proyecto_INICIO, 2338241/proyecto_PROCESO, 2338241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230202231610 | Proyecto de inversión | 2346411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346411.44, modificado:2346411.44}} | EDIFICIO ¿L¿ CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO ESTRUCTURA U-1C 6 E.E. AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-037-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:XALOZTOC, lon:-98.04, lat:19.4021}} | 2023-06-19 | 2023-09-17 | 2346411.44 | 2346411.44 | 2346411.44 | 2346411.44 | 2346411.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402341694 | Proyecto de inversión | 282806.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282806.84, modificado:282806.84}} | BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | FFM 2318-029 | N | 0 | 0 | 2349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AV. JUAN CUAMATZI, lon:-98.172427, lat:19.334756}} | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 282806.84 | 282806.84 | 282806.84 | 282806.84 | 282806.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 2318-029, contratista:ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, monto:282806.84, importe_modificado:282806.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2341694/proyecto_INICIO, 2341694/proyecto_FIN, 2341694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302253851 | Proyecto de inversión | 534884.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534884.57, modificado:534884.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 184613 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 184613 | S | 3681 | 3399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE DEL TRABAJO CAMINO A LA RASCONA PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BACHILLERATO, CALLE VARIAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BACHILLERATO, lon:-97.82866834, lat:19.3523649}} | 2023-08-21 | 2023-09-09 | 534884.57 | 534884.57 | 534884.57 | 534884.57 | 534884.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:534884.57, importe_modificado:534884.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1197.0}} | {2253851/proyecto_PROCESO, 2253851/proyecto_FIN, 2253851/proyecto_PROCESO, 2253851/proyecto_INICIO, 2253851/proyecto_PROCESO, 2253851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230302254044 | Proyecto de inversión | 1523594.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523594.98, modificado:1452877.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO - 185988 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huamantla | 185988 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.9, meta_modificada:1719.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE 18 DE OCTUBRE, lon:-97.9232055, lat:19.30532295}} | 2023-09-25 | 2023-11-04 | 1452877.09 | 1452877.09 | 1452877.09 | 1452877.09 | 1452877.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT/DOPDU/FAISMUN/2023/024, contratista:ITZEL GABY LUCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX, monto:1523594.98, importe_modificado:1523594.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.9}} | {2254044/proyecto_INICIO, 2254044/proyecto_PROCESO, 2254044/proyecto_FIN, 2254044/proyecto_PROCESO, 2254044/proyecto_FIN, 2254044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402338549 | Proyecto de inversión | 297496.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297496.23, modificado:297496.23}} | CONSTRUCCION DE AREA CON JUEGOS INFANTILES EN UNIDAD DEPORTIVA SI/INFRA/186/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/186/23 | S | 2473 | 2282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:San José Cuamatzingo , lon:-98.252366, lat:19.517829}} | 2023-09-30 | 2023-10-29 | 297496.23 | 297496.23 | 297496.23 | 297496.23 | 297496.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/186/23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROINCI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:297496.23, importe_modificado:297496.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338549/proyecto_PROCESO, 2338549/proyecto_FIN, 2338549/proyecto_INICIO, 2338549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402340232 | Proyecto de inversión | 26233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26233.91, modificado:26233.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COL. BENITO JUÁREZ TEZOYO | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | FFM2303013 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Av. Benito Juárez, lon:-98.232072, lat:19.540858}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Av. Benito Juárez, lon:-98.231631, lat:19.540564}} | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 26233.91 | 26233.91 | 26233.91 | 26233.91 | 26233.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM2303013, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:26233.91, importe_modificado:26233.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2340232/proyecto_FIN, 2340232/proyecto_INICIO, 2340232/proyecto_PROCESO, 2340232/proyecto_FIN, 2340232/proyecto_PROCESO, 2340232/proyecto_FIN, 2340232/proyecto_INICIO, 2340232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402340252 | Proyecto de inversión | 38410.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38410.76, modificado:38410.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ATLANGATEPEC CENTRO | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | FFM2303014 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle de la Cruz, lon:-98.208119, lat:19.536881}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle de la Cruz, lon:-98.208233, lat:19.536667}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 38410.76 | 38410.76 | 38410.76 | 38410.76 | 38410.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM2303014, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:Municipio de Atlangatepec, monto:38410.76, importe_modificado:38410.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2340252/proyecto_INICIO, 2340252/proyecto_PROCESO, 2340252/proyecto_FIN, 2340252/proyecto_INICIO, 2340252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334280 | Proyecto de inversión | 224327.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224327.9, modificado:224327.9}} | EDIFICIO A SUSTITUCION DE 10 LAMPARAS , OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE MURETE ELECTRICO Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-030-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-09 | 2023-12-24 | 224327.9 | 224327.9 | 224327.9 | 224327.9 | 224327.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402326578 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD SAN MATEO AYECAC ASENTAMIENTO SAN MATEO AYECAC CON UNA ACCION - 299954 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 299954 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE Y , A CIENTOCINCUENTA METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MATEO AYECAC, lon:-98.39488303, lat:19.28100731}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326578/proyecto_INICIO, 2326578/proyecto_FIN, 2326578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402333247 | Adquisición | 1829238.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829238.66, modificado:1829238.66}} | MOBILIARIO BASICO 2023 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | MOBIL PGO 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1829238.66 | 1829238.66 | 1829238.66 | 1829238.66 | 1829238.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333253 | Proyecto de inversión | 1867381.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867381.42, modificado:1867381.42}} | EDIFICIO G CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CISTERNA SUSTITUCION DE EXPLANADA DE CONCRETO SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y REUBICACION DE EQUIPO DE MEDICION | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-124-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAPANCALCO, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 1867381.42 | 1867381.42 | 1867381.42 | 1867381.42 | 1867381.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402324730 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NATÍVITAS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CON UNA ACCION - 265004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE Y , A CIEN METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DE VERIFICACION GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.3339139, lat:19.23147351}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324730/proyecto_INICIO, 2324730/proyecto_FIN, 2324730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323620 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CON UNA ACCION - 178966 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 178966 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 90550 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A ATLTZAYANCA Y , A TRESCIENTOS METROS AL ESTE DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TECOPILCO, lon:-97.83606516, lat:19.43442177}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323620/proyecto_INICIO, 2323620/proyecto_FIN, 2323620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323624 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA CON DOS ACCIONES - 180248 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 180248 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A CINCUENTA METROS AL ESTE DEL BACHILLERATO DIGITAL N.82 LA GARITA, lon:-97.81304493, lat:19.48564473}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323624/proyecto_INICIO, 2323624/proyecto_FIN, 2323624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323625 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA CON CUATRO ACCIONES - 181467 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181467 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA-SAN JOSE BUENAVISTA Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO AL SUROESTE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS, lon:-97.81012212, lat:19.45485589}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323625/proyecto_INICIO, 2323625/proyecto_FIN, 2323625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323627 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA CON TRES ACCIONES - 182134 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 182134 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:PUEBLO NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA-ALLENDE Y , SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO AL ESTE DEL PANTEON DE NEXNOPALA, lon:-97.79406285, lat:19.39208139}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323627/proyecto_INICIO, 2323627/proyecto_PROCESO, 2323627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323629 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN MARCOS JILOTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARCOS JILOTEPEC CON UNA ACCION - 183409 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ- CARRILLO PUERTO Y CARRETERA RAMAL BENITO JUARE, lon:-98.37257247, lat:19.37788134}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323629/proyecto_INICIO, 2323629/proyecto_PROCESO, 2323629/proyecto_FIN, 2323629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323630 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD EL LLANO CON UNA ACCIÓN - 183628 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183628 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CALLE FRANCICO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO, 90450 EL LLANO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE VIÑEDOS Y , SE LOCALIZA A 1.6 KILOMETROS AL NOROESTE DE EL CEMENTERIO DE EL LLANO, lon:-98.19778, lat:19.38283}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323630/proyecto_PROCESO, 2323630/proyecto_FIN, 2323630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323632 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEPIZILA CON TRES ACCIONES - 184254 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 184254 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE POPOZOTZIN INTERIOR SN PUEBLO TEPIZILA, 00000 TEPIZILA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE POPOZOTZIN Y , SE LOCALIZA A 2.1 KM AL NORESTE DEL MERCADO DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO EN LA LOCALIDAD DE TEPIZILA, lon:-98.09891, lat:19.17869}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323632/proyecto_INICIO, 2323632/proyecto_FIN, 2323632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323633 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LAS TORRES ASENTAMIENTO LAS TORRES CON UNA ACCION - 184255 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 184255 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:153, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS TORRES, 90125 LAS TORRES, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS Y , A NOVECIENTOS METROS AL OESTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE LAS TO, lon:-98.43772898, lat:19.34401766}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323633/proyecto_INICIO, 2323633/proyecto_FIN, 2323633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323634 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL LA PRESA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LA PRESA CON UNA ACCION - 184286 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 184286 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS Y CARRETERA ARCO NORTE, CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC A DOSCIENTOS METROS DE LA ESCUEL, lon:-98.4009401, lat:19.34927152}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323634/proyecto_INICIO, 2323634/proyecto_FIN, 2323634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323635 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ TEZOYO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ TEZOYO CON UNA ACCION - 184738 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 184738 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE TEZOYO- SANTA CLARA INTERIOR SN PUEBLO COLONIA BENITO JUAREZ (TEZOYOC), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LAS AVESTRUCES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, A SEISCIENTOS METROS AL OESTE DEL C, lon:-98.23695419, lat:19.54430598}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323635/proyecto_INICIO, 2323635/proyecto_FIN, 2323635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323636 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TORRES CON UNA ACCION - 186088 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:PUEBLO DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA DE CONAFE DE LA RANCHERIA LA TORRE, lon:-97.88012307, lat:19.41970112}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323636/proyecto_FIN, 2323636/proyecto_PROCESO, 2323636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323638 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN QUETZALCOAPAN ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 186522 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186522 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90470 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA APIZACO Y CALLE DE LOS PINOS, SE ENCUENTRA A DOCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS AL ESTE DE PL, lon:-98.05279593, lat:19.39085846}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323638/proyecto_INICIO, 2323638/proyecto_FIN, 2323638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323641 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS ASENTAMIENTO AGRÍCOLA SAN LUIS CON UNA ACCION - 187211 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187211 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ INTERIOR SN PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, A DOSCIENTOS METROS AL SUROESTE DEL CONAFE PREESCOLA, lon:-98.17293232, lat:19.56968343}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323641/proyecto_PROCESO, 2323641/proyecto_INICIO, 2323641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323647 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298493.7}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD EL DURAZNO CON SEIS ACCIONES - 188048 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188048 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:204, direccion:PUEBLO EL DURAZNO, 90500 EL DURAZNO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL NOR PONIENTE DE LA CARRETERA MEXICOVERACRUZ CON EL RAMAL DE ATLTZAYANCA, lon:-97.83706557, lat:19.32012784}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2323647/proyecto_PROCESO, 2323647/proyecto_INICIO, 2323647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323648 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497489.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE ASENTAMIENTO ALTAMIRA GUADALUPE CON DIEZ ACCIONES - 188264 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188264 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A TEPEYANCO Y CALLE HIDALGO, CAMINO TEPEYANCO A 50 METROS AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE SALUD DE ALTAMIRA DE GUADALUPE, lon:-97.98551678, lat:19.28324787}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 497489.5 | 497489.5 | 497489.5 | 497489.5 | 497489.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2323648/proyecto_PROCESO, 2323648/proyecto_FIN, 2323648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326725 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD EL ROSARIO CON CINCO ACCIONES - 303283 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 303283 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:PUEBLO EL ROSARIO, 90224 EL ROSARIO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA PISTA A TEXCOCO KILOMETRO 136, lon:-98.68691605, lat:19.55988659}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2326725/proyecto_INICIO, 2326725/proyecto_FIN, 2326725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323655 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CON UNA ACCION - 188550 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO JOSE MARIA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 50 METROS AL NOR ORIENTE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SA, lon:-97.97894748, lat:19.31647141}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323655/proyecto_INICIO, 2323655/proyecto_FIN, 2323655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323656 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO UNA ACCIÓN - 188677 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE NOGALES, CALLE FRANCISCO I MADERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 546, lon:-98.49421091, lat:19.52323843}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323656/proyecto_PROCESO, 2323656/proyecto_FIN, 2323656/proyecto_PROCESO, 2323656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323664 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD LOS CAPULINES ASENTAMIENTO LOS CAPULINES CON UNA ACCION - 190056 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 190056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:PUEBLO LOS CAPULINES, 90274 LOS CAPULINES, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA EL PANTEON COMUNITARIO LA PALMA DE LA RANCHERIA LA PALMA, lon:-98.01345916, lat:19.58182515}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323664/proyecto_INICIO, 2323664/proyecto_FIN, 2323664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323665 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA CON UNA ACCION - 190134 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 190134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90273 SANTA ROSA DE LIMA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL SUR OESTE DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ DE TECOMALUCAN, lon:-98.07190461, lat:19.6046053}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323665/proyecto_INICIO, 2323665/proyecto_PROCESO, 2323665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326734 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN CON UNA ACCIÓN - 303591 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 303591 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MEDELLIN HERNANDEZ COLONIA HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y , CARRETERA LOS REYES A ZACATEPEC A 100 METROS NOROESTE SE ENCUENT, lon:-98.54381023, lat:19.58773796}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326734/proyecto_INICIO, 2326734/proyecto_FIN, 2326734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326737 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA BLANCA CON UNA ACCIÓN - 303698 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 303698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:PUEBLO LA BLANCA, 90225 LA BLANCA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA APIZACO A CALPULALPAN, A 100 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN, lon:-98.51641783, lat:19.57451807}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326737/proyecto_INICIO, 2326737/proyecto_FIN, 2326737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326742 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA LOMA CON UNA ACCIÓN - 303804 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 303804 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:266, direccion:PUEBLO LA LOMA, 90220 LA LOMA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA DE CALPULALPAN, lon:-98.58688024, lat:19.60252449}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326742/proyecto_INICIO, 2326742/proyecto_FIN, 2326742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326746 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA OCOTERA RANCHO CON DOS ACCIONES - 303925 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 303925 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:174, direccion:RANCHERIA LA OCOTERA, 90220 LA OCOTERA [RANCHO], CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-98.60981569, lat:19.55243814}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2326746/proyecto_INICIO, 2326746/proyecto_FIN, 2326746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:SE ENVIA A CORRECCION(2), trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE ENVIA A CORRECCION(2), trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE ENVIA A CORRECCION(2), trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE ENVIA A CORRECCION(2), trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326750 | Proyecto de inversión | 1624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624000.0, modificado:1616607.72}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA SOLEDAD CON VEINTIOCHO ACCIONES - 303963 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 303963 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y , A 100 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-98.61773651, lat:19.53901267}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 1616607.72 | 1616607.72 | 1616607.72 | 1616607.72 | 1616607.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2326750/proyecto_INICIO, 2326750/proyecto_FIN, 2326750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326754 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:808303.86}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA VENTA CON CATORCE ACCIONES - 304065 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 304065 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:PUEBLO LA VENTA, 90224 LA VENTA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA LA PARAD DE LAS BICIS LIMITES CON TLAXCALA, lon:-98.68349842, lat:19.56499802}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | 808303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2326754/proyecto_INICIO, 2326754/proyecto_FIN, 2326754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326755 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD LOS PINOS CON UNA ACCIÓN - 304114 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 304114 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 90213 LOS PINOS, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y CALLE A APAN, A 50 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE NATACIÓN CUITLAHUAC, lon:-98.56868609, lat:19.60324184}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326755/proyecto_INICIO, 2326755/proyecto_FIN, 2326755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329529 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:404151.93}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO CON 17 ACCIONES - 407454 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407454 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 447 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UATX, lon:-98.3659079, lat:19.33192124}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2329529/proyecto_INICIO, 2329529/proyecto_FIN, 2329529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329533 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CON UNA ACCION. - 407548 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE REVOLUCION, SE ENCUENTRA A 222 METROS AL SUR DEL PANTEON DE SAN JERONIMO , lon:-98.27309659, lat:19.23873595}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329533/proyecto_INICIO, 2329533/proyecto_FIN, 2329533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329543 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAULA ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAULA CON DOS ACCIONES - 407696 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407696 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE PARIS PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE PUNO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 250METROS AL SUR DEL AUDITORIA EJIDAL SANTIAGO CUAULA DE LA LOCALIDAD SAN, lon:-98.65058963, lat:19.60076292}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2329543/proyecto_PROCESO, 2329543/proyecto_FIN, 2329543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE ENVIA A CORRECCION, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333932 | Proyecto de inversión | 2122373.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122373.37, modificado:2122373.37}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-150-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 2122373.37 | 2122373.37 | 2122373.37 | 2122373.37 | 2122373.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323674 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN JUAN HUACTZINCO LOCALIDAD SAN JUAN HUACTZINCO ASENTAMIENTO SAN JUAN HUACTZINCO UNA ACCIÓN - 191533 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANUAL ÁVILA CAMACHO Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE GALEANA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 425 MTS, lon:-98.25843452, lat:19.23099495}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323674/proyecto_PROCESO, 2323674/proyecto_FIN, 2323674/proyecto_PROCESO, 2323674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323678 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298493.7}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TERRENATE LOCALIDAD TERRENATE CON SEIS ACCIONES - 191716 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191716 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A NOVECIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE TERRENATE, lon:-97.92884827, lat:19.48550098}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2323678/proyecto_INICIO, 2323678/proyecto_FIN, 2323678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323679 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTENCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO. UNA ACCIÓN - 191809 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191809 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 8 PTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 PTE Y CALLE 11 NTE, CALLE BRECHA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 587 MTS AL NOROESTA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y JUST, lon:-97.90307178, lat:19.25361476}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323679/proyecto_INICIO, 2323679/proyecto_FIN, 2323679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323680 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO. CON TRES ACCIONES - 191871 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191871 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CALLE JUAN PONCE DE LEON INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 LOS SABINOS, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PONCE DE LEON Y CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CUAUTLA, CALLE BRECHA LAS TRES VIVIENDAS SE LOCALIZAN A 1.39 K, lon:-97.91534239, lat:19.24326336}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323680/proyecto_INICIO, 2323680/proyecto_FIN, 2323680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:TLA230402323680 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:TLA230402323680 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:TLA230402323680 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:TLA230402323680 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323681 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA CON UNA ACCION - 192633 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 192633 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL SUR ESTE DEL LAGO DE PAXTLA DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-98.2586769, lat:19.56811085}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323681/proyecto_PROCESO, 2323681/proyecto_FIN, 2323681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323683 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD EL COYOTE CON UNA ACCION - 192913 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 192913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:407, direccion:PUEBLO EL COYOTE, 90256 EL COYOTE, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A150 METROS AL NORESTE DE LA HACIENDA SAN PEDRO LA CUEVA DE ESA LOCALIDAD, lon:-98.1657329, lat:19.62254273}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323683/proyecto_FIN, 2323683/proyecto_PROCESO, 2323683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323691 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ESPAÑITA LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA. CON CUATRO ACCIONES - 193283 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 193283 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCALA - ESPAÑITA INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA, 90293 LA JOYA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA TLAXCALA - ESPAÑITA Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA A 1.3 KM AL SUR DEL CENTRO DE SALUD RURAL ÁL, lon:-98.47186818, lat:19.44950365}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323691/proyecto_INICIO, 2323691/proyecto_FIN, 2323691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326758 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD RANCHO BONITO CON UNA ACCION - 304194 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 304194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:RANCHO BONITO, 90204 RANCHO BONITO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y CALLE TLAMACA, A 100 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA CARRIL ERNESTO DE LOS HERMANOS CRUZ, lon:-98.59964866, lat:19.59967048}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326758/proyecto_INICIO, 2326758/proyecto_FIN, 2326758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326760 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD MONTE DE SAN AGUSTÍN CON TRES ACCIONES - 304317 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 304317 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:PUEBLO MONTE DE SAN AGUSTÍN, 90220 MONTE DE SAN AGUSTÍN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE GOTCHA DE LA LOCALIDAD DE LOS HERMANOS GARCIA, lon:-98.61056399, lat:19.54347795}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2326760/proyecto_INICIO, 2326760/proyecto_FIN, 2326760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326767 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTA CRUZ CON UNA ACCIÓN - 304442 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 304442 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 90220 SANTA CRUZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO DE SAN ANTONIO MAZAPA, lon:-98.59849644, lat:19.53834085}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326767/proyecto_INICIO, 2326767/proyecto_FIN, 2326767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329550 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON TRES ACCIONES - 407831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407831 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 420 METROS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ., lon:-98.22502487, lat:19.65663867}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2329550/proyecto_INICIO, 2329550/proyecto_FIN, 2329550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402332929 | Proyecto de inversión | 835233.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835233.12, modificado:835233.12}} | EDIFICIO ¿A¿ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE MULTIPANEL, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-127-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TEPEYANCO, lon:-98.2343, lat:19.2448}} | 2023-09-18 | 2023-11-19 | 835233.12 | 835233.12 | 835233.12 | 835233.12 | 835233.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323696 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PANOTLA LOCALIDAD CAMINO A SAN MIGUEL CON UNA ACCION - 193856 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 193856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:28, direccion:PUEBLO CAMINO A SAN MIGUEL, 90140 CAMINO A SAN MIGUEL, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NORESTE DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SAN TADEO, lon:-98.2762395, lat:19.39588172}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323696/proyecto_INICIO, 2323696/proyecto_PROCESO, 2323696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323697 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298493.7}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PANOTLA LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOYUCAN CON SEIS ACCIONES - 194105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 194105 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, A 150 METROS AL NORESTE DEL TEMPLO DE SAN MATEO APOSTOL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO HUEXOYUCAN, lon:-98.29234905, lat:19.38035338}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | 298493.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2323697/proyecto_PROCESO, 2323697/proyecto_FIN, 2323697/proyecto_PROCESO, 2323697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323704 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596987.4}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ESPAÑITA LOCALIDAD LA MAGDALENA CUEXTOTITLA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA. CON DOCE ACCIONES - 195375 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 195375 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DOMINGO ARENAS SE LOCALIZA A 962 MTS AL NOROESTE DEL , lon:-98.44497913, lat:19.46573428}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 596987.4 | 596987.4 | 596987.4 | 596987.4 | 596987.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2323704/proyecto_INICIO, 2323704/proyecto_FIN, 2323704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323706 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TERRENATE LOCALIDAD EL RINCÓN RANCHERÍA ASENTAMIENTO OTRO CON TRES ACCIONES - 195573 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 195573 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:PUEBLO EL RINCON, 90544 EL RINCÓN [RANCHERÍA], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A KILOMETRO Y MEDIO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TERRENATE, lon:-97.9015808, lat:19.49240001}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323706/proyecto_INICIO, 2323706/proyecto_FIN, 2323706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323707 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248744.75}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPEYANCO LOCALIDAD SANTIAGO TLACOCHCALCO CON CINCO ACCIONES - 195739 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 195739 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BEATRIZ PAREDES A 100 METROS AL NORTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES TLACOCHCALCO, lon:-98.22362095, lat:19.26951443}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323707/proyecto_INICIO, 2323707/proyecto_FIN, 2323707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323708 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TERRENATE LOCALIDAD TOLUCA DE GUADALUPE CON DOS ACCIONES - 195758 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 195758 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA A TERRENATE INTERIOR SN COLONIA TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CARRETERA XALOSTOC- TERRENATE Y , A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DEL PANTEON MUNICIPAL TOLUCA , lon:-97.96680821, lat:19.46631092}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323708/proyecto_INICIO, 2323708/proyecto_FIN, 2323708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323711 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TERRENATE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CON TRES ACCIONES - 196533 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 196533 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA TERRENATE- HUAMANTLA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90543 GUADALUPE VICTORIA, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , A SEISCIENTOS METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE GUADAL, lon:-97.94710055, lat:19.43746687}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323711/proyecto_INICIO, 2323711/proyecto_FIN, 2323711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323712 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CON UNA ACCION - 197282 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 197282 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL, A CIENTO CINCUENTA METROS DE ESCUELA PRIM, lon:-98.10068269, lat:19.49785527}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323712/proyecto_PROCESO, 2323712/proyecto_INICIO, 2323712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323713 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:547238.45}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA CON ONCE ACCIONES - 198257 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 198257 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS DEL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 21 DE ABRIL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.46160126, lat:19.57807066}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 547238.45 | 547238.45 | 547238.45 | 547238.45 | 547238.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2323713/proyecto_INICIO, 2323713/proyecto_FIN, 2323713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326780 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:635095.89}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTA ISABEL MIXTITLÁN CON ONCE ACCIONES - 305353 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 305353 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:228, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL MIXTITLÁN, 90220 SANTA ISABEL MIXTITLÁN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE AVISTAMIENTO LLUVIA DE LUCIERNAGAS, lon:-98.59627573, lat:19.51075767}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2326780/proyecto_PROCESO, 2326780/proyecto_FIN, 2326780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326783 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:519623.91}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAULA CON NUEVE ACCIONES - 305546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 305546 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, A 100 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO GALLEGOS, lon:-98.64708341, lat:19.59745462}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2326783/proyecto_INICIO, 2326783/proyecto_FIN, 2326783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326785 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAULA CON UNA ACCIÓN - 305601 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 305601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA SANTA CRUZ DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.64961542, lat:19.59490502}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326785/proyecto_INICIO, 2326785/proyecto_FIN, 2326785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329575 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD MAZATECOCHCO ASENTAMIENTO OTRO - 408487 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408487 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO MAZATECOCHCO, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE NING, SE LOCALIZA A 1.50 METROS AL OESTE DE L PANTION MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD MAZATECOCHCO, lon:-98.16852403, lat:19.18186282}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2329575/proyecto_INICIO, 2329575/proyecto_FIN, 2329575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329587 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOTONILCO CON TRES ACCIONES - 408900 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408900 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 888 METROS AL NOROESTE DE GRANJA CUNICULA MUJERES EN PROGRESO, lon:-98.05192464, lat:19.60532836}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2329587/proyecto_INICIO, 2329587/proyecto_FIN, 2329587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334046 | Proyecto de inversión | 2608658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608658.64, modificado:2608658.64}} | EDIFIO I CONSTRUCCION DE TALLER INDUSTRIA DE VESTIDO ESTRUCTURA U-1C 6 EE AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-041-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO , lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 2608658.64 | 2608658.64 | 2608658.64 | 2608658.64 | 2608658.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334055 | Proyecto de inversión | 855909.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855909.53, modificado:855909.53}} | EDIFICIO AB SUSTITUCION DE LOSA CATALANA POR MULTIPANEL Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE ISTERNA 10 M3 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-023-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO , lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-09 | 2023-12-24 | 855909.53 | 855909.53 | 855909.53 | 855909.53 | 855909.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323718 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN CON TRES ACCIONES - 199004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 199004 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 90436 RICARDO FLORES MAGÓN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y MEDIO AL ESTE DE LA PRESIDENCIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, lon:-98.03666457, lat:19.49338512}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323718/proyecto_FIN, 2323718/proyecto_PROCESO, 2323718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323719 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CUAXOMULCO LOCALIDAD SAN MIGUEL BUENAVISTA CON CUATRO ACCIONES - 199009 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 199009 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL BUENAVISTA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.06359452, lat:19.35638783}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323719/proyecto_INICIO, 2323719/proyecto_FIN, 2323719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323720 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CUAXOMULCO LOCALIDAD CUAXOMULCO CON UNA ACCIÓN - 199075 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 199075 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SURESTE DE LA PIRÁMIDES OLVIDADAS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.09574986, lat:19.34006164}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323720/proyecto_INICIO, 2323720/proyecto_FIN, 2323720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323721 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CUAXOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO XALTELULCO CON UNA ACCIÓN - 199112 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 199112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE CALAVERAS, CALLE EL POZO A 50 METROS AL NORESTE SE ENCUENTA EL PREESCOLAR CONAFE DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.11503499, lat:19.34814714}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323721/proyecto_INICIO, 2323721/proyecto_FIN, 2323721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323724 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD XAHUÉN VARGAS ASENTAMIENTO XAHUÉN VARGAS CON TRES ACCIONES - 199288 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 199288 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO XAHUÉN VARGAS, 90930 XAHUÉN VARGAS, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SAN ISIDRO BUENSUCESO Y CALLE OCOTITLA, A TRESCIENTOS CINCUENTA METROS AL SURESTE DE LA IGLESIA DE XA, lon:-98.13277473, lat:19.13948793}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323724/proyecto_INICIO, 2323724/proyecto_FIN, 2323724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323733 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD ACOPILCO ASENTAMIENTO ACOPILCO CON DOS ACCIONES - 205268 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205268 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO ACOPILCO, 90898 ACOPILCO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO LARA LEON Y CALLEJON 3 DE MAYO, A TRESCIENTOS METROS AL NORTE DEL CONAFE ACOPILCO, lon:-98.19212607, lat:19.12904535}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323733/proyecto_INICIO, 2323733/proyecto_FIN, 2323733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326808 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:692831.88}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE CON DOCE ACCIONES - 306215 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 306215 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SOLEDAD COLONIA VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.19065114, lat:19.11782023}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2326808/proyecto_INICIO, 2326808/proyecto_FIN, 2326808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326809 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57742.62}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD ACOPILCO CON UNA ACCIÓN - 306295 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 306295 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE MAYO RANCHERIA ACOPILCO, 90898 ACOPILCO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO DE LEON, A 50 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA EL CONAFE DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.19304875, lat:19.13024144}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57742.62 | 57742.62 | 57742.62 | 57742.62 | 57742.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326809/proyecto_FIN, 2326809/proyecto_PROCESO, 2326809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326815 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, modificado:1501135.74}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO CON VEINTISEIS ACCIONES - 306824 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 306824 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN CIUDAD VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 20 METROS AL NOROESTE DE LA EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.15862567, lat:19.13858656}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 1501135.74 | 1501135.74 | 1501135.74 | 1501135.74 | 1501135.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2326815/proyecto_INICIO, 2326815/proyecto_FIN, 2326815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326822 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD EX HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO CON DOS ACCIONES - 307067 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 307067 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:HACIENDA EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, 90897 EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO BUENA VISTA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.13948046, lat:19.17415016}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2326822/proyecto_INICIO, 2326822/proyecto_PROCESO, 2326822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402334072 | Proyecto de inversión | 415490.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415490.59, modificado:415490.59}} | EDIFICIO B REHABILITACION DE MODULO SANITARIO ATIPICO EDIFICIO AC SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-003-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-09 | 2023-12-24 | 415490.59 | 415490.59 | 415490.59 | 415490.59 | 415490.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323750 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD TLAXTLAXCANTLA ASENTAMIENTO TLAXTLAXCANTLA CON CUATRO ACCIONES - 211819 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 211819 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:50, direccion:PUEBLO TLAXTLAXCANTLA, 90990 TLAXTLAXCANTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A DOS KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BUENSUCESO, lon:-98.13668973, lat:19.16300461}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323750/proyecto_INICIO, 2323750/proyecto_FIN, 2323750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326827 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ESPAÑITA LOCALIDAD LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CON UNA ACCIÓN - 307568 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 307568 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 RANCHO DOS HERMANOS, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE NIÑO PERDIDO A 350 METROS AL NORTE DEL PANTEON, lon:-98.44120162, lat:19.46286377}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326827/proyecto_INICIO, 2326827/proyecto_FIN, 2326827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323757 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA BLANCA ASENTAMIENTO OTRO. CON UNA ACCIÓN - 214421 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214421 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CALLE CALPULALPAN APIZACO INTERIOR SN PUEBLO LA BLANCA, 90220 LA BLANCA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CALPULALPAN - APIZACO Y CALLE AUTOPISTA AERCO NORTE, SE LOCALICA A 2.59 KM AL SURESTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALP, lon:-98.51745, lat:19.56872}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323757/proyecto_INICIO, 2323757/proyecto_FIN, 2323757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323758 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD SAN MATEO ATICPAC ASENTAMIENTO SAN MATEO ATICPAC CON UNA ACCIÓN - 214486 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214486 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALIFORNIA, SE LOCALIZA A 794 MTS AL NORESTE DE LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL DE SAN MATEO ACTIP, lon:-98.59086, lat:19.61343}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323758/proyecto_PROCESO, 2323758/proyecto_FIN, 2323758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323759 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD. CON UNA ACCIÓN - 214523 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE POPOCATEPETL INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PORFIRIO BONILLA, CALLE DEL ENCINO SE LOCALIZA A 877 MTS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE , lon:-98.62078, lat:19.53383}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323759/proyecto_INICIO, 2323759/proyecto_PROCESO, 2323759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323760 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. CON UNA ACCION - 214539 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214539 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 90220 SANTA CRUZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 682 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO SE SAN ANTONOI MAZAPA DE SANTA CRUZ, lon:-98.59606, lat:19.53792}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323760/proyecto_INICIO, 2323760/proyecto_FIN, 2323760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323761 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD EJIDO MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ. CON UNA ACCIÓN - 214544 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA MUÑOZ INTERIOR SN PUEBLO MUÑOZ, 90420 EJIDO MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA MUÑOZ Y , SE LOCALIZA A 2.73 KM AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL DE DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD DE CA, lon:-98.22204531, lat:19.50466359}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323761/proyecto_INICIO, 2323761/proyecto_FIN, 2323761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323762 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ. UNA ACCIÓN - 214566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 214566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA FLORIDA INTERIOR SN PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE AVENIDA FLORIDA Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ SE LOCALIZA A 1.19 KM AL SUR DEL CENTRO DE SAL, lon:-98.21441, lat:19.46856}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323762/proyecto_INICIO, 2323762/proyecto_FIN, 2323762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323764 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN APIZACO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS. CON UNA ACCION - 215434 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 215434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE EJIDO INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 CUARTA MANZANA, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RAMAL A MORELOS, SE OCALIZA A 577 MTS AL SUR DEL PANTEON JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELO, lon:-98.1556, lat:19.4591}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323764/proyecto_INICIO, 2323764/proyecto_FIN, 2323764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323765 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD ACUAMANALA ASENTAMIENTO ACUAMANALA. CON UNA ACCIÓN - 215530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 215530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE ABRIL SE LOCALIZA A 223 MTS AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-98.20029, lat:19.22259}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323765/proyecto_INICIO, 2323765/proyecto_FIN, 2323765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323766 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD CONCEPCIÓN CHIMALPA ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CHIMALPA. CON UNA ACCIÓN - 215658 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 215658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA PAZ, CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA A 254 MTS AL OESTE , lon:-98.20713, lat:19.22278}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323766/proyecto_FIN, 2323766/proyecto_PROCESO, 2323766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323771 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248744.75}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD EX HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO ASENTAMIENTO EX HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO CON CINCO ACCIONES - 218147 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 218147 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, 90897 EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A CIEN METROS AL ESTE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE XALTELULCO, lon:-98.1399328, lat:19.17580818}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323771/proyecto_INICIO, 2323771/proyecto_PROCESO, 2323771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323772 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ZACATELCO LOCALIDAD DOMINGO ARENAS ASENTAMIENTO DOMINGO ARENAS.. CON CINCO ACCIONES - 218493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 218493 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO REAL DEL TRABAJO INTERIOR SN PUEBLO DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL DEL TRABAJO Y CALLE CARRETERA A XOXTLA, SE LOCALIZA A 1.93 KM AL SUR DE LA TELESECUNDARIA PORTAL, lon:-98.2951798, lat:19.18618496}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323772/proyecto_PROCESO, 2323772/proyecto_FIN, 2323772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326495 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49749.69}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZACATELCO LOCALIDAD DOMINGO ARENAS ASENTAMIENTO DOMINGO ARENAS CON UNA ACCION - 297549 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 297549 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS METROS AL SUROESTE DE VALQUIRICO, lon:-98.29574644, lat:19.18417867}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49749.69 | 49749.69 | 49749.69 | 49749.69 | 49749.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326495/proyecto_INICIO, 2326495/proyecto_FIN, 2326495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326496 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD FRACCIÓN EL DURAZNO CON UNA ACCION - 297613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 297613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL DURAZNO, 90548 FRACCIÓN EL DURAZNO, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , A CUATROCIENTOS METROS DE LA CARRETERA TLAXCALA LAZARO CARDENAS, lon:-97.95253497, lat:19.55462018}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326496/proyecto_PROCESO, 2326496/proyecto_FIN, 2326496/proyecto_PROCESO, 2326496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326501 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD SAN MARCOS CONTLA ASENTAMIENTO SAN MARCOS CONTLA CON UNA ACCION - 297709 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 297709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CIENTO CINCUENTA METROS AL SUROESTE DEL PARQUE DE SAN MARCOS CONTLA, lon:-98.20075306, lat:19.19980914}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326501/proyecto_INICIO, 2326501/proyecto_PROCESO, 2326501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323774 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LA PRESA DE POZUELOS CON UNA ACCIÓN - 219045 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219045 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:PUEBLO LA PRESA DE POZUELOS, 90234 LA PRESA DE POZUELOS, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA ATOTONILCO A 50 METROS AL ESTE DE LA PRESA DE POZUELOS DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA DE POZUELOS, lon:-98.51649482, lat:19.47810078}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323774/proyecto_INICIO, 2323774/proyecto_FIN, 2323774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323775 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:519623.91}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD SANTIAGO VILLALTA ASENTAMIENTO SANTIAGO VILLALTA. CON NUEVE ACCIONES - 219548 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219548 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE 12 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 994 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-98.24224064, lat:19.57876338}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | 519623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2323775/proyecto_INICIO, 2323775/proyecto_FIN, 2323775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323776 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD TETZACUAL ASENTAMIENTO TETZACUAL CON UNA ACCION - 219573 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE MALINTZI INTERIOR SN PUEBLO TETZACUAL, 90894 TETZACUAL, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE A SAN ISIDRO BUENSUCESO Y CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CALLE 17 DE MARZO A UN KILOMETRO Y MEDIO AL ESTE DE LA IGLESIA D, lon:-98.12944498, lat:19.13674888}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323776/proyecto_INICIO, 2323776/proyecto_FIN, 2323776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323778 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD SAN ISIDRO BUEN SUCESO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BUEN SUCESO CON UNA ACCION - 219831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CARRETERA A HUAMANTLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A UN KILOMETRO AL SURESTE DE CECYTE PLANTEL 14 EN LA , lon:-98.11052019, lat:19.16404176}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323778/proyecto_INICIO, 2323778/proyecto_FIN, 2323778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323779 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:404151.93}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO CON SIETE ACCIONES - 219871 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 219871 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA SEGUNDA DE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA A 50 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-98.23290375, lat:19.18355041}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2323779/proyecto_INICIO, 2323779/proyecto_FIN, 2323779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323785 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD SAN DIEGO BUENAVISTA CON CINCO ACCIONES - 221406 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 221406 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN DIEGO BUENAVISTA, 90790 SAN DIEGO BUENAVISTA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE Y , A 50 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA DEL CONAFE DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA, lon:-98.17157607, lat:19.17399687}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323785/proyecto_INICIO, 2323785/proyecto_FIN, 2323785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323789 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD XAHUENTEPIZILA ASENTAMIENTO XAHUENTEPIZILA CON UNA ACCIÓN - 222675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 222675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:PUEBLO XAHUENTEPIZILA, 90990 XAHUENTEPIZILA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE XALTELULCO, A QUINIENTOS METROS AL NOROESTE DE C2 DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL SAN PABLO DEL MONT, lon:-98.15653239, lat:19.147509}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323789/proyecto_INICIO, 2323789/proyecto_FIN, 2323789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326505 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248744.75}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD VILLA ALTA ASENTAMIENTO VILLA ALTA CON CINCO ACCIONES - 297997 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 297997 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A NOVECIENTOS METROS AL OESTE DEL SEAO TLAXCALA, lon:-98.39529453, lat:19.30082146}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | 248744.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2326505/proyecto_INICIO, 2326505/proyecto_PROCESO, 2326505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402325343 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CON DOS ACCIONES - 274792 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 274792 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , A CUATROCIENTOS METROS AL SURESTE DE TELESECUNDARIA TLAXCALLÁN, lon:-97.95679322, lat:19.57857809}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2325343/proyecto_INICIO, 2325343/proyecto_PROCESO, 2325343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329473 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO CON UNA ACCION - 405713 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 405713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 10 ORIENTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL SUR ESTE SE ENCUENTRA EL CECYTE 12 DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.46164518, lat:19.35945054}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329473/proyecto_INICIO, 2329473/proyecto_FIN, 2329473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323333 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOTONILCO CON DOS ACCIONES - 85468 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 85468 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 MARCELO MORALES, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE XALAPA A QUINIENTOS METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ESC, lon:-98.05571643, lat:19.58772957}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323333/proyecto_INICIO, 2323333/proyecto_FIN, 2323333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323338 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLANGATEPEC LOCALIDAD ZUMPANGO ASENTAMIENTO ZUMPANGO CON TRES ACCIONES - 89820 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 89820 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE ABEL RAMIREZ INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO ATEZOYO Y PRIVADA DE LA PRESA, CALLE ANDRES PELCASTE SE LOCALIZA A OCHOCIENTOS METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-98.22365299, lat:19.55321021}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323338/proyecto_FIN, 2323338/proyecto_PROCESO, 2323338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402325362 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EL EPAZOTE RANCHO ASENTAMIENTO EL EPAZOTE CON UNA ACCION - 275180 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 275180 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:PUEBLO EL EPAZOTE, 90548 EL EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO Y DOSCIENTOS METROS AL SUROESTE DEL EMSAD DÍAZ ORDAZ, lon:-97.95079393, lat:19.58825071}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2325362/proyecto_PROCESO, 2325362/proyecto_INICIO, 2325362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402329479 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ CON DOS ACCIONES - 405865 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 405865 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO AL PANTEON A 100 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA AL TELESECUNDARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.91582914, lat:19.37693143}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2329479/proyecto_INICIO, 2329479/proyecto_FIN, 2329479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329487 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN ASENTAMIENTO SAN MATEO ATICPAC CON UNA ACCIÓN - 406037 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 406037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LA ACCIÓN SE LOCALIZA A 457 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA ALFONSO ESPEJEL DÁVILA, lon:-98.57909875, lat:19.60014387}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329487/proyecto_INICIO, 2329487/proyecto_FIN, 2329487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402333917 | Proyecto de inversión | 405410.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405410.61, modificado:405410.61}} | SUSTITUCIÓN DE PUERTAS TIPO CAPFCE EN EDIFICIOS ¿A,B,C,D,E¿ OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-135-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.346, lat:19.4672}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 405410.61 | 405410.61 | 405410.61 | 405410.61 | 405410.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402333920 | Proyecto de inversión | 206704.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206704.44, modificado:206704.44}} | EDIFICIO H CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADO Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-121-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:XALTOCAN, lon:-98.2057, lat:19.4205}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 206704.44 | 206704.44 | 206704.44 | 206704.44 | 206704.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402334841 | Proyecto de inversión | 496962.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496962.88, modificado:496962.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS SI/INFRA/161/23 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/161/23 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.986631, lat:19.356864}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.987722, lat:19.35715}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 496962.88 | 496962.88 | 496962.88 | 496962.88 | 496962.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/161/23, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:496962.88, importe_modificado:496962.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2334841/proyecto_PROCESO, 2334841/proyecto_FIN, 2334841/proyecto_INICIO, 2334841/proyecto_PROCESO, 2334841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:apeticion del ejecutor se remiten para su coreccion, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | TLA230402323791 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:404151.93}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA APOLONIA TEACALCO LOCALIDAD SANTA APOLONIA TEACALCO ASENTAMIENTO SANTA APOLONIA TEACALCO. CON SIETE ACCIONES - 223445 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223445 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES INTERIOR SN PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE BLANCA ESTELA PAVON, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA A 248 MTS AL ESTE DEL SA, lon:-98.31292791, lat:19.24816052}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2323791/proyecto_INICIO, 2323791/proyecto_FIN, 2323791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323792 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CON TRES ACCIONES - 223714 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223714 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ADRIN CABELLO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ELIAS SANCHEZ Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO A 50 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA EL CECYTE 21 DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁR, lon:-97.98563274, lat:19.54219021}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323792/proyecto_INICIO, 2323792/proyecto_FIN, 2323792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323793 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALTOCAN LOCALIDAD LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC ASENTAMIENTO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CON UNA ACCION - 223789 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223789 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ALLENDE A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL NORTE DE IGLESIA , lon:-98.23622728, lat:19.38682283}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323793/proyecto_INICIO, 2323793/proyecto_FIN, 2323793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323794 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LAGUNA CON UNA ACCIÓN - 223825 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223825 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE JOSE LOAIZA GUTIERREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y , A 100 METROS AL SUR ESTE DE LA PRIMARIA RUBEN JARAMILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ , lon:-97.99730958, lat:19.51810463}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323794/proyecto_INICIO, 2323794/proyecto_PROCESO, 2323794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323795 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CON UNA ACCION - 223848 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 223848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE JARDINES SAN SIMON, CALLE LOS PINOS A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS AL NOROESTE, lon:-98.22486997, lat:19.4086333}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323795/proyecto_PROCESO, 2323795/proyecto_INICIO, 2323795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323803 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TENANCINGO LOCALIDAD TEPEPANTLALPA MAGDALENA REYES ASENTAMIENTO TEPEPANTLALPA MAGDALENA REYES CON TRES ACCIONES - 225303 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 225303 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO TEPEPANTLALPA (MAGDALENA REYES), 90887 TEPEPANTLALPA (MAGDALENA REYES), TENANCINGO TLAXCALA ENTRE BRECHA AYUNTAMIENTO Y , SE LOCALIZA A NOVECIENTOS METROS AL OESTE DE CAMPO DE BEISBOL SAN M, lon:-98.18274453, lat:19.14981814}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323803/proyecto_INICIO, 2323803/proyecto_FIN, 2323803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323809 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TENANCINGO LOCALIDAD TENANCINGO ASENTAMIENTO TENANCINGO CON DOS ACCIONES - 226395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 226395 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 3 ORIENTE A NOVECIENTOS CINCUENTA METROS AL SURESTE DEL CENTRO DE SALUD TENANCINGO, lon:-98.20569353, lat:19.13379259}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323809/proyecto_INICIO, 2323809/proyecto_FIN, 2323809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323811 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN ASENTAMIENTO HUEYOTLIPAN CON TRES ACCIONES - 226494 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 226494 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE RAYON A 20 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN, lon:-98.3483879, lat:19.47005432}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323811/proyecto_INICIO, 2323811/proyecto_FIN, 2323811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323345 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:461887.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE CON OCHO ACCIONES - 93755 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 93755 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE DE LA MEZA INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS ESCUELAS Y CALLE 23 DE ENERO, CALLE NICOLAS BRAVO A QUINIENTOS METROS AL SURESTE DE LA IGLESIA DE N, lon:-97.6715208, lat:19.31100197}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2323345/proyecto_INICIO, 2323345/proyecto_FIN, 2323345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323346 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD CON UNA ACCION - 94140 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 94140 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 15 DE MAYO A CIEN METROS DEL CENTRO DE SALUD COLONIA LA SOLEDAD, lon:-97.68895288, lat:19.36002553}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323346/proyecto_INICIO, 2323346/proyecto_FIN, 2323346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323347 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 7 EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE CON DOS ACCIONES - 95187 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 95187 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE DE LA MEZA INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS ESCUELAS Y CALLE 23 DE ENERO, CALLE NICOLAS BRAVO A SEISCIENTOS METROS DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑ, lon:-97.67115401, lat:19.30987807}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323347/proyecto_INICIO, 2323347/proyecto_PROCESO, 2323347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323348 | Proyecto de inversión | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1270191.78}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD LOS PILARES ASENTAMIENTO LOS PILARES CON VEINTIDOS ACCIONES - 95293 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 95293 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE RAMAL A LOS PILARES INTERIOR SN PUEBLO LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, BRECHA CAMINO A LA MALINTZI A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL NOROESTE DE LA PRES, lon:-97.94580054, lat:19.27300345}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 1270191.78 | 1270191.78 | 1270191.78 | 1270191.78 | 1270191.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2323348/proyecto_INICIO, 2323348/proyecto_FIN, 2323348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323349 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN DOS ACCIONES - 95325 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 95325 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA Y , A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEG, lon:-98.36637803, lat:19.30683065}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323349/proyecto_INICIO, 2323349/proyecto_FIN, 2323349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323350 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO 1 ACCION - 95385 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 95385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE RANCHO LA ESCONDIDA, 90120 RANCHO ESCONDIDO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y , CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS A 200 METROS AL OESTE DEL PANTEON D, lon:-98.39064951, lat:19.32756109}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323350/proyecto_INICIO, 2323350/proyecto_FIN, 2323350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323351 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO 4 ACCIONES - 95555 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 95555 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:PUEBLO COLONIA EL PROGRESO, 90120 COLONIA EL PROGRESO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , CALLE AV REAL ALPOZONGA A 100 METROS AL SUR OESTE DEL CRUZE ENTRE LA CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS Y AV REAL ALPO, lon:-98.42179128, lat:19.3224664}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323351/proyecto_PROCESO, 2323351/proyecto_INICIO, 2323351/proyecto_FIN, 2323351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323353 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD POZO BLANCO EL COLECTIVO CON UNA ACCION - 96136 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96136 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:238, direccion:PUEBLO POZO BLANCO, 90534 POZO BLANCO (EL COLECTIVO), HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A HUAMANTLA Y , A UN KILOMETRO Y MEDIO ICATLAX DE LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA, lon:-97.91079122, lat:19.35750233}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323353/proyecto_INICIO, 2323353/proyecto_FIN, 2323353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323354 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497489.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAMANTLA LOCALIDAD LOS PILARES ASENTAMIENTO LOS PILARES CON DIEZ ACCIONES - 96278 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96278 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS METROS DE LA PRESIDENCIA DE LOS PILARES, lon:-97.95386635, lat:19.26654232}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 497489.5 | 497489.5 | 497489.5 | 497489.5 | 497489.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2323354/proyecto_INICIO, 2323354/proyecto_FIN, 2323354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323356 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ MIRAVALLE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MIRAVALLE CON CINCO ACCIONES - 96915 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96915 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CALLE ORIENTAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ MIRAVALLE, 90554 SAN JOSÉ MIRAVALLE, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 8 PONIENTE SE LOCALIZA A DOSCIENTOS METROS AL NOROESTE DEL PREE, lon:-97.80038308, lat:19.43884495}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323356/proyecto_INICIO, 2323356/proyecto_FIN, 2323356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323357 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198995.8}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO CON CUATRO ACCIONES - 96934 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 96934 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:PUEBLO LOMA DE JUNGUITO, 90558 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO A LAS CUEVAS Y , SE LOCALIZA A SEISCIENTOS METROS AL ORIENTE DE LA CARRETERA AMOZOC PEROTE, lon:-97.74536319, lat:19.34456378}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | 198995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323357/proyecto_PROCESO, 2323357/proyecto_FIN, 2323357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323358 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL LA PRESA CINCO ACCIONES - 97091 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97091 | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL ESTE DEL CRUCERO PARA QUE ENTRONCA LA CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS Y CAMINO A SAN MIGUEL LA PR, lon:-98.40212269, lat:19.35538709}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323358/proyecto_INICIO, 2323358/proyecto_FIN, 2323358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:TLA230402323358 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:TLA230402323358 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:TLA230402323358 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:TLA230402323358 , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323360 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA UNA ACCION - 97354 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA Y DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-98.3628318, lat:19.38934792}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323360/proyecto_PROCESO, 2323360/proyecto_INICIO, 2323360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323361 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:461887.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD CUAXINCA ASENTAMIENTO CUAXINCA CON OCHO ACCIONES - 97537 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97537 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL CRUCE DE LAS CALLES HIDALGO Y NOGALES DE LA LOCALIDAD DE CUAXINCA, lon:-98.16241162, lat:19.24397367}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2323361/proyecto_PROCESO, 2323361/proyecto_INICIO, 2323361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323363 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:692831.88}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA SOLEDAD DOCE ACCIONES - 98127 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98127 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-98.40736701, lat:19.40369985}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | 692831.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2323363/proyecto_INICIO, 2323363/proyecto_FIN, 2323363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323366 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC, DE LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CON SEIS ACCIONES - 98582 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98582 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 90735 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELAS Y CAMINO PANOTLA A SAN VICENTE XILOXOXITLA, BRECHA A PARCELAS A 390 METROS AL SURPONIENTE DEL CAMINO PANOTLA A S, lon:-98.30977005, lat:19.29620455}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2323366/proyecto_INICIO, 2323366/proyecto_FIN, 2323366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329507 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:845732.15}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN CON 17 ACCIONES - 406909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 406909 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESPUEBLA Y CALLE CEBADAS Y MALTAS CUAUHTEMOC, CALLE 2 SUR SE LOCALIZA A 150 METROS AL PONIEN, lon:-98.56506137, lat:19.58267885}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 845732.15 | 845732.15 | 845732.15 | 845732.15 | 845732.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2329507/proyecto_INICIO, 2329507/proyecto_FIN, 2329507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329509 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA AYOMETLA LOCALIDAD SANTA CATARINA AYOMETLA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA AYOMETLA CON UNA ACCION. - 406961 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 406961 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ESTOCADA, SE LOCALIZA A 206 METROS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO CHIMALPA, lon:-98.20973485, lat:19.21084207}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329509/proyecto_INICIO, 2329509/proyecto_FIN, 2329509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323813 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCOTLA CON UNA ACCIÓN - 226778 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 226778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE REAL PUEBLO SANTA MARÍA IXCONTLA, 90244 SANTA MARÍA IXCOTLA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SAN ANTONIO A 40 METROS DE LA INTERSECCION ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IXCOTLA, lon:-98.31817112, lat:19.41964855}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323813/proyecto_PROCESO, 2323813/proyecto_FIN, 2323813/proyecto_PROCESO, 2323813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323816 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO IXTENCO CON UNA ACCION - 227210 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227210 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 11 NORTE INTERIOR SN PUEBLO IXTENCO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE SAN ANTONIO, A SETECIENTOS METROS AL NOROESTE DE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA, lon:-97.90249506, lat:19.25498245}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323816/proyecto_INICIO, 2323816/proyecto_FIN, 2323816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323818 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTENCO LOCALIDAD LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA CON TRES ACCIONES - 227304 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227304 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CUAUTLA INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 90586 LA ERA, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PONCE DE LEON Y , A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA COBAT 20 IXTENCO, lon:-97.90553516, lat:19.24250259}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323818/proyecto_PROCESO, 2323818/proyecto_INICIO, 2323818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323820 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUEXCONTZI ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI. CON CINCO ACCIONES - 227360 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227360 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 2 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE REFORMA, CALLE 3 NTE SE LOCALIZA A 73 MTS DEL KIOSKO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION DE S, lon:-97.71082245, lat:19.32020623}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323820/proyecto_INICIO, 2323820/proyecto_FIN, 2323820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323823 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:923775.84}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEPEYANCO LOCALIDAD SANTIAGO TLACOCHCALCO ASENTAMIENTO SANTIAGO TLACOCHCALCO CON DIECISES ACCIONES - 227770 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227770 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE REFORMA A DOSCIENTOS METROS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO TLACO, lon:-98.22296649, lat:19.27123108}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 923775.84 | 923775.84 | 923775.84 | 923775.84 | 923775.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2323823/proyecto_INICIO, 2323823/proyecto_FIN, 2323823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323824 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD CAPULAC ASENTAMIENTO CAPULAC CON SEIS ACCIONES - 227933 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227933 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LIBERTAD A CIENTO CINCUENTA METROS AL OESTE DE LA ESCUELA CAPULAC, lon:-98.04131945, lat:19.53571072}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2323824/proyecto_INICIO, 2323824/proyecto_FIN, 2323824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323825 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN FELIPE CUAUHTENC CON DOS ACCIONES - 227986 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 227986 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DEL AMOR INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DEL AMOR Y CALLE CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 156 METROS AL, lon:-98.12044633, lat:19.31325504}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323825/proyecto_PROCESO, 2323825/proyecto_INICIO, 2323825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323827 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD LA DIVINA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA DIVINA PROVIDENCIA CON DOS ACCIONES - 228119 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228119 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:89, direccion:PUEBLO LA DIVINA PROVIDENCIA, 90435 LA DIVINA PROVIDENCIA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A SEISCIENTOS METROS AL OESTE DE PANTEÓN GABRIEL RODRÍGUEZ RONQUILLO DE LA LOCALIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-98.05482339, lat:19.52189302}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323827/proyecto_INICIO, 2323827/proyecto_FIN, 2323827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323828 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CON CUATRO ACCIONES - 228149 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228149 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO A SETENTA METROS AL SUROESTE DE ES, lon:-98.10185683, lat:19.49830911}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323828/proyecto_INICIO, 2323828/proyecto_FIN, 2323828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323830 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD CORTESCO CON UNA ACCIÓN - 228363 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:PUEBLO CORTESCO, 90540 CORTESCO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.96 KM AL ESTE DE LA PARROQUIA DE SAN NICOLAS TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE CORTESCO, lon:-97.9001, lat:19.47702}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323830/proyecto_INICIO, 2323830/proyecto_FIN, 2323830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323831 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN CON UNA ACCION - 228406 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 90436 RICARDO FLORES MAGÓN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL ESTE DE LA FABRICA DE DXN EN TLAXCALA DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, lon:-98.03665828, lat:19.49338929}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323831/proyecto_INICIO, 2323831/proyecto_FIN, 2323831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323832 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO OTRO. CON UNA ACCIÓN - 228415 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228415 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:149, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO HONDO, 90540 PASO HONDO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.54 KM AL OESTE DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, lon:-97.91282, lat:19.467}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323832/proyecto_INICIO, 2323832/proyecto_PROCESO, 2323832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323367 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS UNA ACCION - 98671 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98671 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 RANCHO AYTEC (MONTE DE LOS OLIVOS), IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CARRETERA CA, lon:-98.38970256, lat:19.3259329}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323367/proyecto_INICIO, 2323367/proyecto_FIN, 2323367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323368 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC, CON SEIS ACCIONES - 98839 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98839 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MONTERREY Y , CALLE LA CAÑADA A 300 METROS AL NORPONIENTE DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ Y MONTERREY DE LA LOC, lon:-98.29142075, lat:19.28474437}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2323368/proyecto_INICIO, 2323368/proyecto_FIN, 2323368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323369 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA UNA ACCIÓN - 99137 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99137 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y CALLE JUAREZ, A 100 METROS AL NORESTE DE LA IGLESIA DE LA MISMA COMUNIDAD Y A 50 METROS AL NORTE DEL JAGUEY, lon:-98.35953805, lat:19.39022839}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323369/proyecto_INICIO, 2323369/proyecto_FIN, 2323369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323371 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA CARIDAD CUAXONACAYO DOS ACCIONES - 99250 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99250 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL NOROESTE DEL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LORANCA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.36247255, lat:19.3987714}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | 99497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323371/proyecto_INICIO, 2323371/proyecto_FIN, 2323371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323373 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD COLONIA TEPUENTE , CON UNA ACCIÓN - 99702 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:COLONIA COLONIA TEPUENTE, 90280 COLONIA TEPUENTE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CAMINO A NANACAMILPA Y CAMINO A SAN FELIPE HIDALGO, BRECHA A PARCELAS A 480 METROS AL SUR DE LA PAPALPA EL REY AVISTAMIENTO DE LUCIE, lon:-98.58113072, lat:19.5034077}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323373/proyecto_FIN, 2323373/proyecto_INICIO, 2323373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323374 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD VILLA ALTA ASENTAMIENTO VILLA ALTA, CON CINCO ACCIONES - 100062 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100062 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE BRECHA A PARCELA Y BRECHA A PARCELA, BRECHA A PARCELA A 900 METROS AL ORIENTE DE LA CASETA DE COBRO DE LA AUTOPISTA 117D A SAN MARTIN TEXMELUCAN A TLAX, lon:-98.39539511, lat:19.30216186}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323374/proyecto_PROCESO, 2323374/proyecto_FIN, 2323374/proyecto_PROCESO, 2323374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323375 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LAS PALOMAS, CON TRES ACCIONES - 100092 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100092 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:CERRADA ATOTONILCO PUEBLO LAS PALOMAS, 90234 LAS PALOMAS, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA MAZAPA POPOCATLA Y CALLE LAS PALOMAS, CARRETERA ATOTONILCO DEL JAGUEY A 120 METROS AL SUR ORIENTE PASANDO LA CARRET, lon:-98.51287584, lat:19.46935163}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323375/proyecto_PROCESO, 2323375/proyecto_FIN, 2323375/proyecto_PROCESO, 2323375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323378 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA CON UNA ACCION - 102117 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 102117 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA TLAXCALA- ATLTZAYANCA A QUIINIENTOS METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE XALTITLA, lon:-97.76879852, lat:19.42083126}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323378/proyecto_INICIO, 2323378/proyecto_FIN, 2323378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323379 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JUAN HUACTZINCO LOCALIDAD EL CERRITO ATLANTEPEC DOS ACCIONES - 102246 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 102246 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO EL CERRITO ATLANTEPEC, 90195 EL CERRITO ATLANTEPEC, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE GALEANA A 100 METROS AL SUROESTE DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE E, lon:-98.26215364, lat:19.22864127}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323379/proyecto_INICIO, 2323379/proyecto_FIN, 2323379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323381 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA AYOMETLA LOCALIDAD PALULA DOS ACCIONES - 102473 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 102473 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO PALULA, 90770 PALULA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y , A 100 METROS AL NOROESTE DE LA ZONA DE SENDERISMO EL PARAISO DE LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-98.21778579, lat:19.17834321}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323381/proyecto_PROCESO, 2323381/proyecto_FIN, 2323381/proyecto_PROCESO, 2323381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323382 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOYATENCO UNA ACCION - 102672 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 102672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN ISIDRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE Y , A 150 METROS AL NOROESTE DEL PANTEON DE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-98.34843015, lat:19.25767191}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323382/proyecto_INICIO, 2323382/proyecto_FIN, 2323382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402323383 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAXOMULCO LOCALIDAD CUAXOMULCO CON DOS ACCIONES - 103294 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 103294 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISAIAS MONTIEL, CALLE RUIZ MARTINEZ SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-98.10609246, lat:19.3545226}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323383/proyecto_INICIO, 2323383/proyecto_FIN, 2323383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323385 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:461887.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAXOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO XALTELULCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO XALTELULCO CON OCHO ACCIONES - 103466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 103466 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE SAN LORENZO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA 1 Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE MALINTZI SE LOCALIZA A DOSCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD , lon:-98.10287385, lat:19.33711787}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | 461887.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2323385/proyecto_INICIO, 2323385/proyecto_FIN, 2323385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323386 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAXOMULCO LOCALIDAD SAN MIGUEL BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL BUENAVISTA CON CUATRO ACCIONES - 103821 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 103821 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL BUENAVISTA, 90660 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL ROMERO, CARRETERA TEACALCO- CUAXOMULCO A DOSCIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA P, lon:-98.07277036, lat:19.35548881}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323386/proyecto_PROCESO, 2323386/proyecto_FIN, 2323386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323387 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CUAXOMULCO LOCALIDAD ZACAMOLPA ASENTAMIENTO ZACAMOLPA CON DOS ACCIONES - 103898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 103898 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:PUEBLO ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS PINOS, CARRETERA TEACALCO-CUAXOMULCO A TRESCIENTOS METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO BONILLA VAZQUEZ DE LA LOCA, lon:-98.06233096, lat:19.34604558}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323387/proyecto_INICIO, 2323387/proyecto_FIN, 2323387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326933 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO CON UNA ACCIÓN - 311928 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA CANTERA, CALLE XICOHTENCATL A 220 METROS AL PONIENTE DEL PLA, lon:-98.37641528, lat:19.32315807}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326933/proyecto_INICIO, 2326933/proyecto_FIN, 2326933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326934 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA JUSTINA ECATEPEC ASENTAMIENTO SANTA JUSTINA ECATEPEC CON TRES ACCIONES - 311931 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311931 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE PRIMERA DE TEZOQUIPAN PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERA DE TEZOQUIPAN Y CALLE 2 DE MARZO, CARRETERA MEXICO TLAXCALA A 200 METROS AL N, lon:-98.35719406, lat:19.30724979}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2326934/proyecto_INICIO, 2326934/proyecto_FIN, 2326934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326935 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON DOS ACCIÓNES - 311935 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311935 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE ALONZO PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL A XICOHTENCATL Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 75 METROS AL PONIENTE PARTIENDO DE LA TIENDA ABARROTES I, lon:-98.37328986, lat:19.31310452}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2326935/proyecto_INICIO, 2326935/proyecto_FIN, 2326935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326936 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON UNA ACCIÓN - 311940 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO NORTE PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO NORTE Y CALLE LAS GARZAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 60 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL, lon:-98.37801815, lat:19.31230021}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326936/proyecto_INICIO, 2326936/proyecto_FIN, 2326936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326937 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149246.85}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD CON TRES ACCIONES - 311942 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311942 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , A TRESCIENTOS METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD COLONIA LA SOLEDAD, lon:-97.69041201, lat:19.36228149}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | 149246.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2326937/proyecto_INICIO, 2326937/proyecto_FIN, 2326937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326938 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALTOCAN LOCALIDAD ERNESTO RAMÍREZ FLORES RANCHO PARAÍSO ASENTAMIENTO ERNESTO RAMÍREZ FLORES RANCHO PARAÍSO CON UNA ACCION - 311943 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311943 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ERNESTO RAMÍREZ FLORES (RANCHO PARAÍSO), 90444 ERNESTO RAMÍREZ FLORES (RANCHO PARAÍSO), XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , A SEISCIENTOS METROS AL ESTE DEL CAMINO VECINAL, lon:-98.21462438, lat:19.45713418}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326938/proyecto_INICIO, 2326938/proyecto_PROCESO, 2326938/proyecto_FIN, 2326938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326939 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD RANCHO AYTEC MONTE DE LOS OLIVOS ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCIÓN - 311944 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 311944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE PUEBLO AYTEC (MONTE DE LOS OLIVOS) [RANCHO], 90120 RANCHO AYTEC (MONTE DE LOS OLIVOS), IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y CAMINO A LA PRESA, CARRETERA VIL, lon:-98.38960498, lat:19.32575818}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326939/proyecto_PROCESO, 2326939/proyecto_INICIO, 2326939/proyecto_FIN, 2326939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326941 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CON UNA ACCION - 312025 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 312025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL SUR DE TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ, lon:-98.2263771, lat:19.3965429}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326941/proyecto_PROCESO, 2326941/proyecto_FIN, 2326941/proyecto_INICIO, 2326941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326942 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:635095.89}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA SOLEDAD CON ONCE ACCIONES - 312038 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 312038 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 90120 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 500 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA SOLEDAD, lon:-98.4054273, lat:19.40041915}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | 635095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2326942/proyecto_PROCESO, 2326942/proyecto_FIN, 2326942/proyecto_PROCESO, 2326942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326943 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:404151.93}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO CON SIETE ACCIONES - 312093 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 312093 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 11 SUR PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, A 240 METROS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, lon:-98.46190267, lat:19.37098691}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | 404151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2326943/proyecto_PROCESO, 2326943/proyecto_FIN, 2326943/proyecto_PROCESO, 2326943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402326945 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346415.94}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO CON SEIS ACCIONES - 312356 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 312356 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DEMETRIO LOPEZ A 120 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ DE TLAXCO, lon:-98.10911362, lat:19.62201872}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | 346415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2326945/proyecto_INICIO, 2326945/proyecto_FIN, 2326945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326946 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CON UNA ACCIÓN - 312362 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 312362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE A PARCELAS A 150 METROS AL PONIENTE DE LA MISCELANIA DANNY DE TLAXCO, lon:-98.16544946, lat:19.66475294}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326946/proyecto_PROCESO, 2326946/proyecto_INICIO, 2326946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402326947 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA CON DOS ACCIONES - 312423 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 312423 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CANDELARIA, 90251 LA CANDELARIA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 780 METROS AL NORTE DEL PUENTE QUE CRUZA LA AUTOPISTA TLAXCO TECOJOTAL CON LA CARRETERA TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑON, lon:-98.15441668, lat:19.64187997}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2326947/proyecto_PROCESO, 2326947/proyecto_FIN, 2326947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME LA NEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402329595 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD CONTLA ASENTAMIENTO OTRO - 409077 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409077 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRA PUEBLO CONTLA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRA Y , SE LOCALIZA A 200 METROS AL SUR DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA MARIA AQUIAHUAC DE LA LOC, lon:-98.13115575, lat:19.32725281}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | 49748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 111 2023, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.377999894E7, importe_modificado:2.377999894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2329595/proyecto_INICIO, 2329595/proyecto_FIN, 2329595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE ENVÍA A CORREGIR. , trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | TLA230402332942 | Proyecto de inversión | 484798.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484798.16, modificado:484798.16}} | EDIFICIO K CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-081-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 484798.16 | 484798.16 | 484798.16 | 484798.16 | 484798.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | TLA230402323834 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD SAN JOSÉ VILLARREAL ASENTAMIENTO OTRO. CON UNA ACCIÓN - 228434 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE VILLARREAL, 90540 EL MIRADOR, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE LOCALIZA A 483 MTS AL ESTE DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN JOSE VILLARREAL, lon:-97.8942, lat:19.526}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323834/proyecto_INICIO, 2323834/proyecto_FIN, 2323834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323835 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115471.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD SANTA ANA RANCHO ASENTAMIENTO OTRO. CON DOS ACCIONES - 228449 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228449 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA (RANCHO), 90540 SANTA ANA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 365 MTS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-97.87685, lat:19.46793}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | 115471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2323835/proyecto_INICIO, 2323835/proyecto_FIN, 2323835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323836 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57735.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TERRENATE LOCALIDAD TERRENATE ASENTAMIENTO TERRENATE. CON UNA ACCIÓN - 228515 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE XALOSTOC - TERRENATE INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 REFORMA, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE XALOSTOC - TERRENATE Y CALLE AGROPECUARIA, SE LOCALIZA A 255 MTS DEL CENTRO DE SALUD DE TERRENATE, lon:-97.9244, lat:19.46669}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | 57735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323836/proyecto_INICIO, 2323836/proyecto_FIN, 2323836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323837 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO CON CINCO ACCIONES - 228616 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228616 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:AVENIDA DOMINGO SANCHEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 90433 SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE NIÑOS HEROES A CIEN METROS AL NOROESTE DE, lon:-98.05214099, lat:19.44239291}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323837/proyecto_INICIO, 2323837/proyecto_FIN, 2323837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323838 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288679.95}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD LA LOMA JUAN FLORES ASENTAMIENTO OTRO. CON CINCO ACCIONES - 228631 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228631 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:248, direccion:CALLE ALTZAYANCA DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA JUAN FLORES, 90515 LA LOMA (JUAN FLORES), HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALTZAYANCA DE HIDALGO Y CALLE DEPORTIVA, SE LOCALIZA A 873 MTS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA XICOHTE, lon:-97.83671802, lat:19.34599849}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | 288679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323838/proyecto_PROCESO, 2323838/proyecto_INICIO, 2323838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323839 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230943.96}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TORRES ASENTAMIENTO OTRO. CON CUATRO ACCIONES - 228655 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228655 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ - SAN JUAN OCOTITLA INTERIOR SN PUEBLO RANCHERÍA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ - SAN JUAN OCOTITLA Y , SE LOCALIZA A 260 MTS AL SUR , lon:-97.88750502, lat:19.42150885}} | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | 230943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2323839/proyecto_FIN, 2323839/proyecto_PROCESO, 2323839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | TLA230402323840 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173207.97}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ XICOHTENCATL CON TRES ACCIONES - 228662 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 228662 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y , SE LOCALIZA A 226 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALI, lon:-97.8223851, lat:19.35580412}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | 173207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 113 2023, contratista:L1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:6.345185964E7, importe_modificado:6.345185964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2323840/proyecto_INICIO, 2323840/proyecto_FIN, 2323840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-01-18}}